## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | QUE220102064522 | Adquisición | 664000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664000.0, modificado:883675.75}} | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR EQUIPAMIENTO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CQ-CIAS | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México-Querétaro Núm. 2060, Col. Centro Sur, lon:-100.35274, lat:20.58488}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 883675.75 | 883675.75 | 883675.75 | 883675.75 | 883675.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064473 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:13908.94}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39014, lat:20.59457}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 13908.94 | 13908.94 | 13908.94 | 13908.94 | 13908.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064494 | Adquisición | 6520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6520000.0, modificado:7395583.29}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FGE | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:281.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35488, lat:20.58377}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 7395583.29 | 7395583.29 | 7395583.29 | 7395583.29 | 7395583.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061440 | Proyecto de inversión | 1039944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039944.0, modificado:1038952.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2696 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2696 | S | 380 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE VIALIDAD CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SE, lon:-99.96118753, lat:20.86989972}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 1038925.58 | 1038925.58 | 1038925.58 | 1038925.58 | 1038925.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/03, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1038952.58, importe_modificado:1038952.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2061440/proyecto_INICIO, 2061440/proyecto_PROCESO, 2061440/proyecto_INICIO, 2061440/proyecto_PROCESO, 2061440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060613 | Proyecto de inversión | 31117557.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.111755725E7, modificado:2.985900848E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, LAS TROJES (PIRÁMIDES) MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00150 | S | 109535 | 103032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PIRÁMIDE DEL CERRITO, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.4482123, lat:20.5436042}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 29859008.48 | 29859008.48 | 29859008.48 | 29859008.48 | 29859008.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-019-LP-0-OP-04-2022, contratista:AVANZADA TÉCNICA CONSTRUCTIVA, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.030279169E7, importe_modificado:3.030279169E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2060613/proyecto_INICIO, 2060613/proyecto_PROCESO, 2060613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00150, está financiado por $ 29,202,791.69 de capital y $ 656,216.79 de productos financieros. , trimestre:5.0, usuario:cesarsolorioa, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220102066377 | Adquisición | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1809000.0}} | VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA LATERAL KM 49+150, lon:-99.809189, lat:20.701248}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA LATERAL KM 49+150, lon:-99.809013, lat:20.701251}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1809000 | 1809000 | 1809000 | 1809000 | 1809000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:100.0}} | {2066377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto corresponde a un Adquisición de vehículos y equipos terrestres, trimestre:5.0, usuario:eduardoggonzalezr, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220102064495 | Adquisición | 2896530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896530.0, modificado:2660657.09}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | FGE | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35482, lat:20.58376}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 2660657.09 | 2660657.09 | 2660657.09 | 2660657.09 | 2660657.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064513 | Adquisición | 584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584000.0, modificado:638133.32}} | Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SSC | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, lon:-100.40548, lat:20.61907}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 638133.32 | 638133.32 | 638133.32 | 638133.32 | 638133.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069432 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2305294.23}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HACIA EL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO COLON QRO - 19598 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19598 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS JACARANDAS Y CALLE LOS PIRULES, CALLE LOS ARBOLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS PINOS QUE ESTA PARALELA A LA CARRETERA 110 AJUCHITLA, lon:-100.03547309, lat:20.74789955}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 2305294.23 | 2305294.23 | 2305294.23 | 2305294.23 | 2305294.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.007.18/2022-PY021, contratista:TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:2460947.8, importe_modificado:2305294.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2069432/proyecto_INICIO, 2069432/proyecto_PROCESO, 2069432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACIÓN Y SE ENVIA FE DE ERRATAS POR CORREO, trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:hubo un error de escritura al llenar información, se envía Fe de Erratas por correo a Gobierno del Estado , trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:se envia fe de erratas por correo a los revisores , trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:se envia fe de erratas por correo al revisor, trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:El numero de contrato no coincide entre lo capturado y el contrato señalado en la liga: MCQ.SOP.FISM.INV.007.18/2022-PY021., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:Verificar el número de contrato y en su caso, agregar observación que justifique la diferencia., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | QUE220202069436 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1123809.37}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON QRO - 19610 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19610 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CRISANTEMO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE AZAR, CALLE HELECHO L AOBRA SE REALIZA EN LA CALLE CRISANTEMO POR LA SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA, lon:-100.02705409, lat:20.70558395}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1123809.37 | 1123809.37 | 1123809.37 | 1123809.37 | 1123809.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.005.004.2022, contratista:H - AYC QRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1312383.53, importe_modificado:1123809.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2069436/proyecto_INICIO, 2069436/proyecto_PROCESO, 2069436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202069444 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:1005199.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN COLON QRO - 19631 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19631 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA MARIANO ABASOLO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO Z, lon:-100.01859623, lat:20.70326535}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1005199.29 | 1005199.29 | 1005199.29 | 1005199.29 | 1005199.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023, contratista:SUCC. S.A. DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:804159.43, importe_modificado:1005199.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2069444/proyecto_INICIO, 2069444/proyecto_PROCESO, 2069444/proyecto_INICIO, 2069444/proyecto_PROCESO, 2069444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la fecha de conclusión de la obra es la señalada en el acta con fecha 05 de diciembre de 2022, la fecha de 12 de diciembre es la fecha de terminación de contrato esta obra se termino antes , trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:La evidencia fotográfica debe coincidir entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar "Fecha de Conclusión", dice 14 de octubre 2022., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar "Fecha de Conclusión" capturada, ya que se señala: 14 de octubre 2022, y el acta de entrega señala como "Fecha de término del contrato" 14 de diciembre de 2022., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | QUE220202099847 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:6588.8}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DE RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 6588.8 | 6588.8 | 6588.8 | 6588.8 | 6588.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:100.0}} | {2099847/proyecto_FIN, 2099847/proyecto_PROCESO, 2099847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto corresponde a Adquisición de otros mobiliarios y equipos administrativos , trimestre:5.0, usuario:eduardoggonzalezr, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220202088586 | Adquisición | 42455 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42455.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUEDO DESIERTA, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088603 | Adquisición | 65618.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65618.21, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUEDO DESIERTA, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202085520 | Proyecto de inversión | 56913742.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.691374255E7, modificado:5.468061396E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS 2ª. SECCIÓN (SEGUNDA ETAPA), QUERÉTARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00387 | S | 6738 | 6422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19909.0, meta_modificada:19909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:ÁLAMOS 2DA SECCION CODIGO POSTAL 76160, lon:-100.380838, lat:20.60616}} | 2022-06-10 | 2022-11-06 | 54680613.96 | 54680613.96 | 54680613.96 | 54680613.96 | 54680613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-032-LP-0-OP-06-2022, contratista:BICE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5.468112172E7, importe_modificado:5.468112172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19984.88}} | {2085520/proyecto_INICIO, 2085520/proyecto_PROCESO, 2085520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00387, está financiado por $ 53,181,121.72 de capital y $ 1,499,492.24 de productos financieros. , trimestre:5.0, usuario:cesarsolorioa, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202085515 | Proyecto de inversión | 43657370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.365737091E7, modificado:4.163155945E7}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA TEJEDA, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00359 | N | 0 | 0 | 6810 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13246.52, meta_modificada:13246.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:P. londres 391 codigo postal 76190, lon:-100.42427, lat:20.540306}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Paseo de Londres, Privada 1 de Paseo de Londres, Privada 2 de Paseo de Londres, Tejeda c.p. 76904, lon:-100.4242342, lat:20.5409159}} | 2022-05-30 | 2022-10-26 | 41631559.45 | 41631559.45 | 41631559.45 | 41631559.45 | 41631559.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-030-LP-0-OP-05-2022, contratista:ÁURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.163475138E7, importe_modificado:4.163475138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13289.84}} | {2085515/proyecto_INICIO, 2085515/proyecto_PROCESO, 2085515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00359, está financiado por $ 40,134,751.38 de capital y $ 1,496,808.07 de productos financieros. , trimestre:5.0, usuario:cesarsolorioa, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126964 | Proyecto de inversión | 1994821.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994821.12, modificado:1994441.37}} | REHABILITACION DE CALLE PROLONGACIÓN CENTENARIO, TRAMO DE FUENTECILLAS A H. COLEGIO MILITAR, EN COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 194439 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 194439 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:605.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FUENTESILLAS LA OBRA CALLE CENTENARIO SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES SOMBRERET, lon:-99.89420686, lat:20.52527517}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1994441.37 | 1994441.37 | 1994441.37 | 1994441.37 | 1994441.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.14, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1994821.12, importe_modificado:1994441.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.75}} | {2126964/proyecto_INICIO, 2126964/proyecto_PROCESO, 2126964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302122734 | Proyecto de inversión | 347831.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347831.57, modificado:347822.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO EN CALLE 10 DE MAYO Y CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 174233 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 174233 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:66.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO LA LAJA, 76783 LA LAJA, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE ABRIL, CARRETERA ESTATAL 200 LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN CALLE 10 D, lon:-99.98003547, lat:20.571737}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 347822.6 | 347822.6 | 347822.6 | 347822.6 | 347822.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.13, contratista:ING. JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:347831.57, importe_modificado:347822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.96}} | {2122734/proyecto_INICIO, 2122734/proyecto_PROCESO, 2122734/proyecto_INICIO, 2122734/proyecto_PROCESO, 2122734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302104327 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100719.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO - 3512 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 3512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE EL CRUCERO DEL SABINITO RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-RIOVERDE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO SOBRE CARRETERA FEDER, lon:-99.62681201, lat:21.44296682}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 100719.61 | 100719.61 | 100719.61 | 100719.61 | 100719.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:805756.93, importe_modificado:805756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104327/proyecto_INICIO, 2104327/proyecto_PROCESO, 2104327/proyecto_FIN, 2104327/proyecto_PROCESO, 2104327/proyecto_FIN, 2104327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109989 | Proyecto de inversión | 1496971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496971.8, modificado:1496971.8}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 117112 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 117112 | S | 1429 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA CIUDAD CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIAENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL SAN J, lon:-99.627284, lat:21.135196}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 1496971.8 | 1496971.8 | 1496971.8 | 1496971.8 | 1496971.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.188.97, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1496971.8, importe_modificado:1496971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2436.0}} | {2109989/proyecto_INICIO, 2109989/proyecto_PROCESO, 2109989/proyecto_INICIO, 2109989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302117939 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1187729.37}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152352 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152352 | S | 100 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.8, meta_modificada:1430.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN EL SAUCITO, 76883 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE CARRETERA ESTATAL 310. AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.99227755, lat:20.20067446}} | 2022-06-07 | 2022-07-15 | 1187729.36 | 1187729.36 | 1187729.36 | 1187729.36 | 1187729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.260.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1187729.37, importe_modificado:1187729.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.8}} | {2117939/proyecto_INICIO, 2117939/proyecto_PROCESO, 2117939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108497 | Acción | 925220.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925220.38, modificado:925220.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 101682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 101682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 925220.36 | 925220.36 | 925220.36 | 925220.36 | 925220.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-013/2022, contratista:GILBERTO ARRIAGA LEIVA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:134560.0, importe_modificado:134560.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-011/2022, contratista:JOSUE EDUARDO GONZALEZ ESCOBAR, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:385207.54, importe_modificado:385207.54}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-SERV/FISMDF22-012/2022, contratista:JESUS LEONARDO FLORES CASTRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:405452.84, importe_modificado:405452.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2108497/proyecto_INICIO, 2108497/proyecto_PROCESO, 2108497/proyecto_INICIO, 2108497/proyecto_FIN, 2108497/proyecto_PROCESO, 2108497/proyecto_FIN, 2108497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107812 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:676992.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93521 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93521 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL. QRO, lon:-99.95666514, lat:20.11242473}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 676992.76 | 676992.76 | 676992.76 | 676992.76 | 676992.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.209.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:676992.76, importe_modificado:676992.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2107812/proyecto_INICIO, 2107812/proyecto_PROCESO, 2107812/proyecto_FIN, 2107812/proyecto_INICIO, 2107812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302123362 | Proyecto de inversión | 2444763.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444763.17, modificado:2444763.1}} | URBANIZACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO LOS CERRITOS A FRANCISCO VILLA, Y URBANIZACION DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 177342 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 177342 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2260.1, meta_modificada:2565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA PUEBLO LOS CERRITOS, 76785 LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE IG, lon:-100.06555639, lat:20.56531676}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 2444763.1 | 2444763.1 | 2444763.1 | 2444763.1 | 2444763.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.IR.2022.10, contratista:COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2444763.17, importe_modificado:2444763.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2565.14}} | {2123362/proyecto_INICIO, 2123362/proyecto_PROCESO, 2123362/proyecto_INICIO, 2123362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302105035 | Proyecto de inversión | 1616186.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616186.9, modificado:1616186.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 33362 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33362 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76310 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL EL GAL, lon:-99.644647, lat:21.20407}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1616186.89 | 1616186.89 | 1616186.89 | 1616186.89 | 1616186.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.084.49, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1616186.9, importe_modificado:1616186.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2105035/proyecto_INICIO, 2105035/proyecto_PROCESO, 2105035/proyecto_INICIO, 2105035/proyecto_PROCESO, 2105035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107435 | Proyecto de inversión | 1347538.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347538.1, modificado:1346605.33}} | PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO Y 1ER CALLEJÓN EN COLONIA SANTA FE, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 86742 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 86742 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:995.0, meta_modificada:955.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 8 DE NOVIEMBRE Y CALLE NORADINO RUBIO, CALLE TOTONACAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALTAMIRANO Y PRIMER CALLEJON SANTA FE ENTRE CALLE 8 DE, lon:-99.89082101, lat:20.50669694}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 1346605.33 | 1346605.33 | 1346605.33 | 1346605.33 | 1346605.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.08, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1347538.1, importe_modificado:1346605.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:955.55}} | {2107435/proyecto_INICIO, 2107435/proyecto_PROCESO, 2107435/proyecto_INICIO, 2107435/proyecto_PROCESO, 2107435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto del contrato no coincide con lo establecido en el mismo., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302105097 | Proyecto de inversión | 498613.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498613.45, modificado:498613.45}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 34915 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 34915 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76300 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PLAZUELA Y TERRACERIA JOYAS DE CUATRO PALOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TRAMOS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DESPUES DE CRUZ, lon:-99.6811522, lat:21.03335286}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 498613.45 | 498613.45 | 498613.45 | 498613.45 | 498613.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.087.52, contratista:MARCOS SÁNCHEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498613.45, importe_modificado:498613.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:533.42}} | {2105097/proyecto_INICIO, 2105097/proyecto_PROCESO, 2105097/proyecto_INICIO, 2105097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104718 | Proyecto de inversión | 283813.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283813.1, modificado:282985.48}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO DE ACCESO, EN EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 26965 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 26965 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76310 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA OBRA SE REALIZARÁEN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ADELANTE DE LA YERBABUEN 800 MTS, lon:-99.644647, lat:21.20407}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 282985.48 | 282985.48 | 282985.48 | 282985.48 | 282985.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.215.109, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:282985.48, importe_modificado:282985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2104718/proyecto_INICIO, 2104718/proyecto_PROCESO, 2104718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105541 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2096592.22}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DE SAN ANTONIO LA LABOR A PERALES, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 47390 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 47390 | S | 215 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3236.0, meta_modificada:3236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LA LABOR - PERALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI, lon:-100.10485652, lat:20.29844101}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 2096592.22 | 2096592.22 | 2096592.22 | 2096592.22 | 2096592.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.267.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2096592.22, importe_modificado:2096592.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3236.0}} | {2105541/proyecto_INICIO, 2105541/proyecto_FIN, 2105541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105163 | Proyecto de inversión | 498811.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498811.39, modificado:498811.39}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL TELAR, EN PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37104 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37104 | S | 289 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO EL TELAR PUERTO DE ESCANELILLA EN CALLE DE A, lon:-99.58334151, lat:21.2212858}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 498811.39 | 498811.39 | 498811.39 | 498811.39 | 498811.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.094.59, contratista:MARCOS SÁNCHEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498811.39, importe_modificado:498811.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.2}} | {2105163/proyecto_INICIO, 2105163/proyecto_PROCESO, 2105163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105176 | Proyecto de inversión | 473312.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473312.43, modificado:473312.43}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LOMA LARGA SANTA CECILIA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37451 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37451 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.03, meta_modificada:372.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:RANCHERIA LOMA LARGA SANTA CECILIA, 76326 LOMA LARGA (SANTA CECILIA), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA MESAS DE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN CAMINO PRINCIPAL EN , lon:-99.56261018, lat:21.11695497}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 473312.43 | 473312.43 | 473312.43 | 473312.43 | 473312.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.099.64, contratista:SAÚL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:473312.43, importe_modificado:473312.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.7}} | {2105176/proyecto_INICIO, 2105176/proyecto_PROCESO, 2105176/proyecto_INICIO, 2105176/proyecto_PROCESO, 2105176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105177 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397692.79}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37473 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37473 | S | 200 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 76319 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTON Y TERRACERIA HORNITOS, CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE CAPILLA, lon:-99.670963, lat:21.226085}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 397692.79 | 397692.79 | 397692.79 | 397692.79 | 397692.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.097.62, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:397692.79, importe_modificado:397692.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.39}} | {2105177/proyecto_PROCESO, 2105177/proyecto_INICIO, 2105177/proyecto_PROCESO, 2105177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104783 | Proyecto de inversión | 311210.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311210.41, modificado:311210.41}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COLGADA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 28325 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 28325 | S | 188 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO LA COLGADA SAN PEDRO EL VIEJO ABAJO DE LA CAPILLA DE LA , lon:-99.481196, lat:21.118617}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 311210.41 | 311210.41 | 311210.41 | 311210.41 | 311210.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.076.41, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249210.41, importe_modificado:311210.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2104783/proyecto_PROCESO, 2104783/proyecto_INICIO, 2104783/proyecto_PROCESO, 2104783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104795 | Proyecto de inversión | 298418.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298418.43, modificado:298418.43}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A JARDIN DE NIÑOS, EN LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 28512 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 28512 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLA, 76324 LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA DEL MAIZ Y TERRACERIA EL SABINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-99.49457, lat:21.141239}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 298418.43 | 298418.43 | 298418.43 | 298418.43 | 298418.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.077.42, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:298418.43, importe_modificado:298418.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.03}} | {2104795/proyecto_PROCESO, 2104795/proyecto_INICIO, 2104795/proyecto_PROCESO, 2104795/proyecto_INICIO, 2104795/proyecto_PROCESO, 2104795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105185 | Proyecto de inversión | 474693.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.27, modificado:474693.27}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL TIMBRE DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37708 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Finanzas Públicas Municipales | 37708 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL TIMBRE DE GUADALUPE, 76334 EL TIMBRE DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MESA DE RAMIREZ Y TERRACERIA MEDIAS COLORADAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DEL , lon:-99.51912, lat:21.027989}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 474693.27 | 474693.27 | 474693.27 | 474693.27 | 474693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.100.65, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:474693.27, importe_modificado:474693.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.85}} | {2105185/proyecto_INICIO, 2105185/proyecto_PROCESO, 2105185/proyecto_INICIO, 2105185/proyecto_PROCESO, 2105185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105196 | Proyecto de inversión | 374483.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374483.27, modificado:372809.22}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38016 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38016 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA SAN GASPAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 TRAMOS A ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR EN CAMI, lon:-99.662849, lat:21.176764}} | 2022-08-05 | 2022-10-07 | 372809.22 | 372809.22 | 372809.22 | 372809.22 | 372809.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.101.66, contratista:SAÚL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:372809.22, importe_modificado:372809.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}} | {2105196/proyecto_INICIO, 2105196/proyecto_PROCESO, 2105196/proyecto_INICIO, 2105196/proyecto_PROCESO, 2105196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105243 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997750.41}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO, EN DIFERENTES LOCALIDADES SAN GASPAR, LA BARRANCA, Y OTRAS LOCALIDADES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39101 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39101 | S | 190 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LA BARRANCA, CAMINO CARRETERA FEDERAL A LABARRANCACAMINO PUERTO DE LOS VELAZQUEZ A SAN GASPAR CAMINO MAGUE, lon:-99.673124, lat:21.158702}} | 2022-04-07 | 2022-08-06 | 997750.41 | 997750.41 | 997750.41 | 997750.41 | 997750.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117217, contratista:, convocante:ANTONIO RUIZ TREJO, monto:1000000.0, importe_modificado:997750.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.3}} | {2105243/proyecto_INICIO, 2105243/proyecto_PROCESO, 2105243/proyecto_INICIO, 2105243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105244 | Proyecto de inversión | 348825.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348825.13, modificado:348825.13}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL BARREAL, EN LA LOCALIDAD DE RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39176 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39176 | S | 134 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.95, meta_modificada:381.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CHARCA Y TERRACERIA CUESTA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNCOSTADO DEL RIO EN EL BARRIO EL BARREAL DE LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA, lon:-99.60168036, lat:21.1969693}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 348825.13 | 348825.13 | 348825.13 | 348825.13 | 348825.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.123.88, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:348825.13, importe_modificado:348825.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2105244/proyecto_INICIO, 2105244/proyecto_PROCESO, 2105244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104891 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498980.19}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RUMBO A PUERTO DE PUJUNGUIA A LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 30638 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30638 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:371.46, meta_modificada:371.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA Y TERRACERIA EL ARPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A 400 MTS DE CAMINO SANTA AGUEDA CIENEGA DE SAN JU, lon:-99.625803, lat:21.266075}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 498980.19 | 498980.19 | 498980.19 | 498980.19 | 498980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.079.44, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:498980.19, importe_modificado:498980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.94}} | {2104891/proyecto_INICIO, 2104891/proyecto_PROCESO, 2104891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105289 | Proyecto de inversión | 2127136.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127136.25, modificado:2127136.25}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39796 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39796 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, ABAJO DE LA CASA DE SALUD EN BARRIO EL CHINILLAL, lon:-99.65489732, lat:21.17259618}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2127136.25 | 2127136.25 | 2127136.25 | 2127136.25 | 2127136.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1997136.25, importe_modificado:2127136.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2105289/proyecto_PROCESO, 2105289/proyecto_INICIO, 2105289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105400 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490420.09}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 42961 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42961 | S | 104 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA LA MUÑECA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CAPILLA Y CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.635213, lat:21.187724}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 490420.09 | 490420.09 | 490420.09 | 490420.09 | 490420.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:490420.09, importe_modificado:490420.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.36}} | {2105400/proyecto_INICIO, 2105400/proyecto_PROCESO, 2105400/proyecto_INICIO, 2105400/proyecto_PROCESO, 2105400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104679 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1128707.03}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 26126 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 26126 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL ARPA, 76319 EL ARPA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PUJUNGUIA Y EL ARPA PASANDO SOBRE CAMINO DE HERRADURA Y POST, lon:-99.616701, lat:21.26292}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1128707.03 | 1128707.03 | 1128707.03 | 1128707.03 | 1128707.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07, contratista:AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998592.31, importe_modificado:1128707.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1102.13}} | {2104679/proyecto_PROCESO, 2104679/proyecto_INICIO, 2104679/proyecto_PROCESO, 2104679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302104682 | Proyecto de inversión | 747544.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747544.82, modificado:745499.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN BARRIO SAN JOSE PRIMERA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 26187 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 26187 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:237, direccion:BARRIO BARRIO SAN JOSE, 76300 LAS CABAÑAS CINCO PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE C. DEL HOSPITAL Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE DE EL HOSPITAL HASTA EL FONDO EN EL BARRIO SAN JOSE, lon:-99.627418, lat:21.142281}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 745499.52 | 745499.52 | 745499.52 | 745499.52 | 745499.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.043.13, contratista:SERGIO IVAN GALLEGO CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:745499.52, importe_modificado:745499.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.75}} | {2104682/proyecto_INICIO, 2104682/proyecto_PROCESO, 2104682/proyecto_INICIO, 2104682/proyecto_PROCESO, 2104682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302140103 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:899825.92}} | EDINEN-2022-Proyectores | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 1 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 899825.92 | 899825.92 | 899825.92 | 899825.92 | 899825.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} | {2140103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302136603 | Adquisición | 106250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106250.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE DURANTE EL PROCESO QUEDO DESIERTO, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402147037 | Proyecto de inversión | 955251.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:508570.42, modificado:905251.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446681.3, modificado:50000.0}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CHALMA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 352965 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 352965 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:502.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PARADO A QUINIENTOS METROS DEL EMSAD. EN EL CAMINO ENTRE LOS GONZALEZ Y LA CUCHARA, lon:-99.95939968, lat:20.92530498}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 955249.82 | 955249.82 | 955249.82 | 955249.82 | 955249.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/08, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:955251.72, importe_modificado:955251.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.55}} | {2147037/proyecto_INICIO, 2147037/proyecto_PROCESO, 2147037/proyecto_FIN, 2147037/proyecto_INICIO, 2147037/proyecto_FIN, 2147037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131669 | Proyecto de inversión | 10157436 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0157436E7, modificado:1.020755179E7}} | REEMPLAZO DEL EMISOR NORTE ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE, Y GEORGINA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO DE QUERÉTARO, ( PRIMERA ETAPA) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 23-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-23-FL | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Revolución, Felipe Carrillo Puerto, 76134 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.435389, lat:20.610929}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Georgina 132-130, El Tintero, 76134 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.436494, lat:20.607836}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:JH69+V7F Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.431842, lat:20.612178}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 10207551.79 | 9858971.5 | 9858971.5 | 9858971.5 | 9858971.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:665.0}} | {2131669/proyecto_INICIO, 2131669/proyecto_PROCESO, 2131669/proyecto_INICIO, 2131669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302136601 | Adquisición | 195500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195500.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE EN EL PROCESO QUEDO DESIERTO, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302136623 | Adquisición | 21400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21400.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUEDO DESIERTA, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135845 | Proyecto de inversión | 4418469 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418469.0, modificado:3906993.79}} | Perforación de pozo CAD-CAP010 para abastecimiento de agua potable , municipio de Cadereyta, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 22-CEA-PRODDER-DDHE-22-OP-22-FA | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:Parcela 12 Z-1 P1/2 EJIDO EL RANCHITO, lon:-99.79, lat:20.74}} | 2022-08-17 | 2022-12-14 | 3905934.82 | 3856877.23 | 3856350.13 | 3856350.13 | 3856350.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2135845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402141098 | Proyecto de inversión | 5360689.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360689.09, modificado:5234333.01}} | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO (ETAPA DOS), MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2022-00983 | N | 0 | 0 | 1539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4483.44, meta_modificada:4483.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO., lon:-99.832186, lat:21.134887}} | 2022-11-14 | 2023-03-17 | 5234333.01 | 5234333.01 | 5234333.01 | 5234333.01 | 5234333.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 068/2022, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:5234336.85, importe_modificado:5234336.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4493.38}} | {2141098/proyecto_INICIO, 2141098/proyecto_PROCESO, 2141098/proyecto_FIN, 2141098/proyecto_PROCESO, 2141098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00983, está financiado por $ 5,184,336.85 de capital y $ 49,996.16 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-26}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE "MODIFICADO", trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302138188 | Adquisición | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:427749.42}} | Actualización tecnológica de la UCE y al menos dos oficialías | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2022-00732 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:juarez norte no. 50, col. centro historico, queretaro, qro., lon:-100.393563, lat:20.595597}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 427749.42 | 427749.42 | 427749.42 | 427749.42 | 427749.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2138188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402161771 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE S N POSTERIOR AL JARDÍN DE NIÑOS BAMBI, EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, COLON, QRO. - 250625 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 250625 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.2, meta_modificada:170.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE CALLE POSTERIOR AL PREESCOLAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE POSTERIOR AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD Y , LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-100.16229978, lat:20.89949141}} | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.024.39/2022, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:692596.91, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.02}} | {2161771/proyecto_INICIO, 2161771/proyecto_PROCESO, 2161771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402172269 | Proyecto de inversión | 47269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47269.28, modificado:46884.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA. - 304580 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304580 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.16, meta_modificada:51.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND, lon:-99.4564115, lat:21.1452751}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 46884.01 | 46884.01 | 46884.01 | 46884.01 | 46884.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:705.28, importe_modificado:705.28}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:16323.81, importe_modificado:16323.81}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:29854.92, importe_modificado:29854.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.16}} | {2172269/proyecto_FIN, 2172269/proyecto_INICIO, 2172269/proyecto_PROCESO, 2172269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149212 | Proyecto de inversión | 10799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10799.4, modificado:10799.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88042 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88042 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL QUE BAJA A MANO IZQUIERDA.EN LA DESVIACIÓN A MESILLAS A 300 METROS., lon:-99.98189603, lat:20.10224351}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2149212/proyecto_PROCESO, 2149212/proyecto_INICIO, 2149212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149215 | Proyecto de inversión | 10799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10799.6, modificado:10799.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88052 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88052 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE GUANAJUATITO.POR LA TIENDA DICONSA. CERCA DE LA PANADERÍA DE DON PANCHO., lon:-100.10453792, lat:20.0812482}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2149215/proyecto_PROCESO, 2149215/proyecto_INICIO, 2149215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156415 | Proyecto de inversión | 314815.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314815.5, modificado:314815.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LA PUERTA - 222276 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 222276 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.41, meta_modificada:475.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PUERTA, 76548 LA PUERTA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 80M DEL PREESCOLAR CUAXIDHI, lon:-99.730286, lat:20.629891}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 314815.5 | 314815.5 | 314815.5 | 314815.5 | 314815.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-126, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:314815.5, importe_modificado:314815.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.41}} | {2156415/proyecto_INICIO, 2156415/proyecto_PROCESO, 2156415/proyecto_FIN, 2156415/proyecto_PROCESO, 2156415/proyecto_FIN, 2156415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402190201 | Proyecto de inversión | 99875.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2216.26, modificado:2216.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97659.27, modificado:97659.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO, DELEGACION DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 367804 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 367804 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL CEDAZO, 76647 EL CEDAZO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO SE INGRESA POR LA LOCALIDAD DE SAN PABLO A 3 KM DE LA SECUNDARIA TOLLIMARI., lon:-99.91096535, lat:20.83197096}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 99875.51 | 99875.51 | 99875.51 | 99875.51 | 99875.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/35, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:99875.51, importe_modificado:99875.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2190201/proyecto_FIN, 2190201/proyecto_INICIO, 2190201/proyecto_FIN, 2190201/proyecto_PROCESO, 2190201/proyecto_FIN, 2190201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402196008 | Proyecto de inversión | 1045938.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045938.33, modificado:1034705.31}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA DEL MERCADO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 384597 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384597 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR MICHAUS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SAN JOAQUIN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EZEQUIEL MONTES ENTRE LAS CAL, lon:-99.89064254, lat:20.52308977}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1034705.31 | 1034705.31 | 1034705.31 | 1034705.31 | 1034705.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.27, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1047275.47, importe_modificado:1034705.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2196008/proyecto_PROCESO, 2196008/proyecto_INICIO, 2196008/proyecto_PROCESO, 2196008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con lo mencionado en el mismo., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402197891 | Proyecto de inversión | 5640089 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5640089.0, modificado:5690204.8}} | REHABILITACIÓN DE REBOMBEO SAN JAVIER, SOMBRERETE, LA LAJA Y BANTHÍ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DECONÍ, EN LOS MPIO DE CADEREYTA Y SAN JOAQUIN | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 39-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-39-FL | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:148, direccion:R96H+7VF Chavarrías, Querétaro, lon:-99.620326, lat:20.810694}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:Q73M+C3Q San Javier, Querétaro, lon:-99.717254, lat:20.753585}} | 2022-12-29 | 2023-03-17 | 5687291.31 | 5637175.52 | 4195979.77 | 4195979.77 | 4195979.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-39-FL, contratista:OPERADORA BO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:1.12743511E7, importe_modificado:1.12743511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2197891/proyecto_INICIO, 2197891/proyecto_PROCESO, 2197891/proyecto_INICIO, 2197891/proyecto_PROCESO, 2197891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200499 | Adquisición | 5727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5727.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DERIVADO A QUE QUEDO DESIERTO, trimestre:5.0, usuario:ednalpachucau, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402205254 | Proyecto de inversión | 1997273.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997273.82, modificado:1997273.82}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA 2DA ETAPA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2022-00943 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.1, meta_modificada:646.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.13876, lat:20.50487}} | 2022-10-07 | 2023-01-13 | 1997273.82 | 1997273.82 | 1997273.82 | 1997273.82 | 1997273.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197903 | Proyecto de inversión | 99013 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99013.0, modificado:149128.8}} | REUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONUIA RANCHO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 41-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-41-FA | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:JPR6+PJ5 La Trinidad, Querétaro, lon:-100.28838, lat:20.641768}} | 2023-01-06 | 2023-02-04 | 148484.28 | 98368.49 | 96404.71 | 96404.71 | 96404.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-41-FA, contratista:JOSE ALONSO GARCIA RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:196736.99, importe_modificado:196736.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:69.0}} | {2197903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197911 | Proyecto de inversión | 2141595 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141595.0, modificado:2191710.79}} | Ampliación y Rehabilitación de dos sectores. Sector 26 Casa Blanca, Sector 78 Santa María Magdalena, Municipio de Querétaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 38-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-38-FL | N | 0 | 0 | 10601 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:Av Miguel Hidalgo, Sta María Magdalena, 76200 Santa María Magdalena, Qro., lon:-100.446772, lat:20.594409}} | 2022-12-29 | 2023-03-17 | 2185364.7 | 2135248.91 | 1097466.32 | 1097466.32 | 1097466.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-38-FL, contratista:CAMOMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:4270497.82, importe_modificado:4270497.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1855.0}} | {2197911/proyecto_FIN, 2197911/proyecto_INICIO, 2197911/proyecto_PROCESO, 2197911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402203622 | Proyecto de inversión | 68547.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68547.52, modificado:68547.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 2022-00939 | N | 0 | 0 | 2382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.01, meta_modificada:211.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PINAL DE AMOLES, lon:-99.62079, lat:21.13772}} | 2022-10-17 | 2023-01-04 | 68547.52 | 68547.52 | 68547.52 | 68547.52 | 68547.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00939, está financiado por $ 62,547.52 de capital y $ 6,000.00 de productos financieros. , trimestre:5.0, usuario:jaimeneriaz, fecha:2023-06-26}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA INCORPORAR OBSERVACIÓN., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220402203539 | Proyecto de inversión | 2996463.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996463.52, modificado:2996463.52}} | REHABILITACION DE ACCESO A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2022-00905 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4271.62, meta_modificada:4271.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:AJUCHITLANCITO, PEDRTO ESCOBEDO, lon:-100.205255, lat:20.498269}} | 2022-09-30 | 2023-01-06 | 2996463.52 | 2996463.52 | 2996463.52 | 2996463.52 | 2996463.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200742 | Proyecto de inversión | 1950261.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950261.39, modificado:1950261.39}} | CONEXIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO A RED EXTERIOR DE LA UAQ, CAMPUS JURIQUILLA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. de las ciencias, SN, 76230, lon:-100.44346, lat:20.70459}} | 2022-12-22 | 2023-03-06 | 1950261.39 | 1950261.39 | 585078.42 | 585078.42 | 585078.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-066-2022-UAQ-OAG, contratista:MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1950261.39, importe_modificado:1950261.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CAMPO DE NÚMERO DE REGISTRO ES UN CAMPO ABIERTO Y LAS CARATULAS DE LOS FOLIOS YA NO SE PUEDEN MODIFICAT EL FOLIO CORRESPONDE A REM FAM SUP 2022, trimestre:5.0, usuario:arleturiast, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197895 | Proyecto de inversión | 714497 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714497.0, modificado:764612.8}} | REMPLAZO DE TRAMO DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO CANDILES AL TANQUE FORTIN-BATAN, MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 40-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-40-FL | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:GJ58+7JC Fraccionamiento Vista Real, Corregidora, Qro., lon:-100.383497, lat:20.508193}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:GH4G+QR7 San Francisco de la Corregidora, Querétaro, lon:-100.422948, lat:20.506914}} | 2023-01-04 | 2023-03-14 | 763515.41 | 713399.62 | 285144.25 | 285144.25 | 285144.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-40-FL, contratista:CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:1426799.25, importe_modificado:1426799.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:283.0}} | {2197895/proyecto_INICIO, 2197895/proyecto_PROCESO, 2197895/proyecto_INICIO, 2197895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197909 | Proyecto de inversión | 1546135 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546135.0, modificado:1596250.8}} | Reemplazo y reubicación de colector sanitario entre Invierno y Fonología sobre Av. Epigmenio González (1ra. Etapa) de la Delegación Centro Histórico, Municipio de Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 42-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-42-FL | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Epigmenio González 235-203, Tecnologico, 76158 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.398462, lat:20.612943}} | 2023-01-04 | 2023-02-14 | 1583644.21 | 1533528.42 | 1315103.26 | 1315103.26 | 1315103.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-CEA-PRODDER-DDHC-22-OP-42-FL, contratista:GRIPO CONSTRUCTOR FJRH, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:3067056.83, importe_modificado:3067056.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:222.0}} | {2197909/proyecto_PROCESO, 2197909/proyecto_FIN, 2197909/proyecto_INICIO, 2197909/proyecto_FIN, 2197909/proyecto_INICIO, 2197909/proyecto_PROCESO, 2197909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198204 | Proyecto de inversión | 351424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351424.1, modificado:351424.1}} | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN LA PLAZA HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 351 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE HIDALGO Y CUAHUTEMOC, CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. , lon:-100.144268, lat:20.18591}} | 2022-11-07 | 2022-12-10 | 351424.1 | 351424.1 | 351424.1 | 351424.1 | 351424.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.351.FORTAMUNDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:351424.1, importe_modificado:351424.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2198204/proyecto_INICIO, 2198204/proyecto_PROCESO, 2198204/proyecto_FIN, 2198204/proyecto_PROCESO, 2198204/proyecto_FIN, 2198204/proyecto_PROCESO, 2198204/proyecto_INICIO, 2198204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060412 | Proyecto de inversión | 8126285.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8126285.39, modificado:6719229.95}} | MEJORAMIENTO DE CALLES COLONIA SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00008 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3747.35, meta_modificada:3747.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.9891111, lat:20.3874967}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.986148, lat:20.3891592}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.988003, lat:20.388607}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.988714, lat:20.38851}, geo5: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.986797, lat:20.38901}, geo6: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.9874994, lat:20.3887249}} | 2022-02-25 | 2022-08-23 | 6719229.95 | 6719229.95 | 6719229.95 | 6719229.95 | 6719229.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 003/2022, contratista:DESARROLLADORA PONGA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7859850.55, importe_modificado:7859850.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3747.35}} | {2060412/proyecto_INICIO, 2060412/proyecto_FIN, 2060412/proyecto_PROCESO, 2060412/proyecto_FIN, 2060412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062766 | Proyecto de inversión | 959442.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959442.26, modificado:683237.5}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA ML DE LA COLONIA LAS LAJITAS DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10874 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10874 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SN, PRIVADA ZARAGOZA EL COLECTOR SANITARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO SU TRAZO A LA, lon:-100.45767265, lat:20.7402998}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 683237.5 | 683237.5 | 683237.5 | 683237.5 | 683237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0077/3, contratista:ARQ. ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:951999.01, importe_modificado:683237.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2062766/proyecto_INICIO, 2062766/proyecto_PROCESO, 2062766/proyecto_INICIO, 2062766/proyecto_PROCESO, 2062766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062769 | Proyecto de inversión | 9968792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968792.92, modificado:1.083728026E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10879 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10879 | S | 8652 | 8313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5785.0, meta_modificada:5785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER MINA OBRA UBICADA EN EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-100.45457261, lat:20.74139791}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 10837280.26 | 10837280.26 | 10837280.26 | 10837280.26 | 10837280.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0059/3, contratista:C.P. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:8920973.39, importe_modificado:1.083728026E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5785.0}} | {2062769/proyecto_INICIO, 2062769/proyecto_PROCESO, 2062769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102064483 | Adquisición | 842512 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842512.0, modificado:764666.52}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CECC | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:41.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Roberto Barrios 34, Casa Blanca, lon:-100.40202, lat:20.57586}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 764666.52 | 764666.52 | 764666.52 | 764666.52 | 764666.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:56.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064506 | Adquisición | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:836054.73}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | FGE | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35462, lat:20.58368}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 836054.73 | 836054.73 | 836054.73 | 836054.73 | 836054.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060581 | Proyecto de inversión | 20963803.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.096380351E7, modificado:2.011273791E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLES COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00022 | S | 26289 | 25057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4833.0, meta_modificada:4344.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:CALLE 1 Y AV. 14 LOMAS DE CASA BLANCA, lon:-100.3859272, lat:20.5719099}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Calle 29, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3931305, lat:20.5685889}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Av 14, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3926233, lat:20.568739}, geo4: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:Calle 18, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro, lon:-100.3941332, lat:20.5667295}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:calle 9 lomas de casa blanca , lon:-100.3893599, lat:20.5734924}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Av 8, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.393086, lat:20.5714895}, geo7: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:Av. 20 & Calle 25, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39141, lat:20.5671523}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:Av. 2, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3961122, lat:20.574083}, geo9: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Av. 26, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3900535, lat:20.5650215}, geo10: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Calle 27 y Av. 8, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.393502, lat:20.570901}, geo11: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Av 12, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3928421, lat:20.5693881}, geo12: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Andador 18, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3910018, lat:20.5593722}} | 2022-03-04 | 2022-06-28 | 20112737.91 | 20112737.91 | 20112737.91 | 20112737.91 | 20112737.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-009-LP-0-OP-02-2022, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.011276592E7, importe_modificado:2.011276592E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4344.87}} | {2060581/proyecto_INICIO, 2060581/proyecto_PROCESO, 2060581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061420 | Proyecto de inversión | 448150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448150.0, modificado:447544.66}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLEJON LOS RODRIGUEZ EN BARRIO LOS CERRITOS EN LA DELEGACION DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2515 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2515 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:COLONIA SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CERRITOS Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CALLEJON LOS RODRIGUEZ ENTRE CALLE LOS CERRITOS DELEGACION DE , lon:-99.90083484, lat:20.86585128}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 447544.66 | 447544.66 | 447544.66 | 447544.66 | 447544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/14, contratista:HILDA IBEL MURILLO ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:447570.84, importe_modificado:447544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {2061420/proyecto_INICIO, 2061420/proyecto_PROCESO, 2061420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061431 | Proyecto de inversión | 991174.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991174.82, modificado:979612.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 2592 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 2592 | S | 1305 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA PURISIMA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA PURISIMA Y CALLE HACIENDA LA SOLANA, OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA , lon:-100.5072271, lat:20.73673471}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 979612.84 | 979612.84 | 979612.84 | 979612.84 | 979612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:979958.11, importe_modificado:979612.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:621.0}} | {2061431/proyecto_INICIO, 2061431/proyecto_PROCESO, 2061431/proyecto_INICIO, 2061431/proyecto_PROCESO, 2061431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061433 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398915.35}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE FRENTE A CENTRAL DE AUTOBUSES EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2599 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2599 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO GRANJENO Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE ENTRE ARROYO GRANJENO Y JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CE, lon:-99.93349873, lat:20.90548308}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 398915.35 | 398915.35 | 398915.35 | 398915.35 | 398915.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/19, contratista:CLAUDIA DIAZ GAYOU, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:398938.11, importe_modificado:398915.35}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2061433/proyecto_INICIO, 2061433/proyecto_PROCESO, 2061433/proyecto_INICIO, 2061433/proyecto_PROCESO, 2061433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064489 | Adquisición | 2776864 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776864.0, modificado:2756584.03}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | FGE | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:90.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35489, lat:20.58369}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 2756584.03 | 2756584.03 | 2756584.03 | 2756584.03 | 2756584.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:156.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064501 | Adquisición | 737600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737600.0, modificado:950606.79}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FGE | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35462, lat:20.58368}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 950606.79 | 950606.79 | 950606.79 | 950606.79 | 950606.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064509 | Adquisición | 19883549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9883549E7, modificado:1.97279451E7}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | FGE | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:141.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35462, lat:20.58368}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 19727945.1 | 19727945.1 | 19727945.1 | 19727945.1 | 19727945.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:215.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061446 | Proyecto de inversión | 1105097 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105097.0, modificado:1104092.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2735 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2735 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN VARIAS CALLES INCLUYEN 3 LOCALIDADES EL GRANJENO LINDA VISTA Y COLONIA NUEVA PERT, lon:-99.93161622, lat:20.89679823}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 1104092.83 | 1104092.83 | 1104092.83 | 1104092.83 | 1104092.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/16, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1104092.83, importe_modificado:1104092.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2061446/proyecto_INICIO, 2061446/proyecto_PROCESO, 2061446/proyecto_FIN, 2061446/proyecto_INICIO, 2061446/proyecto_PROCESO, 2061446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064520 | Adquisición | 7313400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7313400.0, modificado:6231888.9}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CQ-CIAS | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México-Querétaro Núm. 2060, Col. Centro Sur, lon:-100.35233, lat:20.58475}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 6231888.9 | 6231888.9 | 6231888.9 | 6231888.9 | 6231888.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:108.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102065639 | Adquisición | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES |  | N | 0 | 0 | 27365 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUAREZ NO. 4, COLONIA CENTRO, 76300, lon:-99.65, lat:21.15}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2065639/proyecto_PROCESO, 2065639/proyecto_INICIO, 2065639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061385 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:837209.94}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2067 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2067 | S | 175 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA TOLIMAN, LA OBRA AMPLIACION DE RED SU UBICACION ES EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR CERCA , lon:-99.93040181, lat:20.90251876}} | 2022-05-02 | 2022-08-04 | 837209.94 | 837209.94 | 837209.94 | 837209.94 | 837209.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/22, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:837209.94, importe_modificado:837209.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2061385/proyecto_INICIO, 2061385/proyecto_FIN, 2061385/proyecto_PROCESO, 2061385/proyecto_FIN, 2061385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061392 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898181.05}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2161 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2161 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:83, direccion:RANCHERIA , 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN ADJUNTITAS Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE VIALIDAD C, lon:-99.92803851, lat:20.92113488}} | 2022-05-02 | 2022-08-04 | 898181.05 | 898181.05 | 898181.05 | 898181.05 | 898181.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/09, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:898738.29, importe_modificado:898181.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2061392/proyecto_INICIO, 2061392/proyecto_PROCESO, 2061392/proyecto_INICIO, 2061392/proyecto_PROCESO, 2061392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061397 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1563041.44}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL GARAMBULLO EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2258 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2258 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMA Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE GARAMBULLO ENTRE VIALIDAD CALLE LA PALMA EN LA DELEGACION, lon:-99.93747732, lat:20.7670717}} | 2022-05-02 | 2022-08-04 | 1563041.44 | 1563041.44 | 1563041.44 | 1563041.44 | 1563041.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/06, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1563065.33, importe_modificado:1563041.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2061397/proyecto_INICIO, 2061397/proyecto_PROCESO, 2061397/proyecto_INICIO, 2061397/proyecto_PROCESO, 2061397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061401 | Proyecto de inversión | 261680.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261680.07, modificado:261558.47}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PATOL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2322 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2322 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL PATOL, 76646 EL PATOL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SU UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE AL LADO SE ENCUENTRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALID, lon:-99.87532136, lat:20.79495691}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 261558.47 | 261558.47 | 261558.47 | 261558.47 | 261558.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/28, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:261610.46, importe_modificado:261558.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2061401/proyecto_INICIO, 2061401/proyecto_FIN, 2061401/proyecto_PROCESO, 2061401/proyecto_FIN, 2061401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061406 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:528901.28}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO DEL TORO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2383 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2383 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE ARROYO DEL TORO ENTRE VIALIDAD CARRETERA ESTATAL 110 LOCA, lon:-99.93686596, lat:20.88993097}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 528901.28 | 528901.28 | 528901.28 | 528901.28 | 528901.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/18, contratista:JORGE ANTONIO SOSA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:528910.84, importe_modificado:528901.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2061406/proyecto_INICIO, 2061406/proyecto_FIN, 2061406/proyecto_INICIO, 2061406/proyecto_PROCESO, 2061406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061526 | Proyecto de inversión | 1660644.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660644.64, modificado:1660023.77}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO JAVIER MINA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 3480 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3480 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:241.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.9294754, lat:20.9062529}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 1660023.77 | 1660023.77 | 1660023.77 | 1660023.77 | 1660023.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/29, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1660023.77, importe_modificado:1660023.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.65}} | {2061526/proyecto_INICIO, 2061526/proyecto_FIN, 2061526/proyecto_PROCESO, 2061526/proyecto_INICIO, 2061526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061533 | Proyecto de inversión | 1052428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052428.53, modificado:1048170.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 3520 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3520 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:133.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANSICO JAVIER MINA Y , LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA ESQUINA DE TERMINO DE LA CALLE SE ENC, lon:-99.93076584, lat:20.90642356}} | 2022-08-04 | 2022-11-08 | 1048170.58 | 1048170.58 | 1048170.58 | 1048170.58 | 1048170.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/27, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1048185.15, importe_modificado:1048170.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.85}} | {2061533/proyecto_INICIO, 2061533/proyecto_FIN, 2061533/proyecto_PROCESO, 2061533/proyecto_FIN, 2061533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060612 | Proyecto de inversión | 35907848.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.590784816E7, modificado:3.460014051E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS 2A, SECCIÓN (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00024 | S | 6738 | 6422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11659.22, meta_modificada:11659.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS SEGUNDA SECCIÓN, C.P 76160, lon:-100.381373, lat:20.6066387}} | 2022-03-01 | 2022-07-28 | 34600140.51 | 34600140.51 | 34600140.51 | 34600140.51 | 34600140.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-010-LP-0-OP-02-2022, contratista:ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.460035909E7, importe_modificado:3.460035909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11659.22}} | {2060612/proyecto_INICIO, 2060612/proyecto_PROCESO, 2060612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061550 | Proyecto de inversión | 1364398.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364398.25, modificado:1225465.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 3660 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 3660 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE MONTOYA INTERIOR 113 113 COLONIA FUNDADORES, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MALDONADO Y CALLE JUAN MONTOYA, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COLONIA FU, lon:-100.45096426, lat:20.62980292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1225465.59 | 1225465.59 | 1225465.59 | 1225465.59 | 1225465.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0067/3, contratista:GRUPO HILE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1344663.95, importe_modificado:1225465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.0}} | {2061550/proyecto_INICIO, 2061550/proyecto_PROCESO, 2061550/proyecto_INICIO, 2061550/proyecto_PROCESO, 2061550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102060619 | Proyecto de inversión | 8000003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000003.6, modificado:7522321.26}} | RESTAURACIÓN DE LA MISIÓN DE SANTA MARÍA DEL AGUA DE LANDA, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, 1ERA ETAPA | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00151 | S | 30985 | 28294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Av Constitución & C. 5 de Mayo, Chacatlan, 76360 Landa de Matamoros, Qro., lon:-99.321361, lat:21.184132}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 7522321.26 | 7522321.26 | 7522321.26 | 7522321.26 | 7522321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-013-LP-0-OP-04-2022, contratista:ANA ANGELINA TRUJILLO GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7522321.31, importe_modificado:7522321.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2060619/proyecto_INICIO, 2060619/proyecto_PROCESO, 2060619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061574 | Proyecto de inversión | 833281.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833281.92, modificado:831301.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL TERREMOTE EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 3849 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3849 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:71.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LOS ARQUITOS Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE CON VIALIDAD ENTRE AVENIDA LO, lon:-99.93787518, lat:20.76662417}} | 2022-08-04 | 2022-11-08 | 831301.15 | 831301.15 | 831301.15 | 831301.15 | 831301.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/11, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:831447.26, importe_modificado:831301.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.01}} | {2061574/proyecto_INICIO, 2061574/proyecto_PROCESO, 2061574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062480 | Proyecto de inversión | 5085933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085933.43, modificado:4940114.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 9717 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9717 | S | 167 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA Y , LA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y COLINDA AL NORTE CON LA CARRE, lon:-100.46758633, lat:20.82527371}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4940114.08 | 4940114.08 | 4940114.08 | 4940114.08 | 4940114.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0076/3, contratista:ING. CIVIL GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4940119.54, importe_modificado:4940114.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1749.0}} | {2062480/proyecto_INICIO, 2062480/proyecto_PROCESO, 2062480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062492 | Proyecto de inversión | 720781.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.22, modificado:506940.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 9759 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9759 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC, lon:-100.40583907, lat:20.59934651}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 506940.57 | 506940.57 | 506940.57 | 506940.57 | 506940.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0113/3, contratista:ARQ. JUAN CARLOS CASTAÑÓN CORONA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:719626.67, importe_modificado:506940.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2062492/proyecto_INICIO, 2062492/proyecto_PROCESO, 2062492/proyecto_INICIO, 2062492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061630 | Proyecto de inversión | 2462199.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462199.01, modificado:2458017.49}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN CAMINO A LA DELEGACION EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 4332 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4332 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1687.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:127, direccion:RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76618 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LOMAS DE CASA BLANCA, lon:-99.97328944, lat:20.93607222}} | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2458017.49 | 2458017.49 | 2458017.49 | 2458017.49 | 2458017.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/12, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2458022.34, importe_modificado:2458017.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.03}} | {2061630/proyecto_INICIO, 2061630/proyecto_FIN, 2061630/proyecto_PROCESO, 2061630/proyecto_FIN, 2061630/proyecto_PROCESO, 2061630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061635 | Proyecto de inversión | 2447175.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447175.59, modificado:2303795.49}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 4407 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 4407 | S | 158 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76090 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , OBRA EN PRIMARIA UBICADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPECMIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA, lon:-100.46890594, lat:20.61501349}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2303795.49 | 2303795.49 | 2303795.49 | 2303795.49 | 2303795.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0049/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2303796.39, importe_modificado:2303795.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {2061635/proyecto_INICIO, 2061635/proyecto_PROCESO, 2061635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062516 | Proyecto de inversión | 2197474.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197474.49, modificado:3014992.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA QUERENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9847 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9847 | S | 200 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARQUES DE CASA FUERTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE M DE LA LAGUNA Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, OBRA UBICADA EN CALLE MARQUES DE CASA FUERTE LOMAS, lon:-100.36679287, lat:20.60981266}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3014992.48 | 3014992.48 | 3014992.48 | 3014992.48 | 3014992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0134/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2411995.73, importe_modificado:3014992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2062516/proyecto_INICIO, 2062516/proyecto_PROCESO, 2062516/proyecto_INICIO, 2062516/proyecto_PROCESO, 2062516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063298 | Proyecto de inversión | 3999519 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999519.0, modificado:3984994.48}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, MPIO. DE SAN JUAN DEL RÍO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 220160038 | N | 0 | 0 | 981 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:Calle Nogales, Calle Órganos, Calle Fresno Poniente, Calle Palo Blanco, Calle Mezquites, Calle Alcanfores, Calle Fresno Sur, Calle Nopal, Calle Huizache, Calle Camino Real, lon:-100.034756, lat:20.347055}} | 2022-03-18 | 2022-12-31 | 3984994.48 | 3984994.48 | 3984994.48 | 3984994.48 | 3984994.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/35/2022, contratista:NOE ORTIZ ALVAREZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:3985558.95, importe_modificado:3985558.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2574.0}} | {2063298/proyecto_INICIO, 2063298/proyecto_PROCESO, 2063298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062533 | Proyecto de inversión | 621912.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621912.1, modificado:615886.33}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9885 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9885 | S | 266 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT, lon:-100.37126691, lat:20.61558657}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 615886.33 | 615886.33 | 615886.33 | 615886.33 | 615886.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0111/3, contratista:CONSTRUCCIONES RASU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:615897.08, importe_modificado:615886.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.0}} | {2062533/proyecto_INICIO, 2062533/proyecto_PROCESO, 2062533/proyecto_INICIO, 2062533/proyecto_PROCESO, 2062533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063360 | Proyecto de inversión | 1255787.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255787.36, modificado:1190565.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, EN EJIDO EL CARRIZO (SIGLO XXI) (PRIMERA ETAPA), CON TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 250MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD TOTAL DE 1503.00 M, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 220160197 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:197, direccion:Calle 20 de Mayo, Calle 1 de Mayo, Calle 21 de Marzo, Calle 20 de Noviembre, Calle 5 de Mayo, Calle 16 de Septiembre, Calle 5 de Febrero, Calle15 de Septiembre, Calle 18 de Marzo., lon:-100.005836, lat:20.420031}} | 2022-03-18 | 2022-12-31 | 1190565.93 | 1190565.93 | 1190565.93 | 1190565.93 | 1190565.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/36/2022, contratista:MIGUEL SILVA ALVAREZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1251927.84, importe_modificado:1251927.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1503.0}} | {2063360/proyecto_INICIO, 2063360/proyecto_PROCESO, 2063360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063369 | Proyecto de inversión | 1823534.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823534.4, modificado:1822550.09}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RÍO CARIBE Y RÍO FUERTE, EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 220160001 | N | 0 | 0 | 66165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1980.96, meta_modificada:1980.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:191, direccion:Río Caribe y Río Fuerte, lon:-99.974279, lat:20.387721}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1822550.09 | 1822550.09 | 1822550.09 | 1822550.09 | 1822550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/37/2022, contratista:DIAZ URBINA HECTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1822644.63, importe_modificado:1822644.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1980.96}} | {2063369/proyecto_INICIO, 2063369/proyecto_PROCESO, 2063369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062550 | Proyecto de inversión | 651383.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651383.22, modificado:504507.52}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9935 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9935 | S | 266 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT, lon:-100.37136883, lat:20.6157623}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 504507.52 | 504507.52 | 504507.52 | 504507.52 | 504507.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0128/3, contratista:ARQ. ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:650467.15, importe_modificado:504507.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2062550/proyecto_INICIO, 2062550/proyecto_PROCESO, 2062550/proyecto_INICIO, 2062550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062564 | Proyecto de inversión | 2483375.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483375.2, modificado:1980674.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CAM QUERÉTARO TURNO MATUTINO LAS CAMPANAS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 9972 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9972 | S | 122 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76010 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, OBRA UBICADA EN LAS CAMPANAS EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓ, lon:-100.40826848, lat:20.59480337}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1980674.56 | 1980674.56 | 1980674.56 | 1980674.56 | 1980674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0102/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1980674.82, importe_modificado:1980674.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}} | {2062564/proyecto_INICIO, 2062564/proyecto_PROCESO, 2062564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062635 | Proyecto de inversión | 1565897.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565897.5, modificado:1537334.85}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 10268 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10268 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC, lon:-100.40598411, lat:20.59862531}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1537334.85 | 1537334.85 | 1537334.85 | 1537334.85 | 1537334.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0056/3, contratista:ING. CIVIL CÉSAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1555973.25, importe_modificado:1537334.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:20.0}} | {2062635/proyecto_INICIO, 2062635/proyecto_PROCESO, 2062635/proyecto_INICIO, 2062635/proyecto_PROCESO, 2062635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063533 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:115952.44}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96877, lat:20.38691}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 115952.44 | 115952.44 | 115952.44 | 115952.44 | 115952.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063533/proyecto_INICIO, 2063533/proyecto_PROCESO, 2063533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE HACER MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN QUE NOS MENCIONA QUE ES CAMBIAR LA PALABRA LOTE Y ADQUISICIÓN, trimestre:5.0, usuario:victorjimenezu, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | QUE220102062641 | Proyecto de inversión | 4094423.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094423.17, modificado:3970157.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUACIÓN CON VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 10299 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10299 | S | 2210 | 2124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA UBICADA EN LA CALLE INDEP, lon:-100.50422207, lat:20.65700298}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3970157.34 | 3970157.34 | 3970157.34 | 3970157.34 | 3970157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0058/3, contratista:ING. CIVIL LILIANA PEÑARAN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4029209.47, importe_modificado:3970157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2160.0}} | {2062641/proyecto_INICIO, 2062641/proyecto_PROCESO, 2062641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062651 | Proyecto de inversión | 3350001.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350001.57, modificado:3024050.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS ENTRE EL CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10352 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10352 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2775.0, meta_modificada:2775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76223 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39749696, lat:20.73846511}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3024050.97 | 3024050.97 | 3024050.97 | 3024050.97 | 3024050.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0078/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ GUSTAVO SILIS TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2639103.04, importe_modificado:3024050.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2775.0}} | {2062651/proyecto_PROCESO, 2062651/proyecto_INICIO, 2062651/proyecto_PROCESO, 2062651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063538 | Adquisición | 2267524 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267524.0, modificado:29696.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 2 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96877, lat:20.38691}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29696 | 29696 | 29696 | 29696 | 29696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063538/proyecto_PROCESO, 2063538/proyecto_INICIO, 2063538/proyecto_PROCESO, 2063538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE HACER MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN QUE NOS INDICA, QUE ES CAMBIAR LA PALABRA LOTE Y ADQUISICIÓN, trimestre:5.0, usuario:victorjimenezu, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | QUE220102063541 | Adquisición | 10680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068E7, modificado:1.5453488E7}} | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 3 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96877, lat:20.38691}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15453488 | 15453488 | 15453488 | 15453488 | 15453488 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063541/proyecto_INICIO, 2063541/proyecto_PROCESO, 2063541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE HACER MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN QUE NOS INDICA QUE ES CAMBIAR LA PALABRA LOTE Y ADQUISICIÓN. SE ADQUIRIERON 14 VEHÍCULOS, trimestre:5.0, usuario:victorjimenezu, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR Y /O MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | QUE220102063549 | Acción | 200659670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0065967E8, modificado:1.9966923385E8}} | Insumos de alimentos para el programa de desayunos escolares Recursos Asistencia Social 2022 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 001 | N | 0 | 0 | 95787 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1343091.0, meta_modificada:1343091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PASTEUR SUR 6A COLONIA CENTRO CP. 76000, lon:-100.389964, lat:20.592995}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 199669233.85 | 199669233.85 | 199669233.85 | 199669233.85 | 199669233.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/334/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:1.7042429837E8, importe_modificado:1.6946017937E8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/599/2022, contratista:MONICA CRESPO MARTÍN, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:9053956.0, importe_modificado:964119.57}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/169-B/2021/2022, contratista:PROFESIONALES EN DESPENSAS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2.444211532E7, importe_modificado:2.349321577E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/168-A/2021/2022, contratista:GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:6592857.52, importe_modificado:5751719.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1343091.0}} | {2063549/proyecto_INICIO, 2063549/proyecto_PROCESO, 2063549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062663 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:1265563.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10406 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10406 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OZUNA INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 76230 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA COLONIA EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES., lon:-100.42750846, lat:20.66711664}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1265563.46 | 1265563.46 | 1265563.46 | 1265563.46 | 1265563.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0066/3, contratista:ING. CIVIL LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1297385.52, importe_modificado:1265563.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2062663/proyecto_INICIO, 2062663/proyecto_PROCESO, 2062663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062704 | Proyecto de inversión | 1550117.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550117.54, modificado:1495274.06}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10621 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10621 | S | 347 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CALLE QUE DA ACCESO D, lon:-100.44470321, lat:20.73619294}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1495274.06 | 1495274.06 | 1495274.06 | 1495274.06 | 1495274.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0084/3, contratista:C. DANIELA GARFÍAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1495276.08, importe_modificado:1495274.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2062704/proyecto_INICIO, 2062704/proyecto_PROCESO, 2062704/proyecto_INICIO, 2062704/proyecto_PROCESO, 2062704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063606 | Proyecto de inversión | 2291086.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291086.7, modificado:2291086.25}} | PEO 22-087 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y COOPERATIVA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917", LOC. SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-006 | S | 176 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA ANA PATRICIA CONCHELLO 0, COL. FUNDADORES , SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.907784, lat:20.377163}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 2291086.25 | 2291086.25 | 2291086.25 | 2291086.25 | 2291086.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-003-066, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2291086.7, importe_modificado:2291086.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063606/proyecto_INICIO, 2063606/proyecto_PROCESO, 2063606/proyecto_FIN, 2063606/proyecto_PROCESO, 2063606/proyecto_FIN, 2063606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063607 | Proyecto de inversión | 732468.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732468.23, modificado:732465.11}} | PEO 22-088 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA TELESECUNDARIA "JOSEFA VERGARA", LOC. EL SALITRE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-012 | S | 153 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OZUNA 0, EL SALITRE, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.42766, lat:20.666842}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 732465.11 | 732465.11 | 732465.11 | 732465.11 | 732465.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-005-068_PEO 22-088, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:732468.23, importe_modificado:732468.23}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2063607/proyecto_INICIO, 2063607/proyecto_PROCESO, 2063607/proyecto_FIN, 2063607/proyecto_PROCESO, 2063607/proyecto_FIN, 2063607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062711 | Proyecto de inversión | 737158.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737158.49, modificado:696550.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10649 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10649 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL COLORADO Y , LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO DA ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO Y LA ZONA A REAL, lon:-100.49718088, lat:20.73655912}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 696550.05 | 696550.05 | 696550.05 | 696550.05 | 696550.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0095/3, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:728698.21, importe_modificado:696550.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2062711/proyecto_INICIO, 2062711/proyecto_PROCESO, 2062711/proyecto_INICIO, 2062711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063608 | Proyecto de inversión | 1345597.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345597.65, modificado:1345597.27}} | PEO 22-089 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA "NETZAHUALCÓYOTL", LOC. SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-013 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN JOSÉ BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.409851, lat:20.735221}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1345597.27 | 1345597.27 | 1345597.27 | 1345597.27 | 1345597.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-005-068_PEO 22-089, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1345597.65, importe_modificado:1345597.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2063608/proyecto_INICIO, 2063608/proyecto_PROCESO, 2063608/proyecto_FIN, 2063608/proyecto_PROCESO, 2063608/proyecto_FIN, 2063608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063612 | Adquisición | 9188139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9188139.6, modificado:9188139.6}} | SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAY/DJ/DC/29/2022 | S | 24 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:C4, Corregidora- Huimilpan, Vista Real, San Francisco, Corregidora, Querétaro, 76904, México, lon:-100.42458, lat:20.51851}} | 2022-01-18 | 2022-02-22 | 9188139.6 | 9188139.6 | 9188139.6 | 9188139.6 | 9188139.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/DC/29/2022, contratista:GIOMX.COM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:1.5313566E7, importe_modificado:1.5313566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:446.0}} | {2063612/proyecto_PROCESO, 2063612/proyecto_FIN, 2063612/proyecto_INICIO, 2063612/proyecto_FIN, 2063612/proyecto_INICIO, 2063612/proyecto_PROCESO, 2063612/proyecto_FIN, 2063612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220102061804 | Proyecto de inversión | 4220171.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220171.35, modificado:4182421.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE ÓPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6325 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 6325 | S | 1530 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3460.0, meta_modificada:3460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACIÓN, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 Y CALLE OPALO, CARRETERA CHICHIMEQUILLAS OBRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE 5 Y EN LA CALLE ÓPA, lon:-100.38175574, lat:20.65065872}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4182421.27 | 4182421.27 | 4182421.27 | 4182421.27 | 4182421.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0080/3, contratista:COMERCIALIZADORA MACAPRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4185744.17, importe_modificado:4182421.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3460.0}} | {2061804/proyecto_INICIO, 2061804/proyecto_PROCESO, 2061804/proyecto_INICIO, 2061804/proyecto_PROCESO, 2061804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061923 | Proyecto de inversión | 3545179.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545179.53, modificado:2227976.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 7259 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 7259 | S | 2211 | 2124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ OBRA UBICADA EN, lon:-100.50838802, lat:20.65622908}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2227976.17 | 2227976.17 | 2227976.17 | 2227976.17 | 2227976.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0051/3, contratista:CONSTRUCTORA LLODI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3387241.3, importe_modificado:2227976.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2666.0}} | {2061923/proyecto_INICIO, 2061923/proyecto_PROCESO, 2061923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102060408 | Proyecto de inversión | 16737617.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.673761754E7, modificado:1.342777022E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLE VIOLETA EN SENEGAL DE LAS PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00004 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9236.88, meta_modificada:9236.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLE VIOLETA EN SENEGAL DE PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.092787, lat:20.437175}} | 2022-02-08 | 2022-07-07 | 13427770.22 | 13427770.22 | 13427770.22 | 13427770.22 | 13427770.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 001/2022, contratista:BICE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.623612579E7, importe_modificado:1.623612579E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9236.88}} | {2060408/proyecto_INICIO, 2060408/proyecto_FIN, 2060408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060414 | Proyecto de inversión | 22451127.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.245112705E7, modificado:1.972395026E7}} | DERIVACIÓN DE ACUEDUCTO II A CABECERA MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00009 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2857.03, meta_modificada:2857.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO II A CABECERA MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO., lon:-99.81403, lat:20.693257}} | 2022-02-28 | 2022-10-25 | 19723950.26 | 19723950.26 | 19723950.26 | 19723950.26 | 19723950.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 004/2022, contratista:CONSTRUSERVICIOS NAVGORD, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2.127831817E7, importe_modificado:2.127831817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2857.03}} | {2060414/proyecto_INICIO, 2060414/proyecto_PROCESO, 2060414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061308 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599571.29}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 925 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 925 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:710.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO, 76616 DERRAMADERO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO SE UBICA EN SIN NOBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAIDAD EL DERRAMADERO MUNICIPIO DE TOLIMAN, lon:-100.02097766, lat:20.99909699}} | 2022-03-14 | 2022-06-10 | 599571.29 | 599571.29 | 599571.29 | 599571.29 | 599571.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/17, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:599571.46, importe_modificado:599571.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.95}} | {2061308/proyecto_INICIO, 2061308/proyecto_FIN, 2061308/proyecto_PROCESO, 2061308/proyecto_FIN, 2061308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061319 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798805.28}} | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1037 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1037 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SU UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y , lon:-99.95960324, lat:20.86980282}} | 2022-03-14 | 2022-06-10 | 798805.28 | 798805.28 | 798805.28 | 798805.28 | 798805.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/13, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:798806.57, importe_modificado:798805.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2061319/proyecto_INICIO, 2061319/proyecto_PROCESO, 2061319/proyecto_INICIO, 2061319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061324 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595186.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1148 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1148 | S | 120 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:BARRIO RANCHO DE GUADALUPE, 76646 RANCHO DE GUADALUPE, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL ACCESO AL PUENTE PEATONAL, lon:-99.89672697, lat:20.94222711}} | 2022-03-14 | 2022-06-10 | 595186.2 | 595186.2 | 595186.2 | 595186.2 | 595186.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/05, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIO Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:598057.86, importe_modificado:595186.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2061324/proyecto_INICIO, 2061324/proyecto_PROCESO, 2061324/proyecto_INICIO, 2061324/proyecto_PROCESO, 2061324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060417 | Proyecto de inversión | 10870465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.087046561E7, modificado:8863355.34}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, COLONIA LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00012 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.64, meta_modificada:505.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.41781, lat:20.55112}} | 2022-02-21 | 2022-08-19 | 8863355.34 | 8863355.34 | 8863355.34 | 8863355.34 | 8863355.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 007/2022, contratista:FIX MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.031904823E7, importe_modificado:1.031904823E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.64}} | {2060417/proyecto_INICIO, 2060417/proyecto_PROCESO, 2060417/proyecto_INICIO, 2060417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060420 | Proyecto de inversión | 3487008.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487008.56, modificado:3297608.98}} | MEJORAMIENTO DE CALLE MALTRATA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00025 | N | 0 | 0 | 1582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.16, meta_modificada:1244.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.627285, lat:21.135236}} | 2022-03-07 | 2022-07-04 | 3297608.98 | 3297608.98 | 3297608.98 | 3297608.98 | 3297608.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 011/2022, contratista:SUCC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3298623.98, importe_modificado:3298623.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.16}} | {2060420/proyecto_INICIO, 2060420/proyecto_PROCESO, 2060420/proyecto_FIN, 2060420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060423 | Proyecto de inversión | 10050040.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00500405E7, modificado:9936192.16}} | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00027 | N | 0 | 0 | 1539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8137.0, meta_modificada:8410.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO., lon:-99.835468, lat:21.133426}} | 2022-03-07 | 2022-08-18 | 9936192.16 | 9936192.16 | 9936192.16 | 9936192.16 | 9936192.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 012/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:9939104.3, importe_modificado:9939104.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8410.22}} | {2060423/proyecto_INICIO, 2060423/proyecto_PROCESO, 2060423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060424 | Proyecto de inversión | 4413058.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4413058.61, modificado:4051035.53}} | MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CUATRO PALOS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00028 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2328.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:COMUNIDAD CUATRO PALOS, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.658554, lat:21.085095}} | 2022-03-07 | 2022-08-03 | 4051035.53 | 4051035.53 | 4051035.53 | 4051035.53 | 4051035.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 013/2022, contratista:PALACIOS TREJO JOSE ORLANDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4207021.29, importe_modificado:4207021.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.19}} | {2060424/proyecto_INICIO, 2060424/proyecto_PROCESO, 2060424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061329 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:138780.23}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE CARRETERA A MESA DE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1217 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1217 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NUMERO EN SEGUIDA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL M, lon:-99.96088072, lat:20.9184855}} | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 138780.23 | 138780.23 | 138780.23 | 138780.23 | 138780.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/32, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:149657.56, importe_modificado:138780.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2061329/proyecto_INICIO, 2061329/proyecto_FIN, 2061329/proyecto_PROCESO, 2061329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061332 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:425046.11}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL BLANCO LOCALIDAD DE CASA BLANCA SOBRE CARRETERA A LOS GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1280 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1280 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NUMERO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ SOBRE EL CAMINO CASA BLANCA LOS GONZAL, lon:-99.96960209, lat:20.93567666}} | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 425046.11 | 425046.11 | 425046.11 | 425046.11 | 425046.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/01, contratista:DANIEL VARGAS RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:425582.19, importe_modificado:425046.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2061332/proyecto_INICIO, 2061332/proyecto_PROCESO, 2061332/proyecto_INICIO, 2061332/proyecto_PROCESO, 2061332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061335 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299601.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1350 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1350 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:251.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:RANCHERIA MESA DE RAMÍREZ, 76617 MESA DE RAMÍREZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE POR LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-99.99025798, lat:20.93096465}} | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 299601.13 | 299601.13 | 299601.13 | 299601.13 | 299601.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/02, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:299606.76, importe_modificado:299601.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.87}} | {2061335/proyecto_INICIO, 2061335/proyecto_PROCESO, 2061335/proyecto_INICIO, 2061335/proyecto_PROCESO, 2061335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061352 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299227.21}} | URBANIZACION A ACCESO EN CAMINO REAL EN CERRITO PARADO EN LA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1738 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1738 | S | 302 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA URBANIZACION SU UBICACION SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO EN EL AREA DENOMINADA LOS LAVADEROS A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA , lon:-99.96033441, lat:20.92111617}} | 2022-05-02 | 2022-08-04 | 299227.21 | 299227.21 | 299227.21 | 299227.21 | 299227.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/20, contratista:CLAUDIA DIAZ GAYOU, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:299227.21, importe_modificado:299227.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2061352/proyecto_INICIO, 2061352/proyecto_FIN, 2061352/proyecto_PROCESO, 2061352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062136 | Proyecto de inversión | 2814984.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814984.37, modificado:2846141.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8412 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8412 | S | 874 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE MÉXICO LA OBRA UBICADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA 500, lon:-100.37663712, lat:20.87379098}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2846141.69 | 2846141.69 | 2846141.69 | 2846141.69 | 2846141.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0075/3, contratista:INTEGRA DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2702351.39, importe_modificado:2846141.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2062136/proyecto_INICIO, 2062136/proyecto_PROCESO, 2062136/proyecto_INICIO, 2062136/proyecto_PROCESO, 2062136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061369 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1019239.52}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE GUDINOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1974 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1974 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDIÑOS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD D, lon:-100.01825111, lat:20.88273633}} | 2022-05-02 | 2022-08-04 | 1019239.52 | 1019239.52 | 1019239.52 | 1019239.52 | 1019239.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/25, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1019375.04, importe_modificado:1019239.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2061369/proyecto_INICIO, 2061369/proyecto_FIN, 2061369/proyecto_PROCESO, 2061369/proyecto_FIN, 2061369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062149 | Proyecto de inversión | 1462538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462538.67, modificado:1260512.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER EN LA LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8440 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8440 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO EL NABO, 76229 EL NABO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , EL PREESCOLAR CARLOS PELLICER SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN PEDRO LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO., lon:-100.48013079, lat:20.69501365}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1260512.61 | 1260512.61 | 1260512.61 | 1260512.61 | 1260512.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0065/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1399033.16, importe_modificado:1260512.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2062149/proyecto_INICIO, 2062149/proyecto_PROCESO, 2062149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062163 | Proyecto de inversión | 1650178.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650178.49, modificado:1864790.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8501 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8501 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20, lon:-100.37567848, lat:20.86401115}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1864790.05 | 1864790.05 | 1864790.05 | 1864790.05 | 1864790.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0086/3, contratista:$1,629,735.70, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1629735.7, importe_modificado:1864790.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2062163/proyecto_INICIO, 2062163/proyecto_PROCESO, 2062163/proyecto_INICIO, 2062163/proyecto_PROCESO, 2062163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062164 | Proyecto de inversión | 7210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7210000.0, modificado:7189984.22}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PINO SUAREZ SUR COL RAMOS MILLAN - 8511 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 8511 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:2147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ SUR INTERIOR 76807 COLONIA RAMOS MILLÁN, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS ROMERO SOTO Y CARRETERA FEDERAL NO. 57, AVENIDA HIDALGO LA VIALIDAD A DESARROLLAR SE ENCUENTRA A 300, lon:-99.99745519, lat:20.37606008}} | 2022-05-03 | 2022-09-30 | 7189984.22 | 7189984.22 | 7189984.22 | 7189984.22 | 7189984.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-006-2022, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:7189984.23, importe_modificado:7189984.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}} | {2062164/proyecto_INICIO, 2062164/proyecto_PROCESO, 2062164/proyecto_INICIO, 2062164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063882 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:28175.9}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (FORTALECIMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | 1 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90315958, lat:20.51421515}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 28175.9 | 28175.9 | 28175.9 | 28175.9 | 28175.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} | {2063882/proyecto_INICIO, 2063882/proyecto_PROCESO, 2063882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060949 | Proyecto de inversión | 1444813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444813.79, modificado:1437390.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 10645 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10645 | S | 750 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CALLE CAMELINAS, CALLE EL MOLINO CALLE SIN NOMBRE UBICADA COMO CONEXION PRINCIPAL ENTRE EL GRANJENO Y LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO VIVNIE, lon:-99.92589502, lat:20.89293425}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1437390.07 | 1437390.07 | 1437390.07 | 1437390.07 | 1437390.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/02, contratista:ARREGUIN BARRÓN VICTOR IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1437390.17, importe_modificado:1437390.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {2060949/proyecto_INICIO, 2060949/proyecto_PROCESO, 2060949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060950 | Proyecto de inversión | 1260002.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260002.23, modificado:1258952.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA DELEGACIÓN DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 10808 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10808 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:127, direccion:AVENIDA CAMINO OJO DE AGU AA CERRITO PARADO AEROPUERTO CASA BLANCA, 76613 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , UNA CALLE ANTES HACIA LA SALIDA DEL CAMINO DE CASA BLANCA HACIA EL CIPRES, lon:-99.97336599, lat:20.93642646}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1258952.6 | 1258952.6 | 1258952.6 | 1258952.6 | 1258952.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/03, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1258971.37, importe_modificado:1258971.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2060950/proyecto_INICIO, 2060950/proyecto_PROCESO, 2060950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220102060952 | Proyecto de inversión | 1437199.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437199.11, modificado:1422813.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL GRANJENO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 10916 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10916 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.77, meta_modificada:160.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUDIÑOS Y CALLE EL POCITO, CALLE GRANJENO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE QUE UNE A LAS CALLES GRANJENO CON LOS POCITOS A UN KILOMETRO DE, lon:-99.93546591, lat:20.76993354}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1422813.01 | 1422813.01 | 1422813.01 | 1422813.01 | 1422813.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/04, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1422814.81, importe_modificado:1422814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.77}} | {2060952/proyecto_INICIO, 2060952/proyecto_PROCESO, 2060952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060953 | Proyecto de inversión | 1036238.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036238.28, modificado:1025872.89}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO - 10985 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10985 | S | 1148 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:179.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUDIÑOS Y , CALLE EL GRANJENO 500 METROS ADELANTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LA CAL SALIENDO DE LA CALLE DE GUDIÑO, lon:-99.9314644, lat:20.7740161}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1025872.89 | 1025872.89 | 1025872.89 | 1025872.89 | 1025872.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/05, contratista:VARGAS RESÉNDIZ DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1025902.94, importe_modificado:1025902.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.85}} | {2060953/proyecto_INICIO, 2060953/proyecto_PROCESO, 2060953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060954 | Proyecto de inversión | 1748394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748394.6, modificado:1729824.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 11037 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 11037 | S | 97 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.31, meta_modificada:172.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN RANCHERIA TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PEDRO ESCOBEDO EN LA ESQUINA DE LA PLAZA CORREGIDOR EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOLIMAN, lon:-99.93140711, lat:20.90800669}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1729824.16 | 1729824.16 | 1729824.16 | 1729824.16 | 1729824.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/06, contratista:RESÉNDIZ GÓMEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1729961.02, importe_modificado:1729961.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.92}} | {2060954/proyecto_INICIO, 2060954/proyecto_PROCESO, 2060954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062728 | Proyecto de inversión | 518564.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518564.68, modificado:275298.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10721 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10721 | S | 347 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CA, lon:-100.44558298, lat:20.73620298}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 275298.86 | 275298.86 | 275298.86 | 275298.86 | 275298.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0083/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:275504.67, importe_modificado:275298.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2062728/proyecto_INICIO, 2062728/proyecto_PROCESO, 2062728/proyecto_INICIO, 2062728/proyecto_PROCESO, 2062728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063609 | Proyecto de inversión | 868082.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868082.17, modificado:868081.72}} | PEO 22-090 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA "PALMA DE MALLORCA", LOC. LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-014 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA PALMA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.390596, lat:20.885552}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 868081.72 | 868081.72 | 868081.72 | 868081.72 | 868081.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-005-068_PEO 22-090, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:868082.17, importe_modificado:868082.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2063609/proyecto_INICIO, 2063609/proyecto_PROCESO, 2063609/proyecto_FIN, 2063609/proyecto_PROCESO, 2063609/proyecto_FIN, 2063609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063610 | Proyecto de inversión | 1359630.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359630.97, modificado:1285059.83}} | PEO 22-091 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE SUÁREZ", LOC. EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-007 | S | 203 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO,EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.111571, lat:20.473902}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1285059.83 | 1285059.83 | 1285059.83 | 1285059.83 | 1285059.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-004-067_PEO 22-091, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1359630.97, importe_modificado:1359630.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2063610/proyecto_INICIO, 2063610/proyecto_PROCESO, 2063610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063611 | Proyecto de inversión | 930085.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930085.48, modificado:899991.86}} | PEO 22-092 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "RAMÓN LÓPEZ VELARDE", LOC. SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-008 | S | 111 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 0, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.087815, lat:20.513367}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 899991.86 | 899991.86 | 899991.86 | 899991.86 | 899991.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-004-067_PEO 22-092, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:930085.48, importe_modificado:930085.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2063611/proyecto_INICIO, 2063611/proyecto_PROCESO, 2063611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064518 | Adquisición | 2901784 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901784.0, modificado:5449679.73}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | CESP | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:123.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera a Chichimequillas Kilómetro 8.5 San Jose el Alto, lon:-100.36109, lat:20.67379}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 5449679.73 | 5449679.73 | 5449679.73 | 5449679.73 | 5449679.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:130.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062750 | Proyecto de inversión | 1655433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655433.7, modificado:1990855.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10804 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10804 | S | 297 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE MONTENEGRO-PINTO PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MONTENEGROPINTO A UN COST, lon:-100.42555331, lat:20.76528487}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1990855.8 | 1990855.8 | 1990855.8 | 1990855.8 | 1990855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0143/3, contratista:MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1596836.22, importe_modificado:1990855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2062750/proyecto_INICIO, 2062750/proyecto_PROCESO, 2062750/proyecto_INICIO, 2062750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063663 | Proyecto de inversión | 21023979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.10239798E7, modificado:2.10239798E7}} | ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO). | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Servicios Públicos Municipales | 2022 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: Edificio 2 CAM, 100, Ex Hacienda El Cerrito, Santuarios Del Cerrito, El Pueblito, Corregidora, Querétaro, 76900, México, lon:-100.44581, lat:20.55216}} | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 21023979.8 | 21023979.8 | 21023979.8 | 21023979.8 | 21023979.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/CC/264/2016, contratista:CITELUM MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:2.2485708025E8, importe_modificado:2.2485708025E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4140.0}} | {2063663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220102062095 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7193109.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV TOMAS ALBA EDISON COL VALLE DE ORO - 8239 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 8239 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:6301.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS ALBA EDISON ZONA INDUSTRIAL VALLE DE ORO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SANTA CRUZ NIETO Y CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ NIETO, AVENIDA PASEO CENTRAL LA CALLE TOMAS ALBA EDISON SE U, lon:-99.98086119, lat:20.39967065}} | 2022-05-03 | 2022-09-30 | 7193109.2 | 7193109.2 | 7193109.2 | 7193109.2 | 7193109.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-005-2022, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:7193109.2, importe_modificado:7193109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6301.83}} | {2062095/proyecto_INICIO, 2062095/proyecto_PROCESO, 2062095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062098 | Proyecto de inversión | 3311998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311998.23, modificado:2933059.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE HASTA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8248 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8248 | S | 8629 | 8281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CA, lon:-100.44440713, lat:20.74540747}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2933059.62 | 2933059.62 | 2933059.62 | 2933059.62 | 2933059.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0063/3, contratista:ING. CIVIL OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2984501.5, importe_modificado:2933059.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {2062098/proyecto_INICIO, 2062098/proyecto_PROCESO, 2062098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062100 | Proyecto de inversión | 3319984.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319984.81, modificado:2978766.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8271 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8271 | S | 1530 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.0, meta_modificada:2734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SE, lon:-100.44507796, lat:20.74253748}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2978766.89 | 2978766.89 | 2978766.89 | 2978766.89 | 2978766.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0055/3, contratista:C. ISRAEL CRUZ LOMELI, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2978767.03, importe_modificado:2978766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2734.0}} | {2062100/proyecto_PROCESO, 2062100/proyecto_INICIO, 2062100/proyecto_PROCESO, 2062100/proyecto_INICIO, 2062100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062109 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3068694.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD DE CERRO GORDO - 8310 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 8310 | S | 468 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:558.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:COLONIA CERRO GORDO, 76830 CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO REYES RAYON, CALLE LOS OLIVOS LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRENARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CERR, lon:-99.91519194, lat:20.37548114}} | 2022-05-03 | 2022-07-29 | 3068694.28 | 3068694.28 | 3068694.28 | 3068694.28 | 3068694.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-037-2022, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:3068694.29, importe_modificado:3068694.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.44}} | {2062109/proyecto_PROCESO, 2062109/proyecto_INICIO, 2062109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060405 | Proyecto de inversión | 3783531.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783531.04, modificado:3502004.96}} | URBANIZACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00023 | S | 539 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.63, meta_modificada:1338.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-99.7927399, lat:21.0567457}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 3502004.96 | 3502004.96 | 3502004.96 | 3502004.96 | 3502004.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-011-LP-0-OP-02-2022, contratista:ING. JOSÉ ALVARO UGALDE RÍOS, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3673169.21, importe_modificado:3673169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.12}} | {2060405/proyecto_INICIO, 2060405/proyecto_PROCESO, 2060405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060409 | Proyecto de inversión | 9282631.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9282631.11, modificado:6652458.74}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4648.17, meta_modificada:4648.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.054469, lat:20.480094}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.054768, lat:20.479729}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.056548, lat:20.480635}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.055906, lat:20.480104}} | 2022-02-28 | 2022-08-26 | 6652458.74 | 6652458.74 | 6652458.74 | 6652458.74 | 6652458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 002/2022, contratista:INTEGRA DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:9034914.52, importe_modificado:9034914.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4648.17}} | {2060409/proyecto_INICIO, 2060409/proyecto_FIN, 2060409/proyecto_PROCESO, 2060409/proyecto_FIN, 2060409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060415 | Proyecto de inversión | 13501365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35013654E7, modificado:1.115371031E7}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RIO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00010 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9652.53, meta_modificada:9652.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.960681, lat:20.404849}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.960276, lat:20.404648}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.96025, lat:20.406283}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.957959, lat:20.404778}, geo5: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.960133, lat:20.405186}, geo6: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.959947, lat:20.404815}} | 2022-02-21 | 2022-09-15 | 11153710.31 | 11153710.31 | 11153710.31 | 11153710.31 | 11153710.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 005/2022, contratista:ACSA CONTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.297341547E7, importe_modificado:1.297341547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9652.53}} | {2060415/proyecto_INICIO, 2060415/proyecto_PROCESO, 2060415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060418 | Proyecto de inversión | 8094323.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8094323.78, modificado:7842599.66}} | MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD CONCÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00013 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3244.25, meta_modificada:3481.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD CONCÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO. , lon:-99.637717, lat:21.448034}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD CONCÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO., lon:-99.637767, lat:21.447235}} | 2022-02-28 | 2022-07-27 | 7842599.66 | 7842599.66 | 7842599.66 | 7842599.66 | 7842599.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 008/2022, contratista:MARTINEZ GUZMAN MANUEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7842599.98, importe_modificado:7842599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.57}} | {2060418/proyecto_INICIO, 2060418/proyecto_PROCESO, 2060418/proyecto_FIN, 2060418/proyecto_PROCESO, 2060418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060419 | Proyecto de inversión | 12756377.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.275637701E7, modificado:1.117854664E7}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00021 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6104.06, meta_modificada:6104.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.979487, lat:20.373153}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.980504, lat:20.371504}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.981947, lat:20.372861}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.980242, lat:20.374355}} | 2022-03-07 | 2022-08-03 | 11178546.64 | 11178546.64 | 11178546.64 | 11178546.64 | 11178546.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 010/2022, contratista:PROYECTOS HOFFEN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.211632776E7, importe_modificado:1.211632776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6104.06}} | {2060419/proyecto_INICIO, 2060419/proyecto_FIN, 2060419/proyecto_PROCESO, 2060419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060422 | Proyecto de inversión | 3800687.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800687.57, modificado:3507550.59}} | REHABILITACIÓN DE AV. NACIONES UNIDAS, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00011 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6335.0, meta_modificada:6335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AV. NACIONES, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., lon:-99.925125, lat:20.901545}} | 2022-02-21 | 2022-06-20 | 3507550.59 | 3507550.59 | 3507550.59 | 3507550.59 | 3507550.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 006/2022, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3599763.67, importe_modificado:3599763.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6335.0}} | {2060422/proyecto_INICIO, 2060422/proyecto_PROCESO, 2060422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062126 | Proyecto de inversión | 1549997.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549997.19, modificado:1848585.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8382 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8382 | S | 8619 | 8281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA LATERAL CARRETERA 57, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATE, lon:-100.44427329, lat:20.74009432}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1848585.78 | 1848585.78 | 1848585.78 | 1848585.78 | 1848585.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0054/3, contratista:ING. CIVIL ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1499660.28, importe_modificado:1848585.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {2062126/proyecto_INICIO, 2062126/proyecto_PROCESO, 2062126/proyecto_INICIO, 2062126/proyecto_PROCESO, 2062126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062173 | Proyecto de inversión | 6748382.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748382.58, modificado:6681123.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD AV SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA AMAZCALA EL MARQUES QRO - 8533 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 8533 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11320.0, meta_modificada:11320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADA LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE LOS PINOS Y CALLE SANTA CECILIA EN E, lon:-100.26514354, lat:20.70328161}} | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 6681123.51 | 6681123.51 | 6681123.51 | 6681123.51 | 6681123.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FISMDF-066-0-IR-2022, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:6681124.84, importe_modificado:6681123.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11320.0}} | {2062173/proyecto_INICIO, 2062173/proyecto_PROCESO, 2062173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060511 | Proyecto de inversión | 37315133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.731513375E7, modificado:3.61936552E7}} | REHABILITACIÓN CUARTA ETAPA DE CARRETERA PANAMERICANA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00005 | S | 9171 | 8810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7868.71, meta_modificada:8261.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:AV. PANAMERICANA ENTRE BVLD. BICENTENARIO Y CALLE JAVIER FRANCISCO MINA COLONIA CENTRO, PEDRO ESCOBEDO C.P. 76700, lon:-100.15437422, lat:20.501884}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 36193655.2 | 36193655.2 | 36193655.2 | 36193655.2 | 36193655.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-008-LP-0-OP-02-2022, contratista:JOSÉ FLORES OBREGÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.619573073E7, importe_modificado:3.619573073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8261.59}} | {2060511/proyecto_INICIO, 2060511/proyecto_PROCESO, 2060511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062178 | Proyecto de inversión | 1104886.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104886.68, modificado:1020986.84}} | REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8547 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8547 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA, LA ZONA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO , lon:-100.50864619, lat:20.65663873}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1020986.84 | 1020986.84 | 1020986.84 | 1020986.84 | 1020986.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0062/3, contratista:ING. EFRAÍN MUNGUÍA MANZANARES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1089811.97, importe_modificado:1020986.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2062178/proyecto_INICIO, 2062178/proyecto_PROCESO, 2062178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061296 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256612.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PUEBLITO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 619 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 619 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:BARRIO SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA ESTATAL 140, LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PUEBLITO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN P, lon:-99.89759056, lat:20.86664717}} | 2022-03-14 | 2022-06-10 | 256612.87 | 256612.87 | 256612.87 | 256612.87 | 256612.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/21, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:257764.44, importe_modificado:256612.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2061296/proyecto_INICIO, 2061296/proyecto_PROCESO, 2061296/proyecto_FIN, 2061296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061342 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696388.16}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN COBAQ PLANTEL SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1486 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1486 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 100 Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS SE UBICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAQ 32 CALLE SOBRE CARRETERA 100 A U, lon:-99.93133298, lat:20.76057932}} | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 696388.16 | 696388.16 | 696388.16 | 696388.16 | 696388.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/24, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:696388.17, importe_modificado:696388.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2061342/proyecto_INICIO, 2061342/proyecto_PROCESO, 2061342/proyecto_FIN, 2061342/proyecto_PROCESO, 2061342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061343 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1145718.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR YA BOTSI DE RI XUDI EN LA COMUNIDAD DE DIEZMEROS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 1522 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 1522 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SE CONSTRUIRA LA TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CA, lon:-99.95119058, lat:20.87615059}} | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 1145718.97 | 1145718.97 | 1145718.97 | 1145718.97 | 1145718.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/23, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1145840.52, importe_modificado:1145718.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {2061343/proyecto_INICIO, 2061343/proyecto_FIN, 2061343/proyecto_PROCESO, 2061343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061346 | Proyecto de inversión | 1810098.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810098.38, modificado:2172480.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 1595 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 1595 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TECNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2172480.52 | 2172480.52 | 2172480.52 | 2172480.52 | 2172480.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0047/3, contratista:C.P. ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1742211.01, importe_modificado:2172480.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2061346/proyecto_INICIO, 2061346/proyecto_PROCESO, 2061346/proyecto_INICIO, 2061346/proyecto_PROCESO, 2061346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062229 | Proyecto de inversión | 1163759.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163759.94, modificado:1044108.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA REPÚBLICA FRANCESA TURNO MATUTINO RAFAEL CAMACHO GUZMÁN TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA EL GARAMBULLO DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR - 8704 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8704 | S | 495 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GARAMBULLO, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CARDOS, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL GARAMBULLO CON ACCES, lon:-100.45526657, lat:20.63127703}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1044108.25 | 1044108.25 | 1044108.25 | 1044108.25 | 1044108.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0126/3, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1096603.45, importe_modificado:1044108.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2062229/proyecto_INICIO, 2062229/proyecto_PROCESO, 2062229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062242 | Proyecto de inversión | 2190353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190353.92, modificado:2732750.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL EPIGMENIO GONZÁLEZ COLONIA VILLAS DE SANTIAGO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 8751 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8751 | S | 836 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TUMALINA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA VIALIDAD TUMALINA C, lon:-100.39497966, lat:20.65083889}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2732750.53 | 2732750.53 | 2732750.53 | 2732750.53 | 2732750.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0137/3, contratista:MASTEEL CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2265142.06, importe_modificado:2732750.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2062242/proyecto_INICIO, 2062242/proyecto_PROCESO, 2062242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061485 | Proyecto de inversión | 405631.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405631.61, modificado:391379.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 3081 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 3081 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA , lon:-100.3882988, lat:20.65003924}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 391379.28 | 391379.28 | 391379.28 | 391379.28 | 391379.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0048/3, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:403258.4, importe_modificado:391379.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:298.0}} | {2061485/proyecto_INICIO, 2061485/proyecto_PROCESO, 2061485/proyecto_INICIO, 2061485/proyecto_PROCESO, 2061485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061508 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999705.6}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 3318 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3318 | S | 3150 | 3140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.24, meta_modificada:979.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR PLAZA CORREGIDORA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE VARIAS CALLES DE LA ZONA , lon:-99.93163428, lat:20.90767665}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 999705.6 | 999705.6 | 999705.6 | 999705.6 | 999705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/15, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:999709.38, importe_modificado:999705.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.24}} | {2061508/proyecto_PROCESO, 2061508/proyecto_INICIO, 2061508/proyecto_PROCESO, 2061508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062253 | Proyecto de inversión | 2948850.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948850.42, modificado:2466322.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JUAN ALDAMA Y PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR - 8787 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8787 | S | 323 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN MALDONADO COLONIA FUNDADORES, 76117 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DE MONTOYA Y CALLE I. PÉREZ BOCANEGRA, LA BARDA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA Y EL PREESCOLAR , lon:-100.45080113, lat:20.62984764}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2466322.56 | 2466322.56 | 2466322.56 | 2466322.56 | 2466322.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0135/3, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2937758.03, importe_modificado:2466322.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2062253/proyecto_PROCESO, 2062253/proyecto_INICIO, 2062253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062260 | Proyecto de inversión | 1593790.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593790.03, modificado:2019262.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MÉXICO, COLONIA VISTA AZUL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 8820 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8820 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MOTUL COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LABNÁ Y CALLE NIZUC, EL PREESCOLAR MÉXICO 1810 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MOTUL 7 CALLES AL SUR DEL DREN CIMATARIO, EN LA C, lon:-100.37274824, lat:20.55598361}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2019262.19 | 2019262.19 | 2019262.19 | 2019262.19 | 2019262.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0136/3, contratista:ING. CIVIL ALBERTO HERRERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1796267.88, importe_modificado:2019262.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2062260/proyecto_INICIO, 2062260/proyecto_PROCESO, 2062260/proyecto_INICIO, 2062260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062284 | Proyecto de inversión | 1419671.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419671.8, modificado:1740436.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8892 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8892 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CONSTITUCIÓN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN SE ENCUENTR UBICADO SOB, lon:-100.44479364, lat:20.73926174}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1740436.85 | 1740436.85 | 1740436.85 | 1740436.85 | 1740436.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0133/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1740656.98, importe_modificado:1740436.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2062284/proyecto_INICIO, 2062284/proyecto_PROCESO, 2062284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102060671 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1046843.35}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 2343 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 2343 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:232.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SABINO DE SAN AMBROSIO, 76633 SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN LA DESVIACION AL EMSAD NO. 24 CASA BLANCA DEL CAMINO A CIPRÉS Y LOS GONZALEZ, lon:-99.97256637, lat:20.92132039}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 1046843.35 | 1046843.35 | 1046843.35 | 1046843.35 | 1046843.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/01, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1046889.43, importe_modificado:1046889.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.2}} | {2060671/proyecto_INICIO, 2060671/proyecto_PROCESO, 2060671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061515 | Proyecto de inversión | 2575642.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575642.81, modificado:2698945.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIAPAS DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN LA CALLE PUEBLA DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS Y EN LA CALLE MÉXICO DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 3372 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 3372 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERETARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERETARO EN SAN JOSE EL ALTO DELEGACION EPGIMENIO G, lon:-100.38052211, lat:20.65402378}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2698945.86 | 2698945.86 | 2698945.86 | 2698945.86 | 2698945.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0082/3, contratista:CAMOMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2371479.29, importe_modificado:2698945.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:293.0}} | {2061515/proyecto_PROCESO, 2061515/proyecto_INICIO, 2061515/proyecto_PROCESO, 2061515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061597 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:1419714.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PRIMERA ETAPA A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 3994 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 3994 | S | 372 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE BENITO JU, lon:-99.96995901, lat:20.93108773}} | 2022-08-04 | 2022-11-08 | 1419714.18 | 1419714.18 | 1419714.18 | 1419714.18 | 1419714.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/10, contratista:DANIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1419715.39, importe_modificado:1419714.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2061597/proyecto_INICIO, 2061597/proyecto_PROCESO, 2061597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062291 | Proyecto de inversión | 6169892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169892.8, modificado:4572195.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL EN LA COLONIA LA POPULAR DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 8915 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8915 | S | 566 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA LA POPULAR, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PORVENIR PONIENTE Y , LA SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INVIERNO CALLE CON DOBLE CUERPO VE, lon:-100.39744359, lat:20.61048843}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4572195.25 | 4572195.25 | 4572195.25 | 4572195.25 | 4572195.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0119/3, contratista:C. JOSÉ ÁLVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3659987.64, importe_modificado:4572195.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2062291/proyecto_INICIO, 2062291/proyecto_PROCESO, 2062291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062296 | Proyecto de inversión | 1564126 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564126.0, modificado:1385454.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 8927 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8927 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO U.A.Q., 76017 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE I. RAMÍREZ Y CALLE G. GARFIAS, EL PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVEN, lon:-100.40553164, lat:20.59131287}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1385454.61 | 1385454.61 | 1385454.61 | 1385454.61 | 1385454.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0064/3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1546318.41, importe_modificado:1385454.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2062296/proyecto_INICIO, 2062296/proyecto_PROCESO, 2062296/proyecto_INICIO, 2062296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102064042 | Adquisición | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 511 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN JOSE ITHO , lon:-100.136545, lat:20.173022}} | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2064042/proyecto_INICIO, 2064042/proyecto_PROCESO, 2064042/proyecto_FIN, 2064042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar Fotografías de evidencia de la adquisisicón del mobiliario., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220102061619 | Proyecto de inversión | 555654 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555654.0, modificado:555575.96}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 4220 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4220 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:116, direccion:PUEBLO LOS RINCONES CASAS VIEJAS, 76615 LOS RINCONES (CASAS VIEJAS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EL SUMINISTRO Y INSTALACION DE 40 TINACOS SERA BENEFICIARIAS EN LA DELEGACION DE CASAS VIEJAS ENTRE LAS PRINICIPALE CALLES MU, lon:-99.92134652, lat:20.91858437}} | 2022-08-04 | 2022-11-08 | 555575.96 | 555575.96 | 555575.96 | 555575.96 | 555575.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/33, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:555575.97, importe_modificado:555575.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2061619/proyecto_PROCESO, 2061619/proyecto_INICIO, 2061619/proyecto_FIN, 2061619/proyecto_PROCESO, 2061619/proyecto_FIN, 2061619/proyecto_INICIO, 2061619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061622 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:274916.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 4252 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4252 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CALENTADOR SOLAR SE BENEFICIARA A 50 VIVIENDAS ENTRE LAS PRINICPALES CALLES DENTRO DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO, lon:-99.92997966, lat:20.90750571}} | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 274916.23 | 274916.23 | 274916.23 | 274916.23 | 274916.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/34, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:274916.23, importe_modificado:274916.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2061622/proyecto_PROCESO, 2061622/proyecto_INICIO, 2061622/proyecto_FIN, 2061622/proyecto_INICIO, 2061622/proyecto_PROCESO, 2061622/proyecto_INICIO, 2061622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061845 | Proyecto de inversión | 4849806.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849806.72, modificado:4449663.51}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE ANTARES A PROLONGACIÓN JALISCO EN LA COLONIA EL OASIS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6657 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 6657 | S | 1530 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ROCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA EPIGMENIO GONZÁLEZ EL OASIS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y PROLONGACION JALISCO, OBRA UBICADA EN EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE, lon:-100.38043033, lat:20.6467335}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4449663.51 | 4449663.51 | 4449663.51 | 4449663.51 | 4449663.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0052/3, contratista:ING. ARQ. JOSÉ JAVIER ALMANZA ESCOBEDO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4449993.94, importe_modificado:4449663.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3620.0}} | {2061845/proyecto_INICIO, 2061845/proyecto_PROCESO, 2061845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102061875 | Proyecto de inversión | 548440.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548440.55, modificado:512722.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6914 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 6914 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA SAN PEDRO COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE MICHOACÁN OBRA UBICADA EN EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SA, lon:-100.37756996, lat:20.65797508}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 512722.54 | 512722.54 | 512722.54 | 512722.54 | 512722.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0053/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:540557.88, importe_modificado:512722.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:419.0}} | {2061875/proyecto_PROCESO, 2061875/proyecto_INICIO, 2061875/proyecto_PROCESO, 2061875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063387 | Adquisición | 2316861 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316861.0, modificado:1881046.58}} | AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS: 2A BETANÍA, 6 ARBOLEDAS Y REBOMBEO VISTA HERMOSA, INCLUYENDO SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN TANQUES VISTA HERMOSA Y SAN CAYETANO POR MEDIO DE TELEMETRÍA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 220160001 | N | 0 | 0 | 56765 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:POZO 6 ARBOLEDAS, lon:-100.008204, lat:20.386382}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:REBOMBEO VISTA HERMOSA, lon:-100.017284, lat:20.374268}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:POZO 2A BETANÍA, lon:-99.987315, lat:20.384442}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: TANQUES VISTA HERMOSA , lon:-100.011177, lat:20.364776}, geo5: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:TANQUE SAN CAYETANO, lon:-99.987276, lat:20.381709}} | 2022-03-18 | 2022-12-31 | 1881046.58 | 1881046.58 | 1881046.58 | 1881046.58 | 1881046.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/38/2022, contratista:NOFIX S. DE R.L. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:2300991.5, importe_modificado:2300991.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063387/proyecto_PROCESO, 2063387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061933 | Proyecto de inversión | 2317249.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317249.52, modificado:2089288.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7294 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 7294 | S | 8619 | 8281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO OBRA UBICADA EN EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PRO, lon:-100.44451948, lat:20.73641243}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2089288.07 | 2089288.07 | 2089288.07 | 2089288.07 | 2089288.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0061/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2089539.34, importe_modificado:2089288.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1482.0}} | {2061933/proyecto_INICIO, 2061933/proyecto_PROCESO, 2061933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062587 | Proyecto de inversión | 827433.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827433.45, modificado:591357.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10074 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10074 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLNA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA, EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39745995, lat:20.73860422}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 591357.93 | 591357.93 | 591357.93 | 591357.93 | 591357.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0060/3, contratista:ING. CIVIL LEONARDO HORTA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:823558.15, importe_modificado:591357.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2062587/proyecto_INICIO, 2062587/proyecto_PROCESO, 2062587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102064367 | Adquisición | 6636213 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6636213.0, modificado:5377105.04}} | Licencias informáticas e intelectuales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 51 COLONIA CENTRO QUERETARO, lon:-100.39013, lat:20.59478}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5377105.04 | 5377105.04 | 5377105.04 | 5377105.04 | 5377105.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Programa de inversión destinado a Soluciones de seguridad de correos electrónicos SESEQ-DA-088/2022, Renovación de licencias informáticas e intelectuales, Licencia anual servidor SESEQ-DA-089-120/2022, Software de Sistemas Administrativo y Operativo SESEQ-DA-113/2022, Licencia antivirus SESEQ-DA-119-2022, software administrativo y operativo SESEQ-DA-158/2022., trimestre:5.0, usuario:josemresendizp, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Programa de inversión destinado a Soluciones de seguridad de correos electrónicos SESEQ-DA-088/2022, Renovación de licencias informáticas e intelectuales, Licencia anual servidor SESEQ-DA-089-120/2022, Software de Sistemas Administrativo y Operativo SESEQ-DA-113/2022, Licencia antivirus SESEQ-DA-119-2022, software administrativo y operativo SESEQ-DA-158/2022., trimestre:5.0, usuario:josemresendizp, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:Programa de inversión destinado a Soluciones de seguridad de correos electrónicos SESEQ-DA-088/2022, Renovación de licencias informáticas e intelectuales, Licencia anual servidor SESEQ-DA-089-120/2022, Software de Sistemas Administrativo y Operativo SESEQ-DA-113/2022, Licencia antivirus SESEQ-DA-119-2022, software administrativo y operativo SESEQ-DA-158/2022., trimestre:5.0, usuario:josemresendizp, fecha:2023-07-03}} | {obs1: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su corrección, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su corrección, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su corrección, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-07-03}, obs4: {observación:Devuelto a solicitud del ejecutor para su corrección, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-07-03}}
2022 | 5 | QUE220102062682 | Proyecto de inversión | 2490809.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490809.11, modificado:2222953.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 10511 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10511 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LABNA COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOTUL Y CALLE RINCONADA DE CASA BLANCA, CALLE NIZUC OBRA UBIACADA EN CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGA, lon:-100.37267314, lat:20.55598988}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2222953.28 | 2222953.28 | 2222953.28 | 2222953.28 | 2222953.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0139/3, contratista:GRUPO PG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2899357.76, importe_modificado:2222953.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.0}} | {2062682/proyecto_INICIO, 2062682/proyecto_PROCESO, 2062682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062688 | Proyecto de inversión | 930762.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930762.05, modificado:917319.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10559 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10559 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNID, lon:-100.39757659, lat:20.73825864}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 917319.25 | 917319.25 | 917319.25 | 917319.25 | 917319.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0104/3, contratista:TECNO CONSTRUCTORES ROCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:920579.04, importe_modificado:917319.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2062688/proyecto_INICIO, 2062688/proyecto_PROCESO, 2062688/proyecto_INICIO, 2062688/proyecto_PROCESO, 2062688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102062691 | Proyecto de inversión | 246077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246077.67, modificado:231838.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10563 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 10563 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y , CALLE 22 DE FEBRERO LA VIALIDAD ES UNA CALLE CERRADA QUE INTERCONECTA CON OTRA CALLE QUE LL, lon:-100.38815333, lat:20.65004831}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 231838.21 | 231838.21 | 231838.21 | 231838.21 | 231838.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0068/3, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:243077.98, importe_modificado:231838.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2062691/proyecto_INICIO, 2062691/proyecto_PROCESO, 2062691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220102063600 | Proyecto de inversión | 16802313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.680231302E7, modificado:1.670770801E7}} | PEO 22-075 CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A1 Y MÓDULO DE ESCALERAS; PLAZA CÍVICA, PLAZA DE ACCESO, PÓRTICO Y BARDEADO PERIMETRAL), EN LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. CANDILES, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-001 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE RIO MISSISIPI 26,COL. TIERRA Y LIBERTAD,VENCEREMOS,CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.394082, lat:20.549601}} | 2022-03-28 | 2022-08-09 | 16707708.01 | 16707708.01 | 16707708.01 | 16707708.01 | 16707708.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-006-069, contratista:EM TRAI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.680231302E7, importe_modificado:1.680231302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2063600/proyecto_INICIO, 2063600/proyecto_PROCESO, 2063600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063601 | Proyecto de inversión | 2027657.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027657.17, modificado:2027299.78}} | PEO 22-079 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "DANIEL ORTÍZ", LOC. DURAZNO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-030 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.549254, lat:21.119171}} | 2022-03-30 | 2022-06-07 | 2027299.78 | 2027299.78 | 2027299.78 | 2027299.78 | 2027299.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-064-070, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2027657.17, importe_modificado:2027657.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2063601/proyecto_INICIO, 2063601/proyecto_PROCESO, 2063601/proyecto_FIN, 2063601/proyecto_PROCESO, 2063601/proyecto_FIN, 2063601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063602 | Proyecto de inversión | 1345938.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345938.37, modificado:1345935.46}} | PEO 22-080 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ / MARGARITA MAZA", LOC. PIE DE GALLO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-002 | S | 325 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0, PIE DE GALLO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.492413, lat:20.785248}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1345935.46 | 1345935.46 | 1345935.46 | 1345935.46 | 1345935.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-001-064_PEO 22-080, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1345938.37, importe_modificado:1345938.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2063602/proyecto_INICIO, 2063602/proyecto_PROCESO, 2063602/proyecto_FIN, 2063602/proyecto_PROCESO, 2063602/proyecto_FIN, 2063602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063603 | Proyecto de inversión | 1258751.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258751.63, modificado:1256213.82}} | PEO 22-082 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "JOSÉ MA. LUIS MORA", LOC. TLACOTE EL BAJO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-003 | S | 281 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE CARRETERA A MOMPANI 0, TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.507934, lat:20.66889}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1256213.82 | 1256213.82 | 1256213.82 | 1256213.82 | 1256213.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-001-064_PEO 22-082, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1258751.63, importe_modificado:1258751.63}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2063603/proyecto_INICIO, 2063603/proyecto_PROCESO, 2063603/proyecto_FIN, 2063603/proyecto_PROCESO, 2063603/proyecto_FIN, 2063603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063604 | Proyecto de inversión | 1175359.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175359.03, modificado:1129941.08}} | PEO 22-085 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MANUEL J. CAMPOS LOYOLA", LOC. LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-004 | S | 229 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.4, meta_modificada:67.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES 1, LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.064145, lat:20.424055}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1129941.08 | 1129941.08 | 1129941.08 | 1129941.08 | 1129941.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-002-065_PEO 22-085, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1175359.03, importe_modificado:1175359.03}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.4}} | {2063604/proyecto_INICIO, 2063604/proyecto_PROCESO, 2063604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102063605 | Proyecto de inversión | 1405869.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405869.7, modificado:1385361.49}} | PEO 22-086 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "EMETERIO GONZÁLEZ", LOC. SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-005 | S | 310 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.4, meta_modificada:67.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0, SAN PEDRO AHUACATLÁN [EJIDO], SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.984839, lat:20.443535}} | 2022-03-28 | 2022-06-05 | 1385361.49 | 1385361.49 | 1385361.49 | 1385361.49 | 1385361.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-002-065_PEO 22-086, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1405869.7, importe_modificado:1405869.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.4}} | {2063605/proyecto_INICIO, 2063605/proyecto_PROCESO, 2063605/proyecto_FIN, 2063605/proyecto_PROCESO, 2063605/proyecto_FIN, 2063605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102064492 | Adquisición | 1777988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777988.0, modificado:1620704.15}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSC | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:107.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo, lon:-100.40543, lat:20.61908}} | 2022-01-03 | 2023-03-31 | 1620704.15 | 1620704.15 | 1620704.15 | 1620704.15 | 1620704.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:102.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070020 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491066.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO. - 22411 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 22411 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CALLE ESMERALDA Y CALLE COBRE PUEBLO CAMARGO, 76490 CAMARGO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO Y MERCURIO Y CALLE CALLE RUBI Y CALLE DIAMANTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS CALLES ESMERALDA Y PERLA EN LA LOCALIDAD , lon:-99.73369225, lat:21.10557674}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 1491066.62 | 1491066.62 | 1491066.62 | 1491066.62 | 1491066.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/007/2022, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1492221.11, importe_modificado:1491066.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2070020/proyecto_INICIO, 2070020/proyecto_PROCESO, 2070020/proyecto_FIN, 2070020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796704.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO. - 22456 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22456 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA CIPRESES Y CAMINO HUIMILPAN A BUENAVISTA, LA CALLE PRIVADA CIPRESES SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD ADJUNT, lon:-100.36918899, lat:20.38797376}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | 796704.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H020.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:796704.48, importe_modificado:796704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2070034/proyecto_INICIO, 2070034/proyecto_FIN, 2070034/proyecto_PROCESO, 2070034/proyecto_FIN, 2070034/proyecto_PROCESO, 2070034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202068677 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:973646.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2703 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2703 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1171.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE, lon:-99.10254863, lat:21.27837914}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 973646.99 | 973646.99 | 973646.99 | 973646.99 | 973646.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-23-2022, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:973646.99, importe_modificado:973646.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.7}} | {2068677/proyecto_FIN, 2068677/proyecto_PROCESO, 2068677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068680 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374941.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A BARRIO DE LOS VÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2724 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2724 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS VAZQUEZ, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE EN EL BARRIO, lon:-99.12238089, lat:21.26064192}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 374941.67 | 374941.67 | 374941.67 | 374941.67 | 374941.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN PUERTO DE GUADALUPE, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374941.67, importe_modificado:374941.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068680/proyecto_INICIO, 2068680/proyecto_PROCESO, 2068680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068682 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373056.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2733 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2733 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO. A 500 METROS AL NORTE DE, lon:-99.0956468, lat:21.21293641}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 373056.13 | 373056.13 | 373056.13 | 373056.13 | 373056.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:373056.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2068682/proyecto_INICIO, 2068682/proyecto_FIN, 2068682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068687 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698770.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2830 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2830 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:860.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARA, lon:-99.18514964, lat:21.20538623}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 698770.2 | 698770.2 | 698770.2 | 698770.2 | 698770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-28-2022, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:698770.2, importe_modificado:698770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.55}} | {2068687/proyecto_INICIO, 2068687/proyecto_FIN, 2068687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068688 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:449626.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2833 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2833 | S | 231 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. A UNOS METROS DEL ENTRONQUE, lon:-99.25205641, lat:21.27411393}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 449626.93 | 449626.93 | 449626.93 | 449626.93 | 449626.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:449626.93, importe_modificado:449626.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2068688/proyecto_INICIO, 2068688/proyecto_FIN, 2068688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202072519 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499769.24}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALFRED BINNET, GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN, QRO. - 37154 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 37154 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PR, lon:-100.30423274, lat:20.48270124}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | 1499769.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H026.FISM.22, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1499769.24, importe_modificado:1499769.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:302.0}} | {2072519/proyecto_INICIO, 2072519/proyecto_FIN, 2072519/proyecto_PROCESO, 2072519/proyecto_FIN, 2072519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066788 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996175.25}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO - 26131 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 26131 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1281.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:INTERIOR SN EJIDO TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO DE MAGUEYCITOS HACIA EL TEJOCOTE PASANDO POR LA COMUNIDAD DE TEMAZCALES A 300 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE TEMAZCALES., lon:-99.59243539, lat:21.12333954}} | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 996175.25 | 996175.25 | 996175.25 | 996175.25 | 996175.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.AD.2022.2022-00409.94, contratista:NIETO CERVANTES EDMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:996178.83, importe_modificado:996178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1281.87}} | {2066788/proyecto_INICIO, 2066788/proyecto_FIN, 2066788/proyecto_PROCESO, 2066788/proyecto_FIN, 2066788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067449 | Proyecto de inversión | 1389560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389560.0, modificado:1389139.59}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, PEÑAMILLER, QRO. - 49775 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 49775 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 76496 PEÑA BLANCA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA A QUINIENTOS METROS AL ESTE DE LA IGLESIA, lon:-99.73118032, lat:21.03840882}} | 2022-05-25 | 2022-10-25 | 1389139.59 | 1389139.59 | 1389139.59 | 1389139.59 | 1389139.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/020/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1389139.59, importe_modificado:1389139.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2067449/proyecto_INICIO, 2067449/proyecto_FIN, 2067449/proyecto_PROCESO, 2067449/proyecto_FIN, 2067449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067452 | Proyecto de inversión | 928790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928790.0, modificado:928649.4}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PILON, PEÑAMILLER, QRO. - 49889 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 49889 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:GRANJA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILON EN DIRECCION EL PILONMENTIRAS A 500 DE LA PRIMARIA GENERAL RAMON CORONA, lon:-99.76885552, lat:21.0866097}} | 2022-05-25 | 2022-10-25 | 928649.4 | 928649.4 | 928649.4 | 928649.4 | 928649.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:928649.4, importe_modificado:928649.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2067452/proyecto_INICIO, 2067452/proyecto_FIN, 2067452/proyecto_PROCESO, 2067452/proyecto_FIN, 2067452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067457 | Proyecto de inversión | 1732356 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732356.0, modificado:1732241.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LOS CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE EL PILON, PEÑAMILLER, QRO. - 49984 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 49984 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILON A KILOMETRO Y MEDIO AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA PAZ, lon:-99.77018045, lat:21.07666055}} | 2022-05-25 | 2022-10-25 | 1732241.55 | 1732241.55 | 1732241.55 | 1732241.55 | 1732241.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/018/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1732241.55, importe_modificado:1732241.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2067457/proyecto_INICIO, 2067457/proyecto_PROCESO, 2067457/proyecto_FIN, 2067457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202068705 | Proyecto de inversión | 745754.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745754.63, modificado:743892.69}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA BO LA LAGUNA EZEQUIEL MONTES QRO - 3058 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 3058 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A EZEQUIEL POR LA GASOLINERIA EL CACAHUATE DE PEMEX A MANO, lon:-99.90360528, lat:20.66075781}} | 2022-05-31 | 2022-09-27 | 743892.69 | 743892.69 | 743892.69 | 743892.69 | 743892.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-003, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:3207563.01, importe_modificado:3207563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2068705/proyecto_INICIO, 2068705/proyecto_PROCESO, 2068705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068709 | Proyecto de inversión | 430763.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430763.32, modificado:428887.07}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE BO LA LAGUNA EZEQUIEL MONTES QRO - 3131 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 3131 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.96, meta_modificada:487.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LAGUNA, 76651 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR LA GASOLINERIA DE EL CACAHUATE ENTRANDO POR CALLE FRA, lon:-99.90366429, lat:20.66072769}} | 2022-05-31 | 2022-09-27 | 428887.07 | 428887.07 | 428887.07 | 428887.07 | 428887.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-003, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:3207563.01, importe_modificado:3207563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.96}} | {2068709/proyecto_INICIO, 2068709/proyecto_PROCESO, 2068709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068718 | Proyecto de inversión | 528455.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528455.49, modificado:514299.12}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 3281 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 3281 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PEDRO VEGA ATRAS DE LESCUELA PRIMARIA JULIAN VELAZQUEZ EN BARRIO LA PRESA EZEQUI, lon:-99.89436239, lat:20.66475321}} | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 514299.12 | 514299.12 | 514299.12 | 514299.12 | 514299.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-002, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:5856286.37, importe_modificado:5856286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:659.0}} | {2068718/proyecto_INICIO, 2068718/proyecto_PROCESO, 2068718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068720 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374695.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY COLORADO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 3321 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3321 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:461.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO A 1.5 KM DE LA E, lon:-99.09663841, lat:21.18161396}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 374695.2 | 374695.2 | 374695.2 | 374695.2 | 374695.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-31-2022, contratista:NESTOR ANDABLO MOLINERO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374695.2, importe_modificado:374695.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.12}} | {2068720/proyecto_INICIO, 2068720/proyecto_FIN, 2068720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069415 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:887518.47}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN CABECERA MUNICIPAL COLÓN QRO - 19488 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19488 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR 7 BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y CALLE EL ARROYITO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES CERCA DE LA CANCHE DE FUTBOL , lon:-100.05094205, lat:20.78876424}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 887518.47 | 887518.47 | 887518.47 | 887518.47 | 887518.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.009/25/2022-PY029, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:887518.47, importe_modificado:887518.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2069415/proyecto_PROCESO, 2069415/proyecto_FIN, 2069415/proyecto_PROCESO, 2069415/proyecto_FIN, 2069415/proyecto_INICIO, 2069415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Agregar evidencia fotografica, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220202066797 | Proyecto de inversión | 1668507.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668507.17, modificado:1664894.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28004 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 28004 | S | 26 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, 76300 CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 350 METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD., lon:-99.61222633, lat:21.14247329}} | 2022-05-06 | 2022-08-06 | 1664894.82 | 1664894.82 | 1664894.82 | 1664894.82 | 1664894.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.AD.2022.2022-00406.90, contratista:RESÉNDIZ OCAMPO ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1664895.6, importe_modificado:1664895.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2066797/proyecto_INICIO, 2066797/proyecto_FIN, 2066797/proyecto_PROCESO, 2066797/proyecto_FIN, 2066797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202066802 | Proyecto de inversión | 2285619.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285619.43, modificado:2277303.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DE GUDIÑO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28728 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 28728 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, 76335 AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA A 660 METROS AL SURESTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA DE GUD, lon:-99.54828521, lat:20.99289371}} | 2022-05-06 | 2022-09-06 | 2277303.79 | 2277303.79 | 2277303.79 | 2277303.79 | 2277303.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.IR.2022.2022-00405.92, contratista:GUDIÑO MUÑOZ PEDRO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2277416.12, importe_modificado:2277416.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2066802/proyecto_INICIO, 2066802/proyecto_PROCESO, 2066802/proyecto_FIN, 2066802/proyecto_PROCESO, 2066802/proyecto_FIN, 2066802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202068725 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374988.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 3363 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3363 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA. SE PUEDE ACCEDER POR LA CAR, lon:-99.22329632, lat:21.2896808}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 374988.41 | 374988.41 | 374988.41 | 374988.41 | 374988.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN LA SIERRITA, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374988.41, importe_modificado:374988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2068725/proyecto_INICIO, 2068725/proyecto_FIN, 2068725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068735 | Proyecto de inversión | 1239080.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239080.42, modificado:1237560.47}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 3627 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 3627 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PEDRO VEGA POR ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN VELAZQUEZ EN COLONIA LA PRESA, lon:-99.89421755, lat:20.66613852}} | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 1237560.47 | 1237560.47 | 1237560.47 | 1237560.47 | 1237560.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-002, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:5856286.37, importe_modificado:5856286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2068735/proyecto_INICIO, 2068735/proyecto_PROCESO, 2068735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068794 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1072314.72}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL RINCON - 4729 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 4729 | S | 72 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76992 EL RINCÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO DE LA CALLE A , lon:-100.27356024, lat:20.36734145}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | 1072314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1072314.72, importe_modificado:1072314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1283.0}} | {2068794/proyecto_INICIO, 2068794/proyecto_PROCESO, 2068794/proyecto_INICIO, 2068794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202070162 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647253.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO. - 23043 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 23043 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y , LA CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ SE LOCALIZA CE, lon:-100.33055938, lat:20.4638765}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | 647253.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:647253.44, importe_modificado:647253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2070162/proyecto_INICIO, 2070162/proyecto_FIN, 2070162/proyecto_PROCESO, 2070162/proyecto_FIN, 2070162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, error en nombre del contratista, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202070179 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2468699.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL - 23763 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 23763 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:PUEBLO EL JARAL, 76926 EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE PERO COMO REFERENCIA ES QUE SON DE LAS CALLES PRINCIPALES Y LA INTERVENCIÓN ES POR DONDE SE ENCUENTRA EL MOLINO Y EL BORDO., lon:-100.453797, lat:20.412566}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2468699.25 | 2468699.25 | 2468699.25 | 2468699.25 | 2468699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-3-2022-00, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2476330.98, importe_modificado:2476330.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2070179/proyecto_INICIO, 2070179/proyecto_PROCESO, 2070179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069423 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1248648.12}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL COLON QRO - 19552 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19552 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ARROYITO, CALLE LOS LAUREANOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS OLIVOS QUE ESTA PARALELA CON LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE , lon:-100.0493406, lat:20.78910026}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 1248648.12 | 1248648.12 | 1248648.12 | 1248648.12 | 1248648.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.011.23/2022-PY036, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1299048.53, importe_modificado:1248648.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.0}} | {2069423/proyecto_INICIO, 2069423/proyecto_PROCESO, 2069423/proyecto_INICIO, 2069423/proyecto_PROCESO, 2069423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se atiende observacion , trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar fecha de firma del contrato, no coincide con los datos capturados., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220202066835 | Proyecto de inversión | 2495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495000.0, modificado:2490908.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO COLONIA SAN JUAN BOSCO EN CALLE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 31305 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 31305 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GRAL.FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE NIÑOS HEROES COMO REFERENCIA A 125 METROS DE LA CRUZ R, lon:-99.98599358, lat:20.38773732}} | 2022-05-07 | 2022-10-07 | 2490908.46 | 2490908.46 | 2490908.46 | 2490908.46 | 2490908.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-030-2022, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2490908.46, importe_modificado:2490908.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2066835/proyecto_INICIO, 2066835/proyecto_FIN, 2066835/proyecto_PROCESO, 2066835/proyecto_FIN, 2066835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067655 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1245397.53}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 60080 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 60080 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.01, meta_modificada:536.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN JUAN DEHEDO RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA AMEALCO-ACAMBARO, A 600 METOS POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DESDE , lon:-100.16819294, lat:20.19302991}} | 2022-06-03 | 2022-11-03 | 1245397.53 | 1245397.53 | 1245397.53 | 1245397.53 | 1245397.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.465.FISE.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1245397.53, importe_modificado:1245397.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.01}} | {2067655/proyecto_INICIO, 2067655/proyecto_PROCESO, 2067655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068816 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998687.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES DE LA LOCALIDAD DE OTATES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 5218 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5218 | S | 274 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES DE LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS A 250 METROS SE, lon:-99.21317934, lat:21.14604035}} | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1998687.71 | 1998687.71 | 1998687.71 | 1998687.71 | 1998687.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:techumbre Otates, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1998687.71, importe_modificado:1998687.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2068816/proyecto_PROCESO, 2068816/proyecto_INICIO, 2068816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068821 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999994.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALBERTINA PEDRAZA MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 5285 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5285 | S | 187 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALBERTINA PEDRAZA MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO, lon:-99.12645682, lat:21.17950666}} | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1999994.66 | 1999994.66 | 1999994.66 | 1999994.66 | 1999994.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SJ-IR-42-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1999994.66, importe_modificado:1999994.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2068821/proyecto_INICIO, 2068821/proyecto_PROCESO, 2068821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067743 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:287828.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A LA LADERA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62331 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62331 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:EJIDO BUENOS AIRES (EL APARTADERO), 76897 BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR ACCESO A LA LADERA EL CUIJE A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APARTADERO, lon:-100.05301985, lat:20.14365813}} | 2022-06-04 | 2022-10-06 | 287828.9 | 287828.9 | 287828.9 | 287828.9 | 287828.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.454.FISE.22, contratista:TREJO MUÑOZ ÓSCAR HÉCTOR, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:287828.9, importe_modificado:287828.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2067743/proyecto_INICIO, 2067743/proyecto_PROCESO, 2067743/proyecto_FIN, 2067743/proyecto_PROCESO, 2067743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068825 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549885.24}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 5371 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5371 | S | 238 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS. EL SITIO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE , lon:-99.10454204, lat:21.23252329}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 549885.24 | 549885.24 | 549885.24 | 549885.24 | 549885.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CASA DE SALUD EL HUMO, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:549885.24, importe_modificado:549885.24}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2068825/proyecto_INICIO, 2068825/proyecto_PROCESO, 2068825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068833 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:703014.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL ZORRILLO - 5484 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 5484 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:524.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAGUNILLAS - EL MILAGRO Y , LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EL , lon:-100.33998872, lat:20.4664252}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | 703014.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H013.FISM.22, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:703014.03, importe_modificado:703014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.55}} | {2068833/proyecto_INICIO, 2068833/proyecto_PROCESO, 2068833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068835 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419867.77}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5498 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5498 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE. LA LOCALIDAD EL PEMOCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES E, lon:-99.11350143, lat:21.23248037}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 419867.77 | 419867.77 | 419867.77 | 419867.77 | 419867.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CASA DE SALUD EL PEMOCHE, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:419867.77, importe_modificado:419867.77}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2068835/proyecto_INICIO, 2068835/proyecto_PROCESO, 2068835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068841 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449925.09}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5625 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 5625 | S | 299 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ EN LA CALLE PRINCIPAL A 150 MTS DE, lon:-99.17488533, lat:21.32307605}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 449925.09 | 449925.09 | 449925.09 | 449925.09 | 449925.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:450000.0, importe_modificado:449925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2068841/proyecto_INICIO, 2068841/proyecto_PROCESO, 2068841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067748 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398103.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A CHITEJÉ DE GARABATO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62459 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62459 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE REAL RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE LOS ALCANFORES, A QUINIENTOS METROS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL GARABATO SOBRE LA CAL, lon:-100.18030814, lat:20.09768627}} | 2022-06-04 | 2022-10-04 | 398103.02 | 398103.02 | 398103.02 | 398103.02 | 398103.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.456.FISE.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:398103.02, importe_modificado:398103.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2067748/proyecto_INICIO, 2067748/proyecto_FIN, 2067748/proyecto_PROCESO, 2067748/proyecto_FIN, 2067748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067749 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:388982.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE LOS MEJIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62509 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62509 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SALINAS DE GORTARI ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE BASQUETBALL DE LA LOCALIDAD D, lon:-100.09998616, lat:20.30650893}} | 2022-06-04 | 2022-11-06 | 388982.68 | 388982.68 | 388982.68 | 388982.68 | 388982.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.457.FISE.22, contratista:OBREGÓN RAMOS HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:388982.68, importe_modificado:388982.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2067749/proyecto_INICIO, 2067749/proyecto_FIN, 2067749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067760 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1751233.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DOS TANQUES EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRO. - 62839 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 62839 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRAS COLORADAS - AZOGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-99.57065404, lat:20.96724821}} | 2022-06-04 | 2022-10-04 | 1751233.82 | 1751233.82 | 1751233.82 | 1751233.82 | 1751233.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ DOP FISE AD 17 2022, contratista:MENDOZA RODRÍGUEZ MARTÍN OMAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1751233.82, importe_modificado:1751233.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2067760/proyecto_INICIO, 2067760/proyecto_PROCESO, 2067760/proyecto_FIN, 2067760/proyecto_PROCESO, 2067760/proyecto_FIN, 2067760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067761 | Proyecto de inversión | 1534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534000.0, modificado:1533536.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO. - 62868 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 62868 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1890.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ACATITLAN DEL RIO - MAVI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO CAMINO AL CAMPOSANTO A UN KILOMETRO AL NORESTE DE LOS CAPULINES, lon:-99.47943908, lat:21.17871935}} | 2022-06-04 | 2022-12-31 | 1533536.16 | 1533536.16 | 1533536.16 | 1533536.16 | 1533536.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-AD-015-2022, contratista:GARCÍA MONTES AZAEL ELOY, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1533536.16, importe_modificado:1533536.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.35}} | {2067761/proyecto_INICIO, 2067761/proyecto_PROCESO, 2067761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067762 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:436563.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOMAS DEL PEDREGAL 2 EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62891 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62891 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE LERMA RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA-MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO OBREGON NO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS URBANOS MAYORES PARA, lon:-100.18468391, lat:20.09499429}} | 2022-06-04 | 2022-11-04 | 436563.44 | 436563.44 | 436563.44 | 436563.44 | 436563.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.458.FISE.22, contratista:MONTES OLVERA ARGELIO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:436563.44, importe_modificado:436563.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2067762/proyecto_INICIO, 2067762/proyecto_PROCESO, 2067762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067763 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498986.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62917 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62917 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE UNE LOS DOS CONJUNTOS ESTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, lon:-100.18668885, lat:20.2513133}} | 2022-06-04 | 2022-11-04 | 498986.99 | 498986.99 | 498986.99 | 498986.99 | 498986.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.459.FISE.22, contratista:OBREGÓN RAMOS HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:498986.99, importe_modificado:498986.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2067763/proyecto_INICIO, 2067763/proyecto_PROCESO, 2067763/proyecto_FIN, 2067763/proyecto_PROCESO, 2067763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067770 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:646810.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, JALPAN DE SERRA, QRO. - 63130 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 63130 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:433.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76350 EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON CONOCIDA POR LOS LUGAREÑOS COMO RINCON DE TANCOYOL, lon:-99.34607202, lat:21.407168}} | 2022-06-05 | 2022-12-31 | 646810.71 | 646810.71 | 646810.71 | 646810.71 | 646810.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-AD-016-2022, contratista:RIVERA HERNÁNDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:646810.71, importe_modificado:646810.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.42}} | {2067770/proyecto_INICIO, 2067770/proyecto_PROCESO, 2067770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068857 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:961241.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN LOCALIDAD SANTA TERESA - 5839 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 5839 | S | 413 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1237.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 430 TRAMO SANTA TERESA - SANTA TERESA KILÓMETRO 7 + 462 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ROSAS, EL SITIO SE UBICA EN SOBRE LA C, lon:-100.30362827, lat:20.49358913}} | 2022-04-29 | 2022-07-28 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | 961241.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:961241.09, importe_modificado:961241.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1237.52}} | {2068857/proyecto_PROCESO, 2068857/proyecto_INICIO, 2068857/proyecto_PROCESO, 2068857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068868 | Proyecto de inversión | 1934232.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934232.36, modificado:1930000.11}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE BUGAMBILIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES QRO - 5963 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 5963 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE BUGAMBILIA PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MARIANO ESCOBEDO PASANDO EL COBAQ DE VILLA PROGRESO POR CALLE J GONZALEZ ORTEGA HASTA, lon:-99.84309148, lat:20.63072678}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1930000.11 | 1930000.11 | 1930000.11 | 1930000.11 | 1930000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-020, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1930000.11, importe_modificado:1930000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.0}} | {2068868/proyecto_INICIO, 2068868/proyecto_FIN, 2068868/proyecto_PROCESO, 2068868/proyecto_FIN, 2068868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071804 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:933208.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD EL SAUZ - 33466 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33466 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.0, meta_modificada:1256.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DEL SAUZ SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN I, lon:-100.3722256, lat:20.30249565}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | 933208.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H008.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:933208.24, importe_modificado:933208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1256.75}} | {2071804/proyecto_INICIO, 2071804/proyecto_PROCESO, 2071804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069588 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1089709.54}} | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL EN LA COMUNIDAD DE EL POLEOCOLON QRO - 20136 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 20136 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA COLON-TOLIMAN RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OABRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD NO HAY CALLES ALEDAÑAS EN EL MAPA SE PUEDE , lon:-100.05000573, lat:20.8661378}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1089709.54 | 1089709.54 | 1089709.54 | 1089709.54 | 1089709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:871767.65, importe_modificado:1089709.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2069588/proyecto_INICIO, 2069588/proyecto_PROCESO, 2069588/proyecto_INICIO, 2069588/proyecto_PROCESO, 2069588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACIÓN SOBRE FECHA DE FIRMA DE CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar fecha de firma del contrato, no coincide., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220202069591 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:880926.23}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAS COLON QRO - 20144 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20144 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:RANCHERIA PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA BAJA NO HAY NOMECLATURA EN LAS CALLES, lon:-100.08653962, lat:20.69398438}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 880926.23 | 880926.23 | 880926.23 | 880926.23 | 880926.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:880926.23, importe_modificado:880926.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2069591/proyecto_INICIO, 2069591/proyecto_PROCESO, 2069591/proyecto_INICIO, 2069591/proyecto_PROCESO, 2069591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La evidencia fotografica debe coincidir entre el Sistema y el Anexo C, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202069594 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1916657.9}} | URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LA LOCALIDAD DE GALERAS COLÓN QRO - 20148 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20148 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE HACIENDA LA GRIEGA RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE GALERAS Y CALLE VIBORILLAS, CALLE SIERRA BLANCA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LALOCALIDAD DE GALERAS COLON QUERETAR, lon:-100.15704252, lat:20.61790534}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1916657.9 | 1916657.9 | 1916657.9 | 1916657.9 | 1916657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.004.03.2022, contratista:NAATCON S.A DE C.V, convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:1976921.62, importe_modificado:1916657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2069594/proyecto_INICIO, 2069594/proyecto_PROCESO, 2069594/proyecto_INICIO, 2069594/proyecto_PROCESO, 2069594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar Fecha de Conclusión, no coincide con Contrato ni con Acta de Entrega, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220202069596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1309078.79}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EL CERRITO SEGUNDA ETAPAEN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZACOLONQRO - 20163 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20163 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE EL CERRITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRITO LLEGANDO AL FUNAL DE LA CALLE RUMBO AL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-100.10961293, lat:20.64681086}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1309078.79 | 1309078.79 | 1309078.79 | 1309078.79 | 1309078.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.021.33/2022-PY031, contratista:ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1487057.95, importe_modificado:1309078.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2069596/proyecto_INICIO, 2069596/proyecto_PROCESO, 2069596/proyecto_INICIO, 2069596/proyecto_PROCESO, 2069596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el Anexo C se señala el tipo de proyecto como "Agua y saneamiento", lo que no coincide con el sistema, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202069599 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2519369.57}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON QRO - 20176 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20176 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE HELENIO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HELENIO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO EN LA, lon:-100.02246382, lat:20.70663018}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 2519369.57 | 2519369.57 | 2519369.57 | 2519369.57 | 2519369.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.008.19/2022-PY022, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2451520.83, importe_modificado:2519369.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2069599/proyecto_INICIO, 2069599/proyecto_PROCESO, 2069599/proyecto_INICIO, 2069599/proyecto_PROCESO, 2069599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202067868 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3139543.82}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DORADA, EZEQUIEL MONTES, QRO. - 66024 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 66024 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:275, direccion:RANCHERIA LOMA DORADA, 76685 LOMA DORADA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , ES POR EL ACCESO A LOMA DORADA DESDE LA CARRETERA LIBRE CADEREYTAXILITLA, lon:-99.89761655, lat:20.69399576}} | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 3139543.82 | 3139543.82 | 3139543.82 | 3139543.82 | 3139543.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISE-IR-2022-005, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:3139543.82, importe_modificado:3139543.82}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2067868/proyecto_INICIO, 2067868/proyecto_PROCESO, 2067868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068902 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1392468.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 6258 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 6258 | S | 1384 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1446.0, meta_modificada:1463.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U, lon:-100.29105213, lat:20.46135785}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | 1392468.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H001.FISM.22, contratista:RAUL ARRIAGA HERNANDEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1392468.23, importe_modificado:1392468.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1463.04}} | {2068902/proyecto_INICIO, 2068902/proyecto_PROCESO, 2068902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069603 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1963142.68}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PRIMER ETAPA,EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA COLON, QRO - 20193 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20193 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA LA PEÑUELA, 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MAERIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-100.1526878, lat:20.64556051}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1963142.68 | 1963142.68 | 1963142.68 | 1963142.68 | 1963142.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.020.34/2022-PY032, contratista:SUCC. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1963142.68, importe_modificado:1963142.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2069603/proyecto_INICIO, 2069603/proyecto_PROCESO, 2069603/proyecto_INICIO, 2069603/proyecto_PROCESO, 2069603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202069605 | Proyecto de inversión | 1856678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856678.0, modificado:1786291.17}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO COLÓN QRO - 20196 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 20196 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE FERNANDO DE TAPIA RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERNANDO DE TAPIA EN LA LOCALIDAD DE EL BL, lon:-100.10280398, lat:20.61314011}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1786291.17 | 1786291.17 | 1786291.17 | 1786291.17 | 1786291.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.012.20/2022-PY033, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1821235.33, importe_modificado:1786291.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2069605/proyecto_INICIO, 2069605/proyecto_PROCESO, 2069605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA FECHA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar fecha de conclusión del contrato, no coincide con Contrato ni con Acta de Entrega., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:Revisar "Fecha de Conclusión" ya que señala 11 de noviembre del 2022, y el Acta de Entrega establece como "Fecha de Término de contrato": 11 de diciembre del 2022., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | QUE220202069607 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:686204.22}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES COLON QRO - 20199 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20199 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SER REALIZARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0512524, lat:20.74857678}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 686204.22 | 686204.22 | 686204.22 | 686204.22 | 686204.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.19.29/2022-PY040, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:686204.22, importe_modificado:686204.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2069607/proyecto_INICIO, 2069607/proyecto_PROCESO, 2069607/proyecto_FIN, 2069607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:El nombre del contratista es distinto entre el contrato y el acta de entrega. Revisar fecha de firma del contrato, no coincide., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220202069608 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:638367.7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO COLON QRO - 20200 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20200 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PARALELA A LA CAERRETERA 510 HACIA SAUCILLO CALLE QUE VA AHACIA EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.1217565, lat:20.8088877}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 638367.7 | 638367.7 | 638367.7 | 638367.7 | 638367.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.22/2022-PY041, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:638367.7, importe_modificado:638367.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2069608/proyecto_INICIO, 2069608/proyecto_PROCESO, 2069608/proyecto_FIN, 2069608/proyecto_PROCESO, 2069608/proyecto_FIN, 2069608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202070321 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496548.15}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO BRAVO, LOS BORDOS, HUIMILPAN, QRO. - 25455 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25455 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO PAPALOAPAN LA CALLE RIO BRAVOES EL CIRCUITO O CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QU, lon:-100.33590225, lat:20.43420807}} | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | 496548.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024.FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:496548.15, importe_modificado:496548.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_INICIO, 2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_FIN, 2070321/proyecto_PROCESO, 2070321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070370 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292334.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO - 25734 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25734 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS SOTO Y , LA LOMA LOS SOTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD ES UNA ZONA COLINDANTE CON ZONAS DEL ESTAD, lon:-100.31721015, lat:20.29146957}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | 292334.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292334.28, importe_modificado:292334.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2070370/proyecto_INICIO, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN, 2070370/proyecto_PROCESO, 2070370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070454 | Proyecto de inversión | 487680.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487680.24, modificado:487544.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAS - 26311 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 26311 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE CALLES EN SAN MIGUEL PALMAS PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS MISIÓN DE PALMAS, 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE RIO, SE RAHABILITARÁ EL ALUMBRA, lon:-99.965543, lat:21.098952}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 487544.91 | 487544.91 | 487544.91 | 487544.91 | 487544.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:487544.91, importe_modificado:487544.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2070454/proyecto_INICIO, 2070454/proyecto_PROCESO, 2070454/proyecto_FIN, 2070454/proyecto_PROCESO, 2070454/proyecto_FIN, 2070454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202072822 | Proyecto de inversión | 572382.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572382.32, modificado:564297.35}} | URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE BO. EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO. - 39222 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 39222 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO EL MOLINO, 76632 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y , OBRA URBANIZACION SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE LA CALLES QUE SUBE AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, lon:-99.92635777, lat:20.90261256}} | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 564297.35 | 564297.35 | 564297.35 | 564297.35 | 564297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/08, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:564298.96, importe_modificado:564297.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2072822/proyecto_INICIO, 2072822/proyecto_PROCESO, 2072822/proyecto_INICIO, 2072822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069653 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5493258.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CHARCO BLANCO - 20343 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 20343 | S | 200 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:235, direccion:CALLE LOMAS DE CHARCO BLANCO LOMA ALEGRE RANCHERIA LOMAS DE CHARCO BLANCO, 76926 LOMAS DE CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA AZUL Y CALLE LOMA DEL MAR, CALLE LOMA DEL SOL CALLE LOMA ALEGRE CALLE LOMA VERDE, C, lon:-100.46712, lat:20.42309}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 5493258.22 | 5493258.22 | 5493258.22 | 5493258.22 | 5493258.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-1-2022-00, contratista:JOSÉ PÉREZ UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:5494054.4, importe_modificado:5493258.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2069653/proyecto_INICIO, 2069653/proyecto_PROCESO, 2069653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza ni el contrato ni el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:No se visualiza ni el contrato ni el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:No se visualiza ni el contrato ni el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:No se visualiza ni el contrato ni el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220202070495 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598524.76}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRO NORTE - 26446 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 26446 | S | 200 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.0, meta_modificada:801.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, CAMINO SAN PEDRO SECTOR NORTE A SAN IGNACIO L, lon:-100.30257191, lat:20.32488197}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | 598524.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H015.FISM.22, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:598524.76, importe_modificado:598524.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:801.95}} | {2070495/proyecto_INICIO, 2070495/proyecto_PROCESO, 2070495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Error en nombre del contratista, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202069710 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:257331.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 20899 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 20899 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO CAMINO A EL PORTUGUÉS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS , lon:-99.81143881, lat:21.11064246}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 257331.89 | 257331.89 | 257331.89 | 257331.89 | 257331.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/027/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:260788.0, importe_modificado:257331.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069710/proyecto_INICIO, 2069710/proyecto_FIN, 2069710/proyecto_PROCESO, 2069710/proyecto_FIN, 2069710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202072257 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497437.27}} | URBANIZACION DE CALLE PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER - 35444 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 35444 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PINO SUÁREZ LA CUAL SE UBICA ENTRA LAS CAL, lon:-99.81545555, lat:21.05351297}} | 2022-04-18 | 2022-09-30 | 1497437.27 | 1497437.27 | 1497437.27 | 1497437.27 | 1497437.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/005/2022, contratista:ELIER GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1497437.27, importe_modificado:1497437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:407.0}} | {2072257/proyecto_INICIO, 2072257/proyecto_PROCESO, 2072257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202073574 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999668.91}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA. - 43215 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 43215 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 76350 LAS FLORES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CAMINO A LAS FLORES, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACION CRUCERO A TANCOYOL CARRETERA E, lon:-99.34583397, lat:21.44589949}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 999668.91 | 999668.91 | 999668.91 | 999668.91 | 999668.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-034-2022, contratista:ROCIO MOTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:999668.91, importe_modificado:999668.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073574/proyecto_INICIO, 2073574/proyecto_PROCESO, 2073574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070570 | Proyecto de inversión | 439750.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439750.82, modificado:439462.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER - 26783 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 26783 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL INTERIOR 7 COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE NORADINO RUBIO, CALLE JUAN CARLOS LINARES LA REHABILITACIÓN DE, lon:-99.820149, lat:21.055037}} | 2022-04-25 | 2022-07-31 | 439462.94 | 439462.94 | 439462.94 | 439462.94 | 439462.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:439462.94, importe_modificado:439462.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2070570/proyecto_INICIO, 2070570/proyecto_PROCESO, 2070570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070589 | Proyecto de inversión | 279965.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279965.14, modificado:279854.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO - 26913 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 26913 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO BARRIO SAN JUANICO, 76489 SAN JUANICO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AL RIO Y CALLE CALLE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD, LA REABILITACIÓN DEL ALUMBRADO SERÁ EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA , lon:-99.80352303, lat:21.05629788}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 279854.14 | 279854.14 | 279854.14 | 279854.14 | 279854.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:279854.14, importe_modificado:279854.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2070589/proyecto_INICIO, 2070589/proyecto_FIN, 2070589/proyecto_PROCESO, 2070589/proyecto_INICIO, 2070589/proyecto_PROCESO, 2070589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068602 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1873971.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN EL ENTRONQUE A CERRO DE SAN AGUSTÍN, PUERTO DE SAN AGUSTÍN, MESA DEL FORTÍN Y MESA DEL JAGUEY, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1287 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1287 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2278.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE A SAN AGUSTÍN RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UN 1 KM DE SALIDA DE AGUAZARCA SEGUNDA SECCI, lon:-99.07539536, lat:21.22062608}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1873971.68 | 1873971.68 | 1873971.68 | 1873971.68 | 1873971.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-IR-01-2022, contratista:JUAN RESENDIZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1873971.68, importe_modificado:1873971.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2278.51}} | {2068602/proyecto_PROCESO, 2068602/proyecto_INICIO, 2068602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068621 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374930.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JOSÉ, ACATITLAN DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1655 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1655 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SE PUEDE ACCEDER AL SITIO DE LA OBRA POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA A LA ALTURA DEL ENTRONQUE CON LA ALGUNITA. A 20, lon:-99.18890997, lat:21.20565129}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374930.36 | 374930.36 | 374930.36 | 374930.36 | 374930.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-02-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374930.36, importe_modificado:374930.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068621/proyecto_INICIO, 2068621/proyecto_PROCESO, 2068621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069832 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498434.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO - 21439 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 21439 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA NOPALERA RANCHERIA CAMARGO, 76490 LA NOPALERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY VERDE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARÁ EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ES DE, lon:-99.698578, lat:21.089397}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 498434.68 | 498434.68 | 498434.68 | 498434.68 | 498434.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/013/2022, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:499608.57, importe_modificado:498434.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.0}} | {2069832/proyecto_INICIO, 2069832/proyecto_FIN, 2069832/proyecto_PROCESO, 2069832/proyecto_FIN, 2069832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071477 | Proyecto de inversión | 651070.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651070.98, modificado:643972.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD LA PEÑA - 31501 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 31501 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITE Y CARRETERA FEDERAL 47 D, LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P, lon:-100.35688604, lat:20.38988641}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | 643972.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H014.FISM.22, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:643972.44, importe_modificado:643972.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {2071477/proyecto_INICIO, 2071477/proyecto_PROCESO, 2071477/proyecto_FIN, 2071477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Error en nombre del contratista, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202068629 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374978.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1896 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1896 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. EL SITIO DE LA OBRA SE UBIC, lon:-99.10311458, lat:21.25929655}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374978.33 | 374978.33 | 374978.33 | 374978.33 | 374978.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN EL NARANJO, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374978.33, importe_modificado:374978.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068629/proyecto_INICIO, 2068629/proyecto_FIN, 2068629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068630 | Proyecto de inversión | 323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:322409.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1930 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1930 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE JALAPN SERRA RANCHERIA EL RETÉN, 76395 EL RETÉN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE EL RETÉN. LA OBRA SE REALIZARÁ SO, lon:-99.10638808, lat:21.29210394}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 322409.4 | 322409.4 | 322409.4 | 322409.4 | 322409.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-08-2022, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:322409.4, importe_modificado:322409.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2068630/proyecto_INICIO, 2068630/proyecto_PROCESO, 2068630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068643 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374813.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2265 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2265 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA. LA OBRA SE UBICA 70 METROS AL , lon:-99.28977219, lat:21.19603227}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374813.24 | 374813.24 | 374813.24 | 374813.24 | 374813.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN LA CAMPANA, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374813.24, importe_modificado:374813.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2068643/proyecto_INICIO, 2068643/proyecto_FIN, 2068643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068645 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749694.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEIBA QUE VA A LA UNIDAD DEPORTIVA, A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA CEIBA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2284 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 2284 | S | 489 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO LA CEIBA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL BARRIO LA CEIBA. SE PUEDE , lon:-99.25304084, lat:21.2465993}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 749694.13 | 749694.13 | 749694.13 | 749694.13 | 749694.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN LA CEIBA LA LAGUNITA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:749694.13, importe_modificado:749694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2068645/proyecto_INICIO, 2068645/proyecto_FIN, 2068645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068652 | Proyecto de inversión | 3280645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280645.07, modificado:3275586.03}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES QRO - 2404 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2404 | S | 299 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A VILLA PROGRESO PASANDO LA IGLESIA DE LA ERMITA A 100 MTS, lon:-99.85210165, lat:20.63655766}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 3275586.03 | 3275586.03 | 3275586.03 | 3275586.03 | 3275586.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-001, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:3275586.03, importe_modificado:3275586.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {2068652/proyecto_INICIO, 2068652/proyecto_PROCESO, 2068652/proyecto_INICIO, 2068652/proyecto_PROCESO, 2068652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068654 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949279.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2426 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2426 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:466.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. SE PUEDE ACCEDER POR LA CARR, lon:-99.1041339, lat:21.2837529}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 949279.99 | 949279.99 | 949279.99 | 949279.99 | 949279.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA YERBABUENA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:949279.99, importe_modificado:949279.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.4}} | {2068654/proyecto_INICIO, 2068654/proyecto_FIN, 2068654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068676 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374687.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2695 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2695 | S | 125 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LO, lon:-99.11659192, lat:21.19480887}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374687.88 | 374687.88 | 374687.88 | 374687.88 | 374687.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-22-2022, contratista:SAUL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374687.88, importe_modificado:374687.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068676/proyecto_PROCESO, 2068676/proyecto_INICIO, 2068676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070002 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694501.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO. - 22286 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22286 | S | 92 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE PRIVADA OAXACA INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA OAXACA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE PRINCIPAL LA LOMA LA CALLE PRIVADA OAXACA ESTA UBICADA AL NORTE DE LA TV SECU, lon:-100.34591979, lat:20.43561969}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | 1694501.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FISM.22, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1694501.12, importe_modificado:1694501.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2070002/proyecto_INICIO, 2070002/proyecto_PROCESO, 2070002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202073706 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499012.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL DERRAMADERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO - 44077 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 44077 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CALLE AL TANQUE RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DOS BARRIO EL DERRAMADERO Y CALLE CALLE AL CENTRO DE AGUA FRIA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE QUE VA AL TANQUE DE AGUA EN , lon:-99.797259, lat:21.161644}} | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 499012.13 | 499012.13 | 499012.13 | 499012.13 | 499012.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/030/2022, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:499012.13, importe_modificado:499012.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:316.0}} | {2073706/proyecto_INICIO, 2073706/proyecto_PROCESO, 2073706/proyecto_FIN, 2073706/proyecto_PROCESO, 2073706/proyecto_FIN, 2073706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066675 | Proyecto de inversión | 17091371.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.709137111E7, modificado:1.67604059E7}} | AUDITORIO MULTIFUNCIONAL CANDILES 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. (CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00358 | N | 0 | 0 | 13217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.84, meta_modificada:1572.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Cumbres sin número c.p. 76903, lon:-100.404308, lat:20.5489544}} | 2022-05-23 | 2022-09-19 | 16760405.9 | 16760405.9 | 16760405.9 | 16760405.9 | 16760405.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-024-LP-0-OP-05-2022, contratista:IRKON HOLDINGS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.678322255E7, importe_modificado:1.678322255E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.84}} | {2066675/proyecto_INICIO, 2066675/proyecto_FIN, 2066675/proyecto_PROCESO, 2066675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202074143 | Proyecto de inversión | 412611.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412611.28, modificado:407975.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 47836 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 47836 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LA QUINTA PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GONZALEZ ENTRANDO AL CENTRO DE BERNAL POR CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA QUINTA ALEJANDRA , lon:-99.94262351, lat:20.74155434}} | 2022-06-23 | 2022-10-30 | 407975.37 | 407975.37 | 407975.37 | 407975.37 | 407975.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-004, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:2714115.92, importe_modificado:2714115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2074143/proyecto_INICIO, 2074143/proyecto_PROCESO, 2074143/proyecto_FIN, 2074143/proyecto_PROCESO, 2074143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202074919 | Proyecto de inversión | 1210215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210215.26, modificado:1271992.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO - 52921 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 52921 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VERANO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO PASANDO LA IGLESIA DE LA ERMITA Y, lon:-99.84281913, lat:20.64236539}} | 2022-04-28 | 2022-07-26 | 1271992.08 | 1271992.08 | 1271992.08 | 1271992.08 | 1271992.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-006, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1202992.08, importe_modificado:1271992.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.0}} | {2074919/proyecto_INICIO, 2074919/proyecto_FIN, 2074919/proyecto_PROCESO, 2074919/proyecto_FIN, 2074919/proyecto_PROCESO, 2074919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070680 | Proyecto de inversión | 214538.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214538.9, modificado:214418.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA - 27479 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 27479 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA EXTORAZ, 76495 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROES DE LA REPÚBLICA Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE INSURGENTES PONIENTE SE REHABILITARÁ E, lon:-99.780006, lat:21.032135}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 214418.08 | 214418.08 | 214418.08 | 214418.08 | 214418.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:214418.08, importe_modificado:214418.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2070680/proyecto_INICIO, 2070680/proyecto_PROCESO, 2070680/proyecto_FIN, 2070680/proyecto_PROCESO, 2070680/proyecto_FIN, 2070680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202072796 | Proyecto de inversión | 527617.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527617.68, modificado:521260.52}} | REHABILITACION DE DESCARGA PLUVIAL CALLE NACIONES UNIDAS BO. EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO. - 38974 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 38974 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:143.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS BARRIO EL MOLINO, 76632 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO SAN PABLO Y CALLE EL MOLINO, LA OBRA REHABILITACION DE DESCARGA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN CALLE NACIONES UNIDAS A 100 METROS ANTES DE L, lon:-99.92578278, lat:20.90244629}} | 2022-08-04 | 2022-11-08 | 521260.52 | 521260.52 | 521260.52 | 521260.52 | 521260.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/04, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:521316.27, importe_modificado:521260.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.15}} | {2072796/proyecto_INICIO, 2072796/proyecto_PROCESO, 2072796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202073815 | Proyecto de inversión | 2036617.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036617.83, modificado:2034783.25}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE JUAN ESCUTIA BO LA LAGUNA EZEQUIEL MONTES QRO - 44958 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 44958 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.8, meta_modificada:1990.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A EZEQUIEL MONTES POR LA GASOLINERIA EL CACAHUATE DE PEMEX , lon:-99.90351945, lat:20.66086824}} | 2022-05-31 | 2022-09-27 | 2034783.25 | 2034783.25 | 2034783.25 | 2034783.25 | 2034783.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-003, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:3207563.01, importe_modificado:3207563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.8}} | {2073815/proyecto_INICIO, 2073815/proyecto_PROCESO, 2073815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066669 | Proyecto de inversión | 17621518.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.762151875E7, modificado:1.977203086E7}} | REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y SERVICIOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD A CUATRO CARRILES DE LA AV. TECNOLÓGICO DEL KM 0+800 AL 1+750. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00357 | S | 76741 | 73166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico del km. 0+800 al 1+750, lon:-99.9725332, lat:20.3714455}} | 2022-05-25 | 2023-01-19 | 19772030.86 | 19772030.86 | 19772030.86 | 19772030.86 | 19772030.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-026-LP-0-OP-05-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.726338864E7, importe_modificado:1.983300455E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.0}} | {2066669/proyecto_INICIO, 2066669/proyecto_PROCESO, 2066669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00357, está financiado por $ 19,280,147.30 de capital y $ 491,883.56 de productos financieros. , trimestre:5.0, usuario:cesarsolorioa, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:SE DECUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220202072957 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1389523.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO. - 39868 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 39868 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A URBANIZAR SE LLAMA JOSE MARIA PINO SUAREZA SE UBICA ENTR, lon:-100.35084666, lat:20.47277774}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | 1389523.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FISM.22, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:MINICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1389523.91, importe_modificado:1389523.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.0}} | {2072957/proyecto_INICIO, 2072957/proyecto_PROCESO, 2072957/proyecto_FIN, 2072957/proyecto_PROCESO, 2072957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202074237 | Proyecto de inversión | 4108791.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108791.17, modificado:4104426.78}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO EZEQUIEL MONTES QRO - 48595 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 48595 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PEDRO VEGA, CALLE NICOLAS BRAVO POR SALIDA A VILLA PROGRESO A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN , lon:-99.89437848, lat:20.66449221}} | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 4104426.78 | 4104426.78 | 4104426.78 | 4104426.78 | 4104426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-002, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:5856286.37, importe_modificado:5856286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.0}} | {2074237/proyecto_INICIO, 2074237/proyecto_PROCESO, 2074237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067486 | Proyecto de inversión | 1736570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736570.0, modificado:1735775.67}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER, QRO. - 51033 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 51033 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A QUINIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TROJE, lon:-99.98348644, lat:21.07756297}} | 2022-05-25 | 2022-10-25 | 1735775.67 | 1735775.67 | 1735775.67 | 1735775.67 | 1735775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1735775.67, importe_modificado:1735775.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2067486/proyecto_INICIO, 2067486/proyecto_FIN, 2067486/proyecto_PROCESO, 2067486/proyecto_FIN, 2067486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067493 | Proyecto de inversión | 523972 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523972.0, modificado:523888.07}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL AHORCADO, PEÑAMILLER, QRO. - 51274 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 51274 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:149, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL AHORCADO, 76489 PUERTO DEL AHORCADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS KILOMETROS AL NORNORESTE DE LA CAPILLA SAN JUDAS TADEO, lon:-99.81786062, lat:21.06542648}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 523888.07 | 523888.07 | 523888.07 | 523888.07 | 523888.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:523888.07, importe_modificado:523888.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2067493/proyecto_INICIO, 2067493/proyecto_PROCESO, 2067493/proyecto_FIN, 2067493/proyecto_PROCESO, 2067493/proyecto_FIN, 2067493/proyecto_PROCESO, 2067493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067495 | Proyecto de inversión | 234098 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234098.0, modificado:233836.56}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCON DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, PEÑAMILLER, QRO. - 51443 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 51443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CAMARGO - EL PLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO RIO BANCO, 00000 RÍO BLANCO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CAMINO CAMARGOEL PLAN EN EL KILOMETRO17.5 EN DIRECCION A, lon:-99.76103631, lat:21.18500333}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 233836.56 | 233836.56 | 233836.56 | 233836.56 | 233836.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/024/2022, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:233836.56, importe_modificado:233836.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2067495/proyecto_INICIO, 2067495/proyecto_FIN, 2067495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067500 | Proyecto de inversión | 637744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637744.0, modificado:637590.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO, PEÑAMILLER, QRO. - 51553 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 51553 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL PITAHAYO, 76478 EL PITAHAYO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A EL PITAHAYO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPLA DE EL PITAHAYO. NO EXISTEN MAS ELEMENTOS URBANOS PARA DESCRIBIR LA UBICACION ESPECIFICA DE LA OB, lon:-99.83166786, lat:21.04421845}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 637590.32 | 637590.32 | 637590.32 | 637590.32 | 637590.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/025/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:637590.32, importe_modificado:637590.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2067500/proyecto_INICIO, 2067500/proyecto_PROCESO, 2067500/proyecto_FIN, 2067500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202069990 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499602.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS - 22217 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 22217 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LAS ENRAMADAS PUEBLO LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESTACIÓN PEÑA BLANCA Y CAMINO CAMINO A SAN LORENZO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL EN L, lon:-99.752714, lat:21.027335}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 1499602.85 | 1499602.85 | 1499602.85 | 1499602.85 | 1499602.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1499602.85, importe_modificado:1499602.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1490.0}} | {2069990/proyecto_INICIO, 2069990/proyecto_FIN, 2069990/proyecto_PROCESO, 2069990/proyecto_FIN, 2069990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071546 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997094.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA - 31733 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 31733 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PEÑA BLANCA Y CAMINO CAMINO A EL ATORÓN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO A UN COSTAD, lon:-99.70268798, lat:21.05647236}} | 2022-05-23 | 2022-10-31 | 1997094.86 | 1997094.86 | 1997094.86 | 1997094.86 | 1997094.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/041/2022, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1997094.86, importe_modificado:1997094.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1466.0}} | {2071546/proyecto_INICIO, 2071546/proyecto_PROCESO, 2071546/proyecto_FIN, 2071546/proyecto_PROCESO, 2071546/proyecto_FIN, 2071546/proyecto_PROCESO, 2071546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071548 | Proyecto de inversión | 795096.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795096.12, modificado:893238.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE ALCATRAZ EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 31755 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 31755 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE ALCATRAZ PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPAN, CALLE GARDENIAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BERNAL POR AVENIDA BENITO JUAREZ PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR A, lon:-99.92967973, lat:20.73949439}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 893238.97 | 893238.97 | 893238.97 | 893238.97 | 893238.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-014, contratista:FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:794216.57, importe_modificado:893238.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:652.0}} | {2071548/proyecto_INICIO, 2071548/proyecto_FIN, 2071548/proyecto_PROCESO, 2071548/proyecto_FIN, 2071548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202072123 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1453350.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 34532 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 34532 | S | 130 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COAHUILA LA LOCALIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA, lon:-100.26854475, lat:20.38929293}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | 1453350.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H016.FISM.22, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QURÉTARO, monto:1453350.94, importe_modificado:1453350.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {2072123/proyecto_INICIO, 2072123/proyecto_PROCESO, 2072123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide al convenio modificatorio y acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202074280 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598804.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, OJO DE AGUA. - 48920 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 48920 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN OJO DE AGUA, 76347 EL RINCÓN (OJO DE AGUA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , A 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO L, lon:-99.40532777, lat:21.16304499}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 598804.12 | 598804.12 | 598804.12 | 598804.12 | 598804.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-033-2022, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:598804.12, importe_modificado:598804.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2074280/proyecto_INICIO, 2074280/proyecto_PROCESO, 2074280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202075823 | Acción | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:61752.02}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 59033 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 59033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 61752.02 | 61752.02 | 61752.02 | 61752.02 | 61752.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:55000.0, importe_modificado:61752.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2075823/proyecto_INICIO, 2075823/proyecto_FIN, 2075823/proyecto_PROCESO, 2075823/proyecto_FIN, 2075823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066778 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3488260.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARROSA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MORITA Y LA BARROSA PRIMERA ETAPA - 25233 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 25233 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3096.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:132, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BARROSA TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO DE LA MORITA AL SAUZ DE GUADALUPE., lon:-99.62445702, lat:21.24916262}} | 2022-05-05 | 2022-09-05 | 3488260.73 | 3488260.73 | 3488260.73 | 3488260.73 | 3488260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.IR.2022.2022-00410.95, contratista:HERNÁNDEZ MUÑOZ HORACIO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3488260.73, importe_modificado:3488260.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2066778/proyecto_INICIO, 2066778/proyecto_PROCESO, 2066778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corroborar la unidad de medida. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202066809 | Proyecto de inversión | 2721991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721991.63, modificado:2708665.27}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 29806 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 29806 | S | 332 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 400 METROS HACIA EL SURESTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL SAUZ DE GUADALUPE SIGUIENDO POR LA CALLE., lon:-99.60373561, lat:21.23075511}} | 2022-05-07 | 2022-09-07 | 2708665.27 | 2708665.27 | 2708665.27 | 2708665.27 | 2708665.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.IR.2022.2022-00407.91, contratista:GARCÍA MONTES AZAEL ELOY, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2708684.6, importe_modificado:2708684.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2066809/proyecto_INICIO, 2066809/proyecto_FIN, 2066809/proyecto_PROCESO, 2066809/proyecto_FIN, 2066809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar unidad de medida. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202066814 | Proyecto de inversión | 3930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930000.0, modificado:3899358.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, COLONIA BANTHÍ EN VARIAS CALLES , MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 29956 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 29956 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:789.06, meta_modificada:790.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA BANTHÍ, 76804 SAUZ DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PROL.BENITO JUÁREZ, CALLE DURANGO COMO REFERENCIA A 220 METROS AL OESTE DE LA PARROQUI, lon:-99.95699408, lat:20.39627566}} | 2022-05-07 | 2022-10-07 | 3899358.01 | 3899358.01 | 3899358.01 | 3899358.01 | 3899358.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-031-2022, contratista:MAFLO CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3899358.01, importe_modificado:3899358.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.9}} | {2066814/proyecto_INICIO, 2066814/proyecto_PROCESO, 2066814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067533 | Proyecto de inversión | 817377.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817377.97, modificado:803418.96}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLON,QRO - 52468 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 52468 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:137.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIO RABASA LA OBRA ESTARA LOCALIZADA EN LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ ENTRE CARRAN, lon:-100.05578864, lat:20.78369466}} | 2022-05-26 | 2022-08-26 | 803418.96 | 803418.96 | 803418.96 | 803418.96 | 803418.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.001.05/2022-00559, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:803418.96, importe_modificado:803418.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.3}} | {2067533/proyecto_INICIO, 2067533/proyecto_PROCESO, 2067533/proyecto_FIN, 2067533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067536 | Proyecto de inversión | 832542.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832542.56, modificado:818359.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL , BARRIO DE LAS CRUCES,CABECERA MUNICIPAL , COLON, QRO - 52563 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 52563 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:169.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN EL CONOCIDIO BARIO DE LAS CRUCES EN LA LOCALIDAD DE COLON CENTRO EN CALLE DEL, lon:-100.04171546, lat:20.78073683}} | 2022-05-26 | 2022-09-26 | 818359.91 | 818359.91 | 818359.91 | 818359.91 | 818359.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.002.08/2022-00518, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:826920.8, importe_modificado:826920.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.61}} | {2067536/proyecto_INICIO, 2067536/proyecto_PROCESO, 2067536/proyecto_FIN, 2067536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067537 | Proyecto de inversión | 1226772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226772.0, modificado:811068.37}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON,QRO - 52633 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 52633 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.9, meta_modificada:224.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE CERRITO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CAMELINAS A QUIENIENTOS METROS DIRECCION ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA ESPERANZA, lon:-100.109565, lat:20.64681152}} | 2022-05-27 | 2022-09-27 | 811068.37 | 811068.37 | 811068.37 | 811068.37 | 811068.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560, contratista:CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1180337.17, importe_modificado:1180337.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.7}} | {2067537/proyecto_INICIO, 2067537/proyecto_PROCESO, 2067537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067553 | Proyecto de inversión | 1897407.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897407.36, modificado:1481699.74}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ARROYITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON,QRO - 52934 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 52934 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.27, meta_modificada:327.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE el arroyito FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CERRITO A QUIENIENTOS METROS DIRECCION ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA ESPERANZA, lon:-100.11078621, lat:20.64707329}} | 2022-05-26 | 2022-09-26 | 1481699.74 | 1481699.74 | 1481699.74 | 1481699.74 | 1481699.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.004.10/2022-00551, contratista:PUEBLA MEJÍA SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1869637.8, importe_modificado:1869637.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.1}} | {2067553/proyecto_INICIO, 2067553/proyecto_PROCESO, 2067553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067555 | Proyecto de inversión | 839657.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839657.28, modificado:751101.13}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROFESIONISTAS Y ACACIA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON,QRO - 52952 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 52952 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:230.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE PROFESIONISTAS FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, CARRETERA 100 ESTATAL A UN KILOMETRO AL NORESTE DE LA ESTACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-100.10648404, lat:20.64297698}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 751101.13 | 751101.13 | 751101.13 | 751101.13 | 751101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.005.07/2022-00561, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:819600.54, importe_modificado:819600.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.55}} | {2067555/proyecto_INICIO, 2067555/proyecto_PROCESO, 2067555/proyecto_FIN, 2067555/proyecto_PROCESO, 2067555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071603 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:882687.33}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD CEJA DE BRAVO - 32119 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 32119 | S | 573 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE J. GUADALUPE VELAZQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CAMINO REAL DEL VALLE ONDULADO, CALLE LA CASITA DEL PINAL LA LOCALIDAD DE CEJA DE BRAV, lon:-100.38755646, lat:20.38165103}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | 882687.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H012.FISM.22, contratista:C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:882687.33, importe_modificado:882687.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1233.0}} | {2071603/proyecto_INICIO, 2071603/proyecto_PROCESO, 2071603/proyecto_FIN, 2071603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066840 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:249170.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, COL. SOLARES BANTHÍ EN CALLE PINAL DE AMOLES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 32034 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 32034 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.7, meta_modificada:125.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PINAL DE AMOLES INTERIOR SN COLONIA GRANJAS BANTHÍ SECCIÓN SOLARES, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO SAN JUAN DEL RÍO Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, COMO REFERENCIA A 600 METROS DEL PREESCOLAR , lon:-99.93275525, lat:20.39074296}} | 2022-05-08 | 2022-09-08 | 249170.32 | 249170.32 | 249170.32 | 249170.32 | 249170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-032-2022, contratista:TREJO BARBOSA JOSUÉ ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:253156.21, importe_modificado:253156.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.7}} | {2066840/proyecto_INICIO, 2066840/proyecto_PROCESO, 2066840/proyecto_FIN, 2066840/proyecto_PROCESO, 2066840/proyecto_FIN, 2066840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066885 | Proyecto de inversión | 1715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, modificado:1704713.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE PALMILLAS, CALLE CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 32694 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 32694 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.85, meta_modificada:375.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE AV.PACHUCA COMO REFERENCIA A 700 METROS DE LA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO PASAND, lon:-99.91688426, lat:20.30826695}} | 2022-05-08 | 2022-10-08 | 1704713.46 | 1704713.46 | 1704713.46 | 1704713.46 | 1704713.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-028-2022, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1704713.48, importe_modificado:1704713.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.9}} | {2066885/proyecto_INICIO, 2066885/proyecto_FIN, 2066885/proyecto_PROCESO, 2066885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066892 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:391075.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 32771 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 32771 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE SAN JUAN COMO REFERENCIA A 450 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTANCIA SIGUIENDO HACI, lon:-100.05584962, lat:20.42080759}} | 2022-05-08 | 2022-08-08 | 391075.82 | 391075.82 | 391075.82 | 391075.82 | 391075.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-033-2022, contratista:FLORES CORREA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:391075.83, importe_modificado:391075.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2066892/proyecto_INICIO, 2066892/proyecto_PROCESO, 2066892/proyecto_FIN, 2066892/proyecto_PROCESO, 2066892/proyecto_FIN, 2066892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067558 | Proyecto de inversión | 1577463.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577463.68, modificado:1556137.77}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES , EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, COLON,QRO - 52981 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 52981 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1203.0, meta_modificada:1387.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE HACIENDA GRIEGA PUEBLO GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA AJUCHITLAN Y CALLE HACIENDA SANTA MARIA, CALLE HACIENDA SIERRA BLANCA A UN KILOMETRO AL SUR ENTRANDO POR EL ACCESO A GALERAS DESDE LA CAR, lon:-100.156658, lat:20.61935998}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 1556137.77 | 1556137.77 | 1556137.77 | 1556137.77 | 1556137.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.006.13/2022-00564, contratista:ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1556137.77, importe_modificado:1556137.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.2}} | {2067558/proyecto_INICIO, 2067558/proyecto_PROCESO, 2067558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067568 | Proyecto de inversión | 1808779.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808779.15, modificado:1724451.29}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON,QRO - 53477 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 53477 | S | 180 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARTIN CABRERA, CALLE FERNANDO DE TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERVINIENDO A SU VEZ L, lon:-100.09671731, lat:20.608451}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 1724451.29 | 1724451.29 | 1724451.29 | 1724451.29 | 1724451.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563, contratista:RIVERA HERNÁNDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1731315.39, importe_modificado:1731315.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1313.0}} | {2067568/proyecto_INICIO, 2067568/proyecto_PROCESO, 2067568/proyecto_FIN, 2067568/proyecto_PROCESO, 2067568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067575 | Proyecto de inversión | 7610321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7610321.0, modificado:7595291.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE SEPTIEN SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QRO. - 53735 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 53735 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3639.98, meta_modificada:2836.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONTRAESQUINA DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN CLEMENTE, lon:-100.08801388, lat:20.51116827}} | 2022-05-26 | 2022-11-26 | 7595291.46 | 7595291.46 | 7595291.46 | 7595291.46 | 7595291.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2022, contratista:FLORES FLORES GREGORIO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:7595291.46, importe_modificado:7595291.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2836.83}} | {2067575/proyecto_INICIO, 2067575/proyecto_PROCESO, 2067575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067576 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298882.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO. - 53856 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 53856 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.51, meta_modificada:187.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POLICARPO OLVERA COLONIA LA PEDRERA, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MARMOL, CALLE AGUSTIN MELGAR A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN, lon:-99.45993843, lat:21.21673087}} | 2022-05-26 | 2022-11-26 | 1298882.9 | 1298882.9 | 1298882.9 | 1298882.9 | 1298882.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-AD-013-2022, contratista:MONTES OLVERA ARGELIO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1298882.9, importe_modificado:1298882.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.32}} | {2067576/proyecto_INICIO, 2067576/proyecto_FIN, 2067576/proyecto_PROCESO, 2067576/proyecto_FIN, 2067576/proyecto_PROCESO, 2067576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066910 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:725298.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARCILA, CALLE ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 33072 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 33072 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CARRETERA 431 COMO REFERENCIA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES PASAND, lon:-100.10980955, lat:20.40790434}} | 2022-05-08 | 2022-08-08 | 725298.05 | 725298.05 | 725298.05 | 725298.05 | 725298.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-034-2022, contratista:OBREGÓN RAMOS HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:725298.06, importe_modificado:725298.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2066910/proyecto_INICIO, 2066910/proyecto_FIN, 2066910/proyecto_PROCESO, 2066910/proyecto_FIN, 2066910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067587 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245000.0, modificado:1244932.79}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA RUMBO ADJUNTITAS, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA,SAN JOAQUIN QRO - 55762 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 55762 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LLANOS DE SANTA CLARA, lon:-99.44039269, lat:21.07497212}} | 2022-05-26 | 2022-11-30 | 1244932.79 | 1244932.79 | 1244932.79 | 1244932.79 | 1244932.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ DOP FISE AD 16 2022, contratista:RESÉNDIZ MORENO MA. ELIZABETH, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1244932.79, importe_modificado:1244932.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2067587/proyecto_INICIO, 2067587/proyecto_FIN, 2067587/proyecto_PROCESO, 2067587/proyecto_FIN, 2067587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067591 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997972.38}} | AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56045 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56045 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CARRETERA XILITLA-JALPAN DE SERRA Y , 200 METROS AL ESTE AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOS, lon:-99.24840608, lat:21.26863466}} | 2022-05-26 | 2022-10-31 | 1997972.38 | 1997972.38 | 1997972.38 | 1997972.38 | 1997972.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-IR-01-2022, contratista:GARCÍA MONTES AZAEL ELOY, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1997972.38, importe_modificado:1997972.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2067591/proyecto_INICIO, 2067591/proyecto_PROCESO, 2067591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar unidad de medida. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067593 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998759.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56119 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56119 | S | 29 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCONTRARA A DOS KI, lon:-99.1017053, lat:21.27877327}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 998759.55 | 998759.55 | 998759.55 | 998759.55 | 998759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-03-2022, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:998759.55, importe_modificado:998759.55}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2067593/proyecto_INICIO, 2067593/proyecto_FIN, 2067593/proyecto_PROCESO, 2067593/proyecto_FIN, 2067593/proyecto_PROCESO, 2067593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067595 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999742.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56267 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56267 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A TRESCIENTOS METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, lon:-99.17523978, lat:21.32253649}} | 2022-05-26 | 2022-10-31 | 999742.84 | 999742.84 | 999742.84 | 999742.84 | 999742.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-06-2022, contratista:MONTES OLVERA ARGELIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999742.84, importe_modificado:999742.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2067595/proyecto_INICIO, 2067595/proyecto_PROCESO, 2067595/proyecto_FIN, 2067595/proyecto_PROCESO, 2067595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498592.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIOVERDITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56358 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56358 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LAS POZAS DE RIO VERDITO, lon:-99.12281792, lat:21.24424059}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 1498592.55 | 1498592.55 | 1498592.55 | 1498592.55 | 1498592.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-07-2022, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1498592.55, importe_modificado:1498592.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1402.9}} | {2067596/proyecto_INICIO, 2067596/proyecto_FIN, 2067596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar unidad de medida. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067597 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499461.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO A LAS ÁNIMAS, LOCALIDAD LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56458 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56458 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LANDA DE MATAMOROS - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 999 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, lon:-99.28407011, lat:21.18355854}} | 2022-05-26 | 2022-10-25 | 1499461.69 | 1499461.69 | 1499461.69 | 1499461.69 | 1499461.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SC-AD-08-2022, contratista:GALLEGOS CLAVEL SERGIO IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1499461.69, importe_modificado:1499461.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1683.0}} | {2067597/proyecto_INICIO, 2067597/proyecto_FIN, 2067597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067598 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499783.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN AL PANTEÓN VIEJO EN BARRIO CHACATLÁN, LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS. - 56661 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56661 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:158.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, CALLE MIRADOR LA INTERVENCION A REALIZAR SE LOCALIZA EN EL CALLEJON QUE LLEVA AL PANTEON LOCALIZADO EN EL BARR, lon:-99.31563489, lat:21.18008079}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 499783.47 | 499783.47 | 499783.47 | 499783.47 | 499783.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SD-AD-04-2022, contratista:CAMACHO VILLEDA SAÚL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499783.47, importe_modificado:499783.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.8}} | {2067598/proyecto_INICIO, 2067598/proyecto_PROCESO, 2067598/proyecto_FIN, 2067598/proyecto_PROCESO, 2067598/proyecto_FIN, 2067598/proyecto_PROCESO, 2067598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067599 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499684.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIÁN CARMONA, BARRIO LA CEIBA, DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56776 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 56776 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:163.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:BARRIO LA CEIBA, 76394 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENCINO SOLO-TILACO Y , CAMINO CHIMALACO-JALPAN A CUATROSCIENTOS METROS AL NONORESTE DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA LA LAGUNITATILACO CON LA CARRETERA , lon:-99.25574197, lat:21.24681852}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 499684.59 | 499684.59 | 499684.59 | 499684.59 | 499684.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SD-AD-05-2022, contratista:MONROY VILLEDA GREGORIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.4}} | {2067599/proyecto_INICIO, 2067599/proyecto_FIN, 2067599/proyecto_PROCESO, 2067599/proyecto_FIN, 2067599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068622 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:413823.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAYETANO RUBIO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN MIGUEL DE LA CEBECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1683 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1683 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:445.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 120 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL. LA C, lon:-99.30976179, lat:21.1862528}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 413823.46 | 413823.46 | 413823.46 | 413823.46 | 413823.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:413823.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.32}} | {2068622/proyecto_INICIO, 2068622/proyecto_FIN, 2068622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068623 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374568.69}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1741 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1741 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:509.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE NIÑOS HEROES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LANDA DE MATAMORO, lon:-99.31674536, lat:21.18079424}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374568.69 | 374568.69 | 374568.69 | 374568.69 | 374568.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACION 20 DE NOVIEMBRE, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374568.69, importe_modificado:374568.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.21}} | {2068623/proyecto_INICIO, 2068623/proyecto_PROCESO, 2068623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068624 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374359.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1765 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1765 | S | 92 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLI, lon:-99.05284106, lat:21.26517794}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374359.1 | 374359.1 | 374359.1 | 374359.1 | 374359.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-05-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374359.1, importe_modificado:374359.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2068624/proyecto_PROCESO, 2068624/proyecto_INICIO, 2068624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069440 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1294644.01}} | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO COLON,QRO - 19621 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 19621 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NORIA MOCHA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON BENITO JUAREZ, lon:-100.03086109, lat:20.74150383}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 1294644.01 | 1294644.01 | 1294644.01 | 1294644.01 | 1294644.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1294644.01, importe_modificado:1294644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2069440/proyecto_INICIO, 2069440/proyecto_PROCESO, 2069440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202070281 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746783.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LAJA, PUERTA DEL TEPOZAN, HUIMILPAN, QRO. - 25240 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25240 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE A LA LAJA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , LA CALLE PINOS SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL AREA ARQUELOGICA LOS CUISILLOS DE, lon:-100.3361292, lat:20.45605565}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | 746783.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023.FISM.22, contratista:C. OZIEL ARTEAGA PIÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:746783.74, importe_modificado:746783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070281/proyecto_INICIO, 2070281/proyecto_PROCESO, 2070281/proyecto_FIN, 2070281/proyecto_PROCESO, 2070281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO DE ÉSTA OBRA SE REALIDO UN ERROR INVOLUNTARIO AL ESCRIBIR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, DICE: C. OZIEL ARTEGA PIÑA Y DEBE DECIR: C. OZIEL ARTEAGA PIÑA , trimestre:5.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-06-30}} | {obs1: {observación:Nombre de contratista y monto de contrato no coincide Verificar información Acta de entrega incompleta, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202071766 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:905915.43}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SALITRILLO - 33127 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33127 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1185.0, meta_modificada:1121.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALITRILLO A EL PERAL Y PROLONGACION LOS SAUCES, LA CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA SALIDA DE SALITRILLO HACIA LA LOC, lon:-100.33216151, lat:20.35693787}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | 905915.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:905915.43, importe_modificado:905915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1121.04}} | {2071766/proyecto_INICIO, 2071766/proyecto_PROCESO, 2071766/proyecto_FIN, 2071766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071814 | Proyecto de inversión | 1115557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115557.64, modificado:1107817.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD PIEDRAS LISAS - 33518 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33518 | S | 332 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1437.0, meta_modificada:1376.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y , PROLONGACION ZAFIRO LA LOCALIDAD DE PIEDRAS LISAS SE UBICA AL PONINETE DE LA LOCALIDAD PARA , lon:-100.30887218, lat:20.36846471}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | 1107817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FISM.22, contratista:C. GERMÁN PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1107817.78, importe_modificado:1107817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1376.49}} | {2071814/proyecto_INICIO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO, 2071814/proyecto_FIN, 2071814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067653 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298680.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL TEJOCOTE EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 59741 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 59741 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA 700 METROS AL NOROESTE DE LA DEPORTIVA DE CHITEJE DE GARABATO, lon:-100.19557771, lat:20.1016763}} | 2022-06-02 | 2022-11-02 | 1298680.02 | 1298680.02 | 1298680.02 | 1298680.02 | 1298680.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.463.FISE.22, contratista:LIZARDI GONZÁLEZ GERMÁN, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1298680.02, importe_modificado:1298680.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2067653/proyecto_INICIO, 2067653/proyecto_PROCESO, 2067653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068626 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374392.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1827 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1827 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-99.05441249, lat:21.26067429}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374392.8 | 374392.8 | 374392.8 | 374392.8 | 374392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-06-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374392.8, importe_modificado:374392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068626/proyecto_INICIO, 2068626/proyecto_FIN, 2068626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068631 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:354741.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL ZACATAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1983 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1983 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZACATAL, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BARRIO EL ZACATAL. LA OBRA SE U, lon:-99.12605891, lat:21.17894969}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 354741.57 | 354741.57 | 354741.57 | 354741.57 | 354741.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:354741.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2068631/proyecto_INICIO, 2068631/proyecto_FIN, 2068631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068637 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374617.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2103 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2103 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-99.07559473, lat:21.27642003}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374617.21 | 374617.21 | 374617.21 | 374617.21 | 374617.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN LA AGUITA, contratista:CONSTRUCTURA MADIAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374617.21, importe_modificado:374617.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2068637/proyecto_INICIO, 2068637/proyecto_PROCESO, 2068637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068641 | Proyecto de inversión | 727272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727272.0, modificado:726929.72}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2181 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2181 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:185.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA. EL SITIO DE PROYECTO, lon:-99.33178631, lat:21.22307296}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 726929.72 | 726929.72 | 726929.72 | 726929.72 | 726929.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA ALBERCA, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:726929.72, importe_modificado:726929.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.99}} | {2068641/proyecto_INICIO, 2068641/proyecto_FIN, 2068641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071825 | Proyecto de inversión | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1105080.27}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SUR - 33566 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33566 | S | 209 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1483.0, meta_modificada:1569.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL PIO XII Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALID, lon:-100.2556166, lat:20.33622384}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | 1105080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.FISM.22, contratista:C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1105080.27, importe_modificado:1105080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1569.4}} | {2071825/proyecto_INICIO, 2071825/proyecto_PROCESO, 2071825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071827 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794855.59}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL NO. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. - 33580 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33580 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:306.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CASCADA, LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.8 KM APROX. , lon:-100.28106274, lat:20.39032617}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | 794855.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H027.FISM.22, contratista:J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794855.59, importe_modificado:794855.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.02}} | {2071827/proyecto_INICIO, 2071827/proyecto_PROCESO, 2071827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071833 | Proyecto de inversión | 802500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802500.0, modificado:794641.6}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO. - 33601 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33601 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:411.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS GARCIA Y CALLE 31 DE ENERO SUR, LA SECUNDARIA AMANDO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE UBICA AL SURESTE DE L, lon:-100.27913667, lat:20.3152805}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | 794641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H028.FISM.22, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:794641.6, importe_modificado:794641.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.84}} | {2071833/proyecto_INICIO, 2071833/proyecto_FIN, 2071833/proyecto_PROCESO, 2071833/proyecto_FIN, 2071833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067029 | Proyecto de inversión | 225559.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225559.08, modificado:224228.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, MUNICIPO DE ARROYO SECO,QRO. - 37187 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 37187 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN DE SERRA - RIO VERDE KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 550 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL , lon:-99.52053068, lat:21.32528429}} | 2022-05-12 | 2022-09-12 | 224228.38 | 224228.38 | 224228.38 | 224228.38 | 224228.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-13-2022/2021/2024, contratista:GARCÍA MONTES AZAEL ELOY, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:224228.38, importe_modificado:224228.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2067029/proyecto_INICIO, 2067029/proyecto_FIN, 2067029/proyecto_PROCESO, 2067029/proyecto_FIN, 2067029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202068669 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:336173.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2618 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2618 | S | 62 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-99.28419677, lat:21.18882881}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 336173.07 | 336173.07 | 336173.07 | 336173.07 | 336173.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:336173.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2068669/proyecto_INICIO, 2068669/proyecto_PROCESO, 2068669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068670 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:569435.11}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2634 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2634 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:157.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA. LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA C, lon:-99.27914245, lat:21.22357152}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 569435.11 | 569435.11 | 569435.11 | 569435.11 | 569435.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA POLVAREDA, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:569435.11, importe_modificado:569435.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.32}} | {2068670/proyecto_INICIO, 2068670/proyecto_PROCESO, 2068670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068673 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374430.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2653 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2653 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-99.24603072, lat:21.22784345}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374430.88 | 374430.88 | 374430.88 | 374430.88 | 374430.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:374430.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2068673/proyecto_INICIO, 2068673/proyecto_FIN, 2068673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068675 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374821.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2675 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2675 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MATZACINTLA, 76385 MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA. A 20 METROS DE LA CARRETERA, lon:-99.34717682, lat:21.16746185}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 374821.52 | 374821.52 | 374821.52 | 374821.52 | 374821.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAVIMENTACIÓN EN MATZACINTLA, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374821.52, importe_modificado:374821.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2068675/proyecto_PROCESO, 2068675/proyecto_INICIO, 2068675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068743 | Acción | 790900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790900.96, modificado:1122935.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3837 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1122935.14 | 1122935.14 | 1122935.14 | 1122935.14 | 1122935.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:790900.86, importe_modificado:1122935.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2068743/proyecto_INICIO, 2068743/proyecto_PROCESO, 2068743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071854 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292999.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. - 33653 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33653 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE CERO DE BRAVO LA CUAL SERA INTERVENIDA CON LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, lon:-100.36949035, lat:20.35269384}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | 292999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:292999.6, importe_modificado:292999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.2}} | {2071854/proyecto_INICIO, 2071854/proyecto_PROCESO, 2071854/proyecto_FIN, 2071854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067711 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994055.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4O, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61674 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 61674 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.94, meta_modificada:577.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA 300 TRAMO AMEALCO LOS PINOS 500 METROS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA SALVACION EN LA LOCALIDAD DE, lon:-100.062983, lat:20.06094018}} | 2022-06-05 | 2022-11-04 | 994055.01 | 994055.01 | 994055.01 | 994055.01 | 994055.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.466.FISE.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:994055.01, importe_modificado:994055.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.94}} | {2067711/proyecto_INICIO, 2067711/proyecto_PROCESO, 2067711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067715 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:817075.63}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61775 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 61775 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.67, meta_modificada:505.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , NO EXISTEN ELEMENTOS URBANOS ADICIONALES QUE PUEDAN SER PROPORCIONADOS MAS QUE LA UBICACIÓN EN LATITU, lon:-100.04710448, lat:20.05477732}} | 2022-06-06 | 2022-11-06 | 817075.63 | 817075.63 | 817075.63 | 817075.63 | 817075.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.468.FISE.22, contratista:ESTREVER BARRAGÁN MARÍA ELISA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:817075.63, importe_modificado:817075.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.4}} | {2067715/proyecto_INICIO, 2067715/proyecto_PROCESO, 2067715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068766 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374474.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CINCO DE MAYO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4217 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4217 | S | 391 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO PALACIOS ALCOCER CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULI, lon:-99.0571444, lat:21.27009071}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 374474.25 | 374474.25 | 374474.25 | 374474.25 | 374474.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-34-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, monto:374474.25, importe_modificado:374474.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2068766/proyecto_INICIO, 2068766/proyecto_PROCESO, 2068766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068768 | Proyecto de inversión | 2234923.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234923.59, modificado:2232698.92}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 4250 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 4250 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LA QUINTA PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE LOS ARCOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRANDO A BERNAL POR CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA GLORIETA DE LA FUENTE POR CALLE EL ME, lon:-99.94401826, lat:20.74176253}} | 2022-05-23 | 2022-09-29 | 2232698.92 | 2232698.92 | 2232698.92 | 2232698.92 | 2232698.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-004, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:2714115.92, importe_modificado:2714115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}} | {2068768/proyecto_INICIO, 2068768/proyecto_PROCESO, 2068768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202074813 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199023.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO. - 52150 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 52150 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.84, meta_modificada:70.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y , CARRETERA FEDERAL 120 JALPANXILITLA DESVIACION CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA TANCOYOL CAMIN, lon:-99.27050348, lat:21.39604406}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 199023.16 | 199023.16 | 199023.16 | 199023.16 | 199023.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-032-2022, contratista:CONSTRUCTORA PARECOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:199023.16, importe_modificado:199023.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.84}} | {2074813/proyecto_INICIO, 2074813/proyecto_PROCESO, 2074813/proyecto_FIN, 2074813/proyecto_PROCESO, 2074813/proyecto_FIN, 2074813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067066 | Proyecto de inversión | 373342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373342.81, modificado:372777.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPO DE ARROYO SECO,QRO. - 37695 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 37695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A UN KM DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ AVANZANDO 150 METROS AL OESTE POR LA CALLE BENITO JUÁREZ Y DESPUÉS 800 METROS HACIA E, lon:-99.74889815, lat:21.56165611}} | 2022-05-12 | 2022-09-12 | 372777.12 | 372777.12 | 372777.12 | 372777.12 | 372777.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-15-2022/2021/2024, contratista:RIVERA HERNÁNDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:372777.12, importe_modificado:372777.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2067066/proyecto_INICIO, 2067066/proyecto_FIN, 2067066/proyecto_PROCESO, 2067066/proyecto_FIN, 2067066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067764 | Proyecto de inversión | 1807369.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807369.8, modificado:1805467.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 62951 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 62951 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:AVENIDA PUERTO EL SALITRE YETAHAY RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPAN, CALLE HORTENCIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-99.56296538, lat:20.68454609}} | 2022-06-04 | 2022-10-06 | 1805467.73 | 1805467.73 | 1805467.73 | 1805467.73 | 1805467.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-16, contratista:NIRVEPOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1806603.16, importe_modificado:1806603.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {2067764/proyecto_INICIO, 2067764/proyecto_PROCESO, 2067764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067772 | Proyecto de inversión | 344146.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344146.2, modificado:341970.88}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CAMINO A LA PLANTA LOCALIDAD DE BOXASNI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63306 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63306 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:70.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y , CALLE ZACATECAS NO HAY MAS ELEMENTOS URBANOS MAS QUE EL ENTRECALLADO MENCIONADO EN EL PRESENTE PROYECTO, lon:-99.85413248, lat:20.67523888}} | 2022-06-05 | 2022-10-04 | 341970.88 | 341970.88 | 341970.88 | 341970.88 | 341970.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-03, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:343421.72, importe_modificado:343421.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.37}} | {2067772/proyecto_INICIO, 2067772/proyecto_PROCESO, 2067772/proyecto_FIN, 2067772/proyecto_PROCESO, 2067772/proyecto_FIN, 2067772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067773 | Proyecto de inversión | 737404 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737404.0, modificado:732042.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63356 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63356 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DE LIMON RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HIGUERA Y CALLE DEL CIRUELO, CALLE DEL AGUACATE A DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HIGUERILL, lon:-99.7691869, lat:20.91602052}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 732042.17 | 732042.17 | 732042.17 | 732042.17 | 732042.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-04, contratista:VARGAS ROMO ALBERTO JR., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:736754.01, importe_modificado:736754.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2067773/proyecto_INICIO, 2067773/proyecto_FIN, 2067773/proyecto_PROCESO, 2067773/proyecto_FIN, 2067773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067774 | Proyecto de inversión | 302115 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302115.0, modificado:299847.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63444 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63444 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DEL MANGO PUEBLO HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CHABACANO TRESCIENTOS METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLECHABACANO, lon:-99.76113388, lat:20.91972321}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 299847 | 299847 | 299847 | 299847 | 299847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-05, contratista:VARGAS ROMO ALBERTO JR., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:299847.0, importe_modificado:299847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2067774/proyecto_INICIO, 2067774/proyecto_FIN, 2067774/proyecto_PROCESO, 2067774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067775 | Proyecto de inversión | 497845 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497845.0, modificado:496772.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63483 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63483 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:500.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE LA IGLESIA DE SANTA BARBARA VIENDOLA DE FRENTE DOS CUADRAS A LA IZQUIR, lon:-99.79995865, lat:20.74582311}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 496772.9 | 496772.9 | 496772.9 | 496772.9 | 496772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-06, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:496834.83, importe_modificado:496834.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.14}} | {2067775/proyecto_INICIO, 2067775/proyecto_PROCESO, 2067775/proyecto_FIN, 2067775/proyecto_PROCESO, 2067775/proyecto_FIN, 2067775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067786 | Proyecto de inversión | 879991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879991.0, modificado:878235.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACONÍ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63736 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63736 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - EL HORTALERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL KILOMETRO 15 CON 900 METROS VINIENDO DESDE AGUA FRIA DE LADO IZQUIERDO, lon:-99.53244827, lat:20.83732393}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 878235.56 | 878235.56 | 878235.56 | 878235.56 | 878235.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-07, contratista:NIETO MEJÍA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:878355.2, importe_modificado:878355.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2067786/proyecto_INICIO, 2067786/proyecto_FIN, 2067786/proyecto_PROCESO, 2067786/proyecto_FIN, 2067786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068776 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549033.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4352 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4352 | S | 79 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE LA LIMA- AGUA ZARCA RANCHO LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA AGUA ZARCA LANDA DE MATAMOROS QRO. EL, lon:-99.09766433, lat:21.22405557}} | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 549033.46 | 549033.46 | 549033.46 | 549033.46 | 549033.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA LIMA, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:549033.46, importe_modificado:549033.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2068776/proyecto_INICIO, 2068776/proyecto_PROCESO, 2068776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068778 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373766.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4447 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4447 | S | 106 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. A 950 METROS SE ENCUENTRA LA TELESEC, lon:-99.12806984, lat:21.223614}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 373766.08 | 373766.08 | 373766.08 | 373766.08 | 373766.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:373766.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2068778/proyecto_INICIO, 2068778/proyecto_FIN, 2068778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068790 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249993.98}} | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, BARRIO LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4625 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4625 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LINDA VISTA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MARIANO PALACIOS AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA. SE ACCEDE POR MARI, lon:-99.09849598, lat:21.21809702}} | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 249993.98 | 249993.98 | 249993.98 | 249993.98 | 249993.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECTRIFICACION AGUAZARCA, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249993.98, importe_modificado:249993.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2068790/proyecto_INICIO, 2068790/proyecto_PROCESO, 2068790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068792 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124677.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4708 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA 2 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD EL LOBO POR DONDE CRUZA LA AUTOPISTA FEDERA, lon:-99.1110151, lat:21.27540886}} | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 124677.59 | 124677.59 | 124677.59 | 124677.59 | 124677.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECTRIFICACION YERBABUENA, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:124677.59, importe_modificado:124677.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068792/proyecto_INICIO, 2068792/proyecto_FIN, 2068792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070397 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:911422.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN PEDRITO - 25969 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 25969 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:844.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, LA CALLE PRICIPAL SE UBICA A 500 M ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA , lon:-100.32858171, lat:20.32438299}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | 911422.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H009.FISM.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:911422.53, importe_modificado:911422.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:844.74}} | {2070397/proyecto_INICIO, 2070397/proyecto_FIN, 2070397/proyecto_PROCESO, 2070397/proyecto_FIN, 2070397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071253 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:892043.1}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO NORTE - 30250 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 30250 | S | 238 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.25564034, lat:20.34738102}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | 892043.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FISM.22, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:892043.1, importe_modificado:892043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2071253/proyecto_INICIO, 2071253/proyecto_PROCESO, 2071253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma en acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Falta firma de Coordinador de Supervisión, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-30}}
2022 | 5 | QUE220202075240 | Proyecto de inversión | 3436339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436339.0, modificado:3433335.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE 2 PTE, COL. SANTA FE. - 55339 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 55339 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2563.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE INTERIOR 76803 COLONIA SANTA FE, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE UNO PONIENTE LA VIALIDAD 2 PONIENTE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALL, lon:-99.98950009, lat:20.39840359}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 3433335.84 | 3433335.84 | 3433335.84 | 3433335.84 | 3433335.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-007-2022, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:3433335.84, importe_modificado:3433335.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2563.8}} | {2075240/proyecto_PROCESO, 2075240/proyecto_INICIO, 2075240/proyecto_PROCESO, 2075240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067100 | Proyecto de inversión | 557751.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557751.97, modificado:557427.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS, ARROYO SECO, MUNICIPO DE ARROYO SECO,QRO. - 38274 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 38274 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MADERO COMO REFERENCIA A 600 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. SE DEBE A, lon:-99.68794576, lat:21.55162727}} | 2022-05-12 | 2022-09-12 | 557427.03 | 557427.03 | 557427.03 | 557427.03 | 557427.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-016-2022/2021/2024, contratista:MAR RUBIO ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:557427.03, importe_modificado:557427.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.6}} | {2067100/proyecto_INICIO, 2067100/proyecto_PROCESO, 2067100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace adecuación, trimestre:5.0, usuario:monicapzapahuab, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Rectificar meta modificada. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067157 | Proyecto de inversión | 1142008.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142008.04, modificado:1140021.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRITO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA MUNICIPO DE ARROYO SECO QRO - 42786 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 42786 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALTAMIRANO PASANDO AL FONDO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A , lon:-99.47118652, lat:21.35464502}} | 2022-05-19 | 2022-10-19 | 1140021.6 | 1140021.6 | 1140021.6 | 1140021.6 | 1140021.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-12-2022/2021/2024, contratista:RIVERA HERNÁNDEZ ULISES ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1140021.61, importe_modificado:1140021.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2067157/proyecto_INICIO, 2067157/proyecto_PROCESO, 2067157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067788 | Proyecto de inversión | 800960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800960.0, modificado:799593.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACONÍ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63768 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63768 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.7, meta_modificada:355.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO AGUA - EL HORTALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL KILOMETRO 13 CON 500 METROS VINIENDO DESDE AGUA FRIA DE LADO IZQUIERDO, lon:-99.53528098, lat:20.83777515}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 799593.39 | 799593.39 | 799593.39 | 799593.39 | 799593.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-08, contratista:NIETO MEJÍA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:799601.12, importe_modificado:799601.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.7}} | {2067788/proyecto_INICIO, 2067788/proyecto_PROCESO, 2067788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067792 | Proyecto de inversión | 989785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989785.0, modificado:988822.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63801 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63801 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.17, meta_modificada:182.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URBANOS PARA REFERENCIAR LA UBIACION SO, lon:-99.79783553, lat:20.74673417}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 988822.89 | 988822.89 | 988822.89 | 988822.89 | 988822.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-09, contratista:RESÉNDIZ GÓMEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:989175.07, importe_modificado:989175.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.17}} | {2067792/proyecto_INICIO, 2067792/proyecto_PROCESO, 2067792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067794 | Proyecto de inversión | 1112368 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112368.0, modificado:1111456.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN BARRIO LAS CRUCES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63848 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63848 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ QUINENTO, lon:-99.70029117, lat:20.68993381}} | 2022-06-05 | 2022-11-05 | 1111456.52 | 1111456.52 | 1111456.52 | 1111456.52 | 1111456.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-10, contratista:GUDIÑO MUÑOZ PEDRO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1111456.52, importe_modificado:1111456.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2067794/proyecto_INICIO, 2067794/proyecto_PROCESO, 2067794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067795 | Proyecto de inversión | 456292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456292.0, modificado:453516.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRÍO, MUNICPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63866 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63866 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO RAYON BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URB, lon:-99.71374659, lat:20.78666055}} | 2022-06-05 | 2022-12-31 | 453516.94 | 453516.94 | 453516.94 | 453516.94 | 453516.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-11, contratista:CAMACHO VILLEDA SAÚL, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:453517.83, importe_modificado:453517.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2067795/proyecto_INICIO, 2067795/proyecto_PROCESO, 2067795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067797 | Proyecto de inversión | 362919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362919.0, modificado:357067.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63886 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63886 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:PUEBLO EL BANCO, 76523 EL BANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RÍO XILITLA Y , ENFRENTE DE LA CAPILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120, lon:-99.70613909, lat:20.8824339}} | 2022-06-05 | 2022-10-26 | 357067.22 | 357067.22 | 357067.22 | 357067.22 | 357067.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-12, contratista:GARCÍA MONTES AZAEL ELOY, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:360583.02, importe_modificado:360583.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2067797/proyecto_INICIO, 2067797/proyecto_PROCESO, 2067797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067799 | Proyecto de inversión | 498861 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498861.0, modificado:498669.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CADEREYTA DE MONTES, BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO EN CALLES JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO MARQUEZ EL PICACHO, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63904 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63904 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEVO PUEBLO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y , CALLE FRATERNIDAD NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URBANOS MAS QUE EL ENTRECALLADO A, lon:-99.81437296, lat:20.68484204}} | 2022-06-05 | 2022-10-25 | 498669.92 | 498669.92 | 498669.92 | 498669.92 | 498669.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-13, contratista:ESTRADA ALEGRÍA MIRIAM, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:498718.75, importe_modificado:498718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2067799/proyecto_INICIO, 2067799/proyecto_PROCESO, 2067799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067800 | Proyecto de inversión | 496100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496100.0, modificado:495925.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MINTEHE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63927 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63927 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA MINTEHÉ, 76513 MINTEHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAL 500 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA, lon:-99.73431061, lat:20.70534913}} | 2022-06-05 | 2022-11-05 | 495925.23 | 495925.23 | 495925.23 | 495925.23 | 495925.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-14, contratista:ARREGUIN BARRÓN VICTOR IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:495982.92, importe_modificado:495982.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2067800/proyecto_INICIO, 2067800/proyecto_PROCESO, 2067800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067807 | Proyecto de inversión | 1107959 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107959.0, modificado:1107792.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN EL ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 64008 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 64008 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE FRAY JUNIPERO SER, lon:-99.71266748, lat:20.69885969}} | 2022-06-05 | 2022-11-05 | 1107792.63 | 1107792.63 | 1107792.63 | 1107792.63 | 1107792.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-15, contratista:HERNÁNDEZ OSORNIO CARLOS OMAR, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1107922.11, importe_modificado:1107922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2067807/proyecto_INICIO, 2067807/proyecto_PROCESO, 2067807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067809 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1345332.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. - 64013 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 64013 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.99, meta_modificada:357.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ACCESO POR IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL CAMINO AL SIERVO A LA LOCALIDAD DE VILLA PRO, lon:-99.85278919, lat:20.63301168}} | 2022-06-09 | 2022-11-09 | 1345332.54 | 1345332.54 | 1345332.54 | 1345332.54 | 1345332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISE-ADE-2022-009, contratista:OBREGÓN ÁLVAREZ JORGE, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1345332.54, importe_modificado:1345332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.95}} | {2067809/proyecto_INICIO, 2067809/proyecto_FIN, 2067809/proyecto_PROCESO, 2067809/proyecto_FIN, 2067809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069823 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:291421.85}} | OBRA DE PROTECCIÓN SOBRE BANQUETA SALITRERA COLON QRO - 21404 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 21404 | S | 110 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRESA RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE REALIZARA AFUERA, lon:-100.06062846, lat:20.85712654}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 291421.85 | 291421.85 | 291421.85 | 291421.85 | 291421.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.017.35/2022-PY034, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:291421.85, importe_modificado:291421.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2069823/proyecto_INICIO, 2069823/proyecto_PROCESO, 2069823/proyecto_FIN, 2069823/proyecto_PROCESO, 2069823/proyecto_FIN, 2069823/proyecto_INICIO, 2069823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202070419 | Proyecto de inversión | 548380.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548380.1, modificado:548249.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN - 26104 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 26104 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE CALLES EN LA ESTACIÓN PUEBLO LA ESTACIÓN, 76496 LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA EL ROSARIO, SE REHABILITARÁ EL ALUMBRADO EN LA CALLE DE LA, lon:-99.745688, lat:21.02942}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 548249.94 | 548249.94 | 548249.94 | 548249.94 | 548249.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:548249.94, importe_modificado:548249.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2070419/proyecto_PROCESO, 2070419/proyecto_INICIO, 2070419/proyecto_FIN, 2070419/proyecto_INICIO, 2070419/proyecto_FIN, 2070419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069849 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994346.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACIÓN LOS ANGELES - 21540 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 21540 | S | 189 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE SONORA QUERETARO Y CHIHUAHUA AMPLIACION LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE QUERETARO, CALLE CHUIHUAHUA CALLE SONORA CALLE QUERETARO Y CALLE CHIHUAHUA EN AMPLIACIÓN LOS ANGELES, lon:-100.48291, lat:20.5346}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 994346.83 | 994346.83 | 994346.83 | 994346.83 | 994346.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-2-2022-00, contratista:GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:994598.05, importe_modificado:994346.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2069849/proyecto_INICIO, 2069849/proyecto_PROCESO, 2069849/proyecto_FIN, 2069849/proyecto_PROCESO, 2069849/proyecto_INICIO, 2069849/proyecto_FIN, 2069849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070521 | Proyecto de inversión | 7797368 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7797368.0, modificado:7833718.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO - 26566 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Corregidora | 26566 | S | 375 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE 12 DE OCTUBRE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUEL, lon:-100.39263, lat:20.54658}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 7833718.82 | 7833718.82 | 7833718.82 | 7833718.82 | 7833718.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-4-2022-01, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:62000.0, importe_modificado:61981.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-4-2022-00, contratista:CONSTRCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:7771737.24, importe_modificado:7771737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2070521/proyecto_INICIO, 2070521/proyecto_PROCESO, 2070521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079122 | Proyecto de inversión | 46250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:46046.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA. - 76688 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 76688 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RIVERA DEL RIO, LOS TECHOS SE CONSTRUIRÁ A 1.6 KM AL SUROESTE DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CA, lon:-99.46973155, lat:21.21837194}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 46046.04 | 46046.04 | 46046.04 | 46046.04 | 46046.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15215.56, importe_modificado:15215.56}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30143.76, importe_modificado:30143.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2079122/proyecto_INICIO, 2079122/proyecto_FIN, 2079122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088598 | Adquisición | 739679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739679.4, modificado:299497.48}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299497.48 | 299497.48 | 299497.48 | 299497.48 | 299497.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088601 | Proyecto de inversión | 15078932.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507893228E7, modificado:1.367769151E7}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO FAMILIAR Y PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5867.05, meta_modificada:5867.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA DESARROLLO FAMILIAR Y PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.475359, lat:20.619877}} | 2022-07-04 | 2022-12-23 | 13677691.51 | 13677691.51 | 13677691.51 | 13677691.51 | 13677691.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 030/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.459666702E7, importe_modificado:1.459666702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5867.05}} | {2088601/proyecto_INICIO, 2088601/proyecto_FIN, 2088601/proyecto_PROCESO, 2088601/proyecto_FIN, 2088601/proyecto_PROCESO, 2088601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00526, está financiado por $ 13,677,691.51 de capital., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:El proyecto terminado 2022-00526, está financiado por $ 13,677,691.51 de capital., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE "MODIFICADO" ASÍ COMO INCORPORAR LA OBSERVACIÓN: El proyecto terminado 2022-00526, está financiado por $ 13,677,691.51 de capital., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202098900 | Proyecto de inversión | 760178.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760178.15, modificado:759771.76}} | PEO 22-084 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA VERGARA", LOC. SALDARRIAGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-017 | S | 217 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.45, meta_modificada:1591.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL 0, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.291984, lat:20.627734}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 759771.76 | 759771.76 | 759771.76 | 759771.76 | 759771.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-007-073_PEO 22-084, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:760178.15, importe_modificado:760178.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.45}} | {2098900/proyecto_INICIO, 2098900/proyecto_PROCESO, 2098900/proyecto_FIN, 2098900/proyecto_PROCESO, 2098900/proyecto_FIN, 2098900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098922 | Proyecto de inversión | 780932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780932.68, modificado:765960.46}} | PEO 22-124 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", LOC. SABINO DE SAN AMBROSIO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-043 | S | 96 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon:-99.962414, lat:20.919216}} | 2022-06-14 | 2022-08-02 | 765960.46 | 765960.46 | 765960.46 | 765960.46 | 765960.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-022-095_PEO 22-124, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780932.68, importe_modificado:780932.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2098922/proyecto_INICIO, 2098922/proyecto_FIN, 2098922/proyecto_PROCESO, 2098922/proyecto_FIN, 2098922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098926 | Proyecto de inversión | 691822.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691822.23, modificado:690614.51}} | PEO 22-128 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", LOC. SAN ANTONIO LA GALERA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-047 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN,QUERÉTARO, lon:-100.238781, lat:20.524262}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 690614.51 | 690614.51 | 690614.51 | 690614.51 | 690614.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-023-096_PEO 22-128, contratista:JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:691822.23, importe_modificado:691822.23}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098926/proyecto_INICIO, 2098926/proyecto_PROCESO, 2098926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098927 | Proyecto de inversión | 1237244.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237244.6, modificado:1236969.19}} | PEO 22-129 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "DEFENSORES DE LA REPÚBLICA", LOC. PIEDRAS LISAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-048 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN,QUERÉTARO, lon:-100.311508, lat:20.373752}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1236969.19 | 1236969.19 | 1236969.19 | 1236969.19 | 1236969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-023-096_PEO 22-129, contratista:JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1237244.6, importe_modificado:1237244.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098927/proyecto_INICIO, 2098927/proyecto_PROCESO, 2098927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098928 | Proyecto de inversión | 660813.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660813.27, modificado:546284.44}} | PEO 22-130 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA", LOC. VAQUERÍAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-035 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VAQUERÍAS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.11828, lat:20.357857}} | 2022-05-23 | 2022-07-31 | 546284.44 | 546284.44 | 546284.44 | 546284.44 | 546284.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-017-090_PEO 22-130, contratista:OMEVE INGENIERÍA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:660813.27, importe_modificado:660813.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2098928/proyecto_INICIO, 2098928/proyecto_PROCESO, 2098928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098929 | Proyecto de inversión | 805824.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805824.19, modificado:793018.96}} | PEO 22-131 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CINCO DE FEBRERO DE 1917", LOC. SAN PEDRO POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-036 | S | 75 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:AVENIDA CAMACHO GUZMAN 0, SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.078382, lat:20.309877}} | 2022-05-23 | 2022-07-31 | 793018.96 | 793018.96 | 793018.96 | 793018.96 | 793018.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-017-090_PEO 22-131, contratista:OMEVE INGENIERÍA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:805824.19, importe_modificado:805824.19}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2098929/proyecto_INICIO, 2098929/proyecto_PROCESO, 2098929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098931 | Proyecto de inversión | 1280293.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280293.36, modificado:1126316.98}} | PEO 22-133 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "NIÑOS HÉROES", LOC. PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-050 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:265, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PIEDRAS NEGRAS,EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.950714, lat:20.637215}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1126316.98 | 1126316.98 | 1126316.98 | 1126316.98 | 1126316.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-024-097_PEO 22-133, contratista:JOSÉ ÁLVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1280293.36, importe_modificado:1280293.36}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2098931/proyecto_INICIO, 2098931/proyecto_PROCESO, 2098931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098932 | Proyecto de inversión | 1362168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362168.84, modificado:1362152.35}} | PEO 22-134 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-051 | S | 114 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO 0, AGUA FRÍA, PEÑAMILLER, QUERÉTARO, lon:-99.797359, lat:21.155913}} | 2022-06-09 | 2022-07-29 | 1362152.35 | 1362152.35 | 1362152.35 | 1362152.35 | 1362152.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-080-104, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1362168.84, importe_modificado:1362168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2098932/proyecto_INICIO, 2098932/proyecto_PROCESO, 2098932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098933 | Proyecto de inversión | 5486951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5486951.0, modificado:5486861.4}} | PEO 22-135 A SUSTITUCION DE DOS EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO", LOC. LAS PALMAS,MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-033 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta4: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CIMATARIO 103,LAS PALMAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.372904, lat:20.586037}} | 2022-05-23 | 2022-09-19 | 5486861.4 | 5486861.4 | 5486861.4 | 5486861.4 | 5486861.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-018-091, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5486951.0, importe_modificado:5486951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}, meta4: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098933/proyecto_INICIO, 2098933/proyecto_FIN, 2098933/proyecto_PROCESO, 2098933/proyecto_FIN, 2098933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098934 | Proyecto de inversión | 984224.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984224.99, modificado:984050.94}} | PEO 22-136 REHABILITACIÓN DE MURO, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ", LOC. LOS PINOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-052 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.670205, lat:21.225885}} | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 984050.94 | 984050.94 | 984050.94 | 984050.94 | 984050.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-078-105, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:984224.99, importe_modificado:984224.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:163.0}} | {2098934/proyecto_INICIO, 2098934/proyecto_PROCESO, 2098934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098935 | Proyecto de inversión | 2493266.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493266.83, modificado:2211212.95}} | PEO 22-140 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL XOCHICALLI COL LOMAS DE CASA BLANCA MUNICIPIO QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-038 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 0,LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399555, lat:20.572571}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 2211212.95 | 2211212.95 | 2211212.95 | 2211212.95 | 2211212.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-025-098, contratista:480EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493266.83, importe_modificado:2493266.83}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2098935/proyecto_INICIO, 2098935/proyecto_PROCESO, 2098935/proyecto_FIN, 2098935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098936 | Proyecto de inversión | 1738057.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738057.96, modificado:1737977.18}} | PEO 22-160 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ", COL. CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-053 | S | 815 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 0,CERRITO COLORADO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.452696, lat:20.637669}} | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 1737977.18 | 1737977.18 | 1737977.18 | 1737977.18 | 1737977.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-079-101, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1738057.96, importe_modificado:1738057.96}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2098936/proyecto_INICIO, 2098936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098937 | Proyecto de inversión | 1022662.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022662.31, modificado:1022657.13}} | PEO 22-175 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE RIVA PALACIO", LOC. EL RINCÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-055 | S | 106 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.785013, lat:20.741349}} | 2022-06-10 | 2022-07-31 | 1022657.13 | 1022657.13 | 1022657.13 | 1022657.13 | 1022657.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-082-107, contratista:SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1022662.31, importe_modificado:1022662.31}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {2098937/proyecto_INICIO, 2098937/proyecto_PROCESO, 2098937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098938 | Adquisición | 846179.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846179.91, modificado:846179.91}} | PEO 22-174 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACIÓN BÁSICA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-054 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 846179.91 | 846179.91 | 846179.91 | 846179.91 | 846179.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-001-009, contratista:BRAN TECHNOLOGY S DE R L DE C V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:846179.91, importe_modificado:846179.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:451.0}} | {2098938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098939 | Proyecto de inversión | 1430602.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430602.19, modificado:1396009.69}} | PEO 22-113 REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS (PROTOTIPO NUEVO), EN EL COBAQ PLANTEL 7 EL MARQUÉS, LOC. LA CAÑADA, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-00443 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar 13, El Jardín, La Cañada, El Marques, QUERÉTARO, lon:-100.330831, lat:20.608702}} | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 1396009.69 | 1396009.69 | 1396009.69 | 1396009.69 | 1396009.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-076-100, contratista:GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1397002.11, importe_modificado:1397002.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2098939/proyecto_INICIO, 2098939/proyecto_PROCESO, 2098939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098940 | Proyecto de inversión | 1006210.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006210.81, modificado:989955.05}} | PEO 22-111 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO (PROTOTIPO NUEVO), EN EL COBAQ PLANTEL 19 BRAVO, EN LOC. BRAVO, EN CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-00445 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Camino a la Ceja Km. 31, Bravo, Corregidora, Querétaro, lon:-100.423542, lat:20.402129}} | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 989955.05 | 989955.05 | 989955.05 | 989955.05 | 989955.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-075-103, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990115.91, importe_modificado:990115.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098940/proyecto_INICIO, 2098940/proyecto_PROCESO, 2098940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098941 | Proyecto de inversión | 974265.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974265.88, modificado:962383.99}} | PEO 22-112 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO (PROTOTIPO NUEVO), EN COBAQ PLANTEL 15 CHICHIMEQUILLAS, EN LOC. CHICHIMEQUILLAS, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-00446 | N | 0 | 0 | 673 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Acceso al Lienzo Charro s/n, Chichimequilllas, El Marques, QUERÉTARO, lon:-100.335075, lat:20.763034}} | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 962383.99 | 962383.99 | 962383.99 | 962383.99 | 962383.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-074-099, contratista:GREEN LAND SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:962489.07, importe_modificado:962489.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098941/proyecto_INICIO, 2098941/proyecto_PROCESO, 2098941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098942 | Proyecto de inversión | 7247248.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247248.09, modificado:6800754.28}} | PEO 22-164 REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN EL COBAQ 4 JALPAN, EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-00506 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalisco s/n, Col. Puerto San Nicolás, Parte Alta, Jalpan de Serra, QUERÉTARO, lon:-99.478431, lat:21.223965}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 6800754.28 | 6800754.28 | 6800754.28 | 6800754.28 | 6800754.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-027-117, contratista:CORPORATIVO INMOBILIARIO RANBRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:6996827.33, importe_modificado:6996827.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:310.0}} | {2098942/proyecto_INICIO, 2098942/proyecto_PROCESO, 2098942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080583 | Proyecto de inversión | 1237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237000.0, modificado:1237000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE ÁLAMOS, BARRIO LAS CAMELINAS. - 83805 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 83805 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ZARZA Y CALLE CAMINO ALTERNO A LOCALIDAD LA ZARZA, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-99.43713742, lat:21.04009125}} | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 1237000 | 1237000 | 1237000 | 1237000 | 1237000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-005-2022, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1236803.95, importe_modificado:1237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1303.0}} | {2080583/proyecto_INICIO, 2080583/proyecto_PROCESO, 2080583/proyecto_INICIO, 2080583/proyecto_PROCESO, 2080583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089247 | Adquisición | 4657119.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657119.33, modificado:4656683.91}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00604 | N | 0 | 0 | 474617 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:434, direccion:San José el Alto Querétaro , lon:-100.38213, lat:20.65551}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:203, direccion:Satelite Queretaro , lon:-100.46865, lat:20.62916}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Santa Rosa Jauregui Queretaro , lon:-100.45312, lat:20.74663}, geo4: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:La Gotera Querétaro , lon:-100.38003, lat:20.86667}} | 2022-06-22 | 2022-12-31 | 4656683.91 | 4656683.91 | 4656683.91 | 4656683.91 | 4656683.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-003-07-2022, contratista:OMEVE INGENIERIA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4656683.91, importe_modificado:4656683.91}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:5.0}} | {2089247/proyecto_INICIO, 2089247/proyecto_PROCESO, 2089247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089492 | Adquisición | 3375134.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375134.55, modificado:3147848.67}} | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO ADMNISTRATIVO PARA LA UNIDAD | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00614 | N | 0 | 0 | 80585 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA 55A, lon:-99.81569, lat:20.701}} | 2022-06-23 | 2022-12-31 | 3147848.67 | 3147848.67 | 3147848.67 | 3147848.67 | 3147848.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-144/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4177367.68, importe_modificado:4177367.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-145/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:826324.84, importe_modificado:826324.84}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-133/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5468179.68, importe_modificado:5468179.68}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-134/2022, contratista:GARKEN MEDICAL SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7797126.39, importe_modificado:7797126.39}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-135/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-165/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7400880.06, importe_modificado:7400880.06}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-166/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:679145.2, importe_modificado:679145.2}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-167/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2845650.01, importe_modificado:2845650.01}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-131/2022, contratista:SH DIAGNOSTICA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:576416.47, importe_modificado:576416.47}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-132/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4862953.98, importe_modificado:4862953.98}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-139/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3242200.0, importe_modificado:3242200.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-183/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3441849.29, importe_modificado:3441849.29}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-184/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MÉXICO SAPAI DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2379997.22, importe_modificado:3279997.22}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-140/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3118747.0, importe_modificado:3118747.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-141/2022, contratista:MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982266.0, importe_modificado:1982266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:238.0}} | {2089492/proyecto_INICIO, 2089492/proyecto_PROCESO, 2089492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080635 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:318961.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 83999 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 83999 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SE, lon:-99.50722334, lat:21.28197559}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 318961.64 | 318961.64 | 318961.64 | 318961.64 | 318961.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-031-2022, contratista:CONSTRUCTORA PARECOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:318961.64, importe_modificado:318961.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2080635/proyecto_INICIO, 2080635/proyecto_PROCESO, 2080635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079949 | Proyecto de inversión | 16850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685E7, modificado:1.681826909E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ORIENTE 4, COL. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL - 80350 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 80350 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5957.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 4 ZONA INDUSTRIAL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, 76806 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EJE NORTE SUR Y CALLE NORTE 5, CALLE ORIENTE 2 LA CALLE ORIENTE 4 SE ENCUENTRA A UNOS 700 M APROX. DE AV. M, lon:-99.96489118, lat:20.36730477}} | 2022-06-01 | 2022-12-12 | 16818269.09 | 16818269.09 | 16818269.09 | 16818269.09 | 16818269.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-008-2022, contratista:ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1.68182691E7, importe_modificado:1.681826909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5957.95}} | {2079949/proyecto_INICIO, 2079949/proyecto_PROCESO, 2079949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098361 | Adquisición | 52896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}} | Adquisición de 12 radios | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Administración | 8270-2501-015-125-5191.2 | N | 0 | 0 | 27343 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, 12, CENTRO, 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.47315056, lat:21.21684649}} | 2022-05-11 | 2022-06-20 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2098361/proyecto_INICIO, 2098361/proyecto_FIN, 2098361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202081642 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE DREN PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD MARAVILLAS, BARRIO LA CAPILLA. - 89918 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 89918 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:ANDADOR CAMINO REAL RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR CAMINO REAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO REAL RUMBO A LA LOCALIDAD DEL ROSARITO INICIA JUSTI ATRAS DE LA BIBLIOTE A DE , lon:-99.51902709, lat:20.93701665}} | 2022-05-30 | 2022-07-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-003-2022, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:398912.28, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2081642/proyecto_INICIO, 2081642/proyecto_PROCESO, 2081642/proyecto_INICIO, 2081642/proyecto_PROCESO, 2081642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202093921 | Adquisición | 752150.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752150.21, modificado:614012.63}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DEL ESTADO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 001 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:av fray luis de leon, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 614012.63 | 614012.63 | 614012.63 | 614012.63 | 614012.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2093921/proyecto_PROCESO, 2093921/proyecto_FIN, 2093921/proyecto_PROCESO, 2093921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080197 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA TERESA. - 81817 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 81817 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5850.0, meta_modificada:6362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA TERESA, 76563 SANTA TERESA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DEL PLATANO Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PARTE DEL DEL TENDIDO D, lon:-99.50397095, lat:21.00278023}} | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-002-2022, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:768859.79, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6362.0}} | {2080197/proyecto_INICIO, 2080197/proyecto_PROCESO, 2080197/proyecto_INICIO, 2080197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098920 | Proyecto de inversión | 1559570.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559570.38, modificado:1559527.18}} | PEO 22-122 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CUAUHTÉMOC", LOC. CHITEJÉ DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-041 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, lon:-100.15368, lat:20.155145}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1559527.18 | 1559527.18 | 1559527.18 | 1559527.18 | 1559527.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-021-094_PEO 22-122, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1559570.38, importe_modificado:1559570.38}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.0}} | {2098920/proyecto_INICIO, 2098920/proyecto_PROCESO, 2098920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098921 | Proyecto de inversión | 923462.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923462.52, modificado:923461.94}} | PEO 22-123 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSÉ MA. MORELOS", LOC. EL PICACHO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-042 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, lon:-100.111642, lat:20.109544}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 923461.94 | 923461.94 | 923461.94 | 923461.94 | 923461.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-021-094_PEO 22-123, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:923462.52, importe_modificado:923462.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {2098921/proyecto_INICIO, 2098921/proyecto_PROCESO, 2098921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098923 | Proyecto de inversión | 746217.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746217.76, modificado:708743.52}} | PEO 22-125 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LEONA VICARIO", LOC. HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-044 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO 0, HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.76215, lat:20.734717}} | 2022-06-14 | 2022-08-02 | 708743.52 | 708743.52 | 708743.52 | 708743.52 | 708743.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-022-095_PEO 22-125, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:746217.76, importe_modificado:746217.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2098923/proyecto_INICIO, 2098923/proyecto_FIN, 2098923/proyecto_PROCESO, 2098923/proyecto_FIN, 2098923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098924 | Proyecto de inversión | 750582.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750582.25, modificado:741639.65}} | PEO 22-126 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA INDÍGENA "JUSTO SIERRA", LOC. YONTHÉ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-045 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.7, meta_modificada:644.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0, YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.76215, lat:20.734717}} | 2022-06-14 | 2022-08-02 | 741639.65 | 741639.65 | 741639.65 | 741639.65 | 741639.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-022-095_PEO 22-126, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:750582.25, importe_modificado:750582.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.7}} | {2098924/proyecto_INICIO, 2098924/proyecto_PROCESO, 2098924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098925 | Proyecto de inversión | 691130.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691130.27, modificado:690894.52}} | PEO 22-127 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CUAUHTÉMOC", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-046 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.393738, lat:20.453392}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 690894.52 | 690894.52 | 690894.52 | 690894.52 | 690894.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-023-096_PEO 22-127, contratista:JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:691130.27, importe_modificado:691130.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098925/proyecto_INICIO, 2098925/proyecto_PROCESO, 2098925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098930 | Proyecto de inversión | 1711919.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711919.31, modificado:1406774.7}} | PEO 22-132 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "BELISARIO DOMÍNGUEZ", LOC. EZEQUIEL MONTES, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-049 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS VELAZQUEZ,EZEQUIEL MONTES,EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.896956, lat:20.676337}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1406774.7 | 1406774.7 | 1406774.7 | 1406774.7 | 1406774.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-024-097_PEO 22-132, contratista:JOSÉ ÁLVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1711919.31, importe_modificado:1711919.31}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} | {2098930/proyecto_INICIO, 2098930/proyecto_PROCESO, 2098930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076727 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 63796 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 63796 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CAMINO A RANCHO NUEVO, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACION CRUCERO A TANCOYOL CARRE, lon:-99.15948844, lat:21.60378968}} | 2022-06-02 | 2022-09-17 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.94, importe_modificado:42389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2076727/proyecto_INICIO, 2076727/proyecto_FIN, 2076727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079161 | Proyecto de inversión | 46250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:45973.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 76823 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 76823 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES SE RECORREN 3.6 KM PARA LLEG, lon:-99.50255975, lat:21.22339424}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 45973.17 | 45973.17 | 45973.17 | 45973.17 | 45973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15142.69, importe_modificado:15142.69}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30143.76, importe_modificado:30143.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2079161/proyecto_INICIO, 2079161/proyecto_FIN, 2079161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080014 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19986.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 80694 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 80694 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL MU, lon:-99.50136538, lat:21.22172983}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14056.06, importe_modificado:14056.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5930.19, importe_modificado:5930.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2080014/proyecto_INICIO, 2080014/proyecto_FIN, 2080014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086553 | Proyecto de inversión | 1565394.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565394.34, modificado:1552904.32}} | Rehabilitación de línea de conducción a pozo en la localidad de La Esperanza, Municipio de Colón. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 11-CEA-PROAGUA-UR-DDHC-22-OP-11-FL | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.69, meta_modificada:2.69}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro., lon:-100.106382, lat:20.640561}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro., lon:-100.109981, lat:20.637978}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro., lon:-100.107857, lat:20.641751}} | 2022-06-10 | 2022-10-07 | 1552904.32 | 1552904.32 | 1552904.32 | 1552904.32 | 1552904.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.69}} | {2086553/proyecto_INICIO, 2086553/proyecto_PROCESO, 2086553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086874 | Proyecto de inversión | 3473003.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473003.14, modificado:3473003.12}} | Ampliación nueva y rehabilitación de la PTAR de San Joaquín, 1ra etapa, Municipio de San Joaquín. | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 15-CEA-PROAGUA-RU-DDS-22-OP-15-FL | N | 0 | 0 | 3205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:SAN JOAQUIN S/N, lon:-99.561766, lat:20.906636}} | 2022-07-26 | 2023-11-10 | 3473003.12 | 3473003.12 | 3473003.12 | 3473003.12 | 3473003.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CEA-PROAGUA-RU-DDS-22-OP-15-FA, contratista:HALCÓN INTERNACINAL DE PROYECTOS ECOLÓGICOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:6946006.28, importe_modificado:6946006.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086874/proyecto_INICIO, 2086874/proyecto_PROCESO, 2086874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202087931 | Adquisición | 49782.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49782.85, modificado:49782.85}} | ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL C-4 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.137895, lat:20.49887}} | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 49782.85 | 49782.85 | 49782.85 | 49782.85 | 49782.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2087931/proyecto_INICIO, 2087931/proyecto_PROCESO, 2087931/proyecto_FIN, 2087931/proyecto_INICIO, 2087931/proyecto_PROCESO, 2087931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información de factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202089498 | Adquisición | 41000663.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.100066361E7, modificado:4.084173101E7}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RIO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00615 | N | 0 | 0 | 390783 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LUIS DOLNALDO COLOSIO 422, lon:-99.95412, lat:20.37745}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 40841731.01 | 40841731.01 | 40841731.01 | 40841731.01 | 40841731.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-LP-EST-FAFEF22-001-09-2022, contratista:CONSTRUCTORA GERMER SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4.084173101E7, importe_modificado:4.084173101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2089498/proyecto_INICIO, 2089498/proyecto_PROCESO, 2089498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098897 | Proyecto de inversión | 4996754.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996754.13, modificado:4996745.29}} | PEO 22-078 CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, TIENDA ESCOLAR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA "ROGELIO GARFIAS RUÍZ (NUEVA CREACIÓN)", LOC. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-018 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE RIO MISSISIPI 26,COL. TIERRA Y LIBERTAD,VENCEREMOS,CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.394082, lat:20.549601}} | 2022-04-18 | 2022-07-06 | 4996745.29 | 4996745.29 | 4996745.29 | 4996745.29 | 4996745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-014-080, contratista:MA. CELINA DÍAZ MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4996754.13, importe_modificado:4996754.13}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2098897/proyecto_INICIO, 2098897/proyecto_PROCESO, 2098897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098898 | Proyecto de inversión | 2141377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141377.93, modificado:2141373.09}} | PEO 22-081 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "ENRIQUE C. RÉBSAMEN", LOC. SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-015 | S | 138 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.45, meta_modificada:1591.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 0, SANTA CATARINA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.452309, lat:20.779379}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 2141373.09 | 2141373.09 | 2141373.09 | 2141373.09 | 2141373.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-007-073_PEO 22-081, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2141377.93, importe_modificado:2141377.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.45}} | {2098898/proyecto_FIN, 2098898/proyecto_INICIO, 2098898/proyecto_PROCESO, 2098898/proyecto_INICIO, 2098898/proyecto_PROCESO, 2098898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098899 | Proyecto de inversión | 1211228.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211228.92, modificado:1211213.16}} | PEO 22-083 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "VALENTÍN FRÍAS Y FRÍAS", LOC. SALDARRIAGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-016 | S | 241 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.45, meta_modificada:1591.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:AVENIDA ANILLO VIAL 3 OTE. 0, LOS HEROES, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.274355, lat:20.622034}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1211213.16 | 1211213.16 | 1211213.16 | 1211213.16 | 1211213.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-007-073_PEO 22-083, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1211228.92, importe_modificado:1211228.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.45}} | {2098899/proyecto_INICIO, 2098899/proyecto_PROCESO, 2098899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098901 | Proyecto de inversión | 1028524.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028524.05, modificado:1028420.05}} | PEO 22-093 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA TELESECUNDARIA "LUIS ENRIQUE ERRO", LOC. EL BLANCO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-009 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL BLANCO, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.104243, lat:20.606782}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1028420.05 | 1028420.05 | 1028420.05 | 1028420.05 | 1028420.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-008-074_PEO 22-093, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1028524.05, importe_modificado:1028524.05}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098901/proyecto_INICIO, 2098901/proyecto_PROCESO, 2098901/proyecto_FIN, 2098901/proyecto_PROCESO, 2098901/proyecto_FIN, 2098901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098902 | Proyecto de inversión | 854147.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854147.79, modificado:852685.61}} | PEO 22-094 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", LOC. MÉXICO LINDO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-010 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.6, meta_modificada:125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO 0, MÉXICO LINDO, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.104962, lat:20.578943}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 852685.61 | 852685.61 | 852685.61 | 852685.61 | 852685.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-008-074_PEO 22-094, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:854147.79, importe_modificado:854147.79}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.6}} | {2098902/proyecto_INICIO, 2098902/proyecto_PROCESO, 2098902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098903 | Proyecto de inversión | 1032307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032307.64, modificado:1006568.82}} | PEO 22-095 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "GENERAL JOSÉ SIUROB RAMÍREZ", LOC. SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-011 | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0, SAN FRANCISCO, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.135839, lat:20.581512}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1006568.82 | 1006568.82 | 1006568.82 | 1006568.82 | 1006568.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-008-074_PEO 22-095, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1032307.64, importe_modificado:1032307.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1304.0}} | {2098903/proyecto_INICIO, 2098903/proyecto_PROCESO, 2098903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098904 | Proyecto de inversión | 780524.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780524.06, modificado:774209.74}} | PEO 22-096 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA TELESECUNDARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", LOC. AGUA AZUL, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-019 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE KILOMETRO 3 CARRETERA A LA GRIEGA 0, AGUA AZUL, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.209171, lat:20.59903}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 774209.74 | 774209.74 | 774209.74 | 774209.74 | 774209.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-009-075_PEO 22-096, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780524.06, importe_modificado:780524.06}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098904/proyecto_INICIO, 2098904/proyecto_PROCESO, 2098904/proyecto_FIN, 2098904/proyecto_PROCESO, 2098904/proyecto_FIN, 2098904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098905 | Proyecto de inversión | 685836.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685836.68, modificado:685816.8}} | PEO 22-097 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO EUSEBIO KINO", LOC. AMAZCALA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-020 | S | 77 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO 0, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.260538, lat:20.703229}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 685816.8 | 685816.8 | 685816.8 | 685816.8 | 685816.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-010-076_PEO 22-097, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:685836.68, importe_modificado:685836.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2098905/proyecto_INICIO, 2098905/proyecto_PROCESO, 2098905/proyecto_FIN, 2098905/proyecto_PROCESO, 2098905/proyecto_FIN, 2098905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098906 | Proyecto de inversión | 1324879.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324879.69, modificado:1323311.56}} | PEO 22-098 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "NIÑOS HÉROES", LOC. LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-021 | S | 174 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 119,LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.320009, lat:20.615322}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1323311.56 | 1323311.56 | 1323311.56 | 1323311.56 | 1323311.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-010-076_PEO 22-098, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1324879.69, importe_modificado:1324879.69}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2098906/proyecto_INICIO, 2098906/proyecto_PROCESO, 2098906/proyecto_FIN, 2098906/proyecto_PROCESO, 2098906/proyecto_FIN, 2098906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098907 | Proyecto de inversión | 1216906.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216906.27, modificado:1216902.14}} | PEO 22-099 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL FELIPE ÁNGELES", LOC. EL POZO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-022 | S | 181 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:365, direccion:BOULEVARD DEL REFUGIO 0,VILLAS DEL REFUGIO, EL POZO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.336302, lat:20.654951}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1216902.14 | 1216902.14 | 1216902.14 | 1216902.14 | 1216902.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-010-076_PEO 22-099, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1216906.27, importe_modificado:1216906.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098907/proyecto_INICIO, 2098907/proyecto_PROCESO, 2098907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098908 | Proyecto de inversión | 1932426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932426.28, modificado:1932379.47}} | PEO 22-100 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-023 | S | 465 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DE LA CUESTA 501,DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.406186, lat:20.621722}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1932379.47 | 1932379.47 | 1932379.47 | 1932379.47 | 1932379.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-011-077_PEO 22-100, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1932426.28, importe_modificado:1932426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098908/proyecto_INICIO, 2098908/proyecto_PROCESO, 2098908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098909 | Proyecto de inversión | 2281103.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281103.98, modificado:2281054.28}} | PEO 22-101 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", LOC. ATONGO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-024 | S | 176 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.6, meta_modificada:660.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:AVENIDA DEL FRESNO 0,ATONGO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.240974, lat:20.769376}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 2281054.28 | 2281054.28 | 2281054.28 | 2281054.28 | 2281054.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-012-078, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2281103.98, importe_modificado:2281103.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.6}} | {2098909/proyecto_INICIO, 2098909/proyecto_PROCESO, 2098909/proyecto_FIN, 2098909/proyecto_PROCESO, 2098909/proyecto_FIN, 2098909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098910 | Proyecto de inversión | 884642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884642.74, modificado:839648.07}} | PEO 22-102 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", LOC. PUERTA DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-025 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.141286, lat:20.763002}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 839648.07 | 839648.07 | 839648.07 | 839648.07 | 839648.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-009-075_PEO 22-102, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:884642.74, importe_modificado:884642.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2098910/proyecto_INICIO, 2098910/proyecto_PROCESO, 2098910/proyecto_FIN, 2098910/proyecto_PROCESO, 2098910/proyecto_FIN, 2098910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098911 | Proyecto de inversión | 601545.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601545.39, modificado:543083.47}} | PEO 22-103 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ADOLFO RUÍZ CORTINES", LOC. PRESA DE RAYAS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-026 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE NORADINO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA 0,PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.224199, lat:20.80547}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 543083.47 | 543083.47 | 543083.47 | 543083.47 | 543083.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-009-075_PEO 22-103, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:601545.39, importe_modificado:601545.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098911/proyecto_INICIO, 2098911/proyecto_PROCESO, 2098911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098912 | Proyecto de inversión | 1471379.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471379.25, modificado:1471379.25}} | PEO 22-104 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. LAS ADJUNTAS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-029 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:291.09, meta_modificada:291.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LAS ADJUNTAS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.568485, lat:21.232091}} | 2022-04-05 | 2022-06-13 | 1471379.25 | 1471379.25 | 1471379.25 | 1471379.25 | 1471379.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-065-071, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1471404.19, importe_modificado:1471404.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:291.09}} | {2098912/proyecto_INICIO, 2098912/proyecto_PROCESO, 2098912/proyecto_FIN, 2098912/proyecto_PROCESO, 2098912/proyecto_FIN, 2098912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098913 | Proyecto de inversión | 2354305.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354305.43, modificado:2322849.62}} | PEO 22-105 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-027 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0,PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 2322849.62 | 2322849.62 | 2322849.62 | 2322849.62 | 2322849.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-013-079, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2354305.43, importe_modificado:2354305.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2098913/proyecto_INICIO, 2098913/proyecto_PROCESO, 2098913/proyecto_FIN, 2098913/proyecto_PROCESO, 2098913/proyecto_FIN, 2098913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098914 | Proyecto de inversión | 1815146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815146.08, modificado:1813301.09}} | PEO 22-106 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-028 | S | 293 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0,BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.468006, lat:20.82119}} | 2022-04-11 | 2022-06-19 | 1813301.09 | 1813301.09 | 1813301.09 | 1813301.09 | 1813301.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-011-077_PEO 22-106, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1815146.08, importe_modificado:1815146.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098914/proyecto_INICIO, 2098914/proyecto_FIN, 2098914/proyecto_PROCESO, 2098914/proyecto_FIN, 2098914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098916 | Proyecto de inversión | 2991086.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991086.87, modificado:2937316.82}} | PEO 22-118 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIO, AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-032 | S | 303 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 6,SATELITE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.45391, lat:20.63663}} | 2022-05-23 | 2022-07-31 | 2937316.82 | 2937316.82 | 2937316.82 | 2937316.82 | 2937316.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-016-089, contratista:GREEN LAND SYSTEMS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2991086.87, importe_modificado:2991086.87}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2098916/proyecto_INICIO, 2098916/proyecto_PROCESO, 2098916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098917 | Proyecto de inversión | 1570217.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570217.52, modificado:1457297.71}} | PEO 22-119 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA", LOC. LA TRINIDAD,MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN,QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-037 | S | 124 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE LA CANTERA 5, LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.96223, lat:20.513348}} | 2022-05-23 | 2022-07-31 | 1457297.71 | 1457297.71 | 1457297.71 | 1457297.71 | 1457297.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-017-090_PEO 22-119, contratista:OMEVE INGENIERÍA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1570217.52, importe_modificado:1570217.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2098917/proyecto_INICIO, 2098917/proyecto_PROCESO, 2098917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098918 | Proyecto de inversión | 696823.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696823.59, modificado:656638.3}} | PEO 22-120 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "AMADO NERVO", LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-034 | S | 129 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 0,JURICA PUEBLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.458639, lat:20.67639}} | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 656638.3 | 656638.3 | 656638.3 | 656638.3 | 656638.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-081-106, contratista:EDUARDO HERBERT ÁLVAREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:696823.59, importe_modificado:696823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098918/proyecto_INICIO, 2098918/proyecto_PROCESO, 2098918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098919 | Proyecto de inversión | 1825552.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825552.09, modificado:1657650.56}} | PEO 22-121 CONSTRUCCIÓN DE TALLER COCINA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "CORREGIDORA", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-040 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO AL CERRITO 0, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.444165, lat:20.549052}} | 2022-06-16 | 2022-08-19 | 1657650.56 | 1657650.56 | 1657650.56 | 1657650.56 | 1657650.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-083-108, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1825552.09, importe_modificado:1825552.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2098919/proyecto_INICIO, 2098919/proyecto_PROCESO, 2098919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077556 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109688.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 68161 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68161 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL , lon:-99.40049687, lat:21.26518786}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:27598.08, importe_modificado:27598.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:82090.5, importe_modificado:82090.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077556/proyecto_INICIO, 2077556/proyecto_FIN, 2077556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089220 | Adquisición | 1932259.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932259.52, modificado:1888039.08}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00593 | N | 0 | 0 | 15648 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Pathé Cadereyta de Montes, lon:-99.70691, lat:20.60183}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:Higuerillas Cadereyta de Montes, lon:-99.76436, lat:20.91746}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:Las rosas Ezequiel Montes, lon:-99.75177, lat:20.56471}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:El ciervo, Ezequiel Montes, lon:-99.87086, lat:20.62209}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 1888039.08 | 1888039.08 | 1888039.08 | 1888039.08 | 1888039.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-005-07-2022, contratista:COLMEXA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1888039.08, importe_modificado:1888039.08}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:4.0}} | {2089220/proyecto_INICIO, 2089220/proyecto_PROCESO, 2089220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089225 | Adquisición | 4542070.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542070.48, modificado:4262552.24}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA 1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00598 | N | 0 | 0 | 164523 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN DIEGO DE LO SPADRES 610, lon:-100.385, lat:20.57193}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 4262552.24 | 4262552.24 | 4262552.24 | 4262552.24 | 4262552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-144/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4177367.68, importe_modificado:4177367.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-167/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2845650.01, importe_modificado:2845650.01}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-145/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:826324.84, importe_modificado:826324.84}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-134/2022, contratista:GARKEN MEDICAL SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7797126.39, importe_modificado:7797126.39}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-135/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-165/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7400880.06, importe_modificado:7400880.06}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-166/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:679145.2, importe_modificado:679145.2}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-131/2022, contratista:SH DIAGNOSTICA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:576416.47, importe_modificado:576416.47}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-133/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5468179.68, importe_modificado:5468179.68}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-132/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4862953.98, importe_modificado:4862953.98}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-140/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3118747.0, importe_modificado:3118747.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-139/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3242200.0, importe_modificado:3242200.0}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-141/2022, contratista:MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982266.0, importe_modificado:1982266.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-183/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3441849.29, importe_modificado:3441849.29}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-184/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MÉXICO SAPAI DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2379997.22, importe_modificado:3279997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1439.0}} | {2089225/proyecto_INICIO, 2089225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089226 | Adquisición | 4117873.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117873.77, modificado:4116378.96}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00599 | N | 0 | 0 | 69566 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Ajuchitlan Colon Qro, lon:-100.027205, lat:20.703359}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cessa Amealco, lon:-100.133398, lat:20.181254}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:Santiago Mexquititlan Barrio 5to Amealco , lon:-100.0661418, lat:20.053309}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:San Miguel Tlaxcaltepec Amealco , lon:-100.124918, lat:20.115321}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:San Nicolas Tequisquiapan , lon:-99.935054, lat:20.474829}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 4116378.96 | 4116378.96 | 4116378.96 | 4116378.96 | 4116378.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-004-07-2022, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4116378.96, importe_modificado:4116378.96}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:5.0}} | {2089226/proyecto_INICIO, 2089226/proyecto_PROCESO, 2089226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089227 | Adquisición | 4372635.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372635.11, modificado:4370096.42}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00600 | N | 0 | 0 | 343733 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Lomas de Casa Blanca Qro, lon:-100.39663, lat:20.56406}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata Corregidora , lon:-100.44186, lat:20.55387}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:La Negreta Corregidora, lon:-100.452431, lat:20.521415}, geo4: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Reforme pte 587, la ceja , lon:-100.27004, lat:20.37663}, geo5: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Buenavista Huimilpan , lon:-100.38712, lat:20.38273}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 4370096.42 | 4370096.42 | 4370096.42 | 4370096.42 | 4370096.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-002-07-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BASICA EN URBANIZACION IBU SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4370096.42, importe_modificado:4370096.42}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:5.0}} | {2089227/proyecto_INICIO, 2089227/proyecto_PROCESO, 2089227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089229 | Proyecto de inversión | 8149962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8149962.8, modificado:7435976.75}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL PARA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 3 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00602 | N | 0 | 0 | 4435 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, lon:-99.81677, lat:20.70231}} | 2022-06-22 | 2022-12-31 | 7435976.75 | 7435976.75 | 7435976.75 | 7435976.75 | 7435976.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-145/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:826324.84, importe_modificado:826324.84}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-134/2022, contratista:GARKEN MEDICAL SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7797126.39, importe_modificado:7797126.39}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-165/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7400880.06, importe_modificado:7400880.06}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-131/2022, contratista:SH DIAGNOSTICA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:576416.47, importe_modificado:576416.47}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-133/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5468179.68, importe_modificado:5468179.68}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-144/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4177367.68, importe_modificado:4177367.68}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-135/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-166/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:679145.2, importe_modificado:679145.2}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-167/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2845650.01, importe_modificado:2845650.01}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-132/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4862953.98, importe_modificado:4862953.98}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-139/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3242200.0, importe_modificado:3242200.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-183/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3441849.29, importe_modificado:3441849.29}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-140/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3118747.0, importe_modificado:3118747.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-141/2022, contratista:MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982266.0, importe_modificado:1982266.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-184/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MÉXICO SAPAI DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2379997.22, importe_modificado:3279997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1475.0}} | {2089229/proyecto_INICIO, 2089229/proyecto_PROCESO, 2089229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077569 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109688.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 68204 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68204 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO A ACATITLÁN DEL RIO, CALLE A LA PRIMARIA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR, lon:-99.44963069, lat:21.19437461}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | 109688.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:82090.5, importe_modificado:82090.5}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:27598.08, importe_modificado:27598.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077569/proyecto_INICIO, 2077569/proyecto_FIN, 2077569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077575 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 68236 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.482359, lat:21.145871}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077575/proyecto_INICIO, 2077575/proyecto_FIN, 2077575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077582 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO. - 68284 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68284 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMB, lon:-99.508966, lat:21.274674}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 164732.88 | 164732.88 | 164732.88 | 164732.88 | 164732.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41597.13, importe_modificado:41597.13}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:123135.75, importe_modificado:123135.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2077582/proyecto_INICIO, 2077582/proyecto_FIN, 2077582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089290 | Adquisición | 7049253.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7049253.97, modificado:7037153.99}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00606 | N | 0 | 0 | 146961 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, lon:-99.81569, lat:20.701}} | 2022-06-22 | 2022-12-31 | 7037153.99 | 7037153.99 | 7037153.99 | 7037153.99 | 7037153.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-010-08-2022, contratista:DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7037153.99, importe_modificado:7037153.99}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2089290/proyecto_INICIO, 2089290/proyecto_PROCESO, 2089290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089300 | Adquisición | 27817505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.781750528E7, modificado:3.079543482E7}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00612 | N | 0 | 0 | 16397217 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AC. LUIS VEGA Y MONROY 406, lon:-100.37, lat:20.57806}} | 2022-06-23 | 2022-12-31 | 30795434.82 | 30795434.82 | 30795434.82 | 30795434.82 | 30795434.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-011-08-2022, contratista:EDIFICACIONES ALFAGRESS SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2.753955021E7, importe_modificado:2.753955021E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2089300/proyecto_INICIO, 2089300/proyecto_PROCESO, 2089300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077609 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS. - 68419 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68419 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 MOCTEZUMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA A LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETE, lon:-99.52445585, lat:21.16841418}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077609/proyecto_INICIO, 2077609/proyecto_FIN, 2077609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077613 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA. - 68434 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68434 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL, lon:-99.53763741, lat:21.18100109}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077613/proyecto_INICIO, 2077613/proyecto_FIN, 2077613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083519 | Proyecto de inversión | 6105657.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105657.87, modificado:5661316.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LAS CALLES UNO, TRES, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 98897 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 98897 | S | 347 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 9 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO TRES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO EN LA DELEGACIÓN FÉLIX OSO, lon:-100.45907786, lat:20.65233559}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 5661316.38 | 5661316.38 | 5661316.38 | 5661316.38 | 5661316.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0148/3, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5983015.5, importe_modificado:5661316.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5300.0}} | {2083519/proyecto_INICIO, 2083519/proyecto_PROCESO, 2083519/proyecto_INICIO, 2083519/proyecto_PROCESO, 2083519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202086558 | Proyecto de inversión | 3859453.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859453.91, modificado:3646184.15}} | Red de distribución, Purísima de Arista, Sistema Ayutla, Segunda Etapa, Municipio de Arroyo Seco. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 07-CEA-PROAGUA-UR-DDHC-22-OP-07-FL | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.15, meta_modificada:7.15}, meta2: {unidad_medida:Toma(s), meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., lon:-99.508561, lat:21.316213}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., lon:-99.517701, lat:21.313737}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:76440 Arroyo Seco, Qro., lon:-99.51039, lat:21.304086}} | 2022-06-03 | 2022-10-15 | 3646184.15 | 3646184.15 | 3646184.15 | 3646184.15 | 3646184.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.15}, meta2: {unidad_medida:Toma(s), avance:230.0}} | {2086558/proyecto_INICIO, 2086558/proyecto_PROCESO, 2086558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086572 | Proyecto de inversión | 2178029.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178029.22, modificado:2150612.5}} | Construcción de Línea de conducción de la derivación del Sistema Taxhidó (Primera Etapa), Municipio de Cadereyta de Montes | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 08-CEA-PROAGUA-RU-DDHC-22-OP-08-FL | N | 0 | 0 | 1854 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.27, meta_modificada:3.27}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Cadereyta, 76547 Qro., lon:-99.659326, lat:20.614567}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Cadereyta, 76547 Qro., lon:-99.660084, lat:20.609166}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta, 76547 Qro., lon:-99.656436, lat:20.609568}} | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 2150612.5 | 2150612.5 | 2150612.5 | 2150612.5 | 2150612.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.27}} | {2086572/proyecto_INICIO, 2086572/proyecto_PROCESO, 2086572/proyecto_INICIO, 2086572/proyecto_PROCESO, 2086572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088214 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3796821.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y URBANIZACIÓN DE NODO EN CALLE AMPLIACIÓN 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 2022-00416 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.4, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO LA LAJA, lon:-99.9801242, lat:20.5755084}} | 2022-06-20 | 2022-11-01 | 3796821.43 | 3796821.43 | 3796821.43 | 3796821.43 | 3796821.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF 2022 IR 2022 19, contratista:HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:3797623.5, importe_modificado:3797623.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {2088214/proyecto_INICIO, 2088214/proyecto_PROCESO, 2088214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089317 | Adquisición | 21540796.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.154079637E7, modificado:1.960266425E7}} | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO ADMNISTRATIVO PARA LAS UNIDADES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00613 | N | 0 | 0 | 2358758 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LUIS VEGA MONROY 410 , lon:-100.37, lat:20.57806}} | 2022-06-23 | 2022-12-31 | 19602664.25 | 19602664.25 | 19602664.25 | 19602664.25 | 19602664.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-134/2022, contratista:GARKEN MEDICAL SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7797126.39, importe_modificado:7797126.39}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-145/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:826324.84, importe_modificado:826324.84}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-135/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-165/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7400880.06, importe_modificado:7400880.06}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-167/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2845650.01, importe_modificado:2845650.01}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-131/2022, contratista:SH DIAGNOSTICA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:576416.47, importe_modificado:576416.47}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-132/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4862953.98, importe_modificado:4862953.98}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-133/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5468179.68, importe_modificado:5468179.68}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-144/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4177367.68, importe_modificado:4177367.68}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-166/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:679145.2, importe_modificado:679145.2}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-140/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3118747.0, importe_modificado:3118747.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-184/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MÉXICO SAPAI DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2379997.22, importe_modificado:3279997.22}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-141/2022, contratista:MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982266.0, importe_modificado:1982266.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-139/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3242200.0, importe_modificado:3242200.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-183/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3441849.29, importe_modificado:3441849.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:496.0}} | {2089317/proyecto_INICIO, 2089317/proyecto_PROCESO, 2089317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202078310 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL - 72425 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 72425 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MÓNICA LAS TINAJAS Y CAMINO CAMINO A SAN BARTOLO, CAMINO CA, lon:-99.40043611, lat:21.0365056}} | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-001-2022, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:258775.79, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2078310/proyecto_INICIO, 2078310/proyecto_PROCESO, 2078310/proyecto_INICIO, 2078310/proyecto_PROCESO, 2078310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088238 | Proyecto de inversión | 6240760.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240760.22, modificado:6223647.44}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE AGUAJE EN CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 2022-00417 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUAJE, lon:-99.893945, lat:20.5171031}} | 2022-06-20 | 2022-11-01 | 6223647.44 | 6223647.44 | 6223647.44 | 6223647.44 | 6223647.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF 2022 IR 2022 20, contratista:MAFLO CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:6223932.85, importe_modificado:6223932.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2088238/proyecto_INICIO, 2088238/proyecto_PROCESO, 2088238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088365 | Proyecto de inversión | 14744174.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47441745E7, modificado:1.472237364E7}} | PRIMERA ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO DE POLIDEPORTIVO ZONA NORTE EN LA COLONIA HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 2022-00430 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35113.21, meta_modificada:33895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:219, direccion:HACIENDA GRANDE, lon:-99.9086935, lat:20.5358078}} | 2022-06-20 | 2022-12-01 | 14722373.64 | 14722373.64 | 14722373.64 | 14722373.64 | 14722373.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF 2022 IR 2022 21, contratista:CONSTRUCCIONES , URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS ALF S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1.472240947E7, importe_modificado:1.472240947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33895.0}} | {2088365/proyecto_INICIO, 2088365/proyecto_PROCESO, 2088365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220202088374 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494941.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL 120, EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 2022-00431 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:BORDO BLANCO, lon:-99.9038292, lat:20.5198203}} | 2022-06-20 | 2022-10-02 | 2494941.81 | 2494941.81 | 2494941.81 | 2494941.81 | 2494941.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF 2022 IR 2022 22, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2498387.04, importe_modificado:2498387.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2088374/proyecto_INICIO, 2088374/proyecto_PROCESO, 2088374/proyecto_FIN, 2088374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR IMPORTE DE MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202088564 | Proyecto de inversión | 1499330.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499330.03, modificado:1447784.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TONATIUH I, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00534 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA TONATIUH, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., lon:-100.45195169, lat:20.61182491}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 1447784.84 | 1447784.84 | 1447784.84 | 1447784.84 | 1447784.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 038/2022, contratista:CAMOMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1447822.69, importe_modificado:1447822.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {2088564/proyecto_INICIO, 2088564/proyecto_PROCESO, 2088564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088572 | Adquisición | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:196466.49}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 196466.49 | 196466.49 | 196466.49 | 196466.49 | 196466.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088576 | Proyecto de inversión | 1461935.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461935.92, modificado:1338110.99}} | MEJORAMIENTO DE CALLE MILENIO EN LA COLONIA PROYECCIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00533 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.18, meta_modificada:942.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:20.637262860, lon:-100.409157, lat:20.63726286}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1338110.99 | 1338110.99 | 1338110.99 | 1338110.99 | 1338110.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 037/2022, contratista:OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1371420.87, importe_modificado:1371420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.18}} | {2088576/proyecto_INICIO, 2088576/proyecto_FIN, 2088576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089528 | Proyecto de inversión | 1550703 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550703.0, modificado:1532591.12}} | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO ADMNISTRATIVO PARA LA UNIDAD | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00616 | N | 0 | 0 | 1357339 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LUIS DOLNALDO COLOSIO 422, lon:-99.95412, lat:20.37745}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 1532591.12 | 1532591.12 | 1532591.12 | 1532591.12 | 1532591.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-145/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:826324.84, importe_modificado:826324.84}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-134/2022, contratista:GARKEN MEDICAL SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7797126.39, importe_modificado:7797126.39}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-135/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-165/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7400880.06, importe_modificado:7400880.06}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-166/2022, contratista:ENDELMEX SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:679145.2, importe_modificado:679145.2}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-167/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2845650.01, importe_modificado:2845650.01}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-131/2022, contratista:SH DIAGNOSTICA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:576416.47, importe_modificado:576416.47}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-132/2022, contratista:MED EVOLUTION SAPI SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4862953.98, importe_modificado:4862953.98}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-144/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4177367.68, importe_modificado:4177367.68}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESEQ-DA-133/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5468179.68, importe_modificado:5468179.68}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-139/2022, contratista:MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3242200.0, importe_modificado:3242200.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-184/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MÉXICO SAPAI DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2379997.22, importe_modificado:3279997.22}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-140/2022, contratista:ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3118747.0, importe_modificado:3118747.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-141/2022, contratista:MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982266.0, importe_modificado:1982266.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SESEQ-DA-183/2022, contratista:CARDIOMEGA SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3441849.29, importe_modificado:3441849.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:154.0}} | {2089528/proyecto_INICIO, 2089528/proyecto_PROCESO, 2089528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076812 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA. - 64154 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64154 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:285, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 76345 [SECCIÓN OESTE DE JALPAN], JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , CARRETERA FEDERAL JALPAN SAN JUAN DEL RIO PRIMERA CURVA DESPUES DE LA GASO, lon:-99.48415274, lat:21.21864212}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076812/proyecto_INICIO, 2076812/proyecto_PROCESO, 2076812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202078623 | Proyecto de inversión | 23125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:22932.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN. - 74132 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 74132 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRERÁ, lon:-99.17717665, lat:21.47197147}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 22932.81 | 22932.81 | 22932.81 | 22932.81 | 22932.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7953.73, importe_modificado:7953.73}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14645.0, importe_modificado:14645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2078623/proyecto_INICIO, 2078623/proyecto_FIN, 2078623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088610 | Proyecto de inversión | 3708279.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708279.5, modificado:3558620.97}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00529 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2866.37, meta_modificada:2866.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.4847, lat:20.6295}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 3558620.97 | 3558620.97 | 3558620.97 | 3558620.97 | 3558620.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 033/2022, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3564837.54, importe_modificado:3564837.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2866.37}} | {2088610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088618 | Proyecto de inversión | 15931926.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.593192634E7, modificado:1.500743261E7}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00530 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.72, meta_modificada:3353.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.47082, lat:20.61991}} | 2022-07-04 | 2022-12-23 | 15007432.61 | 15007432.61 | 15007432.61 | 15007432.61 | 15007432.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 034/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.521298206E7, importe_modificado:1.521298206E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3353.72}} | {2088618/proyecto_INICIO, 2088618/proyecto_PROCESO, 2088618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00530, está financiado por $ 14,982,982.06 de capital y $ 24,450.55 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:El proyecto terminado 2022-00530, está financiado por $ 14,982,982.06 de capital y $ 24,450.55 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE "MODIFICADO" E INCORPORAR OBSERVACIÓN: El proyecto terminado 2022-00530, está financiado por $ 14,982,982.06 de capital y $ 24,450.55 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202088633 | Proyecto de inversión | 3067054.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067054.59, modificado:2261234.67}} | MEJORAMIENTO DE ANDADOR EN LA COLONIA LA FLORESTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00528 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.65, meta_modificada:851.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA LA FLORESTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.9641, lat:20.39076995}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2261234.67 | 2261234.67 | 2261234.67 | 2261234.67 | 2261234.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 032/2022, contratista:UGALDE CHAPARRO JOSE ALVARO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3002755.94, importe_modificado:3002755.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.65}} | {2088633/proyecto_INICIO, 2088633/proyecto_FIN, 2088633/proyecto_PROCESO, 2088633/proyecto_FIN, 2088633/proyecto_PROCESO, 2088633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086869 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:160996.4}} | ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA FORTALECIMIENTOS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | EN ESPERA DE REGISTRO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:VENUSTIANO CARRANZA No. 11 CENTRO, lon:-100.44897979, lat:20.739559}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 160996.4 | 160996.4 | 160996.4 | 160996.4 | 160996.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2086869/proyecto_PROCESO, 2086869/proyecto_INICIO, 2086869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al clasificador por objeto de gasto para la Administración Pública Federal en su capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno. Por lo que ampara el registro de Programas de Inversión de Adquisición., trimestre:5.0, usuario:lorenagarzaa, fecha:2023-06-21}} | {obs1: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202086870 | Proyecto de inversión | 4266330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266330.22, modificado:4266330.22}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la PTAR de Jalpan de Serra. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 09-CEA-PROAGUA-UR-DDS-22-SROP-09-FL | N | 0 | 0 | 40603 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 69 HACIA SAN CIRO, COLONIA CENTRO MUNICIPIO JALPAN CP 76340, lon:-99.477421, lat:21.238047}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 4266330.22 | 4266330.22 | 4266330.22 | 4266330.22 | 4266330.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086870/proyecto_PROCESO, 2086870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086872 | Proyecto de inversión | 14660591.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.466059137E7, modificado:1.466059137E7}} | Ampliación y Rehabilitación de la PTAR de Amealco, 1ra etapa, Municipio de Amealco de Bonfil. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 12-CEA-PROAGUA-UR-DDS-22-OP-12-FL | N | 0 | 0 | 14880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-CORONEO , lon:-100.152381, lat:20.213083}} | 2022-07-14 | 2023-11-10 | 14660591.37 | 14660591.37 | 14660591.37 | 14660591.37 | 14660591.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CEA-PROAGUA-UR-DDS-22-OP-12-FL, contratista:LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:2.932118274E7, importe_modificado:2.932118274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086872/proyecto_INICIO, 2086872/proyecto_PROCESO, 2086872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202086903 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:330159.2}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 6 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96876598, lat:20.38689811}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 330159.2 | 330159.2 | 330159.2 | 330159.2 | 330159.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086903/proyecto_PROCESO, 2086903/proyecto_INICIO, 2086903/proyecto_PROCESO, 2086903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076885 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO. - 64562 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64562 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:RANCHERIA JAGÜEY NUEVO, 76350 JAGÜEY NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CERRADA A OJO DE AGUA LA OBRA SE REALIZARÁ A 59 KM AL SUR, lon:-99.323745, lat:21.403437}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2076885/proyecto_INICIO, 2076885/proyecto_FIN, 2076885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076896 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE. - 64643 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64643 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR, lon:-99.26622723, lat:21.35070733}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2076896/proyecto_INICIO, 2076896/proyecto_FIN, 2076896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079813 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9939.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA. - 79748 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 79748 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MÚGIL Y CALLE FRAY JUAN CRESPY, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO, lon:-99.46908401, lat:21.2204176}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 9939.01 | 9939.01 | 9939.01 | 9939.01 | 9939.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2941.43, importe_modificado:2941.43}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:6997.58, importe_modificado:6997.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2079813/proyecto_INICIO, 2079813/proyecto_FIN, 2079813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076912 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ. - 64740 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64740 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, BRECHA CERRO DE AGOSTADERO SE TOMA LA CARRETERA FED. NO. 1, lon:-99.347891, lat:21.354531}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076912/proyecto_INICIO, 2076912/proyecto_FIN, 2076912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076940 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO. - 64873 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64873 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO A MESA DEL PINO CARRETERA FEDERAL 120 JALP, lon:-99.282841, lat:21.395113}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076940/proyecto_INICIO, 2076940/proyecto_FIN, 2076940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202078733 | Proyecto de inversión | 23125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:23046.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ. - 74768 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 74768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 36.2 KM PARA LLEGAR, lon:-99.34930769, lat:21.35718372}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 23046.69 | 23046.69 | 23046.69 | 23046.69 | 23046.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8067.61, importe_modificado:8067.61}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14645.0, importe_modificado:14645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2078733/proyecto_INICIO, 2078733/proyecto_FIN, 2078733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083839 | Proyecto de inversión | 3210564.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210564.21, modificado:1530486.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 100469 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 100469 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 01 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 08 Y CALLE 09, CALLE 10 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO OCHONUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSODELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOYOM, lon:-100.4594641, lat:20.65263928}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1530486.36 | 1530486.36 | 1530486.36 | 1530486.36 | 1530486.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0144/3, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2441446.28, importe_modificado:1530486.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {2083839/proyecto_INICIO, 2083839/proyecto_PROCESO, 2083839/proyecto_INICIO, 2083839/proyecto_PROCESO, 2083839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202077076 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO. - 65395 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO 3 ARBOLEDAS Y CERRADA A LOMA DELGADA, LA OBRA SE REALIZARÁ A 16 KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD INICIA SOBRE LA RAMPA , lon:-99.477341, lat:21.127616}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077076/proyecto_INICIO, 2077076/proyecto_FIN, 2077076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077079 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 65412 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65412 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.483856, lat:21.144572}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077079/proyecto_INICIO, 2077079/proyecto_FIN, 2077079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077093 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA. - 65476 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65476 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCE, lon:-99.51534939, lat:21.18605683}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077093/proyecto_INICIO, 2077093/proyecto_FIN, 2077093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077134 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA. - 65623 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65623 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:204, direccion:RANCHERIA LA CEIBA, 76347 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , ARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMO, lon:-99.410083, lat:21.167487}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077134/proyecto_INICIO, 2077134/proyecto_FIN, 2077134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077193 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA. - 66164 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 66164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN SEBASTIAN, A 1.6 KM AL SUROESTE DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN XILITLA. EL CUAR, lon:-99.471201, lat:21.219637}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077193/proyecto_INICIO, 2077193/proyecto_FIN, 2077193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077205 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA. - 66234 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 66234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76358 AGUA FRÍA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y CARRETERA PURISIMA DE ARISTA, CARRETERA SAN JUAN BUENA VENTURA PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.44832626, lat:21.31864234}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077205/proyecto_INICIO, 2077205/proyecto_FIN, 2077205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077212 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS. - 66273 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 66273 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CERRADA LOCALIDAD GUAYABOS DE JALPAN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.434396, lat:21.145348}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077212/proyecto_INICIO, 2077212/proyecto_FIN, 2077212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202078814 | Proyecto de inversión | 23125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:22890.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 75064 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 75064 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 4.5 KM PARA LLEGAR A LA DESVIACIÓ, lon:-99.39800477, lat:21.26482813}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 22890.19 | 22890.19 | 22890.19 | 22890.19 | 22890.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7911.11, importe_modificado:7911.11}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14645.0, importe_modificado:14645.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2078814/proyecto_INICIO, 2078814/proyecto_FIN, 2078814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202081770 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495142.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA TINAJA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO - 90594 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 90594 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADJUNTAS DE GUILLÉN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMÁN Y , LA OBRA SE CONSTRU, lon:-99.875582, lat:21.044281}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 495142.35 | 495142.35 | 495142.35 | 495142.35 | 495142.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/028/2022, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:495142.35, importe_modificado:495142.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.0}} | {2081770/proyecto_INICIO, 2081770/proyecto_FIN, 2081770/proyecto_PROCESO, 2081770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202087967 | Adquisición | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | ADQUISICION DE MALETA PELICAN 3100 SCI ESPECIALIZADA PARA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.137895, lat:20.49887}} | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2087967/proyecto_INICIO, 2087967/proyecto_PROCESO, 2087967/proyecto_FIN, 2087967/proyecto_PROCESO, 2087967/proyecto_FIN, 2087967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información de factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202088016 | Adquisición | 291951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291951.0, modificado:291951.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA MT COLOR BLANCO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.137895, lat:20.49887}} | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 291951 | 291951 | 291951 | 291951 | 291951 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2088016/proyecto_INICIO, 2088016/proyecto_PROCESO, 2088016/proyecto_FIN, 2088016/proyecto_INICIO, 2088016/proyecto_PROCESO, 2088016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información de factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202085517 | Proyecto de inversión | 30000008.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.000000867E7, modificado:2.546202674E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VARIAS CALLES EN COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00360 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13508.8, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Colonia Arboledas, c.p. 76807, lon:-100.0090597, lat:20.3860643}} | 2022-05-23 | 2022-09-19 | 25462026.74 | 25462026.74 | 25462026.74 | 25462026.74 | 25462026.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-022-LP-0-OP-05-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.920533202E7, importe_modificado:2.920533202E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {2085517/proyecto_INICIO, 2085517/proyecto_FIN, 2085517/proyecto_PROCESO, 2085517/proyecto_FIN, 2085517/proyecto_PROCESO, 2085517/proyecto_FIN, 2085517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089222 | Adquisición | 2664442.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664442.56, modificado:2641115.05}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00594 | N | 0 | 0 | 17744 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:Casas Viejas Tolimán, lon:-99.91931, lat:20.91613}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:San Miguel Tolimán, lon:-99.96193, lat:20.8685}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:Carrizillo Tolimán, lon:-99.87723, lat:20.98079}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:La Tinaja Cadereyta de Montes, lon:-99.69754, lat:20.9268}, geo5: {cve_municipio:18, localidad:35, direccion:Panales Tolimán, lon:-99.99593, lat:20.87661}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:Higuerillas Cadereyta de Montes, lon:-99.76436, lat:20.91746}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2641115.05 | 2641115.05 | 2641115.05 | 2641115.05 | 2641115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-007-07-2022, contratista:CARLOS GABRIEL RANGEL Y RAMIREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2641115.06, importe_modificado:2641115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:6.0}} | {2089222/proyecto_INICIO, 2089222/proyecto_PROCESO, 2089222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089223 | Adquisición | 1983795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983795.2, modificado:1970573.14}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00595 | N | 0 | 0 | 11374 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:El Portugues Peñamiller, lon:-99.84462, lat:21.13233}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Molinitos, Peñamiller, lon:-99.98575, lat:21.18258}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Peñamiller, lon:-99.81525, lat:21.05314}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:El Frontoncillo, Peñamiller, lon:-99.88259, lat:21.11116}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:San Juanico Peñamiller, lon:-99.80384, lat:21.09598}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 1970573.14 | 1970573.14 | 1970573.14 | 1970573.14 | 1970573.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-008-07-2022, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1970573.15, importe_modificado:1970573.15}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:5.0}} | {2089223/proyecto_INICIO, 2089223/proyecto_PROCESO, 2089223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089224 | Adquisición | 1643496.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643496.33, modificado:1642355.42}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00596 | N | 0 | 0 | 7984 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Los Encinos Peñamiller, lon:-99.752479, lat:21.134615}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Plazuela Peñamiller, lon:-99.699962, lat:21.061391}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Camargo Peñamiller, lon:-99.73362, lat:21.10438}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:Rio Blanco Peñamiller, lon:-99.738453, lat:21.208648}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 1642355.42 | 1642355.42 | 1642355.42 | 1642355.42 | 1642355.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-AD-EST-FAFEF22-017-06-2022, contratista:O&F EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1642355.42, importe_modificado:1642355.42}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:5.0}} | {2089224/proyecto_INICIO, 2089224/proyecto_PROCESO, 2089224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089228 | Adquisición | 3556102.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3556102.59, modificado:3552935.42}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00601 | N | 0 | 0 | 17664 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Los Juarez Cadereyta , lon:-99.64791, lat:20.86662}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Aguacate Cadereyta, lon:-99.46834, lat:20.93395}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sombrerete Cadereyta, lon:-99.66511, lat:20.78667}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:Chavarrias Cadereyta , lon:-99.59818, lat:20.80826}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:El Doctor Cadereyta , lon:-99.59144, lat:20.86222}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 3552935.42 | 3552935.42 | 3552935.42 | 3552935.42 | 3552935.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-006-07-2022, contratista:GDC INDUSTRIAL QUERETARO S DE RL DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3552935.43, importe_modificado:3552935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:6.0}} | {2089228/proyecto_INICIO, 2089228/proyecto_PROCESO, 2089228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202089255 | Adquisición | 6581216.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6581216.4, modificado:6458670.63}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | 2022-00605 | N | 0 | 0 | 1958562 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av 5 de febrero 101, los Virreyes , lon:-100.40731, lat:20.58435}} | 2022-06-22 | 2022-12-31 | 6458670.63 | 6458670.63 | 6458670.63 | 6458670.63 | 6458670.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SESEQ-OP-IR-EST-FAFEF22-020-08-2022, contratista:ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:6458670.63, importe_modificado:6458670.63}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2089255/proyecto_INICIO, 2089255/proyecto_PROCESO, 2089255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077154 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 65759 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65759 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , ARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, lon:-99.486, lat:21.252}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077154/proyecto_INICIO, 2077154/proyecto_FIN, 2077154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077160 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 65798 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65798 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIOVERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SECO, lon:-99.504837, lat:21.279906}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077160/proyecto_INICIO, 2077160/proyecto_FIN, 2077160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077163 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224851.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO. - 65852 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65852 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL, lon:-99.516569, lat:21.27691}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 224851.16 | 224851.16 | 224851.16 | 224851.16 | 224851.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:63603.98, importe_modificado:63603.98}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:161247.18, importe_modificado:161247.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2077163/proyecto_INICIO, 2077163/proyecto_PROCESO, 2077163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202078562 | Proyecto de inversión | 46250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:46093.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. - 73889 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 73889 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN , lon:-99.17344862, lat:21.51326414}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 46093.37 | 46093.37 | 46093.37 | 46093.37 | 46093.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30143.76, importe_modificado:30143.76}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15262.89, importe_modificado:15262.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2078562/proyecto_INICIO, 2078562/proyecto_FIN, 2078562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083413 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ QUITASUEÑO A UN COSTADO DE BODEGA DE USOS MÚLTIPLES. - 98577 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 98577 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA CULATA SAN JOAQUIN RANCHERIA SAN JOSÉ QUITASUEÑO, 76566 SAN JOSÉ QUITASUEÑO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA QUERETARO-SAN JOAQUIN -CULATA Y CALLE DESVIACION CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE QUITASUEÑO O,, lon:-99.49974722, lat:20.9473806}} | 2022-06-06 | 2022-08-21 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-09-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:569011.56, importe_modificado:572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:136.0}} | {2083413/proyecto_INICIO, 2083413/proyecto_PROCESO, 2083413/proyecto_INICIO, 2083413/proyecto_PROCESO, 2083413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Señalar completa la razón social del Contratista, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220202077224 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO. - 66360 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 66360 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA FIN DEL LLANO, 76353 FIN DEL LLANO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SAUCILLO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON, lon:-99.35991368, lat:21.29579335}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077224/proyecto_INICIO, 2077224/proyecto_FIN, 2077224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080852 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279916.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE. - 85198 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 85198 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL FRAILE, 76355 EL FRAILE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.50525225, lat:21.25148799}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 279916.44 | 279916.44 | 279916.44 | 279916.44 | 279916.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-027-2022, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:279916.44, importe_modificado:279916.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2080852/proyecto_INICIO, 2080852/proyecto_PROCESO, 2080852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088569 | Adquisición | 83074 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83074.0, modificado:6353.23}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 6353.23 | 6353.23 | 6353.23 | 6353.23 | 6353.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088581 | Adquisición | 82812.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82812.85, modificado:54119.1}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 54119.1 | 54119.1 | 54119.1 | 54119.1 | 54119.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088584 | Adquisición | 2820500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820500.0, modificado:2753777.96}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2753777.96 | 2753777.96 | 2753777.96 | 2753777.96 | 2753777.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088594 | Adquisición | 131236.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131236.42, modificado:128760.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088596 | Adquisición | 935603.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935603.25, modificado:532882.79}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 532882.79 | 532882.79 | 532882.79 | 532882.79 | 532882.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083548 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2171088.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAGOYA,EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. - 99024 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 99024 | S | 754 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:476.0, meta_modificada:478.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:67, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MESA DE CHAGOYA, 76618 MESA DE CHAGOYA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SU UBICACION DE LA OBRA MURO DE CONTENSION SE UBICA PASANDO LA COMUNIDAD DE MESA RAMIREZ A 500 METROS ANTES DE LLEGA, lon:-99.99529292, lat:20.93801957}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 2171088.82 | 2171088.82 | 2171088.82 | 2171088.82 | 2171088.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/26, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2171088.85, importe_modificado:2171088.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:478.68}} | {2083548/proyecto_PROCESO, 2083548/proyecto_FIN, 2083548/proyecto_INICIO, 2083548/proyecto_PROCESO, 2083548/proyecto_FIN, 2083548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088606 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1423.32}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1423.32 | 1423.32 | 1423.32 | 1423.32 | 1423.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088607 | Proyecto de inversión | 2743009.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743009.3, modificado:2426860.63}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA, QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00527 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.95, meta_modificada:1388.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLINAS DE MENCHACA, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.388, lat:20.643665}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 2426860.63 | 2426860.63 | 2426860.63 | 2426860.63 | 2426860.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 031/2022, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2639633.72, importe_modificado:2639633.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.95}} | {2088607/proyecto_INICIO, 2088607/proyecto_PROCESO, 2088607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088621 | Proyecto de inversión | 3650258.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650258.69, modificado:3032535.03}} | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA BARRETA, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.61, meta_modificada:2258.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:LOCALIDAD DE LA BARRETA, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.50576, lat:20.8265}} | 2022-07-04 | 2022-12-23 | 3032535.03 | 3032535.03 | 3032535.03 | 3032535.03 | 3032535.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 035/2022, contratista:OLVERA SAN JUAN ALBERTO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3515147.62, importe_modificado:3515147.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2258.61}} | {2088621/proyecto_INICIO, 2088621/proyecto_PROCESO, 2088621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088627 | Proyecto de inversión | 14956270.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495627066E7, modificado:1.417126407E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 400 DEL KM 17+100 AL KM 34+500, MUNICIPIOS DE HUIMILPAN Y PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00550 | N | 0 | 0 | 4289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MUNICIPIOS DE HUMILPAN Y PEDRO ESCOBEDO, QRO., lon:-100.2646, lat:20.3815}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 14171264.07 | 14171264.07 | 14171264.07 | 14171264.07 | 14171264.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 040/2022, contratista:MG ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.433793329E7, importe_modificado:1.433793329E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {2088627/proyecto_INICIO, 2088627/proyecto_PROCESO, 2088627/proyecto_FIN, 2088627/proyecto_PROCESO, 2088627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083709 | Proyecto de inversión | 2299996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299996.84, modificado:2098796.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 99760 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 99760 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE DE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SOLANA SAN JUAN, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PEÑADE ZARAGOZA HASTA 260 ML EN LACOMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN E, lon:-100.39093079, lat:20.7448062}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2098796.76 | 2098796.76 | 2098796.76 | 2098796.76 | 2098796.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0141/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2099424.24, importe_modificado:2098796.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1950.0}} | {2083709/proyecto_PROCESO, 2083709/proyecto_INICIO, 2083709/proyecto_PROCESO, 2083709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202087938 | Proyecto de inversión | 996613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996613.85, modificado:996606.07}} | RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RIO EL PUEBLITO PRIMERA ETAPA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. |  | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4091.0, meta_modificada:4091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RIO EL PUBLITO, lon:-100.480136, lat:20.571548}} | 2022-06-22 | 2022-07-19 | 996606.07 | 996606.07 | 996606.07 | 996606.07 | 996606.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00, contratista:RUBÉN ALANÍZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:996613.85, importe_modificado:996606.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4091.0}} | {2087938/proyecto_PROCESO, 2087938/proyecto_INICIO, 2087938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220202083591 | Proyecto de inversión | 6631120.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631120.65, modificado:4637615.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA ARROYITOS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 99246 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 99246 | S | 1021 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5682.0, meta_modificada:5682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ, CALLE 16 OBRA UBICADA EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMEN, lon:-100.38124036, lat:20.64707987}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 4637615.33 | 4637615.33 | 4637615.33 | 4637615.33 | 4637615.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0138/3, contratista:ING. CIVIL LUIS ALBERTO PONCE DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5998302.32, importe_modificado:4637615.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5682.0}} | {2083591/proyecto_PROCESO, 2083591/proyecto_INICIO, 2083591/proyecto_FIN, 2083591/proyecto_PROCESO, 2083591/proyecto_INICIO, 2083591/proyecto_FIN, 2083591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202088033 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9326.4}} | ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 7-2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro., lon:-99.96878, lat:20.38691}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 9326.4 | 9326.4 | 9326.4 | 9326.4 | 9326.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2088033/proyecto_INICIO, 2088033/proyecto_PROCESO, 2088033/proyecto_INICIO, 2088033/proyecto_PROCESO, 2088033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088042 | Adquisición | 3302588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302588.13, modificado:3302588.13}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA C-3 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.137895, lat:20.49887}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3302588.13 | 3302588.13 | 3302588.13 | 3302588.13 | 3302588.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2088042/proyecto_INICIO, 2088042/proyecto_PROCESO, 2088042/proyecto_INICIO, 2088042/proyecto_PROCESO, 2088042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:Información de factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:No coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202076801 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. - 64095 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64095 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CALLE BRASIL DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CO, lon:-99.170173, lat:21.514544}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.94, importe_modificado:42389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2076801/proyecto_INICIO, 2076801/proyecto_FIN, 2076801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202082076 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN 1ERA ETAPA DE DREN PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARRIZAL EN CAMINO PRINCIPAL - 92291 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 92291 | S | 173 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ CARRIZAL, 76570 SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL Y CALLE CAMINO RUMBO A LLANOS DE SANTA CLARA, SE ENCUENTRA EN ANDADOR PRINCIPAL UBICADO EN , lon:-99.436041, lat:21.051383}} | 2022-06-01 | 2022-07-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-004-2022, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:398677.98, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2082076/proyecto_INICIO, 2082076/proyecto_PROCESO, 2082076/proyecto_INICIO, 2082076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076840 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 64337 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LA, lon:-99.20126189, lat:21.56111505}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.39, importe_modificado:21123.39}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076840/proyecto_INICIO, 2076840/proyecto_FIN, 2076840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076848 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. - 64366 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64366 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-99.32839743, lat:21.40025693}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | 74872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.39, importe_modificado:21123.39}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076848/proyecto_INICIO, 2076848/proyecto_FIN, 2076848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079708 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO. - 79063 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 79063 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-99.343056, lat:21.241795}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19953.22 | 19953.22 | 19953.22 | 19953.22 | 19953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5631.55, importe_modificado:5631.55}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14321.67, importe_modificado:14321.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2079708/proyecto_INICIO, 2079708/proyecto_FIN, 2079708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076876 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN. - 64486 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64486 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA, 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA PRINCIPAL PARTIEND, lon:-99.34915113, lat:21.38475721}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076876/proyecto_INICIO, 2076876/proyecto_FIN, 2076876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077441 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. - 67521 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 67521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN , lon:-99.170421, lat:21.514027}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077441/proyecto_INICIO, 2077441/proyecto_FIN, 2077441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202079719 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:7869.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA. - 79107 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 79107 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIREC, lon:-99.367955, lat:21.233947}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 7869.51 | 7869.51 | 7869.51 | 7869.51 | 7869.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2206.0, importe_modificado:2206.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5663.51, importe_modificado:5663.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2079719/proyecto_INICIO, 2079719/proyecto_FIN, 2079719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083878 | Proyecto de inversión | 599181 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599181.0, modificado:599181.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LA ZARZA Y SOMERIAL EN CAMINO PRINCIPAL. - 100614 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 100614 | S | 173 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR Y CALLE CAMINO PRINCIPA DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS OLLA, lon:-99.42322778, lat:21.0263333}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 599181 | 599181 | 599181 | 599181 | 599181 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-10-2022, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:597946.09, importe_modificado:599181.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2083878/proyecto_INICIO, 2083878/proyecto_PROCESO, 2083878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202085536 | Proyecto de inversión | 14871924.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.487192479E7, modificado:1.39609599E7}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL RAYO, DE LA CF 69 AL RAYO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00347 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8461.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:COMUNIDAD DEL RAYO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO., lon:-99.49397166, lat:21.28943228}} | 2022-05-23 | 2022-11-18 | 13960959.9 | 13960959.9 | 13960959.9 | 13960959.9 | 13960959.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 027/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.461401611E7, importe_modificado:1.461401611E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8461.79}} | {2085536/proyecto_INICIO, 2085536/proyecto_PROCESO, 2085536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00347, está financiado por $ 13,914,016.11 de capital y $ 46,943.79 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:El proyecto terminado 2022-00347, está financiado por $ 13,914,016.11 de capital y $ 46,943.79 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL EJECUTOR PARA MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE "MODIFICADO" E ICORPORAR OBSERVACIÓN: El proyecto terminado 2022-00347, está financiado por $ 13,914,016.11 de capital y $ 46,943.79 de productos financieros., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220202086593 | Proyecto de inversión | 1609459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609459.96, modificado:1702642.41}} | Rehabilitación de línea de tanque El Mezote, rebombeo Puerta de En medio, municipio de Colón. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 10-CEA-PROAGUA-RU-DDHC-22-OP-10-FL | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.26, meta_modificada:3.26}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:76281 Puerta de Enmedio, Qro., lon:-100.147514, lat:20.762442}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Colón, Qro., lon:-100.136924, lat:20.766272}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Colón, Qro., lon:-100.136089, lat:20.753827}} | 2022-06-10 | 2022-12-06 | 1702642.41 | 1702642.41 | 1702642.41 | 1702642.41 | 1702642.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.26}} | {2086593/proyecto_INICIO, 2086593/proyecto_PROCESO, 2086593/proyecto_INICIO, 2086593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076947 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA. - 64912 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND, lon:-99.45324179, lat:21.1433074}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076947/proyecto_INICIO, 2076947/proyecto_FIN, 2076947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077465 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA. - 67681 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 67681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM, lon:-99.42042, lat:21.170546}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077465/proyecto_INICIO, 2077465/proyecto_FIN, 2077465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083057 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299706.57}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCOYOLILLO. - 97024 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 97024 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA TANCOYOLILLO, 76347 TANCOYOLILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA ESTATAL A SABINO CHICO, LA OBRA SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE S, lon:-99.41892987, lat:21.20572405}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 299706.57 | 299706.57 | 299706.57 | 299706.57 | 299706.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:201695.0, importe_modificado:201695.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42777.01, importe_modificado:42777.01}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:55234.56, importe_modificado:55234.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2083057/proyecto_INICIO, 2083057/proyecto_FIN, 2083057/proyecto_PROCESO, 2083057/proyecto_FIN, 2083057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077510 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN. - 67917 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 67917 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE LOS DURÁN, 76354 CARRIZAL DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA A CARRIZAL DE LOS DURÁN RECO, lon:-99.210678, lat:21.574573}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077510/proyecto_INICIO, 2077510/proyecto_FIN, 2077510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077529 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 68032 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 68032 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA A EL POCITO DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 1, lon:-99.20127028, lat:21.56119599}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | 54644.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13599.03, importe_modificado:13599.03}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:41045.25, importe_modificado:41045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077529/proyecto_INICIO, 2077529/proyecto_FIN, 2077529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088382 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4498912.03}} | PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 2022-00505 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.01, meta_modificada:5151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:174, direccion:LOCALIDAD EL SAUZ, lon:-99.8970237, lat:20.5589234}} | 2022-06-20 | 2022-10-02 | 4498912.03 | 4498912.03 | 4498912.03 | 4498912.03 | 4498912.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ SDUVOP FAFEF 2022 IR 2022 23, contratista:JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:4498914.49, importe_modificado:4498914.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5151.0}} | {2088382/proyecto_INICIO, 2088382/proyecto_FIN, 2088382/proyecto_PROCESO, 2088382/proyecto_FIN, 2088382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083173 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE PUERTO HONDO. - 97636 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 97636 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76568 PUERTO HONDO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO RUMBO AGUA FRIA DE GUDIÑO, CAMINO CAMINO RUMBO A SAN PACUAL EL, lon:-99.550921, lat:20.976}} | 2022-06-06 | 2022-08-21 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-007-2022, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:613528.63, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2083173/proyecto_INICIO, 2083173/proyecto_PROCESO, 2083173/proyecto_INICIO, 2083173/proyecto_PROCESO, 2083173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077100 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS. - 65500 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65500 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:RANCHERIA MANZANILLOS, 76346 MANZANILLOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR, lon:-99.50934905, lat:21.16919626}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077100/proyecto_INICIO, 2077100/proyecto_FIN, 2077100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202082384 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 93820 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 93820 | S | 101 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRONQUE RUMBO A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAPILLA, EL TANQUE SE VA A, lon:-99.488609, lat:20.940047}} | 2022-06-06 | 2022-08-21 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:556776.21, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2082384/proyecto_INICIO, 2082384/proyecto_PROCESO, 2082384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202084024 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LOS HERNÁNDEZ EN CAMINO PRINCIPAL. - 101309 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 101309 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:725.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO DE CAMPO ALEGRE A LOS HERNANDEZ, LA OBRA SE ENCONTRARÁ S, lon:-99.58621944, lat:20.9070194}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-13-2022, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:498779.17, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.79}} | {2084024/proyecto_INICIO, 2084024/proyecto_FIN, 2084024/proyecto_PROCESO, 2084024/proyecto_FIN, 2084024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080004 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19986.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, OJO DE AGUA. - 80582 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 80582 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN OJO DE AGUA, 76347 EL RINCÓN (OJO DE AGUA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , A 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO L, lon:-99.4003021, lat:21.15776695}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | 19986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14056.06, importe_modificado:14056.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5930.19, importe_modificado:5930.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2080004/proyecto_INICIO, 2080004/proyecto_FIN, 2080004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080782 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949744.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES. - 84779 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 84779 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO , lon:-99.4516872, lat:21.13108084}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 949744.98 | 949744.98 | 949744.98 | 949744.98 | 949744.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-035-2022, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:949744.98, importe_modificado:949744.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2080782/proyecto_INICIO, 2080782/proyecto_PROCESO, 2080782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202084043 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN EN CAMINO PRINCIPAL. - 101362 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 101362 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO RUMBO A SAN JOSÉ CARRIZAL, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMIN, lon:-99.42731389, lat:21.0568333}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-11-2022, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:498335.19, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2084043/proyecto_PROCESO, 2084043/proyecto_INICIO, 2084043/proyecto_PROCESO, 2084043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077140 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA. - 65646 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65646 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM, lon:-99.423354, lat:21.170155}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | 74872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:21123.4, importe_modificado:21123.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:53749.06, importe_modificado:53749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077140/proyecto_INICIO, 2077140/proyecto_FIN, 2077140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080798 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649186.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO. - 84833 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 84833 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76354 EL SAUCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETE, lon:-99.1555935, lat:21.57293869}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 649186.32 | 649186.32 | 649186.32 | 649186.32 | 649186.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-025-2022, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:649186.32, importe_modificado:649186.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2080798/proyecto_INICIO, 2080798/proyecto_PROCESO, 2080798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202080816 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:219859.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE. - 84916 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 84916 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR, lon:-99.264801, lat:21.346548}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 219859.41 | 219859.41 | 219859.41 | 219859.41 | 219859.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-026-2022, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:219859.41, importe_modificado:219859.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2080816/proyecto_INICIO, 2080816/proyecto_FIN, 2080816/proyecto_PROCESO, 2080816/proyecto_FIN, 2080816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302100434 | Proyecto de inversión | 2973047.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973047.64, modificado:2814127.76}} | MEJORAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2022-00750 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.78, meta_modificada:1953.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO., lon:-99.981417, lat:20.556069}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 2814127.76 | 2814127.76 | 2814127.76 | 2814127.76 | 2814127.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 048/2022, contratista:HERNANDEZ GONZALEZ JOSUE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2901557.96, importe_modificado:2901557.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.78}} | {2100434/proyecto_INICIO, 2100434/proyecto_PROCESO, 2100434/proyecto_FIN, 2100434/proyecto_PROCESO, 2100434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302102223 | Proyecto de inversión | 598792.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.44, modificado:598538.36}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. - 151367 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 151367 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:125, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA NATURALEZA DEL TERRITORIO NO SE PUEDEN PROPORCIONAR MAYORES ELEMENTOS DE UBICACION SIN EMBARGO LA UBICACION CORRESPONDE A LA SEÑALADA EN LATITUD , lon:-99.70012748, lat:21.01909146}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 598538.36 | 598538.36 | 598538.36 | 598538.36 | 598538.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/033/2022, contratista:RESÉNDIZ ESTRADA JOSÉ IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:598792.44, importe_modificado:598792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2102223/proyecto_INICIO, 2102223/proyecto_PROCESO, 2102223/proyecto_FIN, 2102223/proyecto_PROCESO, 2102223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302101945 | Proyecto de inversión | 1294178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294178.3, modificado:1294178.3}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA LA PRESA DEL XOTHE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO, AMEALCO DE BONFIL. - 136551 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 136551 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAZMIN, A 2.59 KILOMETROS DE LA DESVIACION DE LA CARRETERA, lon:-100.03682894, lat:20.05640607}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1294178.3 | 1294178.3 | 1294178.3 | 1294178.3 | 1294178.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.467.FISE.22, contratista:MONTES OLVERA ARGELIO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1294178.3, importe_modificado:1294178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.3}} | {2101945/proyecto_INICIO, 2101945/proyecto_PROCESO, 2101945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302102011 | Proyecto de inversión | 996493.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996493.37, modificado:996493.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN. - 141061 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 141061 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 800 AL SUR DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-100.20960813, lat:20.25717018}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 996493.37 | 996493.37 | 996493.37 | 996493.37 | 996493.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.331.FISE.22, contratista:LUGO ARIAS JUAN BERNARDO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:996493.37, importe_modificado:996493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2102011/proyecto_INICIO, 2102011/proyecto_PROCESO, 2102011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127669 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD GUADALUPE EL TERRERO ASENTAMIENTO GUADALUPE EL TERRERO - 198668 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198668 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AL VARAL - LAS SALVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 PUEBLO GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS SALVAS Y CAMINO EL TERRERO, EL SITIO , lon:-100.1516505, lat:20.10890201}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2127669/proyecto_INICIO, 2127669/proyecto_PROCESO, 2127669/proyecto_FIN, 2127669/proyecto_PROCESO, 2127669/proyecto_FIN, 2127669/proyecto_PROCESO, 2127669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126048 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD QUIOTILLOS ASENTAMIENTO QUIOTILLOS - 190249 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190249 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO QUIOTILLOS - EL PINO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - GALINDO Y CARRETERA QUIOTILLOS - LA MESA, LOS SITIO DE OB, lon:-100.14998982, lat:20.29985589}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2126048/proyecto_INICIO, 2126048/proyecto_FIN, 2126048/proyecto_PROCESO, 2126048/proyecto_FIN, 2126048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114078 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1071791.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VERACRUZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL BANTHÍ - 136902 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 136902 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:207.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA BANTHÍ, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE VERACRUZ ES PARALELA A LA CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y F, lon:-99.95591441, lat:20.39923799}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1071791.16 | 1071791.16 | 1071791.16 | 1071791.16 | 1071791.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-035-2022, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1071791.16, importe_modificado:1071791.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.84}} | {2114078/proyecto_INICIO, 2114078/proyecto_PROCESO, 2114078/proyecto_FIN, 2114078/proyecto_PROCESO, 2114078/proyecto_FIN, 2114078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114092 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:153315.7}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 137028 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 137028 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:400, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL HUIZACHE, 76534 LA NEGRA [MINA], CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CAMINO A LA BLANCA Y BRECHA CAMINO A LA SEGUNDA PUERTA DE LA MINA, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA TOM, lon:-99.52, lat:20.837829}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 153315.7 | 153315.7 | 153315.7 | 153315.7 | 153315.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-20, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:153315.7, importe_modificado:153315.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2114092/proyecto_INICIO, 2114092/proyecto_PROCESO, 2114092/proyecto_FIN, 2114092/proyecto_PROCESO, 2114092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302127604 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO - 197923 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197923 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESCUELA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA , lon:-100.03969439, lat:20.08402164}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2127604/proyecto_INICIO, 2127604/proyecto_PROCESO, 2127604/proyecto_FIN, 2127604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127613 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:193342.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. ASENTAMIENTO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O. - 197951 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197951 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL CARMEN - SAN FELIPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERI, lon:-100.10742583, lat:20.04379458}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2127613/proyecto_INICIO, 2127613/proyecto_FIN, 2127613/proyecto_PROCESO, 2127613/proyecto_FIN, 2127613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1242659.73}} | ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE DE ACERO Y UN BRAZO EN ANDADOR A PARQUES DE SAN MIGUEL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 182841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 182841 | S | 439 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PARQUES DE SAN MIGUEL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN PARQUES DE SAN MIGUEL EN AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13005204, lat:20.20367762}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1242659.73 | 1242659.73 | 1242659.73 | 1242659.73 | 1242659.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.321.FISMDF.22, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992659.73, importe_modificado:1242659.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2124536/proyecto_INICIO, 2124536/proyecto_FIN, 2124536/proyecto_PROCESO, 2124536/proyecto_FIN, 2124536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124547 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049481.35}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE, LIMÓN DE LA PEÑA, SAUCILLO. - 182881 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 182881 | S | 164 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:RANCHERIA LIMÓN DE LA PEÑA, 76353 LIMÓN DE LA PEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, LA OBRA SE REALIZARÁ A 20.6 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.3942215, lat:21.24754609}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1049481.35 | 1049481.35 | 1049481.35 | 1049481.35 | 1049481.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:194802.05, importe_modificado:194802.05}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:145172.26, importe_modificado:145172.26}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:709507.04, importe_modificado:709507.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2124547/proyecto_INICIO, 2124547/proyecto_FIN, 2124547/proyecto_PROCESO, 2124547/proyecto_FIN, 2124547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109428 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114850 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA LA PRIMARIA DE LA COMUNID, lon:-99.620439, lat:21.216358}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109428/proyecto_INICIO, 2109428/proyecto_FIN, 2109428/proyecto_PROCESO, 2109428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302125178 | Proyecto de inversión | 150200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150200.0, modificado:150148.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 185971 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 185971 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SALIDA A LOS ENCINOS Y CALLE CALLE SALIDA A EL PORTUGUÉS, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LA PROPIEDAD DE CADA UNA DE , lon:-99.789957, lat:21.162971}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 150148.96 | 150148.96 | 150148.96 | 150148.96 | 150148.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-31, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125178/proyecto_INICIO, 2125178/proyecto_FIN, 2125178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125344 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VEGA - 186978 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186978 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA PUEBLO LA VEGA, 76495 LA VEGA (LAS VEGAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EXTORAZ Y CAMINO CAMINO A EL GARAMBULLAL, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA , lon:-99.774446, lat:21.041223}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-41, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125344/proyecto_INICIO, 2125344/proyecto_FIN, 2125344/proyecto_PROCESO, 2125344/proyecto_FIN, 2125344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126178 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA NOPALERA - 190737 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 190737 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA NOPALERA RANCHERIA LA NOPALERA, 76490 LA NOPALERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY VERDE Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO , lon:-99.69777, lat:21.089915}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-33, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126178/proyecto_INICIO, 2126178/proyecto_FIN, 2126178/proyecto_PROCESO, 2126178/proyecto_FIN, 2126178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126538 | Proyecto de inversión | 18721.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.28, modificado:18463.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS. - 192593 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 192593 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.6, meta_modificada:47.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA LOCALIDAD GUAYABOS DE JALPAN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERA, lon:-99.436691, lat:21.147665}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 18463.16 | 18463.16 | 18463.16 | 18463.16 | 18463.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5042.08, importe_modificado:5042.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13421.08, importe_modificado:13421.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.6}} | {2126538/proyecto_INICIO, 2126538/proyecto_FIN, 2126538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126908 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO OTRO - 194268 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194268 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN ILDEFONSO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 76878 EJIDO EMILIANO ZAPATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A, lon:-100.11247437, lat:20.17657155}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2126908/proyecto_INICIO, 2126908/proyecto_FIN, 2126908/proyecto_PROCESO, 2126908/proyecto_FIN, 2126908/proyecto_PROCESO, 2126908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126910 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO MESA DE SAN MARTÍN - 194271 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194271 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO EL RINCON, LOS SITIOS DEL PROYECTO , lon:-100.19309144, lat:20.2294691}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2126910/proyecto_INICIO, 2126910/proyecto_PROCESO, 2126910/proyecto_FIN, 2126910/proyecto_PROCESO, 2126910/proyecto_FIN, 2126910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126912 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJÉ DE GARABATO ASENTAMIENTO CHITEJÉ DE GARABATO - 194273 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194273 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE 1º DE MAYO PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MIRADOR, DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA A 500 METROS DE DISTANCIA SE UBICAN LOS SITIOS D, lon:-100.19501866, lat:20.10192128}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2126912/proyecto_INICIO, 2126912/proyecto_PROCESO, 2126912/proyecto_FIN, 2126912/proyecto_PROCESO, 2126912/proyecto_FIN, 2126912/proyecto_PROCESO, 2126912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126915 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA LADERA ASENTAMIENTO LA LADERA - 194276 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194276 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE - SALIDA AL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS SE UBICAN LOS SITIOS DEL PROYECTO AMEA, lon:-100.07656649, lat:20.12941843}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2126915/proyecto_INICIO, 2126915/proyecto_FIN, 2126915/proyecto_PROCESO, 2126915/proyecto_FIN, 2126915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126916 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL APARTADERO - 194278 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS, lon:-100.06842535, lat:20.15511334}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2126916/proyecto_INICIO, 2126916/proyecto_FIN, 2126916/proyecto_PROCESO, 2126916/proyecto_FIN, 2126916/proyecto_PROCESO, 2126916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126917 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 194279 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194279 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO LA LADERA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA PIEDAD Y TERRACERIA A LA PRESA, EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI, lon:-100.04527675, lat:20.11902021}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2126917/proyecto_INICIO, 2126917/proyecto_FIN, 2126917/proyecto_PROCESO, 2126917/proyecto_FIN, 2126917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126920 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO LA ESPERANZA SAN BARTOLO ASENTAMIENTO LA ESPERANZA SAN BARTOLO - 194284 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL , lon:-100.0623932, lat:20.19519783}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2126920/proyecto_INICIO, 2126920/proyecto_PROCESO, 2126920/proyecto_FIN, 2126920/proyecto_PROCESO, 2126920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126069 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE AGUA DE VENADO. - 190323 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 190323 | S | 98 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA DEL VENADO, 76558 AGUA DEL VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A SAN CRISTOBAL, EL TANQUE SE VA UBICAR SOBRE EL CAMIN, lon:-99.57543, lat:20.920038}} | 2022-09-19 | 2022-11-24 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-32-2022, contratista:MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:647008.44, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2126069/proyecto_INICIO, 2126069/proyecto_FIN, 2126069/proyecto_PROCESO, 2126069/proyecto_FIN, 2126069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128109 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 200782 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200782 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA MURALLA - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO LA MURALLA, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A, lon:-99.99246388, lat:20.20201523}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2128109/proyecto_INICIO, 2128109/proyecto_FIN, 2128109/proyecto_PROCESO, 2128109/proyecto_FIN, 2128109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128127 | Proyecto de inversión | 409500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.0, modificado:407346.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JABALI DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 200834 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 200834 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.19, meta_modificada:429.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA JABALÍ, 76526 JABALÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SUB DELEGACIÓN, lon:-99.785079, lat:20.842417}} | 2022-08-08 | 2022-10-28 | 407346.39 | 407346.39 | 407346.39 | 407346.39 | 407346.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-97, contratista:VERONICA VISCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:409013.96, importe_modificado:407346.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.19}} | {2128127/proyecto_PROCESO, 2128127/proyecto_INICIO, 2128127/proyecto_FIN, 2128127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:El monto del anticipo de contrato no coincide con la documentación soporte brindada., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302125743 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59734.22}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 188790 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 188790 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.71, meta_modificada:41.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.489241, lat:21.254605}} | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 59734.22 | 59734.22 | 59734.22 | 59734.22 | 59734.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:25063.18, importe_modificado:25063.18}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:498.8, importe_modificado:498.8}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:34172.24, importe_modificado:34172.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.71}} | {2125743/proyecto_INICIO, 2125743/proyecto_FIN, 2125743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126206 | Proyecto de inversión | 27104.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27104.11, modificado:26900.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA - 190872 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 190872 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.61, meta_modificada:29.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONSELOS Y CALLE TERESA MENIDEZ, CALLE ITURRALDE PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A , lon:-99.46320989, lat:21.21967497}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 26900.73 | 26900.73 | 26900.73 | 26900.73 | 26900.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:408.32, importe_modificado:408.32}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:16939.48, importe_modificado:16939.48}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:9552.93, importe_modificado:9552.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.61}} | {2126206/proyecto_INICIO, 2126206/proyecto_FIN, 2126206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126930 | Proyecto de inversión | 168439.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168439.54, modificado:168253.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN AGEB CATORCE A EZEQUIEL MONTES QRO - 194301 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 194301 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD PASANDO EL PRESCOLAR SITOGO, lon:-99.8335354, lat:20.63745125}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126930/proyecto_INICIO, 2126930/proyecto_FIN, 2126930/proyecto_PROCESO, 2126930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126940 | Proyecto de inversión | 84219.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84219.77, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES - 194359 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 194359 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCEBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE ANTONIO FEREGRINO ENTRANDO POR AVENIDA ANTONIO FEREGRIN, lon:-99.90287572, lat:20.67871871}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126940/proyecto_INICIO, 2126940/proyecto_PROCESO, 2126940/proyecto_FIN, 2126940/proyecto_PROCESO, 2126940/proyecto_FIN, 2126940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125202 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PEDRO - 186108 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186108 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA DE PEDRO RANCHERIA AGUA DE PEDRO, 76485 AGUA DE PEDRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DEL COBRE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN , lon:-99.806742, lat:21.122665}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-27, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125202/proyecto_INICIO, 2125202/proyecto_PROCESO, 2125202/proyecto_FIN, 2125202/proyecto_PROCESO, 2125202/proyecto_FIN, 2125202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125771 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS - 188923 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 188923 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA Y ANDADOR ANDADOR DE LA SECUNDARIA A LA CARRETERA, E, lon:-99.966505, lat:21.099081}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-49, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125771/proyecto_INICIO, 2125771/proyecto_PROCESO, 2125771/proyecto_FIN, 2125771/proyecto_PROCESO, 2125771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126576 | Proyecto de inversión | 479865.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479865.52, modificado:477620.47}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO - 192811 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 192811 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL PITAHAYO RANCHERIA EL PITAHAYO, 76478 EL PITAHAYO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PEÑAMILLER Y , LOS POSTES DE ESTA ELECTRIFICACIÓN SE COLOCARÁN A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PEÑAM, lon:-99.82846, lat:21.045295}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 477620.47 | 477620.47 | 477620.47 | 477620.47 | 477620.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/035/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:479447.31, importe_modificado:477620.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2126576/proyecto_INICIO, 2126576/proyecto_PROCESO, 2126576/proyecto_FIN, 2126576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125975 | Proyecto de inversión | 766063 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766063.0, modificado:766063.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS POZOS EN CALLE PRINCIPAL. - 189945 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 189945 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS POZOS, 76555 LOS POZOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO A LA OLLA, CAMINO CAMINO RUMBO A LA CAPILLA LA OBRA SE ENCON, lon:-99.55915, lat:20.88897}} | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 766063 | 766063 | 766063 | 766063 | 766063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-18-2022, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:764847.22, importe_modificado:766063.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2125975/proyecto_INICIO, 2125975/proyecto_PROCESO, 2125975/proyecto_FIN, 2125975/proyecto_PROCESO, 2125975/proyecto_FIN, 2125975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125984 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:322237.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL - 189996 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 189996 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO LA MANZANA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA MANZANA, 76897 EJIDO LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DE UBICACION SE LOCALIZAN A 500 METROS DEL PANTEON DE LA , lon:-100.03465137, lat:20.09774251}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 322237.5 | 322237.5 | 322237.5 | 322237.5 | 322237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2125984/proyecto_INICIO, 2125984/proyecto_PROCESO, 2125984/proyecto_FIN, 2125984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125234 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 186286 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186286 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:CALLE CALLE QUE VA A LA TIENDA A EL PUERTECITO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO PO, lon:-99.795364, lat:21.169574}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-30, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125234/proyecto_INICIO, 2125234/proyecto_FIN, 2125234/proyecto_PROCESO, 2125234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125793 | Proyecto de inversión | 220344.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220344.79, modificado:220301.39}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO. - 189066 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 189066 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL ÁLAMO, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA POR LA CARRETERA FEDERA, lon:-99.448318, lat:21.163309}} | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 220301.39 | 220301.39 | 220301.39 | 220301.39 | 220301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:144515.27, importe_modificado:144515.27}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:24822.84, importe_modificado:24822.84}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:50963.28, importe_modificado:50963.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} | {2125793/proyecto_INICIO, 2125793/proyecto_FIN, 2125793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126255 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191131 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191131 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LOS HERNANDEZ 58 ENFRENTE DEL KINDER AMEALCO , lon:-99.94539426, lat:20.13763911}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2126255/proyecto_INICIO, 2126255/proyecto_PROCESO, 2126255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126601 | Proyecto de inversión | 226234.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226234.71, modificado:226234.71}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS - 193028 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 193028 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PAJARITO, 76478 EL PAJARITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A TOLIMÁN Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL PALMAS, LOS POSTES DE ESTA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SERÁN COLOCADOS EN LA CALLE PRINC, lon:-99.9585, lat:21.087734}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 226234.71 | 226234.71 | 226234.71 | 226234.71 | 226234.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 3803, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:226234.71, importe_modificado:226234.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2126601/proyecto_INICIO, 2126601/proyecto_PROCESO, 2126601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114182 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649796.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA - 137479 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 137479 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE 5 DE MAYO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA ALAMEDA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 600M DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA VALLA Y A , lon:-100.02701804, lat:20.49876545}} | 2022-06-18 | 2022-10-15 | 649796.16 | 649796.16 | 649796.16 | 649796.16 | 649796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-038-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:649796.16, importe_modificado:649796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2114182/proyecto_INICIO, 2114182/proyecto_PROCESO, 2114182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125462 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO - 187484 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 187484 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:120, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE EL CAMPAMENTO PUEBLO EL CAMPAMENTO, 76496 EL CAMPAMENTO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA SUBIDA EN EL CAMPAMENTO Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL BENE, lon:-99.73571, lat:21.037495}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-46, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125462/proyecto_INICIO, 2125462/proyecto_FIN, 2125462/proyecto_PROCESO, 2125462/proyecto_FIN, 2125462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125811 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SANTA MARÍA - 189157 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189157 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIAL PUERTO DE SANTA MARIA RANCHERIA PUERTO DE SANTA MARÍA, 76486 PUERTO DE SANTA MARÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PEÑAMILLER Y CARRETERA CARRETERA A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SERÁ CO, lon:-99.906533, lat:21.117873}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-32, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125811/proyecto_INICIO, 2125811/proyecto_FIN, 2125811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125824 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259358.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL GALLO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 189194 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 189194 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 2 DE LAS VIVIENDAS EN EL SAUS 2 DE LAS VIVIENDAS ESTAN A 200 METROS AL REDEDOR DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD , lon:-100.17645729, lat:20.12874822}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259358.87 | 259358.87 | 259358.87 | 259358.87 | 259358.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2125824/proyecto_INICIO, 2125824/proyecto_FIN, 2125824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126266 | Proyecto de inversión | 797013.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797013.31, modificado:796973.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN,QRO. - 191237 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 191237 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 2 DE JULIO, CALLE DE LOS LAURELES LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 2 DE JULIO VIALIDAD POSTE, lon:-100.03632415, lat:20.61842626}} | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 796973.49 | 796973.49 | 796973.49 | 796973.49 | 796973.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.16, contratista:GRUPO DIMA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:797013.31, importe_modificado:796973.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2126266/proyecto_INICIO, 2126266/proyecto_PROCESO, 2126266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302126998 | Proyecto de inversión | 50850.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50850.82, modificado:50546.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA. - 194593 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 194593 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:204, direccion:RANCHERIA LA CEIBA, 76347 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMO, lon:-99.401574, lat:21.1678152}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 50546.73 | 50546.73 | 50546.73 | 50546.73 | 50546.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:17572.57, importe_modificado:17572.57}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:32213.2, importe_modificado:32213.2}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:760.96, importe_modificado:760.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2126998/proyecto_INICIO, 2126998/proyecto_FIN, 2126998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124168 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL. - 181334 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 181334 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN PASCUAL, 76568 SAN PASCUAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A PUERTO HONDO, CAMINO CAMINO A TIERRAS COLORADAS LA OBRÁ SE EN, lon:-99.54801389, lat:20.9547833}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-22-2022, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:498620.27, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2124168/proyecto_INICIO, 2124168/proyecto_PROCESO, 2124168/proyecto_FIN, 2124168/proyecto_INICIO, 2124168/proyecto_PROCESO, 2124168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124176 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LOS PLANES EN CAMINO PRINCIPAL. - 181361 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 181361 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:796.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS PLANES, 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DEL DURAZNO, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAM, lon:-99.54671944, lat:20.9495889}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-23-2022, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:598670.44, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.68}} | {2124176/proyecto_INICIO, 2124176/proyecto_PROCESO, 2124176/proyecto_FIN, 2124176/proyecto_PROCESO, 2124176/proyecto_FIN, 2124176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109167 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:93316.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113653 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 172.23 MTS DEL BACHILLERATO EN LA LOC, lon:-99.08764108, lat:21.22166502}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 93316.62 | 93316.62 | 93316.62 | 93316.62 | 93316.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109167/proyecto_INICIO, 2109167/proyecto_FIN, 2109167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109169 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:191078.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113663 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113663 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 189.58 MTS DE LA PREESCOLAR EN LA LOCALIDA, lon:-99.21536803, lat:21.14472951}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109169/proyecto_INICIO, 2109169/proyecto_FIN, 2109169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109170 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:95537.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113665 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113665 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 205.39 MTS DE LA, lon:-99.173313, lat:21.32390807}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109170/proyecto_INICIO, 2109170/proyecto_PROCESO, 2109170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109171 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:191078.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113666 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113666 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO, lon:-99.10237161, lat:21.23730896}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109171/proyecto_INICIO, 2109171/proyecto_FIN, 2109171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109172 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:168047.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113673 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113673 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 52.92 MTS DE L, lon:-99.07782186, lat:21.23358228}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 168047.64 | 168047.64 | 168047.64 | 168047.64 | 168047.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109172/proyecto_INICIO, 2109172/proyecto_FIN, 2109172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109174 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:191078.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113675 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113675 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 56.48 MTS DE LA IGLESIA EN L, lon:-99.10667663, lat:21.27937411}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | 191078.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109174/proyecto_INICIO, 2109174/proyecto_PROCESO, 2109174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109175 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:108081.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113681 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 185.63 MT, lon:-99.15635681, lat:21.39527793}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 108081.91 | 108081.91 | 108081.91 | 108081.91 | 108081.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109175/proyecto_INICIO, 2109175/proyecto_PROCESO, 2109175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109176 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107982.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113682 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, lon:-99.28583205, lat:21.24368561}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 107982.75 | 107982.75 | 107982.75 | 107982.75 | 107982.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109176/proyecto_INICIO, 2109176/proyecto_FIN, 2109176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125832 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO - 189240 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL NOGALITO RANCHERIA EL NOGALITO, 76474 EL NOGALITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BOQUILLAS Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE , lon:-99.959153, lat:21.15701}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-38, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125832/proyecto_INICIO, 2125832/proyecto_PROCESO, 2125832/proyecto_FIN, 2125832/proyecto_PROCESO, 2125832/proyecto_FIN, 2125832/proyecto_PROCESO, 2125832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125854 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA - 189351 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189351 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA YERBABUENA RANCHERIA LA YERBABUENA, 76470 LA YERBABUENA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A BOQUILLAS Y CAMINO CAMINO A BOQUILLAS, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBIC, lon:-99.97242, lat:21.159659}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-39, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125854/proyecto_INICIO, 2125854/proyecto_PROCESO, 2125854/proyecto_FIN, 2125854/proyecto_PROCESO, 2125854/proyecto_FIN, 2125854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126283 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191343 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191343 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPI, 76877 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.95075888, lat:20.16615835}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2126283/proyecto_INICIO, 2126283/proyecto_PROCESO, 2126283/proyecto_FIN, 2126283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126296 | Proyecto de inversión | 29147.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.53, modificado:28933.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 191409 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 191409 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.1, meta_modificada:74.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA A ACATITLÁN DEL RIO, A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CARRETERA JALPA, lon:-99.45171186, lat:21.19712878}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 28933.74 | 28933.74 | 28933.74 | 28933.74 | 28933.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8467.63, importe_modificado:8467.63}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:20466.11, importe_modificado:20466.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.1}} | {2126296/proyecto_INICIO, 2126296/proyecto_FIN, 2126296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126300 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LADO NORTE DE LA ESCUELA A 200 METROS AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.96360938, lat:20.12026257}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2126300/proyecto_INICIO, 2126300/proyecto_FIN, 2126300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127025 | Proyecto de inversión | 46250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:45975.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 194708 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 194708 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:204, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CARRETERA JALPAN XILITLA TOMANDO LA DESVIACIÓN P, lon:-99.401574, lat:21.168152}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 45975.18 | 45975.18 | 45975.18 | 45975.18 | 45975.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30143.76, importe_modificado:30143.76}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15144.7, importe_modificado:15144.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2127025/proyecto_INICIO, 2127025/proyecto_FIN, 2127025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124192 | Proyecto de inversión | 875500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875500.0, modificado:875500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA SEBASTIANA. - 181408 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 181408 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO BARRIO LA SEBASTIANA, LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.56276944, lat:20.89925}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 875500 | 875500 | 875500 | 875500 | 875500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-19-2022, contratista:PEDRO GUDIÑO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:874268.56, importe_modificado:875500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}} | {2124192/proyecto_INICIO, 2124192/proyecto_PROCESO, 2124192/proyecto_FIN, 2124192/proyecto_PROCESO, 2124192/proyecto_FIN, 2124192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109177 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113683 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 133.32 MTS DE LA PREESCOLAR DE LA L, lon:-99.12558075, lat:21.21931344}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109177/proyecto_PROCESO, 2109177/proyecto_INICIO, 2109177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109178 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JAGUEY DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113684 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA C, lon:-99.07306694, lat:21.22510632}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109178/proyecto_PROCESO, 2109178/proyecto_FIN, 2109178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109179 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ORTIGAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113685 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ORTIGAS, lon:-99.32047453, lat:21.17908499}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109179/proyecto_INICIO, 2109179/proyecto_FIN, 2109179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109181 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113687 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL PREESCOLA, lon:-99.1751345, lat:21.32436893}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 107978.67 | 107978.67 | 107978.67 | 107978.67 | 107978.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109181/proyecto_INICIO, 2109181/proyecto_FIN, 2109181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109183 | Proyecto de inversión | 215514.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:217337.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TILACO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113690 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113690 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE MIRAFLORES RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE MIRAFLORES Y EL OTRO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOC, lon:-99.19377664, lat:21.16371152}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 217337.8 | 217337.8 | 217337.8 | 217337.8 | 217337.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109183/proyecto_INICIO, 2109183/proyecto_FIN, 2109183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109184 | Proyecto de inversión | 215514.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215957.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113691 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113691 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA SUBDE, lon:-99.1988826, lat:21.3775119}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 215957.34 | 215957.34 | 215957.34 | 215957.34 | 215957.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109184/proyecto_INICIO, 2109184/proyecto_PROCESO, 2109184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109189 | Proyecto de inversión | 61780.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61780.38, modificado:61780.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113711 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113711 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE EL NAR, lon:-99.10271493, lat:21.25971775}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 61780.38 | 61780.38 | 61780.38 | 61780.38 | 61780.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2109189/proyecto_INICIO, 2109189/proyecto_FIN, 2109189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109190 | Proyecto de inversión | 184129.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184129.76, modificado:183970.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113718 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113718 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 73.37 MTS DE LA SECUNDARIA ALBERTINA PE, lon:-99.12588725, lat:21.17947991}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 183970.4 | 183970.4 | 183970.4 | 183970.4 | 183970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2109190/proyecto_INICIO, 2109190/proyecto_FIN, 2109190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109191 | Proyecto de inversión | 36341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.4, modificado:36315.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ESTEBAN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113719 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 47.57 MTS DE LA CABEC, lon:-99.32412335, lat:21.18924219}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2109191/proyecto_FIN, 2109191/proyecto_PROCESO, 2109191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109192 | Proyecto de inversión | 36341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.4, modificado:36315.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113720 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 159.23 MTS DE LA PREESCOLAR COMUNITAR, lon:-99.2472499, lat:21.27283422}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2109192/proyecto_INICIO, 2109192/proyecto_FIN, 2109192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109193 | Proyecto de inversión | 145365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145365.6, modificado:145260.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHACATLÁN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113721 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113721 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL B, lon:-99.31466363, lat:21.18316925}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2109193/proyecto_INICIO, 2109193/proyecto_FIN, 2109193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109194 | Proyecto de inversión | 30284.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30284.5, modificado:30284.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113722 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS EN LA MISMA CALLE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10327604, lat:21.23053817}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 30284.5 | 30284.5 | 30284.5 | 30284.5 | 30284.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2109194/proyecto_PROCESO, 2109194/proyecto_INICIO, 2109194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109195 | Proyecto de inversión | 145365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145365.6, modificado:145260.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113725 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113725 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE P, lon:-99.11655974, lat:21.19399362}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | 145260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2109195/proyecto_INICIO, 2109195/proyecto_FIN, 2109195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109197 | Proyecto de inversión | 152633.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152633.88, modificado:152486.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113727 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113727 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 107.32 MTS DE LA PRIMARIA JOSE MORELOS DE LA DE, lon:-99.21441316, lat:21.14485959}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 152486.2 | 152486.2 | 152486.2 | 152486.2 | 152486.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2109197/proyecto_FIN, 2109197/proyecto_PROCESO, 2109197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124934 | Proyecto de inversión | 737477.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737477.26, modificado:725361.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE LA PARTE NORTE DEL ARROYO, ENTRE CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO, INCLUYE VÁLVULAS REGULADORA DE PRESIÓN Y DE CIERRE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 184479 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 184479 | S | 5956 | 4310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.4, meta_modificada:555.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA PARTE NORTE DEL ARROY, lon:-100.49535562, lat:20.78741644}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 725361.91 | 725361.91 | 725361.91 | 725361.91 | 725361.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0165/3, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:726176.36, importe_modificado:725361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.4}} | {2124934/proyecto_FIN, 2124934/proyecto_INICIO, 2124934/proyecto_PROCESO, 2124934/proyecto_INICIO, 2124934/proyecto_PROCESO, 2124934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302127056 | Proyecto de inversión | 1093263.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093263.48, modificado:1093257.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOPOS, COLONIA VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 194856 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 194856 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.49, meta_modificada:285.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHOPOS COLONIA VISTA HERMOSA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE MEZQUITE, CALLE PIRUL LA OBRA CHOPOS SE UBICA ENTRE CALLE ENCINO Y MEZQUITE A UN LADO DE GUARDERIA EL MANANTIAL Y ECUEL, lon:-99.90154662, lat:20.51904562}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1093257.25 | 1093257.25 | 1093257.25 | 1093257.25 | 1093257.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.03, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1093263.48, importe_modificado:1093257.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.18}} | {2127056/proyecto_INICIO, 2127056/proyecto_PROCESO, 2127056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302127878 | Proyecto de inversión | 236307.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236307.5, modificado:85930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO - 199726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 199726 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PABLO Y CARRETERA YOSPI,, lon:-99.96287417, lat:20.14414039}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2127878/proyecto_INICIO, 2127878/proyecto_FIN, 2127878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114239 | Proyecto de inversión | 577000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577000.0, modificado:576712.47}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 137737 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 137737 | S | 19 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.13, meta_modificada:281.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON LA , lon:-99.64055, lat:20.711967}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 576712.47 | 576712.47 | 576712.47 | 576712.47 | 576712.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-77, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:576789.15, importe_modificado:576712.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.13}} | {2114239/proyecto_PROCESO, 2114239/proyecto_INICIO, 2114239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302109198 | Proyecto de inversión | 69048.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69048.66, modificado:69048.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113728 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113728 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 182.66 MTS DE LA PREE, lon:-99.17485555, lat:21.32479868}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 69048.66 | 69048.66 | 69048.66 | 69048.66 | 69048.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2109198/proyecto_INICIO, 2109198/proyecto_PROCESO, 2109198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109199 | Proyecto de inversión | 72682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72682.8, modificado:72630.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113732 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113732 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.09509481, lat:21.18419111}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2109199/proyecto_INICIO, 2109199/proyecto_FIN, 2109199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109200 | Proyecto de inversión | 36341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.4, modificado:36315.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113733 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05700492, lat:21.27148043}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2109200/proyecto_INICIO, 2109200/proyecto_FIN, 2109200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109202 | Proyecto de inversión | 36341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.4, modificado:36315.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113736 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113736 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.23864316, lat:21.29000127}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | 36315.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2109202/proyecto_FIN, 2109202/proyecto_PROCESO, 2109202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125885 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIANES - 189492 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189492 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SEBASTIANES BARRIO SEBASTIANES, 76489 SEBASTIANES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE ARRIBA Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN LA PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINC, lon:-99.81018, lat:21.058584}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-28, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125885/proyecto_INICIO, 2125885/proyecto_FIN, 2125885/proyecto_PROCESO, 2125885/proyecto_FIN, 2125885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127441 | Acción | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:604856.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197284 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 197284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 604856.46 | 604856.46 | 604856.46 | 604856.46 | 604856.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.18, contratista:CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:604856.46, importe_modificado:604856.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2127441/proyecto_INICIO, 2127441/proyecto_FIN, 2127441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302127454 | Proyecto de inversión | 1345240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345240.0, modificado:1345240.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO A TRINCHERAS. - 197334 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 197334 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO GATOS, 76567 SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO A TRINCHERAS, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SO, lon:-99.60974, lat:20.95547}} | 2022-09-19 | 2022-11-19 | 1345240 | 1345240 | 1345240 | 1345240 | 1345240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-28-2022, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1343807.3, importe_modificado:1345240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2127454/proyecto_INICIO, 2127454/proyecto_FIN, 2127454/proyecto_PROCESO, 2127454/proyecto_FIN, 2127454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127460 | Proyecto de inversión | 1882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882000.0, modificado:1865458.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE AGUADORES, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 197359 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197359 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LAPLAZA CONSTITUCION APROX. A 300.00 MEN , lon:-100.14365478, lat:20.18982247}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1865458.26 | 1865458.26 | 1865458.26 | 1865458.26 | 1865458.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.182.FISMDF.22, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1865458.26, importe_modificado:1865458.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1283.0}} | {2127460/proyecto_INICIO, 2127460/proyecto_PROCESO, 2127460/proyecto_FIN, 2127460/proyecto_PROCESO, 2127460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106446 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:257661.38}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BORDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 68971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 68971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CHAMPIMEX A SAN ANTONIO, EL SITIO DE LA AMPLIACION QUE SE PRETENDE REALIZAR SE UBICA AL O, lon:-100.10075254, lat:20.20116841}} | 2022-03-03 | 2022-05-15 | 257661.38 | 257661.38 | 257661.38 | 257661.38 | 257661.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.172.FISMDF.22, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:257661.38, importe_modificado:257661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2106446/proyecto_INICIO, 2106446/proyecto_PROCESO, 2106446/proyecto_INICIO, 2106446/proyecto_PROCESO, 2106446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302122911 | Proyecto de inversión | 496782.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496782.78, modificado:496503.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO JAZMÍN EN EL BO. DE SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 175097 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 175097 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:428.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE C. P.º DEL JAZMÍN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PO. DE JACARANDAS Y CALLE AV. CENTENARIA SUR, CALLE PO. DE LA RIVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PASEO , lon:-99.89476726, lat:20.51347822}} | 2022-06-11 | 2022-08-24 | 496503.85 | 496503.85 | 496503.85 | 496503.85 | 496503.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.12, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:496782.78, importe_modificado:496503.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.55}} | {2122911/proyecto_INICIO, 2122911/proyecto_PROCESO, 2122911/proyecto_INICIO, 2122911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302125544 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD ASENTAMIENTO JACAL DE LA PIEDAD - 187830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 187830 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO LOMA LINDA - LA PIEDAD KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y CAMINO CAMINO AL PANTEON, A 500 METROS DEL CENTRO DE SAL, lon:-100.03645267, lat:20.09658304}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2125544/proyecto_INICIO, 2125544/proyecto_FIN, 2125544/proyecto_INICIO, 2125544/proyecto_PROCESO, 2125544/proyecto_FIN, 2125544/proyecto_PROCESO, 2125544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125551 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959733.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA GARITA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 187893 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 187893 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.1, meta_modificada:1213.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO CADEREYTA - LA GARITA KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NUEVO SOMBRERETE, 76537 LA GARITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE , lon:-99.793542, lat:20.702796}} | 2022-08-09 | 2022-10-28 | 959733.51 | 959733.51 | 959733.51 | 959733.51 | 959733.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-91, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:959883.02, importe_modificado:959733.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.1}} | {2125551/proyecto_INICIO, 2125551/proyecto_FIN, 2125551/proyecto_PROCESO, 2125551/proyecto_FIN, 2125551/proyecto_PROCESO, 2125551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302125558 | Proyecto de inversión | 225300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225300.0, modificado:225223.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ORDEÑA - 187935 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 187935 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:CALLE CALLE POR LA PARTE DE ARRIBA DE LA ESCUELA PUEBLO LA ORDEÑA, 76476 LA ORDEÑA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ADELANTE DE LA ESCUELA Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN EL PREDIO DE CADA UNA D, lon:-100.012159, lat:21.125981}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 225223.44 | 225223.44 | 225223.44 | 225223.44 | 225223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-37, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2125558/proyecto_INICIO, 2125558/proyecto_PROCESO, 2125558/proyecto_FIN, 2125558/proyecto_PROCESO, 2125558/proyecto_FIN, 2125558/proyecto_PROCESO, 2125558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125921 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS - 189657 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189657 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ADJUNTAS DE HIGUERAS PUEBLO ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL PARAÍSO Y CAMINO CAMINO A LA HIGUERA, CAMINO CAMINO A RANCHO QUEMADO EL CUARTO SER, lon:-99.703917, lat:20.996716}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-35, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125921/proyecto_INICIO, 2125921/proyecto_PROCESO, 2125921/proyecto_FIN, 2125921/proyecto_PROCESO, 2125921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127096 | Proyecto de inversión | 45638.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45638.62, modificado:45438.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA. - 195091 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 195091 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA A LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SER, lon:-99.513104, lat:21.182471}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 45438.6 | 45438.6 | 45438.6 | 45438.6 | 45438.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15787.84, importe_modificado:15787.84}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:28964.04, importe_modificado:28964.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2127096/proyecto_INICIO, 2127096/proyecto_FIN, 2127096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127474 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:841811.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLEJÓN DE BOSDHA, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 197405 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197405 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON BOSDHA COLONIA BOSDHA, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIABOSDHA EN AMEALCO DE BONFIL QRO. A50.00 M D, lon:-100.13970775, lat:20.18584644}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 841811.65 | 841811.65 | 841811.65 | 841811.65 | 841811.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.183.FISMDF.22, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:841811.65, importe_modificado:841811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2127474/proyecto_INICIO, 2127474/proyecto_PROCESO, 2127474/proyecto_INICIO, 2127474/proyecto_PROCESO, 2127474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127934 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JOSÉ ITHÓ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ITHÓ - 199999 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 199999 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO AMEALCO - SAN PEDRO TENANGO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CARRETERA A SAN PEDRO TENANGO, LOS SITIOS , lon:-100.12986307, lat:20.15966374}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2127934/proyecto_INICIO, 2127934/proyecto_PROCESO, 2127934/proyecto_FIN, 2127934/proyecto_PROCESO, 2127934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106460 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 69184 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 69184 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA ALAMEDA DEL RINCON Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD ÚLTIMA CASA Y 150 METROS HAST, lon:-100.22242792, lat:20.29129491}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106460/proyecto_INICIO, 2106460/proyecto_PROCESO, 2106460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109267 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491674.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 114011 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 114011 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.69, meta_modificada:454.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 Y CAMINO CAMINO A LA LOMA, LA OBRA SE UBICA A 325 METROS DEL HOTEL MISION LA MURALLA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA EN E, lon:-100.00532163, lat:20.20231555}} | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 1491674.17 | 1491674.17 | 1491674.17 | 1491674.17 | 1491674.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.237.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1491674.17, importe_modificado:1491674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.69}} | {2109267/proyecto_INICIO, 2109267/proyecto_PROCESO, 2109267/proyecto_INICIO, 2109267/proyecto_PROCESO, 2109267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125934 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO - 189730 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189730 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CRISTAL PUEBLO CAMARGO, 76490 CAMARGO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A JALPAN Y CARRETERA CARRETERA A LA ESTACIÓN, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO A UN COSTADO DE LA CALLE CRISTAL CALLE PRINCIPAL EN LA P, lon:-99.729337, lat:21.104739}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-34, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125934/proyecto_INICIO, 2125934/proyecto_FIN, 2125934/proyecto_PROCESO, 2125934/proyecto_FIN, 2125934/proyecto_PROCESO, 2125934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127112 | Proyecto de inversión | 15290.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15290.57, modificado:15089.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE. - 195234 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 195234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA SABINO GRANDE, 76353 SABINO GRANDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN- SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRET, lon:-99.391994, lat:21.23989}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 15089.85 | 15089.85 | 15089.85 | 15089.85 | 15089.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5323.81, importe_modificado:5323.81}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:9543.32, importe_modificado:9543.32}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:222.72, importe_modificado:222.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2127112/proyecto_INICIO, 2127112/proyecto_FIN, 2127112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127490 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593925.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA PINO SUÁREZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197466 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197466 | S | 4236 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA PINO SUEREZ PUEBLO CERRO DE LOS GALLOS, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CERRODE LOS GALLOS EN AMEALCO DE , lon:-100.14831663, lat:20.18555217}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 593925.21 | 593925.21 | 593925.21 | 593925.21 | 593925.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.184.FISMDF.22, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:593925.21, importe_modificado:593925.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2127490/proyecto_INICIO, 2127490/proyecto_PROCESO, 2127490/proyecto_INICIO, 2127490/proyecto_PROCESO, 2127490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127509 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696897.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COLONIA LA ERMITA, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 197550 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 197550 | S | 528 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CALLE CALLE LA ERMITA RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO A LOS ARBOLES, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LALOCALIDAD EL LINDERO AMEALCO DEBONFIL QRO. A, lon:-100.13587314, lat:20.09734674}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | 696897.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.189.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:696897.89, importe_modificado:696897.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1076.0}} | {2127509/proyecto_INICIO, 2127509/proyecto_PROCESO, 2127509/proyecto_FIN, 2127509/proyecto_INICIO, 2127509/proyecto_PROCESO, 2127509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114322 | Proyecto de inversión | 187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, modificado:186453.78}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE ZENTHE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 138153 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 138153 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:288, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL ZENTHÉ, 76527 PUERTO DEL ZENTHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A SAN JAVIER TOMA, lon:-99.60678135, lat:20.86171159}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 186453.78 | 186453.78 | 186453.78 | 186453.78 | 186453.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-34, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:186453.78, importe_modificado:186453.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2114322/proyecto_INICIO, 2114322/proyecto_PROCESO, 2114322/proyecto_FIN, 2114322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302109284 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114112 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA BARRANCA DEL PLATANO Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, ESTA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.616556, lat:21.095236}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2109284/proyecto_INICIO, 2109284/proyecto_PROCESO, 2109284/proyecto_FIN, 2109284/proyecto_PROCESO, 2109284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302125602 | Proyecto de inversión | 155124.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155124.49, modificado:154924.66}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO - 188149 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 188149 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.68, meta_modificada:46.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y CARRETERA CAMINIO EL LINDERO A LA TINAJA, ENTRE CARRETERA 69 JALPAN A RIO VERDE Y CA, lon:-99.51516057, lat:21.27755354}} | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 154924.66 | 154924.66 | 154924.66 | 154924.66 | 154924.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:33357.26, importe_modificado:33357.26}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5689.8, importe_modificado:5689.8}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:18788.84, importe_modificado:18788.84}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:97088.76, importe_modificado:97088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.68}} | {2125602/proyecto_INICIO, 2125602/proyecto_PROCESO, 2125602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125956 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 189862 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA PUEBLO LA HIGUERA, 76493 LA HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A ADJUNTAS DE HIGUERAS Y CAMINO CAMINO A LA ESTACIÓN, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN LA PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UB, lon:-99.722883, lat:21.000807}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-36, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125956/proyecto_INICIO, 2125956/proyecto_PROCESO, 2125956/proyecto_FIN, 2125956/proyecto_PROCESO, 2125956/proyecto_FIN, 2125956/proyecto_PROCESO, 2125956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125969 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL - 189931 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 189931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL MORAL RANCHERIA EL MORAL, 76494 EL MORAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA PLAZUELA Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.681912, lat:21.072443}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-43, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125969/proyecto_INICIO, 2125969/proyecto_PROCESO, 2125969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126402 | Proyecto de inversión | 1593367.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593367.46, modificado:1593355.57}} | URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO DE CALLE JUÁREZ A MIGUEL HIDALGO, LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 191894 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 191894 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.59, meta_modificada:659.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO LA TORTUGA, 76795 LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS VIALIDADES CO, lon:-99.92185481, lat:20.56589999}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1593355.57 | 1593355.57 | 1593355.57 | 1593355.57 | 1593355.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.09, contratista:C. PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1593367.46, importe_modificado:1593355.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.86}} | {2126402/proyecto_INICIO, 2126402/proyecto_PROCESO, 2126402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302126419 | Proyecto de inversión | 168439.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168439.54, modificado:168253.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN AGEB CIENTO OCHENTA Y OCHO EZEQUIEL MONTES QRO - 191943 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 191943 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE REFORMA BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 10 DE MAYO , CALLE MANUEL DOBLADO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO PASANDO EL CENTRO TOMADO CALLE, lon:-99.83527139, lat:20.64376095}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | 168253.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126419/proyecto_INICIO, 2126419/proyecto_FIN, 2126419/proyecto_PROCESO, 2126419/proyecto_FIN, 2126419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127525 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797652.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA MORA, SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 197599 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197599 | S | 876 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:CONTINUACION CALLE LA MORA RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA FEDERAL 120 SE RECORREHASTA EL SANTUARIO SE TOMA LA CALLELA MO, lon:-100.17062498, lat:20.18162594}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | 797652.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.203.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:797652.2, importe_modificado:797652.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2127525/proyecto_INICIO, 2127525/proyecto_PROCESO, 2127525/proyecto_FIN, 2127525/proyecto_PROCESO, 2127525/proyecto_FIN, 2127525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127529 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494547.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197613 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197613 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CONTINUACION DEL PREESCOLAR RANCHERIA EL RINCÓN LA BOTIJA, 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA AL RINCON Y CAMINO SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL, PLANTEL 2 SE RECORRE ESTE CAMINO, lon:-100.21627182, lat:20.2366978}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | 494547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.193.FISMDF.22, contratista:HUGO CORREA SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494547.83, importe_modificado:494547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}} | {2127529/proyecto_INICIO, 2127529/proyecto_PROCESO, 2127529/proyecto_FIN, 2127529/proyecto_PROCESO, 2127529/proyecto_FIN, 2127529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109298 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397927.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CAMINO A SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 114232 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 114232 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.37, meta_modificada:426.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA , lon:-100.08373678, lat:20.17804149}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 397927.64 | 397927.64 | 397927.64 | 397927.64 | 397927.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.238.FISMDF.22, contratista:SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:397927.64, importe_modificado:397927.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.37}} | {2109298/proyecto_INICIO, 2109298/proyecto_PROCESO, 2109298/proyecto_INICIO, 2109298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109303 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1195178.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 114245 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114245 | S | 535 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.9, meta_modificada:2106.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL QUERETARO A UN COSTADO D, lon:-100.179351, lat:20.2462175}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 1195178.62 | 1195178.62 | 1195178.62 | 1195178.62 | 1195178.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.266.FISMDF.22, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1195178.62, importe_modificado:1195178.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.9}} | {2109303/proyecto_INICIO, 2109303/proyecto_PROCESO, 2109303/proyecto_INICIO, 2109303/proyecto_PROCESO, 2109303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109308 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114269 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114269 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON QUE ESTA EN EL BARRIO EL TELAR EN L, lon:-99.582206, lat:21.223039}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109308/proyecto_INICIO, 2109308/proyecto_PROCESO, 2109308/proyecto_FIN, 2109308/proyecto_INICIO, 2109308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302125054 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 185041 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 185041 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL ZAPOTE II RANCHERIA EL ZAPOTE II, 76460 EL ZAPOTE II, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SALIDA A EL SAUZ Y , EL CUARTO RECÁMARA ADICIONAL SE CONSTRUIRÁ EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO UBICADO EN, lon:-99.76213, lat:21.036137}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-42, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125054/proyecto_INICIO, 2125054/proyecto_FIN, 2125054/proyecto_PROCESO, 2125054/proyecto_FIN, 2125054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126086 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 190383 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190383 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON - ALAMEDA DEL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - HUIMILPAN Y CAMINO ALAMEDA DEL RINCON - SAN MARTIN, LOS, lon:-100.20491569, lat:20.26548418}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2126086/proyecto_INICIO, 2126086/proyecto_FIN, 2126086/proyecto_PROCESO, 2126086/proyecto_FIN, 2126086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126089 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MARTÍN - 190390 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190390 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 27 - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD AMEAL, lon:-100.16503515, lat:20.24953427}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2126089/proyecto_INICIO, 2126089/proyecto_PROCESO, 2126089/proyecto_FIN, 2126089/proyecto_PROCESO, 2126089/proyecto_FIN, 2126089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126440 | Proyecto de inversión | 16704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:35085.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192017 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192017 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:102.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO SAN JUAN DEHEDO, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMER LAMPARA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIO FRENTE DONDE VIVE EL SUBDELEGADO, lon:-100.20826632, lat:20.15317189}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 35085.77 | 35085.77 | 35085.77 | 35085.77 | 35085.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.53}} | {2126440/proyecto_INICIO, 2126440/proyecto_FIN, 2126440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128004 | Proyecto de inversión | 193342.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193342.5, modificado:537062.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD DONICÁ ASENTAMIENTO DONICÁ - 200285 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200285 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - DONICA KILÓMETRO 58 + 500 PUEBLO DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO SAN FRANCISCO XHANI, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UB, lon:-100.07187819, lat:20.04354801}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 537062.5 | 537062.5 | 537062.5 | 537062.5 | 537062.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2128004/proyecto_INICIO, 2128004/proyecto_FIN, 2128004/proyecto_PROCESO, 2128004/proyecto_FIN, 2128004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109328 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114328 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL RODEZNO, 76327 PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA HASTA EL FINAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ULTIMA, lon:-99.611481, lat:21.170119}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109328/proyecto_INICIO, 2109328/proyecto_FIN, 2109328/proyecto_PROCESO, 2109328/proyecto_INICIO, 2109328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302126097 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA MURALLA ASENTAMIENTO LA MURALLA - 190415 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190415 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA MURALLA - EL ATORON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN ILDEFONSO - SAN JUAN DEL RIO Y CAMINO EL ATORON, LOS SITIOS DEL PROY, lon:-100.0066213, lat:20.20325251}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2126097/proyecto_INICIO, 2126097/proyecto_PROCESO, 2126097/proyecto_FIN, 2126097/proyecto_PROCESO, 2126097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126101 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO - 190422 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190422 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO, lon:-100.07433142, lat:20.18039015}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2126101/proyecto_INICIO, 2126101/proyecto_FIN, 2126101/proyecto_PROCESO, 2126101/proyecto_FIN, 2126101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126456 | Proyecto de inversión | 27431.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27431.25, modificado:27347.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO. - 192091 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 192091 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.74, meta_modificada:69.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓ, lon:-99.468326, lat:21.183522}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 27347.44 | 27347.44 | 27347.44 | 27347.44 | 27347.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8467.63, importe_modificado:8467.63}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:18879.81, importe_modificado:18879.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.74}} | {2126456/proyecto_INICIO, 2126456/proyecto_FIN, 2126456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126459 | Proyecto de inversión | 84219.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84219.77, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN AGEB CIENTO SETENTA Y TRES EZEQUIEL MONTES QRO - 192109 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 192109 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES POR LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL CIERVO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE R, lon:-99.85449954, lat:20.63392705}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126459/proyecto_INICIO, 2126459/proyecto_PROCESO, 2126459/proyecto_FIN, 2126459/proyecto_PROCESO, 2126459/proyecto_FIN, 2126459/proyecto_PROCESO, 2126459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127197 | Proyecto de inversión | 646072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646072.24, modificado:641694.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRULES EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 195842 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 195842 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.8, meta_modificada:139.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE ALCANFORES, CALLE SAUCES LA OBRA CALLE PIRULES SE UBICA ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALCANFORES A LA ALTURA DEL CASA DE SALUD , lon:-99.9279928, lat:20.495285}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 641694.63 | 641694.63 | 641694.63 | 641694.63 | 641694.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.04, contratista:ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:646072.24, importe_modificado:641694.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.8}} | {2127197/proyecto_INICIO, 2127197/proyecto_PROCESO, 2127197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302123573 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:377565.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CAMINO A LA LOCALIDAD DEL YONTHE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 178325 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 178325 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:397, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA YONTHÉ, 76510 RANCHO ANTONIO DE JESÚS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 300 METROS AL SUR DE LA , lon:-99.783319, lat:20.736872}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 377565.8 | 377565.8 | 377565.8 | 377565.8 | 377565.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-48, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:377565.8, importe_modificado:377565.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2123573/proyecto_INICIO, 2123573/proyecto_PROCESO, 2123573/proyecto_FIN, 2123573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302124470 | Proyecto de inversión | 2478436.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478436.74, modificado:2478032.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO. - 182634 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 182634 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA A SAUCILLO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCI, lon:-99.34453959, lat:21.24257746}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2478032.02 | 2478032.02 | 2478032.02 | 2478032.02 | 2478032.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-030-2022, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2478032.02, importe_modificado:2478032.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2124470/proyecto_INICIO, 2124470/proyecto_PROCESO, 2124470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125119 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:75074.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO - 185598 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 185598 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL ENCINO RANCHERIA EL ENCINO, 76485 EL ENCINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA FRÍA Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO., lon:-99.827965, lat:21.141126}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | 75074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-26, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO., monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125119/proyecto_INICIO, 2125119/proyecto_FIN, 2125119/proyecto_PROCESO, 2125119/proyecto_FIN, 2125119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125666 | Proyecto de inversión | 241780.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241780.73, modificado:241664.95}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 188463 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 188463 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.31, meta_modificada:30.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARÁ A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CARRET, lon:-99.452501, lat:21.196387}} | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 241664.95 | 241664.95 | 241664.95 | 241664.95 | 241664.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4535.6, importe_modificado:4535.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:40499.38, importe_modificado:40499.38}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:160200.51, importe_modificado:160200.51}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:36429.46, importe_modificado:36429.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.31}} | {2125666/proyecto_INICIO, 2125666/proyecto_FIN, 2125666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126494 | Proyecto de inversión | 84219.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84219.77, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN AGEB CIENTO TREINTA Y CINCO EZEQUIEL MONTES QRO - 192284 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 192284 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE FOX BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO POR CALLEBENITO JUAREZ , lon:-99.84374594, lat:20.63867889}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126494/proyecto_INICIO, 2126494/proyecto_FIN, 2126494/proyecto_PROCESO, 2126494/proyecto_FIN, 2126494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127636 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO - 198597 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198597 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , L, lon:-100.12638297, lat:20.11392246}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127636/proyecto_INICIO, 2127636/proyecto_PROCESO, 2127636/proyecto_FIN, 2127636/proyecto_PROCESO, 2127636/proyecto_FIN, 2127636/proyecto_PROCESO, 2127636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127637 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC - 198598 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), , lon:-100.12359685, lat:20.13211543}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2127637/proyecto_INICIO, 2127637/proyecto_FIN, 2127637/proyecto_PROCESO, 2127637/proyecto_FIN, 2127637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124478 | Proyecto de inversión | 135334 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135334.0, modificado:135198.07}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 182671 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 182671 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE LAS ROSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA ESTA UBICADA A 250 METROS DEL INVERNADERO SAN JUAN, lon:-99.772309, lat:20.779307}} | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 135198.07 | 135198.07 | 135198.07 | 135198.07 | 135198.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-104, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:135198.07, importe_modificado:135198.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2124478/proyecto_INICIO, 2124478/proyecto_PROCESO, 2124478/proyecto_FIN, 2124478/proyecto_PROCESO, 2124478/proyecto_FIN, 2124478/proyecto_INICIO, 2124478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302109388 | Proyecto de inversión | 269063.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269063.56, modificado:269063.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114643 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114643 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA, 1 LA PRIME RUBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD2 LA SE, lon:-99.63420971, lat:21.24984}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2109388/proyecto_INICIO, 2109388/proyecto_FIN, 2109388/proyecto_INICIO, 2109388/proyecto_PROCESO, 2109388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302125297 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN - 186661 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186661 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL PILÓN RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A ENCINOS Y CAMINO CAMINO A EL GARAMBULLAL, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTA, lon:-99.774072, lat:21.097675}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-45, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125297/proyecto_INICIO, 2125297/proyecto_PROCESO, 2125297/proyecto_FIN, 2125297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126143 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN - 190564 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 190564 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL MORAL Y CAMINO CAMINO A PLAZUELA, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA , lon:-99.693589, lat:21.057497}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-44, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126143/proyecto_INICIO, 2126143/proyecto_FIN, 2126143/proyecto_PROCESO, 2126143/proyecto_FIN, 2126143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126151 | Proyecto de inversión | 1597689.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597689.22, modificado:1596730.53}} | PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN DE CALLE PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 190604 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 190604 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.41, meta_modificada:1089.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE PINOS PUEBLO SANTILLÁN, 76790 SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA CALLE PINOS SE UBICA ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARBOLEADAS VIALIDAD POSTERIOR CALLE FR, lon:-99.940024, lat:20.60088622}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 1596730.53 | 1596730.53 | 1596730.53 | 1596730.53 | 1596730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.11, contratista:ING. HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1597689.22, importe_modificado:1596730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.19}} | {2126151/proyecto_INICIO, 2126151/proyecto_PROCESO, 2126151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302127648 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 198623 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO A EL BARCO - CARRETERA AL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO DEL BARCO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRET, lon:-100.13098421, lat:20.12119107}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127648/proyecto_INICIO, 2127648/proyecto_PROCESO, 2127648/proyecto_FIN, 2127648/proyecto_PROCESO, 2127648/proyecto_FIN, 2127648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127653 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:157760.09}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 198633 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 198633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 157760.09 | 157760.09 | 157760.09 | 157760.09 | 157760.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:157760.09, importe_modificado:157760.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2127653/proyecto_PROCESO, 2127653/proyecto_INICIO, 2127653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127655 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 198637 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 198637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAYETANO GONZALEZ - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO GONZALEZ Y CAMINO AL POTRERO, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBIC, lon:-100.13180622, lat:20.0999282}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127655/proyecto_INICIO, 2127655/proyecto_PROCESO, 2127655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126027 | Proyecto de inversión | 1641562 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641562.0, modificado:1641562.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD EL DECONÍ, BARRIO EL TANQUE. - 190161 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 190161 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO BARRIO EL TANQUE RANCHERIA EL DECONÍ, 76554 EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA CARRETERA A APARTADERO, LA OBRÁ SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMINO RUMBO AL BARRIO, lon:-99.54579, lat:20.91362}} | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 1641562 | 1641562 | 1641562 | 1641562 | 1641562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-29-2022, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1640335.83, importe_modificado:1641562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.0}} | {2126027/proyecto_INICIO, 2126027/proyecto_PROCESO, 2126027/proyecto_FIN, 2126027/proyecto_PROCESO, 2126027/proyecto_FIN, 2126027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126036 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ ASENTAMIENTO SAN JUAN DEHEDÓ - 190203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 190203 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - EPITACIO HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA LOS ARENALES, LOS, lon:-100.20723646, lat:20.15455816}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2126036/proyecto_INICIO, 2126036/proyecto_FIN, 2126036/proyecto_PROCESO, 2126036/proyecto_FIN, 2126036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128064 | Proyecto de inversión | 21842.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21842.5, modificado:386685.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO EL BATÁN - 200613 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200613 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CANCHAS - PALOS ALTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENTRADA AL BATAN Y CARRETERA AUTOPISTA MACROLIBRAMIENTO, EL SITIO DEL PROYEC, lon:-100.19626293, lat:20.31233233}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 386685 | 386685 | 386685 | 386685 | 386685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2128064/proyecto_INICIO, 2128064/proyecto_FIN, 2128064/proyecto_PROCESO, 2128064/proyecto_FIN, 2128064/proyecto_PROCESO, 2128064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128084 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 200692 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 200692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A LOMA DE CATHI Y CAMINO MESILLAS, EL SITIO DEL PROYECTO SE U, lon:-99.98028707, lat:20.1343215}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2128084/proyecto_INICIO, 2128084/proyecto_PROCESO, 2128084/proyecto_FIN, 2128084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127582 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O. - 197843 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197843 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO - AGOSTADERO - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A AGOSTADERO , lon:-100.05718241, lat:20.04943064}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127582/proyecto_INICIO, 2127582/proyecto_FIN, 2127582/proyecto_PROCESO, 2127582/proyecto_FIN, 2127582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302123620 | Proyecto de inversión | 1467000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467000.0, modificado:1466392.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A SAN OSE TEPOZAN SAN JUAN DE ENRAMADAS LOS PALOMITOS ADJUNNTAS 1 ADJUNTAS 2 - 178524 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 178524 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.9, meta_modificada:1009.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN - CERRO BOLUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CERRO BOLUDO, 76539 CERRO BOLUDO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE , lon:-99.52333, lat:20.913062}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 1466392.11 | 1466392.11 | 1466392.11 | 1466392.11 | 1466392.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-84, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1466914.37, importe_modificado:1466392.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.9}} | {2123620/proyecto_INICIO, 2123620/proyecto_FIN, 2123620/proyecto_PROCESO, 2123620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:El monto del anticipo difiere a lo reportado en el archivo soporte, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302109405 | Proyecto de inversión | 201797.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201797.67, modificado:201797.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114753 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114753 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA ADELANTE DEL CRUCERO RUMBO A SANTA AGUEDA2 LA S, lon:-99.606231, lat:21.236344}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2109405/proyecto_INICIO, 2109405/proyecto_FIN, 2109405/proyecto_PROCESO, 2109405/proyecto_INICIO, 2109405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109414 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114783 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PERICO Y TERRACERIA CRUZ VERDE, LA VIVIENDA ESTA SOBRE CARRETERA FEDERAL FRENTE AL ANDADOR DE LA COMUNIDAD., lon:-99.606347, lat:21.155064}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109414/proyecto_INICIO, 2109414/proyecto_FIN, 2109414/proyecto_PROCESO, 2109414/proyecto_FIN, 2109414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302125325 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA - 186875 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186875 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), 76495 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN LA PROPIEDAD DE LA BENEFICIA, lon:-99.77715, lat:21.033024}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-40, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125325/proyecto_INICIO, 2125325/proyecto_PROCESO, 2125325/proyecto_FIN, 2125325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125336 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN - 186948 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 186948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SALIDA A LAS ENRAMADAS RANCHERIA LA ESTACIÓN, 76496 LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ENRAMADAS Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADO EN LA LOCAL, lon:-99.74868, lat:21.025862}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-48, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125336/proyecto_INICIO, 2125336/proyecto_FIN, 2125336/proyecto_PROCESO, 2125336/proyecto_FIN, 2125336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302110177 | Acción | 705734 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705734.0, modificado:705743.97}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 118081 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 118081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 705743.97 | 705743.97 | 705743.97 | 705743.97 | 705743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/5422022, contratista:DAVID VALLEJO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:705734.0, importe_modificado:705734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2110177/proyecto_INICIO, 2110177/proyecto_PROCESO, 2110177/proyecto_FIN, 2110177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO LA MODIFICACIÓN EN ANEXO C, EXISTIA DIFERENCIA DE LO CAPTURADO A LO REGISTRADO EN ANEXO, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:SE AAGREGO LIGA QUE CONTIENE FACTURA DE ARRENDAMIENTO, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:Las ligas no corresponden, subir contrato y/o factura del arrendamiento, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302117162 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:890969.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LA COFRADIA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 149280 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 149280 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:INTERIOR SN LA COFRADIA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13765463, lat:20.22657818}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 890969.44 | 890969.44 | 890969.44 | 890969.44 | 890969.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.313.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:890969.44, importe_modificado:890969.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2117162/proyecto_INICIO, 2117162/proyecto_PROCESO, 2117162/proyecto_INICIO, 2117162/proyecto_PROCESO, 2117162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117173 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299145.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 149313 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 149313 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.87, meta_modificada:234.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:230, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA HACIENDITA, 76526 LA HACIENDITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 400 METROS DE LOS BANCOS DE, lon:-99.699617, lat:20.86095}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 299145.55 | 299145.55 | 299145.55 | 299145.55 | 299145.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-17, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299167.68, importe_modificado:299145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.87}} | {2117173/proyecto_INICIO, 2117173/proyecto_PROCESO, 2117173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302118094 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1293264.62}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152994 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152994 | S | 200 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.9, meta_modificada:1880.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:INTERIOR SN SAN FELIPE, 76862 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO. SOBRE CARRETERA ESTATAL 300. AME, lon:-100.10101391, lat:20.04165779}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1293264.62 | 1293264.62 | 1293264.62 | 1293264.62 | 1293264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.263.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1293264.62, importe_modificado:1293264.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.9}} | {2118094/proyecto_INICIO, 2118094/proyecto_PROCESO, 2118094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108261 | Proyecto de inversión | 538786.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538786.15, modificado:538566.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 99748 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99748 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS CUATRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y OTRO CERCA DEL PREESCOLAR DE L, lon:-99.12014902, lat:21.29190712}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 538566.4 | 538566.4 | 538566.4 | 538566.4 | 538566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2108261/proyecto_INICIO, 2108261/proyecto_PROCESO, 2108261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117196 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:461755.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 149418 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 149418 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.15, meta_modificada:350.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CARRICILLO, 76525 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 2 KM SOBRE EL CAMINO AL OLIVOTE, lon:-99.612215, lat:20.707254}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 461755.82 | 461755.82 | 461755.82 | 461755.82 | 461755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-16, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:461823.32, importe_modificado:461755.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.15}} | {2117196/proyecto_INICIO, 2117196/proyecto_PROCESO, 2117196/proyecto_INICIO, 2117196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:El monto del anticipo no corresponde a lo proporcionado en la documentación soporte. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:El monto del anticipo no corresponde a lo proporcionado en la documentación soporte. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:El monto del anticipo no corresponde a lo proporcionado en la documentación soporte. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:El monto del anticipo no corresponde a lo proporcionado en la documentación soporte. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302108272 | Proyecto de inversión | 336329.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336329.45, modificado:336329.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 99905 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99905 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE EN CUENTRA DESPUES DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.643119, lat:21.107247}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2108272/proyecto_INICIO, 2108272/proyecto_PROCESO, 2108272/proyecto_FIN, 2108272/proyecto_PROCESO, 2108272/proyecto_INICIO, 2108272/proyecto_FIN, 2108272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108287 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA BARROSA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100001 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 100001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:132, direccion:RANCHERIA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y CARRETERA SAUZ DE GPE, LA VIIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CERCA DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-99.624328, lat:21.246722}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108287/proyecto_INICIO, 2108287/proyecto_FIN, 2108287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108292 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100042 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100042 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA LA YERBABUENA, 1 LA PRIMER VIVIENDA ESTA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD2 LA SEGU, lon:-99.616264, lat:21.217969}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108292/proyecto_INICIO, 2108292/proyecto_FIN, 2108292/proyecto_PROCESO, 2108292/proyecto_FIN, 2108292/proyecto_INICIO, 2108292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302115156 | Proyecto de inversión | 516347 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516347.0, modificado:515854.13}} | REVESTIMIENTO CON ARENILLA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 141253 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 141253 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA LOMA BONITA, 76547 LA LOMA BONITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON EL PALMAR TOMAS LA CARRETERA A EL CH, lon:-99.595397, lat:20.641668}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 515854.13 | 515854.13 | 515854.13 | 515854.13 | 515854.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-80, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:516001.95, importe_modificado:515854.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}} | {2115156/proyecto_INICIO, 2115156/proyecto_PROCESO, 2115156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302117205 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494961.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA PRESA, EL CAPULIN, AMEALCO, QRO. - 149455 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 149455 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EL CAPULIN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EL APARTADERO SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO QRO., lon:-100.03875729, lat:20.18810172}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 494961.93 | 494961.93 | 494961.93 | 494961.93 | 494961.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.314.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494961.93, importe_modificado:494961.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2117205/proyecto_INICIO, 2117205/proyecto_PROCESO, 2117205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117223 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:152353.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 149564 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 149564 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.4, meta_modificada:114.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE CORREGIDORA E IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 35 METROS DE , lon:-99.818318, lat:20.672072}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 152353.27 | 152353.27 | 152353.27 | 152353.27 | 152353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-04, contratista:IG ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETAROIAR, monto:152353.27, importe_modificado:152353.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.4}} | {2117223/proyecto_INICIO, 2117223/proyecto_PROCESO, 2117223/proyecto_FIN, 2117223/proyecto_PROCESO, 2117223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302117781 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:588985.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 151743 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 151743 | S | 305 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.96, meta_modificada:809.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA SOBRE EL CAMINO BUENOS AIRES LA LADERA. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.06560817, lat:20.13287288}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | 588985.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.195.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:588985.95, importe_modificado:588985.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.96}} | {2117781/proyecto_INICIO, 2117781/proyecto_PROCESO, 2117781/proyecto_FIN, 2117781/proyecto_PROCESO, 2117781/proyecto_FIN, 2117781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117783 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594303.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO KINDER DE BANTHI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 151749 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 151749 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN KINDER DE BANTHI, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA URBANIZACION SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE EN EL CAMINO KINDER DE BANTHI SOBRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.01523573, lat:20.1546195}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 594303.83 | 594303.83 | 594303.83 | 594303.83 | 594303.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.222.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:594303.83, importe_modificado:594303.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2117783/proyecto_PROCESO, 2117783/proyecto_INICIO, 2117783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107607 | Proyecto de inversión | 23275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23275.86, modificado:18900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89816 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89816 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS PALMAS ENFRENTE DE LA TIENDA VERDE 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN LA EN LOMA FREN, lon:-100.05333466, lat:20.05557574}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2107607/proyecto_INICIO, 2107607/proyecto_PROCESO, 2107607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107612 | Proyecto de inversión | 19396.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19396.55, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL ,QRO. - 89865 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89865 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 3 DE LAS VIVIENDAS A 200 METROS DE LA ESCUELA TIERR, lon:-100.04498552, lat:20.07785585}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2107612/proyecto_INICIO, 2107612/proyecto_PROCESO, 2107612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108305 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100166 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 76317 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA HUAZQUILICO Y CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA, L AVIVIENDA ESTA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA EN EL PRIMER TOPE A MANO DERECHA, lon:-99.569442, lat:21.138517}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108305/proyecto_INICIO, 2108305/proyecto_FIN, 2108305/proyecto_PROCESO, 2108305/proyecto_INICIO, 2108305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108314 | Proyecto de inversión | 754300.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754300.61, modificado:751116.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100202 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100202 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE L, lon:-99.21072512, lat:21.14351872}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 751116.11 | 751116.11 | 751116.11 | 751116.11 | 751116.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Cuarto dormitorio Otates, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:427844.42, importe_modificado:427844.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2108314/proyecto_INICIO, 2108314/proyecto_PROCESO, 2108314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108317 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL ENCINO ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100210 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE AHUACATLAN, 76321 EL ENCINO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GPE Y TERRACERIA ESCANELILLA, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DECARRETERA FEDERAL 120 DESPUES DE LA DEL, lon:-99.554389, lat:21.208186}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108317/proyecto_INICIO, 2108317/proyecto_PROCESO, 2108317/proyecto_INICIO, 2108317/proyecto_PROCESO, 2108317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109452 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114968 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114968 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA EL REFUGIO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA DICONSA ENLA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.559464, lat:21.129661}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109452/proyecto_INICIO, 2109452/proyecto_FIN, 2109452/proyecto_PROCESO, 2109452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109859 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298507.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA, NUEVA PRESITA EN CADEREYTA DE MONTES - 116615 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 116615 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.75, meta_modificada:100.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:215, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PRESA LA NUEVA PRESITA, 76547 LA PRESA (LA NUEVA PRESITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.643725, lat:20.637631}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 298507.53 | 298507.53 | 298507.53 | 298507.53 | 298507.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-39, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299600.48, importe_modificado:298507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.75}} | {2109859/proyecto_INICIO, 2109859/proyecto_PROCESO, 2109859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302123490 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89498.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CARA DE PALO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 177915 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 177915 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.24, meta_modificada:110.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:144, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL BANCO (CARA DE PALO), 76526 EL BANCO (CARA DE PALO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 600 METR, lon:-99.71666233, lat:20.85855959}} | 2022-08-30 | 2022-10-13 | 89498.44 | 89498.44 | 89498.44 | 89498.44 | 89498.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-88, contratista:SAUL PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:89502.91, importe_modificado:89498.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.24}} | {2123490/proyecto_PROCESO, 2123490/proyecto_INICIO, 2123490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104253 | Proyecto de inversión | 584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584000.0, modificado:583439.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 237 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 237 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE ANDRES BALVANERA POR CARRETERA FEDERAL 69 SE LLEGA A LA CABECERA MU, lon:-99.69116575, lat:21.54849483}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 583439.52 | 583439.52 | 583439.52 | 583439.52 | 583439.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-08-2022/2021/2024, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:583439.52, importe_modificado:583439.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2104253/proyecto_INICIO, 2104253/proyecto_PROCESO, 2104253/proyecto_INICIO, 2104253/proyecto_PROCESO, 2104253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220302104254 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412408.41}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRÍA - 305 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 305 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA JALPAN RIO-VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA C, lon:-99.65483995, lat:21.48855763}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 412408.41 | 412408.41 | 412408.41 | 412408.41 | 412408.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-10-2022/2021/2024, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:412408.41, importe_modificado:412408.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2104254/proyecto_INICIO, 2104254/proyecto_PROCESO, 2104254/proyecto_INICIO, 2104254/proyecto_PROCESO, 2104254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220302104258 | Proyecto de inversión | 171100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171100.0, modificado:169994.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA LOMA ARROYO SECO QRO - 580 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 580 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CALLE FERNANDO MOTES DE OCA ESTANDO EN LA CABECERA MUNICI, lon:-99.69231937, lat:21.55426018}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 169994.04 | 169994.04 | 169994.04 | 169994.04 | 169994.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-18-2022/2021/2024, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:169994.04, importe_modificado:169994.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2104258/proyecto_INICIO, 2104258/proyecto_PROCESO, 2104258/proyecto_FIN, 2104258/proyecto_INICIO, 2104258/proyecto_PROCESO, 2104258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104259 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:488292.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 657 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 657 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE SAN PEDRO PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE GRAL. MARIANO ARISTA PONIENTE Y , CALLE CALLE SAN ANTONIO SE LOCALIZA POR LA CALLE GRAL.MARIANO ARISTA SALIDA A, lon:-99.51678736, lat:21.30710192}} | 2022-05-16 | 2022-07-22 | 488292.28 | 488292.28 | 488292.28 | 488292.28 | 488292.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-01-2022/2021/2024, contratista:JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:488292.28, importe_modificado:488292.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2104259/proyecto_INICIO, 2104259/proyecto_PROCESO, 2104259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220302104261 | Proyecto de inversión | 222259.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222259.63, modificado:221600.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN EL PARQUE INFANTIL PARA BENEFICIAR A LA COLONIA BUENOS AIRES ARROYO SECO - 748 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 748 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS LAURELES PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE LOS ROSALES, ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO SE TOMA CAMINO A SANGUIJUELA POR, lon:-99.68616075, lat:21.55006151}} | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 221600.83 | 221600.83 | 221600.83 | 221600.83 | 221600.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-33-2022/2021/2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:221600.83, importe_modificado:221600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2104261/proyecto_FIN, 2104261/proyecto_INICIO, 2104261/proyecto_PROCESO, 2104261/proyecto_FIN, 2104261/proyecto_INICIO, 2104261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104263 | Proyecto de inversión | 149723.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149723.44, modificado:149597.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA - 887 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 887 | S | 90 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LLEGAS POR LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN BUENAVENTURA MOHONERA AL LLEGAR A LA MOHON, lon:-99.44478713, lat:21.33645231}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 149597.59 | 149597.59 | 149597.59 | 149597.59 | 149597.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-30-2022/2021/2024, contratista:ISIDRO MAR RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:149597.59, importe_modificado:149597.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2104263/proyecto_INICIO, 2104263/proyecto_PROCESO, 2104263/proyecto_FIN, 2104263/proyecto_INICIO, 2104263/proyecto_PROCESO, 2104263/proyecto_FIN, 2104263/proyecto_PROCESO, 2104263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104265 | Proyecto de inversión | 343384.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343384.44, modificado:343101.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE - 934 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 934 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGAS POR LA CARRETERA ESTATAL AYUTLA AGUACATE AL LLEGAR AL AGUACATE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TE DIRIGE, lon:-99.61755885, lat:21.40089608}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 343101.67 | 343101.67 | 343101.67 | 343101.67 | 343101.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-11-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:343101.67, importe_modificado:343101.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {2104265/proyecto_FIN, 2104265/proyecto_INICIO, 2104265/proyecto_FIN, 2104265/proyecto_PROCESO, 2104265/proyecto_FIN, 2104265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104267 | Proyecto de inversión | 530395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530395.78, modificado:529894.88}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD RÍO DEL CARRIZAL - 987 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 987 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LLEGAS POR LA CALLE PRINCIPAL PASAS LA PRIMARIA A LA , lon:-99.70180069, lat:21.48463197}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 529894.88 | 529894.88 | 529894.88 | 529894.88 | 529894.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-04-2022/2021/2024, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:529894.88, importe_modificado:529894.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2104267/proyecto_INICIO, 2104267/proyecto_PROCESO, 2104267/proyecto_INICIO, 2104267/proyecto_PROCESO, 2104267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104269 | Proyecto de inversión | 203959.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203959.4, modificado:201409.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE - 1110 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1110 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE SOBRE CARRETERA FEDERAL 69 ENTRE LA PLAZA PR, lon:-99.52378008, lat:21.32904912}} | 2022-05-16 | 2022-07-31 | 201409.74 | 201409.74 | 201409.74 | 201409.74 | 201409.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-05-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:201409.74, importe_modificado:201409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2104269/proyecto_FIN, 2104269/proyecto_PROCESO, 2104269/proyecto_INICIO, 2104269/proyecto_PROCESO, 2104269/proyecto_INICIO, 2104269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104271 | Proyecto de inversión | 526033.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526033.63, modificado:525948.7}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA SANGUIJUELA - 1175 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1175 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA C, lon:-99.66203934, lat:21.56463907}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 525948.7 | 525948.7 | 525948.7 | 525948.7 | 525948.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-17-2022/2021/2024, contratista:SAUL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:525948.7, importe_modificado:525948.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104271/proyecto_FIN, 2104271/proyecto_INICIO, 2104271/proyecto_PROCESO, 2104271/proyecto_FIN, 2104271/proyecto_INICIO, 2104271/proyecto_PROCESO, 2104271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104273 | Proyecto de inversión | 541341.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541341.79, modificado:541068.46}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁUILICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE AYUTLA - 1248 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1248 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:555.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE AYUTLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA , lon:-99.59082379, lat:21.39256773}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 541068.46 | 541068.46 | 541068.46 | 541068.46 | 541068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-24-2022/2021/2024, contratista:ISIDRO MAR RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:541068.46, importe_modificado:541068.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.89}} | {2104273/proyecto_INICIO, 2104273/proyecto_PROCESO, 2104273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104274 | Proyecto de inversión | 526033.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526033.63, modificado:525784.18}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCONDIDA DE GUADALUPE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE - 1279 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANGUIJUELA - ESCONDIDA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, 76402 LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA ARROYO SECO , lon:-99.65683772, lat:21.55873514}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 525784.18 | 525784.18 | 525784.18 | 525784.18 | 525784.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-23-2022/2021/2024, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:525784.18, importe_modificado:525784.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104274/proyecto_PROCESO, 2104274/proyecto_INICIO, 2104274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104275 | Proyecto de inversión | 522048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522048.17, modificado:521095.86}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 1343 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1343 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO SOBRE LA CARRETERA, lon:-99.61022132, lat:21.42793792}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 521095.86 | 521095.86 | 521095.86 | 521095.86 | 521095.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-02-2022/2021/2024, contratista:JORGE LUIS ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:521095.86, importe_modificado:521095.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104275/proyecto_INICIO, 2104275/proyecto_PROCESO, 2104275/proyecto_FIN, 2104275/proyecto_INICIO, 2104275/proyecto_PROCESO, 2104275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104276 | Proyecto de inversión | 303093.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303093.65, modificado:302078.33}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 1371 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1371 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL A , lon:-99.50377324, lat:21.37770561}} | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 302078.33 | 302078.33 | 302078.33 | 302078.33 | 302078.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-40-2022/2021/2024, contratista:JOSE IGNACIO RESENDIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:302078.33, importe_modificado:302078.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2104276/proyecto_INICIO, 2104276/proyecto_PROCESO, 2104276/proyecto_INICIO, 2104276/proyecto_PROCESO, 2104276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108324 | Proyecto de inversión | 323271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323271.69, modificado:323145.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100290 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100290 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.12080375, lat:21.25824793}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 323145.2 | 323145.2 | 323145.2 | 323145.2 | 323145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108324/proyecto_INICIO, 2108324/proyecto_PROCESO, 2108324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108332 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107757.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100358 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100358 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 84.49 MTS DE LA CANCHA DE LA LOCALID, lon:-99.09731692, lat:21.19399052}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 107757.23 | 107757.23 | 107757.23 | 107757.23 | 107757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108332/proyecto_INICIO, 2108332/proyecto_FIN, 2108332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108334 | Proyecto de inversión | 215514.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215514.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100393 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100393 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 210.21 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-99.23919167, lat:21.28583511}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 215514.46 | 215514.46 | 215514.46 | 215514.46 | 215514.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108334/proyecto_FIN, 2108334/proyecto_PROCESO, 2108334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109473 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA YERBABUENA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115079 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115079 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:RANCHERIA LA YERBABUENA, 76316 LA YERBABUENA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE JUAREZ Y TERRACERIA EL GALLO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO RUMBO AL RODEZNO., lon:-99.62911454, lat:21.19833493}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109473/proyecto_INICIO, 2109473/proyecto_FIN, 2109473/proyecto_PROCESO, 2109473/proyecto_FIN, 2109473/proyecto_INICIO, 2109473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109486 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN ARQUITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115120 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TRES CRUCES Y TERRACERIA CUESTA COLORADA DE HUAXQUILICO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA AL PEDREGAL A 500 MTS DE CARRETERA FEDRAL, lon:-99.60109469, lat:21.16935581}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109486/proyecto_INICIO, 2109486/proyecto_PROCESO, 2109486/proyecto_INICIO, 2109486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302122438 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692503.76}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL COBAQ PLANTEL 20 DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 172853 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 172853 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.39, meta_modificada:311.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN BARRIO 4TO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL COBAQ PLANTEL 20 DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO EN LA LOCA, lon:-100.06803348, lat:20.06301402}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 692503.76 | 692503.76 | 692503.76 | 692503.76 | 692503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.322.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SEGMAR , S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692503.76, importe_modificado:692503.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.39}} | {2122438/proyecto_INICIO, 2122438/proyecto_PROCESO, 2122438/proyecto_FIN, 2122438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302110286 | Proyecto de inversión | 172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:169886.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EULALIO MARTÍNEZ EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 118563 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 118563 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.78, meta_modificada:223.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE EULALIO MARTINEZ RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RICARDO LEAL Y CALLEJON HERMANOS SERDAN, CALLE MAURO DE VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 275 METROS DE L, lon:-99.71740057, lat:20.83221234}} | 2022-06-08 | 2022-08-05 | 169886.49 | 169886.49 | 169886.49 | 169886.49 | 169886.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-05, contratista:VERONICA VISCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:169942.23, importe_modificado:169886.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.78}} | {2110286/proyecto_INICIO, 2110286/proyecto_PROCESO, 2110286/proyecto_INICIO, 2110286/proyecto_FIN, 2110286/proyecto_PROCESO, 2110286/proyecto_FIN, 2110286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato no direcciona correctamente. El monto "Modificado" no coincide con acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Se captura sin Anticipo, pero en el contrato se señala un anticipo del 30%, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220302117256 | Proyecto de inversión | 281750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281750.0, modificado:281067.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BOYECITO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. - 149670 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 149670 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:403.73, meta_modificada:403.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BOYECITO, 76548 BOYECITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 120 METROS DEL KINDER TAXAGUI, lon:-99.686836, lat:20.585099}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 281067.06 | 281067.06 | 281067.06 | 281067.06 | 281067.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-06, contratista:VERONICA VISCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:281143.35, importe_modificado:281067.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:403.73}} | {2117256/proyecto_INICIO, 2117256/proyecto_PROCESO, 2117256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104277 | Proyecto de inversión | 564835.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564835.05, modificado:564624.85}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL POCITO - 1398 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1398 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL POCITO, 76425 EL POCITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE EL POCITO CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL EL SITIO DE LA OBRA SERA AL LLEGAR A UNA , lon:-99.75955415, lat:21.48275305}} | 2022-08-12 | 2022-11-30 | 564624.85 | 564624.85 | 564624.85 | 564624.85 | 564624.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-36-2022/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:564624.85, importe_modificado:564624.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104277/proyecto_INICIO, 2104277/proyecto_PROCESO, 2104277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104279 | Proyecto de inversión | 549777.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549777.17, modificado:549759.88}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE COCOS - 1661 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1661 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES CONTINUAR POR CALLE PRINCIPAL A UNOS CUANTOS METR, lon:-99.65429128, lat:21.33138093}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 549759.88 | 549759.88 | 549759.88 | 549759.88 | 549759.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-25-2022/2021/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:549759.88, importe_modificado:549759.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104279/proyecto_INICIO, 2104279/proyecto_PROCESO, 2104279/proyecto_FIN, 2104279/proyecto_INICIO, 2104279/proyecto_FIN, 2104279/proyecto_INICIO, 2104279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104282 | Proyecto de inversión | 566900.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566900.17, modificado:566072.38}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD LA LAGUNITA - 1788 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1788 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA SOBRE CALLE PRINCIPAL PASANDO EL ARCO A 236 METROS SE ENCONTRARA EL SITIO DE LA OBRA A, lon:-99.76245988, lat:21.44122461}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 566072.38 | 566072.38 | 566072.38 | 566072.38 | 566072.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-28-2022/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:566072.38, importe_modificado:566072.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2104282/proyecto_INICIO, 2104282/proyecto_PROCESO, 2104282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104283 | Proyecto de inversión | 545841.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545841.47, modificado:543834.85}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO - 1848 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1848 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE INSURGENTES, CALLE CALLE HIDALGO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLAN, lon:-99.6453327, lat:21.44884014}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 543834.85 | 543834.85 | 543834.85 | 543834.85 | 543834.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-09-2022/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:543834.85, importe_modificado:543834.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104283/proyecto_INICIO, 2104283/proyecto_PROCESO, 2104283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104284 | Proyecto de inversión | 519362.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519362.88, modificado:519168.59}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE VEGAS CUATAS - 1980 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 1980 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VEGAS CUATAS, 76421 VEGAS CUATAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE VEGAS CUATAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD, lon:-99.73140239, lat:21.50632275}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 519168.59 | 519168.59 | 519168.59 | 519168.59 | 519168.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-03-2022/2021/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:519168.59, importe_modificado:519168.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2104284/proyecto_INICIO, 2104284/proyecto_PROCESO, 2104284/proyecto_FIN, 2104284/proyecto_INICIO, 2104284/proyecto_PROCESO, 2104284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104287 | Proyecto de inversión | 143927.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.49, modificado:143773.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 2110 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2110 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-99.76449151, lat:21.44685017}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 143773.67 | 143773.67 | 143773.67 | 143773.67 | 143773.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-29-2022/2021/2024, contratista:JORGE LUIS ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:143773.67, importe_modificado:143773.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2104287/proyecto_INICIO, 2104287/proyecto_PROCESO, 2104287/proyecto_FIN, 2104287/proyecto_INICIO, 2104287/proyecto_PROCESO, 2104287/proyecto_FIN, 2104287/proyecto_INICIO, 2104287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104299 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289698.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 2427 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2427 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TOMAR COMO REFERENCIA LA IGLESIA DEL LADO , lon:-99.739361, lat:21.41658}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2022/2021/2024, contratista:JORGE LUIS ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:579397.1, importe_modificado:579397.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2104299/proyecto_INICIO, 2104299/proyecto_PROCESO, 2104299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano. Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302107966 | Proyecto de inversión | 4819055 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819055.0, modificado:4815032.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DE LA CRUZ, LA D STA. BARBARA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 95581 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 95581 | S | 116 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:AVENIDA LA CRUZ PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , AVENIDA LA CRUZ ACCESO A LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A CALLE SANTA BARBARA AVENIDA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR NUESTRO PLANETA F, lon:-100.14809952, lat:20.44647687}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 4815032.7 | 4815032.7 | 4815032.7 | 4815032.7 | 4815032.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-04-0-2022, contratista:CESAR MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:4815032.7, importe_modificado:4815032.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2107966/proyecto_PROCESO, 2107966/proyecto_INICIO, 2107966/proyecto_PROCESO, 2107966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302108340 | Proyecto de inversión | 323271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323271.69, modificado:317836.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100433 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100433 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE CONSTITUYENTES DE LA LOCALIDAD DE TRE, lon:-99.20273771, lat:21.32787936}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 317836.87 | 317836.87 | 317836.87 | 317836.87 | 317836.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratista:PRIMO GONZALES CONTRARAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108340/proyecto_PROCESO, 2108340/proyecto_INICIO, 2108340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108345 | Proyecto de inversión | 431028.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431028.92, modificado:430839.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100454 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100454 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.31801371, lat:21.18368945}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 430839.18 | 430839.18 | 430839.18 | 430839.18 | 430839.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2108345/proyecto_INICIO, 2108345/proyecto_PROCESO, 2108345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108360 | Proyecto de inversión | 269063.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269063.56, modificado:269063.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100600 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100600 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 76300 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ARQUITOS Y TERRACERIA EL PERICO, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD2 LA SEGUNDA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN, lon:-99.601219, lat:21.175006}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2108360/proyecto_INICIO, 2108360/proyecto_PROCESO, 2108360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302117856 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1280600.54}} | REHABILITACION DE CAMPO RECREATIVO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 152009 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152009 | S | 160 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3278.0, meta_modificada:3278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:LA MESA DE SAN MARTIN, 76875 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.17950552, lat:20.24617792}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1280600.54 | 1280600.54 | 1280600.54 | 1280600.54 | 1280600.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.291.FISMDF.22, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1280600.54, importe_modificado:1280600.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3278.0}} | {2117856/proyecto_INICIO, 2117856/proyecto_PROCESO, 2117856/proyecto_FIN, 2117856/proyecto_PROCESO, 2117856/proyecto_FIN, 2117856/proyecto_PROCESO, 2117856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104306 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289698.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 2506 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2506 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUÉS TOMAR LA CALLE GUERRERO HASTA LLE, lon:-99.74612823, lat:21.54452133}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | 289698.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-27-2022/2021/2024, contratista:JORGE LUIS ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:579397.1, importe_modificado:579397.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2104306/proyecto_INICIO, 2104306/proyecto_PROCESO, 2104306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega. Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104310 | Proyecto de inversión | 70732.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70732.5, modificado:70229.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS - 2667 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2667 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CASAS VIEJAS, 76414 CASAS VIEJAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETREA PURISMASAN JUAN BUENA AVENTURA SE DA VUELTA EN EL ENTRONQUE A SAN JOSE DE LAS FLORES LLEGANDO A SANJOS, lon:-99.51128619, lat:21.39043393}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-22-2022/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:280916.09, importe_modificado:280916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2104310/proyecto_FIN, 2104310/proyecto_PROCESO, 2104310/proyecto_INICIO, 2104310/proyecto_PROCESO, 2104310/proyecto_INICIO, 2104310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104311 | Proyecto de inversión | 141465 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141465.0, modificado:140458.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REJALGAR - 2742 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2742 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PURISIMA DE ARISTA - EL REJALGAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL REJALGAR, 76440 EL REJALGAR, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGAS A PURIMA TOMAS LA CARRETREA PURISMA EL REJA, lon:-99.52439059, lat:21.31192388}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 140458.05 | 140458.05 | 140458.05 | 140458.05 | 140458.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-22-2022/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:280916.09, importe_modificado:280916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2104311/proyecto_INICIO, 2104311/proyecto_PROCESO, 2104311/proyecto_FIN, 2104311/proyecto_INICIO, 2104311/proyecto_PROCESO, 2104311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104312 | Proyecto de inversión | 224573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.88, modificado:224480.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 2743 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2743 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CALLE GENERAL MARIANO ARISTA, LA LLEGAR A LA LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA SOBRE LA CARRETERA, lon:-99.515362, lat:21.308027}} | 2022-11-08 | 2022-12-12 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104312/proyecto_INICIO, 2104312/proyecto_PROCESO, 2104312/proyecto_FIN, 2104312/proyecto_INICIO, 2104312/proyecto_PROCESO, 2104312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104313 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224813.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 2792 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2792 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE TOMA LA CARRETERA DE PURIMASAN JUAN DE LAS FLORES SE DA VU, lon:-99.50281064, lat:21.37915693}} | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 224813.29 | 224813.29 | 224813.29 | 224813.29 | 224813.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-14-2022/2021/2024, contratista:JOSE IGNACIO RESENDIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:224813.29, importe_modificado:224813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104313/proyecto_INICIO, 2104313/proyecto_PROCESO, 2104313/proyecto_INICIO, 2104313/proyecto_PROCESO, 2104313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104314 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224403.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO - 2816 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2816 | S | 178 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , SE TOMA LA CARRETREA DE PURIMA SAN JUAN BUENA AVENTURA LLEGANDO A SAN JUAN BUENA AVENTURA SE TOMA LA CARRE, lon:-99.46209479, lat:21.35008633}} | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 224403.9 | 224403.9 | 224403.9 | 224403.9 | 224403.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-06-2022/2021/2024, contratista:JORGE LUIS ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:224403.9, importe_modificado:224403.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104314/proyecto_PROCESO, 2104314/proyecto_INICIO, 2104314/proyecto_PROCESO, 2104314/proyecto_INICIO, 2104314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104315 | Proyecto de inversión | 302216.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302216.01, modificado:301790.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RÍO DEL CARRIZAL - 2831 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2831 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:AVENIDA JUAREZ RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE RIO DEL CARRIZAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DERECHO CRUZANDO EL ARROYO SE , lon:-99.70055879, lat:21.48471211}} | 2022-08-12 | 2022-12-12 | 301790.19 | 301790.19 | 301790.19 | 301790.19 | 301790.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:905370.56, importe_modificado:905370.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2104315/proyecto_INICIO, 2104315/proyecto_PROCESO, 2104315/proyecto_INICIO, 2104315/proyecto_FIN, 2104315/proyecto_PROCESO, 2104315/proyecto_FIN, 2104315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104316 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE AUDITORIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO - 2837 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2837 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE GUERRERO SE TOMA LA CARRETERA ARROYO SECO RIOVERDE SE DA VUELTA EN EL , lon:-99.74682427, lat:21.55461622}} | 2022-08-12 | 2022-12-12 | 274620 | 274620 | 274620 | 274620 | 274620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-45-2022/2021/2024, contratista:MARCOS SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:274620.0, importe_modificado:274620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104316/proyecto_INICIO, 2104316/proyecto_PROCESO, 2104316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:El presidente de la obra salio a trabajar al extranjero y no se encuentra en la localidad y no autorizo para que alguien más firmara a su nombre. , trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-07-10}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:Falta firma de contratista, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Falta firma en acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-07-10}}
2022 | 5 | QUE220302104318 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224692.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA - 2855 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2855 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420 LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA CONCA LA FLORIDA SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA DE AHÍ SE TOMA LA CARRETERA LA FLORIDA LA CIÉNEGA L, lon:-99.74558663, lat:21.39804408}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 224692.5 | 224692.5 | 224692.5 | 224692.5 | 224692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-26-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:449384.99, importe_modificado:449384.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104318/proyecto_INICIO, 2104318/proyecto_PROCESO, 2104318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide. Acta de entrega generada a mano., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104319 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224692.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN - 2863 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2863 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE TOMA LA CARRETERA CONCA LA FLORIDA SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA DE AHÍ SE, lon:-99.75908832, lat:21.36862339}} | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 224692.49 | 224692.49 | 224692.49 | 224692.49 | 224692.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-26-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:449384.99, importe_modificado:449384.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104319/proyecto_INICIO, 2104319/proyecto_PROCESO, 2104319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano. Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104320 | Proyecto de inversión | 201477.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201477.34, modificado:201193.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 3128 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 3128 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE 5 DE MAYO ORIENTE PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NTE Y CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS NTE, CALLE GRAL MARIANO ARISTA ORIENTE SOBRE CALLE 5 DE MAYO A UN, lon:-99.50996, lat:21.313195}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:905370.56, importe_modificado:905370.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104320/proyecto_INICIO, 2104320/proyecto_PROCESO, 2104320/proyecto_FIN, 2104320/proyecto_PROCESO, 2104320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302108372 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100705 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100705 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EPAZOTITOS Y CARRETERA EL RANCHITO, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN LAS PRIMERAS CASAS POR LADO DE ABAJO CURVA, lon:-99.595458, lat:21.122586}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108372/proyecto_INICIO, 2108372/proyecto_PROCESO, 2108372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108376 | Proyecto de inversión | 224060.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224060.89, modificado:215451.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100769 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100769 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 20 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCA, lon:-99.33425394, lat:21.22500817}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 215451.21 | 215451.21 | 215451.21 | 215451.21 | 215451.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108376/proyecto_PROCESO, 2108376/proyecto_INICIO, 2108376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108379 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100787 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA Y TERRACERIA LA BARROSA, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CAMINO A LAS GOLONDRINAS, lon:-99.607078, lat:21.238844}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108379/proyecto_INICIO, 2108379/proyecto_PROCESO, 2108379/proyecto_FIN, 2108379/proyecto_INICIO, 2108379/proyecto_PROCESO, 2108379/proyecto_INICIO, 2108379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108385 | Proyecto de inversión | 323271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323271.69, modificado:323714.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 100834 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100834 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 108.03 MTS DE EL PREESCOLAR DE L, lon:-99.24894505, lat:21.27251429}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 323714.57 | 323714.57 | 323714.57 | 323714.57 | 323714.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1616265.19, importe_modificado:1616265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108385/proyecto_INICIO, 2108385/proyecto_PROCESO, 2108385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109537 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115382 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL RODEZNO, 76327 PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TRES CRUCES Y TERRACERIA CRUZ VERDE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD., lon:-99.613394, lat:21.157419}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109537/proyecto_INICIO, 2109537/proyecto_FIN, 2109537/proyecto_PROCESO, 2109537/proyecto_INICIO, 2109537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107635 | Proyecto de inversión | 3879.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879.31, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90355 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90355 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA BASE DE LAS COMBIS DEL LADO NORTE LA MESITA DE DOGUI FRENTE A LOS GIGANTES DE LA LOCALIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.04777444, lat:20.05845137}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2107635/proyecto_INICIO, 2107635/proyecto_PROCESO, 2107635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107649 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1459859.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90548 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90548 | S | 496 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107490.0, meta_modificada:107490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA SUR PONIENTE EN LAS LOCALIDADES DE , lon:-100.05449163, lat:20.0432454}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | 1459859.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.216.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1459859.14, importe_modificado:1459859.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107490.0}} | {2107649/proyecto_INICIO, 2107649/proyecto_PROCESO, 2107649/proyecto_FIN, 2107649/proyecto_PROCESO, 2107649/proyecto_FIN, 2107649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108391 | Proyecto de inversión | 201797.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201797.67, modificado:201797.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100923 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100923 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL ARPA Y TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRAN POR ABAJO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD. 2 LA SEGUNDA VIVENDA SE , lon:-99.625686, lat:21.266139}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108391/proyecto_INICIO, 2108391/proyecto_PROCESO, 2108391/proyecto_INICIO, 2108391/proyecto_FIN, 2108391/proyecto_INICIO, 2108391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108392 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN BARRIO LA LOMA, PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100925 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 100925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHERIA BARRIO LA LOMA PINAL DE AMOLES, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120-SANJUAN DEL RIO-JALPAN DE SERRA Y TERRACERIA BARRIO LA LOMA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCI, lon:-99.626422, lat:21.137081}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108392/proyecto_INICIO, 2108392/proyecto_PROCESO, 2108392/proyecto_FIN, 2108392/proyecto_INICIO, 2108392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108395 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL LLANO DE HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100976 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:RANCHERIA EL LLANO DE HUAZQUILÍCO, 76327 EL LLANO DE HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CUERVO Y TERRACERIA CUESTA DE HUATZMAZONTLA, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE CARRETERA FEDERAL POR, lon:-99.577994, lat:21.164258}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108395/proyecto_INICIO, 2108395/proyecto_PROCESO, 2108395/proyecto_INICIO, 2108395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108403 | Proyecto de inversión | 336329.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336329.45, modificado:336329.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN ARQUITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 101073 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101073 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA ARQUITOS, 76300 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PERICO Y TERRACERIA CUESTA COLORADA DE HUAXQUILICO, 1 LAS PRIMER 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN SOBRE CARRETERA FEDERAL 1201 A 100 MTS DE LA CANCHA2, lon:-99.60105, lat:21.165917}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | 336329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2108403/proyecto_INICIO, 2108403/proyecto_PROCESO, 2108403/proyecto_FIN, 2108403/proyecto_PROCESO, 2108403/proyecto_INICIO, 2108403/proyecto_FIN, 2108403/proyecto_PROCESO, 2108403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302108777 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:91118.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ESTEBAN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 112252 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 112252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.32257467, lat:21.18753198}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108777/proyecto_PROCESO, 2108777/proyecto_FIN, 2108777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109548 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN SAN ANTONIO DEL PELÓN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115440 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115440 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL PELON, 76334 SAN ANTONIO DEL PELÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EPAZOTES GRANDES Y TERRACERIA MESAS DE SAN JOSE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.556403, lat:21.091678}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109548/proyecto_INICIO, 2109548/proyecto_PROCESO, 2109548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109956 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN HUAZQUILICO EL ROBLE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 116976 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116976 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:PUEBLO HUZQUILICO EL ROBLE, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LOS ARQUITOS Y CARRETERA TRES CRUCES, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LEJOS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD ASIA ARRIVA RUMBO AL PEDREGAL, lon:-99.601953, lat:21.169756}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109956/proyecto_INICIO, 2109956/proyecto_PROCESO, 2109956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302116947 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:684408.1}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION DE 1917, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148084 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148084 | S | 571 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.34, meta_modificada:237.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:INTERIOR SN , 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y , SE SITUARA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.1008344, lat:20.07751731}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 684408.1 | 684408.1 | 684408.1 | 684408.1 | 684408.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.302.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:684408.1, importe_modificado:684408.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.34}} | {2116947/proyecto_PROCESO, 2116947/proyecto_INICIO, 2116947/proyecto_FIN, 2116947/proyecto_PROCESO, 2116947/proyecto_FIN, 2116947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107658 | Proyecto de inversión | 3879.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879.31, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90708 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A LADO DE LA ESC PRIMARIA, lon:-99.95021573, lat:20.16633291}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2107658/proyecto_INICIO, 2107658/proyecto_FIN, 2107658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107660 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194908.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN JUAN DEHEDO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90756 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90756 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA A MANO DERECHA EN LA SEGUNDA CASA DE LA DESVIACION HACIA LO, lon:-100.1147447, lat:20.0365355}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107660/proyecto_INICIO, 2107660/proyecto_PROCESO, 2107660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107664 | Proyecto de inversión | 34913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34913.79, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90811 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90811 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 ADELANTE DE LA CLINICA PARA ABAJO 2 PASANDO LA CASA OTOMI UNA FRENTE A LA CLINICA 2 P, lon:-100.17975667, lat:20.15951597}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2107664/proyecto_INICIO, 2107664/proyecto_PROCESO, 2107664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108410 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:182236.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101116 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101116 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 7.39 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE E, lon:-99.10479953, lat:21.2327033}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2108410/proyecto_INICIO, 2108410/proyecto_PROCESO, 2108410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108415 | Proyecto de inversión | 269063.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269063.56, modificado:269063.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 101131 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101131 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA, 1 LA PRIMER VIVENDA SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA CAPILLA1 A 100 M, lon:-99.644761, lat:21.276994}} | 2022-09-30 | 2022-11-03 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2108415/proyecto_INICIO, 2108415/proyecto_FIN, 2108415/proyecto_PROCESO, 2108415/proyecto_FIN, 2108415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108423 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PEÑA ALTA ,PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 101183 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 101183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:RANCHERIA PEÑA ALTA, 76314 PEÑA ALTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA COLONIA SAN MARTIN, CARRETERA HUAJALES LA VIVENDA SE ENCUENTRA PO ABAJO DE LA HERMITA QUE HAY EN LA COMUNIDAD, lon:-99.519761, lat:21.210639}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108423/proyecto_INICIO, 2108423/proyecto_PROCESO, 2108423/proyecto_FIN, 2108423/proyecto_INICIO, 2108423/proyecto_PROCESO, 2108423/proyecto_INICIO, 2108423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108424 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN BARRIO LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.. - 101184 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101184 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 76300 LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PIEDRA GRANDE, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE BAJA DE LA CABAÑA 5 PINOS QUE ESTA EN SU BARRIO2 LA SEGU, lon:-99.629806, lat:21.142186}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108424/proyecto_INICIO, 2108424/proyecto_PROCESO, 2108424/proyecto_FIN, 2108424/proyecto_PROCESO, 2108424/proyecto_FIN, 2108424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108428 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:91118.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101201 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101201 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 107.39 MTS D, lon:-99.08185308, lat:21.24495738}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108428/proyecto_FIN, 2108428/proyecto_INICIO, 2108428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124058 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EN CAMINO PRINCIPAL - 180909 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 180909 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 76565 LA YERBABUENA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD DE EL AGUACATE Y CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, LA OBRÁ SE ENCONTRARÁ SOBR, lon:-99.47862778, lat:20.9423}} | 2022-07-18 | 2022-08-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-21-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:197935.76, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2124058/proyecto_INICIO, 2124058/proyecto_PROCESO, 2124058/proyecto_FIN, 2124058/proyecto_INICIO, 2124058/proyecto_PROCESO, 2124058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117914 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596887.91}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 152206 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152206 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.6, meta_modificada:252.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EL ASERRIN, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LAGUNA DEL SERVIN SOBRE CARRETERA ESTATAL 400, lon:-100.21823532, lat:20.30160574}} | 2022-06-06 | 2022-10-30 | 596887.91 | 596887.91 | 596887.91 | 596887.91 | 596887.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.258.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:596887.91, importe_modificado:596887.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.6}} | {2117914/proyecto_INICIO, 2117914/proyecto_PROCESO, 2117914/proyecto_INICIO, 2117914/proyecto_PROCESO, 2117914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107699 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299933.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMINO HACIA MAGUEY VERDE EN LA LOCALIDAD EL SOYATAL DE CADEREYTA DE MONTES - 91531 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 91531 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.15, meta_modificada:240.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOYATAL, 76536 EL SOYATAL, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE SAN JAVIER, CARRETERA ENTRONQUE SOYATAL A 980 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.643377, lat:20.775344}} | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 299933.22 | 299933.22 | 299933.22 | 299933.22 | 299933.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-15, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299933.29, importe_modificado:299933.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.15}} | {2107699/proyecto_FIN, 2107699/proyecto_PROCESO, 2107699/proyecto_FIN, 2107699/proyecto_INICIO, 2107699/proyecto_FIN, 2107699/proyecto_INICIO, 2107699/proyecto_PROCESO, 2107699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302108439 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:175140.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101232 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101232 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A 6.13 MTS DE LA, lon:-99.05635047, lat:21.27269017}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 175140.12 | 175140.12 | 175140.12 | 175140.12 | 175140.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2108439/proyecto_INICIO, 2108439/proyecto_PROCESO, 2108439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108444 | Proyecto de inversión | 273354.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273354.15, modificado:273354.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101258 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101258 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 97.51 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCA, lon:-99.12547217, lat:21.1787446}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 273354.15 | 273354.15 | 273354.15 | 273354.15 | 273354.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2108444/proyecto_PROCESO, 2108444/proyecto_FIN, 2108444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108450 | Proyecto de inversión | 273354.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273354.15, modificado:347643.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101296 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101296 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 90.16 MTS DEL PREESCOLAR EN LA L, lon:-99.26495607, lat:21.25475697}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 347643.15 | 347643.15 | 347643.15 | 347643.15 | 347643.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2108450/proyecto_INICIO, 2108450/proyecto_PROCESO, 2108450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108453 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:184633.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101324 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101324 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 262.86 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDA, lon:-99.23902001, lat:21.289294}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 184633.25 | 184633.25 | 184633.25 | 184633.25 | 184633.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2108453/proyecto_PROCESO, 2108453/proyecto_INICIO, 2108453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108455 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:182236.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101340 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101340 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 167.42 MTS DE LA IGLESIA EN LA LOCA, lon:-99.09575019, lat:21.18813803}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | 182236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2108455/proyecto_INICIO, 2108455/proyecto_FIN, 2108455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302118146 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1831900.81}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 153366 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 153366 | S | 221 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.5, meta_modificada:1135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE ITHO SAN JOSE ITHO, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN JOSE ITHOEN EL DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE ITHO. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.13928971, lat:20.17796329}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1831900.81 | 1831900.81 | 1831900.81 | 1831900.81 | 1831900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.265.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1831900.81, importe_modificado:1831900.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.5}} | {2118146/proyecto_INICIO, 2118146/proyecto_PROCESO, 2118146/proyecto_FIN, 2118146/proyecto_PROCESO, 2118146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302118147 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346186.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS AMERICAS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 153367 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 153367 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN AMEALCO DE BONFIL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN AMEALCO DE BONFIL EN CALLE HACIENDA LOS REYES ENTRE CALLE HACIENDA LA TORRE. AMEALCO DE BONFIL Q, lon:-100.14046193, lat:20.17989875}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 346186.76 | 346186.76 | 346186.76 | 346186.76 | 346186.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.319.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:346186.76, importe_modificado:346186.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2118147/proyecto_INICIO, 2118147/proyecto_PROCESO, 2118147/proyecto_INICIO, 2118147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302113851 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:153261.88}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135705 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135705 | S | 17 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO CADEREYTA - SANTA MARIA DE GRACIA KILÓMETRO 62 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DE GRACIA, 76528 SANTA MARÍA DE GRACIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN , lon:-99.60921143, lat:20.88406093}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 153261.88 | 153261.88 | 153261.88 | 153261.88 | 153261.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-19, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:153261.88, importe_modificado:153261.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2113851/proyecto_INICIO, 2113851/proyecto_PROCESO, 2113851/proyecto_INICIO, 2113851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107733 | Proyecto de inversión | 7758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.62, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 92231 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92231 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A SAN PEDRO EL COYOTE CERCA DE LA TENDA DE GLORIA RODRIGUEZ MIRANDA CASA COLOR NARANJA CERCA DE LA CARRETERA EN, lon:-100.08898027, lat:20.13815021}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2107733/proyecto_INICIO, 2107733/proyecto_PROCESO, 2107733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107746 | Proyecto de inversión | 19396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19396.62, modificado:26460.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE YOSPI AMEALCO DE BONFIL QRO. - 92582 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92582 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS ATRÁS DEL TEMPLO CONOCIDO COMO SAN BARTOLO YOSPI POR LA GASOLINERIA 1OOM DE DISTANCIA DE LA PRIMARIAEN LA COMUNIDAD DE YOSP, lon:-100.11776995, lat:20.05205709}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 26460 | 26460 | 26460 | 26460 | 26460 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2107746/proyecto_INICIO, 2107746/proyecto_PROCESO, 2107746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108109 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1895873.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES ALCATRAZ, MARGARITAS Y AZUCENAS, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 97790 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 97790 | S | 253 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE ALCATRAZ PUEBLO AJUCHITLANCITO, 76709 AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE AZALIA, CALLE TULIPANES AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES ALCATRAZ MARGARITAS Y AZUCENAS CALLES U, lon:-100.21566727, lat:20.47358473}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1895873.19 | 1895873.19 | 1895873.19 | 1895873.19 | 1895873.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-01-0-2022, contratista:GERMAN LIZARDI GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1895873.19, importe_modificado:1895873.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2108109/proyecto_INICIO, 2108109/proyecto_PROCESO, 2108109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO LIGADE CONTRATO INICIAL, POR LIGA DE CONTRATO MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:No se visualiza convenio modificatorio, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302108500 | Acción | 527800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527800.0, modificado:469505.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 101711 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 101711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 469505.04 | 469505.04 | 469505.04 | 469505.04 | 469505.04 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-ADQ/FISM-DF/020/2022, contratista:BERCALE SERVICES S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:469505.04, importe_modificado:469505.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2108500/proyecto_INICIO, 2108500/proyecto_PROCESO, 2108500/proyecto_FIN, 2108500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302110070 | Proyecto de inversión | 562350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562350.0, modificado:493621.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CHIQUIHUITE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 117536 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 117536 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.05, meta_modificada:517.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE PUERTO TAMPICO, CALLE PROL. HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 65 M DEL KINDER , lon:-99.835779, lat:20.700033}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 493621.86 | 493621.86 | 493621.86 | 493621.86 | 493621.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-18, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:560853.52, importe_modificado:493621.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.05}} | {2110070/proyecto_INICIO, 2110070/proyecto_PROCESO, 2110070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302117045 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:989632.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500 ML EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 148506 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 148506 | S | 39 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CA, lon:-99.846798, lat:20.694492}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 989632.18 | 989632.18 | 989632.18 | 989632.18 | 989632.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-08, contratista:H Y R CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:989766.22, importe_modificado:989632.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2117045/proyecto_INICIO, 2117045/proyecto_PROCESO, 2117045/proyecto_INICIO, 2117045/proyecto_PROCESO, 2117045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107762 | Proyecto de inversión | 31034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31034.48, modificado:34020.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93051 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93051 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAAS SE UBICAN A 100 METROS DEL CENTRO DE SAN FELIPE, lon:-100.11502337, lat:20.03786596}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2107762/proyecto_INICIO, 2107762/proyecto_PROCESO, 2107762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108135 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593727.23}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 98005 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 98005 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA LOCALIDAD DE GALINDILLO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA, lon:-100.11126702, lat:20.28079193}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 593727.23 | 593727.23 | 593727.23 | 593727.23 | 593727.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.174.FISMDF.22, contratista:MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:593727.23, importe_modificado:593727.23}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2108135/proyecto_PROCESO, 2108135/proyecto_INICIO, 2108135/proyecto_PROCESO, 2108135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302116584 | Proyecto de inversión | 34587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34587.22, modificado:34431.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO - 146686 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 146686 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO ABREGON, CALLE VERANO ENTRANDO POR CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA ERMITA Y LA TALACHERA EL CHETOS , lon:-99.8423417, lat:20.64321879}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 34431.07 | 34431.07 | 34431.07 | 34431.07 | 34431.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2116584/proyecto_INICIO, 2116584/proyecto_PROCESO, 2116584/proyecto_FIN, 2116584/proyecto_PROCESO, 2116584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117067 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:283949.58}} | IMPERMEABILIZACION DE TAQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MEMBRILLO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 148716 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 148716 | S | 58 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL MEMBRILLO, 76529 EL MEMBRILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA DE MONTES T, lon:-99.66526, lat:20.81292}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 283949.58 | 283949.58 | 283949.58 | 283949.58 | 283949.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-03, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:284057.38, importe_modificado:283949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2117067/proyecto_INICIO, 2117067/proyecto_PROCESO, 2117067/proyecto_FIN, 2117067/proyecto_PROCESO, 2117067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107782 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93249 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93249 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DESVIACION RUMBO A MOLINOS EN LAS PRIMERAS CASAS POR LA CARRETERA A MOLINOS EN FRENTE DE LA TIENDA, 2 SE UBICAN SO, lon:-100.19160892, lat:20.09994754}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2107782/proyecto_INICIO, 2107782/proyecto_FIN, 2107782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107792 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584725.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93329 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93329 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE CRUZ EN UNA TIENDA EN LA ENTRADA 3 SE UBICAN , lon:-99.94267383, lat:20.13831064}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 584725.21 | 584725.21 | 584725.21 | 584725.21 | 584725.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2107792/proyecto_INICIO, 2107792/proyecto_FIN, 2107792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302116623 | Proyecto de inversión | 34587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34587.22, modificado:34425.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO - 146794 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 146794 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE AMADO NERVO BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRANDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE VILLA PROGRESO PASANDO L, lon:-99.82974007, lat:20.63922588}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 34425.36 | 34425.36 | 34425.36 | 34425.36 | 34425.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.0}} | {2116623/proyecto_INICIO, 2116623/proyecto_FIN, 2116623/proyecto_PROCESO, 2116623/proyecto_FIN, 2116623/proyecto_PROCESO, 2116623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302122657 | Proyecto de inversión | 2229000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229000.0, modificado:2219814.32}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 173887 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 173887 | S | 874 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.41, meta_modificada:705.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD QUE CONLINDA CON EL EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ., lon:-100.1899592, lat:20.16819712}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2219814.32 | 2219814.32 | 2219814.32 | 2219814.32 | 2219814.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.301.FISMDF.22, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2219814.33, importe_modificado:2219814.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.41}} | {2122657/proyecto_INICIO, 2122657/proyecto_FIN, 2122657/proyecto_PROCESO, 2122657/proyecto_FIN, 2122657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302113661 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209143.2}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BARRANCA DEL SORDO MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 134811 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 134811 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA BARRANCA DEL SORDO, 76544 BARRANCA DEL SORDO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA TOMANDO LA CARRETERA FEDERA, lon:-99.621772, lat:20.693732}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 209143.2 | 209143.2 | 209143.2 | 209143.2 | 209143.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-79, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:209251.61, importe_modificado:209143.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.76}} | {2113661/proyecto_PROCESO, 2113661/proyecto_INICIO, 2113661/proyecto_PROCESO, 2113661/proyecto_FIN, 2113661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113670 | Proyecto de inversión | 401100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401100.0, modificado:399538.27}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 134840 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 134840 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.52, meta_modificada:200.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA MESA PROVIDENCIA, 76510 LA MESA PROVIDENCIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y BRECHA SAN JAVIER, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA T, lon:-99.732417, lat:20.7419}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 399538.27 | 399538.27 | 399538.27 | 399538.27 | 399538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-38, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399538.27, importe_modificado:399538.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.52}} | {2113670/proyecto_INICIO, 2113670/proyecto_PROCESO, 2113670/proyecto_INICIO, 2113670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107811 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194908.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93517 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93517 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD.ADELANTE DE LA CABAÑA QUE ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. CALLE PRINCIPAL 20 DE LA CAN, lon:-100.18599282, lat:20.1676535}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107811/proyecto_PROCESO, 2107811/proyecto_FIN, 2107811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107817 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93554 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93554 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA A TRES CASAS DESPUES DE LA FRUTERIA 2 POR EL DEPOSITO DE AGUA Y 2 POR LA ENTRADA DE SAN IGNACIO SEGUNDA , lon:-100.19673833, lat:20.16833464}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2107817/proyecto_INICIO, 2107817/proyecto_PROCESO, 2107817/proyecto_INICIO, 2107817/proyecto_PROCESO, 2107817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302116648 | Proyecto de inversión | 34587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34587.22, modificado:34462.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO - 146851 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 146851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRANCISCO I MADERO POR AV. BENITO JUAREZ PASANDO POLLOS A LA PENCA PONCHO A MANO DEREC, lon:-99.84385323, lat:20.63660054}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 34462.97 | 34462.97 | 34462.97 | 34462.97 | 34462.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2116648/proyecto_INICIO, 2116648/proyecto_PROCESO, 2116648/proyecto_FIN, 2116648/proyecto_PROCESO, 2116648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302110145 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296452.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TZIQUIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 117909 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 117909 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.64, meta_modificada:239.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIQUIA, 76547 TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 120 METROS DE LA IGLESIA Y A 200 DE LA P, lon:-99.627286, lat:20.637347}} | 2022-06-21 | 2022-08-04 | 296452.49 | 296452.49 | 296452.49 | 296452.49 | 296452.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-12, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:296452.69, importe_modificado:296452.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.64}} | {2110145/proyecto_INICIO, 2110145/proyecto_PROCESO, 2110145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113692 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209800.06}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 134962 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 134962 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA QUEMADO, 76523 RANCHO QUEMADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 H, lon:-99.675117, lat:20.9788}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 209800.06 | 209800.06 | 209800.06 | 209800.06 | 209800.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-37, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:209800.06, importe_modificado:209800.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.76}} | {2113692/proyecto_FIN, 2113692/proyecto_INICIO, 2113692/proyecto_PROCESO, 2113692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107824 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93618 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93618 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTAN A 1 KM RUMBO AL RIO AV TREJO CALLE SN Y OTRA A 100 M ANTES DE LAS ESCUELAS, lon:-100.12490634, lat:20.0536515}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2107824/proyecto_INICIO, 2107824/proyecto_FIN, 2107824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107828 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ARCOS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93687 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93687 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 POR LA CAPILLA DE XAJAY Y UNA POR EL PRESCOLAR, lon:-100.12726592, lat:20.07574653}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2107828/proyecto_INICIO, 2107828/proyecto_PROCESO, 2107828/proyecto_INICIO, 2107828/proyecto_PROCESO, 2107828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107834 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484966.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR ORIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93774 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93774 | S | 5103 | 4175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107458.0, meta_modificada:107458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA ZONA SUR ORIENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO ME, lon:-100.05905665, lat:20.04176568}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | 1484966.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.215.FISMDF.22, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1484966.97, importe_modificado:1484966.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107458.0}} | {2107834/proyecto_INICIO, 2107834/proyecto_PROCESO, 2107834/proyecto_FIN, 2107834/proyecto_INICIO, 2107834/proyecto_PROCESO, 2107834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107835 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93785 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93785 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CLINICA SN, lon:-100.14321392, lat:20.16047779}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2107835/proyecto_INICIO, 2107835/proyecto_PROCESO, 2107835/proyecto_INICIO, 2107835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107837 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93858 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93858 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A 300 MTS. AL SUR DEL SANTUARIO DE LA PRECIOSA SANGRE UNA EN BARRIO DE LA CRUZ SAN JUAN D, lon:-100.17610957, lat:20.18032327}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107837/proyecto_INICIO, 2107837/proyecto_PROCESO, 2107837/proyecto_FIN, 2107837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107844 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2707093.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CAMINO AL RASTRO, LOS OLIVOS TERCERA ETAPA - 93937 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 93937 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL RASTRO COLONIA LOS OLIVOS 2A. SECCIÓN, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA CALLE CAMINO AL RASTRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS CONSTI, lon:-99.98509897, lat:20.41334646}} | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 2707093.28 | 2707093.28 | 2707093.28 | 2707093.28 | 2707093.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-045-2022, contratista:SANTOS IVAN VILLEDA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2707093.35, importe_modificado:2707093.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2107844/proyecto_INICIO, 2107844/proyecto_PROCESO, 2107844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107845 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93943 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93943 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 EN CARRETERA SAN PEDRO ANTES DE LLEGAR A LAS GRANJAS EN UN ALAMBRADO Y UNA EN EL CERRITO PAS, lon:-100.0892163, lat:20.1379689}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107845/proyecto_INICIO, 2107845/proyecto_FIN, 2107845/proyecto_PROCESO, 2107845/proyecto_INICIO, 2107845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108208 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN BARRIO BONDOJITO, PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 99050 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EDERAL 120 INTERIOR SN BARRIO EL BONDOJITO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 KM 140 Y TERRACERIA CERRO DEL CARMEN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CAR, lon:-99.622292, lat:21.135378}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108208/proyecto_INICIO, 2108208/proyecto_PROCESO, 2108208/proyecto_INICIO, 2108208/proyecto_PROCESO, 2108208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108218 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN PEÑA ALTA COLONIA SAN MARTIN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 99152 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99152 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76314 PEÑA ALTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE ANIMAS Y CARRETERA PEÑA ALTA, ESTA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA FERRETERIC EL PERICO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JU, lon:-99.513161, lat:21.203322}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108218/proyecto_INICIO, 2108218/proyecto_FIN, 2108218/proyecto_PROCESO, 2108218/proyecto_FIN, 2108218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302118088 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188126.25}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEADAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152964 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152964 | S | 252 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.9, meta_modificada:1222.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.19027223, lat:20.1709665}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1188126.25 | 1188126.25 | 1188126.25 | 1188126.25 | 1188126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.262.FISMDF.22, contratista:CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1188126.26, importe_modificado:1188126.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.9}} | {2118088/proyecto_INICIO, 2118088/proyecto_PROCESO, 2118088/proyecto_FIN, 2118088/proyecto_PROCESO, 2118088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107854 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:194908.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94006 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94006 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS CONTENEDORES Y OTRA EN EL C, lon:-100.04990143, lat:20.05791388}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107854/proyecto_INICIO, 2107854/proyecto_PROCESO, 2107854/proyecto_INICIO, 2107854/proyecto_PROCESO, 2107854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107857 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1489288.41}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OJO DE AGUA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94023 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94023 | S | 4372 | 3581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUADORES PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUADORES Y CALLE DE LAS ANIMAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OJO DE, lon:-100.1438522, lat:20.19015957}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1489288.41 | 1489288.41 | 1489288.41 | 1489288.41 | 1489288.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.257.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1489288.41, importe_modificado:1489288.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}} | {2107857/proyecto_INICIO, 2107857/proyecto_PROCESO, 2107857/proyecto_INICIO, 2107857/proyecto_PROCESO, 2107857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107865 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:519755.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94075 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94075 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 EN C. CORRAL DE CONEJO TIERRA BLANC, lon:-100.04498552, lat:20.07656601}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 519755.74 | 519755.74 | 519755.74 | 519755.74 | 519755.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2107865/proyecto_INICIO, 2107865/proyecto_FIN, 2107865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107868 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:714664.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94095 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94095 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 PARA ARRIBA DEL PREESCOLAR 2 POR MISCELAN, lon:-100.10129046, lat:20.05076704}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 714664.17 | 714664.17 | 714664.17 | 714664.17 | 714664.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2107868/proyecto_INICIO, 2107868/proyecto_PROCESO, 2107868/proyecto_FIN, 2107868/proyecto_INICIO, 2107868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107870 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:519755.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOSPHI AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94115 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94115 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 CERCA DE LOS PICOS Y 2 POR LA PRIMARIA, lon:-99.95148844, lat:20.16732659}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 519755.76 | 519755.76 | 519755.76 | 519755.76 | 519755.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2107870/proyecto_INICIO, 2107870/proyecto_FIN, 2107870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108239 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 99495 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TONATICO Y TERRACERIA EL REFUGIO, SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A TONATICO ARRIBA DE PRIMERA RAMPA ENFRENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.590744, lat:21.140383}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108239/proyecto_INICIO, 2108239/proyecto_PROCESO, 2108239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108247 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 99598 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 99598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA EL LLANO DE HUAZQUILICO, SOBRE CARRETERA FEDERAL A MANO IZQUIERDA ANTES DE LA ENTRADA AL CHUVE, lon:-99.619544, lat:21.214597}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108247/proyecto_INICIO, 2108247/proyecto_FIN, 2108247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302115098 | Proyecto de inversión | 205760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205760.0, modificado:205732.52}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE VEGA DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 141079 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 141079 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.88, meta_modificada:174.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA VEGA DE RAMÍREZ, 76535 VEGA DE RAMÍREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA A SAN , lon:-99.416114, lat:20.922723}} | 2022-07-20 | 2022-10-15 | 205732.52 | 205732.52 | 205732.52 | 205732.52 | 205732.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-86, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:205732.52, importe_modificado:205732.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.88}} | {2115098/proyecto_INICIO, 2115098/proyecto_PROCESO, 2115098/proyecto_INICIO, 2115098/proyecto_PROCESO, 2115098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105033 | Proyecto de inversión | 894202.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894202.26, modificado:894202.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 33354 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33354 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y TERRACERIA EL LLANO DE SAN FRANCISCO, A 200 MTS DE ESCUELA PRIMARIA SOBRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE SAN FR, lon:-99.673124, lat:21.158702}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 894202.26 | 894202.26 | 894202.26 | 894202.26 | 894202.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.085.50, contratista:SAÚL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:894202.26, importe_modificado:894202.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2105033/proyecto_INICIO, 2105033/proyecto_PROCESO, 2105033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105432 | Proyecto de inversión | 27142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27142.16, modificado:27142.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN BARRIO CANTONCITOS, SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44071 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44071 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:177.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL CANTONCITO, lon:-99.707056, lat:21.161716}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 27142.11 | 27142.11 | 27142.11 | 27142.11 | 27142.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.72}} | {2105432/proyecto_PROCESO, 2105432/proyecto_INICIO, 2105432/proyecto_FIN, 2105432/proyecto_INICIO, 2105432/proyecto_FIN, 2105432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105433 | Proyecto de inversión | 38769.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38769.07, modificado:38769.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA, EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44096 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44096 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:287.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL LIMON, 76337 EL LIMÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE AYUTLA Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-99.626488, lat:21.3171}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 38769.07 | 38769.07 | 38769.07 | 38769.07 | 38769.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.190.98, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:383268.06, importe_modificado:383268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.77}} | {2105433/proyecto_INICIO, 2105433/proyecto_PROCESO, 2105433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105434 | Proyecto de inversión | 149993.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149993.16, modificado:149993.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44130 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44130 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.659767, lat:21.163818}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 149993.16 | 149993.16 | 149993.16 | 149993.16 | 149993.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2105434/proyecto_INICIO, 2105434/proyecto_PROCESO, 2105434/proyecto_FIN, 2105434/proyecto_INICIO, 2105434/proyecto_PROCESO, 2105434/proyecto_FIN, 2105434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105440 | Proyecto de inversión | 151737.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151737.71, modificado:151734.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44446 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44446 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO Y TERRACERIA BARRANCA DEL PLATANO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA, lon:-99.613163, lat:21.100799}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2105440/proyecto_FIN, 2105440/proyecto_INICIO, 2105440/proyecto_FIN, 2105440/proyecto_INICIO, 2105440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105443 | Proyecto de inversión | 199917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199917.4, modificado:199917.4}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS CORRAL DE MANEJO, EN SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44514 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44514 | S | 266 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA Y TERRACERIA EL CANTON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE CANCHA RUMBO A EL CANTON, lon:-99.635772, lat:21.249979}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 199917.4 | 199917.4 | 199917.4 | 199917.4 | 199917.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2105443/proyecto_PROCESO, 2105443/proyecto_FIN, 2105443/proyecto_INICIO, 2105443/proyecto_FIN, 2105443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105450 | Proyecto de inversión | 197936.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197936.71, modificado:197936.71}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44644 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44644 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:248.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:177, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76314 ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA DE AHUACATLAN Y TERRACERIA AHUACATLAN DE GPE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A LA COMUNIDAD, lon:-99.56279702, lat:21.22582924}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 197936.71 | 197936.71 | 197936.71 | 197936.71 | 197936.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.190.98, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:383268.06, importe_modificado:383268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.5}} | {2105450/proyecto_INICIO, 2105450/proyecto_PROCESO, 2105450/proyecto_INICIO, 2105450/proyecto_PROCESO, 2105450/proyecto_FIN, 2105450/proyecto_PROCESO, 2105450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107418 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298990.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86453 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 86453 | S | 149 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD A 315 M DE LA CARRETERA ESTATAL 400 EN DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD LA BEATA EN EL MUNI, lon:-100.23678601, lat:20.31304274}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | 298990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.175.FISMDF.22, contratista:JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:298990.6, importe_modificado:298990.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.8}} | {2107418/proyecto_INICIO, 2107418/proyecto_PROCESO, 2107418/proyecto_FIN, 2107418/proyecto_PROCESO, 2107418/proyecto_FIN, 2107418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La fecha de conclusión según el contrato es del 11 de agosto de 2022, pero en el apartado del contrato se manifiesta como fecha de término de obra el 22 de julio de 2022, trimestre:5.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:Fecha de conclisión del proyecto no coincide con la acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302109583 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115544 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PERICO Y TERRACERIA CRUZ VERDE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL POR LA TIENDA DONDE HAY MUCHAS ANTENAS DE INTERNET., lon:-99.606633, lat:21.155064}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109583/proyecto_INICIO, 2109583/proyecto_PROCESO, 2109583/proyecto_FIN, 2109583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109590 | Proyecto de inversión | 72682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72682.8, modificado:72635.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 115559 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115559 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-99.31676852, lat:21.18331759}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 72635.05 | 72635.05 | 72635.05 | 72635.05 | 72635.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2109590/proyecto_PROCESO, 2109590/proyecto_FIN, 2109590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302111723 | Proyecto de inversión | 356250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356250.0, modificado:356163.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 125526 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 125526 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOMA DE GUADALUPE, 76528 LOMA DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA PODER LLEGAR A LA DONDE SE ENCUENTRA , lon:-99.59862, lat:20.874218}} | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 356163.06 | 356163.06 | 356163.06 | 356163.06 | 356163.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-58, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:973558.49, importe_modificado:973494.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2111723/proyecto_INICIO, 2111723/proyecto_FIN, 2111723/proyecto_PROCESO, 2111723/proyecto_FIN, 2111723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105454 | Proyecto de inversión | 299170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299170.83, modificado:299170.83}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, EN EL TIMBRE DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44680 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44680 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL TIMBRE DE GUADALUPE, 76334 EL TIMBRE DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PLATANO Y TERRACERIA LAS VEGAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL TIMBRE DE GPE, lon:-99.51912, lat:21.027989}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 299170.83 | 299170.83 | 299170.83 | 299170.83 | 299170.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2105454/proyecto_INICIO, 2105454/proyecto_PROCESO, 2105454/proyecto_FIN, 2105454/proyecto_INICIO, 2105454/proyecto_FIN, 2105454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105472 | Proyecto de inversión | 38736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38736.16, modificado:38736.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45054 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45054 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA YERBABUENA Y CARRETERA EL CANTONCITO, ATRAVESANDO LA CALLE FRENTE A LA CAPILLA A 110 MTS SE ENCUENTRA LA PRIMER VIVIENDA LA SEGUNDA VIVIENDA, lon:-99.63755, lat:21.189497}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2105472/proyecto_INICIO, 2105472/proyecto_FIN, 2105472/proyecto_PROCESO, 2105472/proyecto_FIN, 2105472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105474 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN HORNITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45082 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:RANCHERIA HORNITOS, 76317 HORNITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTONCITO Y CARRETERA LOS PINOS, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL CERRO DEL MAGUEYAL, lon:-99.692117, lat:21.192406}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2105474/proyecto_INICIO, 2105474/proyecto_PROCESO, 2105474/proyecto_INICIO, 2105474/proyecto_PROCESO, 2105474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109606 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490995.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115653 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115653 | S | 322 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO HONDO Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL PELON, SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CAPILLA SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.49929903, lat:21.10608395}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 490995.98 | 490995.98 | 490995.98 | 490995.98 | 490995.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.216.108, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:490995.98, importe_modificado:490995.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2109606/proyecto_INICIO, 2109606/proyecto_PROCESO, 2109606/proyecto_FIN, 2109606/proyecto_PROCESO, 2109606/proyecto_INICIO, 2109606/proyecto_PROCESO, 2109606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302111761 | Proyecto de inversión | 237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237500.0, modificado:236652.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500 ML EN LA LOCALIDAD DE LOS ARTEAGA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 125720 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 125720 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ARTEAGA, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , TOMA LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA SAN JOAQUI HASTA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA A, lon:-99.544111, lat:20.896972}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 236652.16 | 236652.16 | 236652.16 | 236652.16 | 236652.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-57, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:521513.16, importe_modificado:520646.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2111761/proyecto_PROCESO, 2111761/proyecto_INICIO, 2111761/proyecto_FIN, 2111761/proyecto_PROCESO, 2111761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104330 | Proyecto de inversión | 201477.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201477.34, modificado:201439.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ - 3644 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 3644 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO AL LLEGA A LOCALIDAD DE CONCA UBICAR EL BARIO EL TEMPORALITO Y EN EL CAMINO HACIA LA CASCADA A 50 METROS SE ENCUENTRA LA , lon:-99.6377128, lat:21.44337256}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 201439.23 | 201439.23 | 201439.23 | 201439.23 | 201439.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:805756.93, importe_modificado:805756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104330/proyecto_PROCESO, 2104330/proyecto_INICIO, 2104330/proyecto_PROCESO, 2104330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105478 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA TROJA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45169 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45169 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:RANCHERIA LA TROJA, 76315 LA TROJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y CARRETERA PUERTO DE ESCANELILLA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CAPILLA Y EL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.572662, lat:21.206342}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2105478/proyecto_INICIO, 2105478/proyecto_PROCESO, 2105478/proyecto_FIN, 2105478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105492 | Proyecto de inversión | 38736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38736.16, modificado:38736.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45773 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45773 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CUESTA BLANCA Y TERRACERIA LA CHARCA, EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE A MANO IZQUIERDA ATRÁS DE LA MINA. EL SEGUNDO DOM, lon:-99.597106, lat:21.197161}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2105492/proyecto_INICIO, 2105492/proyecto_PROCESO, 2105492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105499 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 46056 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 46056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA HUAZQUILICO Y TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO, EN LA ENTRADA DE SAN PEDRO CRUZANDO UN PUENTE A MANO IZQUIERDA DOBLAR A LA DERECH, lon:-99.529656, lat:21.123875}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2105499/proyecto_INICIO, 2105499/proyecto_PROCESO, 2105499/proyecto_FIN, 2105499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107448 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:39232.43}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALAMEDA DEL RINCON AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87180 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87180 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:124.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TELESUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-100.20790611, lat:20.27873092}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 39232.43 | 39232.43 | 39232.43 | 39232.43 | 39232.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.46}} | {2107448/proyecto_INICIO, 2107448/proyecto_FIN, 2107448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107455 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44379.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL GALLO AMEALCO, QRO. - 87272 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87272 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:140.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL PREESCOLAR A 200 METROS A MANO DERECHA.ENFRENTE DE EL PREESCOLAR EN CASA COLOR VERDE.A 100 METROS DE LA TIENDA DE D, lon:-100.18332374, lat:20.12101155}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 44379.99 | 44379.99 | 44379.99 | 44379.99 | 44379.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.79}} | {2107455/proyecto_INICIO, 2107455/proyecto_FIN, 2107455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107457 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:27329.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87296 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87296 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL POZO. ENFRENTE DEL BORDO Y AL LADO DE LA TIENDA.A 500 METROS DE LA PRIMARIA.ENTRAR POR LA CAPILLA PASANDO EL BORDO EN LA LOMA, lon:-100.11206462, lat:20.1201758}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27329.68 | 27329.68 | 27329.68 | 27329.68 | 27329.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.7}} | {2107457/proyecto_PROCESO, 2107457/proyecto_FIN, 2107457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107458 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:49045.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDELFONSO AMEALCO, QRO. - 87307 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87307 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A DONDE TERMINA EL EMPEDRADO, lon:-99.95798082, lat:20.17053176}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 49045.27 | 49045.27 | 49045.27 | 49045.27 | 49045.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.59}} | {2107458/proyecto_PROCESO, 2107458/proyecto_INICIO, 2107458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107461 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:7748.14}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD AMEALCO BONFIL QRO. - 87375 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87375 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:24.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA EN UN PORTON DE COLOR ROJO, lon:-100.19074787, lat:20.17212128}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 7748.14 | 7748.14 | 7748.14 | 7748.14 | 7748.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.58}} | {2107461/proyecto_INICIO, 2107461/proyecto_PROCESO, 2107461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107465 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87430 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 500M DEL PANTEON DE LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO, lon:-100.18201387, lat:20.16391491}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2107465/proyecto_INICIO, 2107465/proyecto_PROCESO, 2107465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107466 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:21598.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87437 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87437 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA A 100 METROS A LA DERECHA.ENFRENTE DE LA TELE SECUNDARIA.EN LA DESVIAC, lon:-99.96469439, lat:20.17080032}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2107466/proyecto_INICIO, 2107466/proyecto_PROCESO, 2107466/proyecto_FIN, 2107466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109621 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:95537.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 115700 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09661022, lat:21.2057949}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109621/proyecto_INICIO, 2109621/proyecto_PROCESO, 2109621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104332 | Proyecto de inversión | 224573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.88, modificado:224480.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ - 3881 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 3881 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A CONCA SOBRE EL VULEVAR EN LA SEGUNDA CUADRA GIRAS A LA IZQUIERDA DE AHI LE DAS TODO DERECHO A LA ULTI, lon:-99.63765284, lat:21.44628477}} | 2022-06-13 | 2022-09-30 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104332/proyecto_INICIO, 2104332/proyecto_PROCESO, 2104332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104334 | Proyecto de inversión | 224573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.88, modificado:224480.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO - 4004 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4004 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA JALPAN - RIÓ VERDE, CALLE CALLE EL CRUCERIO- EL CAMINITO ALLEGAR , lon:-99.62587191, lat:21.44235458}} | 2022-08-12 | 2022-12-16 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | 224480.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104334/proyecto_INICIO, 2104334/proyecto_PROCESO, 2104334/proyecto_INICIO, 2104334/proyecto_PROCESO, 2104334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104338 | Proyecto de inversión | 112286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112286.94, modificado:112240.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA - 4158 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELA, 76401 SANGUIJUELA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-99.66100688, lat:21.56617834}} | 2022-08-12 | 2022-12-16 | 112240.22 | 112240.22 | 112240.22 | 112240.22 | 112240.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104338/proyecto_PROCESO, 2104338/proyecto_INICIO, 2104338/proyecto_PROCESO, 2104338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302105126 | Proyecto de inversión | 696120.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696120.4, modificado:696120.4}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A SECUNDARIA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 35908 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 35908 | S | 178 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:743.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76327 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y TERRACERIA AGUA FRIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN CALLE PRINCIP, lon:-99.58361, lat:21.137269}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 696120.4 | 696120.4 | 696120.4 | 696120.4 | 696120.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.090.55, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:696120.4, importe_modificado:696120.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.01}} | {2105126/proyecto_INICIO, 2105126/proyecto_PROCESO, 2105126/proyecto_INICIO, 2105126/proyecto_FIN, 2105126/proyecto_PROCESO, 2105126/proyecto_FIN, 2105126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105506 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 46246 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 46246 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA HUAJALES, EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE AHUACATLAN ENFRENTE DEL TALLER LO, lon:-99.54411943, lat:21.21202423}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2105506/proyecto_INICIO, 2105506/proyecto_PROCESO, 2105506/proyecto_FIN, 2105506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105510 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 46332 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 46332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DE AHUACATLAN, 76310 LAS ADJUNTAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE HUILOTLA Y CARRETERA CARRIZAL DE ADJUNTAS, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD POR EL CAM, lon:-99.56002, lat:21.231408}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105510/proyecto_INICIO, 2105510/proyecto_FIN, 2105510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105524 | Acción | 92900.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92900.9, modificado:92542.61}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 46586 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 92542.61 | 92542.61 | 92542.61 | 92542.61 | 92542.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF-GI-051, contratista:COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:92900.9, importe_modificado:92900.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2105524/proyecto_INICIO, 2105524/proyecto_FIN, 2105524/proyecto_PROCESO, 2105524/proyecto_FIN, 2105524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105920 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695644.41}} | EMPEDRADO DE CAMINO DE LOMA DE SAN RAFAEL HACIA CORRAL DE CONEJOS, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 58822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 58822 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA DE SAN RAFAEL HACIA CORRAL DE CONEJOS , lon:-100.03476871, lat:20.06984637}} | 2022-06-06 | 2022-10-30 | 695644.41 | 695644.41 | 695644.41 | 695644.41 | 695644.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.224.FISMDF.22, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:695644.41, importe_modificado:695644.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1271.0}} | {2105920/proyecto_INICIO, 2105920/proyecto_PROCESO, 2105920/proyecto_INICIO, 2105920/proyecto_PROCESO, 2105920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105926 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994755.93}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 58975 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 58975 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS AGUILAS, CALLE HACIENDA GALINDO LA OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES MIRASOL HIDALGO Y LAS AGUILAS , lon:-100.14027906, lat:20.17916999}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | 994755.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.236.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994755.93, importe_modificado:994755.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2105926/proyecto_INICIO, 2105926/proyecto_PROCESO, 2105926/proyecto_FIN, 2105926/proyecto_INICIO, 2105926/proyecto_FIN, 2105926/proyecto_PROCESO, 2105926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107484 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:87855.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87742 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87742 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:278.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA ENTRADA DEL CORRAL DE C, lon:-100.08157581, lat:20.0983988}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 87855.3 | 87855.3 | 87855.3 | 87855.3 | 87855.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.71}} | {2107484/proyecto_INICIO, 2107484/proyecto_FIN, 2107484/proyecto_PROCESO, 2107484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107485 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:55551.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87751 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87751 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:176.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR EL CENTRO DE SAN FELIPE A 150M H, lon:-100.09991716, lat:20.06108714}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 55551.43 | 55551.43 | 55551.43 | 55551.43 | 55551.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.23}} | {2107485/proyecto_PROCESO, 2107485/proyecto_FIN, 2107485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107486 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:42091.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87759 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87759 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:133.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 3 CERCA DE UN RIO 2 POR LAS ULTMAS CASAS, 2 POR LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA Y 2 PASANDO LA TIENDA DE LA, lon:-99.96094326, lat:20.12187441}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 42091.49 | 42091.49 | 42091.49 | 42091.49 | 42091.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.53}} | {2107486/proyecto_INICIO, 2107486/proyecto_FIN, 2107486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107487 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:16284.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87761 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87761 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR LA ESQUINA DEL KINDER OTRA A 100 MTS ANTES DEL A DESVIACION DE YOSPI Y2 POR LOS PINOS UNA CASA BLANCA Y, lon:-99.9516601, lat:20.16825313}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 16284.33 | 16284.33 | 16284.33 | 16284.33 | 16284.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.66}} | {2107487/proyecto_FIN, 2107487/proyecto_PROCESO, 2107487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302115665 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339686.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL YESO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 142973 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 142973 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.9, meta_modificada:283.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:281, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL YESO, 76545 EL YESO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 12O HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A ZIMAPA HASTA EL EN, lon:-99.599815, lat:20.696276}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 339686.02 | 339686.02 | 339686.02 | 339686.02 | 339686.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-122, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:339686.02, importe_modificado:339686.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.9}} | {2115665/proyecto_INICIO, 2115665/proyecto_PROCESO, 2115665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105135 | Proyecto de inversión | 348850.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348850.07, modificado:348850.07}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 36606 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 36606 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PERICO Y TERRACERIA ARQUITOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN 3 TRAMOS A 200 MTS DE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL R, lon:-99.60118115, lat:21.16904852}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 348850.07 | 348850.07 | 348850.07 | 348850.07 | 348850.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.091.56, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:348850.07, importe_modificado:348850.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2105135/proyecto_INICIO, 2105135/proyecto_PROCESO, 2105135/proyecto_INICIO, 2105135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105140 | Proyecto de inversión | 249230.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249230.94, modificado:249230.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADOR PEATONAL, EN BARRIO DINAMITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 36678 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Finanzas Públicas Municipales | 36678 | S | 1429 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA DINAMITA BARRIO LA DINAMITA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA KM 140 BARRIO BONDOJITO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BA, lon:-99.62342692, lat:21.13390906}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 249230.94 | 249230.94 | 249230.94 | 249230.94 | 249230.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.092.57, contratista:MARCOS SÁNCHEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249230.94, importe_modificado:249230.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2105140/proyecto_INICIO, 2105140/proyecto_PROCESO, 2105140/proyecto_INICIO, 2105140/proyecto_FIN, 2105140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105526 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199990.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 46621 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 199990 | 199990 | 199990 | 199990 | 199990 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPA-OM-CAEACS-AD-05-2022, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:199990.0, importe_modificado:199990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2105526/proyecto_PROCESO, 2105526/proyecto_INICIO, 2105526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105528 | Acción | 345680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345680.0, modificado:345680.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46701 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 345680 | 345680 | 345680 | 345680 | 345680 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA/DA/AD/DIRECTO/PS/MP/2022/002, contratista:JUAN GABRIEL RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2105528/proyecto_INICIO, 2105528/proyecto_PROCESO, 2105528/proyecto_FIN, 2105528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105529 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 46705 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 46705 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76309 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y TERRACERIA AGUA FRIA, EL PRIMER DOMICILIO SE ENCUENTRA DELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ LA SEGUNDA EN BARRIO LA PIE, lon:-99.590892, lat:21.140578}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2105529/proyecto_INICIO, 2105529/proyecto_PROCESO, 2105529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105533 | Acción | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 46807 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA/DA/AD/FISMDF/PS/SA/2022/005, contratista:BRENDA LEDESMA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105533/proyecto_INICIO, 2105533/proyecto_PROCESO, 2105533/proyecto_INICIO, 2105533/proyecto_PROCESO, 2105533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106706 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73394 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73394 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO EL VARAL - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PINO Y CAMINO AL SAUZ, LAS 3 ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN , lon:-100.19595691, lat:20.11721345}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2106706/proyecto_INICIO, 2106706/proyecto_PROCESO, 2106706/proyecto_INICIO, 2106706/proyecto_PROCESO, 2106706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106716 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 73581 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73581 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOS CAMACHO - LOS CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHO HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOS CAMACHO Y CAMINO EMPEDRADO BORDOS CUATES A HACIENDA B, lon:-100.10243055, lat:20.26119975}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106716/proyecto_INICIO, 2106716/proyecto_PROCESO, 2106716/proyecto_INICIO, 2106716/proyecto_PROCESO, 2106716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107512 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:11340.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO SAN JUAN DEHEDO , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87996 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87996 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 AL FINAL DE CARRETERA DEL CAMPO DEPORTIVO A MANO DERECHA Y OTRA EN LA LOMA DEL CER, lon:-100.20816875, lat:20.15340354}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2107512/proyecto_INICIO, 2107512/proyecto_PROCESO, 2107512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107515 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88036 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88036 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA BONITA HASTA DONDE TERMINA EL EMPEDRADO.COMO A 150 METROS HACIA ARRIBA DE LA PRIMARIA DEL VARAL. A 100 METROS DE LA PRIMARIA EL VAR, lon:-100.19362801, lat:20.11478604}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2107515/proyecto_INICIO, 2107515/proyecto_FIN, 2107515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302115677 | Proyecto de inversión | 149250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149250.0, modificado:149249.89}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL APARTADERITO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 143005 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 143005 | S | 35 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA APARTADERITO, 76529 APARTADERITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA 120 HASTA EL ENTRONQUE CON SAN JOAQUÍN HASTA TOMAR EL ENTR, lon:-99.564835, lat:20.859326}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2115677/proyecto_INICIO, 2115677/proyecto_PROCESO, 2115677/proyecto_FIN, 2115677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998948.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADOR PEATONAL RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 27719 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27719 | S | 1138 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ADJUNTAS DE AHUACTLAN Y TERRACERIA HUAJALES, LA OBRA EMPIEZA EMPIEZA COTINUANDO EL ANDADOR EXISTENTE A UN COSTADO DE, lon:-99.54726454, lat:21.21986642}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 998948.26 | 998948.26 | 998948.26 | 998948.26 | 998948.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998948.26, importe_modificado:998948.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2104759/proyecto_INICIO, 2104759/proyecto_FIN, 2104759/proyecto_INICIO, 2104759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104768 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.84}} | REHABILITACION DE CAMINO REVESTIMIENTO DE CONCRETO, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN VIALIDAD FRENTE A POSADA DE SAN FRANCISCO, EN BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 27860 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 27860 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:328.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PLATANO Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LA DELEGACION FRENTE A POSADA SAN FRANCISCO, lon:-99.613181, lat:21.040217}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 749999.84 | 749999.84 | 749999.84 | 749999.84 | 749999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.075.40, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:749999.84, importe_modificado:749999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.83}} | {2104768/proyecto_INICIO, 2104768/proyecto_PROCESO, 2104768/proyecto_INICIO, 2104768/proyecto_PROCESO, 2104768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105158 | Proyecto de inversión | 499452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499452.01, modificado:499452.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EL SABINO CON CONCRETO HIDRÁULICO,EN ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 37026 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37026 | S | 301 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.22, meta_modificada:416.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL QUIRAMBAL Y TERRACERIA EL ENCINO, LA OBRA SE ENCUENTRA CALLE ARRIBA DEL SABINO A 200 MTS DE CAMINO DE ESCANELILLAQUIRAMBAL, lon:-99.56522392, lat:21.20151909}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 499452.01 | 499452.01 | 499452.01 | 499452.01 | 499452.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.093.58, contratista:MAGDIEL ARTURO COSINO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499452.01, importe_modificado:499452.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.77}} | {2105158/proyecto_INICIO, 2105158/proyecto_FIN, 2105158/proyecto_PROCESO, 2105158/proyecto_INICIO, 2105158/proyecto_PROCESO, 2105158/proyecto_FIN, 2105158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105167 | Proyecto de inversión | 794820.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794820.12, modificado:794820.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 37206 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37206 | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:732.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:RANCHERIA QUIRAMBAL, 76310 QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO Y TERRACERIA ESCANELILLA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.54417, lat:21.191873}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 794820.12 | 794820.12 | 794820.12 | 794820.12 | 794820.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.095.60, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:794820.12, importe_modificado:794820.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.27}} | {2105167/proyecto_INICIO, 2105167/proyecto_PROCESO, 2105167/proyecto_FIN, 2105167/proyecto_PROCESO, 2105167/proyecto_FIN, 2105167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302105172 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449005.84}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, PIE DE LA CUESTA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37324 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37324 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:258.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 76324 PIE DE LA CUESTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PIEDRA PARADA Y TERRACERIA MABY, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRADA A LA COMUNIDAD EN CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.50996515, lat:21.13876365}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 449005.84 | 449005.84 | 449005.84 | 449005.84 | 449005.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.098.63, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:449005.84, importe_modificado:449005.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.05}} | {2105172/proyecto_INICIO, 2105172/proyecto_FIN, 2105172/proyecto_INICIO, 2105172/proyecto_PROCESO, 2105172/proyecto_FIN, 2105172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105553 | Proyecto de inversión | 201797.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201797.67, modificado:201797.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 47952 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 47952 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, 76335 AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA JOYAS DE BUCARELI Y CARRETERA LAS VEGAS, 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN SOBRE CAMINO PRINCIPAL UNO ADELANTE DE ESCUELA PRIMARIA Y, lon:-99.549839, lat:20.993757}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2105553/proyecto_INICIO, 2105553/proyecto_PROCESO, 2105553/proyecto_INICIO, 2105553/proyecto_PROCESO, 2105553/proyecto_FIN, 2105553/proyecto_INICIO, 2105553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105555 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:206950.0}} | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON PANEL SOLAR, EN EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 48028 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 48028 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:RANCHERIA EPAZOTITOS, 76333 EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TEMAZCALESZ Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, TRES DOMICILIOS SE ENCUENTRAN PASANDO DE LA CAPILLA Y CUATRO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC UNO D, lon:-99.604906, lat:21.119689}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 206950 | 206950 | 206950 | 206950 | 206950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/AD-09/2022, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:206950.0, importe_modificado:206950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2105555/proyecto_INICIO, 2105555/proyecto_PROCESO, 2105555/proyecto_INICIO, 2105555/proyecto_FIN, 2105555/proyecto_PROCESO, 2105555/proyecto_FIN, 2105555/proyecto_INICIO, 2105555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105955 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299288.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE LA LAJA CADEREYTA DE MONTES - 59591 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 59591 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJA, 76534 LA LAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE SAN JAVIER, CARRETERA ALTAMIRA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO EL CAMPO DE , lon:-99.64581847, lat:20.80021919}} | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 299288.54 | 299288.54 | 299288.54 | 299288.54 | 299288.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-13, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299289.36, importe_modificado:299288.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2105955/proyecto_INICIO, 2105955/proyecto_FIN, 2105955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105963 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:410462.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA EN CADEREYTA DE MONTES - 59779 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 59779 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMENGLATURA RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONDOTITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE SAN JAVIER, CARRETERA ALTAMIRA LA OBRA SE ENCUENTRA A 360 ME, lon:-99.5649363, lat:20.77531146}} | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 410462.93 | 410462.93 | 410462.93 | 410462.93 | 410462.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-14, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:410463.09, importe_modificado:410463.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {2105963/proyecto_INICIO, 2105963/proyecto_PROCESO, 2105963/proyecto_INICIO, 2105963/proyecto_PROCESO, 2105963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:El monto del anticipo no corresponde a lo reportado en documentación soporte., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302106737 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74161 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74161 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHO LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA A LOS ARENALES Y , LAS TRES ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BA, lon:-100.182645, lat:20.151385}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2106737/proyecto_INICIO, 2106737/proyecto_PROCESO, 2106737/proyecto_INICIO, 2106737/proyecto_PROCESO, 2106737/proyecto_INICIO, 2106737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107525 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:10799.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88160 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88160 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS PASANDO LA CLINICA DEL LLANO UNA A 100 MTS Y OTRA A 300 MT, lon:-100.05198658, lat:20.05462435}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2107525/proyecto_INICIO, 2107525/proyecto_PROCESO, 2107525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107527 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50397.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88194 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88194 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 A UN LADO DEL PANTEON VIEJO BA, lon:-100.02971629, lat:20.08378897}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 50397.2 | 50397.2 | 50397.2 | 50397.2 | 50397.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2107527/proyecto_INICIO, 2107527/proyecto_PROCESO, 2107527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107531 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993368.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA SECUNDARIA, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88240 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88240 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 650 M DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CAMINO RUMBO A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD CHITEJE DE LA CRUZ AMEAL, lon:-100.15751944, lat:20.15043405}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 993368.51 | 993368.51 | 993368.51 | 993368.51 | 993368.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.208.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993368.51, importe_modificado:993368.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0}} | {2107531/proyecto_INICIO, 2107531/proyecto_PROCESO, 2107531/proyecto_INICIO, 2107531/proyecto_PROCESO, 2107531/proyecto_FIN, 2107531/proyecto_PROCESO, 2107531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107536 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:18900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88347 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88347 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA FRENTE A LA IGLESIA OTRA EN LA CALLE LA LOMA Y OTRA EN LA CALLE GARAMBULLO, AL FONDO, lon:-99.99238412, lat:20.2002166}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2107536/proyecto_INICIO, 2107536/proyecto_PROCESO, 2107536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107537 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2473998.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A PARQUES DE SAN MIGUEL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88353 | S | 478 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2444.0, meta_modificada:2444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 285 M DEL OXXO LA MORA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE, lon:-100.13487022, lat:20.19985601}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | 2473998.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.239.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2473998.15, importe_modificado:2473998.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2444.0}} | {2107537/proyecto_INICIO, 2107537/proyecto_PROCESO, 2107537/proyecto_FIN, 2107537/proyecto_INICIO, 2107537/proyecto_PROCESO, 2107537/proyecto_FIN, 2107537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105187 | Proyecto de inversión | 998577.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998577.69, modificado:998577.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37868 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37868 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PERICO Y TERRACERIA PUERTO DEL RODEZNO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDAL 120 EMPEZANDO EN LA ENTRADA DEL CAMINO HACIA, lon:-99.604331, lat:21.155502}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 998577.69 | 998577.69 | 998577.69 | 998577.69 | 998577.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.096.61, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998577.69, importe_modificado:998577.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {2105187/proyecto_INICIO, 2105187/proyecto_PROCESO, 2105187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105192 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499380.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTATILLAS EN CAMINO DE ACCESO A SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37962 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 37962 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO EL VIEJO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CARRIZALITO Y TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA DE S, lon:-99.50788445, lat:21.08669107}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.102.67, contratista:MAGDIEL ARTURO COSINO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499380.0, importe_modificado:499380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2105192/proyecto_PROCESO, 2105192/proyecto_INICIO, 2105192/proyecto_PROCESO, 2105192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105202 | Proyecto de inversión | 580043.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580043.47, modificado:580043.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN MABY, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38159 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38159 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:RANCHERIA MABY, 76309 MABY, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO HONDO Y TERRACERIA EL SABINO, LA OBRA EMPIEZA EN ESCUEL PRIMARIA DE PUERTO HONDO Y TERMINA EN ESCUELA PRIMARIA DE MABY, lon:-99.511072, lat:21.151201}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 580043.47 | 580043.47 | 580043.47 | 580043.47 | 580043.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.103.68, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:599653.65, importe_modificado:580043.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2105202/proyecto_INICIO, 2105202/proyecto_PROCESO, 2105202/proyecto_FIN, 2105202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105592 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493044.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 48871 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 48871 | S | 940 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51200.0, meta_modificada:51200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA LA MANZANA JACAL DE LA PIEDAD EL CAPULÍN BUENOS AIRES EL APARTADERO AMEALCO DE BONFIL , lon:-100.04819957, lat:20.1091917}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | 1493044.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.217.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1493044.38, importe_modificado:1493044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51200.0}} | {2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_INICIO, 2105592/proyecto_PROCESO, 2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_INICIO, 2105592/proyecto_PROCESO, 2105592/proyecto_FIN, 2105592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105989 | Proyecto de inversión | 166750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166750.0, modificado:166349.9}} | REHABILITACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA CADEREYTA DE MONTES - 60566 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 60566 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REGULES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 259 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A, lon:-99.82006503, lat:20.67187864}} | 2022-06-26 | 2022-08-30 | 166349.9 | 166349.9 | 166349.9 | 166349.9 | 166349.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-64, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:166349.9, importe_modificado:166349.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2105989/proyecto_INICIO, 2105989/proyecto_PROCESO, 2105989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302106773 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74734 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74734 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:CALLE LOS ARBOLES 62 INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN EL NÚMERO 62 DE LA CALLE LOS ARBOLES. ENTRANDO AL DOMICILIO SE RECORREN 100 MET, lon:-100.129662, lat:20.051725}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106773/proyecto_INICIO, 2106773/proyecto_PROCESO, 2106773/proyecto_INICIO, 2106773/proyecto_PROCESO, 2106773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107543 | Proyecto de inversión | 15517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15517.24, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88539 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88539 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 EN LA CALLE OJO DE AGUA OTRA A PIE DE CARRETERA KM 43 Y OTRA EN LA ENTRADA A LA CARRETERA VIVERO EL BATAN, lon:-100.23746366, lat:20.31513577}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2107543/proyecto_INICIO, 2107543/proyecto_PROCESO, 2107543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107555 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692954.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA MESA SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88713 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88713 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 M DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL QRO Y A 150M DEL RANCHO LA LECHUZA UBICADO E, lon:-100.19774909, lat:20.22755394}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | 692954.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.198.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692954.13, importe_modificado:692954.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2107555/proyecto_INICIO, 2107555/proyecto_PROCESO, 2107555/proyecto_FIN, 2107555/proyecto_INICIO, 2107555/proyecto_PROCESO, 2107555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109737 | Proyecto de inversión | 112872.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112872.56, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116133 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116133 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA CAPILLA D, lon:-99.17296728, lat:21.32382924}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109737/proyecto_INICIO, 2109737/proyecto_FIN, 2109737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302111397 | Proyecto de inversión | 99500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99500.0, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOXASNI DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 123759 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 123759 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD ESTA UBICADA TOMANDO LA CARRETERA A LA LOCALIDAD D, lon:-99.8468, lat:20.670493}} | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2111397/proyecto_INICIO, 2111397/proyecto_PROCESO, 2111397/proyecto_FIN, 2111397/proyecto_PROCESO, 2111397/proyecto_FIN, 2111397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105204 | Proyecto de inversión | 598774.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598774.95, modificado:598774.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN LA CIENEGA , MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38176 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38176 | S | 261 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS CRUCES Y TERRACERIA MAGUEY BLANCO, ES EN EL CAMINO DE EL ENTRONQUE DE CIENEGA DE SAN JUAN A MESAS DE SANTA INES, lon:-99.64667626, lat:21.2757225}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 598774.95 | 598774.95 | 598774.95 | 598774.95 | 598774.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.104.69, contratista:HOMERO NIETO MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:598774.95, importe_modificado:598774.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2105204/proyecto_INICIO, 2105204/proyecto_PROCESO, 2105204/proyecto_FIN, 2105204/proyecto_PROCESO, 2105204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105212 | Proyecto de inversión | 718115.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718115.95, modificado:718115.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN LA TINAJA EL LINDERO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38309 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38309 | S | 302 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:245, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 76318 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA Y TERRACERIA PUERTO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCLAIDAD EMPEZANDO DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AG, lon:-99.543211, lat:21.290377}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 718115.95 | 718115.95 | 718115.95 | 718115.95 | 718115.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.105.70, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:819603.12, importe_modificado:718115.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2105212/proyecto_PROCESO, 2105212/proyecto_INICIO, 2105212/proyecto_PROCESO, 2105212/proyecto_FIN, 2105212/proyecto_INICIO, 2105212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105623 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497525.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49904 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 49904 | S | 2726 | 2232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149127.0, meta_modificada:149127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADA EN LAS LOCALIDADES DE EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC GUADALUPE EL TERRERO EL LINDERO SAN MIGUEL TL, lon:-100.1526128, lat:20.07473555}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | 1497525.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.218.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1497525.57, importe_modificado:1497525.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149127.0}} | {2105623/proyecto_FIN, 2105623/proyecto_INICIO, 2105623/proyecto_PROCESO, 2105623/proyecto_INICIO, 2105623/proyecto_PROCESO, 2105623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106014 | Proyecto de inversión | 102650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102650.0, modificado:100601.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TOKIO LOCALIDAD LA VEGA EN BELLA VISTA EL RIO CADEREYTA DE MONTES - 60844 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 60844 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE TOKIO RANCHERIA LA VEGA, 76546 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y CALLE MONTERREY, CALLE VARSOVIA LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 240 METROS DEL COLEG, lon:-99.573799, lat:20.696383}} | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 100601.83 | 100601.83 | 100601.83 | 100601.83 | 100601.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-02, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:102230.22, importe_modificado:100601.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2106014/proyecto_INICIO, 2106014/proyecto_PROCESO, 2106014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302106023 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:295068.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XHODE. - 60944 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 60944 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:155, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE EL PALMAR, CARRETERA ENTRONQUE A TZABANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A, lon:-99.622713, lat:20.602962}} | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 295068.76 | 295068.76 | 295068.76 | 295068.76 | 295068.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-01, contratista:PEDRO GUDIÑO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:297209.4, importe_modificado:295068.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2106023/proyecto_PROCESO, 2106023/proyecto_INICIO, 2106023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:Cuenta con monto de anticipo y difiere de lo reportado en la documentación soporte., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302106787 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74893 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74893 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8400.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - LOS ARENALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO SAN, lon:-100.199998, lat:20.13803445}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6000.0}} | {2106787/proyecto_INICIO, 2106787/proyecto_PROCESO, 2106787/proyecto_INICIO, 2106787/proyecto_PROCESO, 2106787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107571 | Proyecto de inversión | 7758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.62, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88918 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88918 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE MADERO 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA ENTRADA POR SAN JUAN DEHEDO EN LAS PRIMERAS CASAS A 200 METROS.ENFRENTE , lon:-100.20283232, lat:20.13678215}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2107571/proyecto_INICIO, 2107571/proyecto_PROCESO, 2107571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107579 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2584502.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO REAL DELA COMUNIDAD DE PUERTA DE PALMILLAS - 89075 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 89075 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2543.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR 76837 PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORIENTE Y CARRETERA SAN JUAN DEL RÍO- HUICHAPAN, CALLE PACHUCA LA CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRA PARALELA , lon:-99.91699825, lat:20.30853946}} | 2022-06-16 | 2022-10-13 | 2584502.92 | 2584502.92 | 2584502.92 | 2584502.92 | 2584502.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-017-2022, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2584502.93, importe_modificado:2584502.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2543.23}} | {2107579/proyecto_INICIO, 2107579/proyecto_PROCESO, 2107579/proyecto_FIN, 2107579/proyecto_PROCESO, 2107579/proyecto_FIN, 2107579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107581 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2296103.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE BARRIO NEGRO, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 89120 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 89120 | S | 225 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLES SIN NOMBRE UBICADAS EN LA ZONA SUR DE LA, lon:-100.08103429, lat:20.51043936}} | 2022-06-20 | 2022-08-28 | 2296103.03 | 2296103.03 | 2296103.03 | 2296103.03 | 2296103.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-01-0-2022, contratista:GERMAN LIZARDI GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2296103.03, importe_modificado:2296103.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}} | {2107581/proyecto_INICIO, 2107581/proyecto_PROCESO, 2107581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO LA MODIFICACION DE LA LIGA DE CONTRATO COLOCANDO EL CONTRATO MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:SE REALIZO LA MODIFICACION DE LA LIGA DE CONTRATO COLOCANDO EL CONTRATO MODIFICADO Y ORIGINAL EN UNA SOLA LIGA, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:No se visualiza convenio modificatorio, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs3: {observación:Liga deberá mostrar contrato y convenio modificatorio, trimestre:5.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | QUE220302109741 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116151 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL PREESCOLAR MI, lon:-99.19858488, lat:21.37157982}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109741/proyecto_INICIO, 2109741/proyecto_FIN, 2109741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109743 | Proyecto de inversión | 108400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.0, modificado:108400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ESTEBAN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116157 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116157 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.32244204, lat:21.18697067}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109743/proyecto_INICIO, 2109743/proyecto_PROCESO, 2109743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109745 | Proyecto de inversión | 108400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.0, modificado:108400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116164 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116164 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE CAYETANO RUBIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.31278732, lat:21.18609274}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109745/proyecto_INICIO, 2109745/proyecto_PROCESO, 2109745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109748 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116179 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116179 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE HERNAN CORTES RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE HERNAN CORTES DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05527758, lat:21.27311008}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109748/proyecto_INICIO, 2109748/proyecto_PROCESO, 2109748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109749 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:112475.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116184 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE ALCOCER RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE ALCOCER DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PRIMERA SECCI, lon:-99.08581718, lat:21.22296518}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 112475.6 | 112475.6 | 112475.6 | 112475.6 | 112475.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109749/proyecto_INICIO, 2109749/proyecto_FIN, 2109749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109752 | Proyecto de inversión | 108400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.0, modificado:108400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116194 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116194 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21253561, lat:21.14549}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109752/proyecto_PROCESO, 2109752/proyecto_INICIO, 2109752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109756 | Proyecto de inversión | 108400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.0, modificado:108400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116208 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116208 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE EL PREESCOLAR COMUNITARIO , lon:-99.09278643, lat:21.18573169}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109756/proyecto_INICIO, 2109756/proyecto_PROCESO, 2109756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302112301 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099908.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 128286 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 128286 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOS ENCINOS RANCHERIA LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A CAMARGO Y CALZADA CAMINO A RIO BLANCO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ DENTRO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUV, lon:-99.75168708, lat:21.13373144}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1099908.42 | 1099908.42 | 1099908.42 | 1099908.42 | 1099908.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2022, contratista:ALFREDO FLORES RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1099908.42, importe_modificado:1099908.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:232.0}} | {2112301/proyecto_PROCESO, 2112301/proyecto_INICIO, 2112301/proyecto_PROCESO, 2112301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105234 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998019.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN ESCANELILLA A PUERTO DE ESCANELILLA Y A PUERTO DE ALEJANDRIA Y A EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38958 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38958 | S | 341 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA COMUNIDAD DE ESCANELILLA HAST A ALEJANDRIA DE, lon:-99.57351, lat:21.215394}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 998019.98 | 998019.98 | 998019.98 | 998019.98 | 998019.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.107.72, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998019.98, importe_modificado:998019.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2105234/proyecto_FIN, 2105234/proyecto_INICIO, 2105234/proyecto_PROCESO, 2105234/proyecto_FIN, 2105234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105235 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698268.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN ESCANELILLA , EL QUIRAMBAL ,RANCHO NUEVO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 38960 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 38960 | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:5.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:RANCHERIA QUIRAMBAL, 76313 QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA PITZQUINTLA, CAMINO DE TERRACERIA ESCANELILLA A EL QUIRAMBAL DEL KM 1.5 HASTA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-99.54417, lat:21.191873}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 698268.01 | 698268.01 | 698268.01 | 698268.01 | 698268.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.106.71, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:698268.01, importe_modificado:698268.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.32}} | {2105235/proyecto_INICIO, 2105235/proyecto_PROCESO, 2105235/proyecto_FIN, 2105235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105249 | Proyecto de inversión | 648624.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648624.09, modificado:648624.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR, EN LA COLGADA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39246 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39246 | S | 173 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA MADROÑO, CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.481196, lat:21.118617}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 648624.09 | 648624.09 | 648624.09 | 648624.09 | 648624.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.124.89, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:648624.09, importe_modificado:648624.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2105249/proyecto_PROCESO, 2105249/proyecto_INICIO, 2105249/proyecto_FIN, 2105249/proyecto_PROCESO, 2105249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302105644 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696673.48}} | EMPEDRADO DE CAMINO A LOS GARCÍA, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50764 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50764 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO HACIA MESILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS FRENTE A LA CARRETERA ESTATLA 330 Y EL CAMIN, lon:-99.97866381, lat:20.14642348}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 696673.48 | 696673.48 | 696673.48 | 696673.48 | 696673.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.227.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:696673.48, importe_modificado:696673.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_INICIO, 2105644/proyecto_PROCESO, 2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_PROCESO, 2105644/proyecto_FIN, 2105644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105648 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598478.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL RINCONCITO LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50822 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50822 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE EN EL RINCOCITO PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE EN EL RINCOCITO DE LA COMUNIIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTE, lon:-99.96594474, lat:20.1603036}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | 598478.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.207.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:598478.59, importe_modificado:598478.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {2105648/proyecto_INICIO, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_FIN, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_INICIO, 2105648/proyecto_PROCESO, 2105648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302115768 | Proyecto de inversión | 159850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159850.0, modificado:153647.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 143251 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 143251 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE LA LUZ, 76535 PUERTO DE LA LUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA DE MONTES TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON LA CA, lon:-99.410236, lat:21.000551}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 153647.24 | 153647.24 | 153647.24 | 153647.24 | 153647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-42, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:159535.23, importe_modificado:153647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2115768/proyecto_INICIO, 2115768/proyecto_FIN, 2115768/proyecto_PROCESO, 2115768/proyecto_FIN, 2115768/proyecto_PROCESO, 2115768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105253 | Proyecto de inversión | 399756.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.29, modificado:399756.29}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39321 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39321 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76300 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE BUCARELI Y TERRACERIA POTRERILLOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA PARTE, lon:-99.625828, lat:21.107958}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 399756.29 | 399756.29 | 399756.29 | 399756.29 | 399756.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.033.03, contratista:MARCOS SÁNCHEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399756.29, importe_modificado:399756.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2105253/proyecto_INICIO, 2105253/proyecto_PROCESO, 2105253/proyecto_FIN, 2105253/proyecto_INICIO, 2105253/proyecto_PROCESO, 2105253/proyecto_FIN, 2105253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105257 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798999.88}} | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3 LACAYO, EN MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39357 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39357 | S | 106 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:RANCHERIA MAGUEYCITOS, 76333 MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PINAL DE AMOLES Y TERRACERIA EPAZOTITOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CANCHA, lon:-99.613405, lat:21.122933}} | 2022-08-05 | 2022-10-07 | 798999.88 | 798999.88 | 798999.88 | 798999.88 | 798999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.034.04, contratista:ELIER GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:798999.88, importe_modificado:798999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2105257/proyecto_INICIO, 2105257/proyecto_PROCESO, 2105257/proyecto_INICIO, 2105257/proyecto_PROCESO, 2105257/proyecto_FIN, 2105257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105260 | Proyecto de inversión | 1493191.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493191.46, modificado:1493191.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CAPTACIÓN DE SISTEMA MULTIPLE LA BARRANCA, ZONA DE OBRA EN LA BARRANCA, PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39394 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39394 | S | 292 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO PINAL DE AMOLES, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y TERRACERIA PINAL DE AMOLES, SE ENCUENTRA EN EL MANANTIAL EN LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA LA BARRANCA HASTA EL RIO, lon:-99.645245, lat:21.14011}} | 2022-06-05 | 2022-09-12 | 1493191.46 | 1493191.46 | 1493191.46 | 1493191.46 | 1493191.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.038.08, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1493191.46, importe_modificado:1493191.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2105260/proyecto_INICIO, 2105260/proyecto_PROCESO, 2105260/proyecto_INICIO, 2105260/proyecto_PROCESO, 2105260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105265 | Proyecto de inversión | 648756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648756.4, modificado:647407.19}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y TANQUES, EN MESA DE RAMÍREZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39461 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39461 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:RANCHERIA MESA DE RAMÍREZ, 76334 MESA DE RAMÍREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO HONDO Y TERRACERIA EPAZOTES GRANDES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ EN LA PARTE ALTA Y LA DISTRIBUCI, lon:-99.550574, lat:21.060571}} | 2022-07-23 | 2022-09-25 | 647407.19 | 647407.19 | 647407.19 | 647407.19 | 647407.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:647407.19, importe_modificado:647407.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.8}} | {2105265/proyecto_INICIO, 2105265/proyecto_PROCESO, 2105265/proyecto_FIN, 2105265/proyecto_INICIO, 2105265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105269 | Proyecto de inversión | 151737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151737.7, modificado:151734.96}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA FAMILIAS Y VIVERO FORESTAL, EN AGUA FRIA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39522 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39522 | S | 121 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76327 AGUA FRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE HUAZQUILICO Y TERRACERIA EL RANCHITO, TERRACERIA AGUA AMARGA SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROLLO DEL MANANTIAL HACIA LAS VIVIENDAS Y EL VIVERO, lon:-99.574697, lat:21.143597}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | 151734.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2105269/proyecto_INICIO, 2105269/proyecto_FIN, 2105269/proyecto_PROCESO, 2105269/proyecto_INICIO, 2105269/proyecto_FIN, 2105269/proyecto_PROCESO, 2105269/proyecto_FIN, 2105269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106856 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76236 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76236 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 0 + 150 PARAJE QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA FEDERAL 400, EL PUNTO SE , lon:-100.156893, lat:20.278803}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106856/proyecto_INICIO, 2106856/proyecto_PROCESO, 2106856/proyecto_INICIO, 2106856/proyecto_PROCESO, 2106856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104894 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348621.92}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 30683 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 30683 | S | 169 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO Y TERRACERIA EL APARTADERO, LA OBRA SE REALIZARA A 418 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN DIRECCIÓN AL , lon:-99.594091, lat:21.267441}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 348621.92 | 348621.92 | 348621.92 | 348621.92 | 348621.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.080.45, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:348621.92, importe_modificado:348621.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}} | {2104894/proyecto_INICIO, 2104894/proyecto_PROCESO, 2104894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105280 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248839.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADORES PEATONALES, EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39668 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39668 | S | 252 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA EL MURCIELAGO, LA OBRA SE ENCUNETRA EN DOS TRAMOS UNO A LA ENTRADA A 200 MTS DEL CENTRO DE SALUDY EL , lon:-99.52702773, lat:21.12352148}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 248839.72 | 248839.72 | 248839.72 | 248839.72 | 248839.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.217.105, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:248839.72, importe_modificado:248839.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2105280/proyecto_PROCESO, 2105280/proyecto_FIN, 2105280/proyecto_INICIO, 2105280/proyecto_FIN, 2105280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105285 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248906.21}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39772 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39772 | S | 173 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEY BLANCO Y TERRACERIA CIENEGA DE SAN JUAN, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.60605524, lat:21.26892767}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 248906.21 | 248906.21 | 248906.21 | 248906.21 | 248906.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.046.16, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:248906.21, importe_modificado:248906.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2105285/proyecto_INICIO, 2105285/proyecto_FIN, 2105285/proyecto_PROCESO, 2105285/proyecto_FIN, 2105285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105294 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:438205.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EQUIPO DE BOMBEO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39830 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39830 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:RANCHERIA TONATICO, 76320 TONATICO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN JOSE EL COCHINITO, SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.546916, lat:21.144728}} | 2022-08-05 | 2022-10-05 | 438205.08 | 438205.08 | 438205.08 | 438205.08 | 438205.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.031.01, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:438205.08, importe_modificado:438205.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2105294/proyecto_INICIO, 2105294/proyecto_PROCESO, 2105294/proyecto_INICIO, 2105294/proyecto_PROCESO, 2105294/proyecto_INICIO, 2105294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105297 | Proyecto de inversión | 290422.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290422.74, modificado:290400.59}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO EL CANTONCITO, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39871 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39871 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS PINOS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL PUERTO DE LOS VELAZQUEZLOS PINOS, lon:-99.70843659, lat:21.16443715}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 290400.59 | 290400.59 | 290400.59 | 290400.59 | 290400.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.048.18, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:290422.74, importe_modificado:290422.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2105297/proyecto_INICIO, 2105297/proyecto_PROCESO, 2105297/proyecto_INICIO, 2105297/proyecto_PROCESO, 2105297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105682 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37122.35}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ARBOLITO, CALLE SIN NOMBRE,CADEREYTA DE MONTES - 51474 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 51474 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL ARBOLITO, 76546 EL ARBOLITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE PH ZIMAPAN, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE, lon:-99.53994273, lat:20.67805214}} | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 37122.35 | 37122.35 | 37122.35 | 37122.35 | 37122.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-63, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:37122.35, importe_modificado:37122.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2105682/proyecto_INICIO, 2105682/proyecto_PROCESO, 2105682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105698 | Proyecto de inversión | 152065 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152065.0, modificado:151668.02}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MACONÍ CADEREYTA DE MONTES - 51712 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 51712 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE A SAN JOAQUIN, CARRETERA ENTRONQUE A MACONI LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A 250 , lon:-99.53255114, lat:20.83696908}} | 2022-05-26 | 2022-07-30 | 151668.02 | 151668.02 | 151668.02 | 151668.02 | 151668.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-61, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:151675.43, importe_modificado:151668.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2105698/proyecto_PROCESO, 2105698/proyecto_INICIO, 2105698/proyecto_PROCESO, 2105698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato no direcciona correctamente. El monto "Modificado" no coincide con el Acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302106859 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76248 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN MARTÍN Y CAMINO EMPEDRADO, lon:-100.18926498, lat:20.22639755}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106859/proyecto_INICIO, 2106859/proyecto_PROCESO, 2106859/proyecto_FIN, 2106859/proyecto_PROCESO, 2106859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106866 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76396 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76396 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CALLEJON LAS ESCALERAS RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC Y CARRETERA E, lon:-100.117732, lat:20.131961}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106866/proyecto_INICIO, 2106866/proyecto_PROCESO, 2106866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106870 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76500 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO DESVIACIÓN A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUE, lon:-100.127499, lat:20.129351}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106870/proyecto_INICIO, 2106870/proyecto_PROCESO, 2106870/proyecto_INICIO, 2106870/proyecto_PROCESO, 2106870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114992 | Proyecto de inversión | 354500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354500.0, modificado:354231.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CALLE ARROYO VERDE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNI DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 140592 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 140592 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.17, meta_modificada:283.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO ESCONDIDO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 40 METROS DEL PREESCOLAR C, lon:-99.832137, lat:20.704428}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 354231.53 | 354231.53 | 354231.53 | 354231.53 | 354231.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-52, contratista:H Y R CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:354373.91, importe_modificado:354231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.17}} | {2114992/proyecto_INICIO, 2114992/proyecto_PROCESO, 2114992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302115813 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:956856.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO 2DA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CORRAL BLANCO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 143385 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 143385 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CORRAL BLANCO, 76526 CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA ESTATAL A SAN PABLO TOLIMAN HASTA EL ENTRONQUE A LA CARR, lon:-99.790078, lat:20.806718}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 956856.25 | 956856.25 | 956856.25 | 956856.25 | 956856.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-55, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:956900.56, importe_modificado:956856.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2115813/proyecto_INICIO, 2115813/proyecto_PROCESO, 2115813/proyecto_INICIO, 2115813/proyecto_PROCESO, 2115813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302108878 | Proyecto de inversión | 6123136.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123136.35, modificado:7029881.41}} | MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 112699 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 112699 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTES 99 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 24, OBRA UBICADA EN LA AVENIDA PRESIDENTES COLONIA PRESIDENTES EN EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET, lon:-100.38381694, lat:20.56690903}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 7029881.41 | 7029881.41 | 7029881.41 | 7029881.41 | 7029881.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0140/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5640630.98, importe_modificado:7029881.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {2108878/proyecto_INICIO, 2108878/proyecto_PROCESO, 2108878/proyecto_INICIO, 2108878/proyecto_PROCESO, 2108878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105341 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397837.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BARRIO LA LOMA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 41335 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 41335 | S | 221 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:475.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO COMENZANDO EN EL CEN, lon:-99.64404773, lat:21.11097241}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 397837.23 | 397837.23 | 397837.23 | 397837.23 | 397837.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.214.101, contratista:AXA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:397837.23, importe_modificado:397837.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.03}} | {2105341/proyecto_INICIO, 2105341/proyecto_PROCESO, 2105341/proyecto_FIN, 2105341/proyecto_INICIO, 2105341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106913 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN TENASDA BARRIO SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 77029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 77029 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN ILDEFONSO - SAN PABLO KILÓMETRO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BRECHA TAMA, lon:-99.97508, lat:20.10540973}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106913/proyecto_INICIO, 2106913/proyecto_PROCESO, 2106913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107316 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996468.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASO DEL NORTE, GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 84703 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 84703 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE PASO DEL NORTE PUEBLO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL SEPTIEN DE COSIO, OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN CALLE PASO DEL NORTE UBICADA ENTR, lon:-100.11462867, lat:20.52683399}} | 2022-07-29 | 2022-10-16 | 2996468.98 | 2996468.98 | 2996468.98 | 2996468.98 | 2996468.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-02-0-2022, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2996468.98, importe_modificado:2996468.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2107316/proyecto_PROCESO, 2107316/proyecto_FIN, 2107316/proyecto_PROCESO, 2107316/proyecto_INICIO, 2107316/proyecto_PROCESO, 2107316/proyecto_INICIO, 2107316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302105355 | Proyecto de inversión | 462299.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462299.95, modificado:462299.95}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 41599 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 41599 | S | 203 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL MADROÑO, 76337 EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y CARRETERA MAGUEY VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA A LA S, lon:-99.68337404, lat:21.10618244}} | 2022-06-27 | 2022-08-22 | 462299.95 | 462299.95 | 462299.95 | 462299.95 | 462299.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.049.19, contratista:JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:462299.95, importe_modificado:462299.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2105355/proyecto_INICIO, 2105355/proyecto_PROCESO, 2105355/proyecto_FIN, 2105355/proyecto_INICIO, 2105355/proyecto_PROCESO, 2105355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105365 | Proyecto de inversión | 150713.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150713.84, modificado:150666.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DEL SABINITO - 41948 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 41948 | S | 84 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SABINITO, 76413 EL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL SABINITO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAR LA CONASUPO AL LADO IZQUIERDO Y AU, lon:-99.59515013, lat:21.4536505}} | 2022-08-04 | 2022-10-30 | 150666.02 | 150666.02 | 150666.02 | 150666.02 | 150666.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-32-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:150666.02, importe_modificado:150666.02}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2105365/proyecto_INICIO, 2105365/proyecto_PROCESO, 2105365/proyecto_INICIO, 2105365/proyecto_PROCESO, 2105365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302105370 | Proyecto de inversión | 744200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744200.1, modificado:744180.2}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 42218 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42218 | S | 953 | 1429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA ESTACION Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE JUAREZ A COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.627284, lat:21.135196}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 744180.2 | 744180.2 | 744180.2 | 744180.2 | 744180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.187.96, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:744200.1, importe_modificado:744200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2105370/proyecto_FIN, 2105370/proyecto_INICIO, 2105370/proyecto_FIN, 2105370/proyecto_PROCESO, 2105370/proyecto_FIN, 2105370/proyecto_INICIO, 2105370/proyecto_PROCESO, 2105370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105373 | Proyecto de inversión | 379125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379125.0, modificado:379125.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 42266 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42266 | S | 1429 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.45, meta_modificada:108.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y LA , lon:-99.627064, lat:21.135029}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 379125 | 379125 | 379125 | 379125 | 379125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.209.100, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:379125.0, importe_modificado:379125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.7}} | {2105373/proyecto_INICIO, 2105373/proyecto_PROCESO, 2105373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105770 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1391833.51}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL 300, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 53742 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 53742 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2815.0, meta_modificada:2815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CONTINUACION CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL 300 RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA ESTATAL , lon:-100.0909822, lat:20.13756598}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | 1391833.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.268.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1391833.51, importe_modificado:1391833.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2815.0}} | {2105770/proyecto_INICIO, 2105770/proyecto_PROCESO, 2105770/proyecto_FIN, 2105770/proyecto_INICIO, 2105770/proyecto_FIN, 2105770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104990 | Proyecto de inversión | 994286.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994286.02, modificado:994286.01}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADOR, EN HUILOTLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 32692 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32692 | S | 187 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.0, meta_modificada:873.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:RANCHERIA HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO Y TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-99.58356961, lat:21.24911421}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 994286.01 | 994286.01 | 994286.01 | 994286.01 | 994286.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.081.46, contratista:SAÚL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:994286.02, importe_modificado:994286.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:873.44}} | {2104990/proyecto_INICIO, 2104990/proyecto_PROCESO, 2104990/proyecto_INICIO, 2104990/proyecto_PROCESO, 2104990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105402 | Proyecto de inversión | 331961.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331961.34, modificado:331961.34}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD CIRCULADO PERIMETRAL, EN LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43019 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 43019 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:54.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 76337 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL TEJAMANIL Y TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA CASA EJIDAL, lon:-99.663442, lat:21.116962}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 331961.34 | 331961.34 | 331961.34 | 331961.34 | 331961.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.060.25, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:299394.12, importe_modificado:331961.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.67}} | {2105402/proyecto_INICIO, 2105402/proyecto_PROCESO, 2105402/proyecto_FIN, 2105402/proyecto_INICIO, 2105402/proyecto_PROCESO, 2105402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105784 | Proyecto de inversión | 359476.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359476.52, modificado:359426.7}} | REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 54262 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 54262 | S | 772 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANDRES BALVANERA, CALLE GUERRERO LA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALLE JUAREZ SE LLEGA HASTA L, lon:-99.68926187, lat:21.54796512}} | 2022-08-08 | 2022-12-02 | 359426.7 | 359426.7 | 359426.7 | 359426.7 | 359426.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-38-2022/2021/2024, contratista:FRANCISCO SEGURA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:359426.7, importe_modificado:359426.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2105784/proyecto_INICIO, 2105784/proyecto_FIN, 2105784/proyecto_INICIO, 2105784/proyecto_PROCESO, 2105784/proyecto_FIN, 2105784/proyecto_PROCESO, 2105784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302115083 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599481.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA DEL BARRIO DEL DEMIÑO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 141003 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 141003 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.62, meta_modificada:557.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 320 METROS DE LA IGLESIA JESUS RESUCITADO, lon:-99.82967, lat:20.686676}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 599481.69 | 599481.69 | 599481.69 | 599481.69 | 599481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-51, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:599481.69, importe_modificado:599481.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.62}} | {2115083/proyecto_INICIO, 2115083/proyecto_PROCESO, 2115083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302105013 | Proyecto de inversión | 492862.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492862.18, modificado:492862.18}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO, EN COATLÁN DE LOS ÁNGELES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 33023 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33023 | S | 134 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:RANCHERIA HUILOTLA, 76314 COATLÁN DE LOS ÁNGELES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA Y TERRACERIA SAUZ DE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A 400 MTS DEL CAMINO AHUACATLAN SANTA A, lon:-99.597619, lat:21.246737}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 492862.18 | 492862.18 | 492862.18 | 492862.18 | 492862.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.082.47, contratista:SAÚL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:492862.18, importe_modificado:492862.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1810.0}} | {2105013/proyecto_INICIO, 2105013/proyecto_PROCESO, 2105013/proyecto_FIN, 2105013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105026 | Proyecto de inversión | 694915.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694915.31, modificado:694915.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 33249 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 33249 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:668.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A DELEGACION EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE OLLA , lon:-99.61711327, lat:21.2187038}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 694915.31 | 694915.31 | 694915.31 | 694915.31 | 694915.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.083.48, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:694915.31, importe_modificado:694915.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:668.05}} | {2105026/proyecto_INICIO, 2105026/proyecto_FIN, 2105026/proyecto_PROCESO, 2105026/proyecto_FIN, 2105026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105413 | Proyecto de inversión | 145868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145868.71, modificado:145868.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA CON GEOMEMBRANA, EN EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43368 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43368 | S | 203 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:RANCHERIA EL MADROÑO, 76337 PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A SAN GASPAR, lon:-99.673354, lat:21.126089}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 145868.71 | 145868.71 | 145868.71 | 145868.71 | 145868.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2105413/proyecto_INICIO, 2105413/proyecto_PROCESO, 2105413/proyecto_INICIO, 2105413/proyecto_FIN, 2105413/proyecto_INICIO, 2105413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105414 | Proyecto de inversión | 149999.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.23, modificado:149999.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA CON GEOMEMBRANA, EN PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43455 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43455 | S | 148 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA LA TINAJA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA EN EJIDO DE AHUACATLAN DE GPE., lon:-99.553303, lat:21.246308}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 149999.23 | 149999.23 | 149999.23 | 149999.23 | 149999.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2105414/proyecto_INICIO, 2105414/proyecto_FIN, 2105414/proyecto_PROCESO, 2105414/proyecto_FIN, 2105414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105417 | Proyecto de inversión | 146562.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146562.28, modificado:146562.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA CON GEOMENBRANA, EN LA COMUNIDAD MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43512 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43512 | S | 128 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 00000 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA SANTA AGUEDA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CAPILLA, lon:-99.649135, lat:21.273423}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 146562.28 | 146562.28 | 146562.28 | 146562.28 | 146562.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.190.98, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:383268.06, importe_modificado:383268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2105417/proyecto_INICIO, 2105417/proyecto_PROCESO, 2105417/proyecto_FIN, 2105417/proyecto_PROCESO, 2105417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105419 | Proyecto de inversión | 29940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29940.89, modificado:29940.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA, EN PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43548 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43548 | S | 49 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:208, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA RANCHO NUEVO 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO RUMBO A RANCHO NUEVO 2, lon:-99.663827, lat:21.109789}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 29940.89 | 29940.89 | 29940.89 | 29940.89 | 29940.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2105419/proyecto_INICIO, 2105419/proyecto_PROCESO, 2105419/proyecto_FIN, 2105419/proyecto_PROCESO, 2105419/proyecto_FIN, 2105419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105421 | Proyecto de inversión | 69988.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69988.99, modificado:69988.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA, EN CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43618 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43618 | S | 61 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:241.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO 2 Y TERRACERIA JOYAS DE CUATRO PALOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CANCHA, lon:-99.659415, lat:21.084748}} | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 69988.99 | 69988.99 | 69988.99 | 69988.99 | 69988.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:241.38}} | {2105421/proyecto_FIN, 2105421/proyecto_INICIO, 2105421/proyecto_FIN, 2105421/proyecto_PROCESO, 2105421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105423 | Proyecto de inversión | 29955.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29955.57, modificado:29197.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA, EN EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 43673 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 43673 | S | 203 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:RANCHERIA EL MADROÑO, 76337 PUERTO DE LOS CHINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y TERRACERIA SAN GASPAR, LA OBRA SE UBICA SOBRE CAMINO A SAN GASPAR ADELANTE DE PUERTO DE LOS VELASZQUES, lon:-99.688145, lat:21.139696}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 29197.66 | 29197.66 | 29197.66 | 29197.66 | 29197.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2105423/proyecto_INICIO, 2105423/proyecto_PROCESO, 2105423/proyecto_FIN, 2105423/proyecto_PROCESO, 2105423/proyecto_FIN, 2105423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106586 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71616 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71616 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CHITEJE DE LA CRUZ - EL VARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EMPEDRADO CHITEJE DE LA CRUZ A EL VARAL. SE RECORR, lon:-100.19643652, lat:20.13668685}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2106586/proyecto_INICIO, 2106586/proyecto_PROCESO, 2106586/proyecto_INICIO, 2106586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106587 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA COFRADIA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71619 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71619 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO LLANO LARGO - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA LA COFRADÍA, 76870 LA COFRADÍA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA ESTATAL 300, EMPEDRADO, lon:-100.13620858, lat:20.22562708}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2106587/proyecto_INICIO, 2106587/proyecto_PROCESO, 2106587/proyecto_INICIO, 2106587/proyecto_PROCESO, 2106587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106590 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71700 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71700 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO EL BOTHE - ESCUELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A ESCUELAS Y CARRETERA SAN ILDEFONSO A SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA SAN , lon:-100.008184, lat:20.15947}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7200.0}} | {2106590/proyecto_PROCESO, 2106590/proyecto_INICIO, 2106590/proyecto_PROCESO, 2106590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107381 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 85884 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 85884 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - LOMA DE CATHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 250 BARRIO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO LOMA, lon:-99.982569, lat:20.143965}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2107381/proyecto_INICIO, 2107381/proyecto_PROCESO, 2107381/proyecto_INICIO, 2107381/proyecto_PROCESO, 2107381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109568 | Proyecto de inversión | 179595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179595.24, modificado:179595.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115487 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115487 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL CANTONCITO, 1 L A PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA DENTRO POR ARRIBA DE LA CANCHA DE TIERRA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.663086, lat:21.164311}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 179595.24 | 179595.24 | 179595.24 | 179595.24 | 179595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2109568/proyecto_INICIO, 2109568/proyecto_FIN, 2109568/proyecto_INICIO, 2109568/proyecto_PROCESO, 2109568/proyecto_INICIO, 2109568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302111199 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171981.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DEL SOCAVÓN DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 122858 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 122858 | S | 25 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SOCAVÓN, 76529 EL SOCAVÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 H, lon:-99.580884, lat:20.843311}} | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 171981.96 | 171981.96 | 171981.96 | 171981.96 | 171981.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-70, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:397708.31, importe_modificado:397708.3}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2111199/proyecto_INICIO, 2111199/proyecto_PROCESO, 2111199/proyecto_FIN, 2111199/proyecto_PROCESO, 2111199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107176 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD BARRIO DE LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81726 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE UN SOLO PUNTO EN LA COMUNIDAD BARRIO LA JOYA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PREESCOLAR EN EL EMPEDRADO HAC, lon:-100.17126563, lat:20.16713315}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2107176/proyecto_INICIO, 2107176/proyecto_PROCESO, 2107176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Foto de termino se repite con proyecto 2107213, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302107182 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:32669.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL CUISILLO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 81821 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81821 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE COORDENADA EN COMUNIDAD DE CUISILLO SEGUNDO DEPOSITO CAL, lon:-99.94342484, lat:20.13810918}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2107182/proyecto_INICIO, 2107182/proyecto_PROCESO, 2107182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107183 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49004.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81830 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO ENTRADA A CHITEJE DE GARABATO A UN LADO DEL MANANTIALHACIA , lon:-100.17081148, lat:20.09873692}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2107183/proyecto_INICIO, 2107183/proyecto_FIN, 2107183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107190 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 82008 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82008 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EMPEDRADO LA LADERA EL COYOTE A LA ALTURA DE LOS GIGAN, lon:-100.08909493, lat:20.13787489}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2107190/proyecto_INICIO, 2107190/proyecto_PROCESO, 2107190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107191 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:65339.88}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82045 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82045 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, lon:-100.05142761, lat:20.05581762}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 65339.88 | 65339.88 | 65339.88 | 65339.88 | 65339.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2107191/proyecto_INICIO, 2107191/proyecto_FIN, 2107191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107192 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:10889.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL QRO, - 82053 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82053 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE XAJAY CALLE LAS CABAÑAS 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN A LADO DE LA CANCHA POR DONDE ESTÁN LOS GIG, lon:-99.96087218, lat:20.12216992}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2107192/proyecto_INICIO, 2107192/proyecto_FIN, 2107192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107195 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:114344.79}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE YOSPHI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82075 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82075 | S | 60 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 6 POR LOS PICOS 5 POR LA PRESA, 3 POR LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA EN UNA CASA BLANCA Y UN ZAGUAN VERDE, OTRA PO, lon:-99.95201818, lat:20.1698779}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2107195/proyecto_INICIO, 2107195/proyecto_PROCESO, 2107195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114690 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:160783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LA LOCALIDAD DE EL TIMBRE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 139511 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 139511 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.34, meta_modificada:68.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL TIMBRE, 76538 EL TIMBRE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA DE MONTES TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOAQUIN HASTA EL , lon:-99.499217, lat:20.899133}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 160783.75 | 160783.75 | 160783.75 | 160783.75 | 160783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-68, contratista:VERONICA VISCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:160783.75, importe_modificado:160783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.34}} | {2114690/proyecto_INICIO, 2114690/proyecto_PROCESO, 2114690/proyecto_INICIO, 2114690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302116397 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539919.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 3ERA ETAPA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DEL SOMBRERETE EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 145801 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 145801 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.87, meta_modificada:660.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOMBRERETE, 76536 SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 60 METROS DE LA ESCUELA DE BACHIL, lon:-99.668455, lat:20.790582}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 539919.32 | 539919.32 | 539919.32 | 539919.32 | 539919.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-90, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:539919.32, importe_modificado:539919.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.87}} | {2116397/proyecto_INICIO, 2116397/proyecto_PROCESO, 2116397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302116884 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178252.18}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 147828 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 147828 | S | 590 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.8, meta_modificada:497.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLAS DE LA TORRE, 76862 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAEN LA CALLE CONSTITUCION DEL POBLADO DE SAN NICOLAS DE LA TORRE., lon:-100.10091592, lat:20.07729799}} | 2022-07-25 | 2022-08-30 | 178252.18 | 178252.18 | 178252.18 | 178252.18 | 178252.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.295.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:178252.18, importe_modificado:178252.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.8}} | {2116884/proyecto_INICIO, 2116884/proyecto_FIN, 2116884/proyecto_PROCESO, 2116884/proyecto_FIN, 2116884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104328 | Proyecto de inversión | 112286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112286.94, modificado:112240.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RÍO DEL CARRIZAL - 3518 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 3518 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDA DEL RIO DEL CARRIZAL SOBRE L, lon:-99.70279655, lat:21.48424932}} | 2022-08-12 | 2022-12-16 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104328/proyecto_INICIO, 2104328/proyecto_PROCESO, 2104328/proyecto_INICIO, 2104328/proyecto_PROCESO, 2104328/proyecto_INICIO, 2104328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104342 | Proyecto de inversión | 302216.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302216.01, modificado:300328.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN - 4303 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4303 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CASA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA SOBRE LA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA CERCA A LA LAGUNA, lon:-99.75758578, lat:21.36890933}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 300328.35 | 300328.35 | 300328.35 | 300328.35 | 300328.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800875.61, importe_modificado:800875.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2104342/proyecto_PROCESO, 2104342/proyecto_INICIO, 2104342/proyecto_PROCESO, 2104342/proyecto_INICIO, 2104342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104343 | Proyecto de inversión | 112286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112286.94, modificado:111845.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 4331 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4331 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA JALPAN RIO VERDE A LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO SOBRE, lon:-99.60959904, lat:21.42542112}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:671072.34, importe_modificado:671072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104343/proyecto_INICIO, 2104343/proyecto_PROCESO, 2104343/proyecto_INICIO, 2104343/proyecto_PROCESO, 2104343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104350 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319993.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA CASA DE LA CULTURA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 4543 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4543 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE GUERRERO, CALLE ANDRES BALBANERA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO SOBRE LA CALLE JUAREZ SE DIRIG, lon:-99.6902082, lat:21.5491235}} | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 319993.61 | 319993.61 | 319993.61 | 319993.61 | 319993.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-35-2022/2021/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:319993.61, importe_modificado:319993.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2104350/proyecto_INICIO, 2104350/proyecto_PROCESO, 2104350/proyecto_FIN, 2104350/proyecto_PROCESO, 2104350/proyecto_FIN, 2104350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:Falta firma de contratista en acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104351 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100719.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS PRIETAS - 4546 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4546 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 76413 TIERRAS PRIETAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMINIDAD DE TIERRAS PRIETAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAMOS A LACANCHA DE USOS MULTIPLES Y POR EL L, lon:-99.60596613, lat:21.46998454}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:805756.93, importe_modificado:805756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104351/proyecto_INICIO, 2104351/proyecto_FIN, 2104351/proyecto_PROCESO, 2104351/proyecto_FIN, 2104351/proyecto_INICIO, 2104351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104352 | Proyecto de inversión | 201477.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201477.34, modificado:200218.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO - 4649 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4649 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE MASA DE PALO BLANCO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MANO IZ, lon:-99.643684, lat:21.450781}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800875.61, importe_modificado:800875.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104352/proyecto_PROCESO, 2104352/proyecto_INICIO, 2104352/proyecto_PROCESO, 2104352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta e entrega generada a mano , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104356 | Proyecto de inversión | 201477.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201477.34, modificado:200218.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 4741 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4741 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420 LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO PASANDO LA CASA DE D, lon:-99.74424667, lat:21.39917394}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | 200218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800875.61, importe_modificado:800875.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104356/proyecto_INICIO, 2104356/proyecto_PROCESO, 2104356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302107212 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:87119.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82344 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82344 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5O. AMEALC, lon:-100.05283903, lat:20.06716062}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 87119.84 | 87119.84 | 87119.84 | 87119.84 | 87119.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2107212/proyecto_INICIO, 2107212/proyecto_PROCESO, 2107212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107213 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:119788.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82353 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82353 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA VENTA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6O. LA VENTA MUNI, lon:-100.11136868, lat:20.0402447}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 119788.99 | 119788.99 | 119788.99 | 119788.99 | 119788.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2107213/proyecto_INICIO, 2107213/proyecto_FIN, 2107213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Foto de desarrollo se repite con proyecto 2107176, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302107214 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82479 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82479 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO AMEALCO - LA LADERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AMEALCO A SAN PEDRO Y TERRACERIA CAMINO AL CERRITO, lon:-100.084641, lat:20.146409}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6000.0}} | {2107214/proyecto_INICIO, 2107214/proyecto_PROCESO, 2107214/proyecto_INICIO, 2107214/proyecto_PROCESO, 2107214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107215 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL TEPOZÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82483 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA ESTATAL 310 - CAMINO AL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ES, lon:-100.002594, lat:20.17944}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2107215/proyecto_INICIO, 2107215/proyecto_PROCESO, 2107215/proyecto_FIN, 2107215/proyecto_INICIO, 2107215/proyecto_PROCESO, 2107215/proyecto_FIN, 2107215/proyecto_INICIO, 2107215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107217 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82485 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82485 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA LADERA - LA MANZANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE REALIZAN EN LA LADERA EN EL CAMINO DE TERRACERIA A L, lon:-100.0733061, lat:20.124359}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2107217/proyecto_INICIO, 2107217/proyecto_PROCESO, 2107217/proyecto_INICIO, 2107217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104365 | Proyecto de inversión | 302216.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302216.01, modificado:302158.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 5144 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5144 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO CAMINO SIN NOMBRE AL LLEGARA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL ARCO EN LA PRIMER CALLE LA, lon:-99.76203666, lat:21.44345866}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 302158.85 | 302158.85 | 302158.85 | 302158.85 | 302158.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:805756.93, importe_modificado:805756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2104365/proyecto_INICIO, 2104365/proyecto_PROCESO, 2104365/proyecto_INICIO, 2104365/proyecto_PROCESO, 2104365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104368 | Proyecto de inversión | 224573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.88, modificado:223690.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN - 5330 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5330 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAR LA UNA CASA VERDE DONDE ANTES ESTABA UNA TIENDA LADO IZQUIE, lon:-99.69254562, lat:21.42743489}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:671072.34, importe_modificado:671072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104368/proyecto_INICIO, 2104368/proyecto_PROCESO, 2104368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:Falta firma de delegado en acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104370 | Proyecto de inversión | 112286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112286.94, modificado:111845.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN - 5444 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5444 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAMOS LA IGLESIA Y DEL LADO DERECHO SE , lon:-99.75325988, lat:21.36742943}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | 111845.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:671072.34, importe_modificado:671072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104370/proyecto_INICIO, 2104370/proyecto_PROCESO, 2104370/proyecto_INICIO, 2104370/proyecto_PROCESO, 2104370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104377 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 5896 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5896 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 470 + undefined RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , ARROYO AL RIO DEL CARRIZAL Y EN EL KILOMETRO 3470 LADO IZQUI, lon:-99.69171359, lat:21.51660433}} | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104377/proyecto_INICIO, 2104377/proyecto_PROCESO, 2104377/proyecto_INICIO, 2104377/proyecto_PROCESO, 2104377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104381 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 6042 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN RIÓ VERDE EN EL KILOMETRO 3290, lon:-99.61695123, lat:21.436548}} | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104381/proyecto_INICIO, 2104381/proyecto_PROCESO, 2104381/proyecto_INICIO, 2104381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302107226 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. AMEALCO DE BONFIL. QRO - 82737 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82737 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO TULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENT, lon:-100.073903, lat:20.061082}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2107226/proyecto_INICIO, 2107226/proyecto_PROCESO, 2107226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107235 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:49004.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82896 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82896 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL PICACHO MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO LOS CUALES SON EN LA TIENDA LA C, lon:-100.10751828, lat:20.10741309}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2107235/proyecto_INICIO, 2107235/proyecto_FIN, 2107235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107241 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82971 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PICACHO - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 300 RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LA PRESA DEL TECOLOTE Y , ENTRANDO POR LA CAPI, lon:-100.114187, lat:20.106645}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2107241/proyecto_INICIO, 2107241/proyecto_PROCESO, 2107241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104394 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO - 6545 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6545 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE CALLE CRUCERO DEL SABINITO- EL CAMINITO RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR AL CRUCERO DEL SABINITO SOBRE LA CARRETERA JALPAN RIO VERDE LADO DER, lon:-99.62465646, lat:21.44440083}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104394/proyecto_PROCESO, 2104394/proyecto_INICIO, 2104394/proyecto_PROCESO, 2104394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104404 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA - 6818 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE AYUTLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO CON RUMBO AL AGUACATE EN LA ULTIMA CASA LADO DERECHO SE, lon:-99.59197643, lat:21.39156126}} | 2022-06-13 | 2022-09-30 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104404/proyecto_INICIO, 2104404/proyecto_PROCESO, 2104404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104406 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52799.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 6960 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6960 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE BENITO JUARESZ PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE., CARRETERA CARRTERA FEDERAL JALAN RIO VERDE AL LLEGA, lon:-99.51277209, lat:21.31283561}} | 2022-09-01 | 2022-11-11 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2104406/proyecto_INICIO, 2104406/proyecto_PROCESO, 2104406/proyecto_INICIO, 2104406/proyecto_PROCESO, 2104406/proyecto_INICIO, 2104406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:En el acta de entrega se encuentra firmada por el delegado de la localidad, solamente que firmo en el lugar del contratista pero se encuentra firmada por todos , trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Falta firma de Delegado en acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302104407 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100109.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TEPAME - 6963 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TEPAME, 76424 SAN JOSÉ DEL TEPAME, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD GIRANDO A MANO DERECHA SE SIGUE EL CAMINO SE ENCUENTRA LA ESCUELA CONTINUA DERECHO HA, lon:-99.694382, lat:21.446899}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 100109.46 | 100109.46 | 100109.46 | 100109.46 | 100109.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-21-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:800875.61, importe_modificado:800875.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104407/proyecto_INICIO, 2104407/proyecto_PROCESO, 2104407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302107255 | Proyecto de inversión | 697743.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697743.21, modificado:696180.64}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION FICUS EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 83268 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 83268 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:PROLONGACION FICUS PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE C.CEDROS Y CALLE FICUS, CALLE ALAMOS LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION FICUS ENTRE CALLE C.CEDROS Y CALLE FICUS LA VIALIDAD POSTERIO, lon:-99.93328562, lat:20.49952029}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 696180.64 | 696180.64 | 696180.64 | 696180.64 | 696180.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.05, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:697743.21, importe_modificado:696180.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2107255/proyecto_PROCESO, 2107255/proyecto_INICIO, 2107255/proyecto_PROCESO, 2107255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con lo establecido en el mismo. Favor de verificar., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302104411 | Proyecto de inversión | 224573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.88, modificado:223690.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 7111 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7111 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA PRIMER OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL Y AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA L, lon:-99.73598471, lat:21.41461808}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | 223690.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-20-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:671072.34, importe_modificado:671072.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104411/proyecto_INICIO, 2104411/proyecto_PROCESO, 2104411/proyecto_INICIO, 2104411/proyecto_PROCESO, 2104411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104413 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ - 7169 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7169 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE A LLEGAR A CONCA POR LE BULEVAR PASAR DOS CUADRAS Y GIRAR LADO IZQUIERDO HASTA LA PENULTIMA CUADRA, lon:-99.63680258, lat:21.44301433}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104413/proyecto_INICIO, 2104413/proyecto_PROCESO, 2104413/proyecto_INICIO, 2104413/proyecto_PROCESO, 2104413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104416 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52799.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN - 7269 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7269 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA PRIMER OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA EN LA PRIMER ENT, lon:-99.7606554, lat:21.36935675}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | 52799.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2104416/proyecto_INICIO, 2104416/proyecto_PROCESO, 2104416/proyecto_INICIO, 2104416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104417 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL CARRIZAL - 7330 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A 100 METROS EN LAS ULTIMA VIVI, lon:-99.70036722, lat:21.48127059}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104417/proyecto_INICIO, 2104417/proyecto_PROCESO, 2104417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104419 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 7355 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7355 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420 LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA TECHADA A LA SALIDA RUMBO AL TEPOZAN LA ULTIMA VIVIENDA QUE SE ENCU, lon:-99.74831558, lat:21.39583751}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104419/proyecto_PROCESO, 2104419/proyecto_INICIO, 2104419/proyecto_PROCESO, 2104419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104420 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MAROMA - 7357 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7357 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 31 + 200 RANCHERIA LA MAROMA, 76410 LA MAROMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA MAROMA SOBRE CARRETERA FEDERAL JALAPA RIÓ VERD, lon:-99.60535359, lat:21.41823985}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104420/proyecto_INICIO, 2104420/proyecto_PROCESO, 2104420/proyecto_INICIO, 2104420/proyecto_PROCESO, 2104420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104421 | Proyecto de inversión | 112286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112286.94, modificado:112240.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO - 7400 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 EL RIACHUELO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA EN LA PRIMER CALLE QUE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA A 100 METR, lon:-99.73822983, lat:21.53970288}} | 2022-08-12 | 2022-12-16 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | 112240.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-37-2022/2021/2024, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1010161.93, importe_modificado:1010161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104421/proyecto_INICIO, 2104421/proyecto_PROCESO, 2104421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma de El contratista en el contrato. Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104423 | Proyecto de inversión | 201477.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201477.34, modificado:201193.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA - 7437 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7437 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RIACHUELO, 76421 LA CEJA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LADO DERECHO EN LAS ÚNICAS CASAS QUE SE, lon:-99.75165879, lat:21.54396043}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | 201193.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:905370.56, importe_modificado:905370.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104423/proyecto_INICIO, 2104423/proyecto_PROCESO, 2104423/proyecto_FIN, 2104423/proyecto_INICIO, 2104423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104436 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:492459.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO, DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7936 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7936 | S | 423 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FELIPE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA DE DONICÀ AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.08496238, lat:20.0417557}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | 492459.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.187.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:492459.03, importe_modificado:492459.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2104436/proyecto_INICIO, 2104436/proyecto_PROCESO, 2104436/proyecto_FIN, 2104436/proyecto_INICIO, 2104436/proyecto_PROCESO, 2104436/proyecto_FIN, 2104436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se complemento información faltante en Anexo 4. , trimestre:5.0, usuario:mauriciodgarcian, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:Se deberá requisitar correctamente el Anxo 4 del Acta de Entrega , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107285 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 84002 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 84002 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ITHÓ - SAN PEDRO TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 200 RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO EMPEDRADO AL CEN, lon:-100.12474, lat:20.16139103}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2107285/proyecto_INICIO, 2107285/proyecto_PROCESO, 2107285/proyecto_INICIO, 2107285/proyecto_PROCESO, 2107285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107289 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL. QRO - 84029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 84029 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA BARRIO SEGUNDO - BARRIO TERCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A, lon:-100.035179, lat:20.064513}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4800.0}} | {2107289/proyecto_PROCESO, 2107289/proyecto_INICIO, 2107289/proyecto_PROCESO, 2107289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302114789 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478950.87}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CALLE LIBERTAD DEL BARRIO DE LA MESETA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 139895 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 139895 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.79, meta_modificada:530.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO DE LA LOZA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE OPALO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE FUENT, lon:-99.808881, lat:20.685853}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 478950.87 | 478950.87 | 478950.87 | 478950.87 | 478950.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-53, contratista:H Y R CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:479264.92, importe_modificado:478950.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.79}} | {2114789/proyecto_PROCESO, 2114789/proyecto_INICIO, 2114789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302117357 | Proyecto de inversión | 1163450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163450.0, modificado:1162608.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 150034 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 150034 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.8, meta_modificada:393.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA DE LOS SÁNCHEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALFREDO V BONFIL LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE, lon:-99.708382, lat:20.693308}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 1162608.55 | 1162608.55 | 1162608.55 | 1162608.55 | 1162608.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-07, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1162617.98, importe_modificado:1162608.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.8}} | {2117357/proyecto_FIN, 2117357/proyecto_PROCESO, 2117357/proyecto_INICIO, 2117357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104437 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:4204895.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7940 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7940 | S | 632 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4203.2, meta_modificada:4203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCION 1917 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LOS ARBOLES Y CALLE GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCION 1917 E INICIA 250M, lon:-100.10241182, lat:20.07636769}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 4204895.25 | 4204895.25 | 4204895.25 | 4204895.25 | 4204895.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.309.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3681592.05, importe_modificado:4204895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4203.2}} | {2104437/proyecto_INICIO, 2104437/proyecto_FIN, 2104437/proyecto_PROCESO, 2104437/proyecto_FIN, 2104437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la fecha de firma de contrato es correcta, adicional se agregó un convenio adicional por modificación de monto con fecha del 29 de noviembre de 2022., trimestre:5.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:Fecha de firma de contrato difiere a lo reportado en el anexo., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302104438 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294163.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA EL CERRO DEL PANDÓ, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7946 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7946 | S | 403 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BO, lon:-100.17071886, lat:20.14692685}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | 294163.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.226.FISMDF.22, contratista:JOSÉ MARQUEZ CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:294163.52, importe_modificado:294163.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {2104438/proyecto_INICIO, 2104438/proyecto_PROCESO, 2104438/proyecto_FIN, 2104438/proyecto_INICIO, 2104438/proyecto_PROCESO, 2104438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104439 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997666.26}} | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 7974 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7974 | S | 4136 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL VICARIO PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 15 DE MAYO AMEALCO DE BONFIL Y CALLE LA ISLA, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL , lon:-100.13994111, lat:20.18042877}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 997666.26 | 997666.26 | 997666.26 | 997666.26 | 997666.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.229.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:997666.26, importe_modificado:997666.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2104439/proyecto_INICIO, 2104439/proyecto_PROCESO, 2104439/proyecto_INICIO, 2104439/proyecto_PROCESO, 2104439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104440 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741564.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO SEGUNDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 7975 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7975 | S | 600 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:CONTINUACION CALLE BARRIO SEGUNDO SANTIAGO MEXQUITITLAN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL, lon:-100.04967684, lat:20.04554189}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 741564.58 | 741564.58 | 741564.58 | 741564.58 | 741564.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.201.FISMDF.22, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:741564.58, importe_modificado:741564.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2104440/proyecto_PROCESO, 2104440/proyecto_INICIO, 2104440/proyecto_PROCESO, 2104440/proyecto_INICIO, 2104440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104441 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2042451.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7998 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 7998 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.2, meta_modificada:602.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC DE LA RANCHERIA LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.06814134, lat:20.10545847}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 2042451.46 | 2042451.46 | 2042451.46 | 2042451.46 | 2042451.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.299.FISMDF.22, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1792451.46, importe_modificado:2042451.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.2}} | {2104441/proyecto_INICIO, 2104441/proyecto_PROCESO, 2104441/proyecto_INICIO, 2104441/proyecto_FIN, 2104441/proyecto_PROCESO, 2104441/proyecto_FIN, 2104441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104443 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:737996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOMA SECA, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8029 | S | 327 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE LOMA SECA RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA SECA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOMA SECA DE. LA LOCALIDAD DE EL RINCÒN AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.20106362, lat:20.25830276}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | 737996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.190.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:737996.2, importe_modificado:737996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2104443/proyecto_INICIO, 2104443/proyecto_PROCESO, 2104443/proyecto_FIN, 2104443/proyecto_PROCESO, 2104443/proyecto_FIN, 2104443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104444 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748742.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO CUARTO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8036 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8036 | S | 758 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CONTINUACION CALLE BARRIO CUARTO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO BARRIO CUARTO CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-100.06590511, lat:20.06190234}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | 748742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.202.FISMDF.22, contratista:JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:748742.15, importe_modificado:748742.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2104444/proyecto_INICIO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_INICIO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_PROCESO, 2104444/proyecto_FIN, 2104444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104445 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597172.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS CAMACHO, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8052 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 8052 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE LOS CAMACHO RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAMACHO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.10296389, lat:20.26272097}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | 597172.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.191.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:597172.67, importe_modificado:597172.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2104445/proyecto_INICIO, 2104445/proyecto_PROCESO, 2104445/proyecto_FIN, 2104445/proyecto_INICIO, 2104445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104446 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748879.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8083 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8083 | S | 271 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO A LOS LEONES RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS LEONES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO A LOS LEONES DE LA LA LOCALIDAD DE , lon:-100.22012894, lat:20.28428103}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 748879.85 | 748879.85 | 748879.85 | 748879.85 | 748879.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.192.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:748879.85, importe_modificado:748879.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2104446/proyecto_INICIO, 2104446/proyecto_FIN, 2104446/proyecto_PROCESO, 2104446/proyecto_FIN, 2104446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104448 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:784520.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA MESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8105 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8105 | S | 143 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE PINO RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL PINO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.14144645, lat:20.30555702}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | 784520.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.197.FISMDF.22, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:784520.3, importe_modificado:784520.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2104448/proyecto_FIN, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_FIN, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_INICIO, 2104448/proyecto_PROCESO, 2104448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104449 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496770.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8108 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8108 | S | 1000 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CONTINUACION CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EN CHITEJÉ DE GARABATO DE LA LOCALIDAD DE DE DE CHITEJE, lon:-100.18565273, lat:20.10219763}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | 1496770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.205.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1496770.2, importe_modificado:1496770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.0}} | {2104449/proyecto_INICIO, 2104449/proyecto_PROCESO, 2104449/proyecto_INICIO, 2104449/proyecto_FIN, 2104449/proyecto_PROCESO, 2104449/proyecto_FIN, 2104449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104450 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1693268.79}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD - 8135 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8135 | S | 217 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CONTINUACION CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD DE LA LOCALIDAD DE LOMA , lon:-100.07592366, lat:20.07760016}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1693268.79 | 1693268.79 | 1693268.79 | 1693268.79 | 1693268.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.269.FISMDF.22, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1693268.79, importe_modificado:1693268.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {2104450/proyecto_PROCESO, 2104450/proyecto_INICIO, 2104450/proyecto_PROCESO, 2104450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104452 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:742464.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LAS AGUILAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8300 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8300 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAS AGUILAS PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS AGUILAS EN LA LOC, lon:-100.14356209, lat:20.18194433}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | 742464.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.176.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:742464.65, importe_modificado:742464.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2104452/proyecto_INICIO, 2104452/proyecto_FIN, 2104452/proyecto_PROCESO, 2104452/proyecto_FIN, 2104452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104458 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100596.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ - 8525 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 8525 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE LLEGA A LA LAGUNA Y A MANO IZQUIERDA SOBRE LA PRIMER CALLE GI, lon:-99.50338698, lat:21.36043818}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 100596.72 | 100596.72 | 100596.72 | 100596.72 | 100596.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:905370.56, importe_modificado:905370.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104458/proyecto_INICIO, 2104458/proyecto_PROCESO, 2104458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104460 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 8592 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 8592 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PASANDO DOS CASAS SE ENCUENTRA LA PRIME, lon:-99.73601661, lat:21.41501023}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104460/proyecto_INICIO, 2104460/proyecto_PROCESO, 2104460/proyecto_INICIO, 2104460/proyecto_PROCESO, 2104460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302106927 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:229200.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 77262 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 77262 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8400.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SANTIAGO MEXQUITITLAN - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉT, lon:-100.031259, lat:20.07545}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 229200 | 229200 | 229200 | 229200 | 229200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6000.0}} | {2106927/proyecto_INICIO, 2106927/proyecto_PROCESO, 2106927/proyecto_INICIO, 2106927/proyecto_PROCESO, 2106927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302116511 | Proyecto de inversión | 711500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711500.0, modificado:711257.93}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA CALLE UNIVERSIDAD 1RA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TZIBANTZA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 146349 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 146349 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.42, meta_modificada:728.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:CALLE UNIVERSIDAD RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547 TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 2 DE OCTUBRE LA OBRA ESTA A 150 METROS DEL DEPORTIVO TZIBANTZA, lon:-99.596829, lat:20.61366}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 711257.93 | 711257.93 | 711257.93 | 711257.93 | 711257.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-112, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:711257.93, importe_modificado:711257.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.42}} | {2116511/proyecto_INICIO, 2116511/proyecto_FIN, 2116511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113052 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:283994.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2.500 ML EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 131909 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 131909 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CALE SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA FRÍA, 76528 AGUA FRÍA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON SA, lon:-99.573383, lat:20.873219}} | 2022-07-15 | 2022-09-19 | 283994.56 | 283994.56 | 283994.56 | 283994.56 | 283994.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-57, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:521513.16, importe_modificado:520646.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2113052/proyecto_PROCESO, 2113052/proyecto_INICIO, 2113052/proyecto_FIN, 2113052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113432 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254891.25}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PASTILLA MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 133750 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 133750 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.78, meta_modificada:125.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 , lon:-99.700683, lat:20.944267}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 254891.25 | 254891.25 | 254891.25 | 254891.25 | 254891.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-82, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:254891.25, importe_modificado:254891.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.78}} | {2113432/proyecto_INICIO, 2113432/proyecto_PROCESO, 2113432/proyecto_INICIO, 2113432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302109008 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN ARQUITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 113132 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113132 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PEDREGAL Y TERRACERIA EL PERICO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL SOBRE CAMINO A LA ENTRADA DE EL PEDREGAL., lon:-99.601089, lat:21.168803}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2109008/proyecto_INICIO, 2109008/proyecto_PROCESO, 2109008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302113077 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299738.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN LAS CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL CHILAR EN CADEREYTA DE MONTES - 132078 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 132078 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:305.42, meta_modificada:305.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CHILAR, 76548 EL CHILAR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA , lon:-99.702411, lat:20.578122}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 299738.27 | 299738.27 | 299738.27 | 299738.27 | 299738.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-81, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299738.32, importe_modificado:299738.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:305.42}} | {2113077/proyecto_INICIO, 2113077/proyecto_PROCESO, 2113077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302121475 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:387894.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN QRO. - 168225 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 168225 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DE LA SILLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LOS VOLCANES Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DE LA PINGUICA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE SIN N, lon:-100.13254695, lat:20.72059675}} | 2022-08-02 | 2022-10-20 | 387894.81 | 387894.81 | 387894.81 | 387894.81 | 387894.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.001.16/2022-PY018, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUINICIPIO DE COLON, monto:397428.62, importe_modificado:387894.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {2121475/proyecto_INICIO, 2121475/proyecto_PROCESO, 2121475/proyecto_INICIO, 2121475/proyecto_PROCESO, 2121475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La evidencia fotográfica debe coincidir entre sistema y Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302114858 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:503597.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SALITRE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 140110 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 140110 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.28, meta_modificada:534.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA PUERTO DEL SALITRE, 76537 PUERTO DEL SALITRE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA SITUADA A 150 METROS DE LA, lon:-99.692328, lat:20.719935}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 503597.94 | 503597.94 | 503597.94 | 503597.94 | 503597.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-49, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:505598.57, importe_modificado:503597.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.28}} | {2114858/proyecto_INICIO, 2114858/proyecto_PROCESO, 2114858/proyecto_INICIO, 2114858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302109046 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 113234 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA CUESTA DE HUATZMAZONTLA, 76327 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA EL LLANO DE HUAZQUILICO, ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA SOBRE CARRETERA FEDERAL, lon:-99.576561, lat:21.185806}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2109046/proyecto_INICIO, 2109046/proyecto_PROCESO, 2109046/proyecto_INICIO, 2109046/proyecto_PROCESO, 2109046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302114890 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:790877.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 140184 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 140184 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.7, meta_modificada:883.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE GARAMBULLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 60 METROS DE LA ESC, lon:-99.823304, lat:20.754516}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 790877.17 | 790877.17 | 790877.17 | 790877.17 | 790877.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-40, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:790877.17, importe_modificado:790877.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.7}} | {2114890/proyecto_PROCESO, 2114890/proyecto_INICIO, 2114890/proyecto_FIN, 2114890/proyecto_PROCESO, 2114890/proyecto_FIN, 2114890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302114522 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219105.77}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 138867 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 138867 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL LLANO, 76528 EL LLANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SAN JOAQUÍN HAST, lon:-99.6098498, lat:20.88099824}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 219105.77 | 219105.77 | 219105.77 | 219105.77 | 219105.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-21, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:219105.78, importe_modificado:219105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2114522/proyecto_INICIO, 2114522/proyecto_PROCESO, 2114522/proyecto_INICIO, 2114522/proyecto_PROCESO, 2114522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302121543 | Proyecto de inversión | 2584474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584474.4, modificado:2507417.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE LA LUZ DE CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 168467 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 168467 | S | 2179 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1715.2, meta_modificada:1715.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE LA LUZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, OBRA UBICADA EN CALLE DE LA LUZ CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE FRANCI, lon:-100.5038577, lat:20.65586268}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2507417.88 | 2507417.88 | 2507417.88 | 2507417.88 | 2507417.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0162/3, contratista:MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2550007.25, importe_modificado:2507417.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1715.2}} | {2121543/proyecto_INICIO, 2121543/proyecto_PROCESO, 2121543/proyecto_INICIO, 2121543/proyecto_FIN, 2121543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987807.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 113474 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 113474 | S | 245 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON AMEALCO DE BONFIL. A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA. AMEALCO DE BONFIL. QRO, lon:-100.03310583, lat:20.18341775}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 987807.04 | 987807.04 | 987807.04 | 987807.04 | 987807.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.259.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:987807.04, importe_modificado:987807.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {2109113/proyecto_INICIO, 2109113/proyecto_FIN, 2109113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104603 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1795100.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 200 M3, EN LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 22822 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 22822 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PINAL DE AMOLES Y TERRACERIA LA BARRANCA, LA OBRA INICIA A 200 MTS AL SUR DEL CAMPAMENTO MINERO EL VERGEL FINALIZANDO LA LINEA FRENTE A, lon:-99.62977247, lat:21.13726415}} | 2022-08-05 | 2022-10-10 | 1795100 | 1795100 | 1795100 | 1795100 | 1795100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.036.06, contratista:SERGIO IVAN GALLEGO CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1795100.0, importe_modificado:1795100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2104603/proyecto_INICIO, 2104603/proyecto_FIN, 2104603/proyecto_PROCESO, 2104603/proyecto_FIN, 2104603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107068 | Proyecto de inversión | 757017.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757017.56, modificado:756401.74}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION MEXICANA Y AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 79351 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 79351 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLEJÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN CALLE , lon:-99.9349193, lat:20.47742457}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 756401.74 | 756401.74 | 756401.74 | 756401.74 | 756401.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.06, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:757017.56, importe_modificado:756401.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2107068/proyecto_INICIO, 2107068/proyecto_PROCESO, 2107068/proyecto_INICIO, 2107068/proyecto_PROCESO, 2107068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto contratado no coincide con el establecido en el contrato, favor de verificar. $757,017.56, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302107074 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:49004.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 79384 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 79384 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 3 FRENTE AL BORDO 3 POR LA TIENDA DE LORETO ARRIBA DE LA Y 1 POR LA SALIDA A SAN PEDRO HUIMILPAN, lon:-100.26994249, lat:20.27205107}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2107074/proyecto_INICIO, 2107074/proyecto_PROCESO, 2107074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109116 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347208.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 113477 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 113477 | S | 250 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.38, meta_modificada:319.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA A 100 M DE DE, lon:-100.1618459, lat:20.19531232}} | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | 347208.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.223.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:347208.58, importe_modificado:347208.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.38}} | {2109116/proyecto_INICIO, 2109116/proyecto_PROCESO, 2109116/proyecto_FIN, 2109116/proyecto_PROCESO, 2109116/proyecto_FIN, 2109116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109119 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989789.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL. QRO - 113486 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 113486 | S | 109 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ AMEALCO DE BONFIL. QRO. A UN COSTADO DE LA IGLESIA. AMEALCO DE B, lon:-100.11565633, lat:20.2147884}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 1989789.15 | 1989789.15 | 1989789.15 | 1989789.15 | 1989789.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.264.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1989789.15, importe_modificado:1989789.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.0}} | {2109119/proyecto_INICIO, 2109119/proyecto_FIN, 2109119/proyecto_PROCESO, 2109119/proyecto_FIN, 2109119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302116772 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1251317.44}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL - 147316 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 147316 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:EJIDO EL RINCON LA BOTIJA, 76850 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL., lon:-100.21575, lat:20.23428}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1251317.44 | 1251317.44 | 1251317.44 | 1251317.44 | 1251317.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.298.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1251317.44, importe_modificado:1251317.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2116772/proyecto_INICIO, 2116772/proyecto_PROCESO, 2116772/proyecto_FIN, 2116772/proyecto_PROCESO, 2116772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302118221 | Proyecto de inversión | 1756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756000.0, modificado:1755761.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLAS - 153791 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 153791 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA BOQUILLAS INTERIOR 76486 PROLONGACION BOQUILLAS, 76486 BOQUILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SALIDA A LOS ÁLAMOS Y CALLE CALLE SALIDA A SAN ISIDRO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CANCHA DE US, lon:-99.91433271, lat:21.11586956}} | 2022-08-08 | 2022-12-02 | 1755761.07 | 1755761.07 | 1755761.07 | 1755761.07 | 1755761.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/032/2022, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1755761.07, importe_modificado:1755761.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:502.0}} | {2118221/proyecto_INICIO, 2118221/proyecto_FIN, 2118221/proyecto_PROCESO, 2118221/proyecto_FIN, 2118221/proyecto_PROCESO, 2118221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302118987 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2742272.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE TELESECUNDARIA RAFAEL AYALA, SANTA CRUZ NIETO. - 157190 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 157190 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:555.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA SANTA CRUZ NIETO, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CENTRAL, CALLE MERCEDARIO LA TELESECUNDARIA RAFAEL AYALA ECHAVARRI SE ECNUENTRA 150 METROS DEL CAMPO DE FU, lon:-99.97028498, lat:20.40075417}} | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 2742272.01 | 2742272.01 | 2742272.01 | 2742272.01 | 2742272.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-043-2022, contratista:DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:2993987.25, importe_modificado:2742272.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.91}} | {2118987/proyecto_PROCESO, 2118987/proyecto_INICIO, 2118987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302119852 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1628852.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA - 160890 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 160890 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRÍA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.801708, lat:21.153733}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 1628852.22 | 1628852.22 | 1628852.22 | 1628852.22 | 1628852.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/034/2022, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:1628852.22, importe_modificado:1628852.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:509.0}} | {2119852/proyecto_INICIO, 2119852/proyecto_FIN, 2119852/proyecto_PROCESO, 2119852/proyecto_FIN, 2119852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104666 | Proyecto de inversión | 199286.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199286.27, modificado:199286.27}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCIÓN, EN PUERTO DE VIGAS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 25907 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 25907 | S | 130 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:RANCHERIA PUERTO DE VIGAS, 76327 PUERTO DE VIGAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CUERVO Y TERRACERIA CUESTA DE HUATZMAZONTLA, A 800 ML DE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 120 EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD, lon:-99.584979, lat:21.170877}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 199286.27 | 199286.27 | 199286.27 | 199286.27 | 199286.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.035.05, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:199286.27, importe_modificado:199286.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2104666/proyecto_FIN, 2104666/proyecto_PROCESO, 2104666/proyecto_INICIO, 2104666/proyecto_FIN, 2104666/proyecto_INICIO, 2104666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104669 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599607.43}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA COMUNIDAD DE LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 25962 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 25962 | S | 132 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:588.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 00000 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS CRUCES Y TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN, SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INICIANDO EN EL TANQUE , lon:-99.648744, lat:21.276286}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 599607.43 | 599607.43 | 599607.43 | 599607.43 | 599607.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.032.02, contratista:ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:599607.43, importe_modificado:599607.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.8}} | {2104669/proyecto_INICIO, 2104669/proyecto_FIN, 2104669/proyecto_PROCESO, 2104669/proyecto_INICIO, 2104669/proyecto_FIN, 2104669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107139 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN EL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 80969 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80969 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAVIMENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLRES AMEALCO DE BONFIL QRO EN EL CUAL SON A UN KILOMETRO Y MEDIO DELANTE, lon:-100.20801117, lat:20.15345726}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2107139/proyecto_INICIO, 2107139/proyecto_FIN, 2107139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302113271 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:958081.13}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE 2DA ETAPA DEL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 132958 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 132958 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ALAMOS, CALLE SABINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 450 DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, lon:-99.828128, lat:20.683229}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 958081.13 | 958081.13 | 958081.13 | 958081.13 | 958081.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-41, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:958081.64, importe_modificado:958081.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2113271/proyecto_INICIO, 2113271/proyecto_PROCESO, 2113271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113276 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599289.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 2DA ETAPA DE LOS MAQUEDA - 132980 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 132980 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.87, meta_modificada:618.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS MAQUEDA, 76513 LOS MAQUEDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-99.743979, lat:20.706693}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 599289.38 | 599289.38 | 599289.38 | 599289.38 | 599289.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-44, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:599342.9, importe_modificado:599289.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.87}} | {2113276/proyecto_FIN, 2113276/proyecto_INICIO, 2113276/proyecto_PROCESO, 2113276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107151 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81265 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81265 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12000.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN MARTIN - EL RINCON KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAS CANCHAS Y CALLEJON A LA MESA DE SAN MARTÍN, LAS 10 ACCIONE, lon:-100.200012, lat:20.243961}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10800.0}} | {2107151/proyecto_INICIO, 2107151/proyecto_PROCESO, 2107151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107157 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81467 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81467 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN A 300M DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LA PRESA A 200 MTS. DE LA IGLESIA POR LA BODEGA DE EL , lon:-100.1814134, lat:20.16468044}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2107157/proyecto_INICIO, 2107157/proyecto_FIN, 2107157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302113280 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251743.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN CADEREYTA DE MONTES - 133051 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 133051 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA A 220 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓ, lon:-99.785781, lat:20.739485}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 251743.01 | 251743.01 | 251743.01 | 251743.01 | 251743.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-50, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:251839.47, importe_modificado:251743.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2113280/proyecto_PROCESO, 2113280/proyecto_INICIO, 2113280/proyecto_PROCESO, 2113280/proyecto_FIN, 2113280/proyecto_PROCESO, 2113280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113285 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389379.38}} | CONSTRICCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE OTOÑO 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE FUENTES Y PUEBLO NUEVO CADEREYTA DE MONTES - 133057 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 133057 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.09, meta_modificada:333.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEVO LA OBRA ESTA UBICADA A 280 METROS DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-99.816089, lat:20.686353}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 389379.38 | 389379.38 | 389379.38 | 389379.38 | 389379.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-47, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:389485.14, importe_modificado:389379.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.09}} | {2113285/proyecto_INICIO, 2113285/proyecto_PROCESO, 2113285/proyecto_INICIO, 2113285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302140128 | Adquisición | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:226799.88}} | EDINEN-2022-Roteadores | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 4 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 226799.88 | 226799.88 | 226799.88 | 226799.88 | 226799.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:42.0}} | {2140128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302140137 | Adquisición | 75905 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75905.0, modificado:6816.09}} | EDINEN-2022-Cableado | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 5 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6816.09 | 6816.09 | 6816.09 | 6816.09 | 6816.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.0}} | {2140137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302139824 | Adquisición | 368648 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368648.0, modificado:368648.0}} | Equipamiento de ambulancia para uso del departamento de Protección Civil en Landa de Matamoros, Qro. | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | MLM-FORTAMUN-04-2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle corregidora, Barrio San Miguel, cabecera Municipal Landa de Matamoros., lon:-99.3201, lat:21.1842}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 368648 | 368648 | 368648 | 368648 | 368648 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:368648.0, importe_modificado:368648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2139824/proyecto_PROCESO, 2139824/proyecto_INICIO, 2139824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130412 | Adquisición | 18444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18444.0, modificado:18444.0}} | Adquisición de 3 radios para Protección Civil | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Administración | 8250-2501-013-126-5191-2 | N | 0 | 0 | 27343 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, 12, CENTRO, 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.472995, lat:21.216852}} | 2022-08-11 | 2022-09-14 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2130412/proyecto_INICIO, 2130412/proyecto_PROCESO, 2130412/proyecto_FIN, 2130412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402143425 | Proyecto de inversión | 2033067.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546583.28, modificado:1348184.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1486484.05, modificado:681729.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, PINAL DE AMOLES, QRO. - 243196 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 243196 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2204.69, meta_modificada:2204.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EL TEJOCOTE RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76334 EL TEJOCOTE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE DEL CAMINO PROVENIENTE DE LA LOCALIDADE DE, lon:-99.58056864, lat:21.11815546}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2029914.16 | 2029914.16 | 2029914.16 | 2029914.16 | 2029914.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.AD.2022.2022-01020.110, contratista:MARTÍNEZ RESÉNDIZ DELFINO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2029914.16, importe_modificado:2029914.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2204.69}} | {2143425/proyecto_INICIO, 2143425/proyecto_PROCESO, 2143425/proyecto_FIN, 2143425/proyecto_PROCESO, 2143425/proyecto_FIN, 2143425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402147693 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:466039.09}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL RINCONCITO EN LA LOCALIDAD DE TENASDÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8214 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8214 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CALLE EL RINCONCITO RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL RINCONCITO EN LA LOCALIDAD DE TENSASDÀ BARRIO, lon:-99.98277208, lat:20.12824616}} | 2022-03-02 | 2022-05-15 | 466039.09 | 466039.09 | 466039.09 | 466039.09 | 466039.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.171.FISMDF.22, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:466039.09, importe_modificado:466039.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2147693/proyecto_INICIO, 2147693/proyecto_PROCESO, 2147693/proyecto_FIN, 2147693/proyecto_PROCESO, 2147693/proyecto_FIN, 2147693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128554 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484981.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA NORTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202738 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 202738 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80000.0, meta_modificada:80000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONANORTE DEL MUNICIPIO EN LASLOCALIDADES DE LAGUNA DE SERVIN ELRINCÓN SAN MARTÍN EL RAYO HACIENDABLANCA L, lon:-100.28238702, lat:20.28003878}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | 1484981.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.214.FISMDF.22, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1484981.48, importe_modificado:1484981.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80000.0}} | {2128554/proyecto_INICIO, 2128554/proyecto_PROCESO, 2128554/proyecto_FIN, 2128554/proyecto_PROCESO, 2128554/proyecto_FIN, 2128554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128563 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:693507.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ZONA ORIENTE, BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202781 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202781 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1901.0, meta_modificada:1901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO HACIA HACIENDA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAAPROXIMADAMNETE A 550 METROS DELA PRIMARIA COMUNITARIA DE LACOMUNDAD, lon:-100.11055186, lat:20.24252885}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | 693507.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.185.FISMDF.22, contratista:DANIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:693507.09, importe_modificado:693507.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1901.0}} | {2128563/proyecto_INICIO, 2128563/proyecto_PROCESO, 2128563/proyecto_FIN, 2128563/proyecto_INICIO, 2128563/proyecto_PROCESO, 2128563/proyecto_FIN, 2128563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128568 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692953.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 202804 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 202804 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA NUEVO AMANECER, 76885 NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL EN LALOCALIDAD DEL NUEVO , lon:-100.12171406, lat:20.18463738}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 692953.45 | 692953.45 | 692953.45 | 692953.45 | 692953.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.186.FISMDF.22, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692953.45, importe_modificado:692953.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1061.0}} | {2128568/proyecto_PROCESO, 2128568/proyecto_INICIO, 2128568/proyecto_PROCESO, 2128568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148210 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE MOLES, QUERÉTARO. - 42151 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 42151 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ARROYO, A 100 MTS DE CAPILLA DE SAN ISIDRO RUMBO A EL ARROYO, lon:-99.542253, lat:21.216742}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2148210/proyecto_INICIO, 2148210/proyecto_PROCESO, 2148210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302138626 | Proyecto de inversión | 1283897.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283897.79, modificado:1283896.4}} | PEO 22-283 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN BAUTISTA MOLIERE", LOC. SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-111 | S | 48 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CALLE 0, SAN JOSÉ BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.409352, lat:20.736489}} | 2022-09-26 | 2022-11-14 | 1283896.4 | 1283896.4 | 1283896.4 | 1283896.4 | 1283896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-128-172, contratista:JOSÉ ÁLVARO UGALDE RÍOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1283897.79, importe_modificado:1283897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138626/proyecto_INICIO, 2138626/proyecto_PROCESO, 2138626/proyecto_FIN, 2138626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138628 | Proyecto de inversión | 1272375.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272375.2, modificado:1272374.06}} | PEO 22-286 REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "ANGELA PERALTA" LOC.EZEQUIEL MONTES MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-113 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 101, EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.894418, lat:20.671743}} | 2022-09-26 | 2022-11-14 | 1272374.06 | 1272374.06 | 1272374.06 | 1272374.06 | 1272374.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-131-175, contratista:CONSTRUCTORA ARKEKTON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1272375.2, importe_modificado:1272375.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2138628/proyecto_INICIO, 2138628/proyecto_FIN, 2138628/proyecto_PROCESO, 2138628/proyecto_FIN, 2138628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138629 | Proyecto de inversión | 978076.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978076.26, modificado:978071.48}} | PEO 22-288 CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE COLINDANCIA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-117 | S | 807 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFESORES 0, EL MARQUES,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.3737, lat:20.585105}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 978071.48 | 978071.48 | 978071.48 | 978071.48 | 978071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-129-173, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:978076.26, importe_modificado:978076.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2138629/proyecto_INICIO, 2138629/proyecto_PROCESO, 2138629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138630 | Proyecto de inversión | 1201031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201031.14, modificado:1324628.87}} | PEO 22-289 REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ", COL. CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-107 | S | 815 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 0,CERRITO COLORADO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.452696, lat:20.637669}} | 2022-09-20 | 2022-11-08 | 1324628.87 | 1324628.87 | 1324628.87 | 1324628.87 | 1324628.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-127-171, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1201031.14, importe_modificado:1201031.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2138630/proyecto_INICIO, 2138630/proyecto_PROCESO, 2138630/proyecto_FIN, 2138630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148286 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LA BARRANCA BERNALITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44292 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 44292 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76325 EL BERNALITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA EL CANTONCITO, 1 A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMINO A LOS PINOS EN EL BERNALITO, lon:-99.685739, lat:21.126653}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2148286/proyecto_INICIO, 2148286/proyecto_PROCESO, 2148286/proyecto_FIN, 2148286/proyecto_PROCESO, 2148286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402148316 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746767.13}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 45633 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 45633 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CONTINUACION A ZONA SUR RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO ACCESO A ZONA SUR, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BO, lon:-100.16126792, lat:20.23171709}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 746767.13 | 746767.13 | 746767.13 | 746767.13 | 746767.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.316.FISMDF.22, contratista:JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:746767.13, importe_modificado:746767.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1629.0}} | {2148316/proyecto_INICIO, 2148316/proyecto_PROCESO, 2148316/proyecto_FIN, 2148316/proyecto_PROCESO, 2148316/proyecto_FIN, 2148316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135772 | Adquisición | 19042323.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.904232386E7, modificado:1.901370607E7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SERVIDOR DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA BODY CAM DES BAHÍAS, INCLUYE DISCOS DUROS DE 3.5IN 16TB, CON MÓDULO DE MEMORIA RAM 16 GB Y ESTACIÓN DE TRABAJO DE 16 GB 256 SSD) | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 515 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 19013706.07 | 19013706.07 | 19013706.07 | 19013706.07 | 19013706.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2135772/proyecto_INICIO, 2135772/proyecto_PROCESO, 2135772/proyecto_INICIO, 2135772/proyecto_PROCESO, 2135772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302138201 | Proyecto de inversión | 1806759.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806759.94, modificado:1794346.84}} | PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 2022-0161 | N | 0 | 0 | 766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de la Santa Cruz Independencia y, C. Felipe Luna Sur S/N, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.38347, lat:20.59335}} | 2022-08-02 | 2022-12-31 | 1794346.84 | 1794346.84 | 1794346.84 | 1794346.84 | 1794346.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0161/5, contratista:ARQ. ANA ANGELINA TRUJILLO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1806759.94, importe_modificado:1806759.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2138201/proyecto_INICIO, 2138201/proyecto_PROCESO, 2138201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138215 | Adquisición | 2800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:2611.39}} | Integración de la base de datos nacional de CURP (adquisición de mobiliario) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 2022-00733 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:juarez norte no. 50, colonia centro historico, queretaro, qro., lon:-100.393563, lat:20.595597}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2611.39 | 2611.39 | 2611.39 | 2611.39 | 2611.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}} | {2138215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138649 | Adquisición | 1758147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758147.04, modificado:1758147.04}} | PEO 22-243 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ESPECIALIDAD EN MECATRÓNICA, EN EL CECYTEQ NO. 9 PLANTEL "MONTENEGRO", COL. HACIENDA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-068 | N | 0 | 0 | 829 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:HACIENDA DEL TESORO S/N,HACIENDA SANTA ROSA, MONTENEGRO,SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.438019, lat:20.772233}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 1758147.04 | 1758147.04 | 1758147.04 | 1758147.04 | 1758147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-006-016_22-243, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1758147.04, importe_modificado:1758147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2138649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138650 | Proyecto de inversión | 792442.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792442.92, modificado:753715.77}} | PEO 22-244 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EQUIPADA, EN EL COBAQ PLANTEL NUM. 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-070 | N | 0 | 0 | 653 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Domicilio conocido, La Griega, El Marques, QUERÉTARO, lon:-100.241091, lat:20.661968}} | 2022-08-16 | 2022-10-19 | 753715.77 | 753715.77 | 753715.77 | 753715.77 | 753715.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-120-157, contratista:JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:792442.92, importe_modificado:792442.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2138650/proyecto_INICIO, 2138650/proyecto_PROCESO, 2138650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138651 | Proyecto de inversión | 2132055.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132055.65, modificado:2132054.47}} | PEO 22-245 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CUBO DE TINACOS EN EL MÓDULO SANITARIO DEL EDIFICIO "C", EN EL COBAQ PLANTEL NUM. 6 "TOLIMÁN"; LOC. TOLIMÁN, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-071 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.15, meta_modificada:346.15}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera Tolimán-Querétaro Km. 2.5, Tolimán, Tolimán, QUERÉTARO, lon:-99.919405, lat:20.902445}} | 2022-08-08 | 2022-10-16 | 2132054.47 | 2132054.47 | 2132054.47 | 2132054.47 | 2132054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-033-152, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2132055.65, importe_modificado:2132055.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.15}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138651/proyecto_INICIO, 2138651/proyecto_PROCESO, 2138651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138652 | Proyecto de inversión | 1564911.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564911.62, modificado:1564905.18}} | PEO 22-246 RECIMENTACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR, EN EL EMSAD NUM. 14 "TRES LAGUNAS", LOC. TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-072 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:Aldama esquina Corregidora, Tres Lagunas, Landa de Matamoros, QUERÉTARO, lon:-99.204327, lat:21.323788}} | 2022-07-27 | 2022-10-04 | 1564905.18 | 1564905.18 | 1564905.18 | 1564905.18 | 1564905.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-091-135, contratista:IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1564911.62, importe_modificado:1564911.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138652/proyecto_INICIO, 2138652/proyecto_PROCESO, 2138652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138653 | Adquisición | 823393.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823393.17, modificado:823393.17}} | PEO 22-247 SUSTITUCIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE CÓMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL NUM. 23 "AHUACATLÁN DE GUADALUPE", LOC. AHUACATLÁN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-073 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Mariano Escobedo 29-A, Ahuacatlán de Guadalupe, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.53907, lat:21.213563}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 823393.17 | 823393.17 | 823393.17 | 823393.17 | 823393.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-007-017_247, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:823393.17, importe_modificado:823393.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:39.0}} | {2138653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138654 | Proyecto de inversión | 291303.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291303.56, modificado:291303.56}} | PEO 22-249 SEGUNDA ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL EMSAD 13 "SAN PEDRO ESCANELA"; LOC. SAN PEDRO ESCANELA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-074 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:Domicilio Conocido, San Pedro Escanela, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.52771, lat:21.126033}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 291303.56 | 291303.56 | 291303.56 | 291303.56 | 291303.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-115-147, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:291305.41, importe_modificado:291305.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2138654/proyecto_INICIO, 2138654/proyecto_PROCESO, 2138654/proyecto_FIN, 2138654/proyecto_PROCESO, 2138654/proyecto_FIN, 2138654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138656 | Adquisición | 274154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274154.4, modificado:274154.4}} | PEO 22-255 SUSTITUCIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL TALLER DE CÓMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL NUM. 23 "AHUACATLÁN DE GUADALUPE", LOC. AHUACATLÁN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-081 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Mariano Escobedo 29-A, Ahuacatlán de Guadalupe, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.53907, lat:21.213563}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 274154.4 | 274154.4 | 274154.4 | 274154.4 | 274154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-007-017_255, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:274154.4, importe_modificado:274154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}} | {2138656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138657 | Proyecto de inversión | 1501244.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501244.3, modificado:1134838.86}} | PEO 22-138 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOC. SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-00640 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.15, meta_modificada:50.15}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2, SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.468703, lat:20.615226}} | 2022-07-27 | 2022-08-26 | 1134838.86 | 1134838.86 | 1134838.86 | 1134838.86 | 1134838.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-100-139, contratista:IBU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1466379.13, importe_modificado:1466379.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.15}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {2138657/proyecto_INICIO, 2138657/proyecto_PROCESO, 2138657/proyecto_FIN, 2138657/proyecto_PROCESO, 2138657/proyecto_FIN, 2138657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138659 | Proyecto de inversión | 1094778.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094778.91, modificado:1086466.6}} | PEO 22-145 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA AMÉRICO VESPUCIO, EN LOCALIDAD EL COTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-00642 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.92, meta_modificada:584.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.132039, lat:20.393611}} | 2022-07-27 | 2022-08-26 | 1086466.6 | 1086466.6 | 1086466.6 | 1086466.6 | 1086466.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-098-138, contratista:GRUPO HILE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1088660.01, importe_modificado:1088660.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.92}} | {2138659/proyecto_INICIO, 2138659/proyecto_PROCESO, 2138659/proyecto_FIN, 2138659/proyecto_PROCESO, 2138659/proyecto_FIN, 2138659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138660 | Proyecto de inversión | 802528.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802528.72, modificado:801014.93}} | PEO 22-212 REHABILITACIÓN BÁSICA EN LA PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-00643 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.557751, lat:21.128128}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 801014.93 | 801014.93 | 801014.93 | 801014.93 | 801014.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-108-129, contratista:ESPINOZA OLVERA JUAN DANIEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:801053.51, importe_modificado:801053.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2138660/proyecto_INICIO, 2138660/proyecto_PROCESO, 2138660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138603 | Proyecto de inversión | 1133645.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133645.36, modificado:1133643.82}} | PEO 22-180 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ADOLFO FERREIRE" LOC. SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN,QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-069 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.04, meta_modificada:691.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QUERÉTARO, lon:-100.320021, lat:20.304602}} | 2022-07-27 | 2022-09-29 | 1133643.82 | 1133643.82 | 1133643.82 | 1133643.82 | 1133643.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-105-134, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1133645.36, importe_modificado:1133645.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.04}} | {2138603/proyecto_INICIO, 2138603/proyecto_PROCESO, 2138603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138605 | Proyecto de inversión | 2431752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431752.92, modificado:2431658.32}} | PEO 22-248 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN 6 SALONES Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ANA MA BERLANGA"; COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-078 | S | 88 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE E IGNACIO ALLENDE 0, EMILIANO ZAPATA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.438339, lat:20.554237}} | 2022-08-10 | 2022-09-28 | 2431658.32 | 2431658.32 | 2431658.32 | 2431658.32 | 2431658.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-037-156, contratista:CUAUHTÉMOC VARGAS JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2431752.92, importe_modificado:2431752.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2138605/proyecto_INICIO, 2138605/proyecto_PROCESO, 2138605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138618 | Proyecto de inversión | 1637032.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637032.5, modificado:1635353.83}} | PEO 22-269 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BARDA, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO MONROY Y VELÉZ/EL ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA", LOC. SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-097 | S | 322 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA 46,SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.98765, lat:20.387166}} | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 1635353.83 | 1635353.83 | 1635353.83 | 1635353.83 | 1635353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-123-160, contratista:FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1637032.5, importe_modificado:1637032.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2138618/proyecto_INICIO, 2138618/proyecto_PROCESO, 2138618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138641 | Proyecto de inversión | 95879.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95879.02, modificado:95879.02}} | PEO 22-195 CAMBIO DE CANCELERÍA Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS , EN LA SECUNDARIA GENERAL "QUERENDA", LOC. BELLA VISTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-065 | S | 83 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:BOULEVARD DEL RIO 0, BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.573727, lat:20.690978}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 95879.02 | 95879.02 | 95879.02 | 95879.02 | 95879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-195, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:96188.51, importe_modificado:96188.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2138641/proyecto_INICIO, 2138641/proyecto_FIN, 2138641/proyecto_PROCESO, 2138641/proyecto_FIN, 2138641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138642 | Proyecto de inversión | 1255871.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255871.87, modificado:1255871.87}} | PEO 22-196 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE SUÁREZ", LOC. PALMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-066 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO KILOMETRO 154 0, PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.949303, lat:20.346523}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 1255871.87 | 1255871.87 | 1255871.87 | 1255871.87 | 1255871.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-196, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1255880.16, importe_modificado:1255880.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2138642/proyecto_INICIO, 2138642/proyecto_PROCESO, 2138642/proyecto_FIN, 2138642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138643 | Proyecto de inversión | 473790.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473790.46, modificado:473790.46}} | PEO 22-197 SUSTITUCIÓN PARCIAL DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO", LOC. TUNAS BLANCAS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-067 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE BERNAL 0, TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.875541, lat:20.711905}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 473790.46 | 473790.46 | 473790.46 | 473790.46 | 473790.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-197, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:473790.46, importe_modificado:473790.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2138643/proyecto_INICIO, 2138643/proyecto_PROCESO, 2138643/proyecto_FIN, 2138643/proyecto_PROCESO, 2138643/proyecto_FIN, 2138643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646150.84}} | REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD UBICADO EN CARRETERA HUIMILPAN, QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 341 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CARRETERA HUIMILPAN QUIOTILLOS, lon:-100.1564792, lat:20.2780615}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 646150.84 | 646150.84 | 646150.84 | 646150.84 | 646150.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.341.FORTAMUNDF.22, contratista:JULIAN CAMPO FEREGRINO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:646150.84, importe_modificado:646150.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.0}} | {2130630/proyecto_INICIO, 2130630/proyecto_PROCESO, 2130630/proyecto_FIN, 2130630/proyecto_PROCESO, 2130630/proyecto_FIN, 2130630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131365 | Proyecto de inversión | 1450157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450157.0, modificado:1449320.34}} | INTERCONEXIÓN DEL TANQUE CASA BLANCA DESDE LA LÍNEA EXISTENTE DEL SECTOR 8 PROVENIENTE DEL POZO 6 ARBOLEDAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC RD-26 Y ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40, DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 344.35 M Y 64.39 M, RESPECTIVAMENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR 8 PROVENIENTE DEL TANQUE SUPERFICIAL, CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 10" DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD DE 347.58 M, EN LA LOCALIDAD CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER 2 | N | 0 | 0 | 15460 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO SAN JUAN LOCALIDAD CASA BLANCA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, lon:-100.017987, lat:20.378491}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1449320.34 | 1449320.34 | 1449320.34 | 1449320.34 | 1449320.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/74/2022, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1449320.34, importe_modificado:1449320.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:756.0}} | {2131365/proyecto_INICIO, 2131365/proyecto_PROCESO, 2131365/proyecto_FIN, 2131365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128170 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:214825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA TORRE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 201063 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TORRE - CARRETERA 300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATITO Y CAMINO AL PANTEON, EL SITIO, lon:-100.10101731, lat:20.08228615}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 214825 | 214825 | 214825 | 214825 | 214825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2128170/proyecto_INICIO, 2128170/proyecto_PROCESO, 2128170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135777 | Adquisición | 818008.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818008.71, modificado:818008.71}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (CÁMARA DE SOLAPA 32 MEGAPIXELES, VÍDEO HD, 3 MEGAPIXEL, DESCARGA DE VÍDEO AUTOMÁTICA, GPS INTERCONSTRUIDO, PANTALLA LCD) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 523 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 818008.71 | 818008.71 | 818008.71 | 818008.71 | 818008.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:91.0}} | {2135777/proyecto_INICIO, 2135777/proyecto_FIN, 2135777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302128199 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 201188 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARDO 62 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VIOLETA, CALLE MIRASOL LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN EN LA COLONIA JARDINES DEL B, lon:-100.15164095, lat:20.18477454}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2128199/proyecto_INICIO, 2128199/proyecto_PROCESO, 2128199/proyecto_FIN, 2128199/proyecto_PROCESO, 2128199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131531 | Adquisición | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICION DE CAJERO DIGITAL PARA COBRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131531/proyecto_PROCESO, 2131531/proyecto_INICIO, 2131531/proyecto_PROCESO, 2131531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:Alguna foto del cajero ya instalado, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302128230 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PICACHO ASENTAMIENTO EL PICACHO - 201331 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 201331 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA - PRESA DEL TECOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL PICACHO Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 300 METROS DEL B, lon:-100.1094883, lat:20.11678496}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2128230/proyecto_INICIO, 2128230/proyecto_FIN, 2128230/proyecto_PROCESO, 2128230/proyecto_FIN, 2128230/proyecto_PROCESO, 2128230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302137106 | Proyecto de inversión | 2900011.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900011.18, modificado:2910222.1}} | Construcción de Tanque elevado de 150 m3 de capacidad en la comunidad de El Blanco, Municipio de Colón. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 06-CEA-PROAGUA-UR-DDHC-22-OP-06-FL | N | 0 | 0 | 5564 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Purísima de Cubos, 76296, El Blanco, Qro., lon:-100.101083, lat:20.614525}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Conocido, El Blanco, 76295, Colon Qro., lon:-100.104017, lat:20.606897}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:colon, 76296, Qro, lon:-100.093774, lat:20.60815}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2910222.1 | 2910222.1 | 2910222.1 | 2910222.1 | 2910222.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2137106/proyecto_PROCESO, 2137106/proyecto_FIN, 2137106/proyecto_INICIO, 2137106/proyecto_FIN, 2137106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131692 | Adquisición | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET EQUIPADA CON GRUA CANASTILLA 10 MTS DE ALTURA | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131692/proyecto_INICIO, 2131692/proyecto_PROCESO, 2131692/proyecto_FIN, 2131692/proyecto_PROCESO, 2131692/proyecto_FIN, 2131692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302138154 | Proyecto de inversión | 3499705.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499705.28, modificado:3499244.48}} | LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 2022-0159 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3965, lat:20.5889}} | 2022-08-02 | 2022-12-31 | 3499244.48 | 3499244.48 | 3499244.48 | 3499244.48 | 3499244.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0159/5, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3499705.28, importe_modificado:3499705.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2138154/proyecto_INICIO, 2138154/proyecto_PROCESO, 2138154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302140113 | Adquisición | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1145991.84}} | EDINEN-2022-Equipo de Computo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 2 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1145991.84 | 1145991.84 | 1145991.84 | 1145991.84 | 1145991.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:42.0}} | {2140113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302136609 | Adquisición | 72229 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72229.0, modificado:67382.28}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 67382.28 | 67382.28 | 67382.28 | 67382.28 | 67382.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131106 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:43248.74}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 033-111-5151 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RINCONADA DE SAN JOSÉ 147, lon:-100.136433, lat:20.172711}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 43248.74 | 43248.74 | 43248.74 | 43248.74 | 43248.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2131106/proyecto_PROCESO, 2131106/proyecto_INICIO, 2131106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135739 | Proyecto de inversión | 3000293.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000293.34, modificado:2937617.7}} | Mantenimiento General | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRO DE LAS CAMPANAS S/N COL. LAS CAMPANAS C.P. 76010, lon:-100.40729, lat:20.59051}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 2937617.7 | 2937617.7 | 2937617.7 | 2937617.7 | 2937617.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-028-2022-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACIFER S.A.P.I. DE C.V. ( ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:390858.52, importe_modificado:390858.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-027-2022-UAQ-OAG, contratista:ING. CUAUHTÉMOC VARGAS JIMÉNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1248847.22, importe_modificado:1248847.22}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-025-2022-UAQ-OAG, contratista:I.T.C. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., (RAÚL SALCEDO HERNÁNDEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1298050.24, importe_modificado:1298050.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135773 | Adquisición | 10869.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10869.2, modificado:10869.2}} | ADQUISICIÓN DE DESPACHADOR DE AGUA CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 519 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10869.2 | 10869.2 | 10869.2 | 10869.2 | 10869.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2135773/proyecto_INICIO, 2135773/proyecto_FIN, 2135773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302135779 | Adquisición | 31016368.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.101636802E7, modificado:3.101636793E7}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (16 camionetas Marca Ford Modelo Explorer equipada con balizamiento y 7 Motocicletas Marca Suzuki Modelo V-Storm) | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 541 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31016367.93 | 31016367.93 | 31016367.93 | 31016367.93 | 31016367.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:23.0}} | {2135779/proyecto_INICIO, 2135779/proyecto_PROCESO, 2135779/proyecto_INICIO, 2135779/proyecto_PROCESO, 2135779/proyecto_FIN, 2135779/proyecto_PROCESO, 2135779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302130405 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | Adquisición de 18 radios para Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Administración | 8250-2501-013-125-5191-2 | N | 0 | 0 | 27343 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, 12, CENTRO, 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.472995, lat:21.216852}} | 2022-06-20 | 2022-07-28 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2130405/proyecto_INICIO, 2130405/proyecto_FIN, 2130405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131140 | Adquisición | 522003 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522003.0, modificado:520752.42}} | 1 MÓDULO INTERACTIVO VIAJE DENTRO DEL COLECTOR DE AGUA Y 1 RENDER GIGANTE PARA REPRODUCIR EL RECORRIDO INTERACTIVO AL INTERIOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 15 COMIC INTERACTIVOS: HUELLA HIDRÍCA; CÓMO ESTA COMPUESTA EL AGUA, VITAL PARA NUESTRO CUERPO; QUE ES CONAGUA, QUÉ ES JAPAM, TRABAJOS CONAGUA/JAPAM 2018-2022, EN LA CALLE NO LA RIEGUES,CONTAMINACIÓN Y SOBRECALENTAMIENTO GLOBAL; ¿POR QUÉ NO LLUEVE?; ACUIFEROS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; LAVADO DE TINACOS DE LOS USUARIOS; USOS CONSUNTIVOS; ¿POR QUÉ NO TENEMOS AGUA EN CASA?; AGUAS SUBTERRÁNEAS; COSECHA DE AGUA LLUVIA; CÓMO REUTILIZAR Y RECICLAR AGUA; JUEGOS: FUGAS Y ESCALERAS GIGANTE; LOTIAQUA GIGANTE; PEGALE A LAS FUGAS GIGANTE; MEMORAQUA GIGANTE.. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | CULTURA DEL AGUA 2 | N | 0 | 0 | 297804 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NÚMERO 27, COLONIA CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.00103, lat:20.387411}} | 2022-09-26 | 2022-12-16 | 520752.42 | 520752.42 | 520752.42 | 520752.42 | 520752.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIR/JAP/43/2022, contratista:QUINTANAR HELGUEROS JAIME AGUSTIN, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:520752.42, importe_modificado:520752.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135787 | Adquisición | 2912760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912760.0, modificado:2912760.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (150 CHALECOS BALÍSTICOS DE SEGURIDAD) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 551 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2912760 | 2912760 | 2912760 | 2912760 | 2912760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:150.0}} | {2135787/proyecto_PROCESO, 2135787/proyecto_INICIO, 2135787/proyecto_FIN, 2135787/proyecto_PROCESO, 2135787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302135797 | Adquisición | 1164500.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164500.6, modificado:1164500.6}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (137 CHAMARRAS DE SEGURIDAD) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 569 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 1164500.6 | 1164500.6 | 1164500.6 | 1164500.6 | 1164500.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:137.0}} | {2135797/proyecto_INICIO, 2135797/proyecto_FIN, 2135797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302135826 | Adquisición | 13688 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13688.0, modificado:13688.0}} | ADQUISICIÓN DE BASCULA MONITOR DE COMPOSICIÓN COMPLETA SEGMENTAL CON UN TOTAL DE 19 MEDICIONES DE CUERPO COMPLETO Y 10 SEGMENTALES, INDICADORES DE NIVELES SALUDABLES PARA GRASA CORPORAL Y VISCERAL PARA EVALUACIONES DEL INSTITUTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 5692 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2135826/proyecto_PROCESO, 2135826/proyecto_INICIO, 2135826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302138450 | Acción | 1076759 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076759.0, modificado:1076758.63}} | APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2022 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ARTEAGA NUM 89 COL. CENTRO QUERETARO CP 76000, lon:-100.45296, lat:20.72682}} | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 1076758.63 | 1076758.63 | 1076758.63 | 1076758.63 | 1076758.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138456 | Adquisición | 2534446 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:6, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534446.0, modificado:2445636.95}} | PROGRAM INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO, DESARROLLO ARCHIVISTICO, PRESERVACION, DIFUSION, ACCESO Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO QUERETANO ATRAVEZ DEL CENTRO QUERETANO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Cultura |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA NUM 89 COL CENTRO HISTORICO QUERETARO CP 76000, lon:-100.4529, lat:20.7268}} | 2022-09-27 | 2022-12-31 | 2445636.95 | 2445636.95 | 2445636.95 | 2445636.95 | 2445636.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135892 | Adquisición | 14616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR STREMVOX 8500 PARA LLEVAR A CABO TALLERES QUE IMPARTE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de la Mujer de Corregidora | ADQ-100724 | N | 0 | 0 | 109535 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE MONTERREY, SANTA LUCIA, lon:-100.417273, lat:20.550416}} | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-100724, contratista:MULTISERVICIOS JKL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2135892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130497 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997089.69}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE AGUSTIN HERRERA PEREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2022-00776 | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.89, meta_modificada:1244.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, lon:-99.872125, lat:20.614926}} | 2022-08-23 | 2022-12-19 | 1997089.69 | 1997089.69 | 1997089.69 | 1997089.69 | 1997089.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ DOP FAFEF ADE 2022 013, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1997089.69, importe_modificado:1997089.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.47}} | {2130497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130504 | Proyecto de inversión | 400000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.02, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA, CAMINO PRINCIPAL. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 2022-00787 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.29, meta_modificada:85.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.557488, lat:20.91978}} | 2022-08-31 | 2022-11-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ DOP FAFEF AD 24 2022, contratista:ARREGUIN BARRÓN VICTOR IVÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.29}} | {2130504/proyecto_INICIO, 2130504/proyecto_PROCESO, 2130504/proyecto_INICIO, 2130504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130508 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599922.7}} | PRIMERA ETAPA DE CARRETERA DE CONCRETO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PLÁTANO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 2022-00819 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.15, meta_modificada:767.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CAMINO DE ACCESO , lon:-99.616232, lat:20.969618}} | 2022-09-10 | 2022-11-18 | 599922.7 | 599922.7 | 599922.7 | 599922.7 | 599922.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ DOP FAFEF AD 25 2022, contratista:CLUSTECH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:599922.7, importe_modificado:599922.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.15}} | {2130508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128370 | Proyecto de inversión | 1303112.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1176626.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126486.16, modificado:1250039.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR SALVADOR VÁZQUEZ ALTAMIRANO EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 201857 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 201857 | S | 365 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO DE LOS PADRES 102 INTERIOR COLONIA VISTA ALEGRE, 76074 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 A Y CALLE MARIA TOMASA ESTEVEZ, CIRCUITO CIRCUITO MOISES SOLANA EL PREESCOLAR SALVADOR VÁZQUEZ ALT, lon:-100.38540473, lat:20.57152287}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 1250039.26 | 1250039.26 | 1250039.26 | 1250039.26 | 1250039.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0164/3, contratista:ING. CIVIL MARIO RUIZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1251233.69, importe_modificado:1250039.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2128370/proyecto_INICIO, 2128370/proyecto_PROCESO, 2128370/proyecto_FIN, 2128370/proyecto_PROCESO, 2128370/proyecto_FIN, 2128370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302135659 | Adquisición | 20197.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20197.92, modificado:20197.92}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA (REFRIGERADOR) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal |  | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro, lon:-100.4087, lat:20.6276}} | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 20197.92 | 20197.92 | 20197.92 | 20197.92 | 20197.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2135659/proyecto_INICIO, 2135659/proyecto_FIN, 2135659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302136611 | Adquisición | 410850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410850.0, modificado:412446.67}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 412446.67 | 412446.67 | 412446.67 | 412446.67 | 412446.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:249.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138604 | Proyecto de inversión | 3190771.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190771.67, modificado:3190771.56}} | PEO 22-186 SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS DIDAXCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", COL. EJIDO MODELO,MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-056 | S | 147 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SOTO 103, MODELO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.420664, lat:20.58161}} | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 3190771.56 | 3190771.56 | 3190771.56 | 3190771.56 | 3190771.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-032-151, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3190771.67, importe_modificado:3190771.67}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2138604/proyecto_INICIO, 2138604/proyecto_FIN, 2138604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138606 | Proyecto de inversión | 2493922.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493922.38, modificado:2493922.37}} | PEO 22-250 REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "REFORMA AGRARIA / EMILIANO ZAPATA", COL. VENCEREMOS, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-075 | S | 469 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE ANTONIO ACONA 0, VENCEREMOS, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.399765, lat:20.555311}} | 2022-08-08 | 2022-10-16 | 2493922.37 | 2493922.37 | 2493922.37 | 2493922.37 | 2493922.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-034-153, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493922.38, importe_modificado:2493922.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2138606/proyecto_INICIO, 2138606/proyecto_PROCESO, 2138606/proyecto_FIN, 2138606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138607 | Proyecto de inversión | 3294031.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294031.65, modificado:3294030.28}} | PEO 22-251 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "TRIUNFO DE LA RÉPUBLICA", LOC. SAN PEDRO POTRERILLOS,MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-076 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.09362, lat:20.318718}} | 2022-09-08 | 2022-10-16 | 3294030.28 | 3294030.28 | 3294030.28 | 3294030.28 | 3294030.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-035-154, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3294031.65, importe_modificado:3294031.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.0}} | {2138607/proyecto_INICIO, 2138607/proyecto_PROCESO, 2138607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138608 | Proyecto de inversión | 1707895.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707895.17, modificado:1398372.36}} | PEO 22-252 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ROSA AGAZZI"; LOC. OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-077 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE ZAPOTE 0, OJO DE AGUA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.034754, lat:20.348373}} | 2022-07-27 | 2022-10-04 | 1398372.36 | 1398372.36 | 1398372.36 | 1398372.36 | 1398372.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-104-133, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1707895.17, importe_modificado:1707895.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2138608/proyecto_INICIO, 2138608/proyecto_PROCESO, 2138608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138609 | Proyecto de inversión | 592772.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592772.31, modificado:592772.31}} | PEO 22-253 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA "ROGELIO GARFIAS RUÍZ (NUEVA CREACIÓN)", LOC. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-079 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.484572, lat:20.640468}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 592772.31 | 592772.31 | 592772.31 | 592772.31 | 592772.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-121-158, contratista:MA. CELINA DÍAZ MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:592923.19, importe_modificado:592923.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2138609/proyecto_INICIO, 2138609/proyecto_PROCESO, 2138609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131667 | Adquisición | 34550.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34550.6, modificado:34550.6}} | ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE ARMAS M3 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 34550.6 | 34550.6 | 34550.6 | 34550.6 | 34550.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131667/proyecto_PROCESO, 2131667/proyecto_FIN, 2131667/proyecto_PROCESO, 2131667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302131684 | Adquisición | 8150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150.0, modificado:8150.0}} | ADQUISICION DE MOTOSIERRA 4CC MARCA TRUPER | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131684/proyecto_INICIO, 2131684/proyecto_PROCESO, 2131684/proyecto_FIN, 2131684/proyecto_PROCESO, 2131684/proyecto_INICIO, 2131684/proyecto_PROCESO, 2131684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302131688 | Adquisición | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ADQUISICION DE PLATAFORMA TELESCOPICA ELECTRICA TIPO TIJERA MARCA UPRIGHT MODELO 2021 10 MTS ALTURA | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131688/proyecto_PROCESO, 2131688/proyecto_FIN, 2131688/proyecto_INICIO, 2131688/proyecto_PROCESO, 2131688/proyecto_FIN, 2131688/proyecto_INICIO, 2131688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302131695 | Adquisición | 8190 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8190.0, modificado:8190.0}} | ADQUISICION DE SOPLADORA DE AIRE MARCA TRUPER 26CC | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131695/proyecto_INICIO, 2131695/proyecto_PROCESO, 2131695/proyecto_FIN, 2131695/proyecto_INICIO, 2131695/proyecto_PROCESO, 2131695/proyecto_FIN, 2131695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302138610 | Proyecto de inversión | 2131729.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131729.04, modificado:2131644.21}} | PEO 22-260 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO LARROYO"; LOC. MABY, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-086 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO 0, MABY, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.510986, lat:21.150942}} | 2022-09-14 | 2022-11-17 | 2131644.21 | 2131644.21 | 2131644.21 | 2131644.21 | 2131644.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-040-163, contratista:JORGE GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2131729.04, importe_modificado:2131729.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2138610/proyecto_INICIO, 2138610/proyecto_FIN, 2138610/proyecto_PROCESO, 2138610/proyecto_FIN, 2138610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138611 | Proyecto de inversión | 3045535.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045535.61, modificado:3045087.84}} | PEO 22-261 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "BÉLGICA/ PROFA. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA"; COL. LA OBRERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-087 | S | 110 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.423357, lat:20.619064}} | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 3045087.84 | 3045087.84 | 3045087.84 | 3045087.84 | 3045087.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-038-162, contratista:SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3045535.61, importe_modificado:3045535.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2138611/proyecto_INICIO, 2138611/proyecto_PROCESO, 2138611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138612 | Proyecto de inversión | 372342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372342.96, modificado:372339.37}} | PEO 22-263 IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA PRIMARIA GENERAL "24 DE SEPTIEMBRE / JOSÉ VASCONCELOS"; COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-089 | S | 564 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO 0, PLUTARCO ELIAS CALLES (EL TINTERO),SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.442386, lat:20.612339}} | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 372339.37 | 372339.37 | 372339.37 | 372339.37 | 372339.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-122-159, contratista:MARCO CARLOS ULAJE VELARDE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:372342.96, importe_modificado:372342.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2138612/proyecto_INICIO, 2138612/proyecto_PROCESO, 2138612/proyecto_FIN, 2138612/proyecto_PROCESO, 2138612/proyecto_FIN, 2138612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138614 | Proyecto de inversión | 2114196.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114196.87, modificado:2114129.73}} | PEO 22-265 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ"; LOC. LOS PINOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-091 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.670272, lat:21.225932}} | 2022-09-14 | 2022-10-23 | 2114129.73 | 2114129.73 | 2114129.73 | 2114129.73 | 2114129.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-042-165, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2114196.87, importe_modificado:2114196.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2138614/proyecto_INICIO, 2138614/proyecto_PROCESO, 2138614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138615 | Proyecto de inversión | 4932026.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932026.8, modificado:4899241.83}} | PEO 22-266 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA / GENERAL MARIANO ESCOBEDO"; LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-092 | S | 232 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 0, EMILIANO ZAPATA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.437748, lat:20.555065}} | 2022-09-14 | 2022-11-27 | 4899241.83 | 4899241.83 | 4899241.83 | 4899241.83 | 4899241.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-043-166, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4932026.8, importe_modificado:4932026.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138615/proyecto_INICIO, 2138615/proyecto_PROCESO, 2138615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138616 | Proyecto de inversión | 3989043.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989043.31, modificado:3989038.95}} | PEO 22-267 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "CONÍN / CUITLAHUAC"; COL. PRESIDENTES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-093 | S | 451 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN PASTEUR SUR 341, PRESIDENTES,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.383165, lat:20.568418}} | 2022-09-14 | 2022-11-17 | 3989038.95 | 3989038.95 | 3989038.95 | 3989038.95 | 3989038.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-041-164, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3989043.31, importe_modificado:3989043.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2138616/proyecto_INICIO, 2138616/proyecto_PROCESO, 2138616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138620 | Proyecto de inversión | 4154760.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154760.72, modificado:4154760.72}} | PEO 22-272 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "FERNANDO DE TAPIA", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-098 | S | 218 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.7, meta_modificada:313.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 31, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.442493, lat:20.534683}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 4154760.72 | 4154760.72 | 4154760.72 | 4154760.72 | 4154760.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-047-179, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4154760.72, importe_modificado:4154760.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.7}} | {2138620/proyecto_INICIO, 2138620/proyecto_PROCESO, 2138620/proyecto_INICIO, 2138620/proyecto_FIN, 2138620/proyecto_INICIO, 2138620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138621 | Proyecto de inversión | 1351879.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351879.41, modificado:1351821.1}} | PEO 22-273 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL HUERTA", LOC. ARROYO SECO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-099 | S | 107 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 0, ARROYO SECO, ARROYO SECO, QUERÉTARO, lon:-99.690822, lat:21.546015}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1351821.1 | 1351821.1 | 1351821.1 | 1351821.1 | 1351821.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-048-180_22-273, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUÁN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1351879.41, importe_modificado:1351879.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2138621/proyecto_INICIO, 2138621/proyecto_PROCESO, 2138621/proyecto_FIN, 2138621/proyecto_PROCESO, 2138621/proyecto_FIN, 2138621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138622 | Proyecto de inversión | 2810686.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810686.62, modificado:2810671.49}} | PEO 22-274 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-101 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.3, meta_modificada:187.3}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL LINDERO, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO, lon:-99.5011, lat:21.279169}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2810671.49 | 2810671.49 | 2810671.49 | 2810671.49 | 2810671.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-049-181, contratista:SUCC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2810686.62, importe_modificado:2810686.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.3}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138622/proyecto_INICIO, 2138622/proyecto_PROCESO, 2138622/proyecto_FIN, 2138622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138624 | Proyecto de inversión | 794607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794607.2, modificado:786090.69}} | PEO 22-276 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, EN LA PRIMARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS / PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS", LOC. EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-102 | S | 472 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.244082, lat:20.563779}} | 2022-09-19 | 2022-10-28 | 786090.69 | 786090.69 | 786090.69 | 786090.69 | 786090.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-125-170, contratista:DAHER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:794607.2, importe_modificado:794607.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138624/proyecto_INICIO, 2138624/proyecto_PROCESO, 2138624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138625 | Proyecto de inversión | 4695181.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695181.85, modificado:4629291.28}} | PEO 22-279 CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN LA TELESECUNDARIA "JALISCO", LOC. GUADALUPE SEPTIÉN, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-105 | S | 88 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0, GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.106494, lat:20.525727}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 4629291.28 | 4629291.28 | 4629291.28 | 4629291.28 | 4629291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-051-183, contratista:HORACIO HERNÁNDEZ MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4695181.85, importe_modificado:4695181.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2138625/proyecto_INICIO, 2138625/proyecto_PROCESO, 2138625/proyecto_FIN, 2138625/proyecto_PROCESO, 2138625/proyecto_FIN, 2138625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138631 | Proyecto de inversión | 492250.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492250.52, modificado:492250.52}} | PEO 22-290 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA, EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y LIBERTAD / REPÚBLICA DE BRASIL", COL. LOMA BONITA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-109 | S | 699 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCIHUATL 0, LOMA BONITA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.450115, lat:20.648939}} | 2022-10-03 | 2022-11-21 | 492250.52 | 492250.52 | 492250.52 | 492250.52 | 492250.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-132-176, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRÁMIDE, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:492250.52, importe_modificado:492250.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2138631/proyecto_INICIO, 2138631/proyecto_PROCESO, 2138631/proyecto_FIN, 2138631/proyecto_PROCESO, 2138631/proyecto_FIN, 2138631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138632 | Proyecto de inversión | 724983.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724983.79, modificado:724983.79}} | PEO 22-294 IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA (TÉCNICA NO. 6)", COL. CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-119 | S | 818 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.1, meta_modificada:2099.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO 0, BENITO JUAREZ,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.434237, lat:20.616938}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 724983.79 | 724983.79 | 724983.79 | 724983.79 | 724983.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-133-177, contratista:ISAAC SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:724983.79, importe_modificado:724983.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.1}} | {2138632/proyecto_INICIO, 2138632/proyecto_FIN, 2138632/proyecto_PROCESO, 2138632/proyecto_FIN, 2138632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138633 | Proyecto de inversión | 943313.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943313.78, modificado:943313.78}} | PEO 22-187 REHABILITACIÓN BÁSICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA (MULTIPANEL) EN DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR GENERAL MANUEL MONTES COLLANTES, LOC. SAN JOSÉ NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-057 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.54, meta_modificada:1011.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:CALLE ROMA 0, SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.205202, lat:20.632951}} | 2022-07-08 | 2022-08-26 | 943313.78 | 943313.78 | 943313.78 | 943313.78 | 943313.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115_22-187, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:943316.85, importe_modificado:943316.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.54}} | {2138633/proyecto_INICIO, 2138633/proyecto_PROCESO, 2138633/proyecto_FIN, 2138633/proyecto_PROCESO, 2138633/proyecto_FIN, 2138633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138634 | Proyecto de inversión | 666203.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666203.23, modificado:666203.23}} | PEO 22-188 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN LA PRIMARIA ROGELIO GARFIAS RUÍZ, COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, CONTRATO 22EIFEQ-COPAD-090-115, RECURSO V16R REMANENTES FAM BASICA 2022 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-058 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.484572, lat:20.640468}} | 2022-07-08 | 2022-08-26 | 666203.23 | 666203.23 | 666203.23 | 666203.23 | 666203.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115_22-188, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:666695.03, importe_modificado:666695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138634/proyecto_INICIO, 2138634/proyecto_PROCESO, 2138634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138635 | Proyecto de inversión | 168376.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168376.59, modificado:168376.59}} | PEO 22-189 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE KADIDZA, COL. EL ROCÍO MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-059 | S | 42 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUA 225, EL ROCIO,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.446403, lat:20.620568}} | 2022-07-08 | 2022-08-26 | 168376.59 | 168376.59 | 168376.59 | 168376.59 | 168376.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115_22-189, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:168376.61, importe_modificado:168376.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2138635/proyecto_INICIO, 2138635/proyecto_PROCESO, 2138635/proyecto_FIN, 2138635/proyecto_PROCESO, 2138635/proyecto_FIN, 2138635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138636 | Proyecto de inversión | 1256930.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256930.6, modificado:1256930.6}} | PEO 22-190 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL AYALA ECHÁVARRY / CUAUHTÉMOC", LOC. RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-060 | S | 265 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.54, meta_modificada:607.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 105,RAMOS MILLAN, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.99651, lat:20.379717}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 1256930.6 | 1256930.6 | 1256930.6 | 1256930.6 | 1256930.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-030-120_22-190, contratista:JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1256944.66, importe_modificado:1256944.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.54}} | {2138636/proyecto_INICIO, 2138636/proyecto_PROCESO, 2138636/proyecto_FIN, 2138636/proyecto_PROCESO, 2138636/proyecto_FIN, 2138636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135738 | Proyecto de inversión | 11040930.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104093084E7, modificado:1.141691872E7}} | Paneles Solares Varios Edificios | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRO DE LAS CAMPANAS S/N COL. LAS CAMPANAS C.P. 76010, lon:-100.40729, lat:20.59051}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11416918.72 | 11416918.72 | 11416918.72 | 11416918.72 | 11416918.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-023-2022-UAQ-OAG, contratista:OLAYO SERVICIOS INTEGRALES S. DE R. L. DE C. V., (ABRAHAM OLAYO MORENO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1.104093084E7, importe_modificado:1.1417061E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135740 | Proyecto de inversión | 4523912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523912.93, modificado:5450676.5}} | Segunda Etapa de Talleres y Aulas Facultad de Bellas Artes Campus Centro Universitario | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRO DE LAS CAMPANAS S/N COL. LAS CAMPANAS C.P. 76010, lon:-100.40729, lat:20.59051}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 5450676.5 | 5450676.5 | 5450676.5 | 5450676.5 | 5450676.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-037-2022-UAQ-OAG, contratista:ING. CUAUHTÉMOC VARGAS JIMÉNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4523912.93, importe_modificado:5450677.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135741 | Proyecto de inversión | 1230732.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230732.18, modificado:1279975.3}} | Trabajos de Estructura y albañilería en aulas de la Escuela de Bachilleres Salvador Allende, Pinal de Amoles | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM MS 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PINAL DE AMOLES, lon:-99.62557, lat:21.13884}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 1279975.3 | 1279975.3 | 1279975.3 | 1279975.3 | 1279975.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-046-2022-UAQ-OAG, contratista:ING. VICTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1230732.18, importe_modificado:1230732.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138638 | Proyecto de inversión | 284253.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284253.97, modificado:284253.97}} | PEO 22-192 REHABILITACIÓN GENERAL PREESCOLAR GENERAL "JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ", LOC. LA ESTACADA, SANTA ROSA JAUREGUI, ,QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-062 | S | 37 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE CHIHUAHUA 0, LA ESTACADA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.406868, lat:20.820709}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 284253.97 | 284253.97 | 284253.97 | 284253.97 | 284253.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-192, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:285956.89, importe_modificado:285956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2138638/proyecto_INICIO, 2138638/proyecto_PROCESO, 2138638/proyecto_FIN, 2138638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138640 | Proyecto de inversión | 709558.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709558.54, modificado:709558.54}} | PEO 22-194 IMPERMEABILIZACIÓN, FALSO PLAFÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "INSURGENTES QUERETANOS / SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN", LOC. ROSENDO SALAZAR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-064 | S | 425 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.56, meta_modificada:774.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA 0, ROSENDO SALAZAR,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.453701, lat:20.649728}} | 2022-07-04 | 2022-08-26 | 709558.54 | 709558.54 | 709558.54 | 709558.54 | 709558.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-088-113, contratista:SERGIO SOLORIO MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:709575.58, importe_modificado:709575.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.56}} | {2138640/proyecto_INICIO, 2138640/proyecto_PROCESO, 2138640/proyecto_FIN, 2138640/proyecto_PROCESO, 2138640/proyecto_FIN, 2138640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138644 | Adquisición | 2795524.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795524.6, modificado:2795524.6}} | PEO 22-256 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2795524.6 | 2795524.6 | 2795524.6 | 2795524.6 | 2795524.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-002-010, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2795524.6, importe_modificado:2795524.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1019.0}} | {2138644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138645 | Adquisición | 4065364.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065364.3, modificado:4065364.3}} | PEO 22-257 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO DE AULAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1805.0, meta_modificada:1805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 4065364.3 | 4065364.3 | 4065364.3 | 4065364.3 | 4065364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-003-011, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4065364.3, importe_modificado:4065364.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1805.0}} | {2138645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138647 | Adquisición | 999108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999108.0, modificado:999108.0}} | PEO 22-259 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZAN TE, PARA LA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 999108 | 999108 | 999108 | 999108 | 999108 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-005-013, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999108.0, importe_modificado:999108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:594.0}} | {2138647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138648 | Proyecto de inversión | 451909.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451909.92, modificado:451207.59}} | PEO 22-280 REHABILITACIÓN BÁSICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "HERNÁN CORTÉS"; LOC. PALMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-106 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.82, meta_modificada:603.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE FUNDADORES 0, PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.951222, lat:20.337297}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 451207.59 | 451207.59 | 451207.59 | 451207.59 | 451207.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-126-168, contratista:SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:451909.92, importe_modificado:451909.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.82}} | {2138648/proyecto_INICIO, 2138648/proyecto_PROCESO, 2138648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302135793 | Adquisición | 13181250.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318125071E7, modificado:1.327408772E7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 326 RADIOS TERMINAL PORTÁTIL CON GPS CARCASA COLOR GRIS, PANTALLA A COLOR Y 1 RADAR TIPO PISTOLA (PARA DETECCIÓN DE VELOCIDAD) | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 565 | N | 0 | 0 | 2368467 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tláloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 13274087.72 | 13274087.72 | 13274087.72 | 13274087.72 | 13274087.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:327.0}} | {2135793/proyecto_INICIO, 2135793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302139750 | Proyecto de inversión | 1621056.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621056.94, modificado:1621056.94}} | Sala audiovisual de la Casa Municipal de la Cultura | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 2022-00899 | N | 0 | 0 | 5076 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata, lon:-99.56571657, lat:20.91651382}} | 2022-10-17 | 2023-03-20 | 1621056.94 | 1621056.94 | 1621056.94 | 1621056.94 | 1621056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-PAICE-AD-33-2022, contratista:VÍCTOR IVAN ARREGUIN BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:1621056.94, importe_modificado:1621056.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2139750/proyecto_INICIO, 2139750/proyecto_FIN, 2139750/proyecto_PROCESO, 2139750/proyecto_FIN, 2139750/proyecto_PROCESO, 2139750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131138 | Adquisición | 85280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85280.0, modificado:84555.0}} | FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RÍO CON EL SIGUIENTE EQUIPO Y MOBILIARIO: 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON SWITCH Y ACCESO DE CONEXIÓN, 1 NO BREAK, 1 PROYECTOR DE CAÑÓN, 1 EQUIPO DE SONIDO (BOCINA CON MICRÓFONOS), 1 MULTIFUNCIONAL, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA SECRETARIAL, 1 MÓDULO DE EXHIBICIÓN ( MÓDULO MÓVIL, MEDIDAS 1.20 MTS X 1.50 MTS, INCLUYE PANTALLA DE 32 PULGADAS TOUCH-SCREEN DESARROLLADO UN INTERFAZ EJECUTADA A TRAVÉS DE UNA COMPUTADORA TIPO LAPTOP, QUE PERMITE DAR AUTONOMÍA AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO, FABRICADO EN IMPRESIÓN 3D Y MADERA, CON MARCO INFRARROJO) PARA DIFUSION Y PROMOCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE CULTURA DEL AGUA (MICA) E INFORMACIÓN DE CUIDADO DEL AGUA. ESTO PARA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA A POBLACIÓN PARA SENSIBILIZAR Y CONTINUAR MEJORANDO LOS HÁBITOS DE LA SOCIEDAD. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | CULTURA DEL AGUA 01 | N | 0 | 0 | 297804 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NÚMERO 27, COLONIA CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.00103, lat:20.387411}} | 2022-09-19 | 2022-10-21 | 84555 | 84555 | 84555 | 84555 | 84555 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIR/JAP/44/2022, contratista:QUINTANAR HELGUEROS JAIME AGUSTIN, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:84555.0, importe_modificado:84555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131219 | Proyecto de inversión | 19990384.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999038465E7, modificado:1.999038465E7}} | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL E ILUMINACIÓN DE ORNAMENTAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Servicios Públicos Municipales | 4002 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22300.0, meta_modificada:22300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ex Hacienda El Pueblito # 100, lon:-100.44587, lat:20.55252}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 19990384.65 | 19990384.65 | 19990384.65 | 19990384.65 | 19990384.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/DC/198/2022, contratista:OBRAS IDEALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, monto:1.0394999998E8, importe_modificado:1.0394999998E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22300.0}} | {2131219/proyecto_INICIO, 2131219/proyecto_PROCESO, 2131219/proyecto_INICIO, 2131219/proyecto_PROCESO, 2131219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220302136081 | Proyecto de inversión | 2816673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816673.6, modificado:2816138.76}} | REENCARPETADO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | MC-EST-FORTAMUN-21-1-2022-00 | N | 0 | 0 | 8921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5594.66, meta_modificada:5594.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA, EL POCITO, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.413414, lat:20.560183}} | 2022-07-15 | 2022-08-11 | 2816138.76 | 2816138.76 | 2816138.76 | 2816138.76 | 2816138.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-1-2022-00, contratista:DAFEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2816673.6, importe_modificado:2816138.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5594.66}} | {2136081/proyecto_INICIO, 2136081/proyecto_PROCESO, 2136081/proyecto_FIN, 2136081/proyecto_PROCESO, 2136081/proyecto_FIN, 2136081/proyecto_INICIO, 2136081/proyecto_PROCESO, 2136081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220302138159 | Proyecto de inversión | 3232858.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232858.78, modificado:3232857.11}} | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas Municipales | 2022-0160 | N | 0 | 0 | 1632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Francisco I. Madero 36, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39353, lat:20.59221}} | 2022-08-02 | 2022-12-31 | 3232857.11 | 3232857.11 | 3232857.11 | 3232857.11 | 3232857.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0160/5, contratista:LRBM ALEJANDRA MATA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3232858.78, importe_modificado:3232858.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2138159/proyecto_INICIO, 2138159/proyecto_PROCESO, 2138159/proyecto_INICIO, 2138159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302139062 | Adquisición | 65630.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65630.43, modificado:75927.43}} | Adquisición de 11 sillas y 5 archiveros en la casa de justicia en landas de matamoros, Qro. | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | MLM-FORTAMUN-01-2022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle corregidora, Barrio San Miguel, cabecera Municipal Landa de Matamoros., lon:-99.3201, lat:21.1842}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 75927.43 | 75927.43 | 75927.43 | 75927.43 | 75927.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2139062/proyecto_PROCESO, 2139062/proyecto_INICIO, 2139062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302140120 | Adquisición | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:849000.01}} | EDINEN-2022-Pantallas Digitales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 3 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 849000.01 | 849000.01 | 849000.01 | 849000.01 | 849000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} | {2140120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:Corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:Corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:Corregir momento contable del modificado presenta inconsistencias, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-21}}
2022 | 5 | QUE220302140149 | Adquisición | 650004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650004.0, modificado:669448.18}} | EDINEN-2022-Equipo de Sonido | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera | 6 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.38492, lat:20.56967}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 669448.18 | 669448.18 | 669448.18 | 669448.18 | 669448.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {2140149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131363 | Proyecto de inversión | 9049843 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9049843.0, modificado:9048945.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MPIO. DE SJR, PARA REGULACIÓN DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, CON UN VOLUMEN ÚTIL DE 1,500 M³. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, CIMENTACIÓN, TREN DE LLENADO, TREN DE DESCARGA, BY-PASS Y TUBERÍA DE LAVADO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | PRODDER 1 | N | 0 | 0 | 15460 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CASA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-100.017987, lat:20.378491}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 9048945.29 | 9048945.29 | 9048945.29 | 9048945.29 | 9048945.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/70/2022, contratista:CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:9048945.29, importe_modificado:9048945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2131363/proyecto_INICIO, 2131363/proyecto_PROCESO, 2131363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto para su revisión, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:Devuelto para su revisión, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:Devuelto para su revisión, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:Devuelto para su revisión, trimestre:5.0, usuario:olveraafelipel, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302138227 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989815.15}} | EMPEDRADO DE CAMINO DEL PREESCOLAR HACIA LA PARCELA DE LA ESC. PRIMARIA, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2022-00959 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.61, meta_modificada:1224.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CAMINO DEL PREESCOLAR, lon:-100.102072, lat:20.109274}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 989815.15 | 989815.15 | 989815.15 | 989815.15 | 989815.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130502 | Proyecto de inversión | 463009.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463009.16, modificado:458373.27}} | URBANIZACION DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINTEPEC, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2022-00777 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINTEPEC, lon:-100.082867, lat:20.474025}} | 2022-08-19 | 2022-11-05 | 458373.27 | 458373.27 | 458373.27 | 458373.27 | 458373.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE SOPDUE RE AD 1 0 2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:458373.27, importe_modificado:458373.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220402168769 | Proyecto de inversión | 95890.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95890.34, modificado:95886.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD BARRANCA DE COCHEROS ASENTAMIENTO BARRANCA DE COCHEROS - 287426 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 287426 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LAS VIALIDADES MIGUEL HID, lon:-100.10597376, lat:20.33161183}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 95886 | 95886 | 95886 | 95886 | 95886 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-29, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:95890.34, importe_modificado:95886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2168769/proyecto_PROCESO, 2168769/proyecto_INICIO, 2168769/proyecto_FIN, 2168769/proyecto_PROCESO, 2168769/proyecto_FIN, 2168769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402169509 | Proyecto de inversión | 136986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136986.2, modificado:136980.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 291523 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 291523 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO LA CONCEPCIÓN, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA CALLE PRINCIPAL ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-100.01031354, lat:20.39671285}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-40, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2169509/proyecto_INICIO, 2169509/proyecto_PROCESO, 2169509/proyecto_FIN, 2169509/proyecto_PROCESO, 2169509/proyecto_FIN, 2169509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171605 | Proyecto de inversión | 949536.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949536.06, modificado:949536.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. - 300957 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 300957 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIREC, lon:-99.17311983, lat:21.51300331}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 949536.06 | 949536.06 | 949536.06 | 949536.06 | 949536.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-009-2022, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:949536.06, importe_modificado:949536.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2171605/proyecto_INICIO, 2171605/proyecto_PROCESO, 2171605/proyecto_FIN, 2171605/proyecto_PROCESO, 2171605/proyecto_FIN, 2171605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402169552 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS PEÑAS - 291833 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 291833 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS COLONIA GUADALUPE DE LAS PEÑAS, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CEDROS Y , LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA AVENIDA CEDROS CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS PE, lon:-99.9967651, lat:20.37205642}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-41, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2169552/proyecto_INICIO, 2169552/proyecto_PROCESO, 2169552/proyecto_FIN, 2169552/proyecto_PROCESO, 2169552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402162652 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LOS CERRITOS SAN MIGUEL ASENTAMIENTO LOS CERRITOS SAN MIGUEL - 254945 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 254945 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE CAMACHO GUZMAN PUEBLO LOS CERRITOS SAN MIGUEL, 76820 LOS CERRITOS SAN MIGUEL, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMACHO GUZMAN Y PRIVADA SAN RAFAEL, LAS ACCIONES SERAN UBICADAS ENTRE LA CALLE CAMACHO GUZMAN Y LA PR, lon:-100.08326049, lat:20.36275553}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-16, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2162652/proyecto_INICIO, 2162652/proyecto_PROCESO, 2162652/proyecto_FIN, 2162652/proyecto_PROCESO, 2162652/proyecto_FIN, 2162652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402168982 | Proyecto de inversión | 68493.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68493.1, modificado:68490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LA MESA DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN ANTONIO - 288874 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 288874 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA MESA DE SAN ANTONIO, 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LAS VIALIDADES MIGUEL HI, lon:-100.12614223, lat:20.32101315}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 68490 | 68490 | 68490 | 68490 | 68490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-34, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:68493.1, importe_modificado:68490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2168982/proyecto_INICIO, 2168982/proyecto_PROCESO, 2168982/proyecto_FIN, 2168982/proyecto_INICIO, 2168982/proyecto_FIN, 2168982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402168996 | Proyecto de inversión | 68493.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68493.1, modificado:68490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD PERALES ASENTAMIENTO PERALES - 288946 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 288946 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PERALES, 76829 PERALES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LAS VIALIDADES FERNANDO MONTES DE OCA Y NIÑOS HE, lon:-100.09334404, lat:20.32612024}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 68490 | 68490 | 68490 | 68490 | 68490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-35, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:68493.1, importe_modificado:68490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2168996/proyecto_PROCESO, 2168996/proyecto_FIN, 2168996/proyecto_PROCESO, 2168996/proyecto_INICIO, 2168996/proyecto_PROCESO, 2168996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402153073 | Proyecto de inversión | 457939.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457939.19, modificado:457939.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, CON CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE BOCA CALLES A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 182488 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 182488 | S | 421 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE BOCA CALLES A BASE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-99.2074863, lat:21.3827189}} | 2022-09-19 | 2022-10-23 | 457939.19 | 457939.19 | 457939.19 | 457939.19 | 457939.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:457939.19, importe_modificado:457939.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2153073/proyecto_INICIO, 2153073/proyecto_FIN, 2153073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402169001 | Proyecto de inversión | 136986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136986.2, modificado:136980.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD PUERTA DE ALEGRÍAS PUERTO DE ALEGRÍAS ASENTAMIENTO PUERTA DE ALEGRÍAS PUERTO DE ALEGRÍAS - 288981 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 288981 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:EJE VIAL CARRETERA JALPAN-SAN JUAN DEL RIO PUEBLO PUERTA DE ALEGRÍAS PUERTO DE ALEGRÍAS, 76827 PUERTA DE ALEGRÍAS (PUERTO DE ALEGRÍAS), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ABETO Y CALLE DURAZNO, CALLE ALAMO LAS ACCIONES DEL , lon:-100.10560466, lat:20.35131288}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-36, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2169001/proyecto_INICIO, 2169001/proyecto_PROCESO, 2169001/proyecto_FIN, 2169001/proyecto_PROCESO, 2169001/proyecto_FIN, 2169001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402158112 | Proyecto de inversión | 996941.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996941.28, modificado:996941.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES BUENOS AIRES, NUEVA YORK, TOKIO BELLA VISTA DEL RIO - 230460 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 230460 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VARSOVIA Y CALLE TOKIO, CALLE REFORMA SOBRE LA CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.574862, lat:20.695081}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 996941.28 | 996941.28 | 996941.28 | 996941.28 | 996941.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-103, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:996999.29, importe_modificado:996941.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2158112/proyecto_INICIO, 2158112/proyecto_FIN, 2158112/proyecto_PROCESO, 2158112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402158120 | Proyecto de inversión | 446098.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446098.96, modificado:446098.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EL BOSQUE PUERTO DE LA CONCEPCIÓN - 230511 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 230511 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:246, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 BARRIO LOS SILVESTRES (LA CONCEPCIÓN), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 180 M DEL NORTE D, lon:-99.849426, lat:20.688281}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 446098.96 | 446098.96 | 446098.96 | 446098.96 | 446098.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-109, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:446098.96, importe_modificado:446098.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2158120/proyecto_INICIO, 2158120/proyecto_PROCESO, 2158120/proyecto_INICIO, 2158120/proyecto_PROCESO, 2158120/proyecto_FIN, 2158120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402162672 | Proyecto de inversión | 1054334.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054334.71, modificado:1054334.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES ZONA HIGUERAS - 255063 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 255063 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTA DE 10 CUARTOS ADICIONALES DENTRO DE LAS LOCALIDADES. 4 EN CASA BLANCA 4 EN BOMINTZA 1 LOS GONZALEZ 1 EN LOMAS DE CASA BLANCA PERTENECIENTES , lon:-99.97017608, lat:20.93207478}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 1054334.71 | 1054334.71 | 1054334.71 | 1054334.71 | 1054334.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/31, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1054418.02, importe_modificado:1054334.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2162672/proyecto_FIN, 2162672/proyecto_INICIO, 2162672/proyecto_FIN, 2162672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402164641 | Proyecto de inversión | 136986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136986.2, modificado:136980.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SABINO CHICO ASENTAMIENTO SABINO CHICO - 265598 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 265598 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:50, direccion:CALLE RIVA PALACIO PUEBLO SABINO CHICO, 76826 SABINO CHICO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL OLVIDO LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LAS CALLES DE CORREGIDORA EMILIANO ZAPATA Y D, lon:-100.02263377, lat:20.33903515}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-24, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2164641/proyecto_INICIO, 2164641/proyecto_PROCESO, 2164641/proyecto_FIN, 2164641/proyecto_PROCESO, 2164641/proyecto_FIN, 2164641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402164667 | Proyecto de inversión | 205479.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205479.3, modificado:205470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TUNA MANSA ASENTAMIENTO TUNA MANSA - 265675 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 265675 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TUNA MANSA, 76848 TUNA MANSA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE TUNA MANSA ENTRE, lon:-100.01107627, lat:20.28443061}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-24, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2164667/proyecto_INICIO, 2164667/proyecto_PROCESO, 2164667/proyecto_FIN, 2164667/proyecto_INICIO, 2164667/proyecto_FIN, 2164667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402155253 | Proyecto de inversión | 49749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49749.96, modificado:49749.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BANTHI - 216378 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 216378 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:148, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BANTHÍ, 76534 BANTHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.619976, lat:20.80934}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2155253/proyecto_INICIO, 2155253/proyecto_PROCESO, 2155253/proyecto_FIN, 2155253/proyecto_PROCESO, 2155253/proyecto_FIN, 2155253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155256 | Proyecto de inversión | 169149.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169149.87, modificado:169149.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA NUEVA - 216383 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 216383 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE REGULES CONSIDERANDO EL TEMPLO DE LA VIRGEN MARÍA A 300 METROS A LA REDONDA, lon:-99.819962, lat:20.670133}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 169149.87 | 169149.87 | 169149.87 | 169149.87 | 169149.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2155256/proyecto_INICIO, 2155256/proyecto_PROCESO, 2155256/proyecto_FIN, 2155256/proyecto_INICIO, 2155256/proyecto_PROCESO, 2155256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402165750 | Proyecto de inversión | 90070.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90070.28, modificado:90070.28}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA MARTINEZ HERNANDEZ LOS SOTO EN AL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO - 271677 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 271677 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:RANCHERIA FAMILIA MARTINEZ HERNANDEZ LOS SOTO, 76656 FAMILIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (LOS SOTO), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO LA PURISIMA RUMBO AL JAGUEY GRANDE POR EL CAMINO DE LA PURISIMA A EL JAGUEY GRANDE PASAND, lon:-99.9200856, lat:20.70318535}} | 2022-11-03 | 2022-12-15 | 90070.28 | 90070.28 | 90070.28 | 90070.28 | 90070.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-030, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:90070.28, importe_modificado:90070.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.25}} | {2165750/proyecto_INICIO, 2165750/proyecto_PROCESO, 2165750/proyecto_FIN, 2165750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402163598 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LA LABORCILLA ASENTAMIENTO LA LABORCILLA - 259787 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 259787 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:EJE VIAL SAN BARTOLOME-SANTA LUCIA PUEBLO LA LABORCILLA, 76849 LA LABORCILLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE EJE VIAL SAN BARTOLOME-SANTA LUCIA Y , LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EL LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA LA CUAL COMO R, lon:-100.01473171, lat:20.24309015}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-20, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2163598/proyecto_INICIO, 2163598/proyecto_PROCESO, 2163598/proyecto_FIN, 2163598/proyecto_PROCESO, 2163598/proyecto_FIN, 2163598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402165795 | Proyecto de inversión | 1095889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095889.6, modificado:1095840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 271848 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 271848 | S | 384 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:AVENIDA AV DE LAS TORRES COLONIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE RIVERA DEL RIO, AVENIDA CONSTITUCION LAS ACCIONES SE APLICARAN ENTRE LAS CALLE RIVERA DEL RIO Y LAS AVE, lon:-100.06524781, lat:20.4190574}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1095840 | 1095840 | 1095840 | 1095840 | 1095840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-27, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1095889.6, importe_modificado:1095840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:160.0}} | {2165795/proyecto_PROCESO, 2165795/proyecto_FIN, 2165795/proyecto_INICIO, 2165795/proyecto_FIN, 2165795/proyecto_INICIO, 2165795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171450 | Proyecto de inversión | 190979.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190979.05, modificado:190979.05}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABRAHAM GONZALEZ VIZARRON - 300288 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 300288 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 M DE L, lon:-99.721375, lat:20.826756}} | 2022-08-17 | 2022-11-16 | 190979.05 | 190979.05 | 190979.05 | 190979.05 | 190979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-121, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:190979.05, importe_modificado:190979.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2171450/proyecto_INICIO, 2171450/proyecto_PROCESO, 2171450/proyecto_INICIO, 2171450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402163643 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN PABLO POTRERILLOS ASENTAMIENTO SAN PABLO POTRERILLOS - 259977 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 259977 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:111, direccion:AVENIDA RAFAEL CAMACHO GUZMÁN PUEBLO SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA RAFAEL CAMACHO GUZMÁN, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DEL PROYECTO S, lon:-100.07846777, lat:20.30827488}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-22, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2163643/proyecto_INICIO, 2163643/proyecto_PROCESO, 2163643/proyecto_FIN, 2163643/proyecto_PROCESO, 2163643/proyecto_FIN, 2163643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171477 | Proyecto de inversión | 399714.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399714.53, modificado:399714.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 300451 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 300451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE PIEDRAS ANCHAS, CAMINO ACATITLAN DEL RIO LA OBRA SE REALIZARÁ A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.45327559, lat:21.19777897}} | 2022-05-02 | 2022-09-10 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-001-2022, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:399714.53, importe_modificado:399714.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2171477/proyecto_INICIO, 2171477/proyecto_PROCESO, 2171477/proyecto_FIN, 2171477/proyecto_INICIO, 2171477/proyecto_FIN, 2171477/proyecto_PROCESO, 2171477/proyecto_INICIO, 2171477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402169428 | Proyecto de inversión | 410958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410958.6, modificado:410940.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 291061 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 291061 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO COLONIA EL ROSARIO, 76820 EL ROSARIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MARIANO ABASOLO LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LAS CALLES JOSE MARIA , lon:-100.0653714, lat:20.39215113}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 410940 | 410940 | 410940 | 410940 | 410940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-39, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:410958.6, importe_modificado:410940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:60.0}} | {2169428/proyecto_INICIO, 2169428/proyecto_PROCESO, 2169428/proyecto_FIN, 2169428/proyecto_PROCESO, 2169428/proyecto_FIN, 2169428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171535 | Proyecto de inversión | 899350.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899350.41, modificado:899350.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. - 300690 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 300690 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:RANCHERIA TANCOYOL, 76350 JAGÜEY NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO OJO DE AGUA PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA T, lon:-99.32287431, lat:21.40460644}} | 2022-05-02 | 2022-09-10 | 899350.41 | 899350.41 | 899350.41 | 899350.41 | 899350.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-008-2022, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:899350.41, importe_modificado:899350.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2171535/proyecto_PROCESO, 2171535/proyecto_INICIO, 2171535/proyecto_PROCESO, 2171535/proyecto_FIN, 2171535/proyecto_PROCESO, 2171535/proyecto_FIN, 2171535/proyecto_INICIO, 2171535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171634 | Proyecto de inversión | 1199004.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199004.14, modificado:1199004.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 301114 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO A ACATITLÁN DEL RÍO, LA OBRA SE REALIZARÁ A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE P, lon:-99.45309827, lat:21.19605858}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 1199004.14 | 1199004.14 | 1199004.14 | 1199004.14 | 1199004.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-010-2022, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1199004.14, importe_modificado:1199004.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2171634/proyecto_INICIO, 2171634/proyecto_PROCESO, 2171634/proyecto_INICIO, 2171634/proyecto_PROCESO, 2171634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172394 | Proyecto de inversión | 47808.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47808.99, modificado:47737.51}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 305126 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 305126 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.47, meta_modificada:52.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.486, lat:21.252}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 47737.51 | 47737.51 | 47737.51 | 47737.51 | 47737.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:705.28, importe_modificado:705.28}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:16971.41, importe_modificado:16971.41}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30060.82, importe_modificado:30060.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.47}} | {2172394/proyecto_INICIO, 2172394/proyecto_FIN, 2172394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172791 | Proyecto de inversión | 8084.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8084.24, modificado:7990.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO. - 307164 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 307164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.55, meta_modificada:20.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CA, lon:-99.47640547, lat:21.13064078}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 7990.13 | 7990.13 | 7990.13 | 7990.13 | 7990.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2206.0, importe_modificado:2206.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5784.13, importe_modificado:5784.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.55}} | {2172791/proyecto_INICIO, 2172791/proyecto_PROCESO, 2172791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172421 | Proyecto de inversión | 50032.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50032.09, modificado:49965.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO. - 305236 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 305236 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL, lon:-99.51620815, lat:21.27725973}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 49965.19 | 49965.19 | 49965.19 | 49965.19 | 49965.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:742.4, importe_modificado:742.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:17686.45, importe_modificado:17686.45}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:31536.34, importe_modificado:31536.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2172421/proyecto_INICIO, 2172421/proyecto_FIN, 2172421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172429 | Proyecto de inversión | 22599.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22599.64, modificado:22435.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA. - 305492 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 305492 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ESCOBEDO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 1.8 KM P, lon:-99.46144214, lat:21.21304922}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 22435.98 | 22435.98 | 22435.98 | 22435.98 | 22435.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7846.08, importe_modificado:7846.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14255.82, importe_modificado:14255.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75}} | {2172429/proyecto_INICIO, 2172429/proyecto_FIN, 2172429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402157032 | Proyecto de inversión | 351923.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351923.16, modificado:351923.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L VILLA NUEVA - 225519 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225519 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN UN RADIO DE 300 METROS DEL JARDÍN DE LA LOCALIDAD, lon:-99.81911, lat:20.668298}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 351923.16 | 351923.16 | 351923.16 | 351923.16 | 351923.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2157032/proyecto_PROCESO, 2157032/proyecto_INICIO, 2157032/proyecto_FIN, 2157032/proyecto_INICIO, 2157032/proyecto_PROCESO, 2157032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157036 | Proyecto de inversión | 189944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189944.66, modificado:189944.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500L CERRO BLANCO - 225532 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225532 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:307, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO BLANCO SECCIÓN DOS, 76529 CERRO BLANCO SECCIÓN DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DENTRO DE UN RADIO DE 300 ME, lon:-99.612889, lat:20.841861}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-58, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:973558.49, importe_modificado:973494.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2157036/proyecto_PROCESO, 2157036/proyecto_FIN, 2157036/proyecto_INICIO, 2157036/proyecto_FIN, 2157036/proyecto_PROCESO, 2157036/proyecto_FIN, 2157036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402171683 | Proyecto de inversión | 158994.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158994.04, modificado:158982.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 301382 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301382 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.58, meta_modificada:58.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA VALLE VERDE, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON, lon:-99.15768792, lat:21.60635408}} | 2022-05-02 | 2022-09-10 | 158982.8 | 158982.8 | 158982.8 | 158982.8 | 158982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11319.47, importe_modificado:11319.47}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1589.2, importe_modificado:1589.2}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:146074.13, importe_modificado:146074.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.58}} | {2171683/proyecto_INICIO, 2171683/proyecto_FIN, 2171683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171697 | Proyecto de inversión | 327828.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327828.43, modificado:327567.04}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD EN EL NARANJO. - 301459 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301459 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:146, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 76348 EL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA A PIEDRAS ANCHAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 C, lon:-99.49384758, lat:21.15427889}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 327567.04 | 327567.04 | 327567.04 | 327567.04 | 327567.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11016.57, importe_modificado:11016.57}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:64224.97, importe_modificado:64224.97}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:84935.2, importe_modificado:84935.2}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:167390.3, importe_modificado:167390.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2171697/proyecto_INICIO, 2171697/proyecto_PROCESO, 2171697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172449 | Proyecto de inversión | 16125.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16125.48, modificado:15945.81}} | CONSTRUCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN. - 305628 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 305628 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO SIN NOMBRE A SAN JUAN DE LOS DURÁN, lon:-99.17179981, lat:21.46938054}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 15945.81 | 15945.81 | 15945.81 | 15945.81 | 15945.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11525.28, importe_modificado:11525.28}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4420.53, importe_modificado:4420.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2172449/proyecto_INICIO, 2172449/proyecto_FIN, 2172449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172827 | Proyecto de inversión | 23719.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23719.93, modificado:23638.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS. - 307375 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 307375 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.3, meta_modificada:60.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:RANCHERIA MANZANILLOS, 76346 MANZANILLOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL, lon:-99.50972054, lat:21.16893271}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 23638.26 | 23638.26 | 23638.26 | 23638.26 | 23638.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:16544.38, importe_modificado:16544.38}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7093.88, importe_modificado:7093.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.3}} | {2172827/proyecto_INICIO, 2172827/proyecto_FIN, 2172827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402168800 | Proyecto de inversión | 34246.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34246.55, modificado:34245.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LA CORREGIDORA - 287580 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 287580 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:AVENIDA AV BENITO JUAREZ COLONIA LA CORREGIDORA, 76846 LA CORREGIDORA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA AV BENITO JUAREZ Y , LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LA AVENIDA PRINCIPA BENITO JUAREZ, lon:-100.03060992, lat:20.2856418}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 34245 | 34245 | 34245 | 34245 | 34245 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-30, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:34246.55, importe_modificado:34245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2168800/proyecto_PROCESO, 2168800/proyecto_INICIO, 2168800/proyecto_PROCESO, 2168800/proyecto_INICIO, 2168800/proyecto_FIN, 2168800/proyecto_INICIO, 2168800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402157042 | Proyecto de inversión | 329741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329741.04, modificado:329741.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LOS LLANITOS LAS CARRERAS - 225551 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225551 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ENFERMERIA EN UN RADIO DE 300 METROS DE LA QUINTA BUGAMBILIAS, lon:-99.824457, lat:20.705874}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 329741.04 | 329741.04 | 329741.04 | 329741.04 | 329741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-59, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1253364.11, importe_modificado:1253216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2157042/proyecto_INICIO, 2157042/proyecto_PROCESO, 2157042/proyecto_FIN, 2157042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157047 | Proyecto de inversión | 219948.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219948.76, modificado:219948.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LA FLORIDA - 225563 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225563 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76526 LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 400 METROS DEL CENTRO DE LA OBLACIÓN, lon:-99.792381, lat:20.857346}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2157047/proyecto_PROCESO, 2157047/proyecto_FIN, 2157047/proyecto_INICIO, 2157047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157049 | Proyecto de inversión | 359760.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359760.57, modificado:359760.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 2DA ETAPA EL YONTHE - 225573 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225573 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.65, meta_modificada:358.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA YONTHÉ, 76510 YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA, lon:-99.763596, lat:20.73443}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 359760.57 | 359760.57 | 359760.57 | 359760.57 | 359760.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-130, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:359760.57, importe_modificado:359760.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.65}} | {2157049/proyecto_INICIO, 2157049/proyecto_PROCESO, 2157049/proyecto_FIN, 2157049/proyecto_INICIO, 2157049/proyecto_PROCESO, 2157049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402163068 | Proyecto de inversión | 136986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136986.2, modificado:136980.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA ASENTAMIENTO ROSA DE CASTILLA - 257101 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 257101 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:113, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE PUEBLO ROSA DE CASTILLA, 76828 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE JORGE HERBERT Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 13 DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JORGE HER, lon:-100.05521497, lat:20.31978962}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-17, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2163068/proyecto_INICIO, 2163068/proyecto_PROCESO, 2163068/proyecto_FIN, 2163068/proyecto_PROCESO, 2163068/proyecto_FIN, 2163068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402166113 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:546865.38}} | COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FLAMINGOS, GARZAS, CORMORANES Y CISNES COL. MOCTEZUMA, EL SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 273342 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 273342 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE FLAMINGOS PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALBATROS Y CALLE PELICANOS, BOULEVARD SUR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES FLAMINGOS GARZAS CORMORANES Y, lon:-100.13152874, lat:20.48552396}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 546865.38 | 546865.38 | 546865.38 | 546865.38 | 546865.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-02-0-2022, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:546865.38, importe_modificado:546865.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2166113/proyecto_INICIO, 2166113/proyecto_PROCESO, 2166113/proyecto_FIN, 2166113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA ANEXO C, DECIA 2 FOTOS EN TERMINO Y EN SISTEMA SE ANEXARON 3. , trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:No coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402168834 | Proyecto de inversión | 54794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54794.48, modificado:54792.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN ANTONIO ZATLAUCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ZATLAUCO - 287877 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 287877 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:AVENIDA LAURELES RANCHERIA SAN ANTONIO ZATLAUCO, 76846 SAN ANTONIO ZATLAUCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA AV LAURELES, EJE VIAL CARRTERA SJR A LA MURALLA LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECU, lon:-100.04937383, lat:20.25267693}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 54792 | 54792 | 54792 | 54792 | 54792 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-31, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:54794.48, importe_modificado:54792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2168834/proyecto_INICIO, 2168834/proyecto_PROCESO, 2168834/proyecto_FIN, 2168834/proyecto_PROCESO, 2168834/proyecto_FIN, 2168834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171731 | Proyecto de inversión | 237957.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237957.71, modificado:237591.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA. - 301601 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301601 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:197, direccion:RANCHERIA LOMA DELGADA, 76348 LOMA DELGADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, LA DESVIACIÓN A MADROÑO SE TOMA LA DESVIACIÓ, lon:-99.47929348, lat:21.13789168}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 237591.58 | 237591.58 | 237591.58 | 237591.58 | 237591.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:9726.6, importe_modificado:9726.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:50929.83, importe_modificado:50929.83}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:142669.93, importe_modificado:142669.93}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:34265.22, importe_modificado:34265.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2171731/proyecto_INICIO, 2171731/proyecto_FIN, 2171731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402163128 | Proyecto de inversión | 648875.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648875.79, modificado:648875.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BARRERAS - 257498 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 257498 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:RANCHERIA BARRERAS, 76677 BARRERAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA VILLA PROGRESO A CADEREYTA, POR SALIDA A VILLA PROGRESO RUBO A CADEREYTA PASANDO GUANAJUATITO DEL LADO DERECHO ESTA BARRERAS POR , lon:-99.81720756, lat:20.66027026}} | 2022-10-21 | 2022-11-30 | 648875.79 | 648875.79 | 648875.79 | 648875.79 | 648875.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-029, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:648875.79, importe_modificado:648875.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2163128/proyecto_INICIO, 2163128/proyecto_FIN, 2163128/proyecto_PROCESO, 2163128/proyecto_FIN, 2163128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402171746 | Proyecto de inversión | 185212.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185212.27, modificado:184965.57}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 301674 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SE, lon:-99.50057786, lat:21.28052451}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 184965.57 | 184965.57 | 184965.57 | 184965.57 | 184965.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5059.05, importe_modificado:5059.05}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11710.77, importe_modificado:11710.77}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:109660.14, importe_modificado:109660.14}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:58535.61, importe_modificado:58535.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2171746/proyecto_INICIO, 2171746/proyecto_FIN, 2171746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172524 | Proyecto de inversión | 13572.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13572.68, modificado:13491.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POCITO. - 305939 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 305939 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.5, meta_modificada:34.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 HACIA LANDA DE, lon:-99.20073384, lat:21.56298952}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 13491.35 | 13491.35 | 13491.35 | 13491.35 | 13491.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3858.51, importe_modificado:3858.51}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:9632.84, importe_modificado:9632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.5}} | {2172524/proyecto_INICIO, 2172524/proyecto_FIN, 2172524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402167173 | Proyecto de inversión | 205479.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205479.3, modificado:205470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO ASENTAMIENTO DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO - 279298 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 279298 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:AVENIDA AVENIDA DEL ESTUDIANTE PUEBLO DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO, 76820 DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LAS ACCIONES DEL P, lon:-100.0795915, lat:20.35250445}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-28, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:205479.3, importe_modificado:205470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2167173/proyecto_INICIO, 2167173/proyecto_PROCESO, 2167173/proyecto_FIN, 2167173/proyecto_PROCESO, 2167173/proyecto_FIN, 2167173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402168884 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 288320 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 288320 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:65, direccion:AVENIDA AV SANTA RITA RANCHERIA SANTA RITA, 76844 SANTA RITA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA AV SANTA RITA Y CALLE SAUCES, CALLE LIRIOS LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LA A VENIDA PRICIPAL SANTA RITA Y LAS , lon:-100.00819227, lat:20.3156577}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-32, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2168884/proyecto_FIN, 2168884/proyecto_INICIO, 2168884/proyecto_FIN, 2168884/proyecto_PROCESO, 2168884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402168895 | Proyecto de inversión | 753602.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753602.96, modificado:753602.96}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN ZITUNI - 288408 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 288408 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 362 M DEL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-99.827543, lat:20.713281}} | 2022-07-13 | 2022-11-16 | 753602.96 | 753602.96 | 753602.96 | 753602.96 | 753602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-46, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:753602.96, importe_modificado:753602.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2168895/proyecto_INICIO, 2168895/proyecto_PROCESO, 2168895/proyecto_FIN, 2168895/proyecto_PROCESO, 2168895/proyecto_FIN, 2168895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402171788 | Proyecto de inversión | 100942.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100942.02, modificado:100761.31}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 301921 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301921 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 HACIA LANDA D, lon:-99.20013739, lat:21.56278652}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 100761.31 | 100761.31 | 100761.31 | 100761.31 | 100761.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:23331.75, importe_modificado:23331.75}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2012.6, importe_modificado:2012.6}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:51467.11, importe_modificado:51467.11}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:23949.85, importe_modificado:23949.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2171788/proyecto_INICIO, 2171788/proyecto_FIN, 2171788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402163275 | Proyecto de inversión | 1707226.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707226.22, modificado:1707226.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERRO PRIETO - 258416 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 258416 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 M DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-99.642882, lat:20.705643}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1707226.22 | 1707226.22 | 1707226.22 | 1707226.22 | 1707226.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-133, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1707226.22, importe_modificado:1707226.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2163275/proyecto_PROCESO, 2163275/proyecto_FIN, 2163275/proyecto_INICIO, 2163275/proyecto_FIN, 2163275/proyecto_PROCESO, 2163275/proyecto_INICIO, 2163275/proyecto_PROCESO, 2163275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402171810 | Proyecto de inversión | 184472.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184472.67, modificado:184139.37}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 302044 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 302044 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA , lon:-99.48484517, lat:21.1412798}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 184139.37 | 184139.37 | 184139.37 | 184139.37 | 184139.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:33012.83, importe_modificado:33012.83}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:43357.96, importe_modificado:43357.96}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:104462.58, importe_modificado:104462.58}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3306.0, importe_modificado:3306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2171810/proyecto_INICIO, 2171810/proyecto_FIN, 2171810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402163296 | Proyecto de inversión | 273972.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273972.4, modificado:273960.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 258522 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 258522 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:63, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA LUCÍA, 76828 SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE JORGE HERBERT LAS ACCIONES SE LLAVARAN A CABO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA A, lon:-100.05892434, lat:20.31663944}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 273960 | 273960 | 273960 | 273960 | 273960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-18, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:273972.4, importe_modificado:273960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0}} | {2163296/proyecto_PROCESO, 2163296/proyecto_INICIO, 2163296/proyecto_FIN, 2163296/proyecto_PROCESO, 2163296/proyecto_FIN, 2163296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171273 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464484.89}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 299082 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 299082 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DONICA CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO DONICA A SAN FELIPE, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE LA DESVIACION DE LA TORRE A EL LLANO EN LA LOCALID, lon:-100.07955666, lat:20.06763262}} | 2022-03-02 | 2022-05-15 | 464484.89 | 464484.89 | 464484.89 | 464484.89 | 464484.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.170.FISMDF.22, contratista:GERMAN LIZARDI GONZALEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:464484.89, importe_modificado:464484.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2171273/proyecto_INICIO, 2171273/proyecto_PROCESO, 2171273/proyecto_FIN, 2171273/proyecto_INICIO, 2171273/proyecto_FIN, 2171273/proyecto_PROCESO, 2171273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171821 | Proyecto de inversión | 18805.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.34, modificado:18504.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 302102 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 302102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 HACIA LANDA D, lon:-99.20059941, lat:21.56402352}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 18504.68 | 18504.68 | 18504.68 | 18504.68 | 18504.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11926.54, importe_modificado:11926.54}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:278.4, importe_modificado:278.4}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:6299.74, importe_modificado:6299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2171821/proyecto_INICIO, 2171821/proyecto_FIN, 2171821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171828 | Proyecto de inversión | 14411.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14411.88, modificado:14126.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. - 302150 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 302150 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-99.32952251, lat:21.40045045}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 14126.97 | 14126.97 | 14126.97 | 14126.97 | 14126.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:222.72, importe_modificado:222.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4671.23, importe_modificado:4671.23}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:9233.02, importe_modificado:9233.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2171828/proyecto_INICIO, 2171828/proyecto_FIN, 2171828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171833 | Proyecto de inversión | 19684.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19684.03, modificado:19370.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO. - 302202 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 302202 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL DIVISADERO, 76350 EL DIVISADERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACI, lon:-99.3409039, lat:21.4020175}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19370.31 | 19370.31 | 19370.31 | 19370.31 | 19370.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:296.96, importe_modificado:296.96}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:6313.35, importe_modificado:6313.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2171833/proyecto_INICIO, 2171833/proyecto_FIN, 2171833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172264 | Proyecto de inversión | 22393.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22393.32, modificado:22095.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA. - 304566 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304566 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CALLE CAMINO AL CAMPOSANTO EL TECHO FIRME SE CONSTRUIRÁ EN LA COLONIA PANTEÓN EN LA , lon:-99.4745836, lat:21.21149548}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 22095.4 | 22095.4 | 22095.4 | 22095.4 | 22095.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14267.42, importe_modificado:14267.42}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7493.9, importe_modificado:7493.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2172264/proyecto_INICIO, 2172264/proyecto_FIN, 2172264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172658 | Proyecto de inversión | 18485.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18485.31, modificado:18347.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ. - 306503 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306503 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CA, lon:-99.35260243, lat:21.35767329}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13186.38, importe_modificado:13186.38}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5161.18, importe_modificado:5161.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2172658/proyecto_INICIO, 2172658/proyecto_FIN, 2172658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172280 | Proyecto de inversión | 19701.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19701.5, modificado:19442.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO. - 304634 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.52, meta_modificada:21.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C, lon:-99.47611329, lat:21.13046776}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 19442.63 | 19442.63 | 19442.63 | 19442.63 | 19442.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:296.96, importe_modificado:296.96}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:7045.71, importe_modificado:7045.71}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:12099.96, importe_modificado:12099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.52}} | {2172280/proyecto_INICIO, 2172280/proyecto_FIN, 2172280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172684 | Proyecto de inversión | 6686.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6686.17, modificado:6539.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 306653 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306653 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SIN NOMBRE CAMINO A SABINO CHICO, PARTIENDO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERA, lon:-99.4013398, lat:21.26605923}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 6539.08 | 6539.08 | 6539.08 | 6539.08 | 6539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1552.99, importe_modificado:1552.99}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4986.09, importe_modificado:4986.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2172684/proyecto_INICIO, 2172684/proyecto_FIN, 2172684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173038 | Proyecto de inversión | 11405.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11405.83, modificado:11346.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 308591 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 308591 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.48283124, lat:21.14548488}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 11346.81 | 11346.81 | 11346.81 | 11346.81 | 11346.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:2941.43, importe_modificado:2941.43}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8405.38, importe_modificado:8405.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2173038/proyecto_INICIO, 2173038/proyecto_FIN, 2173038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172295 | Proyecto de inversión | 28706.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28706.56, modificado:28696.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 304698 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA, lon:-99.48446563, lat:21.14196719}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 28696.74 | 28696.74 | 28696.74 | 28696.74 | 28696.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:426.88, importe_modificado:426.88}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:10054.38, importe_modificado:10054.38}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:18215.48, importe_modificado:18215.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2172295/proyecto_INICIO, 2172295/proyecto_FIN, 2172295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173071 | Proyecto de inversión | 19665.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19665.22, modificado:19572.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA. - 308708 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 308708 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM, lon:-99.42076187, lat:21.17186691}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19572.12 | 19572.12 | 19572.12 | 19572.12 | 19572.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14064.99, importe_modificado:14064.99}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5507.13, importe_modificado:5507.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2173071/proyecto_INICIO, 2173071/proyecto_FIN, 2173071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172319 | Proyecto de inversión | 30336.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30336.9, modificado:30062.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA. - 304831 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TERRAZAS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN MIGUEL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN DE SERRA RIOVERDE A 1 KM. EL TEC, lon:-99.48193361, lat:21.23139772}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 30062.08 | 30062.08 | 30062.08 | 30062.08 | 30062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:10573.5, importe_modificado:10573.5}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:445.44, importe_modificado:445.44}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:19043.14, importe_modificado:19043.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2172319/proyecto_INICIO, 2172319/proyecto_FIN, 2172319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172335 | Proyecto de inversión | 40586.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40586.14, modificado:40307.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO. - 304902 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.25, meta_modificada:44.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN D, lon:-99.46123315, lat:21.18927109}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 40307.64 | 40307.64 | 40307.64 | 40307.64 | 40307.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:593.92, importe_modificado:593.92}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14271.44, importe_modificado:14271.44}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:25442.28, importe_modificado:25442.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.25}} | {2172335/proyecto_INICIO, 2172335/proyecto_FIN, 2172335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-06-30}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-06-30}}
2022 | 5 | QUE220402173109 | Proyecto de inversión | 12585.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12585.74, modificado:12333.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 308845 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 308845 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AR, lon:-99.50697, lat:21.281218}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 12333.3 | 12333.3 | 12333.3 | 12333.3 | 12333.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3347.58, importe_modificado:3347.58}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8985.72, importe_modificado:8985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2173109/proyecto_INICIO, 2173109/proyecto_FIN, 2173109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402162611 | Proyecto de inversión | 273972.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273972.4, modificado:273960.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN MIGUEL GALINDO - 254767 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 254767 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:AVENIDA FLORIDA PUEBLO SAN MIGUEL GALINDO, 76820 SAN MIGUEL GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA FLORIDA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SABINOS LAS ACCIONES QUEDAN COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES Y AVENIDA PRINCIPALES S, lon:-100.08793055, lat:20.38607041}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 273960 | 273960 | 273960 | 273960 | 273960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-15, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:273976.1, importe_modificado:273960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0}} | {2162611/proyecto_INICIO, 2162611/proyecto_PROCESO, 2162611/proyecto_FIN, 2162611/proyecto_PROCESO, 2162611/proyecto_FIN, 2162611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402171011 | Proyecto de inversión | 184799.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:136496.98, modificado:170024.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48302.89, modificado:48302.89}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO - 297785 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 297785 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL JAGÜEY GRANDE, 76681 EL JAGÜEY GRANDE, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA PLAZA PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA Y PA, lon:-99.90984452, lat:20.73379298}} | 2022-11-17 | 2022-12-19 | 218327.68 | 218327.68 | 218327.68 | 218327.68 | 218327.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-031, contratista:ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:182964.94, importe_modificado:218327.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2171011/proyecto_INICIO, 2171011/proyecto_PROCESO, 2171011/proyecto_INICIO, 2171011/proyecto_FIN, 2171011/proyecto_PROCESO, 2171011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173137 | Proyecto de inversión | 14380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14380.68, modificado:14165.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO. - 308970 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 308970 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.56, meta_modificada:36.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALP, lon:-99.51572211, lat:21.28134904}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 14165.04 | 14165.04 | 14165.04 | 14165.04 | 14165.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:10258.41, importe_modificado:10258.41}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3906.63, importe_modificado:3906.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.56}} | {2173137/proyecto_INICIO, 2173137/proyecto_FIN, 2173137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173153 | Proyecto de inversión | 1248621.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248621.51, modificado:1248621.51}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRÍCOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 309083 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 309083 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SE, lon:-99.49674383, lat:21.27937055}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1248621.51 | 1248621.51 | 1248621.51 | 1248621.51 | 1248621.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-011-2022, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1248621.51, importe_modificado:1248621.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2173153/proyecto_PROCESO, 2173153/proyecto_FIN, 2173153/proyecto_INICIO, 2173153/proyecto_FIN, 2173153/proyecto_INICIO, 2173153/proyecto_PROCESO, 2173153/proyecto_FIN, 2173153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156589 | Proyecto de inversión | 987735 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987735.0, modificado:987735.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO 2DA. ETAPA EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 223242 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 223242 | S | 1384 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:869.74, meta_modificada:976.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U, lon:-100.28919611, lat:20.46084769}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 987735 | 987735 | 987735 | 987735 | 987735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H047.FISM.22, contratista:C.J. BALTAZAR SILVA BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:987735.0, importe_modificado:987735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:976.08}} | {2156589/proyecto_INICIO, 2156589/proyecto_PROCESO, 2156589/proyecto_FIN, 2156589/proyecto_INICIO, 2156589/proyecto_PROCESO, 2156589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402157441 | Proyecto de inversión | 499166.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499166.85, modificado:499166.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO BELLA VISTA DEL RIO - 227249 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 227249 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.35, meta_modificada:410.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE DALIA, CALLE VARSOVIA A 300 M DE LA DELEGACIÓN. EN CALLE GARDENIA, lon:-99.577745, lat:20.692167}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 499166.85 | 499166.85 | 499166.85 | 499166.85 | 499166.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-134, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:499166.85, importe_modificado:499166.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.35}} | {2157441/proyecto_FIN, 2157441/proyecto_INICIO, 2157441/proyecto_PROCESO, 2157441/proyecto_FIN, 2157441/proyecto_INICIO, 2157441/proyecto_PROCESO, 2157441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149270 | Proyecto de inversión | 11340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11340.0, modificado:11340.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89289 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89289 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD A 200 METROS.ENFRENTE DE LA PRIMARIA., lon:-100.00314472, lat:20.13502239}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2149270/proyecto_INICIO, 2149270/proyecto_PROCESO, 2149270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149271 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89351 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89351 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE CALLE ALAMO 0 SN INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO AMANECER, 76885 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , BARRIO EL BARCO EN SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. A UN COSTADO DE LA PRIMARIA A 200 METROS., lon:-100.14928583, lat:20.11237897}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149271/proyecto_INICIO, 2149271/proyecto_PROCESO, 2149271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149273 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89446 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.20419289, lat:20.31317304}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149273/proyecto_PROCESO, 2149273/proyecto_INICIO, 2149273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149275 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE AGUA BUENA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 89507 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCON DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA POR LA ENTRADA DEL ARBOL DEL DESCA, lon:-100.12458082, lat:20.1320763}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149275/proyecto_INICIO, 2149275/proyecto_PROCESO, 2149275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149277 | Proyecto de inversión | 18900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89588 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89588 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE LA MISIÓN. LOMA DE LOS BLASES.LOMA DE LA MISIÓN. POR LA ANTENA DE TELMEX.A UN LADO D, lon:-99.98474375, lat:20.15268936}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2149277/proyecto_INICIO, 2149277/proyecto_PROCESO, 2149277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149278 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DEHEDO AMEALCO DE BONFIL QRO, - 89642 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89642 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA FABRICA DE KALTEX.PASANDO EL SANTUARIO A 300 METROS A MANO DERECHA.ENFRENTE DE LOS INVERNADEROS CALLE E, lon:-100.18143523, lat:20.17782194}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149278/proyecto_INICIO, 2149278/proyecto_PROCESO, 2149278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149279 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:22680.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 89666 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89666 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACION CALLE TRIGAL 7 4 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN POR LA DESVIACION O, lon:-100.12669304, lat:20.11379267}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2149279/proyecto_PROCESO, 2149279/proyecto_FIN, 2149279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149282 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 89711 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89711 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , KILOMETRO 14 CARRETERA SANTIAGO SAN ILDELFONSO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO RUMBO ALAS CABAÑAS PUERTAS VENTANAS VERDES, lon:-99.98150257, lat:20.08725186}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149282/proyecto_INICIO, 2149282/proyecto_FIN, 2149282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151799 | Proyecto de inversión | 15988997.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.598899795E7, modificado:1.598899795E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN COLONIA LAS AGUILAS 1RA ETAPA - 157573 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 157573 | S | 2880 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:721.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS COLONIA LAS ÁGUILAS I, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AGUILA BLANCA, CALLE DIVISION DEL NORTE EL DREN PLUVIAL LAS AGUILAS PASARA POR DIVERSAS CALLES DE LAS COLO, lon:-99.9532377, lat:20.37382348}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 15988997.95 | 15988997.95 | 15988997.95 | 15988997.95 | 15988997.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-046-2022, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1.598899795E7, importe_modificado:1.598899795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:721.24}} | {2151799/proyecto_INICIO, 2151799/proyecto_PROCESO, 2151799/proyecto_FIN, 2151799/proyecto_PROCESO, 2151799/proyecto_FIN, 2151799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152379 | Proyecto de inversión | 111321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111321.45, modificado:111321.45}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN CARLOS EZEQUIEL MONTES QRO - 169667 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 169667 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:121, direccion:RANCHO SAN CARLOS, 76656 RANCHO SAN CARLOS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA ACCESO A EZEQUIEL MONTES POR CARRETERA ACCESO A EZEQUIEL MONTES ANTES DE LLEGAR A LOS SANCHEZ A MANO IZQUIERDA ANTES DE LA GASOLINERIA, lon:-99.9404802, lat:20.68575814}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 111321.45 | 111321.45 | 111321.45 | 111321.45 | 111321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-023, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:111321.45, importe_modificado:111321.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2152379/proyecto_INICIO, 2152379/proyecto_PROCESO, 2152379/proyecto_FIN, 2152379/proyecto_PROCESO, 2152379/proyecto_INICIO, 2152379/proyecto_PROCESO, 2152379/proyecto_FIN, 2152379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402156637 | Proyecto de inversión | 124674.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124674.92, modificado:124674.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS EN CADEREYTA DE MONTES - 223435 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 223435 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:169, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ESPINOS, 76513 LOS ESPINOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCA, lon:-99.77288, lat:20.698229}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 124674.92 | 124674.92 | 124674.92 | 124674.92 | 124674.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-73, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:124674.92, importe_modificado:124674.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2156637/proyecto_INICIO, 2156637/proyecto_PROCESO, 2156637/proyecto_FIN, 2156637/proyecto_INICIO, 2156637/proyecto_PROCESO, 2156637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402159673 | Proyecto de inversión | 137225.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137225.81, modificado:137225.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS TREJO LAS ADELITAS - 238933 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 238933 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE J. CONCEPCION VEGA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS TREJO LAS ADELITAS, 76693 SAN JOSÉ DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, POR CARRETERA ESTATAL, lon:-99.84347838, lat:20.59105489}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2159673/proyecto_PROCESO, 2159673/proyecto_FIN, 2159673/proyecto_INICIO, 2159673/proyecto_PROCESO, 2159673/proyecto_INICIO, 2159673/proyecto_FIN, 2159673/proyecto_INICIO, 2159673/proyecto_FIN, 2159673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402159684 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EZEQUIEL MONTES QRO - 239058 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 239058 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS, 76694 LAS ROSAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 126 A GANDHO HIDALGO Y , ES UN PROYECTO CON DIFICIL LOCALIZACION YA QUE NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES PERO DE CARRETERA ES, lon:-99.75262474, lat:20.56462976}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159684/proyecto_INICIO, 2159684/proyecto_PROCESO, 2159684/proyecto_FIN, 2159684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402159688 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL EZEQUIEL MONTES QRO - 239134 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 239134 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL POR CALLE PRINCIPAL NORADINO RUBIO ORTIZ ANTES DE EL JARDIN PRINCIPAL EN CALLE A, lon:-99.79178259, lat:20.59391857}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159688/proyecto_INICIO, 2159688/proyecto_PROCESO, 2159688/proyecto_FIN, 2159688/proyecto_INICIO, 2159688/proyecto_PROCESO, 2159688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402159694 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOBERAS EZEQUIEL MONTES QRO - 239221 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 239221 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOBERAS, 76676 LOBERAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALTAMIRA, CALLE 5 DE MAYO ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO , lon:-99.79157965, lat:20.6148855}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159694/proyecto_INICIO, 2159694/proyecto_PROCESO, 2159694/proyecto_FIN, 2159694/proyecto_PROCESO, 2159694/proyecto_FIN, 2159694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149296 | Proyecto de inversión | 324847.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324847.34, modificado:324847.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCON , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90325 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90325 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA A UN LADO DE LAS IGLESIA EN UN PORTON BLANCO DOS DE LA VIVIENDAS SE UBICAN 200 METROS AL NORTE DE LA , lon:-100.20941352, lat:20.27940184}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2149296/proyecto_INICIO, 2149296/proyecto_FIN, 2149296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152393 | Proyecto de inversión | 374324.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374324.7, modificado:374324.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV DEL CIERVO EZEQUIEL MONTES QRO - 169871 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 169871 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL CIERVO COLONIA LA BOLA, 76655 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HIENA Y CALLE DESPUNTE DEL ALBA, CALLE ROCIO DE LA MAÑANA POR AVENIDA DEL CIERVO ANTES DE MISCELANIA HUGO EN LA BOLA POR LA C , lon:-99.89377767, lat:20.65090941}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 374324.7 | 374324.7 | 374324.7 | 374324.7 | 374324.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-022, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:374324.7, importe_modificado:374324.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2152393/proyecto_INICIO, 2152393/proyecto_PROCESO, 2152393/proyecto_INICIO, 2152393/proyecto_FIN, 2152393/proyecto_PROCESO, 2152393/proyecto_FIN, 2152393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:No se visualiza el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402152405 | Proyecto de inversión | 599820.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599820.1, modificado:599820.1}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 170623 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 170623 | S | 192 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA RANCHERIA LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMETACION PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A 20 METROS DE, lon:-99.27608349, lat:21.20901148}} | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 599820.1 | 599820.1 | 599820.1 | 599820.1 | 599820.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARQUE PUBLICO LA REFORMA, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599820.1, importe_modificado:599820.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2152405/proyecto_FIN, 2152405/proyecto_INICIO, 2152405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153403 | Proyecto de inversión | 804146.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804146.59, modificado:804146.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PROGRESO 1ER ETAPA LOS VAZQUEZ - 191096 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 191096 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.61, meta_modificada:418.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE PEÑUELA, CALLE NICOLAS CAMPA LA OBRA ESTA UBICADA A 100 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE LOS VÁZ, lon:-99.825369, lat:20.700989}} | 2022-08-08 | 2022-10-25 | 804146.59 | 804146.59 | 804146.59 | 804146.59 | 804146.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-111, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:804146.59, importe_modificado:804146.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.61}} | {2153403/proyecto_INICIO, 2153403/proyecto_PROCESO, 2153403/proyecto_FIN, 2153403/proyecto_PROCESO, 2153403/proyecto_FIN, 2153403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149309 | Proyecto de inversión | 30240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30240.0, modificado:30240.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE AMEALCO CENTRO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90642 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90642 | S | 28 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 1 POR CALLE MELCHOR OCAMPO 890 Y 899 1 EN LA CALLE TEJOCOTE 30 2 EN LA CALLE CENTRO , lon:-100.14836324, lat:20.18822291}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2149309/proyecto_INICIO, 2149309/proyecto_PROCESO, 2149309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149312 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90718 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90718 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 EN LOMA SECA EL RINCON 2 A UN LADO DE LA CLINICA 3 ARRIBA DONDE VIVE EL SUBDELEGADO 2 PARA EL OTRO LADO, lon:-100.20770477, lat:20.26933669}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2149312/proyecto_PROCESO, 2149312/proyecto_INICIO, 2149312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149313 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90752 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90752 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA MURALLA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-100.00715194, lat:20.20228038}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149313/proyecto_INICIO, 2149313/proyecto_FIN, 2149313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149314 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90769 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90769 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR LOS LOS CEDROS CRUCE CON EL CUATRO CAMINOS Y , lon:-100.00516008, lat:20.18616424}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149314/proyecto_PROCESO, 2149314/proyecto_INICIO, 2149314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149317 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90829 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90829 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA ADELANTE DE LA PRIMARIAY 3 POR EL CERRO DEL GALLO, lon:-100.19363971, lat:20.1143794}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2149317/proyecto_INICIO, 2149317/proyecto_PROCESO, 2149317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149319 | Proyecto de inversión | 192596.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192596.92, modificado:192596.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA VERACRUZ EN CADEREYTA DE MONTES - 90882 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 90882 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538 LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTRONQUE A SAN JOAQUIN, CARRETERA A CASA DE MAQUINAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL S, lon:-99.52692972, lat:20.88746405}} | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 192596.92 | 192596.92 | 192596.92 | 192596.92 | 192596.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-65, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:197487.98, importe_modificado:192596.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2149319/proyecto_INICIO, 2149319/proyecto_FIN, 2149319/proyecto_INICIO, 2149319/proyecto_PROCESO, 2149319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149320 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90965 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS A 300 MTS DEL PRESCOLAR, lon:-99.99142717, lat:20.11267744}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149320/proyecto_PROCESO, 2149320/proyecto_INICIO, 2149320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149326 | Proyecto de inversión | 18900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 91485 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 91485 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA CASA EJIDAL.A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD.POR LA TIENDA DE LORETO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE P, lon:-100.26849678, lat:20.27196072}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2149326/proyecto_INICIO, 2149326/proyecto_PROCESO, 2149326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149327 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 91538 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 91538 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA ADELANTE DE LA PRIMARIA OTRA POR LA CLINICA Y OTRA HACIA ABAJO DEL INVERNADERO , lon:-100.14248919, lat:20.15780501}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2149327/proyecto_INICIO, 2149327/proyecto_PROCESO, 2149327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152418 | Proyecto de inversión | 383203.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383203.89, modificado:383203.89}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A TUNAS BLANCAS PRIMERA ETAPA EZEQUIEL MONTES QRO - 170762 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 170762 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA EZEQUEIL MONTES A CADEREYTA POR CARRETERA EZEQUIEL MONTES A CADEREYTA, lon:-99.8703635, lat:20.70861123}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 383203.89 | 383203.89 | 383203.89 | 383203.89 | 383203.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:383203.89, importe_modificado:383203.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2152418/proyecto_INICIO, 2152418/proyecto_PROCESO, 2152418/proyecto_FIN, 2152418/proyecto_PROCESO, 2152418/proyecto_FIN, 2152418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se visualiza el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:No se visualiza el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:No se visualiza el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:No se visualiza el acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402153408 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191235 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191235 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.06855507, lat:20.10595718}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2153408/proyecto_INICIO, 2153408/proyecto_PROCESO, 2153408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153409 | Proyecto de inversión | 82795.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82795.4, modificado:82795.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEQ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191280 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191280 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN EL SEGUNDO DEPOSITO DE AGUA CUISILLO 2 DE LAS VIVIENDAS SE U, lon:-99.96227757, lat:20.14269762}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 82795.4 | 82795.4 | 82795.4 | 82795.4 | 82795.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:23.0}} | {2153409/proyecto_INICIO, 2153409/proyecto_PROCESO, 2153409/proyecto_FIN, 2153409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153412 | Proyecto de inversión | 25198.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25198.6, modificado:25198.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITAL BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191351 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191351 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA POR LA ENTRADA DE BARRIO 5 AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.06793689, lat:20.06124728}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2153412/proyecto_INICIO, 2153412/proyecto_PROCESO, 2153412/proyecto_FIN, 2153412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153416 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191384 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191384 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DESVIACION A TENAZDA A 500 METROS DE LA CARRETERA A MANO DERECHA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.97113436, lat:20.12486814}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2153416/proyecto_PROCESO, 2153416/proyecto_INICIO, 2153416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153417 | Proyecto de inversión | 339785.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339785.22, modificado:339785.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DE BELLA VISTA DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 191386 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 191386 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.1, meta_modificada:262.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS CUEVAS, 76545 LAS CUEVAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CANCHA D, lon:-99.575105, lat:20.698598}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 339785.22 | 339785.22 | 339785.22 | 339785.22 | 339785.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-93, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:339785.22, importe_modificado:339785.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.1}} | {2153417/proyecto_INICIO, 2153417/proyecto_FIN, 2153417/proyecto_PROCESO, 2153417/proyecto_FIN, 2153417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402154885 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 214419 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 214419 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OTOÑO Y CALLE NEPTURNO, CALLE ALTAMIRANO A 800 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.814916, lat:20.68624}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2154885/proyecto_INICIO, 2154885/proyecto_PROCESO, 2154885/proyecto_FIN, 2154885/proyecto_INICIO, 2154885/proyecto_PROCESO, 2154885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402158206 | Proyecto de inversión | 1883928.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883928.3, modificado:1883928.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL COL COMEVI BANTHI - 230890 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 230890 | S | 254 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:375.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS COLONIA COMEVI BANTHI, 76806 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GLADIOLAS, CALLE COYOLES EL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL SE ENCUENTRA SOBRE CALL, lon:-99.95885658, lat:20.38788797}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1883928.3 | 1883928.3 | 1883928.3 | 1883928.3 | 1883928.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-039-2022, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1883928.3, importe_modificado:1883928.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.03}} | {2158206/proyecto_INICIO, 2158206/proyecto_PROCESO, 2158206/proyecto_FIN, 2158206/proyecto_PROCESO, 2158206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402158219 | Proyecto de inversión | 4895833.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895833.51, modificado:4894604.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO, IGNACIO ZARAGOZA Y AV. DEL FERROCARRIL, EN BARRIO DEL ESPIRITU SANTO. - 230937 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 230937 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3964.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO ESPÍRITU SANTO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CERRADA AGAVES 2 EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE 5 VIALIDADES DISTINTAS LA FOR, lon:-100.00406527, lat:20.4095315}} | 2022-06-15 | 2022-10-12 | 4894604.95 | 4894604.95 | 4894604.95 | 4894604.95 | 4894604.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-016-2022, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:4895833.51, importe_modificado:4894604.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3964.71}} | {2158219/proyecto_INICIO, 2158219/proyecto_PROCESO, 2158219/proyecto_FIN, 2158219/proyecto_INICIO, 2158219/proyecto_FIN, 2158219/proyecto_PROCESO, 2158219/proyecto_FIN, 2158219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149338 | Proyecto de inversión | 45360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45360.0, modificado:45360.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ITHO AMEALCO DE BONFIL QRQO. - 91972 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 91972 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DEL CERRITO DEL CALVARIO.EN LA PARTE DE ABAJO DEL CERRITO DEL CALVARIO.A UN LADO DEL CERRITO DEL CALVARIO.A UN LADO , lon:-100.121065, lat:20.17205531}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2149338/proyecto_PROCESO, 2149338/proyecto_INICIO, 2149338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149340 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 92085 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92085 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ABAJO DE LA TRATADORA DE AGUA A MANO IZQUIERDA PARA DENTRO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CERCA DEL BORDO, lon:-100.16951802, lat:20.23570326}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149340/proyecto_INICIO, 2149340/proyecto_PROCESO, 2149340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149345 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 92281 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92281 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 60 MTS ANTES DEL PREESCOLAR TOPE DEL AIRE 64 A UN LADO D, lon:-100.06104637, lat:20.04925298}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2149345/proyecto_INICIO, 2149345/proyecto_PROCESO, 2149345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149346 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:22680.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 92321 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92321 | S | 18 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ARRIBA DE LA PRIMARIA POR LOS INVERNADEROS GONZALEZ MARCIAL CALLE EL MIRADOR DELANTE DE, lon:-100.05221886, lat:20.06049385}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2149346/proyecto_PROCESO, 2149346/proyecto_INICIO, 2149346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153438 | Proyecto de inversión | 26900.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26900.34, modificado:26900.34}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191629 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191629 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.61, meta_modificada:78.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA , 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS APOYO DE TECHO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS FRENTE DE LA TELESECUNDARIA A 100 MTS DE LA PRIMARIA POR EL CAMINO EMPEDRADO POR LA TIENDA, lon:-100.20973002, lat:20.27905296}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 26900.34 | 26900.34 | 26900.34 | 26900.34 | 26900.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.61}} | {2153438/proyecto_FIN, 2153438/proyecto_PROCESO, 2153438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153452 | Proyecto de inversión | 23789.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23789.74, modificado:23789.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191973 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191973 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.52, meta_modificada:69.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE HIDALGO NO 48 CALLE MORELOS 117 CALLE CORREGIDORA 38 AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.14868779, lat:20.18838402}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 23789.74 | 23789.74 | 23789.74 | 23789.74 | 23789.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.52}} | {2153452/proyecto_INICIO, 2153452/proyecto_FIN, 2153452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155004 | Proyecto de inversión | 149249.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149249.89, modificado:149249.89}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA - 214920 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 214920 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL PIÑON A UN RADIO DE 300 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.829469, lat:20.681543}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2155004/proyecto_INICIO, 2155004/proyecto_PROCESO, 2155004/proyecto_FIN, 2155004/proyecto_PROCESO, 2155004/proyecto_FIN, 2155004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155996 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES ZITUNI - 219869 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 219869 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ A UN RADIO DE 300 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.829753, lat:20.713491}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2155996/proyecto_INICIO, 2155996/proyecto_PROCESO, 2155996/proyecto_FIN, 2155996/proyecto_INICIO, 2155996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156717 | Proyecto de inversión | 186999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186999.82, modificado:186999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA FIRME EL TEPOZAN EN CADEREYTA DE MONTES - 223826 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 223826 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76523 EL TEPOZÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-99.652216, lat:20.894104}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 186999.82 | 186999.82 | 186999.82 | 186999.82 | 186999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-72, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:187012.38, importe_modificado:186999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2156717/proyecto_FIN, 2156717/proyecto_INICIO, 2156717/proyecto_FIN, 2156717/proyecto_PROCESO, 2156717/proyecto_FIN, 2156717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402158228 | Proyecto de inversión | 84126.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO BERNAL EN AGEB CIENTO NOVENTA Y DOS EZEQUIEL MONTES QRO - 230962 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 230962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE MARGARITAS BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MIRASOL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BERNAL CON DIRECCION A SAN JOSE DEL JAGUEY POR CARR BERNAL Y DESPUES POR C, lon:-99.92726574, lat:20.73935392}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2158228/proyecto_INICIO, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_FIN, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_FIN, 2158228/proyecto_INICIO, 2158228/proyecto_PROCESO, 2158228/proyecto_FIN, 2158228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148880 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCON AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 75005 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 75005 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCON DEL MUN, lon:-100.20986022, lat:20.27984342}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2148880/proyecto_PROCESO, 2148880/proyecto_INICIO, 2148880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148903 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 75517 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 75517 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TIENDA DEL TORO CARRETERA PRINCIPAL A UN LADO, lon:-100.22074119, lat:20.30338669}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2148903/proyecto_INICIO, 2148903/proyecto_FIN, 2148903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149359 | Proyecto de inversión | 194908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194908.4, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AMEALCO CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93214 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93214 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 2 EN LA CALLE EL PINAR 214 168 C CEDRO 241 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LA ISLA NUMERO 177 , lon:-100.13903184, lat:20.18197957}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2149359/proyecto_INICIO, 2149359/proyecto_FIN, 2149359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149361 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93257 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93257 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DEBAJO DE DONDE ESTA EL ANUNCIO POR LA CANCHA HACIA ABAJO DE LA CASA Y TIENDA DE RIGO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-100.1633525, lat:20.15129955}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149361/proyecto_INICIO, 2149361/proyecto_FIN, 2149361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149362 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DONICA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93297 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93297 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DEL RIO LERMA BAJANDO POR EL CACAHUATE AL LADO DEL DOCTOR MANUEL DE LA LOCALIDAD DE DONICA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.07771623, lat:20.03895586}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.73 | 129938.73 | 129938.73 | 129938.73 | 129938.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149362/proyecto_INICIO, 2149362/proyecto_FIN, 2149362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149363 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93301 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93301 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A LA PRIMARIA FRENTE AL DEPOSITO VIEJO POR LAS TIENDA DE JUAN FLORES PREGUNTAR POR EL GAYO EN LA LOCALIDAD DE EL APARTA, lon:-100.07292341, lat:20.15436718}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149363/proyecto_INICIO, 2149363/proyecto_FIN, 2149363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149364 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93315 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93315 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN A 200 METROS DE LA TIENDA DE ROMAN JURADO ES UNA DE LAS ULTIMAS CASAS DE, lon:-100.22383461, lat:20.30098628}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149364/proyecto_INICIO, 2149364/proyecto_FIN, 2149364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149365 | Proyecto de inversión | 389816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389816.82, modificado:389816.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 93321 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93321 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 SE UBICAN FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA POR MATERIALES EL PASO LA ERMITA A MANO IZQUIERDA EN LA LOMITA CERCA DE LA BODEGA EL PASO EN LA E, lon:-99.98881576, lat:20.15299334}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2149365/proyecto_PROCESO, 2149365/proyecto_FIN, 2149365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149400 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93982 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93982 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN EL TEPETATE 12 ULTIMA CURVA ANTES DEL LINDERO AL LADO OPUESTO H, lon:-100.06414778, lat:20.06367704}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149400/proyecto_INICIO, 2149400/proyecto_FIN, 2149400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152655 | Proyecto de inversión | 599965.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599965.12, modificado:599965.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CALLE GIRASOLES EN LA LOCALIDAD DE BOYE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 174946 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 174946 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.31, meta_modificada:674.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE GISASOLES RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE CLAVEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ, lon:-99.739082, lat:20.683638}} | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 599965.12 | 599965.12 | 599965.12 | 599965.12 | 599965.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-116, contratista:E Y M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:599965.12, importe_modificado:599965.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.31}} | {2152655/proyecto_INICIO, 2152655/proyecto_PROCESO, 2152655/proyecto_FIN, 2152655/proyecto_PROCESO, 2152655/proyecto_FIN, 2152655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152674 | Proyecto de inversión | 503048.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503048.93, modificado:503048.93}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 175098 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 175098 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.15, meta_modificada:640.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:92, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO SOMBRERETE, 76537 RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 100 METROS DEL KINDER COMUNITARIO, lon:-99.655901, lat:20.732023}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 503048.93 | 503048.93 | 503048.93 | 503048.93 | 503048.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-85, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:503054.2, importe_modificado:503048.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.15}} | {2152674/proyecto_INICIO, 2152674/proyecto_PROCESO, 2152674/proyecto_FIN, 2152674/proyecto_PROCESO, 2152674/proyecto_FIN, 2152674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153460 | Proyecto de inversión | 16704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:16704.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192096 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192096 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMERA CALLE EN UNA CASA COLOR ROJA.ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL.A 400 METROS , lon:-100.0985299, lat:20.31002908}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.81}} | {2153460/proyecto_INICIO, 2153460/proyecto_FIN, 2153460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153463 | Proyecto de inversión | 22272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22272.0, modificado:22272.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192113 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192113 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA A 300 METROS DE LA TELESECUNDARIA CERCA DE LA TIENDA DE DOÑA MARTHA ENFRENTE DEL PREESCOLAR AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.19672904, lat:20.31159813}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2153463/proyecto_INICIO, 2153463/proyecto_FIN, 2153463/proyecto_PROCESO, 2153463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153466 | Proyecto de inversión | 5114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5114.04, modificado:5114.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192162 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192162 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:RANCHERIA , 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS A UN LADO DE LA CLINICA OTRA POR LA ENTRADA A 300 MTS A MANO DERECHA CASA COLOR AZUL CIELO AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.13102596, lat:20.16563431}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 5114.04 | 5114.04 | 5114.04 | 5114.04 | 5114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.7}} | {2153466/proyecto_INICIO, 2153466/proyecto_FIN, 2153466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153469 | Proyecto de inversión | 19200.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.84, modificado:19200.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192262 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192262 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.11, meta_modificada:56.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICA A 300 MTS DE LA IGLESICA OTRA CERCA DE LA TIENDA DONDE HACEN PAN Y OTRA POR LA BODEGA AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.27005246, lat:20.27147763}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 19200.84 | 19200.84 | 19200.84 | 19200.84 | 19200.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.11}} | {2153469/proyecto_INICIO, 2153469/proyecto_FIN, 2153469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153470 | Proyecto de inversión | 16704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:16704.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192275 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192275 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ENFRENTE DE LA CLINICA CERCA DE LA LOMA SECA PRIMER CASA AL TERMINAR EL EMPEDRADO AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.20539807, lat:20.26128492}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2153470/proyecto_INICIO, 2153470/proyecto_FIN, 2153470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153477 | Proyecto de inversión | 15884.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15884.92, modificado:15884.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192409 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192409 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.42, meta_modificada:46.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN A PIE DE CARRETERA VIA HUIMILPAN CASA DE BLOC BLACK BLANCO Y OTRA POR LA ENTRADA A MANO DERECHA PRIMER CASA AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.23692929, lat:20.31452476}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 15884.92 | 15884.92 | 15884.92 | 15884.92 | 15884.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.42}} | {2153477/proyecto_INICIO, 2153477/proyecto_FIN, 2153477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155020 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER - 215047 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215047 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.717058, lat:20.752267}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155020/proyecto_INICIO, 2155020/proyecto_PROCESO, 2155020/proyecto_FIN, 2155020/proyecto_INICIO, 2155020/proyecto_PROCESO, 2155020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155035 | Proyecto de inversión | 53744.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53744.37, modificado:53744.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS JUÁREZ - 215112 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215112 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS JUÁREZ, 76527 LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 500 METROS ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.653567, lat:20.867656}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 53744.37 | 53744.37 | 53744.37 | 53744.37 | 53744.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-70, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:397708.31, importe_modificado:397708.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2155035/proyecto_INICIO, 2155035/proyecto_PROCESO, 2155035/proyecto_FIN, 2155035/proyecto_PROCESO, 2155035/proyecto_FIN, 2155035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156080 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES VILLA GUERRERO EN CADEREYTA DE MONTES - 220178 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 220178 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE CARACOL LA OBRA ESTA UBICADA A UN RADIO DE 700 M DEL PUNTO MEDIO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.760752, lat:20.696992}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2156080/proyecto_FIN, 2156080/proyecto_INICIO, 2156080/proyecto_PROCESO, 2156080/proyecto_FIN, 2156080/proyecto_INICIO, 2156080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156740 | Proyecto de inversión | 374589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374589.01, modificado:374589.01}} | CONSTRUCCION DE LOSA FIRME ARROYO DE ZITUNI EN CADEREYTA DE MONTES - 223959 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 223959 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NIOMBRE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN RADIO DE 500 M DEL KINDER, lon:-99.832273, lat:20.704453}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 374589.01 | 374589.01 | 374589.01 | 374589.01 | 374589.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-135, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:374589.01, importe_modificado:374589.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2156740/proyecto_INICIO, 2156740/proyecto_PROCESO, 2156740/proyecto_FIN, 2156740/proyecto_PROCESO, 2156740/proyecto_FIN, 2156740/proyecto_INICIO, 2156740/proyecto_PROCESO, 2156740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402148906 | Proyecto de inversión | 27224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27224.97, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 75791 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 75791 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN AMEALCO DE BONFIL QRO. PARA LO CUAL SON ATRÁS DE LA FABRICA PARA LLEGAR AL BORDOFRENTE A , lon:-100.18388672, lat:20.30295155}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2148906/proyecto_INICIO, 2148906/proyecto_PROCESO, 2148906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148915 | Proyecto de inversión | 27224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27224.97, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76293 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76293 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A UN COSTADO DE LA HERMITA UNA EN SAN MARTIN Y 2 EN LA GALERA ANTES DE LLEGAR A LA BODEGA DE UNION CAMPECINA, lon:-100.16803208, lat:20.2368838}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2148915/proyecto_INICIO, 2148915/proyecto_FIN, 2148915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153480 | Proyecto de inversión | 11155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11155.72, modificado:11155.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192435 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE EL PANTEÓN.A 300 DE LA GASOLINERA.EN LA DESVIACIÓN A TENAZDA A 200 METROS. AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.96088282, lat:20.14801589}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11155.72 | 11155.72 | 11155.72 | 11155.72 | 11155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.6}} | {2153480/proyecto_PROCESO, 2153480/proyecto_FIN, 2153480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153482 | Proyecto de inversión | 22304.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22304.6, modificado:22304.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192497 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192497 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.18, meta_modificada:65.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS POR LA CANCHA OTRA POR LA SUBIDA PARA HACIENDA BLANCA A MANO IZQUIERDA Y OTRA POR LA CURVA PARA SUBIR EL PUENTE MEA, lon:-100.11254076, lat:20.28324338}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 22304.6 | 22304.6 | 22304.6 | 22304.6 | 22304.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.18}} | {2153482/proyecto_INICIO, 2153482/proyecto_FIN, 2153482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153496 | Proyecto de inversión | 48997.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48997.12, modificado:48997.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192748 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192748 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.84, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA EN UN SAGUAN DE CABALLOS AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13635026, lat:20.27588552}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 48997.12 | 48997.12 | 48997.12 | 48997.12 | 48997.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.84}} | {2153496/proyecto_INICIO, 2153496/proyecto_FIN, 2153496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153499 | Proyecto de inversión | 41107.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41107.38, modificado:19712.49}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192775 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192775 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.7, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA DEBAJO DE DONDE ESTA EL ANUNCIO OTRA POR LA CANCHA HACIA ABAJO DE LA CASA Y TIENDA DE RIGO Y OTRA CE, lon:-100.15768767, lat:20.15218589}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 19712.49 | 19712.49 | 19712.49 | 19712.49 | 19712.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2153499/proyecto_INICIO, 2153499/proyecto_FIN, 2153499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155048 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE GUADALUPE DE CHARCO FRIO - 215279 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215279 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA DE GUADALUPE CHARCO FRÍO, 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO COLORADO TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PR, lon:-99.703187, lat:20.790237}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155048/proyecto_INICIO, 2155048/proyecto_PROCESO, 2155048/proyecto_FIN, 2155048/proyecto_INICIO, 2155048/proyecto_PROCESO, 2155048/proyecto_FIN, 2155048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153742 | Proyecto de inversión | 69200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69200.0, modificado:69190.52}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 197294 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197294 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DECHITEJÈ DE LA CRUZ AMEALCO DE BONFILQRO. A 70 M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEESTA LOCALIDAD. AMEAL, lon:-100.16421909, lat:20.15106493}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 69190.52 | 69190.52 | 69190.52 | 69190.52 | 69190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.168.FISMDF.22, contratista:HUMBERTO OBREGON RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:69190.52, importe_modificado:69190.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2153742/proyecto_INICIO, 2153742/proyecto_PROCESO, 2153742/proyecto_FIN, 2153742/proyecto_INICIO, 2153742/proyecto_PROCESO, 2153742/proyecto_FIN, 2153742/proyecto_INICIO, 2153742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155097 | Proyecto de inversión | 49749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49749.96, modificado:49749.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE LOS LLANITOS LAS CARRERAS - 215470 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215470 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LICENCIADOS Y CALLE INGENIEROS, CALLE DOCTORES A 500 METROS ALREDEDOR DE LA IGLESIA DE LOS LLANITOS, lon:-99.82016, lat:20.702663}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2155097/proyecto_FIN, 2155097/proyecto_INICIO, 2155097/proyecto_PROCESO, 2155097/proyecto_FIN, 2155097/proyecto_INICIO, 2155097/proyecto_PROCESO, 2155097/proyecto_FIN, 2155097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402148967 | Proyecto de inversión | 21779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21779.97, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 78799 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 78799 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , JUNTO A LA PRESA A 100 MTS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA ESTATAL ENTRE LAS CASAS DE SALVADOR SOTO Y MODESTO ALEGRIA EN AVENIDA JUAREZ 2 MU, lon:-100.1532655, lat:20.3017279}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2148967/proyecto_PROCESO, 2148967/proyecto_INICIO, 2148967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155118 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIZARRON - 215557 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215557 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO MONTOYA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO PEREZ SE TOMA COMO REFERENCIA LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-99.720408, lat:20.826441}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155118/proyecto_INICIO, 2155118/proyecto_PROCESO, 2155118/proyecto_FIN, 2155118/proyecto_PROCESO, 2155118/proyecto_FIN, 2155118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156171 | Proyecto de inversión | 439913.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439913.32, modificado:439913.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L VILLA GUERRERO - 220676 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 220676 | S | 68 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CARACOL, CALLE VICENTE GUERRERO EN UN RADIO DE 800 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.758646, lat:20.697261}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 439913.32 | 439913.32 | 439913.32 | 439913.32 | 439913.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-56, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:879923.5, importe_modificado:879826.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2156171/proyecto_INICIO, 2156171/proyecto_PROCESO, 2156171/proyecto_FIN, 2156171/proyecto_PROCESO, 2156171/proyecto_FIN, 2156171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149071 | Proyecto de inversión | 21779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21779.97, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82848 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL COYOTE MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO LOS CUALES SON A UN COSTADO DE LA ESCUELA PASANDO LA CAPILLA EN LA U, lon:-100.09039532, lat:20.11473431}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149071/proyecto_PROCESO, 2149071/proyecto_INICIO, 2149071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149499 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 98270 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 98270 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA LOMA SECA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA PUERTA COLOR NEGRA.CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA A 200 METROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-100.20773427, lat:20.27443593}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2149499/proyecto_PROCESO, 2149499/proyecto_INICIO, 2149499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152773 | Proyecto de inversión | 719167.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719167.67, modificado:719167.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 3ERA ETAPA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SAN DIEGO DEL BARRIO DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 176625 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 176625 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.43, meta_modificada:725.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SAN JUAN, CALLE PRIVADA SAN DIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS, lon:-99.82212, lat:20.689373}} | 2022-08-18 | 2022-10-14 | 719167.67 | 719167.67 | 719167.67 | 719167.67 | 719167.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-76, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:719167.67, importe_modificado:719167.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.43}} | {2152773/proyecto_INICIO, 2152773/proyecto_PROCESO, 2152773/proyecto_FIN, 2152773/proyecto_INICIO, 2152773/proyecto_PROCESO, 2152773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153906 | Proyecto de inversión | 203944.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203944.33, modificado:203944.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 200526 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 200526 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA TINAJA, 76523 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA J, lon:-99.699099, lat:20.926514}} | 2022-08-08 | 2022-10-19 | 203944.33 | 203944.33 | 203944.33 | 203944.33 | 203944.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-107, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:203944.4, importe_modificado:203944.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {2153906/proyecto_PROCESO, 2153906/proyecto_FIN, 2153906/proyecto_INICIO, 2153906/proyecto_FIN, 2153906/proyecto_INICIO, 2153906/proyecto_PROCESO, 2153906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157072 | Proyecto de inversión | 219639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219639.3, modificado:219639.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L EL DEMIÑO - 225679 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225679 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JAZMINES, CALLE CORREGIDORA A UN RADIO DE 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.827664, lat:20.688966}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-33, contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1099607.28, importe_modificado:1098833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2157072/proyecto_INICIO, 2157072/proyecto_PROCESO, 2157072/proyecto_INICIO, 2157072/proyecto_FIN, 2157072/proyecto_PROCESO, 2157072/proyecto_FIN, 2157072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157074 | Proyecto de inversión | 219956.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219956.67, modificado:219956.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L SAN JAVIER - 225684 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225684 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REMIGIO CRUZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.717778, lat:20.751389}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-56, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:879923.5, importe_modificado:879826.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2157074/proyecto_PROCESO, 2157074/proyecto_FIN, 2157074/proyecto_INICIO, 2157074/proyecto_FIN, 2157074/proyecto_INICIO, 2157074/proyecto_PROCESO, 2157074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157075 | Proyecto de inversión | 599964.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599964.03, modificado:599964.03}} | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO 2DA ETAPA EN CALLE DE ACCESO SAN JUAN DE LA ROSA - 225686 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225686 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.44, meta_modificada:733.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE GLADIOLAS, CALLE MARAVILLAS A 150 M DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.773819, lat:20.777903}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 599964.03 | 599964.03 | 599964.03 | 599964.03 | 599964.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-124, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:599964.6, importe_modificado:599964.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.44}} | {2157075/proyecto_INICIO, 2157075/proyecto_PROCESO, 2157075/proyecto_FIN, 2157075/proyecto_PROCESO, 2157075/proyecto_FIN, 2157075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157823 | Proyecto de inversión | 109971.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.61, modificado:109971.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L SAN JUAN DE LA ROSA LOS MATEOS - 228989 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 228989 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE AMAPOLAS, CALLE GLADIOLAS A UN RADIO DE 350 M DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-99.772222, lat:20.777777}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157823/proyecto_PROCESO, 2157823/proyecto_FIN, 2157823/proyecto_INICIO, 2157823/proyecto_FIN, 2157823/proyecto_INICIO, 2157823/proyecto_PROCESO, 2157823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402160467 | Proyecto de inversión | 49451.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49451.94, modificado:49451.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EL SARRO - 243637 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 243637 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:108, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SARRO, 76529 EL SARRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS AL CENTRO DE LAS OBR, lon:-99.574172, lat:20.832644}} | 2022-07-04 | 2022-08-10 | 49451.94 | 49451.94 | 49451.94 | 49451.94 | 49451.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-118, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:49451.94, importe_modificado:49451.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2160467/proyecto_INICIO, 2160467/proyecto_PROCESO, 2160467/proyecto_FIN, 2160467/proyecto_INICIO, 2160467/proyecto_PROCESO, 2160467/proyecto_FIN, 2160467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149587 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:15120.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 102410 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 102410 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADASUNA A 500 MTS DE LA TIENDA DEL TORO POR LA CALLE PRINC, lon:-100.22198818, lat:20.30203545}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2149587/proyecto_INICIO, 2149587/proyecto_PROCESO, 2149587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151631 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992380.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 153370 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 153370 | S | 408 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.7, meta_modificada:2510.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CHITEJE DE LA CRUZ, 76897 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ ENTRE CAMINO A RINCON DE AGUA BUENA. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.15839378, lat:20.15567617}} | 2022-07-25 | 2022-11-30 | 1992380.23 | 1992380.23 | 1992380.23 | 1992380.23 | 1992380.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.320.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1992380.23, importe_modificado:1992380.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.7}} | {2151631/proyecto_INICIO, 2151631/proyecto_PROCESO, 2151631/proyecto_FIN, 2151631/proyecto_PROCESO, 2151631/proyecto_FIN, 2151631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156217 | Proyecto de inversión | 237442.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237442.04, modificado:237442.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LOS JUAREZ - 220987 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 220987 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS JUÁREZ, 76527 LOS JUÁREZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 900 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-99.646642, lat:20.866169}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 237442.04 | 237442.04 | 237442.04 | 237442.04 | 237442.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-58, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:973558.49, importe_modificado:973494.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2156217/proyecto_INICIO, 2156217/proyecto_PROCESO, 2156217/proyecto_FIN, 2156217/proyecto_INICIO, 2156217/proyecto_FIN, 2156217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157163 | Proyecto de inversión | 703611.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703611.58, modificado:703611.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L BOXASNI - 226022 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 226022 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EN UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.848081, lat:20.67175}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 703611.58 | 703611.58 | 703611.58 | 703611.58 | 703611.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-59, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1253364.11, importe_modificado:1253216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2157163/proyecto_INICIO, 2157163/proyecto_PROCESO, 2157163/proyecto_FIN, 2157163/proyecto_INICIO, 2157163/proyecto_FIN, 2157163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156231 | Proyecto de inversión | 539503.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539503.82, modificado:539503.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHAVARRIAS - 221056 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 221056 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.24, meta_modificada:568.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CHAVARRÍAS, 76534 CHAVARRÍAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROMULGACIÓN CONST, lon:-99.595306, lat:20.809187}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 539503.82 | 539503.82 | 539503.82 | 539503.82 | 539503.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-105, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:539503.82, importe_modificado:539503.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.24}} | {2156231/proyecto_PROCESO, 2156231/proyecto_INICIO, 2156231/proyecto_FIN, 2156231/proyecto_PROCESO, 2156231/proyecto_FIN, 2156231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157201 | Proyecto de inversión | 128322.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128322.46, modificado:128322.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIVERSIDAD TZIBANZA - 226209 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 226209 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547 TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.596829, lat:20.61366}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 128322.46 | 128322.46 | 128322.46 | 128322.46 | 128322.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-114, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:128322.46, importe_modificado:128322.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {2157201/proyecto_INICIO, 2157201/proyecto_PROCESO, 2157201/proyecto_FIN, 2157201/proyecto_INICIO, 2157201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149151 | Proyecto de inversión | 14029.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14029.91, modificado:14235.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87265 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87265 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.16, meta_modificada:45.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A MANO DERECHA JUNTO AL PRESCOLAR OTRO A 100 METROS MAS ADELANTE, lon:-100.23638139, lat:20.31332469}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 14235.39 | 14235.39 | 14235.39 | 14235.39 | 14235.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.16}} | {2149151/proyecto_INICIO, 2149151/proyecto_PROCESO, 2149151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149152 | Proyecto de inversión | 23729.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23729.07, modificado:24076.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87289 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87289 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.38, meta_modificada:76.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SOLIDARIDAD 21 POR LA TELESECUNDARIA SEÑORA DELIA MALDONADO MARTINEZ. FRENTE AL CENTRO DE SALUD. ATRÁS DE LA TORITLLERIA LA GUADAL, lon:-100.19108299, lat:20.30580248}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 24076.6 | 24076.6 | 24076.6 | 24076.6 | 24076.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.38}} | {2149152/proyecto_PROCESO, 2149152/proyecto_INICIO, 2149152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149153 | Proyecto de inversión | 18018.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18018.93, modificado:18288.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87290 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87290 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA LOMA DE BANTHI.ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL.POR LA TIENDA DE DOÑA LETICIA.ENFRENTE DE LA CANCHA EN CASA COLOR AMARILLO., lon:-99.99392805, lat:20.15874098}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 18288.58 | 18288.58 | 18288.58 | 18288.58 | 18288.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {2149153/proyecto_PROCESO, 2149153/proyecto_INICIO, 2149153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149155 | Proyecto de inversión | 36761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36761.72, modificado:37300.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87300 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.33, meta_modificada:118.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PINO, 76862 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA IGLESIA HACIA ABAJO.POR DONDE VIVE EL SUBDELEGADO.POR LA TIENDA DE ARTURO A 50 METROS.ATRÁS DE LA CASA DEL SUBDELEGADO, lon:-100.13419377, lat:20.28329247}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 37300.12 | 37300.12 | 37300.12 | 37300.12 | 37300.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.33}} | {2149155/proyecto_PROCESO, 2149155/proyecto_FIN, 2149155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155285 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MESA DE LEÓN - 216600 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 216600 | S | 33 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE HORTENCIA, CALLE BUGAMBILIA A UN RADIO DE 500 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.563592, lat:20.685207}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2155285/proyecto_INICIO, 2155285/proyecto_PROCESO, 2155285/proyecto_FIN, 2155285/proyecto_PROCESO, 2155285/proyecto_FIN, 2155285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155287 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 216605 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 216605 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE TEQUISQUIAPAN A 700 METROS A LA REDONDA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.821543, lat:20.685027}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2155287/proyecto_INICIO, 2155287/proyecto_PROCESO, 2155287/proyecto_FIN, 2155287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149160 | Proyecto de inversión | 10889.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10889.98, modificado:10889.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87327 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87327 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBUCAN POR LA ENTRADA A BARRIO 5 Y OTRA POR LA ENTRADA AL CAPULIN, lon:-100.03040429, lat:20.09637523}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2149160/proyecto_INICIO, 2149160/proyecto_FIN, 2149160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149161 | Proyecto de inversión | 29405.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29405.03, modificado:29835.69}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87330 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87330 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.65, meta_modificada:94.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRENTE AL MECANICO A 500 METROS DE LA TIENDA DE DOÑA LUPITA, lon:-100.18941582, lat:20.11411482}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 29835.69 | 29835.69 | 29835.69 | 29835.69 | 29835.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.65}} | {2149161/proyecto_INICIO, 2149161/proyecto_FIN, 2149161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149165 | Proyecto de inversión | 18780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18780.07, modificado:19055.12}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PINO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87349 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.45, meta_modificada:60.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-100.13437616, lat:20.27910598}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 19055.12 | 19055.12 | 19055.12 | 19055.12 | 19055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.45}} | {2149165/proyecto_INICIO, 2149165/proyecto_FIN, 2149165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149169 | Proyecto de inversión | 10799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10799.4, modificado:10799.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87396 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87396 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE A IGLESIA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA TELESECUNDARIA, ENFRENTE DE LAS ESCUELAS PRIMARIA, lon:-100.21055947, lat:20.28413974}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2149169/proyecto_FIN, 2149169/proyecto_INICIO, 2149169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149170 | Proyecto de inversión | 10799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10799.4, modificado:10799.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87421 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87421 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ HACIA ABAJO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRENTE AL MOLINO POR LA CA, lon:-100.15873641, lat:20.15301851}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | 10799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2149170/proyecto_FIN, 2149170/proyecto_INICIO, 2149170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149173 | Proyecto de inversión | 39597.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39597.8, modificado:39597.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87449 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87449 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 3 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN LA CALLE NARANJO NO.3 NO.9 NO27 5 DE, lon:-100.14516873, lat:20.18902848}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2149173/proyecto_INICIO, 2149173/proyecto_FIN, 2149173/proyecto_PROCESO, 2149173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149175 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:12652.98}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87521 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87521 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:40.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA TERMINANDO EL PAVIMENTO A MANO IZQUIERDA EN UNA CASA BLANCA CERCA DE LA TIENDA DE JAIME EN UNA PUERTA VERDE., lon:-100.05853227, lat:20.08935521}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 12652.98 | 12652.98 | 12652.98 | 12652.98 | 12652.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.14}} | {2149175/proyecto_INICIO, 2149175/proyecto_FIN, 2149175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149176 | Proyecto de inversión | 67136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67136.05, modificado:68119.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ILDEFENSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87528 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87528 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.1, meta_modificada:216.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 5 POR LOMA DE LOS BLAS 4 POR LOMA DE LA MISION 1 AL LADO DE LA , lon:-99.96148363, lat:20.15140014}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 68119.3 | 68119.3 | 68119.3 | 68119.3 | 68119.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.1}} | {2149176/proyecto_FIN, 2149176/proyecto_PROCESO, 2149176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149177 | Proyecto de inversión | 161465.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161465.14, modificado:163829.91}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87529 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87529 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.73, meta_modificada:519.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 5 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CASA DEL SUBDELEGADO TOMAS 4 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN CERCA DEL MECANICO 5 DE LAS VIVI, lon:-100.17681963, lat:20.09701737}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 163829.91 | 163829.91 | 163829.91 | 163829.91 | 163829.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.73}} | {2149177/proyecto_INICIO, 2149177/proyecto_FIN, 2149177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149179 | Proyecto de inversión | 28532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28532.04, modificado:28949.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87545 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87545 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.84, meta_modificada:91.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR LA CALLE RAMAL 25 Y OTRA POR LA ENTRADA EN FRENTE DEL PRIMER BORDO, lon:-100.11959378, lat:20.18493948}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 28949.92 | 28949.92 | 28949.92 | 28949.92 | 28949.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.84}} | {2149179/proyecto_INICIO, 2149179/proyecto_PROCESO, 2149179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149182 | Proyecto de inversión | 15999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15999.57, modificado:16233.89}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL , QRO. - 87590 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87590 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS A UN LADO DEL CCA Y OTRA 100 METROS MAS ARRIBA A MANO IZQUIERDA, lon:-99.97919051, lat:20.08717125}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 16233.89 | 16233.89 | 16233.89 | 16233.89 | 16233.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2149182/proyecto_INICIO, 2149182/proyecto_FIN, 2149182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149184 | Proyecto de inversión | 35674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35674.37, modificado:36196.85}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87600 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87600 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.83, meta_modificada:114.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 JUNTO A LA TELESECUNDARIA 2 POR LA SUBDELEGAC, lon:-100.12467602, lat:20.11367177}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 36196.85 | 36196.85 | 36196.85 | 36196.85 | 36196.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.83}} | {2149184/proyecto_PROCESO, 2149184/proyecto_INICIO, 2149184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149186 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1690080.49}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87617 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87617 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 950 M DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y A 990 M DE LA CARRETERA ESTATAL 300 AMEALCO SAN JUAN DEL RÍO EN LA CO, lon:-100.11054303, lat:20.21932228}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 1690080.49 | 1690080.49 | 1690080.49 | 1690080.49 | 1690080.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.311.FISMDF.22, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1690080.49, importe_modificado:1690080.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.4}} | {2149186/proyecto_INICIO, 2149186/proyecto_PROCESO, 2149186/proyecto_FIN, 2149186/proyecto_PROCESO, 2149186/proyecto_FIN, 2149186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149188 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87682 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL ATORON AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.04922054, lat:20.18269607}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149188/proyecto_INICIO, 2149188/proyecto_FIN, 2149188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149190 | Proyecto de inversión | 28342.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28342.53, modificado:28757.63}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87711 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87711 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.23, meta_modificada:91.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1 SN OTRA POR LA SEGUN, lon:-100.06252206, lat:20.0462206}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 28757.63 | 28757.63 | 28757.63 | 28757.63 | 28757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.23}} | {2149190/proyecto_INICIO, 2149190/proyecto_FIN, 2149190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149194 | Proyecto de inversión | 17999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17999.0, modificado:17999.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87762 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87762 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 4 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD POR LA PRESA DE CAPULIN ATRÁS DE LA MISELANEA EL BATAN, lon:-100.19497487, lat:20.31106151}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2149194/proyecto_PROCESO, 2149194/proyecto_FIN, 2149194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149195 | Proyecto de inversión | 18900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87811 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87811 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 CERCA DE LOS INVERNADOROS DEL LLANO A 200M DE LA CAPILLA DE SAN JUDITAS 2 POR LA DESVIACION A LA LOMA UNO A A, lon:-100.06771159, lat:20.06126316}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2149195/proyecto_INICIO, 2149195/proyecto_FIN, 2149195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149199 | Proyecto de inversión | 32398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32398.2, modificado:32398.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87927 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87927 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS COLINDA CON EL TEPOZAN POR DONDE VIVEN LOS CARAPIA 3 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN LA ENTRADA A BANTHI 2 DE LAS VI, lon:-99.99314192, lat:20.15587329}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 32398.2 | 32398.2 | 32398.2 | 32398.2 | 32398.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2149199/proyecto_FIN, 2149199/proyecto_PROCESO, 2149199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149201 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87933 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87933 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN A UN COSTADO DE LA IGLESIA 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DOCTOR JOSE MARI, lon:-100.13515818, lat:20.10035595}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149201/proyecto_INICIO, 2149201/proyecto_PROCESO, 2149201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149202 | Proyecto de inversión | 25198.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25198.6, modificado:25198.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BOMFIL, QRO. - 87937 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87937 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA ENTRADA AL CAMINO DEL RINCON DEL POTRERO 2 JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL Y 2 A 300 Y 400 METROS , lon:-100.11289641, lat:20.11439989}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2149202/proyecto_PROCESO, 2149202/proyecto_FIN, 2149202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149203 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87939 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87939 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A 500M DE LA ENTRADA 120 CASA COLOR BLANCO GRIS CON RAYAS Y OTRA ENFRENTE DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-100.15954967, lat:20.29195309}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149203/proyecto_FIN, 2149203/proyecto_PROCESO, 2149203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149204 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87948 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87948 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA CAPILLA DE LA BOTIJA Y 2 POR EL EJDO DEL RINCON LA BOTIJA A MANO IZQUIERDA, lon:-100.2094265, lat:20.2684437}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149204/proyecto_PROCESO, 2149204/proyecto_INICIO, 2149204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149205 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87950 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87950 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO DEL TEPOZAN.FRENTE A SALTO NEGRO. ANTES DEL TEMPLO. EN F, lon:-100.00111825, lat:20.18862491}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149205/proyecto_INICIO, 2149205/proyecto_PROCESO, 2149205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151297 | Proyecto de inversión | 359523.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359523.24, modificado:359523.24}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PROL. BERNARDO QUINTANA EN EL BARRIO LOS MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. - 146093 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 146093 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.45, meta_modificada:323.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE PROL BERNARDO QUNTANA RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRAY JUNIPERO SERRA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA ESTA UBICA, lon:-99.716928, lat:20.693339}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 359523.24 | 359523.24 | 359523.24 | 359523.24 | 359523.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-106, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:359523.24, importe_modificado:359523.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.45}} | {2151297/proyecto_INICIO, 2151297/proyecto_FIN, 2151297/proyecto_PROCESO, 2151297/proyecto_FIN, 2151297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153276 | Proyecto de inversión | 314926.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314926.34, modificado:314926.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 187711 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 187711 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.24, meta_modificada:329.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA ESTA UBICADA A 120 METROS AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL DE VIL, lon:-99.818695, lat:20.66694}} | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 314926.34 | 314926.34 | 314926.34 | 314926.34 | 314926.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-110, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:314926.34, importe_modificado:314926.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.24}} | {2153276/proyecto_INICIO, 2153276/proyecto_PROCESO, 2153276/proyecto_FIN, 2153276/proyecto_PROCESO, 2153276/proyecto_FIN, 2153276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156348 | Proyecto de inversión | 183432.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183432.66, modificado:183432.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA 1RA ETAPA VISTA HERMOSA - 221690 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 221690 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.97, meta_modificada:145.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE LAUREL A 540 M DEL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-99.574744, lat:20.685451}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 183432.66 | 183432.66 | 183432.66 | 183432.66 | 183432.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-128, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:183434.99, importe_modificado:183432.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.97}} | {2156348/proyecto_FIN, 2156348/proyecto_INICIO, 2156348/proyecto_FIN, 2156348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402160701 | Proyecto de inversión | 29803.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29803.81, modificado:29803.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 244702 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 244702 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.2, meta_modificada:20.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE OTOÑO, CALLE FRATERNIDAD A 450 M DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.817095, lat:20.68513}} | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 29803.81 | 29803.81 | 29803.81 | 29803.81 | 29803.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-62, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:29803.81, importe_modificado:29803.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.2}} | {2160701/proyecto_INICIO, 2160701/proyecto_PROCESO, 2160701/proyecto_FIN, 2160701/proyecto_INICIO, 2160701/proyecto_PROCESO, 2160701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs5: {observación:Se señala sin anticipo, pero del contrato se observa un anticipo del 30%, trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402160705 | Proyecto de inversión | 443657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443657.6, modificado:443657.6}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORINES BOYE - 244736 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 244736 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.3, meta_modificada:365.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CLAVEL, CALLE JAZMIN A DOS CUADRAS DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.742867, lat:20.682797}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 443657.6 | 443657.6 | 443657.6 | 443657.6 | 443657.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022- 10, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:443658.53, importe_modificado:443658.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.3}} | {2160705/proyecto_INICIO, 2160705/proyecto_FIN, 2160705/proyecto_PROCESO, 2160705/proyecto_INICIO, 2160705/proyecto_PROCESO, 2160705/proyecto_INICIO, 2160705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402160718 | Proyecto de inversión | 374145.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374145.02, modificado:374145.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO DOVILO DE LA LOCALIDAD DE BOYE - 244814 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 244814 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.6, meta_modificada:436.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE TULIPANES A 360 M DE LA IGLESIA AGUA DE VIDA BOYE, lon:-99.733314, lat:20.677808}} | 2022-06-02 | 2022-09-15 | 374145.02 | 374145.02 | 374145.02 | 374145.02 | 374145.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-11, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:374152.56, importe_modificado:374145.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.6}} | {2160718/proyecto_INICIO, 2160718/proyecto_PROCESO, 2160718/proyecto_FIN, 2160718/proyecto_INICIO, 2160718/proyecto_PROCESO, 2160718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149210 | Proyecto de inversión | 21598.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21598.8, modificado:21598.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88029 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88029 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ARRIBA DEL PREESCOLAR LOS SUEÑOS RINCON DEL TERRERO.A UN LADO DE LA IGLESIA.EN EL RINCON DEL TERRERO PASANDO EL , lon:-100.15439262, lat:20.10275949}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2149210/proyecto_PROCESO, 2149210/proyecto_INICIO, 2149210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149211 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88039 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88039 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDADENFRENTE DE LA PRIMARIA.A 100 METROS DE LA DESVIACIÓN DE EL CAPULIN., lon:-100.06804068, lat:20.12682092}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149211/proyecto_INICIO, 2149211/proyecto_PROCESO, 2149211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149213 | Proyecto de inversión | 21598.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21598.8, modificado:21598.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL TECOLOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88044 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88044 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LOS ARCOS.A 200 METROS DEL PREESCOLAR.LOS ARCOS. A 50 METROS DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-100.12799396, lat:20.08732709}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2149213/proyecto_FIN, 2149213/proyecto_INICIO, 2149213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149214 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88047 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88047 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA TELE SECUNDARIA.ENFRENTE DEL KINDER.A UN COSTADO DEL BORDO EN CALLE PRINCIPAL.A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL A , lon:-100.19337698, lat:20.16959149}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149214/proyecto_PROCESO, 2149214/proyecto_INICIO, 2149214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149217 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88061 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88061 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ARRIBA DE LA CANCHA DE FUTBOL.PASA AL TEMPLO A LADO IZQUIERDO., lon:-100.17203484, lat:20.0961952}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2149217/proyecto_INICIO, 2149217/proyecto_FIN, 2149217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149218 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88066 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88066 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A LA PIEDAD LA ULTIMA VIVIENDA DE LOMA LINDA., lon:-100.07801691, lat:20.07945616}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149218/proyecto_PROCESO, 2149218/proyecto_INICIO, 2149218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149219 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88070 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88070 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA EL ROBLE MESILLAS MANO IZQUIERDA TERMINA EL PAVIMENTO A 1KM.200M. AL NORTE DE LA IGLECIA CRISTIANA DE CATY. 200M AL SUR DE LA , lon:-100.00825917, lat:20.12796298}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149219/proyecto_INICIO, 2149219/proyecto_PROCESO, 2149219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149221 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE AGUA BUENA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88073 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88073 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS POR POR LA ENTRADA DEL ARBOL DE, lon:-100.12433687, lat:20.13154443}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149221/proyecto_PROCESO, 2149221/proyecto_INICIO, 2149221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149222 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88077 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88077 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.0990106, lat:20.30838697}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2149222/proyecto_INICIO, 2149222/proyecto_PROCESO, 2149222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149223 | Proyecto de inversión | 17999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17999.0, modificado:17999.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88100 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88100 | S | 20 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AV. PRINCIPAL A 400M DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA INVERNADERO FAMILIAR A MANO DE, lon:-100.07249603, lat:20.17964874}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2149223/proyecto_INICIO, 2149223/proyecto_FIN, 2149223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149224 | Proyecto de inversión | 32398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32398.2, modificado:35998.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88104 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88104 | S | 20 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA FERIA A 200 METROS DE LA BASE MILITAR DE AMEALCO. FRENTE A LAS CABAÑAS. FAMILIA ARGUETAARRIBA DE LA TIENDA , lon:-100.12683819, lat:20.16409519}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 35998 | 35998 | 35998 | 35998 | 35998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2149224/proyecto_PROCESO, 2149224/proyecto_FIN, 2149224/proyecto_PROCESO, 2149224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149225 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88110 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88110 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS GRANJAS DE JUAN GARDUÑO.ENFRENTE DE EL SANTUARIO.A 400 METROS DE KALTEX A MANO DERECHA., lon:-100.18060213, lat:20.17832143}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149225/proyecto_INICIO, 2149225/proyecto_PROCESO, 2149225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149226 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88120 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88120 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SAN MARTIN POR DONDE ESTA LA BODEGA DE MARGARO. A UN KILOMETRO DE LA ESCUELA SAN MARTIN. KILIMETRO 5 RUMBO AL ASTILLERO ANTES DE LLE, lon:-100.17786613, lat:20.23048463}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149226/proyecto_INICIO, 2149226/proyecto_PROCESO, 2149226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149227 | Proyecto de inversión | 14399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.2, modificado:14399.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88126 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88126 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA ENTRADA EN LACARRETERA A CHAMPIMEX A 500 M DE LA PUERTA OTRA POR EL POZO 1 Y OTR, lon:-100.11711454, lat:20.21756426}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | 14399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2149227/proyecto_FIN, 2149227/proyecto_INICIO, 2149227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149232 | Proyecto de inversión | 21598.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21598.8, modificado:21598.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88158 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88158 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 CRUZANDO EL PUENTE ENTRE BARRIO 1 Y 2 A 100 MTS 2 POR LA, lon:-100.04648037, lat:20.03862569}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2149232/proyecto_PROCESO, 2149232/proyecto_INICIO, 2149232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149233 | Proyecto de inversión | 41580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41580.0, modificado:39597.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88204 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88204 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 5 EN LOMA DE LOS BLAS 2 A UN COSTA, lon:-100.11083044, lat:20.04034882}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | 39597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2149233/proyecto_PROCESO, 2149233/proyecto_INICIO, 2149233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149235 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88227 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88227 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA PASANDO LA PRESA A MANO DERECHA Y OTRA A 110 KM EN LA BAJADA DEL ABUELO CARRETERA A SAN ILDEF, lon:-100.07339016, lat:20.15643026}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149235/proyecto_INICIO, 2149235/proyecto_PROCESO, 2149235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149236 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88233 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88233 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA EN EL RINCON DEL COYOTE DELANTE DE UNA CASA DE 2 PISOS, lon:-100.09579729, lat:20.11396698}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149236/proyecto_INICIO, 2149236/proyecto_PROCESO, 2149236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151303 | Proyecto de inversión | 719374.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719374.58, modificado:719374.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 146177 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 146177 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.76, meta_modificada:815.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:CALLEJON ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHITO, 76544 RANCHO EL MAGUEYAL, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE C PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 POR 8 , lon:-99.776359, lat:20.703348}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 719374.58 | 719374.58 | 719374.58 | 719374.58 | 719374.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-113, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:719374.58, importe_modificado:719374.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.76}} | {2151303/proyecto_INICIO, 2151303/proyecto_PROCESO, 2151303/proyecto_FIN, 2151303/proyecto_PROCESO, 2151303/proyecto_FIN, 2151303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155351 | Proyecto de inversión | 107693.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107693.98, modificado:107693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 216795 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 216795 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 50.25 MTS DE LA CANCHA DE LA LOCAL, lon:-99.29028717, lat:21.19637238}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2155351/proyecto_FIN, 2155351/proyecto_INICIO, 2155351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR CAPTURA DE IMPORTES, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:REVISAR CAPTURA DE IMPORTES, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:REVISAR CAPTURA DE IMPORTES, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:REVISAR CAPTURA DE IMPORTES, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155463 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 217252 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 217252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE (NEBLINAS), 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 1406.19 MTS DEL T, lon:-99.05200052, lat:21.26559287}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2155463/proyecto_INICIO, 2155463/proyecto_FIN, 2155463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149237 | Proyecto de inversión | 26460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26460.0, modificado:26460.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA COMUNIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88259 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88259 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR LA CANCHA LA BURRITA RUMBO A LA PRESA DEL TECOLOTE A 150 MT. DEL EMPEDRADO2 CERCA DE LA CAPILLA Y, lon:-100.11309459, lat:20.1178386}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 26460 | 26460 | 26460 | 26460 | 26460 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2149237/proyecto_PROCESO, 2149237/proyecto_INICIO, 2149237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149238 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88274 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88274 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA POR LA ESCUELA IGNASIO ZARAGOZA, lon:-100.1342796, lat:20.28425856}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149238/proyecto_INICIO, 2149238/proyecto_PROCESO, 2149238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149240 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88307 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88307 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA POR UN PORTON BLANCO DE REJAS CON COLUMNAS DE LADRILLO ROJO Y OTRA CERCA DE LAS PRIMERAS CASAS DE, lon:-100.22898466, lat:20.27636378}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149240/proyecto_INICIO, 2149240/proyecto_PROCESO, 2149240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149243 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88563 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88563 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCEPCIÓN LA CONCHA, 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA AL LADO DE LA BODEGA EJIDAL, lon:-100.13820964, lat:20.06605264}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149243/proyecto_INICIO, 2149243/proyecto_PROCESO, 2149243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149244 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88584 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88584 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA COMO A 50M DONDE TERMINA EL PAVIMENTO ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA DE FABIOLA, lon:-100.07222044, lat:20.12905055}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149244/proyecto_PROCESO, 2149244/proyecto_INICIO, 2149244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149246 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88628 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88628 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LAS ULTIMAS CASAS, lon:-100.06911766, lat:20.10687993}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2149246/proyecto_INICIO, 2149246/proyecto_PROCESO, 2149246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149252 | Proyecto de inversión | 11340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11340.0, modificado:11340.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88682 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA A UN AL LADO DEL PREESCOLAR OTRA AL LADO DE LA CASA , lon:-100.13537003, lat:20.10161449}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2149252/proyecto_PROCESO, 2149252/proyecto_INICIO, 2149252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149255 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:22680.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88722 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88722 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA TELE SECUNDARIA.CALLE PRINCIPAL A 400 METROS DE LA ENTRADA A MANO DERECHA.ENFRENTE DE LA IGLESIA PORTÓN NEGRO.PASAND, lon:-100.18834461, lat:20.1732492}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2149255/proyecto_INICIO, 2149255/proyecto_FIN, 2149255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149256 | Proyecto de inversión | 11340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11340.0, modificado:11340.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88793 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88793 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE GUANAJUATITO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AL SUR DE LA CANTINA NAVA A 200 METROS. CALLE GUANAJUATITO ANTES DE LA PANADERÍA PANCHO, lon:-100.10147572, lat:20.0778893}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2149256/proyecto_INICIO, 2149256/proyecto_PROCESO, 2149256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149259 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88826 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTO LETREROS LOMA LINDA A LA PIEDAD KM 46 ES A LA IZQ Y SEGUIR DERECHO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA, lon:-100.07571718, lat:20.08580839}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149259/proyecto_PROCESO, 2149259/proyecto_INICIO, 2149259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149260 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:22680.0}} | EQUIPAMIENTO VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES AMEALCO DE BONFIL QRO. - 88857 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88857 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , JUNTO A LA BOMBA DE RIEGO DE LA TORRE O UNA CASA AZUL DE 2 PISOS. SOBRE CAMINO PRINCIPAL. CAMINO QUE VA AL RIO LERMA. CAMINO A LA , lon:-100.12486343, lat:20.0536897}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2149260/proyecto_INICIO, 2149260/proyecto_PROCESO, 2149260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152357 | Proyecto de inversión | 421408.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421408.34, modificado:421408.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 169223 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 169223 | S | 332 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNA, lon:-99.20417733, lat:21.32976931}} | 2022-07-18 | 2022-08-15 | 421408.34 | 421408.34 | 421408.34 | 421408.34 | 421408.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:421408.34, importe_modificado:421408.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2152357/proyecto_FIN, 2152357/proyecto_PROCESO, 2152357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155505 | Proyecto de inversión | 49749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49749.96, modificado:49749.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 217392 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 217392 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MAZATLAN, CALLE PUERTO TAMPICO A 400 METROS DE UN RADIO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.835266, lat:20.700877}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2155505/proyecto_INICIO, 2155505/proyecto_PROCESO, 2155505/proyecto_FIN, 2155505/proyecto_PROCESO, 2155505/proyecto_INICIO, 2155505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157303 | Proyecto de inversión | 736600.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736600.05, modificado:736600.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA LAJITA - 226614 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 226614 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.54, meta_modificada:330.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LAJITA, 76546 LA LAJITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 220 M DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EXISTENTE, lon:-99.567334, lat:20.668955}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 736600.05 | 736600.05 | 736600.05 | 736600.05 | 736600.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-131, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:736600.05, importe_modificado:736600.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.54}} | {2157303/proyecto_INICIO, 2157303/proyecto_FIN, 2157303/proyecto_PROCESO, 2157303/proyecto_FIN, 2157303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152350 | Proyecto de inversión | 146652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146652.47, modificado:146652.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL PETREÓ EN LA COMUNIDAD DE LA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 169181 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 169181 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA. EN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA LA, lon:-99.21783433, lat:21.35695641}} | 2022-12-05 | 2022-12-18 | 146652.47 | 146652.47 | 146652.47 | 146652.47 | 146652.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:146652.47, importe_modificado:146652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2152350/proyecto_FIN, 2152350/proyecto_PROCESO, 2152350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153060 | Proyecto de inversión | 447357.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447357.86, modificado:447357.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ÁREA DE CRECIMIENTO DE LAS CALLES 5TA Y 6TA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO BELLA VISTA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 182342 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 182342 | S | 13 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE 5TA Y 6TA RANCHERIA RANCHO NUEVO BELLAVISTA, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD DEL RIO Y CALLE GARDENIA, CALLE DALIA LA OBRA ESTA UBICADA A 600 METROS DE LA DELEGACION, lon:-99.580063, lat:20.69208}} | 2022-08-08 | 2022-10-27 | 447357.86 | 447357.86 | 447357.86 | 447357.86 | 447357.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-45, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:447357.86, importe_modificado:447357.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2153060/proyecto_INICIO, 2153060/proyecto_PROCESO, 2153060/proyecto_FIN, 2153060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155739 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS VÁZQUEZ - 218379 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 218379 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EL PROGRESO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS VÁ, lon:-99.824789, lat:20.700102}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155739/proyecto_INICIO, 2155739/proyecto_FIN, 2155739/proyecto_PROCESO, 2155739/proyecto_FIN, 2155739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402159934 | Proyecto de inversión | 255129.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255129.04, modificado:255129.04}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO NUEVO VIZARRON - 240782 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 240782 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ABENCIO Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CARRETERA FEDERAL A 581 M DE LA DELEGACIÓN, lon:-99.722303, lat:20.819833}} | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 255129.04 | 255129.04 | 255129.04 | 255129.04 | 255129.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-123, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:255129.04, importe_modificado:255129.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2159934/proyecto_INICIO, 2159934/proyecto_PROCESO, 2159934/proyecto_FIN, 2159934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402160385 | Proyecto de inversión | 539632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539632.6, modificado:539632.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE 1ER ETAPA LLANITOS DE SANTA BARBARA - 243204 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 243204 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517 LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA OLLA DE AG, lon:-99.850101, lat:20.771186}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 539632.6 | 539632.6 | 539632.6 | 539632.6 | 539632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-127, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:539965.7, importe_modificado:539632.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2160385/proyecto_INICIO, 2160385/proyecto_PROCESO, 2160385/proyecto_FIN, 2160385/proyecto_INICIO, 2160385/proyecto_PROCESO, 2160385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153239 | Proyecto de inversión | 597170.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597170.08, modificado:597170.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE CHABACANO DE LA LOCALIDAD DE HIGUERRILLAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 186941 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 186941 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE CHABACANO RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE ZAPOTE, CALLE HUAMUCHIL LA OBRA ESTA UBICADA A 250 METROS DEL JARDIN PRINCIAL, lon:-99.7653, lat:20.916334}} | 2022-08-10 | 2022-10-12 | 597170.08 | 597170.08 | 597170.08 | 597170.08 | 597170.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-95, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:597170.22, importe_modificado:597170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2153239/proyecto_INICIO, 2153239/proyecto_PROCESO, 2153239/proyecto_FIN, 2153239/proyecto_PROCESO, 2153239/proyecto_FIN, 2153239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150747 | Proyecto de inversión | 140148.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140148.23, modificado:140148.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XIDHI CADEREYTA DE MONTES - 132997 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 132997 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.59, meta_modificada:135.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:238, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA XIDHÍ, 76547 XIDHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AV MILAN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. TOMAS LA CA, lon:-99.639256, lat:20.611187}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 140148.23 | 140148.23 | 140148.23 | 140148.23 | 140148.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-78, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:143941.28, importe_modificado:140148.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.59}} | {2150747/proyecto_INICIO, 2150747/proyecto_PROCESO, 2150747/proyecto_INICIO, 2150747/proyecto_FIN, 2150747/proyecto_PROCESO, 2150747/proyecto_FIN, 2150747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153501 | Proyecto de inversión | 16704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:16704.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192802 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192802 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 400 METROS DE EL SANTUARIO A LA DERECHA.ATRÁS DE EL SANTUARIO.ENFRENTE DE LA PRIMARIA. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.17336714, lat:20.1794332}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2153501/proyecto_INICIO, 2153501/proyecto_FIN, 2153501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153507 | Proyecto de inversión | 277865.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277865.23, modificado:271220.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192882 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192882 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.29, meta_modificada:254.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL A 200 METROS HACIA ARRIBA A 200 METROS DE LA CLINICA HACIA ABAJO AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.15998444, lat:20.2917994}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 271220.12 | 271220.12 | 271220.12 | 271220.12 | 271220.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.29}} | {2153507/proyecto_INICIO, 2153507/proyecto_FIN, 2153507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402154982 | Proyecto de inversión | 149249.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149249.89, modificado:149249.89}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL DEMIÑO - 214855 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 214855 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN RADIO DE 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-99.82593, lat:20.691701}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | 149249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2154982/proyecto_INICIO, 2154982/proyecto_PROCESO, 2154982/proyecto_FIN, 2154982/proyecto_INICIO, 2154982/proyecto_PROCESO, 2154982/proyecto_FIN, 2154982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155072 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNI - 215365 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 215365 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO VERDE Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ARROYO AZUL SE TOMA COMO REFERENCIA LA CAPILLA A 200 METROS A LA REDON, lon:-99.833333, lat:20.703333}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155072/proyecto_PROCESO, 2155072/proyecto_FIN, 2155072/proyecto_INICIO, 2155072/proyecto_FIN, 2155072/proyecto_PROCESO, 2155072/proyecto_FIN, 2155072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156535 | Proyecto de inversión | 1375484.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:778468.6, modificado:778468.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597015.74, modificado:594901.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LAS ROSAS PRIVADA, COL. BARRIO DE LA CRUZ. - 223017 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 223017 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:193.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO LA CRUZ, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE VIOLETA, CALLE EL ROSAL SE ENCUENTRA A 500M DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE SAN JUAN DEL RÍO A 140 M DEL CANAL , lon:-100.00266291, lat:20.37169419}} | 2022-11-07 | 2022-12-04 | 1373370.02 | 1373370.02 | 1373370.02 | 1373370.02 | 1373370.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-054-2022, contratista:DANIELA GARFIAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:1373371.02, importe_modificado:1373370.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.4}} | {2156535/proyecto_INICIO, 2156535/proyecto_PROCESO, 2156535/proyecto_FIN, 2156535/proyecto_PROCESO, 2156535/proyecto_FIN, 2156535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156536 | Proyecto de inversión | 134215.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134215.45, modificado:134215.45}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS RANCHO NUEVO LA ESPERANZA - 223018 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 223018 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:226, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76539 RANCHO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DENTRO DE UN RADIO DE 500 METROS DEL CENTRO DE LA LO, lon:-99.529675, lat:20.899582}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 134215.45 | 134215.45 | 134215.45 | 134215.45 | 134215.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-117, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:134215.45, importe_modificado:134215.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2156536/proyecto_INICIO, 2156536/proyecto_PROCESO, 2156536/proyecto_INICIO, 2156536/proyecto_FIN, 2156536/proyecto_INICIO, 2156536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402148988 | Proyecto de inversión | 10889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10889.99, modificado:10889.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE QUIOTILLOS AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 79793 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 79793 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA CAMINO A LA COMUNDAD DE LA MESA A 500 METROS DEL KINDER Y OTRA A 300M DE LA IGLESIA DE QUIOTILLOS Z, lon:-100.15008121, lat:20.30236}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2148988/proyecto_INICIO, 2148988/proyecto_FIN, 2148988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149001 | Proyecto de inversión | 114344.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114344.87, modificado:114344.79}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80227 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80227 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO EL CUAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE EMPEDRADO A SAN PEDRO TE, lon:-100.12366927, lat:20.16725009}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | 114344.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2149001/proyecto_PROCESO, 2149001/proyecto_FIN, 2149001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402150769 | Proyecto de inversión | 153596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153596.08, modificado:153596.08}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL DIVINO PASTOR DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 133389 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 133389 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DIVINO PASTOR, 76534 EL DIVINO PASTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON SAN JOAQUIN TOMAS LA CARRETERA , lon:-99.55, lat:20.828283}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 153596.08 | 153596.08 | 153596.08 | 153596.08 | 153596.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-29, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:153596.08, importe_modificado:153596.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2150769/proyecto_PROCESO, 2150769/proyecto_FIN, 2150769/proyecto_INICIO, 2150769/proyecto_FIN, 2150769/proyecto_INICIO, 2150769/proyecto_PROCESO, 2150769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153508 | Proyecto de inversión | 23231.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23231.01, modificado:23231.01}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192897 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192897 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.26, meta_modificada:21.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA PASANDO LA TIENDA EL TORO Y OTRA 100 METRO ANTES AMEALCO DE B, lon:-100.22169716, lat:20.30204887}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 23231.01 | 23231.01 | 23231.01 | 23231.01 | 23231.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.26}} | {2153508/proyecto_INICIO, 2153508/proyecto_FIN, 2153508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153509 | Proyecto de inversión | 8804.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8804.81, modificado:8804.81}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192902 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192902 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.73, meta_modificada:25.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA BASCULA.POR DONDE VIVE EL SUBDELEGADO A UN LADO.ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA. MEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.17209294, lat:20.23570326}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 8804.81 | 8804.81 | 8804.81 | 8804.81 | 8804.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.73}} | {2153509/proyecto_INICIO, 2153509/proyecto_FIN, 2153509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153512 | Proyecto de inversión | 93907.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93907.5, modificado:93907.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192963 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192963 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.94, meta_modificada:85.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA ATRÁS DE LA FABRICA PARA LLEGAR AL BORDO AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.19338164, lat:20.30950528}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 93907.5 | 93907.5 | 93907.5 | 93907.5 | 93907.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.94}} | {2153512/proyecto_INICIO, 2153512/proyecto_FIN, 2153512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153515 | Proyecto de inversión | 114821.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114821.97, modificado:114821.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 193038 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 193038 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.08, meta_modificada:105.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS 2 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNOS A 100 METROS DE LA ENTRADA POR EL BORDO A , lon:-100.16707721, lat:20.23763604}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 114821.97 | 114821.97 | 114821.97 | 114821.97 | 114821.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.08}} | {2153515/proyecto_INICIO, 2153515/proyecto_FIN, 2153515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153523 | Proyecto de inversión | 64371.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64371.55, modificado:64371.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 193133 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 193133 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.91, meta_modificada:58.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL FRACCIONAMIENTO DE LAS CABAÑAS A 100 METROS ADELANTE.EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD.ATRÁS DE LA IGLESIA.FRENTE AL PANTEÓN DE LA COMUN, lon:-100.12844644, lat:20.16786582}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64371.55 | 64371.55 | 64371.55 | 64371.55 | 64371.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.91}} | {2153523/proyecto_INICIO, 2153523/proyecto_FIN, 2153523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153529 | Proyecto de inversión | 21854.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21854.2, modificado:21854.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 193202 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 193202 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , YENDO A BORDOS CUATES A 300 METROS DE LA IGLESIA.POR LA PRIMARIA HACIA ABAJO.RUMBO A CHAMPIMEX EN LAS PRIMERAS CASAS. AMEALCO DE B, lon:-100.11963527, lat:20.21558291}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21854.2 | 21854.2 | 21854.2 | 21854.2 | 21854.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2153529/proyecto_PROCESO, 2153529/proyecto_FIN, 2153529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402160564 | Proyecto de inversión | 298499.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298499.78, modificado:298499.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES BOYE DETHIGA DOVILO LA PEÑA - 243989 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 243989 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE GARDENIA, CALLE CLAVEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN RADIO DE 800 M TOMANDO COMO REFERENCIA EL PUNTO DE LA COORDENADA AL, lon:-99.74007, lat:20.681749}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 298499.78 | 298499.78 | 298499.78 | 298499.78 | 298499.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2160564/proyecto_INICIO, 2160564/proyecto_PROCESO, 2160564/proyecto_FIN, 2160564/proyecto_INICIO, 2160564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149010 | Proyecto de inversión | 119789.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119789.86, modificado:103454.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN AMEALCO CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80440 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80440 | S | 98 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES COLONIAS DE AMEALCO CENTRO CALLE OLMOC TEJOCOTE 34 POR LAS CANCHAS VISTA REAL SN CALLE CR, lon:-100.15249653, lat:20.19276596}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 103454.81 | 103454.81 | 103454.81 | 103454.81 | 103454.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2149010/proyecto_PROCESO, 2149010/proyecto_FIN, 2149010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149017 | Proyecto de inversión | 32669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32669.96, modificado:43559.92}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ AMEALCO DE BONFIL, QRO - 80577 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80577 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ EN EL CUAL SON 100 METROS ANTES DE LA BODEGA EJ, lon:-100.15717269, lat:20.15424057}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2149017/proyecto_PROCESO, 2149017/proyecto_FIN, 2149017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149018 | Proyecto de inversión | 49004.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49004.94, modificado:49004.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80653 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80653 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO LOS CUALES SON LA SALIDA A MOLINOS CA, lon:-100.186848, lat:20.10082745}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | 49004.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2149018/proyecto_FIN, 2149018/proyecto_INICIO, 2149018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149024 | Proyecto de inversión | 10889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10889.99, modificado:10889.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80933 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80933 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DONICA EN EL CUAL SON A 200M DE LA CAPILLA DE SAN JUDITAS DEL KINDER A 300 MUNICIPI, lon:-100.08200777, lat:20.04927674}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2149024/proyecto_PROCESO, 2149024/proyecto_INICIO, 2149024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149025 | Proyecto de inversión | 70784.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70784.92, modificado:81674.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80981 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80981 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DE BANTHI ENTRADA A LA NOPALERA COMO A 200 METROS JUNTO A LA ESCUELA DE BANTHI 2 DE LAS VIIENDAS SE UBICN EN CAPILLA BLANCA EN LA P, lon:-99.98946486, lat:20.16003014}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2149025/proyecto_PROCESO, 2149025/proyecto_INICIO, 2149025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149027 | Proyecto de inversión | 27224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27224.97, modificado:32669.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN BARRIO DE SAN ILDENFONSO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 81046 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81046 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:58.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA PRIMARIA DEL TEPOZAN. A UN LADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A M, lon:-99.98026382, lat:20.14990863}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:58.06}} | {2149027/proyecto_INICIO, 2149027/proyecto_FIN, 2149027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META CORRECTA ES DE 5 CALENTADORES, trimestre:5.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149028 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81078 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81078 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL CUAL SON ENTRE EL PREESCOLAR Y LA SECU, lon:-100.14959172, lat:20.11046409}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149028/proyecto_INICIO, 2149028/proyecto_PROCESO, 2149028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149029 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, AMELACO DE BONFIL, QRO. - 81157 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81157 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL VARAL QUE SON 0FENTE AL CAMPO DE FUTBOL DELANTE DE LA PRIMARIA FRENTE AL CAMPO DE F, lon:-100.18845232, lat:20.11417791}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149029/proyecto_INICIO, 2149029/proyecto_PROCESO, 2149029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149031 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA AMELCO, QRO. - 81212 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81212 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA PILETA QUE SE ENCUENTRA A 300 METROS DE EL KINDER.EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 200 METROS A MANO DERECHA., lon:-100.06773968, lat:20.10531238}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149031/proyecto_PROCESO, 2149031/proyecto_INICIO, 2149031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402150801 | Proyecto de inversión | 208682.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208682.54, modificado:208682.54}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ADJUNTA DE RANCHO QUEMADO DE CADEREYTA DE MONTES - 134442 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 134442 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, 76523 ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-99.6885, lat:20.988167}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 208682.54 | 208682.54 | 208682.54 | 208682.54 | 208682.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-71, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:208899.5, importe_modificado:208682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.76}} | {2150801/proyecto_INICIO, 2150801/proyecto_PROCESO, 2150801/proyecto_INICIO, 2150801/proyecto_FIN, 2150801/proyecto_INICIO, 2150801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153539 | Proyecto de inversión | 43559.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43559.95, modificado:54449.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 193403 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 193403 | S | 30 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADA 2 AL CENTRO DE LA LOCALIDA 2 EN LA ENTREADA CERCA DE LA PRES, lon:-100.12558261, lat:20.11463892}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 54449.9 | 54449.9 | 54449.9 | 54449.9 | 54449.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2153539/proyecto_INICIO, 2153539/proyecto_PROCESO, 2153539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155839 | Proyecto de inversión | 99499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99499.92, modificado:99499.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUERTO DE LA CONCEPCIÓN - 219094 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 219094 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PIRULES, CALLE ALCANFORES UN RADIO DE 300 METROS DEL PUNTO MEDIO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.847448, lat:20.691951}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | 99499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155839/proyecto_INICIO, 2155839/proyecto_PROCESO, 2155839/proyecto_FIN, 2155839/proyecto_INICIO, 2155839/proyecto_PROCESO, 2155839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156871 | Proyecto de inversión | 219948.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219948.76, modificado:219948.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L CORRAL BLANCO - 224703 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 224703 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CORRAL BLANCO, 76526 CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL, lon:-99.787758, lat:20.807809}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | 219948.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2156871/proyecto_INICIO, 2156871/proyecto_PROCESO, 2156871/proyecto_INICIO, 2156871/proyecto_FIN, 2156871/proyecto_INICIO, 2156871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149033 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA AMEALCO, QRO. - 81300 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81300 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA ATRÁS DE LA SECUNDARIA DONDE HAY 3 MUFAS JUNTAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y OTRA COLINDANDO CON SAN BAR, lon:-100.00626674, lat:20.20317968}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149033/proyecto_INICIO, 2149033/proyecto_PROCESO, 2149033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149034 | Proyecto de inversión | 32669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32669.96, modificado:32669.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LA PINI AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81321 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81321 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 PASANDO EL PUENTE DESPUES DE LA CASA DE LAS PUERTAS VERDES UNA A 1 KM DE LA CALLE PRINCIPAL UNA A 300 MTS D, lon:-100.00730585, lat:20.11359087}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2149034/proyecto_PROCESO, 2149034/proyecto_INICIO, 2149034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149037 | Proyecto de inversión | 49004.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49004.94, modificado:43559.92}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 81471 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81471 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD QUE SON JUNTO A LOS DEPOSITOS DE AGUACAMINO A LA TELESECUNDARIA ATRÁS DE, lon:-100.19027223, lat:20.1709665}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2149037/proyecto_FIN, 2149037/proyecto_INICIO, 2149037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149038 | Proyecto de inversión | 38114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.96, modificado:38114.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81689 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81689 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TORRE A 200M. DE LA DESVIACION ALA PRESA A 50 METROS , lon:-100.10083157, lat:20.07917912}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2149038/proyecto_PROCESO, 2149038/proyecto_INICIO, 2149038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149039 | Proyecto de inversión | 32669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32669.96, modificado:32669.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL TECOLOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81738 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81738 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO, 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN DIFERENTRES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL TECOLOTE A 200M, lon:-100.12842311, lat:20.08851608}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2149039/proyecto_PROCESO, 2149039/proyecto_FIN, 2149039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149041 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81853 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81853 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA AMEALCOLOMA LINDA FRENTE A LA SECUNDARIA A 200 MTS DE LA TIENDA DE ABARROTES, MUNICIPIO DE A, lon:-100.06954005, lat:20.082987}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149041/proyecto_PROCESO, 2149041/proyecto_FIN, 2149041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149043 | Proyecto de inversión | 38114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.96, modificado:38114.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS. - 81902 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81902 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS. EL CUAL SON 500M DESPUES DE LA PRIMARIA PASANDO LA CURVA C KATI 37 ENTRADA A MAN, lon:-99.99912677, lat:20.12794418}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2149043/proyecto_PROCESO, 2149043/proyecto_INICIO, 2149043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149044 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81956 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81956 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA FLORIDA HACIA ABAJO DEL INVERNADERO PASANDO E, lon:-100.14201229, lat:20.16563431}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2149044/proyecto_INICIO, 2149044/proyecto_FIN, 2149044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149045 | Proyecto de inversión | 38114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.96, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81957 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81957 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 EN LA ENTRADA DE LA MOR CALLE FRESNO 2 ATRÁS DEL RANCHO DE LA COMEX Y 3 A 100M AL SUR DEL S, lon:-100.16956288, lat:20.17972859}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2149045/proyecto_PROCESO, 2149045/proyecto_INICIO, 2149045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149048 | Proyecto de inversión | 21779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21779.97, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI AMEALCO, QRO. - 82003 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82003 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI A 50M DEL PREESCOLAR MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFI, lon:-100.11558638, lat:20.21541243}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2149048/proyecto_FIN, 2149048/proyecto_PROCESO, 2149048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149050 | Proyecto de inversión | 21779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21779.97, modificado:21779.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82016 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82016 | S | 16 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL AUDITORIO POR LA ENTRADA DEL CAMINO PUERTO A LA LAGUNA MUNICIPIO DE AM, lon:-100.06310891, lat:20.06584272}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2149050/proyecto_PROCESO, 2149050/proyecto_INICIO, 2149050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149051 | Proyecto de inversión | 27224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27224.97, modificado:21779.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE TENAZDA AMEALCO DE BONFIL QRO. - 82041 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82041 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , UBICACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE TENASDA LOS CUALES SON ATRÁS DEL AUDITORIO, lon:-99.97357517, lat:20.12814545}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2149051/proyecto_INICIO, 2149051/proyecto_PROCESO, 2149051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149053 | Proyecto de inversión | 130679.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130679.85, modificado:152460.51}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82201 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82201 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD 2 POR EL PANTEON NUEVO 6 EN LO, lon:-99.96574835, lat:20.1598336}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 152460.51 | 152460.51 | 152460.51 | 152460.51 | 152460.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {2149053/proyecto_PROCESO, 2149053/proyecto_INICIO, 2149053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149054 | Proyecto de inversión | 81674.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81674.9, modificado:81674.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82245 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82245 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1O. PASAN, lon:-100.06408579, lat:20.05118603}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | 81674.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2149054/proyecto_PROCESO, 2149054/proyecto_INICIO, 2149054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149056 | Proyecto de inversión | 38114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.96, modificado:38114.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82330 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 82330 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2O. AMEALCO DE BONFIL QRO SAN ANDRES , lon:-100.05625198, lat:20.04327719}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2149056/proyecto_INICIO, 2149056/proyecto_PROCESO, 2149056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402160601 | Proyecto de inversión | 64493.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64493.24, modificado:64493.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUERTO VERDE - 244195 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 244195 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO VERDE, 76528 PUERTO VERDE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-99.569722, lat:20.880278}} | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 64493.24 | 64493.24 | 64493.24 | 64493.24 | 64493.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-70, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:397708.31, importe_modificado:397708.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2160601/proyecto_INICIO, 2160601/proyecto_PROCESO, 2160601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149228 | Proyecto de inversión | 25198.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25198.6, modificado:25198.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88134 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88134 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTA UBICADA 2 POR EL RINCON DE AGUA BUENA Y 3 POR OJO DE AGUA, lon:-100.12625879, lat:20.11458251}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | 25198.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2149228/proyecto_PROCESO, 2149228/proyecto_FIN, 2149228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149229 | Proyecto de inversión | 28798.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28798.4, modificado:28798.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88140 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88140 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 CERCA DEL PANTEON 2 POR LA CARRETERA SAN JOSE AL CAPULIN EN SAN PEDRO TENANGO Y OTRA PO, lon:-100.08955708, lat:20.13854507}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2149229/proyecto_PROCESO, 2149229/proyecto_FIN, 2149229/proyecto_INICIO, 2149229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149230 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88144 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA POR LA CLINICA ZAGUAN ROJO, lon:-99.98045678, lat:20.08558323}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149230/proyecto_PROCESO, 2149230/proyecto_INICIO, 2149230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149366 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BATAN. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93322 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ANTES DE LA PRIMARIA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.04751252, lat:20.18509138}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149366/proyecto_FIN, 2149366/proyecto_PROCESO, 2149366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149367 | Proyecto de inversión | 259877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.88, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93327 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93327 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 150M DE LA ESCUELA PRIMARIA PREGUNTAR POR EL SEÑOR JOSE HERRERA GARDUÑO ES SU PAPÁ A 150M DE LA BODEGA RURAL A UN COSTADO DE LA BO, lon:-100.04444254, lat:20.138221}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2149367/proyecto_INICIO, 2149367/proyecto_FIN, 2149367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149368 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93333 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93333 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA ABAJO DEL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.13133699, lat:20.0993296}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149368/proyecto_INICIO, 2149368/proyecto_FIN, 2149368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149369 | Proyecto de inversión | 194198.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194198.4, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 93341 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93341 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. CARRETERA YENDO A LA MURALLA EN EL KM 21. CALLE PR, lon:-99.99149765, lat:20.19994809}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2149369/proyecto_INICIO, 2149369/proyecto_FIN, 2149369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149371 | Proyecto de inversión | 259877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.88, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93356 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93356 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD. ANTES D, lon:-99.99922983, lat:20.18871936}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2149371/proyecto_INICIO, 2149371/proyecto_FIN, 2149371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149372 | Proyecto de inversión | 259877.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.87, modificado:259877.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GALINDILLO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93362 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93362 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A SAN ANTONIO LA LABOR POR LAS CABAÑAS.A 100 METROS DE LA CLÍNICA A MANO DERECHA.ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNID, lon:-100.11115084, lat:20.28264762}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2149372/proyecto_INICIO, 2149372/proyecto_FIN, 2149372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149373 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL AMEALCO DE BONFIL QRO. - 93363 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93363 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS A MANO DERECHA DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD.JUNTO A LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRAN, lon:-100.18970625, lat:20.11366747}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149373/proyecto_INICIO, 2149373/proyecto_FIN, 2149373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149379 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93515 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93515 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD. CARRETERA RUMBO A LOS REYES EN ZAGUÁN NEGRO MANO IZQUIERDA. A UN LADO DE EL PR, lon:-100.1034165, lat:20.2665444}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149379/proyecto_PROCESO, 2149379/proyecto_FIN, 2149379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149380 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93520 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93520 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LOS DEPÓSITOS DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD. 300 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-100.07997998, lat:20.12890274}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149380/proyecto_INICIO, 2149380/proyecto_FIN, 2149380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149381 | Proyecto de inversión | 194908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194908.4, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93523 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93523 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.A 100 METROS DE LA IGLESIA EN CASA COLOR BLANCO Y ZAGUÁN NEGRO.ADELANTE DE, lon:-100.06854676, lat:20.10610226}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2149381/proyecto_INICIO, 2149381/proyecto_PROCESO, 2149381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402150833 | Proyecto de inversión | 254591.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254591.41, modificado:254591.41}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL BANTHI EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135262 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135262 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:148, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BANTHÍ, 76534 BANTHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL EN, lon:-99.62, lat:20.811401}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 254591.41 | 254591.41 | 254591.41 | 254591.41 | 254591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-28, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:254591.41, importe_modificado:254591.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2150833/proyecto_INICIO, 2150833/proyecto_PROCESO, 2150833/proyecto_FIN, 2150833/proyecto_PROCESO, 2150833/proyecto_FIN, 2150833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150837 | Proyecto de inversión | 263999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263999.91, modificado:263999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA DE NIÑO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135463 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135463 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.56, meta_modificada:120.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL NIÑO, 76528 MESA DEL NIÑO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.595317, lat:20.89205}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 263999.91 | 263999.91 | 263999.91 | 263999.91 | 263999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-24, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:263999.91, importe_modificado:263999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.56}} | {2150837/proyecto_INICIO, 2150837/proyecto_FIN, 2150837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150846 | Proyecto de inversión | 197985.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197985.3, modificado:197985.3}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS SANTA MARÍA DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 135586 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135586 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:393, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS MESITAS, 76528 LAS MESITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON , lon:-99.61902368, lat:20.8941534}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 197985.3 | 197985.3 | 197985.3 | 197985.3 | 197985.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-25, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:197985.3, importe_modificado:197985.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2150846/proyecto_INICIO, 2150846/proyecto_PROCESO, 2150846/proyecto_FIN, 2150846/proyecto_INICIO, 2150846/proyecto_PROCESO, 2150846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402151425 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:745161.29}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148625 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148625 | S | 320 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:INTERIOR SN LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA CRUZ SAN BARTOLO ENTRE EL CAMINO A LA ESPERANZA. AMEALCO DE BONFIL Q, lon:-100.10911961, lat:20.19861986}} | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 745161.29 | 745161.29 | 745161.29 | 745161.29 | 745161.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.307.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:745161.29, importe_modificado:745161.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {2151425/proyecto_INICIO, 2151425/proyecto_PROCESO, 2151425/proyecto_FIN, 2151425/proyecto_PROCESO, 2151425/proyecto_FIN, 2151425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152644 | Proyecto de inversión | 479751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479751.38, modificado:479751.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. - 174785 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 174785 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA NOPALERA, 76548 LA NOPALERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.703063, lat:20.64618}} | 2022-08-08 | 2022-10-08 | 479751.38 | 479751.38 | 479751.38 | 479751.38 | 479751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-94, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:479751.38, importe_modificado:479751.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2152644/proyecto_INICIO, 2152644/proyecto_PROCESO, 2152644/proyecto_FIN, 2152644/proyecto_INICIO, 2152644/proyecto_PROCESO, 2152644/proyecto_FIN, 2152644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156918 | Proyecto de inversión | 248013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248013.97, modificado:248013.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500L RANCHO DE LA LUZ - 224978 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 224978 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LUZ CARRIZALITO, 76534 LA LUZ (CARRIZALITO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 500 METROS DEL PREESCOL, lon:-99.479167, lat:20.850806}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-31, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:645596.53, importe_modificado:644823.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2156918/proyecto_INICIO, 2156918/proyecto_PROCESO, 2156918/proyecto_FIN, 2156918/proyecto_INICIO, 2156918/proyecto_FIN, 2156918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149382 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PINI. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93525 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93525 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE A MANO IZQUIERDA.BAJANDO EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA EN CASA, lon:-99.99086683, lat:20.11571012}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149382/proyecto_INICIO, 2149382/proyecto_FIN, 2149382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149383 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO 1 AMEALCO DE BONFIL QRO. - 93539 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO AMEALCO, lon:-99.94497069, lat:20.13775327}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149383/proyecto_PROCESO, 2149383/proyecto_INICIO, 2149383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149384 | Proyecto de inversión | 259877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.88, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL QRO. - 93556 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93556 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA ANTENA TELMEX CERCA DE LA TIENDA DE MAURO CERCA DE LA CANTINA DE NAVA LA CASETA TELMEX DE LA L, lon:-100.06714345, lat:20.06571604}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2149384/proyecto_PROCESO, 2149384/proyecto_FIN, 2149384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149385 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93565 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93565 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS AMÉRICAS LA HACIENDITA, 76850 LAS AMÉRICAS (LA HACIENDITA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LA HACIENDITA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.27024719, lat:20.27245991}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149385/proyecto_INICIO, 2149385/proyecto_FIN, 2149385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149386 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93583 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93583 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 ARRIBA DE LA VULCANIZADORA DEL TALLE MECANICO DE LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.17760364, lat:20.09738815}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149386/proyecto_PROCESO, 2149386/proyecto_INICIO, 2149386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149390 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93786 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 CERCA DE LA CAPILLA Y UNA FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-100.14871168, lat:20.30031801}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149390/proyecto_PROCESO, 2149390/proyecto_INICIO, 2149390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149393 | Proyecto de inversión | 1429328.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429328.3, modificado:519755.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93808 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93808 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 4 EN LOMA DE LOS BLAS SN 2 EN LA NOPALERA 4 EN LOMA DEL CALVARI, lon:-99.96534602, lat:20.14414808}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 519755.72 | 519755.72 | 519755.72 | 519755.72 | 519755.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2149393/proyecto_INICIO, 2149393/proyecto_FIN, 2149393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149394 | Proyecto de inversión | 454786.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454786.29, modificado:454786.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93814 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93814 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN CALLE LA LOMA SN, lon:-100.13238285, lat:20.16554544}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 454786.29 | 454786.29 | 454786.29 | 454786.29 | 454786.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2149394/proyecto_INICIO, 2149394/proyecto_PROCESO, 2149394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149395 | Proyecto de inversión | 389816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389816.82, modificado:389816.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93860 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93860 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA A UN KILOMETRO DE LA ESCUELA SAN MARTIN OTRA EN EL KM 29 FRENTE A LA BASCULA DE LA ASOCIACION GANADERA Y, lon:-100.17670957, lat:20.22913162}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2149395/proyecto_INICIO, 2149395/proyecto_FIN, 2149395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149397 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93909 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93909 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN 2 POR LA CANCHA DE FUTBOL 2 POR LA DELEGACION Y 3 PO, lon:-100.12442926, lat:20.11383297}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149397/proyecto_INICIO, 2149397/proyecto_FIN, 2149397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149398 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TENASDA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93920 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93920 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 76889 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AUN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA CAMINO A SAN PABLO EN LA LOCALIDAD DE TENASDA, AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.97900892, lat:20.08641331}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149398/proyecto_INICIO, 2149398/proyecto_FIN, 2149398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149399 | Proyecto de inversión | 259877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.88, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL RINCON DE SAN ILDEFONSO 1 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93945 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93945 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN POR LA CLINICA Y POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN , lon:-100.06117506, lat:20.04538203}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2149399/proyecto_INICIO, 2149399/proyecto_FIN, 2149399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402150860 | Proyecto de inversión | 197227.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197227.72, modificado:197227.72}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135845 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135845 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO CADEREYTA - EL SUSPIRO KILÓMETRO 59 + 200 RANCHERIA EL SUSPIRO, 76529 EL SUSPIRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE L, lon:-99.58282168, lat:20.85702156}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 197227.72 | 197227.72 | 197227.72 | 197227.72 | 197227.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-22, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:197227.72, importe_modificado:197227.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2150860/proyecto_INICIO, 2150860/proyecto_PROCESO, 2150860/proyecto_INICIO, 2150860/proyecto_FIN, 2150860/proyecto_PROCESO, 2150860/proyecto_FIN, 2150860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402151426 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494968.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148646 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148646 | S | 37 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.05, meta_modificada:790.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 76897 SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO ENTRE EL CAMINO A LA MANZANA Y EL CAMINO LA PIEDAD LOMA DEL ROSARIO. A, lon:-100.04144874, lat:20.10782217}} | 2022-07-18 | 2022-09-17 | 494968.78 | 494968.78 | 494968.78 | 494968.78 | 494968.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.308.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494968.78, importe_modificado:494968.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.05}} | {2151426/proyecto_INICIO, 2151426/proyecto_PROCESO, 2151426/proyecto_FIN, 2151426/proyecto_PROCESO, 2151426/proyecto_FIN, 2151426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151434 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:694879.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 148926 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148926 | S | 91 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.08, meta_modificada:1495.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD EN MESILLAS ENTRE EL CAMINO A LA ERMITA Y LA CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.9792832, lat:20.14233853}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 694879.3 | 694879.3 | 694879.3 | 694879.3 | 694879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.310.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:694879.3, importe_modificado:694879.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.08}} | {2151434/proyecto_INICIO, 2151434/proyecto_PROCESO, 2151434/proyecto_FIN, 2151434/proyecto_PROCESO, 2151434/proyecto_FIN, 2151434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151436 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:742446.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS 2DA. ETAPA, EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148945 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148945 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:EL BOTHE, 76897 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.01563842, lat:20.15470733}} | 2022-07-25 | 2022-10-29 | 742446.54 | 742446.54 | 742446.54 | 742446.54 | 742446.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.312.FISMDF.22, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:742446.54, importe_modificado:742446.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2151436/proyecto_INICIO, 2151436/proyecto_PROCESO, 2151436/proyecto_FIN, 2151436/proyecto_PROCESO, 2151436/proyecto_FIN, 2151436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151438 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:945196.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA PRESA HACIA LA TORRE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 148963 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 148963 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.74, meta_modificada:453.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN BARRIO PRESA DEL TECOLOTE, 76862 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO PRESA DEL TECOLOTE EL LINDERO. AMEALCO DE BONFIL QRO. PARALELO A LA CORTINA D, lon:-100.12287731, lat:20.08633175}} | 2022-02-26 | 2022-05-02 | 945196.48 | 945196.48 | 945196.48 | 945196.48 | 945196.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.315.FISMDF.22, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:795196.48, importe_modificado:945196.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.74}} | {2151438/proyecto_INICIO, 2151438/proyecto_PROCESO, 2151438/proyecto_FIN, 2151438/proyecto_PROCESO, 2151438/proyecto_FIN, 2151438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152795 | Proyecto de inversión | 479536.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479536.41, modificado:479536.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 176881 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 176881 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.5, meta_modificada:458.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:97, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, 76544 SAN ANTONIO DE LA CAÑADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 50 METROS , lon:-99.68983, lat:20.707112}} | 2022-08-23 | 2022-10-06 | 479536.41 | 479536.41 | 479536.41 | 479536.41 | 479536.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-83, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:479739.62, importe_modificado:479536.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.5}} | {2152795/proyecto_INICIO, 2152795/proyecto_PROCESO, 2152795/proyecto_FIN, 2152795/proyecto_PROCESO, 2152795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155408 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 217005 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 217005 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 120.29 MTS DEL PREESCOLAR DE LA LOCAL, lon:-99.27930673, lat:21.22894704}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2155408/proyecto_PROCESO, 2155408/proyecto_FIN, 2155408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156927 | Proyecto de inversión | 248013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248013.97, modificado:248013.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500L LAS JOYAS - 225015 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225015 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO DE 800 METROS DEL ARCOTECHO DE LA COMUNDAD, lon:-99.435836, lat:20.985661}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | 248013.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-31, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:645596.53, importe_modificado:644823.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2156927/proyecto_INICIO, 2156927/proyecto_PROCESO, 2156927/proyecto_FIN, 2156927/proyecto_PROCESO, 2156927/proyecto_FIN, 2156927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156940 | Proyecto de inversión | 148795.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148795.15, modificado:148795.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500L EL TORNO - 225056 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225056 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:343, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TORNO, 76534 EL TORNO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN UN RADIO 500 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-99.494335, lat:20.851744}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 148795.15 | 148795.15 | 148795.15 | 148795.15 | 148795.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-31, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:645596.53, importe_modificado:644823.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2156940/proyecto_INICIO, 2156940/proyecto_PROCESO, 2156940/proyecto_FIN, 2156940/proyecto_PROCESO, 2156940/proyecto_FIN, 2156940/proyecto_INICIO, 2156940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152805 | Proyecto de inversión | 503819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503819.38, modificado:503819.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DETHIGA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 177093 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 177093 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.58, meta_modificada:604.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL DETHIGA, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CRISANTEMO LA OBRA ESTA UBICADA A 150 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-99.727372, lat:20.684464}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 503819.38 | 503819.38 | 503819.38 | 503819.38 | 503819.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-89, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:503819.38, importe_modificado:503819.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.58}} | {2152805/proyecto_INICIO, 2152805/proyecto_PROCESO, 2152805/proyecto_FIN, 2152805/proyecto_PROCESO, 2152805/proyecto_FIN, 2152805/proyecto_INICIO, 2152805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402154611 | Proyecto de inversión | 702518.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702518.39, modificado:702518.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LA ESPERANZA - 212928 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 212928 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.3, meta_modificada:503.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ESPERANZA, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.536376, lat:20.896209}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 702518.39 | 702518.39 | 702518.39 | 702518.39 | 702518.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-115, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:702519.49, importe_modificado:702518.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.3}} | {2154611/proyecto_FIN, 2154611/proyecto_INICIO, 2154611/proyecto_FIN, 2154611/proyecto_PROCESO, 2154611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157658 | Proyecto de inversión | 650865.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650865.36, modificado:650865.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE PEDRO ABENCIO VIZARRON DE MONTES - 228191 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 228191 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.4, meta_modificada:1025.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ABENCIO Y CALLE PEDRO MONTOYA, CALLE FRANCISCO PEREZ A 300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS V PEREZ, lon:-99.722943, lat:20.830888}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 650865.36 | 650865.36 | 650865.36 | 650865.36 | 650865.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-102, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:650870.35, importe_modificado:650865.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.4}} | {2157658/proyecto_INICIO, 2157658/proyecto_PROCESO, 2157658/proyecto_FIN, 2157658/proyecto_PROCESO, 2157658/proyecto_FIN, 2157658/proyecto_INICIO, 2157658/proyecto_PROCESO, 2157658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150909 | Proyecto de inversión | 344614.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344614.83, modificado:344614.83}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 137234 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 137234 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.77, meta_modificada:151.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL AGUACATE, 76535 EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA F, lon:-99.463467, lat:20.93405}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 344614.83 | 344614.83 | 344614.83 | 344614.83 | 344614.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-69, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:344614.83, importe_modificado:344614.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.77}} | {2150909/proyecto_PROCESO, 2150909/proyecto_FIN, 2150909/proyecto_PROCESO, 2150909/proyecto_FIN, 2150909/proyecto_PROCESO, 2150909/proyecto_INICIO, 2150909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150923 | Proyecto de inversión | 328703.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328703.63, modificado:328703.63}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE EN LA ESPERANZA MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. - 137605 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 137605 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.86, meta_modificada:151.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:227, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO CADEREYTA - RANCHO DE GUADALUPE KILÓMETRO 67 + 800 RANCHERIA GUADALUPE, 76534 RANCHO GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE, lon:-99.54295, lat:20.884983}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 328703.63 | 328703.63 | 328703.63 | 328703.63 | 328703.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-36, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:328703.63, importe_modificado:328703.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.86}} | {2150923/proyecto_INICIO, 2150923/proyecto_PROCESO, 2150923/proyecto_FIN, 2150923/proyecto_INICIO, 2150923/proyecto_PROCESO, 2150923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152827 | Proyecto de inversión | 299852.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299852.49, modificado:299852.49}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CULATA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 177835 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 177835 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.6, meta_modificada:316.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CULATA, 76523 LA CULATA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 150 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA, lon:-99.69817, lat:20.903481}} | 2022-08-20 | 2022-10-13 | 299852.49 | 299852.49 | 299852.49 | 299852.49 | 299852.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-92, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:299856.62, importe_modificado:299852.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.6}} | {2152827/proyecto_FIN, 2152827/proyecto_INICIO, 2152827/proyecto_FIN, 2152827/proyecto_PROCESO, 2152827/proyecto_FIN, 2152827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150931 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2746936.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE LINEA ELÉCTRICA EN AVENIDA PANAMERICANA EL SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 137759 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 137759 | S | 80 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:AVENIDA PANAMERICA PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y AVENIDA DEL RIO, OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN AVENIDA PANAMERICANA INICIANDO EN CALLE EZEQU, lon:-100.11929537, lat:20.47948241}} | 2022-07-29 | 2022-10-16 | 2746936.03 | 2746936.03 | 2746936.03 | 2746936.03 | 2746936.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-03-0-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2746936.03, importe_modificado:2746936.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2150931/proyecto_INICIO, 2150931/proyecto_FIN, 2150931/proyecto_PROCESO, 2150931/proyecto_FIN, 2150931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402150932 | Proyecto de inversión | 283509.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283509.32, modificado:283509.32}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL DEVISADERO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 137760 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 137760 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.57, meta_modificada:124.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:142, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535 EL DEVISADERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SAN JO, lon:-99.445917, lat:20.9134}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 283509.32 | 283509.32 | 283509.32 | 283509.32 | 283509.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-35, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:283509.32, importe_modificado:283509.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.57}} | {2150932/proyecto_FIN, 2150932/proyecto_INICIO, 2150932/proyecto_PROCESO, 2150932/proyecto_FIN, 2150932/proyecto_INICIO, 2150932/proyecto_PROCESO, 2150932/proyecto_FIN, 2150932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152867 | Proyecto de inversión | 84126.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EZEQUIEL MONTES QRO - 178423 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 178423 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS, 76694 LAS ROSAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL 126 A YEXTHO POR CARRETERA ESTATAL 126 A YEXTHO HIDALGO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERETE ANTES DE LLEGAR A HACIENDA N, lon:-99.75221168, lat:20.5647277}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2152867/proyecto_FIN, 2152867/proyecto_PROCESO, 2152867/proyecto_INICIO, 2152867/proyecto_FIN, 2152867/proyecto_INICIO, 2152867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402157060 | Proyecto de inversión | 109971.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.61, modificado:109971.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LOS RIOS - 225631 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225631 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UN RADIO DE 150 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.848552, lat:20.72133}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157060/proyecto_INICIO, 2157060/proyecto_FIN, 2157060/proyecto_PROCESO, 2157060/proyecto_FIN, 2157060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157068 | Proyecto de inversión | 189944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189944.66, modificado:189944.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L MESA DEL CASTILLO - 225655 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225655 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL CASTILLO LA FAJILLA, 76523 MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN RADIO DE 500 , lon:-99.640301, lat:20.895588}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | 189944.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-58, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:973558.49, importe_modificado:973494.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2157068/proyecto_PROCESO, 2157068/proyecto_FIN, 2157068/proyecto_INICIO, 2157068/proyecto_FIN, 2157068/proyecto_INICIO, 2157068/proyecto_PROCESO, 2157068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402150956 | Proyecto de inversión | 239774.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239774.03, modificado:239774.03}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 138345 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 138345 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:392, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS LOMAS, 76528 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOAQUÍN HASTA EL ENTRONQUE , lon:-99.62630928, lat:20.89992675}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 239774.03 | 239774.03 | 239774.03 | 239774.03 | 239774.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-27, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:239774.03, importe_modificado:239774.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2150956/proyecto_INICIO, 2150956/proyecto_PROCESO, 2150956/proyecto_FIN, 2150956/proyecto_INICIO, 2150956/proyecto_PROCESO, 2150956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152884 | Proyecto de inversión | 84126.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84126.79, modificado:84126.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL EZEQUIEL MONTES QRO - 178611 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 178611 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL BONDOTAL, 76676 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ Y , ENTRANDO A LA CALLE NORADINO RUBIO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POR CALLE , lon:-99.79143659, lat:20.5936474}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | 84126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2152884/proyecto_FIN, 2152884/proyecto_PROCESO, 2152884/proyecto_INICIO, 2152884/proyecto_PROCESO, 2152884/proyecto_FIN, 2152884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152887 | Proyecto de inversión | 502386.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502386.36, modificado:502386.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS RÍOS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 178646 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 178646 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.17, meta_modificada:659.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.848669, lat:20.720202}} | 2022-08-08 | 2022-10-14 | 502386.36 | 502386.36 | 502386.36 | 502386.36 | 502386.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-120, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:502386.36, importe_modificado:502386.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.17}} | {2152887/proyecto_PROCESO, 2152887/proyecto_FIN, 2152887/proyecto_INICIO, 2152887/proyecto_FIN, 2152887/proyecto_INICIO, 2152887/proyecto_PROCESO, 2152887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157071 | Proyecto de inversión | 219863.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219863.48, modificado:219863.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L SAN MARTIN FLORIDA - 225663 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225663 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN UN RADIO DE 500 M DEL AUDITORIO DE LA LO, lon:-99.823237, lat:20.755806}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219863.48 | 219863.48 | 219863.48 | 219863.48 | 219863.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-59, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1253364.11, importe_modificado:1253216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2157071/proyecto_FIN, 2157071/proyecto_INICIO, 2157071/proyecto_PROCESO, 2157071/proyecto_FIN, 2157071/proyecto_INICIO, 2157071/proyecto_PROCESO, 2157071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402160275 | Proyecto de inversión | 578112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578112.38, modificado:578112.38}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONACIANO TREJO EN BO LOS VELAZQUEZ EZEQUIEL MONTES QRO - 242628 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 242628 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.2, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DONACIANO TREJO BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE SILVESTRE MONTES DORANTES EN SALIDA A CADEREYTA ENTES DE LA SECUENDARIA GENERAL , lon:-99.89836961, lat:20.67466596}} | 2022-10-18 | 2022-11-27 | 578112.38 | 578112.38 | 578112.38 | 578112.38 | 578112.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-026, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:578112.38, importe_modificado:578112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.2}} | {2160275/proyecto_INICIO, 2160275/proyecto_PROCESO, 2160275/proyecto_FIN, 2160275/proyecto_PROCESO, 2160275/proyecto_FIN, 2160275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402150988 | Proyecto de inversión | 197593.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197593.03, modificado:197593.03}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 138937 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 138937 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CARBONERA, 76528 LA CARBONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOAQUIN DESPUES TOMAS, lon:-99.561983, lat:20.8792}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 197593.03 | 197593.03 | 197593.03 | 197593.03 | 197593.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-66, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:197593.03, importe_modificado:197593.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2150988/proyecto_PROCESO, 2150988/proyecto_FIN, 2150988/proyecto_INICIO, 2150988/proyecto_FIN, 2150988/proyecto_INICIO, 2150988/proyecto_FIN, 2150988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402151000 | Proyecto de inversión | 153924.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153924.74, modificado:153924.74}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL ARBOLITO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 139605 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 139605 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL ARBOLITO, 76546 EL ARBOLITO 2, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA DE MONTES TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA A , lon:-99.527867, lat:20.682533}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 153924.74 | 153924.74 | 153924.74 | 153924.74 | 153924.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-67, contratista:CARLOS ERREGUIN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:153924.74, importe_modificado:153924.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2151000/proyecto_INICIO, 2151000/proyecto_PROCESO, 2151000/proyecto_FIN, 2151000/proyecto_PROCESO, 2151000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157109 | Proyecto de inversión | 549618.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549618.95, modificado:549618.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L EL PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 225800 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225800 | S | 51 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO MARQUEZ Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PUERTO TAMPICO EN UN RADIO DE 450 M DEL PREESCOLAR N, lon:-99.835284, lat:20.70122}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-30, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1099238.53, importe_modificado:1099237.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2157109/proyecto_INICIO, 2157109/proyecto_PROCESO, 2157109/proyecto_FIN, 2157109/proyecto_INICIO, 2157109/proyecto_PROCESO, 2157109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157126 | Proyecto de inversión | 549618.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549618.95, modificado:549618.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LOS VAZQUEZ - 225866 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225866 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PEÑUELA Y CALLE FRESNO, CALLE JUAN CABALLERO Y OSIO A UN RADIO DE 800 M DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.824775, lat:20.700145}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | 549618.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-30, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1099238.53, importe_modificado:1099237.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2157126/proyecto_INICIO, 2157126/proyecto_PROCESO, 2157126/proyecto_FIN, 2157126/proyecto_INICIO, 2157126/proyecto_FIN, 2157126/proyecto_PROCESO, 2157126/proyecto_FIN, 2157126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149816 | Proyecto de inversión | 2164326.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164326.9, modificado:2163060.41}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TRAMO MACONDO EN COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 114038 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 114038 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA Y CALLE SALVADOR MICHAUS, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EZEQUIEL MONTES ENTRE LAS CALL, lon:-99.89107049, lat:20.52673756}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 2163060.41 | 2163060.41 | 2163060.41 | 2163060.41 | 2163060.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.IR.2022.07, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2164326.9, importe_modificado:2163060.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2149816/proyecto_PROCESO, 2149816/proyecto_FIN, 2149816/proyecto_INICIO, 2149816/proyecto_FIN, 2149816/proyecto_INICIO, 2149816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402151023 | Proyecto de inversión | 539949.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539949.12, modificado:539949.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN CAMINO SAN JAVIER A LOS AMOLITOS 1ER ETAPA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 140012 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 140012 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.73, meta_modificada:563.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS AMOLITOS, 76530 LOS AMOLITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON SAN JAVIER DESPUES EL ENTRONQUE A LOS A, lon:-99.699663, lat:20.747274}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 539949.12 | 539949.12 | 539949.12 | 539949.12 | 539949.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-43, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:539949.12, importe_modificado:539949.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.73}} | {2151023/proyecto_PROCESO, 2151023/proyecto_FIN, 2151023/proyecto_PROCESO, 2151023/proyecto_INICIO, 2151023/proyecto_PROCESO, 2151023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152985 | Proyecto de inversión | 243433.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243433.82, modificado:243433.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 180712 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 180712 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JAVIER, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 15 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-99.71725141, lat:20.75218058}} | 2022-08-10 | 2022-11-27 | 243433.82 | 243433.82 | 243433.82 | 243433.82 | 243433.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-132, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:243579.15, importe_modificado:243433.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2152985/proyecto_INICIO, 2152985/proyecto_PROCESO, 2152985/proyecto_FIN, 2152985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157143 | Proyecto de inversión | 659555.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659555.09, modificado:659555.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LA MAGDALENA - 225969 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225969 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ALCANFORES, CALLE EL ROBLE A UN RADIO DE 700 M DE PUNTO CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.830331, lat:20.682369}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 659555.09 | 659555.09 | 659555.09 | 659555.09 | 659555.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-33, contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1099607.28, importe_modificado:1098833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2157143/proyecto_INICIO, 2157143/proyecto_PROCESO, 2157143/proyecto_FIN, 2157143/proyecto_PROCESO, 2157143/proyecto_FIN, 2157143/proyecto_INICIO, 2157143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402159852 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO ASENTAMIENTO VILLA PROGRESO - 240316 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 240316 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:RANCHERIA VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CAMINO VILLA PROGRESO A CARRETERA ESTATAL 126 Y , ES UN PROYECTO DE DIFICIL IDENTIFICACION SALIENDO DE VILLA PROGRESO PASANDO LOS RAMIREZ ANTES , lon:-99.8097442, lat:20.62059255}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159852/proyecto_INICIO, 2159852/proyecto_PROCESO, 2159852/proyecto_FIN, 2159852/proyecto_INICIO, 2159852/proyecto_FIN, 2159852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402159861 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO AGEB CIENTO SETENTA Y TRES - 240375 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 240375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN DIRECCION A SALIDA EL CIERVO ANTES DE EL RANCHO DE, lon:-99.85487974, lat:20.63159892}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159861/proyecto_PROCESO, 2159861/proyecto_FIN, 2159861/proyecto_INICIO, 2159861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402159870 | Proyecto de inversión | 137225.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137225.81, modificado:137225.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ASENTAMIENTO EZEQUIEL MONTES QRO - 240466 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 240466 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCEBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE JOSE DORANTES MONTES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS CON, lon:-99.90292668, lat:20.67865346}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | 137225.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2159870/proyecto_INICIO, 2159870/proyecto_PROCESO, 2159870/proyecto_FIN, 2159870/proyecto_INICIO, 2159870/proyecto_PROCESO, 2159870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402160314 | Proyecto de inversión | 34488.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34488.56, modificado:34488.56}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE CENTENARIOS EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATITO - 242855 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 242855 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE CENTENARIO RANCHERIA GUANAJUATITO, 76677 GUANAJUATITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS MENDOZA Y CARRETERA VILLA PROGRESO- CADEREYTA, CALLE 29 DE SEPTIEMBRE POR LA CARRETERA VILLA PROGRESO A CADEREYTA CON RUMBOA, lon:-99.82387052, lat:20.65089937}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 34488.56 | 34488.56 | 34488.56 | 34488.56 | 34488.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2160314/proyecto_FIN, 2160314/proyecto_INICIO, 2160314/proyecto_PROCESO, 2160314/proyecto_INICIO, 2160314/proyecto_FIN, 2160314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402154784 | Proyecto de inversión | 107488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107488.73, modificado:107488.73}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL PINALITO - 213844 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 213844 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:135, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL PINALITO, 76534 EL PINALITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A 500 METROS A LA REDONDO DE LA C, lon:-99.579486, lat:20.796351}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 107488.73 | 107488.73 | 107488.73 | 107488.73 | 107488.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-70, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:397708.31, importe_modificado:397708.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2154784/proyecto_INICIO, 2154784/proyecto_FIN, 2154784/proyecto_PROCESO, 2154784/proyecto_FIN, 2154784/proyecto_INICIO, 2154784/proyecto_PROCESO, 2154784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402155674 | Proyecto de inversión | 49749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49749.96, modificado:49749.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CALENTADORES SOLARES EN LA MESETA - 218052 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 218052 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE DIAMANTE, CALLE JADE EN UN RADIO DE 200 METROS DEL CENTRO DE LA MESETA, lon:-99.806969, lat:20.684016}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2155674/proyecto_FIN, 2155674/proyecto_INICIO, 2155674/proyecto_FIN, 2155674/proyecto_PROCESO, 2155674/proyecto_FIN, 2155674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402156390 | Proyecto de inversión | 1139684.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139684.12, modificado:1139684.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO RANCHO DE GUADALUPE - 222076 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 222076 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.3, meta_modificada:1328.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE, 76510 RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 350 M DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADA, lon:-99.793436, lat:20.754641}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 1139684.12 | 1139684.12 | 1139684.12 | 1139684.12 | 1139684.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-101, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1139684.12, importe_modificado:1139684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.3}} | {2156390/proyecto_INICIO, 2156390/proyecto_FIN, 2156390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402159886 | Proyecto de inversión | 68612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68612.9, modificado:68612.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATITO EZEQUIEL MONTES QRO - 240544 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 240544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:RANCHERIA GUANAJUATITO, 76676 GUANAJUATITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE LOS MENDOZA, CALLE EL CANTO DEL CENZONTLE POR CARRETERA VILLA PROGRESO A CADEREYTA SALIENDO EN APROX 2 KILOMETROS PASANDO LA C, lon:-99.82172852, lat:20.65344493}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | 68612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADE-2022-0021, contratista:CONTRU-CAMPO EM, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:1665204.86, importe_modificado:1665204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2159886/proyecto_PROCESO, 2159886/proyecto_FIN, 2159886/proyecto_PROCESO, 2159886/proyecto_INICIO, 2159886/proyecto_PROCESO, 2159886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153870 | Proyecto de inversión | 575222.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575222.8, modificado:575222.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN CADEREYTA DE MONTES. - 200044 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 200044 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.89, meta_modificada:814.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76526 LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE POR LA ESCUELA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA, lon:-99.793863, lat:20.856557}} | 2022-08-08 | 2022-10-19 | 575222.8 | 575222.8 | 575222.8 | 575222.8 | 575222.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-129, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:575222.81, importe_modificado:575222.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.89}} | {2153870/proyecto_INICIO, 2153870/proyecto_PROCESO, 2153870/proyecto_FIN, 2153870/proyecto_PROCESO, 2153870/proyecto_FIN, 2153870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402189813 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN BUENOS AIRES EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 366699 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 366699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO AMEALCO - SAN ILDEFONSO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO BUENOS AIRES EL APARTADERO, 76897 BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS Y CAMINO EMPEDRAD, lon:-100.05609738, lat:20.15267898}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2189813/proyecto_FIN, 2189813/proyecto_PROCESO, 2189813/proyecto_FIN, 2189813/proyecto_INICIO, 2189813/proyecto_FIN, 2189813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180980 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BARRIO DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO BARRIO DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - 339501 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339501 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ANTIGUAS A SAN MIGUEL - CORTINAS DE LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO E, lon:-100.12233226, lat:20.10668849}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2180980/proyecto_INICIO, 2180980/proyecto_PROCESO, 2180980/proyecto_FIN, 2180980/proyecto_INICIO, 2180980/proyecto_PROCESO, 2180980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180989 | Proyecto de inversión | 207139.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207139.42, modificado:208123.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION 2DA. ETAPA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE. - 339529 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339529 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 1917 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CAMINO LA TORRE-LOMA LINDA, A 100 MTS DE LA EXHACIEDA SAN NICOLAS DE LA TORRE, lon:-100.10221965, lat:20.07660691}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 208123 | 208123 | 208123 | 208123 | 208123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.353.INTERESES FISM.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:208123.0, importe_modificado:208123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2180989/proyecto_INICIO, 2180989/proyecto_PROCESO, 2180989/proyecto_FIN, 2180989/proyecto_PROCESO, 2180989/proyecto_FIN, 2180989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180998 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD BORDOS CUATES ASENTAMIENTO BORDOS CUATES - 339556 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339556 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BORDOS CUATES - LA PALIZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA BORDOS CUATES A HACIENDA BLANCA LOS SITIOS DEL, lon:-100.10895871, lat:20.24264627}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2180998/proyecto_INICIO, 2180998/proyecto_PROCESO, 2180998/proyecto_INICIO, 2180998/proyecto_PROCESO, 2180998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se repiten fotografías de la etapa de término, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402181002 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL BOTHE ASENTAMIENTO EL BOTHE - 339604 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORRES - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA NOPALERA Y CARRETERA ESTATAL 330, CAMINO SANTO NEGRO EL LA LOCALIDAD D, lon:-99.98963652, lat:20.16969849}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2181002/proyecto_INICIO, 2181002/proyecto_PROCESO, 2181002/proyecto_FIN, 2181002/proyecto_INICIO, 2181002/proyecto_PROCESO, 2181002/proyecto_FIN, 2181002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181007 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1800883.53}} | REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS - 339614 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339614 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16200.0, meta_modificada:16200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 76850 TRAMO AMELCO DE BONFIL - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 27 + 80 PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD RAFAEL CAMACHO GUZMAN Y CALLE CALL, lon:-100.13851532, lat:20.19559674}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1800883.53 | 1800883.53 | 1800883.53 | 1800883.53 | 1800883.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.345.INTERESES FISM.22, contratista:JOSE LUIS DURAN FAJARDO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1259662.33, importe_modificado:1800883.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16200.0}} | {2181007/proyecto_INICIO, 2181007/proyecto_PROCESO, 2181007/proyecto_FIN, 2181007/proyecto_PROCESO, 2181007/proyecto_FIN, 2181007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181015 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:85930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO - 339628 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339628 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE LA LOMITA PUEBLO EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE LOS PINOS Y CALLE CORREGIDORA, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 250 METROS DE LA EMPEDRADO DE ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y 100 ME, lon:-100.13512986, lat:20.28409755}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2181015/proyecto_INICIO, 2181015/proyecto_PROCESO, 2181015/proyecto_FIN, 2181015/proyecto_PROCESO, 2181015/proyecto_FIN, 2181015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181021 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ATORON ASENTAMIENTO EL ATORON - 339640 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339640 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL ATORON - CARRETERA A LA MURALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA CLINICA Y CARRETERA A LA MURALLA, CAMINO EMPÉDRADO A SAN, lon:-100.04169963, lat:20.1901343}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2181021/proyecto_FIN, 2181021/proyecto_INICIO, 2181021/proyecto_PROCESO, 2181021/proyecto_FIN, 2181021/proyecto_INICIO, 2181021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402188300 | Proyecto de inversión | 10440.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.52, modificado:10440.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 362383 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 362383 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.51, meta_modificada:30.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS ABAJO DE LA CLINICA, lon:-100.15933412, lat:20.29194577}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 10440.52 | 10440.52 | 10440.52 | 10440.52 | 10440.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.51}} | {2188300/proyecto_PROCESO, 2188300/proyecto_INICIO, 2188300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402196364 | Proyecto de inversión | 5065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5065000.0, modificado:5063598.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 385735 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385735 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 20 DE NOVIEMBRE 21 DE MARZO Y CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LA FUENTE, 76786 LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE, lon:-100.02637444, lat:20.5486654}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 5063598.36 | 5063598.36 | 5063598.36 | 5063598.36 | 5063598.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.IR.2022.01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIAS FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:5063598.36, importe_modificado:5063598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {2196364/proyecto_PROCESO, 2196364/proyecto_INICIO, 2196364/proyecto_FIN, 2196364/proyecto_PROCESO, 2196364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con lo mencionado en el mismo., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402188861 | Proyecto de inversión | 244426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:205310.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39116.5, modificado:244426.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA LA MESETA - 363884 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 363884 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.2, meta_modificada:229.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE OPALO, CALLE TURQUESA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.808881, lat:20.685853}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 244426.6 | 244426.6 | 244426.6 | 244426.6 | 244426.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-138, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:244426.6, importe_modificado:244426.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.2}} | {2188861/proyecto_INICIO, 2188861/proyecto_PROCESO, 2188861/proyecto_FIN, 2188861/proyecto_INICIO, 2188861/proyecto_PROCESO, 2188861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402186768 | Proyecto de inversión | 741564.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741564.58, modificado:692892.24}} | EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO 2DO. - 357453 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 357453 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.82, meta_modificada:617.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A AGOSTADERO Y PASAJE CAPILLA DE LA VIGEN DEL CARMEN, EL ACCESO ES POR LA CARRETERA DE, lon:-100.04977743, lat:20.0453551}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 692892.24 | 692892.24 | 692892.24 | 692892.24 | 692892.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.289.FISMDF.22, contratista:ADAN MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692892.24, importe_modificado:692892.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.82}} | {2186768/proyecto_INICIO, 2186768/proyecto_PROCESO, 2186768/proyecto_FIN, 2186768/proyecto_PROCESO, 2186768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402195961 | Proyecto de inversión | 758302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758302.93, modificado:756300.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATEROS, COLONIA CENTENARIO EN TEQUISQUIAPAN, QRO. - 384458 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384458 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATEROS COLONIA EL CENTENARIO, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMPESINOS DE AMERICA Y CALLE LAS TORRES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PLATEROS ENTRE LAS CALLES CAMPE, lon:-99.91193157, lat:20.52027132}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 756300.2 | 756300.2 | 756300.2 | 756300.2 | 756300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.26, contratista:ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:756300.2, importe_modificado:756300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2195961/proyecto_PROCESO, 2195961/proyecto_INICIO, 2195961/proyecto_PROCESO, 2195961/proyecto_INICIO, 2195961/proyecto_FIN, 2195961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402181445 | Proyecto de inversión | 85930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85930.0, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN JUAN DEHEDO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEHEDO - 340898 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340898 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO AMEALCO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CHITEJE DE LA CRUZ Y CAMINO SANTUARIO, LOS SITIOS DEL PROYECTO S, lon:-100.164162, lat:20.178948}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2181445/proyecto_INICIO, 2181445/proyecto_PROCESO, 2181445/proyecto_FIN, 2181445/proyecto_INICIO, 2181445/proyecto_PROCESO, 2181445/proyecto_FIN, 2181445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173456 | Proyecto de inversión | 599695.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599695.81, modificado:599695.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. - 310859 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 310859 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA , lon:-99.48525534, lat:21.14043828}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 599695.81 | 599695.81 | 599695.81 | 599695.81 | 599695.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-019-2022, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599695.81, importe_modificado:599695.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2173456/proyecto_INICIO, 2173456/proyecto_PROCESO, 2173456/proyecto_INICIO, 2173456/proyecto_FIN, 2173456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar momentos contables, se identifica diferencia, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar momentos contables, se identifica diferencia, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar momentos contables, se identifica diferencia, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar momentos contables, se identifica diferencia, trimestre:5.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402194178 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | OBRA DE PROTECCION SOBRE BANQUETA , SEGUNDA ETAPA, SALITRERA, COLON ,QRO - 379187 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 379187 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA Y , LA OBRA SE REALIZARA AFUERA DE LA , lon:-100.06066098, lat:20.85713257}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.028.42/2022, contratista:CONSTRUCTORA GEROBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:194998.8, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2194178/proyecto_INICIO, 2194178/proyecto_PROCESO, 2194178/proyecto_FIN, 2194178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:El nombre del contratista no coincide entre el contrato y el acta de entrega. Se señala "Sin Anticipo", y en el contrato si se señala anticipo., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402188915 | Proyecto de inversión | 165119.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:125880.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39239.22, modificado:165119.5}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO VILLA 2DA ETAPA ZITUNI - 364074 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 364074 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.01, meta_modificada:185.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR RUBEN DARIO DE, lon:-99.831292, lat:20.711928}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 165119.5 | 165119.5 | 165119.5 | 165119.5 | 165119.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-139, contratista:ANTONINO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:165119.5, importe_modificado:165119.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.01}} | {2188915/proyecto_INICIO, 2188915/proyecto_FIN, 2188915/proyecto_PROCESO, 2188915/proyecto_FIN, 2188915/proyecto_INICIO, 2188915/proyecto_PROCESO, 2188915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402188331 | Proyecto de inversión | 5748.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5748.96, modificado:5748.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 362437 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 362437 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE A LA CANCHAS DE BASQUET BOL, lon:-100.06844278, lat:20.10518782}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 5748.96 | 5748.96 | 5748.96 | 5748.96 | 5748.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2188331/proyecto_INICIO, 2188331/proyecto_FIN, 2188331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402190560 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 368937 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 368937 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA MANZANA - A LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHO LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL CAPULIN Y CAMINO A LA MANZANA, EL SITIO DEL PRIYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-100.03280659, lat:20.10441948}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2190560/proyecto_INICIO, 2190560/proyecto_PROCESO, 2190560/proyecto_FIN, 2190560/proyecto_PROCESO, 2190560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180957 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD CHITEJE DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CHITEJE DE LA CRUZ - 339463 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - CHITEJE DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 250 PUEBLO CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA PRIMARIA Y CAMINO A LOS ARENALES, LOS , lon:-100.1544261, lat:20.1528305}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2180957/proyecto_PROCESO, 2180957/proyecto_INICIO, 2180957/proyecto_FIN, 2180957/proyecto_PROCESO, 2180957/proyecto_FIN, 2180957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180960 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC ASENTAMIENTO EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. - 339469 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC - EL PUEBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 RANCHERIA EL PUEBLITO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y, lon:-100.13026817, lat:20.12659513}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2180960/proyecto_INICIO, 2180960/proyecto_PROCESO, 2180960/proyecto_FIN, 2180960/proyecto_PROCESO, 2180960/proyecto_FIN, 2180960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180967 | Proyecto de inversión | 176881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176881.3, modificado:176881.3}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS HACIA LA PRESA DEL XOTHE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. - 339479 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339479 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A PRESA DE XOTHE RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIOLETA, SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KM DE LA PRIMA, lon:-100.03803193, lat:20.05614468}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 176881.3 | 176881.3 | 176881.3 | 176881.3 | 176881.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.355.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:176881.3, importe_modificado:176881.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2180967/proyecto_INICIO, 2180967/proyecto_PROCESO, 2180967/proyecto_FIN, 2180967/proyecto_PROCESO, 2180967/proyecto_FIN, 2180967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175986 | Proyecto de inversión | 229015.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229015.71, modificado:228792.99}} | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS. - 322395 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322395 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-99.43064648, lat:21.12963756}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 228792.99 | 228792.99 | 228792.99 | 228792.99 | 228792.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:185724.57, importe_modificado:185724.57}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:43068.42, importe_modificado:43068.42}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2175986/proyecto_INICIO, 2175986/proyecto_PROCESO, 2175986/proyecto_FIN, 2175986/proyecto_PROCESO, 2175986/proyecto_FIN, 2175986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175997 | Proyecto de inversión | 290024.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290024.72, modificado:289925.77}} | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO. - 322448 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322448 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:RANCHERIA CARRIZALITO, 76358 CARRIZALITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 RIO VERDE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN A RÍO VERDE E, lon:-99.39358782, lat:21.3358393}} | 2022-05-27 | 2022-09-30 | 289925.77 | 289925.77 | 289925.77 | 289925.77 | 289925.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:192671.78, importe_modificado:192671.78}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:46241.97, importe_modificado:46241.97}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:51012.02, importe_modificado:51012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2175997/proyecto_INICIO, 2175997/proyecto_PROCESO, 2175997/proyecto_FIN, 2175997/proyecto_INICIO, 2175997/proyecto_PROCESO, 2175997/proyecto_FIN, 2175997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180469 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD ALAMEDA DEL RINCON ASENTAMIENTO ALAMEDA DEL RINCON. - 338073 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338073 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y CAMINO EMPEDRADO A LAGUNA DE SERVIN, BRECHA CAMINO ALAMEDA DEL RINCON A EL RINCON LOS SITIO, lon:-100.22179, lat:20.29076}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2180469/proyecto_FIN, 2180469/proyecto_INICIO, 2180469/proyecto_PROCESO, 2180469/proyecto_FIN, 2180469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181142 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA BEATA ASENTAMIENTO LA BEATA - 340082 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340082 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO LA BEATA - LAS CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A HUIMILPAN Y , CAMINO ENTRADA A LAS CABAÑAS EL SITIO SE UBICA A 20, lon:-100.23625264, lat:20.31493454}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181142/proyecto_INICIO, 2181142/proyecto_PROCESO, 2181142/proyecto_FIN, 2181142/proyecto_PROCESO, 2181142/proyecto_INICIO, 2181142/proyecto_PROCESO, 2181142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181149 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA CONCEPCION LA CONCHA ASENTAMIENTO LA CONCEPCION LA CONCHA - 340110 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340110 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCHA - EL LINDERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LA CONCEPCIÓN LA CONCHA, 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL LINDERO Y CAMINO A LA TORRE, EL SITIO DEL , lon:-100.13808945, lat:20.06614838}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181149/proyecto_INICIO, 2181149/proyecto_PROCESO, 2181149/proyecto_FIN, 2181149/proyecto_INICIO, 2181149/proyecto_PROCESO, 2181149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173246 | Proyecto de inversión | 1248532.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248532.29, modificado:1248532.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 309587 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 309587 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.48867962, lat:21.25174421}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 1248532.29 | 1248532.29 | 1248532.29 | 1248532.29 | 1248532.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-017-2022, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:1248532.29, importe_modificado:1248532.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2173246/proyecto_INICIO, 2173246/proyecto_PROCESO, 2173246/proyecto_FIN, 2173246/proyecto_PROCESO, 2173246/proyecto_FIN, 2173246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181163 | Proyecto de inversión | 5444.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5444.99, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 340152 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL BORDO RUMBO HACIENDA BLANCA, lon:-100.10890565, lat:20.24261642}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2181163/proyecto_PROCESO, 2181163/proyecto_INICIO, 2181163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181164 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 340157 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340157 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMER CASA PEGADA A LA TIENDA EL SIETE EMPEZANDO LA BAJADA DE LA TIENDA DE LA PALOMA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-100.06836895, lat:20.15514089}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2181164/proyecto_PROCESO, 2181164/proyecto_INICIO, 2181164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181167 | Proyecto de inversión | 64447.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64447.5, modificado:64447.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 340166 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340166 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEHEDO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOS INVERNADEROS Y CAMINO EMPEDRADO AL EJIDO SAN JUAN DEHEDO, LOS SIT, lon:-100.19126554, lat:20.17075165}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | 64447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2181167/proyecto_INICIO, 2181167/proyecto_FIN, 2181167/proyecto_PROCESO, 2181167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181168 | Proyecto de inversión | 10889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10889.99, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 340168 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340168 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA A 100 METROS CERCA DEL PREESCOLAR POR LA PRIMER ENTRADA, lon:-100.03307119, lat:20.18270369}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2181168/proyecto_INICIO, 2181168/proyecto_PROCESO, 2181168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181172 | Proyecto de inversión | 27224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27224.97, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 340175 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340175 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA PRIMER ENTRADA DE TERRASERIA A MANO IZQUIERDA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL A LADO DE LA PRIMER TIENDA ENFRENTE DE LA PRIMARIA A 1, lon:-100.13356859, lat:20.09916839}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2181172/proyecto_PROCESO, 2181172/proyecto_INICIO, 2181172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181182 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD XAJAY ASENTAMIENTO XAJAY - 340191 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340191 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO MUSEO DEL ARTESANO - XAJAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO XAJAY Y , CAMINO TENASDA LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN EN LA ZONA DE XAJAY N, lon:-99.9614207, lat:20.12103827}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2181182/proyecto_PROCESO, 2181182/proyecto_FIN, 2181182/proyecto_PROCESO, 2181182/proyecto_FIN, 2181182/proyecto_INICIO, 2181182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181188 | Proyecto de inversión | 10889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10889.99, modificado:10891.49}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 340198 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340198 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DELSANTUARIO A 100 METROS DEL PREESCOLAR, lon:-100.2023752, lat:20.13560561}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10891.49 | 10891.49 | 10891.49 | 10891.49 | 10891.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2181188/proyecto_PROCESO, 2181188/proyecto_INICIO, 2181188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181189 | Proyecto de inversión | 5444.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5444.99, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 340203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340203 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA PRIMER TIENDA A MANO IZQUIERDA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-100.20105095, lat:20.31866255}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2181189/proyecto_PROCESO, 2181189/proyecto_INICIO, 2181189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180662 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 338642 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338642 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA A 200 METROS, lon:-100.13400266, lat:20.10052692}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2180662/proyecto_INICIO, 2180662/proyecto_PROCESO, 2180662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180675 | Proyecto de inversión | 41580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41580.0, modificado:41579.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDEFONSO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 338667 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338667 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CLINICA 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ATRAS DE LA PRIMARIA 3 DE LAS CASA ESTAN UBICADA, lon:-99.96410967, lat:20.16892042}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 41579.84 | 41579.84 | 41579.84 | 41579.84 | 41579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2180675/proyecto_PROCESO, 2180675/proyecto_INICIO, 2180675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180691 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338707 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338707 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CAPILLA A 100 METROS HACIA ARRIBA, lon:-100.20684646, lat:20.2603992}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2180691/proyecto_INICIO, 2180691/proyecto_FIN, 2180691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180708 | Proyecto de inversión | 324847.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324847.34, modificado:324847.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDEFONSO . AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338753 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338753 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA CURBA QUE ESTA EN LA CANCHA 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ENFRENTE DEL PREESCOLAR CAMINO Q, lon:-99.96338815, lat:20.17302931}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | 324847.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2180708/proyecto_INICIO, 2180708/proyecto_PROCESO, 2180708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180751 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338914 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338914 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMER TIENDA EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA COUNIDAD EN UN PORTON BLANCO, lon:-100.22990898, lat:20.29880626}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2180751/proyecto_INICIO, 2180751/proyecto_FIN, 2180751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180763 | Proyecto de inversión | 194908.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194908.41, modificado:194908.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338932 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338932 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN ENFRENTE DE LA CLINICA PASANDO LA CANCHA DE FUTBOL EN LA PRIMER TIENDA A 100 METROS, lon:-100.07829666, lat:20.1995247}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | 194908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2180763/proyecto_INICIO, 2180763/proyecto_FIN, 2180763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180774 | Proyecto de inversión | 259877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.88, modificado:259877.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS . AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338960 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338960 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA POR EL BORDO DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DE LA IGLESIA, A 100 METROS DEL INVERNADERO, lon:-99.99812899, lat:20.13163778}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | 259877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2180774/proyecto_INICIO, 2180774/proyecto_FIN, 2180774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173646 | Proyecto de inversión | 797891.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797891.89, modificado:797891.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO. - 311760 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311760 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA DESVIACIÓN A OJO DE AGUA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C, lon:-99.29868702, lat:21.24295789}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 797891.89 | 797891.89 | 797891.89 | 797891.89 | 797891.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-004-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:797891.89, importe_modificado:797891.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2173646/proyecto_PROCESO, 2173646/proyecto_INICIO, 2173646/proyecto_FIN, 2173646/proyecto_INICIO, 2173646/proyecto_PROCESO, 2173646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173659 | Proyecto de inversión | 598572.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598572.75, modificado:598572.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 311829 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311829 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA F, lon:-99.40001495, lat:21.26635413}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 598572.75 | 598572.75 | 598572.75 | 598572.75 | 598572.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-005-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:598572.75, importe_modificado:598572.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173659/proyecto_INICIO, 2173659/proyecto_PROCESO, 2173659/proyecto_FIN, 2173659/proyecto_INICIO, 2173659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173668 | Proyecto de inversión | 599987.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599987.3, modificado:599987.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. - 311887 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CARRETERA ESTATAL 194 ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO PARTIENDO D, lon:-99.160369, lat:21.5863}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 599987.3 | 599987.3 | 599987.3 | 599987.3 | 599987.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-023-2022, contratista:ENRIQUE MONTOYA MORADO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599987.3, importe_modificado:599987.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173668/proyecto_PROCESO, 2173668/proyecto_FIN, 2173668/proyecto_INICIO, 2173668/proyecto_PROCESO, 2173668/proyecto_INICIO, 2173668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180783 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETI . AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338978 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338978 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE CHAMPIMEX EN LA PRMER ENTRADA A MANO IZQUIERDA POR LA PLAZA HACIA ABAJO 100 METROS, lon:-100.11807155, lat:20.21654943}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2180783/proyecto_INICIO, 2180783/proyecto_PROCESO, 2180783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180787 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL ASERRIN ASENTAMIENTO EL ASERRIN - 338985 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338985 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A HUIMILPAN Y CAMINO AL MANANTIAL, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 200 , lon:-100.2218259, lat:20.30241111}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2180787/proyecto_INICIO, 2180787/proyecto_PROCESO, 2180787/proyecto_INICIO, 2180787/proyecto_FIN, 2180787/proyecto_PROCESO, 2180787/proyecto_FIN, 2180787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173676 | Proyecto de inversión | 599240.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599240.84, modificado:599240.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA. - 311914 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311914 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO A M, lon:-99.34929874, lat:21.38190176}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 599240.84 | 599240.84 | 599240.84 | 599240.84 | 599240.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-006-2022, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599240.84, importe_modificado:599240.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173676/proyecto_INICIO, 2173676/proyecto_PROCESO, 2173676/proyecto_INICIO, 2173676/proyecto_FIN, 2173676/proyecto_PROCESO, 2173676/proyecto_FIN, 2173676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173685 | Proyecto de inversión | 599893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599893.16, modificado:599893.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 311948 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311948 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:PUERTO EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL MUNICI, lon:-99.49905841, lat:21.22152199}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 599893.16 | 599893.16 | 599893.16 | 599893.16 | 599893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-012-2022, contratista:ROCIO MONTOYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599893.16, importe_modificado:599893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173685/proyecto_INICIO, 2173685/proyecto_PROCESO, 2173685/proyecto_FIN, 2173685/proyecto_PROCESO, 2173685/proyecto_FIN, 2173685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180811 | Proyecto de inversión | 150377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.5, modificado:150377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO - 339037 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339037 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - ACULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO A , lon:-99.94352744, lat:20.13802188}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | 150377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2180811/proyecto_INICIO, 2180811/proyecto_PROCESO, 2180811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se visualiza misma foto en la etapa final que el proyecto 2180838, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402180822 | Proyecto de inversión | 171860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171860.0, modificado:171860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL RINCON DE SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO EL RINCON DE SAN ILDEFONSO - 339060 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339060 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN ILDEFONSO - LA PRESA KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO YOSPI Y CARRETERA LA PRESA, LOS SIT, lon:-99.96277929, lat:20.17302931}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | 171860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2180822/proyecto_FIN, 2180822/proyecto_INICIO, 2180822/proyecto_PROCESO, 2180822/proyecto_INICIO, 2180822/proyecto_PROCESO, 2180822/proyecto_FIN, 2180822/proyecto_INICIO, 2180822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180848 | Proyecto de inversión | 214825 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214825.0, modificado:214825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 339122 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339122 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE AHUEHUETES PUEBLO SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PABLO A TENASDA Y CAMINO CAMINO A TENASDA, CAMINO A LAS CABAÑAS LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DE DISTANCIA DE , lon:-99.97768847, lat:20.0876146}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 214825 | 214825 | 214825 | 214825 | 214825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2180848/proyecto_INICIO, 2180848/proyecto_PROCESO, 2180848/proyecto_FIN, 2180848/proyecto_INICIO, 2180848/proyecto_PROCESO, 2180848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175852 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ. - 321731 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 321731 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOMAS DE JUÁREZ, 76353 LOMAS DE JUÁREZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO LA POLVAREDA A LOMA DE JUÁREZ, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.3184, lat:21.2763}} | 2022-05-04 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2175852/proyecto_INICIO, 2175852/proyecto_PROCESO, 2175852/proyecto_FIN, 2175852/proyecto_PROCESO, 2175852/proyecto_FIN, 2175852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402180858 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD YOSPHI ASENTAMIENTO YOSPHI. - 339137 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339137 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON SAN ILDEFONSO - YOSPHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE EL TEPOZAN, CALLE LOMA DE BUENA VISTA LOS SITIOS DEL PRO, lon:-99.95046384, lat:20.16728631}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2180858/proyecto_INICIO, 2180858/proyecto_PROCESO, 2180858/proyecto_INICIO, 2180858/proyecto_PROCESO, 2180858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Misma fotografia en eta final que el proyecto 2180838, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402175881 | Proyecto de inversión | 60785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60785.0, modificado:60785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA. - 321902 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 321902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:134, direccion:RANCHERIA MALILA, 76347 MALILA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA JALPAN A SABINO GRANDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.426619, lat:21.218988}} | 2022-05-04 | 2022-09-29 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:60785.0, importe_modificado:60785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2175881/proyecto_INICIO, 2175881/proyecto_PROCESO, 2175881/proyecto_FIN, 2175881/proyecto_PROCESO, 2175881/proyecto_FIN, 2175881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175897 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE. - 321978 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 321978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL FRAILE, 76355 EL FRAILE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 RIO VERDE Y CAMINO CAMINO AL FRAILE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO PARTIENDO DE LA CABERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA SE TOMA, lon:-99.511458, lat:21.257613}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175897/proyecto_INICIO, 2175897/proyecto_PROCESO, 2175897/proyecto_FIN, 2175897/proyecto_PROCESO, 2175897/proyecto_FIN, 2175897/proyecto_INICIO, 2175897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402185738 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REESTRUCTURACION DE VADO CON PASO PEATONAL EN CALLE ARROYITO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. - 354417 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 354417 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE ARROYITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS TONALLI Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ARROYITO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-100.11087564, lat:20.64678099}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.025.38/2022-PY059, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:217060.19, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2185738/proyecto_INICIO, 2185738/proyecto_FIN, 2185738/proyecto_PROCESO, 2185738/proyecto_FIN, 2185738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402175973 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 322352 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322352 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL ZAPOTE, CAMINO TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAL, lon:-99.496377, lat:21.216317}} | 2022-05-05 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2175973/proyecto_INICIO, 2175973/proyecto_PROCESO, 2175973/proyecto_FIN, 2175973/proyecto_PROCESO, 2175973/proyecto_FIN, 2175973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402185959 | Proyecto de inversión | 735018.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735018.48, modificado:735018.48}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE,COLON,QRO. - 355184 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 355184 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE VIOLETA RANCHERIA EL MEZOTE, 76283 EL MEZOTE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LILIS, CALLE AZALIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HORTENSIA JACARANDAS, JAZMIN Y CALLE VIOLETA DE LA LOCALIDAD DEL EL MEZOTE, lon:-100.15893259, lat:20.74824794}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 735018.48 | 735018.48 | 735018.48 | 735018.48 | 735018.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.022.02.36/2022, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:735018.48, importe_modificado:735018.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2185959/proyecto_INICIO, 2185959/proyecto_FIN, 2185959/proyecto_PROCESO, 2185959/proyecto_FIN, 2185959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el Anexo C se identifica como un proyecto de "Agua y saneamiento", lo cual no coincide con los datos del sistema., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402174653 | Proyecto de inversión | 486280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486280.0, modificado:486280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. - 316185 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316185 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CARRETERA CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA A VALLE VERDE A RANCH, lon:-99.1655, lat:21.5178}} | 2022-05-01 | 2022-09-29 | 486280 | 486280 | 486280 | 486280 | 486280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:486280.0, importe_modificado:486280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2174653/proyecto_INICIO, 2174653/proyecto_PROCESO, 2174653/proyecto_FIN, 2174653/proyecto_PROCESO, 2174653/proyecto_FIN, 2174653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174686 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO. - 316289 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316289 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA VALLE VERDE A EL POCITO, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPIO , lon:-99.20487021, lat:21.55916213}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174686/proyecto_PROCESO, 2174686/proyecto_FIN, 2174686/proyecto_PROCESO, 2174686/proyecto_INICIO, 2174686/proyecto_PROCESO, 2174686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174702 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA. - 316340 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA LA CERCADA, 76354 LA CERCADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 ZOYAPILCA A VALLE VERDE, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.1465996, lat:21.48910139}} | 2022-05-06 | 2022-09-29 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174702/proyecto_INICIO, 2174702/proyecto_PROCESO, 2174702/proyecto_FIN, 2174702/proyecto_PROCESO, 2174702/proyecto_FIN, 2174702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174708 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO. - 316350 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316350 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76354 EL SAUCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CARRETERA CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE J, lon:-99.156537, lat:21.572793}} | 2022-05-05 | 2022-09-29 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174708/proyecto_PROCESO, 2174708/proyecto_FIN, 2174708/proyecto_PROCESO, 2174708/proyecto_INICIO, 2174708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174713 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ. - 316369 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-99.35563, lat:21.36045}} | 2022-05-05 | 2022-09-29 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174713/proyecto_INICIO, 2174713/proyecto_PROCESO, 2174713/proyecto_INICIO, 2174713/proyecto_FIN, 2174713/proyecto_INICIO, 2174713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174719 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES. - 316408 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:233, direccion:RANCHERIA LAS NUEVAS FLORES, 76350 LAS NUEVAS FLORES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DE LA C, lon:-99.34089058, lat:21.41931053}} | 2022-04-29 | 2022-09-20 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174719/proyecto_INICIO, 2174719/proyecto_PROCESO, 2174719/proyecto_FIN, 2174719/proyecto_PROCESO, 2174719/proyecto_INICIO, 2174719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174720 | Proyecto de inversión | 60785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60785.0, modificado:60785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO. - 316412 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316412 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO AL FIN DEL LLANO, CAMINO TIERRAS AGRICOLAS Y PREDIOS DE AGOSTADEROS SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-99.34617, lat:21.245735}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:60785.0, importe_modificado:60785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174720/proyecto_PROCESO, 2174720/proyecto_FIN, 2174720/proyecto_INICIO, 2174720/proyecto_PROCESO, 2174720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174722 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 316415 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316415 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CARRETERA JALPAN SABINO CHICO, CAMINO CAMINO A LA CIENEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.399347, lat:21.267203}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2174722/proyecto_FIN, 2174722/proyecto_INICIO, 2174722/proyecto_FIN, 2174722/proyecto_PROCESO, 2174722/proyecto_FIN, 2174722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402179563 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 335430 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 335430 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA POR LA PRIMARIA, lon:-100.09027358, lat:20.11505507}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2179563/proyecto_INICIO, 2179563/proyecto_PROCESO, 2179563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174724 | Proyecto de inversión | 151962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151962.5, modificado:151962.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE. - 316418 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316418 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA SABINO GRANDE, 76353 SABINO GRANDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL JALPAN SABINO CHICO, TERRACERIA CAMINO ALIMÓN DE LA PEÑA SALIENDO DE L, lon:-99.39227898, lat:21.24078128}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 151962.5 | 151962.5 | 151962.5 | 151962.5 | 151962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:151962.5, importe_modificado:151962.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2174724/proyecto_INICIO, 2174724/proyecto_PROCESO, 2174724/proyecto_FIN, 2174724/proyecto_PROCESO, 2174724/proyecto_FIN, 2174724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402179577 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 335483 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 335483 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DESPUES DE LA ENTRADA A LA ESCUELA PRIMARIA A 120 METROS A MANO IZQUIERDA EN EL PRIMER POSTE D, lon:-100.20040818, lat:20.13752709}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2179577/proyecto_FIN, 2179577/proyecto_INICIO, 2179577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181892 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:257332.27}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL QRO. - 342469 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 342469 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA HACIA LA BOTIJA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 120, SE ACCEDE A ESTA UBICACIÓN POR EL CAMINO QUE ESTA FRENTE A LA UNIDAD DE, lon:-100.16817827, lat:20.19397455}} | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 257332.27 | 257332.27 | 257332.27 | 257332.27 | 257332.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.346.INTERESES FISM.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:257332.27, importe_modificado:257332.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2181892/proyecto_INICIO, 2181892/proyecto_PROCESO, 2181892/proyecto_FIN, 2181892/proyecto_PROCESO, 2181892/proyecto_FIN, 2181892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174786 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA. - 316561 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316561 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:RANCHERIA LIMÓN DE LA PEÑA, 76353 LIMÓN DE LA PEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y TERRACERIA CARRETERA JALPAN A SABINO GRANDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CA, lon:-99.3732025, lat:21.25979016}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2174786/proyecto_PROCESO, 2174786/proyecto_FIN, 2174786/proyecto_PROCESO, 2174786/proyecto_INICIO, 2174786/proyecto_PROCESO, 2174786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174798 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO. - 316598 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316598 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 76353 EL LIMONCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA CARRETERA LANDA DE MATAMOROS A SAUCILLO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABE, lon:-99.35783814, lat:21.25981919}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174798/proyecto_INICIO, 2174798/proyecto_PROCESO, 2174798/proyecto_FIN, 2174798/proyecto_PROCESO, 2174798/proyecto_FIN, 2174798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174820 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO. - 316686 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316686 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CAMINO CAMINO A LA POLVAREDA A LOMA DE JUAREZ, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE L, lon:-99.309925, lat:21.243953}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2174820/proyecto_INICIO, 2174820/proyecto_PROCESO, 2174820/proyecto_FIN, 2174820/proyecto_PROCESO, 2174820/proyecto_FIN, 2174820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173506 | Proyecto de inversión | 599751.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599751.4, modificado:599751.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, TANCOYOL. - 311089 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311089 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:56, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 76350 OJO DE AGUA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRET, lon:-99.31805552, lat:21.41220102}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 599751.4 | 599751.4 | 599751.4 | 599751.4 | 599751.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-002-2022, contratista:SAÚL MATA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599751.4, importe_modificado:599751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173506/proyecto_INICIO, 2173506/proyecto_PROCESO, 2173506/proyecto_FIN, 2173506/proyecto_INICIO, 2173506/proyecto_PROCESO, 2173506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181940 | Proyecto de inversión | 663584.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663584.57, modificado:663584.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL .QRO. - 342643 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 342643 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC Y CAMINO CAMINO HACIA SAN FELIPE, SE TRATA DE LA CALLE, lon:-100.10214951, lat:20.0766615}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 663584.57 | 663584.57 | 663584.57 | 663584.57 | 663584.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.297.FISMDF.22, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:663584.57, importe_modificado:663584.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2181940/proyecto_INICIO, 2181940/proyecto_PROCESO, 2181940/proyecto_FIN, 2181940/proyecto_INICIO, 2181940/proyecto_PROCESO, 2181940/proyecto_FIN, 2181940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402185134 | Proyecto de inversión | 215788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215788.21, modificado:215788.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA , COLON, QRO - 352170 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 352170 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE CANCHA 2 DE FUTBOL RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE A UN COSTADO DEL A CANCHA 2 DE FUTBOL ES LA UNICA REFERENCIA YA QUE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON, lon:-100.17388771, lat:20.8034214}} | 2022-06-06 | 2022-08-10 | 215788.21 | 215788.21 | 215788.21 | 215788.21 | 215788.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.002.02.2022, contratista:SINUE MUÑOZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:298457.88, importe_modificado:215788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2185134/proyecto_INICIO, 2185134/proyecto_PROCESO, 2185134/proyecto_FIN, 2185134/proyecto_PROCESO, 2185134/proyecto_FIN, 2185134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar fecha de firma del contrato, no coincide., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402173541 | Proyecto de inversión | 598756.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598756.86, modificado:598756.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS. - 311212 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311212 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 MOCTEZUMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A RINCÓN DE PITZQUINTLA Y CARRETERA CARRETERA PAVIMENTADA A MOHONERA DE GUDIÑO, LA OBRA SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-99.52526667, lat:21.16806843}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 598756.86 | 598756.86 | 598756.86 | 598756.86 | 598756.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-018-2022, contratista:SAUL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:598756.86, importe_modificado:598756.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2173541/proyecto_INICIO, 2173541/proyecto_PROCESO, 2173541/proyecto_FIN, 2173541/proyecto_PROCESO, 2173541/proyecto_FIN, 2173541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173564 | Proyecto de inversión | 648203.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648203.6, modificado:648203.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO. - 311320 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311320 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - MADROÑO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECO, lon:-99.47982991, lat:21.12947487}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 648203.6 | 648203.6 | 648203.6 | 648203.6 | 648203.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-003-2022, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:648203.6, importe_modificado:648203.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2173564/proyecto_PROCESO, 2173564/proyecto_FIN, 2173564/proyecto_INICIO, 2173564/proyecto_FIN, 2173564/proyecto_INICIO, 2173564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181190 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO - 340211 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340211 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA A TEMASCALCINGO BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL AGOSTADERO Y CALLE 25 DE JULIO, LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A, lon:-100.06195343, lat:20.05081648}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2181190/proyecto_INICIO, 2181190/proyecto_PROCESO, 2181190/proyecto_FIN, 2181190/proyecto_PROCESO, 2181190/proyecto_FIN, 2181190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181199 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEHETI - 340229 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340229 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA - LA PALIZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL DEHETI Y CAMINO LA PALIZADA, CARRETERA A SAN JUAN DEL , lon:-100.11292171, lat:20.22637536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181199/proyecto_INICIO, 2181199/proyecto_PROCESO, 2181199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se repite fotografía del desarrollo se repite e proyecto 2181209 , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402181204 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TENANGO - 340235 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340235 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ITHO - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LAS CABAÑAS Y CAMINO LA LADERA, LOS SITIOS DEL PROYECTO , lon:-100.08928134, lat:20.13730409}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2181204/proyecto_FIN, 2181204/proyecto_PROCESO, 2181204/proyecto_FIN, 2181204/proyecto_PROCESO, 2181204/proyecto_INICIO, 2181204/proyecto_PROCESO, 2181204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181993 | Proyecto de inversión | 21779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21779.97, modificado:21779.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 342820 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 342820 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A 100 METROS HACIA ABAJO DE LA MISELANEA PEREZ A 200 METROS DEL CHAMISAL DE LA IGL, lon:-100.07206902, lat:20.18361233}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2181993/proyecto_FIN, 2181993/proyecto_PROCESO, 2181993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175918 | Proyecto de inversión | 155261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155261.72, modificado:155261.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO. - 322065 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322065 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 RIO VERDE Y CAMINO CAMINO EL LINDERO A LA TINAJA, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO FEDERAL 69 JALPAN , lon:-99.518092, lat:21.282203}} | 2022-05-06 | 2022-09-29 | 155261.72 | 155261.72 | 155261.72 | 155261.72 | 155261.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:155261.72, importe_modificado:155261.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2175918/proyecto_INICIO, 2175918/proyecto_PROCESO, 2175918/proyecto_FIN, 2175918/proyecto_PROCESO, 2175918/proyecto_FIN, 2175918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175934 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA. - 322126 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:RANCHERIA CARRERA DE TANCÁMA, 76347 CARRERA DE TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A CARRERA DE TANCÁMA, TERRACERIA CAMINO A SAN VICENTE S, lon:-99.39112898, lat:21.1659993}} | 2022-05-04 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175934/proyecto_INICIO, 2175934/proyecto_PROCESO, 2175934/proyecto_FIN, 2175934/proyecto_PROCESO, 2175934/proyecto_FIN, 2175934/proyecto_INICIO, 2175934/proyecto_PROCESO, 2175934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181214 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO ASENTAMIENTO EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO - 340251 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340251 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA TORRE - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A , lon:-100.09650183, lat:20.05612967}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181214/proyecto_PROCESO, 2181214/proyecto_INICIO, 2181214/proyecto_FIN, 2181214/proyecto_INICIO, 2181214/proyecto_PROCESO, 2181214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181218 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD TENASDA BARRIO SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO TENASDA. - 340260 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340260 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO TENASDÁ BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE A LA PRESA, CAMINO A SAN PABLO EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 300 MET, lon:-99.96751874, lat:20.1116407}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181218/proyecto_PROCESO, 2181218/proyecto_INICIO, 2181218/proyecto_FIN, 2181218/proyecto_INICIO, 2181218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175942 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 322199 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322199 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 RIO VERDE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN A RÍO VERDE EN, lon:-99.502109, lat:21.277815}} | 2022-05-05 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175942/proyecto_INICIO, 2175942/proyecto_FIN, 2175942/proyecto_PROCESO, 2175942/proyecto_INICIO, 2175942/proyecto_PROCESO, 2175942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175950 | Proyecto de inversión | 60785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60785.0, modificado:60785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO. - 322237 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322237 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DEL RÍO, 76346 ACATITLÁN DEL RÍO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA DE GUDIÑO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SA, lon:-99.469302, lat:21.185466}} | 2022-05-05 | 2022-09-29 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:60785.0, importe_modificado:60785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2175950/proyecto_INICIO, 2175950/proyecto_PROCESO, 2175950/proyecto_FIN, 2175950/proyecto_PROCESO, 2175950/proyecto_FIN, 2175950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402182037 | Proyecto de inversión | 5444.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5444.99, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUA BUENA AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 342950 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 342950 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN M. TLAXCALTEPEC, 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-100.12437778, lat:20.13363901}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2182037/proyecto_PROCESO, 2182037/proyecto_INICIO, 2182037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402176015 | Proyecto de inversión | 114320.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114320.98, modificado:113521.86}} | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ. - 322521 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322521 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA LA VUELTA A TANCOYOL, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.34702444, lat:21.35295788}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 113521.86 | 113521.86 | 113521.86 | 113521.86 | 113521.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:95655.58, importe_modificado:95655.58}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:17866.28, importe_modificado:17866.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2176015/proyecto_INICIO, 2176015/proyecto_PROCESO, 2176015/proyecto_FIN, 2176015/proyecto_PROCESO, 2176015/proyecto_FIN, 2176015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181690 | Proyecto de inversión | 1342820.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342820.91, modificado:1342820.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA DEL CORRAL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 341726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 341726 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 330 AMEALCO A SAN ILDEFONSO TULTEPEC Y CAMINO CAMINO CAPILLA MESILLAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS AMEALCO DE BONFIL QRO, lon:-100.01981733, lat:20.15166232}} | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 1342820.91 | 1342820.91 | 1342820.91 | 1342820.91 | 1342820.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.169.FISMDF.22, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1342820.91, importe_modificado:1342820.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2181690/proyecto_INICIO, 2181690/proyecto_PROCESO, 2181690/proyecto_FIN, 2181690/proyecto_PROCESO, 2181690/proyecto_FIN, 2181690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174585 | Proyecto de inversión | 598896.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598896.46, modificado:598896.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO. - 315925 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 315925 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA TEOCHO, 76348 TEOCHO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA TEOCHO, CARRETERA FEDERAL 120 JALPANXILITLA DESVIACION EN ENTRONQUE PIEDRAS ANCHAS CAMINO A ACATITLAN, lon:-99.46782235, lat:21.17517842}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 598896.46 | 598896.46 | 598896.46 | 598896.46 | 598896.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-007-2022, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:598896.46, importe_modificado:598896.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2174585/proyecto_PROCESO, 2174585/proyecto_FIN, 2174585/proyecto_INICIO, 2174585/proyecto_PROCESO, 2174585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402179330 | Proyecto de inversión | 35851.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2569.32, modificado:2569.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33281.69, modificado:33281.69}} | REVESTIMIENTO DE CALLES A BASE DE TEPETATE PARA BENEFICIAR AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO - 334734 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 334734 | S | 680 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE 5 DE MAYO ORIENTE INTERIOR 4 PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE, CALLE DIAZ ORDAZ AL LLEGAR AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO SE, lon:-99.50878499, lat:21.31495256}} | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 35851.01 | 35851.01 | 35851.01 | 35851.01 | 35851.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-48-2022/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:35851.01, importe_modificado:35851.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2179330/proyecto_INICIO, 2179330/proyecto_PROCESO, 2179330/proyecto_INICIO, 2179330/proyecto_PROCESO, 2179330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En acta de cabildo No. 035 se autorizo la aplicación de remanentes e intereses generados de Enero a Octubre., trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:Fecha de termino en acta de entrega menciona "28 de diciembre 2023", trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Justificar el recurso municipal, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402183169 | Proyecto de inversión | 5444.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5444.99, modificado:5444.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 346306 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 346306 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DEL SUBDELEGADO EN LA ENTRADA QUE DICE LAS LUCES, lon:-100.13814973, lat:20.16945734}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | 5444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2183169/proyecto_PROCESO, 2183169/proyecto_FIN, 2183169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174611 | Proyecto de inversión | 599792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599792.89, modificado:599792.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCEPTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS. - 316033 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316033 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE , lon:-99.43397636, lat:21.12984909}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 599792.89 | 599792.89 | 599792.89 | 599792.89 | 599792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-021-2022, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:599792.89, importe_modificado:599792.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2174611/proyecto_FIN, 2174611/proyecto_PROCESO, 2174611/proyecto_INICIO, 2174611/proyecto_FIN, 2174611/proyecto_INICIO, 2174611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174625 | Proyecto de inversión | 598743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598743.91, modificado:598743.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA. - 316095 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316095 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SABINO CHICO Y CAMINO SIN NOMBRE CAMINO A PETZCOLA, CAMINO SIN NOMBRE A EL REFUGIO LA OBRA SE UBICA A 25 KM DEL MUNICIP, lon:-99.3859063, lat:21.22936354}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 598743.91 | 598743.91 | 598743.91 | 598743.91 | 598743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-022-2022, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:598743.91, importe_modificado:598743.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2174625/proyecto_INICIO, 2174625/proyecto_PROCESO, 2174625/proyecto_INICIO, 2174625/proyecto_FIN, 2174625/proyecto_PROCESO, 2174625/proyecto_FIN, 2174625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201235 | Proyecto de inversión | 434945.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434945.63, modificado:434945.63}} | PEO 22-302 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "CONCEPCIÓN GONZALÉZ NARANJO", COL. SAN JOSE DE LOS OLVERA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA , QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-127 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY 0, SAN JOSÉ DE LOS OLVERA, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.412387, lat:20.55055}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 434945.63 | 434945.63 | 434945.63 | 434945.63 | 434945.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-138-193, contratista:SERGIO SOLORIO MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:434946.55, importe_modificado:434945.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2201235/proyecto_INICIO, 2201235/proyecto_PROCESO, 2201235/proyecto_FIN, 2201235/proyecto_PROCESO, 2201235/proyecto_FIN, 2201235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201237 | Proyecto de inversión | 345116.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345116.83, modificado:345116.83}} | PEO 22-305 IMPERMEABILIZACIÓN, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "JUAN CABALLERO Y OSIO", LOC. SAUZ ALTO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-130 | S | 343 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.55, meta_modificada:837.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:PRIVADA JUAN ALVAREZ, SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.122859, lat:20.479256}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 345116.83 | 345116.83 | 345116.83 | 345116.83 | 345116.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-142-197, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:345118.12, importe_modificado:345116.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.55}} | {2201237/proyecto_FIN, 2201237/proyecto_INICIO, 2201237/proyecto_FIN, 2201237/proyecto_PROCESO, 2201237/proyecto_FIN, 2201237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201253 | Adquisición | 21346.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21346.9, modificado:21346.9}} | PEO 22-316 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA EL "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CECyTEQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-140 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal #27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.398241, lat:20.584631}} | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 21346.9 | 21346.9 | 21346.9 | 21346.9 | 21346.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-011-021_PEO 22-316, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:21346.9, importe_modificado:21346.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2201253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201254 | Adquisición | 149579.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149579.63, modificado:149579.63}} | PEO 22-312 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EL EMSAD NUM. 31 "VALLE VERDE", LOC. VALLE VERDE, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-136 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Valle Verde, Jalpan de Serra, QUERETARO, lon:-99.173364, lat:21.515004}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 149579.63 | 149579.63 | 149579.63 | 149579.63 | 149579.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-010-020_PEO 22-312, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:149579.63, importe_modificado:149579.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2201254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201255 | Adquisición | 167585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167585.2, modificado:167585.2}} | PEO 22-313 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA EL "COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-137 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35 Ote, San Francisquito,Santiago de Querétaro,Queretaro, lon:-100.381689, lat:20.586542}} | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 167585.2 | 167585.2 | 167585.2 | 167585.2 | 167585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-011-021_PEO 22-313, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:167585.2, importe_modificado:167585.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2201255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201256 | Adquisición | 105478.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105478.8, modificado:105478.8}} | PEO 22-314 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA EL "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CECyTEQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-138 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal #27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.398241, lat:20.584631}} | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 105478.8 | 105478.8 | 105478.8 | 105478.8 | 105478.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-011-021_PEO 22-314, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:105478.8, importe_modificado:105478.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2201256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201257 | Adquisición | 271480.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271480.6, modificado:271480.6}} | PEO 22-324 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA EL "COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-148 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35 Ote, San Francisquito,Santiago de Querétaro,Queretaro, lon:-100.381689, lat:20.586542}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 271480.6 | 271480.6 | 271480.6 | 271480.6 | 271480.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-015-025_PEO 22-324, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:271480.6, importe_modificado:271480.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2201257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201258 | Adquisición | 90518.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90518.86, modificado:90518.86}} | PEO 22-325 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA EL "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CECyTEQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-149 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal #27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.398241, lat:20.584631}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 90518.86 | 90518.86 | 90518.86 | 90518.86 | 90518.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-015-025_PEO 22-325, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:90518.86, importe_modificado:90518.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2201258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197874 | Adquisición | 17516.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17516.88, modificado:17516.88}} | ADQUISICION DE SILLAS DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA BASE DE 4 PATAS COLOR NEGRO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 17516.88 | 17516.88 | 17516.88 | 17516.88 | 17516.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197874/proyecto_INICIO, 2197874/proyecto_FIN, 2197874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402199087 | Adquisición | 1153606.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153606.08, modificado:1153606.08}} | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Seguridad Pública Municipal |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809189, lat:20.701248}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, lon:-99.809013, lat:20.701251}} | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 1153606.08 | 1153606.08 | 1153606.08 | 1153606.08 | 1153606.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:24.0}} | {2199087/proyecto_PROCESO, 2199087/proyecto_INICIO, 2199087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto corresponde a una Adquisición de cámaras fotográficas y de vídeo, trimestre:5.0, usuario:eduardoggonzalezr, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Verificar los nombres de los proyectos, a fin de que sea posible identificar que se trata de proyectos de inversión: "Adquisición de ...", trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402199195 | Adquisición | 105740.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105740.18, modificado:14583.52}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 3 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO PIA INTERIOR NAVE 40 CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO - HIGUERILLAS NO 4200 C.P. 76295, lon:-100.1890898, lat:20.5847786}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 14583.52 | 14583.52 | 14583.52 | 14583.52 | 14583.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2199195/proyecto_FIN, 2199195/proyecto_PROCESO, 2199195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200447 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999991.92}} | Construcción de la Segunda Etapa de Edificio de Aulas y Laboratorios de Horticultura Facultad de Ciencias Naturales Campus Amazcala | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:Carretera a Chichimequillas SN, KM 1, Amazcala, El Marqués, 76265, lon:-100.2617, lat:20.71296}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 1999991.92 | 1999991.92 | 1999991.92 | 1999991.92 | 1999991.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-047-2022-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1796191.36, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200494 | Adquisición | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:21819.91}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 21819.91 | 21819.91 | 21819.91 | 21819.91 | 21819.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201236 | Proyecto de inversión | 534498.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534498.47, modificado:534498.47}} | PEO 22-303 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PRIMARIA GENERAL "MÉXICO / LEYES DE REFORMA" COL. FATIMA SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-128 | S | 236 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA MIER, FATIMA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.992924, lat:20.381533}} | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 534498.47 | 534498.47 | 534498.47 | 534498.47 | 534498.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-141-196, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA RESÉNDIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:534509.49, importe_modificado:534498.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201236/proyecto_INICIO, 2201236/proyecto_FIN, 2201236/proyecto_PROCESO, 2201236/proyecto_FIN, 2201236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201241 | Adquisición | 3213004.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213004.41, modificado:3213004.41}} | PEO 22-308 ADQUISICIÓN DE MOBILARIO, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-132 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 3213004.41 | 3213004.41 | 3213004.41 | 3213004.41 | 3213004.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-010-020_PEO 22-308, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3213004.41, importe_modificado:3213004.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1598.0}} | {2201241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201243 | Adquisición | 998729.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.55, modificado:998729.55}} | PEO 22-310 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-012-022, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:998729.55, importe_modificado:998729.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2201243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201251 | Adquisición | 19420.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19420.59, modificado:19420.59}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | REQ 246 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 19420.59 | 19420.59 | 19420.59 | 19420.59 | 19420.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2201251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201632 | Adquisición | 296900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296900.0, modificado:296900.0}} | Adquisicion de vehiculo para operacion PAIMEF | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 2 | S | 5000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:gral mariano reyes #17 col centro, lon:-100.3870987, lat:20.59799393}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198174 | Proyecto de inversión | 2203761 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203761.0, modificado:2203677.06}} | RESTITUCIÓN Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA DEL RIO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-3-22 | N | 0 | 0 | 46215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7790.01, meta_modificada:7790.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RIO EL PUBLITO, lon:-100.476024, lat:20.573342}} | 2022-11-11 | 2022-12-14 | 2203677.06 | 2203677.06 | 2203677.06 | 2203677.06 | 2203677.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01, contratista:JOSE ALONSO GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:207700.0, importe_modificado:207616.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00, contratista:JOSE ALONSO GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1996061.0, importe_modificado:1996061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7790.01}} | {2198174/proyecto_INICIO, 2198174/proyecto_PROCESO, 2198174/proyecto_FIN, 2198174/proyecto_INICIO, 2198174/proyecto_PROCESO, 2198174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402198177 | Proyecto de inversión | 7686845.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7686845.61, modificado:7686590.93}} | REASFALTADO DE VIALIDAD EN CALLE FRAY SEBASTIÁN DE GALLEGOS, COL. EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-4-22 | N | 0 | 0 | 8258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6918.26, meta_modificada:6918.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SEBASTIAN DE GALLEGOS, lon:-100.427093, lat:20.550916}} | 2022-11-18 | 2022-12-15 | 7686590.93 | 7686590.93 | 7686590.93 | 7686590.93 | 7686590.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-4-2022-01, contratista:IC QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1537000.0, importe_modificado:1536745.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-4-2022-00, contratista:IC QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:6149845.61, importe_modificado:6149845.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6918.26}} | {2198177/proyecto_INICIO, 2198177/proyecto_PROCESO, 2198177/proyecto_FIN, 2198177/proyecto_INICIO, 2198177/proyecto_PROCESO, 2198177/proyecto_FIN, 2198177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402198178 | Proyecto de inversión | 1863316.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863316.2, modificado:1863315.18}} | REASFALTADO DE VIALIDAD EN AV. CAMINO REAL, COL. SAN CARLOS, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-6-22 | N | 0 | 0 | 18652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.62, meta_modificada:3084.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:AVENIDA CAMINO REAL, COL. SAN CARLOS, CANDILES, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.400074, lat:20.541687}} | 2022-11-11 | 2022-12-01 | 1863315.18 | 1863315.18 | 1863315.18 | 1863315.18 | 1863315.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-6-2022-00, contratista:CONSTRUCTORA KEIJARAQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1863316.2, importe_modificado:1863315.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.62}} | {2198178/proyecto_INICIO, 2198178/proyecto_PROCESO, 2198178/proyecto_FIN, 2198178/proyecto_INICIO, 2198178/proyecto_PROCESO, 2198178/proyecto_FIN, 2198178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402200497 | Adquisición | 77600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77600.0, modificado:72821.04}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 72821.04 | 72821.04 | 72821.04 | 72821.04 | 72821.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200664 | Proyecto de inversión | 1032400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032400.0, modificado:1032400.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPUS JURIQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | REM FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. de las ciencias, SN, 76230, lon:-100.44347, lat:20.70455}} | 2022-12-09 | 2023-01-31 | 1032400 | 1032400 | 1032400 | 1032400 | 1032400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-061-2022-UAQ-OAG, contratista:CONSULTORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS AJOMA S. DE R.L. DE C.V., ( JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ MEDINA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1032400.0, importe_modificado:1032400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402204005 | Adquisición | 19952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19952.0, modificado:19952.0}} | ADQUISICION DE PROYECTOR PFTPG | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 8 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle José María Pino Suárez 229, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40223249, lat:20.58742137}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199161 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS ( PACMYC ) FEDERAL 2022 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 2022-01126 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ARTEAGA NUM 89 COL CENTRO QUERETARO CP 76000, lon:-100.45296, lat:20.72682}} | 2022-12-19 | 2022-12-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199185 | Adquisición | 231204.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231204.24, modificado:231204.0}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 2 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO PIA INTERIOR NAVE 40 CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO - HIGUERILLAS NO 4200 C.P. 76295, lon:-100.1890898, lat:20.5847786}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 231204 | 231204 | 231204 | 231204 | 231204 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2199185/proyecto_INICIO, 2199185/proyecto_FIN, 2199185/proyecto_PROCESO, 2199185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198432 | Adquisición | 598734 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598734.0, modificado:598734.0}} | OTROS EQUIPOS: POSTES CONICOS PARA ILUMINACIÓN DE CORREDORES DE CABECERA MUNICIPAL Y PARADAS DE TRANSPORTES COLECTIVOS | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 569 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-100.1442, lat:20.1881}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 598734 | 598734 | 598734 | 598734 | 598734 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2198432/proyecto_INICIO, 2198432/proyecto_FIN, 2198432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201221 | Proyecto de inversión | 494547.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494547.51, modificado:494547.51}} | PEO 22-278 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ"; LOC. LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-104 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.2, meta_modificada:82.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO, LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, lon:-99.242529, lat:21.284654}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 494547.51 | 494547.51 | 494547.51 | 494547.51 | 494547.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-050-182_PEO 22-278, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:494549.92, importe_modificado:494547.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2201221/proyecto_INICIO, 2201221/proyecto_PROCESO, 2201221/proyecto_FIN, 2201221/proyecto_PROCESO, 2201221/proyecto_FIN, 2201221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201222 | Proyecto de inversión | 2486781.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486781.41, modificado:2486781.41}} | PEO 22-281 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL MOLINA BETANCOURT"; LOC. OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-108 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO, OJO DE AGUA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.035211, lat:20.348115}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 2486781.41 | 2486781.41 | 2486781.41 | 2486781.41 | 2486781.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-052-184, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2486781.48, importe_modificado:2486781.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2201222/proyecto_INICIO, 2201222/proyecto_PROCESO, 2201222/proyecto_FIN, 2201222/proyecto_PROCESO, 2201222/proyecto_FIN, 2201222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201229 | Proyecto de inversión | 377954.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377954.3, modificado:377954.3}} | PEO 22-296 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y 2 POZOS DE ABSORCIÓN, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR"; LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-122 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.39451, lat:20.454156}} | 2022-10-07 | 2022-11-25 | 377954.3 | 377954.3 | 377954.3 | 377954.3 | 377954.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-135-190_PEO 22-296, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:377957.09, importe_modificado:377954.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2201229/proyecto_INICIO, 2201229/proyecto_PROCESO, 2201229/proyecto_FIN, 2201229/proyecto_PROCESO, 2201229/proyecto_FIN, 2201229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201230 | Proyecto de inversión | 394121.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394121.07, modificado:394121.07}} | PEO 22-297 REHABILITACIÓN GENERAL DE BAÑOS, PARA LA PRIMARIA GENERAL "HÉROES DE CHAPULTEPEC / JAIME TORRES BODET"; LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-121 | S | 469 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 36, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.386431, lat:20.561696}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 394121.07 | 394121.07 | 394121.07 | 394121.07 | 394121.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-136-191, contratista:SERGIO PUEBLA MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:394323.06, importe_modificado:394121.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201230/proyecto_INICIO, 2201230/proyecto_PROCESO, 2201230/proyecto_FIN, 2201230/proyecto_PROCESO, 2201230/proyecto_FIN, 2201230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201231 | Proyecto de inversión | 305026.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305026.67, modificado:305026.67}} | PEO 22-298 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, PARA LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO"; LOC. TLACOTE EL ALTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-123 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.91, meta_modificada:107.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO, TLACOTE EL ALTO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.520444, lat:20.688115}} | 2022-10-07 | 2022-11-25 | 305026.67 | 305026.67 | 305026.67 | 305026.67 | 305026.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-135-190_PEO 22-298, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:305026.7, importe_modificado:305026.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.91}} | {2201231/proyecto_INICIO, 2201231/proyecto_PROCESO, 2201231/proyecto_FIN, 2201231/proyecto_PROCESO, 2201231/proyecto_FIN, 2201231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201232 | Proyecto de inversión | 666595.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666595.21, modificado:666595.21}} | PEO 22-299 IMPERMEABILIZACION, FALSO PLAFON Y REHABILITACION ELECTRICA DE PRIMARI GENERAL "LORENZO DE LA PARRA / IGNACIO PEREZ", EN COL. LOMA IX, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-124 | S | 365 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.43, meta_modificada:793.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA, LA LOMA IX, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.477668, lat:20.625971}} | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 666595.21 | 666595.21 | 666595.21 | 666595.21 | 666595.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-137-192, contratista:JORGE LUIS ORDÁZ MORALES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:668033.83, importe_modificado:666595.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.43}} | {2201232/proyecto_INICIO, 2201232/proyecto_PROCESO, 2201232/proyecto_FIN, 2201232/proyecto_PROCESO, 2201232/proyecto_FIN, 2201232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201234 | Proyecto de inversión | 376197.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376197.81, modificado:376197.81}} | PEO 22-301 PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO"; LOC. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-126 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CIMATARIO, LAS PALMAS,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.372893, lat:20.586016}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 376197.81 | 376197.81 | 376197.81 | 376197.81 | 376197.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-139-194, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:376199.29, importe_modificado:376197.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2201234/proyecto_INICIO, 2201234/proyecto_PROCESO, 2201234/proyecto_FIN, 2201234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201238 | Adquisición | 545594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545594.4, modificado:545594.4}} | PEO 22-317 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO,PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-141 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-014-024_PEO 22-317, contratista:O.M. LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:545594.4, importe_modificado:545594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:219.0}} | {2201238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201239 | Adquisición | 452289.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452289.65, modificado:452289.65}} | PEO 22-326 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-150 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 452289.65 | 452289.65 | 452289.65 | 452289.65 | 452289.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-018-028_PEO 22-326, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:452289.65, importe_modificado:452289.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:334.0}} | {2201239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201242 | Adquisición | 2492101.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492101.08, modificado:2492101.08}} | PEO 22-309 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-133 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-013-023, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2492101.08, importe_modificado:2492101.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2201242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201244 | Adquisición | 1392185.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392185.6, modificado:1392185.6}} | PEO 22-311 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-135 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 1392185.6 | 1392185.6 | 1392185.6 | 1392185.6 | 1392185.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-011-021_PEO 22-311, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1392185.6, importe_modificado:1392185.6}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:130.0}} | {2201244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201245 | Adquisición | 768221.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768221.6, modificado:768221.6}} | PEO 22-318 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO,PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-142 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 768221.6 | 768221.6 | 768221.6 | 768221.6 | 768221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-014-024_PEO 22-318, contratista:O.M. LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:768221.6, importe_modificado:768221.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:318.0}} | {2201245/proyecto_PROCESO, 2201245/proyecto_FIN, 2201245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201247 | Adquisición | 998729.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.55, modificado:998729.55}} | PEO 22-320 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ)", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-144 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | 998729.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-016-026, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:998729.55, importe_modificado:998729.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} | {2201247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201249 | Adquisición | 999108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999108.0, modificado:999108.0}} | PEO 22-322 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-146 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 999108 | 999108 | 999108 | 999108 | 999108 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-017-027_PEO 22-222, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999108.0, importe_modificado:999108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:540.0}} | {2201249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201250 | Adquisición | 3030711.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030711.69, modificado:3030711.69}} | PEO 22-323 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-147 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2237.0, meta_modificada:2237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 3030711.69 | 3030711.69 | 3030711.69 | 3030711.69 | 3030711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-018-028_PEO 22-323, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3030711.69, importe_modificado:3030711.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2237.0}} | {2201250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201252 | Adquisición | 65879.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65879.86, modificado:65879.86}} | PEO 22-315 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EL EMSAD NUM. 31 "VALLE VERDE", LOC. VALLE VERDE, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-139 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Valle Verde, Jalpan de Serra, QUERETARO, lon:-99.173364, lat:21.515004}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 65879.86 | 65879.86 | 65879.86 | 65879.86 | 65879.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-010-020_PEO 22-315, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:65879.86, importe_modificado:65879.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2201252/proyecto_PROCESO, 2201252/proyecto_FIN, 2201252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198563 | Adquisición | 180359.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180359.85, modificado:180359.85}} | ADQUISICIÓN DE 1 HIDROLAVADORA A GASOLINA Y 1 COMPRESOR DE BANDA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 4 ALCOHOLÍMETROS DIGITALES, INDISPENSABLES A EFECTO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LOS OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA DE LOS FINES DE SEMANA Y EXTRAORDINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 202201 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:Carr. Huimilpan-Coroneo Km.0.600, St. Barbará, 76220 Corregidora, Qro., lon:-100.42449, lat:20.518462}} | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 180359.85 | 180359.85 | 180359.85 | 180359.85 | 180359.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-102549, contratista:DAMISA APOYO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:18670.2, importe_modificado:18670.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103319, contratista:DAMISA APOYO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:150333.8, importe_modificado:150333.79}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-102550, contratista:CARLOS FRANCISCO TERRAZAS LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:11355.87, importe_modificado:11355.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2198563/proyecto_PROCESO, 2198563/proyecto_FIN, 2198563/proyecto_PROCESO, 2198563/proyecto_INICIO, 2198563/proyecto_PROCESO, 2198563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402201291 | Adquisición | 59392 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59392.0, modificado:59392.0}} | Adquisicion de congelador para refugio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 1 | S | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:gral mariano reyes #17 col centro, lon:-100.3870987, lat:20.59811444}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 59392 | 59392 | 59392 | 59392 | 59392 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402204301 | Adquisición | 274537.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274537.2, modificado:274537.2}} | SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-15/2022-1 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 274537.2 | 274537.2 | 274537.2 | 274537.2 | 274537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-15/2022-1, contratista:POLMEL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:274537.2, importe_modificado:274537.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:109.0}} | {2204301/proyecto_PROCESO, 2204301/proyecto_FIN, 2204301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar folio del proyecto en el Anexo B., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402205225 | Proyecto de inversión | 1394143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394143.87, modificado:1394143.87}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER 1ER ETAPA, BARRIO PUEBLO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 2022-00932 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4040.19, meta_modificada:4040.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.82014, lat:20.69243}} | 2022-10-08 | 2022-12-27 | 1394143.87 | 1394143.87 | 1394143.87 | 1394143.87 | 1394143.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4040.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402205235 | Proyecto de inversión | 1399486.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399486.68, modificado:1399486.68}} | MODERNIZACIÓN DE CALLE CEDRO 1ER ETAPA, BARRIO LA MAGDALENA, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 2022-00935 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.82014, lat:20.69225}} | 2022-10-08 | 2022-12-27 | 1399486.68 | 1399486.68 | 1399486.68 | 1399486.68 | 1399486.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200488 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999985.21}} | Segunda Etapa de Edificio de Aulas de Ingeniería Campus San Juan del Río | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:191, direccion:Av. Río Moctezuma #249, Secc 8, San Cayetano, San Juan del Río, lon:-99.97167, lat:20.38924}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 3999985.21 | 3999985.21 | 3999985.21 | 3999985.21 | 3999985.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-050-2022-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:3725146.3, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200490 | Adquisición | 184545 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184545.0, modificado:180918.34}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 180918.34 | 180918.34 | 180918.34 | 180918.34 | 180918.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200492 | Adquisición | 2891564.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891564.88, modificado:2215600.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2215600 | 2215600 | 2215600 | 2215600 | 2215600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200502 | Adquisición | 146487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146487.98, modificado:146487.98}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 146487.98 | 146487.98 | 146487.98 | 146487.98 | 146487.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200507 | Adquisición | 1480.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480.16, modificado:1480.16}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1480.16 | 1480.16 | 1480.16 | 1480.16 | 1480.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200512 | Adquisición | 32482.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32482.32, modificado:32482.32}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 32482.32 | 32482.32 | 32482.32 | 32482.32 | 32482.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197872 | Adquisición | 14491.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14491.28, modificado:14491.28}} | ADQUISICION DE ESCRITORIO TIPO GRAPA FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR CHOCOLATE 120 DE LARGO POR 60 DE ANCHO POR 75 DE ALTURA | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 14491.28 | 14491.28 | 14491.28 | 14491.28 | 14491.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197872/proyecto_INICIO, 2197872/proyecto_PROCESO, 2197872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402197873 | Adquisición | 37391.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37391.83, modificado:37391.83}} | ADQUISICION DE LOCKERS DE 4 PUERTAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN FRIO 24X180X38X45 CM | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 37391.83 | 37391.83 | 37391.83 | 37391.83 | 37391.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197873/proyecto_FIN, 2197873/proyecto_INICIO, 2197873/proyecto_PROCESO, 2197873/proyecto_FIN, 2197873/proyecto_INICIO, 2197873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402197875 | Adquisición | 48845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48845.4, modificado:48845.4}} | ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIAL ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA MECANISMO SECRETARIAL CON PALANCA AJUSTE DE ALTURA | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 48845.4 | 48845.4 | 48845.4 | 48845.4 | 48845.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197875/proyecto_INICIO, 2197875/proyecto_FIN, 2197875/proyecto_PROCESO, 2197875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402200612 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999978.05}} | Trabajos Complementarios Segunda Etapa Centro de Cómputo Facultad de Ingeniería Campus Aeropuerto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Fray Junipero Serran SN,76140, lon:-100.36773, lat:20.62424}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 1999978.05 | 1999978.05 | 1999978.05 | 1999978.05 | 1999978.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-053-2022-UAQ-OAG, contratista:I.T.C. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., (RAÚL SALCEDO HERNÁNDEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1873237.28, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199650 | Adquisición | 897322.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897322.1, modificado:897322.1}} | Videovigilancia y Geolocalización | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Centro de Información y Análisis para la Seguridad | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur, lon:-100.35646, lat:20.58367}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 897322.1 | 897322.1 | 897322.1 | 897322.1 | 897322.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199201 | Adquisición | 38408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38408.62, modificado:19285.0}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 4 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO PIA INTERIOR NAVE 40 CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO - HIGUERILLAS NO 4200 C.P. 76295, lon:-100.1890898, lat:20.5847786}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2199201/proyecto_PROCESO, 2199201/proyecto_FIN, 2199201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199213 | Adquisición | 9750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750.0, modificado:9711.52}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 5 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO PIA INTERIOR NAVE 40 CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO - HIGUERILLAS NO 4200 C.P. 76295, lon:-100.1890898, lat:20.5847786}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 9711.52 | 9711.52 | 9711.52 | 9711.52 | 9711.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2199213/proyecto_INICIO, 2199213/proyecto_PROCESO, 2199213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197834 | Adquisición | 430600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430600.0, modificado:413986.6}} | Material Didactico Inedito (Exposición Itinerante ¿Qué tanto sabes del agua?) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. 5 DE FEBRERO # 35 COL. LAS CAMPANAS, lon:-100.41469, lat:20.590966}} | 2022-10-04 | 2022-11-12 | 413986.6 | 413986.6 | 413986.6 | 413986.6 | 413986.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197834/proyecto_FIN, 2197834/proyecto_PROCESO, 2197834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al clasificador por objeto de gasto para la Administración Pública Federal en su capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno. Por lo que ampara el registro de Programas de Inversión de Adquisición., trimestre:5.0, usuario:lorenagarzaa, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200455 | Adquisición | 138972 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138972.0, modificado:115397.65}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 115397.65 | 115397.65 | 115397.65 | 115397.65 | 115397.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200599 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1475951.25}} | Trabajos complementarios Segunda Etapa Tercer Nivel Edificio Central Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. de las ciencias, SN, 76230, lon:-100.44331, lat:20.7032}} | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 1475951.25 | 1475951.25 | 1475951.25 | 1475951.25 | 1475951.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2022-UAQ-OAG, contratista:ING. CUAUHTÉMOC VARGAS JIMENEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1098942.45, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200486 | Adquisición | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:70500.07}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO, lon:-100.39015, lat:20.59459}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 70500.07 | 70500.07 | 70500.07 | 70500.07 | 70500.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402200535 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999821.36}} | Complemento al Edificio Tercera Etapa de Posgrado de Lenguas y Letras Campus Aeropuerto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Querétaro | FAM 2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Fray Junipero Serran SN,76140, lon:-100.36618, lat:20.62395}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1999821.36 | 1999821.36 | 1999821.36 | 1999821.36 | 1999821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-054-2022-UAQ-OAG, contratista:FRANCISCO DAMIÁN FLORES RIVERA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1554965.93, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402202471 | Adquisición | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Compra de Equipo de Transporte | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.38, lat:20.58}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2202471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198573 | Adquisición | 298402.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298402.31, modificado:298402.31}} | ADQUISICIÓN DE 4 ARMARIOS, 1 MUEBLE CON RUEDAS, 1 MESA, 14 SILLONES, 1 ESCRITORIO Y 1 MAMPARA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MOBILIARIO EL CUAL RESULTA NECESARIO PARA LA COMPLETA OPERACIÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: SALA DE CRISIS Y ÁREA DEL 911 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | 202201 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:Carr. Huimilpan-Coroneo Km.0.600, St. Barbará, 76220 Corregidora, Qro., lon:-100.42449, lat:20.518462}} | 2022-11-03 | 2022-11-25 | 298402.31 | 298402.31 | 298402.31 | 298402.31 | 298402.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103169, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:114472.4, importe_modificado:114472.39}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103167, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:24000.01, importe_modificado:24000.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103168, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:53478.32, importe_modificado:53478.32}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103166, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:97597.16, importe_modificado:97597.15}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-103157, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:8854.45, importe_modificado:8854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2198573/proyecto_INICIO, 2198573/proyecto_PROCESO, 2198573/proyecto_FIN, 2198573/proyecto_INICIO, 2198573/proyecto_PROCESO, 2198573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402201676 | Adquisición | 107880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107880.0, modificado:161604.24}} | Adquisicion de 9 computadoras PAIMEF | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 4 | S | 4000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral. Mariano Reyes 17, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.38713454, lat:20.59819876}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 161604.24 | 161604.24 | 161604.24 | 161604.24 | 161604.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402203797 | Adquisición | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:76000.0}} | Adquisición de Equipo de Computo y Tecnologías de Información | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SEDEA, lon:-100.38, lat:20.58}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2203797/proyecto_INICIO, 2203797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402203997 | Adquisición | 75632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75632.0, modificado:75632.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PFTPG | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 7 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle José María Pino Suárez 229, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40223566, lat:20.5874095}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 75632 | 75632 | 75632 | 75632 | 75632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402205247 | Proyecto de inversión | 2097536.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097536.73, modificado:2097536.73}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 2022-00936 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.82042, lat:20.69299}} | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 2097536.73 | 2097536.73 | 2097536.73 | 2097536.73 | 2097536.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402205259 | Proyecto de inversión | 497527.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497527.58, modificado:497527.58}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBESTACION PARTICULAR 45 KVA PARA REBOMBEO, GUADALUPE SEPTIEN, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2022-01068 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.13867, lat:20.50485}} | 2022-12-09 | 2023-02-20 | 497527.58 | 497527.58 | 497527.58 | 497527.58 | 497527.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402204363 | Adquisición | 4994983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994983.2, modificado:4994983.2}} | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS TIPO CUATRIMOTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/IR-19/2022-1 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 4994983.2 | 4994983.2 | 4994983.2 | 4994983.2 | 4994983.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/IR-019/2022-1, contratista:TRANSPORTES PROFESIONALES EJECUTIVOS SPT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:4994983.2, importe_modificado:4994983.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:15.0}} | {2204363/proyecto_INICIO, 2204363/proyecto_PROCESO, 2204363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar el folio del proyecto en el Anexo B., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Verificar si el contrato sigue vigente., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402198170 | Adquisición | 286268.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286268.78, modificado:286268.78}} | Equipamiento | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Querétaro | sin registro | N | 0 | 0 | 3164 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:379, direccion:Carretera Estatal 420 Sin Número, lon:-100.27453423, lat:20.54608855}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 286268.78 | 286268.78 | 286268.78 | 286268.78 | 286268.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402198179 | Proyecto de inversión | 2939607.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939607.08, modificado:2919375.49}} | REASFALTADO DE VIALIDAD EN CALLE FRANCISCO ALCOCER POZO, COL. MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-7-22 | N | 0 | 0 | 4987 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3961.56, meta_modificada:3961.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ALCOCER POZO, COL MISIÓN CANDILES, lon:-100.398087, lat:20.541346}} | 2022-11-18 | 2022-12-14 | 2919375.49 | 2919375.49 | 2919375.49 | 2919375.49 | 2919375.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-7-2022-01, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:587900.0, importe_modificado:567668.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-7-2022-00, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2351707.08, importe_modificado:2351707.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3961.56}} | {2198179/proyecto_INICIO, 2198179/proyecto_PROCESO, 2198179/proyecto_INICIO, 2198179/proyecto_FIN, 2198179/proyecto_PROCESO, 2198179/proyecto_INICIO, 2198179/proyecto_PROCESO, 2198179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402198180 | Proyecto de inversión | 2965563.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965563.23, modificado:2965365.65}} | REASFALTADO DE VIALIDAD EN AV. JAZMÍN, COL. AMPLIACIÓN LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-8-22 | N | 0 | 0 | 12458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4941.23, meta_modificada:4941.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:AVENIDA JAZMIN, AMPLIACIÓN LA NEGRETA, lon:-100.451689, lat:20.525711}} | 2022-11-18 | 2022-12-08 | 2965365.65 | 2965365.65 | 2965365.65 | 2965365.65 | 2965365.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-8-2022-00, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2965563.23, importe_modificado:2965365.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4941.23}} | {2198180/proyecto_PROCESO, 2198180/proyecto_FIN, 2198180/proyecto_INICIO, 2198180/proyecto_FIN, 2198180/proyecto_INICIO, 2198180/proyecto_PROCESO, 2198180/proyecto_FIN, 2198180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402198196 | Proyecto de inversión | 1628535.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628535.54, modificado:1628535.54}} | AMPLIACIÓN DE OBRA CIVIL PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS EN LA PLAZA HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 7953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE HIDALGO Y CUAHUTEMOC, CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. , lon:-100.144268, lat:20.18591}} | 2022-11-07 | 2022-12-10 | 1628535.54 | 1628535.54 | 1628535.54 | 1628535.54 | 1628535.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.350.FORTAMUNDF.22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1628535.54, importe_modificado:1628535.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2198196/proyecto_INICIO, 2198196/proyecto_PROCESO, 2198196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201220 | Proyecto de inversión | 2138260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138260.86, modificado:2138260.86}} | PEO 22-277 REHABILITACIÓN GENERAL Y BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ"; LOC. LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-103 | S | 34 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.77, meta_modificada:1884.77}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.04, meta_modificada:107.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO, LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO, lon:-99.241346, lat:21.284692}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 2138260.86 | 2138260.86 | 2138260.86 | 2138260.86 | 2138260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-050-182_PEO 22-277, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2138286.58, importe_modificado:2138260.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.77}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.04}} | {2201220/proyecto_INICIO, 2201220/proyecto_PROCESO, 2201220/proyecto_FIN, 2201220/proyecto_PROCESO, 2201220/proyecto_FIN, 2201220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201224 | Proyecto de inversión | 2189437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189437.65, modificado:2189437.65}} | PEO 22-285 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRIMARIA GENERAL "15 DE MAYO"; LOC. CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN ,QUERÉTARO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-114 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO, CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, lon:-99.534652, lat:20.902262}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 2189437.65 | 2189437.65 | 2189437.65 | 2189437.65 | 2189437.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-055-187, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2189441.49, importe_modificado:2189437.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201224/proyecto_INICIO, 2201224/proyecto_FIN, 2201224/proyecto_PROCESO, 2201224/proyecto_FIN, 2201224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201225 | Proyecto de inversión | 2469293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469293.78, modificado:2469293.78}} | PEO 22-287 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA "CALMECAC"; LOC. SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO., | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-112 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2113.91, meta_modificada:2113.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0, SAN MARTÍN, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-99.971602, lat:20.71955}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 2469293.78 | 2469293.78 | 2469293.78 | 2469293.78 | 2469293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-054-186, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2472227.64, importe_modificado:2469293.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.91}} | {2201225/proyecto_INICIO, 2201225/proyecto_PROCESO, 2201225/proyecto_FIN, 2201225/proyecto_PROCESO, 2201225/proyecto_FIN, 2201225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201226 | Proyecto de inversión | 2136815.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136815.33, modificado:2136815.33}} | PEO 22-291 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "TONALPOHUALLI"; LOC. EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,QUERÉTARO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-115 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE JOSEFA VERGARA 0, EL CARMEN,EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.288292, lat:20.574306}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 2136815.33 | 2136815.33 | 2136815.33 | 2136815.33 | 2136815.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-056-188, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2137040.4, importe_modificado:2136815.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201226/proyecto_INICIO, 2201226/proyecto_PROCESO, 2201226/proyecto_FIN, 2201226/proyecto_PROCESO, 2201226/proyecto_FIN, 2201226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201233 | Proyecto de inversión | 791912.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791912.48, modificado:791912.48}} | PEO 22-300 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERÍA, PARA LA PRIMARIA GENERAL "REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO/CUAUHTÉMOC", LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO (BARRIO DE LA TRINIDAD), MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-125 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MARTE, LA TRINIDAD,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.386963, lat:20.604952}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 791912.48 | 791912.48 | 791912.48 | 791912.48 | 791912.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-140-195, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:791915.11, importe_modificado:791912.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201233/proyecto_INICIO, 2201233/proyecto_PROCESO, 2201233/proyecto_FIN, 2201233/proyecto_PROCESO, 2201233/proyecto_FIN, 2201233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402199179 | Adquisición | 254337.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254337.76, modificado:254302.16}} | EQUIPAMIENTO ESCUELA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro | 1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO PIA INTERIOR NAVE 40 CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO - HIGUERILLAS NO 4200 C.P. 76295, lon:-100.1890898, lat:20.5847786}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 254302.16 | 254302.16 | 254302.16 | 254302.16 | 254302.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2199179/proyecto_INICIO, 2199179/proyecto_FIN, 2199179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220502213673 | Adquisición | 36888 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36888.0, modificado:36888.0}} | Adquisición de Alcoholimetros | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil |  | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Andador Juarez No. 3 Centro, lon:-99.9307, lat:20.908}} | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2213673/proyecto_INICIO, 2213673/proyecto_FIN, 2213673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220502213675 | Adquisición | 8080.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080.56, modificado:8080.56}} | Adquisición de Motobomba | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil |  | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Andador Juarez No. 3 Centro, lon:-99.9307, lat:20.908}} | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 8080.56 | 8080.56 | 8080.56 | 8080.56 | 8080.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2213675/proyecto_INICIO, 2213675/proyecto_FIN, 2213675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220502213674 | Adquisición | 10447.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10447.65, modificado:10447.65}} | Adquisición de Contenedor | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil |  | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Andador Juarez No. 3 Centro, lon:-99.9307, lat:20.908}} | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 10447.65 | 10447.65 | 10447.65 | 10447.65 | 10447.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2213674/proyecto_INICIO, 2213674/proyecto_FIN, 2213674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220502230958 | Adquisición | 83681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83681.96, modificado:83681.96}} | ADQUISICION DE DIVERSOS MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE VICTIMAS MA CLAUDIA AURORA TEJEIDA RIVAS | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 83681.96 | 83681.96 | 83681.96 | 83681.96 | 83681.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2230958/proyecto_INICIO, 2230958/proyecto_FIN, 2230958/proyecto_PROCESO, 2230958/proyecto_FIN, 2230958/proyecto_PROCESO, 2230958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402188788 | Proyecto de inversión | 91396.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52160.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39236.27, modificado:91396.37}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS EL PALMAR - 363682 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 363682 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA EL PALMAR SANTA MARÍA DEL PALMAR, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RIO DE LA LOZA ESTA OBRA SE EN, lon:-99.708799, lat:20.693166}} | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 91396.37 | 91396.37 | 91396.37 | 91396.37 | 91396.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-137, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:91396.37, importe_modificado:91396.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2188788/proyecto_INICIO, 2188788/proyecto_PROCESO, 2188788/proyecto_FIN, 2188788/proyecto_INICIO, 2188788/proyecto_PROCESO, 2188788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149216 | Proyecto de inversión | 3599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.8, modificado:3599.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88060 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88060 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PLAZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMER TIENDA A LA DERECHA., lon:-100.11841487, lat:20.21606617}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | 3599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2149216/proyecto_FIN, 2149216/proyecto_PROCESO, 2149216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149220 | Proyecto de inversión | 28798.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28798.4, modificado:28798.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88072 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88072 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE LA FLORIDA, 76894 RINCÓN DE LA FLORIDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ABAJO DEL INVERNADERO.HACIA ABAJO DEL INVERNADERO. RUMBO A CHITEJE CERCA DEL ARROYO. HACIA ABAJO DEL INVERNADERO, lon:-100.14943753, lat:20.18475809}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | 28798.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2149220/proyecto_PROCESO, 2149220/proyecto_INICIO, 2149220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149234 | Proyecto de inversión | 3780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780.0, modificado:3780.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88223 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88223 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA HACIA ABAJO DE LA CANCHA DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA CERCA DEL DEPOSITO DE , lon:-100.15991927, lat:20.15194416}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149234/proyecto_INICIO, 2149234/proyecto_PROCESO, 2149234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149387 | Proyecto de inversión | 194908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194908.4, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93595 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93595 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LOS SAUCES 7 A UN COSTADO DEL AUDITORIO CALLE EL OCOTILLO 8 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN, lon:-100.08012835, lat:20.08042352}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2149387/proyecto_INICIO, 2149387/proyecto_FIN, 2149387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155347 | Proyecto de inversión | 358325.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358325.95, modificado:354102.18}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 216784 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 216784 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:349.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:RANCHERIA TONATICO, 76320 TONATICO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN JOSE EL COCHINITO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE EL , lon:-99.55602518, lat:21.13682582}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 354102.18 | 354102.18 | 354102.18 | 354102.18 | 354102.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.211.104, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:354102.18, importe_modificado:354102.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.78}} | {2155347/proyecto_INICIO, 2155347/proyecto_FIN, 2155347/proyecto_PROCESO, 2155347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220402155775 | Proyecto de inversión | 469540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469540.02, modificado:469540.02}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDA DEPORTIVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 218636 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 218636 | S | 489 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.58, meta_modificada:42.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE LA CEIBA PUEBLO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVAEN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA. EL SITIODE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROSDEL CENTRO DE LA LAGU, lon:-99.25183542, lat:21.2477451}} | 2022-10-11 | 2022-12-09 | 469540.02 | 469540.02 | 469540.02 | 469540.02 | 469540.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LA LAGUNITA, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:469540.02, importe_modificado:469540.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.58}} | {2155775/proyecto_FIN, 2155775/proyecto_PROCESO, 2155775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149405 | Proyecto de inversión | 129938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129938.94, modificado:129938.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 94052 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 94052 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA JOYA SN, lon:-100.06569427, lat:20.06412186}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | 129938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2149405/proyecto_PROCESO, 2149405/proyecto_FIN, 2149405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402152787 | Proyecto de inversión | 419763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419763.3, modificado:419763.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE ZITUNI DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 176781 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 176781 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL SUR DEL PREESCOLAR RUB, lon:-99.831225, lat:20.7115}} | 2022-08-11 | 2022-10-10 | 419763.3 | 419763.3 | 419763.3 | 419763.3 | 419763.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-87, contratista:ANTONINO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:419763.3, importe_modificado:419763.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2152787/proyecto_INICIO, 2152787/proyecto_FIN, 2152787/proyecto_PROCESO, 2152787/proyecto_FIN, 2152787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157070 | Proyecto de inversión | 219639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219639.3, modificado:219639.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L LA MESETA - 225661 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225661 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE TURQUESA, CALLE GRANITO EN UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.806853, lat:20.684376}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | 219639.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-33, contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1099607.28, importe_modificado:1098833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2157070/proyecto_INICIO, 2157070/proyecto_PROCESO, 2157070/proyecto_FIN, 2157070/proyecto_PROCESO, 2157070/proyecto_FIN, 2157070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402154899 | Proyecto de inversión | 49749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49749.96, modificado:49749.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA TINAJA - 214524 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 214524 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA TINAJA, 76523 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA A 300 METROS DEL CENTRO DE LA, lon:-99.698876, lat:20.926796}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | 49749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2154899/proyecto_INICIO, 2154899/proyecto_PROCESO, 2154899/proyecto_FIN, 2154899/proyecto_PROCESO, 2154899/proyecto_FIN, 2154899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402180795 | Proyecto de inversión | 259877.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259877.87, modificado:259877.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAJAY . AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 338998 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 338998 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ATRAS DEL BORDO POR LOS INVERNADEROS A 500 METROS PASANDO LAS ESCUELAS A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.96309439, lat:20.1209476}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | 259877.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2180795/proyecto_INICIO, 2180795/proyecto_PROCESO, 2180795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149360 | Proyecto de inversión | 64969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64969.47, modificado:64969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93233 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93233 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BORDOS CUATES, 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL BORDO AL LADO DE LAS ANTENAS DE TELCEL POR LA ESCUELA PRIMARIA DETRÁS DEL BORDO COMO A 200M DE LA PRIMARIA EN LA LO, lon:-100.11023544, lat:20.23560985}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | 64969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2149360/proyecto_INICIO, 2149360/proyecto_FIN, 2149360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402188681 | Proyecto de inversión | 263816 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:224659.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.11, modificado:263816.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE UNIVERSIDAD 2DA ETAPA TZIBANTZA - 363407 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 363407 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.03, meta_modificada:277.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:CALLE UNIVERSIDAD RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547 TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 M DE LA CANCHA DE FUTBOL , lon:-99.596329, lat:20.613718}} | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 263816 | 263816 | 263816 | 263816 | 263816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-136, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:263816.0, importe_modificado:263816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.03}} | {2188681/proyecto_INICIO, 2188681/proyecto_FIN, 2188681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402149134 | Proyecto de inversión | 49004.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49004.94, modificado:43559.92}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.. - 86879 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 86879 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76879 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CASA EJIDAL QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD.A 100 METROS DE LA PRIMARIA., lon:-100.06769019, lat:20.12950721}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | 43559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2149134/proyecto_FIN, 2149134/proyecto_INICIO, 2149134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402194264 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EJECUCION DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLON, QRO. - 379389 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 379389 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA LA PEÑUELA, 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y CALLE RIDACRO FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRAS SE REA, lon:-100.14638246, lat:20.64857463}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.026.40/2022, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:196485.45, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:2.0}} | {2194264/proyecto_INICIO, 2194264/proyecto_PROCESO, 2194264/proyecto_FIN, 2194264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el Anexo C se identifica al tipo de proyecto como "Educación", lo que no coincide con el sistema., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:La evidencia fotografica debe coincidir entre el sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402193211 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598002.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FATIMA EN LA COLONIA LOMA DE GUADALUPE EN TEQUISQUIAPAN, QRO. - 376772 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 376772 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.8, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FATIMA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 76773 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE ULTIMA DE LA COLONIA, CALLE SAGRADO CORAZÓN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FÁTIMA EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUP, lon:-99.87668969, lat:20.50535171}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 598002.05 | 598002.05 | 598002.05 | 598002.05 | 598002.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.28, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:598002.06, importe_modificado:598002.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.2}} | {2193211/proyecto_FIN, 2193211/proyecto_INICIO, 2193211/proyecto_PROCESO, 2193211/proyecto_INICIO, 2193211/proyecto_FIN, 2193211/proyecto_INICIO, 2193211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220402176009 | Proyecto de inversión | 38488 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38488.0, modificado:38488.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 322483 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322483 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN EN DI, lon:-99.39908121, lat:21.26883311}} | 2022-05-27 | 2022-09-30 | 38488 | 38488 | 38488 | 38488 | 38488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38488.0, importe_modificado:38488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2176009/proyecto_INICIO, 2176009/proyecto_PROCESO, 2176009/proyecto_INICIO, 2176009/proyecto_FIN, 2176009/proyecto_INICIO, 2176009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402153485 | Proyecto de inversión | 16945.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16945.74, modificado:16945.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ITHÓ AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 192543 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 192543 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.52, meta_modificada:49.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS ENCINOS LAS CABAÑAS, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO A 200 METROS RUMBO A EL PANTEÓN.EN LA LOMA RUMBO A LA SALIDA A SAN PEDRO TENANGO.POR LA CLÍNICA A 300 M, lon:-100.12003503, lat:20.16770469}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 16945.74 | 16945.74 | 16945.74 | 16945.74 | 16945.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.306.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.52}} | {2153485/proyecto_PROCESO, 2153485/proyecto_INICIO, 2153485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181130 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD EL TEPOZAN BARRIO DE SAN ILDEFONSO. - 340046 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340046 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN JUAN DEL RIO - EL TEPOZAN CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO, lon:-99.98206151, lat:20.18190405}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181130/proyecto_FIN, 2181130/proyecto_INICIO, 2181130/proyecto_PROCESO, 2181130/proyecto_FIN, 2181130/proyecto_INICIO, 2181130/proyecto_PROCESO, 2181130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149167 | Proyecto de inversión | 16496.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16496.64, modificado:16738.25}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN COMUNIDAD DE QUIOTILLOS AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87369 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87369 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.1, meta_modificada:53.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CERCA DE LA CANCHA Y A UN LADO A 100 METROS DE LA TIENDA, lon:-100.14869853, lat:20.29952911}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 16738.25 | 16738.25 | 16738.25 | 16738.25 | 16738.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.1}} | {2149167/proyecto_INICIO, 2149167/proyecto_FIN, 2149167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149172 | Proyecto de inversión | 7199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.6, modificado:7199.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87443 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87443 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE EL VIENTO DETRÁS DEL PANTEON AUN LADO DE LA CRUZ DEL APARTADERO KM 10 SEGUNDA CASA DESPUES DE LA CRUZ DEL APARTADERO AME, lon:-100.07017683, lat:20.1515739}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | 7199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2149172/proyecto_FIN, 2149172/proyecto_INICIO, 2149172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149042 | Proyecto de inversión | 38114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.96, modificado:38114.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES AMEALCO DE BONFIL QRO. - 81861 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81861 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁRBOLES, 76893 LOS ÁRBOLES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LOS INVERNADEROS DE DON BENJAMIN DUEÑO DE LA TIENDA MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFILQRO., lon:-100.12633194, lat:20.05214434}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | 38114.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2149042/proyecto_PROCESO, 2149042/proyecto_FIN, 2149042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149047 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81991 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81991 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFILQRO., lon:-99.97965855, lat:20.08684881}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.303.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1094443.71, importe_modificado:1094443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2149047/proyecto_PROCESO, 2149047/proyecto_INICIO, 2149047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155639 | Proyecto de inversión | 198999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198999.84, modificado:198999.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN E CALENTADORES SOLARES PUERTO DEL SALITRE DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA - 217934 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 217934 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DEL SALITRE, 76537 PUERTO DEL SALITRE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I.MADERO, CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA COMO REFERENCIA EL PUNTO INDICADO, lon:-99.692585, lat:20.721258}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | 198999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2155639/proyecto_INICIO, 2155639/proyecto_PROCESO, 2155639/proyecto_FIN, 2155639/proyecto_PROCESO, 2155639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402180838 | Proyecto de inversión | 128895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128895.0, modificado:128895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 339098 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 339098 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO LA PIEDAD, CAMINO AL PANTEON LOCAL LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.07054856, lat:20.08613083}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | 128895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2180838/proyecto_INICIO, 2180838/proyecto_PROCESO, 2180838/proyecto_INICIO, 2180838/proyecto_PROCESO, 2180838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se visualiza misma foto en la etapa final que el proyecto 2180811, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402151566 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494645.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 151862 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 151862 | S | 105 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:INTERIOR SN , 76850 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE DESARROLLARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-99.95198528, lat:20.13890524}} | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 1494645.45 | 1494645.45 | 1494645.45 | 1494645.45 | 1494645.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.318.FISMDF.22, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1494645.45, importe_modificado:1494645.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2151566/proyecto_INICIO, 2151566/proyecto_PROCESO, 2151566/proyecto_FIN, 2151566/proyecto_PROCESO, 2151566/proyecto_FIN, 2151566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156122 | Proyecto de inversión | 219956.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219956.67, modificado:219956.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500L LA RINCONADA - 220348 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 220348 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN RADIO DE 150 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.743361, lat:20.771051}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | 219956.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-56, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:879923.5, importe_modificado:879826.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2156122/proyecto_INICIO, 2156122/proyecto_PROCESO, 2156122/proyecto_FIN, 2156122/proyecto_INICIO, 2156122/proyecto_PROCESO, 2156122/proyecto_FIN, 2156122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402148966 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:27224.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 78793 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 78793 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL PINO AMEALCO DE BONFIL QRO. CALLE PRIVADA ARBOLEDA ENTRE LA ESCUELA Y LA IGLESIA BARANDAL BLANCO CON HERRADURAS DE CABALLO Y EN CALLE PRINCIPAL A 2, lon:-100.13628857, lat:20.27591571}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | 27224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2148966/proyecto_PROCESO, 2148966/proyecto_INICIO, 2148966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148972 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:16334.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 78967 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 78967 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , RUMBO A HUIMILPAN A PIE DE CARRETERA KM 43. JUNTO A LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.23120741, lat:20.31347227}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | 16334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2148972/proyecto_PROCESO, 2148972/proyecto_INICIO, 2148972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149191 | Proyecto de inversión | 36795.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36795.9, modificado:37334.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87714 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.44, meta_modificada:118.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 POR EL PASO ANCHO AL LADO DEL TEMPO 2 POR AV. LA PAZ 47 , lon:-100.06454665, lat:20.06457178}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 37334.8 | 37334.8 | 37334.8 | 37334.8 | 37334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.44}} | {2149191/proyecto_PROCESO, 2149191/proyecto_FIN, 2149191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402156888 | Proyecto de inversión | 109871.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109871.52, modificado:109871.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L BARRIO DE GUADALUPE CHARCO FRIO - 224776 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 224776 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE GUADALUPE CHARCO FRÍO, 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO JORDAN, CALLE RIO BLANCO EN UN RADIO DE 200 METROS DEL PREESCO, lon:-99.702495, lat:20.789842}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 109871.52 | 109871.52 | 109871.52 | 109871.52 | 109871.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-54, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:329614.82, importe_modificado:329614.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2156888/proyecto_INICIO, 2156888/proyecto_PROCESO, 2156888/proyecto_FIN, 2156888/proyecto_INICIO, 2156888/proyecto_PROCESO, 2156888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402152166 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996093.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LAS POSTAS, LA D SANTA BARBARA, PEDRO ESCOBEDO QRO. - 165029 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 165029 | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO HACIA LAS POSTAS PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE JESUS Y CALLE DE SANTIAGO, BRECHA A LAS POSTAS DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA LA D EN DIR, lon:-100.14662662, lat:20.44657585}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 1996093.62 | 1996093.62 | 1996093.62 | 1996093.62 | 1996093.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-06-0-2022, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1996093.62, importe_modificado:1996093.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.0}} | {2152166/proyecto_INICIO, 2152166/proyecto_FIN, 2152166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO LIGA DE CONTRATO INICIAL POR LIGA DE CONTRATO MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:denisseuribea, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:No se visualiza convenio modificatorio, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402149231 | Proyecto de inversión | 17999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17999.0, modificado:17999.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88154 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88154 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA POR LA CARRETERA BARRIO 3 CALLE FRANCISC, lon:-100.06278009, lat:20.04868788}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2149231/proyecto_PROCESO, 2149231/proyecto_INICIO, 2149231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149370 | Proyecto de inversión | 389816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389816.82, modificado:389816.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93355 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93355 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA DESVIACIÓN HACIA LA CAPILLA EN LA SEGUNDA CASA A MANO IZQUIERDA. CARRETERA PRINCIPAL AL CERRO A 500 METROS, lon:-100.15115544, lat:20.11093424}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | 389816.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2149370/proyecto_INICIO, 2149370/proyecto_FIN, 2149370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173631 | Proyecto de inversión | 798621.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798621.09, modificado:798621.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA. - 311679 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 311679 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA SIN NOMBRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TANCAMA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C, lon:-99.423313, lat:21.17085}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 798621.09 | 798621.09 | 798621.09 | 798621.09 | 798621.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISMDF-AD-020-2022, contratista:ELIER GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO, monto:798621.09, importe_modificado:798621.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2173631/proyecto_INICIO, 2173631/proyecto_PROCESO, 2173631/proyecto_FIN, 2173631/proyecto_PROCESO, 2173631/proyecto_FIN, 2173631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402157058 | Proyecto de inversión | 389461.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389461.07, modificado:389461.07}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO EL DOCTOR - 225627 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225627 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.08, meta_modificada:362.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DOCTOR, 76529 EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IDEPENDENCIA Y CALLE GUILLERMO, CALLE LA SOLANA A 75 M DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.588746, lat:20.851147}} | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 389461.07 | 389461.07 | 389461.07 | 389461.07 | 389461.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-125, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:389462.15, importe_modificado:389461.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.08}} | {2157058/proyecto_FIN, 2157058/proyecto_PROCESO, 2157058/proyecto_FIN, 2157058/proyecto_PROCESO, 2157058/proyecto_INICIO, 2157058/proyecto_PROCESO, 2157058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402157065 | Proyecto de inversión | 109971.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.61, modificado:109971.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2500L PUEBLO NUEVO VIZARRON DE MONTES - 225644 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 225644 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PEDRO ABENCIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN UN RADIO DE 200 METROS DEL CENTRO DE LA LO, lon:-99.720142, lat:20.829125}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | 109971.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-32, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:1121898.98, importe_modificado:1121735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157065/proyecto_PROCESO, 2157065/proyecto_INICIO, 2157065/proyecto_PROCESO, 2157065/proyecto_FIN, 2157065/proyecto_INICIO, 2157065/proyecto_PROCESO, 2157065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402181175 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOS ARENALES EJIDO SAN JUAN DEHEDO - 340178 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO EMPEDRADO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - LOS ARENALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EMPEDRADO LOS AR, lon:-100.20121863, lat:20.13744696}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2181175/proyecto_PROCESO, 2181175/proyecto_INICIO, 2181175/proyecto_FIN, 2181175/proyecto_INICIO, 2181175/proyecto_PROCESO, 2181175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181180 | Proyecto de inversión | 16334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.98, modificado:10889.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALID DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 340186 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340186 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA ANTENA DE TELEFONO ENFRENTE DE LA PRIMARIA POR LAS GRANJAS A 100 METROS, lon:-100.09980442, lat:20.18670538}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | 10889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2181180/proyecto_FIN, 2181180/proyecto_INICIO, 2181180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175874 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 321830 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 321830 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 RIO VERDE Y PRIVADA CALLE PRIVADA, CAMINO CAMINO VIEJO A SALDIVEÑA DEL CRUCERO DE JALPAN DE LA CARRETERA FEDERAL 69 EN DIRECCI, lon:-99.4897, lat:21.259}} | 2022-05-04 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175874/proyecto_INICIO, 2175874/proyecto_PROCESO, 2175874/proyecto_FIN, 2175874/proyecto_INICIO, 2175874/proyecto_PROCESO, 2175874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155380 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.980197804E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SEGUNDA ETAPA LA CAÑADA,EL MARQUES,QRO - 216909 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 216909 | S | 6200 | 5142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11342.0, meta_modificada:11342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PRESA PUEBLO , 00000 LA CAÑADA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO QRO EN LA SECCION DE LA CAÑADA EL MARQUES QRO., lon:-100.33138889, lat:20.60638889}} | 2022-08-01 | 2022-12-18 | 19801978.04 | 19801978.04 | 19801978.04 | 19801978.04 | 19801978.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FISMDF-064-0-IR-2022, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1.980198019E7, importe_modificado:1.980197804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11342.0}} | {2155380/proyecto_FIN, 2155380/proyecto_PROCESO, 2155380/proyecto_INICIO, 2155380/proyecto_FIN, 2155380/proyecto_PROCESO, 2155380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108416 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 101135 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 101135 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA HUILOTLA, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD2 LA SEGUNDA VIVI, lon:-99.600267, lat:21.267694}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108416/proyecto_INICIO, 2108416/proyecto_PROCESO, 2108416/proyecto_FIN, 2108416/proyecto_PROCESO, 2108416/proyecto_INICIO, 2108416/proyecto_FIN, 2108416/proyecto_INICIO, 2108416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109461 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115026 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115026 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.646217, lat:21.205242}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109461/proyecto_INICIO, 2109461/proyecto_FIN, 2109461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105080 | Proyecto de inversión | 494316.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494316.2, modificado:494316.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ANDADOR PEATONAL, EN EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 34669 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 34669 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:RANCHERIA EPAZOTITOS, 76333 EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y RETORNO TEMAZCALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD X LA PARTE DE ABAJO A 300 METROS DE CAMINO PINAL DE AMOLES, lon:-99.609811, lat:21.117715}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 494316.2 | 494316.2 | 494316.2 | 494316.2 | 494316.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.086.51, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:494316.2, importe_modificado:494316.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:381.0}} | {2105080/proyecto_INICIO, 2105080/proyecto_PROCESO, 2105080/proyecto_INICIO, 2105080/proyecto_FIN, 2105080/proyecto_INICIO, 2105080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105101 | Proyecto de inversión | 347103.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347103.66, modificado:347103.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA HIGUERA, LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 35132 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 35132 | S | 301 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:191, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA MESA DE LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y TERRACERIA LA MUÑECA, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA CASI AL FINAL DEL CAMI, lon:-99.64362106, lat:21.15170907}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 347103.66 | 347103.66 | 347103.66 | 347103.66 | 347103.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.088.53, contratista:ELIER GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:347103.66, importe_modificado:347103.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:714.0}} | {2105101/proyecto_INICIO, 2105101/proyecto_PROCESO, 2105101/proyecto_FIN, 2105101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105476 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN CUERVO DE SAN RAFAEL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45147 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:RANCHERIA CUERVO DE SAN RAFAEL, 76309 CUERVO DE SAN RAFAEL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA PUERTO DEL MOLINO, SE ENCUENTRA A 700.00 MTS DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CUERVO DE SAN RAFAEL SO, lon:-99.515122, lat:21.125978}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2105476/proyecto_INICIO, 2105476/proyecto_PROCESO, 2105476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302113069 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219743.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2.500 ML EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGUITAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 132017 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 132017 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS VIGUITAS, 76527 LAS VIGUITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA LOCALIDAD ES TOMANDO LA CARRET, lon:-99.630138, lat:20.858383}} | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 219743.05 | 219743.05 | 219743.05 | 219743.05 | 219743.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-54, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:329614.82, importe_modificado:329614.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2113069/proyecto_INICIO, 2113069/proyecto_FIN, 2113069/proyecto_PROCESO, 2113069/proyecto_FIN, 2113069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302126132 | Proyecto de inversión | 75100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75100.0, modificado:74982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA - 190527 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 190527 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO A LA ESTACIÓN PEÑA BLANCA Y CARRETERA CARRETERA A JALPAN, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN LA P, lon:-99.711239, lat:21.101924}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | 74982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/039/2022-47, contratista:NIRVEPOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:974778.74, importe_modificado:974778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126132/proyecto_INICIO, 2126132/proyecto_FIN, 2126132/proyecto_PROCESO, 2126132/proyecto_FIN, 2126132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107449 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2493674.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CORREGIDORA DE CALLE JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO 1ERA ETAPA, SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO,QRO. - 87189 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 87189 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:AVENIDA CORREGIDORA PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN AVENIDA CORREGIDORA LA CUAL ESTA UBICADA ENTRE CALLES, lon:-100.2173801, lat:20.50463901}} | 2022-08-26 | 2022-11-03 | 2493674.11 | 2493674.11 | 2493674.11 | 2493674.11 | 2493674.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-07-0-2022, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2493674.11, importe_modificado:2493674.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2107449/proyecto_INICIO, 2107449/proyecto_PROCESO, 2107449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302104813 | Proyecto de inversión | 499409.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499409.45, modificado:499409.44}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOMA LARGA, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 29012 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 29012 | S | 263 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:483.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOMA LARGA Y TERRACERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LOMA LARGA ANTES DEL PUERTO COLORADO, lon:-99.557758, lat:21.121769}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 499409.44 | 499409.44 | 499409.44 | 499409.44 | 499409.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.078.43, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499409.45, importe_modificado:499409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:483.2}} | {2104813/proyecto_INICIO, 2104813/proyecto_PROCESO, 2104813/proyecto_FIN, 2104813/proyecto_PROCESO, 2104813/proyecto_FIN, 2104813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105616 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998800.54}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49257 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 49257 | S | 200 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRENTE AL PANTEON DEL PUEBLO. A UN, lon:-100.12445876, lat:20.11207999}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 998800.54 | 998800.54 | 998800.54 | 998800.54 | 998800.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.233.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:998800.54, importe_modificado:998800.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2105616/proyecto_INICIO, 2105616/proyecto_PROCESO, 2105616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104255 | Proyecto de inversión | 227900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227900.0, modificado:226484.35}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 367 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 367 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIO VERDE KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , POR LA SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD,POR , lon:-99.51461745, lat:21.31862266}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 226484.35 | 226484.35 | 226484.35 | 226484.35 | 226484.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-07-2022/2021/2024, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:226484.35, importe_modificado:226484.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2104255/proyecto_INICIO, 2104255/proyecto_PROCESO, 2104255/proyecto_INICIO, 2104255/proyecto_PROCESO, 2104255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide con acta de entrega, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-23}}
2022 | 5 | QUE220302104262 | Proyecto de inversión | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.0, modificado:1007023.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE AYUTLA - 818 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 818 | S | 59 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 PUERTO AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR ALA COMUNIDAD DEL PUERTO DE AYUTLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRI, lon:-99.57204094, lat:21.36658692}} | 2022-08-04 | 2022-10-30 | 1007023.98 | 1007023.98 | 1007023.98 | 1007023.98 | 1007023.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-31-2022/2021/2024, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1007023.98, importe_modificado:1007023.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2104262/proyecto_INICIO, 2104262/proyecto_PROCESO, 2104262/proyecto_INICIO, 2104262/proyecto_PROCESO, 2104262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108447 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:91118.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 101271 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 101271 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 136.34 MTS D, lon:-99.18789622, lat:21.2052462}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | 91118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-47-2022, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1271012.1, importe_modificado:1271012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108447/proyecto_INICIO, 2108447/proyecto_FIN, 2108447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107467 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EJIDO SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87514 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87514 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SAN JUAN DEHEDO - EPITACIO HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO SE LOCALIZA SIGUIENDO EL CA, lon:-100.223606, lat:20.140167}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2107467/proyecto_INICIO, 2107467/proyecto_PROCESO, 2107467/proyecto_FIN, 2107467/proyecto_INICIO, 2107467/proyecto_PROCESO, 2107467/proyecto_INICIO, 2107467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109747 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 116169 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 116169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11761702, lat:21.29028768}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109747/proyecto_PROCESO, 2109747/proyecto_FIN, 2109747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104369 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100596.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO - 5406 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGARA A LA COMUNIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR POR ESA MISMA CALLE PASANDO A ESCUEL, lon:-99.45637728, lat:21.35250402}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 100596.73 | 100596.73 | 100596.73 | 100596.73 | 100596.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-39-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:905370.56, importe_modificado:905370.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104369/proyecto_PROCESO, 2104369/proyecto_INICIO, 2104369/proyecto_PROCESO, 2104369/proyecto_INICIO, 2104369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Acta de entrega generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302104374 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 5744 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 5744 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ANDRES BALVANERA PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE CARLOS SEPTIEM, CALLE CALLE CONSTITUYENTES AL LLEGAR A ARROYO SECO SOBRE LA CALLE JUAREZ NOS D, lon:-99.69116294, lat:21.55180792}} | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | 17599.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104374/proyecto_INICIO, 2104374/proyecto_PROCESO, 2104374/proyecto_INICIO, 2104374/proyecto_PROCESO, 2104374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220302109038 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN AGUA VERDE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 113218 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113218 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:RANCHERIA AGUA VERDE, 76323 AGUA VERDE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL Y TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE SAN PEDRO Y LA PRIMARIA HASTA EL FONDOUN COS, lon:-99.525689, lat:21.13715}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2109038/proyecto_INICIO, 2109038/proyecto_PROCESO, 2109038/proyecto_INICIO, 2109038/proyecto_PROCESO, 2109038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109173 | Proyecto de inversión | 182236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182236.1, modificado:170246.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113674 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113674 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE DE LA CAB, lon:-99.31595871, lat:21.18317996}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 170246.22 | 170246.22 | 170246.22 | 170246.22 | 170246.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109173/proyecto_INICIO, 2109173/proyecto_FIN, 2109173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107831 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194908.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93726 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93726 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN UNA EN LA CALLE LAGOS 25 DEBAJO DE LA PRIMARIA OTRA EN LA SALIDA HACIA, lon:-100.2031906, lat:20.13697555}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | 194908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107831/proyecto_INICIO, 2107831/proyecto_PROCESO, 2107831/proyecto_INICIO, 2107831/proyecto_PROCESO, 2107831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104337 | Proyecto de inversión | 100738.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100738.67, modificado:100719.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 4044 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 4044 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 76414 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 32 + 710 RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-RIOVERDE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA FEDERAL , lon:-99.61794136, lat:21.43460205}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | 100719.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-34-2022/2021/2024, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:805756.93, importe_modificado:805756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104337/proyecto_INICIO, 2104337/proyecto_PROCESO, 2104337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105364 | Proyecto de inversión | 170862.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170862.1, modificado:170862.1}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 41933 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 41933 | S | 1429 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BARRIO PUERTO DE LOS AMOLES, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA PUERTO DEL ORO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMIN O A PUERTO DEL ORO A 400 MTS DEL CECYTEQ, lon:-99.617395, lat:21.129587}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 170862.1 | 170862.1 | 170862.1 | 170862.1 | 170862.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.050.20, contratista:ENRIQUE RESÉNDIZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:170862.1, importe_modificado:170862.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2105364/proyecto_FIN, 2105364/proyecto_INICIO, 2105364/proyecto_FIN, 2105364/proyecto_INICIO, 2105364/proyecto_PROCESO, 2105364/proyecto_FIN, 2105364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302107126 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:32669.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80434 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80434 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO LA TELE SECUNDARIA A MANO DERECHA A 50 METROS.ANTES DE LLEGAR AL KINDER DE LA COMUNIDAD A MA, lon:-99.9608034, lat:20.18519422}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | 32669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2107126/proyecto_INICIO, 2107126/proyecto_FIN, 2107126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126914 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:107412.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN ASENTAMIENTO LAGUNA DE SERVÍN - 194275 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 194275 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO BODEGA - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A 500 METROS DE LA CASA EJ, lon:-100.26774264, lat:20.27187904}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | 107412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2126914/proyecto_INICIO, 2126914/proyecto_PROCESO, 2126914/proyecto_FIN, 2126914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127656 | Proyecto de inversión | 497528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497528.62, modificado:496674.43}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BAÑOS PÚBLICOS EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 198645 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 198645 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE AQ, lon:-99.89963047, lat:20.52282034}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 496674.43 | 496674.43 | 496674.43 | 496674.43 | 496674.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.15, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:497528.62, importe_modificado:496674.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2127656/proyecto_INICIO, 2127656/proyecto_PROCESO, 2127656/proyecto_INICIO, 2127656/proyecto_PROCESO, 2127656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El Monto del contrato no coincide con loestipulado en el mismo. , trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | QUE220302128062 | Proyecto de inversión | 279655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279655.21, modificado:279478.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO. - 200608 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 200608 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ A 13 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN O, lon:-99.43639043, lat:21.14662016}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 279478.19 | 279478.19 | 279478.19 | 279478.19 | 279478.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:149873.16, importe_modificado:149873.16}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:113827.87, importe_modificado:113827.87}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15777.16, importe_modificado:15777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2128062/proyecto_INICIO, 2128062/proyecto_PROCESO, 2128062/proyecto_FIN, 2128062/proyecto_PROCESO, 2128062/proyecto_FIN, 2128062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107482 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:38526.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87725 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87725 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:122.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS 2 A UN LADO DE LA CASA DE SALUD OTRA POR LA PRESA DE LA CA, lon:-100.04998726, lat:20.0573495}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 38526.34 | 38526.34 | 38526.34 | 38526.34 | 38526.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.22}} | {2107482/proyecto_INICIO, 2107482/proyecto_FIN, 2107482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104392 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17599.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 6425 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 6425 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA ARRETERA JALPAN - RIO VERDE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO SOB, lon:-99.61096797, lat:21.427094}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | 17599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2104392/proyecto_INICIO, 2104392/proyecto_PROCESO, 2104392/proyecto_INICIO, 2104392/proyecto_PROCESO, 2104392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302107141 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21779.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81027 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 81027 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO A MANO DERECHA. ESQUINA DE CAMINO A LA PRESA Y CAMINO CALLE EL SAUCITO. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITOA A M, lon:-99.99324779, lat:20.20214982}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | 21779.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.304.FISMDF.22, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. DE R.L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192453.6, importe_modificado:1192453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2107141/proyecto_INICIO, 2107141/proyecto_FIN, 2107141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109182 | Proyecto de inversión | 107757.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107757.23, modificado:107693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113688 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 218.33 MTS DE PRIMARIA AMPARO, lon:-99.09711276, lat:21.19350984}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | 107693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109182/proyecto_INICIO, 2109182/proyecto_PROCESO, 2109182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109186 | Proyecto de inversión | 215514.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215387.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113695 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113695 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 20.21 MTS DE LA HERMITA D, lon:-99.10444522, lat:21.28269002}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 215387.97 | 215387.97 | 215387.97 | 215387.97 | 215387.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1615409.74, importe_modificado:1615409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109186/proyecto_INICIO, 2109186/proyecto_FIN, 2109186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109196 | Proyecto de inversión | 36341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.4, modificado:36315.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113726 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 222.31 MTS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.12352404, lat:21.24681557}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 36315.35 | 36315.35 | 36315.35 | 36315.35 | 36315.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2109196/proyecto_INICIO, 2109196/proyecto_PROCESO, 2109196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127585 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:85930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O. - 197853 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197853 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMPEDRADO LOMA DE LOS CONEJOS - LOMA DE XOTHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL , lon:-100.02708623, lat:20.05864811}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | 85930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2127585/proyecto_INICIO, 2127585/proyecto_FIN, 2127585/proyecto_PROCESO, 2127585/proyecto_FIN, 2127585/proyecto_PROCESO, 2127585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127591 | Proyecto de inversión | 107412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107412.5, modificado:193342.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. ASENTAMIENTO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O. - 197879 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197879 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 300 TRAMO LAS LAJAS - DELEGACION KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CARRETERA AGO, lon:-100.06756741, lat:20.07042806}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | 193342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2127591/proyecto_INICIO, 2127591/proyecto_PROCESO, 2127591/proyecto_FIN, 2127591/proyecto_PROCESO, 2127591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104289 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:387938.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 2226 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2226 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE, lon:-99.69206201, lat:21.51996073}} | 2022-09-11 | 2022-11-30 | 387938.31 | 387938.31 | 387938.31 | 387938.31 | 387938.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-41-2022/2021/2024, contratista:ISIDRO MAR RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:387938.31, importe_modificado:387938.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2104289/proyecto_INICIO, 2104289/proyecto_PROCESO, 2104289/proyecto_FIN, 2104289/proyecto_INICIO, 2104289/proyecto_PROCESO, 2104289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108362 | Proyecto de inversión | 201797.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201797.67, modificado:201797.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100639 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100639 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA LA MUÑECA, 1 ADELANTE DEL CENTRO DE SALUD A AMNO IZQUIERDA.2 EN LA ENTRADA DEL RODEZNO DEVIACION A MANO DERECHA HAS, lon:-99.63763, lat:21.189323}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108362/proyecto_INICIO, 2108362/proyecto_PROCESO, 2108362/proyecto_FIN, 2108362/proyecto_PROCESO, 2108362/proyecto_FIN, 2108362/proyecto_INICIO, 2108362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105390 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349620.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACION DE ACCIONES SOCIALES DELEGACIÓN DE SAN JUAN BUENAVENTURA - 42624 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 42624 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA AL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE SAN J, lon:-99.47244497, lat:21.35206231}} | 2022-08-22 | 2022-12-23 | 349620.02 | 349620.02 | 349620.02 | 349620.02 | 349620.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-42-2022/2021/2024, contratista:MARCOS SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:349620.02, importe_modificado:349620.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2105390/proyecto_INICIO, 2105390/proyecto_PROCESO, 2105390/proyecto_INICIO, 2105390/proyecto_PROCESO, 2105390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de termino en acta de entrega, generada a mano, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302128708 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD PUERTO DEL ROSARITO. - 203300 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 203300 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:867.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA CARRETERA LA CULATA SAN JOAQUIN APARTADERO, CALLE CA, lon:-99.51653, lat:20.94292}} | 2022-09-19 | 2022-11-24 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-30-2022, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:638681.22, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.17}} | {2128708/proyecto_INICIO, 2128708/proyecto_FIN, 2128708/proyecto_PROCESO, 2128708/proyecto_FIN, 2128708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117959 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:846677.43}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152489 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152489 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:INTERIOR SN HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN HACIENDA BLANCA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A GALINDILLO. AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.1035998, lat:20.27059787}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 846677.43 | 846677.43 | 846677.43 | 846677.43 | 846677.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.261.FISMDF.22, contratista:HUMBERTO OBREGÓN RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:846677.43, importe_modificado:846677.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2117959/proyecto_INICIO, 2117959/proyecto_PROCESO, 2117959/proyecto_INICIO, 2117959/proyecto_PROCESO, 2117959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105534 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:148227.12}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 46823 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 46823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 148227.12 | 148227.12 | 148227.12 | 148227.12 | 148227.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-GI-055, contratista:LUIS LEOBARDO PLAZA MOJICA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:148227.12, importe_modificado:148227.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105534/proyecto_INICIO, 2105534/proyecto_PROCESO, 2105534/proyecto_FIN, 2105534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106565 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN BARRIO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71162 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71162 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL DEHETI A SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO SAN BARTOLO, 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO A LA PRESA Y BRECHA SIN NOMBRE, ENTRANDO POR EL CAMIN, lon:-100.085458, lat:20.215222}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4800.0}} | {2106565/proyecto_INICIO, 2106565/proyecto_PROCESO, 2106565/proyecto_INICIO, 2106565/proyecto_PROCESO, 2106565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107502 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21598.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87949 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87949 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , PRIMERAS CASAS DE CALLE PRINCIPAL. CAMINO PRINCIPAL EL SAUCITO. CALLE EL CARRIZALCALLE EL PINO A 200M DE LA PRIMARIA CAMINO A LA LOM, lon:-99.99208627, lat:20.19944769}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | 21598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2107502/proyecto_INICIO, 2107502/proyecto_PROCESO, 2107502/proyecto_FIN, 2107502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107516 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46797.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88037 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88037 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , OJO DE AGUA 3.LA LOMA DE LA BEATA. A UN COSTADO DE LA IGLESIA.ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.A PIE DE CARRETERA KM 43. A PIE DE, lon:-100.2376218, lat:20.31510546}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 46797.4 | 46797.4 | 46797.4 | 46797.4 | 46797.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-011/DS/2022, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:899951.2, importe_modificado:899951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2107516/proyecto_INICIO, 2107516/proyecto_FIN, 2107516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302106855 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 76230 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 76230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 330 - MESILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CARRETERA ESTATAL 330, CAMINO EMPEDRADO A MESILLAS SE ENTRA POR L, lon:-100.017576, lat:20.145036}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2106855/proyecto_INICIO, 2106855/proyecto_PROCESO, 2106855/proyecto_INICIO, 2106855/proyecto_PROCESO, 2106855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104418 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN - 7338 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7338 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL UBICAR LA TIENDA DEL CENTRO DESPUÉS DE LA ALC, lon:-99.69413769, lat:21.42424749}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104418/proyecto_INICIO, 2104418/proyecto_PROCESO, 2104418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104422 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE COCOS - 7414 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7414 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDA DE SANTA MAR, lon:-99.65308961, lat:21.32825183}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104422/proyecto_INICIO, 2104422/proyecto_PROCESO, 2104422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302104425 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499654.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA - 7483 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 7483 | S | 125 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIANO ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA RUM, lon:-99.51050655, lat:21.30922038}} | 2022-05-09 | 2022-08-23 | 1499654.29 | 1499654.29 | 1499654.29 | 1499654.29 | 1499654.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-46-2022/2021/2024, contratista:LUIS GERARDO DOMINGUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:1499654.29, importe_modificado:1499654.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2104425/proyecto_INICIO, 2104425/proyecto_PROCESO, 2104425/proyecto_INICIO, 2104425/proyecto_PROCESO, 2104425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104434 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994644.93}} | EMPEDRADO DE CAMINO A RINCÓN DE AGUA BUENA, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 7900 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 7900 | S | 403 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA BOTIJA AMEALCO DE BONFIL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A RINCÓN DE AGUA BUENA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCU, lon:-100.15415788, lat:20.15496574}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 994644.93 | 994644.93 | 994644.93 | 994644.93 | 994644.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.225.FISMDF.22, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994644.93, importe_modificado:994644.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2104434/proyecto_INICIO, 2104434/proyecto_PROCESO, 2104434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302128620 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO CAMINO LOS AGUILARES. - 202988 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 202988 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:669.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CULATA -SAN JOAQUIN Y CAMINO CAMINO REAL A LA CASA DE SALUD, CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA OB, lon:-99.577402, lat:20.89461}} | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-31-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:448772.6, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.29}} | {2128620/proyecto_INICIO, 2128620/proyecto_FIN, 2128620/proyecto_PROCESO, 2128620/proyecto_FIN, 2128620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109201 | Proyecto de inversión | 72682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72682.8, modificado:72630.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 113735 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 113735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.10701995, lat:21.27781452}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | 72630.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SH-AD-48-2022, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1187563.78, importe_modificado:1187563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2109201/proyecto_INICIO, 2109201/proyecto_FIN, 2109201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104307 | Proyecto de inversión | 70732.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70732.5, modificado:70229.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN - 2569 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 2569 | S | 133 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO JARDIN - EL PINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA CONCA LA FLORIDA SE DA VUELT, lon:-99.69284219, lat:21.42526372}} | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | 70229.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-22-2022/2021/2024, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:280916.09, importe_modificado:280916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2104307/proyecto_INICIO, 2104307/proyecto_FIN, 2104307/proyecto_INICIO, 2104307/proyecto_FIN, 2104307/proyecto_PROCESO, 2104307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108383 | Proyecto de inversión | 67265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.89, modificado:67265.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 100826 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 100826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.645783, lat:21.203503}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | 67265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108383/proyecto_INICIO, 2108383/proyecto_PROCESO, 2108383/proyecto_FIN, 2108383/proyecto_INICIO, 2108383/proyecto_PROCESO, 2108383/proyecto_FIN, 2108383/proyecto_PROCESO, 2108383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109523 | Proyecto de inversión | 59865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59865.08, modificado:59865.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 115304 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA LA TROJA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION QUE ESTA EN LA COMUNIDAD DE LA CAR, lon:-99.584106, lat:21.222678}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | 59865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109523/proyecto_INICIO, 2109523/proyecto_FIN, 2109523/proyecto_PROCESO, 2109523/proyecto_INICIO, 2109523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302110074 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2995187.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA 2DA. ETAPA, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 117556 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 117556 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE CORREGIDORA EN, lon:-100.09047316, lat:20.52183232}} | 2022-08-15 | 2022-11-02 | 2995187.71 | 2995187.71 | 2995187.71 | 2995187.71 | 2995187.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-05-0-2022, contratista:GREGORIO FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2995187.71, importe_modificado:2995187.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2110074/proyecto_INICIO, 2110074/proyecto_PROCESO, 2110074/proyecto_FIN, 2110074/proyecto_PROCESO, 2110074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220302106725 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LA BEATA, - 73696 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 73696 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 400 TRAMO SAN MARTIN - HUIMILPAN KILÓMETRO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHO LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 400 Y , EL SITIO SE LOCALIZA EN LA LOCALID, lon:-100.23639033, lat:20.3170319}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106725/proyecto_INICIO, 2106725/proyecto_PROCESO, 2106725/proyecto_INICIO, 2106725/proyecto_PROCESO, 2106725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302125534 | Proyecto de inversión | 300400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300400.0, modificado:300297.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PEÑAMILLER - 187775 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 187775 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ALFREDO V BONFIL LOS CUARTOS SERÁN CONSTRUIDOS EN LA PROPIEDAD DE CADA UNO , lon:-99.817993, lat:21.054876}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 300297.92 | 300297.92 | 300297.92 | 300297.92 | 300297.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/038/2022-29, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:1276266.08, importe_modificado:1276266.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2125534/proyecto_INICIO, 2125534/proyecto_PROCESO, 2125534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127063 | Proyecto de inversión | 23125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:23100.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO. - 194895 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 194895 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 76353 EL LIMONCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO SAUCILLO -EL LIMONCITO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.355661, lat:21.259861}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 23100.76 | 23100.76 | 23100.76 | 23100.76 | 23100.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:334.08, importe_modificado:334.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14645.0, importe_modificado:14645.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8121.68, importe_modificado:8121.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2127063/proyecto_INICIO, 2127063/proyecto_FIN, 2127063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302124423 | Proyecto de inversión | 45394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45394.6, modificado:45188.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS. - 182471 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 182471 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO, lon:-99.43453635, lat:21.14621434}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 45188.52 | 45188.52 | 45188.52 | 45188.52 | 45188.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:28913.0, importe_modificado:28913.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15588.8, importe_modificado:15588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2124423/proyecto_INICIO, 2124423/proyecto_FIN, 2124423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109296 | Proyecto de inversión | 134531.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134531.78, modificado:134531.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN BARRIO PUERTO DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114210 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114210 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:155, direccion:CALLE PUERTO DE AMOLES INTERIOR SN BARRIO PUERTO DE LOS AMOLES, 76300 LA DINAMITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA, 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA DESPUES DEL, lon:-99.621431, lat:21.128981}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | 134531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109296/proyecto_INICIO, 2109296/proyecto_PROCESO, 2109296/proyecto_FIN, 2109296/proyecto_PROCESO, 2109296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302121899 | Proyecto de inversión | 632714.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632714.66, modificado:630714.62}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO SEGUNDA ETAPA, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 170322 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 170322 | S | 1429 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALTRATA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA, SE ENCUENTRA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRENTE A COMANDA, lon:-99.627284, lat:21.135196}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 630714.62 | 630714.62 | 630714.62 | 630714.62 | 630714.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.210.106, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:630714.62, importe_modificado:630714.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2121899/proyecto_INICIO, 2121899/proyecto_PROCESO, 2121899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE IMPORTE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302105442 | Proyecto de inversión | 38736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38736.16, modificado:38736.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44504 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 44504 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTONCITO Y TERRACERIA PUERO DE LOS VELAZQUEZ, 1 SE ENCUENTRA A 100 MTS ANTES DE LA ANTENA 2 EN BARRIO CANTONCITO, lon:-99.671683, lat:21.159194}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | 38736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2105442/proyecto_INICIO, 2105442/proyecto_PROCESO, 2105442/proyecto_INICIO, 2105442/proyecto_PROCESO, 2105442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302105448 | Proyecto de inversión | 199957.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199957.19, modificado:181080.48}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS CORRAL DE MANEJO, EN LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44576 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 44576 | S | 222 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTON Y TERRACERIA HORNITOS, LA OBRA SE ENCUNETRA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-99.670238, lat:21.225496}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 181080.48 | 181080.48 | 181080.48 | 181080.48 | 181080.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.040.10, contratista:DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1545918.24, importe_modificado:1585769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2105448/proyecto_FIN, 2105448/proyecto_INICIO, 2105448/proyecto_PROCESO, 2105448/proyecto_FIN, 2105448/proyecto_INICIO, 2105448/proyecto_PROCESO, 2105448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109579 | Proyecto de inversión | 798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:796279.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN - 115528 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 115528 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:822.25, meta_modificada:822.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL RINCÓN, 76510 EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 230 METROS DE LA IGLESIA Y A 50 METROS DEL P, lon:-99.783194, lat:20.743983}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 796279.9 | 796279.9 | 796279.9 | 796279.9 | 796279.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-09, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:796741.3, importe_modificado:796279.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:822.25}} | {2109579/proyecto_INICIO, 2109579/proyecto_PROCESO, 2109579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302106589 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 71648 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 71648 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - LA MURALLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO SAN BARTOLO A LA MURALLA SE RECORREN 4.5 KILOMETROS DE LA CA, lon:-100.0178243, lat:20.202737}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2106589/proyecto_PROCESO, 2106589/proyecto_INICIO, 2106589/proyecto_PROCESO, 2106589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107377 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984351.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 85841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 85841 | S | 353 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31098.0, meta_modificada:31098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DEL CAMINO RUMBO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ. AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.1021939, lat:20.20928955}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | 984351.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.219.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:984351.03, importe_modificado:984351.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31098.0}} | {2107377/proyecto_INICIO, 2107377/proyecto_PROCESO, 2107377/proyecto_FIN, 2107377/proyecto_PROCESO, 2107377/proyecto_FIN, 2107377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126220 | Proyecto de inversión | 393000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393000.0, modificado:392794.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLAS - 190945 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 190945 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SALIDA A SAN ISIDRO PUEBLO BOQUILLAS, 76486 BOQUILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SALIDA A LOS ÁLAMOS Y CARRETERA CARRETERA A PEÑAMILLER, LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE L, lon:-99.914319, lat:21.115435}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 392794.71 | 392794.71 | 392794.71 | 392794.71 | 392794.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/036/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER,QRO, monto:392794.71, importe_modificado:392794.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2126220/proyecto_INICIO, 2126220/proyecto_PROCESO, 2126220/proyecto_FIN, 2126220/proyecto_PROCESO, 2126220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302126591 | Proyecto de inversión | 46250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:46123.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA. - 192949 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 192949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOR, lon:-99.417472, lat:21.17043}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 46123.49 | 46123.49 | 46123.49 | 46123.49 | 46123.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:15293.01, importe_modificado:15293.01}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30143.76, importe_modificado:30143.76}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:686.72, importe_modificado:686.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2126591/proyecto_INICIO, 2126591/proyecto_FIN, 2126591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302127902 | Proyecto de inversión | 780889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780889.38, modificado:703388.79}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA TÉCNICA OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 199858 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 199858 | S | 650 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE LADERAS DE LAS FLORES COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, 76199 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CORAL Y CALLE LADERAS DE LOS CARRIZOS, CALLE PALMERA LA SECUNDARIA TÉCNICA SE ENCUENTRAUBICADA EN LA COLONIA LADER, lon:-100.47641405, lat:20.61877252}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 703388.79 | 703388.79 | 703388.79 | 703388.79 | 703388.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0163/3, contratista:ING. CIVIL JORGE GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:779986.88, importe_modificado:703388.79}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2127902/proyecto_PROCESO, 2127902/proyecto_FIN, 2127902/proyecto_INICIO, 2127902/proyecto_FIN, 2127902/proyecto_PROCESO, 2127902/proyecto_FIN, 2127902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302106752 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO EN LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 74456 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 74456 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL PANTEÓN - CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CARRETERA ESTATAL 300, CAMINO CENTRO DE SALUD LOS S, lon:-100.06665973, lat:20.08242349}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.287.FISMDF.22, contratista:JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3979200.0, importe_modificado:3979200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2106752/proyecto_INICIO, 2106752/proyecto_PROCESO, 2106752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105283 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249388.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A LA CANCHA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 39716 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 39716 | S | 251 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA DURAZNO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-99.52686925, lat:21.1241793}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 249388.4 | 249388.4 | 249388.4 | 249388.4 | 249388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.213.107, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249388.4, importe_modificado:249388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2105283/proyecto_PROCESO, 2105283/proyecto_INICIO, 2105283/proyecto_FIN, 2105283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302104442 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2085200.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE EDUACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 8026 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8026 | S | 250 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.38, meta_modificada:712.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 76883 LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA MURALLA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310 SAN JUAN DEL RÍO- AMEALCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA ENTRE , lon:-100.00479629, lat:20.20280395}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 2085200.89 | 2085200.89 | 2085200.89 | 2085200.89 | 2085200.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.300.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2085200.89, importe_modificado:2085200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.38}} | {2104442/proyecto_INICIO, 2104442/proyecto_PROCESO, 2104442/proyecto_INICIO, 2104442/proyecto_PROCESO, 2104442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302104459 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35199.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 8568 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 8568 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA SEGUIMOS , lon:-99.50220977, lat:21.37649213}} | 2022-08-29 | 2022-12-20 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | 35199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-43-2022/2021/2024, contratista:FABRICIO FERRETIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:492798.58, importe_modificado:492798.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2104459/proyecto_PROCESO, 2104459/proyecto_INICIO, 2104459/proyecto_PROCESO, 2104459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La observación ya ha sido solventada, pero al asociar el contrato a la obra no se actualiza con la nueva fecha asignada, trimestre:5.0, usuario:ivonnevegar, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-27}}
2022 | 5 | QUE220302138627 | Proyecto de inversión | 1362237.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362237.94, modificado:1362336.16}} | PEO 22-284 REHABILITACION BASICA, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "TE RA NFADI" EN LA LOCALI DAD OCOTITLAN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-116 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO 0, OCOTITLÁN, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.411838, lat:21.015892}} | 2022-09-26 | 2022-11-14 | 1362336.16 | 1362336.16 | 1362336.16 | 1362336.16 | 1362336.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EFEQ-COPAD-130-174, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1362237.94, importe_modificado:1362237.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2138627/proyecto_INICIO, 2138627/proyecto_FIN, 2138627/proyecto_PROCESO, 2138627/proyecto_FIN, 2138627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302108398 | Proyecto de inversión | 201797.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201797.67, modificado:201797.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOMA LARGA SANTA CECILIA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 101013 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 101013 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:RANCHERIA LOMA LARGA SANTA CECILIA, 76326 LOMA LARGA (SANTA CECILIA), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL TEJOCOTE Y TERRACERIA MESA DE SAN JOSE, TERRACERIA PUERTO PINTO 1 LA PRIMER VIVIENSA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-99.555794, lat:21.105994}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | 201797.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108398/proyecto_INICIO, 2108398/proyecto_PROCESO, 2108398/proyecto_INICIO, 2108398/proyecto_PROCESO, 2108398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302108404 | Proyecto de inversión | 403595.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403595.34, modificado:403595.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 101074 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 101074 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 76319 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA HORNITOS, TERRACERIA EL CANTON 1 LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD2 LA SEGUNDA V, lon:-99.671181, lat:21.225572}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 403595.34 | 403595.34 | 403595.34 | 403595.34 | 403595.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002B/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JORDIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3494963.2, importe_modificado:3494963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2108404/proyecto_INICIO, 2108404/proyecto_PROCESO, 2108404/proyecto_INICIO, 2108404/proyecto_FIN, 2108404/proyecto_PROCESO, 2108404/proyecto_FIN, 2108404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302109336 | Proyecto de inversión | 269063.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269063.56, modificado:269063.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 114386 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 114386 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA BERNALITO Y TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, 1 LAS PRIMERAS DOS VIVIENDA SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA ESCUELA A UN LADO DE LA OLLA DE TIERRA Q, lon:-99.66501751, lat:21.16169883}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | 269063.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2109336/proyecto_INICIO, 2109336/proyecto_PROCESO, 2109336/proyecto_FIN, 2109336/proyecto_PROCESO, 2109336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302113763 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280352.74}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135286 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135286 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.82, meta_modificada:138.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525 LOS REMEDIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EZEQUIEL MONTES PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA ESTATAL DE C, lon:-99.80837, lat:20.80253}} | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 280352.74 | 280352.74 | 280352.74 | 280352.74 | 280352.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-119, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:280352.74, importe_modificado:280352.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.82}} | {2113763/proyecto_INICIO, 2113763/proyecto_PROCESO, 2113763/proyecto_FIN, 2113763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302113778 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:279987.41}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS MATEOS DE SAN JUAN DE LA ROSA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 135357 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 135357 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.82, meta_modificada:138.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MATEOS, 76525 LOS MATEOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA EST, lon:-99.77738988, lat:20.78794581}} | 2022-07-20 | 2022-09-30 | 279987.41 | 279987.41 | 279987.41 | 279987.41 | 279987.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-23, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:279987.41, importe_modificado:279987.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.82}} | {2113778/proyecto_INICIO, 2113778/proyecto_FIN, 2113778/proyecto_INICIO, 2113778/proyecto_FIN, 2113778/proyecto_PROCESO, 2113778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220302107795 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO. AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 93340 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 93340 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 3 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA DEL LINDERO AL POTRERO A 50 MTS DELMANANTIAL 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DEBAJO , lon:-100.11458751, lat:20.11398616}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.177.FISMDF.22, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.299389361E7, importe_modificado:1.299389361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2107795/proyecto_INICIO, 2107795/proyecto_FIN, 2107795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302105469 | Proyecto de inversión | 19368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19368.08, modificado:19368.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45008 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social Querétaro | 45008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PTO. DEL DERRAMADERO, SE ENCUENTRA A 2.15 KM DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RÍ, lon:-99.645168, lat:21.115516}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | 19368.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA/OM/CAEACS/IR-002/2022, contratista:JOSÉ JUAN DAVILA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2899776.62, importe_modificado:2899776.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2105469/proyecto_INICIO, 2105469/proyecto_PROCESO, 2105469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:INFORMACIÓN CAPTURADA NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DE RESPALDO EN LOS MOMENTOS CONTABLE, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220302127482 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:745661.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL COYOTE, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 197435 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 197435 | S | 112 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CONTINUACION CALLE A BARRIO DE COYOTE BARRIO DEL COYOTE SAN BARTOLO, 76895 BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DESAN BARTOLO, lon:-100.09121478, lat:20.17636984}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | 745661.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.199.FISMDF.22, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:745661.26, importe_modificado:745661.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1153.0}} | {2127482/proyecto_INICIO, 2127482/proyecto_PROCESO, 2127482/proyecto_FIN, 2127482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302117898 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993272.42}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 152126 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 152126 | S | 327 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7557.0, meta_modificada:7557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:INTERIOR SN SAN PABLO, 76887 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DOMICILIO CONOCIDO SAN ILDEFONSO TULTEPEC ENTRE CARRETERA ESTATAL 330. AMEALCO DE BONFIL, lon:-99.9794356, lat:20.1421045}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 993272.42 | 993272.42 | 993272.42 | 993272.42 | 993272.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.232.FISMDF.22, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993272.42, importe_modificado:993272.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.0}} | {2117898/proyecto_PROCESO, 2117898/proyecto_INICIO, 2117898/proyecto_PROCESO, 2117898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302107672 | Proyecto de inversión | 11637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11637.93, modificado:7560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA , AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90919 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90919 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA EN LA CALLE DURAZNO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA OTRA POR EL PREESCOLAR Y OTRA POR EL EMPEDRADO HA, lon:-100.17682146, lat:20.15909418}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2107672/proyecto_INICIO, 2107672/proyecto_PROCESO, 2107672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302109602 | Proyecto de inversión | 91118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91118.05, modificado:95537.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 115622 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 115622 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARÁ EN DISTINTOS SITIOS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBL, lon:-99.05335068, lat:21.26634773}} | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | 95537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1639041.84, importe_modificado:1639041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2109602/proyecto_INICIO, 2109602/proyecto_PROCESO, 2109602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402155258 | Proyecto de inversión | 397999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397999.71, modificado:397999.71}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN BELLA VISTA DEL RIO - 216398 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 216398 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GARDENIA, CALLE LONDRES TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA A , lon:-99.571794, lat:20.689664}} | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 397999.71 | 397999.71 | 397999.71 | 397999.71 | 397999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISM-2022-01, contratista:G-INCOTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:3452647.5, importe_modificado:3452647.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2155258/proyecto_INICIO, 2155258/proyecto_PROCESO, 2155258/proyecto_FIN, 2155258/proyecto_PROCESO, 2155258/proyecto_FIN, 2155258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos. En los detalles del contrato, el monto capturado como "Modificado" debe coincidir con el Acta de Entrega cargada., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | QUE220402153451 | Proyecto de inversión | 59771.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59771.24, modificado:59771.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA DEL RINCON, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 191966 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 191966 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS APOYOS QUE SE OTORGARAN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALIDAD A 100 MTS. DE LA TV SECUNDARIA S, lon:-100.20976042, lat:20.27878459}} | 2022-09-10 | 2022-12-31 | 59771.24 | 59771.24 | 59771.24 | 59771.24 | 59771.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.305.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:717887.2, importe_modificado:717887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.7}} | {2153451/proyecto_INICIO, 2153451/proyecto_FIN, 2153451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220502234423 | Proyecto de inversión | 4064447.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4064447.09, modificado:3776115.36}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE CALLE NOGAL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2022-00806 | N | 0 | 0 | 2852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2842.12, meta_modificada:2842.12}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.3, meta_modificada:1243.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:LOCALIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO., lon:-100.187505, lat:20.484966}} | 2022-09-26 | 2023-01-25 | 3776115.36 | 3776115.36 | 3776115.36 | 3776115.36 | 3776115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 052/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3925542.35, importe_modificado:3925542.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2842.12}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1243.3}} | {2234423/proyecto_PROCESO, 2234423/proyecto_INICIO, 2234423/proyecto_FIN, 2234423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto se informo durante los trimestres del ejercicio 2022 con el folio QUE220302100461, trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CICLO DE RECURSO DEL Pp., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220502234434 | Proyecto de inversión | 4844489.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4844489.49, modificado:3767238.97}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE CUATRO CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA FE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2022-00809 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4921.32, meta_modificada:4921.32}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1072.36, meta_modificada:1072.36}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN SANTA FE, TEQUISQUIAPAN, QRO., lon:-99.884035, lat:20.502169}} | 2022-10-03 | 2023-01-25 | 3767238.97 | 3767238.97 | 3767238.97 | 3767238.97 | 3767238.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 053/2022, contratista:RH QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:4751453.83, importe_modificado:4751453.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4921.32}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.36}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2234434/proyecto_PROCESO, 2234434/proyecto_INICIO, 2234434/proyecto_PROCESO, 2234434/proyecto_FIN, 2234434/proyecto_PROCESO, 2234434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto se informo durante los trimestres del ejercicio 2022 con el folio QUE220302130295, trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL CICLO DE RECURSO DEL Pp., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220302131519 | Adquisición | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR BIFASICO MARCA ZOLL SERIE M | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 48300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131519/proyecto_INICIO, 2131519/proyecto_PROCESO, 2131519/proyecto_FIN, 2131519/proyecto_INICIO, 2131519/proyecto_PROCESO, 2131519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402164711 | Proyecto de inversión | 171232.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171232.75, modificado:171225.0}} | QUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL CHAPARRO ASENTAMIENTO OTRO - 265882 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 265882 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA PUEBLO EL CHAPARRO, 76848 EL CHAPARRO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE APLICARAN ENTRE LAS CALLES PINO SUAR, lon:-100.03462176, lat:20.30921125}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 171225 | 171225 | 171225 | 171225 | 171225 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-26, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:171232.75, importe_modificado:171225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2164711/proyecto_INICIO, 2164711/proyecto_PROCESO, 2164711/proyecto_FIN, 2164711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402162643 | Proyecto de inversión | 841629.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841629.22, modificado:841629.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VARIAS LOCALIDADES - 254919 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 254919 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SE REALIZARA EN LA LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TOLIMAN ENTRE LAS PRINCIPALES CALLES SIN NOMBRE 1 EN NOGALES 2, lon:-99.92821189, lat:20.90570877}} | 2022-10-05 | 2022-12-05 | 841629.22 | 841629.22 | 841629.22 | 841629.22 | 841629.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/30, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:841644.47, importe_modificado:841629.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2162643/proyecto_INICIO, 2162643/proyecto_FIN, 2162643/proyecto_PROCESO, 2162643/proyecto_INICIO, 2162643/proyecto_PROCESO, 2162643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302139842 | Adquisición | 674000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674000.0, modificado:664000.0}} | ADQUISICION DE 1 CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN VERSION SAVEIRO-ROBUST SC MODELO 2019 Y 1 CAMIONETA MARCA FORD VERSION TRNSIT CUSTOM VAN SW MODELO 2018 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | MLM-FORTAMUN-03-2022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle corregidora, Barrio San Miguel, cabecera Municipal Landa de Matamoros., lon:-99.3201, lat:21.1842}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:674000.0, importe_modificado:664000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2139842/proyecto_INICIO, 2139842/proyecto_PROCESO, 2139842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402173051 | Proyecto de inversión | 29497.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29497.84, modificado:29335.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA. - 308632 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 308632 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76358 LA CUCHILLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y CARRETERA ESTATAL A SAN JUAN BUENAVENTURA, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO A AGUA FRIA PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN D, lon:-99.44890415, lat:21.31275456}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 29335.92 | 29335.92 | 29335.92 | 29335.92 | 29335.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8932.68, importe_modificado:8932.68}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:20403.24, importe_modificado:20403.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2173051/proyecto_INICIO, 2173051/proyecto_FIN, 2173051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302131566 | Adquisición | 511900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511900.0, modificado:511900.0}} | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 5411 | N | 0 | 0 | 66764 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RINCONADA, SAN JOSE DE LOS ENCINOS 147, lon:-100.136433, lat:20.172711}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 511900 | 511900 | 511900 | 511900 | 511900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2131566/proyecto_INICIO, 2131566/proyecto_PROCESO, 2131566/proyecto_INICIO, 2131566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991403.77}} | URBANIZACIÓN DE CALLE EN BARRIO DE LA ISLA, SANTIAGO MEXQUITITLÁN SAN FELIPE BARRIO 6TO., AMEALCO DE BONFIL,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 2022-00782 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:BARRIO DE LA ISLA, lon:-100.113574, lat:20.04676}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 991403.77 | 991403.77 | 991403.77 | 991403.77 | 991403.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ 332 FAFEF 22, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO, monto:991403.77, importe_modificado:991403.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302130507 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:977279.8}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE URECHO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colón | 2022-00817 | N | 0 | 0 | 8400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.52, meta_modificada:1416.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:CAMINO DE ACCESO, lon:-100.07123, lat:20.658477}} | 2022-08-22 | 2022-12-22 | 977279.8 | 977279.8 | 977279.8 | 977279.8 | 977279.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ SOP FAFEF AD 001 27 2022 00817, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:977279.8, importe_modificado:977279.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302139852 | Adquisición | 169360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169360.0, modificado:172144.0}} | ADQUISICION DE 20 CASCOS DE SEGURIDAD, 20 CODERAS Y 20 RODILLERAS PARA LA CASA DE JUSTICIA EN LANDA DE MATAMOROS, QRO | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle corregidora, Barrio San Miguel, cabecera Municipal Landa de Matamoros., lon:-99.3201, lat:21.1842}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 172144 | 172144 | 172144 | 172144 | 172144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:169360.0, importe_modificado:172144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2139852/proyecto_INICIO, 2139852/proyecto_PROCESO, 2139852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149283 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:22680.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1 AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 89746 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89746 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DESPUES DE LA IGLESIA ANTES DEL ARROYO EN LA COMUNIDAD , lon:-100.06693161, lat:20.04017317}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2149283/proyecto_PROCESO, 2149283/proyecto_INICIO, 2149283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402163493 | Proyecto de inversión | 136986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136986.2, modificado:136980.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ESTANCIA DE BORDOS ASENTAMIENTO ESTANCIA DE BORDOS - 259238 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 259238 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ESTANCIA DE BORDOS, 76828 ESTANCIA DE BORDOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JACARANDAS, LAS ACCIONES DE ESTE PROYECTO SE LLEVARAN A CABO ENTRE LAS CALLES PRI, lon:-100.07586252, lat:20.3202719}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | 136980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-19, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:136986.2, importe_modificado:136980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2163493/proyecto_INICIO, 2163493/proyecto_PROCESO, 2163493/proyecto_FIN, 2163493/proyecto_PROCESO, 2163493/proyecto_FIN, 2163493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402172700 | Proyecto de inversión | 16912.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16912.09, modificado:16696.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA. - 306733 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306733 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO, lon:-99.456947, lat:21.148897}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 16696.33 | 16696.33 | 16696.33 | 16696.33 | 16696.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4766.48, importe_modificado:4766.48}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:11929.85, importe_modificado:11929.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2172700/proyecto_INICIO, 2172700/proyecto_FIN, 2172700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402163621 | Proyecto de inversión | 171232.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171232.75, modificado:171225.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ESTANCIA DE SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SANTA LUCÍA - 259905 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 259905 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:22, direccion:EJE VIAL SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO PUEBLO ESTANCIA DE SANTA LUCÍA, 76846 ESTANCIA DE SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE EJE VIAL SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO Y , LA EJECUCION DE LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA LO, lon:-100.06450227, lat:20.2717391}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 171225 | 171225 | 171225 | 171225 | 171225 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-21, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:171232.75, importe_modificado:171225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2163621/proyecto_INICIO, 2163621/proyecto_PROCESO, 2163621/proyecto_FIN, 2163621/proyecto_PROCESO, 2163621/proyecto_FIN, 2163621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402164262 | Proyecto de inversión | 205479.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205479.3, modificado:205470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD BUENAVISTA - 263434 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 263434 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BUENAVISTA, 76828 BUENAVISTA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMANDO COMO R, lon:-100.02711198, lat:20.32863669}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | 205470 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-23, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:205479.3, importe_modificado:205470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2164262/proyecto_INICIO, 2164262/proyecto_PROCESO, 2164262/proyecto_FIN, 2164262/proyecto_PROCESO, 2164262/proyecto_FIN, 2164262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220302136605 | Adquisición | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:109973.8}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Querétaro |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.39387, lat:20.59301}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 109973.8 | 109973.8 | 109973.8 | 109973.8 | 109973.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402169370 | Proyecto de inversión | 308218.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308218.95, modificado:308205.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL JAZMÍN ASENTAMIENTO EL JAZMÍN - 290813 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 290813 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:AVENIDA AV JUAREZ PUEBLO EL JAZMÍN, 76826 EL JAZMÍN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CRUZ URQUIZA, AVENIDA JUAREZ LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE APLICARAN EN LA AV PRINCIPAL CRUZ URQUIZA ATENDIEND, lon:-100.04714645, lat:20.34584616}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 308205 | 308205 | 308205 | 308205 | 308205 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-38, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:308218.95, importe_modificado:308205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:45.0}} | {2169370/proyecto_INICIO, 2169370/proyecto_PROCESO, 2169370/proyecto_FIN, 2169370/proyecto_PROCESO, 2169370/proyecto_FIN, 2169370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402168972 | Proyecto de inversión | 54794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54794.48, modificado:54792.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN PEDRO POTRERILLOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTRERILLOS - 288842 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 288842 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:AVENIDA AV CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO POTRERILLOS, 76828 SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA AV CENTRAL Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE EJECUTARAN EN LAS VIALIDADES AV CENTRAL Y NAYARIT, lon:-100.09026419, lat:20.31868839}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 54792 | 54792 | 54792 | 54792 | 54792 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-33, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:54794.48, importe_modificado:54792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2168972/proyecto_FIN, 2168972/proyecto_INICIO, 2168972/proyecto_FIN, 2168972/proyecto_PROCESO, 2168972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402172719 | Proyecto de inversión | 11799.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11799.13, modificado:11538.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS. - 306822 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306822 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 6.6 KM HASTA LLEGAR, lon:-99.42924188, lat:21.13079415}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 11538.4 | 11538.4 | 11538.4 | 11538.4 | 11538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3058.43, importe_modificado:3058.43}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8479.97, importe_modificado:8479.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2172719/proyecto_INICIO, 2172719/proyecto_FIN, 2172719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138658 | Proyecto de inversión | 1501958.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501958.16, modificado:1462247.68}} | PEO 22-142 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD EL COTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-00641 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.138369, lat:20.395029}} | 2022-07-25 | 2022-08-26 | 1462247.68 | 1462247.68 | 1462247.68 | 1462247.68 | 1462247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-097-125, contratista:DICOCESA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1473454.63, importe_modificado:1473454.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2138658/proyecto_INICIO, 2138658/proyecto_PROCESO, 2138658/proyecto_FIN, 2138658/proyecto_PROCESO, 2138658/proyecto_FIN, 2138658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172620 | Proyecto de inversión | 19271.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19271.92, modificado:19163.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. - 306334 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306334 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FE, lon:-99.3324552, lat:21.40137471}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19163.45 | 19163.45 | 19163.45 | 19163.45 | 19163.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13531.9, importe_modificado:13531.9}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5631.55, importe_modificado:5631.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2172620/proyecto_INICIO, 2172620/proyecto_FIN, 2172620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172631 | Proyecto de inversión | 18485.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18485.31, modificado:18347.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE. - 306373 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 306373 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA, lon:-99.2681659, lat:21.34747198}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | 18347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5161.18, importe_modificado:5161.18}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:13186.38, importe_modificado:13186.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2172631/proyecto_INICIO, 2172631/proyecto_FIN, 2172631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402148430 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494202.91}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 49734 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 49734 | S | 193 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25917.0, meta_modificada:25917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL. QUERETARO. EN LA ZONA SUR PONIENTE DE ESTA COMUNIDAD S, lon:-100.21636765, lat:20.14154961}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 494202.91 | 494202.91 | 494202.91 | 494202.91 | 494202.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.317.FISMDF.22, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494202.91, importe_modificado:494202.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25917.0}} | {2148430/proyecto_INICIO, 2148430/proyecto_PROCESO, 2148430/proyecto_FIN, 2148430/proyecto_PROCESO, 2148430/proyecto_FIN, 2148430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138617 | Proyecto de inversión | 2488176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488176.0, modificado:2232344.94}} | PEO 22-268 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "DANIEL DELGADILLO"; LOC. ESPÍRITU SANTO (LAS GALLINAS), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-094 | S | 77 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:228, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3, ESPÍRITU SANTO (LAS GALLINAS), SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.0068, lat:20.406881}} | 2022-09-14 | 2022-11-02 | 2232344.94 | 2232344.94 | 2232344.94 | 2232344.94 | 2232344.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-044-167, contratista:ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2488176.0, importe_modificado:2488176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}} | {2138617/proyecto_INICIO, 2138617/proyecto_FIN, 2138617/proyecto_PROCESO, 2138617/proyecto_FIN, 2138617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138613 | Proyecto de inversión | 2510480.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510480.64, modificado:2510451.72}} | PEO 22-264 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PLAZOLETA, EN LA PRIMARIA GENERAL "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / JOSÉ MARÍA ARTEAGA", LOC. SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-090 | S | 525 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA HIDALGO 95, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.996707, lat:20.392469}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2510451.72 | 2510451.72 | 2510451.72 | 2510451.72 | 2510451.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-046-178, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2510480.64, importe_modificado:2510480.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.0}} | {2138613/proyecto_INICIO, 2138613/proyecto_PROCESO, 2138613/proyecto_FIN, 2138613/proyecto_PROCESO, 2138613/proyecto_FIN, 2138613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138619 | Proyecto de inversión | 1499365.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499365.64, modificado:1496518.99}} | PEO 22-271 REHABILITACIÓN GENERALSEGUNDA ETAPA EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSÉ MARÍA TRUCHUELO RUÍZ",EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-096 | S | 65 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.57, meta_modificada:457.57}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN TECNOLOGICO 110, LA PIEDAD,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.415062, lat:20.599536}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 1496518.99 | 1496518.99 | 1496518.99 | 1496518.99 | 1496518.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-124-161, contratista:CONSTRUCTORA EL FARO DE LOS CISNES,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1499365.64, importe_modificado:1499365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.57}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2138619/proyecto_INICIO, 2138619/proyecto_PROCESO, 2138619/proyecto_FIN, 2138619/proyecto_PROCESO, 2138619/proyecto_FIN, 2138619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138623 | Proyecto de inversión | 1049960.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049960.11, modificado:1049956.64}} | PEO 22-275 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", LOC. PUERTO DE DERRAMADERO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-100 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.627841, lat:21.10621}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1049956.64 | 1049956.64 | 1049956.64 | 1049956.64 | 1049956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-048-180_22-275, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUÁN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1049960.11, importe_modificado:1049960.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2138623/proyecto_INICIO, 2138623/proyecto_PROCESO, 2138623/proyecto_FIN, 2138623/proyecto_PROCESO, 2138623/proyecto_FIN, 2138623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138637 | Proyecto de inversión | 1137385.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137385.36, modificado:1137361.57}} | PEO 22-191 REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "JESÚS REYES HERÓLES", LOC. LOMAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-061 | S | 746 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA 0, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.991596, lat:20.376885}} | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 1137361.57 | 1137361.57 | 1137361.57 | 1137361.57 | 1137361.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-030-120_22-191, contratista:JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1137385.36, importe_modificado:1137385.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.5}} | {2138637/proyecto_INICIO, 2138637/proyecto_PROCESO, 2138637/proyecto_FIN, 2138637/proyecto_PROCESO, 2138637/proyecto_FIN, 2138637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402171764 | Proyecto de inversión | 247687.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247687.64, modificado:247329.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO. - 301780 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 301780 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA C, lon:-99.47649256, lat:21.12929558}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 247329.6 | 247329.6 | 247329.6 | 247329.6 | 247329.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:77912.21, importe_modificado:77912.21}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:145129.0, importe_modificado:145129.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:8135.95, importe_modificado:8135.95}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:16152.44, importe_modificado:16152.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2171764/proyecto_INICIO, 2171764/proyecto_FIN, 2171764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402169251 | Proyecto de inversión | 102739.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.65, modificado:102735.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL GRANJENO ASENTAMIENTO EL GRANJENO - 290081 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 290081 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:EJE VIAL CARRETERA JALPAN-SAN JUAN DEL RIO RANCHERIA EL GRANJENO, 76829 EL GRANJENO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE REAL Y EJE VIAL CARRETERA JALPAN-SAN JUAN DEL RIO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE REAL , lon:-100.13593249, lat:20.32337926}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.DAQ.085/2022-37, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, monto:102739.65, importe_modificado:102735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2169251/proyecto_INICIO, 2169251/proyecto_PROCESO, 2169251/proyecto_FIN, 2169251/proyecto_PROCESO, 2169251/proyecto_FIN, 2169251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220402149310 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 90695 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 90695 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS UNA EN LOMA DE JUAREZ 2 EN LOMA DE BANTHI 2 A LOS 6 TOPES QUE BAJAN DE LA NOPALERA OTRA EN LA CALLE ALFONSO, lon:-99.99802647, lat:20.15712951}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2149310/proyecto_INICIO, 2149310/proyecto_PROCESO, 2149310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149328 | Proyecto de inversión | 11340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11340.0, modificado:11340.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DEL PINO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 91580 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 91580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE LOS CEDROS A 500 METROS. DE GASERA MI GAS. CALLE EL EUCALIPTO 66. ARRIBA DE , lon:-100.07560631, lat:20.17681292}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/IR-012/DS/2022, contratista:GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:767339.84, importe_modificado:767339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2149328/proyecto_INICIO, 2149328/proyecto_PROCESO, 2149328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402151395 | Proyecto de inversión | 187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, modificado:185181.88}} | EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 147930 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 147930 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:INTERIOR SN BARRIO , 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO DE BARRIO 4TO. HACIA BARRIO 5TO. A 1400.00 M DE LA CARRETERA ESTATAL 300. Y A 150.00 M A, lon:-100.0614758, lat:20.07212827}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 185181.88 | 185181.88 | 185181.88 | 185181.88 | 185181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.296.FISMDF.22, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:185181.88, importe_modificado:185181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2151395/proyecto_PROCESO, 2151395/proyecto_FIN, 2151395/proyecto_INICIO, 2151395/proyecto_FIN, 2151395/proyecto_PROCESO, 2151395/proyecto_FIN, 2151395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302129361 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998036.61}} | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ADECUACIÓN DE ACCESO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 205983 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 205983 | S | 2179 | 1453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2175.4, meta_modificada:2175.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE XAJAY, LA OBRA SE UBICA A 200.00 M DE , lon:-99.95055506, lat:20.13368449}} | 2022-02-28 | 2022-05-02 | 998036.61 | 998036.61 | 998036.61 | 998036.61 | 998036.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.234.FISMDF.22, contratista:JOSÉ TREJO SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:998036.61, importe_modificado:998036.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2175.4}} | {2129361/proyecto_INICIO, 2129361/proyecto_PROCESO, 2129361/proyecto_INICIO, 2129361/proyecto_PROCESO, 2129361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138639 | Proyecto de inversión | 1497416.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497416.78, modificado:1497416.78}} | PEO 22-193 REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "BÉLGICA / PROFA. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA", COL. LA OBRERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-063 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.77, meta_modificada:1502.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865}} | 2022-07-07 | 2022-08-25 | 1497416.78 | 1497416.78 | 1497416.78 | 1497416.78 | 1497416.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-089-114, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1497519.33, importe_modificado:1497519.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.77}} | {2138639/proyecto_INICIO, 2138639/proyecto_FIN, 2138639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220302138646 | Adquisición | 989596 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989596.0, modificado:989596.0}} | PEO 22-258 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-08-15 | 2022-08-24 | 989596 | 989596 | 989596 | 989596 | 989596 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-004-012, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:989596.0, importe_modificado:989596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:95.0}} | {2138646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402172257 | Proyecto de inversión | 40657.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40657.98, modificado:40474.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO. - 304533 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 304533 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SAUCILLO -EL LIMONCITO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120, lon:-99.34368409, lat:21.24295512}} | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 40474.16 | 40474.16 | 40474.16 | 40474.16 | 40474.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14196.68, importe_modificado:14196.68}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:593.92, importe_modificado:593.92}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:25683.56, importe_modificado:25683.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.4}} | {2172257/proyecto_INICIO, 2172257/proyecto_FIN, 2172257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062526 | Proyecto de inversión | 200188.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200188.96, modificado:199771.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO FALTANTE CUARENTA Y CINCO ML EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 9869 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 9869 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO HASTA ANTES DE SU INTERSECCIÓN CON CA, lon:-100.37602582, lat:20.86413646}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 199771.52 | 199771.52 | 199771.52 | 199771.52 | 199771.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0106/3, contratista:ING. CIVIL JORGE GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:199795.23, importe_modificado:199771.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2062526/proyecto_INICIO, 2062526/proyecto_PROCESO, 2062526/proyecto_INICIO, 2062526/proyecto_PROCESO, 2062526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202066836 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:455391.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, COL SOLARES BANTHÍ EN CALLE CIRCUITO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO - 31792 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 31792 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.55, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CIRCUITO SAN JUAN DEL RÍO INTERIOR SN COLONIA GRANJAS BANTHÍ SECCIÓN SOLARES, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PINAL DE AMOLES Y , CALLE VILLA DEL PUEBLITO COMO REFERENCIA A 850 METROS DEL PREESCO, lon:-99.93280922, lat:20.38882959}} | 2022-05-08 | 2022-09-08 | 455391.77 | 455391.77 | 455391.77 | 455391.77 | 455391.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-029-2022, contratista:MAYA GARDUÑO MIGUEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:455524.56, importe_modificado:455524.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2066836/proyecto_INICIO, 2066836/proyecto_FIN, 2066836/proyecto_PROCESO, 2066836/proyecto_FIN, 2066836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202074442 | Proyecto de inversión | 275193.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275193.8, modificado:216800.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 49921 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 49921 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DEL OJO DE AGUA Y CAMINO CAMINO A EL PORTUGUÉS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-99.81292019, lat:21.113511}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 216800.2 | 216800.2 | 216800.2 | 216800.2 | 216800.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/042/2022, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:216800.2, importe_modificado:216800.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2074442/proyecto_INICIO, 2074442/proyecto_FIN, 2074442/proyecto_PROCESO, 2074442/proyecto_FIN, 2074442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202083386 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100M3 EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE LOS AZÓGUEZ. - 98496 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 98496 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A ANTIGUA CANCHA DE FUTBOL RANCHERIA LOS AZÓGUEZ, 76553 LOS AZÓGUEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO A LA ANTIGUA CANCHA DE FUT BOL, EL TANQUE SE VA UBICAR EN LUGA, lon:-99.575725, lat:20.962551}} | 2022-06-06 | 2022-08-21 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-008-2022, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:618569.27, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2083386/proyecto_INICIO, 2083386/proyecto_PROCESO, 2083386/proyecto_FIN, 2083386/proyecto_PROCESO, 2083386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202085526 | Proyecto de inversión | 11928565.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.192856506E7, modificado:1.067787227E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA MÉDICA SEDENA, EN 17A ZONA MILITAR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2022-00498 | N | 0 | 0 | 214596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hacienda San Juan S/N San Antonio de la Punta C.P. 76135 , lon:-100.4272984, lat:20.5936669}} | 2022-06-22 | 2022-10-19 | 10677872.27 | 10677872.27 | 10677872.27 | 10677872.27 | 10677872.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-033-LP-0-OP-06-2022, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.165201363E7, importe_modificado:1.165201363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2085526/proyecto_INICIO, 2085526/proyecto_PROCESO, 2085526/proyecto_FIN, 2085526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067771 | Proyecto de inversión | 302370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302370.0, modificado:301391.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BOXASNI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63263 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 63263 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN, CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN EN EL ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL POR LA CALLE FIDEL VELAZQU, lon:-99.83495432, lat:20.67398568}} | 2022-06-05 | 2022-10-05 | 301391.42 | 301391.42 | 301391.42 | 301391.42 | 301391.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-02, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:301759.34, importe_modificado:301759.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2067771/proyecto_INICIO, 2067771/proyecto_FIN, 2067771/proyecto_PROCESO, 2067771/proyecto_FIN, 2067771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202077113 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. - 65539 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 65539 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, CAMINO ACATITLAN DEL RIO A OBRA SE REALIZARÁ, lon:-99.45126952, lat:21.19675756}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077113/proyecto_INICIO, 2077113/proyecto_FIN, 2077113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102061305 | Proyecto de inversión | 813450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813450.0, modificado:812093.45}} | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN CRUCE DE BOULEVARD Y LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 838 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 838 | S | 3190 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA OBRA REHABILITACION DE BOULEVARD Y LIBRAMIENTO SE UBICA EN CALLE DE NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A TOLIMAN Y CALLE , lon:-99.9237462, lat:20.90384748}} | 2022-03-14 | 2022-06-10 | 812093.45 | 812093.45 | 812093.45 | 812093.45 | 812093.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2022/07, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:812100.29, importe_modificado:812093.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2061305/proyecto_INICIO, 2061305/proyecto_PROCESO, 2061305/proyecto_INICIO, 2061305/proyecto_PROCESO, 2061305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202076919 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. - 64782 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 64782 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO A CIENEGA RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CALLE CAMINO A CIENIGA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JALPAN PRIMERO ES NECESAR, lon:-99.399008, lat:21.2668}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | 149888.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.94, importe_modificado:42389.94}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2076919/proyecto_INICIO, 2076919/proyecto_FIN, 2076919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070047 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698029.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO. - 22513 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 22513 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFOR INTERIOR SN RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE LAUREL, CALLE PALMA LAS TRES CALLES ALCANFOR LAURELY PALMA SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD ZONA, lon:-100.37356508, lat:20.46633872}} | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | 698029.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H021.FISM.22, contratista:RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:698029.74, importe_modificado:698029.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2070047/proyecto_INICIO, 2070047/proyecto_PROCESO, 2070047/proyecto_FIN, 2070047/proyecto_PROCESO, 2070047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202073808 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491441.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN - 44922 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 44922 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:CALLE CALLE A LA ZONA SUR DE EL ATORÓN RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EL ATORÓN Y CAMINO CAMINO A EL MORAL, CAMINO CAMINO A LA PLAZUELA LA OBRA SE CONSTRURA EN LA CALLE QU, lon:-99.69180464, lat:21.05619623}} | 2022-06-20 | 2022-10-31 | 491441.42 | 491441.42 | 491441.42 | 491441.42 | 491441.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/016/2022, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:499868.84, importe_modificado:491441.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2073808/proyecto_INICIO, 2073808/proyecto_PROCESO, 2073808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102060951 | Proyecto de inversión | 2023351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023351.99, modificado:2002256.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 10854 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 10854 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.11, meta_modificada:485.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 110 TRAMO TOLIMAN - COLON KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , PASANDO EL ACCESO PRINCIPAL A DIEZMEROS UNA CALLE ANTES DEL CAMINO A LA IGLESIA DEL PUE, lon:-99.94971009, lat:20.87644555}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 2002256.33 | 2002256.33 | 2002256.33 | 2002256.33 | 2002256.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE 2022/07, contratista:CONSTRUCTORA TNA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:2002351.48, importe_modificado:2002351.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.21}} | {2060951/proyecto_INICIO, 2060951/proyecto_PROCESO, 2060951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062060 | Proyecto de inversión | 2541500.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541500.4, modificado:2389385.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COLONIA LA CRUZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8000 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8000 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.0, meta_modificada:2038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA , lon:-100.44153744, lat:20.73977826}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2389385.14 | 2389385.14 | 2389385.14 | 2389385.14 | 2389385.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0107/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2395471.8, importe_modificado:2389385.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.0}} | {2062060/proyecto_INICIO, 2062060/proyecto_PROCESO, 2062060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202068716 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996657.83}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 3268 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3268 | S | 336 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-99.12065328, lat:21.29374647}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 1996657.83 | 1996657.83 | 1996657.83 | 1996657.83 | 1996657.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL LOBO, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1996657.83, importe_modificado:1996657.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {2068716/proyecto_INICIO, 2068716/proyecto_FIN, 2068716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202069450 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:666788.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA COLON QRO - 19652 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colón | 19652 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELO LA OBRA SE MREALIZARA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE, lon:-99.9655187, lat:20.66788276}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 666788.71 | 666788.71 | 666788.71 | 666788.71 | 666788.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.010.24/2022-PY030, contratista:PROCODSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:837995.44, importe_modificado:666788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2069450/proyecto_INICIO, 2069450/proyecto_FIN, 2069450/proyecto_PROCESO, 2069450/proyecto_FIN, 2069450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Nombre del contratista no coincide entre el contrato y el acta de entrega., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220202067808 | Proyecto de inversión | 1303515 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303515.0, modificado:1302321.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 64011 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Querétaro | 64011 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.84, meta_modificada:281.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE JUAN MONDRAGOM PUEBLO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO NO HAY MAS ELEMENTOS HUMANOS QUE APORTAS SOLO EL ENTRECALLADO DE, lon:-99.72080756, lat:20.83612398}} | 2022-06-05 | 2022-11-05 | 1302321.67 | 1302321.67 | 1302321.67 | 1302321.67 | 1302321.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-01, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1302321.69, importe_modificado:1302321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.8}} | {2067808/proyecto_INICIO, 2067808/proyecto_PROCESO, 2067808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062275 | Proyecto de inversión | 2103335.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103335.44, modificado:982632.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8866 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8866 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, EL PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL CAM, lon:-100.50411098, lat:20.65931003}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 982632.71 | 982632.71 | 982632.71 | 982632.71 | 982632.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0129/3, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1006293.17, importe_modificado:982632.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2062275/proyecto_PROCESO, 2062275/proyecto_INICIO, 2062275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202066799 | Proyecto de inversión | 2323881.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323881.77, modificado:2315072.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POZA VERDE PRIMERA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28237 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinal de Amoles | 28237 | S | 140 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:819.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , DEBIDO A LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA TUBERÍA QUE BENEFICIA A LA COMUNIDAD DE SANTA AGUEDA NO PODEM, lon:-99.65659465, lat:21.21073169}} | 2022-05-06 | 2022-09-06 | 2315072.71 | 2315072.71 | 2315072.71 | 2315072.71 | 2315072.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE 2022.IR.2022.2022-00408.93, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:2315072.71, importe_modificado:2315072.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2066799/proyecto_INICIO, 2066799/proyecto_FIN, 2066799/proyecto_PROCESO, 2066799/proyecto_FIN, 2066799/proyecto_PROCESO, 2066799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067583 | Proyecto de inversión | 1018000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018000.0, modificado:1017603.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO. - 54571 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan de Serra | 54571 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.81, meta_modificada:276.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO MARIA DE BUCARELI COLONIA LA SANTA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE Y , CALLE TERESA MENINDEZ 300 METROS AL NORESTE CIRCULANDO SOBRE LA CALLE TERESA , lon:-99.46616622, lat:21.21949185}} | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 1017603.39 | 1017603.39 | 1017603.39 | 1017603.39 | 1017603.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DDUOP-FISE-AD-014-2022, contratista:MONTOYA GONZÁLEZ ROCÍO, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1017603.39, importe_modificado:1017603.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.81}} | {2067583/proyecto_INICIO, 2067583/proyecto_PROCESO, 2067583/proyecto_FIN, 2067583/proyecto_PROCESO, 2067583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067588 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498282.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN PIEDRA BLANCA, LANDA DE MATAMOROS QRO. - 55888 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landa de Matamoros | 55888 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A DOSCIENTOS METROS AL SUR DE LA PRIMARIA QUINCE DE MAYO E, lon:-99.11646295, lat:21.19331333}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 1498282.11 | 1498282.11 | 1498282.11 | 1498282.11 | 1498282.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-SG-AD-02-2022, contratista:RIVERA DÍAZ BRIGIDO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1498282.11, importe_modificado:1498282.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2067588/proyecto_INICIO, 2067588/proyecto_PROCESO, 2067588/proyecto_FIN, 2067588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202067600 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297358.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LOS LIRIOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 57323 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 57323 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE SEÑALA QUE NO EXISTEN MAYORES CARACTERISTICAS RBANAS PARA DESCRIBIR LA UBICACION, lon:-99.96371539, lat:20.17565382}} | 2022-05-29 | 2022-10-29 | 1297358.19 | 1297358.19 | 1297358.19 | 1297358.19 | 1297358.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.460.FISE.22, contratista:LIZARDI GONZÁLEZ GERMÁN, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:1297358.19, importe_modificado:1297358.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2067600/proyecto_INICIO, 2067600/proyecto_FIN, 2067600/proyecto_PROCESO, 2067600/proyecto_FIN, 2067600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088583 | Proyecto de inversión | 1263344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263344.38, modificado:1138570.26}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2022-00532 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.76, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.6095, lat:21.2368664}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 1138570.26 | 1138570.26 | 1138570.26 | 1138570.26 | 1138570.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 036/2022, contratista:PALACIOS TREJO JOSE ORLANDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1200385.19, importe_modificado:1200385.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2088583/proyecto_INICIO, 2088583/proyecto_PROCESO, 2088583/proyecto_FIN, 2088583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto terminado 2022-00532, está financiado por $ 1,138,570.26 de capital., trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-06-26}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220102062996 | Acción | 600118.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600118.83, modificado:338795.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4312 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 4312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 338795.95 | 338795.95 | 338795.95 | 338795.95 | 338795.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM GI 2022/02, contratista:VERONICA VIZCAINO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:338795.95, importe_modificado:338795.95}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2062996/proyecto_PROCESO, 2062996/proyecto_INICIO, 2062996/proyecto_PROCESO, 2062996/proyecto_FIN, 2062996/proyecto_PROCESO, 2062996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:NO SE VIZUALIZA TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:NO SE VIZUALIZA TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:NO SE VIZUALIZA TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:NO SE VIZUALIZA TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:AGREGAR EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:AGREGAR EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs7: {observación:AGREGAR EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs8: {observación:AGREGAR EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220202069453 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3012611.33}} | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS COLON QRO - 19693 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Colón | 19693 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS TRIGOS, 76272 LOS TRIGOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZES LA UNICA ESCUELA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.21029573, lat:20.90331714}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 3012611.33 | 3012611.33 | 3012611.33 | 3012611.33 | 3012611.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.013.28/2022-PY035, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:3012611.33, importe_modificado:3012611.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069453/proyecto_INICIO, 2069453/proyecto_PROCESO, 2069453/proyecto_INICIO, 2069453/proyecto_PROCESO, 2069453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220202072876 | Acción | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256489.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 39505 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 39505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 256489.17 | 256489.17 | 256489.17 | 256489.17 | 256489.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM GI 2022/01, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:256489.17, importe_modificado:256489.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2072876/proyecto_INICIO, 2072876/proyecto_PROCESO, 2072876/proyecto_FIN, 2072876/proyecto_INICIO, 2072876/proyecto_FIN, 2072876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:5.0, usuario:jjhernandezc, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:NO SE VIZUALIZA EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:NO SE VIZUALIZA EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:NO SE VIZUALIZA EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:NO SE VIZUALIZA EL TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:ASIGNAR TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:ASIGNAR TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs7: {observación:ASIGNAR TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}, obs8: {observación:ASIGNAR TIPO DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | QUE220202077181 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149887.86}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 66055 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 66055 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL ZAPOTE, PUERTO DE ANIMAS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE JA, lon:-99.499287, lat:21.224313}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | 149887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:42389.74, importe_modificado:42389.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:107498.12, importe_modificado:107498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077181/proyecto_INICIO, 2077181/proyecto_FIN, 2077181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062200 | Proyecto de inversión | 17058804.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.705880442E7, modificado:1.692576867E7}} | REHABILITACION DE CALLE NOCHE BUENA CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA EL MARQUES QRO - 8605 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Marqués | 8605 | S | 499 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE NOCHE BUENA PUEBLO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CLAVELES LA OBRA EMPIEZA EN CALLE GLADIOLAS DONDE SE ENCUENTA LA ERMITA DE SAN JUDAS TADEO ES LA , lon:-100.38051591, lat:20.77926596}} | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 16925768.67 | 16925768.67 | 16925768.67 | 16925768.67 | 16925768.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-SOP-FISMDF-065-0-IR-2022, contratista:ANDRÉS HERBET URQUIZA, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1.692576867E7, importe_modificado:1.692576867E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2062200/proyecto_INICIO, 2062200/proyecto_PROCESO, 2062200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220102062218 | Proyecto de inversión | 4320939.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320939.96, modificado:3330317.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE MIGUEL HIDALGO A FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8674 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 8674 | S | 2211 | 2124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2758.0, meta_modificada:2758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORT, lon:-100.5085678, lat:20.66016636}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3330317.47 | 3330317.47 | 3330317.47 | 3330317.47 | 3330317.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0050/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3982293.47, importe_modificado:3330317.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2758.0}} | {2062218/proyecto_PROCESO, 2062218/proyecto_INICIO, 2062218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202068809 | Proyecto de inversión | 2128114.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128114.2, modificado:1986154.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GERBO MAPACHE Y NUTRIA EN MANSION DEL CIERVO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO - 5127 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 5127 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAPACHE COLONIA MANSIÓN DEL CIERVO, 76655 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA NUTRIA Y CALLE GERBO, CALLE DEL CASTOR POR AVENIDA EL CIERVO PASANDO LOS TACOS EL TORTAS A MANO IZQUIERDA POR CALL, lon:-99.89265114, lat:20.65592906}} | 2022-05-02 | 2022-09-08 | 1986154.27 | 1986154.27 | 1986154.27 | 1986154.27 | 1986154.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2022-007, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:2126341.05, importe_modificado:1986154.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.0}} | {2068809/proyecto_INICIO, 2068809/proyecto_PROCESO, 2068809/proyecto_INICIO, 2068809/proyecto_PROCESO, 2068809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202084061 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA MÓNICA LAS TINAJAS EN CAMINO PRINCIPAL. - 101416 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Joaquín | 101416 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:648.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA MÓNICA LAS TINAJAS, 76574 SANTA MÓNICA LAS TINAJAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO A LA ZARZA Y SOMERIAL, LA OBRA SE ENC, lon:-99.40256944, lat:21.0537389}} | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISMDF-AD-12-2022, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:499612.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.52}} | {2084061/proyecto_INICIO, 2084061/proyecto_PROCESO, 2084061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202066999 | Proyecto de inversión | 701338.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701338.1, modificado:700293.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. - 36779 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arroyo Seco | 36779 | S | 205 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 750 METROS AL SURESTE DE LA PRIMARIA DE LA FLORIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.72764975, lat:21.40766961}} | 2022-05-12 | 2022-10-12 | 700293.01 | 700293.01 | 700293.01 | 700293.01 | 700293.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2022/2021/2024, contratista:ESPINOZA OLVERA JORGE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:700293.01, importe_modificado:700293.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2066999/proyecto_INICIO, 2066999/proyecto_PROCESO, 2066999/proyecto_FIN, 2066999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rectificar Meta Alcanzada. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202068633 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995854.25}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2016 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2016 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE EL COSTADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE , lon:-99.26651175, lat:21.25478696}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1995854.25 | 1995854.25 | 1995854.25 | 1995854.25 | 1995854.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ENCINO SOLO, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1995854.25, importe_modificado:1995854.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {2068633/proyecto_INICIO, 2068633/proyecto_FIN, 2068633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068665 | Proyecto de inversión | 78226.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78226.61, modificado:73441.63}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EZEQUIEL MONTES QRO - 2547 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2547 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LA QUINTA PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL MESON Y CALLE BELISARIO DOMINGEZ, CALLE GONZALEZ ENTRANDO A BERNAL POR CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA GLORIETA DE LA FUENTE PASANDO LAS GORDI, lon:-99.94253231, lat:20.74155183}} | 2022-06-23 | 2022-10-29 | 73441.63 | 73441.63 | 73441.63 | 73441.63 | 73441.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2022-004, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:2714115.92, importe_modificado:2714115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2068665/proyecto_INICIO, 2068665/proyecto_PROCESO, 2068665/proyecto_FIN, 2068665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202088608 | Adquisición | 762440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762440.0, modificado:211280.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO , lon:-100.394, lat:20.593}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 211280 | 211280 | 211280 | 211280 | 211280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067745 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994684.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62399 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 62399 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE GIGANTES RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y , 400 METROS AL SURESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, lon:-100.17095021, lat:20.09839548}} | 2022-06-04 | 2022-10-04 | 2994684.66 | 2994684.66 | 2994684.66 | 2994684.66 | 2994684.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.455.FISE.22, contratista:CHAVERO FLORES JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:2994684.66, importe_modificado:2994684.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2067745/proyecto_INICIO, 2067745/proyecto_PROCESO, 2067745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202067402 | Proyecto de inversión | 1113310 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113310.0, modificado:1113150.77}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA, PEÑAMILLER, QRO. 1RA ETAPA - 48846 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 48846 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:RANCHERIA LA TECOZAUTLA, 76485 LA TECOZAUTLA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA BAJANDO DEL CAMINO DEL AGUAJE A CORRAL VIEJO, lon:-99.861697, lat:21.13636249}} | 2022-05-22 | 2022-10-22 | 1113150.77 | 1113150.77 | 1113150.77 | 1113150.77 | 1113150.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1113150.77, importe_modificado:1113150.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2067402/proyecto_INICIO, 2067402/proyecto_PROCESO, 2067402/proyecto_FIN, 2067402/proyecto_PROCESO, 2067402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202087980 | Adquisición | 8270.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8270.8, modificado:8270.8}} | ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 4 NIVELES CON ADECUACIONES PARA COLGANTES DE FOLDERS | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.137895, lat:20.49887}} | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 8270.8 | 8270.8 | 8270.8 | 8270.8 | 8270.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2087980/proyecto_PROCESO, 2087980/proyecto_INICIO, 2087980/proyecto_FIN, 2087980/proyecto_PROCESO, 2087980/proyecto_FIN, 2087980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información de factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | QUE220202068649 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749213.55}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2357 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2357 | S | 374 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA. EN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENC, lon:-99.24273219, lat:21.28461548}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 749213.55 | 749213.55 | 749213.55 | 749213.55 | 749213.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DREN PLUVIAL LA VUELTA, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:749213.55, importe_modificado:749213.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2068649/proyecto_INICIO, 2068649/proyecto_PROCESO, 2068649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202070009 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749611.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA SUBIDA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO - 22340 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 22340 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:120, direccion:CALLE CALLE DE LA SUBIDA EL CAMPAMENTO PUEBLO EL CAMPAMENTO, 76496 EL CAMPAMENTO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CAMPAMENTO Y CARRETERA CARRETERA FED. 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-99.7364675, lat:21.03632448}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 749611.91 | 749611.91 | 749611.91 | 749611.91 | 749611.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/014/2022, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:749611.91, importe_modificado:749611.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:730.0}} | {2070009/proyecto_INICIO, 2070009/proyecto_FIN, 2070009/proyecto_PROCESO, 2070009/proyecto_FIN, 2070009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202073698 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498923.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL TORBELLINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO - 44041 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas Municipales | 44041 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORTUGUÉS - EL TORBELLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ, lon:-99.874803, lat:21.156333}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 498923.28 | 498923.28 | 498923.28 | 498923.28 | 498923.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/029/2022, contratista:JULIO CESAR MUNGUIA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO, monto:498923.28, importe_modificado:498923.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.0}} | {2073698/proyecto_INICIO, 2073698/proyecto_FIN, 2073698/proyecto_PROCESO, 2073698/proyecto_FIN, 2073698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068671 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1189637.62}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD SAN ANTONIO LA GALERA - 2635 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 2635 | S | 538 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LA GALERA, 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, lon:-100.23893184, lat:20.52062526}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | 1189637.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FISM.22, contratista:C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1189637.62, importe_modificado:1189637.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1647.0}} | {2068671/proyecto_INICIO, 2068671/proyecto_PROCESO, 2068671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202098915 | Proyecto de inversión | 996839.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996839.41, modificado:996707.8}} | PEO 22-107 REHABILITACIÓN DE MURO, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, LOC. LLANO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2022-IIF-031 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.660637, lat:21.181747}} | 2022-04-05 | 2022-06-13 | 996707.8 | 996707.8 | 996707.8 | 996707.8 | 996707.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-066-072, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:996839.41, importe_modificado:996839.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:151.0}} | {2098915/proyecto_INICIO, 2098915/proyecto_PROCESO, 2098915/proyecto_FIN, 2098915/proyecto_PROCESO, 2098915/proyecto_FIN, 2098915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202071843 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:302867.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO. - 33618 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huimilpan | 33618 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE TAMAULIPAS Y PRIVADAS VERACRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑES Y CALLE VERACRUZ, LAS APLIACIONE SDE RED DE AGUA POTABLE PLANEADAS SE ENCUNETRAN , lon:-100.26677082, lat:20.37941616}} | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | 302867.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H017.FISM.22, contratista:C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:302867.6, importe_modificado:302867.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2071843/proyecto_INICIO, 2071843/proyecto_FIN, 2071843/proyecto_PROCESO, 2071843/proyecto_FIN, 2071843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO MEDIANTE OFICIO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2022, trimestre:5.0, usuario:robertorojaso, fecha:2023-06-30}} | {obs1: {observación:Verificar información del contrato, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:No coincide anticipo, fecha de firma de contrato, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-30}}
2022 | 5 | QUE220202067507 | Proyecto de inversión | 103600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103600.0, modificado:103372.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA, PEÑAMILLER, QRO. - 51669 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñamiller | 51669 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA CAPILLA LA PLAZUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.7027978, lat:21.05590263}} | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 103372.77 | 103372.77 | 103372.77 | 103372.77 | 103372.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/022/2022, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:103372.77, importe_modificado:103372.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2067507/proyecto_INICIO, 2067507/proyecto_FIN, 2067507/proyecto_PROCESO, 2067507/proyecto_FIN, 2067507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para verificar metas. , trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-06-26}}
2022 | 5 | QUE220202086308 | Adquisición | 999960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999960.0, modificado:999959.98}} | ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS MOTORIZADOS CON EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | SAY/DJ/DC/134/2022 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:C4, Corregidora- Huimilpan, Vista Real, San Francisco, Corregidora, Querétaro, 76904, México, lon:-100.42458, lat:20.51851}} | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 999959.98 | 999959.98 | 999959.98 | 999959.98 | 999959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/DC/134/2022, contratista:INNES HUERTA JORGE RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:999960.0, importe_modificado:999959.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2086308/proyecto_INICIO, 2086308/proyecto_PROCESO, 2086308/proyecto_FIN, 2086308/proyecto_INICIO, 2086308/proyecto_FIN, 2086308/proyecto_PROCESO, 2086308/proyecto_INICIO, 2086308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220502234397 | Proyecto de inversión | 7534698.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7534698.42, modificado:7187320.28}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE 2 CALLES DE LA COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | 2022-00805 | N | 0 | 0 | 1098 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.31, meta_modificada:1122.31}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7205.31, meta_modificada:7205.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.463853, lat:20.648944}} | 2022-09-26 | 2023-02-22 | 7187320.28 | 7187320.28 | 7187320.28 | 7187320.28 | 7187320.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 051/2022, contratista:MONTES VEGA ENRIQUE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7187324.79, importe_modificado:7187324.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.31}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7205.31}} | {2234397/proyecto_INICIO, 2234397/proyecto_PROCESO, 2234397/proyecto_FIN, 2234397/proyecto_INICIO, 2234397/proyecto_FIN, 2234397/proyecto_PROCESO, 2234397/proyecto_FIN, 2234397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto se informo durante los trimestres del ejercicio 2022 con el folio QUE220302100459, trimestre:5.0, usuario:jcbautistan, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL CICLO DE RECURSO DEL Pp., trimestre:5.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | QUE220102061625 | Proyecto de inversión | 1528828.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528828.32, modificado:1487253.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 4282 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Querétaro | 4282 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLILLA, 76090 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA CHIHUAHUA Y , OBRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADEROJOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA, lon:-100.37863805, lat:20.87292885}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1487253.56 | 1487253.56 | 1487253.56 | 1487253.56 | 1487253.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0057/3, contratista:ING. CIVIL LUIS ALBERTO PONCE DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1506699.33, importe_modificado:1487253.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2061625/proyecto_INICIO, 2061625/proyecto_PROCESO, 2061625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Revisar ligas de contratos., trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | QUE220202069590 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:889881.5}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA COLON QRO - 20141 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 20141 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO L AORA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARR, lon:-99.96822974, lat:20.66786269}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 889881.5 | 889881.5 | 889881.5 | 889881.5 | 889881.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.018.30/2022-PY037, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:889881.5, importe_modificado:889881.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2069590/proyecto_INICIO, 2069590/proyecto_PROCESO, 2069590/proyecto_INICIO, 2069590/proyecto_PROCESO, 2069590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:Revisar el Tipo de Proyectos señalados en el Anexo C y lo contenido en el Sistema. Revisar que la evidencia fotográfica coincida entre el Sistema y el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:Revisar fecha de firma del contrato, no coincide., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadomi, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | QUE220202079933 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19963.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA. - 80274 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Administración | 80274 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC, lon:-99.486132, lat:21.252166}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 19963.21 | 19963.21 | 19963.21 | 19963.21 | 19963.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:5907.15, importe_modificado:5907.15}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:14056.06, importe_modificado:14056.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2079933/proyecto_INICIO, 2079933/proyecto_FIN, 2079933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220202068767 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374504.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANGOJO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4242 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4242 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ. CERCANAMENTE AL SITIO DE LA OBRA SE ENC, lon:-99.10927799, lat:21.16015553}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 374504.79 | 374504.79 | 374504.79 | 374504.79 | 374504.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-35-2022, contratista:SAUL CAMACHO VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, monto:374504.79, importe_modificado:374504.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2068767/proyecto_INICIO, 2068767/proyecto_PROCESO, 2068767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201248 | Adquisición | 2492101.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492101.08, modificado:2492101.08}} | PEO 22-321 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | 2492101.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-017-027_PEO 22-321, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2492101.08, importe_modificado:2492101.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2201248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174709 | Proyecto de inversión | 77630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77630.86, modificado:77630.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL. - 316355 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316355 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL TEPAMAL, 76350 EL TEPAMAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO CAMINO A MESA DEL SAUZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.331272, lat:21.38492569}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 77630.86 | 77630.86 | 77630.86 | 77630.86 | 77630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:77630.86, importe_modificado:77630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174709/proyecto_PROCESO, 2174709/proyecto_INICIO, 2174709/proyecto_FIN, 2174709/proyecto_PROCESO, 2174709/proyecto_FIN, 2174709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174716 | Proyecto de inversión | 38815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38815.43, modificado:38815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN, LA LAGUNA. - 316385 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316385 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA, 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO CAMINO A EL PLAN TANCOYOL , lon:-99.34953665, lat:21.38253168}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | 38815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:38815.43, importe_modificado:38815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174716/proyecto_INICIO, 2174716/proyecto_PROCESO, 2174716/proyecto_FIN, 2174716/proyecto_PROCESO, 2174716/proyecto_FIN, 2174716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201223 | Proyecto de inversión | 2270846.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270846.07, modificado:2270846.07}} | PEO 22-282 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDÁN"; LOC. LOS JUÁREZ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-110 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CAMINO A LOS JUAREZ KILOMETRO 6, LOS JUÁREZ,CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.653479, lat:20.867672}} | 2022-10-07 | 2022-12-09 | 2270846.07 | 2270846.07 | 2270846.07 | 2270846.07 | 2270846.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-053-185, contratista:ERWIN RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2270846.11, importe_modificado:2270846.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2201223/proyecto_INICIO, 2201223/proyecto_PROCESO, 2201223/proyecto_FIN, 2201223/proyecto_PROCESO, 2201223/proyecto_FIN, 2201223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402178229 | Proyecto de inversión | 712411.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712411.82, modificado:712411.82}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA , COLON, QRO. - 331086 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colón | 331086 | S | 267 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.24, meta_modificada:237.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DEL MADROÑO RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE CERRO DEL PASTOR, CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DEL MADROÑO ASI COMO TAMBIEN, lon:-100.12901201, lat:20.71490876}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 712411.82 | 712411.82 | 712411.82 | 712411.82 | 712411.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.023.02.37/2022, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:712411.82, importe_modificado:712411.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.24}} | {2178229/proyecto_INICIO, 2178229/proyecto_PROCESO, 2178229/proyecto_FIN, 2178229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En Anexo C se señala como una obra de "Agua y saneamiento", lo que no coincide con el sistema., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402204282 | Adquisición | 610450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610450.0, modificado:610450.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-14/2022-1 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 610450 | 610450 | 610450 | 610450 | 610450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-14/2022-1, contratista:COMERCIALIZADORA MEXQRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:610450.0, importe_modificado:610450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:53.0}} | {2204282/proyecto_FIN, 2204282/proyecto_PROCESO, 2204282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar folio del proyecto en el Anexo B., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220302138655 | Adquisición | 187681.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187681.04, modificado:187681.04}} | PEO 22-254 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ESPECIALIDAD EN MECATRÓNICA, EN EL CECYTEQ NO. 9 PLNATEL "MONTENEGRO", COL. HACIENDA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-080 | N | 0 | 0 | 829 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:HACIENDA DEL TESORO S/N,HACIENDA SANTA ROSA, MONTENEGRO,SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.438019, lat:20.772233}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 187681.04 | 187681.04 | 187681.04 | 187681.04 | 187681.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-006-016_22-254, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:187681.04, importe_modificado:187681.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2138655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175909 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA. - 322027 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76353 AGUA AMARGA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA JALPAN A SABINO GRANDE, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-99.414907, lat:21.25712}} | 2022-05-04 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175909/proyecto_INICIO, 2175909/proyecto_PROCESO, 2175909/proyecto_FIN, 2175909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402181209 | Proyecto de inversión | 21482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21482.5, modificado:21482.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS MICRO TÚNELES EN AMEALCO DE BONFIL LOCALIDAD LOMA DE LAS VIBORAS SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO ASENTAMIENTO LOMA DE LAS VIBORAS. - 340242 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 340242 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LA TORRE - FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO LOMA DE LAS VÍBORAS S. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A S, lon:-100.09498562, lat:20.06090615}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | 21482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AME/IR-009/DAM/2022, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6595127.5, importe_modificado:6595127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2181209/proyecto_INICIO, 2181209/proyecto_PROCESO, 2181209/proyecto_INICIO, 2181209/proyecto_PROCESO, 2181209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se repite fotografía del desarrollo se repite e proyecto 2181199, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402201228 | Adquisición | 1359844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359844.8, modificado:1359844.8}} | PEO 22-295 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-120 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865}} | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 1359844.8 | 1359844.8 | 1359844.8 | 1359844.8 | 1359844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-008-018, contratista:ANNA DE MARÍA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1359844.8, importe_modificado:1359844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:690.0}} | {2201228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201240 | Adquisición | 1343981.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343981.8, modificado:1343981.8}} | PEO 22-307 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-131 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}} | 2022-12-08 | 2022-12-17 | 1343981.8 | 1343981.8 | 1343981.8 | 1343981.8 | 1343981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-009-019, contratista:PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1343981.8, importe_modificado:1343981.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:490.0}} | {2201240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201246 | Adquisición | 1391615.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391615.58, modificado:1391615.58}} | PEO 22-319 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO", LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-143 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865}} | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 1391615.58 | 1391615.58 | 1391615.58 | 1391615.58 | 1391615.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-015-025_PEO 22-319, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1391615.58, importe_modificado:1391615.58}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:130.0}} | {2201246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402201227 | Proyecto de inversión | 2032630.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032630.93, modificado:2032630.93}} | PEO 22-293 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA TELESECUNDARIA "REPÚBLICA MEXICANA", LOC. EL RANCHITO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2022-IIF-118 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO, EL RANCHITO,PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.556997, lat:21.127916}} | 2022-11-07 | 2022-11-25 | 2032630.93 | 2032630.93 | 2032630.93 | 2032630.93 | 2032630.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-134-189, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2032633.66, importe_modificado:2032630.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201227/proyecto_INICIO, 2201227/proyecto_PROCESO, 2201227/proyecto_FIN, 2201227/proyecto_PROCESO, 2201227/proyecto_FIN, 2201227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402175959 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL. - 322303 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 322303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:RANCHERIA CUESTA DE TIMBAL, 76346 CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA PIEDRAS ANCHAS A MOHONERA DE GUDIÑO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALI, lon:-99.48908505, lat:21.1675713}} | 2022-04-29 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175959/proyecto_INICIO, 2175959/proyecto_PROCESO, 2175959/proyecto_FIN, 2175959/proyecto_INICIO, 2175959/proyecto_PROCESO, 2175959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402149154 | Proyecto de inversión | 33940.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33940.83, modificado:34437.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL QRO. - 87295 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 87295 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.25, meta_modificada:109.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA COOPERATIVA.FRENTE A LA CAPILLA., lon:-100.1349585, lat:20.09952305}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 34437.92 | 34437.92 | 34437.92 | 34437.92 | 34437.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.179.FISMDF.22, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994087.33, importe_modificado:994087.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.25}} | {2149154/proyecto_INICIO, 2149154/proyecto_FIN, 2149154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174668 | Proyecto de inversión | 91177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91177.5, modificado:91177.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN. - 316223 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316223 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE LOS DURÁN, 76354 CARRIZAL DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 ZOYAPILCA A VALLE VERDE, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SAL, lon:-99.2100331, lat:21.57495543}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | 91177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:91177.5, importe_modificado:91177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2174668/proyecto_INICIO, 2174668/proyecto_PROCESO, 2174668/proyecto_FIN, 2174668/proyecto_PROCESO, 2174668/proyecto_FIN, 2174668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174828 | Proyecto de inversión | 30392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.5, modificado:30392.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS. - 316716 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316716 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:RANCHERIA LOS NARANJITOS, 76353 LOS NARANJITOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA JALPAN A SABINO CHICO, BRECHA TERRENOS DE AGOSTADERO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.389918, lat:21.258487}} | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | 30392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:30392.5, importe_modificado:30392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174828/proyecto_INICIO, 2174828/proyecto_PROCESO, 2174828/proyecto_FIN, 2174828/proyecto_PROCESO, 2174828/proyecto_FIN, 2174828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402204313 | Adquisición | 384159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384159.52, modificado:384159.52}} | ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION Y K9 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-16/2022-1 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2022-12-27 | 2023-01-09 | 384159.52 | 384159.52 | 384159.52 | 384159.52 | 384159.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/ADJDIR/SSPPPYTM-16/2022-1, contratista:DOMINIO PATRIMONIAL HÉRCULES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:384159.52, importe_modificado:384159.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:68.0}} | {2204313/proyecto_PROCESO, 2204313/proyecto_FIN, 2204313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar el folio del proyecto en el Anexo B., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Verificar si el contrato sigue vigente., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402198181 | Proyecto de inversión | 1841560.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841560.61, modificado:1841527.29}} | REASFALTADO DE CRUCE VIAL CAMINO A VANEGAS - DON BOSCO Y SOBRE VIALIDAD CAMINO A VANEGAS, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21-9-22 | N | 0 | 0 | 6215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2660.06, meta_modificada:2660.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CRUCE VIAL CAMINO A VANEGAS - DON BOSCO Y SOBRE VIALIDAD CAMINO A VANEGAS, lon:-100.428945, lat:20.549595}} | 2022-12-14 | 2022-12-27 | 1841527.29 | 1841527.29 | 1841527.29 | 1841527.29 | 1841527.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-9-2022-01, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:372400.0, importe_modificado:372366.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FORTAMUN-21-9-2022-00, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1469160.61, importe_modificado:1469160.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2660.06}} | {2198181/proyecto_INICIO, 2198181/proyecto_PROCESO, 2198181/proyecto_FIN, 2198181/proyecto_INICIO, 2198181/proyecto_PROCESO, 2198181/proyecto_FIN, 2198181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:NO SE PUEDE VIZUALIZAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTEGA, trimestre:5.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | QUE220402204347 | Adquisición | 2521485.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521485.04, modificado:2521485.04}} | ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Colón | MCQ/DA/IR-018/2022-2 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 110, AJUCHITLAN-COLON KM 9+200, COLON, QRO., lon:-100.04794, lat:20.7664}} | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2521485.04 | 2521485.04 | 2521485.04 | 2521485.04 | 2521485.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCQ/DA/IR-018/2022-2, contratista:POLMEL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2521485.04, importe_modificado:2521485.04}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:136.0}} | {2204347/proyecto_INICIO, 2204347/proyecto_PROCESO, 2204347/proyecto_FIN, 2204347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar folio del proyecto en el Anexo C., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:Verificar si el contrato sigue vigente., trimestre:5.0, usuario:guadalupeaortegadom, fecha:2023-07-05}}
2022 | 5 | QUE220402174677 | Proyecto de inversión | 121570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121570.0, modificado:121570.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 316258 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316258 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPI, lon:-99.15817591, lat:21.6079994}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 121570 | 121570 | 121570 | 121570 | 121570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:121570.0, importe_modificado:121570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2174677/proyecto_INICIO, 2174677/proyecto_PROCESO, 2174677/proyecto_FIN, 2174677/proyecto_PROCESO, 2174677/proyecto_FIN, 2174677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174689 | Proyecto de inversión | 60785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60785.0, modificado:60785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 316302 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316302 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76354 SAN ISIDRO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CARRETERA CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.15643243, lat:21.55854203}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:60785.0, importe_modificado:60785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174689/proyecto_INICIO, 2174689/proyecto_PROCESO, 2174689/proyecto_FIN, 2174689/proyecto_PROCESO, 2174689/proyecto_FIN, 2174689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174694 | Proyecto de inversión | 60785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60785.0, modificado:60785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. - 316324 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316324 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA CARRETERA 194 VALLE VERDE A RANCHO NUEVO, BRECHA TERRENOS DE ANGOSTADERO SALIENDO DEL MUNIC, lon:-99.1606, lat:21.5859}} | 2022-05-02 | 2022-09-29 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | 60785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:60785.0, importe_modificado:60785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174694/proyecto_PROCESO, 2174694/proyecto_FIN, 2174694/proyecto_PROCESO, 2174694/proyecto_FIN, 2174694/proyecto_INICIO, 2174694/proyecto_PROCESO, 2174694/proyecto_INICIO, 2174694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402174638 | Proyecto de inversión | 479597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479597.36, modificado:479597.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS. - 316140 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 316140 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:RANCHERIA MANZANILLOS, 76346 MANZANILLOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARA LLEGAR A LA DESVIACIÓN A LAGUNA DE, lon:-99.51108239, lat:21.1673427}} | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 479597.36 | 479597.36 | 479597.36 | 479597.36 | 479597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:155393.6, importe_modificado:155393.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:324203.76, importe_modificado:324203.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2174638/proyecto_PROCESO, 2174638/proyecto_FIN, 2174638/proyecto_INICIO, 2174638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | QUE220402197884 | Adquisición | 9993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9993.63, modificado:9993.63}} | ADQUISICION DE PIZARRON BLANCO DE MELANINA NO MAGNETICO 90X50 CMS | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Oficialía Mayor |  | N | 0 | 0 | 77704 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., , lon:-100.138067, lat:20.499052}} | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 9993.63 | 9993.63 | 9993.63 | 9993.63 | 9993.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2197884/proyecto_INICIO, 2197884/proyecto_FIN, 2197884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir información de contrato o factura, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:Numero de folio en anexo no coincide, trimestre:5.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2023-06-29}}
2022 | 5 | QUE220402203844 | Adquisición | 120208.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120208.48, modificado:120208.48}} | ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS Y CUATRO IMPRESORAS PFPTG | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Queretano de las Mujeres | 6 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle José María Pino Suárez 229, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro, lon:-100.40226278, lat:20.58746897}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 120208.48 | 120208.48 | 120208.48 | 120208.48 | 120208.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE220102064522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 664000 | 883675.75
QUE220102064473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 500000 | 13908.94
QUE220102064494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6520000 | 7395583.29
QUE220102061440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039944 | 1038952.58
QUE220102060613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31117557.25 | 29859008.48
QUE220102066377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1850000 | 1809000
QUE220102064495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2896530 | 2660657.09
QUE220102064513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 584000 | 638133.32
QUE220202069432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2305294.23
QUE220202069436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1123809.37
QUE220202069444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 1005199.29
QUE220202099847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 6588.8
QUE220202088586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 42455 | 0
QUE220202088603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 65618.21 | 0
QUE220202085520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 56913742.55 | 54680613.96
QUE220202085515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43657370.91 | 41631559.45
QUE220302126964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994821.12 | 1994441.37
QUE220302122734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347831.57 | 347822.6
QUE220302104327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100719.61
QUE220302109989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496971.8 | 1496971.8
QUE220302117939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1187729.37
QUE220302108497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925220.38 | 925220.36
QUE220302107812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 676992.76
QUE220302123362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2444763.17 | 2444763.1
QUE220302105035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616186.9 | 1616186.89
QUE220302107435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347538.1 | 1346605.33
QUE220302105097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498613.45 | 498613.45
QUE220302104718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283813.1 | 282985.48
QUE220302105541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2096592.22
QUE220302105163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498811.39 | 498811.39
QUE220302105176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473312.43 | 473312.43
QUE220302105177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397692.79
QUE220302104783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311210.41 | 311210.41
QUE220302104795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298418.43 | 298418.43
QUE220302105185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474693.27 | 474693.27
QUE220302105196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374483.27 | 372809.22
QUE220302105243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997750.41
QUE220302105244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348825.13 | 348825.13
QUE220302104891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498980.19
QUE220302105289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2127136.25 | 2127136.25
QUE220302105400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490420.09
QUE220302104679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1128707.03
QUE220302104682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747544.82 | 745499.52
QUE220302140103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1000000 | 899825.92
QUE220302136603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 106250 | 0
QUE220402147037 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 508570.42 | 905251.72
QUE220402147037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446681.3 | 50000
QUE220302131669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 10157436 | 10207551.79
QUE220302136601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 195500 | 0
QUE220302136623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 21400 | 0
QUE220302135845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4418469 | 3906993.79
QUE220402141098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5360689.09 | 5234333.01
QUE220302138188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 441000 | 427749.42
QUE220402161771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE220402172269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47269.28 | 46884.01
QUE220402149212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10799.4 | 10799.4
QUE220402149215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10799.6 | 10799.6
QUE220402156415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314815.5 | 314815.5
QUE220402190201 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2216.26 | 2216.26
QUE220402190201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97659.27 | 97659.27
QUE220402196008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045938.33 | 1034705.31
QUE220402197891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5640089 | 5690204.8
QUE220402200499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 5727 | 0
QUE220402205254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1997273.82 | 1997273.82
QUE220402197903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 99013 | 149128.8
QUE220402197911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2141595 | 2191710.79
QUE220402203622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 68547.52 | 68547.52
QUE220402203539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996463.52 | 2996463.52
QUE220402200742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950261.39 | 1950261.39
QUE220402197895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 714497 | 764612.8
QUE220402197909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1546135 | 1596250.8
QUE220402198204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 351424.1 | 351424.1
QUE220102060412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8126285.39 | 6719229.95
QUE220102062766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959442.26 | 683237.5
QUE220102062769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9968792.92 | 10837280.26
QUE220102064483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 842512 | 764666.52
QUE220102064506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1035000 | 836054.73
QUE220102060581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20963803.51 | 20112737.91
QUE220102061420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448150 | 447544.66
QUE220102061431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991174.82 | 979612.84
QUE220102061433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 398915.35
QUE220102064489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2776864 | 2756584.03
QUE220102064501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 737600 | 950606.79
QUE220102064509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19883549 | 19727945.1
QUE220102061446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105097 | 1104092.83
QUE220102064520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7313400 | 6231888.9
QUE220102065639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17400 | 17400
QUE220102061385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 837209.94
QUE220102061392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 898181.05
QUE220102061397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575000 | 1563041.44
QUE220102061401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261680.07 | 261558.47
QUE220102061406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 528901.28
QUE220102061526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660644.64 | 1660023.77
QUE220102061533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052428.53 | 1048170.58
QUE220102060612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35907848.16 | 34600140.51
QUE220102061550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364398.25 | 1225465.59
QUE220102060619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000003.6 | 7522321.26
QUE220102061574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833281.92 | 831301.15
QUE220102062480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5085933.43 | 4940114.08
QUE220102062492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720781.22 | 506940.57
QUE220102061630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462199.01 | 2458017.49
QUE220102061635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447175.59 | 2303795.49
QUE220102062516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2197474.49 | 3014992.48
QUE220102063298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3999519 | 3984994.48
QUE220102062533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621912.1 | 615886.33
QUE220102063360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1255787.36 | 1190565.93
QUE220102063369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1823534.4 | 1822550.09
QUE220102062550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651383.22 | 504507.52
QUE220102062564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2483375.2 | 1980674.56
QUE220102062635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565897.5 | 1537334.85
QUE220102063533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 115952.44
QUE220102062641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4094423.17 | 3970157.34
QUE220102062651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3350001.57 | 3024050.97
QUE220102063538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2267524 | 29696
QUE220102063541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10680000 | 15453488
QUE220102063549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 200659670 | 199669233.85
QUE220102062663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 1265563.46
QUE220102062704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550117.54 | 1495274.06
QUE220102063606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2291086.7 | 2291086.25
QUE220102063607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732468.23 | 732465.11
QUE220102062711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737158.49 | 696550.05
QUE220102063608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345597.65 | 1345597.27
QUE220102063612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9188139.6 | 9188139.6
QUE220102061804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4220171.35 | 4182421.27
QUE220102061923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3545179.53 | 2227976.17
QUE220102060408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16737617.54 | 13427770.22
QUE220102060414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22451127.05 | 19723950.26
QUE220102061308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599571.29
QUE220102061319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798805.28
QUE220102061324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 595186.2
QUE220102060417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10870465.61 | 8863355.34
QUE220102060420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3487008.56 | 3297608.98
QUE220102060423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10050040.5 | 9936192.16
QUE220102060424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4413058.61 | 4051035.53
QUE220102061329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 138780.23
QUE220102061332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 425046.11
QUE220102061335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299601.13
QUE220102061352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299227.21
QUE220102062136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2814984.37 | 2846141.69
QUE220102061369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1019239.52
QUE220102062149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462538.67 | 1260512.61
QUE220102062163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650178.49 | 1864790.05
QUE220102062164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7210000 | 7189984.22
QUE220102063882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 28175.9
QUE220102060949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1444813.79 | 1437390.07
QUE220102060950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1260002.23 | 1258952.6
QUE220102060952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1437199.11 | 1422813.01
QUE220102060953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1036238.28 | 1025872.89
QUE220102060954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1748394.6 | 1729824.16
QUE220102062728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518564.68 | 275298.86
QUE220102063609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868082.17 | 868081.72
QUE220102063610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359630.97 | 1285059.83
QUE220102063611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930085.48 | 899991.86
QUE220102064518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2901784 | 5449679.73
QUE220102062750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1655433.7 | 1990855.8
QUE220102063663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21023979.8 | 21023979.8
QUE220102062095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 7193109.2
QUE220102062098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3311998.23 | 2933059.62
QUE220102062100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3319984.81 | 2978766.89
QUE220102062109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3068694.28
QUE220102060405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3783531.04 | 3502004.96
QUE220102060409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9282631.11 | 6652458.74
QUE220102060415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13501365.4 | 11153710.31
QUE220102060418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8094323.78 | 7842599.66
QUE220102060419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12756377.01 | 11178546.64
QUE220102060422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800687.57 | 3507550.59
QUE220102062126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549997.19 | 1848585.78
QUE220102062173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6748382.58 | 6681123.51
QUE220102060511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 37315133.75 | 36193655.2
QUE220102062178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104886.68 | 1020986.84
QUE220102061296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 256612.87
QUE220102061342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696388.16
QUE220102061343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1145718.97
QUE220102061346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810098.38 | 2172480.52
QUE220102062229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163759.94 | 1044108.25
QUE220102062242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190353.92 | 2732750.53
QUE220102061485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405631.61 | 391379.28
QUE220102061508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999705.6
QUE220102062253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2948850.42 | 2466322.56
QUE220102062260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593790.03 | 2019262.19
QUE220102062284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419671.8 | 1740436.85
QUE220102060671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1046843.35
QUE220102061515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2575642.81 | 2698945.86
QUE220102061597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420000 | 1419714.18
QUE220102062291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6169892.8 | 4572195.25
QUE220102062296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564126 | 1385454.61
QUE220102064042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29000 | 29000
QUE220102061619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555654 | 555575.96
QUE220102061622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 274916.23
QUE220102061845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4849806.72 | 4449663.51
QUE220102061875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548440.55 | 512722.54
QUE220102063387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2316861 | 1881046.58
QUE220102061933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317249.52 | 2089288.07
QUE220102062587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827433.45 | 591357.93
QUE220102064367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 6636213 | 5377105.04
QUE220102062682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490809.11 | 2222953.28
QUE220102062688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930762.05 | 917319.25
QUE220102062691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246077.67 | 231838.21
QUE220102063600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16802313.02 | 16707708.01
QUE220102063601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2027657.17 | 2027299.78
QUE220102063602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345938.37 | 1345935.46
QUE220102063603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258751.63 | 1256213.82
QUE220102063604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175359.03 | 1129941.08
QUE220102063605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405869.7 | 1385361.49
QUE220102064492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1777988 | 1620704.15
QUE220202070020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1491066.62
QUE220202070034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 796704.48
QUE220202068677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 973646.99
QUE220202068680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374941.67
QUE220202068682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 373056.13
QUE220202068687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698770.2
QUE220202068688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 449626.93
QUE220202072519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499769.24
QUE220202066788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 996175.25
QUE220202067449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1389560 | 1389139.59
QUE220202067452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 928790 | 928649.4
QUE220202067457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1732356 | 1732241.55
QUE220202068705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745754.63 | 743892.69
QUE220202068709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430763.32 | 428887.07
QUE220202068718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528455.49 | 514299.12
QUE220202068720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374695.2
QUE220202069415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 887518.47
QUE220202066797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1668507.17 | 1664894.82
QUE220202066802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2285619.43 | 2277303.79
QUE220202068725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374988.41
QUE220202068735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239080.42 | 1237560.47
QUE220202068794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1072314.72
QUE220202070162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 647253.44
QUE220202070179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2468699.25
QUE220202069423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1248648.12
QUE220202066835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2495000 | 2490908.46
QUE220202067655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1260000 | 1245397.53
QUE220202068816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998687.71
QUE220202068821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999994.66
QUE220202067743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 287828.9
QUE220202068825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549885.24
QUE220202068833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710000 | 703014.03
QUE220202068835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419867.77
QUE220202068841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449925.09
QUE220202067748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 398103.02
QUE220202067749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390000 | 388982.68
QUE220202067760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1755000 | 1751233.82
QUE220202067761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1534000 | 1533536.16
QUE220202067762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440000 | 436563.44
QUE220202067763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 498986.99
QUE220202067770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 648000 | 646810.71
QUE220202068857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 961241.09
QUE220202068868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1934232.36 | 1930000.11
QUE220202071804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 933208.24
QUE220202069588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1089709.54
QUE220202069591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 880926.23
QUE220202069594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1916657.9
QUE220202069596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1309078.79
QUE220202069599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2519369.57
QUE220202067868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3150000 | 3139543.82
QUE220202068902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1392468.23
QUE220202069603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1963142.68
QUE220202069605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856678 | 1786291.17
QUE220202069607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 686204.22
QUE220202069608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 638367.7
QUE220202070321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496548.15
QUE220202070370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 292334.28
QUE220202070454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487680.24 | 487544.91
QUE220202072822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572382.32 | 564297.35
QUE220202069653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5493258.22
QUE220202070495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598524.76
QUE220202069710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261000 | 257331.89
QUE220202072257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497437.27
QUE220202073574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999668.91
QUE220202070570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439750.82 | 439462.94
QUE220202070589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279965.14 | 279854.14
QUE220202068602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875000 | 1873971.68
QUE220202068621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374930.36
QUE220202069832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498434.68
QUE220202071477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651070.98 | 643972.44
QUE220202068629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374978.33
QUE220202068630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323000 | 322409.4
QUE220202068643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374813.24
QUE220202068645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749694.13
QUE220202068652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3280645.07 | 3275586.03
QUE220202068654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949279.99
QUE220202068676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374687.88
QUE220202070002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1694501.12
QUE220202073706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499012.13
QUE220202066675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17091371.11 | 16760405.9
QUE220202074143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412611.28 | 407975.37
QUE220202074919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210215.26 | 1271992.08
QUE220202070680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214538.9 | 214418.08
QUE220202072796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527617.68 | 521260.52
QUE220202073815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036617.83 | 2034783.25
QUE220202066669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17621518.75 | 19772030.86
QUE220202072957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1389523.91
QUE220202074237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4108791.17 | 4104426.78
QUE220202067486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1736570 | 1735775.67
QUE220202067493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 523972 | 523888.07
QUE220202067495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234098 | 233836.56
QUE220202067500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637744 | 637590.32
QUE220202069990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499602.85
QUE220202071546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1997094.86
QUE220202071548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795096.12 | 893238.97
QUE220202072123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470000 | 1453350.94
QUE220202074280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598804.12
QUE220202075823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 61752.02
QUE220202066778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3488260.73
QUE220202066809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2721991.63 | 2708665.27
QUE220202066814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3930000 | 3899358.01
QUE220202067533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 817377.97 | 803418.96
QUE220202067536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832542.56 | 818359.91
QUE220202067537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1226772 | 811068.37
QUE220202067553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1897407.36 | 1481699.74
QUE220202067555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 839657.28 | 751101.13
QUE220202071603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 882687.33
QUE220202066840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 249170.32
QUE220202066885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1715000 | 1704713.46
QUE220202066892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 395000 | 391075.82
QUE220202067558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1577463.68 | 1556137.77
QUE220202067568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1808779.15 | 1724451.29
QUE220202067575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7610321 | 7595291.46
QUE220202067576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1298882.9
QUE220202066910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745000 | 725298.05
QUE220202067587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1245000 | 1244932.79
QUE220202067591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1997972.38
QUE220202067593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998759.55
QUE220202067595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999742.84
QUE220202067596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498592.55
QUE220202067597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499461.69
QUE220202067598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 499783.47
QUE220202067599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 499684.59
QUE220202068622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 413823.46
QUE220202068623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374568.69
QUE220202068624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374359.1
QUE220202069440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1294644.01
QUE220202070281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746783.74
QUE220202071766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915000 | 905915.43
QUE220202071814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115557.64 | 1107817.78
QUE220202067653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1298680.02
QUE220202068626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374392.8
QUE220202068631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 354741.57
QUE220202068637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374617.21
QUE220202068641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727272 | 726929.72
QUE220202071825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115000 | 1105080.27
QUE220202071827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802500 | 794855.59
QUE220202071833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802500 | 794641.6
QUE220202067029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225559.08 | 224228.38
QUE220202068669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 336173.07
QUE220202068670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 569435.11
QUE220202068673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374430.88
QUE220202068675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374821.52
QUE220202068743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790900.96 | 1122935.14
QUE220202071854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 292999.6
QUE220202067711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 994055.01
QUE220202067715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 820000 | 817075.63
QUE220202068766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374474.25
QUE220202068768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234923.59 | 2232698.92
QUE220202074813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199023.16
QUE220202067066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373342.81 | 372777.12
QUE220202067764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1807369.8 | 1805467.73
QUE220202067772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 344146.2 | 341970.88
QUE220202067773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 737404 | 732042.17
QUE220202067774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302115 | 299847
QUE220202067775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 497845 | 496772.9
QUE220202067786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879991 | 878235.56
QUE220202068776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549033.46
QUE220202068778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 373766.08
QUE220202068790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249993.98
QUE220202068792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 124677.59
QUE220202070397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 911422.53
QUE220202071253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 892043.1
QUE220202075240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3436339 | 3433335.84
QUE220202067100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 557751.97 | 557427.03
QUE220202067157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1142008.04 | 1140021.6
QUE220202067788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800960 | 799593.39
QUE220202067792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 989785 | 988822.89
QUE220202067794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1112368 | 1111456.52
QUE220202067795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 456292 | 453516.94
QUE220202067797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362919 | 357067.22
QUE220202067799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498861 | 498669.92
QUE220202067800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496100 | 495925.23
QUE220202067807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1107959 | 1107792.63
QUE220202067809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1350000 | 1345332.54
QUE220202069823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 291421.85
QUE220202070419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548380.1 | 548249.94
QUE220202069849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994346.83
QUE220202070521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7797368 | 7833718.82
QUE220202079122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 46046.04
QUE220202088598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 739679.4 | 299497.48
QUE220202088601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15078932.28 | 13677691.51
QUE220202098900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760178.15 | 759771.76
QUE220202098922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780932.68 | 765960.46
QUE220202098926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691822.23 | 690614.51
QUE220202098927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1237244.6 | 1236969.19
QUE220202098928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660813.27 | 546284.44
QUE220202098929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 805824.19 | 793018.96
QUE220202098931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280293.36 | 1126316.98
QUE220202098932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1362168.84 | 1362152.35
QUE220202098933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5486951 | 5486861.4
QUE220202098934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 984224.99 | 984050.94
QUE220202098935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493266.83 | 2211212.95
QUE220202098936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1738057.96 | 1737977.18
QUE220202098937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022662.31 | 1022657.13
QUE220202098938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846179.91 | 846179.91
QUE220202098939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1430602.19 | 1396009.69
QUE220202098940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1006210.81 | 989955.05
QUE220202098941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 974265.88 | 962383.99
QUE220202098942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7247248.09 | 6800754.28
QUE220202080583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237000 | 1237000
QUE220202089247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4657119.33 | 4656683.91
QUE220202089492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3375134.55 | 3147848.67
QUE220202080635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 318961.64
QUE220202079949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16850000 | 16818269.09
QUE220202098361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52896 | 52896
QUE220202081642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE220202093921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 752150.21 | 614012.63
QUE220202080197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770000 | 770000
QUE220202098920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559570.38 | 1559527.18
QUE220202098921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923462.52 | 923461.94
QUE220202098923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746217.76 | 708743.52
QUE220202098924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750582.25 | 741639.65
QUE220202098925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691130.27 | 690894.52
QUE220202098930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711919.31 | 1406774.7
QUE220202076727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149888.06
QUE220202079161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 45973.17
QUE220202080014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 19986.25
QUE220202086553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1565394.34 | 1552904.32
QUE220202086874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3473003.14 | 3473003.12
QUE220202087931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49782.85 | 49782.85
QUE220202089498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41000663.61 | 40841731.01
QUE220202098897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4996754.13 | 4996745.29
QUE220202098898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141377.93 | 2141373.09
QUE220202098899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211228.92 | 1211213.16
QUE220202098901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028524.05 | 1028420.05
QUE220202098902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854147.79 | 852685.61
QUE220202098903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032307.64 | 1006568.82
QUE220202098904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780524.06 | 774209.74
QUE220202098905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685836.68 | 685816.8
QUE220202098906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1324879.69 | 1323311.56
QUE220202098907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1216906.27 | 1216902.14
QUE220202098908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1932426.28 | 1932379.47
QUE220202098909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281103.98 | 2281054.28
QUE220202098910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884642.74 | 839648.07
QUE220202098911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601545.39 | 543083.47
QUE220202098912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1471379.25 | 1471379.25
QUE220202098913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2354305.43 | 2322849.62
QUE220202098914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815146.08 | 1813301.09
QUE220202098916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2991086.87 | 2937316.82
QUE220202098917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1570217.52 | 1457297.71
QUE220202098918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696823.59 | 656638.3
QUE220202098919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1825552.09 | 1657650.56
QUE220202077556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 109688.58
QUE220202089220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1932259.52 | 1888039.08
QUE220202089225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4542070.48 | 4262552.24
QUE220202089226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4117873.77 | 4116378.96
QUE220202089227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4372635.11 | 4370096.42
QUE220202089229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8149962.8 | 7435976.75
QUE220202077569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 109688.58
QUE220202077575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202077582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 164732.88
QUE220202089290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7049253.97 | 7037153.99
QUE220202089300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27817505.28 | 30795434.82
QUE220202077609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202077613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202083519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6105657.87 | 5661316.38
QUE220202086558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3859453.91 | 3646184.15
QUE220202086572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2178029.22 | 2150612.5
QUE220202088214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3796821.43
QUE220202089317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21540796.37 | 19602664.25
QUE220202078310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
QUE220202088238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6240760.22 | 6223647.44
QUE220202088365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14744174.5 | 14722373.64
QUE220202088374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2494941.81
QUE220202088564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499330.03 | 1447784.84
QUE220202088572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 217500 | 196466.49
QUE220202088576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1461935.92 | 1338110.99
QUE220202089528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1550703 | 1532591.12
QUE220202076812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202078623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 22932.81
QUE220202088610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3708279.5 | 3558620.97
QUE220202088618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15931926.34 | 15007432.61
QUE220202088633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3067054.59 | 2261234.67
QUE220202086869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 150000 | 160996.4
QUE220202086870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4266330.22 | 4266330.22
QUE220202086872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14660591.37 | 14660591.37
QUE220202086903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 330159.2
QUE220202076885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220202076896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220202079813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 9939.01
QUE220202076912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202076940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202078733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 23046.69
QUE220202083839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3210564.21 | 1530486.36
QUE220202077076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220202078814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 22890.19
QUE220202081770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495142.35
QUE220202087967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31320 | 31320
QUE220202088016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 291951 | 291951
QUE220202085517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000008.67 | 25462026.74
QUE220202089222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664442.56 | 2641115.05
QUE220202089223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1983795.2 | 1970573.14
QUE220202089224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1643496.33 | 1642355.42
QUE220202089228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3556102.59 | 3552935.42
QUE220202089255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6581216.4 | 6458670.63
QUE220202077154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220202077163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 224851.16
QUE220202078562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 46093.37
QUE220202083413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572000 | 572000
QUE220202077224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202080852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 279916.44
QUE220202088569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 83074 | 6353.23
QUE220202088581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 82812.85 | 54119.1
QUE220202088584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 2820500 | 2753777.96
QUE220202088594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 131236.42 | 128760
QUE220202088596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 935603.25 | 532882.79
QUE220202083548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175000 | 2171088.82
QUE220202088606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 5000 | 1423.32
QUE220202088607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2743009.3 | 2426860.63
QUE220202088621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3650258.69 | 3032535.03
QUE220202088627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14956270.66 | 14171264.07
QUE220202083709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299996.84 | 2098796.76
QUE220202087938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 996613.85 | 996606.07
QUE220202083591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6631120.65 | 4637615.33
QUE220202088033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 9326.4
QUE220202088042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3302588.13 | 3302588.13
QUE220202076801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149888.06
QUE220202082076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE220202076840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.45
QUE220202076848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.45
QUE220202079708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 19953.22
QUE220202076876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202079719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 7869.51
QUE220202083878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599181 | 599181
QUE220202085536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14871924.79 | 13960959.9
QUE220202086593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1609459.96 | 1702642.41
QUE220202076947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202077465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202083057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299706.57
QUE220202077510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202077529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 54644.28
QUE220202088382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4498912.03
QUE220202083173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 615000
QUE220202077100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220202082384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
QUE220202084024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220202080004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 19986.25
QUE220202080782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949744.98
QUE220202084043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220202077140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74872.46
QUE220202080798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649186.32
QUE220202080816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 219859.41
QUE220302100434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2973047.64 | 2814127.76
QUE220302102223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 598792.44 | 598538.36
QUE220302101945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1294178.3 | 1294178.3
QUE220302102011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 996493.37 | 996493.37
QUE220302127669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 64447.5
QUE220302126048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 107412.5
QUE220302114078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1071791.16
QUE220302114092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154000 | 153315.7
QUE220302127604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 128895
QUE220302127613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 193342.5
QUE220302124536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1242659.73
QUE220302124547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1049481.35
QUE220302109428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302125178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150200 | 150148.96
QUE220302125344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.28 | 18463.16
QUE220302126908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302126910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220302126912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 150377.5
QUE220302126915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 64447.5
QUE220302126916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220302126917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 42965
QUE220302126920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302126069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE220302128109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302128127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409500 | 407346.39
QUE220302125743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59734.22
QUE220302126206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27104.11 | 26900.73
QUE220302126930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168439.54 | 168253.57
QUE220302126940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84219.77 | 84126.79
QUE220302125202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302125771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302126576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479865.52 | 477620.47
QUE220302125975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766063 | 766063
QUE220302125984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 322237.5
QUE220302125234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302125793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220344.79 | 220301.39
QUE220302126255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 7199.6
QUE220302126601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226234.71 | 226234.71
QUE220302114182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649796.16
QUE220302125462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302125811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302125824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 259358.87
QUE220302126266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797013.31 | 796973.49
QUE220302126998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50850.82 | 50546.73
QUE220302124168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220302124176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE220302109167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 93316.62
QUE220302109169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 191078.14
QUE220302109170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 95537.34
QUE220302109171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 191078.14
QUE220302109172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 168047.64
QUE220302109174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 191078.14
QUE220302109175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 108081.91
QUE220302109176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107982.75
QUE220302125832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302125854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302126283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 21600
QUE220302126296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.53 | 28933.74
QUE220302126300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 7199.6
QUE220302127025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 45975.18
QUE220302124192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875500 | 875500
QUE220302109177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107693.98
QUE220302109178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107693.98
QUE220302109179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107693.98
QUE220302109181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107978.67
QUE220302109183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215514.46 | 217337.8
QUE220302109184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215514.46 | 215957.34
QUE220302109189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61780.38 | 61780.38
QUE220302109190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184129.76 | 183970.4
QUE220302109191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.4 | 36315.2
QUE220302109192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.4 | 36315.2
QUE220302109193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145365.6 | 145260.81
QUE220302109194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30284.5 | 30284.5
QUE220302109195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145365.6 | 145260.81
QUE220302109197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152633.88 | 152486.2
QUE220302124934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737477.26 | 725361.91
QUE220302127056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093263.48 | 1093257.25
QUE220302127878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236307.5 | 85930
QUE220302114239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577000 | 576712.47
QUE220302109198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69048.66 | 69048.66
QUE220302109199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72682.8 | 72630.41
QUE220302109200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.4 | 36315.2
QUE220302109202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.4 | 36315.2
QUE220302125885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302127441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605000 | 604856.46
QUE220302127454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345240 | 1345240
QUE220302127460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882000 | 1865458.26
QUE220302106446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 257661.38
QUE220302122911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496782.78 | 496503.85
QUE220302125544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302125551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 959733.51
QUE220302125558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225300 | 225223.44
QUE220302125921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302127096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45638.62 | 45438.6
QUE220302127474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 841811.65
QUE220302127934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 171860
QUE220302106460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302109267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1491674.17
QUE220302125934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302127112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15290.57 | 15089.85
QUE220302127490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 593925.21
QUE220302127509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696897.89
QUE220302114322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187000 | 186453.78
QUE220302109284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302125602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155124.49 | 154924.66
QUE220302125956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302125969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593367.46 | 1593355.57
QUE220302126419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168439.54 | 168253.57
QUE220302127525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 797652.2
QUE220302127529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 494547.83
QUE220302109298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397927.64
QUE220302109303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1195178.62
QUE220302109308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302125054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 150377.5
QUE220302126089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302126440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16704 | 35085.77
QUE220302128004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193342.5 | 537062.5
QUE220302109328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302126097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220302126101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302126456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27431.25 | 27347.44
QUE220302126459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84219.77 | 84126.79
QUE220302127197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646072.24 | 641694.63
QUE220302123573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 377565.8
QUE220302124470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478436.74 | 2478032.02
QUE220302125119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 75074.47
QUE220302125666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241780.73 | 241664.95
QUE220302126494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84219.77 | 84126.79
QUE220302127636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 21482.5
QUE220302127637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 64447.5
QUE220302124478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135334 | 135198.07
QUE220302109388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269063.56 | 269063.56
QUE220302125297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302126151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597689.22 | 1596730.53
QUE220302127648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 21482.5
QUE220302127653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 157760.09
QUE220302127655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 21482.5
QUE220302126027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641562 | 1641562
QUE220302126036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302128064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21842.5 | 386685
QUE220302128084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 21482.5
QUE220302127582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220302123620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467000 | 1466392.11
QUE220302109405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201797.67 | 201797.67
QUE220302109414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302125325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302125336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74982.98
QUE220302110177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705734 | 705743.97
QUE220302117162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 890969.44
QUE220302117173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299145.55
QUE220302118094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1293264.62
QUE220302108261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538786.15 | 538566.4
QUE220302117196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 461755.82
QUE220302108272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336329.45 | 336329.45
QUE220302108287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302115156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516347 | 515854.13
QUE220302117205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 494961.93
QUE220302117223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154000 | 152353.27
QUE220302117781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 588985.95
QUE220302117783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 594303.83
QUE220302107607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23275.86 | 18900
QUE220302107612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19396.55 | 15120
QUE220302108305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754300.61 | 751116.11
QUE220302108317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302109452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302109859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298507.53
QUE220302123490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 89498.44
QUE220302104253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584000 | 583439.52
QUE220302104254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413000 | 412408.41
QUE220302104258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171100 | 169994.04
QUE220302104259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 488292.28
QUE220302104261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222259.63 | 221600.83
QUE220302104263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149723.44 | 149597.59
QUE220302104265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343384.44 | 343101.67
QUE220302104267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530395.78 | 529894.88
QUE220302104269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203959.4 | 201409.74
QUE220302104271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526033.63 | 525948.7
QUE220302104273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541341.79 | 541068.46
QUE220302104274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526033.63 | 525784.18
QUE220302104275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522048.17 | 521095.86
QUE220302104276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303093.65 | 302078.33
QUE220302108324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323271.69 | 323145.2
QUE220302108332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107757.23
QUE220302108334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215514.46 | 215514.46
QUE220302109473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302109486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302122438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692503.76
QUE220302110286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172500 | 169886.49
QUE220302117256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281750 | 281067.06
QUE220302104277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564835.05 | 564624.85
QUE220302104279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549777.17 | 549759.88
QUE220302104282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566900.17 | 566072.38
QUE220302104283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545841.47 | 543834.85
QUE220302104284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519362.88 | 519168.59
QUE220302104287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143927.49 | 143773.67
QUE220302104299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 289698.55
QUE220302107966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4819055 | 4815032.7
QUE220302108340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323271.69 | 317836.87
QUE220302108345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431028.92 | 430839.18
QUE220302108360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269063.56 | 269063.56
QUE220302117856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1280600.54
QUE220302104306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 289698.55
QUE220302104310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70732.5 | 70229.02
QUE220302104311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141465 | 140458.05
QUE220302104312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.88 | 224480.43
QUE220302104313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 224813.29
QUE220302104314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 224403.9
QUE220302104315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302216.01 | 301790.19
QUE220302104316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 274620
QUE220302104318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 224692.5
QUE220302104319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 224692.49
QUE220302104320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201477.34 | 201193.46
QUE220302108372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224060.89 | 215451.21
QUE220302108379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302108385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323271.69 | 323714.57
QUE220302109537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302107635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3879.31 | 3780
QUE220302107649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1459859.14
QUE220302108391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201797.67 | 201797.67
QUE220302108392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302108403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336329.45 | 336329.45
QUE220302108777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 91118.05
QUE220302109548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302109956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302116947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 684408.1
QUE220302107658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3879.31 | 3780
QUE220302107660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194908.41
QUE220302107664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34913.79 | 3780
QUE220302108410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 182236.1
QUE220302108415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269063.56 | 269063.56
QUE220302108423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302108428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 91118.05
QUE220302124058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220302117914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 596887.91
QUE220302107699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299933.22
QUE220302108439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 175140.12
QUE220302108444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273354.15 | 273354.15
QUE220302108450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273354.15 | 347643.15
QUE220302108453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 184633.25
QUE220302108455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 182236.1
QUE220302118146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1831900.81
QUE220302118147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 346186.76
QUE220302113851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154000 | 153261.88
QUE220302107733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.62 | 3780
QUE220302107746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19396.62 | 26460
QUE220302108109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1895873.19
QUE220302108500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527800 | 469505.04
QUE220302110070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562350 | 493621.86
QUE220302117045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 989632.18
QUE220302107762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31034.48 | 34020
QUE220302108135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 593727.23
QUE220302116584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34587.22 | 34431.07
QUE220302117067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 283949.58
QUE220302107782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
QUE220302107792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 584725.21
QUE220302116623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34587.22 | 34425.36
QUE220302122657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2229000 | 2219814.32
QUE220302113661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209143.2
QUE220302113670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401100 | 399538.27
QUE220302107811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194908.41
QUE220302107817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE220302116648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34587.22 | 34462.97
QUE220302110145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 296452.49
QUE220302113692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209800.06
QUE220302107824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 129938.94
QUE220302107828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 129938.94
QUE220302107834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1484966.97
QUE220302107835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64969.47
QUE220302107837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 194908.4
QUE220302107844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2707093.28
QUE220302107845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 259877.88
QUE220302108208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302118088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188126.25
QUE220302107854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 194908.41
QUE220302107857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1489288.41
QUE220302107865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 519755.74
QUE220302107868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 714664.17
QUE220302107870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 519755.76
QUE220302108239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302108247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302115098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205760 | 205732.52
QUE220302105033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894202.26 | 894202.26
QUE220302105432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27142.16 | 27142.11
QUE220302105433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38769.07 | 38769.07
QUE220302105434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149993.16 | 149993.16
QUE220302105440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151737.71 | 151734.96
QUE220302105443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199917.4 | 199917.4
QUE220302105450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197936.71 | 197936.71
QUE220302107418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298990.6
QUE220302109583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302109590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72682.8 | 72635.05
QUE220302111723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356250 | 356163.06
QUE220302105454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299170.83 | 299170.83
QUE220302105472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38736.16 | 38736.16
QUE220302105474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302109606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490995.98
QUE220302111761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237500 | 236652.16
QUE220302104330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201477.34 | 201439.23
QUE220302105478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302105492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38736.16 | 38736.16
QUE220302105499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302107448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 39232.43
QUE220302107455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 44379.99
QUE220302107457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 27329.68
QUE220302107458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 49045.27
QUE220302107461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 7748.14
QUE220302107465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 7199.6
QUE220302107466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 21598.8
QUE220302109621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 95537.34
QUE220302104332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.88 | 224480.43
QUE220302104334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.88 | 224480.43
QUE220302104338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112286.94 | 112240.22
QUE220302105126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696120.4 | 696120.4
QUE220302105506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302105510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302105524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92900.9 | 92542.61
QUE220302105920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 695644.41
QUE220302105926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994755.93
QUE220302107484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 87855.3
QUE220302107485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 55551.43
QUE220302107486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 42091.49
QUE220302107487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 16284.33
QUE220302115665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 339686.02
QUE220302105135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348850.07 | 348850.07
QUE220302105140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249230.94 | 249230.94
QUE220302105526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199990
QUE220302105528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345680 | 345680
QUE220302105529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302105533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
QUE220302106706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302106716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 11340
QUE220302107515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 7199.6
QUE220302115677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149250 | 149249.89
QUE220302104759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998948.26
QUE220302104768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749999.84
QUE220302105158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499452.01 | 499452.01
QUE220302105167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794820.12 | 794820.12
QUE220302105172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449005.84
QUE220302105553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201797.67 | 201797.67
QUE220302105555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208000 | 206950
QUE220302105955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299288.54
QUE220302105963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412500 | 410462.93
QUE220302106737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302107525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 10799.4
QUE220302107527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 50397.2
QUE220302107531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 993368.51
QUE220302107536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 18900
QUE220302107537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2473998.15
QUE220302105187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998577.69 | 998577.69
QUE220302105192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499380
QUE220302105202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580043.47 | 580043.47
QUE220302105592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1493044.38
QUE220302105989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166750 | 166349.9
QUE220302106773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15517.24 | 15120
QUE220302107555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692954.13
QUE220302109737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112872.56 | 54200
QUE220302111397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99500 | 99499.92
QUE220302105204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598774.95 | 598774.95
QUE220302105212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718115.95 | 718115.95
QUE220302105623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497525.57
QUE220302106014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102650 | 100601.83
QUE220302106023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 295068.76
QUE220302106787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 250000
QUE220302107571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.62 | 7560
QUE220302107579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2584502.92
QUE220302107581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2296103.03
QUE220302109741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 54200
QUE220302109743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108400 | 108400
QUE220302109745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108400 | 108400
QUE220302109748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 54200
QUE220302109749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 112475.6
QUE220302109752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108400 | 108400
QUE220302109756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108400 | 108400
QUE220302112301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099908.42
QUE220302105234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998019.98
QUE220302105235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698268.01
QUE220302105249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648624.09 | 648624.09
QUE220302105644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696673.48
QUE220302105648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598478.59
QUE220302115768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159850 | 153647.24
QUE220302105253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399756.29 | 399756.29
QUE220302105257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798999.88
QUE220302105260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493191.46 | 1493191.46
QUE220302105265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648756.4 | 647407.19
QUE220302105269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151737.7 | 151734.96
QUE220302106856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302104894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348621.92
QUE220302105280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248839.72
QUE220302105285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248906.21
QUE220302105294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 438205.08
QUE220302105297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290422.74 | 290400.59
QUE220302105682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37122.35
QUE220302105698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152065 | 151668.02
QUE220302106859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 50000
QUE220302106866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302106870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302114992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354500 | 354231.53
QUE220302115813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 956856.25
QUE220302108878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6123136.35 | 7029881.41
QUE220302105341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397837.23
QUE220302106913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2996468.98
QUE220302105355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462299.95 | 462299.95
QUE220302105365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150713.84 | 150666.02
QUE220302105370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744200.1 | 744180.2
QUE220302105373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379125 | 379125
QUE220302105770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1391833.51
QUE220302104990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994286.02 | 994286.01
QUE220302105402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331961.34 | 331961.34
QUE220302105784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359476.52 | 359426.7
QUE220302115083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599481.69
QUE220302105013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492862.18 | 492862.18
QUE220302105026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694915.31 | 694915.31
QUE220302105413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145868.71 | 145868.71
QUE220302105414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.23 | 149999.23
QUE220302105417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146562.28 | 146562.28
QUE220302105419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29940.89 | 29940.89
QUE220302105421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69988.99 | 69988.99
QUE220302105423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29955.57 | 29197.66
QUE220302106586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 150000
QUE220302106587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302106590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE220302107381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302109568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179595.24 | 179595.24
QUE220302111199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172000 | 171981.96
QUE220302107176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 5444.99
QUE220302107182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 32669.94
QUE220302107183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49500 | 49004.91
QUE220302107190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 27224.95
QUE220302107191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77000 | 65339.88
QUE220302107192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 10889.98
QUE220302107195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 114344.79
QUE220302114690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161000 | 160783.75
QUE220302116397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 539919.32
QUE220302116884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 178252.18
QUE220302104328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112286.94 | 112240.21
QUE220302104342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302216.01 | 300328.35
QUE220302104343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112286.94 | 111845.39
QUE220302104350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319993.61
QUE220302104351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100719.62
QUE220302104352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201477.34 | 200218.9
QUE220302104356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201477.34 | 200218.9
QUE220302107212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99000 | 87119.84
QUE220302107213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71500 | 119788.99
QUE220302107214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE220302107215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302104365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302216.01 | 302158.85
QUE220302104368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.88 | 223690.78
QUE220302104370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112286.94 | 111845.39
QUE220302104377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.94
QUE220302107226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 100000
QUE220302107235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 49004.91
QUE220302107241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302104394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.95
QUE220302104406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52799.85
QUE220302104407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100109.46
QUE220302107255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697743.21 | 696180.64
QUE220302104411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.88 | 223690.78
QUE220302104413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52799.85
QUE220302104417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.95
QUE220302104419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.95
QUE220302104420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112286.94 | 112240.21
QUE220302104423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201477.34 | 201193.46
QUE220302104436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 492459.03
QUE220302107285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220302114789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 478950.87
QUE220302117357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163450 | 1162608.55
QUE220302104437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700000 | 4204895.25
QUE220302104438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 294163.52
QUE220302104439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997666.26
QUE220302104440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 741564.58
QUE220302104441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 2042451.46
QUE220302104443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 737996.2
QUE220302104444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748742.15
QUE220302104445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 597172.67
QUE220302104446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748879.85
QUE220302104448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 784520.3
QUE220302104449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496770.2
QUE220302104450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1693268.79
QUE220302104452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 742464.65
QUE220302104458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100596.72
QUE220302104460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302106927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 229200
QUE220302116511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711500 | 711257.93
QUE220302113052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 283994.56
QUE220302113432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 254891.25
QUE220302109008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302113077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299738.27
QUE220302121475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 387894.81
QUE220302114858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504000 | 503597.94
QUE220302109046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302114890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792000 | 790877.17
QUE220302114522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 219105.77
QUE220302121543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2584474.4 | 2507417.88
QUE220302109113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 987807.04
QUE220302104603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1795100
QUE220302107068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757017.56 | 756401.74
QUE220302107074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 49004.91
QUE220302109116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 347208.58
QUE220302109119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1989789.15
QUE220302116772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1251317.44
QUE220302118221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756000 | 1755761.07
QUE220302118987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 2742272.01
QUE220302119852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630000 | 1628852.22
QUE220302104666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199286.27 | 199286.27
QUE220302104669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599607.43
QUE220302107139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 27224.95
QUE220302113271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 958081.13
QUE220302113276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599289.38
QUE220302107151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 450000
QUE220302107157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 27224.95
QUE220302113280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 251743.01
QUE220302113285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 389379.38
QUE220302140128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 252000 | 226799.88
QUE220302140137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 75905 | 6816.09
QUE220302139824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 368648 | 368648
QUE220302130412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18444 | 18444
QUE220402143425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546583.28 | 1348184.18
QUE220402143425 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 1486484.05 | 681729.98
QUE220402147693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 466039.09
QUE220302128554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1484981.48
QUE220302128563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 693507.09
QUE220302128568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692953.45
QUE220402148210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302138626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1283897.79 | 1283896.4
QUE220302138628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272375.2 | 1272374.06
QUE220302138629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978076.26 | 978071.48
QUE220302138630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201031.14 | 1324628.87
QUE220402148286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220402148316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746767.13
QUE220302135772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19042323.86 | 19013706.07
QUE220302138201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1806759.94 | 1794346.84
QUE220302138215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 2800 | 2611.39
QUE220302138649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1758147.04 | 1758147.04
QUE220302138650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 792442.92 | 753715.77
QUE220302138651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2132055.65 | 2132054.47
QUE220302138652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1564911.62 | 1564905.18
QUE220302138653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 823393.17 | 823393.17
QUE220302138654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 291303.56 | 291303.56
QUE220302138656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 274154.4 | 274154.4
QUE220302138657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1501244.3 | 1134838.86
QUE220302138659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1094778.91 | 1086466.6
QUE220302138660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 802528.72 | 801014.93
QUE220302138603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133645.36 | 1133643.82
QUE220302138605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2431752.92 | 2431658.32
QUE220302138618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1637032.5 | 1635353.83
QUE220302138641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95879.02 | 95879.02
QUE220302138642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255871.87 | 1255871.87
QUE220302138643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473790.46 | 473790.46
QUE220302130630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 646150.84
QUE220302131365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1450157 | 1449320.34
QUE220302128170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 214825
QUE220302135777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 818008.71 | 818008.71
QUE220302128199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 21482.5
QUE220302131531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
QUE220302128230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 128895
QUE220302137106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2900011.18 | 2910222.1
QUE220302131692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 348000 | 348000
QUE220302138154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3499705.28 | 3499244.48
QUE220302140113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 840000 | 1145991.84
QUE220302136609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 72229 | 67382.28
QUE220302131106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130000 | 43248.74
QUE220302135739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000293.34 | 2937617.7
QUE220302135773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10869.2 | 10869.2
QUE220302135779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31016368.02 | 31016367.93
QUE220302130405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 79344 | 79344
QUE220302131140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 522003 | 520752.42
QUE220302135787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2912760 | 2912760
QUE220302135797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1164500.6 | 1164500.6
QUE220302135826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13688 | 13688
QUE220302138450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1076759 | 1076758.63
QUE220302138456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 6-Hacienda y Crédito Público | P001-Diseño de la política de ingresos |  | 2534446 | 2445636.95
QUE220302135892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 14616 | 14616
QUE220302130497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1997089.69
QUE220302130504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000.02 | 400000
QUE220302130508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 599922.7
QUE220302128370 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1176626.76 | 0
QUE220302128370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126486.16 | 1250039.26
QUE220302135659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20197.92 | 20197.92
QUE220302136611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 410850 | 412446.67
QUE220302138604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3190771.67 | 3190771.56
QUE220302138606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493922.38 | 2493922.37
QUE220302138607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3294031.65 | 3294030.28
QUE220302138608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1707895.17 | 1398372.36
QUE220302138609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 592772.31 | 592772.31
QUE220302131667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34550.6 | 34550.6
QUE220302131684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8150 | 8150
QUE220302131688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 174000 | 174000
QUE220302131695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8190 | 8190
QUE220302138610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2131729.04 | 2131644.21
QUE220302138611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3045535.61 | 3045087.84
QUE220302138612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372342.96 | 372339.37
QUE220302138614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114196.87 | 2114129.73
QUE220302138615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4932026.8 | 4899241.83
QUE220302138616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3989043.31 | 3989038.95
QUE220302138620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4154760.72 | 4154760.72
QUE220302138621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1351879.41 | 1351821.1
QUE220302138622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2810686.62 | 2810671.49
QUE220302138624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794607.2 | 786090.69
QUE220302138625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4695181.85 | 4629291.28
QUE220302138631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492250.52 | 492250.52
QUE220302138632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724983.79 | 724983.79
QUE220302138633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943313.78 | 943313.78
QUE220302138634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666203.23 | 666203.23
QUE220302138635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168376.59 | 168376.59
QUE220302138636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256930.6 | 1256930.6
QUE220302135738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11040930.84 | 11416918.72
QUE220302135740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4523912.93 | 5450676.5
QUE220302135741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230732.18 | 1279975.3
QUE220302138638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284253.97 | 284253.97
QUE220302138640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709558.54 | 709558.54
QUE220302138644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2795524.6 | 2795524.6
QUE220302138645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4065364.3 | 4065364.3
QUE220302138647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999108 | 999108
QUE220302138648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451909.92 | 451207.59
QUE220302135793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13181250.71 | 13274087.72
QUE220302139750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1621056.94 | 1621056.94
QUE220302131138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 85280 | 84555
QUE220302131219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19990384.65 | 19990384.65
QUE220302136081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2816673.6 | 2816138.76
QUE220302138159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3232858.78 | 3232857.11
QUE220302139062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65630.43 | 75927.43
QUE220302140120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1200000 | 849000.01
QUE220302140149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 650004 | 669448.18
QUE220302131363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9049843 | 9048945.29
QUE220302138227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 989815.15
QUE220302130502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 463009.16 | 458373.27
QUE220402168769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95890.34 | 95886
QUE220402169509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136986.2 | 136980
QUE220402171605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949536.06 | 949536.06
QUE220402169552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402162652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402168982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68493.1 | 68490
QUE220402168996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68493.1 | 68490
QUE220402153073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457939.19 | 457939.19
QUE220402169001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136986.2 | 136980
QUE220402158112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996941.28 | 996941.28
QUE220402158120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446098.96 | 446098.96
QUE220402162672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054334.71 | 1054334.71
QUE220402164641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136986.2 | 136980
QUE220402164667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205479.3 | 205470
QUE220402155253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49749.96 | 49749.96
QUE220402155256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169149.87 | 169149.87
QUE220402165750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90070.28 | 90070.28
QUE220402163598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402165795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095889.6 | 1095840
QUE220402171450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190979.05 | 190979.05
QUE220402163643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402171477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399714.53 | 399714.53
QUE220402169428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410958.6 | 410940
QUE220402171535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899350.41 | 899350.41
QUE220402171634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199004.14 | 1199004.14
QUE220402172394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47808.99 | 47737.51
QUE220402172791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8084.24 | 7990.13
QUE220402172421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50032.09 | 49965.19
QUE220402172429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22599.64 | 22435.98
QUE220402157032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351923.16 | 351923.16
QUE220402157036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189944.66 | 189944.66
QUE220402171683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158994.04 | 158982.8
QUE220402171697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327828.43 | 327567.04
QUE220402172449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16125.48 | 15945.81
QUE220402172827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23719.93 | 23638.26
QUE220402168800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34246.55 | 34245
QUE220402157042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329741.04 | 329741.04
QUE220402157047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219948.76 | 219948.76
QUE220402157049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359760.57 | 359760.57
QUE220402163068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136986.2 | 136980
QUE220402166113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 546865.38
QUE220402168834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54794.48 | 54792
QUE220402171731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237957.71 | 237591.58
QUE220402163128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648875.79 | 648875.79
QUE220402171746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185212.27 | 184965.57
QUE220402172524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13572.68 | 13491.35
QUE220402167173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205479.3 | 205470
QUE220402168884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402168895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753602.96 | 753602.96
QUE220402171788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100942.02 | 100761.31
QUE220402163275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707226.22 | 1707226.22
QUE220402171810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184472.67 | 184139.37
QUE220402163296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273972.4 | 273960
QUE220402171273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 464484.89
QUE220402171821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18805.34 | 18504.68
QUE220402171828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14411.88 | 14126.97
QUE220402171833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19684.03 | 19370.31
QUE220402172264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22393.32 | 22095.4
QUE220402172658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18485.31 | 18347.56
QUE220402172280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19701.5 | 19442.63
QUE220402172684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6686.17 | 6539.08
QUE220402173038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11405.83 | 11346.81
QUE220402172295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28706.56 | 28696.74
QUE220402173071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19665.22 | 19572.12
QUE220402172319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30336.9 | 30062.08
QUE220402172335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40586.14 | 40307.64
QUE220402173109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12585.74 | 12333.3
QUE220402162611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273972.4 | 273960
QUE220402171011 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 136496.98 | 170024.79
QUE220402171011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48302.89 | 48302.89
QUE220402173137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14380.68 | 14165.04
QUE220402173153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248621.51 | 1248621.51
QUE220402156589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987735 | 987735
QUE220402157441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499166.85 | 499166.85
QUE220402149270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 11340
QUE220402149271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18900 | 18900
QUE220402149278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22680 | 22680
QUE220402149282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402151799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15988997.95 | 15988997.95
QUE220402152379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111321.45 | 111321.45
QUE220402156637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124674.92 | 124674.92
QUE220402159673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137225.81 | 137225.81
QUE220402159684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402159688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402159694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402149296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324847.34 | 324847.34
QUE220402152393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374324.7 | 374324.7
QUE220402152405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599820.1 | 599820.1
QUE220402153403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804146.59 | 804146.59
QUE220402149309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30240 | 30240
QUE220402149312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37800 | 37800
QUE220402149313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15120 | 15120
QUE220402149319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192596.92 | 192596.92
QUE220402149320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18900 | 18900
QUE220402149327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15120 | 15120
QUE220402152418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383203.89 | 383203.89
QUE220402153408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402153409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82795.4 | 82795.4
QUE220402153412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25198.6 | 25198.6
QUE220402153416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402153417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339785.22 | 339785.22
QUE220402154885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402158206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1883928.3 | 1883928.3
QUE220402158219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4895833.51 | 4894604.95
QUE220402149338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45360 | 45360
QUE220402149340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15120 | 15120
QUE220402149346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22680 | 22680
QUE220402153438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26900.34 | 26900.34
QUE220402153452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23789.74 | 23789.74
QUE220402155004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149249.89 | 149249.89
QUE220402155996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402156717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186999.82 | 186999.82
QUE220402158228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84126.79 | 84126.79
QUE220402148880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402148903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194908.4 | 194908.4
QUE220402149361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.73
QUE220402149363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389816.82 | 389816.82
QUE220402149400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402152655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599965.12 | 599965.12
QUE220402152674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503048.93 | 503048.93
QUE220402153460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16704 | 16704
QUE220402153463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22272 | 22272
QUE220402153466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5114.04 | 5114.04
QUE220402153469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200.84 | 19200.84
QUE220402153470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16704 | 16704
QUE220402153477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15884.92 | 15884.92
QUE220402155020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402155035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53744.37 | 53744.37
QUE220402156080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402156740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374589.01 | 374589.01
QUE220402148906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27224.97 | 27224.95
QUE220402148915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27224.97 | 27224.95
QUE220402153480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11155.72 | 11155.72
QUE220402153482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22304.6 | 22304.6
QUE220402153496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48997.12 | 48997.12
QUE220402153499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41107.38 | 19712.49
QUE220402155048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402153742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69200 | 69190.52
QUE220402155097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49749.96 | 49749.96
QUE220402148967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21779.97 | 16334.97
QUE220402155118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402156171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439913.32 | 439913.32
QUE220402149071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21779.97 | 16334.97
QUE220402149499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 27224.95
QUE220402152773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719167.67 | 719167.67
QUE220402153906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203944.33 | 203944.33
QUE220402157072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219639.3 | 219639.3
QUE220402157074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219956.67 | 219956.67
QUE220402157075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599964.03 | 599964.03
QUE220402157823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109971.61 | 109971.61
QUE220402160467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49451.94 | 49451.94
QUE220402149587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15120 | 15120
QUE220402151631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1992380.23
QUE220402156217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237442.04 | 237442.04
QUE220402157163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703611.58 | 703611.58
QUE220402156231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539503.82 | 539503.82
QUE220402157201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128322.46 | 128322.46
QUE220402149151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14029.91 | 14235.39
QUE220402149152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23729.07 | 24076.6
QUE220402149153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18018.93 | 18288.58
QUE220402149155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36761.72 | 37300.12
QUE220402155285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402155287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402149160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10889.98 | 10889.98
QUE220402149161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29405.03 | 29835.69
QUE220402149165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18780.07 | 19055.12
QUE220402149169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10799.4 | 10799.4
QUE220402149170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10799.4 | 10799.4
QUE220402149173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39597.8 | 39597.8
QUE220402149175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 12652.98
QUE220402149176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67136.05 | 68119.3
QUE220402149177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161465.14 | 163829.91
QUE220402149179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28532.04 | 28949.92
QUE220402149182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15999.57 | 16233.89
QUE220402149184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35674.37 | 36196.85
QUE220402149186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1690080.49
QUE220402149188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28342.53 | 28757.63
QUE220402149194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17999 | 17999
QUE220402149195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18900 | 18900
QUE220402149199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32398.2 | 32398.2
QUE220402149201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25198.6 | 25198.6
QUE220402149203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7199.6
QUE220402151297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359523.24 | 359523.24
QUE220402153276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314926.34 | 314926.34
QUE220402156348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183432.66 | 183432.66
QUE220402160701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29803.81 | 29803.81
QUE220402160705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443657.6 | 443657.6
QUE220402160718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374145.02 | 374145.02
QUE220402149210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21598.8 | 21598.8
QUE220402149211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21598.8 | 21598.8
QUE220402149214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402149218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402149223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17999 | 17999
QUE220402149224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32398.2 | 35998
QUE220402149225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14399.2 | 14399.2
QUE220402149232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21598.8 | 21598.8
QUE220402149233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41580 | 39597.8
QUE220402149235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402151303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719374.58 | 719374.58
QUE220402155351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107693.98 | 107693.98
QUE220402155463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 54200
QUE220402149237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26460 | 26460
QUE220402149238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7560 | 7560
QUE220402149252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 11340
QUE220402149255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22680 | 22680
QUE220402149256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 11340
QUE220402149259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22680 | 22680
QUE220402152357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421408.34 | 421408.34
QUE220402155505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49749.96 | 49749.96
QUE220402157303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736600.05 | 736600.05
QUE220402152350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146652.47 | 146652.47
QUE220402153060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447357.86 | 447357.86
QUE220402155739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402159934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255129.04 | 255129.04
QUE220402160385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539632.6 | 539632.6
QUE220402153239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597170.08 | 597170.08
QUE220402150747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140148.23 | 140148.23
QUE220402153501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16704 | 16704
QUE220402153507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277865.23 | 271220.12
QUE220402154982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149249.89 | 149249.89
QUE220402155072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402156535 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 778468.6 | 778468.6
QUE220402156535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597015.74 | 594901.42
QUE220402156536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134215.45 | 134215.45
QUE220402148988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10889.99 | 10889.98
QUE220402149001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114344.87 | 114344.79
QUE220402150769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153596.08 | 153596.08
QUE220402153508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23231.01 | 23231.01
QUE220402153509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8804.81 | 8804.81
QUE220402153512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93907.5 | 93907.5
QUE220402153515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114821.97 | 114821.97
QUE220402153523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64371.55 | 64371.55
QUE220402153529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21854.2 | 21854.2
QUE220402160564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298499.78 | 298499.78
QUE220402149010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119789.86 | 103454.81
QUE220402149017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32669.96 | 43559.92
QUE220402149018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49004.94 | 49004.91
QUE220402149024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10889.99 | 10889.98
QUE220402149025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70784.92 | 81674.85
QUE220402149027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27224.97 | 32669.94
QUE220402149028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402150801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208682.54 | 208682.54
QUE220402153539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43559.95 | 54449.9
QUE220402155839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99499.92 | 99499.92
QUE220402156871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219948.76 | 219948.76
QUE220402149033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32669.96 | 32669.94
QUE220402149037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49004.94 | 43559.92
QUE220402149038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38114.96 | 38114.93
QUE220402149039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32669.96 | 32669.94
QUE220402149041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38114.96 | 38114.93
QUE220402149044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 5444.99
QUE220402149045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38114.96 | 27224.95
QUE220402149048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21779.97 | 27224.95
QUE220402149050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21779.97 | 21779.96
QUE220402149051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27224.97 | 21779.96
QUE220402149053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130679.85 | 152460.51
QUE220402149054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81674.9 | 81674.85
QUE220402149056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38114.96 | 38114.93
QUE220402160601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64493.24 | 64493.24
QUE220402149228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25198.6 | 25198.6
QUE220402149229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28798.4 | 28798.4
QUE220402149230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.88 | 259877.88
QUE220402149368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194198.4 | 194908.4
QUE220402149371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.88 | 259877.88
QUE220402149372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.87 | 259877.87
QUE220402149373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194908.4 | 194908.4
QUE220402150833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254591.41 | 254591.41
QUE220402150837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263999.91 | 263999.91
QUE220402150846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197985.3 | 197985.3
QUE220402151425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 745161.29
QUE220402152644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479751.38 | 479751.38
QUE220402156918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248013.97 | 248013.97
QUE220402149382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.88 | 259877.88
QUE220402149385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429328.3 | 519755.72
QUE220402149394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454786.29 | 454786.29
QUE220402149395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389816.82 | 389816.82
QUE220402149397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402149398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402149399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.88 | 259877.88
QUE220402150860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197227.72 | 197227.72
QUE220402151426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 494968.78
QUE220402151434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 694879.3
QUE220402151436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 742446.54
QUE220402151438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 945196.48
QUE220402152795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479536.41 | 479536.41
QUE220402155408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 54200
QUE220402156927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248013.97 | 248013.97
QUE220402156940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148795.15 | 148795.15
QUE220402152805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503819.38 | 503819.38
QUE220402154611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702518.39 | 702518.39
QUE220402157658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650865.36 | 650865.36
QUE220402150909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344614.83 | 344614.83
QUE220402150923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328703.63 | 328703.63
QUE220402152827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299852.49 | 299852.49
QUE220402150931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 2746936.03
QUE220402150932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283509.32 | 283509.32
QUE220402152867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84126.79 | 84126.79
QUE220402157060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109971.61 | 109971.61
QUE220402157068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189944.66 | 189944.66
QUE220402150956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239774.03 | 239774.03
QUE220402152884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84126.79 | 84126.79
QUE220402152887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502386.36 | 502386.36
QUE220402157071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219863.48 | 219863.48
QUE220402160275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578112.38 | 578112.38
QUE220402150988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197593.03 | 197593.03
QUE220402151000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153924.74 | 153924.74
QUE220402157109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549618.95 | 549618.95
QUE220402157126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549618.95 | 549618.95
QUE220402149816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2164326.9 | 2163060.41
QUE220402151023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539949.12 | 539949.12
QUE220402152985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243433.82 | 243433.82
QUE220402157143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659555.09 | 659555.09
QUE220402159852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402159861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402159870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137225.81 | 137225.81
QUE220402160314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34488.56 | 34488.56
QUE220402154784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107488.73 | 107488.73
QUE220402155674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49749.96 | 49749.96
QUE220402156390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139684.12 | 1139684.12
QUE220402159886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68612.9 | 68612.9
QUE220402153870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575222.8 | 575222.8
QUE220402189813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220402180980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220402180989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207139.42 | 208123
QUE220402180998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402181002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220402181007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1800883.53
QUE220402181015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 85930
QUE220402181021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220402188300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10440.52 | 10440.52
QUE220402196364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5065000 | 5063598.36
QUE220402188861 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 205310.1 | 0
QUE220402188861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39116.5 | 244426.6
QUE220402186768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741564.58 | 692892.24
QUE220402195961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758302.93 | 756300.2
QUE220402181445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85930 | 107412.5
QUE220402173456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599695.81 | 599695.81
QUE220402194178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220402188915 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 125880.28 | 0
QUE220402188915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39239.22 | 165119.5
QUE220402188331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5748.96 | 5748.96
QUE220402190560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 150000
QUE220402180957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 64447.5
QUE220402180960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220402180967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176881.3 | 176881.3
QUE220402175986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229015.71 | 228792.99
QUE220402175997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290024.72 | 289925.77
QUE220402180469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220402181142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402181149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402173246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248532.29 | 1248532.29
QUE220402181163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5444.99 | 5444.99
QUE220402181164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402181167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64447.5 | 64447.5
QUE220402181168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10889.99 | 16334.97
QUE220402181172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27224.97 | 27224.95
QUE220402181182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220402181188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10889.99 | 10891.49
QUE220402181189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5444.99 | 5444.99
QUE220402180662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402180675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41580 | 41579.84
QUE220402180691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402180708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324847.34 | 324847.34
QUE220402180751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402180763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194908.41 | 194908.41
QUE220402180774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.88 | 259877.88
QUE220402173646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797891.89 | 797891.89
QUE220402173659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598572.75 | 598572.75
QUE220402173668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599987.3 | 599987.3
QUE220402180783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402180787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220402173676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599240.84 | 599240.84
QUE220402173685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599893.16 | 599893.16
QUE220402180811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150377.5 | 150377.5
QUE220402180822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171860 | 171860
QUE220402180848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214825 | 214825
QUE220402175852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402180858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 128895
QUE220402175881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60785 | 60785
QUE220402175897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402185738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
QUE220402175973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402185959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735018.48 | 735018.48
QUE220402174653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486280 | 486280
QUE220402174686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402174702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402174708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402174713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402174719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402174720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60785 | 60785
QUE220402174722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402179563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402174724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151962.5 | 151962.5
QUE220402179577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402181892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 257332.27
QUE220402174786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402174798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402174820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402173506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599751.4 | 599751.4
QUE220402181940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663584.57 | 663584.57
QUE220402185134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215788.21 | 215788.21
QUE220402173541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598756.86 | 598756.86
QUE220402173564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648203.6 | 648203.6
QUE220402181190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220402181199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402181204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220402181993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21779.97 | 21779.96
QUE220402175918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155261.72 | 155261.72
QUE220402175934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402181214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402181218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402175942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402175950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60785 | 60785
QUE220402182037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5444.99 | 5444.99
QUE220402176015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114320.98 | 113521.86
QUE220402181690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342820.91 | 1342820.91
QUE220402174585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598896.46 | 598896.46
QUE220402179330 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2569.32 | 2569.32
QUE220402179330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33281.69 | 33281.69
QUE220402183169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5444.99 | 5444.99
QUE220402174611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599792.89 | 599792.89
QUE220402174625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598743.91 | 598743.91
QUE220402201235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434945.63 | 434945.63
QUE220402201237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345116.83 | 345116.83
QUE220402201253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21346.9 | 21346.9
QUE220402201254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 149579.63 | 149579.63
QUE220402201255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 167585.2 | 167585.2
QUE220402201256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 105478.8 | 105478.8
QUE220402201257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 271480.6 | 271480.6
QUE220402201258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 90518.86 | 90518.86
QUE220402197874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17516.88 | 17516.88
QUE220402199087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1153606.08 | 1153606.08
QUE220402199195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 105740.18 | 14583.52
QUE220402200447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999991.92
QUE220402200494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 22500 | 21819.91
QUE220402201236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534498.47 | 534498.47
QUE220402201241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3213004.41 | 3213004.41
QUE220402201243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998729.55 | 998729.55
QUE220402201251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19420.59 | 19420.59
QUE220402201632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 20-Bienestar | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 296900 | 296900
QUE220402198174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2203761 | 2203677.06
QUE220402198177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7686845.61 | 7686590.93
QUE220402198178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1863316.2 | 1863315.18
QUE220402200497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 77600 | 72821.04
QUE220402200664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1032400 | 1032400
QUE220402204005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 19952 | 19952
QUE220402199161 | FIDEICOMISOS | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 480000 | 480000
QUE220402199185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 231204.24 | 231204
QUE220402198432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 598734 | 598734
QUE220402201221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494547.51 | 494547.51
QUE220402201222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2486781.41 | 2486781.41
QUE220402201229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377954.3 | 377954.3
QUE220402201230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394121.07 | 394121.07
QUE220402201231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305026.67 | 305026.67
QUE220402201232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666595.21 | 666595.21
QUE220402201234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376197.81 | 376197.81
QUE220402201238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545594.4 | 545594.4
QUE220402201239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452289.65 | 452289.65
QUE220402201242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2492101.08 | 2492101.08
QUE220402201244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392185.6 | 1392185.6
QUE220402201245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768221.6 | 768221.6
QUE220402201247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998729.55 | 998729.55
QUE220402201249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999108 | 999108
QUE220402201250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3030711.69 | 3030711.69
QUE220402201252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 65879.86 | 65879.86
QUE220402198563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180359.85 | 180359.85
QUE220402201291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 20-Bienestar | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 59392 | 59392
QUE220402204301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 274537.2 | 274537.2
QUE220402205225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1394143.87 | 1394143.87
QUE220402205235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1399486.68 | 1399486.68
QUE220402200488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3999985.21
QUE220402200490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 184545 | 180918.34
QUE220402200492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 2891564.88 | 2215600
QUE220402200502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G005-Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 146487.98 | 146487.98
QUE220402200507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G005-Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 1480.16 | 1480.16
QUE220402200512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G005-Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica |  | 32482.32 | 32482.32
QUE220402197872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14491.28 | 14491.28
QUE220402197873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37391.83 | 37391.83
QUE220402197875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 48845.4 | 48845.4
QUE220402200612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999978.05
QUE220402199650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 897322.1 | 897322.1
QUE220402199201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 38408.62 | 19285
QUE220402199213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 9750 | 9711.52
QUE220402197834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 430600 | 413986.6
QUE220402200455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 138972 | 115397.65
QUE220402200599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1475951.25
QUE220402200486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 72000 | 70500.07
QUE220402200535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999821.36
QUE220402202471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 430000 | 430000
QUE220402198573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298402.31 | 298402.31
QUE220402201676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 20-Bienestar | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 107880 | 161604.24
QUE220402203797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 77000 | 76000
QUE220402203997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 75632 | 75632
QUE220402205247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2097536.73 | 2097536.73
QUE220402205259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497527.58 | 497527.58
QUE220402204363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4994983.2 | 4994983.2
QUE220402198170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 286268.78 | 286268.78
QUE220402198179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2939607.08 | 2919375.49
QUE220402198180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2965563.23 | 2965365.65
QUE220402198196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1628535.54 | 1628535.54
QUE220402201220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2138260.86 | 2138260.86
QUE220402201224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2189437.65 | 2189437.65
QUE220402201225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2469293.78 | 2469293.78
QUE220402201226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2136815.33 | 2136815.33
QUE220402201233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791912.48 | 791912.48
QUE220402199179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 254337.76 | 254302.16
QUE220502213673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 36888 | 36888
QUE220502213675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8080.56 | 8080.56
QUE220502213674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10447.65 | 10447.65
QUE220502230958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83681.96 | 83681.96
QUE220402188788 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 52160.1 | 0
QUE220402188788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39236.27 | 91396.37
QUE220402149216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.8 | 3599.8
QUE220402149220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28798.4 | 28798.4
QUE220402149234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780 | 3780
QUE220402149387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194908.4 | 194908.4
QUE220402155347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358325.95 | 354102.18
QUE220402155775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469540.02 | 469540.02
QUE220402149405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129938.94 | 129938.94
QUE220402152787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419763.3 | 419763.3
QUE220402157070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219639.3 | 219639.3
QUE220402154899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49749.96 | 49749.96
QUE220402180795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259877.87 | 259877.87
QUE220402149360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64969.47 | 64969.47
QUE220402188681 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 224659.89 | 0
QUE220402188681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39156.11 | 263816
QUE220402149134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49004.94 | 43559.92
QUE220402194264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220402193211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598002.05
QUE220402176009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38488 | 38488
QUE220402153485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16945.74 | 16945.74
QUE220402181130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402149167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16496.64 | 16738.25
QUE220402149172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199.6 | 7199.6
QUE220402149042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38114.96 | 38114.93
QUE220402149047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402155639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198999.84 | 198999.84
QUE220402180838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128895 | 128895
QUE220402151566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1494645.45
QUE220402156122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219956.67 | 219956.67
QUE220402148966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 27224.95
QUE220402148972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 16334.97
QUE220402149191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36795.9 | 37334.8
QUE220402156888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109871.52 | 109871.52
QUE220402152166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1996093.62
QUE220402149231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17999 | 17999
QUE220402149370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389816.82 | 389816.82
QUE220402173631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798621.09 | 798621.09
QUE220402157058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389461.07 | 389461.07
QUE220402157065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109971.61 | 109971.61
QUE220402181175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42965 | 42965
QUE220402181180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16334.98 | 10889.98
QUE220402175874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402155380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000000 | 19801978.04
QUE220302108416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302109461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302105080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494316.2 | 494316.2
QUE220302105101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347103.66 | 347103.66
QUE220302105476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302113069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 219743.05
QUE220302126132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75100 | 74982.98
QUE220302107449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2493674.11
QUE220302104813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499409.45 | 499409.44
QUE220302105616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998800.54
QUE220302104255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227900 | 226484.35
QUE220302104262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010000 | 1007023.98
QUE220302108447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 91118.05
QUE220302107467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 150000
QUE220302109747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54200 | 54200
QUE220302104369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100596.73
QUE220302104374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.94
QUE220302109038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302109173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182236.1 | 170246.22
QUE220302107831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194908.4
QUE220302104337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100738.67 | 100719.62
QUE220302105364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170862.1 | 170862.1
QUE220302107126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 32669.94
QUE220302126914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 107412.5
QUE220302127656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497528.62 | 496674.43
QUE220302128062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279655.21 | 279478.19
QUE220302107482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 38526.34
QUE220302104392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17599.95
QUE220302107141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 21779.96
QUE220302109182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107757.23 | 107693.98
QUE220302109186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215514.46 | 215387.97
QUE220302109196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.4 | 36315.35
QUE220302127585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 85930
QUE220302127591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107412.5 | 193342.5
QUE220302104289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388000 | 387938.31
QUE220302108362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201797.67 | 201797.67
QUE220302105390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349620.02
QUE220302128708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
QUE220302117959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 846677.43
QUE220302105534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 148227.12
QUE220302106565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE220302107502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21598.8
QUE220302107516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800 | 46797.4
QUE220302106855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE220302104418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302104425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499654.29
QUE220302104434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994644.93
QUE220302128620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
QUE220302109201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72682.8 | 72630.41
QUE220302104307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70732.5 | 70229.02
QUE220302108383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.89 | 67265.89
QUE220302109523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59865.08 | 59865.08
QUE220302110074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2995187.71
QUE220302106725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302125534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300400 | 300297.92
QUE220302127063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 23100.76
QUE220302124423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45394.6 | 45188.52
QUE220302109296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134531.78 | 134531.78
QUE220302121899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632714.66 | 630714.62
QUE220302105442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38736.16 | 38736.16
QUE220302105448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199957.19 | 181080.48
QUE220302109579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798000 | 796279.9
QUE220302106589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE220302107377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 984351.03
QUE220302126220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393000 | 392794.71
QUE220302126591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 46123.49
QUE220302127902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780889.38 | 703388.79
QUE220302106752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE220302105283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249388.4
QUE220302104442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2085200.89
QUE220302104459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35199.9
QUE220302138627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1362237.94 | 1362336.16
QUE220302108398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201797.67 | 201797.67
QUE220302108404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403595.34 | 403595.34
QUE220302109336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269063.56 | 269063.56
QUE220302113763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280500 | 280352.74
QUE220302113778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280500 | 279987.41
QUE220302107795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
QUE220302105469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19368.08 | 19368.08
QUE220302127482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 745661.26
QUE220302117898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 993272.42
QUE220302107672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11637.93 | 7560
QUE220302109602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91118.05 | 95537.34
QUE220402155258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397999.71 | 397999.71
QUE220402153451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59771.24 | 59771.24
QUE220502234423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4064447.09 | 3776115.36
QUE220502234434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4844489.49 | 3767238.97
QUE220302131519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52200 | 52200
QUE220402164711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171232.75 | 171225
QUE220402162643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841629.22 | 841629.22
QUE220302139842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 674000 | 664000
QUE220402173051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29497.84 | 29335.92
QUE220302131566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 511900 | 511900
QUE220302130503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 991403.77
QUE220302130507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 977279.8
QUE220302139852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169360 | 172144
QUE220402149283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22680 | 22680
QUE220402163493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136986.2 | 136980
QUE220402172700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16912.09 | 16696.33
QUE220402163621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171232.75 | 171225
QUE220402164262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205479.3 | 205470
QUE220302136605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 396000 | 109973.8
QUE220402169370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308218.95 | 308205
QUE220402168972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54794.48 | 54792
QUE220402172719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11799.13 | 11538.4
QUE220302138658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1501958.16 | 1462247.68
QUE220402172620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19271.92 | 19163.45
QUE220402172631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18485.31 | 18347.56
QUE220402148430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 494202.91
QUE220302138617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2488176 | 2232344.94
QUE220302138613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2510480.64 | 2510451.72
QUE220302138619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499365.64 | 1496518.99
QUE220302138623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049960.11 | 1049956.64
QUE220302138637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1137385.36 | 1137361.57
QUE220402171764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247687.64 | 247329.6
QUE220402169251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102739.65 | 102735
QUE220402149310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37800 | 37800
QUE220402149328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 11340
QUE220402151395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187000 | 185181.88
QUE220302129361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998036.61
QUE220302138639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497416.78 | 1497416.78
QUE220302138646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989596 | 989596
QUE220402172257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40657.98 | 40474.16
QUE220102062526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200188.96 | 199771.52
QUE220202066836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460000 | 455391.77
QUE220202074442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275193.8 | 216800.2
QUE220202083386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000 | 620000
QUE220202085526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11928565.06 | 10677872.27
QUE220202067771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302370 | 301391.42
QUE220202077113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220102061305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813450 | 812093.45
QUE220202076919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149888.06
QUE220202070047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698029.74
QUE220202073808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 491441.42
QUE220102060951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023351.99 | 2002256.33
QUE220102062060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2541500.4 | 2389385.14
QUE220202068716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1996657.83
QUE220202069450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 666788.71
QUE220202067808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1303515 | 1302321.67
QUE220102062275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103335.44 | 982632.71
QUE220202066799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2323881.77 | 2315072.71
QUE220202067583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1018000 | 1017603.39
QUE220202067588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498282.11
QUE220202067600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1297358.19
QUE220202088583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1263344.38 | 1138570.26
QUE220102062996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600118.83 | 338795.95
QUE220202069453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 3012611.33
QUE220202072876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 256489.17
QUE220202077181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149887.86
QUE220102062200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17058804.42 | 16925768.67
QUE220102062218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4320939.96 | 3330317.47
QUE220202068809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2128114.2 | 1986154.27
QUE220202084061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE220202066999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 701338.1 | 700293.01
QUE220202068633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1995854.25
QUE220202068665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78226.61 | 73441.63
QUE220202088608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 762440 | 211280
QUE220202067745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2994684.66
QUE220202067402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1113310 | 1113150.77
QUE220202087980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8270.8 | 8270.8
QUE220202068649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749213.55
QUE220202070009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749611.91
QUE220202073698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498923.28
QUE220202068671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1189637.62
QUE220202098915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996839.41 | 996707.8
QUE220202071843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 302867.6
QUE220202067507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103600 | 103372.77
QUE220202086308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999960 | 999959.98
QUE220502234397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7534698.42 | 7187320.28
QUE220102061625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528828.32 | 1487253.56
QUE220202069590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 889881.5
QUE220202079933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 19963.21
QUE220202068767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374504.79
QUE220402201248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2492101.08 | 2492101.08
QUE220402174709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77630.86 | 77630.86
QUE220402174716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38815.43 | 38815.43
QUE220402201223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2270846.07 | 2270846.07
QUE220402178229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712411.82 | 712411.82
QUE220402204282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 610450 | 610450
QUE220302138655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 187681.04 | 187681.04
QUE220402175909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402181209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21482.5 | 21482.5
QUE220402201228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359844.8 | 1359844.8
QUE220402201240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1343981.8 | 1343981.8
QUE220402201246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391615.58 | 1391615.58
QUE220402201227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2032630.93 | 2032630.93
QUE220402175959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402149154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33940.83 | 34437.92
QUE220402174668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91177.5 | 91177.5
QUE220402174828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30392.5 | 30392.5
QUE220402204313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384159.52 | 384159.52
QUE220402198181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1841560.61 | 1841527.29
QUE220402204347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2521485.04 | 2521485.04
QUE220402174677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121570 | 121570
QUE220402174689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60785 | 60785
QUE220402174694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60785 | 60785
QUE220402174638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479597.36 | 479597.36
QUE220402197884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9993.63 | 9993.63
QUE220402203844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 120208.48 | 120208.48

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE220102064522 | Equipamiento | 50 | 72
QUE220102064473 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220102064494 | Equipamiento | 281 | 456
QUE220102061440 | Piezas | 73 | 73
QUE220102060613 | Metros Cuadrados | 845 | 845
QUE220102066377 | Vehículos | 100 | 100
QUE220102064495 | Equipamiento | 12 | 31
QUE220102064513 | Equipamiento | 2 | 4
QUE220202069432 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
QUE220202069436 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220202069444 | Metros lineales | 400 | 400
QUE220202099847 | Equipo de seguridad | 100 | 100
QUE220202088586 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088603 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202085520 | Metros Cuadrados | 19909 | 19909
QUE220202085515 | Metros Cuadrados | 13246.52 | 13246.52
QUE220302126964 | Metros Cuadrados | 788 | 605.58
QUE220302122734 | Metros Cuadrados | 77 | 66.92
QUE220302104327 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109989 | Metros lineales | 80 | 80
QUE220302117939 | Metros Cuadrados | 1430.8 | 1430.8
QUE220302108497 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302107812 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
QUE220302123362 | Metros cuadrados de construcción | 2260.1 | 2565
QUE220302105035 | Metros Cuadrados | 857 | 857
QUE220302107435 | Metros cuadrados de construcción | 995 | 955.5
QUE220302105097 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
QUE220302104718 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE220302105541 | Metros cuadrados de construcción | 3236 | 3236
QUE220302105163 | Metros Cuadrados | 277 | 277
QUE220302105176 | Metros Cuadrados | 372.03 | 372.03
QUE220302105177 | Metros Cuadrados | 380 | 380
QUE220302104783 | Metros Cuadrados | 190 | 190
QUE220302104795 | Metros cuadrados de construcción | 260 | 260
QUE220302105185 | Metros Cuadrados | 226 | 226
QUE220302105196 | Metros Cuadrados | 356 | 356
QUE220302105243 | Kilómetro lineal | 3 | 3
QUE220302105244 | Metros Cuadrados | 381.95 | 381.95
QUE220302104891 | Metros cuadrados de construcción | 371.46 | 371.46
QUE220302105289 | Piezas | 23 | 23
QUE220302105400 | Metros Cuadrados | 36 | 36
QUE220302104679 | Metros lineales | 1500 | 1500
QUE220302104682 | Metros lineales | 238 | 238
QUE220302140103 | Equipamiento | 50 | 50
QUE220302136603 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402147037 | Metros lineales | 500 | 502.55
QUE220302131669 | Metros | 665 | 665
QUE220302136601 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302136623 | Equipamiento | 40 | 40
QUE220302135845 | Lote | 1 | 1
QUE220402141098 | Metros Cuadrados | 4483.44 | 4483.44
QUE220302138188 | Computadoras | 3 | 0
QUE220302138188 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
QUE220302138188 | Piezas | 2 | 2
QUE220402161771 | Metros Cuadrados | 170.2 | 170.2
QUE220402172269 | Metros Cuadrados | 51.16 | 51.16
QUE220402149212 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220402149215 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220402156415 | Metros Cuadrados | 475.41 | 475.41
QUE220402190201 | Piezas | 6 | 6
QUE220402196008 | Piezas | 100 | 100
QUE220402197891 | Equipamiento | 4 | 4
QUE220402200499 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402205254 | Metros Cuadrados | 646.1 | 646.1
QUE220402197903 | Metros | 69 | 69
QUE220402197911 | Metros | 1855 | 1855
QUE220402203622 | Metros Cuadrados | 211.01 | 211.01
QUE220402203539 | Metros Cuadrados | 4271.62 | 4271.62
QUE220402200742 | Metros | 1 | 1
QUE220402197895 | Metros | 283 | 283
QUE220402197909 | Metros | 222 | 222
QUE220402198204 | Piezas | 46 | 46
QUE220102060412 | Metros Cuadrados | 3747.35 | 3747.35
QUE220102062766 | Metros lineales | 180 | 180
QUE220102062769 | Metros cuadrados de construcción | 5785 | 5785
QUE220102064483 | Equipamiento | 41 | 56
QUE220102064506 | Equipamiento | 4 | 7
QUE220102060581 | Metros cúbicos | 4833 | 4344.87
QUE220102061420 | Metros Cuadrados | 473 | 473
QUE220102061431 | Metros cuadrados de construcción | 621 | 621
QUE220102061433 | Puente(s) | 1 | 1
QUE220102064489 | Equipamiento | 90 | 156
QUE220102064501 | Equipamiento | 5 | 20
QUE220102064509 | Equipamiento | 141 | 215
QUE220102061446 | Piezas | 78 | 78
QUE220102064520 | Equipamiento | 108 | 108
QUE220102065639 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220102061385 | Piezas | 5 | 5
QUE220102061392 | Piezas | 7 | 7
QUE220102061397 | Piezas | 8 | 8
QUE220102061401 | Piezas | 4 | 4
QUE220102061406 | Piezas | 1 | 1
QUE220102061526 | Metros lineales | 239 | 241.65
QUE220102061533 | Metros lineales | 138 | 133.85
QUE220102060612 | Metros Cuadrados | 11659.22 | 11659.22
QUE220102061550 | Metros cuadrados de construcción | 310 | 310
QUE220102060619 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
QUE220102061574 | Metros lineales | 78 | 71.01
QUE220102062480 | Metros cuadrados de construcción | 1749 | 1749
QUE220102062492 | Metros lineales | 63 | 63
QUE220102061630 | Metros Cuadrados | 1186 | 1687.03
QUE220102061635 | Aula | 9 | 9
QUE220102062516 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
QUE220102063298 | Metros | 2574 | 2574
QUE220102062533 | Aula | 11 | 11
QUE220102063360 | Metros | 1503 | 1503
QUE220102063369 | Metros | 1980.96 | 1980.96
QUE220102062550 | Metros lineales | 52 | 52
QUE220102062564 | Metros cuadrados de construcción | 276 | 276
QUE220102062635 | Aula | 20 | 20
QUE220102063533 | Lote | 1 | 1
QUE220102062641 | Metros cuadrados de construcción | 2160 | 2160
QUE220102062651 | Metros cuadrados de construcción | 2775 | 2775
QUE220102063538 | Lote | 1 | 1
QUE220102063541 | Lote | 1 | 1
QUE220102063549 | Otros | 1343091 | 1343091
QUE220102062663 | Aula | 2 | 2
QUE220102062704 | Metros lineales | 645 | 645
QUE220102063606 | Aula | 1 | 1
QUE220102063606 | Lote | 1 | 1
QUE220102063607 | Aula | 1 | 1
QUE220102063607 | Piezas | 1 | 1
QUE220102062711 | Metros lineales | 342 | 342
QUE220102063608 | Aula | 1 | 1
QUE220102063608 | Piezas | 11 | 11
QUE220102063612 | Equipamiento | 446 | 446
QUE220102061804 | Metros cuadrados de construcción | 3460 | 3460
QUE220102061923 | Metros cuadrados de construcción | 2666 | 2666
QUE220102060408 | Metros Cuadrados | 9236.88 | 9236.88
QUE220102060414 | Metros lineales | 2857.03 | 2857.03
QUE220102061308 | Metros Cuadrados | 680 | 710.95
QUE220102061319 | Metros cúbicos | 80 | 80
QUE220102061324 | Metros lineales | 174 | 174
QUE220102060417 | Metros lineales | 505.64 | 505.64
QUE220102060420 | Metros Cuadrados | 1244.16 | 1244.16
QUE220102060423 | Metros Cuadrados | 8137 | 8410.22
QUE220102060424 | Metros Cuadrados | 2295 | 2328.19
QUE220102061329 | Metros lineales | 65 | 100
QUE220102061332 | Metros lineales | 270 | 270
QUE220102061335 | Metros lineales | 220 | 251.87
QUE220102061352 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220102062136 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
QUE220102061369 | Piezas | 6 | 6
QUE220102062149 | Metros Cuadrados | 195 | 195
QUE220102062163 | Metros Cuadrados | 372 | 372
QUE220102062164 | Metros Cuadrados | 1900 | 2147.6
QUE220102063882 | Computadoras | 2 | 5
QUE220102060949 | Metros lineales | 528 | 603
QUE220102060950 | Piezas | 10 | 10
QUE220102060952 | Metros lineales | 160.77 | 160.77
QUE220102060953 | Metros lineales | 128 | 179.85
QUE220102060954 | Metros lineales | 182.31 | 172.92
QUE220102062728 | Metros lineales | 341 | 341
QUE220102063609 | Aula | 1 | 1
QUE220102063609 | Metros lineales | 12 | 12
QUE220102063610 | Aula | 1 | 1
QUE220102063610 | Piezas | 50 | 50
QUE220102063611 | Aula | 1 | 1
QUE220102064518 | Equipamiento | 123 | 130
QUE220102062750 | Metros lineales | 105 | 105
QUE220102063663 | Luminaria | 4140 | 4140
QUE220102062095 | Metros Cuadrados | 5500 | 6301.83
QUE220102062098 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
QUE220102062100 | Metros Cuadrados | 2734 | 2734
QUE220102062109 | Metros Cuadrados | 600 | 558.44
QUE220102060405 | Metros Cuadrados | 1228.63 | 1338.12
QUE220102060409 | Metros Cuadrados | 4648.17 | 4648.17
QUE220102060415 | Metros Cuadrados | 9652.53 | 9652.53
QUE220102060418 | Metros Cuadrados | 3244.25 | 3481.57
QUE220102060419 | Metros Cuadrados | 6104.06 | 6104.06
QUE220102060422 | Metros Cuadrados | 6335 | 6335
QUE220102062126 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
QUE220102062173 | Metros Cuadrados | 11320 | 11320
QUE220102060511 | Metros Cuadrados | 7868.71 | 8261.59
QUE220102062178 | Metros lineales | 650 | 650
QUE220102061296 | Metros lineales | 150 | 230
QUE220102061342 | Sanitario(s) | 1 | 2
QUE220102061343 | Metros Cuadrados | 271 | 271
QUE220102061346 | Metros lineales | 211 | 211
QUE220102062229 | Metros lineales | 216 | 216
QUE220102062242 | Metros Cuadrados | 576 | 576
QUE220102061485 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298
QUE220102061508 | Metros Cuadrados | 979.24 | 979.24
QUE220102062253 | Metros lineales | 236 | 236
QUE220102062260 | Metros lineales | 170 | 170
QUE220102062284 | Metros Cuadrados | 318 | 318
QUE220102060671 | Metros lineales | 245 | 232.2
QUE220102061515 | Metros cuadrados de construcción | 293 | 293
QUE220102061597 | Metros lineales | 38 | 38
QUE220102062291 | Metros Cuadrados | 900 | 900
QUE220102062296 | Metros Cuadrados | 260 | 260
QUE220102064042 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE220102061619 | Piezas | 40 | 40
QUE220102061622 | Calentador(es) | 50 | 25
QUE220102061845 | Metros cuadrados de construcción | 3620 | 3620
QUE220102061875 | Metros cuadrados de construcción | 419 | 419
QUE220102063387 | Lote | 1 | 1
QUE220102061933 | Metros cuadrados de construcción | 1482 | 1482
QUE220102062587 | Metros lineales | 300 | 300
QUE220102064367 | Equipamiento | 100 | 100
QUE220102062682 | Metros cuadrados de construcción | 604 | 604
QUE220102062688 | Metros lineales | 265 | 265
QUE220102062691 | Metros lineales | 63 | 63
QUE220102063600 | Aula | 7 | 7
QUE220102063600 | Lote | 1 | 1
QUE220102063600 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220102063600 | Metros lineales | 58 | 58
QUE220102063601 | Aula | 1 | 1
QUE220102063601 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220102063602 | Aula | 1 | 1
QUE220102063602 | Lote | 1 | 1
QUE220102063603 | Aula | 1 | 1
QUE220102063603 | Piezas | 45 | 45
QUE220102063604 | Aula | 1 | 1
QUE220102063604 | Metros Cuadrados | 67.4 | 67.4
QUE220102063605 | Aula | 1 | 1
QUE220102063605 | Metros Cuadrados | 67.4 | 67.4
QUE220102064492 | Equipamiento | 107 | 102
QUE220202070020 | Metros cuadrados de construcción | 1040 | 1040
QUE220202070034 | Metros lineales | 455 | 455
QUE220202068677 | Metros Cuadrados | 1300 | 1171.7
QUE220202068680 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220202068682 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220202068687 | Metros Cuadrados | 900 | 860.55
QUE220202068688 | Metros Cuadrados | 500 | 440
QUE220202072519 | Metros cuadrados de construcción | 302 | 302
QUE220202066788 | Metros lineales | 1183 | 1281.87
QUE220202067449 | Piezas | 13 | 15
QUE220202067452 | Piezas | 7 | 7
QUE220202067457 | Piezas | 14 | 14
QUE220202068705 | Metros lineales | 183 | 183
QUE220202068709 | Metros lineales | 487.96 | 487.96
QUE220202068718 | Metros lineales | 659 | 659
QUE220202068720 | Metros Cuadrados | 500 | 461.12
QUE220202069415 | Metros lineales | 160 | 160
QUE220202066797 | Piezas | 20 | 20
QUE220202066802 | Piezas | 33 | 33
QUE220202068725 | Metros Cuadrados | 500 | 420
QUE220202068735 | Metros lineales | 339 | 339
QUE220202068794 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1283
QUE220202070162 | Piezas | 6 | 6
QUE220202070179 | Metros lineales | 605 | 605
QUE220202069423 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770
QUE220202066835 | Metros lineales | 252 | 252
QUE220202067655 | Metros lineales | 536.01 | 536.01
QUE220202068816 | Metros Cuadrados | 279 | 279
QUE220202068821 | Metros Cuadrados | 285 | 285
QUE220202067743 | Piezas | 2 | 2
QUE220202068825 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
QUE220202068833 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 524.55
QUE220202068835 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
QUE220202068841 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
QUE220202067748 | Piezas | 7 | 7
QUE220202067749 | Piezas | 4 | 4
QUE220202067760 | Metros lineales | 300 | 300
QUE220202067761 | Metros lineales | 1066 | 1890.35
QUE220202067762 | Piezas | 5 | 5
QUE220202067763 | Piezas | 7 | 7
QUE220202067770 | Metros lineales | 331 | 433.42
QUE220202068857 | Metros cuadrados de construcción | 1248 | 1237.52
QUE220202068868 | Metros Cuadrados | 1911 | 1911
QUE220202071804 | Metros cuadrados de construcción | 1220 | 1256.75
QUE220202069588 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220202069591 | Metros lineales | 250 | 250
QUE220202069594 | Metros Cuadrados | 780 | 780
QUE220202069596 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220202069599 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
QUE220202067868 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202068902 | Metros cuadrados de construcción | 1446 | 1463.04
QUE220202069603 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
QUE220202069605 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
QUE220202069607 | Metros lineales | 150 | 150
QUE220202069608 | Metros lineales | 200 | 200
QUE220202070321 | Piezas | 5 | 5
QUE220202070370 | Piezas | 2 | 2
QUE220202070454 | Piezas | 28 | 28
QUE220202072822 | Metros Cuadrados | 399 | 399
QUE220202069653 | Metros lineales | 1380 | 1380
QUE220202070495 | Metros cuadrados de construcción | 785 | 801.95
QUE220202069710 | Piezas | 1 | 1
QUE220202072257 | Metros cuadrados de construcción | 407 | 407
QUE220202073574 | Kilómetro lineal | 5 | 5
QUE220202070570 | Piezas | 29 | 29
QUE220202070589 | Piezas | 14 | 14
QUE220202068602 | Metros Cuadrados | 2500 | 2278.51
QUE220202068621 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220202069832 | Metros cúbicos | 93 | 93
QUE220202071477 | Metros cuadrados de construcción | 870 | 870
QUE220202068629 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220202068630 | Metros Cuadrados | 170 | 65
QUE220202068643 | Metros Cuadrados | 500 | 435
QUE220202068645 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220202068652 | Metros lineales | 792 | 792
QUE220202068654 | Metros Cuadrados | 500 | 466.4
QUE220202068676 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220202070002 | Piezas | 17 | 17
QUE220202073706 | Metros cuadrados de construcción | 316 | 316
QUE220202066675 | Metros Cuadrados | 1572.84 | 1572.84
QUE220202074143 | Metros lineales | 91 | 91
QUE220202074919 | Metros Cuadrados | 1337 | 1337
QUE220202070680 | Piezas | 15 | 15
QUE220202072796 | Metros lineales | 140 | 143.15
QUE220202073815 | Metros Cuadrados | 1990.8 | 1990.8
QUE220202066669 | Metros lineales | 975 | 975
QUE220202072957 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012
QUE220202074237 | Metros Cuadrados | 2190 | 2190
QUE220202067486 | Piezas | 13 | 13
QUE220202067493 | Piezas | 5 | 5
QUE220202067495 | Piezas | 2 | 2
QUE220202067500 | Piezas | 4 | 4
QUE220202069990 | Metros cuadrados de construcción | 1490 | 1490
QUE220202071546 | Metros cuadrados de construcción | 1466 | 1466
QUE220202071548 | Metros cuadrados de construcción | 652 | 652
QUE220202072123 | Metros lineales | 598 | 592
QUE220202074280 | Metros Cuadrados | 105 | 105
QUE220202075823 | Vehículos | 1 | 5
QUE220202066778 | Metros lineales | 3096 | 3100
QUE220202066809 | Piezas | 38 | 38
QUE220202066814 | Metros lineales | 789.06 | 790.9
QUE220202067533 | Metros lineales | 100 | 137.3
QUE220202067536 | Metros lineales | 120 | 169.61
QUE220202067537 | Metros lineales | 259.9 | 224.7
QUE220202067553 | Metros lineales | 328.27 | 327.1
QUE220202067555 | Metros lineales | 184 | 230.55
QUE220202071603 | Metros cuadrados de construcción | 1324 | 1233
QUE220202066840 | Metros lineales | 124.7 | 125.7
QUE220202066885 | Metros lineales | 353.85 | 375.9
QUE220202066892 | Piezas | 4 | 6
QUE220202067558 | Metros lineales | 1203 | 1387.2
QUE220202067568 | Metros lineales | 1224 | 1313
QUE220202067575 | Metros lineales | 3639.98 | 2836.83
QUE220202067576 | Metros lineales | 186.51 | 187.32
QUE220202066910 | Piezas | 6 | 6
QUE220202067587 | Piezas | 12 | 12
QUE220202067591 | Piezas | 18 | 18
QUE220202067593 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202067595 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202067596 | Metros lineales | 1300 | 1402.9
QUE220202067597 | Metros lineales | 1680 | 1683
QUE220202067598 | Metros lineales | 155 | 158.8
QUE220202067599 | Metros lineales | 159 | 163.4
QUE220202068622 | Metros Cuadrados | 500 | 445.32
QUE220202068623 | Metros Cuadrados | 500 | 509.21
QUE220202068624 | Metros Cuadrados | 500 | 360
QUE220202069440 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220202070281 | Piezas | 7 | 7
QUE220202071766 | Metros cuadrados de construcción | 1185 | 1121.04
QUE220202071814 | Metros cuadrados de construcción | 1437 | 1376.49
QUE220202067653 | Piezas | 14 | 14
QUE220202068626 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220202068631 | Metros Cuadrados | 500 | 503
QUE220202068637 | Metros Cuadrados | 500 | 405
QUE220202068641 | Metros Cuadrados | 300 | 185.99
QUE220202071825 | Metros cuadrados de construcción | 1483 | 1569.4
QUE220202071827 | Metros lineales | 185 | 306.02
QUE220202071833 | Metros lineales | 223 | 411.84
QUE220202067029 | Piezas | 2 | 2
QUE220202068669 | Metros Cuadrados | 500 | 535
QUE220202068670 | Metros lineales | 300 | 157.32
QUE220202068673 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220202068675 | Metros Cuadrados | 500 | 440
QUE220202068743 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220202071854 | Metros lineales | 342 | 339.2
QUE220202067711 | Metros lineales | 577.94 | 577.94
QUE220202067715 | Metros lineales | 433.67 | 505.4
QUE220202068766 | Metros Cuadrados | 500 | 375
QUE220202068768 | Metros Cuadrados | 3011 | 3011
QUE220202074813 | Metros Cuadrados | 70.84 | 70.84
QUE220202067066 | Piezas | 3 | 3
QUE220202067764 | Metros lineales | 382 | 382
QUE220202067772 | Metros lineales | 64 | 70.37
QUE220202067773 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202067774 | Metros lineales | 210 | 210
QUE220202067775 | Metros lineales | 470 | 500.14
QUE220202067786 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202068776 | Metros Cuadrados | 289 | 175
QUE220202068778 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220202068790 | Piezas | 2 | 2
QUE220202068792 | Piezas | 3 | 3
QUE220202070397 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 844.74
QUE220202071253 | Metros cuadrados de construcción | 1032 | 1040
QUE220202075240 | Metros Cuadrados | 2000 | 2563.8
QUE220202067100 | Metros lineales | 174 | 174.6
QUE220202067157 | Piezas | 12 | 12
QUE220202067788 | Metros lineales | 355.7 | 355.7
QUE220202067792 | Metros lineales | 182.17 | 182.17
QUE220202067794 | Piezas | 11 | 11
QUE220202067795 | Piezas | 4 | 4
QUE220202067797 | Piezas | 3 | 3
QUE220202067799 | Piezas | 4 | 4
QUE220202067800 | Piezas | 4 | 4
QUE220202067807 | Piezas | 12 | 12
QUE220202067809 | Metros lineales | 356.99 | 357.95
QUE220202069823 | Metros lineales | 35 | 35
QUE220202070419 | Piezas | 32 | 32
QUE220202069849 | Metros lineales | 240 | 240
QUE220202070521 | Metros Cuadrados | 582 | 582
QUE220202079122 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202088598 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088601 | Metros Cuadrados | 5867.05 | 5867.05
QUE220202098900 | Aula | 1 | 1
QUE220202098900 | Metros Cuadrados | 1591.45 | 1591.45
QUE220202098922 | Aula | 1 | 1
QUE220202098922 | Metros Cuadrados | 26 | 26
QUE220202098926 | Aula | 1 | 1
QUE220202098927 | Aula | 1 | 1
QUE220202098928 | Aula | 1 | 1
QUE220202098928 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220202098929 | Aula | 1 | 1
QUE220202098929 | Metros Cuadrados | 140 | 140
QUE220202098931 | Aula | 1 | 1
QUE220202098931 | Metros Cuadrados | 451 | 451
QUE220202098932 | Aula | 1 | 1
QUE220202098932 | Piezas | 27 | 27
QUE220202098932 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE220202098933 | Aula | 5 | 5
QUE220202098933 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098933 | Metros Cuadrados | 80 | 80
QUE220202098933 | Lote | 1 | 1
QUE220202098934 | Metros cúbicos | 163 | 163
QUE220202098935 | Aula | 2 | 2
QUE220202098935 | Metros lineales | 135 | 135
QUE220202098935 | Metros Cuadrados | 220 | 220
QUE220202098936 | Aula | 1 | 1
QUE220202098936 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220202098937 | Aula | 1 | 1
QUE220202098937 | Piezas | 37 | 37
QUE220202098937 | Metros Cuadrados | 20.4 | 20.4
QUE220202098938 | Piezas | 451 | 451
QUE220202098939 | Metros Cuadrados | 103.68 | 67
QUE220202098940 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098941 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098942 | Piezas | 310 | 310
QUE220202080583 | Metros lineales | 1303 | 1303
QUE220202089247 | Centro(s) de salud | 5 | 5
QUE220202089492 | Piezas | 238 | 238
QUE220202080635 | Metros lineales | 140 | 140
QUE220202079949 | Metros Cuadrados | 5000 | 5957.95
QUE220202098361 | Piezas | 12 | 12
QUE220202081642 | Metros lineales | 100 | 130
QUE220202093921 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202080197 | Metros lineales | 5850 | 6362
QUE220202098920 | Aula | 1 | 1
QUE220202098920 | Metros Cuadrados | 1976 | 1976
QUE220202098921 | Aula | 1 | 1
QUE220202098921 | Metros Cuadrados | 772 | 772
QUE220202098923 | Aula | 1 | 1
QUE220202098923 | Metros Cuadrados | 24 | 24
QUE220202098924 | Aula | 1 | 1
QUE220202098924 | Metros Cuadrados | 644.7 | 644.7
QUE220202098925 | Aula | 1 | 1
QUE220202098930 | Aula | 1 | 1
QUE220202098930 | Metros Cuadrados | 683 | 683
QUE220202076727 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202079161 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202080014 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202086553 | Kilómetro lineal | 2.69 | 2.69
QUE220202086874 | Lote | 1 | 1
QUE220202087931 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202089498 | Hospital(es) | 1 | 1
QUE220202098897 | Aula | 7 | 7
QUE220202098897 | Metros lineales | 45 | 45
QUE220202098898 | Aula | 1 | 1
QUE220202098898 | Metros Cuadrados | 1591.45 | 1591.45
QUE220202098899 | Aula | 1 | 1
QUE220202098899 | Metros Cuadrados | 1591.45 | 1591.45
QUE220202098901 | Aula | 1 | 1
QUE220202098901 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098902 | Aula | 1 | 1
QUE220202098902 | Metros Cuadrados | 125.6 | 125.6
QUE220202098903 | Aula | 1 | 1
QUE220202098903 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304
QUE220202098904 | Aula | 1 | 1
QUE220202098905 | Aula | 1 | 1
QUE220202098905 | Metros Cuadrados | 145 | 145
QUE220202098906 | Aula | 1 | 1
QUE220202098906 | Metros Cuadrados | 215 | 215
QUE220202098907 | Aula | 1 | 1
QUE220202098908 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098909 | Aula | 1 | 1
QUE220202098909 | Metros Cuadrados | 660.6 | 660.6
QUE220202098910 | Aula | 1 | 1
QUE220202098910 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220202098911 | Aula | 1 | 1
QUE220202098912 | Metros cúbicos | 291.09 | 291.09
QUE220202098913 | Metros lineales | 315 | 315
QUE220202098913 | Piezas | 1 | 1
QUE220202098914 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098916 | Aula | 1 | 1
QUE220202098916 | Metros Cuadrados | 184 | 184
QUE220202098916 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220202098917 | Aula | 1 | 1
QUE220202098917 | Metros Cuadrados | 1 | 48
QUE220202098918 | Aula | 1 | 1
QUE220202098919 | Aula | 1 | 1
QUE220202077556 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202089220 | Centro(s) de salud | 4 | 4
QUE220202089225 | Piezas | 1439 | 1439
QUE220202089226 | Centro(s) de salud | 5 | 5
QUE220202089227 | Centro(s) de salud | 5 | 5
QUE220202089229 | Piezas | 1475 | 1475
QUE220202077569 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202077575 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077582 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220202089290 | Hospital(es) | 1 | 1
QUE220202089300 | Hospital(es) | 1 | 1
QUE220202077609 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077613 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202083519 | Metros cuadrados de construcción | 5300 | 5300
QUE220202086558 | Kilómetro lineal | 7.15 | 7.15
QUE220202086558 | Toma(s) | 230 | 230
QUE220202086572 | Kilómetro lineal | 3.27 | 3.27
QUE220202088214 | Metros Cuadrados | 661.4 | 604
QUE220202089317 | Piezas | 496 | 496
QUE220202078310 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
QUE220202088238 | Metros Cuadrados | 350 | 428
QUE220202088365 | Metros Cuadrados | 35113.21 | 33895
QUE220202088374 | Luminaria | 58 | 58
QUE220202088564 | Metros Cuadrados | 818 | 818
QUE220202088572 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088576 | Metros Cuadrados | 942.18 | 942.18
QUE220202089528 | Piezas | 154 | 154
QUE220202076812 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202078623 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220202088610 | Metros Cuadrados | 2866.37 | 2866.37
QUE220202088618 | Metros Cuadrados | 3353.72 | 3353.72
QUE220202088633 | Metros Cuadrados | 851.65 | 851.65
QUE220202086869 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202086870 | Lote | 1 | 1
QUE220202086872 | Lote | 1 | 1
QUE220202086903 | Lote | 1 | 1
QUE220202076885 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202076896 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202079813 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220202076912 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202076940 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202078733 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220202083839 | Metros lineales | 403 | 403
QUE220202077076 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077079 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077093 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077134 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077193 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077205 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077212 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202078814 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220202081770 | Metros cuadrados de construcción | 454 | 454
QUE220202087967 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088016 | Vehículos | 1 | 1
QUE220202085517 | Metros Cuadrados | 13508.8 | 8500
QUE220202089222 | Centro(s) de salud | 6 | 6
QUE220202089223 | Centro(s) de salud | 5 | 5
QUE220202089224 | Centro(s) de salud | 5 | 5
QUE220202089228 | Centro(s) de salud | 6 | 6
QUE220202089255 | Hospital(es) | 1 | 1
QUE220202077154 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077160 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202077163 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220202078562 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202083413 | Metros cúbicos | 136 | 136
QUE220202077224 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202080852 | Piezas | 4 | 4
QUE220202088569 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088581 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE220202088584 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088594 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
QUE220202088596 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202083548 | Metros cúbicos | 476 | 478.68
QUE220202088606 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202088607 | Metros Cuadrados | 1388.95 | 1388.95
QUE220202088621 | Metros Cuadrados | 2258.61 | 2258.61
QUE220202088627 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200
QUE220202083709 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950
QUE220202087938 | Metros Cuadrados | 4091 | 4091
QUE220202083591 | Metros cuadrados de construcción | 5682 | 5682
QUE220202088033 | Piezas | 1 | 1
QUE220202088042 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202076801 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202082076 | Metros lineales | 43 | 48
QUE220202076840 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202076848 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202079708 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202076876 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077441 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202079719 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE220202083878 | Metros Cuadrados | 773 | 800
QUE220202085536 | Metros Cuadrados | 8400 | 8461.79
QUE220202086593 | Kilómetro | 3.26 | 3.26
QUE220202076947 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077465 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202083057 | Kilómetro lineal | 2 | 2
QUE220202077510 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202077529 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202088382 | Metros Cuadrados | 4862.01 | 5151
QUE220202083173 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202077100 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202082384 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202084024 | Metros Cuadrados | 645 | 725.79
QUE220202080004 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202080782 | Metros lineales | 550 | 550
QUE220202084043 | Metros Cuadrados | 645 | 650
QUE220202077140 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220202080798 | Metros lineales | 300 | 300
QUE220202080816 | Metros lineales | 220 | 220
QUE220302100434 | Metros Cuadrados | 1953.78 | 1953.78
QUE220302102223 | Piezas | 1 | 1
QUE220302101945 | Metros lineales | 361 | 361.3
QUE220302102011 | Piezas | 10 | 10
QUE220302127669 | Piezas | 1 | 3
QUE220302126048 | Piezas | 4 | 4
QUE220302114078 | Metros lineales | 230 | 207.84
QUE220302114092 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220302127604 | Piezas | 7 | 6
QUE220302127613 | Piezas | 6 | 9
QUE220302124536 | Piezas | 26 | 26
QUE220302124547 | Kilómetro lineal | 7 | 7
QUE220302109428 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302125178 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302125344 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126178 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126538 | Metros Cuadrados | 47.6 | 47.6
QUE220302126908 | Piezas | 5 | 5
QUE220302126910 | Piezas | 8 | 8
QUE220302126912 | Piezas | 8 | 8
QUE220302126915 | Piezas | 3 | 3
QUE220302126916 | Piezas | 2 | 2
QUE220302126917 | Piezas | 1 | 2
QUE220302126920 | Piezas | 1 | 1
QUE220302126069 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302128109 | Piezas | 1 | 1
QUE220302128127 | Metros Cuadrados | 429.19 | 429.19
QUE220302125743 | Metros Cuadrados | 41.71 | 41.71
QUE220302126206 | Metros Cuadrados | 29.61 | 29.61
QUE220302126930 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302126940 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125202 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125771 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126576 | Piezas | 2 | 2
QUE220302125975 | Metros lineales | 310 | 310
QUE220302125984 | Piezas | 6 | 15
QUE220302125234 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125793 | Metros lineales | 22.5 | 22.5
QUE220302126255 | Estufa(s) | 3 | 2
QUE220302126601 | Piezas | 4 | 4
QUE220302114182 | Piezas | 7 | 7
QUE220302125462 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125811 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125824 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302126266 | Piezas | 15 | 26
QUE220302126998 | Metros Cuadrados | 56 | 56
QUE220302124168 | Metros Cuadrados | 645 | 660
QUE220302124176 | Metros Cuadrados | 774 | 796.68
QUE220302109167 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109169 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302109170 | Sanitario(s) | 2 | 1
QUE220302109171 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302109172 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302109174 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302109175 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109176 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125832 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125854 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126283 | Estufa(s) | 2 | 6
QUE220302126296 | Metros Cuadrados | 74.1 | 74.1
QUE220302126300 | Estufa(s) | 1 | 2
QUE220302127025 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220302124192 | Metros lineales | 377 | 377
QUE220302109177 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109178 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109179 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109181 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109183 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109184 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109189 | Metros Cuadrados | 51 | 51
QUE220302109190 | Metros Cuadrados | 152 | 152
QUE220302109191 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302109192 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302109193 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE220302109194 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220302109195 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE220302109197 | Metros Cuadrados | 126 | 126
QUE220302124934 | Metros lineales | 555.4 | 555.4
QUE220302127056 | Metros lineales | 289.49 | 285.18
QUE220302127878 | Piezas | 11 | 4
QUE220302114239 | Metros lineales | 281.13 | 281.13
QUE220302109198 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE220302109199 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE220302109200 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302109202 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302125885 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302127441 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302127454 | Metros lineales | 2100 | 2100
QUE220302127460 | Metros cuadrados de construcción | 1283 | 1283
QUE220302106446 | Metros lineales | 120 | 120
QUE220302122911 | Metros Cuadrados | 497 | 428.55
QUE220302125544 | Piezas | 7 | 7
QUE220302125551 | Metros Cuadrados | 1213.1 | 1213.1
QUE220302125558 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302125921 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302127096 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220302127474 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300
QUE220302127934 | Piezas | 4 | 8
QUE220302106460 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302109267 | Metros Cuadrados | 454.69 | 454.69
QUE220302125934 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302127112 | Metros Cuadrados | 17 | 17
QUE220302127490 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
QUE220302127509 | Metros cuadrados de construcción | 1076 | 1076
QUE220302114322 | Metros lineales | 85 | 85
QUE220302109284 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302125602 | Metros Cuadrados | 46.68 | 46.68
QUE220302125956 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125969 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126402 | Metros Cuadrados | 689.59 | 659.86
QUE220302126419 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302127525 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE220302127529 | Metros cuadrados de construcción | 1212 | 1212
QUE220302109298 | Metros Cuadrados | 426.37 | 426.37
QUE220302109303 | Metros Cuadrados | 2106.9 | 2106.9
QUE220302109308 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125054 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126086 | Piezas | 6 | 7
QUE220302126089 | Piezas | 7 | 7
QUE220302126440 | Metros Cuadrados | 48 | 102.53
QUE220302128004 | Piezas | 9 | 25
QUE220302109328 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126097 | Piezas | 7 | 7
QUE220302126101 | Piezas | 5 | 5
QUE220302126456 | Metros Cuadrados | 69.74 | 69.74
QUE220302126459 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302127197 | Metros lineales | 139.8 | 139.8
QUE220302123573 | Metros Cuadrados | 424 | 424
QUE220302124470 | Metros Cuadrados | 950 | 950
QUE220302125119 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125666 | Metros Cuadrados | 30.31 | 30.31
QUE220302126494 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302127636 | Piezas | 3 | 1
QUE220302127637 | Piezas | 2 | 3
QUE220302124478 | Piezas | 3 | 3
QUE220302109388 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302125297 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126143 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302126151 | Metros Cuadrados | 1192.41 | 1089.19
QUE220302127648 | Piezas | 2 | 1
QUE220302127653 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302127655 | Piezas | 2 | 1
QUE220302126027 | Metros lineales | 681 | 681
QUE220302126036 | Piezas | 5 | 5
QUE220302128064 | Piezas | 1 | 18
QUE220302128084 | Piezas | 2 | 1
QUE220302127582 | Piezas | 1 | 1
QUE220302123620 | Metros Cuadrados | 1009.9 | 1009.9
QUE220302109405 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302109414 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125325 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302125336 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302110177 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302117162 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
QUE220302117173 | Metros lineales | 234.87 | 234.87
QUE220302118094 | Metros Cuadrados | 1880.9 | 1880.9
QUE220302108261 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302117196 | Metros lineales | 350.15 | 350.15
QUE220302108272 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302108287 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108292 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302115156 | Metros Cuadrados | 1753 | 1753
QUE220302117205 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
QUE220302117223 | Metros lineales | 114.4 | 114.4
QUE220302117781 | Metros Cuadrados | 809.96 | 809.96
QUE220302117783 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
QUE220302107607 | Tanque(s) | 6 | 5
QUE220302107612 | Tanque(s) | 5 | 4
QUE220302108305 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108314 | Cuarto(s) | 7 | 7
QUE220302108317 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109452 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109859 | Metros lineales | 100.75 | 100.75
QUE220302123490 | Metros Cuadrados | 110.24 | 110.24
QUE220302104253 | Metros lineales | 185 | 185
QUE220302104254 | Metros lineales | 115 | 115
QUE220302104258 | Metros lineales | 137 | 138
QUE220302104259 | Metros lineales | 506 | 506
QUE220302104261 | Metros lineales | 85 | 85
QUE220302104263 | Metros lineales | 31 | 31
QUE220302104265 | Metros cúbicos | 41 | 41
QUE220302104267 | Metros Cuadrados | 556 | 556
QUE220302104269 | Metros Cuadrados | 120 | 120
QUE220302104271 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104273 | Metros Cuadrados | 500 | 555.89
QUE220302104274 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104275 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104276 | Metros Cuadrados | 264 | 264
QUE220302108324 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302108332 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108334 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109473 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109486 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302122438 | Metros lineales | 311.39 | 311.39
QUE220302110286 | Metros lineales | 223.78 | 223.78
QUE220302117256 | Kilómetro lineal | 403.73 | 403.73
QUE220302104277 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104279 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104282 | Metros cúbicos | 500 | 500
QUE220302104283 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104284 | Metros Cuadrados | 450 | 450
QUE220302104287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
QUE220302104299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
QUE220302107966 | Metros lineales | 278 | 278
QUE220302108340 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302108345 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302108360 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302117856 | Metros Cuadrados | 3278 | 3278
QUE220302104306 | Metros Cuadrados | 150 | 150
QUE220302104310 | Metros lineales | 6 | 6
QUE220302104311 | Vado(s) | 2 | 2
QUE220302104312 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302104313 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104314 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104315 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302104316 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104318 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104319 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104320 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302108372 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108376 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302108379 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302108385 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302109537 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302107635 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107649 | Metros Cuadrados | 107490 | 107490
QUE220302108391 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302108392 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108395 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302108403 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302108777 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109548 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109956 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302116947 | Metros lineales | 237.34 | 237.34
QUE220302107658 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107660 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107664 | Tanque(s) | 9 | 1
QUE220302108410 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302108415 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302108423 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108424 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302108428 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302124058 | Metros Cuadrados | 250 | 256
QUE220302117914 | Metros Cuadrados | 252.6 | 252.6
QUE220302107699 | Metros lineales | 240.15 | 240.15
QUE220302108439 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302108444 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE220302108450 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE220302108453 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302108455 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302118146 | Metros Cuadrados | 1135.5 | 1135.5
QUE220302118147 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE220302113851 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220302107733 | Tanque(s) | 2 | 1
QUE220302107746 | Tanque(s) | 5 | 7
QUE220302108109 | Metros lineales | 1180 | 1180
QUE220302108500 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302110070 | Metros lineales | 517.05 | 517.05
QUE220302117045 | Piezas | 45 | 45
QUE220302107762 | Tanque(s) | 8 | 9
QUE220302108135 | Centro(s) de salud | 1 | 1
QUE220302116584 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE220302117067 | Piezas | 1 | 1
QUE220302107782 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220302107792 | Cuarto(s) | 9 | 9
QUE220302116623 | Metros cuadrados de construcción | 21 | 21
QUE220302122657 | Metros lineales | 705.41 | 705.41
QUE220302113661 | Metros lineales | 102.76 | 102.76
QUE220302113670 | Metros lineales | 200.52 | 200.52
QUE220302107811 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302107817 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220302116648 | Metros Cuadrados | 17 | 17
QUE220302110145 | Metros lineales | 239.64 | 239.64
QUE220302113692 | Metros lineales | 102.76 | 102.76
QUE220302107824 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302107828 | Cuarto(s) | 3 | 2
QUE220302107834 | Metros Cuadrados | 107458 | 107458
QUE220302107835 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107837 | Cuarto(s) | 4 | 3
QUE220302107844 | Metros lineales | 230 | 234
QUE220302107845 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302108208 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108218 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302118088 | Metros Cuadrados | 1222.9 | 1222.9
QUE220302107854 | Cuarto(s) | 2 | 3
QUE220302107857 | Metros Cuadrados | 954 | 954
QUE220302107865 | Cuarto(s) | 5 | 8
QUE220302107868 | Cuarto(s) | 5 | 11
QUE220302107870 | Cuarto(s) | 5 | 8
QUE220302108239 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302108247 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302115098 | Metros Cuadrados | 174.88 | 174.88
QUE220302105033 | Cancha(s) | 1 | 1
QUE220302105432 | Metros cúbicos | 800 | 177.72
QUE220302105433 | Metros cúbicos | 1000 | 287.77
QUE220302105434 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE220302105440 | Metros cúbicos | 1000 | 300
QUE220302105443 | Metros lineales | 45 | 45
QUE220302105450 | Metros Cuadrados | 200 | 248.5
QUE220302107418 | Metros lineales | 63.8 | 63.8
QUE220302109583 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302109590 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE220302111723 | Piezas | 15 | 15
QUE220302105454 | Metros lineales | 10 | 10
QUE220302105472 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE220302105474 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302109606 | Piezas | 6 | 6
QUE220302111761 | Piezas | 10 | 10
QUE220302104330 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302105478 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302105492 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE220302105499 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302107448 | Metros Cuadrados | 16 | 124.46
QUE220302107455 | Metros Cuadrados | 9 | 140.79
QUE220302107457 | Metros Cuadrados | 5 | 86.7
QUE220302107458 | Metros Cuadrados | 1 | 155.59
QUE220302107461 | Metros Cuadrados | 16 | 24.58
QUE220302107465 | Estufa(s) | 1 | 2
QUE220302107466 | Estufa(s) | 5 | 6
QUE220302109621 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104332 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302104334 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302104338 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302105126 | Metros Cuadrados | 238 | 743.01
QUE220302105506 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302105510 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302105524 | Otros | 1 | 1
QUE220302105920 | Metros cuadrados de construcción | 1271 | 1271
QUE220302105926 | Metros lineales | 320 | 320
QUE220302107484 | Metros Cuadrados | 128 | 278.71
QUE220302107485 | Metros Cuadrados | 160 | 176.23
QUE220302107486 | Metros Cuadrados | 144 | 133.53
QUE220302107487 | Metros Cuadrados | 64 | 51.66
QUE220302115665 | Metros Cuadrados | 283.9 | 283.9
QUE220302105135 | Metros Cuadrados | 333 | 333
QUE220302105140 | Metros Cuadrados | 169 | 169
QUE220302105526 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302105528 | Otros | 1 | 1
QUE220302105529 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302105533 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302106706 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302106716 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107512 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220302107515 | Estufa(s) | 3 | 2
QUE220302115677 | Piezas | 15 | 15
QUE220302104759 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE220302104768 | Metros Cuadrados | 250 | 328.83
QUE220302105158 | Metros Cuadrados | 249.22 | 416.77
QUE220302105167 | Metros Cuadrados | 402 | 732.27
QUE220302105172 | Metros Cuadrados | 220 | 258.05
QUE220302105553 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302105555 | Piezas | 8 | 8
QUE220302105955 | Metros lineales | 200 | 200
QUE220302105963 | Metros lineales | 392 | 392
QUE220302106737 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302107525 | Estufa(s) | 2 | 3
QUE220302107527 | Estufa(s) | 14 | 14
QUE220302107531 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
QUE220302107536 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220302107537 | Metros Cuadrados | 2444 | 2444
QUE220302105187 | Metros Cuadrados | 952 | 952
QUE220302105192 | Metros Cuadrados | 476 | 476
QUE220302105202 | Kilómetro lineal | 2 | 2
QUE220302105592 | Metros cuadrados de construcción | 51200 | 51200
QUE220302105989 | Metros lineales | 111 | 111
QUE220302106773 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107543 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220302107555 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220302109737 | Cuarto(s) | 2 | 1
QUE220302111397 | Calentador(es) | 10 | 10
QUE220302105204 | Kilómetro lineal | 2 | 3.1
QUE220302105212 | Kilómetro lineal | 3 | 3
QUE220302105623 | Metros Cuadrados | 149127 | 149127
QUE220302106014 | Metros lineales | 76 | 76
QUE220302106023 | Metros lineales | 211 | 211
QUE220302106787 | Metros cúbicos | 8400 | 6000
QUE220302107571 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220302107579 | Metros Cuadrados | 2200 | 2543.23
QUE220302107581 | Metros lineales | 894 | 894
QUE220302109741 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109743 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109745 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109748 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109749 | Cuarto(s) | 1 | 2
QUE220302109752 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109756 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302112301 | Metros cuadrados de construcción | 232 | 232
QUE220302105234 | Kilómetro lineal | 4 | 5.2
QUE220302105235 | Kilómetro lineal | 2 | 5.32
QUE220302105249 | Piezas | 30 | 30
QUE220302105644 | Metros Cuadrados | 1476 | 1476
QUE220302105648 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
QUE220302115768 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302105253 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302105257 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302105260 | Piezas | 1 | 1
QUE220302105265 | Metros lineales | 800 | 332.8
QUE220302105269 | Metros lineales | 300 | 300
QUE220302106856 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302104894 | Metros cuadrados de construcción | 476 | 476
QUE220302105280 | Metros Cuadrados | 130 | 154
QUE220302105285 | Piezas | 2 | 2
QUE220302105294 | Piezas | 1 | 1
QUE220302105297 | Piezas | 3 | 3
QUE220302105682 | Metros lineales | 25 | 25
QUE220302105698 | Metros lineales | 90 | 90
QUE220302106859 | Metros cúbicos | 2400 | 1200
QUE220302106866 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302106870 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302114992 | Metros Cuadrados | 283.17 | 283.17
QUE220302115813 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
QUE220302108878 | Aula | 9 | 9
QUE220302105341 | Metros Cuadrados | 400 | 475.03
QUE220302106913 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107316 | Metros lineales | 213 | 213
QUE220302105355 | Piezas | 4 | 4
QUE220302105365 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302105370 | Metros lineales | 160 | 160
QUE220302105373 | Metros lineales | 146.45 | 108.7
QUE220302105770 | Metros Cuadrados | 2815 | 2815
QUE220302104990 | Metros cuadrados de construcción | 667 | 873.44
QUE220302105402 | Metros lineales | 50 | 54.67
QUE220302105784 | Metros Cuadrados | 230 | 230
QUE220302115083 | Metros Cuadrados | 557.62 | 557.62
QUE220302105013 | Metros cuadrados de construcción | 1810 | 1810
QUE220302105026 | Metros cuadrados de construcción | 476 | 668.05
QUE220302105413 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE220302105414 | Metros cúbicos | 800 | 420
QUE220302105417 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE220302105419 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE220302105421 | Metros cúbicos | 1000 | 241.38
QUE220302105423 | Bordo(s) | 1 | 1
QUE220302106586 | Metros cúbicos | 1200 | 3600
QUE220302106587 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302106590 | Metros cúbicos | 7200 | 7200
QUE220302107381 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302109568 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE220302111199 | Calentador(es) | 16 | 16
QUE220302107176 | Calentador(es) | 6 | 1
QUE220302107182 | Calentador(es) | 5 | 6
QUE220302107183 | Calentador(es) | 9 | 9
QUE220302107190 | Calentador(es) | 7 | 5
QUE220302107191 | Calentador(es) | 14 | 12
QUE220302107192 | Calentador(es) | 7 | 2
QUE220302107195 | Calentador(es) | 16 | 21
QUE220302114690 | Metros lineales | 68.34 | 68.34
QUE220302116397 | Metros Cuadrados | 660.87 | 660.87
QUE220302116884 | Metros lineales | 497.8 | 497.8
QUE220302104328 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104342 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302104343 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104350 | Metros Cuadrados | 98 | 98
QUE220302104351 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302104352 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302104356 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302107212 | Calentador(es) | 18 | 16
QUE220302107213 | Calentador(es) | 13 | 22
QUE220302107214 | Metros cúbicos | 6000 | 6000
QUE220302107215 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107217 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302104365 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302104368 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302104370 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104377 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104381 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302107226 | Metros cúbicos | 3600 | 2400
QUE220302107235 | Calentador(es) | 5 | 9
QUE220302107241 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302104394 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104404 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302104406 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
QUE220302104407 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107255 | Metros lineales | 140 | 140
QUE220302104411 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302104413 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104416 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
QUE220302104417 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302104419 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302104420 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104421 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302104423 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302104436 | Metros Cuadrados | 770 | 770
QUE220302107285 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107289 | Metros cúbicos | 4800 | 4800
QUE220302114789 | Metros Cuadrados | 530.79 | 530.79
QUE220302117357 | Metros lineales | 393.8 | 393.8
QUE220302104437 | Metros Cuadrados | 4203.2 | 4203.2
QUE220302104438 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
QUE220302104439 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
QUE220302104440 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE220302104441 | Metros Cuadrados | 602.2 | 602.2
QUE220302104443 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
QUE220302104444 | Metros Cuadrados | 420 | 420
QUE220302104445 | Metros Cuadrados | 920 | 920
QUE220302104446 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302104448 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302104449 | Metros Cuadrados | 1076 | 1076
QUE220302104450 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
QUE220302104452 | Metros lineales | 500 | 500
QUE220302104458 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302104460 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302106927 | Metros cúbicos | 8400 | 6000
QUE220302116511 | Metros Cuadrados | 728.42 | 728.42
QUE220302113052 | Piezas | 12 | 12
QUE220302113432 | Metros lineales | 125.78 | 125.78
QUE220302109008 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302113077 | Metros cuadrados de construcción | 305.42 | 305.42
QUE220302121475 | Metros lineales | 289 | 289
QUE220302114858 | Metros Cuadrados | 534.28 | 534.28
QUE220302109046 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302114890 | Metros Cuadrados | 883.7 | 883.7
QUE220302114522 | Metros lineales | 100 | 100
QUE220302121543 | Metros cuadrados de construcción | 1715.2 | 1715.2
QUE220302109113 | Metros Cuadrados | 706 | 706
QUE220302104603 | Metros lineales | 800 | 800
QUE220302107068 | Piezas | 6 | 6
QUE220302107074 | Calentador(es) | 12 | 9
QUE220302109116 | Metros Cuadrados | 319.38 | 319.38
QUE220302109119 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510
QUE220302116772 | Metros cuadrados de construcción | 225 | 225
QUE220302118221 | Metros cuadrados de construcción | 502 | 502
QUE220302118987 | Metros Cuadrados | 570 | 555.91
QUE220302119852 | Metros cuadrados de construcción | 509 | 509
QUE220302104666 | Metros lineales | 60 | 60
QUE220302104669 | Metros lineales | 400 | 588.8
QUE220302107139 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220302113271 | Metros Cuadrados | 828 | 828
QUE220302113276 | Metros Cuadrados | 618.87 | 618.87
QUE220302107151 | Metros cúbicos | 12000 | 10800
QUE220302107157 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220302113280 | Metros Cuadrados | 283 | 283
QUE220302113285 | Metros Cuadrados | 333.09 | 333.09
QUE220302140128 | Equipamiento | 42 | 42
QUE220302140137 | Equipamiento | 47 | 47
QUE220302139824 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302130412 | Piezas | 3 | 3
QUE220402143425 | Metros lineales | 2204.69 | 2204.69
QUE220402147693 | Metros lineales | 65 | 65
QUE220302128554 | Metros cuadrados de construcción | 80000 | 80000
QUE220302128563 | Metros cuadrados de construcción | 1901 | 1901
QUE220302128568 | Metros cuadrados de construcción | 1061 | 1061
QUE220402148210 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302138626 | Lote | 1 | 1
QUE220302138628 | Metros Cuadrados | 960 | 960
QUE220302138628 | Piezas | 52 | 52
QUE220302138629 | Metros lineales | 75 | 75
QUE220302138630 | Lote | 2 | 2
QUE220402148286 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220402148316 | Metros cuadrados de construcción | 1629 | 1629
QUE220302135772 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302138201 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
QUE220302138215 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
QUE220302138649 | Piezas | 17 | 17
QUE220302138650 | Aula | 1 | 1
QUE220302138651 | Metros Cuadrados | 346.15 | 346.15
QUE220302138651 | Lote | 1 | 1
QUE220302138652 | Lote | 1 | 1
QUE220302138653 | Piezas | 1 | 1
QUE220302138653 | Computadoras | 39 | 39
QUE220302138654 | Metros Cuadrados | 62 | 62
QUE220302138656 | Computadoras | 13 | 13
QUE220302138657 | Metros Cuadrados | 50.15 | 50.15
QUE220302138657 | Metros lineales | 606 | 606
QUE220302138659 | Metros Cuadrados | 584.92 | 584.92
QUE220302138660 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
QUE220302138603 | Metros Cuadrados | 691.04 | 691.04
QUE220302138605 | Metros Cuadrados | 624 | 624
QUE220302138618 | Metros Cuadrados | 250 | 250
QUE220302138618 | Lote | 2 | 2
QUE220302138641 | Metros Cuadrados | 31 | 31
QUE220302138642 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
QUE220302138642 | Piezas | 28 | 28
QUE220302138643 | Metros lineales | 126 | 126
QUE220302130630 | Metros | 115 | 115
QUE220302131365 | Metros | 756 | 756
QUE220302128170 | Piezas | 1 | 10
QUE220302135777 | CAMARA(S) | 91 | 91
QUE220302128199 | Piezas | 2 | 1
QUE220302131531 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302128230 | Piezas | 1 | 6
QUE220302137106 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302131692 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302138154 | Metros Cuadrados | 700 | 700
QUE220302140113 | Computadoras | 42 | 42
QUE220302136609 | Equipamiento | 20 | 20
QUE220302131106 | Equipamiento | 5 | 5
QUE220302135739 | Metros | 1 | 1
QUE220302135773 | Piezas | 1 | 1
QUE220302135779 | Vehículos | 23 | 23
QUE220302130405 | Piezas | 18 | 18
QUE220302131140 | Otros | 21 | 21
QUE220302135787 | Equipo de seguridad | 150 | 150
QUE220302135797 | Equipo de seguridad | 137 | 137
QUE220302135826 | Piezas | 1 | 1
QUE220302138450 | Lote | 100 | 100
QUE220302138456 | Equipamiento | 100 | 100
QUE220302135892 | Piezas | 1 | 1
QUE220302130497 | Metros Cuadrados | 1084.89 | 1244.47
QUE220302130504 | Metros cúbicos | 85.29 | 85.29
QUE220302130508 | Metros Cuadrados | 767.15 | 767.15
QUE220302128370 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
QUE220302135659 | Piezas | 2 | 2
QUE220302136611 | Equipamiento | 249 | 249
QUE220302138604 | Aula | 2 | 2
QUE220302138606 | Lote | 2 | 2
QUE220302138607 | Metros Cuadrados | 1578 | 1578
QUE220302138608 | Metros Cuadrados | 480 | 480
QUE220302138608 | Piezas | 7 | 7
QUE220302138609 | Metros Cuadrados | 246 | 246
QUE220302138609 | Metros lineales | 36 | 36
QUE220302131667 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302131684 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302131688 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302131695 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302138610 | Metros Cuadrados | 196 | 196
QUE220302138611 | Metros Cuadrados | 960 | 960
QUE220302138612 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE220302138614 | Metros Cuadrados | 740 | 740
QUE220302138614 | Metros lineales | 115 | 115
QUE220302138615 | Lote | 1 | 1
QUE220302138616 | Metros Cuadrados | 888 | 888
QUE220302138616 | Lote | 2 | 2
QUE220302138620 | Metros Cuadrados | 313.7 | 313.7
QUE220302138621 | Metros lineales | 81 | 81
QUE220302138622 | Metros Cuadrados | 187.3 | 187.3
QUE220302138622 | Lote | 1 | 1
QUE220302138624 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE220302138624 | Lote | 1 | 1
QUE220302138625 | Lote | 1 | 1
QUE220302138625 | Metros lineales | 262 | 262
QUE220302138631 | Metros lineales | 850 | 850
QUE220302138632 | Metros Cuadrados | 2099.1 | 2099.1
QUE220302138633 | Metros Cuadrados | 1011.54 | 1011.54
QUE220302138634 | Lote | 1 | 1
QUE220302138635 | Metros Cuadrados | 93 | 93
QUE220302138636 | Metros Cuadrados | 607.54 | 607.54
QUE220302135738 | Metros | 1 | 1
QUE220302135740 | Metros | 1 | 1
QUE220302135741 | Metros | 1 | 1
QUE220302138638 | Metros Cuadrados | 384 | 384
QUE220302138640 | Metros Cuadrados | 774.56 | 774.56
QUE220302138644 | Piezas | 1019 | 1019
QUE220302138645 | Piezas | 1805 | 1805
QUE220302138647 | Piezas | 594 | 594
QUE220302138648 | Metros Cuadrados | 603.82 | 603.82
QUE220302135793 | Piezas | 327 | 327
QUE220302139750 | Aula | 1 | 1
QUE220302131138 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220302131219 | Luminaria | 22300 | 22300
QUE220302136081 | Metros Cuadrados | 5594.66 | 5594.66
QUE220302138159 | Metros Cuadrados | 750 | 750
QUE220302139062 | Piezas | 16 | 16
QUE220302140120 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
QUE220302140149 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
QUE220302131363 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220302138227 | Metros Cuadrados | 1224.61 | 1224.61
QUE220302130502 | Metros Cuadrados | 625 | 560
QUE220402168769 | Calentador(es) | 14 | 14
QUE220402169509 | Calentador(es) | 20 | 20
QUE220402171605 | Metros lineales | 500 | 500
QUE220402169552 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402162652 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402168982 | Calentador(es) | 10 | 10
QUE220402168996 | Calentador(es) | 10 | 10
QUE220402153073 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402169001 | Calentador(es) | 20 | 20
QUE220402158112 | Piezas | 9 | 9
QUE220402158120 | Piezas | 4 | 4
QUE220402162672 | Cuarto(s) | 10 | 10
QUE220402164641 | Calentador(es) | 20 | 20
QUE220402164667 | Calentador(es) | 30 | 30
QUE220402155253 | Piezas | 5 | 5
QUE220402155256 | Piezas | 17 | 17
QUE220402165750 | Metros Cuadrados | 6.25 | 6.25
QUE220402163598 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402165795 | Calentador(es) | 160 | 160
QUE220402171450 | Piezas | 2 | 2
QUE220402163643 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402171477 | Metros lineales | 350 | 350
QUE220402169428 | Calentador(es) | 60 | 60
QUE220402171535 | Metros lineales | 230 | 230
QUE220402171634 | Metros lineales | 630 | 630
QUE220402172394 | Metros Cuadrados | 52.47 | 52.47
QUE220402172791 | Metros Cuadrados | 20.55 | 20.55
QUE220402172421 | Metros Cuadrados | 55 | 55
QUE220402172429 | Metros Cuadrados | 24.75 | 24.75
QUE220402157032 | Piezas | 16 | 16
QUE220402157036 | Piezas | 8 | 8
QUE220402171683 | Metros lineales | 58.58 | 58.58
QUE220402171697 | Metros cúbicos | 80 | 80
QUE220402172449 | Metros Cuadrados | 41 | 41
QUE220402172827 | Metros Cuadrados | 60.3 | 60.3
QUE220402168800 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220402157042 | Piezas | 15 | 15
QUE220402157047 | Piezas | 10 | 10
QUE220402157049 | Metros Cuadrados | 358.65 | 358.65
QUE220402163068 | Calentador(es) | 20 | 20
QUE220402166113 | Metros lineales | 250 | 250
QUE220402168834 | Calentador(es) | 8 | 8
QUE220402171731 | Metros lineales | 15 | 15
QUE220402163128 | Metros Cuadrados | 29 | 29
QUE220402171746 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE220402172524 | Metros Cuadrados | 34.5 | 34.5
QUE220402167173 | Calentador(es) | 30 | 30
QUE220402168884 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402168895 | Piezas | 7 | 7
QUE220402171788 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE220402163275 | Metros Cuadrados | 608 | 608
QUE220402171810 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE220402163296 | Calentador(es) | 40 | 40
QUE220402171273 | Piezas | 7 | 7
QUE220402171821 | Metros Cuadrados | 21 | 21
QUE220402171828 | Metros Cuadrados | 16 | 16
QUE220402171833 | Metros Cuadrados | 22 | 22
QUE220402172264 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220402172658 | Metros Cuadrados | 47 | 47
QUE220402172280 | Metros Cuadrados | 21.52 | 21.52
QUE220402172684 | Metros Cuadrados | 17 | 17
QUE220402173038 | Metros Cuadrados | 29 | 29
QUE220402172295 | Metros Cuadrados | 31.7 | 31.7
QUE220402173071 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220402172319 | Metros Cuadrados | 33 | 33
QUE220402172335 | Metros Cuadrados | 44.25 | 44.25
QUE220402173109 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE220402162611 | Calentador(es) | 40 | 40
QUE220402171011 | Piezas | 3 | 3
QUE220402173137 | Metros Cuadrados | 36.56 | 36.56
QUE220402173153 | Metros lineales | 650 | 650
QUE220402156589 | Metros cuadrados de construcción | 869.74 | 976.08
QUE220402157441 | Metros Cuadrados | 410.35 | 410.35
QUE220402149270 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220402149271 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149273 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149275 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149277 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE220402149278 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149279 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220402149282 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402151799 | Metros lineales | 700 | 721.24
QUE220402152379 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE220402156637 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
QUE220402159673 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402159684 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402159688 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402159694 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149296 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220402152393 | Metros lineales | 350 | 350
QUE220402152405 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE220402153403 | Metros Cuadrados | 418.61 | 418.61
QUE220402149309 | Tanque(s) | 8 | 8
QUE220402149312 | Tanque(s) | 10 | 10
QUE220402149313 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149314 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149317 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220402149319 | Metros lineales | 92 | 92
QUE220402149320 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149326 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE220402149327 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220402152418 | Metros lineales | 350 | 350
QUE220402153408 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402153409 | Estufa(s) | 23 | 23
QUE220402153412 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE220402153416 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402153417 | Metros Cuadrados | 262.1 | 262.1
QUE220402154885 | Piezas | 20 | 20
QUE220402158206 | Metros Cuadrados | 360 | 375.03
QUE220402158219 | Metros Cuadrados | 3900 | 3964.71
QUE220402149338 | Tanque(s) | 12 | 12
QUE220402149340 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149345 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220402149346 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220402153438 | Metros Cuadrados | 78.61 | 78.61
QUE220402153452 | Metros cuadrados de construcción | 69.52 | 69.52
QUE220402155004 | Piezas | 15 | 15
QUE220402155996 | Piezas | 20 | 20
QUE220402156717 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
QUE220402158228 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402148880 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402148903 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149359 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220402149361 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149362 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149363 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149364 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149365 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220402149400 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402152655 | Metros Cuadrados | 674.31 | 674.31
QUE220402152674 | Metros Cuadrados | 640.15 | 640.15
QUE220402153460 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48.81
QUE220402153463 | Metros Cuadrados | 64 | 64
QUE220402153466 | Metros Cuadrados | 14.7 | 14.7
QUE220402153469 | Metros Cuadrados | 56.11 | 56.11
QUE220402153470 | Metros Cuadrados | 48 | 48
QUE220402153477 | Metros Cuadrados | 46.42 | 46.42
QUE220402155020 | Piezas | 10 | 10
QUE220402155035 | Piezas | 5 | 5
QUE220402156080 | Piezas | 20 | 20
QUE220402156740 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
QUE220402148906 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220402148915 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220402153480 | Metros Cuadrados | 32.6 | 32.6
QUE220402153482 | Metros Cuadrados | 65.18 | 65.18
QUE220402153496 | Metros Cuadrados | 44.84 | 44.84
QUE220402153499 | Metros Cuadrados | 37.7 | 18
QUE220402155048 | Piezas | 10 | 10
QUE220402153742 | Piezas | 1 | 1
QUE220402155097 | Piezas | 5 | 5
QUE220402148967 | Calentador(es) | 4 | 3
QUE220402155118 | Piezas | 10 | 10
QUE220402156171 | Piezas | 20 | 20
QUE220402149071 | Calentador(es) | 4 | 3
QUE220402149499 | Calentador(es) | 3 | 5
QUE220402152773 | Metros Cuadrados | 725.43 | 725.43
QUE220402153906 | Metros Cuadrados | 174 | 174
QUE220402157072 | Piezas | 10 | 10
QUE220402157074 | Piezas | 10 | 10
QUE220402157075 | Metros Cuadrados | 733.44 | 733.44
QUE220402157823 | Piezas | 5 | 5
QUE220402160467 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE220402149587 | Tanque(s) | 4 | 4
QUE220402151631 | Metros Cuadrados | 2510.7 | 2510.7
QUE220402156217 | Piezas | 10 | 10
QUE220402157163 | Piezas | 32 | 32
QUE220402156231 | Metros Cuadrados | 568.24 | 568.24
QUE220402157201 | Metros lineales | 160.5 | 160.5
QUE220402149151 | Metros Cuadrados | 45.16 | 45.16
QUE220402149152 | Metros Cuadrados | 76.38 | 76.38
QUE220402149153 | Metros Cuadrados | 58 | 58
QUE220402149155 | Metros Cuadrados | 118.33 | 118.33
QUE220402155285 | Piezas | 20 | 20
QUE220402155287 | Piezas | 20 | 20
QUE220402149160 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220402149161 | Metros Cuadrados | 94.65 | 94.65
QUE220402149165 | Metros Cuadrados | 60.45 | 60.45
QUE220402149169 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220402149170 | Estufa(s) | 3 | 3
QUE220402149173 | Estufa(s) | 11 | 11
QUE220402149175 | Metros Cuadrados | 32 | 40.14
QUE220402149176 | Metros Cuadrados | 216.1 | 216.1
QUE220402149177 | Metros Cuadrados | 519.73 | 519.73
QUE220402149179 | Metros Cuadrados | 91.84 | 91.84
QUE220402149182 | Metros Cuadrados | 51.5 | 51.5
QUE220402149184 | Metros Cuadrados | 114.83 | 114.83
QUE220402149186 | Metros Cuadrados | 3080.4 | 3080.4
QUE220402149188 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149190 | Metros Cuadrados | 91.23 | 91.23
QUE220402149194 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE220402149195 | Tanque(s) | 5 | 5
QUE220402149199 | Estufa(s) | 9 | 9
QUE220402149201 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149202 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE220402149203 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149204 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149205 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402151297 | Metros Cuadrados | 323.45 | 323.45
QUE220402153276 | Metros Cuadrados | 329.24 | 329.24
QUE220402156348 | Metros Cuadrados | 145.97 | 145.97
QUE220402160701 | Metros lineales | 20.2 | 20.2
QUE220402160705 | Metros lineales | 365.3 | 365.3
QUE220402160718 | Metros lineales | 436.6 | 436.6
QUE220402149210 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE220402149211 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149213 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE220402149214 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149217 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402149218 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149219 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149221 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149222 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402149223 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE220402149224 | Estufa(s) | 9 | 10
QUE220402149225 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149226 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149227 | Estufa(s) | 4 | 4
QUE220402149232 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE220402149233 | Estufa(s) | 11 | 11
QUE220402149235 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149236 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402151303 | Metros Cuadrados | 815.76 | 815.76
QUE220402155351 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402155463 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149237 | Tanque(s) | 7 | 7
QUE220402149238 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149240 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149243 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149244 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149246 | Tanque(s) | 2 | 2
QUE220402149252 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220402149255 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220402149256 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220402149259 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149260 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220402152357 | Metros lineales | 317 | 317
QUE220402155505 | Piezas | 5 | 5
QUE220402157303 | Metros lineales | 330.54 | 330.54
QUE220402152350 | Metros Cuadrados | 360 | 650
QUE220402153060 | Piezas | 4 | 4
QUE220402155739 | Piezas | 10 | 10
QUE220402159934 | Piezas | 4 | 4
QUE220402160385 | Metros Cuadrados | 784 | 784
QUE220402153239 | Metros Cuadrados | 645 | 645
QUE220402150747 | Metros Cuadrados | 135.59 | 135.59
QUE220402153501 | Metros Cuadrados | 48 | 48
QUE220402153507 | Metros Cuadrados | 254.29 | 254.29
QUE220402154982 | Piezas | 15 | 15
QUE220402155072 | Piezas | 10 | 10
QUE220402156535 | Metros lineales | 170 | 193.4
QUE220402156536 | Piezas | 19 | 19
QUE220402148988 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220402149001 | Calentador(es) | 21 | 21
QUE220402150769 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220402153508 | Metros Cuadrados | 21.26 | 21.26
QUE220402153509 | Metros Cuadrados | 25.73 | 25.73
QUE220402153512 | Metros Cuadrados | 85.94 | 85.94
QUE220402153515 | Metros Cuadrados | 105.08 | 105.08
QUE220402153523 | Metros Cuadrados | 58.91 | 58.91
QUE220402153529 | Metros Cuadrados | 20 | 20
QUE220402160564 | Piezas | 30 | 30
QUE220402149010 | Calentador(es) | 22 | 19
QUE220402149017 | Calentador(es) | 6 | 8
QUE220402149018 | Calentador(es) | 9 | 9
QUE220402149024 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220402149025 | Calentador(es) | 13 | 15
QUE220402149027 | Calentador(es) | 5 | 58.06
QUE220402149028 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149029 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149031 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402150801 | Metros lineales | 102.76 | 102.76
QUE220402153539 | Calentador(es) | 8 | 10
QUE220402155839 | Piezas | 10 | 10
QUE220402156871 | Piezas | 10 | 10
QUE220402149033 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149034 | Calentador(es) | 6 | 6
QUE220402149037 | Calentador(es) | 9 | 8
QUE220402149038 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220402149039 | Calentador(es) | 6 | 6
QUE220402149041 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149043 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220402149044 | Calentador(es) | 3 | 1
QUE220402149045 | Calentador(es) | 7 | 5
QUE220402149048 | Calentador(es) | 4 | 5
QUE220402149050 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE220402149051 | Calentador(es) | 5 | 4
QUE220402149053 | Calentador(es) | 24 | 28
QUE220402149054 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402149056 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220402160601 | Piezas | 6 | 6
QUE220402149228 | Estufa(s) | 7 | 7
QUE220402149229 | Estufa(s) | 8 | 8
QUE220402149230 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149366 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149367 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402149368 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149369 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220402149371 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402149372 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402149373 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149379 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149380 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149381 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220402150833 | Metros lineales | 126 | 126
QUE220402150837 | Metros lineales | 120.56 | 120.56
QUE220402150846 | Metros lineales | 162 | 162
QUE220402151425 | Metros Cuadrados | 1824 | 1824
QUE220402152644 | Metros Cuadrados | 558 | 558
QUE220402156918 | Piezas | 10 | 10
QUE220402149382 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149383 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149384 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402149385 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149386 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149390 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149393 | Cuarto(s) | 22 | 8
QUE220402149394 | Cuarto(s) | 7 | 7
QUE220402149395 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220402149397 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402149398 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402149399 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402150860 | Metros lineales | 90 | 90
QUE220402151426 | Metros Cuadrados | 790.05 | 790.05
QUE220402151434 | Metros Cuadrados | 1495.08 | 1495.08
QUE220402151436 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
QUE220402151438 | Metros Cuadrados | 453.74 | 453.74
QUE220402152795 | Metros Cuadrados | 458.5 | 458.5
QUE220402155408 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402156927 | Piezas | 10 | 10
QUE220402156940 | Piezas | 6 | 6
QUE220402152805 | Metros Cuadrados | 604.58 | 604.58
QUE220402154611 | Metros Cuadrados | 503.3 | 503.3
QUE220402157658 | Metros Cuadrados | 1025.4 | 1025.4
QUE220402150909 | Metros lineales | 151.77 | 151.77
QUE220402150923 | Metros lineales | 151.86 | 151.86
QUE220402152827 | Metros Cuadrados | 316.6 | 316.6
QUE220402150931 | Metros lineales | 650 | 650
QUE220402150932 | Metros lineales | 124.57 | 124.57
QUE220402152867 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402157060 | Piezas | 5 | 5
QUE220402157068 | Piezas | 8 | 8
QUE220402150956 | Metros lineales | 109 | 109
QUE220402152884 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402152887 | Metros Cuadrados | 659.17 | 659.17
QUE220402157071 | Piezas | 10 | 10
QUE220402160275 | Metros lineales | 97.2 | 97.2
QUE220402150988 | Metros lineales | 90 | 90
QUE220402151000 | Metros lineales | 70 | 70
QUE220402157109 | Piezas | 25 | 25
QUE220402157126 | Piezas | 25 | 25
QUE220402149816 | Metros cúbicos | 60 | 60
QUE220402151023 | Metros Cuadrados | 563.73 | 563.73
QUE220402152985 | Piezas | 3 | 3
QUE220402157143 | Piezas | 30 | 30
QUE220402159852 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402159861 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402159870 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402160314 | Metros Cuadrados | 26 | 26
QUE220402154784 | Piezas | 10 | 10
QUE220402155674 | Piezas | 5 | 5
QUE220402156390 | Metros Cuadrados | 1328.3 | 1328.3
QUE220402159886 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402153870 | Metros Cuadrados | 814.89 | 814.89
QUE220402189813 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
QUE220402180980 | Piezas | 2 | 2
QUE220402180989 | Metros lineales | 252 | 252
QUE220402180998 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181002 | Piezas | 2 | 2
QUE220402181007 | Metros Cuadrados | 16200 | 16200
QUE220402181015 | Piezas | 4 | 4
QUE220402181021 | Piezas | 8 | 8
QUE220402188300 | Metros Cuadrados | 30.51 | 30.51
QUE220402196364 | Metros lineales | 2080 | 2080
QUE220402188861 | Metros Cuadrados | 229.2 | 229.2
QUE220402186768 | Metros Cuadrados | 617.82 | 617.82
QUE220402195961 | Metros lineales | 135 | 135
QUE220402181445 | Piezas | 4 | 5
QUE220402173456 | Metros Cuadrados | 270 | 270
QUE220402194178 | Metros lineales | 24 | 24
QUE220402188915 | Metros Cuadrados | 185.01 | 185.01
QUE220402188331 | Metros Cuadrados | 16.8 | 16.8
QUE220402190560 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 2
QUE220402180957 | Piezas | 3 | 3
QUE220402180960 | Piezas | 2 | 2
QUE220402180967 | Piezas | 19 | 19
QUE220402175986 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE220402175997 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE220402180469 | Piezas | 8 | 8
QUE220402181142 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181149 | Piezas | 1 | 1
QUE220402173246 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE220402181163 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE220402181164 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402181167 | Piezas | 3 | 3
QUE220402181168 | Calentador(es) | 2 | 3
QUE220402181172 | Calentador(es) | 5 | 5
QUE220402181182 | Piezas | 8 | 8
QUE220402181188 | Calentador(es) | 2 | 2
QUE220402181189 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE220402180662 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402180675 | Tanque(s) | 11 | 11
QUE220402180691 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402180708 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE220402180751 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402180763 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220402180774 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402173646 | Metros Cuadrados | 670 | 670
QUE220402173659 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402173668 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402180783 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402180787 | Piezas | 5 | 5
QUE220402173676 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402173685 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402180811 | Piezas | 7 | 7
QUE220402180822 | Piezas | 8 | 8
QUE220402180848 | Piezas | 10 | 10
QUE220402175852 | Piezas | 3 | 3
QUE220402180858 | Piezas | 6 | 6
QUE220402175881 | Piezas | 2 | 2
QUE220402175897 | Piezas | 1 | 1
QUE220402185738 | Vado(s) | 1 | 1
QUE220402175973 | Piezas | 3 | 3
QUE220402185959 | Metros lineales | 210 | 210
QUE220402174653 | Piezas | 16 | 16
QUE220402174686 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174702 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174708 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174713 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174719 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174720 | Piezas | 2 | 2
QUE220402174722 | Piezas | 3 | 3
QUE220402179563 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402174724 | Piezas | 5 | 5
QUE220402179577 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402181892 | Piezas | 19 | 19
QUE220402174786 | Piezas | 3 | 3
QUE220402174798 | Piezas | 1 | 1
QUE220402174820 | Piezas | 3 | 3
QUE220402173506 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402181940 | Metros lineales | 460 | 460
QUE220402185134 | Metros lineales | 150 | 150
QUE220402173541 | Metros Cuadrados | 400 | 400
QUE220402173564 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402181190 | Piezas | 5 | 5
QUE220402181199 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181204 | Piezas | 2 | 2
QUE220402181993 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE220402175918 | Piezas | 4 | 4
QUE220402175934 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181214 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181218 | Piezas | 1 | 1
QUE220402175942 | Piezas | 1 | 1
QUE220402175950 | Piezas | 2 | 2
QUE220402182037 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE220402176015 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE220402181690 | Piezas | 7 | 7
QUE220402174585 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402179330 | Metros cúbicos | 72 | 72
QUE220402183169 | Calentador(es) | 1 | 1
QUE220402174611 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402174625 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220402201235 | Metros lineales | 77 | 77
QUE220402201235 | Metros Cuadrados | 435 | 435
QUE220402201237 | Metros Cuadrados | 837.55 | 837.55
QUE220402201253 | Piezas | 17 | 17
QUE220402201254 | Piezas | 74 | 74
QUE220402201255 | Piezas | 26 | 26
QUE220402201256 | Piezas | 84 | 84
QUE220402201257 | Piezas | 25 | 25
QUE220402201258 | Piezas | 73 | 73
QUE220402197874 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402199087 | CAMARA(S) | 24 | 24
QUE220402199195 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200447 | Metros | 1 | 1
QUE220402200494 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402201236 | Lote | 1 | 1
QUE220402201241 | Piezas | 1598 | 1598
QUE220402201243 | Piezas | 435 | 435
QUE220402201251 | Computadoras | 2 | 2
QUE220402201632 | Vehículos | 1 | 1
QUE220402198174 | Metros Cuadrados | 7790.01 | 7790.01
QUE220402198177 | Metros Cuadrados | 6918.26 | 6918.26
QUE220402198178 | Metros Cuadrados | 3084.62 | 3084.62
QUE220402200497 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200664 | Metros | 1 | 1
QUE220402204005 | Piezas | 1 | 1
QUE220402199161 | Lote | 1 | 1
QUE220402199185 | Equipamiento | 5 | 5
QUE220402198432 | Piezas | 37 | 37
QUE220402201221 | Metros Cuadrados | 82.2 | 82.2
QUE220402201221 | Metros lineales | 60 | 60
QUE220402201222 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265
QUE220402201222 | Lote | 1 | 1
QUE220402201222 | Metros lineales | 60 | 60
QUE220402201229 | Lote | 2 | 2
QUE220402201230 | Lote | 1 | 1
QUE220402201231 | Lote | 2 | 2
QUE220402201231 | Metros lineales | 107.91 | 107.91
QUE220402201232 | Lote | 1 | 1
QUE220402201232 | Piezas | 37 | 37
QUE220402201232 | Metros Cuadrados | 793.43 | 793.43
QUE220402201234 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
QUE220402201238 | Piezas | 219 | 219
QUE220402201239 | Piezas | 334 | 334
QUE220402201242 | Piezas | 900 | 900
QUE220402201244 | Computadoras | 130 | 130
QUE220402201245 | Piezas | 318 | 318
QUE220402201247 | Piezas | 435 | 435
QUE220402201249 | Piezas | 540 | 540
QUE220402201250 | Piezas | 2237 | 2237
QUE220402201252 | Piezas | 27 | 27
QUE220402198563 | Piezas | 6 | 6
QUE220402201291 | Piezas | 1 | 1
QUE220402204301 | Equipo de seguridad | 109 | 109
QUE220402205225 | Metros Cuadrados | 4040.19 | 4040.19
QUE220402205235 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274
QUE220402200488 | Metros | 1 | 1
QUE220402200490 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200492 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200502 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200507 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200512 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402197872 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402197873 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402197875 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200612 | Metros | 1 | 1
QUE220402199650 | Equipamiento | 6 | 6
QUE220402199201 | Equipamiento | 2 | 2
QUE220402199213 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402197834 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200455 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200599 | Metros | 1 | 1
QUE220402200486 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402200535 | Metros | 1 | 1
QUE220402202471 | Vehículos | 1 | 1
QUE220402198573 | Piezas | 22 | 22
QUE220402201676 | Computadoras | 9 | 9
QUE220402203797 | Computadoras | 1 | 1
QUE220402203997 | Piezas | 12 | 12
QUE220402205247 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400
QUE220402205259 | Poste | 9 | 9
QUE220402204363 | Vehículos | 15 | 15
QUE220402198170 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402198179 | Metros Cuadrados | 3961.56 | 3961.56
QUE220402198180 | Metros Cuadrados | 4941.23 | 4941.23
QUE220402198196 | Metros Cuadrados | 119 | 119
QUE220402201220 | Metros Cuadrados | 1884.77 | 1884.77
QUE220402201220 | Metros lineales | 107.04 | 107.04
QUE220402201224 | Lote | 1 | 1
QUE220402201225 | Metros Cuadrados | 2113.91 | 2113.91
QUE220402201226 | Metros Cuadrados | 316 | 316
QUE220402201226 | Lote | 1 | 1
QUE220402201233 | Lote | 1 | 1
QUE220402199179 | Equipamiento | 10 | 10
QUE220502213673 | Piezas | 2 | 2
QUE220502213675 | Piezas | 1 | 1
QUE220502213674 | Piezas | 1 | 1
QUE220502230958 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402188788 | Piezas | 1 | 1
QUE220402149216 | Estufa(s) | 1 | 1
QUE220402149220 | Estufa(s) | 8 | 8
QUE220402149234 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220402149387 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220402155347 | Metros Cuadrados | 350 | 349.78
QUE220402155775 | Metros Cuadrados | 42.58 | 42.58
QUE220402149405 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220402152787 | Metros Cuadrados | 527 | 527
QUE220402157070 | Piezas | 10 | 10
QUE220402154899 | Piezas | 5 | 5
QUE220402180795 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220402149360 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220402188681 | Metros Cuadrados | 277.03 | 277.03
QUE220402149134 | Calentador(es) | 9 | 8
QUE220402194264 | Puente(s) | 2 | 2
QUE220402193211 | Metros lineales | 139.8 | 156.2
QUE220402176009 | Piezas | 1 | 1
QUE220402153485 | Metros Cuadrados | 49.52 | 49.52
QUE220402181130 | Piezas | 1 | 1
QUE220402149167 | Metros Cuadrados | 53.1 | 53.1
QUE220402149172 | Estufa(s) | 2 | 2
QUE220402149042 | Calentador(es) | 7 | 7
QUE220402149047 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402155639 | Piezas | 20 | 20
QUE220402180838 | Metros Cuadrados | 180 | 180
QUE220402151566 | Piezas | 34 | 34
QUE220402156122 | Piezas | 10 | 10
QUE220402148966 | Calentador(es) | 3 | 5
QUE220402148972 | Calentador(es) | 3 | 3
QUE220402149191 | Metros Cuadrados | 118.44 | 118.44
QUE220402156888 | Piezas | 5 | 5
QUE220402152166 | Metros lineales | 481 | 481
QUE220402149231 | Estufa(s) | 5 | 5
QUE220402149370 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220402173631 | Metros Cuadrados | 550 | 550
QUE220402157058 | Metros Cuadrados | 362.08 | 362.08
QUE220402157065 | Piezas | 5 | 5
QUE220402181175 | Piezas | 2 | 2
QUE220402181180 | Calentador(es) | 3 | 2
QUE220402175874 | Piezas | 1 | 1
QUE220402155380 | Metros lineales | 11342 | 11342
QUE220302108416 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109461 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302105080 | Metros cuadrados de construcción | 381 | 381
QUE220302105101 | Metros cuadrados de construcción | 714 | 714
QUE220302105476 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302113069 | Piezas | 10 | 10
QUE220302126132 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302107449 | Metros lineales | 234 | 234
QUE220302104813 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 483.2
QUE220302105616 | Metros Cuadrados | 576 | 576
QUE220302104255 | Metros lineales | 90 | 90
QUE220302104262 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
QUE220302108447 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302107467 | Metros cúbicos | 1200 | 3600
QUE220302109747 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302104369 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302104374 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302109038 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302109173 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE220302107831 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302104337 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302105364 | Piezas | 1 | 1
QUE220302107126 | Calentador(es) | 15 | 6
QUE220302126914 | Piezas | 5 | 5
QUE220302127656 | Metros Cuadrados | 25 | 26
QUE220302128062 | Metros lineales | 9 | 9
QUE220302107482 | Metros Cuadrados | 64 | 122.22
QUE220302104392 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
QUE220302107141 | Calentador(es) | 4 | 4
QUE220302109182 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109186 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302109196 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302127585 | Piezas | 1 | 4
QUE220302127591 | Piezas | 5 | 9
QUE220302104289 | Metros lineales | 117 | 117
QUE220302108362 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302105390 | Piezas | 4 | 4
QUE220302128708 | Metros lineales | 837 | 867.17
QUE220302117959 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE220302105534 | SERVICIO(S) | 1 | 1
QUE220302106565 | Metros cúbicos | 4800 | 4800
QUE220302107502 | Estufa(s) | 6 | 6
QUE220302107516 | Estufa(s) | 13 | 13
QUE220302106855 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
QUE220302104418 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104422 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302104425 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE220302104434 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
QUE220302128620 | Metros lineales | 630 | 669.29
QUE220302109201 | Metros Cuadrados | 60 | 60
QUE220302104307 | Metros lineales | 6 | 6
QUE220302108383 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE220302109523 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220302110074 | Metros lineales | 268 | 268
QUE220302106725 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302125534 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302127063 | Metros Cuadrados | 25 | 25
QUE220302124423 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220302109296 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220302121899 | Metros lineales | 130 | 130
QUE220302105442 | Piezas | 2 | 2
QUE220302105448 | Metros lineales | 45 | 45
QUE220302109579 | Metros cúbicos | 822.25 | 822.25
QUE220302106589 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
QUE220302107377 | Metros Cuadrados | 31098 | 31098
QUE220302126220 | Piezas | 3 | 3
QUE220302126591 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220302127902 | Aula | 1 | 1
QUE220302106752 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
QUE220302105283 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE220302104442 | Metros Cuadrados | 712.38 | 712.38
QUE220302104459 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
QUE220302138627 | Metros Cuadrados | 556 | 556
QUE220302108398 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE220302108404 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220302109336 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE220302113763 | Metros lineales | 138.82 | 138.82
QUE220302113778 | Metros lineales | 138.82 | 138.82
QUE220302107795 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE220302105469 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
QUE220302127482 | Metros cuadrados de construcción | 1153 | 1153
QUE220302117898 | Metros Cuadrados | 7557 | 7557
QUE220302107672 | Tanque(s) | 3 | 2
QUE220302109602 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE220402155258 | Piezas | 40 | 40
QUE220402153451 | Metros Cuadrados | 54.7 | 54.7
QUE220502234423 | Metros Cuadrados | 2842.12 | 2842.12
QUE220502234423 | Metros lineales | 1243.3 | 1243.3
QUE220502234434 | Metros Cuadrados | 4921.32 | 4921.32
QUE220502234434 | Metros lineales | 1072.36 | 1072.36
QUE220502234434 | Piezas | 43 | 43
QUE220302131519 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402164711 | Calentador(es) | 25 | 25
QUE220402162643 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE220302139842 | Vehículos | 2 | 2
QUE220402173051 | Metros Cuadrados | 75 | 75
QUE220302131566 | Vehículos | 1 | 1
QUE220302130503 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
QUE220302130507 | Metros Cuadrados | 1416.52 | 1416.52
QUE220302139852 | Piezas | 60 | 60
QUE220402149283 | Tanque(s) | 6 | 6
QUE220402163493 | Calentador(es) | 20 | 20
QUE220402172700 | Metros Cuadrados | 43 | 43
QUE220402163621 | Calentador(es) | 25 | 25
QUE220402164262 | Calentador(es) | 30 | 30
QUE220302136605 | Computadoras | 18 | 18
QUE220402169370 | Calentador(es) | 45 | 45
QUE220402168972 | Calentador(es) | 8 | 8
QUE220402172719 | Metros Cuadrados | 30 | 30
QUE220302138658 | Metros Cuadrados | 368 | 368
QUE220302138658 | Metros lineales | 182 | 182
QUE220402172620 | Metros Cuadrados | 49 | 49
QUE220402172631 | Metros Cuadrados | 47 | 47
QUE220402148430 | Metros Cuadrados | 25917 | 25917
QUE220302138617 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589
QUE220302138613 | Metros Cuadrados | 1828 | 1828
QUE220302138619 | Metros Cuadrados | 457.57 | 457.57
QUE220302138619 | Piezas | 55 | 55
QUE220302138623 | Aula | 1 | 1
QUE220302138637 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5
QUE220402171764 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE220402169251 | Calentador(es) | 15 | 15
QUE220402149310 | Tanque(s) | 10 | 10
QUE220402149328 | Tanque(s) | 3 | 3
QUE220402151395 | Piezas | 1 | 1
QUE220302129361 | Metros cuadrados de construcción | 2175.4 | 2175.4
QUE220302138639 | Metros Cuadrados | 1502.77 | 1502.77
QUE220302138646 | Computadoras | 95 | 95
QUE220402172257 | Metros Cuadrados | 44.4 | 44.4
QUE220102062526 | Metros lineales | 45 | 45
QUE220202066836 | Metros lineales | 409.55 | 430
QUE220202074442 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
QUE220202083386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE220202085526 | Metros Cuadrados | 325 | 325
QUE220202067771 | Metros lineales | 42 | 50
QUE220202077113 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220102061305 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
QUE220202076919 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220202070047 | Piezas | 8 | 8
QUE220202073808 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320
QUE220102060951 | Metros lineales | 508.11 | 485.21
QUE220102062060 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038
QUE220202068716 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
QUE220202069450 | Metros lineales | 140 | 140
QUE220202067808 | Metros lineales | 289.84 | 281.8
QUE220102062275 | Metros lineales | 168 | 168
QUE220202066799 | Metros lineales | 819 | 960
QUE220202067583 | Metros lineales | 276.81 | 276.81
QUE220202067588 | Piezas | 31 | 31
QUE220202067600 | Piezas | 17 | 17
QUE220202088583 | Metros Cuadrados | 368.76 | 378
QUE220102062996 | PROYECTO(S) | 1 | 1
QUE220202069453 | Piezas | 1 | 1
QUE220202072876 | PROYECTO(S) | 1 | 1
QUE220202077181 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE220102062200 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
QUE220102062218 | Metros Cuadrados | 2758 | 2758
QUE220202068809 | Metros lineales | 569 | 569
QUE220202084061 | Metros Cuadrados | 645 | 648.52
QUE220202066999 | Tanque(s) | 1 | 1
QUE220202068633 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
QUE220202068665 | Metros lineales | 80 | 80
QUE220202088608 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202067745 | Piezas | 49 | 49
QUE220202067402 | Piezas | 9 | 10
QUE220202087980 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220202068649 | Metros lineales | 500 | 122
QUE220202070009 | Metros cuadrados de construcción | 730 | 730
QUE220202073698 | Metros cuadrados de construcción | 299 | 299
QUE220202068671 | Metros cuadrados de construcción | 1647 | 1647
QUE220202098915 | Metros cúbicos | 151 | 151
QUE220202071843 | Metros lineales | 320 | 320
QUE220202067507 | Piezas | 1 | 1
QUE220202086308 | Equipamiento | 4 | 4
QUE220502234397 | Metros lineales | 1122.31 | 1122.31
QUE220502234397 | Piezas | 11 | 11
QUE220502234397 | Metros Cuadrados | 7205.31 | 7205.31
QUE220102061625 | Metros lineales | 103 | 103
QUE220202069590 | Metros lineales | 250 | 250
QUE220202079933 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE220202068767 | Metros Cuadrados | 500 | 450
QUE220402201248 | Piezas | 900 | 900
QUE220402174709 | Piezas | 2 | 2
QUE220402174716 | Piezas | 1 | 1
QUE220402201223 | Lote | 2 | 2
QUE220402178229 | Metros lineales | 237.24 | 237.24
QUE220402204282 | Mobiliario y equipo | 53 | 53
QUE220302138655 | Piezas | 19 | 19
QUE220402175909 | Piezas | 1 | 1
QUE220402181209 | Piezas | 1 | 1
QUE220402201228 | Piezas | 690 | 690
QUE220402201240 | Piezas | 490 | 490
QUE220402201246 | Computadoras | 130 | 130
QUE220402201227 | Lote | 1 | 1
QUE220402175959 | Piezas | 1 | 1
QUE220402149154 | Metros Cuadrados | 109.25 | 109.25
QUE220402174668 | Piezas | 3 | 3
QUE220402174828 | Piezas | 1 | 1
QUE220402204313 | Equipo de seguridad | 68 | 68
QUE220402198181 | Metros Cuadrados | 2660.06 | 2660.06
QUE220402204347 | Equipo de seguridad | 136 | 136
QUE220402174677 | Piezas | 4 | 4
QUE220402174689 | Piezas | 2 | 2
QUE220402174694 | Piezas | 2 | 2
QUE220402174638 | Kilómetro lineal | 1 | 1
QUE220402197884 | Equipamiento | 1 | 1
QUE220402203844 | Computadoras | 4 | 4
QUE220402203844 | IMPRESORA(S) | 4 | 4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE220102064522 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México-Querétaro Núm. 2060, Col. Centro Sur | -100.3527 | 20.5849
QUE220102064473 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.3901 | 20.5946
QUE220102064494 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3549 | 20.5838
QUE220102061440 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE VIALIDAD CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SE | -99.9612 | 20.8699
QUE220102060613 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | AVENIDA PIRÁMIDE DEL CERRITO, CORREGIDORA, QRO. | -100.4482 | 20.5436
QUE220102066377 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA LATERAL KM 49+150 | -99.8092 | 20.7012
QUE220102066377 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA LATERAL KM 49+150 | -99.809 | 20.7013
QUE220102064495 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3548 | 20.5838
QUE220102064513 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo | -100.4055 | 20.6191
QUE220202069432 | Querétaro | Colón | El Lindero | CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS JACARANDAS Y CALLE LOS PIRULES, CALLE LOS ARBOLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS PINOS QUE ESTA PARALELA A LA CARRETERA 110 AJUCHITLA | -100.0355 | 20.7479
QUE220202069436 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CRISANTEMO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE AZAR, CALLE HELECHO L AOBRA SE REALIZA EN LA CALLE CRISANTEMO POR LA SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA | -100.0271 | 20.7056
QUE220202069444 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE JUAN DE LA BARRERA MARIANO ABASOLO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO Z | -100.0186 | 20.7033
QUE220202099847 | Querétaro | Cadereyta de Montes |  | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DE RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA QUERETARO | -99.809 | 20.7013
QUE220202099847 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA 49+050 CADEREYTA QUERETARO | -99.8092 | 20.7012
QUE220202088586 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088603 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202085520 | Querétaro | Querétaro |  | ÁLAMOS 2DA SECCION CODIGO POSTAL 76160 | -100.3808 | 20.6062
QUE220202085515 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | P. londres 391 codigo postal 76190 | -100.4243 | 20.5403
QUE220202085515 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Calle Paseo de Londres, Privada 1 de Paseo de Londres, Privada 2 de Paseo de Londres, Tejeda c.p. 76904 | -100.4242 | 20.5409
QUE220302126964 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE CENTENARIO COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FUENTESILLAS LA OBRA CALLE CENTENARIO SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES SOMBRERET | -99.8942 | 20.5253
QUE220302122734 | Querétaro | Tequisquiapan | La Laja | CALLE 10 DE MAYO PUEBLO LA LAJA, 76783 LA LAJA, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE ABRIL, CARRETERA ESTATAL 200 LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN CALLE 10 D | -99.98 | 20.5717
QUE220302104327 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CALLE EL CRUCERO DEL SABINITO RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-RIOVERDE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO SOBRE CARRETERA FEDER | -99.6268 | 21.443
QUE220302109989 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CALLE MALTRATA CIUDAD CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIAENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL SAN J | -99.6273 | 21.1352
QUE220302117939 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | INTERIOR SN EL SAUCITO, 76883 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE CARRETERA ESTATAL 310. AMEALCO DE BONFIL | -99.9923 | 20.2007
QUE220302108497 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE220302107812 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE XAJAY AMEALCO DE BONFIL. QRO | -99.9567 | 20.1124
QUE220302123362 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA PUEBLO LOS CERRITOS, 76785 LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE IG | -100.0656 | 20.5653
QUE220302105035 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | RANCHERIA EL GALLO, 76310 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL EL GAL | -99.6446 | 21.2041
QUE220302107435 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE ALTAMIRANO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 8 DE NOVIEMBRE Y CALLE NORADINO RUBIO, CALLE TOTONACAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALTAMIRANO Y PRIMER CALLEJON SANTA FE ENTRE CALLE 8 DE | -99.8908 | 20.5067
QUE220302105097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76300 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PLAZUELA Y TERRACERIA JOYAS DE CUATRO PALOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TRAMOS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DESPUES DE CRUZ | -99.6812 | 21.0334
QUE220302104718 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | RANCHERIA EL GALLO, 76310 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA OBRA SE REALIZARÁEN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ADELANTE DE LA YERBABUEN 800 MTS | -99.6446 | 21.2041
QUE220302105541 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LA LABOR - PERALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI | -100.1049 | 20.2984
QUE220302105163 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO EL TELAR PUERTO DE ESCANELILLA EN CALLE DE A | -99.5833 | 21.2213
QUE220302105176 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | RANCHERIA LOMA LARGA SANTA CECILIA, 76326 LOMA LARGA (SANTA CECILIA), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA MESAS DE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN CAMINO PRINCIPAL EN | -99.5626 | 21.117
QUE220302105177 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 76319 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTON Y TERRACERIA HORNITOS, CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE CAPILLA | -99.671 | 21.2261
QUE220302104783 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO LA COLGADA SAN PEDRO EL VIEJO ABAJO DE LA CAPILLA DE LA | -99.4812 | 21.1186
QUE220302104795 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | RANCHERIA LA CEBOLLA, 76324 LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA DEL MAIZ Y TERRACERIA EL SABINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS | -99.4946 | 21.1412
QUE220302105185 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | RANCHERIA EL TIMBRE DE GUADALUPE, 76334 EL TIMBRE DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MESA DE RAMIREZ Y TERRACERIA MEDIAS COLORADAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DEL | -99.5191 | 21.028
QUE220302105196 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA SAN GASPAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 TRAMOS A ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR EN CAMI | -99.6628 | 21.1768
QUE220302105243 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | RANCHERIA SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LLANO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LA BARRANCA, CAMINO CARRETERA FEDERAL A LABARRANCACAMINO PUERTO DE LOS VELAZQUEZ A SAN GASPAR CAMINO MAGUE | -99.6731 | 21.1587
QUE220302105244 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | RANCHERIA RÍO ESCANELA, 76316 RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CHARCA Y TERRACERIA CUESTA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNCOSTADO DEL RIO EN EL BARRIO EL BARREAL DE LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA | -99.6017 | 21.197
QUE220302104891 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE PUJUNGUIA Y TERRACERIA EL ARPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A 400 MTS DE CAMINO SANTA AGUEDA CIENEGA DE SAN JU | -99.6258 | 21.2661
QUE220302105289 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, ABAJO DE LA CASA DE SALUD EN BARRIO EL CHINILLAL | -99.6549 | 21.1726
QUE220302105400 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA LA MUÑECA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CAPILLA Y CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6352 | 21.1877
QUE220302104679 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | RANCHERIA EL ARPA, 76319 EL ARPA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PUJUNGUIA Y EL ARPA PASANDO SOBRE CAMINO DE HERRADURA Y POST | -99.6167 | 21.2629
QUE220302104682 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cabañas Cinco Pinos | BARRIO BARRIO SAN JOSE, 76300 LAS CABAÑAS CINCO PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE C. DEL HOSPITAL Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE DE EL HOSPITAL HASTA EL FONDO EN EL BARRIO SAN JOSE | -99.6274 | 21.1423
QUE220302140103 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN MATEO S/N, VISTA ALEGRE, C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3849 | 20.5697
QUE220302136603 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.3939 | 20.593
QUE220402147037 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PARADO A QUINIENTOS METROS DEL EMSAD. EN EL CAMINO ENTRE LOS GONZALEZ Y LA CUCHARA | -99.9594 | 20.9253
QUE220302131669 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Revolución, Felipe Carrillo Puerto, 76134 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4354 | 20.6109
QUE220302131669 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Georgina 132-130, El Tintero, 76134 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.4365 | 20.6078
QUE220302131669 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | JH69+V7F Santiago de Querétaro, Querétaro | -100.4318 | 20.6122
QUE220302136601 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.3939 | 20.593
QUE220302136623 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.3939 | 20.593
QUE220302135845 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Parcela 12 Z-1 P1/2 EJIDO EL RANCHITO | -99.79 | 20.74
QUE220402141098 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | -99.8322 | 21.1349
QUE220302138188 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | juarez norte no. 50, col. centro historico, queretaro, qro. | -100.3936 | 20.5956
QUE220402161771 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | CALLE CALLE POSTERIOR AL PREESCOLAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE POSTERIOR AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD Y , LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A UN COSTAD | -100.1623 | 20.8995
QUE220402172269 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND | -99.4564 | 21.1453
QUE220402149212 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | INTERIOR SN RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL QUE BAJA A MANO IZQUIERDA.EN LA DESVIACIÓN A MESILLAS A 300 METROS. | -99.9819 | 20.1022
QUE220402149215 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE GUANAJUATITO.POR LA TIENDA DICONSA. CERCA DE LA PANADERÍA DE DON PANCHO. | -100.1045 | 20.0812
QUE220402156415 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PUERTA, 76548 LA PUERTA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 80M DEL PREESCOLAR CUAXIDHI | -99.7303 | 20.6299
QUE220402190201 | Querétaro | Tolimán | El Cedazo | RANCHERIA EL CEDAZO, 76647 EL CEDAZO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO SE INGRESA POR LA LOCALIDAD DE SAN PABLO A 3 KM DE LA SECUNDARIA TOLLIMARI. | -99.911 | 20.832
QUE220402196008 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE EZEQUIEL MONTES COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR MICHAUS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SAN JOAQUIN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EZEQUIEL MONTES ENTRE LAS CAL | -99.8906 | 20.5231
QUE220402197891 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Banthí | R96H+7VF Chavarrías, Querétaro | -99.6203 | 20.8107
QUE220402197891 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Q73M+C3Q San Javier, Querétaro | -99.7173 | 20.7536
QUE220402200499 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL. CENTRO | -100.3902 | 20.5946
QUE220402205254 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | -100.1388 | 20.5049
QUE220402197903 | Querétaro | El Marqués | San Antonio [Rancho] | JPR6+PJ5 La Trinidad, Querétaro | -100.2884 | 20.6418
QUE220402197911 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Av Miguel Hidalgo, Sta María Magdalena, 76200 Santa María Magdalena, Qro. | -100.4468 | 20.5944
QUE220402203622 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | PINAL DE AMOLES | -99.6208 | 21.1377
QUE220402203539 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | AJUCHITLANCITO, PEDRTO ESCOBEDO | -100.2053 | 20.4983
QUE220402200742 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. de las ciencias, SN, 76230 | -100.4435 | 20.7046
QUE220402197895 | Querétaro | Corregidora | Vista Real Y Country Club | GJ58+7JC Fraccionamiento Vista Real, Corregidora, Qro. | -100.3835 | 20.5082
QUE220402197895 | Querétaro | Corregidora | Hacienda el Batán | GH4G+QR7 San Francisco de la Corregidora, Querétaro | -100.4229 | 20.5069
QUE220402197909 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Epigmenio González 235-203, Tecnologico, 76158 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3985 | 20.6129
QUE220402198204 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | ENTRE CALLE HIDALGO Y CUAHUTEMOC, CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1443 | 20.1859
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9891 | 20.3875
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9861 | 20.3892
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.988 | 20.3886
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9887 | 20.3885
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9868 | 20.389
QUE220102060412 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9875 | 20.3887
QUE220102062766 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SN, PRIVADA ZARAGOZA EL COLECTOR SANITARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO SU TRAZO A LA | -100.4577 | 20.7403
QUE220102062769 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER MINA OBRA UBICADA EN EN LA CALLE IGNACIO ZA | -100.4546 | 20.7414
QUE220102064483 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | C. Roberto Barrios 34, Casa Blanca | -100.402 | 20.5759
QUE220102064506 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3546 | 20.5837
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | CALLE 1 Y AV. 14 LOMAS DE CASA BLANCA | -100.3859 | 20.5719
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Calle 29, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3931 | 20.5686
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av 14, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3926 | 20.5687
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Calle 18, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro | -100.3941 | 20.5667
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | calle 9 lomas de casa blanca | -100.3894 | 20.5735
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av 8, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3931 | 20.5715
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av. 20 & Calle 25, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3914 | 20.5672
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av. 2, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3961 | 20.5741
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av. 26, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3901 | 20.565
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro |  | Calle 27 y Av. 8, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3935 | 20.5709
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Av 12, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.3928 | 20.5694
QUE220102060581 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Andador 18, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro. | -100.391 | 20.5594
QUE220102061420 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | COLONIA SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CERRITOS Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CALLEJON LOS RODRIGUEZ ENTRE CALLE LOS CERRITOS DELEGACION DE | -99.9008 | 20.8659
QUE220102061431 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE HACIENDA LA PURISIMA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA PURISIMA Y CALLE HACIENDA LA SOLANA, OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA | -100.5072 | 20.7367
QUE220102061433 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ARROYO GRANJENO Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE ENTRE ARROYO GRANJENO Y JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CE | -99.9335 | 20.9055
QUE220102064489 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3549 | 20.5837
QUE220102064501 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3546 | 20.5837
QUE220102064509 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México - Querétaro 2060, Centro Sur | -100.3546 | 20.5837
QUE220102061446 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA EN VARIAS CALLES INCLUYEN 3 LOCALIDADES EL GRANJENO LINDA VISTA Y COLONIA NUEVA PERT | -99.9316 | 20.8968
QUE220102064520 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Autopista México-Querétaro Núm. 2060, Col. Centro Sur | -100.3523 | 20.5847
QUE220102065639 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | JUAREZ NO. 4, COLONIA CENTRO, 76300 | -99.65 | 21.15
QUE220102061385 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA TOLIMAN, LA OBRA AMPLIACION DE RED SU UBICACION ES EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR CERCA | -99.9304 | 20.9025
QUE220102061392 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | RANCHERIA , 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN ADJUNTITAS Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE VIALIDAD C | -99.928 | 20.9211
QUE220102061397 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMA Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE GARAMBULLO ENTRE VIALIDAD CALLE LA PALMA EN LA DELEGACION | -99.9375 | 20.7671
QUE220102061401 | Querétaro | Tolimán | El Patol | RANCHERIA EL PATOL, 76646 EL PATOL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SU UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE AL LADO SE ENCUENTRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALID | -99.8753 | 20.795
QUE220102061406 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TOLIMAN Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE ARROYO DEL TORO ENTRE VIALIDAD CARRETERA ESTATAL 110 LOCA | -99.9369 | 20.8899
QUE220102061526 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS PRESIDENCIA MUNICIPAL | -99.9295 | 20.9063
QUE220102061533 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANSICO JAVIER MINA Y , LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA ESQUINA DE TERMINO DE LA CALLE SE ENC | -99.9308 | 20.9064
QUE220102060612 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS SEGUNDA SECCIÓN, C.P 76160 | -100.3814 | 20.6066
QUE220102061550 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE JUAN DE MONTOYA INTERIOR 113 113 COLONIA FUNDADORES, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MALDONADO Y CALLE JUAN MONTOYA, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COLONIA FU | -100.451 | 20.6298
QUE220102060619 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Calle Av Constitución & C. 5 de Mayo, Chacatlan, 76360 Landa de Matamoros, Qro. | -99.3214 | 21.1841
QUE220102061574 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LOS ARQUITOS Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE CON VIALIDAD ENTRE AVENIDA LO | -99.9379 | 20.7666
QUE220102062480 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA Y , LA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y COLINDA AL NORTE CON LA CARRE | -100.4676 | 20.8253
QUE220102062492 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC | -100.4058 | 20.5993
QUE220102061630 | Querétaro | Tolimán | Lomas de Casa Blanca | RANCHERIA LOMA DE CASA BLANCA, 76618 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LOMAS DE CASA BLANCA | -99.9733 | 20.9361
QUE220102061635 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | CALLE AQUILES SERDAN 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76090 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , OBRA EN PRIMARIA UBICADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPECMIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA | -100.4689 | 20.615
QUE220102062516 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE MARQUES DE CASA FUERTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE M DE LA LAGUNA Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, OBRA UBICADA EN CALLE MARQUES DE CASA FUERTE LOMAS | -100.3668 | 20.6098
QUE220102063298 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua | Calle Nogales, Calle Órganos, Calle Fresno Poniente, Calle Palo Blanco, Calle Mezquites, Calle Alcanfores, Calle Fresno Sur, Calle Nopal, Calle Huizache, Calle Camino Real | -100.0348 | 20.3471
QUE220102062533 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT | -100.3713 | 20.6156
QUE220102063360 | Querétaro | San Juan del Río | El Carrizo [Ejido] | Calle 20 de Mayo, Calle 1 de Mayo, Calle 21 de Marzo, Calle 20 de Noviembre, Calle 5 de Mayo, Calle 16 de Septiembre, Calle 5 de Febrero, Calle15 de Septiembre, Calle 18 de Marzo. | -100.0058 | 20.42
QUE220102063369 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Cayetano | Río Caribe y Río Fuerte | -99.9743 | 20.3877
QUE220102062550 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT | -100.3714 | 20.6158
QUE220102062564 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CIRCUITO INTERIOR CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76010 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, OBRA UBICADA EN LAS CAMPANAS EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓ | -100.4083 | 20.5948
QUE220102062635 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC | -100.406 | 20.5986
QUE220102063533 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE220102062641 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA UBICADA EN LA CALLE INDEP | -100.5042 | 20.657
QUE220102062651 | Querétaro | Querétaro | La Solana | CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76223 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD | -100.3975 | 20.7385
QUE220102063538 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE220102063541 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE220102063549 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PASTEUR SUR 6A COLONIA CENTRO CP. 76000 | -100.39 | 20.593
QUE220102062663 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | CALLE RAFAEL OZUNA INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 76230 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA COLONIA EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | -100.4275 | 20.6671
QUE220102062704 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CALLE QUE DA ACCESO D | -100.4447 | 20.7362
QUE220102063606 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AVENIDA ANA PATRICIA CONCHELLO 0, COL. FUNDADORES , SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9078 | 20.3772
QUE220102063607 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | CALLE RAFAEL OZUNA 0, EL SALITRE, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4277 | 20.6668
QUE220102062711 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE HACIENDA MONTENEGRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL COLORADO Y , LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO DA ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO Y LA ZONA A REAL | -100.4972 | 20.7366
QUE220102063608 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | CALLE CONOCIDO 0, SAN JOSÉ BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4099 | 20.7352
QUE220102063612 | Querétaro | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | C4, Corregidora- Huimilpan, Vista Real, San Francisco, Corregidora, Querétaro, 76904, México | -100.4246 | 20.5185
QUE220102061804 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACIÓN, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 Y CALLE OPALO, CARRETERA CHICHIMEQUILLAS OBRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE 5 Y EN LA CALLE ÓPA | -100.3818 | 20.6507
QUE220102061923 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ OBRA UBICADA EN | -100.5084 | 20.6562
QUE220102060408 | Querétaro | San Juan del Río | Senegal de las Palomas | CALLE VIOLETA EN SENEGAL DE PALOMAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0928 | 20.4372
QUE220102060414 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | ACUEDUCTO II A CABECERA MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. | -99.814 | 20.6933
QUE220102061308 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | RANCHERIA DERRAMADERO, 76616 DERRAMADERO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO SE UBICA EN SIN NOBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAIDAD EL DERRAMADERO MUNICIPIO DE TOLIMAN | -100.021 | 20.9991
QUE220102061319 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SU UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y | -99.9596 | 20.8698
QUE220102061324 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | BARRIO RANCHO DE GUADALUPE, 76646 RANCHO DE GUADALUPE, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL ACCESO AL PUENTE PEATONAL | -99.8967 | 20.9422
QUE220102060417 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO. | -100.4178 | 20.5511
QUE220102060420 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6273 | 21.1352
QUE220102060423 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | -99.8355 | 21.1334
QUE220102060424 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | COMUNIDAD CUATRO PALOS, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6586 | 21.0851
QUE220102061329 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NUMERO EN SEGUIDA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL M | -99.9609 | 20.9185
QUE220102061332 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | RANCHERIA CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NUMERO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ SOBRE EL CAMINO CASA BLANCA LOS GONZAL | -99.9696 | 20.9357
QUE220102061335 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | RANCHERIA MESA DE RAMÍREZ, 76617 MESA DE RAMÍREZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE POR LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L | -99.9903 | 20.931
QUE220102061352 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA URBANIZACION SU UBICACION SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO EN EL AREA DENOMINADA LOS LAVADEROS A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA | -99.9603 | 20.9211
QUE220102062136 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE MÉXICO LA OBRA UBICADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA 500 | -100.3766 | 20.8738
QUE220102061369 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDIÑOS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD D | -100.0183 | 20.8827
QUE220102062149 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | CALLE SAN PEDRO PUEBLO EL NABO, 76229 EL NABO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , EL PREESCOLAR CARLOS PELLICER SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN PEDRO LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | -100.4801 | 20.695
QUE220102062163 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 | -100.3757 | 20.864
QUE220102062164 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PINO SUAREZ SUR INTERIOR 76807 COLONIA RAMOS MILLÁN, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS ROMERO SOTO Y CARRETERA FEDERAL NO. 57, AVENIDA HIDALGO LA VIALIDAD A DESARROLLAR SE ENCUENTRA A 300 | -99.9975 | 20.3761
QUE220102063882 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO | -99.9032 | 20.5142
QUE220102060949 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CALLE CAMELINAS, CALLE EL MOLINO CALLE SIN NOMBRE UBICADA COMO CONEXION PRINCIPAL ENTRE EL GRANJENO Y LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO VIVNIE | -99.9259 | 20.8929
QUE220102060950 | Querétaro | Tolimán | Lomas de Casa Blanca | AVENIDA CAMINO OJO DE AGU AA CERRITO PARADO AEROPUERTO CASA BLANCA, 76613 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , UNA CALLE ANTES HACIA LA SALIDA DEL CAMINO DE CASA BLANCA HACIA EL CIPRES | -99.9734 | 20.9364
QUE220102060952 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUDIÑOS Y CALLE EL POCITO, CALLE GRANJENO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE QUE UNE A LAS CALLES GRANJENO CON LOS POCITOS A UN KILOMETRO DE | -99.9355 | 20.7699
QUE220102060953 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUDIÑOS Y , CALLE EL GRANJENO 500 METROS ADELANTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LA CAL SALIENDO DE LA CALLE DE GUDIÑO | -99.9315 | 20.774
QUE220102060954 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN RANCHERIA TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PEDRO ESCOBEDO EN LA ESQUINA DE LA PLAZA CORREGIDOR EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOLIMAN | -99.9314 | 20.908
QUE220102062728 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CA | -100.4456 | 20.7362
QUE220102063609 | Querétaro | Querétaro | La Palma | CALLE CONOCIDO 0, LA PALMA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3906 | 20.8856
QUE220102063610 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO,EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | -100.1116 | 20.4739
QUE220102063611 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE FRANCISCO VILLA 0, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | -100.0878 | 20.5134
QUE220102064518 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Carretera a Chichimequillas Kilómetro 8.5 San Jose el Alto | -100.3611 | 20.6738
QUE220102062750 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | CALLE MONTENEGRO-PINTO PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MONTENEGROPINTO A UN COST | -100.4256 | 20.7653
QUE220102063663 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Edificio 2 CAM, 100, Ex Hacienda El Cerrito, Santuarios Del Cerrito, El Pueblito, Corregidora, Querétaro, 76900, México | -100.4458 | 20.5522
QUE220102062095 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE TOMAS ALBA EDISON ZONA INDUSTRIAL VALLE DE ORO, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SANTA CRUZ NIETO Y CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ NIETO, AVENIDA PASEO CENTRAL LA CALLE TOMAS ALBA EDISON SE U | -99.9809 | 20.3997
QUE220102062098 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CA | -100.4444 | 20.7454
QUE220102062100 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SE | -100.4451 | 20.7425
QUE220102062109 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | COLONIA CERRO GORDO, 76830 CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO REYES RAYON, CALLE LOS OLIVOS LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRENARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CERR | -99.9152 | 20.3755
QUE220102060405 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | EMILIANO ZAPATA | -99.7927 | 21.0567
QUE220102060409 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0545 | 20.4801
QUE220102060409 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0548 | 20.4797
QUE220102060409 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0565 | 20.4806
QUE220102060409 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0559 | 20.4801
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9607 | 20.4048
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9603 | 20.4046
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9603 | 20.4063
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.958 | 20.4048
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9601 | 20.4052
QUE220102060415 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9599 | 20.4048
QUE220102060418 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD CONCÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO. | -99.6377 | 21.448
QUE220102060418 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD CONCÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO. | -99.6378 | 21.4472
QUE220102060419 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9795 | 20.3732
QUE220102060419 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9805 | 20.3715
QUE220102060419 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9819 | 20.3729
QUE220102060419 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | QUINTAS DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9802 | 20.3744
QUE220102060422 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | AV. NACIONES, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | -99.9251 | 20.9015
QUE220102062126 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA LATERAL CARRETERA 57, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATE | -100.4443 | 20.7401
QUE220102062173 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADA LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE LOS PINOS Y CALLE SANTA CECILIA EN E | -100.2651 | 20.7033
QUE220102060511 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | AV. PANAMERICANA ENTRE BVLD. BICENTENARIO Y CALLE JAVIER FRANCISCO MINA COLONIA CENTRO, PEDRO ESCOBEDO C.P. 76700 | -100.1544 | 20.5019
QUE220102062178 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA, LA ZONA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO | -100.5086 | 20.6566
QUE220102061296 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | BARRIO SAN PABLO TOLIMÁN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA ESTATAL 140, LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PUEBLITO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN P | -99.8976 | 20.8666
QUE220102061342 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 100 Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS SE UBICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAQ 32 CALLE SOBRE CARRETERA 100 A U | -99.9313 | 20.7606
QUE220102061343 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SE CONSTRUIRA LA TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CA | -99.9512 | 20.8762
QUE220102061346 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TECNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO | -100.508 | 20.669
QUE220102062229 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE MAGUEY ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GARAMBULLO, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CARDOS, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL GARAMBULLO CON ACCES | -100.4553 | 20.6313
QUE220102062242 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA TUMALINA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA VIALIDAD TUMALINA C | -100.395 | 20.6508
QUE220102061485 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA | -100.3883 | 20.65
QUE220102061508 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR PLAZA CORREGIDORA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE VARIAS CALLES DE LA ZONA | -99.9316 | 20.9077
QUE220102062253 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE FRAY JUAN MALDONADO COLONIA FUNDADORES, 76117 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DE MONTOYA Y CALLE I. PÉREZ BOCANEGRA, LA BARDA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA Y EL PREESCOLAR | -100.4508 | 20.6298
QUE220102062260 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE MOTUL COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LABNÁ Y CALLE NIZUC, EL PREESCOLAR MÉXICO 1810 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MOTUL 7 CALLES AL SUR DEL DREN CIMATARIO, EN LA C | -100.3727 | 20.556
QUE220102062284 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CONSTITUCIÓN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN SE ENCUENTR UBICADO SOB | -100.4448 | 20.7393
QUE220102060671 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | INTERIOR SN RANCHERIA SABINO DE SAN AMBROSIO, 76633 SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN LA DESVIACION AL EMSAD NO. 24 CASA BLANCA DEL CAMINO A CIPRÉS Y LOS GONZALEZ | -99.9726 | 20.9213
QUE220102061515 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERETARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERETARO EN SAN JOSE EL ALTO DELEGACION EPGIMENIO G | -100.3805 | 20.654
QUE220102061597 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | PUEBLO CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE BENITO JU | -99.97 | 20.9311
QUE220102062291 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE INVIERNO COLONIA LA POPULAR, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PORVENIR PONIENTE Y , LA SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INVIERNO CALLE CON DOBLE CUERPO VE | -100.3974 | 20.6105
QUE220102062296 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO U.A.Q., 76017 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE I. RAMÍREZ Y CALLE G. GARFIAS, EL PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVEN | -100.4055 | 20.5913
QUE220102064042 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CONOCIDO SAN JOSE ITHO | -100.1365 | 20.173
QUE220102061619 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (Casas Viejas) | PUEBLO LOS RINCONES CASAS VIEJAS, 76615 LOS RINCONES (CASAS VIEJAS), TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , EL SUMINISTRO Y INSTALACION DE 40 TINACOS SERA BENEFICIARIAS EN LA DELEGACION DE CASAS VIEJAS ENTRE LAS PRINICIPALE CALLES MU | -99.9213 | 20.9186
QUE220102061622 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CALENTADOR SOLAR SE BENEFICIARA A 50 VIVIENDAS ENTRE LAS PRINICPALES CALLES DENTRO DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO | -99.93 | 20.9075
QUE220102061845 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | CALLE ROCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA EPIGMENIO GONZÁLEZ EL OASIS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y PROLONGACION JALISCO, OBRA UBICADA EN EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE | -100.3804 | 20.6467
QUE220102061875 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | PRIVADA SAN PEDRO COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE MICHOACÁN OBRA UBICADA EN EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SA | -100.3776 | 20.658
QUE220102063387 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | POZO 6 ARBOLEDAS | -100.0082 | 20.3864
QUE220102063387 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | REBOMBEO VISTA HERMOSA | -100.0173 | 20.3743
QUE220102063387 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | POZO 2A BETANÍA | -99.9873 | 20.3844
QUE220102063387 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | TANQUES VISTA HERMOSA | -100.0112 | 20.3648
QUE220102063387 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | TANQUE SAN CAYETANO | -99.9873 | 20.3817
QUE220102061933 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO OBRA UBICADA EN EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PRO | -100.4445 | 20.7364
QUE220102062587 | Querétaro | Querétaro | La Solana | CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLNA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA, EN LA COMUNIDAD | -100.3975 | 20.7386
QUE220102064367 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 51 COLONIA CENTRO QUERETARO | -100.3901 | 20.5948
QUE220102062682 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE LABNA COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOTUL Y CALLE RINCONADA DE CASA BLANCA, CALLE NIZUC OBRA UBIACADA EN CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGA | -100.3727 | 20.556
QUE220102062688 | Querétaro | Querétaro | La Solana | CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNID | -100.3976 | 20.7383
QUE220102062691 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | PRIVADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y , CALLE 22 DE FEBRERO LA VIALIDAD ES UNA CALLE CERRADA QUE INTERCONECTA CON OTRA CALLE QUE LL | -100.3882 | 20.65
QUE220102063600 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | CALLE RIO MISSISIPI 26,COL. TIERRA Y LIBERTAD,VENCEREMOS,CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.3941 | 20.5496
QUE220102063601 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | CALLE CONOCIDO 0, DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | -99.5493 | 21.1192
QUE220102063602 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE BENITO JUAREZ 0, PIE DE GALLO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4924 | 20.7852
QUE220102063603 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | CALLE CARRETERA A MOMPANI 0, TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.5079 | 20.6689
QUE220102063604 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | AVENIDA DE LAS TORRES 1, LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.0641 | 20.4241
QUE220102063605 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA 0, SAN PEDRO AHUACATLÁN [EJIDO], SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -99.9848 | 20.4435
QUE220102064492 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Río Tuxpan 107, Desarrollo San Pablo | -100.4054 | 20.6191
QUE220202070020 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | CALLE CALLE ESMERALDA Y CALLE COBRE PUEBLO CAMARGO, 76490 CAMARGO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO Y MERCURIO Y CALLE CALLE RUBI Y CALLE DIAMANTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS CALLES ESMERALDA Y PERLA EN LA LOCALIDAD | -99.7337 | 21.1056
QUE220202070034 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | CALLE PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA CIPRESES Y CAMINO HUIMILPAN A BUENAVISTA, LA CALLE PRIVADA CIPRESES SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD ADJUNT | -100.3692 | 20.388
QUE220202068677 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHO POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE | -99.1025 | 21.2784
QUE220202068680 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS VAZQUEZ, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE EN EL BARRIO | -99.1224 | 21.2606
QUE220202068682 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO. A 500 METROS AL NORTE DE | -99.0956 | 21.2129
QUE220202068687 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARA | -99.1851 | 21.2054
QUE220202068688 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. A UNOS METROS DEL ENTRONQUE | -99.2521 | 21.2741
QUE220202072519 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Primero | CALLE LOS CUES - SANTA TERESA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE PRIMERO, 76976 GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PR | -100.3042 | 20.4827
QUE220202066788 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | INTERIOR SN EJIDO TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO DE MAGUEYCITOS HACIA EL TEJOCOTE PASANDO POR LA COMUNIDAD DE TEMAZCALES A 300 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE TEMAZCALES. | -99.5924 | 21.1233
QUE220202067449 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | RANCHERIA PEÑA BLANCA, 76496 PEÑA BLANCA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA A QUINIENTOS METROS AL ESTE DE LA IGLESIA | -99.7312 | 21.0384
QUE220202067452 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | GRANJA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILON EN DIRECCION EL PILONMENTIRAS A 500 DE LA PRIMARIA GENERAL RAMON CORONA | -99.7689 | 21.0866
QUE220202067457 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILON A KILOMETRO Y MEDIO AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA PAZ | -99.7702 | 21.0767
QUE220202068705 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A EZEQUIEL POR LA GASOLINERIA EL CACAHUATE DE PEMEX A MANO | -99.9036 | 20.6608
QUE220202068709 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LAGUNA, 76651 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA POR LA GASOLINERIA DE EL CACAHUATE ENTRANDO POR CALLE FRA | -99.9037 | 20.6607
QUE220202068718 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PEDRO VEGA ATRAS DE LESCUELA PRIMARIA JULIAN VELAZQUEZ EN BARRIO LA PRESA EZEQUI | -99.8944 | 20.6648
QUE220202068720 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO A 1.5 KM DE LA E | -99.0966 | 21.1816
QUE220202069415 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE LOS LAURELES INTERIOR 7 BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y CALLE EL ARROYITO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOS LAURELES CERCA DE LA CANCHE DE FUTBOL | -100.0509 | 20.7888
QUE220202066797 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, 76300 CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 350 METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD. | -99.6122 | 21.1425
QUE220202066802 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, 76335 AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA A 660 METROS AL SURESTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA DE GUD | -99.5483 | 20.9929
QUE220202068725 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA. SE PUEDE ACCEDER POR LA CAR | -99.2233 | 21.2897
QUE220202068735 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PEDRO VEGA POR ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN VELAZQUEZ EN COLONIA LA PRESA | -99.8942 | 20.6661
QUE220202068794 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | CALLE ROBLE INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 76992 EL RINCÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO DE LA CALLE A | -100.2736 | 20.3673
QUE220202070162 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y , LA CALLE CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ SE LOCALIZA CE | -100.3306 | 20.4639
QUE220202070179 | Querétaro | Corregidora | El Jaral | PUEBLO EL JARAL, 76926 EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE PERO COMO REFERENCIA ES QUE SON DE LAS CALLES PRINCIPALES Y LA INTERVENCIÓN ES POR DONDE SE ENCUENTRA EL MOLINO Y EL BORDO. | -100.4538 | 20.4126
QUE220202069423 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE LOS OLIVOS BARRIO EL ARROYITO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ARROYITO, CALLE LOS LAUREANOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS OLIVOS QUE ESTA PARALELA CON LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE | -100.0493 | 20.7891
QUE220202066835 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE GRAL.FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 76807 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE NIÑOS HEROES COMO REFERENCIA A 125 METROS DE LA CRUZ R | -99.986 | 20.3877
QUE220202067655 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN JUAN DEHEDO RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA AMEALCO-ACAMBARO, A 600 METOS POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DESDE | -100.1682 | 20.193
QUE220202068816 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES DE LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS A 250 METROS SE | -99.2132 | 21.146
QUE220202068821 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ALBERTINA PEDRAZA MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO | -99.1265 | 21.1795
QUE220202067743 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Buenos Aires (El Apartadero) | EJIDO BUENOS AIRES (EL APARTADERO), 76897 BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR ACCESO A LA LADERA EL CUIJE A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APARTADERO | -100.053 | 20.1437
QUE220202068825 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS. EL SITIO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE | -99.1045 | 21.2325
QUE220202068833 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | CALLE HACIA LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZORRILLO SANTA CRUZ, 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LAGUNILLAS - EL MILAGRO Y , LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EL | -100.34 | 20.4664
QUE220202068835 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE. LA LOCALIDAD EL PEMOCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES E | -99.1135 | 21.2325
QUE220202068841 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ EN LA CALLE PRINCIPAL A 150 MTS DE | -99.1749 | 21.3231
QUE220202067748 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | CALLE REAL RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE LOS ALCANFORES, A QUINIENTOS METROS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL GARABATO SOBRE LA CAL | -100.1803 | 20.0977
QUE220202067749 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SALINAS DE GORTARI ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE BASQUETBALL DE LA LOCALIDAD D | -100.1 | 20.3065
QUE220202067760 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | TERRACERÍA TRAMO TIERRAS COLORADAS - AZOGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOC | -99.5707 | 20.9672
QUE220202067761 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | CAMINO TRAMO ACATITLAN DEL RIO - MAVI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO CAMINO AL CAMPOSANTO A UN KILOMETRO AL NORESTE DE LOS CAPULINES | -99.4794 | 21.1787
QUE220202067762 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE LERMA RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA-MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO OBREGON NO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS URBANOS MAYORES PARA | -100.1847 | 20.095
QUE220202067763 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76850 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE UNE LOS DOS CONJUNTOS ESTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN | -100.1867 | 20.2513
QUE220202067770 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76350 EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON CONOCIDA POR LOS LUGAREÑOS COMO RINCON DE TANCOYOL | -99.3461 | 21.4072
QUE220202068857 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 430 TRAMO SANTA TERESA - SANTA TERESA KILÓMETRO 7 + 462 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ROSAS, EL SITIO SE UBICA EN SOBRE LA C | -100.3036 | 20.4936
QUE220202068868 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE BUGAMBILIA PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MARIANO ESCOBEDO PASANDO EL COBAQ DE VILLA PROGRESO POR CALLE J GONZALEZ ORTEGA HASTA | -99.8431 | 20.6307
QUE220202071804 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 76998 EL SAUZ, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DEL SAUZ SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN I | -100.3722 | 20.3025
QUE220202069588 | Querétaro | Colón | El Poleo | CALLE CARRETERA COLON-TOLIMAN RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OABRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD NO HAY CALLES ALEDAÑAS EN EL MAPA SE PUEDE | -100.05 | 20.8661
QUE220202069591 | Querétaro | Colón | Palmas | RANCHERIA PALMAS, 76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA BAJA NO HAY NOMECLATURA EN LAS CALLES | -100.0865 | 20.694
QUE220202069594 | Querétaro | Colón | Galeras | CALLE HACIENDA LA GRIEGA RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE GALERAS Y CALLE VIBORILLAS, CALLE SIERRA BLANCA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LALOCALIDAD DE GALERAS COLON QUERETAR | -100.157 | 20.6179
QUE220202069596 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE EL CERRITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRITO LLEGANDO AL FUNAL DE LA CALLE RUMBO AL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA | -100.1096 | 20.6468
QUE220202069599 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE HELENIO RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HELENIO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE ARROYO SECO EN LA | -100.0225 | 20.7066
QUE220202067868 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loma Dorada | RANCHERIA LOMA DORADA, 76685 LOMA DORADA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , ES POR EL ACCESO A LOMA DORADA DESDE LA CARRETERA LIBRE CADEREYTAXILITLA | -99.8976 | 20.694
QUE220202068902 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA U | -100.2911 | 20.4614
QUE220202069603 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA LA PEÑUELA, 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MAERIA PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN L | -100.1527 | 20.6456
QUE220202069605 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE FERNANDO DE TAPIA RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERNANDO DE TAPIA EN LA LOCALIDAD DE EL BL | -100.1028 | 20.6131
QUE220202069607 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SER REALIZARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -100.0513 | 20.7486
QUE220202069608 | Querétaro | Colón | El Zamorano | RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PARALELA A LA CAERRETERA 510 HACIA SAUCILLO CALLE QUE VA AHACIA EL CAMPO DE FUTBOL | -100.1218 | 20.8089
QUE220202070321 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO PAPALOAPAN LA CALLE RIO BRAVOES EL CIRCUITO O CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QU | -100.3359 | 20.4342
QUE220202070370 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | CALLE LOMA LOS SOTO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 76997 SAN IGNACIO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS SOTO Y , LA LOMA LOS SOTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD ES UNA ZONA COLINDANTE CON ZONAS DEL ESTAD | -100.3172 | 20.2915
QUE220202070454 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | CALLE CALLES EN SAN MIGUEL PALMAS PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS MISIÓN DE PALMAS, 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE RIO, SE RAHABILITARÁ EL ALUMBRA | -99.9655 | 21.099
QUE220202072822 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | BARRIO EL MOLINO, 76632 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y , OBRA URBANIZACION SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE LA CALLES QUE SUBE AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE | -99.9264 | 20.9026
QUE220202069653 | Querétaro | Corregidora | Lomas de Charco Blanco | CALLE LOMAS DE CHARCO BLANCO LOMA ALEGRE RANCHERIA LOMAS DE CHARCO BLANCO, 76926 LOMAS DE CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA AZUL Y CALLE LOMA DEL MAR, CALLE LOMA DEL SOL CALLE LOMA ALEGRE CALLE LOMA VERDE, C | -100.4671 | 20.4231
QUE220202070495 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, CAMINO SAN PEDRO SECTOR NORTE A SAN IGNACIO L | -100.3026 | 20.3249
QUE220202069710 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO CAMINO A EL PORTUGUÉS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS | -99.8114 | 21.1106
QUE220202072257 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE PINO SUAREZ COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PINO SUÁREZ LA CUAL SE UBICA ENTRA LAS CAL | -99.8155 | 21.0535
QUE220202073574 | Querétaro | Jalpan de Serra | Las Flores | RANCHERIA LAS FLORES, 76350 LAS FLORES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CAMINO A LAS FLORES, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACION CRUCERO A TANCOYOL CARRETERA E | -99.3458 | 21.4459
QUE220202070570 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE ALFREDO V BONFIL INTERIOR 7 COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE NORADINO RUBIO, CALLE JUAN CARLOS LINARES LA REHABILITACIÓN DE | -99.8201 | 21.055
QUE220202070589 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO BARRIO SAN JUANICO, 76489 SAN JUANICO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AL RIO Y CALLE CALLE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD, LA REABILITACIÓN DEL ALUMBRADO SERÁ EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA | -99.8035 | 21.0563
QUE220202068602 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Jagüey (Jagüey del Muerto) | CALLE A SAN AGUSTÍN RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UN 1 KM DE SALIDA DE AGUAZARCA SEGUNDA SECCI | -99.0754 | 21.2206
QUE220202068621 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SE PUEDE ACCEDER AL SITIO DE LA OBRA POR LA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA A LA ALTURA DEL ENTRONQUE CON LA ALGUNITA. A 20 | -99.1889 | 21.2057
QUE220202069832 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | CALLE CALLE PRINCIPAL LA NOPALERA RANCHERIA CAMARGO, 76490 LA NOPALERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY VERDE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZARÁ EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ES DE | -99.6986 | 21.0894
QUE220202071477 | Querétaro | Huimilpan | La Peña | CALLE LOS ROSALES INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITE Y CARRETERA FEDERAL 47 D, LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P | -100.3569 | 20.3899
QUE220202068629 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Naranjo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. EL SITIO DE LA OBRA SE UBIC | -99.1031 | 21.2593
QUE220202068630 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Retén | CALLE JALAPN SERRA RANCHERIA EL RETÉN, 76395 EL RETÉN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE EL RETÉN. LA OBRA SE REALIZARÁ SO | -99.1064 | 21.2921
QUE220202068643 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Campana | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA. LA OBRA SE UBICA 70 METROS AL | -99.2898 | 21.196
QUE220202068645 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE LA CEIBA BARRIO LA CEIBA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL BARRIO LA CEIBA. SE PUEDE | -99.253 | 21.2466
QUE220202068652 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE CORREGIDORA PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A VILLA PROGRESO PASANDO LA IGLESIA DE LA ERMITA A 100 MTS | -99.8521 | 20.6366
QUE220202068654 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. SE PUEDE ACCEDER POR LA CARR | -99.1041 | 21.2838
QUE220202068676 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LO | -99.1166 | 21.1948
QUE220202070002 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE PRIVADA OAXACA INTERIOR 76951 RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA OAXACA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE PRINCIPAL LA LOMA LA CALLE PRIVADA OAXACA ESTA UBICADA AL NORTE DE LA TV SECU | -100.3459 | 20.4356
QUE220202073706 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE CALLE AL TANQUE RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DOS BARRIO EL DERRAMADERO Y CALLE CALLE AL CENTRO DE AGUA FRIA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE QUE VA AL TANQUE DE AGUA EN | -99.7973 | 21.1616
QUE220202066675 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Av. Cumbres sin número c.p. 76903 | -100.4043 | 20.549
QUE220202074143 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LA QUINTA PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GONZALEZ ENTRANDO AL CENTRO DE BERNAL POR CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA QUINTA ALEJANDRA | -99.9426 | 20.7416
QUE220202074919 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE LOS ANGELES BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VERANO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO PASANDO LA IGLESIA DE LA ERMITA Y | -99.8428 | 20.6424
QUE220202070680 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA EXTORAZ, 76495 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROES DE LA REPÚBLICA Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE INSURGENTES PONIENTE SE REHABILITARÁ E | -99.78 | 21.0321
QUE220202072796 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE NACIONES UNIDAS BARRIO EL MOLINO, 76632 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO SAN PABLO Y CALLE EL MOLINO, LA OBRA REHABILITACION DE DESCARGA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN CALLE NACIONES UNIDAS A 100 METROS ANTES DE L | -99.9258 | 20.9024
QUE220202073815 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE PROCORO MONTES, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A EZEQUIEL MONTES POR LA GASOLINERIA EL CACAHUATE DE PEMEX | -99.9035 | 20.6609
QUE220202066669 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av. Tecnológico del km. 0+800 al 1+750 | -99.9725 | 20.3714
QUE220202072957 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A URBANIZAR SE LLAMA JOSE MARIA PINO SUAREZA SE UBICA ENTR | -100.3508 | 20.4728
QUE220202074237 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PEDRO VEGA, CALLE NICOLAS BRAVO POR SALIDA A VILLA PROGRESO A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN | -99.8944 | 20.6645
QUE220202067486 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , A QUINIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TROJE | -99.9835 | 21.0776
QUE220202067493 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ahorcado | RANCHERIA PUERTO DEL AHORCADO, 76489 PUERTO DEL AHORCADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS KILOMETROS AL NORNORESTE DE LA CAPILLA SAN JUDAS TADEO | -99.8179 | 21.0654
QUE220202067495 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | CAMINO TRAMO CAMARGO - EL PLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO RIO BANCO, 00000 RÍO BLANCO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CAMINO CAMARGOEL PLAN EN EL KILOMETRO17.5 EN DIRECCION A | -99.761 | 21.185
QUE220202067500 | Querétaro | Peñamiller | El Pitahayo | RANCHERIA EL PITAHAYO, 76478 EL PITAHAYO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A EL PITAHAYO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPLA DE EL PITAHAYO. NO EXISTEN MAS ELEMENTOS URBANOS PARA DESCRIBIR LA UBICACION ESPECIFICA DE LA OB | -99.8317 | 21.0442
QUE220202069990 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | CALLE CALLE PRINCIPAL LAS ENRAMADAS PUEBLO LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESTACIÓN PEÑA BLANCA Y CAMINO CAMINO A SAN LORENZO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL EN L | -99.7527 | 21.0273
QUE220202071546 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PEÑA BLANCA Y CAMINO CAMINO A EL ATORÓN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO A UN COSTAD | -99.7027 | 21.0565
QUE220202071548 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE ALCATRAZ PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPAN, CALLE GARDENIAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BERNAL POR AVENIDA BENITO JUAREZ PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR A | -99.9297 | 20.7395
QUE220202072123 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE COLIMA CHIHUAHUA Y CARRETERA ESTATAL 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COAHUILA LA LOCALIDAD DE LA CEJA COLINDA CON LA | -100.2685 | 20.3893
QUE220202074280 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Rincón (Ojo de Agua) | RANCHERIA EL RINCÓN OJO DE AGUA, 76347 EL RINCÓN (OJO DE AGUA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , A 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO L | -99.4053 | 21.163
QUE220202075823 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8984 | 20.6653
QUE220202066778 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | INTERIOR SN RANCHERIA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BARROSA TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO DE LA MORITA AL SAUZ DE GUADALUPE. | -99.6245 | 21.2492
QUE220202066809 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | INTERIOR SN RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 400 METROS HACIA EL SURESTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL SAUZ DE GUADALUPE SIGUIENDO POR LA CALLE. | -99.6037 | 21.2308
QUE220202066814 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA BANTHÍ, 76804 SAUZ DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PROL.BENITO JUÁREZ, CALLE DURANGO COMO REFERENCIA A 220 METROS AL OESTE DE LA PARROQUI | -99.957 | 20.3963
QUE220202067533 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIO RABASA LA OBRA ESTARA LOCALIZADA EN LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ ENTRE CARRAN | -100.0558 | 20.7837
QUE220202067536 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE DEL MORAL PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN EL CONOCIDIO BARIO DE LAS CRUCES EN LA LOCALIDAD DE COLON CENTRO EN CALLE DEL | -100.0417 | 20.7807
QUE220202067537 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE CERRITO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CAMELINAS A QUIENIENTOS METROS DIRECCION ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA ESPERANZA | -100.1096 | 20.6468
QUE220202067553 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE el arroyito FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CERRITO A QUIENIENTOS METROS DIRECCION ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA ESPERANZA | -100.1108 | 20.6471
QUE220202067555 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE PROFESIONISTAS FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, CARRETERA 100 ESTATAL A UN KILOMETRO AL NORESTE DE LA ESTACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL | -100.1065 | 20.643
QUE220202071603 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | CALLE J. GUADALUPE VELAZQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CAMINO REAL DEL VALLE ONDULADO, CALLE LA CASITA DEL PINAL LA LOCALIDAD DE CEJA DE BRAV | -100.3876 | 20.3817
QUE220202066840 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PINAL DE AMOLES INTERIOR SN COLONIA GRANJAS BANTHÍ SECCIÓN SOLARES, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO SAN JUAN DEL RÍO Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, COMO REFERENCIA A 600 METROS DEL PREESCOLAR | -99.9328 | 20.3907
QUE220202066885 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Palmillas | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE AV.PACHUCA COMO REFERENCIA A 700 METROS DE LA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO PASAND | -99.9169 | 20.3083
QUE220202066892 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE SAN JUAN COMO REFERENCIA A 450 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTANCIA SIGUIENDO HACI | -100.0558 | 20.4208
QUE220202067558 | Querétaro | Colón | Galeras | CALLE HACIENDA GRIEGA PUEBLO GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA AJUCHITLAN Y CALLE HACIENDA SANTA MARIA, CALLE HACIENDA SIERRA BLANCA A UN KILOMETRO AL SUR ENTRANDO POR EL ACCESO A GALERAS DESDE LA CAR | -100.1567 | 20.6194
QUE220202067568 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARTIN CABRERA, CALLE FERNANDO DE TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERVINIENDO A SU VEZ L | -100.0967 | 20.6085
QUE220202067575 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONTRAESQUINA DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN CLEMENTE | -100.088 | 20.5112
QUE220202067576 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE POLICARPO OLVERA COLONIA LA PEDRERA, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MARMOL, CALLE AGUSTIN MELGAR A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN | -99.4599 | 21.2167
QUE220202066910 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CARRETERA 431 COMO REFERENCIA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES PASAND | -100.1098 | 20.4079
QUE220202067587 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LLANOS DE SANTA CLARA | -99.4404 | 21.075
QUE220202067591 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CARRETERA XILITLA-JALPAN DE SERRA Y , 200 METROS AL ESTE AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOS | -99.2484 | 21.2686
QUE220202067593 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCONTRARA A DOS KI | -99.1017 | 21.2788
QUE220202067595 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A TRESCIENTOS METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ | -99.1752 | 21.3225
QUE220202067596 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENFRENTE DE LAS POZAS DE RIO VERDITO | -99.1228 | 21.2442
QUE220202067597 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | CAMINO TRAMO LANDA DE MATAMOROS - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 999 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS | -99.2841 | 21.1836
QUE220202067598 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, CALLE MIRADOR LA INTERVENCION A REALIZAR SE LOCALIZA EN EL CALLEJON QUE LLEVA AL PANTEON LOCALIZADO EN EL BARR | -99.3156 | 21.1801
QUE220202067599 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | BARRIO LA CEIBA, 76394 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENCINO SOLO-TILACO Y , CAMINO CHIMALACO-JALPAN A CUATROSCIENTOS METROS AL NONORESTE DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA LA LAGUNITATILACO CON LA CARRETERA | -99.2557 | 21.2468
QUE220202068622 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 120 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL. LA C | -99.3098 | 21.1863
QUE220202068623 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHACATLÁN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE NIÑOS HEROES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LANDA DE MATAMORO | -99.3167 | 21.1808
QUE220202068624 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLI | -99.0528 | 21.2652
QUE220202069440 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NORIA MOCHA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON BENITO JUAREZ | -100.0309 | 20.7415
QUE220202070281 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | CALLE A LA LAJA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , LA CALLE PINOS SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL AREA ARQUELOGICA LOS CUISILLOS DE | -100.3361 | 20.4561
QUE220202071766 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | CALLE LOS SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALITRILLO A EL PERAL Y PROLONGACION LOS SAUCES, LA CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA SALIDA DE SALITRILLO HACIA LA LOC | -100.3322 | 20.3569
QUE220202071814 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | CALLE ZAFIRO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y , PROLONGACION ZAFIRO LA LOCALIDAD DE PIEDRAS LISAS SE UBICA AL PONINETE DE LA LOCALIDAD PARA | -100.3089 | 20.3685
QUE220202067653 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE 1ERO DE MAYO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA 700 METROS AL NOROESTE DE LA DEPORTIVA DE CHITEJE DE GARABATO | -100.1956 | 20.1017
QUE220202068626 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT | -99.0544 | 21.2607
QUE220202068631 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZACATAL, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BARRIO EL ZACATAL. LA OBRA SE U | -99.1261 | 21.1789
QUE220202068637 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA | -99.0756 | 21.2764
QUE220202068641 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA. EL SITIO DE PROYECTO | -99.3318 | 21.2231
QUE220202071825 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | CALLE PRINCIPAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL PIO XII Y CARRETERA ESTATAL 400, LA LOCALID | -100.2556 | 20.3362
QUE220202071827 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | CALLE J. GUADALUPE MORALES FRANCO INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 76952 EL SALTO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CASCADA, LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.8 KM APROX. | -100.2811 | 20.3903
QUE220202071833 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | CALLE BOSQUES DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA LOS GARCIA Y CALLE 31 DE ENERO SUR, LA SECUNDARIA AMANDO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE UBICA AL SURESTE DE L | -100.2791 | 20.3153
QUE220202067029 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN DE SERRA - RIO VERDE KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 550 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL | -99.5205 | 21.3253
QUE220202068669 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT | -99.2842 | 21.1888
QUE220202068670 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EL LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA. LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA C | -99.2791 | 21.2236
QUE220202068673 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS. EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENT | -99.246 | 21.2278
QUE220202068675 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | CALLE PRINCIPAL RANCHO MATZACINTLA, 76385 MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA. A 20 METROS DE LA CARRETERA | -99.3472 | 21.1675
QUE220202068743 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE220202071854 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | CALLE CERRO DE BRAVO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TEPUZAS, 76958 SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE CERO DE BRAVO LA CUAL SERA INTERVENIDA CON LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | -100.3695 | 20.3527
QUE220202067711 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA 300 TRAMO AMEALCO LOS PINOS 500 METROS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA SALVACION EN LA LOCALIDAD DE | -100.063 | 20.0609
QUE220202067715 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , NO EXISTEN ELEMENTOS URBANOS ADICIONALES QUE PUEDAN SER PROPORCIONADOS MAS QUE LA UBICACIÓN EN LATITU | -100.0471 | 20.0548
QUE220202068766 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO PALACIOS ALCOCER CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULI | -99.0571 | 21.2701
QUE220202068768 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LA QUINTA PUEBLO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE LOS ARCOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRANDO A BERNAL POR CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA GLORIETA DE LA FUENTE POR CALLE EL ME | -99.944 | 20.7418
QUE220202074813 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y , CARRETERA FEDERAL 120 JALPANXILITLA DESVIACION CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA TANCOYOL CAMIN | -99.2705 | 21.396
QUE220202067066 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A UN KM DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ AVANZANDO 150 METROS AL OESTE POR LA CALLE BENITO JUÁREZ Y DESPUÉS 800 METROS HACIA E | -99.7489 | 21.5617
QUE220202067764 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | AVENIDA PUERTO EL SALITRE YETAHAY RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPAN, CALLE HORTENCIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE | -99.563 | 20.6845
QUE220202067772 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | CALLE JALISCO PUEBLO BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y , CALLE ZACATECAS NO HAY MAS ELEMENTOS URBANOS MAS QUE EL ENTRECALLADO MENCIONADO EN EL PRESENTE PROYECTO | -99.8541 | 20.6752
QUE220202067773 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | CALLE DE LIMON RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HIGUERA Y CALLE DEL CIRUELO, CALLE DEL AGUACATE A DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HIGUERILL | -99.7692 | 20.916
QUE220202067774 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | CALLE DEL MANGO PUEBLO HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CHABACANO TRESCIENTOS METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLECHABACANO | -99.7611 | 20.9197
QUE220202067775 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE LA IGLESIA DE SANTA BARBARA VIENDOLA DE FRENTE DOS CUADRAS A LA IZQUIR | -99.8 | 20.7458
QUE220202067786 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | CAMINO TRAMO AGUA FRIA - EL HORTALERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL KILOMETRO 15 CON 900 METROS VINIENDO DESDE AGUA FRIA DE LADO IZQUIERDO | -99.5324 | 20.8373
QUE220202068776 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE LA LIMA- AGUA ZARCA RANCHO LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULCO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA AGUA ZARCA LANDA DE MATAMOROS QRO. EL | -99.0977 | 21.2241
QUE220202068778 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. A 950 METROS SE ENCUENTRA LA TELESEC | -99.1281 | 21.2236
QUE220202068790 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL BARRIO LINDA VISTA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MARIANO PALACIOS AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA. SE ACCEDE POR MARI | -99.0985 | 21.2181
QUE220202068792 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA 2 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD EL LOBO POR DONDE CRUZA LA AUTOPISTA FEDERA | -99.111 | 21.2754
QUE220202070397 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 412 Y CAMINO SAN PEDRITO A SAN IGNACIO, LA CALLE PRICIPAL SE UBICA A 500 M ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -100.3286 | 20.3244
QUE220202071253 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | CALLE NOGALES INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO NEVERÍA, 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 400 Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN | -100.2556 | 20.3474
QUE220202075240 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE 2 PONIENTE INTERIOR 76803 COLONIA SANTA FE, 76803 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE UNO PONIENTE LA VIALIDAD 2 PONIENTE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALL | -99.9895 | 20.3984
QUE220202067100 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MADERO COMO REFERENCIA A 600 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. SE DEBE A | -99.6879 | 21.5516
QUE220202067157 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALTAMIRANO PASANDO AL FONDO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A | -99.4712 | 21.3546
QUE220202067788 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | CAMINO TRAMO AGUA - EL HORTALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO MACONÍ, 76534 MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL KILOMETRO 13 CON 500 METROS VINIENDO DESDE AGUA FRIA DE LADO IZQUIERDO | -99.5353 | 20.8378
QUE220202067792 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510 SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URBANOS PARA REFERENCIAR LA UBIACION SO | -99.7978 | 20.7467
QUE220202067794 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ QUINENTO | -99.7003 | 20.6899
QUE220202067795 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Santiago (Charco Frío) | CALLE IGNACIO RAYON BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URB | -99.7137 | 20.7867
QUE220202067797 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | PUEBLO EL BANCO, 76523 EL BANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RÍO XILITLA Y , ENFRENTE DE LA CAPILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120 | -99.7061 | 20.8824
QUE220202067799 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEVO PUEBLO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y , CALLE FRATERNIDAD NO EXISTEN MAYORES ELEMENTOS URBANOS MAS QUE EL ENTRECALLADO A | -99.8144 | 20.6848
QUE220202067800 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mintehé | CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA MINTEHÉ, 76513 MINTEHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAL 500 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA | -99.7343 | 20.7053
QUE220202067807 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE FRAY JUNIPERO SER | -99.7127 | 20.6989
QUE220202067809 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE PROGRESO PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ACCESO POR IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL CAMINO AL SIERVO A LA LOCALIDAD DE VILLA PRO | -99.8528 | 20.633
QUE220202069823 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRESA RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE REALIZARA AFUERA | -100.0606 | 20.8571
QUE220202070419 | Querétaro | Peñamiller | La Estación | CALLE CALLES EN LA ESTACIÓN PUEBLO LA ESTACIÓN, 76496 LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA EL ROSARIO, SE REHABILITARÁ EL ALUMBRADO EN LA CALLE DE LA | -99.7457 | 21.0294
QUE220202069849 | Querétaro | Corregidora | Los Ángeles | CALLE SONORA QUERETARO Y CHIHUAHUA AMPLIACION LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE QUERETARO, CALLE CHUIHUAHUA CALLE SONORA CALLE QUERETARO Y CALLE CHIHUAHUA EN AMPLIACIÓN LOS ANGELES | -100.4829 | 20.5346
QUE220202070521 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE 12 DE OCTUBRE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUEL | -100.3926 | 20.5466
QUE220202079122 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RIVERA DEL RIO, LOS TECHOS SE CONSTRUIRÁ A 1.6 KM AL SUROESTE DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CA | -99.4697 | 21.2184
QUE220202088598 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088601 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | COLONIA DESARROLLO FAMILIAR Y PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO. | -100.4754 | 20.6199
QUE220202098900 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | CALLE PRINCIPAL 0, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.292 | 20.6277
QUE220202098922 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | CALLE CONOCIDO 0, SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN, QUERÉTARO | -99.9624 | 20.9192
QUE220202098926 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | CALLE CONOCIDO 0, SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN,QUERÉTARO | -100.2388 | 20.5243
QUE220202098927 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | CALLE CONOCIDO 0, PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN,QUERÉTARO | -100.3115 | 20.3738
QUE220202098928 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | CALLE CONOCIDO 0, VAQUERÍAS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.1183 | 20.3579
QUE220202098929 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | AVENIDA CAMACHO GUZMAN 0, SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | -100.0784 | 20.3099
QUE220202098931 | Querétaro | Ezequiel Montes | Piedras Negras | CALLE CONOCIDO 0, PIEDRAS NEGRAS,EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO | -99.9507 | 20.6372
QUE220202098932 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE CONOCIDO 0, AGUA FRÍA, PEÑAMILLER, QUERÉTARO | -99.7974 | 21.1559
QUE220202098933 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | PRIVADA CIMATARIO 103,LAS PALMAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3729 | 20.586
QUE220202098934 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | CALLE CONOCIDO 0, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | -99.6702 | 21.2259
QUE220202098935 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA 4 0,LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.3996 | 20.5726
QUE220202098936 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA DE LA LUZ 0,CERRITO COLORADO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4527 | 20.6377
QUE220202098937 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | CALLE CONOCIDO 0, EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.785 | 20.7413
QUE220202098938 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, QUERETARO | -100.3728 | 20.5754
QUE220202098939 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Heroico Colegio Militar 13, El Jardín, La Cañada, El Marques, QUERÉTARO | -100.3308 | 20.6087
QUE220202098940 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Camino a la Ceja Km. 31, Bravo, Corregidora, Querétaro | -100.4235 | 20.4021
QUE220202098941 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Acceso al Lienzo Charro s/n, Chichimequilllas, El Marques, QUERÉTARO | -100.3351 | 20.763
QUE220202098942 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Jalisco s/n, Col. Puerto San Nicolás, Parte Alta, Jalpan de Serra, QUERÉTARO | -99.4784 | 21.224
QUE220202080583 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ZARZA Y CALLE CAMINO ALTERNO A LOCALIDAD LA ZARZA, LA OBRA SE ENCUENTRA | -99.4371 | 21.0401
QUE220202089247 | Querétaro | Querétaro | San José El Alto Zona II | San José el Alto Querétaro | -100.3821 | 20.6555
QUE220202089247 | Querétaro | Querétaro | Satélite [Granja] | Satelite Queretaro | -100.4686 | 20.6292
QUE220202089247 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Santa Rosa Jauregui Queretaro | -100.4531 | 20.7466
QUE220202089247 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | La Gotera Querétaro | -100.38 | 20.8667
QUE220202089492 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO XILITLA 55A | -99.8157 | 20.701
QUE220202080635 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SE | -99.5072 | 21.282
QUE220202079949 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE ORIENTE 4 ZONA INDUSTRIAL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, 76806 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE EJE NORTE SUR Y CALLE NORTE 5, CALLE ORIENTE 2 LA CALLE ORIENTE 4 SE ENCUENTRA A UNOS 700 M APROX. DE AV. M | -99.9649 | 20.3673
QUE220202098361 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | INDEPENDENCIA, 12, CENTRO, 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO | -99.4732 | 21.2168
QUE220202081642 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | ANDADOR CAMINO REAL RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR CAMINO REAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO REAL RUMBO A LA LOCALIDAD DEL ROSARITO INICIA JUSTI ATRAS DE LA BIBLIOTE A DE | -99.519 | 20.937
QUE220202093921 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | av fray luis de leon | -100.39 | 20.5934
QUE220202080197 | Querétaro | San Joaquín | Santa Teresa | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA TERESA, 76563 SANTA TERESA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DEL PLATANO Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PARTE DEL DEL TENDIDO D | -99.504 | 21.0028
QUE220202098920 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | CALLE CONOCIDO 0, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | -100.1537 | 20.1551
QUE220202098921 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | CALLE CONOCIDO 0, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | -100.1116 | 20.1095
QUE220202098923 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | CALLE CONOCIDO 0, HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.7622 | 20.7347
QUE220202098924 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Yonthé | CALLE CONOCIDO 0, YONTHÉ, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | -99.7622 | 20.7347
QUE220202098925 | Querétaro | Corregidora | San Rafael | CALLE CONOCIDO 0, SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.3937 | 20.4534
QUE220202098930 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE CONOCIDO 0, LOS VELAZQUEZ,EZEQUIEL MONTES,EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO | -99.897 | 20.6763
QUE220202076727 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL Y CAMINO A RANCHO NUEVO, CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA DESVIACION CRUCERO A TANCOYOL CARRE | -99.1595 | 21.6038
QUE220202079161 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES SE RECORREN 3.6 KM PARA LLEG | -99.5026 | 21.2234
QUE220202080014 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 76346 EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN AL MU | -99.5014 | 21.2217
QUE220202086553 | Querétaro | Colón | Colón | Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro. | -100.1064 | 20.6406
QUE220202086553 | Querétaro | Colón | Colón | Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro. | -100.11 | 20.638
QUE220202086553 | Querétaro | Colón | Colón | Carr. El Colorado, 76289 La Esperanza, Qro. | -100.1079 | 20.6418
QUE220202086874 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | SAN JOAQUIN S/N | -99.5618 | 20.9066
QUE220202087931 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | 16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1379 | 20.4989
QUE220202089498 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | LUIS DOLNALDO COLOSIO 422 | -99.9541 | 20.3774
QUE220202098897 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | CALLE RIO MISSISIPI 26,COL. TIERRA Y LIBERTAD,VENCEREMOS,CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.3941 | 20.5496
QUE220202098898 | Querétaro | Querétaro | Santa Catarina | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 0, SANTA CATARINA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4523 | 20.7794
QUE220202098899 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | AVENIDA ANILLO VIAL 3 OTE. 0, LOS HEROES, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.2744 | 20.622
QUE220202098901 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE CONOCIDO 0, EL BLANCO, COLÓN, QUERÉTARO | -100.1042 | 20.6068
QUE220202098902 | Querétaro | Colón | México Lindo | CALLE CONOCIDO 0, MÉXICO LINDO, COLÓN, QUERÉTARO | -100.105 | 20.5789
QUE220202098903 | Querétaro | Colón | San Francisco | CALLE MIGUEL HIDALGO 0, SAN FRANCISCO, COLÓN, QUERÉTARO | -100.1358 | 20.5815
QUE220202098904 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | CALLE KILOMETRO 3 CARRETERA A LA GRIEGA 0, AGUA AZUL, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.2092 | 20.599
QUE220202098905 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | CALLE CONOCIDO 0, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.2605 | 20.7032
QUE220202098906 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | CALLE EMILIANO ZAPATA 119,LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.32 | 20.6153
QUE220202098907 | Querétaro | El Marqués | El Pozo | BOULEVARD DEL REFUGIO 0,VILLAS DEL REFUGIO, EL POZO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.3363 | 20.655
QUE220202098908 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA PIE DE LA CUESTA 501,DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4062 | 20.6217
QUE220202098909 | Querétaro | El Marqués | Atongo | AVENIDA DEL FRESNO 0,ATONGO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.241 | 20.7694
QUE220202098910 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | CALLE CONOCIDO 0, PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QUERÉTARO | -100.1413 | 20.763
QUE220202098911 | Querétaro | El Marqués | Presa de Rayas | CALLE NORADINO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA 0,PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO | -100.2242 | 20.8055
QUE220202098912 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Adjuntas | CALLE CONOCIDO 0, LAS ADJUNTAS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | -99.5685 | 21.2321
QUE220202098913 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA SAN RAFAEL 0,PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4721 | 20.6651
QUE220202098914 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | CALLE CONOCIDO 0,BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.468 | 20.8212
QUE220202098916 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AVENIDA DE LA LUZ 6,SATELITE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4539 | 20.6366
QUE220202098917 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | CALLE LA CANTERA 5, LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | -99.9622 | 20.5133
QUE220202098918 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE LIRIOS 0,JURICA PUEBLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO | -100.4586 | 20.6764
QUE220202098919 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | CAMINO AL CERRITO 0, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO | -100.4442 | 20.5491
QUE220202077556 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, PARTIENDO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL | -99.4005 | 21.2652
QUE220202089220 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Pathé Cadereyta de Montes | -99.7069 | 20.6018
QUE220202089220 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | Higuerillas Cadereyta de Montes | -99.7644 | 20.9175
QUE220202089220 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Las rosas Ezequiel Montes | -99.7518 | 20.5647
QUE220202089220 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | El ciervo, Ezequiel Montes | -99.8709 | 20.6221
QUE220202089225 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN DIEGO DE LO SPADRES 610 | -100.385 | 20.5719
QUE220202089226 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Ajuchitlan Colon Qro | -100.0272 | 20.7034
QUE220202089226 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Cessa Amealco | -100.1334 | 20.1813
QUE220202089226 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Santiago Mexquititlan Barrio 5to Amealco | -100.0661 | 20.0533
QUE220202089226 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | San Miguel Tlaxcaltepec Amealco | -100.1249 | 20.1153
QUE220202089226 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | San Nicolas Tequisquiapan | -99.9351 | 20.4748
QUE220202089227 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Lomas de Casa Blanca Qro | -100.3966 | 20.5641
QUE220202089227 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Emiliano Zapata Corregidora | -100.4419 | 20.5539
QUE220202089227 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | La Negreta Corregidora | -100.4524 | 20.5214
QUE220202089227 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Reforme pte 587, la ceja | -100.27 | 20.3766
QUE220202089227 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Buenavista Huimilpan | -100.3871 | 20.3827
QUE220202089229 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | -99.8168 | 20.7023
QUE220202077569 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 76346 PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO A ACATITLÁN DEL RIO, CALLE A LA PRIMARIA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE POR | -99.4496 | 21.1944
QUE220202077575 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA | -99.4824 | 21.1459
QUE220202077582 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMB | -99.509 | 21.2747
QUE220202089290 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | -99.8157 | 20.701
QUE220202089300 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AC. LUIS VEGA Y MONROY 406 | -100.37 | 20.5781
QUE220202077609 | Querétaro | Jalpan de Serra | Moctezumas | RANCHERIA MOCTEZUMAS, 76346 MOCTEZUMAS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA A LAGUNA DE PITZQUINTLA, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETE | -99.5245 | 21.1684
QUE220202077613 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rincón de Pitzquintla | RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL | -99.5376 | 21.181
QUE220202083519 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 9 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO TRES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO EN LA DELEGACIÓN FÉLIX OSO | -100.4591 | 20.6523
QUE220202086558 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Arroyo Seco, Qro. | -99.5086 | 21.3162
QUE220202086558 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Arroyo Seco, Qro. | -99.5177 | 21.3137
QUE220202086558 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | 76440 Arroyo Seco, Qro. | -99.5104 | 21.3041
QUE220202086572 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Taxhidó | Cadereyta, 76547 Qro. | -99.6593 | 20.6146
QUE220202086572 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Taxhidó | Cadereyta, 76547 Qro. | -99.6601 | 20.6092
QUE220202086572 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta, 76547 Qro. | -99.6564 | 20.6096
QUE220202088214 | Querétaro | Tequisquiapan | La Laja | CALLE 5 DE MAYO LA LAJA | -99.9801 | 20.5755
QUE220202089317 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | LUIS VEGA MONROY 410 | -100.37 | 20.5781
QUE220202078310 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MÓNICA LAS TINAJAS Y CAMINO CAMINO A SAN BARTOLO, CAMINO CA | -99.4004 | 21.0365
QUE220202088238 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE AGUAJE | -99.8939 | 20.5171
QUE220202088365 | Querétaro | Tequisquiapan | Hacienda Grande | HACIENDA GRANDE | -99.9087 | 20.5358
QUE220202088374 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | BORDO BLANCO | -99.9038 | 20.5198
QUE220202088564 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | COLONIA TONATIUH, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | -100.452 | 20.6118
QUE220202088572 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088576 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 20.637262860 | -100.4092 | 20.6373
QUE220202089528 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | LUIS DOLNALDO COLOSIO 422 | -99.9541 | 20.3774
QUE220202076812 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ninguno [Sección Oeste de Jalpan] | COLONIA VISTA HERMOSA, 76345 [SECCIÓN OESTE DE JALPAN], JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y , CARRETERA FEDERAL JALPAN SAN JUAN DEL RIO PRIMERA CURVA DESPUES DE LA GASO | -99.4842 | 21.2186
QUE220202078623 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | RANCHERIA SAN JUAN DE LOS DURÁN, 76354 SAN JUAN DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRERÁ | -99.1772 | 21.472
QUE220202088610 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | COLONIA PRADOS DEL RINCÓN, QUERÉTARO, QRO. | -100.4847 | 20.6295
QUE220202088618 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO, QRO. | -100.4708 | 20.6199
QUE220202088633 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | COLONIA LA FLORESTA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9641 | 20.3908
QUE220202086869 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | VENUSTIANO CARRANZA No. 11 CENTRO | -100.449 | 20.7396
QUE220202086870 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE CARRETERA 69 HACIA SAN CIRO, COLONIA CENTRO MUNICIPIO JALPAN CP 76340 | -99.4774 | 21.238
QUE220202086872 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-CORONEO | -100.1524 | 20.2131
QUE220202086903 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE220202076885 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey Nuevo | RANCHERIA JAGÜEY NUEVO, 76350 JAGÜEY NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CERRADA A OJO DE AGUA LA OBRA SE REALIZARÁ A 59 KM AL SUR | -99.3237 | 21.4034
QUE220202076896 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR | -99.2662 | 21.3507
QUE220202079813 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MÚGIL Y CALLE FRAY JUAN CRESPY, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CO | -99.4691 | 21.2204
QUE220202076912 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mesa del Sauz | RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CAMINO ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, BRECHA CERRO DE AGOSTADERO SE TOMA LA CARRETERA FED. NO. 1 | -99.3479 | 21.3545
QUE220202076940 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CAMINO A MESA DEL PINO CARRETERA FEDERAL 120 JALP | -99.2828 | 21.3951
QUE220202078733 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mesa del Sauz | RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 36.2 KM PARA LLEGAR | -99.3493 | 21.3572
QUE220202083839 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 01 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 08 Y CALLE 09, CALLE 10 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO OCHONUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSODELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOYOM | -100.4595 | 20.6526
QUE220202077076 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO 3 ARBOLEDAS Y CERRADA A LOMA DELGADA, LA OBRA SE REALIZARÁ A 16 KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD INICIA SOBRE LA RAMPA | -99.4773 | 21.1276
QUE220202077079 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 76348 LA ARENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA | -99.4839 | 21.1446
QUE220202077093 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCE | -99.5153 | 21.1861
QUE220202077134 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ceiba | RANCHERIA LA CEIBA, 76347 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , ARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMO | -99.4101 | 21.1675
QUE220202077193 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN SEBASTIAN, A 1.6 KM AL SUROESTE DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN XILITLA. EL CUAR | -99.4712 | 21.2196
QUE220202077205 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | RANCHERIA AGUA FRÍA, 76358 AGUA FRÍA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y CARRETERA PURISIMA DE ARISTA, CARRETERA SAN JUAN BUENA VENTURA PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA | -99.4483 | 21.3186
QUE220202077212 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CERRADA LOCALIDAD GUAYABOS DE JALPAN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL | -99.4344 | 21.1453
QUE220202078814 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | RANCHERIA SABINO CHICO, 76353 SABINO CHICO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , PARTIENDO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LANDA DE MATAMOROS SE RECORREN 4.5 KM PARA LLEGAR A LA DESVIACIÓ | -99.398 | 21.2648
QUE220202081770 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | TERRACERÍA TRAMO ADJUNTAS DE GUILLÉN - LA TINAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMÁN Y , LA OBRA SE CONSTRU | -99.8756 | 21.0443
QUE220202087967 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | 16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1379 | 20.4989
QUE220202088016 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | 16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1379 | 20.4989
QUE220202085517 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Colonia Arboledas, c.p. 76807 | -100.0091 | 20.3861
QUE220202089222 | Querétaro | Tolimán | Barrio De Casas Viejas | Casas Viejas Tolimán | -99.9193 | 20.9161
QUE220202089222 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | San Miguel Tolimán | -99.9619 | 20.8685
QUE220202089222 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Carrizillo Tolimán | -99.8772 | 20.9808
QUE220202089222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | La Tinaja Cadereyta de Montes | -99.6975 | 20.9268
QUE220202089222 | Querétaro | Tolimán | Panales | Panales Tolimán | -99.9959 | 20.8766
QUE220202089222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | Higuerillas Cadereyta de Montes | -99.7644 | 20.9175
QUE220202089223 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | El Portugues Peñamiller | -99.8446 | 21.1323
QUE220202089223 | Querétaro | Peñamiller | Molinitos (El Molino) | Molinitos, Peñamiller | -99.9857 | 21.1826
QUE220202089223 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Peñamiller | -99.8153 | 21.0531
QUE220202089223 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | El Frontoncillo, Peñamiller | -99.8826 | 21.1112
QUE220202089223 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | San Juanico Peñamiller | -99.8038 | 21.096
QUE220202089224 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | Los Encinos Peñamiller | -99.7525 | 21.1346
QUE220202089224 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Plazuela Peñamiller | -99.7 | 21.0614
QUE220202089224 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Camargo Peñamiller | -99.7336 | 21.1044
QUE220202089224 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | Rio Blanco Peñamiller | -99.7385 | 21.2086
QUE220202089228 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Los Juarez Cadereyta | -99.6479 | 20.8666
QUE220202089228 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | El Aguacate Cadereyta | -99.4683 | 20.9339
QUE220202089228 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Sombrerete Cadereyta | -99.6651 | 20.7867
QUE220202089228 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Chavarrias Cadereyta | -99.5982 | 20.8083
QUE220202089228 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | El Doctor Cadereyta | -99.5914 | 20.8622
QUE220202089255 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av 5 de febrero 101, los Virreyes | -100.4073 | 20.5844
QUE220202077154 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , ARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO | -99.486 | 21.252
QUE220202077160 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN - RIOVERDE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE AROYO SECO | -99.5048 | 21.2799
QUE220202077163 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE CAMINO A OJO DE AGUA DEL LINDERO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JAL | -99.5166 | 21.2769
QUE220202078562 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN | -99.1734 | 21.5133
QUE220202083413 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | CALLE CARRETERA CULATA SAN JOAQUIN RANCHERIA SAN JOSÉ QUITASUEÑO, 76566 SAN JOSÉ QUITASUEÑO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA QUERETARO-SAN JOAQUIN -CULATA Y CALLE DESVIACION CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE QUITASUEÑO O, | -99.4997 | 20.9474
QUE220202077224 | Querétaro | Jalpan de Serra | Fin del Llano | RANCHERIA FIN DEL LLANO, 76353 FIN DEL LLANO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SAUCILLO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON | -99.3599 | 21.2958
QUE220202080852 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Fraile | RANCHERIA EL FRAILE, 76355 EL FRAILE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC | -99.5053 | 21.2515
QUE220202088569 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088581 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088584 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088594 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088596 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202083548 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Chagoya | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MESA DE CHAGOYA, 76618 MESA DE CHAGOYA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SU UBICACION DE LA OBRA MURO DE CONTENSION SE UBICA PASANDO LA COMUNIDAD DE MESA RAMIREZ A 500 METROS ANTES DE LLEGA | -99.9953 | 20.938
QUE220202088606 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 51 COL CENTRO | -100.394 | 20.593
QUE220202088607 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | COLINAS DE MENCHACA, QUERÉTARO, QRO. | -100.388 | 20.6437
QUE220202088621 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | LOCALIDAD DE LA BARRETA, QUERÉTARO, QRO. | -100.5058 | 20.8265
QUE220202088627 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | MUNICIPIOS DE HUMILPAN Y PEDRO ESCOBEDO, QRO. | -100.2646 | 20.3815
QUE220202083709 | Querétaro | Querétaro | La Solana | CALLE DE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SOLANA SAN JUAN, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PEÑADE ZARAGOZA HASTA 260 ML EN LACOMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN E | -100.3909 | 20.7448
QUE220202087938 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | RIO EL PUBLITO | -100.4801 | 20.5715
QUE220202083591 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ, CALLE 16 OBRA UBICADA EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMEN | -100.3812 | 20.6471
QUE220202088033 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Av Río Moctezuma 199, Z/O Secc 8, Nuevo San Juan, 76800 San Juan del Río, Qro. | -99.9688 | 20.3869
QUE220202088042 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | 16 de Septiembre 19, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1379 | 20.4989
QUE220202076801 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, CALLE BRASIL DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CO | -99.1702 | 21.5145
QUE220202082076 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ CARRIZAL, 76570 SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL Y CALLE CAMINO RUMBO A LLANOS DE SANTA CLARA, SE ENCUENTRA EN ANDADOR PRINCIPAL UBICADO EN | -99.436 | 21.0514
QUE220202076840 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN A LA | -99.2013 | 21.5611
QUE220202076848 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | RANCHERIA TANCOYOL, 76350 TANCOYOL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F | -99.3284 | 21.4003
QUE220202079708 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | RANCHERIA SAUCILLO, 76353 SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA F | -99.3431 | 21.2418
QUE220202076876 | Querétaro | Jalpan de Serra | Orilla del Plan (La Laguna) | RANCHERIA ORILLA DEL PLAN LA LAGUNA, 76350 ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA PRINCIPAL PARTIEND | -99.3492 | 21.3848
QUE220202077441 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 120 CON DIRECCIÓN | -99.1704 | 21.514
QUE220202079719 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | RANCHERIA PETZCOLA, 76353 PETZCOLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA SABINO CHICO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIREC | -99.368 | 21.2339
QUE220202083878 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR Y CALLE CAMINO PRINCIPA DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS OLLA | -99.4232 | 21.0263
QUE220202085536 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Rayo | COMUNIDAD DEL RAYO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | -99.494 | 21.2894
QUE220202086593 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | 76281 Puerta de Enmedio, Qro. | -100.1475 | 20.7624
QUE220202086593 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Colón, Qro. | -100.1369 | 20.7663
QUE220202086593 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Colón, Qro. | -100.1361 | 20.7538
QUE220202076947 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMAND | -99.4532 | 21.1433
QUE220202077465 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM | -99.4204 | 21.1705
QUE220202083057 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyolillo | RANCHERIA TANCOYOLILLO, 76347 TANCOYOLILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 120 JALPAN DE SERRA -XILITLA Y CARRETERA ESTATAL A SABINO CHICO, LA OBRA SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE S | -99.4189 | 21.2057
QUE220202077510 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | RANCHERIA CARRIZAL DE LOS DURÁN, 76354 CARRIZAL DE LOS DURÁN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA A CARRIZAL DE LOS DURÁN RECO | -99.2107 | 21.5746
QUE220202077529 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | RANCHERIA EL POCITO, 76354 EL POCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, TERRACERIA A EL POCITO DE JALPAN DE SERRA POR LA CTRA FEDERAL 1 | -99.2013 | 21.5612
QUE220202088382 | Querétaro | Tequisquiapan | Ejido el Sauz | LOCALIDAD EL SAUZ | -99.897 | 20.5589
QUE220202083173 | Querétaro | San Joaquín | Puerto Hondo | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76568 PUERTO HONDO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO RUMBO AGUA FRIA DE GUDIÑO, CAMINO CAMINO RUMBO A SAN PACUAL EL | -99.5509 | 20.976
QUE220202077100 | Querétaro | Jalpan de Serra | Manzanillos | RANCHERIA MANZANILLOS, 76346 MANZANILLOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA ESTATAL PIEDRAS ANCHAS - PUERTO DE ANIMAS, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR | -99.5093 | 21.1692
QUE220202082384 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRONQUE RUMBO A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAPILLA, EL TANQUE SE VA A | -99.4886 | 20.94
QUE220202084024 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO DE CAMPO ALEGRE A LOS HERNANDEZ, LA OBRA SE ENCONTRARÁ S | -99.5862 | 20.907
QUE220202080004 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Rincón (Ojo de Agua) | RANCHERIA EL RINCÓN OJO DE AGUA, 76347 EL RINCÓN (OJO DE AGUA), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , A 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN TOMANDO L | -99.4003 | 21.1578
QUE220202080782 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO | -99.4517 | 21.1311
QUE220202084043 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CAMINO RUMBO A SAN JOSÉ CARRIZAL, LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMIN | -99.4273 | 21.0568
QUE220202077140 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA XILITLA Y SE TOM | -99.4234 | 21.1702
QUE220202080798 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76354 EL SAUCITO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETE | -99.1556 | 21.5729
QUE220202080816 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL 190 LA VUELTA - TANCOYOL, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERR | -99.2648 | 21.3465
QUE220302100434 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | -99.9814 | 20.5561
QUE220302102223 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA NATURALEZA DEL TERRITORIO NO SE PUEDEN PROPORCIONAR MAYORES ELEMENTOS DE UBICACION SIN EMBARGO LA UBICACION CORRESPONDE A LA SEÑALADA EN LATITUD | -99.7001 | 21.0191
QUE220302101945 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAZMIN, A 2.59 KILOMETROS DE LA DESVIACION DE LA CARRETERA | -100.0368 | 20.0564
QUE220302102011 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 800 AL SUR DEL PREESCOLAR COMUNITARIO | -100.2096 | 20.2572
QUE220302127669 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | CAMINO TRAMO CARRETERA AL VARAL - LAS SALVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 PUEBLO GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS SALVAS Y CAMINO EL TERRERO, EL SITIO | -100.1517 | 20.1089
QUE220302126048 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO QUIOTILLOS - EL PINO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - GALINDO Y CARRETERA QUIOTILLOS - LA MESA, LOS SITIO DE OB | -100.15 | 20.2999
QUE220302114078 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE VERACRUZ COLONIA BANTHÍ, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE VERACRUZ ES PARALELA A LA CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y F | -99.9559 | 20.3992
QUE220302114092 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Negra [Mina] | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL HUIZACHE, 76534 LA NEGRA [MINA], CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CAMINO A LA BLANCA Y BRECHA CAMINO A LA SEGUNDA PUERTA DE LA MINA, BRECHA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA TOM | -99.52 | 20.8378
QUE220302127604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | TERRACERÍA TRAMO ESCUELA - LA PIEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA | -100.0397 | 20.084
QUE220302127613 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EL CARMEN - SAN FELIPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERI | -100.1074 | 20.0438
QUE220302124536 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | INTERIOR SN PARQUES DE SAN MIGUEL, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN PARQUES DE SAN MIGUEL EN AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.1301 | 20.2037
QUE220302124547 | Querétaro | Jalpan de Serra | Limón de la Peña | RANCHERIA LIMÓN DE LA PEÑA, 76353 LIMÓN DE LA PEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL JALPAN - SABINO CHICO, LA OBRA SE REALIZARÁ A 20.6 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.3942 | 21.2475
QUE220302109428 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA LA PRIMARIA DE LA COMUNID | -99.6204 | 21.2164
QUE220302125178 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SALIDA A LOS ENCINOS Y CALLE CALLE SALIDA A EL PORTUGUÉS, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LA PROPIEDAD DE CADA UNA DE | -99.79 | 21.163
QUE220302125344 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA PUEBLO LA VEGA, 76495 LA VEGA (LAS VEGAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EXTORAZ Y CAMINO CAMINO A EL GARAMBULLAL, EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA | -99.7744 | 21.0412
QUE220302126178 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | CALLE CALLE PRINCIPAL LA NOPALERA RANCHERIA LA NOPALERA, 76490 LA NOPALERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MAGUEY VERDE Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN COSTADO | -99.6978 | 21.0899
QUE220302126538 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA LOCALIDAD GUAYABOS DE JALPAN, PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERA | -99.4367 | 21.1477
QUE220302126908 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido Emiliano Zapata | CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN ILDEFONSO - SAN JOSE ITHÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 76878 EJIDO EMILIANO ZAPATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DEL PROYECTO SE UBICAN A | -100.1125 | 20.1766
QUE220302126910 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO AMEALCO - LA BOTIJA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO EL RINCON, LOS SITIOS DEL PROYECTO | -100.1931 | 20.2295
QUE220302126912 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE 1º DE MAYO PUEBLO CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MIRADOR, DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA A 500 METROS DE DISTANCIA SE UBICAN LOS SITIOS D | -100.195 | 20.1019
QUE220302126915 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | CAMINO TRAMO PUENTE - SALIDA AL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS SE UBICAN LOS SITIOS DEL PROYECTO AMEA | -100.0766 | 20.1294
QUE220302126916 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | CAMINO TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL APARTADERO, 76897 EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS | -100.0684 | 20.1551
QUE220302126917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | CAMINO TRAMO LA LADERA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA A LA PIEDAD Y TERRACERIA A LA PRESA, EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALI | -100.0453 | 20.119
QUE220302126920 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AMEALCO - SAN ILDEFONSO - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL | -100.0624 | 20.1952
QUE220302126069 | Querétaro | San Joaquín | Agua del Venado | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA DEL VENADO, 76558 AGUA DEL VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A SAN CRISTOBAL, EL TANQUE SE VA UBICAR SOBRE EL CAMIN | -99.5754 | 20.92
QUE220302128109 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | CAMINO TRAMO CARRETERA LA MURALLA - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO LA MURALLA, EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA A | -99.9925 | 20.202
QUE220302128127 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Jabalí | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA JABALÍ, 76526 JABALÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SUB DELEGACIÓN | -99.7851 | 20.8424
QUE220302125743 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIO VERDE- JALPAN Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 69 CON RUMBO AL MUNICIPIO DE ARROYO SEC | -99.4892 | 21.2546
QUE220302126206 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | COLONIA SAN FRANCISCO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONSELOS Y CALLE TERESA MENIDEZ, CALLE ITURRALDE PARTIENDO DEL CRUCERO DE JALPAN DE SERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 120 CON DIRECCION A | -99.4632 | 21.2197
QUE220302126930 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD PASANDO EL PRESCOLAR SITOGO | -99.8335 | 20.6375
QUE220302126940 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE ENRIQUE ARTEAGA BARRIO LOS VELAZQUEZ, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL MANCEBO DEL CASTILLO Y CALLE MANUEL TREJO VEGA, CALLE ANTONIO FEREGRINO ENTRANDO POR AVENIDA ANTONIO FEREGRIN | -99.9029 | 20.6787
QUE220302125202 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA DE PEDRO RANCHERIA AGUA DE PEDRO, 76485 AGUA DE PEDRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DEL COBRE Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA UBICADO A UN | -99.8067 | 21.1227
QUE220302125771 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA Y ANDADOR ANDADOR DE LA SECUNDARIA A LA CARRETERA, E | -99.9665 | 21.0991
QUE220302126576 | Querétaro | Peñamiller | El Pitahayo | CALLE CALLE PRINCIPAL EL PITAHAYO RANCHERIA EL PITAHAYO, 76478 EL PITAHAYO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PEÑAMILLER Y , LOS POSTES DE ESTA ELECTRIFICACIÓN SE COLOCARÁN A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PEÑAM | -99.8285 | 21.0453
QUE220302125975 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS POZOS, 76555 LOS POZOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO RUMBO A LA OLLA, CAMINO CAMINO RUMBO A LA CAPILLA LA OBRA SE ENCON | -99.5592 | 20.889
QUE220302125984 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido la Manzana | CAMINO TRAMO LA MANZANA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA MANZANA, 76897 EJIDO LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS SITIOS DE UBICACION SE LOCALIZAN A 500 METROS DEL PANTEON DE LA | -100.0347 | 20.0977
QUE220302125234 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | CALLE CALLE QUE VA A LA TIENDA A EL PUERTECITO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO PO | -99.7954 | 21.1696
QUE220302125793 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Álamo | RANCHERIA EL ÁLAMO, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 JALPAN DE SERRA - XILITLA Y CARRETERA ESTATAL EMBOCADERO - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, PARTIENDO DE LA MEGABANDERA POR LA CARRETERA FEDERA | -99.4483 | 21.1633
QUE220302126255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | INTERIOR SN RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , 2 DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE LOS HERNANDEZ 58 ENFRENTE DEL KINDER AMEALCO | -99.9454 | 20.1376
QUE220302126601 | Querétaro | Peñamiller | El Pajarito | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PAJARITO, 76478 EL PAJARITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A TOLIMÁN Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL PALMAS, LOS POSTES DE ESTA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SERÁN COLOCADOS EN LA CALLE PRINC | -99.9585 | 21.0877
QUE220302114182 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE 5 DE MAYO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA ALAMEDA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 600M DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA VALLA Y A | -100.027 | 20.4988
QUE220302125462 | Querétaro | Peñamiller | El Campamento | CALLE CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE EL CAMPAMENTO PUEBLO EL CAMPAMENTO, 76496 EL CAMPAMENTO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE DE LA SUBIDA EN EL CAMPAMENTO Y , EL CUARTO SERÁ CONSTRUIDO EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL BENE | -99.7357 | 21.0375
QUE220302125811 | Querétaro | Peñamiller | Puerto de Santa María | CALLE CALLE PRINCIAL PUERTO DE SANTA MARIA RANCHERIA PUERTO DE SANTA MARÍA, 76486 PUERTO DE SANTA MARÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PEÑAMILLER Y CARRETERA CARRETERA A SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SERÁ CO | -99.9065 | 21.1179
QUE220302125824 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DEL GALLO, 76896 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN 2 DE LAS VIVIENDAS EN EL SAUS 2 DE LAS VIVIENDAS ESTAN A 200 METROS AL REDEDOR DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -100.1765 | 20.1287