## AV FIN FIS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023)
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2022 2_/ | 2023 |  |  |  | Acumulado 2022 | 2023
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 227805.0343 | 91563.2314 | 18195.726 | 49.1415 | 91612.373 | 40.2
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 226939.9691 | 91563.2314 | 18194.9421 | 49.1415 | 91612.373 | 40.4
|  |  | Inversión Directa |  | 176674.5589 | 81940.7336 | 17652.57 | 49.1415 | 81989.8751 | 46.4
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 14761.8799 | 12246.9596 | 19.0444 | 0 | 12246.9596 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 10338.0893 | 8503.6219 | 0 | 0 | 8503.6219 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4423.7907 | 3743.3376 | 19.0444 | 0 | 3743.3376 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 6772.4673 | 4884.9459 | 401.2208 | 0 | 4884.9459 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2407.8287 | 1131.575 | 264.9842 | 0 | 1131.575 | 47 | 67.8 | 11.01 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4364.6387 | 3753.3709 | 136.2366 | 0 | 3753.3709 | 86 | 99.93 | 3.12 | 0.05 | 99.98
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1690.67 | 777.6862 | 0 | 0 | 777.6862 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1690.67 | 777.6862 | 0 | 0 | 777.6862 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 8836.1552 | 3646.3873 | 35.2007 | 0 | 3646.3873 | 41.3
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1039.0422 | 811.113 | 35.2007 | 0 | 811.113 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
12 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 7797.113 | 2835.2743 | 1.8105e-05 | 0 | 2835.2743 | 36.4 | 41.2096 | 18.8 | 0 | 41.2096
15 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 20707.7989 | 15250.6155 | 64.8504 | 0.49729 | 15251.1128 | 73.6
16 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 13213.267 | 10946.5325 | 18.1052 | 0 | 10946.5325 | 82.8 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
17 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3218.67 | 1528.9724 | 39.6278 | 0 | 1528.9724 | 47.5 | 92.59 | 7.4 | 0 | 92.59
18 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3902.2748 | 2419.7842 | 0 | 0 | 2419.7842 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
19 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 373.587 | 355.3264 | 7.1174 | 0.49729 | 355.8237 | 95.2 | 95.294 | 1.6 | 0.131 | 95.425
20 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 18395.2085 | 8865.4195 | 3488.5678 | 0 | 8865.4195 | 48.2
21 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3874.5128 | 3874.2412 | 0 | 0 | 3874.2412 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
22 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1839.9591 | 425.4905 | 91.2635 | 0 | 425.4905 | 23.1 | 23.0947 | 4.96 | 0 | 23.0947
23 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1702.7677 | 1562.0626 | 18.1052 | 0 | 1562.0626 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
24 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1086.312 | 213.879 | 0 | 0 | 213.879 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
25 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2352.1354 | 778.5236 | 0 | 0 | 778.5236 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
26 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7496.1777 | 2011.2226 | 3361.0939 | 0 | 2011.2226 | 26.8 | 25.63 | 34.73 | 0 | 25.63
27 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 43.3438 | 0 | 18.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
28 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 40442.0021 | 26026.6155 | 683.074 | 0 | 26026.6155 | 64.4
29 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 13085.9678 | 8785.7239 | 81.4734 | 0 | 8785.7239 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
30 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2604.7824 | 1714.3362 | 7.4774 | 0 | 1714.3362 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
31 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 12651.0902 | 7695.7053 | 9.0526 | 0 | 7695.7053 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
32 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3612.5503 | 1020.8908 | 528.6718 | 0 | 1020.8908 | 28.3 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
33 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2118.7429 | 571.3083 | 56.3987 | 0 | 571.3083 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
34 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 6368.8685 | 6238.6509 | 0 | 0 | 6238.6509 | 98 | 100 | 0 | 0 | 100
35 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 14161.9237 | 7748.4724 | 128.2601 | 0 | 7748.4724 | 54.7
36 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 13098.5328 | 7234.9416 | 21.7262 | 0 | 7234.9416 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
37 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1063.3908 | 513.5307 | 106.5338 | 0 | 513.5307 | 48.3 | 49.2076 | 10.02 | 0 | 49.2076
38 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 17440.6545 | 2046.8081 | 1083.4655 | 48.6443 | 2095.4524 | 12
42 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1178.8956 | 0 | 181.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
43 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10614.059 | 0 | 587.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
46 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2631.5546 | 1366.0825 | 18.9798 | 0 | 1366.0825 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
47 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3016.1453 | 680.7256 | 295.4911 | 48.6443 | 729.3699 | 24.2 | 22.5694 | 9.8 | 1.584 | 24.1534
48 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1502.7678 | 416.5075 | 67.1841 | 0 | 416.5075 | 27.7
56 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1502.7678 | 416.5075 | 67.1841 | 0 | 416.5075 | 27.7 | 27.6725 | 4.47 | 0 | 27.6725
59 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 7982.3524 | 30.3162 | 4541.0157 | 0 | 30.3162 | 0.4
60 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Construcción | 1652.6567 | 30.3162 | 727.1662 | 0 | 30.3162 | 1.8 | 2.0974 | 44 | 0 | 2.0974
61 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1151.5195 | 0 | 235.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
62 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2539.4252 | 0 | 2175.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0
63 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2638.7509 | 0 | 1402.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 23115.6136 | 0 | 7139.9026 | 0 | 0 | 0
65 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar sin cambio de alcance | 1807.4131 | 0 | 1191.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
66 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar sin cambio de alcance | 1714.519 | 0 | 1133.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
67 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar sin cambio de alcance | 6146.634 | 0 | 2292.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
68 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar sin cambio de alcance | 13447.0474 | 0 | 2521.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 865.0652 | 0 | 0.78392 | 0 | 0 | 0
|  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1_/ | Autorizado | 187.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 1_/ | Autorizado | 278.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1_/ | Autorizado | 177.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Autorizado | 222.0901 | 0 | 0.78392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Inversión Condicionada |  | 51130.4753 | 9622.4979 | 543.156 | 0 | 9622.4979 | 18.8
71
72 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 10190.5993 | 2835.2743 | 0 | 0 | 2835.2743 | 27.8
73 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 10190.5993 | 2835.2743 | 0 | 0 | 2835.2743 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
74 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 40939.8761 | 6787.2235 | 543.156 | 0 | 6787.2235 | 16.6
75 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Construcción | 11422.091 | 6787.2235 | 0 | 0 | 6787.2235 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
76 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 29517.7851 | 0 | 543.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
78 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, así como aquéllos proyectos que no tienen monto estimado en el PEF 2023, pero continúan en etapa de "Varias Cierre y Otras", por lo que se incluye su seguimiento.
79 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 18.1052 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2023.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0436 (enero), 18.6418 (febrero) y 18.4030 (marzo) pesos por dólar publicado por Banxico.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) P_/
Nombre del proyecto 2_/ |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 35150.2597 | 12565.2322 | 0 | 2373.7984 | 20211.229 | 23092.8025 | 8930.3346 | 0 | 2464.2228 | 11698.245 | -42.1201 | 2631.9486 | 9933.2836 | 12565.2322 | 2328.3779 | 6601.9568 | 8930.3346 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1481.0956 | 352.4119 | 0 | 0.5514 | 1128.1323 | 2281.4262 | 1329.3248 | 0 | 0.85208 | 951.2493 | -15.6793 | 0 | 352.4119 | 352.4119 | 0 | 1329.3248 | 1329.3248
63 | CH | El Cajón | 914.9147 | 18.3833 | 0 | 0 | 896.5314 | 656.0106 | 16.3963 | 0 | 0 | 639.6144 | -28.6568 | 0 | 18.3833 | 18.3833 | 0 | 16.3963 | 16.3963
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 27.5961 | 19.5996 | 0 | 2.0742 | 5.9223 | 22.5779 | 18.3498 | 0 | 2.7508 | 1.4774 | -75.0543 | 2.7417 | 16.8578 | 19.5996 | 2.7417 | 15.6081 | 18.3498
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 28.0693 | 21.8869 | 0 | 4.5817 | 1.6007 | 27.0889 | 22.3926 | 0 | 4.1652 | 0.53116 | -66.8174 | 0.00016755 | 21.8867 | 21.8869 | 0.00016755 | 22.3924 | 22.3926
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 13.4667 | 8.7026 | 0 | 0.63789 | 4.1262 | 9.4026 | 8.0799 | 0 | 0.84423 | 0.47848 | -88.4039 | 0.85354 | 7.849 | 8.7026 | 0.85354 | 7.2263 | 8.0799
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8355 | 144.4664 | 0 | 0 | -105.6308 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4664 | 144.4664
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 10.2709 | 9.0142 | 0 | 0.83815 | 0.41856 | 10.7472 | 9.6906 | 0 | 0.84587 | 0.21073 | -49.6532 | 7.3574 | 1.6568 | 9.0142 | 8.1288 | 1.5618 | 9.6906
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 666.052 | 248.0818 | 0 | 359.7032 | 58.267 | 647.1169 | 249.8966 | 0 | 364.0644 | 33.1559 | -43.0966 | 230.6954 | 17.3864 | 248.0818 | 230.6954 | 19.2012 | 249.8966
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 170.2872 | 96.1967 | 0 | 0.054323 | 74.0362 | 183.6937 | 31.3908 | 0 | 0.073845 | 152.2291 | 105.6145 | 0.035837 | 96.1609 | 96.1967 | 0.07466 | 31.3161 | 31.3908
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3.0189 | 1.2417 | 0 | 0.23777 | 1.5394 | 1.6317 | 1.1342 | 0 | 0.36742 | 0.13003 | -91.5529 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 1.1342 | 1.1342
152 | SE | 1005 Noroeste | 16.5403 | 15.9376 | 0 | 1.4863 | -0.88359 | 18.6742 | 15.7632 | 0 | 1.5644 | 1.3466 | -252.3952 | 12.932 | 3.0056 | 15.9376 | 12.9209 | 2.8423 | 15.7632
156 | RM | Infiernillo | 1303.1256 | 0.061523 | 0 | 0.045979 | 1303.0181 | 1186.9139 | 0.061523 | 0 | 0.060852 | 1186.7915 | -8.9198 | 0.061523 | 0 | 0.061523 | 0.061523 | 0 | 0.061523
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 328.8134 | 1.1743 | 0 | 0.87763 | 326.7615 | 1623.7247 | 1.1743 | 0 | 1.1615 | 1621.3888 | 396.1995 | 1.1743 | 0 | 1.1743 | 1.1743 | 0 | 1.1743
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 11.0614 | 9.4861 | 0 | 0 | 1.5753 | 8.8433 | 8.6699 | 0 | 0 | 0.1734 | -88.9929 | 0 | 9.4861 | 9.4861 | 0 | 8.6699 | 8.6699
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 17.0185 | 16.4808 | 0 | 0.26211 | 0.27552 | 15.7798 | 15.1235 | 0 | 0.34689 | 0.30941 | 12.298 | 0.35072 | 16.1301 | 16.4808 | 0.35072 | 14.7728 | 15.1235
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1741.7007 | 309.3166 | 0 | 9.1599 | 1423.2241 | 910.6703 | 240.0928 | 0 | 10.9119 | 659.6656 | -53.6499 | 108.9533 | 200.3633 | 309.3166 | 108.8573 | 131.2355 | 240.0928
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 20.0393 | 9.1519 | 0 | 4.1232 | 6.7642 | 17.5019 | 9.2508 | 0 | 5.4569 | 2.7942 | -58.6922 | 5.5171 | 3.6347 | 9.1519 | 5.5171 | 3.7337 | 9.2508
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 793.2152 | 515.6366 | 0 | 134.0799 | 143.4987 | 328.5754 | 283.2684 | 0 | 134.6354 | -89.3285 | -162.2504 | 9.2344 | 506.4022 | 515.6366 | 9.2344 | 274.034 | 283.2684
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 7.7079 | 2.0762 | 0 | 0.74573 | 4.8859 | 3.3033 | 1.8901 | 0 | 1.1524 | 0.26085 | -94.6612 | 0 | 2.0762 | 2.0762 | 0 | 1.8901 | 1.8901
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.43898 | 0.21729 | 0 | 0.014289 | 0.2074 | 0.25429 | 0.20098 | 0 | 0.018911 | 0.034398 | -83.4147 | 0.01912 | 0.19817 | 0.21729 | 0.01912 | 0.18186 | 0.20098
181 | RM | CN Laguna Verde | 702.9004 | 284.0571 | 0 | 85.5319 | 333.3115 | 833.2877 | 258.4551 | 0 | 77.8259 | 497.0067 | 49.1118 | 284.0571 | 0 | 284.0571 | 258.4551 | 0 | 258.4551
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 15.6254 | 14.5715 | 0 | 0 | 1.0539 | 13.5877 | 13.3212 | 0 | 0 | 0.26642 | -74.7198 | 0 | 14.5715 | 14.5715 | 0 | 13.3212 | 13.3212
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1295.1809 | 24.0147 | 0 | 1.962 | 1269.2041 | 31.5972 | 26.4845 | 0 | 3.9049 | 1.2078 | -99.9048 | 12.7428 | 11.2719 | 24.0147 | 3.2455 | 23.239 | 26.4845
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 5.4637 | 2.9826 | 0 | 0.7735 | 1.7077 | 4.5958 | 2.8937 | 0 | 1.0237 | 0.67835 | -60.2761 | 1.035 | 1.9476 | 2.9826 | 1.035 | 1.8587 | 2.8937
190 | SE | 1120 Noroeste | 9.6081 | 4.8445 | 0 | 3.5831 | 1.1805 | 11.0335 | 5.8514 | 0 | 3.7206 | 1.4614 | 23.7954 | 1.4423 | 3.4022 | 4.8445 | 1.4423 | 4.409 | 5.8514
191 | SE | 1121 Baja California | 3.2623 | 2.8922 | 0 | 0.19418 | 0.17589 | 3.3227 | 3.0385 | 0 | 0.2191 | 0.065152 | -62.9594 | 1.9736 | 0.91867 | 2.8922 | 2.1857 | 0.85276 | 3.0385
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 2228.5434 | 5.7106 | 0 | 0.2064 | 2222.6264 | 5.9544 | 5.6284 | 0 | 0.20924 | 0.11675 | -99.9947 | 1.7269 | 3.9838 | 5.7106 | 1.9771 | 3.6513 | 5.6284
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 3.6353 | 2.4356 | 0 | 0.28354 | 0.91618 | 2.9119 | 2.2835 | 0 | 0.37525 | 0.25317 | -72.3662 | 0.37939 | 2.0562 | 2.4356 | 0.37939 | 1.9041 | 2.2835
195 | SE | 1125 Distribución | 11.9272 | 7.8518 | 0 | 1.5537 | 2.5218 | 11.7417 | 7.5069 | 0 | 2.112 | 2.1227 | -15.8233 | 2.1353 | 5.7164 | 7.8518 | 2.1353 | 5.3716 | 7.5069
197 | SE | 1127 Sureste | 2.2748 | 1.3113 | 0 | 0.40073 | 0.56272 | 2.4677 | 1.2862 | 0 | 0.53509 | 0.64643 | 14.8761 | 0.54099 | 0.77035 | 1.3113 | 0.54099 | 0.7452 | 1.2862
198 | SE | 1128 Centro Sur | 9.0262 | 4.4548 | 0 | 0.77343 | 3.7979 | 5.6702 | 4.1106 | 0 | 1.1543 | 0.4053 | -89.3285 | 0.24669 | 4.2081 | 4.4548 | 0.24669 | 3.8639 | 4.1106
199 | SE | 1129 Compensación redes | 7.1802 | 6.804 | 0 | 0.54074 | -0.1645 | 7.7876 | 6.7483 | 0 | 0.59252 | 0.44682 | -371.6201 | 3.8396 | 2.9643 | 6.804 | 3.9992 | 2.749 | 6.7483
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 21.2 | 7.8936 | 0 | 2.4349 | 10.8714 | 12.1847 | 7.365 | 0 | 3.6004 | 1.2193 | -88.7843 | 0.97894 | 6.9147 | 7.8936 | 0.97894 | 6.3861 | 7.365
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 27.9265 | 15.6876 | 0 | 6.4612 | 5.7777 | 28.7668 | 15.7299 | 0 | 8.5512 | 4.4856 | -22.3626 | 8.6456 | 7.042 | 15.6876 | 8.6456 | 7.0844 | 15.7299
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 33.0465 | 9.8101 | 0 | 2.5727 | 20.6637 | 13.8809 | 8.9468 | 0 | 3.9756 | 0.95845 | -95.3617 | 0 | 9.8101 | 9.8101 | 0 | 8.9468 | 8.9468
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 15.4443 | 15.107 | 0 | 1.0408 | -0.70359 | 16.0989 | 14.7434 | 0 | 1.0399 | 0.31567 | -144.8651 | 10.3835 | 4.7235 | 15.107 | 10.3744 | 4.369 | 14.7434
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 28.3256 | 16.027 | 0 | 0.49383 | 11.8048 | 16.3193 | 14.7511 | 0 | 0.65993 | 0.90822 | -92.3063 | 0.66721 | 15.3598 | 16.027 | 0.66721 | 14.0839 | 14.7511
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 874.2043 | 11.2807 | 0 | 0.86482 | 862.0588 | 494.0779 | 13.0021 | 0 | 1.1446 | 479.9313 | -44.3273 | 1.1572 | 10.1235 | 11.2807 | 1.1572 | 11.8449 | 13.0021
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 11.6728 | 11.1844 | 0 | 0.52599 | -0.03754 | 11.728 | 10.4613 | 0 | 0.64456 | 0.62212 | <-500 | 2.2325 | 8.9519 | 11.1844 | 2.2309 | 8.2304 | 10.4613
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 10.3181 | 9.9569 | 0 | 0.72818 | -0.36704 | 10.7002 | 9.7629 | 0 | 0.72753 | 0.20981 | -157.1617 | 7.2643 | 2.6926 | 9.9569 | 7.2579 | 2.505 | 9.7629
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 164.0599 | 31.2773 | 0 | 4.4465 | 128.3362 | 14.7574 | 10.6287 | 0 | 3.2511 | 0.8776 | -99.3162 | 4.0019 | 27.2753 | 31.2773 | 3.4661 | 7.1626 | 10.6287
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 43.6532 | 40.7897 | 0 | 1.2677 | 1.5958 | 40.4373 | 37.5551 | 0 | 1.6972 | 1.185 | -25.7391 | 1.7159 | 39.0738 | 40.7897 | 1.7159 | 35.8391 | 37.5551
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 16.5987 | 7.7945 | 0 | 1.766 | 7.0382 | 11.1098 | 7.4967 | 0 | 2.4148 | 1.1982 | -82.9754 | 2.3519 | 5.4426 | 7.7945 | 2.3519 | 5.1448 | 7.4967
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 285.9364 | 1.1452 | 0 | 0 | 284.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.1452 | 1.1452 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 52.6496 | 5.3371 | 0 | 8.4707 | 38.8417 | 16.2365 | 6.1126 | 0 | 9.1193 | 1.0046 | -97.4135 | 0.89189 | 4.4453 | 5.3371 | 0.89189 | 5.2207 | 6.1126
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 313.082 | 35.2843 | 0 | 7.0153 | 270.7825 | 52.4313 | 24.0645 | 0 | 10.3702 | 17.9966 | -93.3539 | 14.5083 | 20.776 | 35.2843 | 19.7932 | 4.2713 | 24.0645
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 38.4352 | 15.6267 | 0 | 5.9246 | 16.8839 | 30.3484 | 12.8303 | 0 | 7.2763 | 10.2418 | -39.34 | 8.0441 | 7.5826 | 15.6267 | 8.0441 | 4.7862 | 12.8303
216 | RM | CCC Poza Rica | 272.3154 | 0 | 0 | 23.2477 | 249.0677 | 553.5121 | 0 | 0 | 35.7153 | 517.7969 | 107.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 795.7323 | 6.0457 | 0 | 5.4179 | 784.2687 | 1128.4976 | 6.0457 | 0 | 7.37 | 1115.0819 | 42.1811 | 6.0457 | 0 | 6.0457 | 6.0457 | 0 | 6.0457
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 22.749 | 22.217 | 0 | 0.11054 | 0.42152 | 41.4066 | 40.4484 | 0 | 0.1463 | 0.81189 | 92.6092 | 0.14791 | 22.069 | 22.217 | 0.14791 | 40.3005 | 40.4484
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 8.5708 | 3.362 | 0 | 2.5126 | 2.6962 | 9.2733 | 3.5676 | 0 | 3.3253 | 2.3804 | -11.7123 | 3.362 | 0 | 3.362 | 3.362 | 0.20553 | 3.5676
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3626.3105 | 707.738 | 0 | 24.4567 | 2894.1158 | 296.4912 | 393.5618 | 0 | 32.5517 | -129.6223 | -104.4788 | 33.3839 | 674.3541 | 707.738 | 33.3839 | 360.1778 | 393.5618
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 53.7986 | 28.6121 | 0 | 4.3741 | 20.8124 | 92.5299 | 36.1741 | 0 | 6.7198 | 49.636 | 138.492 | 0 | 28.6121 | 28.6121 | 0 | 36.1741 | 36.1741
227 | CG | Los Humeros II | 70.6026 | 9.8093 | 0 | 0 | 60.7933 | 136.9015 | 14.4461 | 0 | 0 | 122.4555 | 101.4291 | 0 | 9.8093 | 9.8093 | 0 | 14.4461 | 14.4461
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1.9999 | 0.60918 | 0 | 0.0091266 | 1.3816 | 0.78602 | 0.55511 | 0 | 0.014103 | 0.2168 | -84.3077 | 0 | 0.60918 | 0.60918 | 0 | 0.55511 | 0.55511
229 | CT | TG Baja California II | 250.6307 | 10.4797 | 0 | 5.5652 | 234.5858 | 100.166 | 151.7472 | 0 | 7.3654 | -58.9465 | -125.1279 | 7.4466 | 3.0331 | 10.4797 | 7.4466 | 144.3006 | 151.7472
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 6.143 | 5.8566 | 0 | 0.15051 | 0.1359 | 5.7618 | 5.3819 | 0 | 0.19919 | 0.18067 | 32.9387 | 0.20139 | 5.6552 | 5.8566 | 0.20139 | 5.1805 | 5.3819
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 11.5694 | 2.4167 | 0 | 0.20109 | 8.9516 | 4.4822 | 2.2474 | 0 | 0.26614 | 1.9687 | -78.0076 | 0.26908 | 2.1476 | 2.4167 | 0.26908 | 1.9784 | 2.2474
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 25.8528 | 4.9983 | 0 | 14.8914 | 5.963 | 40.3039 | 9.8632 | 0 | 14.3307 | 16.11 | 170.1675 | 2.1499 | 2.8485 | 4.9983 | 2.1499 | 7.7133 | 9.8632
235 | CCI | Baja California Sur IV | 185.615 | 164.8612 | 0 | 11.96 | 8.7938 | 114.7339 | 233.3738 | 0 | 15.8286 | -134.4684 | <-500 | 16.0032 | 148.858 | 164.8612 | 16.0032 | 217.3706 | 233.3738
236 | CCI | Baja California Sur III | 163.6234 | 148.858 | 0 | 1.8931 | 12.8723 | 104.0158 | 217.3706 | 0 | 2.9254 | -116.2802 | <-500 | 0 | 148.858 | 148.858 | 0 | 217.3706 | 217.3706
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 10.2607 | 4.7527 | 0 | 0.99522 | 4.5128 | 12.5418 | 3.7697 | 0 | 1.6461 | 7.126 | 57.9052 | 3.5041 | 1.2486 | 4.7527 | 3.5041 | 0.26564 | 3.7697
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 16.8812 | 14.8099 | 0 | 4.3226 | -2.2513 | 15.6728 | 11.5309 | 0 | 3.8029 | 0.33907 | -115.0611 | 6.7203 | 8.0897 | 14.8099 | 5.8506 | 5.6803 | 11.5309
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 34.1444 | 2.8354 | 0 | 3.8035 | 27.5055 | 15.2557 | 2.5916 | 0 | 5.8433 | 6.8208 | -75.2021 | 0 | 2.8354 | 2.8354 | 0 | 2.5916 | 2.5916
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 21.272 | 9.1142 | 0 | 2.894 | 9.2637 | 21.4707 | 8.9045 | 0 | 3.8783 | 8.688 | -6.2151 | 3.5819 | 5.5323 | 9.1142 | 3.5819 | 5.3226 | 8.9045
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 103.2717 | 16.4915 | 0 | 3.161 | 83.6192 | 21.9138 | 13.6327 | 0 | 5.0281 | 3.253 | -96.1098 | 8.8028 | 7.6887 | 16.4915 | 8.8028 | 4.8299 | 13.6327
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 9.6217 | 5.9827 | 0 | 0.9827 | 2.6562 | 8.0972 | 5.6211 | 0 | 1.3611 | 1.1149 | -58.0259 | 0.94966 | 5.0331 | 5.9827 | 0.94966 | 4.6715 | 5.6211
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 20.562 | 13.294 | 0 | 1.9127 | 5.3553 | 17.5749 | 12.4541 | 0 | 2.6398 | 2.481 | -53.6715 | 1.9058 | 11.3882 | 13.294 | 1.9058 | 10.5483 | 12.4541
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 250.9851 | 22.1153 | 0 | 21.0559 | 207.8139 | 13.982 | 10.1117 | 0 | 3.3193 | 0.55103 | -99.7348 | 19.9175 | 2.1977 | 22.1153 | 3.356 | 6.7557 | 10.1117
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 14.353 | 12.2258 | 0 | 0.88326 | 1.2439 | 13.0918 | 11.3619 | 0 | 1.169 | 0.56098 | -54.9024 | 1.1819 | 11.044 | 12.2258 | 1.1819 | 10.18 | 11.3619
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 77.3433 | 42.2252 | 0 | 2.8938 | 32.2244 | 9.1343 | 3.1002 | 0 | 2.9685 | 3.0656 | -90.4867 | 0.70183 | 41.5234 | 42.2252 | 0.70183 | 2.3984 | 3.1002
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 28.3459 | 11.2775 | 0 | 4.5798 | 12.4886 | 12.7226 | 8.4442 | 0 | 4.1789 | 0.099521 | -99.2031 | 5.5358 | 5.7416 | 11.2775 | 3.5883 | 4.8559 | 8.4442
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 17.9089 | 7.8046 | 0 | 6.6616 | 3.4427 | 14.0729 | 7.7734 | 0 | 6.1961 | 0.1034 | -96.9966 | 3.8809 | 3.9236 | 7.8046 | 3.4384 | 4.335 | 7.7734
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7.3801 | 1.6423 | 0 | 4.4159 | 1.3219 | 14.1314 | 3.1331 | 0 | 4.0825 | 6.9158 | 423.1585 | 0.030561 | 1.6117 | 1.6423 | 0.030561 | 3.1026 | 3.1331
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 619.03 | 489.8626 | 0 | 36.6552 | 92.5122 | 1064.5006 | 567.5918 | 0 | 45.8613 | 451.0476 | 387.5547 | 76.0292 | 413.8334 | 489.8626 | 63.3568 | 504.235 | 567.5918
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 15.5063 | 6.3873 | 0 | 2.2768 | 6.8423 | 13.3993 | 6.264 | 0 | 3.0754 | 4.0599 | -40.6654 | 2.6716 | 3.7157 | 6.3873 | 2.6716 | 3.5925 | 6.264
264 | CC | Centro | 3343.8244 | 2407.7784 | 0 | 110.9313 | 825.1147 | 1214.2504 | 847.5839 | 0 | 106.8564 | 259.81 | -68.5123 | 19.585 | 2388.1934 | 2407.7784 | 19.585 | 827.9989 | 847.5839
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 236.5808 | 63.8256 | 0 | 7.9666 | 164.7886 | 59.5816 | 36.5679 | 0 | 11.6852 | 11.3285 | -93.1255 | 56.6178 | 7.2079 | 63.8256 | 27.2383 | 9.3296 | 36.5679
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 6.9178 | 1.9981 | 0 | 0 | 4.9198 | 1.8627 | 1.8262 | 0 | 0 | 0.036523 | -99.2576 | 0 | 1.9981 | 1.9981 | 0 | 1.8262 | 1.8262
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 41.8481 | 18.7595 | 0 | 0 | 23.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0.021877 | 18.7376 | 18.7595 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 9.7851 | 0.4736 | 0 | 0 | 9.3115 | 0.43977 | 0.43115 | 0 | 0 | 0.0086229 | -99.9074 | 0 | 0.4736 | 0.4736 | 0 | 0.43115 | 0.43115
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 32.9701 | 18.2812 | 0 | 11.7498 | 2.9391 | 30.5891 | 14.5108 | 0 | 11.9983 | 4.0801 | 38.8214 | 11.278 | 7.0032 | 18.2812 | 7.2771 | 7.2337 | 14.5108
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 302.1487 | 51.6473 | 0 | 11.5725 | 238.9289 | 49.6647 | 31.5583 | 0 | 11.1433 | 6.963 | -97.0857 | 15.7268 | 35.9205 | 51.6473 | 10.9894 | 20.5689 | 31.5583
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 90.6731 | 12.1311 | 0 | 0 | 78.5421 | 84.0626 | 21.3592 | 0 | 0 | 62.7034 | -20.1658 | 0 | 12.1311 | 12.1311 | 0 | 21.3592 | 21.3592
278 | RM | CT José López Portillo | 138.9166 | 125.074 | 0 | 83.7208 | -69.8782 | 1430.9502 | 114.9668 | 0 | 82.3282 | 1233.6552 | <-500 | 125.074 | 0 | 125.074 | 114.9668 | 0 | 114.9668
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 69.7966 | 13.2262 | 0 | 7.6322 | 48.9381 | 19.6929 | 11.1441 | 0 | 8.1627 | 0.38614 | -99.211 | 4.798 | 8.4282 | 13.2262 | 4.1859 | 6.9582 | 11.1441
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 116.026 | 52.3388 | 0 | 23.1177 | 40.5695 | 114.9776 | 49.2284 | 0 | 33.1768 | 32.5724 | -19.7121 | 47.8892 | 4.4496 | 52.3388 | 47.8892 | 1.3392 | 49.2284
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 175.6516 | 9.0809 | 0 | 5.7179 | 160.8528 | 16.3054 | 11.0457 | 0 | 4.94 | 0.31971 | -99.8012 | 8.7987 | 0.28219 | 9.0809 | 7.5999 | 3.4458 | 11.0457
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 24.165 | 20.3937 | 0 | 4.5894 | -0.81813 | 32.769 | 20.3656 | 0 | 7.3934 | 5.01 | <-500 | 20.0795 | 0.31424 | 20.3937 | 20.0795 | 0.28607 | 20.3656
284 | CG | Los Humeros III | 215.1519 | 62.6531 | 0 | 0 | 152.4988 | 101.6525 | 11.5548 | 0 | 0 | 90.0977 | -40.9191 | 0 | 62.6531 | 62.6531 | 0 | 11.5548 | 11.5548
286 | CCI | Baja California Sur V | 217.435 | 148.858 | 0 | 18.3119 | 50.265 | -17.2953 | 217.3706 | 0 | 28.1325 | -262.7984 | <-500 | 0 | 148.858 | 148.858 | 0 | 217.3706 | 217.3706
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 36.3525 | 14.5874 | 0 | 6.4165 | 15.3487 | 25.9646 | 12.803 | 0 | 7.8556 | 5.306 | -65.4299 | 11.0894 | 3.498 | 14.5874 | 10.5119 | 2.2911 | 12.803
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 38.3893 | 31.7403 | 0 | 20.2232 | -13.5743 | 87.8389 | 31.8362 | 0 | 23.5798 | 32.423 | -338.8563 | 25.1905 | 6.5499 | 31.7403 | 25.1905 | 6.6457 | 31.8362
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 31.9693 | 17.893 | 0 | 0 | 14.0763 | 16.6843 | 16.3571 | 0 | 0 | 0.32714 | -97.6759 | 0 | 17.893 | 17.893 | 0 | 16.3571 | 16.3571
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 18.7256 | 9.669 | 0 | 0.6521 | 8.4046 | 10.4287 | 8.9409 | 0 | 0.89118 | 0.59664 | -92.901 | 0.67479 | 8.9942 | 9.669 | 0.67479 | 8.2661 | 8.9409
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 27.0782 | 2.1617 | 0 | 0.45218 | 24.4643 | 2.7205 | 2.0683 | 0 | 0.59883 | 0.053343 | -99.782 | 0.60544 | 1.5562 | 2.1617 | 0.60544 | 1.4629 | 2.0683
296 | CC | Empalme I | 1894.461 | 1489.1129 | 0 | 100.9842 | 304.3639 | 992.2686 | 601.0263 | 0 | 150.377 | 240.8652 | -20.8627 | 233.9149 | 1255.198 | 1489.1129 | 233.9149 | 367.1114 | 601.0263
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 145.3137 | 11.0206 | 0 | 37.0386 | 97.2544 | 72.5154 | 8.1749 | 0 | 34.8758 | 29.4647 | -69.7034 | 2.7943 | 8.2263 | 11.0206 | 2.7943 | 5.3805 | 8.1749
298 | CC | Valle de México II | 2555.9781 | 1622.2891 | 0 | 146.146 | 787.543 | 1248.1044 | 1209.8717 | 0 | 159.1106 | -120.8778 | -115.3487 | 336.4832 | 1285.8059 | 1622.2891 | 261.9104 | 947.9613 | 1209.8717
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 31.4338 | 28.1734 | 0 | 5.633 | -2.3726 | 46.3281 | 27.8571 | 0 | 9.0746 | 9.3964 | -496.0359 | 24.6454 | 3.528 | 28.1734 | 24.6454 | 3.2117 | 27.8571
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 16.9413 | 3.6085 | 0 | 0 | 13.3329 | 3.3648 | 3.2988 | 0 | 0 | 0.065977 | -99.5052 | 0 | 3.6085 | 3.6085 | 0 | 3.2988 | 3.2988
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 49.1155 | 5.3618 | 0 | 14.9253 | 28.8284 | 26.8745 | 12.3036 | 0 | 14.0439 | 0.52695 | -98.1721 | 0 | 5.3618 | 5.3618 | 0 | 12.3036 | 12.3036
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 52.3318 | 19.054 | 0 | 21.9534 | 11.3244 | 77.8494 | 22.0862 | 0 | 23.7927 | 31.9704 | 182.3134 | 15.2559 | 3.798 | 19.054 | 15.2559 | 6.8303 | 22.0862
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 59.9243 | 19.7536 | 0 | 3.2025 | 36.9682 | 28.9952 | 16.9819 | 0 | 5.1391 | 6.8742 | -81.4052 | 6.5532 | 13.2004 | 19.7536 | 6.5532 | 10.4287 | 16.9819
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 40.042 | 41.2085 | 0 | 19.1141 | -20.2806 | 55.6027 | 35.6213 | 0 | 18.8912 | 1.0902 | -105.3758 | 31.9559 | 9.2526 | 41.2085 | 29.1786 | 6.4426 | 35.6213
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 98.5974 | 18.8234 | 0 | 12.2205 | 67.5536 | 24.5024 | 12.0763 | 0 | 11.9457 | 0.48044 | -99.2888 | 3.9863 | 14.8371 | 18.8234 | 3.9863 | 8.09 | 12.0763
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 327.8453 | 60.0603 | 0 | 82.9042 | 184.8809 | 1174.1714 | 50.0263 | 0 | 74.5035 | 1049.6416 | 467.7394 | 60.0603 | 0 | 60.0603 | 50.0263 | 0 | 50.0263
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 263.2456 | 21.7967 | 0 | 9.1981 | 232.2508 | 109.5993 | 20.5466 | 0 | 10.4405 | 78.6123 | -66.152 | 21.7967 | 0 | 21.7967 | 20.5466 | 0 | 20.5466
313 | CC | Empalme II | 1936.5626 | 1323.6141 | 0 | 202.2648 | 410.6837 | 850.2018 | 0 | 0 | 169.213 | 680.9887 | 65.8183 | 29.5189 | 1294.0952 | 1323.6141 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 72.6191 | 11.8656 | 0 | 41.8651 | 18.8884 | 104.787 | 25.9929 | 0 | 39.0437 | 39.7504 | 110.4482 | 2.3617 | 9.5039 | 11.8656 | 2.307 | 23.686 | 25.9929
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 24.1462 | 12.6135 | 0 | 5.9628 | 5.57 | 25.762 | 12.6779 | 0 | 6.7533 | 6.3308 | 13.6585 | 6.3253 | 6.2882 | 12.6135 | 6.3253 | 6.3526 | 12.6779
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 53.9723 | 24.0727 | 0 | 19.6269 | 10.2727 | 63.3365 | 28.1048 | 0 | 21.7682 | 13.4634 | 31.0608 | 6.5457 | 17.527 | 24.0727 | 6.5457 | 21.5591 | 28.1048
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 28.7164 | 10.9954 | 0 | 0.79987 | 16.9211 | 12.4163 | 10.0519 | 0 | 1.2288 | 1.1356 | -93.2891 | 0 | 10.9954 | 10.9954 | 0 | 10.0519 | 10.0519
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 51.4768 | 61.153 | 0 | 11.971 | -21.6473 | 121.3591 | 48.9993 | 0 | 19.8003 | 52.5595 | -342.7998 | 42.1493 | 19.0037 | 61.153 | 42.1493 | 6.85 | 48.9993
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 33.458 | 15.6397 | 0 | 20.224 | -2.4058 | 55.9324 | 20.1954 | 0 | 21.7917 | 13.9454 | <-500 | 13.9561 | 1.6836 | 15.6397 | 13.9561 | 6.2392 | 20.1954
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 55.4798 | 38.6762 | 0 | 9.4724 | 7.3312 | 33.5163 | 21.149 | 0 | 11.7102 | 0.65718 | -91.0358 | 15.275 | 23.4012 | 38.6762 | 15.4812 | 5.6678 | 21.149
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 218.2727 | 104.4943 | 0 | 134.8995 | -21.1211 | 241.2666 | 85.5579 | 0 | 120.8081 | 34.9006 | -265.2405 | 71.5847 | 32.9096 | 104.4943 | 62.9546 | 22.6033 | 85.5579
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 84.8159 | 1.6461 | 0 | 15.7657 | 67.4041 | 37.2777 | 22.1147 | 0 | 29.5256 | -14.3626 | -121.3082 | 1.6461 | 0 | 1.6461 | 0.75546 | 21.3592 | 22.1147
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 18.8485 | 4.0494 | 0 | 2.0007 | 12.7984 | 4.6431 | 2.7873 | 0 | 1.7648 | 0.091042 | -99.2886 | 3.1048 | 0.94466 | 4.0494 | 2.7043 | 0.08296 | 2.7873
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 373.0427 | 32.7846 | 0 | 23.3627 | 316.8953 | 84.7413 | 49.6175 | 0 | 25.074 | 10.0497 | -96.8287 | 27.7964 | 4.9883 | 32.7846 | 26.8567 | 22.7608 | 49.6175
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 368.453 | 60.6861 | 0 | 25.1152 | 282.6518 | 114.6489 | 76.9481 | 0 | 27.6619 | 10.0389 | -96.4483 | 54.7054 | 5.9807 | 60.6861 | 51.7644 | 25.1837 | 76.9481
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 98.1722 | 17.9268 | 0 | 15.2007 | 65.0447 | 43.4367 | 29.9877 | 0 | 12.5973 | 0.8517 | -98.6906 | 17.8987 | 0.028078 | 17.9268 | 16.4526 | 13.535 | 29.9877
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 377.8623 | 277.4646 | 0 | 181.028 | -80.6304 | 450.9423 | 218.4153 | 0 | 166.8262 | 65.7009 | -181.484 | 204.3366 | 73.128 | 277.4646 | 179.395 | 39.0203 | 218.4153
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 5.942 | 1.4648 | 0 | 2.7183 | 1.7588 | 7.5485 | 2.263 | 0 | 2.4596 | 2.8259 | 60.6742 | 0.061137 | 1.4037 | 1.4648 | 0.027791 | 2.2352 | 2.263
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 47.3034 | 44.2115 | 0 | 10.506 | -7.414 | 25.7273 | 16.301 | 0 | 8.9218 | 0.50446 | -106.8041 | 40.1987 | 4.0128 | 44.2115 | 14.462 | 1.839 | 16.301
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 63.4871 | 71.1649 | 0 | 33.0663 | -40.744 | 79.7106 | 49.0369 | 0 | 29.1107 | 1.563 | -103.836 | 52.2958 | 18.8691 | 71.1649 | 44.8573 | 4.1797 | 49.0369
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
2_/ Los proyectos 329, 330, 352 y 353 no se incluyen en este reporte a pesar de estar incluidos en el cuadro 12 del Tomo VII, en virtud de que se encuentran en la etapa “Por licitar sin cambio de alcance” por lo que no entrarán en operación en el presente año.
NA: No aplica.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV COND OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | Total | 36345.3172 | 9858.8242 | 11850.3277 | 14636.1653 | 33800.9915 | 8227.7894 | 13992.0175 | 11581.1846 | -20.8728
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 221.7262 | 170.7597 | 29.5526 | 21.414 | 188.8298 | 173.8831 | 13.0771 | 1.8696 | -91.2692
| 2 | CC Altamira II | 1017.0123 | 111.4879 | 362.596 | 542.9283 | 885.4956 | 109.6535 | 327.0142 | 448.8279 | -17.332
| 3 | CC Bajío | 1265.6067 | 197.9328 | 528.8165 | 538.8574 | 1243.7356 | 150.4926 | 649.1124 | 444.1306 | -17.5792
| 4 | CC Campeche | 344.6649 | 85.0722 | 32.2881 | 227.3047 | 544.3833 | 51.6499 | 138.8475 | 353.8859 | 55.6879
| 5 | CC Hermosillo | 598.2135 | 200.4529 | 369.2161 | 28.5445 | 283.9097 | 133.9014 | 93.8576 | 56.1507 | 96.7128
| 6 | CT Mérida III | 1362.0143 | 94.4541 | 514.2228 | 753.3375 | 967.6315 | 82.024 | 680.1744 | 205.4332 | -72.7303
| 7 | CC Monterrey III | 828.6627 | 345.4149 | 407.1681 | 76.0797 | 963.9316 | 304.4988 | 298.9549 | 360.4779 | 373.8165
| 8 | CC Naco-Nogales | 641.2376 | 280.8331 | 475.4062 | -115.0017 | 500.3683 | 247.1662 | 142.35 | 110.8521 | -196.3917
| 9 | CC Río Bravo II | 934.0418 | 375.3497 | 441.0335 | 117.6586 | 875.6246 | 280.7035 | 541.8386 | 53.0825 | -54.8843
| 10 | CC Mexicali | 793.6674 | 60.4193 | 670.0504 | 63.1977 | 1535.1725 | 45.9546 | 453.6531 | 1035.5648 | >500
| 11 | CC Saltillo | 518.0272 | 227.036 | 170.3772 | 120.6139 | 554.2604 | 199.0941 | 205.7627 | 149.4037 | 23.8693
| 12 | CC Tuxpan II | 1066.7734 | 161.1696 | 437.5632 | 468.0406 | 976.5161 | 146.4596 | 659.3433 | 170.7132 | -63.526
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 1_/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | CC Altamira III y IV | 2354.2736 | 179.4131 | 567.1122 | 1607.7483 | 1927.9498 | 158.1651 | 744.8406 | 1024.9441 | -36.2497
| 16 | CC Chihuahua III | 590.5793 | 190.8534 | 384.1056 | 15.6203 | 435.0298 | 166.9967 | 109.723 | 158.3101 | >500
| 17 | CC La Laguna II | 1366.978 | 507.3872 | 315.7614 | 543.8294 | 948.3633 | 443.3331 | 273.6968 | 231.3333 | -57.4622
| 18 | CC Río Bravo III | 1197.766 | 119.9372 | 376.9917 | 700.8371 | 933.2365 | 100.2277 | 299.7719 | 533.237 | -23.9143
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 2484.4705 | 999.6672 | 510.8242 | 973.979 | 2418.5666 | 845.3352 | 661.6835 | 911.548 | -6.4099
| 20 | CC Altamira V | 2629.4345 | 946.4143 | 570.3844 | 1112.6358 | 2373.6949 | 803.3213 | 920.0003 | 650.3733 | -41.5466
| 21 | CC Tamazunchale | 2304.9423 | 816.9401 | 357.2357 | 1130.7664 | 2424.4322 | 629.235 | 894.8637 | 900.3335 | -20.3785
| 24 | CC Río Bravo IV | 1245.7169 | 261.4626 | 490.0769 | 494.1775 | 847.9713 | 212.8619 | 379.9907 | 255.1187 | -48.3751
| 25 | CC Tuxpan V | 1247.8091 | 263.3806 | 292.5094 | 691.9191 | 1192.3988 | 261.1255 | 501.8698 | 429.4035 | -37.9402
| 26 | CC Valladolid III | 1334.9228 | 484.4971 | 258.7915 | 591.6342 | 1702.085 | 496.0755 | 501.9894 | 704.0201 | 18.9958
| 28 | CCC Norte II | 1166.2005 | 437.4266 | 250.3624 | 478.4115 | 958.4361 | 212.9281 | 301.3014 | 444.2066 | -7.1497
| 29 | CCC Norte | 1232.4717 | 551.402 | 342.3289 | 338.7408 | 1322.5377 | 425.433 | 474.1383 | 422.9664 | 24.8643
| 31 | CE La Venta III | 231.2389 | 0 | 170.8094 | 60.4295 | 232.4938 | 0 | 176.8909 | 55.6029 | -7.9872
| 33 | CE Oaxaca I | 176.6885 | 0 | 136.161 | 40.5275 | 188.792 | 0 | 123.2712 | 65.5207 | 61.6697
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 608.228 | 0 | 453.2984 | 154.9296 | 706.5838 | 0 | 567.7623 | 138.8215 | -10.397
| 36 | CC Baja California III | 568.8866 | 17.1217 | 350.9107 | 200.8542 | 1634.3124 | 8.7355 | 1013.2307 | 612.3461 | 204.871
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1748.2632 | 638.5888 | 363.3335 | 746.3408 | 1570.0699 | 592.7794 | 528.6836 | 448.6069 | -39.8925
| 40 | CE Sureste I | 131.6103 | 0 | 110.4008 | 21.2095 | 163.2269 | 0 | 107.6738 | 55.5531 | 161.9251
| 42 | CC Noroeste | 1506.7744 | 546.3129 | 795.2232 | 165.2383 | 916.5951 | 514.6279 | 497.1113 | -95.144 | -157.5799
| 43 | CC Noreste | 1388.0657 | 587.6372 | 315.4158 | 485.0126 | 1384.3565 | 431.1274 | 709.5384 | 243.6906 | -49.7558
| 45 | CC Topolobampo III | 1238.3486 | 0 | 0 | 1238.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Este proyecto no presenta montos presupuestados ni ejercidos, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COMP INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/ | [11 empty] | Diciembre
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 18.1052
|  |  | Hasta 2022 | En 2023 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 417965.0962 | 302637.0998 | 2376.6558 | 305013.7556 | 8380.6524 | 12107.1958 | 20487.8482 |  | 92463.4924 | 112951.3406
| Cierres totales | 346591.5606 | 279745.7046 | 1483.0227 | 281228.7273 | 5358.3364 | 7484.5245 | 12842.861 |  | 52519.9723 | 65362.8333
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1870.9189 | 1870.9189 | 0 | 1870.9189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5021.7663 | 5021.7663 | 0 | 5021.7663 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 497.2931 | 497.2931 | 0 | 497.2931 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5218.7025 | 5218.7025 | 0 | 5218.7025 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1108.1767 | 1108.1767 | 0 | 1108.1767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5573.7467 | 5573.7467 | 0 | 5573.7467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 12695.7257 | 12695.7257 | 0 | 12695.7257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1810.8626 | 1810.8626 | 0 | 1810.8626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2375.7644 | 2375.7644 | 0 | 2375.7644 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1926.5661 | 1926.5661 | 0 | 1926.5661 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3171.634 | 3171.634 | 0 | 3171.634 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 917.1535 | 917.1535 | 0 | 917.1535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 611.2329 | 611.2329 | 0 | 611.2329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1137.8855 | 1137.8855 | 0 | 1137.8855 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1312.8246 | 1312.8246 | 0 | 1312.8246 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 806.4766 | 806.4766 | 0 | 806.4766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 745.1495 | 745.1495 | 0 | 745.1495 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 501.1432 | 501.1432 | 0 | 501.1432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 510.9362 | 510.9362 | 0 | 510.9362 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 660.453 | 660.453 | 0 | 660.453 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 814.5348 | 814.5348 | 0 | 814.5348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 440.6673 | 440.6673 | 0 | 440.6673 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 798.9928 | 798.9928 | 0 | 798.9928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2379.4081 | 2379.4081 | 0 | 2379.4081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2078.7629 | 2078.7629 | 0 | 2078.7629 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2207.6877 | 2207.6877 | 0 | 2207.6877 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6042.8278 | 6042.8278 | 0 | 6042.8278 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 807.9666 | 807.9666 | 0 | 807.9666 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2384.2879 | 2384.2879 | 0 | 2384.2879 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4988.5506 | 4988.5506 | 0 | 4988.5506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1164.1633 | 1164.1633 | 0 | 1164.1633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1404.8433 | 1404.8433 | 0 | 1404.8433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1312.5349 | 1312.5349 | 0 | 1312.5349 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 733.2147 | 733.2147 | 0 | 733.2147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 155.4932 | 155.4932 | 0 | 155.4932 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3135.3636 | 3135.3636 | 0 | 3135.3636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2060.7059 | 2060.7059 | 0 | 2060.7059 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1189.0143 | 1189.0143 | 0 | 1189.0143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 268.0042 | 268.0042 | 0 | 268.0042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4477.4961 | 4477.4961 | 0 | 4477.4961 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1944.4542 | 1944.4542 | 0 | 1944.4542 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 792.0981 | 792.0981 | 0 | 792.0981 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 398.2601 | 398.2601 | 0 | 398.2601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1037.3114 | 1037.3114 | 0 | 1037.3114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 387.4807 | 387.4807 | 0 | 387.4807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 811.097 | 811.097 | 0 | 811.097 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1013.9249 | 1013.9249 | 0 | 1013.9249 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2296.7529 | 2296.7529 | 0 | 2296.7529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2760.5409 | 2760.5409 | 0 | 2760.5409 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 518.2493 | 518.2493 | 0 | 518.2493 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 498.1849 | 498.1849 | 0 | 498.1849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 301.802 | 301.802 | 0 | 301.802 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 470.5292 | 470.5292 | 0 | 470.5292 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 383.4468 | 383.4468 | 0 | 383.4468 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 249.1023 | 249.1023 | 0 | 249.1023 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1411.85 | 1411.85 | 0 | 1411.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 548.454 | 548.454 | 0 | 548.454 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2052.413 | 2052.413 | 0 | 2052.413 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1393.8773 | 1393.8773 | 0 | 1393.8773 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 11479.1677 | 11454.4663 | 0 | 11454.4663 | 6.1754 | 6.1754 | 12.3507 |  | 12.3507 | 24.7014
63 | CH El Cajón | 15090.4001 | 8004.1709 | 0 | 8004.1709 | 506.1592 | 506.1592 | 1012.3185 |  | 6073.9108 | 7086.2292
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 121.1858 | 121.1858 | 0 | 121.1858 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1236.8661 | 1236.8661 | 0 | 1236.8661 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1357.3937 | 1357.3937 | 0 | 1357.3937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 370.2964 | 370.2964 | 0 | 370.2964 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1680.7947 | 1534.1461 | 3.8647 | 1538.0107 | 16.3076 | 30.9049 | 47.2126 |  | 95.5714 | 142.7839
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 601.2835 | 601.2835 | 0 | 601.2835 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 671.9208 | 671.9208 | 0 | 671.9208 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 245.7836 | 245.7836 | 0 | 245.7836 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 559.5999 | 559.5999 | 0 | 559.5999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 766.613 | 766.613 | 0 | 766.613 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 114.9324 | 114.9324 | 0 | 114.9324 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 209.2069 | 209.2069 | 0 | 209.2069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 339.7622 | 339.7622 | 0 | 339.7622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 260.7805 | 260.7805 | 0 | 260.7805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.4655 | 4.4655 | 0 | 4.4655 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2306.3779 | 2306.3779 | 0 | 2306.3779 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 533.9223 | 533.9223 | 0 | 533.9223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.8631 | 10.8631 | 0 | 10.8631 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 16.5716 | 16.5716 | 0 | 16.5716 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 244.5831 | 244.5831 | 0 | 244.5831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 890.7764 | 890.7764 | 0 | 890.7764 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 243.3339 | 243.3339 | 0 | 243.3339 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 208.4911 | 208.4911 | 0 | 208.4911 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 585.7121 | 585.7121 | 0 | 585.7121 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 314.467 | 314.467 | 0 | 314.467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 104.8291 | 104.8291 | 0 | 104.8291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 139.4805 | 139.4805 | 0 | 139.4805 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 62.9949 | 62.9949 | 0 | 62.9949 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 811.3842 | 811.3842 | 0 | 811.3842 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1441.5196 | 1441.5196 | 0 | 1441.5196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 504.8393 | 504.8393 | 0 | 504.8393 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 349.2397 | 349.2397 | 0 | 349.2397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 121.1446 | 121.1446 | 0 | 121.1446 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3372.7038 | 3212.8406 | 0.0001554 | 3212.8408 | 10.1202 | 10.1205 | 20.2406 |  | 139.6223 | 159.863
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1836.9462 | 1836.9462 | 0 | 1836.9462 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1348.7697 | 1348.7697 | 0 | 1348.7697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1095.1967 | 1095.1967 | 0 | 1095.1967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 620.3123 | 620.3123 | 0 | 620.3123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 95.0726 | 95.0726 | 0 | 95.0726 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 569.8356 | 569.8356 | 0 | 569.8356 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 247.8559 | 247.8559 | 0 | 247.8559 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 649.05 | 649.05 | 0 | 649.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 553.1139 | 553.1139 | 0 | 553.1139 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 800.2498 | 800.2498 | 0 | 800.2498 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 373.4005 | 373.4005 | 0 | 373.4005 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 195.6207 | 195.6207 | 0 | 195.6207 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 95.9246 | 95.9246 | 0 | 95.9246 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 974.1078 | 974.1078 | 0 | 974.1078 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1529.6115 | 1529.6115 | 0 | 1529.6115 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1290.1055 | 1290.1055 | 0 | 1290.1055 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1203.1122 | 1203.1122 | 0 | 1203.1122 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1661.0456 | 1619.8606 | 1.2402 | 1621.1008 | 4.5623 | 8.6663 | 13.2286 |  | 26.7162 | 39.9448
132 | CE La Venta II 1_/ | 1976.5085 | 1976.5085 | 0 | 1976.5085 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5916e-12 | 1.5916e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 123.1464 | 123.1464 | 0 | 123.1464 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 162.18 | 162.18 | 0 | 162.18 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 216.7415 | 216.7415 | 0 | 216.7415 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 236.7633 | 208.1283 | 6.7802 | 214.9085 | 6.919 | 13.8189 | 20.738 |  | 1.1168 | 21.8548
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 210.4654 | 210.4654 | 0 | 210.4654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 754.6924 | 754.6924 | 0 | 754.6924 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1458.166 | 1458.166 | 0 | 1458.166 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1001.3603 | 1001.3603 | 0 | 1001.3603 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 22631.5 | 9377.0451 | 325.6668 | 9702.712 | 412.7362 | 762.57 | 1175.3062 |  | 11753.4818 | 12928.788
147 | CCC Baja California 1_/ | 3155.7364 | 3155.7364 | 0 | 3155.7364 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 500.1243 | 500.1243 | 0 | 500.1243 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 810.6109 | 810.6109 | 0 | 810.6109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 858.3193 | 854.6679 | 0.10995 | 854.7778 | 0.40449 | 0.76836 | 1.1729 |  | 2.3687 | 3.5415
151 | SE 1006 Central----Sur | 280.7266 | 269.481 | 0 | 269.481 | 2.7254 | 2.7879 | 5.5133 |  | 5.7322 | 11.2455
152 | SE 1005 Noroeste | 1098.8218 | 1043.6456 | 10.475 | 1054.1206 | 11.6926 | 23.2172 | 34.9097 |  | 9.7914 | 44.7012
156 | RM Infiernillo | 305.9603 | 302.927 | 0.09134 | 303.0183 | 0.33601 | 0.63828 | 0.97429 |  | 1.9677 | 2.942
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2754.9656 | 2699.1362 | 1.6812 | 2700.8173 | 6.1845 | 11.7479 | 17.9324 |  | 36.2159 | 54.1483
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 238.7171 | 238.7171 | 0 | 238.7171 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 81.4055 | 81.4055 | 0 | 81.4055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 19.6441 | 19.6441 | 0 | 19.6441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 76.4945 | 76.4945 | 0 | 76.4945 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 34.3094 | 34.3094 | 0 | 34.3094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 283.2212 | 283.2212 | 0 | 283.2212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 706.8361 | 693.9651 | 0 | 693.9651 | 1.3548 | 2.7097 | 4.0645 |  | 8.8065 | 12.871
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 105.5415 | 105.5415 | 0 | 105.5415 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1098.34 | 1082.1936 | 0.48621 | 1082.6798 | 1.7886 | 3.3976 | 5.1862 |  | 10.4739 | 15.6601
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2609.8645 | 2261.8826 | 86.9955 | 2348.878 | 86.9955 | 173.991 | 260.9864 |  | 7.9581e-13 | 260.9864
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 593.167 | 593.167 | 0 | 593.167 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1446.0678 | 1187.5455 | 7.2675 | 1194.813 | 28.5432 | 54.4012 | 82.9443 |  | 168.3105 | 251.2548
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 651.5354 | 618.1286 | 0 | 618.1286 | 8.3517 | 8.3517 | 16.7034 |  | 16.7034 | 33.4068
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.3655 | 21.4408 | 0.027845 | 21.4687 | 0.10243 | 0.19458 | 0.29701 |  | 0.59984 | 0.89686
181 | RM CN Laguna Verde | 11669.8426 | 8340.5956 | 247.2553 | 8587.8509 | 247.2553 | 494.5106 | 741.7659 |  | 2340.2258 | 3081.9917
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 578.4611 | 578.4611 | 0 | 578.4611 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 104.1954 | 104.1954 | 0 | 104.1954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 420.0513 | 401.5013 | 0 | 401.5013 | 1.9526 | 3.9053 | 5.8579 |  | 12.6921 | 18.5499
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 290.4978 | 241.9199 | 1.4628 | 243.3827 | 5.3812 | 10.222 | 15.6032 |  | 31.5119 | 47.1151
190 | SE 1120 Noroeste | 892.2558 | 750.8202 | 1.645 | 752.4652 | 11.8519 | 16.4875 | 28.3394 |  | 111.4512 | 139.7906
191 | SE 1121 Baja California | 99.1078 | 91.9164 | 1.7978 | 93.7143 | 1.7978 | 3.5957 | 5.3935 |  | 2.0428e-14 | 5.3935
192 | SE 1122 Golfo Norte | 699.8977 | 659.8308 | 1.5744 | 661.4051 | 5.1221 | 10.2377 | 15.3599 |  | 23.1327 | 38.4926
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 68.9195 | 68.9195 | 0 | 68.9195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 709.9752 | 683.3495 | 0.50249 | 683.8519 | 2.8947 | 5.6037 | 8.4984 |  | 17.6249 | 26.1233
195 | SE 1125 Distribución | 1751.7055 | 1626.8292 | 3.1957 | 1630.025 | 13.7298 | 26.2789 | 40.0088 |  | 81.6718 | 121.6805
197 | SE 1127 Sureste | 288.1532 | 261.5175 | 0.80207 | 262.3196 | 2.9506 | 5.6048 | 8.5554 |  | 17.2782 | 25.8336
198 | SE 1128 Centro Sur | 363.5141 | 325.9695 | 0.33593 | 326.3055 | 7.833 | 8.9446 | 16.7776 |  | 20.431 | 37.2086
199 | SE 1129 Compensación redes | 280.5962 | 259.0103 | 3.2081 | 262.2184 | 4.0109 | 7.911 | 11.9219 |  | 6.4559 | 18.3778
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1263.6162 | 1142.4329 | 1.3514 | 1143.7843 | 24.0476 | 28.5197 | 52.5673 |  | 67.2646 | 119.8319
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1601.1136 | 1200.3663 | 12.0675 | 1212.4338 | 44.3929 | 84.327 | 128.7199 |  | 259.9599 | 388.6798
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2372.9972 | 2133.134 | 0 | 2133.134 | 43.1338 | 55.6952 | 98.829 |  | 141.0342 | 239.8632
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 667.5372 | 634.7217 | 8.2039 | 642.9256 | 8.2039 | 16.4078 | 24.6117 |  | 3.2685e-13 | 24.6117
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1927.8139 | 1895.3605 | 0.97725 | 1896.3378 | 3.595 | 6.829 | 10.424 |  | 21.0521 | 31.4761
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2109.3289 | 2054.8854 | 1.6394 | 2056.5249 | 6.031 | 11.4562 | 17.4872 |  | 35.3168 | 52.804
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 762.9164 | 762.9164 | 0 | 762.9164 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 867.9136 | 839.3944 | 2.0557 | 841.4501 | 3.917 | 7.5773 | 11.4944 |  | 14.969 | 26.4634
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 170.022 | 147.3524 | 5.6674 | 153.0198 | 5.6674 | 11.3348 | 17.0022 |  | 5.3291e-14 | 17.0022
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2502.3465 | 2418.752 | 2.5172 | 2421.2692 | 9.2602 | 17.5903 | 26.8505 |  | 54.2268 | 81.0773
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3302.0571 | 3132.651 | 3.5353 | 3136.1863 | 18.851 | 35.7538 | 54.6048 |  | 111.2659 | 165.8708
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 664.38 | 664.38 | 0 | 664.38 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1099.807 | 709.3663 | 0.93539 | 710.3016 | 58.8004 | 61.6405 | 120.441 |  | 269.0644 | 389.5053
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1124.5168 | 881.7134 | 8.0552 | 889.7685 | 28.2687 | 45.5138 | 73.7825 |  | 160.9658 | 234.7482
216 | RM CCC Poza Rica | 2725.9166 | 1843.6834 | 0 | 1843.6834 | 249.3224 | 250.9232 | 500.2456 |  | 381.9877 | 882.2332
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2872.2944 | 1789.3215 | 8.3356 | 1797.6571 | 121.3562 | 148.9405 | 270.2967 |  | 804.3405 | 1074.6373
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 709.1287 | 701.9276 | 0.21684 | 702.1445 | 0.7977 | 1.5153 | 2.313 |  | 4.6713 | 6.9842
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 770.2287 | 611.0032 | 4.7947 | 615.7978 | 17.6382 | 33.5049 | 51.1432 |  | 103.2877 | 154.4309
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 18997.2064 | 14878.0599 | 43.5241 | 14921.5839 | 786.3448 | 545.851 | 1332.1958 |  | 2743.4267 | 4075.6225
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 78.4128 | 78.4128 | 0 | 78.4128 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 22.4316 | 22.4316 | 0 | 22.4316 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 457.8805 | 297.6223 | 0 | 297.6223 | 45.7881 | 45.7881 | 91.5761 |  | 68.6821 | 160.2582
227 | CG Los Humeros II | 1920.2483 | 1806.9301 | 0 | 1806.9301 | 11.9282 | 23.8564 | 35.7847 |  | 77.5335 | 113.3181
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 353.1367 | 330.9194 | 0 | 330.9194 | 2.3978 | 4.6935 | 7.0913 |  | 15.126 | 22.2173
229 | CT TG Baja California II | 1880.5116 | 1475.4482 | 10.1434 | 1485.5917 | 44.495 | 85.2422 | 129.7372 |  | 265.1828 | 394.92
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 116.217 | 106.607 | 0.28938 | 106.8964 | 1.0645 | 2.0222 | 3.0867 |  | 6.2339 | 9.3206
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 155.2787 | 142.4387 | 0.38664 | 142.8254 | 1.4224 | 2.7019 | 4.1242 |  | 8.3292 | 12.4534
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 648.2684 | 126.8451 | 2.1832 | 129.0283 | 25.9594 | 33.162 | 59.1214 |  | 460.1187 | 519.2401
235 | CCI Baja California Sur IV | 1771.7732 | 1036.5973 | 22.138 | 1058.7352 | 81.4392 | 154.699 | 236.1383 |  | 476.8997 | 713.0379
236 | CCI Baja California Sur III | 1663.8583 | 1579.0524 | 0 | 1579.0524 | 21.2015 | 21.2015 | 42.403 |  | 42.403 | 84.8059
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 208.7852 | 136.8651 | 3.0948 | 139.9599 | 17.7837 | 23.9734 | 41.757 |  | 27.0682 | 68.8252
242 | SE 1323 Distribución SUR | 439.1584 | 285.1693 | 5.8959 | 291.0652 | 0.12671 | 6.0226 | 6.1493 |  | 141.944 | 148.0932
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1540.8115 | 1145.4995 | 0 | 1145.4995 | 87.4644 | 104.7112 | 192.1756 |  | 203.1364 | 395.3121
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1237.5389 | 986.789 | 4.7911 | 991.5801 | 39.8599 | 59.1774 | 99.0373 |  | 146.9215 | 245.9588
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 343.0082 | 286.0431 | 1.3204 | 287.3635 | 8.008 | 12.4709 | 20.4789 |  | 35.1659 | 55.6447
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1124.6417 | 1008.6831 | 2.5245 | 1011.2076 | 15.8352 | 25.2675 | 41.1027 |  | 72.3315 | 113.4342
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 811.3202 | 759.7916 | 1.5517 | 761.3432 | 5.7081 | 10.8429 | 16.551 |  | 33.426 | 49.977
251 | SE 1421 Distribución Sur | 464.5049 | 308.9725 | 0.97933 | 309.9518 | 14.5634 | 21.805 | 36.3683 |  | 118.1848 | 154.5531
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 143.35 | 143.35 | 0 | 143.35 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 597.3346 | 375.5924 | 3.5113 | 379.1037 | 43.9396 | 51.3444 | 95.284 |  | 122.9469 | 218.2309
259 | SE 1521 Distribución Sur | 606.4087 | 289.4598 | 3.6405 | 293.1004 | 27.7641 | 36.445 | 64.2091 |  | 249.0993 | 313.3084
260 | SE 1520 Distribución Norte | 189.9697 | 40.2284 | 0.028911 | 40.2573 | 6.2975 | 6.3932 | 12.6907 |  | 137.0217 | 149.7124
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7127.7055 | 4680.0617 | 65.0859 | 4745.1477 | 236.5695 | 481.8805 | 718.45 |  | 1664.1078 | 2382.5578
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 681.3623 | 537.0666 | 3.7309 | 540.7975 | 17.6887 | 30.8609 | 48.5496 |  | 92.0152 | 140.5648
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 431.7982 | 338.1357 | 0 | 338.1357 | 9.8592 | 19.7184 | 29.5776 |  | 64.0849 | 93.6625
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.1958 | 40.8615 | 0 | 40.8615 | 1.1931 | 2.3862 | 3.5793 |  | 7.7551 | 11.3343
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 815.7069 | 333.6489 | 6.894 | 340.5429 | 42.8198 | 63.1244 | 105.9441 |  | 369.2199 | 475.164
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1263.743 | 987.2597 | 0 | 987.2597 | 29.1035 | 58.207 | 87.3105 |  | 189.1727 | 276.4832
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 376.3369 | 131.7179 | 18.8168 | 150.5348 | 18.8168 | 37.6337 | 56.4505 |  | 169.3516 | 225.8021
286 | CCI Baja California Sur V | 1935.4708 | 1258.056 | 0 | 1258.056 | 193.5471 | 193.5471 | 387.0942 |  | 290.3206 | 677.4148
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 455.7396 | 188.0818 | 10.2155 | 198.2973 | 27.5652 | 37.8389 | 65.4042 |  | 192.0381 | 257.4423
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1110.2841 | 433.2065 | 24.6188 | 457.8254 | 51.6854 | 100.9231 | 152.6085 |  | 499.8503 | 652.4588
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1270.1832 | 997.7459 | 0 | 997.7459 | 28.6776 | 57.3552 | 86.0328 |  | 186.4045 | 272.4373
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 946.3384 | 749.6606 | 0.93465 | 750.5953 | 21.8129 | 41.6587 | 63.4716 |  | 132.2715 | 195.7431
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 363.1604 | 275.3934 | 0.74885 | 276.1422 | 9.3757 | 18.4747 | 27.8505 |  | 59.1677 | 87.0182
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 465.566 | 162.9481 | 23.2783 | 186.2264 | 23.2783 | 46.5566 | 69.8349 |  | 209.5047 | 279.3396
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 146.0589 | 114.5329 | 0 | 114.5329 | 3.3185 | 6.6371 | 9.9556 |  | 21.5705 | 31.526
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1281.6117 | 597.7906 | 0 | 597.7906 | 91.1418 | 92.0508 | 183.1926 |  | 500.6285 | 683.8211
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1435.5867 | 558.5976 | 14.615 | 573.2126 | 86.8065 | 121.2163 | 208.0228 |  | 654.3513 | 862.3741
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 938.7997 | 624.4027 | 6.2486 | 630.6514 | 89.5106 | 102.2512 | 191.7618 |  | 116.3866 | 308.1484
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 878.3969 | 174.3132 | 28.5429 | 202.8561 | 20.4054 | 57.9247 | 78.3301 |  | 597.2107 | 675.5408
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 479.2331 | 136.9388 | 20.2833 | 157.2221 | 12.2961 | 38.8851 | 51.1813 |  | 270.8298 | 322.011
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1733.662 | 304.9086 | 2.241 | 307.1496 | 61.2324 | 67.8414 | 129.0738 |  | 1297.4386 | 1426.5124
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 323.4344 | 120.0226 | 6.4367 | 126.4594 | 15.6018 | 28.4752 | 44.077 |  | 152.898 | 196.975
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1215.3497 | 530.3688 | 6.444 | 536.8128 | 79.1369 | 92.0249 | 171.1618 |  | 507.3751 | 678.5369
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 272.3989 | 183.3108 | 0 | 183.3108 | 28.2017 | 28.2017 | 56.4033 |  | 32.6847 | 89.088
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 815.6977 | 448.6338 | 40.7849 | 489.4186 | 40.7849 | 122.3547 | 163.1395 |  | 163.1395 | 326.2791
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1096.4731 | 402.8917 | 13.1552 | 416.0469 | 55.9984 | 82.9348 | 138.9332 |  | 541.493 | 680.4262
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8014.5999 | 2125.7139 | 63.3681 | 2189.0819 | 316.7662 | 381.6265 | 698.3927 |  | 5127.1253 | 5825.518
327 | CG Los Azufres III Fase II | 950.2251 | 0.72333 | 0.72333 | 1.4467 | 0 | 59.4795 | 59.4795 |  | 889.2989 | 948.7784
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 82.0604 | 11.0986 | 2.7239 | 13.8225 | 0.071179 | 2.8398 | 2.911 |  | 65.3269 | 68.2379
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1155.8515 | 253.4484 | 25.8589 | 279.3073 | 46.3086 | 81.6728 | 127.9814 |  | 748.5627 | 876.5441
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9896.993 | 2179.056 | 179.2576 | 2358.3136 | 345.3632 | 568.405 | 913.7682 |  | 6624.9112 | 7538.6794
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 105.2659 | 10.4734 | 0.026609 | 10.5 | 3.4823 | 3.5355 | 7.0177 |  | 87.7482 | 94.7659
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1365.0291 | 183.0553 | 45.167 | 228.2223 | 1.0033 | 46.8792 | 47.8825 |  | 1088.9243 | 1136.8068
24 | Cierres Parciales | 71373.5356 | 22891.3953 | 893.633 | 23785.0283 | 3022.316 | 4622.6712 | 7644.9872 | 0 | 39943.5201 | 47588.5073
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8503.6219 | 3270.9563 | 8.8521 | 3279.8084 | 538.2931 | 567.5867 | 1105.8798 |  | 4117.9337 | 5223.8136
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3234.0958 | 3071.0884 | 3.8854 | 3074.9738 | 18.2213 | 28.8027 | 47.0239 |  | 112.0981 | 159.122
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 957.1707 | 774.3935 | 3.8467 | 778.2402 | 22.4088 | 31.4009 | 53.8097 |  | 125.1208 | 178.9305
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2169.5528 | 1812.4024 | 19.6895 | 1832.092 | 21.3481 | 72.0296 | 93.3777 |  | 244.0831 | 337.4608
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 724.9981 | 599.4911 | 9.1761 | 608.6672 | 16.1292 | 36.2499 | 52.3791 |  | 63.9517 | 116.3308
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 804.0484 | 546.1318 | 4.6555 | 550.7873 | 32.8639 | 56.9008 | 89.7648 |  | 163.4964 | 253.2612
264 | CC Centro | 10946.5325 | 4472.4539 | 18.5711 | 4491.025 | 835.7225 | 881.3229 | 1717.0454 |  | 4738.4621 | 6455.5075
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 570.6053 | 175.0301 | 25.7471 | 200.7772 | 24.0139 | 49.761 | 73.7749 |  | 296.0533 | 369.8281
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1855.2353 | 1118.4544 | 10.663 | 1129.1174 | 93.5441 | 124.8471 | 218.3912 |  | 507.7267 | 726.1179
278 | RM CT José López Portillo | 3874.5128 | 758.7588 | 113.0066 | 871.7654 | 80.719 | 193.7256 | 274.4447 |  | 2728.3028 | 3002.7474
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 447.0966 | 174.5057 | 4.1905 | 178.6961 | 25.5046 | 30.5952 | 56.0998 |  | 212.3007 | 268.4005
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1562.0626 | 464.3411 | 44.2043 | 508.5454 | 87.0036 | 162.7733 | 249.7768 |  | 803.7403 | 1053.5171
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 289.1088 | 57.341 | 7.6587 | 64.9997 | 5.9347 | 13.5934 | 19.5281 |  | 204.5811 | 224.1092
284 | CG Los Humeros III | 778.3425 | 450.6194 | 0 | 450.6194 | 81.9308 | 81.9308 | 163.8616 |  | 163.8616 | 327.7232
296 | CC Empalme I | 8785.7239 | 2409.0283 | 224.8395 | 2633.8677 | 464.2098 | 689.0492 | 1153.259 |  | 4998.5972 | 6151.8562
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1714.3362 | 349.9213 | 2.7146 | 352.6359 | 74.1205 | 83.1037 | 157.2242 |  | 1204.4761 | 1361.7004
298 | CC Valle de México II | 7523.1075 | 0 | 250.7702 | 250.7702 | 0 | 752.3107 | 752.3107 |  | 6520.0265 | 7272.3372
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 624.0567 | 138.9032 | 3.9637 | 142.8669 | 30.4951 | 38.4325 | 68.9276 |  | 412.2622 | 481.1898
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5833.5384 | 942.9222 | 41.9423 | 984.8645 | 248.5429 | 290.4852 | 539.0281 |  | 4309.6459 | 4848.6739
313 | CC Empalme II | 7234.9416 | 723.4942 | 0 | 723.4942 | 241.1647 | 241.1647 | 482.3294 |  | 6029.118 | 6511.4475
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 568.5733 | 154.1055 | 14.9321 | 169.0376 | 23.9502 | 40.0481 | 63.9983 |  | 335.5375 | 399.5357
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1366.0825 | 306.0235 | 50.1951 | 356.2186 | 42.4071 | 92.6022 | 135.0093 |  | 874.8546 | 1009.8639
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 585.3247 | 105.7782 | 16.1021 | 121.8804 | 13.7818 | 29.884 | 43.6658 |  | 419.7786 | 463.4444
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 420.8665 | 15.2512 | 14.0267 | 29.2779 | 0.0064849 | 34.0709 | 34.0774 |  | 357.5112 | 391.5886
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 18.1052 correspondiente al cierre de marzo de 2023.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP INV DIR COND COST-TOT
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas |  | 18.1052
|  |  | PEF 2022 | PEF 2023 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2023 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 727545.5482 | 724263.6239 | -0.4511 | 632602.1993 | 339982.2901 | 46.9418 | 37471.8542 | 302510.4359
Inversión directa |  |  | 483551.7802 | 480269.8559 | -0.67871 | 436255.8805 | 143635.9713 | 29.9073 | 30684.6307 | 112951.3406
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1870.9189 | 1870.9189 | 0 | 1870.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5021.7663 | 5021.7663 | -8.7934e-09 | 5021.7663 | -2.0583e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.0583e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 497.2931 | 497.2931 | -8.8799e-08 | 497.2931 | -1.2865e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.2865e-13
4 | CC | Monterrey II | 5994.3946 | 5994.3946 | -1.502e-09 | 5994.3946 | 1.0292e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0292e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1109.3355 | 1109.3355 | -2.3961e-08 | 1109.3355 | 1.2865e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.2865e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5573.7467 | 5573.7467 | 0 | 5573.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12695.7257 | 12695.7257 | -3.4782e-09 | 12695.7257 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1810.8626 | 1810.8626 | -1.4679e-08 | 1810.8626 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2401.9784 | 2401.9784 | -7.3183e-09 | 2401.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1926.5661 | 1926.5661 | -2.2921e-08 | 1926.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3171.6338 | 3171.6338 | 5.5418e-09 | 3171.6338 | 5.1458e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.1458e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 917.1535 | 917.1535 | -8.6479e-08 | 917.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 611.2329 | 611.2329 | -7.2246e-08 | 611.2329 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1137.8855 | 1137.8855 | 3.0896e-08 | 1137.8855 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1312.8253 | 1312.8253 | -3.3637e-08 | 1312.8253 | 2.5729e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.5729e-13
17 | LT | 301 Centro | 806.4765 | 806.4765 | -7.6551e-08 | 806.4765 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 745.1495 | 745.1495 | -8.2852e-08 | 745.1495 | 1.2865e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.2865e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 501.1432 | 501.1432 | 0 | 501.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 510.9362 | 510.9362 | 0 | 510.9362 | -6.4323e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.4323e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 660.4531 | 660.4531 | -1.2009e-07 | 660.4531 | 1.2865e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.2865e-13
22 | SE | 306 Sureste | 814.5348 | 814.5348 | 0 | 814.5348 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 440.6674 | 440.6674 | 0 | 440.6674 | 6.4323e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.4323e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 798.9928 | 798.9928 | -1.1268e-08 | 798.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2379.4081 | 2379.4081 | -2.5946e-08 | 2379.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2078.7629 | 2078.7629 | -2.1243e-08 | 2078.7629 | 2.5729e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.5729e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2207.6877 | 2207.6877 | -1.5925e-08 | 2207.6877 | 2.5729e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.5729e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6042.8278 | 6042.8278 | -1.49e-09 | 6042.8278 | -1.0292e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.0292e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 807.9667 | 807.9667 | -1.1143e-08 | 807.9667 | -2.5729e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.5729e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2384.2881 | 2384.2881 | -3.7763e-09 | 2384.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 4988.5506 | 4988.5506 | -1.8048e-09 | 4988.5506 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1164.1633 | 1164.1633 | -2.2833e-08 | 1164.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1404.8432 | 1404.8432 | -4.3946e-08 | 1404.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1312.5349 | 1312.5349 | -2.0252e-08 | 1312.5349 | -2.5729e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.5729e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 733.2147 | 733.2147 | -4.7947e-08 | 733.2147 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 155.4933 | 155.4933 | -5.7902e-08 | 155.4933 | 3.2161e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.2161e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3135.3636 | 3135.3636 | -2.5297e-08 | 3135.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2060.706 | 2060.706 | 0 | 2060.706 | 2.5729e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.5729e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1189.0143 | 1189.0143 | 0 | 1189.0143 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 268.0042 | 268.0042 | 0 | 268.0042 | -3.2161e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.2161e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4477.4962 | 4477.4962 | 0 | 4477.4962 | 5.1458e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.1458e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1944.4542 | 1944.4542 | -9.0402e-09 | 1944.4542 | 5.1458e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.1458e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 792.0982 | 792.0982 | 0 | 792.0982 | -2.5729e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.5729e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 398.2601 | 398.2601 | 0 | 398.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1037.3114 | 1037.3114 | 0 | 1037.3114 | 1.2865e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.2865e-13
46 | SE | 503 Oriental | 387.4808 | 387.4808 | 0 | 387.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 811.0971 | 811.0971 | -2.1672e-08 | 811.097 | 2.5729e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.5729e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1013.925 | 1013.925 | 1.7336e-08 | 1013.9249 | -1.2865e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.2865e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2296.7529 | 2296.7529 | -3.4534e-08 | 2296.7529 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2760.5409 | 2760.5409 | -2.2364e-08 | 2760.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 518.2491 | 518.2491 | -3.3918e-08 | 518.2491 | 6.4323e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.4323e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 498.1849 | 498.1849 | -5.3356e-08 | 498.1849 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 301.802 | 301.802 | -8.8075e-08 | 301.802 | -6.4323e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.4323e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 470.5291 | 470.5291 | -1.6856e-07 | 470.5291 | -1.2865e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.2865e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 383.4469 | 383.4469 | 9.1683e-08 | 383.4469 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 249.1023 | 249.1023 | -2.4784e-07 | 249.1023 | -6.4323e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.4323e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1411.8501 | 1411.8501 | -4.3728e-08 | 1411.8501 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 548.454 | 548.454 | -4.8466e-08 | 548.454 | 1.2865e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.2865e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2052.413 | 2052.413 | 1.7129e-08 | 2050.8054 | -5.1458e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.1458e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1393.8773 | 1393.8773 | -5.6902e-08 | 1393.8773 | 5.1458e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.1458e-13
62 | CCC | Pacífico | 11479.1677 | 11479.1677 | -6.9095e-09 | 11479.1677 | 24.7014 | 0.21518 | 0 | 24.7014
63 | CH | El Cajón | 15090.4003 | 15090.4003 | -5.9663e-10 | 15090.4001 | 7086.2292 | 46.9585 | 0 | 7086.2292
64 | LT | Lineas Centro | 121.1858 | 121.1858 | 2.901e-07 | 121.1858 | 1.6081e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.6081e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1236.8661 | 1236.8661 | -6.4126e-08 | 1236.8661 | -2.5729e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.5729e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1357.3937 | 1357.3937 | 0 | 1357.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 370.2964 | 370.2964 | 0 | 370.2964 | -6.4323e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.4323e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1680.7947 | 1680.7947 | -1.5815e-08 | 1680.7947 | 142.7839 | 8.495 | 0 | 142.7839
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 601.2835 | 601.2835 | -4.4207e-08 | 601.2835 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 671.9208 | 671.9208 | -3.956e-08 | 671.9208 | 1.2865e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.2865e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 245.7836 | 245.7836 | -1.0815e-07 | 245.7836 | -6.4323e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.4323e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 559.5999 | 559.5999 | -4.75e-08 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 766.613 | 766.613 | -8.0532e-08 | 766.613 | 1.2865e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.2865e-13
74 | RM | Botello | 114.9324 | 114.9324 | -3.0588e-07 | 114.9324 | 1.6081e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.6081e-14
75 | RM | Carbón II | 209.2069 | 209.2069 | -1.6804e-07 | 209.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 339.7622 | 339.7622 | -2.6499e-08 | 339.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 260.7805 | 260.7805 | -1.3481e-07 | 260.7805 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.4655 | 4.4655 | -7.8727e-06 | 4.4655 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2306.378 | 2306.378 | 0 | 2306.378 | 2.5729e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.5729e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 533.9223 | 533.9223 | 0 | 533.9223 | -6.4323e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.4323e-14
82 | RM | Huinalá | 10.8631 | 10.8631 | 1.6181e-06 | 10.8631 | 2.0101e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.0101e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 16.5716 | 16.5716 | -2.1214e-06 | 16.5716 | 4.0202e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.0202e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 244.5831 | 244.5831 | 0 | 244.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 890.7764 | 890.7764 | 0 | 890.7764 | -2.5729e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.5729e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 243.3339 | 243.3339 | 0 | 243.3339 | -3.2161e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.2161e-14
91 | RM | Punta Prieta | 208.4911 | 208.4911 | -3.8042e-07 | 208.4911 | -3.2161e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.2161e-14
92 | RM | Salamanca | 585.7121 | 585.7121 | -3.0011e-08 | 585.7121 | 1.2865e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.2865e-13
93 | RM | Tuxpango | 314.467 | 314.467 | -1.9632e-07 | 314.467 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 104.8291 | 104.8291 | 0 | 104.8291 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 139.4805 | 139.4805 | 0 | 139.4805 | 3.2161e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.2161e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 62.9949 | 62.9949 | -5.5807e-07 | 62.9949 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 811.3842 | 811.3842 | -3.276e-08 | 811.3842 | -1.2865e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.2865e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1441.5196 | 1441.5196 | -3.0634e-08 | 1441.5196 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 504.8393 | 504.8393 | -8.7471e-08 | 504.8393 | -1.9297e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -1.9297e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 349.2397 | 349.2397 | -5.0332e-08 | 349.2397 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 121.1446 | 121.1446 | -1.451e-07 | 121.1446 | 3.2161e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.2161e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3372.7038 | 3372.7038 | 1.0423e-08 | 3372.7038 | 159.863 | 4.7399 | 0 | 159.863
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1836.9462 | 1836.9462 | -1.4471e-08 | 1836.9462 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1348.7697 | 1348.7697 | 0 | 1348.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1095.1967 | 1095.1967 | -5.6371e-08 | 1095.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 620.3124 | 620.3124 | 2.8337e-08 | 620.3124 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 95.0726 | 95.0726 | -1.8489e-07 | 95.0726 | 1.6081e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.6081e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 569.8356 | 569.8356 | -1.0834e-07 | 569.8356 | -1.2865e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.2865e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 247.8559 | 247.8559 | -1.7816e-07 | 247.8559 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 649.05 | 649.05 | 2.7082e-08 | 649.05 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 553.1139 | 553.1139 | 0 | 553.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 800.2498 | 800.2498 | 0 | 800.2498 | 1.2865e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.2865e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 373.4005 | 373.4005 | -1.1826e-07 | 373.4005 | -6.4323e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.4323e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 195.6207 | 195.6207 | -4.6025e-08 | 195.6207 | -6.4323e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.4323e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 95.9246 | 95.9246 | 1.8325e-07 | 95.9246 | -1.6081e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.6081e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 974.1074 | 974.1074 | -9.2427e-09 | 974.1074 | -2.5729e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.5729e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1529.6115 | 1529.6115 | -1.1492e-08 | 1529.6115 | -2.5729e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.5729e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1290.1055 | 1290.1055 | -2.0604e-08 | 1290.1055 | -5.1458e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.1458e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1203.1122 | 1203.1122 | 2.9221e-08 | 1203.1122 | -2.5729e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.5729e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1661.0456 | 1661.0456 | 0 | 1661.0456 | 39.9448 | 2.4048 | 0 | 39.9448
132 | CE | La Venta II | 1976.5085 | 1976.5085 | 0 | 1976.5085 | 1.5437e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.5437e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 123.1464 | 123.1464 | -1.4274e-07 | 123.1464 | -3.2161e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.2161e-14
138 | SE | 911 Noreste | 162.18 | 162.18 | 0 | 162.18 | -6.4323e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.4323e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 216.7415 | 216.7415 | -3.6594e-07 | 216.7415 | 3.2161e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.2161e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 236.7633 | 236.7633 | -3.35e-07 | 236.7633 | 21.8548 | 9.2307 | 0 | 21.8548
141 | SE | 915 Occidental | 210.4653 | 210.4653 | -3.7685e-07 | 210.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 754.6924 | 754.6924 | -8.1804e-08 | 754.6924 | -2.5729e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.5729e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1458.166 | 1458.166 | -6.1744e-09 | 1458.166 | -5.1458e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.1458e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1001.3603 | 1001.3603 | -4.4099e-08 | 1001.3603 | -1.2865e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.2865e-13
146 | CH | La Yesca | 22631.5 | 22631.5 | 0 | 22631.4999 | 12928.788 | 57.1274 | 0 | 12928.788
147 | CCC | Baja California | 3155.7364 | 3155.7364 | 0 | 3155.7364 | 1.0292e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.0292e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 500.1243 | 500.1243 | -3.5147e-08 | 500.1243 | 6.4323e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 6.4323e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 810.6109 | 810.6109 | 2.1685e-08 | 810.6109 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 858.3193 | 858.3193 | 2.0479e-08 | 858.3193 | 3.5415 | 0.41261 | 0 | 3.5415
151 | SE | 1006 Central----Sur | 280.7266 | 280.7266 | -3.2072e-08 | 280.7266 | 11.2455 | 4.0059 | 0 | 11.2455
152 | SE | 1005 Noroeste | 1098.8218 | 1098.8218 | 0 | 1098.8218 | 44.7012 | 4.0681 | 0 | 44.7012
156 | RM | Infiernillo | 305.9603 | 305.9603 | -2.0178e-07 | 305.9603 | 2.942 | 0.96155 | 0 | 2.942
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2754.9656 | 2754.9656 | -2.879e-08 | 2754.9656 | 54.1483 | 1.9655 | 0 | 54.1483
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 238.7171 | 238.7171 | 0 | 238.7171 | 6.4323e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.4323e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 81.4055 | 81.4055 | -1.106e-07 | 81.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 19.6441 | 19.6441 | 0 | 19.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 76.4945 | 76.4945 | 0 | 76.4945 | -1.6081e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.6081e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 34.3094 | 34.3094 | 0 | 34.3094 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 283.2212 | 283.2212 | -1.2413e-07 | 283.2212 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 706.8361 | 706.8361 | -4.9737e-08 | 706.8361 | 12.871 | 1.8209 | 0 | 12.871
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 105.5415 | 105.5415 | 3.331e-07 | 105.5415 | -3.2161e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.2161e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1098.34 | 1098.34 | -5.6209e-08 | 1098.34 | 15.6601 | 1.4258 | 0 | 15.6601
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2609.8645 | 2609.8645 | -1.692e-08 | 2609.8645 | 260.9864 | 10 | 0 | 260.9864
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 593.1671 | 593.1671 | 2.9634e-08 | 593.1671 | -2.5729e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.5729e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1446.0678 | 1446.0678 | -6.2261e-09 | 1446.0678 | 251.2548 | 17.375 | 0 | 251.2548
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 10338.0893 | 10338.0893 | 1.7002e-09 | 8503.6219 | 5223.8136 | 50.5298 | 1.8105e-05 | 5223.8136
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 651.5354 | 651.5354 | -1.3819e-08 | 651.5354 | 33.4068 | 5.1274 | 0 | 33.4068
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.3655 | 22.3655 | -3.5463e-06 | 22.3655 | 0.89686 | 4.01 | 0 | 0.89686
181 | RM | CN Laguna Verde | 11669.8426 | 11669.8426 | 3.0125e-09 | 11669.8426 | 3081.9917 | 26.4099 | 0 | 3081.9917
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 578.4611 | 578.4611 | 0 | 578.4611 | -1.9297e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -1.9297e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 104.1954 | 104.1954 | 0 | 104.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 420.0512 | 420.0512 | 8.3694e-08 | 420.0512 | 18.5499 | 4.4161 | 0 | 18.5499
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4423.7907 | 4423.7907 | 3.9732e-09 | 3670.7165 | 790.0773 | 17.8597 | 630.9553 | 159.122
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 290.4978 | 290.4978 | -9.1502e-08 | 290.4978 | 47.1151 | 16.2187 | 0 | 47.1151
190 | SE | 1120 Noroeste | 892.2558 | 892.2558 | -3.9401e-08 | 892.2558 | 139.7906 | 15.6671 | 0 | 139.7906
191 | SE | 1121 Baja California | 99.1078 | 99.1078 | 1.7736e-07 | 99.1078 | 5.3935 | 5.4421 | 0 | 5.3935
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 699.8977 | 699.8977 | -8.8208e-08 | 699.8977 | 38.4926 | 5.4997 | 0 | 38.4926
193 | SE | 1123 Norte | 68.9195 | 68.9195 | -2.5505e-07 | 68.9195 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 709.9752 | 709.9752 | -6.2198e-08 | 709.9752 | 26.1233 | 3.6795 | 0 | 26.1233
195 | SE | 1125 Distribución | 1751.7055 | 1751.7055 | -1.5174e-08 | 1751.7055 | 121.6805 | 6.9464 | 0 | 121.6805
197 | SE | 1127 Sureste | 288.1532 | 288.1532 | -1.22e-07 | 288.1532 | 25.8336 | 8.9652 | 0 | 25.8336
198 | SE | 1128 Centro Sur | 363.5141 | 363.5141 | -9.6711e-08 | 363.5141 | 37.2086 | 10.2358 | 0 | 37.2086
199 | SE | 1129 Compensación redes | 280.5962 | 280.5962 | -3.2087e-08 | 280.5962 | 18.3778 | 6.5496 | 0 | 18.3778
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1263.6162 | 1263.6162 | -6.2768e-08 | 1263.6162 | 119.8319 | 9.4833 | 0 | 119.8319
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1601.1136 | 1601.1136 | -5.6232e-09 | 1601.1136 | 388.6798 | 24.2756 | 0 | 388.6798
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2372.9972 | 2372.9972 | -3.7942e-09 | 2372.9972 | 239.8632 | 10.108 | 0 | 239.8632
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 667.5372 | 667.5372 | 2.6332e-08 | 667.5372 | 24.6117 | 3.6869 | 0 | 24.6117
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1927.8139 | 1927.8139 | -2.2906e-08 | 1927.8139 | 31.4761 | 1.6327 | 0 | 31.4761
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2109.3289 | 2109.3289 | 1.6666e-08 | 2109.3289 | 52.804 | 2.5034 | 0 | 52.804
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 762.9164 | 762.9164 | -1.0396e-07 | 762.9164 | -1.2865e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.2865e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 867.9136 | 867.9136 | -4.0506e-08 | 867.9136 | 26.4634 | 3.0491 | 0 | 26.4634
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 170.022 | 170.022 | -2.5973e-07 | 170.022 | 17.0022 | 10 | 0 | 17.0022
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR 1_/ | 2407.8287 | 2407.8287 | 0 | 1136.1012 | 1136.1012 | 47.1836 | 957.1707 | 178.9305
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2502.3465 | 2502.3465 | -1.0623e-08 | 2502.3465 | 81.0773 | 3.2401 | 0 | 81.0773
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3302.057 | 3302.057 | -1.0647e-08 | 3302.057 | 165.8708 | 5.0233 | 0 | 165.8708
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 620.773 | 664.3799 | 7.0246 | 664.3799 | -1.2865e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.2865e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1099.807 | 1099.807 | 3.1965e-08 | 1099.807 | 389.5053 | 35.4158 | 0 | 389.5053
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | 4364.6387 | 4364.6387 | 0 | 2340.7819 | 2340.7819 | 53.6306 | 2003.3211 | 337.4608
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1124.5168 | 1124.5168 | -3.9269e-08 | 1124.5168 | 234.7482 | 20.8755 | 0 | 234.7482
216 | RM | CCC Poza Rica | 2725.9166 | 2725.9166 | -1.2897e-08 | 2725.9166 | 882.2332 | 32.3646 | 0 | 882.2332
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2872.2944 | 2872.2944 | -2.7614e-08 | 2872.2944 | 1074.6373 | 37.4139 | 0 | 1074.6373
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 709.1287 | 709.1287 | -1.1185e-07 | 709.1287 | 6.9842 | 0.9849 | 0 | 6.9842
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 770.2287 | 770.2287 | -1.0298e-07 | 770.2287 | 154.4309 | 20.05 | 0 | 154.4309
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 18997.2064 | 18997.2064 | -3.2499e-09 | 18997.2064 | 4075.6225 | 21.4538 | 0 | 4075.6225
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 78.4128 | 78.4128 | -7.8733e-07 | 78.4128 | -1.6081e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.6081e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.4316 | 22.4316 | -4.0137e-07 | 22.4316 | -4.0202e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.0202e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 457.8805 | 457.8805 | 0 | 457.8805 | 160.2582 | 35 | 0 | 160.2582
227 | CG | Los Humeros II | 1920.2483 | 1920.2483 | -1.8308e-08 | 1920.2483 | 113.3181 | 5.9012 | 0 | 113.3181
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 353.1367 | 353.1367 | -2.5495e-08 | 353.1367 | 22.2173 | 6.2914 | 0 | 22.2173
229 | CT | TG Baja California II | 1880.5116 | 1880.5116 | -4.7879e-09 | 1880.5116 | 394.92 | 21.0007 | 0 | 394.92
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 116.217 | 116.217 | -1.5125e-07 | 116.217 | 9.3206 | 8.02 | 0 | 9.3206
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 155.2787 | 155.2787 | -1.132e-07 | 155.2787 | 12.4534 | 8.02 | 0 | 12.4534
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 648.2684 | 648.2684 | -1.2235e-07 | 648.2684 | 519.2401 | 80.0965 | 0 | 519.2401
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1771.7732 | 1771.7732 | -3.4845e-08 | 1771.7732 | 713.0379 | 40.2443 | 0 | 713.0379
236 | CCI | Baja California Sur III | 1663.8583 | 1663.8583 | -4.7669e-08 | 1663.8583 | 84.8059 | 5.0969 | 0 | 84.8059
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 208.7852 | 208.7852 | -4.3123e-08 | 208.7852 | 68.8252 | 32.9646 | 0 | 68.8252
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 439.1584 | 439.1584 | 8.0052e-08 | 439.1584 | 148.0932 | 33.7221 | 0 | 148.0932
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1540.8115 | 1540.8115 | -5.1476e-08 | 1540.8115 | 395.3121 | 25.6561 | 0 | 395.3121
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1237.5389 | 1237.5389 | 1.4204e-08 | 1237.5389 | 245.9588 | 19.8748 | 0 | 245.9588
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | 1690.67 | 1690.67 | -2.0794e-08 | 841.3289 | 841.3289 | 49.763 | 724.9981 | 116.3308
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 343.0082 | 343.0082 | 1.0249e-07 | 343.0081 | 55.6447 | 16.2226 | 0 | 55.6447
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1124.6417 | 1124.6417 | -5.4895e-08 | 1124.6417 | 113.4342 | 10.0863 | 0 | 113.4342
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1039.0422 | 1039.0422 | -7.6334e-08 | 571.1948 | 253.2612 | 24.3745 | 1.8105e-05 | 253.2612
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 811.3202 | 811.3202 | -9.776e-08 | 811.3202 | 49.977 | 6.16 | 0 | 49.977
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 464.5049 | 464.5049 | 7.5684e-08 | 464.5049 | 154.5531 | 33.2727 | 0 | 154.5531
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 143.35 | 143.35 | -3.0805e-07 | 143.35 | -3.2161e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.2161e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 597.3346 | 597.3346 | -2.9427e-08 | 597.3346 | 218.2309 | 36.5341 | 0 | 218.2309
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | 7797.113 | 7797.113 | 0 | 6879.9461 | 6879.9461 | 88.2371 | 6879.9461 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 606.4087 | 606.4087 | -4.3834e-08 | 606.4087 | 313.3084 | 51.6662 | 0 | 313.3084
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 189.9697 | 189.9697 | -4.7394e-08 | 189.9697 | 149.7124 | 78.8086 | 0 | 149.7124
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 9147.8349 | 7127.7055 | -22.0831 | 5792.7325 | 2382.5578 | 33.4267 | 1.8105e-05 | 2382.5578
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 681.3623 | 681.3623 | -3.9012e-08 | 681.3623 | 140.5648 | 20.63 | 0 | 140.5648
264 | CC | Centro | 13213.267 | 13213.267 | -2.6607e-09 | 7962.3281 | 6455.5075 | 48.8563 | 1.8105e-05 | 6455.5075
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3218.67 | 3218.67 | 0 | 1651.1581 | 1600.9456 | 49.7394 | 1231.1175 | 369.8281
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 431.7982 | 431.7982 | -6.1559e-08 | 431.7982 | 93.6625 | 21.6913 | 0 | 93.6625
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 373.587 | 373.587 | 0 | 373.5287 | 373.5287 | 99.9844 | 373.5287 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.1958 | 52.1958 | 3.3677e-07 | 52.1958 | 11.3343 | 21.715 | 0 | 11.3343
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 815.7069 | 815.7069 | 2.1549e-08 | 815.7069 | 475.164 | 58.2518 | 0 | 475.164
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 3902.2748 | 3902.2748 | 0 | 2543.6993 | 2543.6993 | 65.185 | 1817.5814 | 726.1179
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1263.743 | 1263.743 | 0 | 1263.743 | 276.4832 | 21.8781 | 0 | 276.4832
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 4390.2937 | 3874.5128 | -11.7482 | 4195.8801 | 4195.8801 | 108.2944 | 1193.1327 | 3002.7474
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | 1839.9591 | 1839.9591 | 0 | 694.4072 | 694.4072 | 37.7404 | 426.0068 | 268.4005
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1702.7677 | 1702.7677 | -1.5611e-08 | 1217.0281 | 1217.0281 | 71.4735 | 163.511 | 1053.5171
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 1086.312 | 1086.312 | 0 | 513.218 | 513.218 | 47.2441 | 289.1088 | 224.1092
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 376.3369 | 376.3369 | -4.6708e-08 | 376.3369 | 225.8021 | 60 | 0 | 225.8021
284 | CG | Los Humeros III | 2352.1354 | 2352.1354 | 0 | 778.3425 | 327.7232 | 13.933 | 1.8105e-05 | 327.7232
286 | CCI | Baja California Sur V | 1935.4708 | 1935.4708 | 1.8163e-08 | 1935.4708 | 677.4148 | 35 | 0 | 677.4148
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 455.7396 | 455.7396 | -1.9755e-08 | 455.7396 | 257.4423 | 56.4889 | 0 | 257.4423
289 | CH | Chicoasén II | 7496.1777 | 7496.1777 | -4.6899e-09 | 6996.2237 | 6996.2237 | 93.3305 | 6996.2237 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1110.2841 | 1110.2841 | 3.1664e-08 | 1110.2841 | 652.4588 | 58.765 | 0 | 652.4588
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1270.1832 | 1270.1832 | -1.3839e-08 | 1270.1832 | 272.4373 | 21.4487 | 0 | 272.4373
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 946.3384 | 946.3384 | -1.8575e-08 | 946.3384 | 195.7431 | 20.6843 | 0 | 195.7431
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 363.1604 | 363.1604 | -2.184e-07 | 363.1604 | 87.0182 | 23.9614 | 0 | 87.0182
296 | CC | Empalme I | 13085.9678 | 13085.9678 | 0 | 8633.3627 | 6151.8562 | 47.0111 | 1.8105e-05 | 6151.8562
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2604.7824 | 2604.7824 | -1.6953e-08 | 1569.404 | 1361.7004 | 52.2769 | 1.8105e-05 | 1361.7004
298 | CC | Valle de México II | 12651.0902 | 12651.0902 | 0 | 7700.364 | 7435.284 | 58.7719 | 162.9468 | 7272.3372
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 465.566 | 465.566 | -5.7094e-08 | 465.566 | 279.3396 | 60 | 0 | 279.3396
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3072.4524 | 3612.5503 | 17.5787 | 2296.2778 | 2296.2778 | 63.5639 | 2296.2778 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 146.0589 | 146.0589 | -2.407e-07 | 146.0589 | 31.526 | 21.5845 | 0 | 31.526
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1281.6117 | 1281.6117 | -6.1887e-08 | 1281.6117 | 683.8211 | 53.3563 | 0 | 683.8211
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1435.5867 | 1435.5867 | -1.8516e-08 | 1435.5867 | 862.3741 | 60.0712 | 0 | 862.3741
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 938.7997 | 938.7997 | -9.5903e-09 | 938.7997 | 308.1484 | 32.8237 | 0 | 308.1484
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 878.3969 | 878.3969 | 4.0022e-08 | 878.3969 | 675.5408 | 76.9061 | 0 | 675.5408
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2118.7429 | 2118.7429 | 0 | 1105.2465 | 1105.2465 | 52.1652 | 624.0567 | 481.1898
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | 6368.8685 | 6368.8685 | -9.6936e-09 | 6077.616 | 6077.616 | 95.4269 | 1228.9421 | 4848.6739
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 479.2331 | 479.2331 | -9.2145e-08 | 479.2331 | 322.011 | 67.193 | 0 | 322.011
313 | CC | Empalme II | 13131.1222 | 13098.5328 | -0.24818 | 7187.7273 | 6511.4475 | 49.7113 | 1.8105e-05 | 6511.4475
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1733.662 | 1733.662 | -1.5332e-08 | 1733.662 | 1426.5124 | 82.2832 | 0 | 1426.5124
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 323.4344 | 323.4344 | -2.7837e-08 | 323.4344 | 196.975 | 60.9011 | 0 | 196.975
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1215.3497 | 1215.3497 | -3.6334e-08 | 1215.3497 | 678.5369 | 55.8306 | 0 | 678.5369
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 272.3989 | 272.3989 | 0 | 272.3989 | 89.088 | 32.705 | 0 | 89.088
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 815.6977 | 815.6977 | 0 | 815.6977 | 326.2791 | 40 | 0 | 326.2791
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1096.4731 | 1096.4731 | -2.4242e-08 | 1096.4731 | 680.4262 | 62.0559 | 0 | 680.4262
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1063.3908 | 1063.3908 | 0 | 951.1628 | 951.1628 | 89.4462 | 551.6271 | 399.5357
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8014.5999 | 8014.5999 | 0 | 8014.5999 | 5825.518 | 72.6863 | 0 | 5825.518
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1141.6777 | 950.2251 | -16.7694 | 950.2251 | 948.7784 | 99.8478 | 1.8105e-05 | 948.7784
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 82.0604 | 82.0604 | 0 | 82.0604 | 68.2379 | 83.1557 | 0 | 68.2379
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1155.8515 | 1155.8515 | -5.3412e-08 | 1155.8515 | 876.5441 | 75.8354 | 0 | 876.5441
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2631.5546 | 2631.5546 | 0 | 2222.3787 | 2222.3787 | 84.4512 | 1212.5148 | 1009.8639
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3016.1453 | 3016.1453 | 0 | 1048.7691 | 1048.7691 | 34.7718 | 585.3247 | 463.4444
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9896.993 | 9896.993 | 0 | 9896.993 | 7538.6794 | 76.1714 | 0 | 7538.6794
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental 1_/ | 200.1711 | 105.2659 | -47.412 | 195.3825 | 195.3825 | 185.6086 | 100.6166 | 94.7659
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1502.7678 | 1502.7678 | 0 | 445.9042 | 445.9042 | 29.6722 | 54.3156 | 391.5886
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2375.8006 | 1365.0291 | -42.5445 | 1365.0291 | 1318.2134 | 96.5704 | 181.4066 | 1136.8068
Inversión condicionada |  |  | 243993.768 | 243993.768 | -3.8398e-08 | 196346.3188 | 196346.3188 | 80.4719 | 6787.2235 | 189559.0953
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6527.2867 | 6527.2867 | 0 | 6527.2867 | 6527.2867 | 100 | 0 | 6527.2867
2 | CC | Altamira II | 4668.2448 | 4668.2448 | 0 | 4668.2448 | 4668.2448 | 100 | 0 | 4668.2448
3 | CC | Bajío 2_/ | 6648.0484 | 6648.0484 | 0 | 6648.0484 | 6648.0484 | 100 | 0 | 6648.0484
4 | CC | Campeche | 2710.7125 | 2710.7125 | -1.297e-08 | 2710.7125 | 2710.7125 | 100 | 0 | 2710.7125
5 | CC | Hermosillo | 3171.8859 | 3171.8859 | -5.5419e-09 | 3148.1322 | 3148.1322 | 99.2511 | 0 | 3148.1322
6 | CT | Mérida III | 3697.5345 | 3697.5345 | 0 | 3697.5345 | 3697.5345 | 100 | 0 | 3697.5345
7 | CC | Monterrey III | 4684.9016 | 4684.9016 | 0 | 4684.9016 | 4684.9016 | 100 | 0 | 4684.9016
8 | CC | Naco - Nogales | 2924.3519 | 2924.3519 | 0 | 2924.3519 | 2924.3519 | 100 | 0 | 2924.3519
9 | CC | Río Bravo II | 4308.1323 | 4308.1323 | 0 | 4308.1323 | 4308.1323 | 100 | 0 | 4308.1323
10 | CC | Mexicali | 6430.0618 | 6430.0618 | 0 | 6430.0618 | 6430.0618 | 100 | 0 | 6430.0618
11 | CC | Saltillo | 3097.0755 | 3097.0755 | 0 | 3097.0755 | 3097.0755 | 100 | 0 | 3097.0755
12 | CC | Tuxpan II | 5499.4545 | 5499.4545 | 0 | 5499.4545 | 5499.4545 | 100 | 0 | 5499.4545
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 3_/ | 5486.8352 | 5486.8352 | 0 | 5486.8352 | 5486.8352 | 100 | 0 | 5486.8352
15 | CC | Altamira III y IV | 9766.7212 | 9766.7212 | 3.5995e-09 | 9766.7212 | 9766.7212 | 100 | 0 | 9766.7212
16 | CC | Chihuahua III | 3076.6562 | 3076.6562 | -1.1427e-08 | 3076.6562 | 3076.6562 | 100 | 0 | 3076.6562
17 | CC | La Laguna II | 6144.0859 | 6144.0859 | -5.722e-09 | 6144.0859 | 6144.0859 | 100 | 0 | 6144.0859
18 | CC | Río Bravo III | 4832.3808 | 4832.3808 | 3.6372e-09 | 4832.3808 | 4832.3808 | 100 | 0 | 4832.3808
19 | CC | Tuxpan III y IV | 10508.3994 | 10508.3994 | 0 | 10473.1148 | 10473.1148 | 99.6642 | 0 | 10473.1148
20 | CC | Altamira V | 10347.9075 | 10347.9075 | 0 | 10347.9075 | 10347.9075 | 100 | 0 | 10347.9075
21 | CC | Tamazunchale | 8745.5068 | 8745.5068 | 0 | 8745.5068 | 8745.5068 | 100 | 0 | 8745.5068
24 | CC | Río Bravo IV | 4840.5698 | 4840.5698 | 0 | 4840.5698 | 4840.5698 | 100 | 0 | 4840.5698
25 | CC | Tuxpan V | 5340.2274 | 5340.2274 | -3.2917e-09 | 5285.0283 | 5285.0283 | 98.9664 | 0 | 5285.0283
26 | CC | Valladolid III | 4811.2687 | 4811.2687 | -3.6536e-09 | 4811.2687 | 4811.2687 | 100 | 0 | 4811.2687
28 | CCC | Norte II | 8517.3089 | 8517.3089 | -4.1277e-09 | 8517.3089 | 8517.3089 | 100 | 0 | 8517.3089
29 | CCC | Norte | 8719.2108 | 8719.2108 | 0 | 8719.2108 | 8719.2108 | 100 | 0 | 8719.2108
31 | CE | La Venta III | 2898.8834 | 2898.8834 | 0 | 2898.8834 | 2898.8834 | 100 | 0 | 2898.8834
33 | CE | Oaxaca I | 2926.8614 | 2926.8614 | 0 | 2926.8614 | 2926.8614 | 100 | 0 | 2926.8614
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9112.3648 | 9112.3648 | -1.9291e-09 | 9112.3648 | 9112.3648 | 100 | 0 | 9112.3648
36 | CC | Baja California III | 4773.0298 | 4773.0298 | 3.6825e-09 | 3903.4768 | 3903.4768 | 81.782 | 0 | 3903.4768
38 | CC | Norte III (Juárez) | 18627.1461 | 18627.1461 | 9.4282e-10 | 10181.8251 | 10181.8251 | 54.6612 | 0 | 10181.8251
40 | CE | Sureste I | 10190.5993 | 10190.5993 | 0 | 2834.5001 | 2834.5001 | 27.8149 | 0 | 2834.5001
42 | CC | Noroeste | 11870.0659 | 11870.0659 | 1.4807e-09 | 6056.0714 | 6056.0714 | 51.0197 | 0 | 6056.0714
43 | CC | Noreste | 26667.9576 | 26667.9576 | 0 | 6254.5809 | 6254.5809 | 23.4535 | 0 | 6254.5809
45 | CC | Topolobampo III | 11422.091 | 11422.091 | -3.078e-09 | 6787.2235 | 6787.2235 | 59.4219 | 6787.2235 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
2_/ Este proyecto no presenta monto contratado ni comprometido en el cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, aún cuando está en operación en virtud de que se estuvo evaluado el valor de sus compromisos con el propietario de dicho proyecto sin llegar aún a una definición al momento de elaborar el PEF 2023, sin embargo, actualmente se llegó a un acuerdo por lo que en el PEF 2024 se presentarán los montos respectivos.
3_/ Este proyecto no presenta monto contratado y comprometido en el Cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 18.1052 correspondiente al cierre de marzo de 2023.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 18.1052
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
266 |  | Total Inversión Directa | 1296448.6261 | 1296448.6261 | 1296448.6261
Autorizados en 1997 |  |  | 64610.7109 | 64610.7109 | 64610.7109
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2898.2584 | 2898.2584 | 2898.2584 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 12615.0466 | 12615.0466 | 12615.0466 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 641.4141 | 641.4141 | 641.4141 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 7589.5562 | 7589.5562 | 7589.5562 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1060.011 | 1060.011 | 1060.011 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7780.6309 | 7780.6309 | 7780.6309 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 6296.748 | 6296.748 | 6296.748 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4627.3057 | 4627.3057 | 4627.3057 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 4784.7703 | 4784.7703 | 4784.7703 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3127.4675 | 3127.4675 | 3127.4675 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3265.2809 | 3265.2809 | 3265.2809 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3476.685 | 3476.685 | 3476.685 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2223.9021 | 2223.9021 | 2223.9021 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1811.212 | 1811.212 | 1811.212 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2412.4222 | 2412.4222 | 2412.4222 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 8945.2522 | 8945.2522 | 8945.2522
17 | LT | 301 Centro | 1242.3749 | 1242.3749 | 1242.3749 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1161.6016 | 1161.6016 | 1161.6016 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1002.2617 | 1002.2617 | 1002.2617 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 948.3694 | 948.3694 | 948.3694 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1419.6751 | 1419.6751 | 1419.6751 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1117.5985 | 1117.5985 | 1117.5985 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 751.2651 | 751.2651 | 751.2651 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1302.1059 | 1302.1059 | 1302.1059 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 61066.7285 | 61066.7285 | 61066.7285
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 5560.1839 | 5560.1839 | 5560.1839 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 22502.8886 | 22502.8886 | 22502.8886 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 6544.9391 | 6544.9391 | 6544.9391 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 9221.0681 | 9221.0681 | 9221.0681 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1449.4724 | 1449.4724 | 1449.4724 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3211.9843 | 3211.9843 | 3211.9843 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2530.4344 | 2530.4344 | 2530.4344 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1321.8422 | 1321.8422 | 1321.8422 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1642.2306 | 1642.2306 | 1642.2306 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 507.6413 | 507.6413 | 507.6413 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1184.6803 | 1184.6803 | 1184.6803 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1793.2917 | 1793.2917 | 1793.2917 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3596.0716 | 3596.0716 | 3596.0716 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 37261.8203 | 37261.8203 | 37261.8203
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 15155.0958 | 15155.0958 | 15155.0958 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1739.1378 | 1739.1378 | 1739.1378 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 636.4458 | 636.4458 | 636.4458 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 6839.6531 | 6839.6531 | 6839.6531 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 4825.7247 | 4825.7247 | 4825.7247 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3467.7891 | 3467.7891 | 3467.7891 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 602.4617 | 602.4617 | 602.4617 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1834.2134 | 1834.2134 | 1834.2134 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 549.4787 | 549.4787 | 549.4787 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1611.8202 | 1611.8202 | 1611.8202 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 18997.6853 | 18997.6853 | 18997.6853
48 | CCI | Baja California Sur I | 928.0675 | 928.0675 | 928.0675 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2455.6096 | 2455.6096 | 2455.6096 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1720.3205 | 1720.3205 | 1720.3205 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2021.4886 | 2021.4886 | 2021.4886 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 831.658 | 831.658 | 831.658 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 519.0213 | 519.0213 | 519.0213 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 569.3668 | 569.3668 | 569.3668 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 213.6498 | 213.6498 | 213.6498 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 371.8321 | 371.8321 | 371.8321 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 2875.7972 | 2875.7972 | 2875.7972 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 864.3984 | 864.3984 | 864.3984 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5626.4755 | 5626.4755 | 5626.4755 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 85376.9814 | 85376.9814 | 85376.9814
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 7101.9869 | 7101.9869 | 7101.9869 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 20917.6663 | 20917.6663 | 20917.6663 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 4329.2367 | 4329.2367 | 4329.2367 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 172.8198 | 172.8198 | 172.8198 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 793.7742 | 793.7742 | 793.7742 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5036.0886 | 5036.0886 | 5036.0886 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1920.9985 | 1920.9985 | 1920.9985 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2336.8966 | 2336.8966 | 2336.8966 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1400.5933 | 1400.5933 | 1400.5933 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1232.7342 | 1232.7342 | 1232.7342 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1577.6414 | 1577.6414 | 1577.6414 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1600.217 | 1600.217 | 1600.217 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3173.1099 | 3173.1099 | 3173.1099 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 264.2844 | 264.2844 | 264.2844 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2251.8821 | 2251.8821 | 2251.8821 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 730.8164 | 730.8164 | 730.8164 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2414.8515 | 2414.8515 | 2414.8515 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 191.9618 | 191.9618 | 191.9618 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4924.7212 | 4924.7212 | 4924.7212 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1695.928 | 1695.928 | 1695.928 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 173.9371 | 173.9371 | 173.9371 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 52.8314 | 52.8314 | 52.8314 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1285.6055 | 1285.6055 | 1285.6055 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2631.4117 | 2631.4117 | 2631.4117 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 523.1563 | 523.1563 | 523.1563 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 788.6233 | 788.6233 | 788.6233 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1317.6134 | 1317.6134 | 1317.6134 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1320.2035 | 1320.2035 | 1320.2035 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 581.4082 | 581.4082 | 581.4082 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 235.0035 | 235.0035 | 235.0035 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 151.1612 | 151.1612 | 151.1612 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1021.755 | 1021.755 | 1021.755 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1741.1308 | 1741.1308 | 1741.1308 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1273.3608 | 1273.3608 | 1273.3608 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 717.1741 | 717.1741 | 717.1741 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 331.331 | 331.331 | 331.331 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4982.432 | 4982.432 | 4982.432 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2180.6339 | 2180.6339 | 2180.6339 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 35427.7242 | 35427.7242 | 35427.7242
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 8793.0371 | 8793.0371 | 8793.0371 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 541.342 | 541.342 | 541.342 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 503.6855 | 503.6855 | 503.6855 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 456.55 | 456.55 | 456.55 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1226.0094 | 1226.0094 | 1226.0094 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2053.8821 | 2053.8821 | 2053.8821 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1436.1001 | 1436.1001 | 1436.1001 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1707.3811 | 1707.3811 | 1707.3811 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4716.0877 | 4716.0877 | 4716.0877 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1479.043 | 1479.043 | 1479.043 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 293.7901 | 293.7901 | 293.7901 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 108.3995 | 108.3995 | 108.3995 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 1950.4089 | 1950.4089 | 1950.4089 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3230.5626 | 3230.5626 | 3230.5626 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2695.1196 | 2695.1196 | 2695.1196 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2466.1527 | 2466.1527 | 2466.1527 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1770.1725 | 1770.1725 | 1770.1725 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 6387.0777 | 6387.0777 | 6387.0777
132 | CE | La Venta II | 278.6599 | 278.6599 | 278.6599 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 86.3939 | 86.3939 | 86.3939 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 684.0469 | 684.0469 | 684.0469 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 194.0975 | 194.0975 | 194.0975 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 457.1933 | 457.1933 | 457.1933 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 262.1565 | 262.1565 | 262.1565 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1284.0497 | 1284.0497 | 1284.0497 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1539.4013 | 1539.4013 | 1539.4013 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1601.0788 | 1601.0788 | 1601.0788 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 61197.3694 | 61197.3694 | 61197.3694
146 | CH | La Yesca | 3395.4489 | 3395.4489 | 3395.4489 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2284.1349 | 2284.1349 | 2284.1349 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1401.5881 | 1401.5881 | 1401.5881 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2371.4248 | 2371.4248 | 2371.4248 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1904.1169 | 1904.1169 | 1904.1169 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2125.1632 | 2125.1632 | 2125.1632 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1659.7447 | 1659.7447 | 1659.7447 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 3621.1458 | 3621.1458 | 3621.1458 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 8454.3051 | 8454.3051 | 8454.3051 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 870.1244 | 870.1244 | 870.1244 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 50.6765 | 50.6765 | 50.6765 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 279.3778 | 279.3778 | 279.3778 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 488.124 | 488.124 | 488.124 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 249.8258 | 249.8258 | 249.8258 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 464.4489 | 464.4489 | 464.4489 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 4675.4994 | 4675.4994 | 4675.4994 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 984.255 | 984.255 | 984.255 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 985.4191 | 985.4191 | 985.4191 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 22181.9696 | 22181.9696 | 22181.9696 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1899.4623 | 1899.4623 | 1899.4623 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 851.1142 | 851.1142 | 851.1142 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 392874.2876 | 392874.2876 | 392874.2876
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 278373.6069 | 278373.6069 | 278373.6069 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1156.314 | 1156.314 | 1156.314 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 110.3413 | 110.3413 | 110.3413 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 12466.2447 | 12466.2447 | 12466.2447 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2276.6292 | 2276.6292 | 2276.6292 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 408.2936 | 408.2936 | 408.2936 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1564.844 | 1564.844 | 1564.844 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 15034.7133 | 15034.7133 | 15034.7133 | 2009-05-02 | 2023-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 681.7116 | 681.7116 | 681.7116 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 3998.309 | 3998.309 | 3998.309 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 481.4603 | 481.4603 | 481.4603 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8235.8769 | 8235.8769 | 8235.8769 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 623.6998 | 623.6998 | 623.6998 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10985.9606 | 10985.9606 | 10985.9606 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 5220.3239 | 5220.3239 | 5220.3239 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 250.531 | 250.531 | 250.531 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 5347.0839 | 5347.0839 | 5347.0839 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 522.6647 | 522.6647 | 522.6647 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5015.4431 | 5015.4431 | 5015.4431 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 11218.5996 | 11218.5996 | 11218.5996 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 13319.1997 | 13319.1997 | 13319.1997 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 898.8917 | 898.8917 | 898.8917 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 9547.9422 | 9547.9422 | 9547.9422 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5135.6026 | 5135.6026 | 5135.6026 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 86496.2139 | 86496.2139 | 86496.2139
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 965.5436 | 965.5436 | 965.5436 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1266.8576 | 1266.8576 | 1266.8576 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 409.3327 | 409.3327 | 409.3327 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2055.9429 | 2055.9429 | 2055.9429 | 2010-12-20 | 2025-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1705.1714 | 1705.1714 | 1705.1714 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2493.0951 | 2493.0951 | 2493.0951 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 4451.6754 | 4451.6754 | 4451.6754 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 9697.7862 | 9697.7862 | 9697.7862 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4001.1492 | 4001.1492 | 4001.1492 | 2011-01-05 | 2025-08-18 | 2035-08-15 | 24 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1530.6077 | 1530.6077 | 1530.6077 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 2783.0512 | 2783.0512 | 2783.0512 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 9505.0304 | 9505.0304 | 9505.0304 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 570.1371 | 570.1371 | 570.1371 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4649.4735 | 4649.4735 | 4649.4735 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 33988.5594 | 33988.5594 | 33988.5594 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 108.1184 | 108.1184 | 108.1184 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 9.2092 | 9.2092 | 9.2092 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 262.4709 | 262.4709 | 262.4709 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2163.1243 | 2163.1243 | 2163.1243 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1076.0486 | 1076.0486 | 1076.0486 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2803.8292 | 2803.8292 | 2803.8292 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 35326.6458 | 35326.6458 | 35326.6458
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 275.9027 | 275.9027 | 275.9027 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 124.6821 | 124.6821 | 124.6821 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2842.7827 | 2842.7827 | 2842.7827 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1551.584 | 1551.584 | 1551.584 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 971.3389 | 971.3389 | 971.3389 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 793.6246 | 793.6246 | 793.6246 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 9945.0506 | 9945.0506 | 9945.0506 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 7751.3743 | 7751.3743 | 7751.3743 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 9614.0164 | 9614.0164 | 9614.0164 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1456.2895 | 1456.2895 | 1456.2895 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 24163.3465 | 24163.3465 | 24163.3465
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2682.2009 | 2682.2009 | 2682.2009 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2911.7482 | 2911.7482 | 2911.7482 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3940.4967 | 3940.4967 | 3940.4967 | 2014-03-02 | 2023-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1269.9078 | 1269.9078 | 1269.9078 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1325.2881 | 1325.2881 | 1325.2881 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 92.6696 | 92.6696 | 92.6696 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 10222.2971 | 10222.2971 | 10222.2971 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1718.738 | 1718.738 | 1718.738 | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 7 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 37761.7355 | 37761.7355 | 37761.7355
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 21250.7447 | 21250.7447 | 21250.7447 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5766.7978 | 5766.7978 | 5766.7978 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10744.193 | 10744.193 | 10744.193 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 32604.2719 | 32604.2719 | 32604.2719
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1397.5121 | 1397.5121 | 1397.5121 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 11720.0375 | 11720.0375 | 11720.0375 | 2017-09-23 | 2023-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4936.8891 | 4936.8891 | 4936.8891 | 2019-01-30 | 2023-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1770.6995 | 1770.6995 | 1770.6995 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 181.6585 | 181.6585 | 181.6585 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2033-05-30 | 9 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 129.8505 | 129.8505 | 129.8505 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2043.0136 | 2043.0136 | 2043.0136 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5959.2858 | 5959.2858 | 5959.2858 | 2013-11-27 | 2025-08-18 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4465.3252 | 4465.3252 | 4465.3252 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 29931.4793 | 29931.4793 | 29931.4793
278 | RM | CT José López Portillo | 653.6349 | 653.6349 | 653.6349 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1242.8653 | 1242.8653 | 1242.8653 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1604.1347 | 1604.1347 | 1604.1347 | 2017-12-04 | 2023-12-15 | 2034-02-28 | 16 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5285.2031 | 5285.2031 | 5285.2031 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2447.4298 | 2447.4298 | 2447.4298 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2075.0111 | 2075.0111 | 2075.0111 | 2017-06-30 | 2025-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2754.0083 | 2754.0083 | 2754.0083 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1653.1211 | 1653.1211 | 1653.1211 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 1976.354 | 1976.354 | 1976.354 | 2025-07-21 | 2026-09-18 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 678.8668 | 678.8668 | 678.8668 | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 8 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2867.0672 | 2867.0672 | 2867.0672 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2974.5143 | 2974.5143 | 2974.5143 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3070.731 | 3070.731 | 3070.731 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 648.5377 | 648.5377 | 648.5377 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 70845.715 | 70845.715 | 70845.715
296 | CC | Empalme I | 6915.4958 | 6915.4958 | 6915.4958 | 2019-03-27 | 2023-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3459.5006 | 3459.5006 | 3459.5006 | 2017-07-30 | 2023-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 14013.4302 | 14013.4302 | 14013.4302 | 2022-08-01 | 2023-12-15 | 2032-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3172.9294 | 3172.9294 | 3172.9294 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4631.1079 | 4631.1079 | 4631.1079 | 2024-03-16 | 2024-12-16 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 246.4677 | 246.4677 | 246.4677 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 11317.2034 | 11317.2034 | 11317.2034 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2699.9362 | 2699.9362 | 2699.9362 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 3915.9725 | 3915.9725 | 3915.9725 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 10952.0672 | 10952.0672 | 10952.0672 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1945.0417 | 1945.0417 | 1945.0417 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 4586.0104 | 4586.0104 | 4586.0104 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2990.5519 | 2990.5519 | 2990.5519 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 50558.9719 | 50558.9719 | 50558.9719
313 | CC | Empalme II | 7278.1544 | 7278.1544 | 7278.1544 | 2019-08-15 | 2023-12-15 | 2050-09-12 | 31 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3357.5386 | 3357.5386 | 3357.5386 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 443.3812 | 443.3812 | 443.3812 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2543.9655 | 2543.9655 | 2543.9655 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1056.6028 | 1056.6028 | 1056.6028 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3016.84 | 3016.84 | 3016.84 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 10575.1086 | 10575.1086 | 10575.1086 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 512.671 | 512.671 | 512.671 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 21774.7098 | 21774.7098 | 21774.7098 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 44940.7849 | 44940.7849 | 44940.7849
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 746.168 | 746.168 | 746.168 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 228.1043 | 228.1043 | 228.1043 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 669.4257 | 669.4257 | 669.4257 | 2023-01-02 | 2025-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 8147.0202 | 8147.0202 | 8147.0202 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 374.3256 | 374.3256 | 374.3256 | 2025-10-03 | 2026-12-29 | 2034-05-03 | 8 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 10494.5527 | 10494.5527 | 10494.5527 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9925.48 | 9925.48 | 9925.48 | 2018-08-10 | 2023-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2086.8876 | 2086.8876 | 2086.8876 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12268.8207 | 12268.8207 | 12268.8207 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 5773.3632 | 5773.3632 | 5773.3632
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1001.4618 | 1001.4618 | 1001.4618 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1183.8063 | 1183.8063 | 1183.8063 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3588.095 | 3588.095 | 3588.095 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 35686.1537 | 35686.1537 | 35686.1537
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 14551.3403 | 14551.3403 | 14551.3403 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1048.3267 | 1048.3267 | 1048.3267 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 14980.3662 | 14980.3662 | 14980.3662 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5106.1206 | 5106.1206 | 5106.1206 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 66467.9726 | 66467.9726 | 66467.9726
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 7255.2223 | 7255.2223 | 7255.2223 | 2024-04-01 | 2025-04-04 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 17197.327 | 17197.327 | 17197.327 | 2024-04-01 | 2025-04-02 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 29221.4789 | 29221.4789 | 29221.4789 | 2025-04-01 | 2026-04-03 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 12793.9444 | 12793.9444 | 12793.9444 | 2025-04-01 | 2026-04-02 | 2055-04-01 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3746.3344 | 3746.3344 | 3746.3344
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 636.7561 | 636.7561 | 636.7561 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 391.4072 | 391.4072 | 391.4072 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 451.9374 | 451.9374 | 451.9374 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2266.2337 | 2266.2337 | 2266.2337 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.1052, el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2023.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FIN COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 18.1052
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 511067.4946 | 511067.4946 | 511067.4946
Autorizados en 1997 |  |  | 1742.2726 | 1742.2726 | 1742.2726
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1742.2726 | 1742.2726 | 1742.2726 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 128217.0215 | 128217.0215 | 128217.0215
2 | CC | Altamira II | 15664.8232 | 15664.8232 | 15664.8232 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 17994.9821 | 17994.9821 | 17994.9821 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 5571.3179 | 5571.3179 | 5571.3179 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 6878.1948 | 6878.1948 | 6878.1948 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 9666.9785 | 9666.9785 | 9666.9785 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 16301.9939 | 16301.9939 | 16301.9939 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 9365.3451 | 9365.3451 | 9365.3451 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 12386.6697 | 12386.6697 | 12386.6697 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 6630.758 | 6630.758 | 6630.758 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 7163.6966 | 7163.6966 | 7163.6966 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 18747.3702 | 18747.3702 | 18747.3702 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1844.8915 | 1844.8915 | 1844.8915 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 99210.7527 | 99210.7527 | 99210.7527
15 | CC | Altamira III y IV | 33360.9099 | 33360.9099 | 33360.9099 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 7607.1874 | 7607.1874 | 7607.1874 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 16563.1505 | 16563.1505 | 16563.1505 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 12042.6005 | 12042.6005 | 12042.6005 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 29636.9043 | 29636.9043 | 29636.9043 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 71937.522 | 71937.522 | 71937.522
20 | CC | Altamira V | 27360.3264 | 27360.3264 | 27360.3264 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 44577.1956 | 44577.1956 | 44577.1956 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 34560.1025 | 34560.1025 | 34560.1025
24 | CC | Río Bravo IV | 14042.973 | 14042.973 | 14042.973 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 20517.1295 | 20517.1295 | 20517.1295 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 19440.0035 | 19440.0035 | 19440.0035
26 | CC | Valladolid III | 19440.0035 | 19440.0035 | 19440.0035 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 31898.2192 | 31898.2192 | 31898.2192
28 | CCC | Norte II | 9590.9042 | 9590.9042 | 9590.9042 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 22307.3151 | 22307.3151 | 22307.3151 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 883.9106 | 883.9106 | 883.9106
31 | CE | La Venta III | 883.9106 | 883.9106 | 883.9106 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1787.319 | 1787.319 | 1787.319
33 | CE | Oaxaca I | 1787.319 | 1787.319 | 1787.319 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 7188.2845 | 7188.2845 | 7188.2845
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3823.5472 | 3823.5472 | 3823.5472 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3364.7373 | 3364.7373 | 3364.7373 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 18160.7967 | 18160.7967 | 18160.7967
38 | CC | Norte III (Juárez) | 15456.5969 | 15456.5969 | 15456.5969 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 2704.1998 | 2704.1998 | 2704.1998 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 25452.7326 | 25452.7326 | 25452.7326
42 | CC | Noroeste | 14481.9314 | 14481.9314 | 14481.9314 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 10970.8013 | 10970.8013 | 10970.8013 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 70588.5571 | 70588.5571 | 70588.5571
45 | CC | Topolobampo III | 8882.0238 | 8882.0238 | 8882.0238 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 61706.5333 | 61706.5333 | 61706.5333 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2048-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.1052 el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2023.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.