## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | ZAC18180201130660 | Proyecto de inversión | 772490.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70000.0, modificado:772490.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702490.99, modificado:772490.99}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora En La Localidad De Esteban Scastorena Municipio De Luis Moya Zacatecas - 53042 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS | 53042 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CORREGIDORACOLONIA ESTEBAN C. CASTORENA. ENTRE CALLE CASTORENA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE A LADO DERECHO RUMBO A LA CARRETERA LUIS MOYA OJOCALIENTE., lon:-102.2594023, lat:22.46148838}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 772490.99 | 772490.99 | 772490.99 | 772490.99 | 772490.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DDES-OBR-FIII-003-2018, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:772490.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1269042/proyecto_INICIO, 1269042/proyecto_PROCESO, 1269042/proyecto_INICIO, 1269042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC180401402532 | Proyecto de inversión | 315202.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189121.33, modificado:189121.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126080.89, modificado:126080.89}} | APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE CINCUENTA ML DE RED DE DRENAJE PLUVIAL PARA TREINTA VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA - 312891 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312891 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, 98840 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y , SE UBICA DENTRO DE LA ZAP URBANA 0095 AL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DE, lon:-101.90853173, lat:22.51590183}} | 2018-06-30 | 2018-09-15 | 315202.21 | 315202.21 | 315202.21 | 315202.21 | 315202.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVGO-DDES-OBR-FISE-14-2018-E, contratista:MG CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, monto:315202.21, importe_modificado:315202.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1402532/proyecto_FIN, 1402532/proyecto_PROCESO, 1402532/proyecto_INICIO, 1402532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC190401692767 | Proyecto de inversión | 56597.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56597.82, modificado:56597.82}} | 32EPR0025X PRIM. FRANCISCO GARCIA SALINAS REHABILITACION GENERAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INZACE | INZACE-FAM-061-2019 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac., México, lon:-102.5685297, lat:22.7705359}} | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1692767/proyecto_INICIO, 1692767/proyecto_FIN, 1692767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200201709598 | Proyecto de inversión | 15769930.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.576993051E7, modificado:1.157768432E7}} | segunda etapa fase A de urbanización de Quantum Cuidad del Conocimiento | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación | 1 | S | 70 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7008.54, meta_modificada:7008.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:76, direccion:Blvrd El Bote, Zacatecas, México, lon:-102.61303425, lat:22.78534142}} | 2020-05-09 | 2021-02-02 | 11577684.31 | 11577684.31 | 11577684.31 | 11577684.31 | 11577684.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP03-2020, contratista:La Camocha S.A. de C.V., convocante:Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación, monto:1.576993051E7, importe_modificado:1.576993051E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7008.54}} | {1709598/proyecto_INICIO, 1709598/proyecto_PROCESO, 1709598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200201710068 | Proyecto de inversión | 1734833.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734833.2, modificado:1394565.14}} | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO ELECTROMÉCANICO DEL POZO N0.1 (POZO PRINCIPAL), PARA UN GASTO DE 45 LPS, 3,308 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE (PVC DE 10 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14125040 | S | 8063 | 7368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juan Aldama, Zac., México, lon:-103.3991666, lat:24.2881746}} | 2020-07-01 | 2020-11-20 | 1394565 | 1394565 | 1394565 | 1394565 | 1394565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E8-2020, contratista:LETHEOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:3099033.65, importe_modificado:3099033.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710068/proyecto_INICIO, 1710068/proyecto_PROCESO, 1710068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794450 | Proyecto de inversión | 21567039.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.156703955E7, modificado:2.156703955E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITO DEL AGUA VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17975.0, meta_modificada:17975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Zacatecas, México, lon:-102.04099417, lat:22.52643201}} | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1794450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo al sistema a petición del gestor ya que según él en cualquier momento podría llegar un recurso del ramo 23 con el que se ejecutara el proyecto., trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794452 | Acción | 21567039.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.156703955E7, modificado:2.156703955E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITO DEL AGUA VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega |  | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17975.0, meta_modificada:17975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Zacatecas, México, lon:-102.04165936, lat:22.52627345}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1794452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo en el sistema a petición del gestor ya que según él mismo el recurso podría llegar del ramo 23 en cualquier momento para poder ejecutarlo., trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794609 | Proyecto de inversión | 30092188.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.009218812E7, modificado:3.009218812E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ZACATECAS VENUSTIANO CARRANZA, COLIMA, HÉROES DE NACOZARI, LIENZO CHARRO, PEMEX, INDUSTRIAL, TREVIÑO Y CUAUHTÉMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA . ESTADO DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25076.0, meta_modificada:25076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Prol. Morelos SN-C ABARROTES, El Calvario, 98840 Villa González Ortega, Zac., México, lon:-101.91734433, lat:22.51494555}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1794609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo al sistema a petición del contratista ya que según él en cualquier momento podría llegar al municipio un recurso del ramo 23 con el que se pretende ejecutar este proyecto, trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794611 | Proyecto de inversión | 25235763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.523576351E7, modificado:2.523576351E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y CONCRETO HIDRÁULICO EN PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. ESTADO DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 4200 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16823.0, meta_modificada:16823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Juárez 12, Centro, 98840 Villa González Ortega, Zac., México, lon:-101.91453338, lat:22.51386523}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1794611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se subió al sistema a petición del gestor ya que según él en cualquier momento podría llegar al municipio un recurso del ramo 23 con el que se podría ejecutar el proyecto. , trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794631 | Proyecto de inversión | 18649222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86492229E7, modificado:1.86492229E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BEISBOL EN COMUNIDADES CERRITO DEL AGUA, BAJÍO DE SAN NICOLÁS, COLONIA 10 DE NOVIEMBRE Y REFUGIO DEL ZACATE.VILLA GONZALEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Zacatecas, México, lon:-101.92615271, lat:22.58990252}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:ZAC 144, Llamas, Zac., México, lon:-102.00127602, lat:22.56844511}, geo3: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:Zacatecas Ojocaliente - Villa González Ortega, Zacatecas, México, lon:-102.03947067, lat:22.51786928}, geo4: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:Unnamed Road, Zacatecas, México, lon:-101.93115234, lat:22.61527858}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1794631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo al sistema a petición del gestor ya que según él en cualquier momento podría llegar al municipio recurso del ramo 23 con el que pretende ejecutar dicho proyecto, trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794639 | Proyecto de inversión | 10394758.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.039475863E7, modificado:1.039475863E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1600 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ZAC 144, Liras I, Villa González Ortega, Zac., México, lon:-101.91410422, lat:22.50465746}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1794639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se subió al sistema a petición del gestor ya que según él en cualquier momento podría llegar al municipio recurso del ramo 23 con el cual se podría ejecutar el proyecto, trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794719 | Proyecto de inversión | 57288496.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.728849621E7, modificado:5.728849621E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 2900 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Sarabia 4, Liras I, 98840 Villa González Ortega, Zac., México, lon:-101.91561699, lat:22.51057469}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1794719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se subió al sistema a petición del gestor ya que según él podría llegar en cualquier momento al municipio un recurso del ramo 23 con el cual se podría ejecutar el proyecto., trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794711 | Proyecto de inversión | 47079275.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.707927549E7, modificado:4.707927549E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y CANAL PARA AGUA DE LLUVIA, ARROYO Y LA ALAMEDA DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 3200 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Madero 21, El Calvario, 98840 Villa González Ortega, Zac., México, lon:-101.91708684, lat:22.51390488}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1794711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se subió al sistema a petición del gestor ya que según él podría llegar en cualquier momento un recurso del ramo 23 con el que se podría ejecutar el proyecto, trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401865301 | Proyecto de inversión | 80547.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80547.01, modificado:80547.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PALMA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 255444 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | 255444 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA, 98724 BUENAVISTA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CASTORENA Y CALLEJON MARGARITAS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA A BOQUILLAS LADO ORIENTE, lon:-102.18579757, lat:22.43253339}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-CONSTAGUAPALAMBUENA-01-2020, contratista:CONSTRUMATMAQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:200996.21, importe_modificado:200996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401865380 | Proyecto de inversión | 200854.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200854.24, modificado:200854.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 255641 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | 255641 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA, 98724 BUENAVISTA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLEJON CASTORENA Y CALLEJON MARGARITAS, CALZADA GIRASOLES ESTA OBRA SE UBICA A LA SALIDA A BOQUILLAS LADO ORIENTE, lon:-102.18576002, lat:22.43239703}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DRENSANCRIS-02-2020, contratista:GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:183430.63, importe_modificado:183430.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874352 | Proyecto de inversión | 14582512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.4582512E7, modificado:1.446952062E7}} | Modernización de Cancha de fútbol con una superficie de 6,361.75 m2 de pasto sintético y 2,722.42 m2 de pista de tartán en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Tlaltenango, Zacatecas. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1274 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9084.19, meta_modificada:9084.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., México, lon:-103.2980962, lat:21.777077}} | 2020-11-14 | 2021-05-14 | 14469520.62 | 14469520.62 | 12395076.16 | 12395076.16 | 12395076.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-932063953-E12-2020, contratista:Ing. Enrique Ledesma Bernal, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.267518188E7, importe_modificado:1.267518188E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9084.19}} | {1874352/proyecto_INICIO, 1874352/proyecto_PROCESO, 1874352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874242 | Proyecto de inversión | 13947724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3947724E7, modificado:1.384136501E7}} | Ampliación y Modernización mediante pavimento asfáltico del camino El Machucado E.C. S.L.P /Ojuelos en 3.0 km (0+000 - 3+000) en Pinos,Zac. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:El Machucado, Zac., México, lon:-101.4436111, lat:21.9469444}} | 2020-11-12 | 2021-04-13 | 11855565 | 13841365.01 | 8368634 | 8368634 | 8368634 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FEDERAL-016-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER OCAMPO BARRAGAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.384136501E7, importe_modificado:1.384136501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.57}} | {1874242/proyecto_INICIO, 1874242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874339 | Proyecto de inversión | 9568969 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9568969.0, modificado:9402496.8}} | Ampliación y modernización mediante pavimento asfáltico del libramiento Chaparrosa en 1.31 km (0+000 - 1+310) más entronques, en Chaparrosa, Villa de Cos, Zac. | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1933 | 1852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.31, meta_modificada:1.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Camino a Villa de Cos, Zacatecas, México, lon:-102.3288409, lat:23.2734185}} | 2020-11-13 | 2021-02-13 | 9402496.79 | 9402496.79 | 9402496.79 | 9402496.79 | 9402496.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FEDERAL-015-2021, contratista:SETECS SERVICIOS TECNICOS EN ELECTROMECANICA S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9402496.8, importe_modificado:9402496.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.31}} | {1874339/proyecto_INICIO, 1874339/proyecto_PROCESO, 1874339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874260 | Proyecto de inversión | 13961113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3961113E7, modificado:1.3961113E7}} | Ampliación y modernización mediante pavimento asfáltico, de la carretera Tenayuca - Los Terrones en 3.0 km (0+000 - 3+000), en Apulco, Zac. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1041 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Tenayuca, Zac., México, lon:-102.664686, lat:21.5053312}} | 2020-11-13 | 2021-05-13 | 13916113 | 13916113 | 13916113 | 13916113 | 13916113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FEDERAL-017-2021, contratista:RQR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.393646995E7, importe_modificado:1.393646995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1874260/proyecto_INICIO, 1874260/proyecto_PROCESO, 1874260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874332 | Proyecto de inversión | 28461466 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.8461466E7, modificado:2.841403114E7}} | Ampliación y modernización mediante pavimento asfáltico, del tramo carretero La Ballena - La Lagunita en 5.08 km (2+600-2+920, 3+320 - 6+380 y 9+300 - 11+000) en Villa Hidalgo, Zac. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 267 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.06, meta_modificada:5.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:ZAC 144, Pedregoso, Zac., México, lon:-101.7086792, lat:22.33737396}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:La Ballena, Zac., México, lon:-101.7069444, lat:22.4574999}} | 2020-11-19 | 2021-08-20 | 28414031.14 | 28414031.14 | 28414031.14 | 28414031.14 | 28414031.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-932063953-E11-2020, contratista:ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ZACATECAS S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.525429966E7, importe_modificado:1.525429966E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FEDERAL-018-2021, contratista:VILLA ANGELES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.841403114E7, importe_modificado:2.841403114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1874332/proyecto_INICIO, 1874332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC210402032024 | Proyecto de inversión | 4635961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390789.0, modificado:1390789.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1390789.0, modificado:1390789.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854383.0, modificado:1854383.0}} | APORT. REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS APARICIOS - 268875 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 268875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE 19 DE MARZO RANCHO APARICIOS, 99581 LOS APARICIO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE PLACER Y CALLE VALLE VERDE, LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.00674576, lat:22.47376882}} | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 1390789 | 1390789 | 1390789 | 1390789 | 1390789 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:1390789.0, importe_modificado:1390789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}} | {2032024/proyecto_INICIO, 2032024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto aún se culmina por parte de SAMA debido a que están pleito legal con el contratista, trimestre:1.0, usuario:armandochavezd, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220102065519 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:5236320.0}} | 2. Construcción del Cuartel para el grupo de custodia penitenciario responsable de traslados | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:Carreter a Francisci I Madero km 1.5 Cieneguillas Zac, lon:-102.670957, lat:22.763235}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5236320 | 5236320 | 5223786 | 5223786 | 5223786 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $12,534.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794457 | Proyecto de inversión | 21567039.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.156703955E7, modificado:2.156703955E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITO DEL AGUA VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1800 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17975.0, meta_modificada:17975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Zacatecas, México, lon:-102.04160571, lat:22.52623381}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1794457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo al sistema a petición del gestor ya que según él en cualquier momento podría llegar al municipio un recurso del ramo 23 con el que se pudiera ejecutar el proyecto. , trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794636 | Proyecto de inversión | 56141770.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.614177046E7, modificado:5.614177046E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ¿ALAMEDA¿, ESTANCIA DE ANIMAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 2300 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:Calle, Guadalupe Victoria, Estancia de Animas, Estancia de Ánimas, Zac., México, lon:-101.99363708, lat:22.48700339}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1794636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se cargo al sistema a petición del gestor ya que este proyecto podría ejecutarse con recurso del ramo 23 que según él mismo podría llegar al municipio en cualquier momento. , trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401794713 | Proyecto de inversión | 34788269.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.478826948E7, modificado:3.478826948E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y CANAL DE AGUA PARA LLUVIA, EN ESTANCIA DE ANIMAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. |  | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:Galeana 26, Estancia de Animas, Estancia de Ánimas, Zac., México, lon:-101.99569702, lat:22.48456475}} | 2020-12-21 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1794713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se subió al sistema a petición del gestor ya que según él podría llegar en cualquier momento al municipio un recurso del ramo 23 con el cual se podría ejecutar el proyecto., trimestre:1.0, usuario:martinaemauriciol, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080441 | Proyecto de inversión | 433829.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303680.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130148.93, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS - 83010 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 83010 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DURAZNO Y , CALLE CARRETERA VIEJA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA PRESA DE AGUA LA ALAMEDA A FINALES DE LA MANCHA URBANA, lon:-102.38553865, lat:22.73222456}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra con número de MIDS 83010 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS no se llevó a cabo puesto que pertenecía a las obras que se ejecutarían mediante convenio de concurrencia de aportación de recursos con la CONAGUA, sin embargo dicho convenio no se formalizó. Por lo anterior el recurso programado del FISMDF 2022 se utilizó para ejecutar 3 de las 5 obras que estaban programadas para ejecutarse con la mezcla de recursos federales. , trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}, obs2: {observación:las obras a las cuales se destinaron los recursos del FISMDF programados como concurrencia son: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 83133), AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CODORNIZ EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 82951), AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 81245), trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}, obs3: {observación:Cabe mencionar que para llevar a cabo estas tres obras, también se mezclaron los rendimientos FISE que se reintegraron al municipio resultado de un convenio de aportación de recursos con el GOBIERNO DEL ESTADO. , trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080452 | Proyecto de inversión | 205527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143869.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61658.26, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS MARIA EN BARRIO EL REFUGIO TRANCOSO ZACATECAS - 83068 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 83068 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SURCO Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE CAMPESINOS A UNA CUADRA DE LA BODEGA DE ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-102.35829221, lat:22.74365531}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra con número de MIDS 83068 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS MARIA EN BARRIO EL REFUGIO TRANCOSO ZACATECAS no se llevó a cabo puesto que pertenecía a las obras que se ejecutarían mediante convenio de concurrencia de aportación de recursos con la CONAGUA, dicho convenio no se formalizó. Por lo anterior el recurso programado del FISMDF 2022 se utilizó para ejecutar 3 de las 5 obras que estaban programadas para ejecutarse con la mezcla de recursos federales. , trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}, obs2: {observación:las obras a las cuales se destinaron los recursos del FISMDF son: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 83133), AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CODORNIZ EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 82951), AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN TRANCOSO ZACATECAS (Núm. MIDS 81245), trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}, obs3: {observación:Cabe mencionar que para llevar a cabo estas tres obras, también se mezclaron los rendimientos FISE que se reintegraron al municipio resultado de un convenio de aportación de recursos con el GOBIERNO DEL ESTADO. , trimestre:1.0, usuario:xochitljdelgador, fecha:2023-04-08}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099074 | Adquisición | 470021 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470021.0, modificado:1170021.0}} | Adquisición de equipo de computo y laboratorio para el Centro de Control de Confianza | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1170021 | 1170021 | 1154643 | 1154643 | 1154643 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó un reintegro a la TESOFE la cantidad de $15,378.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | ZAC220202099090 | Adquisición | 38264900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.82649E7, modificado:3.82649E7}} | 3.1 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.1 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 38264900 | 38264900 | 38224407 | 38224407 | 38224407 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo reintegro a la TESOFE la cantidad $40,493.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099112 | Adquisición | 381432 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381432.0, modificado:381432.0}} | Adquisición de mobiliario de equipo para dar continuidad al Equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4.1 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 381432 | 381432 | 366246 | 366246 | 366246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $15,186.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099115 | Adquisición | 7439992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7439992.0, modificado:7439992.0}} | Adquisición de vehículos para el traslado de reos y equipo de comunicación para dar seguridad del traslado del personal a los Juzgados del Estado de Zacatecas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 5.1 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 7439992 | 7439992 | 7349678 | 7349678 | 7349678 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:177.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $90,314.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099120 | Adquisición | 729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729000.0, modificado:729000.0}} | 6.1 Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6.1 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 729000 | 729000 | 601796 | 601796 | 601796 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad $127,204.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087951 | Proyecto de inversión | 1633555 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633555.0, modificado:1633555.0}} | PONIENTE A 450 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 4011027 | S | 72335 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1633555 | 1516527.89 | 1516527.88 | 1516527.88 | 1516527.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E14-2022, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3791319.73, importe_modificado:3791319.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2087951/proyecto_INICIO, 2087951/proyecto_PROCESO, 2087951/proyecto_INICIO, 2087951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099067 | Adquisición | 219050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219050.0, modificado:219050.0}} | 1. Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1.1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 219050 | 219050 | 199996 | 199996 | 199996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo reintegro a la TESOFE la cantidad de $ 19,054.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | ZAC220202099084 | Adquisición | 326516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326516.0, modificado:456148.0}} | Adquisición de equipo de computo e instrumental para el área medica del Instituto de Formación Profesional | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.2 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 456148 | 456148 | 445112 | 445112 | 445112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo un reintegro a la TESOFE la cantidad de $11,036.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099099 | Adquisición | 559886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559886.0, modificado:559886.0}} | Adquisición de equipo forense para la Prevención y Combate a delitos de Alto Impacto en el Estado | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.3 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 559886 | 559886 | 558677 | 558677 | 558677 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo reintegro a la TESOFE la cantidad de $1,209.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099101 | Adquisición | 209320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209320.0, modificado:209320.0}} | 3.4 Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.4 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 209320 | 209320 | 208730 | 208730 | 208730 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $590.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099105 | Adquisición | 1403164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403164.0, modificado:1403164.0}} | Adquisición de dos licencias informáticas para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el Estado | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.5 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1403164 | 1403164 | 1398960 | 1398960 | 1398960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $4,204.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202099107 | Adquisición | 1233894 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233894.0, modificado:1233894.0}} | Adquisición de equipo de computo e instrumental para la Dirección de Periciales de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.6 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1233894 | 1233894 | 1132914 | 1132914 | 1132914 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizó reintegro a la TESOFE la cantidad de $100,980.00, trimestre:1.0, usuario:mariacriosg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086817 | Proyecto de inversión | 984448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984448.0, modificado:984448.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 2.62 LPS, 288.23 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-32.5 DE 3 Y TANQUE ELVADO METALICO CON CAPACIDAD DE 50M3 EN COLONIA AURELIO PÁMANES ESCOBEDO (EL SOCORRO), GENERAL PANFILO NATERA | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011012 | S | 157 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:22.651607, -101.954857, lon:-101.954857, lat:22.651607}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 984448 | 893705.55 | 893705.55 | 893705.55 | 893705.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E2-2022, contratista:ING. WIRLANDO MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2234263.55, importe_modificado:2234263.55}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2086817/proyecto_INICIO, 2086817/proyecto_PROCESO, 2086817/proyecto_INICIO, 2086817/proyecto_FIN, 2086817/proyecto_PROCESO, 2086817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086937 | Proyecto de inversión | 1063100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063100.0, modificado:1063100.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 0.24 LPS, 401 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2 | 32 | Zacatecas | 9 | Chalchihuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011008 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:Rancho del Cura (El Cura), lon:-103.8501, lat:23.5293}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1063100 | 1027059.96 | 1018301.02 | 1018301.02 | 1018301.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E1-2022, contratista:ARQ. OCTAVIO ROMERO SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2567649.91, importe_modificado:2567649.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1890.0}} | {2086937/proyecto_INICIO, 2086937/proyecto_PROCESO, 2086937/proyecto_INICIO, 2086937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086949 | Proyecto de inversión | 780622 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780622.0, modificado:780622.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 993.48 ML DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 10 | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011019 | S | 238 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal), lon:-102.31658, lat:22.54563}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 780622 | 772454.33 | 772454 | 772454 | 772454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E5-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2207012.37, importe_modificado:2207012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1481.0}} | {2086949/proyecto_INICIO, 2086949/proyecto_PROCESO, 2086949/proyecto_FIN, 2086949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086956 | Proyecto de inversión | 540782 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540782.0, modificado:540782.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1896 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011029 | S | 19467 | 18726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ, CALLE OCAMPO, CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO TRAMO CALLE GUERRERO HASTA GASOLINERA, CALLE 5 DE MAYO A TRAMO CALLE GUERRERO- CALLE JOSÉ REYES, CALLE JUÁREZ , lon:-102.7008, lat:22.95002}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 540782 | 522632.46 | 522632 | 522632 | 522632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E7-2022, contratista:C. ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1493235.59, importe_modificado:1493235.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1896.0}} | {2086956/proyecto_INICIO, 2086956/proyecto_PROCESO, 2086956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086969 | Proyecto de inversión | 1708380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708380.0, modificado:1708380.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 11.41 LPS, 796 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011020 | S | 1684 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2643.0, meta_modificada:2643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:EL Saucito (El Horno), lon:-102.08666, lat:22.72326}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1708380 | 1679522.35 | 1679522 | 1679522 | 1679522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E10-2022, contratista:ING. ALFREDO DAVILA TREJO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:4198805.87, importe_modificado:4198805.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2643.0}} | {2086969/proyecto_PROCESO, 2086969/proyecto_INICIO, 2086969/proyecto_PROCESO, 2086969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087053 | Proyecto de inversión | 1156554 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156554.0, modificado:1156554.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 1.12 LPS, 20 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011015 | S | 209 | 2085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:Colonia Julián Adame (Charco de la Gallina), lon:-102.24732, lat:22.40336}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1156554 | 1133795 | 1133795 | 1133795 | 1133795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E11-2022, contratista:ING. NOE PEREZ ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2834487.38, importe_modificado:2834487.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}} | {2087053/proyecto_INICIO, 2087053/proyecto_PROCESO, 2087053/proyecto_FIN, 2087053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087975 | Proyecto de inversión | 585702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585702.0, modificado:585702.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN : EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 0.90 LPS, 1,425 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 2 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011009 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Patoría y el Quelele, lon:-102.69114, lat:21.50372}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 585702 | 584445.6 | 584445.6 | 584445.6 | 584445.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E19-2022, contratista:ARQ. GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1461113.6, importe_modificado:1461113.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1505.0}} | {2087975/proyecto_INICIO, 2087975/proyecto_PROCESO, 2087975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080108 | Proyecto de inversión | 26178 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26178.0, modificado:26178.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA COMPRA DE MANGUERA Y TUBO DE SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS LINEALES PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO DE MONTE ESCOBEDO,ZACATECAS. - 81164 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 81164 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:99, direccion:RANCHO SAN CAYETANO, 99400 SAN CAYETANO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , LA MANGUERA SE INSTALA EN UNA VIVIENDA AL SUR DE LA COMUNIDAD.COMO REFERENCIA EL CAMINO NO TIENE NOMBRE, lon:-103.433737, lat:22.518024}} | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 26177.65 | 26177.65 | 26177.65 | 26177.65 | 26177.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:26177.63, importe_modificado:26177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {2080108/proyecto_INICIO, 2080108/proyecto_FIN, 2080108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087074 | Proyecto de inversión | 1131793 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131793.0, modificado:1131793.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: REPOSICIÓN DE POZO 4 SISTEMA PARDILLO A 300 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011025 | S | 73905 | 69376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRESNILLO, lon:-102.73416, lat:23.17825}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1131793 | 1083529.31 | 744619.76 | 744619.76 | 744619.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E12-2022, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2708980.78, importe_modificado:2708980.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2087074/proyecto_INICIO, 2087074/proyecto_PROCESO, 2087074/proyecto_INICIO, 2087074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087084 | Proyecto de inversión | 735590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735590.0, modificado:735590.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: RELOCALIZACIÓN DEL POZO 6 PARDILLO A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011026 | S | 73905 | 69376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo, lon:-102.69572, lat:23.189}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 735590 | 693624 | 693624 | 693624 | 693624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E13-2022, contratista:ING. CARLOS CALDERÓN BADILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1734059.36, importe_modificado:1734059.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2087084/proyecto_INICIO, 2087084/proyecto_PROCESO, 2087084/proyecto_INICIO, 2087084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087877 | Proyecto de inversión | 1218392 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218392.0, modificado:1218392.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 0.55 LPS, 2,293 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 2 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011010 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:Colonia Guanajuato, Fresnillo, lon:-103.08471, lat:23.08846}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1218392 | 1166346 | 1166346 | 1166346 | 1166346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E15-2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2915864.08, importe_modificado:2915864.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2293.0}} | {2087877/proyecto_PROCESO, 2087877/proyecto_INICIO, 2087877/proyecto_PROCESO, 2087877/proyecto_INICIO, 2087877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087893 | Proyecto de inversión | 831170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831170.0, modificado:831170.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUB COLECTOR COAHUILA CONSISTENTE EN: 530.64 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 16 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011034 | S | 23831 | 22301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez de García Salinas, lon:-102.99856, lat:22.66985}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 831170 | 804737.31 | 804737 | 804737 | 804737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E17-2022, contratista:ARQ. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2299249.46, importe_modificado:2299249.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:531.0}} | {2087893/proyecto_PROCESO, 2087893/proyecto_INICIO, 2087893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202087982 | Proyecto de inversión | 1215144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215144.0, modificado:1215144.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 3,838 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 8 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | obra: 14011031 | S | 1805 | 1065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3838.0, meta_modificada:3838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Teúl de González Ortega, lon:-103.44972, lat:21.46472}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1215144 | 1128686.06 | 1128686 | 1128686 | 1128686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E20-2022, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3224817.32, importe_modificado:3224817.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3838.0}} | {2087982/proyecto_INICIO, 2087982/proyecto_PROCESO, 2087982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086942 | Proyecto de inversión | 1081130 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081130.0, modificado:1081130.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: RELOCALIZACIÓN DE POZO A 300 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | obra: 14011016 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:93, direccion:22.2688, -101.8322, lon:-101.8322, lat:22.2688}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1081130 | 1018969 | 439622.58 | 439622.58 | 439622.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E3-2022, contratista:GRUPO LARUSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2547420.01, importe_modificado:2547420.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2086942/proyecto_INICIO, 2086942/proyecto_PROCESO, 2086942/proyecto_INICIO, 2086942/proyecto_PROCESO, 2086942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086952 | Proyecto de inversión | 1786698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786698.0, modificado:1786698.0}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PARA UN GASTO DE 25 LPS, 320 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 8 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011024 | S | 8676 | 8345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2445.0, meta_modificada:2445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.35433, lat:22.74038}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1786698 | 1622006.42 | 1622006 | 1622006 | 1622006 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2445.0}} | {2086952/proyecto_INICIO, 2086952/proyecto_PROCESO, 2086952/proyecto_FIN, 2086952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086959 | Proyecto de inversión | 1110241 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110241.0, modificado:1110241.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1375 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011030 | S | 7626 | 7189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Miguel Auza, lon:-103.44953, lat:24.28738}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1110241 | 1094140.31 | 1094140 | 1094140 | 1094140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E8-2022, contratista:ETERAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3126115.17, importe_modificado:3126115.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1375.0}} | {2086959/proyecto_INICIO, 2086959/proyecto_PROCESO, 2086959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202086963 | Proyecto de inversión | 464438 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464438.0, modificado:464438.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 484.85 ML DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC DE 16 | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 14011035 | S | 4880 | 4583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San Pedro Piedra Gorda, lon:-102.34956, lat:22.44661}} | 2022-07-08 | 2022-08-30 | 464438 | 457401 | 457401 | 457401 | 457401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E9-2022, contratista:ING. SERGIO ALEJANDRO CARREÓN SAUCEDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1306858.95, importe_modificado:1306858.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:485.0}} | {2086963/proyecto_INICIO, 2086963/proyecto_PROCESO, 2086963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302101454 | Proyecto de inversión | 275335.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137667.71, modificado:137482.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137667.71, modificado:137482.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO SEGUNDA DEL RANCHO, ZAP 008A, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 120426 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 120426 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.17, meta_modificada:72.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA SEGUNDA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DEL PROGRESO Y CALLE DEL DEPOSITO, CALLE GONZALEZ ORTEGA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BAR, lon:-102.37381, lat:22.733138}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 274965.5 | 274965.5 | 247468.95 | 247468.95 | 247468.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_120426, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:274965.5, importe_modificado:274965.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.95}} | {2101454/proyecto_INICIO, 2101454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101458 | Proyecto de inversión | 239398.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119699.18, modificado:119538.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119699.2, modificado:119538.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO TRANCOSITO, ZAP 0056, EN CALLE PINOS CON 62.75 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 120540 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 120540 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.75, meta_modificada:62.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA TRANCOSITO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHE, CALLE DE LOS ROSALES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE H, lon:-102.355613, lat:22.734366}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 239076.74 | 239076.74 | 215169.07 | 215169.07 | 215169.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_120540, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:239076.74, importe_modificado:239076.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.48}} | {2101458/proyecto_INICIO, 2101458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101464 | Proyecto de inversión | 203526.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101763.34, modificado:101626.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101763.35, modificado:101626.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO LA EMBARCACIÓN, ZAP 0094, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 120923 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 120923 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.33, meta_modificada:53.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA EMBARCACIÓN, 98644 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MESA ALTA Y CALLE SEGUNDA CAMINO REAL, CALLE LAS LOMAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ, lon:-102.373322, lat:22.729894}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 203253.25 | 203253.25 | 182927.92 | 182927.92 | 182927.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_120923, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:203253.25, importe_modificado:203253.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.0}} | {2101464/proyecto_INICIO, 2101464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101347 | Proyecto de inversión | 703052.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351526.18, modificado:351053.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351526.17, modificado:351053.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO LA CANTERA, ZAP 0107, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 34 VIVIENDAS. - 116584 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116584 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:207.48, meta_modificada:207.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE LAS LOMAS Y CALLE CALLEJON DE LA CUEVA, CALLE LAS LOMAS DESDE LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN , lon:-102.369015, lat:22.731171}} | 2022-08-23 | 2022-10-31 | 702107.78 | 702107.78 | 631897 | 631897 | 631897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_116584, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:702107.78, importe_modificado:702107.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:186.73}} | {2101347/proyecto_INICIO, 2101347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101358 | Proyecto de inversión | 1998968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999484.27, modificado:998141.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999484.27, modificado:998141.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, EN ZAP 0037, 0022, 0056 Y 0041, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 57 VIVIENDAS. - 116908 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116908 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.92, meta_modificada:589.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MARTÍN JUÁREZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE GENERAL BARRAGÁN DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA , lon:-102.366852, lat:22.737399}} | 2022-08-23 | 2022-10-31 | 1996282.88 | 1996282.88 | 1796654.59 | 1796654.59 | 1796654.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_116908, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1996282.88, importe_modificado:1996282.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.93}} | {2101358/proyecto_INICIO, 2101358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101364 | Proyecto de inversión | 285644.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142822.2, modificado:142630.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142822.2, modificado:142630.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO LA PLAZA, EN ZAP 0041, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 117187 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 117187 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.63, meta_modificada:85.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA PLAZA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE VASCONCELOS Y CALLE JOSÉ LEÓN GARCÍA, CALLE CAMINO REAL DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ MATEOS, lon:-102.367494, lat:22.734054}} | 2022-08-23 | 2022-10-31 | 256734.57 | 256734.57 | 256734.57 | 256734.57 | 256734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_117187, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:285260.63, importe_modificado:285260.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.07}} | {2101364/proyecto_INICIO, 2101364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}}
2023 | 1 | ZAC220302102309 | Proyecto de inversión | 103371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51685.69, modificado:47582.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51685.7, modificado:47582.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HÉROES DE CHAPULTEPEC, ZAP 0970, EN CALLE AGUSTÍN MELGAR CON 26.97 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 153263 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 153263 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.97, meta_modificada:26.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HENRY HERTZ Y CALLE CADETE VICENTE SUÁREZ, CALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE P, lon:-102.603407, lat:22.773789}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 85648.63 | 85648.63 | 85648.63 | 85648.63 | 85648.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_153263, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:95165.14, importe_modificado:95165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.27}} | {2102309/proyecto_INICIO, 2102309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102667 | Proyecto de inversión | 1152911.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576455.64, modificado:530693.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576455.64, modificado:530693.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS EN ALMA OBRERA, BUENAVISTA Y PÁNFILO NATERA, EN ZAP 0699, 0684 Y 0152, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 39 VIVIENDAS. - 161135 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 161135 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:338.48, meta_modificada:338.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VARIAS Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALIDA EN DI, lon:-102.571681, lat:22.765518}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 955247.55 | 955247.55 | 955247.55 | 955247.55 | 955247.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_161135, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1061386.17, importe_modificado:1061386.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:304.63}} | {2102667/proyecto_INICIO, 2102667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs5: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102682 | Proyecto de inversión | 608440.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304220.39, modificado:280069.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304220.39, modificado:280069.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, BELLAVISTA, C. N. O. P. Y LOMAS DE LA PIMIENTA, EN ZAP 074A, 0665, 067A, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 32 VIVIENDAS. - 161434 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 161434 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.63, meta_modificada:178.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA C. N. O. P. Y LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMOR, lon:-102.587022, lat:22.762737}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 504125.15 | 504125.15 | 504125.15 | 504125.15 | 504125.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_161434, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:560139.05, importe_modificado:560139.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.77}} | {2102682/proyecto_INICIO, 2102682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102693 | Proyecto de inversión | 1092387.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546193.65, modificado:502833.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546193.65, modificado:502833.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ 1RA Y 2DA SECCIÓN, EN ZAP 074A, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 50 VIVIENDAS. - 161690 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 161690 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:320.71, meta_modificada:320.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALIDA EN, lon:-102.588255, lat:22.760912}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 905100.26 | 905100.26 | 905100.26 | 905100.26 | 905100.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_161690, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1005666.95, importe_modificado:1005666.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:288.64}} | {2102693/proyecto_INICIO, 2102693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101399 | Proyecto de inversión | 873473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436736.56, modificado:436736.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436736.58, modificado:436149.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, ZAP RURAL, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS. - 118237 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 118237 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:228.95, meta_modificada:228.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DEL CARMEN, CALLE BUENA VISTA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN, lon:-102.273109, lat:22.768344}} | 2022-08-23 | 2022-10-31 | 872299.61 | 872299.61 | 785069.65 | 785069.65 | 785069.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_118237, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:872299.61, importe_modificado:872299.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:206.06}} | {2101399/proyecto_INICIO, 2101399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se anexa el monto modificado que corresponde a: $877,299.61 monto Total.$436,149.81(monto FISE modificados), $436,149.79 (monto municipal modificado); ya que el sistema no nos permitió modificarlo., trimestre:1.0, usuario:montserratcervantesb, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Favor de actualizar la información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs3: {observación:Favor de actualizar la información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs4: {observación:Favor de actualizar la información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}}
2023 | 1 | ZAC220302102699 | Proyecto de inversión | 1516005.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758002.68, modificado:697827.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758002.68, modificado:697827.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES, EN ZAP 0720 Y 0735, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 52 VIVIENDAS. - 162009 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162009 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.08, meta_modificada:445.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45.TOMA LA SALIDA EN DIRECCIÓ, lon:-102.598414, lat:22.766171}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 1256090.08 | 1256090.08 | 1256090.08 | 1256090.08 | 1256090.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162009, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1395655.64, importe_modificado:1395655.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.57}} | {2102699/proyecto_INICIO, 2102699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102703 | Proyecto de inversión | 712805.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356402.58, modificado:328109.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356402.58, modificado:328109.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GARCÍA, EN ZAP 0326, 0330 Y 0699, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 26 VIVIENDAS. CLAVE GEOESTADÍSTICA - 162106 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162106 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:209.27, meta_modificada:209.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALI, lon:-102.567894, lat:22.764604}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 590596.52 | 590596.52 | 590596.52 | 590596.52 | 590596.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162106, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:656218.35, importe_modificado:656218.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:188.34}} | {2102703/proyecto_INICIO, 2102703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102705 | Proyecto de inversión | 470968.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235484.02, modificado:216789.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235484.02, modificado:216789.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA, ZAP 0792, EN CALLE GRANADOS CON 138.27 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 162184 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162184 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138.27, meta_modificada:138.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GRANADOS INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CAPULIN, CALLE CIRUELO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DECHAPULTEPECZACATECASM, lon:-102.604688, lat:22.754633}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 390221.77 | 390221.77 | 390221.77 | 390221.77 | 390221.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162184, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:755292.0, importe_modificado:755292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:124.44}} | {2102705/proyecto_INICIO, 2102705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102707 | Proyecto de inversión | 1581679.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790839.64, modificado:728057.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790839.64, modificado:728057.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS PALMAS, EN ZAP 0627 Y 0631, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 62 VIVIENDAS. - 162205 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162205 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:464.36, meta_modificada:464.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALIDA EN DI, lon:-102.588227, lat:22.769292}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 1310504.37 | 1310504.37 | 1310504.37 | 1310504.37 | 1310504.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162205, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1456115.97, importe_modificado:1456115.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:417.92}} | {2102707/proyecto_INICIO, 2102707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102708 | Proyecto de inversión | 1930433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965216.94, modificado:888592.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965216.94, modificado:888592.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MINERA, EN ZAP 0627, 0631 Y 1061, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 98 VIVIENDAS. - 162239 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162239 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:566.75, meta_modificada:566.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALIDA EN DIRECC, lon:-102.5865, lat:22.7721458}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 1599465.86 | 1599465.86 | 1599465.86 | 1599465.86 | 1599465.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162239, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1777184.29, importe_modificado:1777184.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:510.08}} | {2102708/proyecto_INICIO, 2102708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102709 | Proyecto de inversión | 240746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120373.23, modificado:110817.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120373.23, modificado:110817.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MORADORES, EN ZAP 0646, EN CALLE CAXCANES CON 70.68 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 162264 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162264 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.68, meta_modificada:70.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAXCANES INTERIOR SN COLONIA MORADORES, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAXCANES Y CALLE ZACATECOS, CALLE HUICHOLES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACAT, lon:-102.546268, lat:22.768312}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 221634.53 | 221634.53 | 221634.53 | 221634.53 | 221634.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162264, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:221634.53, importe_modificado:221634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.61}} | {2102709/proyecto_INICIO, 2102709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302102710 | Proyecto de inversión | 588344.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.06, modificado:270818.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.06, modificado:270818.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN ZAP 0646, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 31 VIVIENDAS. - 162293 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162293 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.73, meta_modificada:172.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SOL, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45. TOMA LA SALIDA E, lon:-102.544159, lat:22.767919}} | 2022-09-06 | 2022-12-18 | 487474.01 | 487474.01 | 487474.01 | 487474.01 | 487474.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP044-2022_162293, contratista:LIC. JESÚS FABIÁN TORRES CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:541637.79, importe_modificado:541637.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.0}} | {2102710/proyecto_INICIO, 2102710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302101436 | Proyecto de inversión | 806901.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403450.62, modificado:403450.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403450.63, modificado:402908.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL PANAL, EN ZAP 0041 Y 0111, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 119633 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 119633 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.5, meta_modificada:211.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA EL PANAL, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE EL RETOÑO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELÉN DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HI, lon:-102.361136, lat:22.733457}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 805817.16 | 805817.16 | 725235.44 | 725235.44 | 725235.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_119633, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:805817.16, importe_modificado:805817.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:190.35}} | {2101436/proyecto_INICIO, 2101436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se anexa el monto modificado que corresponde a: $805,817.16 monto Total.$402,908.58 (monto FISE modificados), $402,908.57 (monto municipal modificado); ya que el sistema no nos permitió modificarlo., trimestre:1.0, usuario:montserratcervantesb, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}}
2023 | 1 | ZAC220302101437 | Proyecto de inversión | 399065.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.72, modificado:199532.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.74, modificado:199264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, EN ZAP 0037 Y 0041 EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS. - 119698 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 119698 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.6, meta_modificada:104.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE REFORMA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HID, lon:-102.362216, lat:22.737155}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 398529.31 | 398529.31 | 358676.38 | 358676.38 | 358676.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_119698, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:398529.31, importe_modificado:398529.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.14}} | {2101437/proyecto_INICIO, 2101437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se anexa el monto modificado que corresponde a: $398,529.31 monto Total.$199,264.66 (monto FISE modificados), $199,264.64 (monto municipal modificado); ya que el sistema no nos permitió modificarlo., trimestre:1.0, usuario:montserratcervantesb, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-04}}
2023 | 1 | ZAC220302101449 | Proyecto de inversión | 214634.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107317.15, modificado:107172.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107317.15, modificado:107172.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO PRIMERA DEL RANCHO, ZAP 0060, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS. - 120266 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 120266 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:56.26, meta_modificada:56.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS FLORES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ MATE, lon:-102.371542, lat:22.736583}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 214345.93 | 214345.93 | 192911.34 | 192911.34 | 192911.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_120266, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:214345.93, importe_modificado:214345.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.63}} | {2101449/proyecto_INICIO, 2101449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302123652 | Proyecto de inversión | 703052.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351526.17, modificado:351526.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351526.18, modificado:351526.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO LA CANTERA ZAP 0107 EN 4 CALLES CON 207.48 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 34 VIVIENDAS - 178708 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 178708 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:207.48, meta_modificada:207.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LA CANTERA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE LAS LOMAS Y CALLEJON DE LA CUEVA, CALLE LAS LOMAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGAN HACIA LÓ, lon:-102.369015, lat:22.731171}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 351526.17 | 351526.17 | 351526.17 | 351526.17 | 351526.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_178708, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:351526.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:207.48}} | {2123652/proyecto_INICIO, 2123652/proyecto_PROCESO, 2123652/proyecto_FIN, 2123652/proyecto_INICIO, 2123652/proyecto_FIN, 2123652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302125738 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:92559.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185118.27, modificado:185118.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CARRETONES ASENTAMIENTO CARRETONES - 188783 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 188783 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO ESCUELA 1 INTERIOR SN PUEBLO CARRETONES, 99750 CARRETONES, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , CALLE 2 DE ABRIL A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y A LOS LATERALES DE LA PRIMARIA RURAL DE LA COMUNIDADAD, lon:-103.26192158, lat:21.52699838}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 277677.4 | 277677.4 | 277677.4 | 277677.4 | 277677.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {2125738/proyecto_INICIO, 2125738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302114181 | Proyecto de inversión | 300969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100323.0, modificado:100323.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100323.0, modificado:100323.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO PARA MIGRANTES, monto:100323.0, modificado:100209.85}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO, EN CALLE MICHOACAN DE LA COMUNIDAD EL FUERTE, RIO GRANDE, ZAC. - 137475 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 137475 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE MICHOACANA RANCHERIA EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CARRETERA RIO GRANDE-GONZALEZ ORTEGA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE EL CAMINO RIO GRANDEGONZALEZ Y A 200 MTS DE EL ESTANQU, lon:-103.1205, lat:23.856861}} | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 300855.85 | 300855.85 | 300855.85 | 300855.85 | 300855.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/2X1-01-058, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:300855.85, importe_modificado:300855.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2114181/proyecto_INICIO, 2114181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123848 | Proyecto de inversión | 1998968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999484.27, modificado:995453.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999484.27, modificado:995453.6}} | REHABILITACÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO EL REFUGIO EN ZAP 0037 0022 0056 Y 0041 EN 7 CALLES CON 589.92 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 57 VIVIENDAS - 179699 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 179699 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.92, meta_modificada:589.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MARTÍN JUÁREZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE GENERAL BARRAGÁN DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA L, lon:-102.366852, lat:22.737399}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 995453.6 | 995453.6 | 995453.6 | 995453.6 | 995453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_179699, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:999484.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:589.92}} | {2123848/proyecto_INICIO, 2123848/proyecto_PROCESO, 2123848/proyecto_FIN, 2123848/proyecto_PROCESO, 2123848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302125874 | Proyecto de inversión | 163659.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163659.26, modificado:163659.26}} | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROBERTO RAMOS DÁVILA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS 2A SECC PARA BENEFICIAR A 127 ALUMNOS - 189442 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 189442 | S | 247 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.6, meta_modificada:139.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR 102 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS 2A SECC, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE HONDURAS, CALLE PORSHE DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE POR EL OESTE HACIA CLZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 750 M, lon:-102.60411005, lat:22.76827914}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 163659.26 | 163659.26 | 163659.26 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-33/2022, contratista:SULEYMA YANELY RODRIGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:163379.72, importe_modificado:163379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2125874/proyecto_INICIO, 2125874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126326 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 191531 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 191531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE LOS MAESTROS 262 INTERIOR SN PUEBLO LA VILLITA, 99750 LA VILLITA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A ESPALDAS DEL PANTEON Y A UNA CUADRA DEL KINDER, lon:-103.32701994, lat:21.62351306}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2126326/proyecto_INICIO, 2126326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123870 | Proyecto de inversión | 285644.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142822.2, modificado:142822.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142822.2, modificado:142822.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO LA PLAZA EN ZAP 0041 EN 2 CALLES CON 85.63 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 179903 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 179903 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.63, meta_modificada:85.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO PLAZA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE VASCONCELOS Y CALLE JOSÉ LEÓN GARCÍA, CALLE CAMINO REAL DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GERAL. BARRAGÁN HACIA, lon:-102.367494, lat:22.734054}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 142822.2 | 142822.2 | 142822.2 | 142822.2 | 142822.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_179903, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:142822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.63}} | {2123870/proyecto_PROCESO, 2123870/proyecto_FIN, 2123870/proyecto_INICIO, 2123870/proyecto_FIN, 2123870/proyecto_INICIO, 2123870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106435 | Proyecto de inversión | 29300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29300.04, modificado:29300.04}} | REHABILITACIÓN DE 600 M2 DE MURO FIRME PARA 12 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD LA MAROMA, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 68456 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 68456 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:71, direccion:CALLE LA MAROMA INTERIOR SN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD LA MAROMA, 98220 TIERRA Y LIBERTAD (LA MAROMA), MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL PANFILO NATERA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE LA MAROMA LAS ACCIONES A EJECUTAR, lon:-101.68180583, lat:24.83248732}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302124241 | Proyecto de inversión | 873473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436736.58, modificado:436736.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436736.56, modificado:436736.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ZAP RURAL EN 2 CALLES CON 228.95 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS - 181575 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 181575 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:228.95, meta_modificada:228.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DEL CARMEN, CALLE BUENA VISTA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGENTE AL ESTE POR GRAL. BARRA, lon:-102.273109, lat:22.768344}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 436736.56 | 436736.56 | 436736.56 | 436736.56 | 436736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_181575, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:436736.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:228.95}} | {2124241/proyecto_PROCESO, 2124241/proyecto_FIN, 2124241/proyecto_INICIO, 2124241/proyecto_PROCESO, 2124241/proyecto_INICIO, 2124241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106456 | Proyecto de inversión | 12208.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12208.35, modificado:12208.35}} | REHABILITACIÓN DE 250 M2 DE MURO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL PACHANGO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 69152 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 69152 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CALLE JESUS ARECHIGA INTERIOR SN RANCHERIA EL PACHANGO, 98220 EL PACHANGO, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD EL PACHANGO SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MELCHOR , lon:-101.60753927, lat:24.83621547}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106469 | Proyecto de inversión | 175800.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175800.21, modificado:175800.21}} | REHABILITACIÓN DE 3600 M2 DE MURO FIRME PARA 72 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 69328 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 69328 | S | 159 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CALLE SAN JERÓNIMO INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98220 SAN JERÓNIMO (LA NORIA), MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE CALICHAL Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE LUIS MOYA EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO SE ENCUENTRA A 8 KILOMETROS DE LA , lon:-102.21538671, lat:24.98603554}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302124403 | Proyecto de inversión | 214634.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107317.15, modificado:107317.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107317.15, modificado:107317.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO PRIMERA DEL RANCHO ZAP 0060 EN 2 CALLES CON 56.26 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS - 182394 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182394 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:56.26, meta_modificada:56.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS FLORES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGENTE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ MATE, lon:-102.371542, lat:22.736583}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 107317.15 | 107317.15 | 107317.15 | 107317.15 | 107317.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_182394, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:107317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.26}} | {2124403/proyecto_INICIO, 2124403/proyecto_PROCESO, 2124403/proyecto_FIN, 2124403/proyecto_INICIO, 2124403/proyecto_FIN, 2124403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119592 | Proyecto de inversión | 375075.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375075.14, modificado:375075.14}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL DIAMANTE PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 5 VIVIENDAS - 159660 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 159660 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PROLONGACION SIERRA DE QUILA INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y , CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL OESTE POR CALZ HEROES DE CHAPULT, lon:-102.58639943, lat:22.74563585}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 375075.14 | 375075.14 | 375075.14 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FRANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:373621.33, importe_modificado:373621.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2119592/proyecto_PROCESO, 2119592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106506 | Proyecto de inversión | 39066.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39066.72, modificado:39066.72}} | REHABILITACIÓN DE OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS DE MURO FIRME PARA DIECISEIS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CARGADERO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC - 70350 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70350 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CRUCITAS EJIDO EL CARGADERO, 98220 EL CARGADERO, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE CRUCITAS Y CALLE PRINCIPAL, LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE CRUCITAS CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA COMUNITARIA. A 50 , lon:-101.64462843, lat:24.71817762}} | 2022-05-12 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106509 | Proyecto de inversión | 39066.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39066.72, modificado:39066.72}} | REHABILITACIÓN DE OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS DE MURO FIRME PARA DIECISEIS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE NOCHE BUENA, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC - 70374 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70374 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:CALLE MINERAL DE NOCHE BUENA EJIDO MINERAL DE NOCHE BUENA, 98229 MINERAL DE NOCHE BUENA, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE MINERAL DE NOCHE BUENA Y , LA LOCALIDAD MINERAL DE NOCHE BUENA SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS AL SUR, lon:-101.64359619, lat:24.70934481}} | 2022-05-15 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302124421 | Proyecto de inversión | 275335.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137667.71, modificado:137667.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137667.71, modificado:137667.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO SEGUNDA DEL RANCHO ZAP 008A EN 2 CALLES CON 72.17 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 182468 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182468 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.17, meta_modificada:72.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SEGUNDA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE PROGRESO Y CALLE DEL POSITO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGA, lon:-102.37381, lat:22.733138}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 137667.71 | 137667.71 | 137667.71 | 137667.71 | 137667.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_182468, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:137667.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.17}} | {2124421/proyecto_PROCESO, 2124421/proyecto_FIN, 2124421/proyecto_INICIO, 2124421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119603 | Proyecto de inversión | 366022.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366022.43, modificado:366022.43}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 3 POSTES EN CALLE 1A DE MAYO PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 7 VIVIENDAS - 159750 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 159750 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE MAYO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 DE MAYO DE LA PRESIDENCIA TOMAR EL PUENTE ELEVADO HACIA JIAPAZ CON, lon:-102.59948228, lat:22.76112312}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 352044.25 | 352044.25 | 352044.25 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-02/2022, contratista:MANUEL GARCIA LOPEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:350814.88, importe_modificado:350814.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2119603/proyecto_INICIO, 2119603/proyecto_PROCESO, 2119603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106521 | Proyecto de inversión | 97666.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97666.79, modificado:97666.79}} | REHABILITACIÓN DE 2000 M2 DE MURO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL JAGUEY, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 70664 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70664 | S | 92 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE EL JAGUEY INTERIOR SN EJIDO EL JAGUEY, 98220 EL JAGÜEY, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE EL JAGUEY Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD EL JAGUEY SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS AL NORESTE DE , lon:-101.67168701, lat:24.73371214}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106525 | Proyecto de inversión | 61041.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61041.73, modificado:61041.73}} | REHABILITACIÓN DE 1800 M2 DE MURO FIRME EN 25 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ NUEVO RODEO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 70717 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70717 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:CALLE SANTA ELENA INTERIOR SN EJIDO SANTA ELENA DE LA CRUZ NUEVO RODEO, 98220 SANTA ELENA DE LA CRUZ (NUEVO RODEO), MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE SANTA ELENA, LA OBRA SE UNICA EN DIFERENTES V, lon:-102.07567465, lat:24.86769078}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106527 | Proyecto de inversión | 61041.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61041.73, modificado:61041.73}} | REHABILITACIÓN DE 1800 M2 DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 70740 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70740 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 98220 SAN MIGUEL, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA PLAZA COMUNITA, lon:-102.13518312, lat:24.92920872}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106530 | Proyecto de inversión | 53716.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53716.73, modificado:53716.73}} | REHABILITACIÓN DE 1100 M2 DE MURO FIRME PARA 22 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PRESA DE ANGELES, MUNICIPÍO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 70764 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70764 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PRESA DE ANGELES, 98220 PRESA DE LOS ÁNGELES (LA PRESA), MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE PRESA DE ANGELES, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LAS OBRAS SE UBICAN, lon:-102.30968216, lat:25.07886842}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302106533 | Proyecto de inversión | 12208.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12208.35, modificado:12208.35}} | REHABILITACIÓN DE 250 M2 DE MURO FIRME PARA 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN PEDRO LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ZAC. - 70793 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70793 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:CALLE LA ESPERANZA INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN SAN PEDRO, 98220 SAN PEDRO (ESTACIÓN SAN PEDRO), MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y , ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA CON UNA SOLA CALLE LA CALLE DE LAS MARAVILLAS. , lon:-101.61455327, lat:24.82211651}} | 2022-05-09 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302124443 | Proyecto de inversión | 239398.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119699.2, modificado:119699.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119699.18, modificado:119699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSITO ZAP 0056 EN CALLE PINOS CON 62.75 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 182559 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182559 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.75, meta_modificada:62.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PINOS BARRIO TRANCOSITO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHE, CALLE ROSALES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDALGO EN, lon:-102.355613, lat:22.734366}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 119699.18 | 119699.18 | 119699.18 | 119699.18 | 119699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_182559, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:119699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.75}} | {2124443/proyecto_INICIO, 2124443/proyecto_PROCESO, 2124443/proyecto_INICIO, 2124443/proyecto_FIN, 2124443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120764 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 164963 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 164963 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IDENTIDAD 211 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RESPETO Y CALLE DERECHO DE LAS MINORÍAS, CALLE CIUDADANÍA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRI, lon:-102.60973348, lat:22.75633107}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120764/proyecto_INICIO, 2120764/proyecto_PROCESO, 2120764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124487 | Proyecto de inversión | 203526.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101763.35, modificado:101763.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101763.34, modificado:101763.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO LA EMBARCACIÓN ZAP 0094 EN 2 CALLES CON 53.33 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS - 182702 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182702 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.33, meta_modificada:53.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EMBARCACIÓN, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MESA ALTA Y CALLE SEGUNDA DE CAMINO REAL, CALLE LAS LOMAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓP, lon:-102.373322, lat:22.729894}} | 2022-07-21 | 2022-11-30 | 101763.34 | 101763.34 | 101763.34 | 101763.34 | 101763.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_182702, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:101763.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.33}} | {2124487/proyecto_INICIO, 2124487/proyecto_PROCESO, 2124487/proyecto_FIN, 2124487/proyecto_PROCESO, 2124487/proyecto_FIN, 2124487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121732 | Proyecto de inversión | 58453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29226.96, modificado:29226.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29226.96, modificado:29226.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 169411 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169411 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES 103 INTERIOR SN COLONIA QUINTA SANTA MARTHA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SANTA ELVIRA, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DE LA TORTILLERIA 4 MILPAS SEGUNDA DE LOS BARONES 5, lon:-102.486878, lat:22.773983}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 58453.92 | 58453.92 | 58453.92 | 58453.92 | 58453.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2121732/proyecto_INICIO, 2121732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121736 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 169423 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA PRIVADA DE LOS DOLORES 45 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE VILLAS DE LA PURISIMA, CALLE VILLA DE GUADALUPE PARTIENDO DEL PARQ, lon:-102.48115942, lat:22.75858361}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2121736/proyecto_INICIO, 2121736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121797 | Proyecto de inversión | 222557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111278.94, modificado:111278.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111278.94, modificado:111278.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 169611 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169611 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.8, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE REBOTE 8 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SEGUNDA DE ENQRIQUE ESTRADA, CALLE PÁNFILO NATERA EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITE A UN COSTADO DE LA VIALIDAD LUIS EC, lon:-102.422692, lat:22.7833399}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 222557.88 | 222557.88 | 222557.88 | 222557.88 | 222557.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:91.0}} | {2121797/proyecto_INICIO, 2121797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121812 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30309.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30309.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 169695 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169695 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO 8 A INTERIOR SN COLONIA LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA GRANADA Y CALLE SALADILLO, CALLE CARDOS PARTIENDO DE LA UTEZ DIRÍGETE AL SUR 550 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. SALADILLO, lon:-102.48656679, lat:22.72301602}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 60618.88 | 60618.88 | 60618.88 | 60618.88 | 60618.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2121812/proyecto_INICIO, 2121812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121827 | Proyecto de inversión | 51959.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25979.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25979.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO JARDINES DE SAUCEDA - 169736 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169736 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AZABACHE 21 A INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE AMATISTA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESC. GENARO CODINA FERNANDEZ DIRÍGETE AL NO, lon:-102.49962632, lat:22.78547171}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 51959.04 | 51959.04 | 51959.04 | 51959.04 | 51959.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2121827/proyecto_INICIO, 2121827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121836 | Proyecto de inversión | 84433.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42216.72, modificado:42216.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42216.72, modificado:42216.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD FRANCISCO E GARCÍA LOS RANCHEROS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA LOS RANCHEROS - 169756 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 169756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE 22 DE SEPTIEMBRE 27 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL MELON Y CALLE LOS FUNDADORES, CALLE LUCIO CABAÑAS PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN FRA, lon:-102.29113865, lat:22.99082887}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84433.44 | 84433.44 | 84433.44 | 84433.44 | 84433.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2121836/proyecto_INICIO, 2121836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302107641 | Proyecto de inversión | 914488.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914488.17, modificado:913562.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TETILLAS - 90425 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 90425 | S | 163 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.0, meta_modificada:946.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:RANCHO TETILLAS, 99460 TETILLAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CARRETERA JEREZ-ZACATECAS Y , COMIENZA EN DONDE ESTA EL YONQUE SALIDA A ZACATECAS HACIA LA TERRACERIA A LA COMUNIDAD DE TETILLAS QUEDA POR EL LADO OPUESTO DE LA CARRETER, lon:-102.93573832, lat:22.65161192}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 913562.15 | 913562.15 | 913562.15 | 913562.15 | 913562.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2022/09, contratista:MARIA DE JESUS VIDAÑA HERNANEZ, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:913562.16, importe_modificado:913562.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:946.7}} | {2107641/proyecto_INICIO, 2107641/proyecto_PROCESO, 2107641/proyecto_FIN, 2107641/proyecto_PROCESO, 2107641/proyecto_FIN, 2107641/proyecto_PROCESO, 2107641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108762 | Proyecto de inversión | 476772.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476772.16, modificado:476772.16}} | MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMENEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, LAS BOCAS, CARRETAS. - 112049 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez del Teul | 112049 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA LUIS MOYA DE ABAJO, 99280 LUIS MOYA DE ABAJO, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE Y , CALLE JUAREZ NUMERO 27 EN LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA DE ABAJO JIMENEZ DEL TEUL ZAC., lon:-103.70405922, lat:23.20464242}} | 2022-07-10 | 2022-08-10 | 476772.16 | 476772.16 | 473772.16 | 473772.16 | 473772.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/07, contratista:MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, monto:476772.16, importe_modificado:476772.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2108762/proyecto_INICIO, 2108762/proyecto_PROCESO, 2108762/proyecto_FIN, 2108762/proyecto_INICIO, 2108762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113845 | Proyecto de inversión | 122409.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122409.18, modificado:122409.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 32DPR1042V EN GUADALUPE, LOCALIDAD OJO DE AGUA - 135692 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 135692 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE RIO BALSAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 98620 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO MAYA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y DEL KIOSKO PRINCIP, lon:-102.289098, lat:22.875646}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 122409.18 | 122409.18 | 122409.18 | 122409.18 | 122409.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-22, contratista:GRUPO INTERDISCIPLINARIO DELTA S. DE .R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:356546.37, importe_modificado:356546.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {2113845/proyecto_INICIO, 2113845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124304 | Proyecto de inversión | 806901.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403450.63, modificado:403450.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403450.62, modificado:403450.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO EL PANAL EN ZAP 0041 Y 0111 EN 2 CALLES CON 211.50 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS - 181899 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 181899 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.5, meta_modificada:211.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EL PANAL, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE EL RETOÑO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELÉN DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRIGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HID, lon:-102.361136, lat:22.733457}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 403450.62 | 403450.62 | 403450.62 | 403450.62 | 403450.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_181899, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:403450.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:211.5}} | {2124304/proyecto_INICIO, 2124304/proyecto_PROCESO, 2124304/proyecto_FIN, 2124304/proyecto_INICIO, 2124304/proyecto_FIN, 2124304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118320 | Proyecto de inversión | 92029.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92029.47, modificado:116420.14}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO GRECIA EN CALLE SALOMÓNICA PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN UNA VIVIENDA - 154205 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154205 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SALOMÓNICA INTERIOR SN COLONIA GRECIA, 98160 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR CLZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.7 KM USAR CARRIL IZQUIERDO PARA TOMAR LA VÍA DE ACCESO A ZA, lon:-102.64202037, lat:22.75663281}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 116420.14 | 116420.14 | 116420.14 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-40/2022, contratista:RUBEN ZAMUDIO VERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:116345.95, importe_modificado:116345.95}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.8}} | {2118320/proyecto_PROCESO, 2118320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124367 | Proyecto de inversión | 399065.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.74, modificado:199532.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.72, modificado:199532.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO EL REFUGIO EN ZAP 0037 Y 0041 EN 2 CALLES CON 104.60 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS - 182269 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182269 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.6, meta_modificada:104.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE REFORMA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDA, lon:-102.362216, lat:22.737155}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 199532.72 | 199532.72 | 199532.72 | 199532.72 | 199532.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP013-2022_182269, contratista:ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:5991938.79, importe_modificado:199532.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.6}} | {2124367/proyecto_INICIO, 2124367/proyecto_PROCESO, 2124367/proyecto_FIN, 2124367/proyecto_PROCESO, 2124367/proyecto_FIN, 2124367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302112606 | Proyecto de inversión | 550891.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550891.88, modificado:550891.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE DE ACCESO A LA CHAVEÑA SEGUNDA ETAPA - 129744 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 129744 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHAVEÑA, 99600 LA CHAVEÑA, JALPA ZACATECAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA JALPA - NOCHISTLAN Y CALLE JUAREZ, CAMINO A PRESA DE PALMILLOS OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE L, lon:-102.88632221, lat:21.64910983}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 550891.88 | 550891.88 | 550891.86 | 550891.86 | 550891.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-ZAC/F-III/2022/O001, contratista:JORGE ADRIÁN MUÑOZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:550891.88, importe_modificado:550891.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2112606/proyecto_PROCESO, 2112606/proyecto_INICIO, 2112606/proyecto_PROCESO, 2112606/proyecto_FIN, 2112606/proyecto_INICIO, 2112606/proyecto_PROCESO, 2112606/proyecto_FIN, 2112606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302114901 | Proyecto de inversión | 2997510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999070.08, modificado:999070.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:999070.08, modificado:998787.78}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOSXUNO PARA MIGRANTES, monto:999369.84, modificado:999369.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA , EN LA COMUNIDAD DE LOS MARQUEZ RÍO GRANDE, ZAC. - 140224 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 140224 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE JUAN ALDAMA RANCHERIA LOS MÁRQUEZ, 98400 LOS MÁRQUEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALFONSO MEDINA FRENTE A LA BIBLIOTECA DE LA COMINIDAD, lon:-103.070306, lat:23.811778}} | 2022-06-01 | 2022-08-15 | 2997227.7 | 2997227.7 | 2997227.7 | 2997227.7 | 2997227.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/2X1-01-072, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:2997227.7, importe_modificado:2997227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2114901/proyecto_INICIO, 2114901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121325 | Proyecto de inversión | 67113.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33556.88, modificado:33556.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33556.88, modificado:33556.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO AMPLIACION NUEVA GENERACION - 167618 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLEROS 5 5 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVA GENERACION, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFREDO GARCIA Y , CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA EL ANGULO DIRÍGETE AL ESTE POR E, lon:-102.506488, lat:22.7332662}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67113.76 | 67113.76 | 67113.76 | 67113.76 | 67113.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2121325/proyecto_INICIO, 2121325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121328 | Proyecto de inversión | 402682.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201341.28, modificado:201341.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201341.28, modificado:201341.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 167641 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167641 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 24 24 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PRD Y BRECHA 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE JUNIO PARTIENDO DE LA HERMANDAD LOGOS CASA DE DIOS EN C. FRANCISCO GOYTI, lon:-102.515675, lat:22.7646668}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 402682.56 | 402682.56 | 402682.56 | 402682.56 | 402682.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2121328/proyecto_INICIO, 2121328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121330 | Proyecto de inversión | 48711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24355.8, modificado:24355.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24355.8, modificado:24355.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 167655 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167655 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 4 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA RAFAEL CORONEL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS PARTIENDO DE GAS SAN MARCOS DIRÍGETEAL NOR, lon:-102.499832, lat:22.779622}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2121330/proyecto_INICIO, 2121330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121336 | Proyecto de inversión | 23814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11907.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11907.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 167677 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167677 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PINO 31 INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE Y CALLE DEL SAUZ, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MA. GUADALUPE BELMONTE ROMO DIRÍGETE , lon:-102.515959, lat:22.739154}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2121336/proyecto_INICIO, 2121336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121338 | Proyecto de inversión | 167091.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83545.81, modificado:83545.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83545.81, modificado:83545.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 167685 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167685 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.18, meta_modificada:77.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES 10 SN INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LABORES Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE MOCTEZUMA PARTIENDO DEL TEMPLO DE NTRA.SRA. DE GUADALUPE DIRÍGETE AL NORTE POR , lon:-102.302504, lat:22.889056}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 167091.62 | 167091.62 | 167091.62 | 167091.62 | 167091.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2121338/proyecto_INICIO, 2121338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121339 | Proyecto de inversión | 30309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.72, modificado:15154.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.72, modificado:15154.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE, CELDA LOS MANANTIALES - 167693 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167693 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 28 INTERIOR SN COLONIA CELDA MANANTIALES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE FINCA LOS LUNA. DIRÍGETE AL OESTE POR LIBERTAD HACI, lon:-102.517079, lat:22.728732}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 30309.44 | 30309.44 | 30309.44 | 30309.44 | 30309.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2121339/proyecto_INICIO, 2121339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121341 | Proyecto de inversión | 110412.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.48, modificado:55206.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.48, modificado:55206.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO MEZQUITILLOS - 167704 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167704 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL INTERIOR SN COLONIA MEZQUITILLOS, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMIN, CALLE HORTENCIAS EN LA COLONIA MEZQUITILLOS A UN COSTADO DE LA CALLE FRAY MARGIL DE JESUS RUMBO A LA COMU, lon:-102.511034, lat:22.7319079}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 110412.96 | 110412.96 | 110412.96 | 110412.96 | 110412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2121341/proyecto_INICIO, 2121341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121343 | Proyecto de inversión | 37886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18943.4, modificado:18943.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18943.4, modificado:18943.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 167714 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167714 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TELEGRAFOS 258 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FELIX U GOMEZ, CALLE DEL TRIGO PARTIENDO DEL DIF GUADALUPE DIRÍGETE AL OESTE POR C. DEL ANGEL HACIA FÉLIX, lon:-102.509964, lat:22.750453}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 37886.8 | 37886.8 | 37886.8 | 37886.8 | 37886.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2121343/proyecto_INICIO, 2121343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121347 | Proyecto de inversión | 38969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.64, modificado:19484.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.64, modificado:19484.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EL SALERO - 167724 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167724 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO AZAFRAN 103 C INTERIOR SN COLONIA EL SALERO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE ANDADOR BROCOLI Y ANDADOR AZAFRAN, CALLE SOYA PARTIENDO DEL LUGAR DENOMINADO EN TU CORAZÓN DIRÍGETE AL NORDESTE POR MEJORANA., lon:-102.531378, lat:22.750395}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2121347/proyecto_INICIO, 2121347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121348 | Proyecto de inversión | 28144.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14072.24, modificado:14072.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14072.24, modificado:14072.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 167726 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 167726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARMOL 407 INTERIOR SN COLONIA FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE BOLETEROS, CALLE DURMIENTES PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DIRÍGETE AL SUR POR ES, lon:-102.52319992, lat:22.73741124}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-017-2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2121348/proyecto_INICIO, 2121348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119630 | Proyecto de inversión | 264724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264724.2, modificado:264724.2}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 2 POSTES EN CALLE 24 DE FEBRERO PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 8 VIVIENDAS - 159903 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 159903 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON 6 DE ENERO Y CALLE 1A DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA PRESIDENCIA TOMAR EL PUENTE ELEVADO HACIA JI, lon:-102.5998256, lat:22.76124678}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 262724.2 | 262724.2 | 262724.2 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-01/2022, contratista:LAURA ZAMORA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:261615.15, importe_modificado:261615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2119630/proyecto_PROCESO, 2119630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302114443 | Proyecto de inversión | 3187674.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187674.51, modificado:3187674.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LUIS MOYA, EMILIANO ZAPATA, REVOLUCION, CONSTITUCION, LOPEZ MATEO, 15 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE APASEO GENERAL FRANCISCO R MURGUIA. - 138596 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 138596 | S | 220 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2933.3, meta_modificada:2933.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE LUIS MOYA RANCHERIA APASEO, 98370 APASEO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LLEVARA ACABO ENLA LOCALIDAD DEAPASEO MUNICIPIO DE GENERAL FRA, lon:-103.03817901, lat:24.26805218}} | 2022-06-20 | 2022-07-29 | 3187674.51 | 3187674.51 | 3187674.51 | 3187674.51 | 3187674.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GFRM - FIII - 2022 - 17, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3187674.51, importe_modificado:3187674.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1906.65}} | {2114443/proyecto_PROCESO, 2114443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119677 | Proyecto de inversión | 251739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251739.21, modificado:251739.21}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS, 2 POSTES EN CALLE SIN NOMBRE PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 2 VIVIENDAS - 160089 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 160089 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO POPULAR BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SALTO DE LA BOQUILLA Y CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA, CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDEN, lon:-102.62478593, lat:22.73901448}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 251739.21 | 251739.21 | 251739.21 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-11/2022, contratista:JOSÉ ABEL RODRÍGUEZ COLLAZO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:250204.19, importe_modificado:250204.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2119677/proyecto_INICIO, 2119677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120068 | Proyecto de inversión | 360071.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360071.11, modificado:360071.11}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA, 4 POSTES EN CALLE LECCE PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 9 VIVIENDAS - 162038 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162038 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LECCE INTERIOR SN COLONIA ITALIA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLORENCIA Y , DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL OESTE POR CALZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR EL CARRIL IZQUIERDO PARA TOMAR LA VÍA , lon:-102.61688121, lat:22.76390997}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 360071.11 | 360071.11 | 360071.11 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-06/2022, contratista:ALFREDO DAVILA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:345957.65, importe_modificado:345957.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2120068/proyecto_INICIO, 2120068/proyecto_PROCESO, 2120068/proyecto_INICIO, 2120068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119703 | Proyecto de inversión | 304926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304926.53, modificado:304926.53}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES, 3 POSTES EN CALLE OSA MAYOR PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 9 VIVIENDAS - 160204 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 160204 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y , SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR HAS, lon:-102.60351445, lat:22.74783215}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 304926.53 | 304926.53 | 304926.53 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-09/2022, contratista:IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:301969.54, importe_modificado:301969.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2119703/proyecto_INICIO, 2119703/proyecto_PROCESO, 2119703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118901 | Proyecto de inversión | 256506.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256506.81, modificado:256506.81}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO VILLAS DEL TEPOZAN PARA BENEFICIAR A 208 ALUMNOS - 156858 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 156858 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.25, meta_modificada:68.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPOZAN, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TEPOZAN Y CALLE PASEO LA BUFA, CALLE DEL TEPOZAN DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL BLVD. ADOLFO L, lon:-102.56491916, lat:22.77276469}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 256506.81 | 256506.81 | 256506.81 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-10/2022, contratista:CHRISTIAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ HIRIARTT, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:255477.25, importe_modificado:255477.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2118901/proyecto_INICIO, 2118901/proyecto_PROCESO, 2118901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118988 | Proyecto de inversión | 115425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115425.25, modificado:115425.25}} | REHABILITACIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BUENAVISTA PARA BENEFICIAR A 433 ALUMNOS - 157193 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 157193 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.32, meta_modificada:300.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESCUELA INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y CALLE ESTIBADORES, CALLE HEROES DE NACOZARI DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DI, lon:-102.57421005, lat:22.76118055}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 115425.25 | 115425.25 | 115425.25 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-14/2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:113237.04, importe_modificado:113237.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2118988/proyecto_INICIO, 2118988/proyecto_PROCESO, 2118988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119853 | Proyecto de inversión | 129344.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129344.92, modificado:129344.92}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE PALOS COLORADOS Y CIENEGUITA EN JIMENEZ DEL TEUL. - 160891 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiménez del Teul | 160891 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:RANCHERIA PALOS COLORADOS, 99280 PALOS COLORADOS (LOS COLORADOS), JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL TINACO QUE DISTRIBUYE EL AGUA A LAS COMUNIDADES DE PALOS COLORADOS Y CIENEGUITA JIMENEZ DEL TEUL., lon:-103.91792851, lat:23.15753588}} | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 129344 | 129344 | 129344 | 129344 | 129344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/08, contratista:SOCORRO DEYANIRA CHAVEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, monto:129344.9, importe_modificado:129344.9}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:2.0}} | {2119853/proyecto_FIN, 2119853/proyecto_PROCESO, 2119853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146569 | Proyecto de inversión | 872625.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287966.34, modificado:285076.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584658.93, modificado:578792.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SAN COSME, ZAP 1970, EN CALLES SAN LUCAS Y SAN MATEO, CON 11 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 335005 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335005 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS Y SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA SAN COSME, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. C, lon:-102.489154, lat:22.759336}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 777482.15 | 777482.15 | 777482.15 | 777482.15 | 777482.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-080-2022 - 335005, contratista:GERARDO CASTAÑON MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:863869.06, importe_modificado:863869.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.1}} | {2146569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402146571 | Proyecto de inversión | 1921056.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1916056.05, modificado:1916056.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, EN CALLE VARIAS, CON 22 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 19 VIVIENDAS - 335163 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335163 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:131, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, 99217 SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALPARAISO DIRÍGETE A LA SALIDA NORESTE RUMBO A ATOTONILCO CONTINUA PO, lon:-104.093293, lat:22.796193}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1725954.97 | 1725954.97 | 1725954.97 | 1725954.97 | 1725954.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP103-2022_335163, contratista:CINSTRUCCIONES CEZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1917727.74, importe_modificado:1917727.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.9}} | {2146571/proyecto_INICIO, 2146571/proyecto_PROCESO, 2146571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146926 | Proyecto de inversión | 43150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43150.0, modificado:43150.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD GUADALUPITO, ASENTAMIENTO GUADALUPITO, ZAP RURAL, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 348411 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348411 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98140 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CINCO CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES GUADALUPITO 1 MORELOS 1 CALZADA (1), PRINCIPAL (1) Y LOMAS DEL CALVARIO (1), lon:-102.563753, lat:22.845032}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 42646.05 | 42646.05 | 38381.45 | 38381.45 | 38381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348411, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:42646.05, importe_modificado:42646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.5}} | {2146926/proyecto_PROCESO, 2146926/proyecto_INICIO, 2146926/proyecto_PROCESO, 2146926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146928 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA, ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA, ZAP 0159, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 348446 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348446 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES HERMOSILLO 1 LOMAS DE LA SOLEDAD 2 Y CRUCERO DE LA LOMA 1, lon:-102.502627, lat:22.833531}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 34116.84 | 34116.84 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348446, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34116.84, importe_modificado:34116.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.6}} | {2146928/proyecto_PROCESO, 2146928/proyecto_INICIO, 2146928/proyecto_PROCESO, 2146928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147260 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:51393.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, EN ZAP1097 Y ZAP 135A , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS. - 366295 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 366295 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN GERONIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , EL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO EN ZAP 1097 2 Y ZAP 135A 4. INICIA EN LA CALLE PANFILO NATERA CERCA DEL, lon:-102.494422, lat:22.649003}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_366295, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:51393.2, importe_modificado:51393.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2147260/proyecto_FIN, 2147260/proyecto_INICIO, 2147260/proyecto_PROCESO, 2147260/proyecto_INICIO, 2147260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147264 | Proyecto de inversión | 60410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60410.0, modificado:59958.73}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD TACOALECHE, EN ZAP1345,ZAP 0309, ZAP 0313 Y ZAP 0328, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 7 VIVIENDAS. - 366463 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 366463 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , SALIENDO DE GUADALUPE RUMBO A TACOALECHE POR 18 KMS. AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SE INCORPORA A LA ENTRADA A A TACOALECHE A MANO IZQUIERDA SE CON, lon:-102.40508, lat:22.815983}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_366463, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:59958.73, importe_modificado:59958.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2147264/proyecto_INICIO, 2147264/proyecto_PROCESO, 2147264/proyecto_INICIO, 2147264/proyecto_FIN, 2147264/proyecto_PROCESO, 2147264/proyecto_FIN, 2147264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147272 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:51393.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD TACOALECHE, EN ZAP 0402 Y ZAP 0421, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS. - 366822 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 366822 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOALECHE EN ZAP 0402 2 Y ZAP 0421 4., lon:-102.410461, lat:22.822491}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_366822, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:51393.2, importe_modificado:51393.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2147272/proyecto_PROCESO, 2147272/proyecto_INICIO, 2147272/proyecto_FIN, 2147272/proyecto_PROCESO, 2147272/proyecto_FIN, 2147272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147275 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 1928, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 366987 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 366987 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LUCA COLONIA LOMAS DE GALICIA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CIRCUITO PONNTEVEDA Y CIRCUITO SAN GUILIANO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA RESIDENCIA LA TOSCANA FRENTE A LA PRIVA, lon:-102.534044, lat:22.77262}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_366987, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147275/proyecto_PROCESO, 2147275/proyecto_INICIO, 2147275/proyecto_PROCESO, 2147275/proyecto_INICIO, 2147275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147277 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8495.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD LA CONCEPCION EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 367134 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 367134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA CONCEPCION, 98723 GUADALUPE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CONCEPCION CON 1 CALENTADOR, lon:-102.2662, lat:22.514398}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_367134, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.08}} | {2147277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144033 | Proyecto de inversión | 280493.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140246.52, modificado:114986.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140246.53, modificado:114986.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD EL HINOJO, ASENTAMIENTO EL HINOJO, CON CUARENTA Y CINCO LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE CUARENTA Y CINCO VIVIENDAS - 265633 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265633 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VARIAS COLONIA HINOJOSA, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 23.1 KMPOR LA CARRETERA ZACEC.JESUS MARIA SE ESTARÁN, lon:-101.813375, lat:22.174637}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 229972.84 | 229972.84 | 206975.55 | 206975.55 | 206975.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_265633, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:229972.84, importe_modificado:229972.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2144033/proyecto_INICIO, 2144033/proyecto_FIN, 2144033/proyecto_PROCESO, 2144033/proyecto_FIN, 2144033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144034 | Proyecto de inversión | 623317.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311658.94, modificado:255525.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311658.94, modificado:255525.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD CRISOSTOMOS, ASENTAMIENTO CRISOSTOMOS, CON CIEN LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 100 VIVIENDAS - 265676 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265676 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6.1 KM POR LA CARRETERA AGUASCALIENTESSAN MARCOS SE ESTARÁN REHABILIT, lon:-101.996029, lat:22.229359}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 511050.75 | 511050.75 | 459945.67 | 459945.67 | 459945.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_265676, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:511050.75, importe_modificado:511050.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2144034/proyecto_INICIO, 2144034/proyecto_FIN, 2144034/proyecto_PROCESO, 2144034/proyecto_FIN, 2144034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144040 | Proyecto de inversión | 230627.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115313.81, modificado:94544.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115313.81, modificado:94544.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ, CON TREINTA Y SIETE LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE TREINTA Y SIETE VIVIENDAS - 265873 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265873 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6.0 KM POR LA CARRETERA ZACEC.OJOCALIENTEPINOSLORETO SE ESTARÁN REHABILITANDO 3, lon:-101.952263, lat:22.290333}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 189088.78 | 189088.78 | 170179.9 | 170179.9 | 170179.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_265873, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:189088.78, importe_modificado:189088.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2144040/proyecto_INICIO, 2144040/proyecto_FIN, 2144040/proyecto_PROCESO, 2144040/proyecto_FIN, 2144040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144074 | Proyecto de inversión | 93497.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46748.84, modificado:38328.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46748.84, modificado:38328.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA, CON QUINCE LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE QUINCE VIVIENDAS - 266527 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266527 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JESÚS MARÍA, 98805 JESÚS MARÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 23.1KMM POR LA CARRETERA ZACEC.JESUS MARIA SE E, lon:-101.7993, lat:22.255623}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 76657.61 | 76657.61 | 68991.85 | 68991.85 | 68991.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_266527, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:76657.61, importe_modificado:76657.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2144074/proyecto_INICIO, 2144074/proyecto_FIN, 2144074/proyecto_PROCESO, 2144074/proyecto_FIN, 2144074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302140096 | Proyecto de inversión | 13793112.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.379311236E7, modificado:1.305590013E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE ALTO NIVEL EN ZACATECAS, ZAC. PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN LA ENTIDAD. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1165 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.56, meta_modificada:797.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES S/N, lon:-102.548995, lat:22.767968}} | 2022-08-25 | 2023-01-31 | 13055900.13 | 13055900.13 | 13055900.13 | 13055900.13 | 13055900.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP017-2022, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.305590013E7, importe_modificado:1.305590013E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.15}} | {2140096/proyecto_PROCESO, 2140096/proyecto_INICIO, 2140096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146939 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD EL LLANO DE LAS VÍRGENES, ASENTAMIENTO EL LLANO DE LAS VÍRGENES, ZAP RURAL, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 348689 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348689 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO, 98140 EL LLANO DE LAS VÍRGENES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-102.556564, lat:22.844294}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8529.21 | 8529.21 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348839, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2146939/proyecto_PROCESO, 2146939/proyecto_INICIO, 2146939/proyecto_PROCESO, 2146939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146947 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA, ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA, ZAP 0214, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 348839 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348839 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE CERRO ALTO INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y CALLE COAHUILA, CALLE MONTERREY DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE TOMA A LA IZQUIERDA HACIA EL ESTE HATA , lon:-102.509901, lat:22.830928}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8529.21 | 8529.21 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348839, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2146947/proyecto_PROCESO, 2146947/proyecto_INICIO, 2146947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146948 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD EL LAMPOTAL, ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL, ZAP RURAL, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 348843 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348843 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-102.416171, lat:22.904971}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8529.21 | 8529.21 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348843, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2146948/proyecto_PROCESO, 2146948/proyecto_INICIO, 2146948/proyecto_PROCESO, 2146948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146949 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25890.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD CATA DE JUANES, ASENTAMIENTO CATA DE JUANES, ZAP RURAL, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 348918 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 348918 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO CATA DE JUANES, 98140 CATA DE JUANES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES EN CALLE PRINCIPAL 2 Y PRIVADA RANGEL 1, lon:-102.5669, lat:22.83865}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_348918, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2146949/proyecto_INICIO, 2146949/proyecto_PROCESO, 2146949/proyecto_INICIO, 2146949/proyecto_PROCESO, 2146949/proyecto_INICIO, 2146949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147280 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25696.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0277, ZAP 1133 Y ZAP 0281, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 367291 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 367291 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP0277 1 ZAP 1133 1 Y ZAP 0281 1. SE INICIARA EN LA CALLE 2 DE MAYO QUE HACE , lon:-102.537251, lat:22.764753}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_367291, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25696.6, importe_modificado:25696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2147280/proyecto_INICIO, 2147280/proyecto_PROCESO, 2147280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147282 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25696.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0652 Y ZAP 0718, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 367457 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 367457 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA STUAZ, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP 0652 2 Y ZAP 0718 1. SE INICIA EN LA CALLE IGNACIO CHAVEZ QUE HACE CRUCE CON LA C., lon:-102.541949, lat:22.75383}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_367457, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25696.6, importe_modificado:25696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2147282/proyecto_INICIO, 2147282/proyecto_PROCESO, 2147282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147287 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:51393.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0667, ZAP 0671 Y ZAP 0741, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS. - 367700 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 367700 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP 0667 3 ZAP 0671 1 Y ZAP 0741 2. INICIA 4 CALLES HACIA ARRIBA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-102.521806, lat:22.748756}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_367700, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:51393.2, importe_modificado:51393.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.4}} | {2147287/proyecto_INICIO, 2147287/proyecto_PROCESO, 2147287/proyecto_INICIO, 2147287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147291 | Proyecto de inversión | 155340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155340.0, modificado:154179.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 1665, ZAP 092A ,ZAP 0597, ZAP 1383, ZAP 1398, ZAP 0879 Y ZAP 0883, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 18 VIVIENDAS. - 367968 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 367968 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA AMPLIACION LAS MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP 1665 1 ZAP 092A 2 ZAP 0597 3 ZAP1383 1 ZAP 1398 5 ,ZAP 0879 (2) Y Z, lon:-102.511214, lat:22.766224}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 138761.63 | 138761.63 | 138761.63 | 138761.63 | 138761.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_367968, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:154179.59, importe_modificado:154179.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.2}} | {2147291/proyecto_INICIO, 2147291/proyecto_PROCESO, 2147291/proyecto_INICIO, 2147291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147293 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17039.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO EN ZAP 1404 Y 1762 PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS - 368133 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 368133 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 99254 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , EN LA ENTRADA POR LA CALLE JUAN FLORES JUSTO EN EL CRUCE CON LA CALLE MIGUEL PANUCO SE ENCUENTRA LA PRIMERA OBRA LA SEGUNDA SE UBICA PARALELA AL RÍO VA, lon:-103.562175, lat:22.793628}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_368133, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17039.95, importe_modificado:17039.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147293/proyecto_INICIO, 2147293/proyecto_PROCESO, 2147293/proyecto_FIN, 2147293/proyecto_PROCESO, 2147293/proyecto_FIN, 2147293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147294 | Proyecto de inversión | 172600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172600.0, modificado:170399.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP DOS MIL TREINTA Y SIETE ,DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE, DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE VEINTE VIVIENDAS - 368271 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 368271 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 A CINCO CUADRAS DE DISTANCIA ATRAS DE LA CALLE HURACANENTRE LA CALLE MAGNOLIA Y , lon:-102.835983, lat:23.167614}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 153359.63 | 153359.63 | 153359.63 | 153359.63 | 153359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_368271, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:170399.59, importe_modificado:170399.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2147294/proyecto_INICIO, 2147294/proyecto_PROCESO, 2147294/proyecto_INICIO, 2147294/proyecto_FIN, 2147294/proyecto_PROCESO, 2147294/proyecto_FIN, 2147294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147295 | Proyecto de inversión | 172600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172600.0, modificado:171310.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 1769, ZAP 1129 ,ZAP 085A Y ZAP 1275, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 20 VIVIENDAS. - 368296 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368296 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA , 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP 1769 5 ZAP 1129 10 ZAP 085A 4 Y ZAP 1275 1. INICIA FRENTE A LA CALZADA SIGLO XXI, ATRAS DE LA CALLE , lon:-102.505333, lat:22.774843}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 154179.59 | 154179.59 | 154179.59 | 154179.59 | 154179.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_368296, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:171310.66, importe_modificado:171310.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2147295/proyecto_INICIO, 2147295/proyecto_PROCESO, 2147295/proyecto_INICIO, 2147295/proyecto_PROCESO, 2147295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147296 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 2254, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 368451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS GLADIOLA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN ZAP 2254 1., lon:-102.48494, lat:22.775311}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_368451, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147296/proyecto_INICIO, 2147296/proyecto_PROCESO, 2147296/proyecto_INICIO, 2147296/proyecto_PROCESO, 2147296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147297 | Proyecto de inversión | 77670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77670.0, modificado:77670.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUHTEMOC LOCALIDADES FELIPE BERRIOZABAL PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE NUEVE VIVIENDAS. - 368457 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 368457 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA BERRIOZABAL, 98689 FELIPE BERRIOZÁBAL (ESTACIÓN BERRIOZÁBAL), CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FELIPE BERRIOZABAL CON 9 CALENTADORES, lon:-102.315579, lat:22.547288}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 68814.4 | 68814.4 | 68814.4 | 68814.4 | 68814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_368457, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:76460.45, importe_modificado:76460.45}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.7}} | {2147297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302138069 | Acción | 127685.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127685.5, modificado:127685.5}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - 57958 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 57958 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.109923, lat:22.664371}} | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 127685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2138069/proyecto_FIN, 2138069/proyecto_INICIO, 2138069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143337 | Proyecto de inversión | 1781824.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890912.13, modificado:846317.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890912.13, modificado:846317.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS, ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS, EN AVENIDA MÉXICO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 237958 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237958 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.57, meta_modificada:383.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:194, direccion:AVENIDA MÉXICO COLONIA SANTA GERTRUDIS, 98931 SANTA GERTRUDIS, PINOS ZACATECAS ENTRE Y , EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA IGLESIA., lon:-101.316665, lat:22.600812}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1692634.34 | 1692634.34 | 1523370.91 | 1523370.91 | 1523370.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_237958, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1692634.34, importe_modificado:1692634.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.35}} | {2143337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144588 | Proyecto de inversión | 448245.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448245.52, modificado:444963.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN FRESNILLO, LOCALIDAD PLATEROS, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, ZAP 1185, C. REVOLUCIÓN, CON 117.95 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 273720 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273720 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.95, meta_modificada:117.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SOLIDARIDAD, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE MONREAL Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE ARROYITOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUAN DE TOLOSA HACIA C. R, lon:-102.84274052, lat:23.23293021}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 400466.71 | 400466.71 | 400466.71 | 400466.71 | 400466.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-078-2022_273720, contratista:TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:444963.01, importe_modificado:444963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.79}} | {2144588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144589 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10314.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10314.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 273734 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273734 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES EN CALLE 5 DE MAYO 1 Y GUADALUPE VICTORIA 2., lon:-102.002376, lat:22.24841}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20628.95 | 20628.95 | 2062.89 | 2062.89 | 2062.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_273734, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:20628.95, importe_modificado:20628.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2144589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144590 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD COLONIA HIDALGO , EL TECOLOTE, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 273738 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273738 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98815 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DOS CALENTADORES SOLARES EN CALLE MATIAS RAMOS 1 Y EMILIANO ZAPATA 1, lon:-102.03341, lat:22.328188}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13752.63 | 13752.63 | 12377.37 | 12377.37 | 12377.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_273738, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13752.63, importe_modificado:13752.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2144590/proyecto_INICIO, 2144590/proyecto_FIN, 2144590/proyecto_PROCESO, 2144590/proyecto_FIN, 2144590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144591 | Proyecto de inversión | 34567.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17283.83, modificado:17190.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17283.82, modificado:17190.79}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD CRISOSTOMOS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 273739 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273739 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CINCO CALENTADORES SOLARES EN CALLE BENITO JUAREZ 3 FRANCISCO VILLA 1 Y FRANCISCO I MADERO 1, lon:-101.994054, lat:22.2305}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 34381.58 | 34381.58 | 30943.42 | 30943.42 | 30943.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_273739, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:34381.58, importe_modificado:34381.58}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2144591/proyecto_INICIO, 2144591/proyecto_FIN, 2144591/proyecto_PROCESO, 2144591/proyecto_FIN, 2144591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402145508 | Proyecto de inversión | 8790493.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395246.83, modificado:4085243.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395246.83, modificado:4085243.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ARROYO SAN RAMON, TRAMOS SAN FERNANDO, ITALIA Y ESPAÑAS 1,281.00 ML PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 298067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 298067 | S | 1472 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE POR CALZ. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC HACIA EL HOTEL HACIENDA BARUK Y TOMAR TRANSITO PESADO EN, lon:-102.614084, lat:22.766474}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7353438.8 | 7353438.8 | 7353438.8 | 7353438.8 | 7353438.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-LP-E06-2022_298067, contratista:JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:8170487.56, importe_modificado:8170487.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.0}} | {2145508/proyecto_INICIO, 2145508/proyecto_PROCESO, 2145508/proyecto_INICIO, 2145508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146954 | Proyecto de inversión | 134317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67158.9, modificado:67158.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67158.89, modificado:67158.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SANTA RITA, CON 16 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 349057 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 349057 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , 16 CALENTADORES SOLARES EN CALLES AV. ZACATECAS 3 CAMINO REAL 1 REFORMA 1 MIGUEL HIDALGO 3 CUAUHTÉMOC 1 26 DE SEPTIMBRE (1), VICE, lon:-102.417562, lat:22.916964}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 134058.88 | 134058.88 | 120652.99 | 120652.99 | 120652.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-087-2022 -349057, contratista:STEINHAUS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:134058.88, importe_modificado:134058.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.4}} | {2146954/proyecto_INICIO, 2146954/proyecto_PROCESO, 2146954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147303 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17131.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 2288, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS. - 368845 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368845 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN FERMIN, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , EN EL CRUCE DE AVENIDA PROLONGACIÓN LA FE CON LAS NORIAS Y EN DIRECCIÓN NORTE HACIA JIAPAZ VILLAS DE SAN FERMÍN A LA ALTURA DE LA CALLE RÍO AR, lon:-102.482219, lat:22.768472}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_368845, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17131.07, importe_modificado:17131.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2147303/proyecto_INICIO, 2147303/proyecto_PROCESO, 2147303/proyecto_INICIO, 2147303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147305 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:51393.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 2606, ZAP 2413, ZAP 2447 Y ZAP 2822, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS. - 368943 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368943 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ESTE A DIEZ CUADRAS DE LA GASOLINERIA LA VILLITA SOBRE LA AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA UBICADA EN LA LOCALIDAD , lon:-102.500131, lat:22.78562}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 51393.2 | 51393.2 | 46253.88 | 46253.88 | 46253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_368943, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:51393.2, importe_modificado:51393.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.4}} | {2147305/proyecto_PROCESO, 2147305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147306 | Proyecto de inversión | 103560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103560.0, modificado:101947.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUHTEMOC LOCALIDADES PIEDRA GORDA PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 12 VIVIENDAS. - 368946 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 368946 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA PIEDRA GORDA, 98680 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PIEDRA GORDA CON 12 CALENTADORES, lon:-102.336663, lat:22.5066005}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 91752.54 | 91752.54 | 91752.54 | 91752.54 | 91752.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_368946, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:101947.27, importe_modificado:101947.27}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147307 | Proyecto de inversión | 103560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103560.0, modificado:102239.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO EN ZAP MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE DOCE VIVIENDAS - 369016 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 369016 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA , 99255 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARALELO A LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO SOBRE EL ARROYO LOS ROLDÁN EN CRUCE CON LA CALLE EUCALIPTO Y A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL COMIENZO DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENT, lon:-103.561584, lat:22.779955}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 92015.78 | 92015.78 | 92015.78 | 92015.78 | 92015.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_369016, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:102239.75, importe_modificado:102239.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2147307/proyecto_INICIO, 2147307/proyecto_PROCESO, 2147307/proyecto_FIN, 2147307/proyecto_PROCESO, 2147307/proyecto_FIN, 2147307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147308 | Proyecto de inversión | 43150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43150.0, modificado:42827.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 1519, ZAP 1595 Y ZAP 1650, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 5 VIVIENDAS. - 369034 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369034 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A TRES CUADRAS DEL CENTRO MEDICO UNEME Y A UNA CUADRA DE EL SALON DE FIESTAS ALFA ENTRE CALLES PUERTO R, lon:-102.489962, lat:22.762909}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 42827.66 | 42827.66 | 38544.9 | 38544.9 | 38544.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369034, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:42827.66, importe_modificado:42827.66}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:4.5}} | {2147308/proyecto_INICIO, 2147308/proyecto_PROCESO, 2147308/proyecto_INICIO, 2147308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147313 | Proyecto de inversión | 146710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146710.0, modificado:145614.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0690,ZAP 0366, ZAP 0633,ZAP 060A, ZAP 0864, ZAP 0614, ZAP 0949 Y ZAP 167A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 17 VIVIENDAS - 369247 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369247 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN CALLE TELEGRAFOS UNOS METROS ANTES DE LA ESQUINA DE LA CALLE DONDE SE UBICA PLANCHADO SERVI EXPRES QUE HACE CRUCE CON LA CALLE F, lon:-102.510106, lat:22.750406}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 145614.06 | 145614.06 | 131052.65 | 131052.65 | 131052.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369247, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:145614.06, importe_modificado:145614.06}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.3}} | {2147313/proyecto_INICIO, 2147313/proyecto_PROCESO, 2147313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147317 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25485.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD BUENAVISTA EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 369390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 369390 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 98724 BUENAVISTA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENRA UBICADA EN BUENAVISTA CON 3 CALENTADORES, lon:-102.19332, lat:22.43045}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 22936.5 | 22936.5 | 22936.5 | 22936.5 | 22936.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_369390, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25485.0, importe_modificado:25485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2147317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147319 | Proyecto de inversión | 371090 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371090.0, modificado:368317.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 2220, ZAP 2235, ZAP 2502 Y ZAP 2697, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 43 VIVIENDAS. - 369436 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369436 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO E. GARCIA Y A DOS CUADRAS DE EL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-102.478783, lat:22.761087}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 368317.91 | 368317.91 | 331486.12 | 331486.12 | 331486.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369436, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:368317.91, importe_modificado:368317.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.7}} | {2147319/proyecto_INICIO, 2147319/proyecto_PROCESO, 2147319/proyecto_INICIO, 2147319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144637 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EJIDO HIDALGO, ASENTAMIENTO EJIDO HIDALGO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 274171 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274171 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE DE LA CRUZ, lon:-102.040195, lat:22.301379}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_274171, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2144637/proyecto_INICIO, 2144637/proyecto_FIN, 2144637/proyecto_PROCESO, 2144637/proyecto_FIN, 2144637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144655 | Proyecto de inversión | 110616.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55308.25, modificado:55010.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55308.24, modificado:55010.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 16 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 274778 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274778 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES CAÑADA 1 DEL RIO 2 CERRITO 1 LIBERTAD (1), PRIV. MADERO (2), BENITO JUAREZ (5), FCO I MADERO (, lon:-101.895931, lat:22.232789}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 110021.08 | 110021.08 | 99018.97 | 99018.97 | 99018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_274778, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:110021.08, importe_modificado:110021.08}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2144655/proyecto_INICIO, 2144655/proyecto_FIN, 2144655/proyecto_PROCESO, 2144655/proyecto_FIN, 2144655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147325 | Proyecto de inversión | 293420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293420.0, modificado:291228.12}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0775,ZAP 1434, ZAP 1400,ZAP 1538 ,ZAP 1415 , ZAP 1171, ZAP 1186 Y ZAP 0756, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 34 VIVIENDAS. - 369665 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369665 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO OJODE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE DIGNIDAD EN OJO DE AGUA DE LA PALMA A UNOS METROS DE MARIACHI VENEGAS Y CRUCE CON FERROCARRIL. , lon:-102.525317, lat:22.734577}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 291228.12 | 291228.12 | 262105.3 | 262105.3 | 262105.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369665, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:291228.12, importe_modificado:291228.12}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.6}} | {2147325/proyecto_INICIO, 2147325/proyecto_PROCESO, 2147325/proyecto_INICIO, 2147325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147328 | Proyecto de inversión | 699030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699030.0, modificado:693808.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 2625, ZAP 1966, ZAP 1909, ZAP 2076 Y ZAP 2273, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 81 VIVIENDAS. - 369724 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369724 | S | 169 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA QUINTA SAN NICOLÁS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALZADA SIGLO XXI POR LA SEGUNDA DE LOS BARONES ENTRANDO POR LA CALLE SAN ANSELMO A ESPALDAS DE LA CALLE SAN GABRIEL Y ENFRENTE DEL, lon:-102.484783, lat:22.772882}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 693808.16 | 693808.16 | 624427.34 | 624427.34 | 624427.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369724, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:693808.16, importe_modificado:693808.16}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:72.9}} | {2147328/proyecto_INICIO, 2147328/proyecto_PROCESO, 2147328/proyecto_INICIO, 2147328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147329 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:50970.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS - 369743 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 369743 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CERRITO DE LA CRUZ CON 6 CALENTADORES, lon:-102.27469, lat:22.658421}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 45873 | 45873 | 45873 | 45873 | 45873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_369743, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:50970.0, importe_modificado:50970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.4}} | {2147329/proyecto_INICIO, 2147329/proyecto_PROCESO, 2147329/proyecto_INICIO, 2147329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147333 | Proyecto de inversión | 103560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103560.0, modificado:101947.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUAUHTEMOC LOCALIDADES SAN PEDRO PIEDRA GORDA, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 12 VIVIENDAS. - 369838 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 369838 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA SAN PEDRO, 98697 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN PEDRO PIEDRA GORDA CON 12 CALENTADORES, lon:-102.346127, lat:22.450845}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 91752.55 | 91752.55 | 91752.55 | 91752.55 | 91752.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_369838, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:101947.28, importe_modificado:101947.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147336 | Proyecto de inversión | 69040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69040.0, modificado:68524.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 1542 Y ZAP 1561, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 8 VIVIENDAS. - 369920 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369920 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA DIVISION DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL KINDER MARCIAL PLUTARCO Y WALTER HACIA SIMON BOLIVAR CASI HASTA HACER CRUCE CON LA CALLE SOR JUANA NES DE LA CRUZ. , lon:-102.514494, lat:22.730851}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 68524.26 | 68524.26 | 61671.84 | 61671.84 | 61671.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_369920, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:68524.26, importe_modificado:68524.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.2}} | {2147336/proyecto_INICIO, 2147336/proyecto_PROCESO, 2147336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147342 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17131.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 1449, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDA. - 370110 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370110 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADA A TRES CUADRAS DE EL POLIDEPORTIVO Y A CUATRO CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO SESENTA Y SIETE LUIS DE LA ROSA OTEIZA AUNA , lon:-102.498918, lat:22.771182}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17131.07 | 17131.07 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370110, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17131.07, importe_modificado:17131.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2147342/proyecto_PROCESO, 2147342/proyecto_INICIO, 2147342/proyecto_PROCESO, 2147342/proyecto_INICIO, 2147342/proyecto_PROCESO, 2147342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147344 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25696.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 0239, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 370152 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370152 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA DA INICIA EN LA CALLE AGUASCALIENTES DEL CRUCE DE LA CALLE DEL OLVIDO FRENTE A DISH ZACATECAS HACIA ABAJO HASTA HACER CRUCE CON EL CALL, lon:-102.514904, lat:22.74249}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 25696.6 | 25696.6 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370152, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25696.6, importe_modificado:25696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2147344/proyecto_INICIO, 2147344/proyecto_PROCESO, 2147344/proyecto_INICIO, 2147344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302136599 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | SUSTANCIAS QUIMICAS 13,500 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, COBERTURA ESTATAL. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/AD/067/2022 | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 94500 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/067/2022, contratista:JULIA CATALINA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1049773.9, importe_modificado:1049773.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13500.0}} | {2136599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144694 | Proyecto de inversión | 252078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126039.23, modificado:126039.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126039.24, modificado:126039.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD LAGUNA SECA, ZAP RURAL, EN CALLE DEL BAJIO, CON CUATRO POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS. - 275334 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275334 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE DEL BAJÍO RANCHERIA LAGUNA SECA, 98553 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE DEL BAJÍO, CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO ACCEDE A ZACATECASSALTILLOMÉXICO 54 DESDE CARRETERA DE PÁ, lon:-102.49212, lat:23.058964}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 250891.49 | 250891.49 | 225802.34 | 225802.34 | 225802.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-076-2022 - 275334, contratista:OMAR CASTAÑEDA CORVERA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:250891.49, importe_modificado:250891.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} | {2144694/proyecto_INICIO, 2144694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144696 | Proyecto de inversión | 84888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84888.8, modificado:84888.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD GACHUPIN , ZAP RURAL , EN CALLE SIN NOMBRE CON UN POSTE PC 12 750, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA. - 275416 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275416 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL GACHUPÍN, 98540 EL GACHUPÍN, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PANUCO ACCEDE A ZACATECASSALTILLOMÉXICO 54 DESDECARR. DE PANUCO 12 MIN 73 KM, DIRÍGETE AL SUR P, lon:-102.538597, lat:23.003187}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 84585.72 | 84585.72 | 76127.15 | 76127.15 | 76127.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-088-2022 - 275416, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ PEREA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:84585.72, importe_modificado:84585.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2144696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146660 | Proyecto de inversión | 701678.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350839.08, modificado:350839.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350839.09, modificado:350839.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SANTA RITA, ASENTAMIENTO SANTA RITA, EN AVENIDA ZACATECAS CON 144.72 ML PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 338364 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338364 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.72, meta_modificada:144.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE CUAUTHÉMOC DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE SIGUE POR EL RELOJ A 1.1KM CONDUCE POR ZACATECA, lon:-102.416268, lat:22.91472}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 699580.65 | 699580.65 | 629622.59 | 629622.59 | 629622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-081-2022 - 338364, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:699580.65, importe_modificado:699580.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.25}} | {2146660/proyecto_INICIO, 2146660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147007 | Proyecto de inversión | 2325548.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162774.06, modificado:1146565.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162774.07, modificado:1146565.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE CON LINEA DE CONDUCCIÓN EN NOCHISTLÁN, LOCALIDAD LA PORTILLA, CON CAPACIDAD DE 106 M3, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA PORTILLA Y TOYAHUA DE ARRIBA. - 351102 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351102 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:139, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PORTILLA, 99913 LA PORTILLA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DIRÍGETE AL NOROESTE POR INDEPENDENCIAJOSÉ MARÍA MORELOS HACIA PORFIRIO DÍAZ , lon:-102.78157306, lat:21.35484404}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2063818.56 | 2063818.56 | 2063818.56 | 2063818.56 | 2063818.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP112-2022_351102, contratista:VICTOR FELIX GARCIA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2293131.73, importe_modificado:2293131.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {2147007/proyecto_INICIO, 2147007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147347 | Proyecto de inversión | 77670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77670.0, modificado:77089.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE , EN ZAP 0582, ZAP 0629,ZAP 1167 Y ZAP 1152, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 9 VIVIENDAS. - 370340 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370340 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN MIGUEL DEL CORTIJO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO POR EL PERIODICO IMAGEN DE ZACATECAS EN LA CALLE FELICIANO DOMINGUEZ HASTA LLEGAR A LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN EL CRUCE C, lon:-102.512791, lat:22.740024}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 77089.8 | 77089.8 | 69380.82 | 69380.82 | 69380.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370340, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:77089.8, importe_modificado:77089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.1}} | {2147347/proyecto_PROCESO, 2147347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147349 | Proyecto de inversión | 172600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172600.0, modificado:170399.61}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO EN ZAP 1372 0711 1476 Y 1688 PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE 20 VIVIENDAS - 370504 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 370504 | S | 31 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA , 99258 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A SIETE CUADRAS DE EL ISSSTE VALPARAISO ENTRE CALLES JASPE Y CIRCON ATRAS DE LA CALLE HACIENDA DE SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD, lon:-103.581803, lat:22.771446}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 153359.65 | 153359.65 | 153359.65 | 153359.65 | 153359.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_370504, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:170399.61, importe_modificado:170399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2147349/proyecto_INICIO, 2147349/proyecto_PROCESO, 2147349/proyecto_FIN, 2147349/proyecto_INICIO, 2147349/proyecto_FIN, 2147349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147351 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE,LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 288A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDAS. - 370619 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370619 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL GOTCHA ZACATECAS HACIA EL ESTE HASTA LLEGAR A LA AVENIDA TULE A DOS CUADRAS DEL SALON DE BELLEZA DIANA ENTRE LA CALL, lon:-102.476227, lat:22.71972}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8565.53 | 8565.53 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370619, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147351/proyecto_INICIO, 2147351/proyecto_PROCESO, 2147351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147354 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25696.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 2930, PARA EL BENEFICIO DE LOS, HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 370776 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370776 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO POR RINCÓN DE ROMOS Y TOMANDO LA GUADALUPE HASTA EL CRUCE CON LA CALLE PASCUAL DOS CUADRAS AL SUR HACIA LA SAN PEDRO HASTA EL CRUCE CON LA BEN, lon:-102.5103, lat:22.7205}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | 23126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370776, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25696.6, importe_modificado:25696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2147354/proyecto_INICIO, 2147354/proyecto_PROCESO, 2147354/proyecto_INICIO, 2147354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147355 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN ZAP 231A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDAS. - 370818 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370818 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO LONDRES COLONIA CENTRO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CIRCUITO MALAGA Y CIRCUITO LONDRES, CIRCUITO LONDRES LA OBRA INICIA EN EL FRACC. PASEO REAL CASI FRENTE EL MODELORAMA UBICADO EN LA CALLE LIVERPO, lon:-102.489763, lat:22.740517}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_370818, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147355/proyecto_PROCESO, 2147355/proyecto_INICIO, 2147355/proyecto_PROCESO, 2147355/proyecto_INICIO, 2147355/proyecto_PROCESO, 2147355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147356 | Proyecto de inversión | 86300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86300.0, modificado:84950.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD EN PALMILLAS ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 10 VIVIENDAS - 370972 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 370972 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE NO APLICA PUEBLO PALMILLAS, 98700 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PALMILLAS CON 10 CALENTADORES, lon:-102.355, lat:22.654415}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 76455 | 76455 | 76455 | 76455 | 76455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_370972, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:84950.0, importe_modificado:84950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2147356/proyecto_INICIO, 2147356/proyecto_PROCESO, 2147356/proyecto_INICIO, 2147356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147358 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8495.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD CERRITO DEL AGUA EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 371172 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371172 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA CERRITO DEL AGUA, 98726 CERRITO DEL AGUA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CERRITO DEL AGUA CON 1 CALENTADOR, lon:-102.04515, lat:22.526589}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371172, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.08}} | {2147358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147359 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8495.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE LOCALIDAD POZO DE JARILLAS EN ZAP RURAL PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 371186 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371186 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:32, direccion:COLONIA , 98707 POZO DE JARILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN POZO DE JARILLAS CON 1 CALENTADOR, lon:-102.260934, lat:22.57259167}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371186, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147360 | Proyecto de inversión | 353830 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353830.0, modificado:349319.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS , DOS MIL DIECIOCHO , DOS MIL VEINTIDÓS Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE CUARENTA Y UN VIVIENDAS - 371205 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371205 | S | 40 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA , 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA ENTRE LAS CALLES JOAQUIN ARRIETA Y TOMAS URBINA QUE HACEN CRUCE CON LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE UBICA LA TESORERIA FRESNILLO.., lon:-102.852314, lat:23.169911}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 314387.29 | 314387.29 | 314387.29 | 314387.29 | 314387.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_371205, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:349319.21, importe_modificado:349319.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:41.0}} | {2147360/proyecto_INICIO, 2147360/proyecto_PROCESO, 2147360/proyecto_INICIO, 2147360/proyecto_FIN, 2147360/proyecto_PROCESO, 2147360/proyecto_FIN, 2147360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147361 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:16990.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD SAUCEDA DE MULATOS EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS - 371208 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 371208 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:PUEBLO , 98727 SAUCEDA DE MULATOS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAUCEDA DE MULATOS CON 2 CALENTADORES, lon:-102.073989, lat:22.4533336}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15291 | 15291 | 15291 | 15291 | 15291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371208, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:16990.0, importe_modificado:16990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.2}} | {2147361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147365 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8495.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD EL TIDIO EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 371398 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371398 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), 98723 SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TILDIO CON 1 CALENTADOR, lon:-102.135273, lat:22.555771}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371398, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.9}} | {2147365/proyecto_INICIO, 2147365/proyecto_PROCESO, 2147365/proyecto_INICIO, 2147365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220302131821 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | El Plateado de Joaquin Amaro, CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011043 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:San Antonio de la Caklera (La Calera), lon:-103.044387, lat:22.042785}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 50000 | 48847.66 | 48767.5 | 48767.5 | 48767.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E23-2022, contratista:MANUEL IRABURO SALAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:243295.02, importe_modificado:243295.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2131821/proyecto_INICIO, 2131821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144699 | Proyecto de inversión | 273575.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136787.96, modificado:136787.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136787.96, modificado:136787.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD PUENTE NUEVO, ZAP RURAL, EN CARRETERA A LA INDIA, CON UN POSTE PC 12 750, PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS. - 275464 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA A LA INDIA RANCHERIA PUENTE NUEVO, 98555 PUENTE NUEVO (EL PUENTE MATA PULGAS), PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ACCEDE A ZACATECASSALTILLOMÉXICO 54DESDE CARRETERA DE PÁNUCO 7.3, lon:-102.537224, lat:22.99343}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 272287.71 | 272287.71 | 245058.93 | 245058.93 | 245058.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-076-2022 - 275464, contratista:OMAR CASTAÑEDA CORVERA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:272287.71, importe_modificado:272287.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2144699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144719 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL REFUGIO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 275952 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:28, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 98807 EL REFUGIO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE LOS PINOS, lon:-101.808379, lat:22.249501}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_275952, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2144719/proyecto_INICIO, 2144719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144720 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL SOCORRO, ASENTAMIENTO EL SOCORRO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 275959 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA EL SOCORRO, 98838 EL SOCORRO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NARANJO Y , CALLE BENITO JUAREZ UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ, lon:-101.997288, lat:22.246203}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_275959, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2144720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144721 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, CARRILLO PUERTO, ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 275966 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 98810 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO), LORETO ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-102.105393, lat:22.304849}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_275966, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2144721/proyecto_INICIO, 2144721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144722 | Proyecto de inversión | 55308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27654.11, modificado:27505.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27654.13, modificado:27505.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA ALQUERIA, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 8 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 275971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275971 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , OCHO CALENTADORES SOLARES EN CALLE BENITO JUAREZ 3 PRIVADA 1 FRANCISCO VILLA 2 FRANCISCO (1) Y JUSTO SIERRA (1), lon:-101.822206, lat:22.271994}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 55010.54 | 55010.54 | 49509.49 | 49509.49 | 49509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_275971, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:55010.54, importe_modificado:55010.54}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2144722/proyecto_INICIO, 2144722/proyecto_FIN, 2144722/proyecto_PROCESO, 2144722/proyecto_FIN, 2144722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402145938 | Proyecto de inversión | 532758.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532758.93, modificado:531517.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SALVADOR, LOCALIDAD TANQUE NUEVO, ZAP RURAL EN CALLE SIN NOMBRE CON 6 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 307378 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 307378 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:PUEBLO TANQUE NUEVO, 98296 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CLAVELLINAS, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR DIRÍGETE AL SUR POR GONZÁLEZ ORTEGA HACÍA ZARAGOZA 25 METROS GIRA A LA IZQUI, lon:-100.96087, lat:24.385742}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 478366.02 | 478366.02 | 478366.02 | 478366.02 | 478366.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-074-2022_307378, contratista:SALVADOR CABRAL GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:531517.8, importe_modificado:531517.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2145938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146692 | Proyecto de inversión | 1704073.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562344.33, modificado:557158.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141729.41, modificado:1131199.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN GUADALUPE, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, EN ZAP 1097, CON 752.40 M2 DE TECHADO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 338630 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338630 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.41, meta_modificada:752.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS GUERRERO Y CALLE SAN RAMÓN, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRÍGETE POR AV. HEROICO COLEGIO MILITAR ORIENTEHACIA RINCÓN DE , lon:-102.496182, lat:22.656837}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1519521.9 | 1519521.9 | 1519521.9 | 1519521.9 | 1519521.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-091-2022 - 338630, contratista:CONSTRUCTORA PALOMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1688357.67, importe_modificado:1688357.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.5}} | {2146692/proyecto_INICIO, 2146692/proyecto_PROCESO, 2146692/proyecto_INICIO, 2146692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147026 | Proyecto de inversión | 51780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.0, modificado:51175.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD CALERA EN ZAP 0238 DOS, 083A, 0789, 0524, 076A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 VIVIENDAS - 352079 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 352079 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 CALERA [PARQUE INDUSTRIAL], CALERA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALERA EN ZAP 0238 2 083A 1 0789 1 0524 1 076A 1 CON (6 CALENTADORES), lon:-102.718322, lat:22.956879}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46057.74 | 46057.74 | 46057.74 | 46057.74 | 46057.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_352079, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:51175.27, importe_modificado:51175.27}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2147026/proyecto_INICIO, 2147026/proyecto_FIN, 2147026/proyecto_PROCESO, 2147026/proyecto_FIN, 2147026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147032 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD FCO. I MADERO, PARA EL BENEFICIO DE HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 352385 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 352385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:205, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98507 FRANCISCO I. MADERO (COYOTES), CALERA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FCO. I MADERO EN ZAP RURAL CON 1 CALENTADOR, lon:-102.675843, lat:23.086604}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_352385, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147032/proyecto_INICIO, 2147032/proyecto_PROCESO, 2147032/proyecto_FIN, 2147032/proyecto_PROCESO, 2147032/proyecto_FIN, 2147032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147034 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34116.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD TORIBIO, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 4 VIVIENDAS. - 352626 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 352626 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TORIBIO EN ZAP RURAL CON 4 CALENTADORES, lon:-102.675855, lat:23.086601}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_352626, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34116.84, importe_modificado:34116.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2147034/proyecto_INICIO, 2147034/proyecto_FIN, 2147034/proyecto_PROCESO, 2147034/proyecto_FIN, 2147034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147367 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8519.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE UNA VIVIENDA - 371505 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371505 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CABORCA COLONIA , 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CABARCA Y CALLE PROGRESO Y NOGALES, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL CRUCE DE LA CALLE SAMUEL QUIÑONES Y LA CALLE CABORCA JUSTO A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA L, lon:-102.868978, lat:23.193971}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_371505, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8519.97, importe_modificado:8519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147367/proyecto_PROCESO, 2147367/proyecto_INICIO, 2147367/proyecto_FIN, 2147367/proyecto_PROCESO, 2147367/proyecto_FIN, 2147367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147369 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD LA VERDE EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 371555 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 371555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA VERDE, 98706 LA VERDE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA VERDE CON 1 CALENTADOR, lon:-102.274013, lat:22.66314333}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371555, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147369/proyecto_INICIO, 2147369/proyecto_PROCESO, 2147369/proyecto_INICIO, 2147369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147373 | Proyecto de inversión | 198490 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198490.0, modificado:195385.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD LAS LAJAS EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 23 VIVIENDAS - 371637 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371637 | S | 44 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA LAS LAJAS, 98707 LAS LAJAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LAJAS CON 23 CALENTADORES, lon:-102.217112, lat:22.675554}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 175846.5 | 175846.5 | 175846.5 | 175846.5 | 175846.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371637, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:195385.0, importe_modificado:195385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.2}} | {2147373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147375 | Proyecto de inversión | 310680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310680.0, modificado:305820.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 36 VIVIENDAS - 371680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 371680 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO , 98718 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN OJOCALIENTE CON 36 CALENTADORES, lon:-102.26234, lat:22.58671}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 275238 | 275238 | 275238 | 275238 | 275238 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371680, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:305820.0, importe_modificado:305820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.4}} | {2147375/proyecto_INICIO, 2147375/proyecto_PROCESO, 2147375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147376 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8495.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE ,LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANOS EN ZAP RURAL, PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIVIENDA - 371704 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 371704 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE LOS LLANOS, 98723 SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN OJOCALIENTE LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANOS EN ZAP RURAL PARA EL BENEFICIO DEL HABITANTE DE 1 VIV, lon:-102.157089, lat:22.5126819}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | 7645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_371704, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8495.0, importe_modificado:8495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147377 | Proyecto de inversión | 250903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125451.67, modificado:125451.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125451.67, modificado:125451.67}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PÁNUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0138, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, CON 212 ML. PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 371775 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 371775 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MORFIN CHAVEZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO TOMA LA CALLE MIGUEL AUZA HACÍA HIDALG, lon:-102.566589, lat:22.95237}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 250339.16 | 250339.16 | 225305.24 | 225305.24 | 225305.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-085-2022_371775, contratista:CONSTRUCTORA QUALITY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:250339.16, importe_modificado:250339.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.8}} | {2147377/proyecto_INICIO, 2147377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147379 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34079.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS , TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE CUATRO VIVIENDAS - 371809 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 371809 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA , 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO EN ZAP 2126 3478 Y 3834, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 4 VIVIENDAS, lon:-102.894808, lat:23.183306}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_371809, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34079.91, importe_modificado:34079.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2147379/proyecto_INICIO, 2147379/proyecto_PROCESO, 2147379/proyecto_INICIO, 2147379/proyecto_FIN, 2147379/proyecto_PROCESO, 2147379/proyecto_FIN, 2147379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147384 | Proyecto de inversión | 250270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250270.0, modificado:247079.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES , MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO , DOS MIL SESENTA , MIL CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE VEINTINUEVE VIVIENDAS - 372106 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372106 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE DEL ARROYO HASTA LA GUADALUPEVICTORIA A ESPALDAS DE LA DEL ARROYO Y ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y LA FRANCISCO VILLA COMIE, lon:-102.84486, lat:23.225231}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 222371.47 | 222371.47 | 222371.47 | 222371.47 | 222371.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_372106, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:247079.41, importe_modificado:247079.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2147384/proyecto_PROCESO, 2147384/proyecto_INICIO, 2147384/proyecto_FIN, 2147384/proyecto_PROCESO, 2147384/proyecto_FIN, 2147384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402143598 | Proyecto de inversión | 1603007.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603007.51, modificado:1406955.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, ZAP RURAL, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS - 250197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 250197 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:418.24, meta_modificada:418.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO CONTINÚA HACIA EL REFUGIO 170 METROS GIRA A LADERECHA CON DIRECCIÓN A , lon:-102.272416, lat:22.76717}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1406955.32 | 1406955.32 | 1266259.79 | 1266259.79 | 1266259.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP051-2022_250197, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1406955.32, importe_modificado:1406955.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:209.12}} | {2143598/proyecto_PROCESO, 2143598/proyecto_INICIO, 2143598/proyecto_PROCESO, 2143598/proyecto_INICIO, 2143598/proyecto_PROCESO, 2143598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144109 | Proyecto de inversión | 118430.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59215.2, modificado:48549.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59215.2, modificado:48549.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL, ASENTAMIENTO NORIAS DE SAN MIGUEL, CON DIECINUEVE LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE DIECINUEVE VIVIENDAS - 266980 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266980 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.1 KMPOR LA CARRETERA SILVES, lon:-102.016517, lat:22.274131}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 97099.64 | 97099.64 | 87389.68 | 87389.68 | 87389.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_266980, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:97099.64, importe_modificado:97099.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2144109/proyecto_INICIO, 2144109/proyecto_FIN, 2144109/proyecto_PROCESO, 2144109/proyecto_FIN, 2144109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144734 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LOMA O EL BAJIO, ASENTAMIENTO LA LOMA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 277275 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE PRIVADA LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MILAGROS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MORELOS UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE PRIVADA LOS PINOS, lon:-101.984919, lat:22.251927}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277275, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.6}} | {2144734/proyecto_INICIO, 2144734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144737 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LINARES, ASENTAMIENTO LINARES, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 277286 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-102.017, lat:22.246338}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277286, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2144737/proyecto_INICIO, 2144737/proyecto_FIN, 2144737/proyecto_PROCESO, 2144737/proyecto_FIN, 2144737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144738 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 277289 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277289 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98832 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DOS CALENTADORES SOLARES EN CALLE MA CASTORENA 1 Y PANFILO NATERA 1, lon:-101.861943, lat:22.237284}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13752.63 | 13752.63 | 12377.37 | 12377.37 | 12377.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277289, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13752.63, importe_modificado:13752.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2144738/proyecto_INICIO, 2144738/proyecto_FIN, 2144738/proyecto_PROCESO, 2144738/proyecto_FIN, 2144738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144739 | Proyecto de inversión | 179751.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89875.9, modificado:89392.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89875.91, modificado:89392.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 26 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 26 VIVIENDAS - 277293 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277293 | S | 22 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98800 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , VEINTISEIS CALENTADORES SOLARES EN CALLE LOPEZ VELARDE 2 IGNACIO LOPEZ RAYON 1 VICTOR ROSALES 1 VICENTE GUERRERO (2), GOMEZ FARIAS (1), HERO, lon:-101.989608, lat:22.273665}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 178784.38 | 178784.38 | 160905.94 | 160905.94 | 160905.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277293, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:178784.38, importe_modificado:178784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2144739/proyecto_INICIO, 2144739/proyecto_FIN, 2144739/proyecto_PROCESO, 2144739/proyecto_FIN, 2144739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144740 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10314.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10314.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTO VEGA 2DA SECCION, EN ZAP 0483, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 277294 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277294 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL VARIAS, 98800 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES EN CALLE PROFR. ALFREDO RODRIGUEZ URBINA 1 PBRO. JOSE GARCIA CALVILLO 1 Y DE LAS NORIAS 1, lon:-102.004715, lat:22.266497}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20628.95 | 20628.95 | 18566.06 | 18566.06 | 18566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277294, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:20628.95, importe_modificado:20628.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2144740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144741 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN BLAS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 277336 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277336 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98800 SAN BLAS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DOS CALENTADORES SOLARES EN CALLE SAN BLAS 1 Y EMILIANO ZAPATA 1, lon:-101.954665, lat:22.297359}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13752.63 | 13752.63 | 12377.37 | 12377.37 | 12377.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277336, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13752.63, importe_modificado:13752.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2144741/proyecto_INICIO, 2144741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144743 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10314.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10314.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN MARCOS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 277338 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277338 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES EN CALLE FRANCISCO VILLA 1 FRANCISCO I MADERO 1 Y LA CAÑADITA 1, lon:-101.95008, lat:22.275093}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20628.95 | 20628.95 | 18566.06 | 18566.06 | 18566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277338, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:20628.95, importe_modificado:20628.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2144743/proyecto_INICIO, 2144743/proyecto_FIN, 2144743/proyecto_PROCESO, 2144743/proyecto_FIN, 2144743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146315 | Proyecto de inversión | 540807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540807.03, modificado:537452.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 0063, EN VARIAS CALLES CON 232.96 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 25 VIVIENDAS - 323014 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 323014 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.96, meta_modificada:232.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE varias COLONIA MERCEDITAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE RAMOS Y CALLE PRIMERA DE LOS BOLOS, CALLE DEL BOSQUE EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LÍNEA ABARCARÁ LA CALLE DELBOSQUE CALLE , lon:-102.574321, lat:22.77761}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 483707.5 | 483707.5 | 483707.5 | 483707.5 | 483707.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E14-2022_323014, contratista:GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:537452.78, importe_modificado:537452.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.6}} | {2146315/proyecto_INICIO, 2146315/proyecto_PROCESO, 2146315/proyecto_INICIO, 2146315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146316 | Proyecto de inversión | 1252697.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252697.72, modificado:1245670.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS II, ZAP 1057, EN VARIAS CALLES CON 449.68 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 19 VIVENDAS - 323077 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 323077 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.68, meta_modificada:449.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FILÓSOFOS II, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OCUTÁNGULO Y CALLE POLONIA, CALLE ESCOCIA DE LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA FILÓSOFOS II LA LINEAABARCARÁ LAS CALLES EQUI, lon:-102.61775, lat:22.746514}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1121103 | 1121103 | 1121103 | 1121103 | 1121103 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E13-2022_323077, contratista:FRANCISCO LOPEZ CHAVEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1245670.0, importe_modificado:1245670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2146316/proyecto_INICIO, 2146316/proyecto_PROCESO, 2146316/proyecto_INICIO, 2146316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146318 | Proyecto de inversión | 1030204.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030204.99, modificado:1010880.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN MIGUEL AUZA LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO BETANIA Y DE LA LIEBRE, CON 151.00 ML PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 323118 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 323118 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SURESTE POR C. COSTITUCIÓN HACÍA CALLEJON QUIJAR 400M GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN, lon:-103.4447222, lat:24.293333}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 909792.54 | 909792.54 | 909792.54 | 909792.54 | 909792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E11-2022_323118, contratista:TRESMEST INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:1010880.6, importe_modificado:1010880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2146318/proyecto_INICIO, 2146318/proyecto_PROCESO, 2146318/proyecto_FIN, 2146318/proyecto_PROCESO, 2146318/proyecto_FIN, 2146318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146694 | Proyecto de inversión | 2178640.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178640.85, modificado:2156802.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD CICACALCO, CON 33 POSTES PC 12 750 PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD - 338687 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338687 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CICACALCO, 99707 CICACALCO, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , EL TRAMO DONDE SE PRETENDE AMPLIAR LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LOS BARRIOS MEJOR CONOCIDOS COMO BARRIO DE LOS JU, lon:-103.312217, lat:21.716377}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2156802.3 | 2156802.3 | 1941122.07 | 1941122.07 | 1941122.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP104-2022_338687, contratista:ALFREDO DÁVILA TREJO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2156802.3, importe_modificado:2156802.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.5}} | {2146694/proyecto_INICIO, 2146694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147386 | Proyecto de inversión | 120820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120820.0, modificado:119408.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD RÍO GRANDE, ASENTAMIENTO VARIOS, EN VARIAS CALLES CON 14 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS - 372344 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372344 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NO APLICA COLONIA , 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CATORCE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO 1 PRIV. PLAN DEGUADALUPE 1 SAN MIGUEL DE ALLENDE 1 IRAPUATO 1 ABEL BAUTISTA REYES 1 ALFONS, lon:-103.019167, lat:23.816667}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 107468.06 | 107468.06 | 107468.06 | 107468.06 | 107468.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372344, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:119408.95, importe_modificado:119408.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2147386/proyecto_INICIO, 2147386/proyecto_FIN, 2147386/proyecto_PROCESO, 2147386/proyecto_FIN, 2147386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147387 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17058.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA . ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA, EN VARIAS CALLES CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 372379 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372379 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 98419 EMILIANO ZAPATA (MORONES), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE TIPO BAJA PRESION CON CAPACIDAD NOMINAL DE 180 LITROS D, lon:-103.195556, lat:23.715}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372379, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17058.42, importe_modificado:17058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147387/proyecto_INICIO, 2147387/proyecto_FIN, 2147387/proyecto_PROCESO, 2147387/proyecto_FIN, 2147387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs5: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs6: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs7: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs8: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147389 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8519.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, EN ZAP TRES MIL OCHENTA Y OCHO, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE UNA VIVIENDA - 372420 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372420 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE URANIO PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE URANIO Y CALLE SAFIRO, CALLE ESTAÑO DIRÍGETE AL ESTE HACIA PLOMO 35 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A PLOMO 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON D, lon:-102.83533, lat:23.224578}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_372420, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8519.97, importe_modificado:8519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147389/proyecto_PROCESO, 2147389/proyecto_INICIO, 2147389/proyecto_FIN, 2147389/proyecto_PROCESO, 2147389/proyecto_FIN, 2147389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147393 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTO LORETO, EN PRIVADA JUAN HERRADA CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 372515 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PRIVADA JUAN HERRADA RANCHERIA LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN PRIVADA JUAN HERRADA, lon:-103.015973, lat:23.847372}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372515, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147393/proyecto_INICIO, 2147393/proyecto_FIN, 2147393/proyecto_PROCESO, 2147393/proyecto_FIN, 2147393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147397 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8519.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD LA SALADA, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE UNA VIVIENDA - 372760 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372760 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA LA SALADA, 99183 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA E HIDALGO, CALLE COLOSIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALADA SE ENCUENTRA UBICADA A 44.8 KM EN DIRECC, lon:-102.88123, lat:23.447464}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_372760, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8519.97, importe_modificado:8519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147397/proyecto_INICIO, 2147397/proyecto_PROCESO, 2147397/proyecto_INICIO, 2147397/proyecto_FIN, 2147397/proyecto_PROCESO, 2147397/proyecto_FIN, 2147397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147399 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO GARCÍA SALINAS, EN CALLE DE LOS DEPORTES CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 372808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372808 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES PUEBLO FRANCISCO GARCIA SALINAS, 98413 FRANCISCO GARCÍA SALINAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PRFESOR RAFAEL RAMIREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE DE LOS DEPORTES., lon:-103.182303, lat:23.808642}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372808, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147399/proyecto_INICIO, 2147399/proyecto_FIN, 2147399/proyecto_PROCESO, 2147399/proyecto_FIN, 2147399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147400 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA LA RASTRERA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, EN CALLE LARGA CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 372819 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372819 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE LARGA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 98419 IGNACIO ZARAGOZA (LA RASTRERA), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL RIO AGUANABAL A MEDIA CUADRA AL NOR OESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.099145, lat:23.706196}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372819, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147400/proyecto_INICIO, 2147400/proyecto_FIN, 2147400/proyecto_PROCESO, 2147400/proyecto_FIN, 2147400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147402 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17058.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD LA FLORIDA, ASENTAMIENTO LA FLORIDA, EN VARIAS CALLES CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 372829 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372829 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:PUEBLO , 98403 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE TIPO BAJA PRESION CON CAPACIDAD NOMINAL DE 180 LITROS DE ACERO INOXIDABLE ALTURA EN T, lon:-103.077104, lat:23.806771}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372829, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17058.42, importe_modificado:17058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147402/proyecto_INICIO, 2147402/proyecto_FIN, 2147402/proyecto_PROCESO, 2147402/proyecto_FIN, 2147402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147066 | Proyecto de inversión | 94930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94930.0, modificado:93955.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 074A Y 067A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 11 VIVIENDAS - 354618 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 354618 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA BENITO JUAREZ Y BELLAVISTA ZAP 074A4 Y 5 SEÑORES BELLAVISTA Y PAMANE, lon:-102.587183, lat:22.759964}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 84559.56 | 84559.56 | 84559.56 | 84559.56 | 84559.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_354618, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:93955.07, importe_modificado:93955.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.1}} | {2147066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147071 | Proyecto de inversión | 1797243.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898621.71, modificado:897220.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898621.7, modificado:897220.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GENARO CODINA, LOCALIDAD PASO DE MÉNDEZ, EN CALLE BRASIL, URUGUAY Y AVENIDA MÉXICO CON 806.90 ML, PARA BENEFICIO DE 40 VIVIENDAS. - 354725 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 354725 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.9, meta_modificada:806.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE BRASIL URUGUAY Y MÉXICO INTERIOR SN PUEBLO PASO DE MÉNDEZ, 98663 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE ALEMANIA, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA NICOLÁS BRAVO HACIA RINCÓN DE ROMOS GUADALU, lon:-102.473474, lat:22.518285}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1614996.94 | 1614996.94 | 1614996.94 | 1614996.94 | 1614996.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP111-2022_354725, contratista:C. RENE DEVORA CASTAÑEDA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1794441.04, importe_modificado:1794441.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.21}} | {2147071/proyecto_INICIO, 2147071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147076 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17082.74}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 163A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS - 354892 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 354892 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA LA ESCONDIDA CON ZAP 163A 2 CALENTADORES., lon:-102.634593, lat:22.775635}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15374.47 | 15374.47 | 15374.47 | 15374.47 | 15374.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_354892, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17082.74, importe_modificado:17082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.2}} | {2147076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147403 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17039.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD LAS MERCEDES, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE DOS VIVIENDAS - 372875 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE NINGUNA RANCHERIA LAS MERCEDES, 99158 LAS MERCEDES, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS MERCEDES SE ENCUENTRA UBICADA A 21.9 KM EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-102.859585, lat:23.300263}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | 15335.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_372875, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17039.96, importe_modificado:17039.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147403/proyecto_INICIO, 2147403/proyecto_PROCESO, 2147403/proyecto_INICIO, 2147403/proyecto_FIN, 2147403/proyecto_PROCESO, 2147403/proyecto_FIN, 2147403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147404 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD TETILLAS EX HACIENDA DE TETILLAS, ASENTAMIENTO TETILLAS, EN CALLE BENITO JUÁREZ CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 372887 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TETILLAS, 98416 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LOS ANGELES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-102.91183, lat:23.71449}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372887, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147404/proyecto_INICIO, 2147404/proyecto_PROCESO, 2147404/proyecto_INICIO, 2147404/proyecto_FIN, 2147404/proyecto_PROCESO, 2147404/proyecto_FIN, 2147404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147407 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17058.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD LOS MÁRQUEZ, ASENTAMIENTO LOS MÁRQUEZ, EN VARIAS CALLES CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 372937 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372937 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO , 98403 LOS MÁRQUEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LOS MÁRQUEZ ASENTAMIENTO LOS MÁRQUEZ, EN VARIAS CALLES CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVI, lon:-103.071768, lat:23.810208}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372937, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17058.42, importe_modificado:17058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147407/proyecto_INICIO, 2147407/proyecto_FIN, 2147407/proyecto_PROCESO, 2147407/proyecto_FIN, 2147407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147408 | Proyecto de inversión | 1785599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552777.11, modificado:547252.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232822.32, modificado:1220500.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA FE ZAP 0883 EN CALLES BENITO JUAREZ PEDRO RUIZ GONZALEZ GENARO BORREGO Y MARIANITA ELIAS CON 399.19 ML PARA BENEFICIO DE 52 VIVIENDAS. - 372950 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372950 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.19, meta_modificada:399.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PEDRO RUIZ GONZÁLEZ, GENARO BORREGO Y MARIANITA ELÍAS COLONIA LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS Y CALLE FRANCISCO E. GARCÍA, CALLE SEGUNDA DE BENITO JUÁREZ DESD, lon:-102.506017, lat:22.759267}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1590977.51 | 1590977.51 | 1590977.51 | 1590977.51 | 1590977.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP110-2022_372950, contratista:REBECA RAMIREZ DELGADO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1767752.79, importe_modificado:1767752.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.91}} | {2147408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147409 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25587.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD ADJUNTAS DEL REFUGIO, LAS ADJUNTAS, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 372991 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372991 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA ADJUNTAS DEL REFUGIO, 99530 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS 3 CALENTADORES, lon:-102.873459, lat:22.477815}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372991, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2147409/proyecto_INICIO, 2147409/proyecto_FIN, 2147409/proyecto_PROCESO, 2147409/proyecto_FIN, 2147409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147410 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2170.0, modificado:2144.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6460.0, modificado:6384.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD EL FUERTE, ASENTAMIENTO EL FUERTE, EN CALLE AGUASCALIENTES CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 372997 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 372997 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE AGUASCALIENTES EJIDO EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 52 ENTRE CALLES CINCO DE , lon:-103.126389, lat:23.854722}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_372997, contratista:ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147410/proyecto_INICIO, 2147410/proyecto_FIN, 2147410/proyecto_PROCESO, 2147410/proyecto_FIN, 2147410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147412 | Proyecto de inversión | 155340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155340.0, modificado:153525.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 18 VIVIENDAS - 373049 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373049 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO , 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , DE CALEQUIPAMIENTO ENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 18 VIVIENDAS, lon:-102.87066, lat:22.357836}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 153525.81 | 153525.81 | 138173.22 | 138173.22 | 138173.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373049, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:153525.81, importe_modificado:153525.81}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2147412/proyecto_INICIO, 2147412/proyecto_FIN, 2147412/proyecto_PROCESO, 2147412/proyecto_FIN, 2147412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147415 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD EL FUERTE, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 4 VIVIE. - 373107 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373107 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL FUERTE, 99510 EL FUERTE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD EL FUERTE 4 CALENTADORES, lon:-102.737796, lat:22.653124}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 34116.84 | 34116.84 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373107, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34116.84, importe_modificado:34116.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2147415/proyecto_FIN, 2147415/proyecto_INICIO, 2147415/proyecto_PROCESO, 2147415/proyecto_FIN, 2147415/proyecto_INICIO, 2147415/proyecto_PROCESO, 2147415/proyecto_FIN, 2147415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147417 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25890.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA EL CABALLETE, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE TRES VIVIENDAS - 373134 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 373134 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), 99560 FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD FRANCISCO VILLAEL CABALLETE 3 CALENTADORES, lon:-102.840915, lat:22.016019}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373134, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2147417/proyecto_PROCESO, 2147417/proyecto_INICIO, 2147417/proyecto_FIN, 2147417/proyecto_PROCESO, 2147417/proyecto_FIN, 2147417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147418 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8529.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD EL UNCIDERO EL REFUGIO PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 373145 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 373145 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:97, direccion:CALLE JULIAN MURO RANCHERIA EL UNCIDERO (EL REFUGIO), 99560 EL UNCIDERO (EL REFUGIO), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD EL UNCIDERO EL REFUGIO 1 CALENTADOR, lon:-102.807356, lat:22.097118}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8529.21 | 8529.21 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373145, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147418/proyecto_INICIO, 2147418/proyecto_PROCESO, 2147418/proyecto_INICIO, 2147418/proyecto_PROCESO, 2147418/proyecto_FIN, 2147418/proyecto_PROCESO, 2147418/proyecto_FIN, 2147418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144159 | Proyecto de inversión | 604618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302309.17, modificado:247859.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302309.17, modificado:247859.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO DE GUADALUPE, CON NOVENTA Y SIETE LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE NOVENTA Y SIETE VIVIENDAS - 267484 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 267484 | S | 201 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 4.0 KM POR LA CARRETERA SILVESTRE REVUELTAS SE ESTARÁ, lon:-102.011411, lat:22.269317}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 495719.23 | 495719.23 | 446147.3 | 446147.3 | 446147.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_267484, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:495719.23, importe_modificado:495719.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {2144159/proyecto_INICIO, 2144159/proyecto_FIN, 2144159/proyecto_PROCESO, 2144159/proyecto_FIN, 2144159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147082 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 010A, PARA EL BENEFICIODE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 355135 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355135 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TORREON COLONIA KOREA, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CHEPINQUE Y CALLE DEL CAPULÍN, CALLE DE BASILICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA CENTRO ZAP 010A 1 CALENTADOR., lon:-102.577752, lat:22.773366}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_355135, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147085 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0063,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 355235 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355235 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. MARGARITAS COLONIA LAS MARGARITAS, 98017 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE N/A, CALLE JACARANDA LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA LAS MARGARITAS ZAP 0063 1 CALENTADOR., lon:-102.57334, lat:22.78141}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_355235, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147087 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 195A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 355286 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355286 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL QUEMADO COLONIA VALLE ALTO, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL QUEMADO Y CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA COLINAS DEL PADRE ZAP, lon:-102.598311, lat:22.740417}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_355286, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147089 | Proyecto de inversión | 60410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60410.0, modificado:59789.59}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 220A,PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 7 VIVIENDAS - 355476 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355476 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA KOREA II ZAP 220A7 CALENTADORES., lon:-102.619921, lat:22.738778}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 59789.59 | 59789.59 | 53810.63 | 53810.63 | 53810.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_355476, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:59789.59, importe_modificado:59789.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.4}} | {2147089/proyecto_INICIO, 2147089/proyecto_PROCESO, 2147089/proyecto_INICIO, 2147089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147090 | Proyecto de inversión | 94930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94930.0, modificado:93955.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ZAP 0434, 0612, 0082, 0595, 0843 Y 1339, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 11 VIVIENDAS - 355575 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355575 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA DE ZACATECAS COLONIA CNOP ZAP 04341 LAZARO CARDENAS ZAP 06122 LAZARO CARDENAS ZAP 0082, lon:-102.585716, lat:22.776869}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 93955.07 | 93955.07 | 84559.56 | 84559.56 | 84559.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_355575, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:93955.07, importe_modificado:93955.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.9}} | {2147090/proyecto_INICIO, 2147090/proyecto_PROCESO, 2147090/proyecto_INICIO, 2147090/proyecto_PROCESO, 2147090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147092 | Proyecto de inversión | 198490 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198490.0, modificado:196451.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0538, 0557, 1269, 0542 Y 1273,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 23 VIVIENDAS. - 356637 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356637 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA DIAZ ORDAZ ZAP 05381 PEDRO RUIZ GONZALEZ ZAP 05571 CENTRO PEDRO RUIZ GONZALE, lon:-102.570727, lat:22.788215}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 196451.51 | 196451.51 | 176806.36 | 176806.36 | 176806.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_356637, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:196451.51, importe_modificado:196451.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.3}} | {2147092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147094 | Proyecto de inversión | 69040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69040.0, modificado:68330.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0650, 0665 Y 0631, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 8 VIVIENDAS - 356711 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356711 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA FELIPE ANGELES MECANICOS CNOP Y GONZALEZ ORTEGA ZAP 06504 CNOP Y LA PIMIENTA ZAP, lon:-102.592327, lat:22.767798}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 68330.96 | 68330.96 | 61497.86 | 61497.86 | 61497.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_356711, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:68330.96, importe_modificado:20499.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.8}} | {2147094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147095 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0754, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 356781 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356781 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA BENITO JUAREZ ZAP 07541 CALENTADOR., lon:-102.593537, lat:22.75844}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_356781, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147096 | Proyecto de inversión | 422870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422870.0, modificado:418527.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ZAP 0970, 0909, 0839, 0824, 188A, 1911, 1678, 0720 Y 0735, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 49 VIVIENDAS. - 356828 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356828 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA MIGUEL HIDALGO ZAP 09701 LAS AMERICAS ZAP 09092 LAS AMRICAS Y MIGUEL HIDALGO ZAP, lon:-102.603577, lat:22.769948}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 418527.13 | 418527.13 | 376674.42 | 376674.42 | 376674.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_356828, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:418527.13, importe_modificado:418527.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:44.1}} | {2147096/proyecto_INICIO, 2147096/proyecto_PROCESO, 2147096/proyecto_INICIO, 2147096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147099 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25624.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1076 Y 1080, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS. - 356975 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356975 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA CENTRO ZAP 10761 Y CENTRO ZAP 1080 2 CALENTADORES., lon:-102.567295, lat:22.769774}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25624.11 | 25624.11 | 23061.7 | 23061.7 | 23061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_356975, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25624.11, importe_modificado:25624.11}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2147099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147102 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1485, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 357045 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 357045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO DE SAN FERNANDO Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA SAN FERNANDO CON ZAP 1485 1 CALENTADOR., lon:-102.608661, lat:22.767523}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_357045, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147422 | Proyecto de inversión | 94930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94930.0, modificado:93821.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD TAYAHUA, SAN JOSE DE TAYAHUA , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 11 VIVIENDAS - 373193 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373193 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:PUEBLO , 99540 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD TAYAHUASAN JOSE DE TAYAHUA 11 CALENTADORES, lon:-102.86118, lat:22.089593}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 93821.31 | 93821.31 | 84439.18 | 84439.18 | 84439.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373193, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:93821.31, importe_modificado:93821.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2147422/proyecto_PROCESO, 2147422/proyecto_INICIO, 2147422/proyecto_FIN, 2147422/proyecto_PROCESO, 2147422/proyecto_FIN, 2147422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147423 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25587.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 373255 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 373255 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA), 99523 FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA 3 CALENTADORES, lon:-102.811731, lat:22.573981}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373255, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2147423/proyecto_INICIO, 2147423/proyecto_PROCESO, 2147423/proyecto_FIN, 2147423/proyecto_PROCESO, 2147423/proyecto_FIN, 2147423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs9: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs10: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs11: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs12: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147427 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25587.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD LAGUNA DEL CARRETERO , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 373336 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373336 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:38, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LAGUNA DEL CARRETERO, 99500 LAGUNA DEL CARRETERO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL CARRETERO 3 CALENTADORES., lon:-102.807199, lat:22.276212}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373336, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2147427/proyecto_INICIO, 2147427/proyecto_FIN, 2147427/proyecto_PROCESO, 2147427/proyecto_FIN, 2147427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147428 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17058.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD COLONIA FELIPE ANGELES , PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS - 373355 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 373355 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FELIPE ÁNGELES, 99520 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ANGELES 2 CALENTADORES, lon:-102.791491, lat:22.553394}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17058.42 | 17058.42 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373355, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17058.42, importe_modificado:17058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2147428/proyecto_INICIO, 2147428/proyecto_FIN, 2147428/proyecto_PROCESO, 2147428/proyecto_FIN, 2147428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147429 | Proyecto de inversión | 699744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647261.41, modificado:672339.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52482.59, modificado:52332.98}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN GENARO CODINA LOCALIDAD SANTA TERESA CON 1184.90 ML PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 373376 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373376 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.9, meta_modificada:1184.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJE VIAL CARRETERA A SANTA TERESA RANCHERIA SANTA TERESA, 98664 SANTA TERESA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA HACIA BO. OJO DE AGUA. 950 M GIRA PRONUNCIA, lon:-102.459633, lat:22.589263}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 652205.03 | 652205.03 | 652205.03 | 652205.03 | 652205.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-084-2022_373376, contratista:VALOZA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:724672.26, importe_modificado:724672.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.41}} | {2147429/proyecto_INICIO, 2147429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147431 | Proyecto de inversión | 163970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163970.0, modificado:162286.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHUPADEROS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 19 VIVIENDAS. - 373458 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 373458 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE GOBIERNO DE VILLA DE COS TOMA ZACATECAS SALTILLOMÉXICO 54 HACIA CHAPARROSA LOS AMARILLOS. TOMA LA SALIDA MÉXICO 54 DE ZACA, lon:-102.329577, lat:23.166376}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 146057.43 | 146057.43 | 146057.43 | 146057.43 | 146057.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_373458, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:162286.03, importe_modificado:162286.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2147431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147432 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34116.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD MALPASO, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 4 VIVIENDAS - 373462 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 373462 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:PUEBLO MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT EN LA LOCALIDAD MALPASO 4 CALENTADORES, lon:-102.759408, lat:22.62588}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 34116.84 | 34116.84 | 30705.16 | 30705.16 | 30705.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_373462, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34116.84, importe_modificado:34116.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2147432/proyecto_INICIO, 2147432/proyecto_FIN, 2147432/proyecto_PROCESO, 2147432/proyecto_FIN, 2147432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147104 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0345,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 357079 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 357079 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA HIDRÁULICA, 98068 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO LERMA, CALLE LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA HIDRAULICA ZAP 0345 1 CALENTADOR., lon:-102.55383, lat:22.766556}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8541.37 | 8541.37 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_357079, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147105 | Proyecto de inversión | 69040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69040.0, modificado:68330.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1644, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 8 VIVIENDAS - 357099 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 357099 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA LA ESCONDIDA CON ZAP 1644 8 CALENTADORES., lon:-102.621818, lat:22.770168}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 68330.96 | 68330.96 | 61497.86 | 61497.86 | 61497.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_357099, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:68330.96, importe_modificado:68330.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.8}} | {2147105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147107 | Proyecto de inversión | 371090 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371090.0, modificado:367278.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1697, 1057, 1150, 0788, 1042, 1555, 0792, 0805, 0881, 0913, 1146 Y 2055, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 43 VIVIENDAS. - 357115 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 357115 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA NUEVA GENERACIÓN CON ZAP 16973 LOMAS DEL BOSQUE CON ZAP 10571 EL ORITO CON ZAP, lon:-102.593537, lat:22.754401}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 367278.91 | 367278.91 | 330551.02 | 330551.02 | 330551.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_357115, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:367278.91, importe_modificado:367278.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.7}} | {2147107/proyecto_INICIO, 2147107/proyecto_PROCESO, 2147107/proyecto_INICIO, 2147107/proyecto_PROCESO, 2147107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147108 | Proyecto de inversión | 69040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69040.0, modificado:68330.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ZAP 1729 Y 1625,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 8 VIVIENDAS. - 357130 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 357130 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA VILLAS DEL PADRE Y LOMAS DE CRISTO ZAP 17297 Y COLINAS DEL PADRE ZAP 16251 CALEN, lon:-102.5918, lat:22.742877}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 68330.96 | 68330.96 | 61497.86 | 61497.86 | 61497.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_357130, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:68330.96, importe_modificado:68330.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.8}} | {2147108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143772 | Proyecto de inversión | 322717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161358.94, modificado:147197.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161358.94, modificado:147197.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD PICONES, EN LAS CALLES SAN JACINTO Y SAN JOSÉ CON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PUNTO CERO NUEVE METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 258661 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 258661 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.09, meta_modificada:263.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN JACINTO Y SAN JOSÉ COLONIA PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE N/A, CALLE ESCOCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZAC, lon:-102.63235, lat:22.7555254}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 264956.28 | 264956.28 | 264956.28 | 264956.28 | 264956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_258661, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:294395.87, importe_modificado:294395.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.5}} | {2143772/proyecto_INICIO, 2143772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143791 | Proyecto de inversión | 3550704.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242746.74, modificado:1029353.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307958.24, modificado:1911656.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO JARDÍNES DE NUEVA ESPAÑA, EN DOS CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE VEINTITRES VIVIENDAS. - 259746 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 259746 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:890.22, meta_modificada:890.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTITUCION Y NUEVO ENCANTO COLONIA JARDÍNES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE ALAMO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR, lon:-103.4363347, lat:24.28265729}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2646909.34 | 2646909.34 | 2646909.34 | 2646909.34 | 2646909.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_259746, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2941010.38, importe_modificado:2941010.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.0}} | {2143791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402146424 | Proyecto de inversión | 1997468.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659164.75, modificado:658514.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338304.18, modificado:1336983.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CAÑADA DE LA BUFA, EN ZAP 0281, CON 700.35 M2 DE TECHADO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 328390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328390 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.35, meta_modificada:700.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CAÑADA DE LA BUFA, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RISCO Y NIEVES Y CALLE AV. PEDRO CORONEL, CALLE GANADERÍAS ZACATECANAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE ZACATECAS DIRÍGETE HACÍA CALZADA REVOLU, lon:-102.537183, lat:22.767696}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1795948.33 | 1795948.33 | 1795948.33 | 1795948.33 | 1795948.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP102-2022_328390, contratista:TRESMET INFRAESTRUCTURAS.A. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1995498.14, importe_modificado:1995498.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.35}} | {2146424/proyecto_INICIO, 2146424/proyecto_PROCESO, 2146424/proyecto_FIN, 2146424/proyecto_INICIO, 2146424/proyecto_FIN, 2146424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147463 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8541.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHUPADEROS, EN ZAP 2025, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 376822 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 376822 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE GOBIERNO DE VILLA DE COS DIRIGETE AL SURESTE POR GALEANAZACATECAS BOQUILLA DE ABAJOVILLA DE COS HACIA MORELOS. EN 29 KM MANTEN, lon:-102.324931, lat:23.152739}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | 7687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_376822, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8541.37, importe_modificado:8541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2147463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147465 | Proyecto de inversión | 215934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.0, modificado:214734.62}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRESNILLO LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA ASENTAMIENTO LABOR DE SANTA BARBARA ZAP RURAL EN IGNACIO ZARAGOZ CON 188.8 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 376986 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 376986 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.8, meta_modificada:188.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:115, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LABOR DE SANTA BÁRBARA, 99198 LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA EN FRESNILLO LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA ASENT, lon:-103.205398, lat:23.01092}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 193261.16 | 193261.16 | 193261.16 | 193261.16 | 193261.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E16-2022_376986, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:214734.62, importe_modificado:214734.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2147465/proyecto_PROCESO, 2147465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147469 | Proyecto de inversión | 123215.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123215.83, modificado:121590.27}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO LINDAVISTA ZAP 2836 EN CALLERIO NAZAS CON 124.5 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 377371 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 377371 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS INTERIOR SN CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO PANUCO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO A, lon:-102.887297, lat:23.189313}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 109431.24 | 109431.24 | 109431.24 | 109431.24 | 109431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_377371, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:121590.27, importe_modificado:121590.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.45}} | {2147469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147470 | Proyecto de inversión | 214703.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214703.02, modificado:210343.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO REAL DE MINAS , ZAP 2535, EN LA CALLE ROSALES, CON 98.26 ML PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 377680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 377680 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.26, meta_modificada:98.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE PIRITA, CALLE LIMONITA INGRESANDO POR LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO POR LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO BAJANDO POR LA CALLE, lon:-102.883664, lat:23.16952}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 189308.95 | 189308.95 | 189308.95 | 189308.95 | 189308.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_377680, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:210343.28, importe_modificado:210343.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2147470/proyecto_INICIO, 2147470/proyecto_PROCESO, 2147470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147472 | Proyecto de inversión | 169120.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169120.63, modificado:167342.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ÓRTEGA , ZAP 2855, EN LA CALLE OLIVOS, CON 94 ML PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 378013 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378013 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS CIUDAD BELEÑA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA ZAP 2855, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 6 V, lon:-102.851041, lat:23.185802}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 150608.53 | 150608.53 | 150608.53 | 150608.53 | 150608.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_378013, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:167342.81, importe_modificado:167342.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2147472/proyecto_INICIO, 2147472/proyecto_PROCESO, 2147472/proyecto_FIN, 2147472/proyecto_PROCESO, 2147472/proyecto_FIN, 2147472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147473 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8490.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TRANCOSO, LOCALIDAD EL PORVENIR, EN CALLE BUENOS AIRES, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 378112 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378112 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDALGO. EN 150 M , lon:-102.227625, lat:22.816005}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8490.82 | 8490.82 | 7641.74 | 7641.74 | 7641.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378112, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8490.82, importe_modificado:8490.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147473/proyecto_PROCESO, 2147473/proyecto_INICIO, 2147473/proyecto_PROCESO, 2147473/proyecto_INICIO, 2147473/proyecto_PROCESO, 2147473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147474 | Proyecto de inversión | 146710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146710.0, modificado:144343.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, EN ZAP 0060, 008A Y 0075, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 17 VIVIENDAS. - 378190 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378190 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PRIMERA DL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ MATEOS. EN 82 M GIRA A LA DERECHA CON DIR, lon:-102.3727, lat:22.738346}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 144343.94 | 144343.94 | 129909.55 | 129909.55 | 129909.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378190, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:144343.94, importe_modificado:144343.94}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.3}} | {2147474/proyecto_INICIO, 2147474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143831 | Proyecto de inversión | 1156519.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404781.77, modificado:404781.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751737.57, modificado:622656.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD TIERRA GENEROSA, EN CALLE SIN NOMBRE CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIECINUEVE VIVIENDAS. - 260696 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260696 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:260.72, meta_modificada:260.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:EJIDO TIERRA GENEROSA, 98340 TIERRA GENEROSA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA TOMA 5 DE FEBRERO HACIA ZARAGOZA 550 METROS SIGUE POR 20 DE , lon:-103.558709, lat:24.150672}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 862139.17 | 862139.17 | 862139.17 | 862139.17 | 862139.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260696, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:957932.41, importe_modificado:957932.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.07}} | {2143831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144297 | Proyecto de inversión | 226206.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113103.02, modificado:112687.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113103.01, modificado:112687.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN MOYAHUA, LOCALIDAD ALAMEDA JUÁREZ , ASENTAMIENTOS VARIOS, CON 40 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 270258 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270258 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 ALAMEDA JUÁREZ (SANTA ROSA), MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.2 KM. EN DIRECCIÓN NORTE DE LA L, lon:-103.17683, lat:21.19533}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 202836.67 | 202836.67 | 202836.67 | 202836.67 | 202836.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-050-2022_270258, contratista:DIMENSION CUBICA S. R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:225374.08, importe_modificado:225374.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2144297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144298 | Proyecto de inversión | 491998.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245999.06, modificado:245094.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245999.06, modificado:245094.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN MOYAHUA, LOCALIDAD CUXPALA , ASENTAMIENTOS VARIOS, CON 87 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS - 270270 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270270 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 6.9 KM. EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE MOYAHUA DE ESTRADA., lon:-103.222329, lat:21.286886}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 441169.76 | 441169.76 | 441169.76 | 441169.76 | 441169.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-050-2022_270270, contratista:DIMENSION CUBICA S. R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:490188.62, importe_modificado:245094.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2144298/proyecto_INICIO, 2144298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144311 | Proyecto de inversión | 2462620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231310.0, modificado:1227095.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231310.92, modificado:1227095.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN MOYAHUA DE ESTRADA, LOCALIDAD CUXPALA, CON 504.10 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 270613 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270613 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:504.1, meta_modificada:504.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+189 - LOCALIDAD DE CUXPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 689 INTERIOR SN PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOC, lon:-103.225417, lat:21.279485}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2208771.43 | 2208771.43 | 2208771.43 | 2208771.43 | 2208771.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP070-2022_270613, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2454190.48, importe_modificado:2454190.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:504.1}} | {2144311/proyecto_INICIO, 2144311/proyecto_FIN, 2144311/proyecto_PROCESO, 2144311/proyecto_FIN, 2144311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147152 | Proyecto de inversión | 138080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138080.0, modificado:136661.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 0326, 0330, 0684, 0701, 1199 Y 1112,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 16 VIVIENDAS - 361657 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361657 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA FRANCISCO E GARCIA ZAP 03263 FRANCISCO E GARCIA ZAP 03301 BUENAVISTA ZAP 0684(1) FRANCIS, lon:-102.567925, lat:22.75841}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 136661.92 | 136661.92 | 122995.73 | 122995.73 | 122995.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_361657, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:136661.92, importe_modificado:136661.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.6}} | {2147152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147164 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25890.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO, LOCALIDAD JESUS MARIA, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 362057 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362057 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE NO APLICA RANCHO JESÚS MARÍA, 98548 JESÚS MARÍA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN JESUS MARIA CON 3 CALENTADORES, lon:-102.5874, lat:22.93392}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25624.11 | 25624.11 | 23061.7 | 23061.7 | 23061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_362057, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25624.11, importe_modificado:25624.11}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2147164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147168 | Proyecto de inversión | 94930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94930.0, modificado:94220.86}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD HACIENDA NUEVA, EN ZAP 0146, 0150, 0362, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 11 VIVIENDAS. - 362311 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Campo | 362311 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 CHUPADEROS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC. ACCEDE A ARROYO LOS RESBALADEROSZACATECAS SALTILLOMÉXICO 54 D, lon:-102.327947, lat:23.159172}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 84798.77 | 84798.77 | 84798.77 | 84798.77 | 84798.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362311, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:94220.86, importe_modificado:94220.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2147168/proyecto_INICIO, 2147168/proyecto_PROCESO, 2147168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147475 | Proyecto de inversión | 424801.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:96772.26, modificado:96772.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328029.07, modificado:328029.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL, SALIDA A NORIAS DE SAN JUAN, LOCALIDAD EL BORDO EN GUADALUPE - 378227 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378227 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 FRESNILLO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE CAMINO TERRACERIA, CALLE CAMINO TERRACERIA DEL AUDITORÍO PRINCIPAL TOMANDO LA MARTÍNEZ DOMINGUEZ HAST, lon:-102.409919, lat:22.915547}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 380956.19 | 380956.19 | 380956.19 | 380956.19 | 380956.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-088-2022_378227, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ PERA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:423284.66, importe_modificado:423284.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2147475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147477 | Proyecto de inversión | 241640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241640.0, modificado:237742.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, EN ZAP CUARENTA Y UNO Y CINCUENTA Y SEIS, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 28 VIVIENDAS - 378307 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378307 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDALGO. EN 21 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-102.363652, lat:22.735118}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 237742.96 | 237742.96 | 213968.66 | 213968.66 | 213968.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378307, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:237742.96, importe_modificado:237742.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.2}} | {2147477/proyecto_INICIO, 2147477/proyecto_PROCESO, 2147477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147479 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8490.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAN EN TRANCOSO, LOCALIDAD LA BLANQUITA, EN CALLE LA PALMA, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 378374 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378374 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO TOMA LÓPEZ MATEOS Y ARROYO EL RANCHO HACIA FERNANDO CALDERÓN EN EL REFUGIO. , lon:-102.378899, lat:22.789344}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8490.82 | 8490.82 | 7641.74 | 7641.74 | 7641.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378374, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8490.82, importe_modificado:8490.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147479/proyecto_INICIO, 2147479/proyecto_PROCESO, 2147479/proyecto_INICIO, 2147479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147480 | Proyecto de inversión | 346649.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346649.21, modificado:345411.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN GUADALUPE. - 378407 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378407 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO DE AGUA, 98620 FRESNILLO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE CAMELIAS, CALLE MARAVILLAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLO, lon:-102.287924, lat:22.8700934}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 310870.4 | 310870.4 | 310870.4 | 310870.4 | 310870.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-088-2022_378407, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ PERA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:345411.56, importe_modificado:345411.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2147480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147481 | Proyecto de inversión | 276160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276160.0, modificado:271706.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, EN ZAP 0094, 0107, 0253, 0111 Y 0183, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 32 VIVIENDAS. - 378448 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378448 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE DIRGIRSE HACIA LA CALLE SEGUNDA DE JUAREZ , lon:-102.362388, lat:22.731468}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 271706.24 | 271706.24 | 244535.62 | 244535.62 | 244535.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378448, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:271706.24, importe_modificado:271706.24}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.8}} | {2147481/proyecto_INICIO, 2147481/proyecto_PROCESO, 2147481/proyecto_INICIO, 2147481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147482 | Proyecto de inversión | 233010 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233010.0, modificado:229252.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, EN ZAP 0408, 0022, 0018 Y 0037, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 27 VIVIENDAS. - 378458 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378458 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL OESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA LÓPEZ MATEOS EN 35 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-102.366735, lat:22.742788}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 229252.14 | 229252.14 | 206326.93 | 206326.93 | 206326.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E19-2022_378458, contratista:C.ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:229252.14, importe_modificado:229252.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.3}} | {2147482/proyecto_INICIO, 2147482/proyecto_PROCESO, 2147482/proyecto_INICIO, 2147482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147485 | Proyecto de inversión | 48853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48853.32, modificado:47845.22}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA ZAP 2465 CALLE GANDHI CON 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS - 378509 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378509 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GANDHI COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MIZTECOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAYA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA ZAP 1946,CALLE GANDHI CON , lon:-102.876321, lat:23.195305}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 43060.7 | 43060.7 | 43060.7 | 43060.7 | 43060.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_378509, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:47845.22, importe_modificado:47845.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2147485/proyecto_INICIO, 2147485/proyecto_PROCESO, 2147485/proyecto_FIN, 2147485/proyecto_PROCESO, 2147485/proyecto_FIN, 2147485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147486 | Proyecto de inversión | 138080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138080.0, modificado:136319.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA , LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 009A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 16 VIVIENDAS. - 378573 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378573 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 009A CON TRES CALENTADORES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DO, lon:-102.745548, lat:22.999609}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 122687.73 | 122687.73 | 122687.73 | 122687.73 | 122687.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-378573, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:136319.7, importe_modificado:136319.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2147486/proyecto_INICIO, 2147486/proyecto_PROCESO, 2147486/proyecto_INICIO, 2147486/proyecto_FIN, 2147486/proyecto_PROCESO, 2147486/proyecto_FIN, 2147486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147487 | Proyecto de inversión | 58764.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40405.63, modificado:40405.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18358.4, modificado:18358.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO LOCALIDAD PANUCO ZAP 03162 0087 1 0301 1 - 378615 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378615 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LLEGANDO AL TEMPLO SAN ENTRANDO POR LA CALLE JUAN BAUTISTA TOMANDO LA CALLE LA AURORA EN LA SEGUNDA CUADRA S, lon:-102.538849, lat:22.876139}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 58650.76 | 58650.76 | 52785.68 | 52785.68 | 52785.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-087-2022 -378615, contratista:STEINHAUS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:58650.76, importe_modificado:58650.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.7}} | {2147487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147488 | Proyecto de inversión | 129271.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129271.03, modificado:127726.18}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD ALTAMIRA ZAP RURAL CALLE FRANCISCO I. MADERO CON 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS - 378629 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378629 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA ALTAMIRA, 99188 ALTAMIRA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD ALTAMIRA ZAP RURAL,CALL, lon:-102.987504, lat:23.381992}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 114953.56 | 114953.56 | 114953.56 | 114953.56 | 114953.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E16-2022_378629, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:127726.18, importe_modificado:127726.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.8}} | {2147488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147489 | Proyecto de inversión | 77670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77670.0, modificado:76679.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA , LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0102, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 9 VIVIENDAS. - 378634 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378634 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0102 CON UN CALENTADOR EN CALLE FRANCISCO I MADERO UN C, lon:-102.740508, lat:22.996517}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 69011.83 | 69011.83 | 69011.83 | 69011.83 | 69011.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_378634, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SFI950101DU2 SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:76679.81, importe_modificado:76679.81}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2147489/proyecto_INICIO, 2147489/proyecto_PROCESO, 2147489/proyecto_INICIO, 2147489/proyecto_FIN, 2147489/proyecto_PROCESO, 2147489/proyecto_FIN, 2147489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147490 | Proyecto de inversión | 184785.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184785.58, modificado:184223.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES ZAP 3181,CALLE MARIANO ESCOBEDO CON 65 ML PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 378714 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378714 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:210, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA SAN JOSÉ DE LOURDES, 99189 SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REHILETE Y CALLE ESTUDIANTES, CALLE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO LOCALIDAD SAN J, lon:-103.011267, lat:23.274839}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 165801.02 | 165801.02 | 165801.02 | 165801.02 | 165801.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E16-2022_378714, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:184223.36, importe_modificado:184223.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2147490/proyecto_INICIO, 2147490/proyecto_PROCESO, 2147490/proyecto_INICIO, 2147490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147491 | Proyecto de inversión | 34520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34520.0, modificado:34079.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA , LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0206, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 4 VIVIENDAS. - 378842 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378842 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0206 CON 4 CALENTADORES, lon:-102.751109, lat:22.993801}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | 30671.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_378842, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34079.91, importe_modificado:34079.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2147491/proyecto_INICIO, 2147491/proyecto_PROCESO, 2147491/proyecto_FIN, 2147491/proyecto_PROCESO, 2147491/proyecto_FIN, 2147491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147492 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8519.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA , LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 023A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDAS. - 378857 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA CENTRO, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y CALLE TABASCO, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA DIRÍGETE AL SURESTE POR REFORMA OTE. HACIA ADOLF, lon:-102.737134, lat:22.984097}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | 7667.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_378857, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8519.97, importe_modificado:8519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147492/proyecto_INICIO, 2147492/proyecto_PROCESO, 2147492/proyecto_FIN, 2147492/proyecto_PROCESO, 2147492/proyecto_FIN, 2147492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147493 | Proyecto de inversión | 78276.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78276.44, modificado:76314.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS, ZAP 1823, EN LA CALLE LOS MEMBRILLOS, CON 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 378882 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378882 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLOS COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ESTACIÓN PLATEROS, CALLE LAS PARRAS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS, lon:-102.851839, lat:23.194569}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 68683.15 | 68683.15 | 68683.15 | 68683.15 | 68683.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_378882, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:76314.61, importe_modificado:76314.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2147493/proyecto_INICIO, 2147493/proyecto_PROCESO, 2147493/proyecto_FIN, 2147493/proyecto_PROCESO, 2147493/proyecto_FIN, 2147493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147494 | Proyecto de inversión | 201476.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138506.31, modificado:138506.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62970.0, modificado:62970.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE CIPRES PARA BENEFICIO DE 24 VIVIENDAS - 378892 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378892 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRES, 98540 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANN ANTONIO DEL CIPRES CON 24 CALENTADORES, lon:-102.491923, lat:22.938226}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 201088.32 | 201088.32 | 180979.48 | 180979.48 | 180979.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-087-2022 - 378892, contratista:STEINHAUS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:201088.32, importe_modificado:201088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.4}} | {2147494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147495 | Proyecto de inversión | 317294.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273530.61, modificado:273530.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43764.09, modificado:43764.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO LINDAVISTA, ZAP 2836, EN LA CALLE RIO NAZAS, CON 124.5 ML , PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 378968 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 378968 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA LINDAVISTA, 99039 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO PANUCO DE LA CARRETERA FRESNILLOSAIN ALTOCARR. PANAMERICANA ENTRANDO POR LA CALLE RÍO USUMACINT, lon:-102.887297, lat:23.189313}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 281871.92 | 281871.92 | 281871.92 | 281871.92 | 281871.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2022_378968, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:313191.02, importe_modificado:313191.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2147495/proyecto_INICIO, 2147495/proyecto_PROCESO, 2147495/proyecto_INICIO, 2147495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143842 | Proyecto de inversión | 247251.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86537.98, modificado:71678.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160713.4, modificado:133117.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO CENTRO, EN CALLE FILIPINAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA. - 260889 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260889 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.99, meta_modificada:61.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FILIPINAS COLONIA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE DON ALFREDO MORALES, CALLE OASIS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HA, lon:-103.4427298, lat:24.284857}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 184316.07 | 184316.07 | 184316.07 | 184316.07 | 184316.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260889, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:204795.63, importe_modificado:204795.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.19}} | {2143842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143848 | Proyecto de inversión | 772729.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270455.42, modificado:224015.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502274.38, modificado:416028.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LA UCA, EN CALLE RÍO YAQUI CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 260959 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260959 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:174.2, meta_modificada:174.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA LA UCA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y , CALLE ZARAGOZA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACIA CJON. QUIJAR 160, lon:-103.4612581, lat:24.28942963}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 576039.33 | 576039.33 | 576039.33 | 576039.33 | 576039.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260959, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:640043.7, importe_modificado:640043.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.74}} | {2143848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143865 | Proyecto de inversión | 419500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.0, modificado:121613.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272675.0, modificado:225853.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO ESTRELLA, EN CALLE MEMBRILLO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS - 261642 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 261642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.57, meta_modificada:94.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA ESTRELLA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GRACIELA LUNA Y CALLE DURAZNO, CALLE ALAMO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACIA CJON., lon:-103.432197, lat:24.288721}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 312720.56 | 312720.56 | 312720.56 | 312720.56 | 312720.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_261642, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:347467.29, importe_modificado:347467.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.45}} | {2143865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143879 | Proyecto de inversión | 1203610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601805.47, modificado:598470.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601805.47, modificado:598470.55}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS III, ZAP MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES Y MIL CINCUENTA Y SIETE, EN CALLES SÓCRATES, PITÁGORAS, NUEVA UNO, NUEVA DOS Y HERÁCLITO CON MIL CUARENTA Y TRES PUNTO OCHENTA Y SEIS METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE VEINTISEIS VIVIENDAS. - 262120 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 262120 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1043.86, meta_modificada:1043.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SÓCRATES PITÁGORAS, NUEVA UNO, NUEVA DOS Y HERACLITO COLONIA FILÓSOFOS II, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA CUATRO Y CALLE N/A, CALLE HEGEL DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ., lon:-102.619495, lat:22.748426}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1077246.99 | 1077246.99 | 1077246.99 | 1077246.99 | 1077246.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP084-2022_262120, contratista:FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1196941.11, importe_modificado:1196941.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2143879/proyecto_INICIO, 2143879/proyecto_PROCESO, 2143879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143880 | Proyecto de inversión | 600392.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300196.18, modificado:273850.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300196.18, modificado:273850.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR FRACC. NUEVO BOQUILLAS, ZAP DOSCIENTOS VEINTE A, EN CALLES SALTO DE LA BOQUILLA, PEDREGAL Y BOQUILLA, CON 527.79 QUINIENTOS VEINTISIETE PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE ONCE VIVIENDAS. - 262153 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 262153 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.79, meta_modificada:527.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE LA BOQUILLA PEDREGAL Y BOQUILLA COLONIA KOREA SUR (FRACC. NUEVO BOQUILLAS), 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA Y PRIVADA DE LA BOQUILLA, CALLE UNIDAD DESDE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-102.623365, lat:22.740713}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 492931.25 | 492931.25 | 492931.25 | 492931.25 | 492931.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_262153, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:547701.39, importe_modificado:547701.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2143880/proyecto_INICIO, 2143880/proyecto_PROCESO, 2143880/proyecto_INICIO, 2143880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145383 | Proyecto de inversión | 304012.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96067.87, modificado:95987.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207944.38, modificado:207770.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ, EN CALLE LA INDEPENDENCIA, CON 7 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 295363 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295363 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL MAGUEY Y , CARRETERA DULCE-TACOALECHE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE SIGUE POR GUADALUPETRANCOSO MÉXICO 45 ZAC 175 Y LA DULCETAC, lon:-102.308469, lat:22.875604}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 273382.1 | 273382.1 | 273382.1 | 273382.1 | 273382.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-075-2022 - 295363, contratista:MANUEL MURILLO TORRES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:303757.88, importe_modificado:303757.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2145383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145386 | Proyecto de inversión | 379892.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159364.74, modificado:159231.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220527.37, modificado:220342.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO LAS FLORES, ZAP 1646, EN CALLE MARGARITA, CON 8 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 295573 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295573 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LAS FLORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE AZUCENA, CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRIGETE AL NOROESTE POR AV. H. COLEG, lon:-102.501073, lat:22.764225}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 341616.83 | 341616.83 | 341616.83 | 341616.83 | 341616.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-075-2022 - 295573, contratista:MANUEL MURILLO TORRES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:379574.25, importe_modificado:379574.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2145386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145390 | Proyecto de inversión | 187663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187663.53, modificado:187506.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO LA FE, ZAP 0883, EN AVENIDA LA SIERRA, CON 4 POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 295628 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295628 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA COLONIA LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DEL BILLAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE TOMA CALLE VICENTE GUERRERO HACIA BENITO JUÁREZ E, lon:-102.509236, lat:22.761343}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 168755.86 | 168755.86 | 168755.86 | 168755.86 | 168755.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-075-2022 - 295628, contratista:MANUEL MURILLO TORRES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:274132.33, importe_modificado:274132.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2145390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Monto del contrat $274,132.33 Monto FISE $187,506.51 Monto Municipal $86,625.82 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146831 | Proyecto de inversión | 333518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166759.38, modificado:166284.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166759.38, modificado:166284.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN GENARO CODINA, LOCALIDAD GENARO CODINA, EN CALLE 5 DE MAYO CON 165 ML, PARA BENEFICIO DE 20 VIVENDAS. - 344338 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 344338 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL SUR POR GENARO CODINA, lon:-102.45619, lat:22.487674}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 299311.19 | 299311.19 | 299311.19 | 299311.19 | 299311.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-084-2022 _344338, contratista:VALOZA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:332567.99, importe_modificado:332567.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2146831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402146835 | Proyecto de inversión | 858564.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429282.2, modificado:429005.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429282.2, modificado:429005.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GENARO CODINA, LOCALIDAD COLONIA EL REFUGIO, EN CALLE FRANCISCO I MADERO Y DE LA CRUZ CON 300.12 ML PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS. - 344431 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 344431 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.12, meta_modificada:300.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL SUR POR GENA, lon:-102.45619, lat:22.487674}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 772209.57 | 772209.57 | 772209.57 | 772209.57 | 772209.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-082-2022_344431, contratista:ARQ.JUANA MONSERRATH MARTÍNEZ CHÁVEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:858010.63, importe_modificado:858010.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2146835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402146844 | Proyecto de inversión | 272719.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272719.75, modificado:272106.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO, LOCALIDAD PLATEROS, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, ZAP 1185, CALLE REVOLUCIÓN, CON 109.8 M. PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 344547 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 344547 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.18, meta_modificada:109.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE MONREAL Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLEJON ARROYITOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUAN DE TOLOSA HACIA C. RO, lon:-102.84274052, lat:23.23293021}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 244895.86 | 244895.86 | 244895.86 | 244895.86 | 244895.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-085-2022_344547, contratista:CONSTRUCTORA QUALITY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:272106.51, importe_modificado:272106.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2146844/proyecto_INICIO, 2146844/proyecto_PROCESO, 2146844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147170 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25624.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1292 Y 0364 PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 362373 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362373 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1292 Y 0364 PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS., lon:-102.54494, lat:22.77283}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25624.11 | 25624.11 | 23061.7 | 23061.7 | 23061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_362373, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25624.11, importe_modificado:25624.11}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2147170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147174 | Proyecto de inversión | 138080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138080.0, modificado:137048.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS, EN ZAP 0042, 0057, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 16 VIVIENDAS. - 362521 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362521 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO MORELOS, 98100 CHUPADEROS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS ZAC. DIRÍGETE AL SUR POR BUENAVISTA HACIA SAN ANTONIO. EN 83 M GIRA A LA IZQU, lon:-102.60585, lat:22.8618133}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 123343.67 | 123343.67 | 123343.67 | 123343.67 | 123343.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362521, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:137048.52, importe_modificado:137048.52}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.5}} | {2147174/proyecto_INICIO, 2147174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147175 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17082.74}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1466,PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS - 362622 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362622 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA LOMAS BIZANTINAS ZAP 1466 2 CALENTADOR., lon:-102.572258, lat:22.752633}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17082.74 | 17082.74 | 15374.47 | 15374.47 | 15374.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_362622, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17082.74, importe_modificado:17082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.2}} | {2147175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147176 | Proyecto de inversión | 120820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120820.0, modificado:120820.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE CATORCE VIVIENDAS - 362625 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362625 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA LAGUNA SECA, 98553 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE NO APLICA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAGUNA SECA CON 14 CALENTADORES, lon:-102.5, lat:23.063398}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 119579.18 | 119579.18 | 107621.26 | 107621.26 | 107621.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_362625, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:119579.18, importe_modificado:119579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.4}} | {2147176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147177 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17131.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD LAS PILAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 2 VIVIENDAS. - 362631 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362631 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO LAS PILAS, 98100 CHUPADEROS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS ZAC. ACCEDE A ARROYO LOS RESBALADEROSZACATECAS SALTILLOMÉXICO 54 DESDE SAN , lon:-102.61247, lat:22.841796}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | 15417.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362631, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17131.07, importe_modificado:17131.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2147177/proyecto_INICIO, 2147177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147182 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD NORIA DE GRINGOS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 362807 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362807 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS), 98100 NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS), MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS Y CALLE N/A, CALLE BENITO JUÁREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-102.717199, lat:22.84928}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362807, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147182/proyecto_INICIO, 2147182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147187 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8565.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS, EN ZAP 0466, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA. - 362892 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362892 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO PUEBLO MORELOS, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS ZAC. DIRÍGETE AL SUR POR BUENAVISTA HACIA SAN ANTONIO. EN 83 M GIRA A LA I, lon:-102.60529, lat:22.85209}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | 7708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362892, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8565.53, importe_modificado:8565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147187/proyecto_INICIO, 2147187/proyecto_PROCESO, 2147187/proyecto_INICIO, 2147187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147189 | Proyecto de inversión | 60410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60410.0, modificado:59958.73}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS, EN ZAP 0292, 0076, 0288, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 7 VIVIENDAS. - 362978 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 362978 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO MORELOS, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS ZAC. DIRÍGETE AL SUR POR BUENAVISTA HACIA SAN ANTONIO. EN 83 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-102.60422, lat:22.858623}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | 53962.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_362978, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:59958.73, importe_modificado:59958.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.3}} | {2147189/proyecto_INICIO, 2147189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147190 | Proyecto de inversión | 77670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77670.0, modificado:76872.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS EN ZAP 1127, 1235, 0877 Y 0415, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 9 VIVIENDAS. - 363322 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 363322 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS COLONIA CASA BLANCA ZAP 1127 1 CARLOS HINOJOSA ZAP 1235 1 C.T.M ZAP 0415 (2) , Y C.T.M. ZAP 0877 , lon:-102.565181, lat:22.754065}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 76872.33 | 76872.33 | 69185.1 | 69185.1 | 69185.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_363322, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:76872.33, importe_modificado:76872.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2147190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147191 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25890.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO, LOCALIDAD LOS POZOS, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 363323 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 363323 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA LOS POZOS, 98547 LOS POZOS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS POZOS CON 3 CALENTADORES, lon:-102.4888, lat:22.999755}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25624.11 | 25624.11 | 23061.7 | 23061.7 | 23061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_363323, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25624.11, importe_modificado:25624.11}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2147191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147192 | Proyecto de inversión | 146710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146710.0, modificado:146710.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 17 VIVIENDAS - 363647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 363647 | S | 27 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE NO APLICA RANCHERIA POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN POZO DE GAMBOA 17 CALENTADORES, lon:-102.5724, lat:22.948696}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 145203.29 | 145203.29 | 130682.96 | 130682.96 | 130682.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_363647, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:145203.29, importe_modificado:145203.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.7}} | {2147192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147496 | Proyecto de inversión | 69040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69040.0, modificado:68159.83}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA , LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0117, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 8 VIVIENDAS - 378973 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378973 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN ZAP 0117 CON 8 CALENTADORES., lon:-102.743448, lat:22.993956}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 61343.85 | 61343.85 | 61343.85 | 61343.85 | 61343.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_378973, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:68159.83, importe_modificado:68159.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2147496/proyecto_INICIO, 2147496/proyecto_PROCESO, 2147496/proyecto_INICIO, 2147496/proyecto_FIN, 2147496/proyecto_PROCESO, 2147496/proyecto_FIN, 2147496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402147497 | Proyecto de inversión | 486902 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334707.66, modificado:334707.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152194.34, modificado:152194.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PÁNUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 58 VIVIENDAS - 379083 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 379083 | S | 128 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:COLONIA POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN POZO DE GAMBOA CON 58 CALENTADORES, lon:-102.56542, lat:22.947608}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 485963.44 | 485963.44 | 437367.09 | 437367.09 | 437367.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-087-2022 - 379083, contratista:STEINHAUS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:485963.44, importe_modificado:485963.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:52.2}} | {2147497/proyecto_INICIO, 2147497/proyecto_PROCESO, 2147497/proyecto_INICIO, 2147497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147499 | Proyecto de inversión | 233010 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233010.0, modificado:229365.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL PÁNFILO NATERA, LOCALIDAD EL SAUCITO, CON 27 CALENTADORES EN ZAP 0161, 0142, 0138 Y 0157, PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS. - 379094 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 379094 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL SAUCITO, 98740 EL SAUCITO (EL HORNO), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE Y , DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EL SAUCITO EN DIRECCIÓN SUR POR LA CALLE LUZ RODRIGUEZ HASTA EL CRUCE CON LA CALLE DE LOS, lon:-102.092035, lat:22.727293}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 206428.5 | 206428.5 | 206428.5 | 206428.5 | 206428.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_379094, contratista:L.C. JULIO CESAR PÉRES CRUZ, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:229365.0, importe_modificado:229365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402147500 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:16990.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GENERAL PÁNFILO NATERA, LOCALIDAD GUANAJUATILLO CON 2 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 379223 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 379223 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA GUANAJUATILLO, 98740 GUANAJUATILLO, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GUANAJUATILLO 2 CALENTADORES., lon:-102.140632, lat:22.715388}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 15291 | 15291 | 15291 | 15291 | 15291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E18-2022_379223, contratista:L.C. JULIO CESAR PÉRES CRUZ, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:16990.0, importe_modificado:16990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.2}} | {2147500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143882 | Proyecto de inversión | 214782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107391.43, modificado:97966.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107391.43, modificado:97966.66}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CONSTELACIONES, ZAP DOS MIL CINCUENTA Y CINCO, EN CALLE OSA MAYOR CON CIENTO CUARENTA Y NUEVE PUNTO CERO DOS METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 262187 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 262187 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.02, meta_modificada:149.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR COLONIA CONSTELACIONES, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECAS8208;MOR, lon:-102.603276, lat:22.74787}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 176339.99 | 176339.99 | 176339.99 | 176339.99 | 176339.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_262187, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:195933.33, importe_modificado:195933.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.9}} | {2143882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143884 | Proyecto de inversión | 135771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67885.55, modificado:61927.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67885.54, modificado:61927.84}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP MIL CIENTO CINCUENTA, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON OCHENTA PUNTO CUARENTA Y CINCO ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS. - 262205 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 262205 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.45, meta_modificada:80.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE ANTIGUO CAMINO DE LA CUARTILLA, CALLE TRÁNSITO PESADO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ., lon:-102.594177, lat:22.754889}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 111470.13 | 111470.13 | 111470.13 | 111470.13 | 111470.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_262205, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:123855.7, importe_modificado:123855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.05}} | {2143884/proyecto_INICIO, 2143884/proyecto_PROCESO, 2143884/proyecto_INICIO, 2143884/proyecto_PROCESO, 2143884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143886 | Proyecto de inversión | 571117.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285558.86, modificado:285125.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285558.86, modificado:285125.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE, EN CALLE JOSÉ MARÍA COSS CON CIENTO TRES PUNTO VEINTIOCHO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS. - 262239 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 262239 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.28, meta_modificada:103.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA COS COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OLGA ESTRADA Y CALLE N/A, CALLE JESÚS YUREA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZ, lon:-102.564547, lat:22.751362}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 513225.2 | 513225.2 | 513225.2 | 513225.2 | 513225.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP081-2022_262239, contratista:YAIR OCTAVIO MIRANDA CAMARILLO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:570250.22, importe_modificado:570250.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2143886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145088 | Proyecto de inversión | 914713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914713.13, modificado:816025.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO NUEVO OJOCALIENTE, ZAP 0357, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 286506 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286506 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:236.25, meta_modificada:236.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE hALCÓN Y AGUILA RELAL COLONIA NUEVO OJOCALIENTE, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA LEDO DE TEJADA 70M CONDUCE DESDE CALLE MATAMORO, lon:-102.25975, lat:22.58062}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 734422.56 | 734422.56 | 734422.56 | 734422.56 | 734422.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_286506, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:816025.07, importe_modificado:816025.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.0}} | {2145088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402146501 | Proyecto de inversión | 158486.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50715.59, modificado:50601.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107770.64, modificado:107528.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO PROGRESISTA, ZAP 1769, EN CALLE EUROPA CON 155 ML PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 330923 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330923 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUROPA INTERIOR SN COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DINAMARCA Y , CALLE SIGLO XXI DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE A AVENIDA GUERRERO Y CONDUCE POR CARRETERA A SAUCEDA DE LA BO, lon:-102.506861, lat:22.772281}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 142316.87 | 142316.87 | 142316.87 | 142316.87 | 142316.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-085-2022 - 330923, contratista:CONSTRUCTORA QUALITY S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:158129.86, importe_modificado:158129.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2146501/proyecto_PROCESO, 2146501/proyecto_INICIO, 2146501/proyecto_PROCESO, 2146501/proyecto_INICIO, 2146501/proyecto_PROCESO, 2146501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402147193 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8519.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 363654 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 363654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), 99183 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLA DEL PALMAR SE ENCUENTRA UBICA, lon:-102.8773633, lat:23.358862}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-AD-E17-2022_363654, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8519.97, importe_modificado:8519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2147193/proyecto_INICIO, 2147193/proyecto_PROCESO, 2147193/proyecto_INICIO, 2147193/proyecto_FIN, 2147193/proyecto_PROCESO, 2147193/proyecto_FIN, 2147193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402143931 | Proyecto de inversión | 1016773.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508386.84, modificado:507573.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508386.85, modificado:507573.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FOLÓSOFOS III, ZAP MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, EN CALLES NUEVA CUATRO, NUEVA DOS, NUEVA UNO Y HERÁCLITO CON TRESCIENTOS DOS PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 263079 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263079 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.95, meta_modificada:302.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CUATRO NUEVA DOS, NUEVA UNO Y HERÁCLITO COLONIA FILÓSOFOS III, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE PARMÉNIDES, CALLE SÓCRATES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉRO, lon:-102.621067, lat:22.748757}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 913632.8 | 913632.8 | 913632.8 | 913632.8 | 913632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP082-2022_263079, contratista:LUIS CARLOS VAZQUEZ ENCISO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1015147.56, importe_modificado:1015147.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2143931/proyecto_INICIO, 2143931/proyecto_PROCESO, 2143931/proyecto_INICIO, 2143931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143937 | Proyecto de inversión | 497185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248592.57, modificado:226775.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248592.58, modificado:226775.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CONSTELACIONES, ZAP DOS MIL CINCUENTA Y CINCO, EN CALLE OSA MAYOR CON CIENTO CUARENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 263215 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263215 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.76, meta_modificada:147.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR COLONIA CONSTELACIONES, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECAS8208;MOR, lon:-102.603276, lat:22.74787}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 408196.57 | 408196.57 | 408196.57 | 408196.57 | 408196.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_263215, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:453551.74, importe_modificado:453551.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}} | {2143937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143941 | Proyecto de inversión | 284053.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142027.0, modificado:141799.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142026.99, modificado:141799.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL JARALILLO, ZAP MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EN CALLES ÁPICE Y CLOROFILA CON OCHENTA Y SEIS PUNTO CATORCE METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE SEIS VIVIENDAS. - 263279 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263279 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.14, meta_modificada:86.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ÁPICE Y CLOROFILA COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JIAPAZ Y CALLE ARROLLO, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECAS8208MORE, lon:-102.588103, lat:22.741654}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 255239.73 | 255239.73 | 255239.73 | 255239.73 | 255239.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP082-2022_263279, contratista:LUIS CARLOS VAZQUEZ ENCISO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:283599.7, importe_modificado:283599.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2143941/proyecto_INICIO, 2143941/proyecto_PROCESO, 2143941/proyecto_INICIO, 2143941/proyecto_PROCESO, 2143941/proyecto_INICIO, 2143941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145090 | Proyecto de inversión | 361277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361277.56, modificado:322299.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO EL PAPANTÓN, ZAP 0357 Y 0342, CALLE FRAY ANTONIO MARGIL CON 93.31 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 286577 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286577 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.31, meta_modificada:93.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRAY ANTONIO MARGIL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRAY INOCENCIO Y CALLE ISRAEL, CALLE RIO SANTIAGO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ H, lon:-102.257578, lat:22.582395}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 290069.33 | 290069.33 | 290069.33 | 290069.33 | 290069.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_286577, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:322299.25, importe_modificado:322299.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.0}} | {2145090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402145094 | Proyecto de inversión | 702115.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702115.46, modificado:626364.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO INDECO, ZAP 0499, CALLE CRISANTEMOS CON 181.34 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 30 VIVIENDAS. - 286711 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286711 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.34, meta_modificada:181.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA INDECO, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR LA CALLA JUÁREZ HACIA AV. ESTEBANCASTORENA 130M. GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A L, lon:-102.249535, lat:22.75855}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 563727.66 | 563727.66 | 563727.66 | 563727.66 | 563727.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_286711, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:626364.07, importe_modificado:626364.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.0}} | {2145094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402146515 | Proyecto de inversión | 314732.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100714.39, modificado:100487.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214018.09, modificado:213536.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 0667 Y 0671, EN CALLE NILO Y AVENIDA ARROLLO DE LA PLATA CON 183.99 ML PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 331364 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 331364 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.99, meta_modificada:183.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NILO Y ARROLLO DE LA PLATA INTERIOR SN COLONIA , 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE NO APLICA Y CALLE NO APLICA, CALLE JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. COLEG, lon:-102.522371, lat:22.749409}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 282622.3 | 282622.3 | 282622.3 | 282622.3 | 282622.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-085-2022 - 331364, contratista:CONSTRUCTORA QUALITY S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:314024.78, importe_modificado:314024.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.39}} | {2146515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402146519 | Proyecto de inversión | 683401.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218688.5, modificado:217379.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464713.05, modificado:461930.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA LA PALMA, ZAP 1415 Y 0987, EN CALLE PROVIDENCIA CON 185.23 ML PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 331589 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 331589 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.23, meta_modificada:185.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HÉCTOR INFANTE Y , CALLE LA ESPERANZA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. COLEGIO MILITA, lon:-102.52183, lat:22.733753}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 611379 | 611379 | 611379 | 611379 | 611379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-093-2022 - 331589, contratista:CONSTRUCCIÓN OBRAS Y SERVICIOS DELRO S.R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:679310.0, importe_modificado:679310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.52}} | {2146519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143949 | Proyecto de inversión | 317481.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158740.77, modificado:158486.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158740.78, modificado:158486.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL JARALILLO, ZAP MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EN CALLE JIAPAZ CON NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS. - 263357 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263357 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JIAPAZ COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE CLOROFILA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS, lon:-102.58795, lat:22.742016}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 285276.42 | 285276.42 | 285276.42 | 285276.42 | 285276.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP082-2022_263357, contratista:LUIS CARLOS VAZQUEZ ENCISO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:316973.8, importe_modificado:316973.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2143949/proyecto_INICIO, 2143949/proyecto_PROCESO, 2143949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143959 | Proyecto de inversión | 433419.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216709.79, modificado:216380.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216709.78, modificado:216380.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PERIODISTAS, ZAP MIL CIENTO VEINTISIETE, EN POLIDEPORTIVO ALMA OBRERA CON NOVENTA PUNTO NOVENTA Y CUATRO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS. - 263511 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263511 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.94, meta_modificada:90.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE POLIDEPORTIVO ALMA OBRERA COLONIA PERIODISTAS, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO CERRILLO Y CALLE ARROYO, CALLE DE LA ROSA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAP, lon:-102.566167, lat:22.757525}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 389485.11 | 389485.11 | 389485.11 | 389485.11 | 389485.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP081-2022_263511, contratista:YAIR OCTAVIO MIRANDA CAMARILLO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:432761.23, importe_modificado:432761.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2143959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143968 | Proyecto de inversión | 426459.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213229.75, modificado:212888.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213229.76, modificado:212888.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN, ZAP MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO, EN CALLE VIRGEN DEL REFUGIO CON CIENTO VEINTE PUNTO SETENTA METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE SIETE VIVIENDAS. - 263599 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263599 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.7, meta_modificada:120.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DEL REFUGIO COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE VIRGEN DE FÁTIMA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROE, lon:-102.583542, lat:22.745595}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 383199.72 | 383199.72 | 383199.72 | 383199.72 | 383199.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP082-2022_263599, contratista:LUIS CARLOS VAZQUEZ ENCISO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:425777.47, importe_modificado:425777.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.63}} | {2143968/proyecto_INICIO, 2143968/proyecto_PROCESO, 2143968/proyecto_INICIO, 2143968/proyecto_PROCESO, 2143968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143979 | Proyecto de inversión | 310248.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155124.03, modificado:154264.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155124.04, modificado:154264.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS, EN CALLE SANTA CLARA CON NOVENTA Y DOS PUNTO CINCO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS. - 263895 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263895 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA COLONIA SANTA CLARA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PABLO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECAS, lon:-102.61181, lat:22.760531}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 277675.94 | 277675.94 | 277675.94 | 277675.94 | 277675.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP084-2022_263895, contratista:FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:308528.82, importe_modificado:308528.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.25}} | {2143979/proyecto_INICIO, 2143979/proyecto_PROCESO, 2143979/proyecto_INICIO, 2143979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144499 | Proyecto de inversión | 181999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181999.07, modificado:181745.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO CAMPESTRE, EN CALLE ENCINO CON OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 272462 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272462 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.64, meta_modificada:85.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA CAMPESTRE, 98773 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALAMO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MORELOS HACIA JDN. JUÁREZ 95M GIRA A LAIZQUIER, lon:-102.246361, lat:22.430721}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 181745.37 | 181745.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP073-2022_272462, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:363490.75, importe_modificado:363490.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {2144499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Finalmente esta obra se contrato por el monto de $363,490.75 : Fise $181,745.37 y monto municipal $181,745.37 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs6: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs7: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs8: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402146895 | Proyecto de inversión | 8630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630.0, modificado:8630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD VETAGRANDE, ASENTAMIENTO VETAGRANDE, ZAP 0125, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 346434 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA INTERIOR SN PUEBLO VETAGRANDE, 98140 VETAGRANDE, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AMECA Y CALLE PURISIMA, CALLE DE ABAJO SE HUBICA EN LA CALLE PURISIMA CALLE DE LADO OESTE DE LA TELESECUNDARIA GENARO CODINA., lon:-102.55666757, lat:22.83390412}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8529.21 | 8529.21 | 7676.29 | 7676.29 | 7676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_346434, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:8529.21, importe_modificado:8529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.9}} | {2146895/proyecto_PROCESO, 2146895/proyecto_INICIO, 2146895/proyecto_PROCESO, 2146895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146897 | Proyecto de inversión | 17260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17260.0, modificado:17260.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SANTA RITA, ASENTAMIENTO SANTA RITA, ZAP RURAL, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 346474 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346474 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ALIANZA Y CALLECITA COLONIA CENTRO, 98140 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , DOS CALENTADORES SOLARES EN CALLE ALIANZA 1 Y CALLECITA 1, lon:-102.421084, lat:22.917293}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17058.42 | 17058.42 | 15352.58 | 15352.58 | 15352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_346474, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17058.42, importe_modificado:17058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.8}} | {2146897/proyecto_PROCESO, 2146897/proyecto_INICIO, 2146897/proyecto_PROCESO, 2146897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146902 | Proyecto de inversión | 25890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25890.0, modificado:25890.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA, ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA, ZAP 0144, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 346614 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346614 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE SI DIRIGE HACIA GUADALUPE Y EN LA SALIDA A SAUCEDA DE LA BIRDA TOMA A, lon:-102.503449, lat:22.832309}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 25587.63 | 25587.63 | 23028.87 | 23028.87 | 23028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_346614, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25587.63, importe_modificado:25587.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.7}} | {2146902/proyecto_PROCESO, 2146902/proyecto_INICIO, 2146902/proyecto_PROCESO, 2146902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402146903 | Proyecto de inversión | 43150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43150.0, modificado:43150.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA, ASENTAMIENTOSAN JOSÉ DE LA ERA, ZAP RURAL, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 346681 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346681 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98140 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CINCO CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES LÓPEZ MATEOS 1 ZARAGOZA 1MORELOS (1), ESTUDIANTE (1) Y PERLITAS (1), lon:-102.42177, lat:22.84857}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 42646.06 | 42646.06 | 38381.45 | 38381.45 | 38381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E27-2022_346681, contratista:ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:42646.06, importe_modificado:42646.06}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.5}} | {2146903/proyecto_PROCESO, 2146903/proyecto_INICIO, 2146903/proyecto_PROCESO, 2146903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147249 | Proyecto de inversión | 129450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129450.0, modificado:129450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ENPANUCO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE CIPRES, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 15 VIVIENDAS - 365536 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 365536 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN ANTONIO DE CIPRES 15 CALENTADORES, lon:-102.496891, lat:22.937459}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 128120.55 | 128120.55 | 115308.49 | 115308.49 | 115308.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E21-2022_365536, contratista:EVA GUILLERMINA SERRANO FALCÓN, convocante:SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:128120.55, importe_modificado:128120.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.5}} | {2147249/proyecto_INICIO, 2147249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147250 | Proyecto de inversión | 43150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43150.0, modificado:42827.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, EN ZAP 2216 ,ZAP 2201, ZAP 2428 Y ZAP 2199, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 5 VIVIENDAS. - 365579 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 365579 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA CENTRO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE SE DIRIJE AL ESTE POR AV COLEGIO MILITAR HASTA LA SALIDA A GUASCALIENTES EN EL PUENTE DA VUE, lon:-102.491585, lat:22.710725}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 38544.9 | 38544.9 | 38544.9 | 38544.9 | 38544.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_365579, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:42827.66, importe_modificado:42827.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2147250/proyecto_FIN, 2147250/proyecto_INICIO, 2147250/proyecto_PROCESO, 2147250/proyecto_FIN, 2147250/proyecto_INICIO, 2147250/proyecto_PROCESO, 2147250/proyecto_FIN, 2147250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402147255 | Proyecto de inversión | 77670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77670.0, modificado:77089.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, EN ZAP 1735 Y ZAP 174A, PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 9 VIVIENDAS. - 365957 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 365957 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA ZACATECANA, 98658 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , DE LA TELESECUNDARIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA EN DIRECCIÓN A LA BIBLIOTECA LA ZACATECANA HASTA LA CALLE JUÁREZ SUR DONDE CRUZA CON LA, lon:-102.474923, lat:22.726171}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 69380.82 | 69380.82 | 69380.82 | 69380.82 | 69380.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E20-2022_365957, contratista:ARACELI FLORES FLORES, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:77089.8, importe_modificado:77089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2147255/proyecto_INICIO, 2147255/proyecto_PROCESO, 2147255/proyecto_FIN, 2147255/proyecto_PROCESO, 2147255/proyecto_FIN, 2147255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144506 | Proyecto de inversión | 126487.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126487.96, modificado:126311.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD COECILLO, EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y VICENTE GUERRERO CON CINCUENTA Y NUEVE PUNTO DIECISIETE METROS CÚBICO DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 272529 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272529 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.17, meta_modificada:59.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA Y VICENTE GUERRERO COLONIA COECILLO, 98794 COECILLO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MORELOS HACIA JD, lon:-102.237972, lat:22.384286}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 113680.48 | 113680.48 | 113680.48 | 113680.48 | 113680.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP073-2022_272529, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:252623.29, importe_modificado:252623.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} | {2144506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Finalmente esta obra se contrato por el monto $252,623.29 ; Fise $126,311.64, Monto municipal $126,311.64 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs6: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs7: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs8: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144514 | Proyecto de inversión | 198614.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198614.98, modificado:198338.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, EN CALLE SAN PABLO CON NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 272664 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272664 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.91, meta_modificada:92.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA SAN MIGUEL, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE EDUARDO GAYTAN, CALLE NICOLAS BRAVO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MORELOS HACIA JDN. JUÁREZ 140M GI, lon:-102.252788, lat:22.429716}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 178504.31 | 178504.31 | 178504.31 | 178504.31 | 178504.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP073-2022_272664, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:396676.25, importe_modificado:396676.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2144514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Finalmente esta obra se contrato por el monto $396,676.25 ; Fise $198,338.12 , Monto municipal $198,338.12 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs6: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs7: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs8: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144522 | Proyecto de inversión | 225337.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225337.84, modificado:225023.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO MAGISTERIAL, EN CALLE SONORA CON CIENTO CINCO PUNTO CUARENTA Y UNO METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 272820 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272820 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.41, meta_modificada:105.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA MAGISTERIAL, 98775 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ARCES Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE DELFINA CASTORENA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MORELOS HACIA JDN. JUÁREZ 500M G, lon:-102.249778, lat:22.428016}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 202521.36 | 202521.36 | 202521.36 | 202521.36 | 202521.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP073-2022_272820, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:450047.46, importe_modificado:450047.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2144522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Finalmente esta obra se contrato por el monto $450,047.46 ; Fise $225,023.73 y Monto Municipal $225,023.73 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs6: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs7: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs8: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144530 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 273000 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LIMONES 54 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE DE LOS ROSALES, CALLE DE LOS MANZANOS PARTIENDO DE LA LICEO UNIVERSITARIO GUADALU, lon:-102.85843756, lat:23.19349401}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144530/proyecto_INICIO, 2144530/proyecto_FIN, 2144530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144539 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 273146 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VENTANAS 210 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS BALCONES Y CALLE BALAUSTRADA, CALLE FRISCO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DIRÍGETE AL, lon:-102.84939683, lat:23.19510036}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144539/proyecto_INICIO, 2144539/proyecto_FIN, 2144539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141101 | Proyecto de inversión | 1149952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149952.0, modificado:1149952.0}} | VILLANUEVA, TARASCO, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 1.16 L/S, 424 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PAD 3 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011060 | S | 237 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4334.0, meta_modificada:4334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:TARASCO, VILLANUEVA, lon:-103.0079526, lat:22.34071533}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1149952 | 1148836.82 | 1148836.82 | 1148836.82 | 1148836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E40-2022, contratista:CONSTRUCTORA ATSO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2872092.04, importe_modificado:2872092.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4334.0}} | {2141101/proyecto_INICIO, 2141101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143773 | Proyecto de inversión | 579629.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289814.72, modificado:289374.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289814.71, modificado:289374.5}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, EN CALLE LAS FLORES CON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO DIEZ METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS - 258664 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 258664 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.1, meta_modificada:535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA BENITO JUAREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE JULIÁN CHAVEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE , lon:-102.746628, lat:22.700497}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 520874.1 | 520874.1 | 520874.1 | 520874.1 | 520874.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP081-2022_258664, contratista:YAIR OCTAVIO MIRANDA CAMARILLO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:578749.0, importe_modificado:578749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2143773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145295 | Proyecto de inversión | 1773869.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773869.18, modificado:1749914.07}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BANCOMER Y CENTRO, ZAP 0063, EN CALLE PASEO DIAZ ORDAS CON 776.44 ML DE LINEA DE ALIMENTACION PRIMARIA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS. - 293237 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293237 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:776.44, meta_modificada:776.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DÍAZ ORDAZ COLONIA BANCOMER, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO DÍAZ ORDAZ Y CALLE TULIPANES, CALLE N/A EL TRAMO A REHABILITAR INICIA PASANDO LA CURVA DE INZACE SOBRE LA CALLE PASEO DÍAZ ORDAZ, lon:-102.576278, lat:22.778005}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1574922.66 | 1574922.66 | 1574922.66 | 1574922.66 | 1574922.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-I3-E07-2022_293237, contratista:HECTOR PUENTE CARLOS, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1749914.07, importe_modificado:1749914.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.0}} | {2145295/proyecto_INICIO, 2145295/proyecto_PROCESO, 2145295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145296 | Proyecto de inversión | 1888005.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888005.69, modificado:1863012.61}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO COL. EJIDAL, ZAP 0690, 0366, EN VARIAS CALLES CON 1,540.50 ML DE LINEA ENVOLVENTE PARA DISTRIBUCCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A 404 VIVIENDAS. - 293280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293280 | S | 242 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.5, meta_modificada:1540.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EJIDAL, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE BARONES, CALLE BARONES CALLES QUE COLINDAN CON EL PARQUE DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEGUADALUPE LAS, lon:-102.508783, lat:22.753806}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1676711.35 | 1676711.35 | 1676711.35 | 1676711.35 | 1676711.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-I3-E08-2022-293280, contratista:ING. NOE PÉREZ ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:1863012.61, importe_modificado:1863012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.0}} | {2145296/proyecto_INICIO, 2145296/proyecto_PROCESO, 2145296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145298 | Proyecto de inversión | 953764.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953764.32, modificado:933528.53}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 0057 EN CALLES HIDALGO Y ZARAGOZA CON 323.13 ML DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 36 VIVIENDAS - 293288 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293288 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.13, meta_modificada:323.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE JIMENEZ, CALLE ALLENDE LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE QUE ESTA AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL POR LO LARGO DE 3 CUADRAS, lon:-102.608662, lat:22.863342}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 840175.68 | 840175.68 | 840175.68 | 840175.68 | 840175.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E10-2022_293288, contratista:LIC. DIANA VERÓNICA ZAINEA PINEDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:933528.53, importe_modificado:933528.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.82}} | {2145298/proyecto_PROCESO, 2145298/proyecto_INICIO, 2145298/proyecto_PROCESO, 2145298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145303 | Proyecto de inversión | 953674.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953674.22, modificado:933772.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 0057, EN CALLE ZARAGOZA CON 251.79 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 28 VIVIENDAS. - 293334 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293334 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.79, meta_modificada:251.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE JIMENEZ, CALLE ALLENDE LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE QUE ESTA AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL POR LO LARGO DE 3 CUADRAS, lon:-102.608662, lat:22.863342}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 840395.57 | 840395.57 | 840395.57 | 840395.57 | 840395.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2022_293334, contratista:ING. ALFREDO DÁVILA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:933772.86, importe_modificado:933772.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.61}} | {2145303/proyecto_PROCESO, 2145303/proyecto_INICIO, 2145303/proyecto_PROCESO, 2145303/proyecto_INICIO, 2145303/proyecto_PROCESO, 2145303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145307 | Proyecto de inversión | 6956805.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6956805.46, modificado:6800036.37}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO EL PARAÍSO, ZAP 1167, EN VARIAS CALLES CON 2,824 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 579 VIVIENDAS. - 293400 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293400 | S | 1388 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2824.0, meta_modificada:2824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA REVOLUCIÓN MEXICANA CALLES QUE SE ENCUENTRAN A ESPALDAS DEL AUTOZONE REFACCIONES ESTAS, lon:-102.514336, lat:22.754583}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6120032.73 | 6120032.73 | 6120032.73 | 6120032.73 | 6120032.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-ZAC-LP-E05-2022 - 293400, contratista:AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:6800036.37, importe_modificado:6800036.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2549.0}} | {2145307/proyecto_INICIO, 2145307/proyecto_PROCESO, 2145307/proyecto_INICIO, 2145307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141104 | Proyecto de inversión | 1123440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123440.0, modificado:1123440.0}} | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: RELOCALIZACIÓN DE POZO A 350 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011062 | S | 147 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Guadalupe Victoria , lon:-103.245, lat:21.83155}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 1123440 | 1110408.56 | 1092887.34 | 1092887.34 | 1092887.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E41-2022, contratista:ARQ. GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2776021.4, importe_modificado:2776021.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} | {2141104/proyecto_PROCESO, 2141104/proyecto_INICIO, 2141104/proyecto_PROCESO, 2141104/proyecto_INICIO, 2141104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143793 | Proyecto de inversión | 2507774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877721.12, modificado:727006.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630053.52, modificado:1350155.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO SAN GABRIEL, EN CALLE TRINIDAD RUELAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS. - 259798 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 259798 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:565.34, meta_modificada:565.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RUELAS BARRIO SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE Y , CALLE ALLENDE DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA IRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACIA CJON. QUIJAR. 190 METROS G, lon:-103.4547142, lat:24.28352964}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1869446.25 | 1869446.25 | 1869446.25 | 1869446.25 | 1869446.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_259798, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2077162.5, importe_modificado:2077162.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2143793/proyecto_INICIO, 2143793/proyecto_PROCESO, 2143793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs6: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs7: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs8: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143797 | Proyecto de inversión | 3237922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133272.75, modificado:938677.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104649.39, modificado:1743258.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD EMILIO CARRANZA, EN AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE VEINTICINCO VIVIENDAS. - 259868 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 259868 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:729.94, meta_modificada:729.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA COLONIA AVENIDA RICARDO FLORES MAGON, 98340 EMILIO CARRANZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE JULIAN ADAME Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE-VICTORIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZ, lon:-103.667521, lat:24.105392}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2413742.17 | 2413742.17 | 2413742.17 | 2413742.17 | 2413742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_259868, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2681935.74, importe_modificado:2681935.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.99}} | {2143797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143817 | Proyecto de inversión | 96125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33643.91, modificado:27866.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62481.55, modificado:51752.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO CONASUPO, EN CALLEJÓN LÓPEZ PORTILLO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 260296 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260296 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.67, meta_modificada:21.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLEJON LOPEZ PORTILLO COLONIA CONASUPO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , AVENIDA FRANCISCO GARCÍA SALINAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTI, lon:-103.4405317, lat:24.288706}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 71657.71 | 71657.71 | 71657.71 | 71657.71 | 71657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260296, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:79619.68, importe_modificado:79619.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.16}} | {2143817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143825 | Proyecto de inversión | 895711.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372948.93, modificado:308909.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522762.17, modificado:432998.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LINDA VISTA, EN CALLE EDMUNDO SÁNCHEZ CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE QUINCE VIVIENDAS. - 260500 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260500 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:224.57, meta_modificada:224.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO SANCHEZ COLONIA LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALAMEDA, CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL NORDESTE POR CENTRAL HACIA , lon:-103.446476, lat:24.298025}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 667716.99 | 667716.99 | 667716.99 | 667716.99 | 667716.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260500, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:741907.77, importe_modificado:741907.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.45}} | {2143825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220302140535 | Proyecto de inversión | 3574085.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574085.11, modificado:3574085.11}} | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL EL RAMONAL - LA CHIQUILLA EN 1.32 KM (1+000 - 2+320) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC.,MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 410 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:CAMINO RURAL EL RAMONAL - LA CHIQUILLA , lon:-101.40321, lat:22.156495}} | 2022-10-10 | 2023-01-16 | 3574085.11 | 3335339.65 | 3335339.65 | 3335339.65 | 3335339.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP041-2022, contratista:SVC S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:6670679.3, importe_modificado:6670679.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}} | {2140535/proyecto_INICIO, 2140535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143850 | Proyecto de inversión | 699399.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244789.68, modificado:202756.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454609.4, modificado:376548.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO SAN GABRIEL, EN ZAP CUATROCIENTOS DIECIOCHO, EN CALLE LOS POSTES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS. - 260979 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260979 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:162.8, meta_modificada:162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LOS POSTES COLONIA SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE CANTERA Y , CALLE JACARANDAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACIA CJON. QUIJAR 1, lon:-103.452369, lat:24.277614}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 521374.19 | 521374.19 | 521374.19 | 521374.19 | 521374.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_260979, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:579304.66, importe_modificado:579304.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.28}} | {2143850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143861 | Proyecto de inversión | 1437177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503012.02, modificado:416639.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934165.18, modificado:773758.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO JARDINES DE NUEVA ESPAÑA, EN ZAP CERO TRECIENTOS TREINTA Y TRES , EN DOS CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE SIETE VIVIENDAS. - 261471 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 261471 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:323.99, meta_modificada:323.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PINO Y NOGAL COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE VIALIDADES Y CALLE COLOTLÁN, CALLE TACUBA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CON, lon:-103.440931, lat:24.277482}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1071358.43 | 1071358.43 | 1071358.43 | 1071358.43 | 1071358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_261471, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1190398.26, importe_modificado:1190398.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.39}} | {2143861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402143863 | Proyecto de inversión | 1952184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683264.68, modificado:565940.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268920.11, modificado:1051032.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD DELICIAS DE LOPEZ VELARDE, EN CALLE OAXACA CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS. - 261602 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 261602 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:440.09, meta_modificada:440.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:17, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO), 98344 DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE Y CALLE BAJA CALIFORNIA, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA CONDUCE POR 20 , lon:-103.609225, lat:24.061777}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1455276.11 | 1455276.11 | 1455276.11 | 1455276.11 | 1455276.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP068-2022_261602, contratista:RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1616973.46, importe_modificado:1616973.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.0}} | {2143863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144644 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL CARREÑO, ASENTAMIENTO EL CARREÑO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 274246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274246 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE EL CARREÑO INTERIOR SN COLONIA EL CARREÑO, 98813 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE EL CARREÑO, lon:-101.993133, lat:22.242876}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_274246, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2144644/proyecto_INICIO, 2144644/proyecto_FIN, 2144644/proyecto_PROCESO, 2144644/proyecto_FIN, 2144644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144650 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL HINOJO, ASENTAMIENTO EL HINOJO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 274520 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274520 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE LOPEZ MATEOS, lon:-101.812721, lat:22.174657}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_274520, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2144650/proyecto_INICIO, 2144650/proyecto_FIN, 2144650/proyecto_PROCESO, 2144650/proyecto_FIN, 2144650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144660 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10314.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10314.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL MASTRANTO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 274848 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274848 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA , 98810 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS 1 Y BENITO JUAREZ 2, lon:-101.961573, lat:22.304862}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20628.95 | 20628.95 | 18566.06 | 18566.06 | 18566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_274848, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:20628.95, importe_modificado:20628.95}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2144660/proyecto_INICIO, 2144660/proyecto_FIN, 2144660/proyecto_PROCESO, 2144660/proyecto_FIN, 2144660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143196 | Proyecto de inversión | 270589.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135294.6, modificado:135294.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135294.82, modificado:135294.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SANTA RITA, ZAP RURAL, EN CALLE ALIANZA CON 70.6 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 230381 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230381 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.6, meta_modificada:70.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ALIANZA RANCHERIA SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE SIN NOMRE, CALLE ABASOLO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR DEL RELOJ EN 3 MIN 11 KM CONDUCE POR ZACATECAS SALTILL, lon:-102.421104, lat:22.916851}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 269815.51 | 269815.51 | 242833.96 | 242833.96 | 242833.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IA-932063953-SOP053-2022 - 230381, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:269815.51, importe_modificado:269815.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.06}} | {2143196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143925 | Proyecto de inversión | 593434.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296717.36, modificado:270677.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296717.35, modificado:270677.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD PICONES, EN CALLE SAN JACINTO Y SAN JOSÉ CON CIENTO NOVENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 263048 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263048 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.58, meta_modificada:196.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN JACINTO Y SAN JOSÉ COLONIA PICONES, 98099 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE N/A, CALLE ESCOCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZAC, lon:-102.632278, lat:22.755449}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 487218.92 | 487218.92 | 487218.92 | 487218.92 | 487218.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP083-2022_263048, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:541354.35, importe_modificado:541354.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2143925/proyecto_INICIO, 2143925/proyecto_PROCESO, 2143925/proyecto_INICIO, 2143925/proyecto_PROCESO, 2143925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144676 | Proyecto de inversión | 279525.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139762.59, modificado:139762.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139762.58, modificado:139762.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRES, ZAP DOSCIENTOS DOCE, EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CON TRES POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS. - 275062 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275062 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE LAS MALVAS, CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDEHACIA L, lon:-102.48933, lat:22.941423}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 278208.95 | 278208.95 | 250388.05 | 250388.05 | 250388.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-076-2022 - 275062, contratista:OMAR CASTAÑEDA CORVERA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:278208.95, importe_modificado:278208.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.7}} | {2144676/proyecto_INICIO, 2144676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144682 | Proyecto de inversión | 76048.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38024.42, modificado:37819.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38024.41, modificado:37819.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA, ASENTAMIENTO VARIOS, CON ONCE CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE ONCE VIVIENDAS - 275097 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275097 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A ONCE CALENTADORES SOLARES EN CALLE ENRIQUE ESTRADA 1 SOLIDARIDAD 1 ALLENDE 1 REVOLUCION 1 ADOLFO RUIZ CORTINEZ (, lon:-102.0641, lat:22.350117}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 75639.49 | 75639.49 | 68075.54 | 68075.54 | 68075.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_275097, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:75639.49, importe_modificado:75639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2144682/proyecto_INICIO, 2144682/proyecto_FIN, 2144682/proyecto_PROCESO, 2144682/proyecto_FIN, 2144682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs9: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs10: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs11: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs12: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144691 | Proyecto de inversión | 480495.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240247.95, modificado:240247.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240247.96, modificado:240247.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD PÁNUCO, ZAP OCHENTA Y SIETE, EN CALLE CERRO DEL GRILLO CON DIEZ POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS. - 275294 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275294 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GRILLO COLONIA PÁNUCO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CARRETERA A PÁNUCO Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL ROSAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL SUR POR ALLENDE 46METROS GIRA A LA DERECHA HACIA , lon:-102.544128, lat:22.876116}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 478233.37 | 478233.37 | 430410.03 | 430410.03 | 430410.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-076-2022 - 275294, contratista:OMAR CASTAÑEDA CORVERA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:478233.37, importe_modificado:478233.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2144691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143954 | Proyecto de inversión | 370481.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185240.85, modificado:184959.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185240.85, modificado:184959.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO DE LOSTAXISTAS 2DA SECCIÓN, ZAP 1199, EN CALLE JADE CON 94.94 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 263440 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263440 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.94, meta_modificada:94.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA DE LOS TAXISTAS SEGUNDA SECCIÓN, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE OBSIDIANA, CALLE GEODA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.5651156, lat:22.760819}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 332927.06 | 332927.06 | 332927.06 | 332927.06 | 332927.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP081-2022_263440, contratista:YAIR OCTAVIO MIRANDA CAMARILLO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:369918.96, importe_modificado:369918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.45}} | {2143954/proyecto_INICIO, 2143954/proyecto_PROCESO, 2143954/proyecto_INICIO, 2143954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402143975 | Proyecto de inversión | 306994.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153497.21, modificado:152646.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153497.21, modificado:152646.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA, ZAP CIENTO SESENTA Y TRES A, EN CALLES CAPULÍN Y PALMA CON CIENTO SEIS PUNTO TREINTA Y TRES METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS. - 263694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263694 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.33, meta_modificada:106.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAPULÍN Y PALMA COLONIA LA ESCONDIDA, 98163 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUNIPERO Y CALLE CEDRO, BOULEVARD GONZÁLEZ ORTEGA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.633356, lat:22.772448}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 274763.88 | 274763.88 | 274763.88 | 274763.88 | 274763.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP084-2022_263694, contratista:FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:305293.2, importe_modificado:305293.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2143975/proyecto_INICIO, 2143975/proyecto_PROCESO, 2143975/proyecto_INICIO, 2143975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143976 | Proyecto de inversión | 498445.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249222.89, modificado:247841.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249222.89, modificado:247841.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP MIL QUINIENTOS DIECISIETE, EN CALLES SAN ANDRÉS, SAN PABLO Y SAN ESTEBAN CON CIENTO SETENTA Y SIETE PUNTO CERO UNO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS. - 263792 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 263792 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.01, meta_modificada:177.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS SAN PABLO Y SAN ESTEBAN COLONIA ESPAÑA I, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE GRANADA, CALLE PAMPLONA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECA, lon:-102.612262, lat:22.763552}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 446115.27 | 446115.27 | 446115.27 | 446115.27 | 446115.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP084-2022_263792, contratista:FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:495683.63, importe_modificado:495683.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2143976/proyecto_INICIO, 2143976/proyecto_PROCESO, 2143976/proyecto_INICIO, 2143976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144732 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6876.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA CONCEPCION, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDA - 276390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 276390 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DOS CALENTADORES EN CALLE MOCTEZUMA 1 Y SIN NOMBRE 1, lon:-101.855121, lat:22.235842}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13752.63 | 13752.63 | 12377.37 | 12377.37 | 12377.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_276390, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13752.63, importe_modificado:13752.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2144732/proyecto_INICIO, 2144732/proyecto_FIN, 2144732/proyecto_PROCESO, 2144732/proyecto_FIN, 2144732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144735 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 277281 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277281 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE REFROMA Y CALLE FCO VILLA, UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.952501, lat:22.292268}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277281, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2144735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144736 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3438.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3438.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA VICTORIA, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 277284 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-102.01856, lat:22.32193}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6876.31 | 6876.31 | 6188.68 | 6188.68 | 6188.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277284, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6876.31, importe_modificado:6876.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2144736/proyecto_INICIO, 2144736/proyecto_FIN, 2144736/proyecto_PROCESO, 2144736/proyecto_FIN, 2144736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144744 | Proyecto de inversión | 27654.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.06, modificado:13752.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.06, modificado:13752.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 277347 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277347 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CUATRO CALENTADORES SOLARES EN CALLE EL TANQUE 1 20 DE NOVIEMBRE 1 5 DE MAYO 1 Y SANTA MARIA DE LOS ANGELES (1), lon:-101.864665, lat:22.283307}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 27505.27 | 27505.27 | 24754.74 | 24754.74 | 24754.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_277347, contratista:ING. VÍCTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:27505.27, importe_modificado:27505.27}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2144744/proyecto_INICIO, 2144744/proyecto_FIN, 2144744/proyecto_PROCESO, 2144744/proyecto_FIN, 2144744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144000 | Proyecto de inversión | 179339.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89669.78, modificado:89533.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89669.78, modificado:89533.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1767 EN CALLE JOSÉ MARÍA COSS CON 89.02 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 264507 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 264507 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.35, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA COS INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 BIMBALETES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OLGA ESTRADA Y , CALLE JESÚS YUREA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULT, lon:-102.564547, lat:22.751362}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 161160.44 | 161160.44 | 161160.44 | 161160.44 | 161160.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP081-2022_264507, contratista:YAIR OCTAVIO MIRANDA CAMARILLO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:179067.15, importe_modificado:179067.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.52}} | {2144000/proyecto_INICIO, 2144000/proyecto_PROCESO, 2144000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144030 | Proyecto de inversión | 405156.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202578.31, modificado:166091.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202578.31, modificado:166091.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES, ASENTAMIENTO BIMBALETES, CON SESENTA Y CINCO LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE SESENTA Y CINCO VIVIENDAS - 265537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265537 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.3 KMPOR LA CARRETERA AGUASCALIENTESSAN MARCOS S, lon:-102.002605, lat:22.247431}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 332182.99 | 332182.99 | 298964.61 | 298964.61 | 298964.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_265537, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:332182.99, importe_modificado:332182.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2144030/proyecto_INICIO, 2144030/proyecto_FIN, 2144030/proyecto_PROCESO, 2144030/proyecto_FIN, 2144030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143335 | Proyecto de inversión | 699268.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349634.29, modificado:332133.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349634.29, modificado:332133.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD PINOS, ASENTAMIENTO GUADALUPE, EN ZAP 0718, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS. - 237826 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237826 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.53, meta_modificada:150.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA GUADALUPE DE LOS POZOS, 98925 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE Y , CALLE EL PALMARITO SE ENCUENTRA EN LA ZAP DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUADALUPE CERCA DE LA UAPUTZAC EN LAS CALLES VILLAGRANA REF, lon:-101.57014, lat:22.290578}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 664266.42 | 664266.42 | 597839.77 | 597839.77 | 597839.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_237826, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:664266.42, importe_modificado:664266.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.53}} | {2143335/proyecto_INICIO, 2143335/proyecto_FIN, 2143335/proyecto_PROCESO, 2143335/proyecto_FIN, 2143335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143340 | Proyecto de inversión | 2295368.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147684.01, modificado:1090236.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147684.0, modificado:1090236.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO, ASENTAMIENTO ESPÍRITU SANTO, EN CALLE ESPÍRITU SANTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 238059 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238059 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:494.12, meta_modificada:494.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:59, direccion:CALLE ESPÍRITU SANTO COLONIA ESPIRITU SANTO, 98930 ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE Y , EN DIRECCION SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DA HACIA LA PRESA TIPO MALECON., lon:-101.435983, lat:22.596896}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2180472.47 | 2180472.47 | 1962425.22 | 1962425.22 | 1962425.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_238059, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2180472.47, importe_modificado:2180472.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:494.12}} | {2143340/proyecto_INICIO, 2143340/proyecto_FIN, 2143340/proyecto_PROCESO, 2143340/proyecto_FIN, 2143340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs9: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs10: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs11: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs12: {observación:Actualizar información.(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143344 | Proyecto de inversión | 1771882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885941.2, modificado:841595.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885941.2, modificado:841595.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD LA CHIQUILLA, ASENTAMIENTO LA CHIQUILLA, EN AVENIDA CENTENARIO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 238138 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238138 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:381.43, meta_modificada:381.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA LA CHIQUILLA, 98969 LA CHIQUILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. AV PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-101.400991, lat:22.156211}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1683190.12 | 1683190.12 | 1514871.11 | 1514871.11 | 1514871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_238138, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1683190.12, importe_modificado:1683190.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:381.43}} | {2143344/proyecto_INICIO, 2143344/proyecto_FIN, 2143344/proyecto_PROCESO, 2143344/proyecto_FIN, 2143344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143349 | Proyecto de inversión | 826757.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413378.53, modificado:392686.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413378.54, modificado:392686.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD LA VICTORIA, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, EN CALLE ALBERTO VILLEGAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS. - 239098 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239098 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.97, meta_modificada:177.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:219, direccion:CALLE ALBERTO VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 98921 LA VICTORIA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE VILLEGAS RUBIO VIALIDAD Y CALLE MORELOS, CALLE LOPEZ VELARDE EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE PRINCIPAL., lon:-101.629313, lat:22.256539}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 785373.41 | 785373.41 | 706836.06 | 706836.06 | 706836.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_239098, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:785373.41, importe_modificado:1287027.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.97}} | {2143349/proyecto_INICIO, 2143349/proyecto_FIN, 2143349/proyecto_PROCESO, 2143349/proyecto_FIN, 2143349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143356 | Proyecto de inversión | 2647116.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323558.36, modificado:1257307.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323558.36, modificado:1257307.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD EL NIGROMANTE, ASENTAMIENTO EL NIGROMANTE, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 239484 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239484 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:569.84, meta_modificada:569.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL NIGROMANTE, 98950 EL NIGROMANTE, PINOS ZACATECAS ENTRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PABLO NERUDA EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE QUE VIENE DE ACCESO A L, lon:-101.706985, lat:22.1488437}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2514614.26 | 2514614.26 | 2263152.83 | 2263152.83 | 2263152.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP052-2022_239484, contratista:ING. CIRO DEL RÍO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2514614.26, importe_modificado:2514614.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:569.84}} | {2143356/proyecto_INICIO, 2143356/proyecto_FIN, 2143356/proyecto_PROCESO, 2143356/proyecto_FIN, 2143356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402143359 | Proyecto de inversión | 1977782.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988891.44, modificado:985644.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988891.44, modificado:985644.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PINOS, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS POZO DE LOS RATONES, ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS, EN AVENIDA MÉXICO CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS. - 239534 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239534 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2841.5, meta_modificada:2841.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:83, direccion:AVENIDA MÉXICO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (POZO DE LOS RATONES), 98962 JOSÉ MARÍA MORELOS (POZO DE LOS RATONES), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CA, lon:-101.525935, lat:22.136377}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1971289.49 | 1971289.49 | 1774160.54 | 1774160.54 | 1774160.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP054-2022_239534, contratista:JOSÉ DE JESÚS MEDINA GUZMÁN, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1971289.49, importe_modificado:1971289.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2841.5}} | {2143359/proyecto_INICIO, 2143359/proyecto_FIN, 2143359/proyecto_PROCESO, 2143359/proyecto_FIN, 2143359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144043 | Proyecto de inversión | 397706.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.01, modificado:197751.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.0, modificado:197751.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA, ZAP CIENTO SESENTA Y TRES A, EN CALLES CAPULÍN, TUNA Y SÁBILA CON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS. - 265899 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265899 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.39, meta_modificada:342.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAPULÍN TUNA Y SABILA CANTON LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CEBRA Y CALLE JOSÉ DOLORES LÓPEZ, CALLE ARTURO ROMO GUTIÉRREZ DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR C, lon:-102.633042, lat:22.776545}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 355951.9 | 355951.9 | 355951.9 | 355951.9 | 355951.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP084-2022_265899, contratista:FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:395502.11, importe_modificado:395502.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.15}} | {2144043/proyecto_INICIO, 2144043/proyecto_PROCESO, 2144043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144051 | Proyecto de inversión | 578698.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289349.46, modificado:288886.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289349.46, modificado:288886.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA QUINTA SECCIÓN, ZAP CUATROCIENTOS EN CALLE TIXOC CON CIENTO CUARENTA PUNTO DIECIOCHO METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE VEINTIDÓS VIVIENDAS. - 265991 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265991 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TIXOC COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TULA Y CALLE TENOCHTITLÁN, CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACA, lon:-102.59928, lat:22.759605}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 519996.06 | 519996.06 | 519996.06 | 519996.06 | 519996.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP082-2022_265991, contratista:LUIS CARLOS VAZQUEZ ENCISO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:577773.4, importe_modificado:577773.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.01}} | {2144051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144071 | Proyecto de inversión | 467488.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233744.21, modificado:191644.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233744.2, modificado:191644.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD EJIDO HIDALGO, ASENTAMIENTO EJIDO HIDALGO, CON SETENTA Y CINCO LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE SETENTA Y CINCO VIVIENDAS - 266457 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266457 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE varias EJIDO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 8.9 KMPOR LA CARRETERA ZACATECAS TIERRA BLANCALORETO SE ESTARÁN REHABILITAN, lon:-102.037545, lat:22.300582}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 383288.06 | 383288.06 | 344959.25 | 344959.25 | 344959.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_266457, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:383288.06, importe_modificado:383288.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2144071/proyecto_INICIO, 2144071/proyecto_FIN, 2144071/proyecto_PROCESO, 2144071/proyecto_FIN, 2144071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144080 | Proyecto de inversión | 186995.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93497.68, modificado:76657.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93497.68, modificado:76657.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, ASENTAMIENTO LOMAS DEL PARAISO, CON TREINTA LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE TREINTA VIVIENDAS - 266590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266590 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KMPOR LA CARRETERA EC.EL LOBOL, lon:-101.86113, lat:22.237982}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 153315.22 | 153315.22 | 137983.69 | 137983.69 | 137983.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_266590, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:153315.22, importe_modificado:153315.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2144080/proyecto_INICIO, 2144080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144097 | Proyecto de inversión | 978609.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489304.54, modificado:401174.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489304.53, modificado:401174.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD SAN BLAS, ASENTAMIENTO SAN BLAS, CON CIENTO CINCUENTA Y SIETE LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE VIVIENDAS - 266850 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266850 | S | 326 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE VARIOS RANCHERIA SAN BLAS, 98800 SAN BLAS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6.8 KMPOR EC OJOCALIENTEPINOSLORETO SE ESTARÁN REHABILITANDO 157 LUMINARIAS, lon:-101.954527, lat:22.296031}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 802349.74 | 802349.74 | 722114.76 | 722114.76 | 722114.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_266850, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:802349.74, importe_modificado:802349.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} | {2144097/proyecto_INICIO, 2144097/proyecto_FIN, 2144097/proyecto_PROCESO, 2144097/proyecto_FIN, 2144097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402142150 | Proyecto de inversión | 72805.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36402.5, modificado:36402.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36402.51, modificado:36402.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LORETO - 136326 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER Y CALLE VERACRUZ, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA GLESIA CATÓLICALORETO DIRÍGETE AL SUR POR INSURGENTES.9 , lon:-102.99930173, lat:23.85240918}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 72805.01 | 72805.01 | 72805.01 | 72805.01 | 72805.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.96}} | {2142150/proyecto_INICIO, 2142150/proyecto_FIN, 2142150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142154 | Proyecto de inversión | 218795.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109397.77, modificado:109397.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109397.78, modificado:109397.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO OTRO DEPORTIVA - 136335 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136335 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGUEZ ELIAS 19 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVADIRÍGETE AL NORDESTE POR R, lon:-103.05207577, lat:23.8099584}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 218795.55 | 218795.55 | 218795.55 | 218795.55 | 218795.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {2142154/proyecto_INICIO, 2142154/proyecto_FIN, 2142154/proyecto_PROCESO, 2142154/proyecto_FIN, 2142154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142155 | Proyecto de inversión | 71726.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35863.44, modificado:35863.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35863.45, modificado:35863.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO DEPORTIVA - 136336 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136336 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.62, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON HERRERA 320 INTERIOR SN COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL PANFILO NATERA Y CALLE FRANCISCO SALAS SANTOS, CALLE ANASTACIO V HINOJOSA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE DIO, lon:-103.02042493, lat:23.81383835}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 71726.89 | 71726.89 | 71726.89 | 71726.89 | 71726.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.62}} | {2142155/proyecto_INICIO, 2142155/proyecto_PROCESO, 2142155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144271 | Proyecto de inversión | 345273.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172636.84, modificado:172636.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172636.84, modificado:172636.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD CASA DE CERROS, EN CALLE BENITO JUAREZ, CON 97.96 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 269680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 269680 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.96, meta_modificada:97.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE MARTÍN DE ZAVALA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA PRESIDENCIA DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE HACIA LA AURORA 150 MTS, lon:-102.51917, lat:22.885345}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 329019.52 | 329019.52 | 296117.56 | 296117.56 | 296117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP069-2022 - 269680, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:329019.52, importe_modificado:329019.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.16}} | {2144271/proyecto_INICIO, 2144271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144280 | Proyecto de inversión | 836721.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418360.54, modificado:418360.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418360.55, modificado:418360.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, EN ZAP 0142, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 269967 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 269967 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:237.38, meta_modificada:237.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO TOMA MIGUEL AUZA HACIA HIDALGO 240 MTSCONDUCE PO, lon:-102.567854, lat:22.945538}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 797331.48 | 797331.48 | 717598.33 | 717598.33 | 717598.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP069-2022 - 269967, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:797331.48, importe_modificado:797331.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.64}} | {2144280/proyecto_INICIO, 2144280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs6: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs7: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs8: {observación:Actualizar información (2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402144286 | Proyecto de inversión | 818005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409002.57, modificado:409002.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409002.56, modificado:409002.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRES, ZAP 0231, EN CALLE LAS MARGARITAS CON 232.08 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 270005 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270005 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:232.08, meta_modificada:232.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE LAS MARGARITAS PUEBLO LAS MARGARITAS, 98545 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE REFORMA, CALLE PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDE HACIA LA AUR, lon:-102.487532, lat:22.937336}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 779496.6 | 779496.6 | 701546.94 | 701546.94 | 701546.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP069-2022 -270005, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:779496.6, importe_modificado:779496.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:208.87}} | {2144286/proyecto_INICIO, 2144286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402145078 | Proyecto de inversión | 2070099.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070099.49, modificado:1846756.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO PÁMANES ESCOBEDO, EN ZAP 0253, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS. - 286198 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286198 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:534.66, meta_modificada:534.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PAMANES ESCOBEDO, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE EXPEDITO LÓPEZ Y CALLE ELIAS VALDEZ, CALLE EXPEDITO LÓPEZ DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA LERDO DE, lon:-102.262558, lat:22.587771}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1662080.41 | 1662080.41 | 1662080.41 | 1662080.41 | 1662080.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_286198, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846756.01, importe_modificado:1846756.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.0}} | {2145078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402145083 | Proyecto de inversión | 315514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315514.78, modificado:281473.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 0272, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 286372 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286372 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.49, meta_modificada:81.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE TEQISQUITE, CALLE JAIME NUÑO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR LA C. JUÁREZ HACIA ZARAGOZA 92M GIRA , lon:-102.256488, lat:22.569529}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 253326.44 | 253326.44 | 253326.44 | 253326.44 | 253326.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_286372, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:281473.82, importe_modificado:281473.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.0}} | {2145083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402145087 | Proyecto de inversión | 410136.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205068.26, modificado:204306.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205068.27, modificado:204306.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GENARO CODINA, LOCALIDAD EL LAUREL, EN CALLE BUENOS AIRES CON OCHO POSTES, PARA BENEFICIO DE DIECISEIS VIVIENDAS. - 286504 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286504 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE BUENOS AIRES RANCHERIA ELLAUREL, 98666 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , CALLE CERRO DE LA LEONA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA HACIA B, lon:-102.45976, lat:22.471539}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 367751.18 | 367751.18 | 367751.18 | 367751.18 | 367751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-064-2022_286504, contratista:C. CESÁR ESPARZA CHÁVEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:408612.42, importe_modificado:408612.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.2}} | {2145087/proyecto_INICIO, 2145087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145091 | Proyecto de inversión | 628758.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314379.04, modificado:313210.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314379.04, modificado:313210.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GENARO CODINA, LOCALIDAD SAN ISIDRO, EN CALLE FRANCISICO I MADERO CON DOCE POSTES, PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS. - 286578 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286578 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN ISIDRO, 98666 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE MADERO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA. DIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA H, lon:-102.47575, lat:22.48025}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 563779.4 | 563779.4 | 563779.4 | 563779.4 | 563779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-064-2022_286578, contratista:C. CESÁR ESPARZA CHÁVEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:626421.56, importe_modificado:626421.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.8}} | {2145091/proyecto_INICIO, 2145091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145100 | Proyecto de inversión | 631073.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631073.45, modificado:562986.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO INDECO, ZAP 0499 Y 061A, CALLE BEGONIAS CON 183.35 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 287019 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 287019 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:183.35, meta_modificada:183.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA , 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA LERDO DE TEJADA 140MGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A ARROYO TEQUESQUITE 200M, lon:-102.248457, lat:22.577853}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 506688.12 | 506688.12 | 506688.12 | 506688.12 | 506688.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP087-2022_287019, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE S.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:562986.8, importe_modificado:562986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.0}} | {2145100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402140940 | Proyecto de inversión | 1122752 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122752.0, modificado:1122752.0}} | NORIA DE ANGELES, COLONIA SAN FRANCISCO, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GASTO DE 4.26 LPS, FILTRO MULTICAMA Y FILTRO BIRM; 20 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011011 | S | 648 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Colonia San Francisco (San Francisco), lon:-101.821331, lat:22.302579}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1122752 | 1071146.95 | 1071146.95 | 1071146.95 | 1071146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E25-2022, contratista:FELIPE DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2677867.38, importe_modificado:2677867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} | {2140940/proyecto_INICIO, 2140940/proyecto_FIN, 2140940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140941 | Proyecto de inversión | 153334.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153334.57, modificado:153334.57}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moyahua de Estrada | MOY/FIV-0002/2022 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ #199, lon:-103.166347, lat:21.265323}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 153334.57 | 153334.57 | 153334.57 | 153334.57 | 138001.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOY/FIV-0002/2022, contratista:VIVE SOLAR SAPI, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, monto:153334.57, importe_modificado:153334.57}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {2140941/proyecto_INICIO, 2140941/proyecto_FIN, 2140941/proyecto_PROCESO, 2140941/proyecto_FIN, 2140941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402142230 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204787.08, modificado:204462.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142309.67, modificado:142093.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ASENTAMIENTO ATOLINGA CABECERA - 139407 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139407 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 35 INTERIOR SN PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ATOLINGA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA CAPILLA SANTA CRUZDIRÍGETE AL SUR POR NIÑOS HÉROES HACIA, lon:-103.4644498, lat:21.80274982}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 346555.69 | 346555.69 | 346555.69 | 346555.69 | 346555.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2142230/proyecto_INICIO, 2142230/proyecto_FIN, 2142230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | ZAC220402143631 | Proyecto de inversión | 797329.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398664.4, modificado:398664.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398664.74, modificado:398664.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA, ZAP RURAL, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 21 VIVIENDAS. - 252141 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 252141 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:208.03, meta_modificada:208.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR DEL RELOJ EN 3 MIN 11 KM TOMA ZACATECAS SALTILLOMÉXICO 54 Y ZAC 175 HACIA FRANCISCO VILLA EN SAN, lon:-102.422058, lat:22.853456}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 795048.69 | 795048.69 | 715543.82 | 715543.82 | 715543.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IA-932063953-SOP053-2022 - 252141, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:795048.69, importe_modificado:795048.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.8}} | {2143631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144424 | Proyecto de inversión | 2998567.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999522.58, modificado:999522.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999045.16, modificado:1999045.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ Y OCHO VIVIENDAS. - 271514 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271514 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1041.76, meta_modificada:1041.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO NIEVES - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), 98363 INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-103.08528209, lat:24.06367588}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2186267.19 | 2186267.19 | 2186267.19 | 2186267.19 | 2186267.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP072-2022_271514, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2429185.76, importe_modificado:2429185.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.17}} | {2144424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402145166 | Proyecto de inversión | 360088.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120029.41, modificado:119449.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240058.81, modificado:238899.66}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE PARTERA CASA DE SALUD, EN GUADALUPE, LOCALIDAD SANTA MONICA, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 290981 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290981 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.41, meta_modificada:131.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. COLEGIO MILITAR OTE. HACIA INGLATERRA , lon:-102.422877, lat:22.755625}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 322514.55 | 322514.55 | 322514.55 | 322514.55 | 322514.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-069-2022 - 290981, contratista:YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:358349.5, importe_modificado:358349.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.0}} | {2145166/proyecto_INICIO, 2145166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145170 | Proyecto de inversión | 78933.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26311.18, modificado:26184.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52622.36, modificado:52368.27}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE PARTERA CASA DE SALUD, EN GUADALUPE, LOCALIDAD SAN RAMÓN, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 291198 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 291198 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN RAMÓN, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. COLEGIO MILITAR OTE. HACIA INGLATERRA 350 M GIRA A LA DERE, lon:-102.52558, lat:22.697083}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 70697.16 | 70697.16 | 70697.16 | 70697.16 | 70697.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-069-2022 - 291198, contratista:YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:78552.4, importe_modificado:78552.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2145170/proyecto_INICIO, 2145170/proyecto_FIN, 2145170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Actualizar información , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | ZAC220402145173 | Proyecto de inversión | 237472.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79157.43, modificado:78775.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158314.86, modificado:157550.42}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE PARTERA CASA DE SALUD, EN GUADALUPE, LOCALIDAD VIBORITAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 291280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 291280 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS RANCHERIA VIBORITAS, 98653 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE N/A Y CALLE N/A, CALLE N/A DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRÍGETE AL SURESTE POR AV. H. COLEGIO MILITAR OTE. HACIA ING, lon:-102.536934, lat:22.567023}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 212693.07 | 212693.07 | 212693.07 | 212693.07 | 212693.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-069-2022 - 291280, contratista:YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:236325.63, importe_modificado:236325.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2145173/proyecto_INICIO, 2145173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402140964 | Proyecto de inversión | 1529530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529530.0, modificado:1529530.0}} | PINOS, TIERRA BOFA,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1,320 M.L. DE TUBERÍA PVC 2 1/2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011013 | S | 215 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:Guadalupe Victoria Tierra Bofa, lon:-101.6204782, lat:22.50076827}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1529530 | 1441730.97 | 1441730.97 | 1441730.97 | 1441730.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E26-2022, contratista:VILLA ANGELES CONSTRUCCIÓNES S.A. D. C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3604327.42, importe_modificado:3604327.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3648.0}} | {2140964/proyecto_INICIO, 2140964/proyecto_PROCESO, 2140964/proyecto_FIN, 2140964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140968 | Proyecto de inversión | 2428537 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428537.0, modificado:2428537.0}} | PINOS, ESTANCIA DE GUADALUPE, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACIÓN, CERCO PERIMETRAL, TREN DE VÁLVULAS Y EQUIPAMIENTO PARA UN GASTO DE 5.56 LPS; 1,346 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011052 | S | 1008 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9178.0, meta_modificada:9178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:Estancia de Guadalupe , lon:-101.654795, lat:22.27945592}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 2428537 | 2334688.83 | 2334688.83 | 2334688.83 | 2334688.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E27-2022, contratista:RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:5836722.07, importe_modificado:5836722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9178.0}} | {2140968/proyecto_INICIO, 2140968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140972 | Proyecto de inversión | 1188323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188323.0, modificado:1188323.0}} | MOYAHUA DE ESTRADA, ATEXCA, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN : PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN A 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011056 | S | 52 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:ATEXCA-HUEJOTITLAN, lon:-103.21222, lat:21.24138}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1188323 | 1126491.64 | 1120996.25 | 1120996.25 | 1120996.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E28-2022, contratista:JUAN GARZA HIRIART, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2816229.09, importe_modificado:2816229.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2140972/proyecto_INICIO, 2140972/proyecto_PROCESO, 2140972/proyecto_FIN, 2140972/proyecto_PROCESO, 2140972/proyecto_FIN, 2140972/proyecto_INICIO, 2140972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140975 | Proyecto de inversión | 2799037 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799037.0, modificado:1972121.0}} | MONTE ESCOBEDO, LAGUNA GRANDE, a obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 311 ML DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011018 | S | 477 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3167.0, meta_modificada:3167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:LAGUNA GRANDE, lon:-103.51024, lat:22.43359}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1972121 | 1872851.13 | 1872851.13 | 1872851.13 | 1872851.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E29-2022, contratista:JUAN PABLO LOAIZA SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3745702.25, importe_modificado:3745702.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3167.0}} | {2140975/proyecto_FIN, 2140975/proyecto_PROCESO, 2140975/proyecto_FIN, 2140975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140977 | Proyecto de inversión | 841192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841192.0, modificado:1378135.0}} | JEREZ, GALEANA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUB COLECTOR GALEANA CONSISTENTE EN: 1,298.83 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011036 | S | 23831 | 22301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez de García Salinas, lon:-102.98606, lat:22.65317}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1378135 | 1324544.17 | 1324544.17 | 1324544.17 | 1324544.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E31-2022, contratista:DAR CONSTRUCCIONES + DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3784411.92, importe_modificado:3784411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1299.0}} | {2140977/proyecto_INICIO, 2140977/proyecto_FIN, 2140977/proyecto_PROCESO, 2140977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144490 | Proyecto de inversión | 4523043.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507681.1, modificado:1221395.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015362.18, modificado:2442791.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD PROVIDENCIA, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ Y OCHO VIVIENDAS - 272315 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272315 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1041.76, meta_modificada:1041.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPIL - PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA PROVIDENCIA, 98365 PROVIDENCIA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL NIEVES ZAC, T, lon:-103.20590293, lat:24.15690679}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3297768.12 | 3297768.12 | 3297768.12 | 3297768.12 | 3297768.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP072-2022_272315, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3664186.8, importe_modificado:3664186.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.17}} | {2144490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144500 | Proyecto de inversión | 4985592.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985592.57, modificado:4985592.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD VALENCIANA, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE VEINTIDOS VIVIENDAS. - 272467 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272467 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1722.77, meta_modificada:1722.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE NIEVES - VALENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA VALENCIANA (OJO DE AGUA), 98360 VALENCIANA (OJO DE AGUA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE, lon:-103.19062747, lat:24.17145222}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3635014.58 | 3635014.58 | 3635014.58 | 3635014.58 | 3635014.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP072-2022_272467, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6058357.65, importe_modificado:6058357.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.27}} | {2144500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue capturada sin el monto municipal que fue de $2019452 , trimestre:1.0, usuario:ednaereyesd, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:el valor del contrato en esta obra fue de $6,058,357.65 monto FISE: $ 4,038,905.08 y monto Municipal: $ 2,019,452.57 , trimestre:1.0, usuario:ednaereyesd, fecha:2023-04-11}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs6: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs7: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs8: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402144517 | Proyecto de inversión | 125290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125290.45, modificado:125115.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, EN CALLE SAN PEDRO CON CIINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y UN METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS. - 272755 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272755 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.61, meta_modificada:58.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO CABALLERO Y CALLE N/A, CALLE VIRGEN DE GUADALUPE DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MORELOS HACIA JDN. JUÁREZ 5, lon:-102.256104, lat:22.426231}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 112604.22 | 112604.22 | 112604.22 | 112604.22 | 112604.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP073-2022_272755, contratista:ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:250231.61, importe_modificado:250231.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} | {2144517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Finalmente esta obra se contrato por el monto de $250,231.61 ; Fise $125,115.80 y Monto Municipal $125,115.80 , trimestre:1.0, usuario:yeremidmartinezd, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs3: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs4: {observación:Favor de actualizar información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-03}, obs5: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs6: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs7: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs8: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402145274 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL - 293058 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293058 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE 1O DE MAYO 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO EL LAMPOTAL, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS98150 EL LAMPO, lon:-102.42242671, lat:22.89616517}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145274/proyecto_INICIO, 2145274/proyecto_PROCESO, 2145274/proyecto_FIN, 2145274/proyecto_PROCESO, 2145274/proyecto_FIN, 2145274/proyecto_PROCESO, 2145274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141048 | Proyecto de inversión | 417199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417199.0, modificado:417199.0}} | CALERA, FCO I MADERO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 423 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 8 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011032 | S | 19467 | 18726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALERA DE VICTOR ROSALES CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-102.70632914, lat:22.94188832}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 417199 | 404643.48 | 404643.48 | 404643.48 | 404643.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E37-2022, contratista:GERARDO CASTAÑON MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1156124.24, importe_modificado:1156124.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:813.0}} | {2141048/proyecto_FIN, 2141048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141050 | Proyecto de inversión | 946750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946750.0, modificado:946750.0}} | RÍO GRANDE, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN 571.8 ML DE TUBERÍA PAD DE 24 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011058 | S | 18187 | 16863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Gilberto Delgadillo , lon:-103.034768, lat:23.82923182}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 946750 | 946206.21 | 946206.2 | 946206.2 | 946206.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E38-2022, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2703446.32, importe_modificado:2703446.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:572.0}} | {2141050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141051 | Acción | 299199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.0, modificado:299199.0}} | ZACATECAS, LAZARO CARDENAS MEJORA DE AGUA POTABLE CONSISTEN EN: 269.79 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC SERIE 3 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011057 | S | 72335 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:COL. LAZARO CARDENAS, lon:-102.58189231, lat:22.7776793}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 299199 | 290233.38 | 290233.37 | 290233.37 | 290233.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E39-2022, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2163474.08, importe_modificado:2163474.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2141051/proyecto_INICIO, 2141051/proyecto_FIN, 2141051/proyecto_PROCESO, 2141051/proyecto_FIN, 2141051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140449 | Proyecto de inversión | 1474697.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474697.1, modificado:1474697.19}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO" REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VALPARAÍSO - EL RESBALÓN EN 1.385 KM (TRAMO CARRETERO 0+000 - 1+385) EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC., MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL, SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 2394 | 2204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:CAMINO A EL RESBALÓN SIN NUMERO, lon:-103.5786517, lat:22.7429017}} | 2022-10-21 | 2023-01-14 | 1474697.19 | 1263251.55 | 1263251.55 | 1263251.55 | 1263251.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP046-2022-1, contratista:TRITURADOS SANTO NIÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:1.153425948E7, importe_modificado:1.153425948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.38}} | {2140449/proyecto_INICIO, 2140449/proyecto_PROCESO, 2140449/proyecto_INICIO, 2140449/proyecto_FIN, 2140449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140155 | Proyecto de inversión | 4438284.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4438284.07, modificado:4438284.07}} | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BULEVAR SALIDA AL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO EN 1.29 KM (0+000-1+290 MÁS TRANSICIONES, NO INCLUYE PAVIMENTO) EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, ZAC. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 7025 | 6572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:vialidad loma de tlalpan, lon:-102.8928, lat:22.343981}} | 2022-09-14 | 2023-02-20 | 4438284.07 | 4037097.84 | 1332242.29 | 1332242.29 | 1332242.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP018-2022, contratista:CONSTRUDOMUS S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:8074195.68, importe_modificado:8074195.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}} | {2140155/proyecto_INICIO, 2140155/proyecto_PROCESO, 2140155/proyecto_INICIO, 2140155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302135600 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | El Plateado de Joaquín Amaro , San Antonio de la Calera (La Calera). CASETA DE DESINFECCIÓN (PCD) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011042 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:San Antonio de la Calera, lon:-103.044387, lat:22.042785}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 75000 | 72799.85 | 72749.83 | 72749.83 | 72749.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E23-2022, contratista:MANUEL IRABURO SALAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:243295.02, importe_modificado:243295.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2135600/proyecto_INICIO, 2135600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302136607 | Proyecto de inversión | 373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373000.0, modificado:373000.0}} | SUSTANCIAS QUÍMICAS (50,000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/AD/067/2002 | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 373000 | 372940 | 372940 | 372940 | 372940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/067/2022, contratista:JULIA CATALINA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1049773.9, importe_modificado:1049773.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50000.0}} | {2136607/proyecto_PROCESO, 2136607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302136614 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57500.0}} | SUSTANCIAS QUIMICAS 5,000 FRASCOS DE PLATAS COLOIDAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/ DJ/AD/067/2022 | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 57500 | 57478 | 57478 | 57478 | 57478 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/067/2022, contratista:JULIA CATALINA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1049773.9, importe_modificado:1049773.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5000.0}} | {2136614/proyecto_PROCESO, 2136614/proyecto_FIN, 2136614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141109 | Proyecto de inversión | 891649 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891649.0, modificado:891649.0}} | SANTA MARIA DE LA PAZ, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,962.51 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 880.09 ML DE TUBERÍA PAD 4 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011063 | S | 1024 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa María de la Paz, lon:-103.40550598, lat:21.51534789}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 891649 | 883744.98 | 883744.98 | 883744.98 | 883744.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E42-2022, contratista:ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2209362.44, importe_modificado:2209362.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:971.0}} | {2141109/proyecto_INICIO, 2141109/proyecto_FIN, 2141109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302135602 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Villanueva, Francisco Villa (El Caballete), CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011045 | S | 136 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:Francico Villa (El Caballete), lon:-102.840922, lat:22.01671}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 50000 | 49007.79 | 48979.28 | 48979.28 | 48979.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E24-2022, contratista:C. JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:245819.01, importe_modificado:245819.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2135602/proyecto_INICIO, 2135602/proyecto_PROCESO, 2135602/proyecto_INICIO, 2135602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302135606 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Villanueva, Francisco Villa (El Caballete), CASETA DE DESINFECCIÓN (PCD) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011044 | S | 136 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:Francisco villa (El Caballete, lon:-102.840922, lat:22.01671}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 75000 | 73901.71 | 73867.5 | 73867.5 | 73867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E24-2022, contratista:C. JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:245819.01, importe_modificado:245819.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2135606/proyecto_INICIO, 2135606/proyecto_PROCESO, 2135606/proyecto_INICIO, 2135606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302136626 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | IMPARTICIÓN DE 5 TALLERES PARA EL PERSONAL ENCARGACO DE LOS EPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/PS/104/2022 | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-09-07 | 2022-11-10 | 110000 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SAD/DJ/PS/104/2022, contratista:IMPULSO A ECOSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:219000.0, importe_modificado:219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {2136626/proyecto_INICIO, 2136626/proyecto_PROCESO, 2136626/proyecto_FIN, 2136626/proyecto_PROCESO, 2136626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302131750 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN NUEVOS DEL APARTADO ACCIONES DE DESINFECCIÓN, EJERCICIO 2022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011040 | S | 1148 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-08-13 | 2022-11-30 | 62500 | 60770.72 | 60770.72 | 60770.72 | 60770.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E21-2022, contratista:C. VERÓNICA RODRIGUEZ SAUCEDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1055068.84, importe_modificado:1055068.84}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2131750/proyecto_INICIO, 2131750/proyecto_PROCESO, 2131750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302131754 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL APARTADO ACCIONES DE DESINFECCIÓN EJERCICIO 2022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011041 | S | 24514 | 23971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 300000 | 297863.64 | 297863.64 | 297863.64 | 297863.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E21-2022, contratista:C. VERÓNICA RODRIGUEZ SAUCEDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1055068.84, importe_modificado:1055068.84}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} | {2131754/proyecto_INICIO, 2131754/proyecto_PROCESO, 2131754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142111 | Proyecto de inversión | 112664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75109.68, modificado:73823.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37554.84, modificado:36911.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LAS HUERTAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 136110 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136110 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.04, meta_modificada:52.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:66, direccion:CALLE JUAREZ 24 INTERIOR SN PUEBLO LAS HUERTAS, 99900 LAS HUERTAS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA Y A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. A UN COSTADO DE ABARROTES ROSY., lon:-102.88950714, lat:21.27236043}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 110734.61 | 110734.61 | 110734.61 | 110734.61 | 110734.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.04}} | {2142111/proyecto_INICIO, 2142111/proyecto_PROCESO, 2142111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142131 | Proyecto de inversión | 246446.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123223.11, modificado:123223.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123223.12, modificado:123223.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LOS NÚÑEZ ASENTAMIENTO OTRO - 136268 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136268 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.72, meta_modificada:77.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:CALLEJON 19 DE ENERO 5 INTERIOR SN PUEBLO LOS NUÑEZ, 98400 LOS NÚÑEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUANAVAL Y CALLE AGUANAVAL, CALLE AGUANAVAL DEL PANTEON DE RÍO GRANDEDIRÍGETE AL OESTE 7 METROS., lon:-103.01943088, lat:23.8570212}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 246446.23 | 246446.23 | 246446.23 | 246446.23 | 246446.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.72}} | {2142131/proyecto_INICIO, 2142131/proyecto_FIN, 2142131/proyecto_PROCESO, 2142131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142132 | Proyecto de inversión | 73248.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36624.47, modificado:36624.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36624.48, modificado:36624.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 136269 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136269 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 15 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA CAPILLA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSDIRÍ, lon:-103.02083959, lat:23.83235022}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 73248.95 | 73248.95 | 73248.95 | 73248.95 | 73248.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.1}} | {2142132/proyecto_PROCESO, 2142132/proyecto_INICIO, 2142132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302131759 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | EQUIPOS RÚSTICOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA (EQ6), Cobertura Estatal | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011038 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-08-13 | 2022-11-30 | 175000 | 168900.06 | 168900.06 | 168900.06 | 168900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E21-2022, contratista:C. VERÓNICA RODRIGUEZ SAUCEDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1055068.84, importe_modificado:1055068.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2131759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142152 | Proyecto de inversión | 60248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30124.02, modificado:30124.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30124.03, modificado:30124.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO TEPEYAC - 136329 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 62 INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PARADO Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL TEPEYAC DIRÍGETE AL SURESTE POR ABASOLO HACIA PLA, lon:-103.02511694, lat:23.82774248}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 60248.05 | 60248.05 | 60248.05 | 60248.05 | 60248.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {2142152/proyecto_INICIO, 2142152/proyecto_FIN, 2142152/proyecto_PROCESO, 2142152/proyecto_FIN, 2142152/proyecto_PROCESO, 2142152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142153 | Proyecto de inversión | 53906.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26953.07, modificado:26953.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26953.08, modificado:26953.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO HALCONES - 136334 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAL 230 INTERIOR SN COLONIA HALCONES, 98423 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE FAISAN, CALLE QUETZAL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS MÁRTIRES MEXICANOSDIRÍGETE AL SURESTE POR FAISÁN, lon:-103.02302044, lat:23.82486674}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 53906.15 | 53906.15 | 53906.15 | 53906.15 | 53906.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2142153/proyecto_INICIO, 2142153/proyecto_PROCESO, 2142153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142175 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34260.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34260.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO OTRO LORETO - 136417 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE JUAN HERRERA 250 INTERIOR SN PUEBLO LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LORETO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JUAN DE LA BARRERA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45DIRÍGETE AL SURESTE.84 METROSGI, lon:-103.01556608, lat:23.84794641}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68520.25 | 68520.25 | 68520.25 | 68520.25 | 68520.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142175/proyecto_INICIO, 2142175/proyecto_FIN, 2142175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140217 | Proyecto de inversión | 5348967 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5348967.0, modificado:8743882.2}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO - LA TROJE EN 0.2 KM (0+000 - 0+200) EN EL MUNICIPIO DE TEPETONGO,ZAC. MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, TRABAJOS DE TERRACERÍAS, SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, RAMPAS DE ACCESO, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 475 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:camino a la comunidad de san antonio, lon:-103.0803, lat:22.4438}} | 2022-09-15 | 2023-02-15 | 8743882.2 | 8743882.2 | 8743882.2 | 8743882.2 | 8743882.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OE-932063953-SOP20-20-2022, contratista:RUMBO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:5348967.64, importe_modificado:5348967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.17}} | {2140217/proyecto_INICIO, 2140217/proyecto_PROCESO, 2140217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140976 | Proyecto de inversión | 1645241 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645241.0, modificado:1645241.0}} | JIAPAZ, MORELOS ,MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: RELOCALIZACIÓN DEL POZO 7 DEL SISTEMA PIMIENTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A UNA PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011059 | S | 72335 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:S/N, lon:-102.609535, lat:22.862194}} | 2022-11-13 | 2022-12-31 | 1645241 | 1560635.79 | 1445654.48 | 1445654.48 | 1445654.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E30-2022, contratista:JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3901589.48, importe_modificado:3901589.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2140976/proyecto_INICIO, 2140976/proyecto_PROCESO, 2140976/proyecto_INICIO, 2140976/proyecto_PROCESO, 2140976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140984 | Proyecto de inversión | 1700612 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700612.0, modificado:1700612.0}} | MEZQUITAL DEL ORO, LOS ARROYOS, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACIÓN EQUIPAMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE PRESA CON BOMBA MULTIETAPAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 367.32 ML DE TUBERÍA, TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 10 M3, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 205 ML DE PAD, TANQUE SEDIMENTADOR DE 10 M3, FILTRO MULTICAMA Y FILTRO KATALOX MINERAL Y PLANTA POTABILIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 GPM, CASETA TIPO (5.45X3.30), 5 PANELES SOLARES Y 1 DESPACHADOR AUTOMÁTICO 24/7 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011051 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:LOS ARROYOS, MEZQUITAL, lon:-103.29981693, lat:21.214503}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1700612 | 1689000.72 | 1689000.72 | 1689000.72 | 1689000.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E32-2022, contratista:BLANCA ELENA VILLAGRANA GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1876667.47, importe_modificado:1876667.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:572.0}} | {2140984/proyecto_PROCESO, 2140984/proyecto_INICIO, 2140984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141012 | Proyecto de inversión | 426345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426345.0, modificado:426345.0}} | NOCHISTLAN DE MEJIA, LAS AMARILLAS- LA LAGUNA Y TLACHICHILAS, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACIÓN, CERCO PERIMETRAL; LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011014 | S | 764 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:LAS AMARILLAS, lon:-102.8053229, lat:21.58682334}} | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 426345 | 413799.37 | 413799.37 | 413799.37 | 413799.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E33-2022, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1034498.43, importe_modificado:1034498.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1836.0}} | {2141012/proyecto_INICIO, 2141012/proyecto_PROCESO, 2141012/proyecto_FIN, 2141012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141018 | Proyecto de inversión | 358367 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358367.0, modificado:358367.0}} | MEZQUITAL DEL ORO, MEZQUITAL DEL ORO, MEJORA DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOVER FLÚOR CON UNA CAPACIDAD DE 4.8 GPM; 6 MEMBRANAS TFC DE 4 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011053 | S | 598 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MEZQUITAL DEL ORO, lon:-103.36382, lat:21.21704}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 358367 | 354123.57 | 354123.57 | 354123.57 | 354123.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E34-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAPADI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:885308.93, importe_modificado:885308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2141018/proyecto_INICIO, 2141018/proyecto_PROCESO, 2141018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141024 | Proyecto de inversión | 1105904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105904.0, modificado:1105904.0}} | MEZQUITAL DEL ORO, EL OCOTE, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: INTERCONEXIÓN DEL TANQUE DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE AL TANQUE SEDIMENTADOR, FILTRO MULTICAMA Y FILTRO KATALOX MINERAL Y PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOVER FLÚOR CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 GPM, 2 MEMBRANAS TFC DE 4X40, FILTROS DE ZEOLITA DE 9 GPM, FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO DE 12X48 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011055 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:El ocote, Mezquital del Oro, lon:-103.3163, lat:21.12038}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1105904 | 1072951.88 | 1072951.88 | 1072951.88 | 1072951.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E35-2022, contratista:DAVID CHAVEZ OLMOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1192168.76, importe_modificado:1192168.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2141024/proyecto_INICIO, 2141024/proyecto_PROCESO, 2141024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402141031 | Proyecto de inversión | 1150013 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150013.0, modificado:1150013.0}} | MEZQUITAL DEL ORO, LAS ANIMAS MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: INTERCONEXIÓN DEL TANQUE DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE AL TANQUE SEDIMENTADOR DE 10 M3 CON 310 ML DE TUBERÍA DE PAD 2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |  | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:LAS ANIMAS, MEZQUITLA DEL ORO, lon:-103.31287, lat:21.14482}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1150013 | 1116756.17 | 1116756.17 | 1116756.17 | 1116756.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E36-2022, contratista:VIANDANTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1240840.19, importe_modificado:1240840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2141031/proyecto_PROCESO, 2141031/proyecto_INICIO, 2141031/proyecto_PROCESO, 2141031/proyecto_INICIO, 2141031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170075 | Proyecto de inversión | 118430.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59215.2, modificado:59215.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59215.2, modificado:59215.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL, ASENTAMIENTO NORIAS DE SAN MIGUEL, CON 19 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 19 VIVIENDAS - 294195 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294195 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE LOS LEONES, CALLE SAN ANTONIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE E, lon:-102.01504447, lat:22.27376585}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 59512.2 | 59512.2 | 59512.2 | 59512.2 | 59512.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162273 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO OCOTLAN - 253197 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253197 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE BUENA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO OCOTLAN, 99750 SAN PEDRO OCOTLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A METROS DE UN ARROYO Y CERCA DE UN INVERNADERO, lon:-103.31188397, lat:21.51897295}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2162273/proyecto_PROCESO, 2162273/proyecto_INICIO, 2162273/proyecto_PROCESO, 2162273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167752 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28034.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD SAN VICENTE - 282458 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282458 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE LIBERTAD 4 INTERIOR SN RANCHERIA SAN VICENTE, 99624 SAN VICENTE, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ENRRIQUE ESTRADA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO JUAN MANUEL GARCIA EN CALLE LIBERTAD NO. 4 U, lon:-102.88734662, lat:21.69183555}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2167752/proyecto_INICIO, 2167752/proyecto_PROCESO, 2167752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162450 | Proyecto de inversión | 344867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344867.0, modificado:344849.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 1350 CALLE DOROTEO RIVAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD MILPILLAS DE ALLENDE - 253883 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 253883 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CALLE DOROTEO RIVAS RANCHERIA MILPILLAS DE ALLENDE, 99810 MILPILLAS DE ALLENDE, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE EL EDÉN, CALLE MORELOS UBICACION ASOBRE LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CAS, lon:-103.61296959, lat:21.32965546}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 344846.09 | 344846.09 | 344846.09 | 344846.09 | 344846.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128333, contratista:, convocante:MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:344867.0, importe_modificado:344846.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {2162450/proyecto_INICIO, 2162450/proyecto_PROCESO, 2162450/proyecto_INICIO, 2162450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402170151 | Proyecto de inversión | 405156.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202578.31, modificado:202578.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202578.31, modificado:202578.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES, ASENTAMIENTO BIMBALETES, CON 65 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 65 VIVIENDAS - 294757 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294757 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE GENARO CODINA PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GOYTIA Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCIENTRA UBICADA A 3.3 KM POR , lon:-102.00123165, lat:22.2476395}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 202578.31 | 202578.31 | 202578.31 | 202578.31 | 202578.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170173 | Proyecto de inversión | 623317.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311658.94, modificado:311658.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311658.94, modificado:311658.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD CRISOSTOMOS, ASENTAMIENTO CRISOSTOMOS, CON 100 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 100 VIVIENDAS - 294859 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294859 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUSTRA UBICADA A 6.1 KM PO, lon:-101.99704823, lat:22.23463454}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 311658.94 | 311658.94 | 311658.94 | 311658.94 | 311658.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164632 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24102.43, modificado:24102.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48935.23, modificado:48935.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN JALPA LOCALIDAD RANCHO DE ARRIBA - 265563 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE DE LA MORA INTERIOR 0 RANCHERIA RANCHO DE ARRIBA, 99600 RANCHO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE GUERRERO, CALLE DEL ARROYO OBRA DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DEL SEÑOR FELIPE LOPEZ GONZALEZ Q, lon:-103.02581068, lat:21.70990582}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:48935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2164632/proyecto_INICIO, 2164632/proyecto_PROCESO, 2164632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168416 | Proyecto de inversión | 36114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11487.01, modificado:11487.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24627.97, modificado:24627.97}} | CONSTRUCCION DE 17.15 M2 DE TECHO FIRME EN EL FRACCIONAMIENTO DE LA PRIMERA GUADALAJARA EN LA CABERA MUNICIPAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS. - 285621 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 285621 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.15, meta_modificada:17.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DE NOCHISTLAN FRACCIONAMIENTO PRIMERA GUADALAJARA, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL DE OÑATE Y CALLE PRIMERA GUADALAJARA, SE ENCUENTA RUBO A LA COMUNIDAD DE DANIEL CA, lon:-102.86822865, lat:21.35957201}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 36114.98 | 36114.98 | 36114.98 | 36114.98 | 36114.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169148 | Proyecto de inversión | 53647.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17703.74, modificado:17703.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35943.97, modificado:35943.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL MASTRANTO ASENTAMIENTO OTRO MASTRANTO - 289606 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.78, meta_modificada:24.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98830 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLESIA DIRIGETE 100 MTS AL SUR HACIA BENITO JUAREZ GIRA A LA IZ, lon:-101.96306409, lat:22.30507977}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 35943.97 | 35943.97 | 35943.97 | 35943.97 | 35943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167837 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 282766 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282766 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORTE 50 MTS GIRA A LA DERECHA 200MTS VUELVE A GIRAR A LA DERECHA 25 MTS, lon:-102.01780027, lat:22.31764988}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46510.96 | 46510.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168448 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 285765 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO 25 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN, lon:-101.86635982, lat:22.28389824}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169157 | Proyecto de inversión | 173456.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57240.68, modificado:57240.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116215.92, modificado:116215.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO - 289650 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289650 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.12, meta_modificada:80.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE VERACRUZ 115 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98830 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SAN LUIS, CALLE JALISCO DE LA IGLESIA DIRIGETE 25 MTS AL NORTE HACIA LA CALLE CHIHUAHUA EL DESTINO ESTA A LA IZQU, lon:-102.02561083, lat:22.29839072}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 116215.92 | 116215.92 | 116215.92 | 116215.92 | 116215.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169180 | Proyecto de inversión | 76184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25141.03, modificado:25141.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51043.91, modificado:51043.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO ASENTAMIENTO OTRO EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO - 289754 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289754 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.19, meta_modificada:35.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 199 INTERIOR SN PUEBLO EMILIO CARRANZA, 98830 EMILIO CARRANZA (ARENAL DEL PICACHO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORT, lon:-101.83480835, lat:22.18279508}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 51043.91 | 51043.91 | 51043.91 | 51043.91 | 51043.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171181 | Proyecto de inversión | 55308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27654.13, modificado:27654.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27654.11, modificado:27654.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA ALQUERIA, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 8 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 298760 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298760 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PRIVADA VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EN CALLE BENITO JUAREZ 3 SOLARES PRIVADA 1 SOLAR, CALLE F, lon:-101.81926622, lat:22.2761781}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 27654.13 | 27654.13 | 27654.13 | 27654.13 | 27654.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2171181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402167848 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 282815 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 104 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98830 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE INVERNADEROS PONCHO DIRIGETE AL ESTE 5200 MTS GIRA A LA IZQUI, lon:-102.0162999, lat:22.24793104}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 22908.39 | 22908.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167864 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28034.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD EL TUITÁN - 282895 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282895 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CALLE JUAREZ 56 INTERIOR SN RANCHERIA EL TUITÁN, 99626 EL TUITÁN, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA SALUD Y CARRETERA CARRETERA DE ASFALTO AL SANTUARIO, VIVIENDA DEL BENEFICIARIO PEDRO SOTO CUARENTA EN CALLE JUAREZ NO. 56 UB, lon:-102.92781294, lat:21.64058804}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2167864/proyecto_INICIO, 2167864/proyecto_PROCESO, 2167864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167868 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:45816.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:93021.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO NORIAS DE GUADALUPE - 282912 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282912 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE DIVINA PROVIDENCIA 12 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE SAMUEL PONCE PARTIENDO DE LA ECUELA PRI, lon:-102.01452118, lat:22.27261361}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 93021.93 | 93021.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2167868/proyecto_INICIO, 2167868/proyecto_PROCESO, 2167868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168456 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:45611.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:92604.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 285813 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285813 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 22 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL SANTUARIO DE SANTO TORIBIO ROMO DIRIGETE AL ES, lon:-102.06732351, lat:22.35142709}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168473 | Proyecto de inversión | 24950.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8233.79, modificado:8233.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16717.09, modificado:16717.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO EJIDO HIDALGO - 285889 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285889 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.13, meta_modificada:67.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 214 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE 5 DE FEBRERO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL SUROESTE POR LA CALLE NIÑO ARTILLERO , lon:-102.04177584, lat:22.30234991}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 16717.09 | 16717.09 | 16717.09 | 16717.09 | 16717.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169203 | Proyecto de inversión | 57371.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18932.58, modificado:18932.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38438.86, modificado:38438.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO LA LOMA EL BAJÍO - 289835 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289835 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE PEDRO MORENO 52 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA LOMA DIRIGETE AL SURE, lon:-101.98724898, lat:22.25116978}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 38438.86 | 38438.86 | 38438.86 | 38438.86 | 38438.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170222 | Proyecto de inversión | 93497.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46748.84, modificado:46748.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46748.84, modificado:46748.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA, CON 15 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS - 295044 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295044 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO JESÚS MARÍA, 98805 JESÚS MARÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 23.1 KKM POR LA CA, lon:-101.79878944, lat:22.25472011}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 46748.84 | 46748.84 | 46748.84 | 46748.84 | 46748.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402170237 | Proyecto de inversión | 230627.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115313.81, modificado:115313.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115313.81, modificado:115313.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ, CON 37 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 37 VIVIENDAS - 295107 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295107 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6.0 KM POR LA CARRETRA ZACECOJOCALIENT, lon:-101.9527159, lat:22.29292804}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 115313.81 | 115313.81 | 115313.81 | 115313.81 | 115313.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171195 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA CONCEPCION, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDA - 298801 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298801 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE COLON CORAN Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO EN DOS CALLES DE LA COMUNIDAD EN CALLE MOCTEZUMA 1 SOLAR Y SIN NOMBRE 1 SOLAR. EN COORDE, lon:-101.854641, lat:22.23845544}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171195/proyecto_INICIO, 2171195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402165744 | Proyecto de inversión | 433641 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433641.0, modificado:433641.0}} | AMPLIACIÓN DE 176 M DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA EN CALLE MADROÑO PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 271638 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271638 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SABINO, CALLE JUNIPERO SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR EN DIRECCIÓN A JEREZ SEGUIR DERECHO PAS, lon:-102.634819, lat:22.775989}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 433641 | 433641 | 433641 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-20/2022, contratista:GRUPO AXOZAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:431615.04, importe_modificado:431615.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2165744/proyecto_INICIO, 2165744/proyecto_PROCESO, 2165744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167891 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO NORIAS DE SAN MIGUEL - 282994 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282994 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PROLOMNGACION SILVESTRE REVUELTAS 2016 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN, lon:-102.01386879, lat:22.27272156}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46510.96 | 46510.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169329 | Proyecto de inversión | 3163336.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163336.96, modificado:3163336.96}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION TERAN, COL. REAL BASTIDAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 290515 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 290515 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9315.0, meta_modificada:9315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PROLONGACION TERAN COLONIA REAL BASTIDAS, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE AVENIDA CARTERO Y CALLE DE LA MORA, CALLE REAL DEL ZINC. ESTA OBRA SE UBICA AL LADO SUR FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES DE OJOCALIENTE ZAC, lon:-102.24638791, lat:22.56286722}} | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 3163336.96 | 3163336.96 | 3163336.96 | 3163336.96 | 3163336.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2169329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170258 | Proyecto de inversión | 280493.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140246.53, modificado:140246.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140246.52, modificado:140246.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD EL HINOJO, ASENTAMIENTO EL HINOJO, CON 45 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 45 VIVIENDAS - 295174 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295174 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SALINAS DE GORTARI PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 23.1 KM , lon:-101.81032574, lat:22.17275696}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 140246.52 | 140246.52 | 140246.52 | 140246.52 | 140246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170258/proyecto_INICIO, 2170258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402170635 | Proyecto de inversión | 9380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126.71, modificado:3126.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6253.43, modificado:6253.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO COYOTES ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 296447 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296447 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:205, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO (COYOTES), 98513 FRANCISCO I. MADERO (COYOTES), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE LA VIVIENDA ESTA EN COMU, lon:-102.66851892, lat:23.10839565}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9380.14 | 9380.14 | 9380.14 | 9380.14 | 9380.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2170635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165770 | Proyecto de inversión | 257442.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257442.36, modificado:257442.36}} | AMPLIACIÓN DE 96 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA EN CALLE SABINO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 271760 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SABINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUNIPERO Y CALLE CEDRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR EN DIRECCIÓN A JEREZ SEGUIR DERE, lon:-102.635059, lat:22.775653}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 257442.36 | 257442.36 | 257442.36 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-21/2022, contratista:CARLOS ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:257114.22, importe_modificado:257114.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2165770/proyecto_INICIO, 2165770/proyecto_PROCESO, 2165770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165778 | Proyecto de inversión | 106352.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106352.91, modificado:106352.91}} | AMPLIACIÓN DE 43 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA EN CALLE PALMA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIEDA - 271789 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271789 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PALMA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SABINO Y CALLE ENCINO, CALLE GARAMBULLO SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR EN DIRECCIÓN A JEREZ SEGUIR DERECHO PAS, lon:-102.63211112, lat:22.77402322}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 106352.91 | 106352.91 | 106352.91 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-18/2022, contratista:JUSTO ARTURO SÁNCHEZ BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:106139.61, importe_modificado:106139.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2165778/proyecto_INICIO, 2165778/proyecto_PROCESO, 2165778/proyecto_INICIO, 2165778/proyecto_PROCESO, 2165778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167905 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 283038 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 110 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA OGLESIA DEL PUEBLO DIRIGETE AL SURESTE 100 MTS HACIA , lon:-102.03821386, lat:22.29980877}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169363 | Proyecto de inversión | 4872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624.27, modificado:1624.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248.53, modificado:3248.53}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LOPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMON LOPEZ VELARDE - 290761 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas | 290761 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR 0 COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VÍCTOR ROSALES PARTIENDO DE LA TELE SECUNDARIA VICENTE , lon:-102.68625112, lat:23.05733493}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4872.8 | 4872.8 | 4872.8 | 4872.8 | 4872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170272 | Proyecto de inversión | 186995.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93497.68, modificado:93497.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93497.68, modificado:93497.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, ASENTAMIENTO LOMAS DEL PARAISO, CON 30 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 30 VIVIENDAS - 295233 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295233 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE PUEBLO LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO MARTINEZ Y CALLE FELIPE BERREOZARE, CALLE DANIEL CAMARENA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-101.86282039, lat:22.23557151}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 93497.68 | 93497.68 | 93497.68 | 93497.68 | 93497.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170272/proyecto_INICIO, 2170272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402170286 | Proyecto de inversión | 604618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302309.17, modificado:302309.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302309.17, modificado:302309.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO NORIAS DE GUADALUPE, CON 97 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 97 VIVIENDAS - 295299 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295299 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-102.01635263, lat:22.27305858}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 302309.17 | 302309.17 | 302309.17 | 302309.17 | 302309.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2170286/proyecto_INICIO, 2170286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171443 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 300213 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300213 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE JUAREZ DE LA CALLE PRINCIPAL IR HACIA EL NORTE HASTA LA ULTIMA CALLE GIRAR A LA IZQUIEDA EN CALLLE FRANCISCO, lon:-101.95258224, lat:22.29233784}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.76 | 3456.76 | 3456.76 | 3456.76 | 3456.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171443/proyecto_INICIO, 2171443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402167525 | Proyecto de inversión | 169906.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56069.05, modificado:56069.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113837.15, modificado:113837.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD COLONIA ARECHIGA - 281396 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 281396 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TLALTENANGO - CUMUNIDAD COLONIA ARECHIGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA COLONIA ARECHIGA, 99600 COLONIA ARÉCHIGA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MADROÑO Y CALLE PINOS, BRECHA CAMI, lon:-103.14938278, lat:21.62622345}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 169906.2 | 169906.2 | 169906.2 | 169906.2 | 169906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:113837.15}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2167525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167925 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 283105 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 211 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE DE LA CRUZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA TIENDA DE DON JUAN DIRIGETE AL NORESTE POR NI, lon:-102.03947869, lat:22.30137803}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46510.96 | 46510.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167941 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 283153 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 4 INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98839 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNID, lon:-101.96886811, lat:22.25243072}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168531 | Proyecto de inversión | 6169.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036.06, modificado:2036.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133.83, modificado:4133.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 286209 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98830 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENE REFERENCIA VISIBLES HACIA LA LOCALIDAD YA QUE SE ENCUENTRA ENTRE CAMPO, lon:-101.96881983, lat:22.25213531}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4133.83 | 4133.83 | 4133.83 | 4133.83 | 4133.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168548 | Proyecto de inversión | 24590.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8114.82, modificado:8114.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16475.53, modificado:16475.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 286268 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286268 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.16, meta_modificada:66.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 2 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIRIGETE AL SUR 15 MTS GIRA A, lon:-101.81082543, lat:22.17335851}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 16475.53 | 16475.53 | 16475.53 | 16475.53 | 16475.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171459 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA VICTORIA, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 300357 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300357 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD QUE SE , lon:-102.0181513, lat:22.32170426}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171459/proyecto_INICIO, 2171459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402165865 | Proyecto de inversión | 4103059.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2051529.85, modificado:2051529.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051529.86, modificado:2051529.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD CAÑAS, ASENTAMIENTO CAÑAS, EN 6 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 39 VIVIENDAS. - 272150 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272150 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1070.52, meta_modificada:1070.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA CAÑAS, 99141 CAÑAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CARRETERA FEDERAL 45 Y DESPUES POR CARRETERA 88 Y PASAR LAS LOCALIDADES DE CANTUNA NICOLAS BRAVO HASTA LLEGAR A LA COM, lon:-103.24776425, lat:23.7433245}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2051529.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {2165865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168572 | Proyecto de inversión | 56918.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 286378 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286378 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 15 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE HERMENEGILDO, lon:-102.98800769, lat:21.61940307}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 56918.58 | 56918.58 | 56918.58 | 56918.58 | 56918.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2168572/proyecto_INICIO, 2168572/proyecto_PROCESO, 2168572/proyecto_INICIO, 2168572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170327 | Proyecto de inversión | 978614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489307.32, modificado:489307.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489307.32, modificado:489307.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD SAN BLAS, ASENTAMIENTO SAN BLAS, CON 157 LUMINARIAS LED PARA BENEFICIO DE 157 VIVIENDAS - 295500 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 295500 | S | 157 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN BLAS, 98800 SAN BLAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 3 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6.8 KM PO, lon:-101.95360373, lat:22.29337733}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 489307.32 | 489307.32 | 489307.32 | 489307.32 | 489307.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP057-2022_, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3270724.8, importe_modificado:3270724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170327/proyecto_INICIO, 2170327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402170695 | Proyecto de inversión | 645598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645598.0, modificado:645598.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN 675 M2, EN CALLE PRINCIPAL EL MOLINO DE LA LAGUNITA, JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. - 296728 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez del Teul | 296728 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE MOLINO RANCHERIA LA LAGUNITA, 99280 LA LAGUNITA, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE EL MOLINO Y , CALLE MOLINO DOMICILIO CONOCIDO EN LAGUNITA JIMENEZ DEL TEUL ZACATECAS. A 80 METROS DE LA IGLESIA DE COMUNIDAD, lon:-103.71483288, lat:23.2390938}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 645598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2170695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171470 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LINARES, ASENTAMIENTO LINARES, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 300408 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300408 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 5 DE MAYO DE LA IGLESIA CAMINA AL NORTE A CALLE 5 DE MAYO HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO CAMINAR TODO LA, lon:-102.01695905, lat:22.2464713}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171470/proyecto_INICIO, 2171470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402167993 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:45611.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:92604.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 283351 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283351 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI 14 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 100 MTS EL DESTINO ESTA A LA DE, lon:-101.81246426, lat:22.17343799}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171532 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN BLAS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 300683 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN BLAS, 98800 SAN BLAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE 3 DE FEBRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA IGLESIA TOMALA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 CUADRAS AL SUR ESTA UN DESTINO. DE LA IGL, lon:-101.95454891, lat:22.30022762}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171532/proyecto_INICIO, 2171532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171544 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10370.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10370.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN MARCOS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 300720 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300720 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LA CAÑADITA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DESCONOCIDO VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS EN CALLE FRANCISCO VILLA 1 SOLAR CALL, lon:-101.94919815, lat:22.27768101}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171544/proyecto_INICIO, 2171544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402164064 | Proyecto de inversión | 3864885 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:2707473.0, modificado:2707473.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157412.0, modificado:1157412.0}} | CONSTRUCCION DE 1320 METROS LINEALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRNACISCO VILLA PARA BENEFICIO DE 65 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 262311 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 262311 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA TIERRA BOFA, 98936 GUADALUPE VICTORIA (TIERRA BOFA), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EL CHARRO Y CAMINO TIERRA BOFA A CARRETERA ZACATECAS - SAN LUIS POTOSI, CALLE CONOCIDO LA OBRA , lon:-101.62125915, lat:22.50135539}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3864855 | 3604327.42 | 3604327.42 | 3604327.42 | 3604327.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSAMA2022-047, contratista:VILLA ANGELES CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3604327.42, importe_modificado:3604327.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2164064/proyecto_INICIO, 2164064/proyecto_PROCESO, 2164064/proyecto_FIN, 2164064/proyecto_PROCESO, 2164064/proyecto_FIN, 2164064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES UNA OBRA CON REMANENTE FINANCIERO. LA LLEVO DIRECTAMENTE SAMA Y NO PROPORCIONO EL ACTA DE ENTREGA SOLO EL CONTRATO Y EL CONVENIO QUE FUERON ANEXADOS EN LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-21}} | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402167587 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28034.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO - 281694 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 281694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE MORELOS 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 99620 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SALIDA A TENAYUCA, CALLE LA DEL ARROYO VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA MARIA REYES SALAZAR EN CALLE MORELOS NO., lon:-103.06131566, lat:21.70186574}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2167587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167592 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 281715 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 281715 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VILLA PARTIENDO DE LA IGLESIA NUEVA CAPILLA DE SANDIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO, lon:-101.99463717, lat:22.22765373}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 45510.96 | 45510.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168057 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:45611.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:92604.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO NORIAS DE SAN MIGUEL - 283661 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283661 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS 20035 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN, lon:-102.01438916, lat:22.27288403}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168709 | Proyecto de inversión | 8920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943.71, modificado:2943.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976.61, modificado:5976.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CASCARONA ASENTAMIENTO OTRO LA CASCARONA - 287115 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE ALAMO 102 INTERIOR SN PUEBLO LA CASCARONA, 98830 LA CASCARONA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PPARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS A LA DERECHA ESTA TU DESTI, lon:-101.99571618, lat:22.29252422}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169854 | Proyecto de inversión | 891116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891116.76, modificado:891116.76}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL MEZQUITE, FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, OJOCALIENTE, ZAC. - 293195 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 293195 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE PROLONGACION TERAN Y , CALLE HUIZACHE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL EDIFICIO DE CULTU, lon:-102.24427012, lat:22.56200588}} | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 891116.76 | 891116.76 | 891116.76 | 891116.76 | 891116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLEMEZQUITE-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:891116.76, importe_modificado:891116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2169854/proyecto_PROCESO, 2169854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170378 | Proyecto de inversión | 11207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735.81, modificado:3735.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7471.63, modificado:7471.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 295726 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 295726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 0 COLONIA EL PORVENIR, 98517 EL PORVENIR, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTINERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DIRIGETE AL NORO, lon:-102.66731771, lat:22.94618387}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11207.44 | 11207.44 | 11207.44 | 11207.44 | 11207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2170378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171555 | Proyecto de inversión | 27654.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.06, modificado:13827.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.06, modificado:13827.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 300765 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300765 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EL TANQUE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DESCONOCIDO VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES , lon:-101.86683002, lat:22.28490626}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13827.06 | 13827.06 | 13827.06 | 13827.06 | 13827.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2171555/proyecto_INICIO, 2171555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171567 | Proyecto de inversión | 76048.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38024.41, modificado:38024.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38024.42, modificado:38024.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 11 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS - 300810 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300810 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUADALUPE VICTORIA VARIAS CALLES DE LA COMUNIDADA EN CALLE ENRIQUE ESTRADA 1 SOLAR CALLE SOLIDA, lon:-102.06811627, lat:22.34783207}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 38024.42 | 38024.42 | 38024.42 | 38024.42 | 38024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2171567/proyecto_INICIO, 2171567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402165962 | Proyecto de inversión | 432312.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:216156.19, modificado:216156.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216156.18, modificado:216156.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN ALTO, ASENTAMIENTO LA CRUZ VERDE, EN CALLE 8 DE SEPTIEMBRE CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 272584 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272584 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.99, meta_modificada:112.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE JUNIO, CALLE 24 DE DICIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR BOULEVARD PRINCIPAL MIGUEL ALEMAN A UN COSTADO DE, lon:-103.26541779, lat:23.58589854}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 216156.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2165962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166080 | Proyecto de inversión | 3404101.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1702050.81, modificado:1702050.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702050.82, modificado:1702050.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD RIO MEDINA, ASENTAMIENTO RIO MEDINA, EN 8 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 61 VIVIENDAS. - 273154 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273154 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:888.16, meta_modificada:888.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA RÍO DE MEDINA, 99130 RÍO DE MEDINA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 45 ZACATECAS DURANGO DESPUES POR CARRETERA 90 HACIA RIO MEDINA, lon:-103.01822116, lat:23.50634224}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1702050.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}} | {2166080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168730 | Proyecto de inversión | 22586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7453.71, modificado:7453.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15133.28, modificado:15133.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 287271 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287271 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.77, meta_modificada:60.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE SILVANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENE REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA, lon:-101.85018518, lat:22.23766097}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 15133.28 | 15133.28 | 15133.28 | 15133.28 | 15133.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171596 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10370.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10370.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTO VEGA 2DA SECCION, EN ZAP 0483, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 300916 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300916 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. ALFREDO RODRIGUEZ URBINA COLONIA COL. VEGA 2DA SECCION, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PBRO. JOSE GARCIA CALVILLO Y CALLE DE LA NORIA, CALLE DESCONOCIDO CALLE PROFR. ALFREDO RODRÍGUEZ URBINA 1 PBRO. JOS, lon:-102.00466397, lat:22.26643195}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 10370.3 | 10370.3 | 10370.3 | 10370.3 | 10370.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171596/proyecto_INICIO, 2171596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402168637 | Proyecto de inversión | 27114.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8947.64, modificado:8947.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18166.42, modificado:18166.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 286681 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286681 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.95, meta_modificada:72.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CAPILLA A LA VIRGEN DE GUADALUPE DIRIGETE AL NORTE HACIA OBREG, lon:-101.89545353, lat:22.23769103}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 18166.42 | 18166.42 | 18166.42 | 18166.42 | 18166.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171030 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD COLONIA HIDALGO EL TECOLOTE, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 297866 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 297866 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE MATIAS RAMOS PUEBLO HIDALGO, 98816 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCAS DE LAS ESCUELAS DOS CALENTADORES SOLARE, lon:-102.03330692, lat:22.32942669}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171030/proyecto_INICIO, 2171030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171646 | Proyecto de inversión | 188398.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94199.39, modificado:94199.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94199.38, modificado:94199.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 26 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 26 VIVIENDAS - 301188 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 301188 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIAS RAMOS SANTOS, CALLE 5 DE MAYO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, lon:-101.98627469, lat:22.2691947}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 94199.38 | 94199.38 | 94199.38 | 94199.38 | 94199.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2171646/proyecto_INICIO, 2171646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402166020 | Proyecto de inversión | 2782777.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1391388.51, modificado:1391388.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391388.5, modificado:1391388.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA, EN 5 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 37 VIVIENDAS. - 272908 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272908 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:726.05, meta_modificada:726.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 99141 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA RAMAL A SAIN ALTO Y CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL 45 HACIA LA LOCALIDAD E, lon:-103.30073485, lat:23.57120735}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1391388.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.3}} | {2166020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166025 | Proyecto de inversión | 708562.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708562.24, modificado:708562.24}} | REHABILITACIÓN DE 1000 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY, PARA EL BENEFICIO DE 181 FAMILIAS - 272922 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272922 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EL INCIO DEL POZO QUE ALIMENTA A LA COMUNIDAD EN LOS BARBECHOS SOLO SE REALIZARA LA 1A ETAPA QUE SON REHABILITAR 1000 MTS D, lon:-102.736073, lat:22.761358}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 708562.24 | 708562.24 | 708562.24 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-28/2022, contratista:GLOBAL CORPORATION XPORTS 3TM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:707651.74, importe_modificado:707651.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2166025/proyecto_INICIO, 2166025/proyecto_PROCESO, 2166025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166418 | Proyecto de inversión | 48711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16074.83, modificado:16074.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32636.77, modificado:32636.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD CHALCHISCO DE ABAJO - 275046 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275046 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE EL PUERTECITO 50 INTERIOR SN RANCHERIA CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL, 99600 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE DE LA CRUZ VIVIENDA DEL BENEFICIARIO ROLA, lon:-103.00716235, lat:21.67269812}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | 48711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:32636.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2166418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168656 | Proyecto de inversión | 8920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943.71, modificado:2943.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976.61, modificado:5976.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO II ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO II - 286787 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:139, direccion:CALLE JUAN 236 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO II, 98830 EL PRIETO II, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANAS YA QUE LA VIVIENDA ESTA EN UNA COMUNIDAD QUE, lon:-102.01368246, lat:22.30096413}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | 5976.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171053 | Proyecto de inversión | 34567.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17283.83, modificado:17283.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17283.82, modificado:17283.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD CRISOSTOMOS, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 297944 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 297944 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA EN TRES CALLES DE LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS EN CALLE BENITO JUAREZ 3 SOLA, lon:-101.99362665, lat:22.23058351}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17283.82 | 17283.82 | 17283.82 | 17283.82 | 17283.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171053/proyecto_INICIO, 2171053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402172437 | Proyecto de inversión | 24851.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.76, modificado:8283.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16567.52, modificado:16567.52}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO RÍO FRÍO - 305573 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 305573 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 INTERIOR SN COLONIA RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE LA IGLESIA CATÓLICA RÍO FRÍO DIRIGETE AL SUR GUSTAVO DIAZ ORDAZ HACIA, lon:-102.80510949, lat:22.92417828}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 8283.76 | 8283.76 | 8283.76 | 8283.76 | 8283.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166049 | Proyecto de inversión | 122456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122456.87, modificado:122456.87}} | AMPLIACIÓN DE 140 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD LA AURORA LA CHORRERA ASENTAMIENTO LA AURORA LA CHORRERA , PARA BENEFICIAR A 3 VIVIENDAS - 273045 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273045 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LA AURORA LA CHORRERA, 98176 LA AURORA (LA CHORRERA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA TOMAR BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLANUEVA GIRAR A LA, lon:-102.72276348, lat:22.79104904}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 122456.87 | 122456.87 | 122456.87 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-24/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:121863.67, importe_modificado:121863.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2166049/proyecto_INICIO, 2166049/proyecto_PROCESO, 2166049/proyecto_INICIO, 2166049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166050 | Proyecto de inversión | 1409912.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:704956.4, modificado:704956.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704956.4, modificado:704956.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD CAZADERO, ASENTAMIENTOS CAZADERO, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS. - 273046 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273046 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:367.86, meta_modificada:367.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA EL CAZADERO, 99132 EL CAZADERO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MEXICO, CALLE GUANAJUATO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA RUMBO A SAIN BAJO CRUZAR LA LOCALIDAD Y DESPUES CRUZAR LA, lon:-103.12409914, lat:23.6735223}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 704956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2166050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166438 | Proyecto de inversión | 74561.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24605.2, modificado:24605.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49956.02, modificado:49956.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COFRADÍA - 275303 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:PRIVADA REVOLUCION 25 INTERIOR SN RANCHERIA COFRADIA, 99600 COFRADÍA, JALPA ZACATECAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA PITAYA, VIVIENDA DEL BENEFICIARIO SERGIO ARMANDO MEDRANO DE LARA EN CALLE PRIVADA R, lon:-103.03702403, lat:21.55659551}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 74561.22 | 74561.22 | 74561.22 | 74561.22 | 74561.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:49956.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2166438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167070 | Proyecto de inversión | 146870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48467.39, modificado:48467.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98403.49, modificado:98403.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO CAXCAN, REFORMA Y JACARANDAS - 278729 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 278729 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.84, meta_modificada:67.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES 11 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 99606 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL KINDER Y CALLE CRISANTEMAS, LA OBRA SE APLICO EN 3 VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA SUR DE CABECERA UBICADA ENTRE EL F, lon:-102.98829283, lat:21.62558885}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 146870.88 | 146870.88 | 146870.88 | 146870.88 | 146870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:98403.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.48}} | {2167070/proyecto_INICIO, 2167070/proyecto_PROCESO, 2167070/proyecto_INICIO, 2167070/proyecto_PROCESO, 2167070/proyecto_INICIO, 2167070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168677 | Proyecto de inversión | 9853.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251.57, modificado:3251.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6601.67, modificado:6601.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL TEPETATE ASENTAMIENTO EL TEPETATE - 286991 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286991 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.51, meta_modificada:26.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE FLORES MAGON 205 INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CLINICA HOSPITAL DIRIGETE AL NORESTE HACIA LA CALLE LOS L, lon:-102.13402186, lat:22.32031092}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 6601.67 | 6601.67 | 6601.67 | 6601.67 | 6601.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168687 | Proyecto de inversión | 16941.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5590.59, modificado:5590.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11350.58, modificado:11350.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO ASENTAMIENTO OTRO EMILIO CARRANZA - 287034 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287034 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.58, meta_modificada:45.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 139 INTERIOR SN PUEBLO EMILIO CARRANZA, 98830 EMILIO CARRANZA (ARENAL DEL PICACHO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA IGLESIA, lon:-101.83579038, lat:22.18220893}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 11350.58 | 11350.68 | 11350.58 | 11350.58 | 11350.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168797 | Proyecto de inversión | 4683.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545.45, modificado:1545.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137.72, modificado:3137.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 287555 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 2 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98830 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA NO SE TIENE REFERENCIA VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA ESTA DENTRO DE UNA CO, lon:-102.01634013, lat:22.24793104}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3137.72 | 3137.72 | 3137.72 | 3137.72 | 3137.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171070 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EJIDO HIDALGO, ASENTAMIENTO EJIDO HIDALGO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 297987 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 297987 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NIÑOS HEROES AL NORESTE DE LA COMUNIDAD DESPUES DE LA ESCUELA UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE DE LA CRUZ, lon:-102.04016081, lat:22.30153596}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171070/proyecto_INICIO, 2171070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171083 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL CARREÑO, ASENTAMIENTO EL CARREÑO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 298040 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298040 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE EL CARREÑO PUEBLO EL CARREÑO, 98830 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN CALLE EL CARREÑO. EN COORDENADAS 22.242876 101.993133, lon:-101.96911182, lat:22.25116238}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171083/proyecto_INICIO, 2171083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171172 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO CARRILLO PUERTO, ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 298669 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298669 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 98810 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS ANGELES FRENTE A LA ESCUELA UNA CUADRA A LA IZQUIERDA UN C, lon:-102.10548789, lat:22.30518903}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171172/proyecto_INICIO, 2171172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402168813 | Proyecto de inversión | 3285.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084.26, modificado:1084.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201.39, modificado:2201.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LORETO CENTRO COLONIA SAN FRANCISCO II - 287636 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.84, meta_modificada:8.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GENERALISIMO MORELOS 602 INTERIOR SN PUEBLO LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE AQUILES SERDAN SUR PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL M, lon:-101.99520809, lat:22.26762549}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2201.39 | 2201.39 | 2201.39 | 2201.39 | 2201.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171088 | Proyecto de inversión | 171753.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171753.81, modificado:171753.81}} | CONSTRUCCION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS BASE EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS, COLONIA LA GAVIA, SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTEMOC, ZAC. - 298051 | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuauhtémoc | 298051 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2107.0, meta_modificada:2107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE DIOS INTERIOR SN COLONIA LA GAVIA, 98698 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN DE DIOS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS COLO, lon:-102.35180841, lat:22.45294209}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUH-DDES-OBR-FISMDF-2022-013, contratista:SERGIO ALEJANDRO CARREON SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:171353.81, importe_modificado:171353.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2107.0}} | {2171088/proyecto_FIN, 2171088/proyecto_INICIO, 2171088/proyecto_FIN, 2171088/proyecto_INICIO, 2171088/proyecto_FIN, 2171088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171094 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL HINOJO, ASENTAMIENTO EL HINOJO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 298158 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298158 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI DE FRENTE A LA IGLESIA A UNA CUADRA A LA IZQUIERDA EN CALLE LOPEZ MATEOS. EN CO, lon:-101.81277237, lat:22.17464017}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171094/proyecto_INICIO, 2171094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171107 | Proyecto de inversión | 110616.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55308.24, modificado:55308.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55308.25, modificado:55308.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 16 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 298256 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298256 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE CAÑADA PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CERRITO, CALLE LIBERTAD VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EN CALLE CAÑADA 1 SOLAR CALLE DEL RIO 2 SOLARES CALLE CERRITO 1 SOLAR, CALLE LIBERTA, lon:-101.89588134, lat:22.23293407}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 55308.25 | 55308.25 | 55308.25 | 55308.25 | 55308.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2171107/proyecto_INICIO, 2171107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402166106 | Proyecto de inversión | 288756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288756.98, modificado:288756.98}} | AMPLIACIÓN DE 115 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS EN CALLE JALISCO PARA BENEFICIAR A 3 VIVIENDAS - 273313 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273313 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE QUERETARO Y , DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS EN CALLE JALISCO SEGUIR DERECHO HASTA LLEGAR A EJIDO DE CIENEGUILLAS A 2.1 KM D, lon:-102.661015, lat:22.752086}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 288756.98 | 288756.98 | 288756.98 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-19/2022, contratista:DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:286913.56, importe_modificado:286913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2166106/proyecto_INICIO, 2166106/proyecto_PROCESO, 2166106/proyecto_INICIO, 2166106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166114 | Proyecto de inversión | 2481408.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1240704.3, modificado:1240704.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240704.31, modificado:1240704.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS, EN 5 CALLES CON MEZCLA PARA BENEFICIO DE 41 VIVIENDAS. - 273346 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273346 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:647.42, meta_modificada:647.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE LOS ANGELES RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA, 99130 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA MÓNICA), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 DESPUES POR CARRETERA NUM 91 HASTA L, lon:-103.11161775, lat:23.60685838}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1240704.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.2}} | {2166114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168832 | Proyecto de inversión | 8102.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673.86, modificado:2673.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428.76, modificado:5428.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOS ROSARIOS EL ROSARIO - 287856 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN PUEBLO LOS ROSARIOS EL ROSARIO, 98830 LOS ROSARIOS (EL ROSARIO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICI, lon:-101.83258637, lat:22.26098619}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 5428.76 | 5428.76 | 5428.76 | 5428.76 | 5428.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168846 | Proyecto de inversión | 11878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920.03, modificado:3920.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7958.86, modificado:7958.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 288035 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288035 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.96, meta_modificada:31.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE RICARDO NIEVES 12 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS , lon:-102.0101237, lat:22.25882242}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 7958.86 | 7958.86 | 7958.86 | 7958.86 | 7958.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171122 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10370.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10370.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL MASTRANTO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 298384 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298384 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL MASTRANTO, 98800 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO AL ESTE DE LA COMUNIDAD TRES CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLESLAZARO CARDENAS 1 Y, lon:-101.9622886, lat:22.30542222}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171122/proyecto_INICIO, 2171122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402167133 | Proyecto de inversión | 10407.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434.32, modificado:3434.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972.72, modificado:6972.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA - 279103 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 279103 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.75, meta_modificada:28.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:379, direccion:CALLE WENSESLAO VICTORIA SOTO 810 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 99609 COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRENTE POPULAR Y CALLE ESPARTACO, CALLE 6 DE JUNIO VIVIENDA DEL BENEFICIARIO CLAUDIO GUADA, lon:-102.99130214, lat:21.65761815}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 10407.04 | 10407.04 | 10407.04 | 10407.04 | 10407.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:6972.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2167133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167666 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO - 282049 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE EL DISTRITO 105 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98830 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE NAYARIT PARTIENDO DEL ANTUARIO DE SAN JUDAS TADEO DIRÍGETE AL ESTE HACIA DURANGO.7 METROS GIR, lon:-102.02558099, lat:22.2992444}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2167666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167670 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28034.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD LA PITAYA - 282065 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:107, direccion:CALLE VICTORIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA PITAYA, 99626 LA PITAYA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO GREGORIO MUÑOZ SANDOVAL EN CALLE VICTORI, lon:-103.02760194, lat:21.55398884}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2167670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168864 | Proyecto de inversión | 6571.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168.53, modificado:2168.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402.77, modificado:4402.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 288155 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288155 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.68, meta_modificada:17.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE LAS NORIAS 209 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS LEONES PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL ESTE HACIA RUBEN MART, lon:-102.01776942, lat:22.27514768}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4402.77 | 4402.77 | 4402.77 | 4402.77 | 4402.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171133 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL REFUGIO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 298423 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298423 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:28, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO EL REFUGIO, 98830 EL REFUGIO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE LOS PINOS. EN COORDENADAS 22.249501 101.808379, lon:-101.8101696, lat:22.2455641}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171133/proyecto_INICIO, 2171133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171151 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL SOCORRO, ASENTAMIENTO EL SOCORRO, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 298511 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 298511 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:CALLE ANOTNIO HERNANDEZ PUEBLO EL SOCORRO, 98838 EL SOCORRO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CATARINO MARTINEZ Y CALLE EL NARANJO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD UN CALENTADOR SOLAR EN CALLE ANTONIOHERNÁNDEZ.EN C, lon:-101.9974429, lat:22.24613065}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171151/proyecto_INICIO, 2171151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402172534 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO OTRO POPULAR EL MEZQUITE - 305982 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 305982 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL 0 INTERIOR SN COLONIA POPULAR EL MEZQUITE, 98513 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNO, CALLE GARDECHE PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTO DIRÍGETE AL SURESTE POR NOPAL HACIA ENCINO 120M GIR, lon:-102.73309065, lat:22.95576703}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1488367.0, importe_modificado:1488367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2172534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165486 | Proyecto de inversión | 8790493.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395246.83, modificado:4395246.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395246.83, modificado:4395246.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ARROYO SAN RAMÓN, TRAMO SAN FERNANDO, ITALIA Y ESPAÑAS 1,281.00 ML PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 270428 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270428 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL OESTE POR CALZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR EL CARRIL IZQUIERDO PARA TOMAR LA VÍA TRÁNSITO PESADO EN 800 M G, lon:-102.614902, lat:22.76389}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4395246.83 | 4395246.83 | 4395246.83 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA/FISM/ZAC/CJ/036/202, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4395246.83, importe_modificado:4395246.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2165486/proyecto_INICIO, 2165486/proyecto_PROCESO, 2165486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166162 | Proyecto de inversión | 1449046.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:724523.45, modificado:724523.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724523.44, modificado:724523.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD BARRANCA, ASENTAMIENTO BARRANCA, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 24 VIVIENDAS. - 273516 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273516 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:378.07, meta_modificada:378.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA BARRANCAS, 99130 BARRANCAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO DESPUES POR CARRETERA 93 SAIN BAJO BARRANCAS HASTA LLEGAR HASTA LA, lon:-103.20381682, lat:23.63054472}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 724523.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2166162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167168 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28034.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56918.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL - 279281 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 279281 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE SAN RAFAEL 7 INTERIOR SN RANCHERIA CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL, 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE ARROYO GRANDE VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA ESTHEL, lon:-103.00951331, lat:21.6742672}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:56918.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {2167168/proyecto_PROCESO, 2167168/proyecto_INICIO, 2167168/proyecto_PROCESO, 2167168/proyecto_INICIO, 2167168/proyecto_PROCESO, 2167168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168005 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO II ASENTAMIENTO EL PRIETO II - 283399 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:139, direccion:CALLE ZACATECAS 107 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO II, 98816 EL PRIETO II, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA , lon:-102.01356726, lat:22.30124266}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168014 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:45611.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:92604.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 283456 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283456 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE JUAREZ 18 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98815 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UNA LOC, lon:-102.01826697, lat:22.31784342}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | 92604.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168877 | Proyecto de inversión | 23070.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613.16, modificado:7613.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15457.02, modificado:15457.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS ASENTAMIENTO OTRO SAN MATÍAS - 288253 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288253 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.07, meta_modificada:62.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE AMADO NERVO 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS, 98830 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN COMUN, lon:-101.81767735, lat:22.25162144}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 15457.02 | 15457.02 | 15457.02 | 15457.02 | 15457.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166179 | Proyecto de inversión | 2838534 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919270.0, modificado:918758.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:999994.0, modificado:932706.02}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919270.0, modificado:851982.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN CALLE DR. GILBERTO DELGADILLO COLONIA CENTRO, RIO GRANDE ZACATECAS. - 273658 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 273658 | S | 200 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.8, meta_modificada:571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GILBERTO DELGADILLO PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GLAFIRO ALEMAN Y CALLE HIDALGO, CALLE DOCTOR MARIO CASTRELLON UBICADA A 120 MTS POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA IGLESIA SANTA EL, lon:-103.03417396, lat:23.83182199}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2703446.32 | 2703446.32 | 2703446.32 | 2703446.32 | 2703446.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-10-932075967-E38-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2703446.32, importe_modificado:2703446.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2166179/proyecto_INICIO, 2166179/proyecto_PROCESO, 2166179/proyecto_INICIO, 2166179/proyecto_PROCESO, 2166179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168028 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO NORIAS DE GUADALUPE - 283502 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 111 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE SAN BERNARDO PARTIENDO DE LA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE , lon:-102.00674277, lat:22.27055842}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168901 | Proyecto de inversión | 68412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22576.2, modificado:22576.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45836.54, modificado:45836.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 288426 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.6, meta_modificada:31.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE RUIZ GONZALEZ 23 INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL ESTABLECIMINETO PUNTO YASTAS EN MULTIC, lon:-101.99912652, lat:22.23082683}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 45836.54 | 45836.54 | 45836.54 | 45836.54 | 45836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2168901/proyecto_INICIO, 2168901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402166810 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11430.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23208.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 277453 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 277453 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE MORELOS 31 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA , lon:-102.98924318, lat:21.62064235}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:1500000.0, importe_modificado:23208.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2166810/proyecto_INICIO, 2166810/proyecto_PROCESO, 2166810/proyecto_INICIO, 2166810/proyecto_PROCESO, 2166810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168052 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22805.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:46302.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE LA VENTA ASENTAMIENTO NORIAS DE LA VENTA - 283622 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283622 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE LA VENTA, 98818 NORIAS DE LA VENTA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DANIEL ACOSTA, CALLE NIÑO DE VERDAD PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE POR L, lon:-102.02347577, lat:22.28673795}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | 46302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168921 | Proyecto de inversión | 537746.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190456.34, modificado:190456.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347290.31, modificado:347290.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 288532 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288532 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.39, meta_modificada:248.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE 106 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE SAN JUAN, CALLE PRESBITERO JOSE ROMO LOERA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE NORIAS DE GUADALUPE DIRIGE, lon:-102.00561759, lat:22.26718268}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 347290.31 | 347290.31 | 347290.31 | 347290.31 | 347290.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2168921/proyecto_INICIO, 2168921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171838 | Proyecto de inversión | 21557.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7185.81, modificado:7185.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14371.63, modificado:14371.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 302235 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302235 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 32 INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE ESEQUIEL A DUEÑAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARANZA PARTIENDO DE LA TELESUCUNDAR, lon:-102.68475176, lat:23.05223435}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 21557.44 | 21557.44 | 21557.44 | 21557.44 | 21557.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402172605 | Proyecto de inversión | 2954668.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890355.61, modificado:890355.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POAGUA, monto:884452.74, modificado:884452.74}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179860.0, modificado:1179860.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRICCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TARASCO VILLANUEVA ZACATECAS. - 306279 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 306279 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO TARASCO - SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA TARASCO, 99500 TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUIDAD DE TARASCO, lon:-103.00072935, lat:22.34046148}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2954668.35 | 2954668.35 | 2954668.35 | 2954668.35 | 2954668.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E40-2022-01, contratista:CONSTRUCTORA ATSO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:2872092.04, importe_modificado:2872092.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2172605/proyecto_PROCESO, 2172605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402172610 | Proyecto de inversión | 25704.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568.01, modificado:8568.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17136.01, modificado:17136.01}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LAS AURAS ASENTAMIENTO LAS AURAS - 306299 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 306299 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PINOS 2 RANCHO LAS AURAS, 98513 LAS AURAS, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LAS VIVIENDAS FORMAN PARTE D LA COMUNIDAD UBICADA ENTRE ARBOLES Y CA, lon:-102.6434644, lat:23.03915135}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 25704.02 | 25702.02 | 25702.02 | 25702.02 | 25702.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161736 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 250497 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250497 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE LOS MAESTROS 262 INTERIOR SN RANCHERIA LA VILLITA, 99750 LA VILLITA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A METROS DE LA IGLESIA CATALOCA Y ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, lon:-103.32567414, lat:21.62348602}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166230 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO - 273858 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273858 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE MORELOS 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 99600 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA CAMINO A TENAYUCA, TERRACERIA CAMINO RANCHO DE ARRIBA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO RAUDEL SALAZAR HERNANDE, lon:-103.06020308, lat:21.70094011}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:46510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2166230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166843 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11430.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23208.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COLONIA UNION OBRERA - 277589 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 277589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE HEROES DE LA REFORMA 68 INTERIOR SN COLONIA UNION OBRERA, 99600 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAY0, CALLE ESPARTACO VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA LILIA GARCIA JUAREZ EN CALLE HE, lon:-102.99258308, lat:21.65635422}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:23208.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2166843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166246 | Proyecto de inversión | 2180535.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1090267.65, modificado:1090267.65}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090267.65, modificado:1090267.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD FRESNO, ASENTAMIENTO FRESNO, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS - 273907 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273907 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:568.92, meta_modificada:568.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL FRESNO, 99143 EL FRESNO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 DESPUES POR CARRETER, lon:-103.35459113, lat:23.66834149}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1090267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.0}} | {2166246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166865 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11430.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23208.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO - 277684 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 277684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE OBREGON 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 99620 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO Y CALLE LA DEL ARROYO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO HACIA RANCHO DE ARRIBA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO RAFAEL VIRAM, lon:-103.06081974, lat:21.70327693}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | 34639.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:23208.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2166865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169071 | Proyecto de inversión | 2733000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733000.0, modificado:2731284.7}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALDAÑA - 289343 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289343 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SALDAÑA, 98940 SALDAÑA, PINOS ZACATECAS ENTRE CAMINO A AUTOPISTA FEDERAL Y CARRETERA ZACATECAS-SAN LUIS POTOSI, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE CONDUCE A, lon:-101.3913438, lat:22.40577994}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2731284.7 | 2731284.7 | 2731284.7 | 2731284.7 | 2731284.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/022, contratista:RICARDO MANUEL TIJERIN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2731284.7, importe_modificado:2731284.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2169071/proyecto_INICIO, 2169071/proyecto_PROCESO, 2169071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165804 | Proyecto de inversión | 483685.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483685.26, modificado:483685.26}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA, PARA BENEFICIAR A 354 ALUMNOS - 271886 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271886 | S | 212 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PADRE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO ALAMITOS Y CALLE CERRO SOMBRERETILLO, CALLE CERRO PAPANTON SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA BOUL, lon:-102.5896103, lat:22.7665584}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 483685.26 | 483685.26 | 483685.26 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-22/2022, contratista:SONIA MIREYA MONTIEL GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:482685.51, importe_modificado:482685.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.5}} | {2165804/proyecto_INICIO, 2165804/proyecto_PROCESO, 2165804/proyecto_INICIO, 2165804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166894 | Proyecto de inversión | 57999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19139.76, modificado:19139.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38859.52, modificado:38859.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL TECOLOTE - 277792 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 277792 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.8, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO EL TECOLOTE, 99623 SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CAMINO CAMINO REAL VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA ROSA LOZ, lon:-102.95724262, lat:21.66372864}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 57999.28 | 57999.28 | 57999.28 | 57999.28 | 57999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:38859.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2166894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169075 | Proyecto de inversión | 2731100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731100.0, modificado:2729688.08}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL PATROCINIO - 289366 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289366 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE IGNACIO RAYON RANCHERIA EL PATROCINIO, 98925 EL PATROCINIO, PINOS ZACATECAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CARRETERA AL PATROCINIO, CARRETERA PINOS A LA TRINIDAD KM 15 LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL PUENT, lon:-101.60009589, lat:22.38673779}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2729688.08 | 2729688.08 | 2729688.08 | 2729688.08 | 2729688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/023, contratista:PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2729688.08, importe_modificado:2729688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2169075/proyecto_PROCESO, 2169075/proyecto_INICIO, 2169075/proyecto_PROCESO, 2169075/proyecto_INICIO, 2169075/proyecto_PROCESO, 2169075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169095 | Proyecto de inversión | 94652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31235.18, modificado:31235.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63416.87, modificado:63416.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO EJIDO HIDALGO - 289444 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289444 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.72, meta_modificada:43.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PIPILA 104 INTERIOR SN PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98830 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SURESTE HACIA LA CALLE PIPILA 150 MTS GIRA A L, lon:-102.04141374, lat:22.30157566}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 31235.18 | 31235.18 | 31235.18 | 31235.18 | 31235.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402172290 | Proyecto de inversión | 900000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.7, modificado:900000.7}} | EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN PARQUE REAL BASTIDAS, COL. REAL BASTIDAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 304673 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 304673 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL ORO COLONIA REAL BASTIDAS, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE LA PLATA Y PROLONGACION TERAN, CALLE REAL DEL BRONCE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COLONIA REAL BASTIDAS FRE, lon:-102.24710138, lat:22.56312977}} | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 900000.7 | 900000.7 | 900000.7 | 900000.7 | 900000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2172290/proyecto_INICIO, 2172290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162557 | Proyecto de inversión | 2811847 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937188.61, modificado:937188.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:937188.6, modificado:936744.04}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:937469.79, modificado:937469.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO 2,243 M2, 891.05 M DE GUARNICIÓN Y 434.20 M2 DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE AGUSTÍN MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PASTELERA, RÍO GRANDE, ZAC. - 254435 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 254435 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE Y BENITO JUAREZ RANCHERIA PASTELERA, 98400 PASTELERA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE CONSTITUCION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD SOBRE LIENZO CHARRO CAMPO DE FUT, lon:-103.09809577, lat:23.74794699}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2811402.44 | 2811402.44 | 2811402.44 | 2811402.44 | 2811402.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/2X1-01-070, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:2811402.44, importe_modificado:2811402.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2162557/proyecto_INICIO, 2162557/proyecto_PROCESO, 2162557/proyecto_INICIO, 2162557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169114 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANTONIO GARCIA LEYVA BARRIO DE TLAXCALA CABECERA MUNICIPAL DE PINOS ZACATECAS - 289491 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289491 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA MORA BARRIO TLAXCALA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON DEL REY, CALLEJON DE LA CRUZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANTONIO GARCIA LEYVA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL DE , lon:-101.572484, lat:22.30099035}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/024, contratista:ANTONIO REYES ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2169114/proyecto_INICIO, 2169114/proyecto_PROCESO, 2169114/proyecto_INICIO, 2169114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169116 | Proyecto de inversión | 10824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.18, modificado:3572.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7252.62, modificado:7252.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 289507 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289507 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO 7 INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98830 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNI, lon:-101.9688091, lat:22.25208064}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 7252.62 | 7252.62 | 7252.62 | 7252.62 | 7252.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171389 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2428380.89}} | CONSTRUCCION DE 1780 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LOPEZ MATEOS PARA BENEFICIO DE 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE - 299947 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 299947 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:101, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA EL MEZQUITE, 98960 EL MEZQUITE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-101.4559478, lat:22.16946444}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 2428380.89 | 2428380.89 | 2428380.89 | 2428380.89 | 2428380.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/026, contratista:IRMA BERENICE LOPEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2428380.89, importe_modificado:2428380.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2171389/proyecto_INICIO, 2171389/proyecto_PROCESO, 2171389/proyecto_INICIO, 2171389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173066 | Proyecto de inversión | 11329.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776.42, modificado:3776.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552.84, modificado:7552.84}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO - 308671 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 308671 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY 504 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GARCÍA DE LA CADENA, CALLE ARGENTINA PARTIENDO DEL PARQUE INFANTIL ESTEBAN CARRANZA RAMOS DIRÍGETE A, lon:-102.70129073, lat:22.9418465}} | 2022-11-01 | 2022-12-21 | 11329.26 | 11329.26 | 11329.26 | 11329.26 | 11329.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173075 | Proyecto de inversión | 264707.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88235.86, modificado:88235.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176471.72, modificado:176471.72}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTR - 308729 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 308729 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 501 INTERIOR SN COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOES HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL IMSS ZACATECAS JUAN ALDAMA, lon:-102.69886564, lat:22.95466565}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 264707.58 | 264707.58 | 264707.58 | 264707.58 | 264707.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165890 | Proyecto de inversión | 706689.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706689.53, modificado:706689.53}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CBTIS 23 EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES PARA BENEFICIAR A 595 ALUMNOS - 272261 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272261 | S | 357 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.08, meta_modificada:561.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE DE LOS MECÁNICOS, AVENIDA BEGONIAS SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA AL MERCADO DE A, lon:-102.5953452, lat:22.76818221}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 706689.53 | 706689.53 | 706689.53 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-17/2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS MEDINA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705343.59, importe_modificado:705343.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2165890/proyecto_PROCESO, 2165890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166313 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD LOS SANTIAGOS - 274236 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274236 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CALLE MANUEL M PONCE 22 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS SANTIAGOS, 99600 LOS SANTIAGOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CIUDAD JUAREZ, VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA MARICELA MORA MEDRANO QUE SE ENCUENTRA EN CALL, lon:-102.96055054, lat:21.65511074}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:46510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2166313/proyecto_INICIO, 2166313/proyecto_PROCESO, 2166313/proyecto_INICIO, 2166313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166334 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:45816.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:93021.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN JALPA LOCALIDAD PALMILLOS - 274452 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274452 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE SAN JOSE 54 INTERIOR SN RANCHERIA PALMILLOS, 99600 PALMILLOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MARZO Y CALLE DE LA SALUD, CALLE 10 DE MAYO OBRA PARA 2 VIVIENDAS DISTINTAS UNA ES DE LA SRA MARIA AVELINA SANTILLAN GARCIA , lon:-102.90696215, lat:21.63282563}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:93021.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.96}} | {2166334/proyecto_INICIO, 2166334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169212 | Proyecto de inversión | 75687 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24976.71, modificado:24976.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50710.29, modificado:50710.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 289866 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289866 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.42, meta_modificada:34.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 124 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA S, lon:-102.01836353, lat:22.32172411}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 50710.29 | 50710.29 | 50710.29 | 50710.29 | 50710.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169214 | Proyecto de inversión | 206602.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68178.7, modificado:68178.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138423.43, modificado:138423.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 289898 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289898 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.43, meta_modificada:95.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE RUBEN MARTINEZ 2043 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS LEONES PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNG, lon:-102.01769364, lat:22.27407543}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138423.43 | 138423.43 | 138423.43 | 138423.43 | 138423.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171403 | Proyecto de inversión | 647437.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647437.74, modificado:647437.74}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE REAL DE LA PLATA COL. REAL BASTIDAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 299995 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 299995 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE LA PLATA COLONIA REAL BASTIDAS, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DEL COBRE Y CALLE DE LA MORA, CALLE REAL DEL ZINC ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COLONIA REAL BASTIDAS CERCA , lon:-102.24615724, lat:22.56142069}} | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 647437.74 | 647437.74 | 647437.74 | 647437.74 | 647437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLEREAL-01-2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES ,ERA SA DE C V, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:647437.74, importe_modificado:647437.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162014 | Proyecto de inversión | 8074195.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4037097.84, modificado:4037097.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037097.84, modificado:4037097.84}} | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR SÁLIDA A EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO EN 1.29 KM. EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, ZAC. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. - 251904 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 251904 | S | 7025 | 6572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1943.2, meta_modificada:1943.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA DE TLALPAN PUEBLO VILLANUEVA, 99546 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CERROS Y , CALLE FRANCISCO VILLA BULEVAR SÁLIDA A EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, lon:-102.89296191, lat:22.34372629}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 8074195.68 | 8074195.68 | 8074195.68 | 8074195.68 | 8074195.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO18-2022, contratista:CONSTRUDOMUS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:8074195.68, importe_modificado:8074195.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1700.0}} | {2162014/proyecto_PROCESO, 2162014/proyecto_INICIO, 2162014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166355 | Proyecto de inversión | 242883.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:121441.78, modificado:121441.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121441.77, modificado:121441.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN BAJO, EN CALLE MORELIA SALIDA A SAIN ALTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 274538 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274538 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.37, meta_modificada:63.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE MORELIA RANCHERIA SAIN BAJO, 99130 SAÍN BAJO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LA SANTA CRUZ Y CALLE MIGUAL HIDALGO, CALLE PRINCIPAL SAIN ALTO SAIN BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO HASTA LLEG, lon:-103.17597425, lat:23.61623137}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 121441.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2166355/proyecto_INICIO, 2166355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169240 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20004.23, modificado:20004.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40614.65, modificado:40614.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 289995 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 289995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE ALAMEDA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO ABARROTES LORENA DIRIGET, lon:-101.86552127, lat:22.2820074}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 40614.65 | 40614.65 | 40614.65 | 40614.65 | 40614.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171428 | Proyecto de inversión | 6913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.77, modificado:3456.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456.76, modificado:3456.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LOMA EL BAJIO, ASENTAMIENTO LA LOMA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 300114 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300114 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE PRIV. LOS PINOS PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS MILAGROS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ DE LA IGLESIA GIRAR A LA CALLE BENITO JUAREZ DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA, lon:-101.98464078, lat:22.25201382}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | 3456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2171428/proyecto_INICIO, 2171428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171487 | Proyecto de inversión | 13827.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6913.53, modificado:6913.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 300495 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE JOSE MARIA CASTORENA PUEBLO LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE CENTAURO DEL NORTE, CALLE FELIPE BERREIOZABE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA DOS, lon:-101.86192505, lat:22.23724532}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | 6913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171487/proyecto_INICIO, 2171487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402165928 | Proyecto de inversión | 964239.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:482119.52, modificado:482119.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482119.52, modificado:482119.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN ALTO, ASENTAMIENTO CERRO DE SAN ANTONIO, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 272451 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272451 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:251.58, meta_modificada:251.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GERRERO PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUCICIPAL A UNAS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y BOU, lon:-103.25799883, lat:23.57938645}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 482119.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2165928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165969 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 272607 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO R MURGUIA 204 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ROSENDO RAYAS, CARRETERA PRINCIPAL SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BO, lon:-102.718265, lat:22.794744}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-39/2022, contratista:LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:272842.8, importe_modificado:272842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2165969/proyecto_INICIO, 2165969/proyecto_PROCESO, 2165969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165977 | Proyecto de inversión | 941582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941582.6, modificado:941582.6}} | AMPLIACIÓN DE 1089 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL EN CALLES MATEMÁTICAS, HISTORIA, BIOLOGÍA, CERRO DE LOS CARDOS, MORADA DEL TROVADOR, MORADA DEL HISTORIADOR Y MORADA DEL BOHEMIO PARA BENEFICIAR A 44 VIVIENDAS - 272666 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272666 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORADA DEL TROVADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGILIO Y CALLE MATEMÁTICAS, CALLE CERRO DE LOS CARDOS DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN, lon:-102.61537175, lat:22.75410628}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 941582.6 | 941582.6 | 941582.6 | 890000 | 890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-27/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:940578.81, importe_modificado:940578.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2165977/proyecto_INICIO, 2165977/proyecto_PROCESO, 2165977/proyecto_INICIO, 2165977/proyecto_PROCESO, 2165977/proyecto_INICIO, 2165977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165981 | Proyecto de inversión | 155261.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:77630.89, modificado:77630.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77630.89, modificado:77630.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN ALTO, ASENTAMIENTO BARRIO FERRER, EN CALLEJÓN LAS PILAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 272690 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272690 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.51, meta_modificada:40.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BO. LAS PILAS PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PERICOS, CALLEJON DEL RESBALADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO LAS PILAS AL SUR DE LA COMUNIDAD ENTRE EL TEM, lon:-103.25168906, lat:23.57503084}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 77630.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.0}} | {2165981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166371 | Proyecto de inversión | 160395.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:80197.7, modificado:80197.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80197.7, modificado:80197.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD RIO MEDINA, EN CALLE VICENTE GUERRERO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 274671 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274671 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:47.09, meta_modificada:47.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA RÍO DE MEDINA, 99143 RÍO DE MEDINA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 ZACAT, lon:-103.01661915, lat:23.50068547}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 80197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.5}} | {2166371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166386 | Proyecto de inversión | 171782.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171782.42, modificado:171640.68}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO EN LA COLONIA LA CUESTA - 274831 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 274831 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA LOMA LA COLORADA, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SABINO Y CALLE COLORIN, CALLE SAUCITO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HACIA EL HOSPITAL GENERAL FRENTE A CRUCE AL FRACCIONAMIENTO OJO ZARCO, lon:-103.65354053, lat:23.64721357}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-DRE-006, contratista:C. GABRIEL HIDALGO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:171640.68, importe_modificado:171640.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2166386/proyecto_PROCESO, 2166386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168506 | Proyecto de inversión | 11447.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777.75, modificado:3777.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7669.99, modificado:7669.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL ÁLAMO ASENTAMIENTO OTRO EL ALAMO - 286095 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286095 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ALAMO, 98830 EL ÁLAMO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANAS A LAS VIVIENDAS YA QUE SE ENCUSTRAN CERCA DE UN BORDO D, lon:-101.90961543, lat:22.26115626}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 7669.99 | 7669.99 | 7669.99 | 7669.99 | 7669.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022_, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2168506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171003 | Proyecto de inversión | 20740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.3, modificado:10370.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.29, modificado:10370.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES, ASENTAMIENTO VARIOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 297733 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 297733 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 5 DE MAYO NORTE AL NORTE DE LA COMUNIDAD TRES CALENTADORES SOLARES EN CALLE 5 DEMAYO 1 Y GUADAL, lon:-102.00315794, lat:22.24867765}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | 10370.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-067-2022_, contratista:VICTOR ARTURO PONCE CORDERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:687631.76, importe_modificado:687631.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2171003/proyecto_INICIO, 2171003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402171517 | Proyecto de inversión | 168067.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168067.22, modificado:168067.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN MEZQUITAL DEL ORO LOCALIDAD LOS MAGUEYES - 300639 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 300639 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA LOS MAGUEYES, 99860 LOS MAGUEYES, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO QUE SUBE A LA MESA DE LOS CANELOS ES EL CAMINO QUE BAJA DE LOS CANELOS EN EL EJIDO AL ARROYO DE LOS MAGUEYES, lon:-103.34256876, lat:21.19571964}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 167574.63 | 167574.63 | 167574.63 | 167574.63 | 167574.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD07-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RIMISO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2171517/proyecto_INICIO, 2171517/proyecto_PROCESO, 2171517/proyecto_FIN, 2171517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402172385 | Proyecto de inversión | 683495.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683495.57, modificado:683495.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL, OJOCALIENTE, ZAC. - 305089 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 305089 | S | 5952 | 4869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL CARTERO FRACCIONAMIENTO LAS VILLITAS, 98713 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE PRIVADA SEGUNDA DEL PRADO Y , PROLONGACION PORFIRIO DIAZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE , lon:-102.24427806, lat:22.57963088}} | 2022-05-26 | 2022-06-27 | 683495.57 | 683495.57 | 683495.57 | 683495.57 | 683495.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2172385/proyecto_INICIO, 2172385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165425 | Proyecto de inversión | 61918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61918.93, modificado:61918.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 270159 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270159 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.3, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 301 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALZADA CNC, CALLE ASTERIODES SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GIRAR A LA DERECHA EN AVE EXPROPIACIÓN PETROLERA DIRI, lon:-102.588903, lat:22.769534}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 61918.93 | 61918.93 | 61918.93 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-36/2022, contratista:MANUEL IRABURO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:61746.44, importe_modificado:61746.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2165425/proyecto_INICIO, 2165425/proyecto_PROCESO, 2165425/proyecto_INICIO, 2165425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166004 | Proyecto de inversión | 234065.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:117032.9, modificado:117032.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.91, modificado:117032.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN ALTO, ASENTAMIENTO LAS PILAS, EN CALLE LAS PILAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 272847 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.07, meta_modificada:61.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS REYES Y CALLE LOS PERICOS, CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y CAPILLA DE SAN AN, lon:-103.25351081, lat:23.57643971}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 117032.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2166004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166397 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD TENAYUCA - 274866 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274866 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN RANCHERIA TENAYUCA, 99600 TENAYUCA, JALPA ZACATECAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL ACCESO Y CAMINO CAMINO DE LA ESCUELA, CAMINO A HUERTAS DE NOPAL VIVIENDA DEL BENEFICIARIO ALONSO HERNAN MUÑOZ M, lon:-103.07178916, lat:21.68397282}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:1500000.0, importe_modificado:46510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2166397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167025 | Proyecto de inversión | 60012.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19804.19, modificado:19804.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40208.5, modificado:40208.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD TEOCALTICHILLO - 278564 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 278564 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.7, meta_modificada:27.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 37 A INTERIOR SN RANCHERIA TEOCALTICHILLO, 99622 TEOCALTICHILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIRAMAR, CALLE SIN NOMBRE LA DEL CANAL DE AGUA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO RAMON GONZALEZ DU, lon:-102.94888139, lat:21.68537509}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 60012.69 | 60012.69 | 60012.69 | 60012.69 | 60012.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:40208.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.93}} | {2167025/proyecto_INICIO, 2167025/proyecto_PROCESO, 2167025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160798 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29945.44, modificado:29945.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43092.22, modificado:43092.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ATOLINGA LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 245153 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 245153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE VILLA HIDALGO INTERIOR SN RANCHO VILLA HIDALGO, 99730 VILLA HIDALGO, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CAMPOS DE S, lon:-103.46165261, lat:21.72761241}} | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 73034.66 | 73034.66 | 73034.66 | 73034.66 | 73034.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHAVEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160798/proyecto_INICIO, 2160798/proyecto_PROCESO, 2160798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158738 | Proyecto de inversión | 2267520.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:1133760.41, modificado:1133760.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133760.41, modificado:1133760.41}} | REHABILITACION DE 1 KILOMETRO DE TRAMO CARRETERO MANUEL MARIA A EL JAIBITO, EN CONVENIO CON EL PROGRAMA RESCATE CARRETERO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOCALIDAD EL JAIBITO - 234126 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 234126 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JAIBITO, 98936 EL JAIBITO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRO, CAMINO SALIDA AL CHAPARRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO KILOMETRO 0000 AL 1000 DE LA CARRE, lon:-101.54638638, lat:22.58379187}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160820 | Proyecto de inversión | 5704049.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:2852024.9, modificado:2852024.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852024.9, modificado:2852024.9}} | CONSTRUCCION DE 1.06 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO DEL TRAMO CAMINO RURAL LAS CABRAS A SAN JOSE DE ESPIRITU SANTO EN LOCALIDAD LAS CABRAS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 245242 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 245242 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS CABRAS, 98933 LAS CABRAS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONOCIDO, CAMINO CAMINO A SAN JOSE DE ESPITIRU SANTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 26900 27960 DE TRAMO C, lon:-101.45470335, lat:22.69144038}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5704049.8 | 5704049.8 | 5704049.8 | 5704049.8 | 5704049.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-032, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2.6E7, importe_modificado:2.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {2160820/proyecto_INICIO, 2160820/proyecto_PROCESO, 2160820/proyecto_INICIO, 2160820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158800 | Proyecto de inversión | 2313612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:1156806.18, modificado:1156806.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156806.18, modificado:1156806.18}} | REHABILITACION DE UN KILOMETRO DE TRAMO CARRETERO A LOS ARQUITOS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A ESPIRITU SANTO A LA LOCALIDAD DE LOS ARQUITOS - 234469 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 234469 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ARQUITOS RANCHERIA LOS ARQUITOS, 98930 LOS ARQUITOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA CENTRAL Y CALLE NUEVA ESPERNAZA, CARRETERA A ESPIRITU SANTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE ESPI, lon:-101.48841608, lat:22.53112301}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160865 | Proyecto de inversión | 617372.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617372.74, modificado:617372.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CARRETERA MORELOS NORIA DE GRINGOS MORELOS, ZAC. - 245404 | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 245404 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE - TRAMO MORELOS - NORIA DE GRINGOS KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO NORIA DE LOS GRINGOS LOS GRINGOS, 98100 NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS), MORELOS ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO, lon:-102.69383876, lat:22.86032469}} | 2022-08-11 | 2022-10-15 | 617372.74 | 617372.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124006, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC., monto:617372.74, importe_modificado:617372.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2160865/proyecto_PROCESO, 2160865/proyecto_INICIO, 2160865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402159750 | Proyecto de inversión | 58630.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58630.5, modificado:58630.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MEZQUITAL DEL ORO LOCALIDAD EL TEMAZCAL - 239711 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 239711 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL TEMAZCAL, 99860 EL TEMAZCAL, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 24 JUNIO, CALLE 3 DE MAYO ALREDEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-103.40605196, lat:21.18124478}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 58630 | 58630 | 58630 | 58630 | 58630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD03-2022, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, monto:1042320.0, importe_modificado:1042320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2159750/proyecto_PROCESO, 2159750/proyecto_FIN, 2159750/proyecto_INICIO, 2159750/proyecto_FIN, 2159750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160926 | Proyecto de inversión | 1589999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589999.82, modificado:1586723.94}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL - 245740 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 245740 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC FERNANDO CHAVEZ FERNANDEZ FLORENTINO CONTRERASMARIA JULIA FLORES RUEDA CRISTOBAL, lon:-103.62477826, lat:23.64860305}} | 2022-10-13 | 2022-12-09 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-DRE-002, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1565588.2, importe_modificado:1565588.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2160926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150578 | Proyecto de inversión | 309292.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER, monto:154646.43, modificado:154646.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154646.43, modificado:154646.43}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON 280 METROS LINEALES PARA BENEFICIAR A 5 VIVIENDAS EN CALLE FRESNOS COLONIA 7 DE MARZO - 128990 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 128990 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA 7 DE MARZO, 98304 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIN ADAME LERMA Y , CALLE CONSTITUCION EN COLONIA 7 DE MARZO A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.39577184, lat:24.26991759}} | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 154646.43 | 154646.43 | 154646.43 | 154646.43 | 154646.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002A/PRODDER/DRENAJE/CALLEFRESNOS2/COL.7DEMARZO/2022, contratista:LEOBRARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZAC, monto:309292.86, importe_modificado:309292.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2150578/proyecto_INICIO, 2150578/proyecto_FIN, 2150578/proyecto_INICIO, 2150578/proyecto_FIN, 2150578/proyecto_PROCESO, 2150578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153782 | Proyecto de inversión | 92559.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:138838.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CHACUILOCA PLAN DE CHACUILOCA ASENTAMIENTO CHACUILOCA PLAN DE CHACUILOCA - 198888 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 198888 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE LA QUEBRADA 3 INTERIOR SN PUEBLO CHACUILOCA, 99750 CHACUILOCA (PLAN DE CHACUILOCA), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 400 METROS Y ANTES DE LLEGAR A LA CASCADA DE CHACUILOCA ES, lon:-103.44313108, lat:21.59451678}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2153782/proyecto_INICIO, 2153782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153795 | Proyecto de inversión | 46279.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:138838.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD VILLA JUAREZ EL TECOLOTE ASENTAMIENTO VILLA JUAREZ EL TECOLOTE - 199219 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199219 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 2 INTERIOR SN PUEBLO VILLA JUAREZ, 99750 VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA BARRER, lon:-103.4326195, lat:21.66574685}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2153795/proyecto_INICIO, 2153795/proyecto_PROCESO, 2153795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160470 | Proyecto de inversión | 5737233.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:2868616.66, modificado:2868616.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868616.66, modificado:2868616.66}} | CONSTRUCCION DE 1.02 KILOMETRO DE TRAMO CARRETERO HUERTAS DEL MEZQUITE A SAN MARTIN LOCALIDAD SAN MARTIN MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 243661 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243661 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUERTAS DEL MEZQUITE, 98969 HUERTAS DEL MEZQUITE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE SALIDA A SAN MARTIN Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAOBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE HUERTAS DEL MEZQUITE A SA, lon:-101.40375198, lat:22.25414448}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5737233.32 | 5737233.32 | 5737233.32 | 5737233.32 | 5737233.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-032, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2.6E7, importe_modificado:2.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {2160470/proyecto_INICIO, 2160470/proyecto_PROCESO, 2160470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA, YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO, Y SE AGREGO EVICENCIA DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402150636 | Proyecto de inversión | 207774.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207774.61, modificado:207774.61}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OLIVO, CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 130492 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 130492 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 15 DE MAYO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO Y SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PORFIRI, lon:-102.25188136, lat:22.56805438}} | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 207774.61 | 207774.61 | 207774.61 | 207774.61 | 207774.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOOLIVO-01-2022, contratista:439068.30, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:439068.3, importe_modificado:439068.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402148652 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63491 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 63491 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 98220 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE BERRIOZABAL LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LAS CALLES ZARAGOZA GONZALEZ ORTEGA JESUS ARECH, lon:-101.64261532, lat:24.83231237}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2148652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402148655 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MATAMOROS - 63797 | 32 | Zacatecas | 27 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 63797 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MATAMOROS, 98223 MATAMOROS, MELCHOR OCAMPO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE CONASUPO, CALLE SALIDA A CEDROS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA CALLE DEL KINDER CALLE DE LA CONAS, lon:-101.99482753, lat:24.86404483}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2148655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161248 | Proyecto de inversión | 9266862.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7266862.98, modificado:7266862.98}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO LA TROJE EN 0.2 KM 0.000 0.200 EN EL MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZAC. MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR, TRABAJOS DE TERRACERÍAS, SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, RAMPAS DE ACCESO, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO - 247395 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247395 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA TROJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 99570 SAN ANTONIO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE RAYON Y , SE ENCUENTRA 200 METROS ADELANTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.08466111, lat:22.44430669}} | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 9266862.98 | 9266862.98 | 9266862.98 | 9266862.98 | 9266862.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP020-2022, contratista:RUMBO CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:7348967.64, importe_modificado:7348967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2161248/proyecto_PROCESO, 2161248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158443 | Proyecto de inversión | 2281575.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281575.62, modificado:2281575.62}} | EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS. - 232269 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 232269 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL EL MEZQUITAL, 98204 SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL (EL MEZQUITAL), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , SE LOCALIZA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD EN UN COSTADO DE LA PROPIEDAD DE LA FAMI, lon:-101.34860219, lat:24.55753655}} | 2022-04-15 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149733 | Proyecto de inversión | 381770.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381770.44, modificado:381770.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS, OJOCALIENTE, OJOCALIENTE, ZAC. - 112668 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 112668 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLE EL ARROYO ESTA OBRA SE LOCALIZA CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL ARROYO Y SE PUEDE , lon:-102.18519256, lat:22.4996135}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DREN10DEMAYOMILAG-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:381770.44, importe_modificado:381770.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2149733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158456 | Proyecto de inversión | 310248.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155124.04, modificado:155124.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155124.03, modificado:155124.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP 1536, EN CALLE SANTA CLARA CON 92.5 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 232379 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232379 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA INES, CALLE SANTA TERESITA SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMB, lon:-102.61175066, lat:22.76085552}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 280248.07 | 280248.07 | 280248.07 | 280248.07 | 280248.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {2158456/proyecto_INICIO, 2158456/proyecto_PROCESO, 2158456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149753 | Proyecto de inversión | 370328.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370328.2, modificado:370328.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DREANJE EN CALLE MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL TILDIO, OJOCALIENTE, OJOCALIENTE, ZAC. - 112993 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 112993 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE MADERO Y PONIENTE RANCHERIA SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), 98723 SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE CONSTITUCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA , lon:-102.13736813, lat:22.55245797}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DRENMADEROTILDIO-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:370328.2, importe_modificado:370328.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2149753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149766 | Proyecto de inversión | 154215.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154215.84, modificado:154215.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESUS SOTO DIAZ DE LEON, OJOCALIENTE, ZACATECAS - 113188 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 113188 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JESUS SOTO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE DEL CARMEN, CALLE CERVANTES ESTA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA ESC. PRIMARIA AURELIO PAMANES CERCA DE BODEGA, lon:-102.24966586, lat:22.5675392}} | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 154215.84 | 154215.84 | 154215.84 | 154215.84 | 154215.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-CONSTAGUADIAZLEON-01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:154215.84, importe_modificado:154215.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2149766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160772 | Proyecto de inversión | 7148170.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574085.1, modificado:3574085.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:3574085.1, modificado:3574085.1}} | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EL RAMONAL A LA CHUIQUILLA DEL KILOMETRO 1000 AL 2320 LOCALIDAD EL RAMONAL MUNCIPIO DE PINOS ZACATECAS - 245037 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 245037 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA EL RAMONAL, 98969 EL RAMONAL, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD LA CHUIQUILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO EL RAMONA, lon:-101.37386178, lat:22.16548665}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7148170.2 | 7148170.2 | 7148170.2 | 7148170.2 | 7148170.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-032, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2.6E7, importe_modificado:2.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}} | {2160772/proyecto_INICIO, 2160772/proyecto_PROCESO, 2160772/proyecto_INICIO, 2160772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA, YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO Y SE AGREGO EVIDENCIA DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160783 | Proyecto de inversión | 86598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28866.13, modificado:28866.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57732.27, modificado:57732.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE SANTIAGO NEXTATITLAN ASENTAMIENTO SANTIAGO NEXTATITLAN - 245071 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 245071 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR SN UNIDAD , 99750 SANTIAGO NEXCALTITÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.42177968, lat:21.6049208}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2160783/proyecto_INICIO, 2160783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155708 | Proyecto de inversión | 747997 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224399.0, modificado:224399.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.0, modificado:299199.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224399.0, modificado:224399.0}} | MEJORA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 269.79 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC SERIE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO RD 26 Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FAJA DE ORO COLONIA LAZARO CARDENAS - 218213 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 218213 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.79, meta_modificada:269.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FAJA DE ORO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS Y PRIVADA 18 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA ENTRONCAR A LA CALLE PETRÓLEO, lon:-102.58110223, lat:22.77836501}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 224399 | 224399 | 224399 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENO-SAMA 01/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:668894.0, importe_modificado:668894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2155708/proyecto_PROCESO, 2155708/proyecto_INICIO, 2155708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155842 | Proyecto de inversión | 1481651 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444495.0, modificado:444495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592660.0, modificado:592660.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444496.0, modificado:444496.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN 295.48 Y 15.51 M DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 10 Y 12 PULGADAS RESPECTIVAMENTE, 30 DESCARGAS Y 15 POZOS DE VISITA EN CALLE FAJA DE ORO COLONIA LAZARO CARDENAS - 219115 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 219115 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.99, meta_modificada:310.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FAJA DE ORO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS Y PRIVADA 18 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA ENTRONCAR A LA CALLE PETRÓLEO, lon:-102.58123956, lat:22.77836204}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 444495 | 444495 | 444495 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENO-SAMA 01/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:668894.0, importe_modificado:668894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2155842/proyecto_INICIO, 2155842/proyecto_PROCESO, 2155842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150184 | Proyecto de inversión | 587988.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587988.04, modificado:587988.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTES, OJOCALIENTE, ZACATECAS - 121134 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 121134 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TLACOTES, 98700 TLACOTES, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE TLACOTES., lon:-102.32868389, lat:22.57431732}} | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 587988.04 | 587988.04 | 587988.04 | 587988.04 | 587988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-CONSTDRENTLACOTES-01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:587988.04, importe_modificado:587988.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {2150184/proyecto_INICIO, 2150184/proyecto_FIN, 2150184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160761 | Proyecto de inversión | 1529611 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529611.0, modificado:1529005.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES - 245000 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 245000 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CALLE LAS LAJAS RANCHERIA CORRALES, 99120 CORRALES, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LINDA VISTA CALLE A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ, lon:-103.65031058, lat:23.23027063}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1529005.26, importe_modificado:1529005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2160761/proyecto_INICIO, 2160761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160903 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE CERRO CHINO ASENTAMIENTO CERRO CHINO - 245635 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 245635 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE CERRRO CHINO INTERIOR SN RANCHERIA CERRO CHINO, 99750 CERRO CHINO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.23614233, lat:21.5412866}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160903/proyecto_PROCESO, 2160903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160979 | Proyecto de inversión | 49665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49665.6, modificado:49665.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 20.49TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 245969 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 245969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.49, meta_modificada:20.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE REFUGIO 29 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS GUADALAJARA SE SIGUE DERECHO DE, lon:-102.64542885, lat:22.68679971}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 49665.6 | 49665.6 | 49665.6 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-37/2022, contratista:ARIEL RODRIGUEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:49495.18, importe_modificado:49495.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2160979/proyecto_INICIO, 2160979/proyecto_PROCESO, 2160979/proyecto_INICIO, 2160979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153815 | Proyecto de inversión | 46279.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:69419.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD LA HIERBABUENA ASENTAMIENTO LA HIERBABUENA - 199500 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199500 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CALLE ESCUELA 5 INTERIOR SN PUEBLO LA HIERBABUENA, 99750 LA HIERBABUENA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-103.41046421, lat:21.70706062}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2153815/proyecto_INICIO, 2153815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158257 | Proyecto de inversión | 6225135 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225135.0, modificado:6220495.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUAPOTABLE EN LAS MORADAS, EL RANCHITO, LA CIENEGUITA LOCALIDAD LA CIENEGUITA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 231141 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 231141 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6390.0, meta_modificada:6390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:474, direccion:CALLE LA CIENEGUITA RANCHERIA LA CIENGUITA, 98942 LA CIENEGUITA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE AL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD TENIENDO COMO REFERENCIA LA ESCUE, lon:-101.5639872, lat:22.43534464}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 6220495.2 | 6220495.2 | 6220495.2 | 6220495.2 | 6220495.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2022/015, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6220495.2, importe_modificado:6220495.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2158257/proyecto_INICIO, 2158257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160295 | Proyecto de inversión | 2829413.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:1414706.75, modificado:1414706.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414706.75, modificado:1414706.75}} | REHABILITACION DE 1.26 KM DE TRAMO CARRETERO EN EL TRAMO EL SALITRILLO A ESPIRITU SANTO LOCALIDAD EL SALITRILLO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 242705 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242705 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SALITRILLO RANCHERIA EL SALITRILLO, 98930 EL SALITRILLO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE SALIDA A ESPIRITU SANTO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 1 DEL TRAMO EL S, lon:-101.45956436, lat:22.62816388}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2829413.5 | 2829413.5 | 2829413.5 | 2829413.5 | 2829413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-032, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2.6E7, importe_modificado:2.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2160295/proyecto_INICIO, 2160295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPOCIONARON EL CONVENIO Y SE AGREGO EVIDENCIA DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158519 | Proyecto de inversión | 1968014.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968014.73, modificado:1169086.49}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y DE PRUEBAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE POZO - 232734 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 232734 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL EL MEZQUITAL, 98204 SAN JOSÉ DEL MEZQUITAL (EL MEZQUITAL), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , SE LOCALIZA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD EN UN COSTADO DE LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA GUTIÉRRE, lon:-101.34859146, lat:24.55750727}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158519/proyecto_PROCESO, 2158519/proyecto_INICIO, 2158519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149855 | Proyecto de inversión | 632791.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632791.6, modificado:632791.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANTONIO FLORES, COMUNIDAD DE EL PACHONCITO, OJOCALIENTE, ZAC. - 114804 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 114804 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:CALLE ANTONIO FLORES RANCHERIA EL PACHONCITO, 98700 EL PACHONCITO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO Y SE PUEDE LLEGAR POR LA VIA DE COMUNICION CARRETERA AL TALAYOTE Y P, lon:-102.28684977, lat:22.60481873}} | 2022-02-04 | 2022-03-10 | 632791.6 | 632791.6 | 632791.6 | 632791.6 | 632791.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ALUMPACHONCITO-01-2022, contratista:ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:632791.6, importe_modificado:632791.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2149855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196093 | Proyecto de inversión | 573504 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573504.0, modificado:573504.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILAGROS, MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. - 384905 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384905 | S | 783 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE ROSALES, CALLE SAN JOSE ESTA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD PRINCIPALMENTE EN LA CALLE PRINICIPAL CERCA DEL T, lon:-102.18369928, lat:22.50084712}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 573504 | 573504 | 573504 | 573504 | 573504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190382 | Proyecto de inversión | 43948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14503.06, modificado:14503.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29445.62, modificado:29445.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD PALMILLOS - 368362 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 368362 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.3, meta_modificada:20.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE DE LA CRUZ 13 0 INTERIOR SN RANCHERIA PALMILLOS, 99625 PALMILLOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SIN NOMBRE POR EL ARROYO, BRECHA RUMBO A LA CHAVEÑA OBRA UBICADA EN VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA ALMA ANGELINA J, lon:-102.90419187, lat:21.63538087}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 43948.68 | 43948.68 | 43948.68 | 43948.68 | 43948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:29445.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193933 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO 1 - 378591 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apulco | 378591 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO APULCO - OSTOTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION GANADERA A 500 METROS RUMBO AL BASURERO, lon:-102.68751098, lat:21.38706173}} | 2022-09-09 | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2193933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402186965 | Proyecto de inversión | 63750.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.26, modificado:63750.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIMERA PRIVA COPLAMAR, LA CONCEPCION, OJOCALIENTE, ZAC. - 358081 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 358081 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:PRIVADA COPLAMAR RANCHERIA CONCEPCIÓN, 98700 LA CONCEPCIÓN, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAREZ, CALLE COPLAMAR ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE LAS, lon:-102.26613365, lat:22.5144909}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 63750.26 | 63750.26 | 63750.26 | 63750.26 | 63750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-OBRASLACONCHA-01-2022, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE OCALIENTE, monto:242632.65, importe_modificado:242632.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173386 | Proyecto de inversión | 19094.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6564.96, modificado:6564.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12529.91, modificado:12529.91}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO RÍO FRÍO - 310434 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 310434 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN RANCHO RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO DIRIGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA EMIL, lon:-102.80606436, lat:22.92214268}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19094.87 | 19094.87 | 19094.87 | 19094.87 | 19094.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193978 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABLILIZADORA - 378679 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apulco | 378679 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 5251 TRAMO TEOCALTICHE - APULCO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO , 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE CAÑADA VERDE Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE GENARO BORREGO ENFRENTE DE LA GANADERA DE APULCO, lon:-102.68504364, lat:21.38695806}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2193978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402195092 | Proyecto de inversión | 395940.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISM, monto:316752.11, modificado:316752.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79188.03, modificado:79188.03}} | SUSTITUCION DE 51 LUMINARIAS PINTURA DE POSTES EN BULEBARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LAPAZ,ZAC. - 381786 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María de la Paz | 381786 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 23 - CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 1 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA DE LA PAZ, 99820 SANTA MARÍA DE LA PAZ, SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERE, lon:-103.40640094, lat:21.52008558}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128440, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:395940.14, importe_modificado:395940.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2195092/proyecto_INICIO, 2195092/proyecto_FIN, 2195092/proyecto_PROCESO, 2195092/proyecto_FIN, 2195092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402192981 | Proyecto de inversión | 56384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56384.57, modificado:56384.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POZO COLORADO - 376204 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 376204 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:COLONIA , 98200 POZO COLORADO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD POR LA CASA DE SEBASTIÁN LLANAS GONZÁLEZ SIGUIENDO POR EL CAMINO VECINAL HACIA LA PARCELA DE PEDRO , lon:-101.33638954, lat:24.48733213}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2192981/proyecto_INICIO, 2192981/proyecto_PROCESO, 2192981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182264 | Proyecto de inversión | 1704073.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141729.41, modificado:1141729.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562344.33, modificado:562344.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CON CCT. 32ETV0002L1, LOCALIDAD SAN JERONIMO EN GUADALUPE. - 343631 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 343631 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE SAN RAMON INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE DEL TAJO, CALLE DE LOS GUERREROS DESDE LA PRESIDENCIA TOMA NETZAHUALCÓYOTL HACIA CARR. FEDERAL ZACATECASF, lon:-102.496068, lat:22.656783}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1704073.74 | 1704073.74 | 1704073.74 | 1704073.74 | 1704073.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL/FAIS-GUADALUPE/CJ/31/2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2182264/proyecto_INICIO, 2182264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402187356 | Proyecto de inversión | 853742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853742.0, modificado:853742.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOR JUANA INES EN CABECERA MUNICIPAL GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 359310 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 359310 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE NARDOS USANDO PRESIDENCIA COMO PUNTO DE SALIDA TOME, lon:-102.74173368, lat:22.9985223}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 597619.4 | 597619.4 | 597619.4 | 597619.4 | 597619.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 11/2022, contratista:SANTIAGO CARRILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, monto:853742.0, importe_modificado:853742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2187356/proyecto_INICIO, 2187356/proyecto_FIN, 2187356/proyecto_PROCESO, 2187356/proyecto_FIN, 2187356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402186495 | Proyecto de inversión | 211474.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211474.1, modificado:211474.1}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOQUE SEMILIGERO, REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y PORTICO CON BARANDAL A BASE DE TUBULAR CON CASETA EN EL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA - 356802 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 356802 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.15, meta_modificada:130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES CONDOMINIO GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GARDENIAS USANDO DE REFERENCIA COMO PUNTO DE P, lon:-102.73988042, lat:22.99848966}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 211474 | 211474 | 211474 | 211474 | 211474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 08/2022, contratista:FERNANDO MIGUEL CARRILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, monto:211474.1, importe_modificado:211474.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.15}} | {2186495/proyecto_INICIO, 2186495/proyecto_PROCESO, 2186495/proyecto_INICIO, 2186495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178410 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.0, modificado:4646.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.0, modificado:4646.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL BAJÍO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DEL BAJÍO - 331775 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 331775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN SALVADOR DEL BAJÍO, 98645 SAN SALVADOR DEL BAJÍO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUR 200METROS A LA IZQUIERDA E, lon:-102.283, lat:22.796}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2178410/proyecto_PROCESO, 2178410/proyecto_FIN, 2178410/proyecto_INICIO, 2178410/proyecto_PROCESO, 2178410/proyecto_INICIO, 2178410/proyecto_PROCESO, 2178410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196251 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 50 WATTS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS POZO DE JARILLAS - 385374 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385374 | S | 671 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:32, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA POZO DE JARILLAS, 98707 POZO DE JARILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ARROYO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE L, lon:-102.19950294, lat:22.65290737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191641 | Acción | 287556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287556.84, modificado:287556.84}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 372247 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 372247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 287556.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:coloque evidencia fotografica de la accion, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402191644 | Proyecto de inversión | 4419684.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419684.99, modificado:4419169.43}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA - 372261 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 372261 | S | 2420 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 99110 COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MARTIN TRIANA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA PLAZA PRINCIPAL JUNTO A JARDIN COMUNITARIO Y, lon:-103.45640155, lat:23.95729482}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-ELECT-002, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:706370.11, importe_modificado:706370.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {2191644/proyecto_PROCESO, 2191644/proyecto_INICIO, 2191644/proyecto_PROCESO, 2191644/proyecto_INICIO, 2191644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191665 | Proyecto de inversión | 1341096.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:874408.34, modificado:874408.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466688.53, modificado:466688.53}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LIMA Y SAUZ Y COLOCACION DE BIODIGESTORES LOCALIDAD DE BAÑUELOS EN GUADALUPE - 372408 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE DEL ALAMO INTERIOR SN RANCHERIA BAÑUELOS, 98650 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL SAUZ Y CALLE DE LA LAGUNA, SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LA LAGUNA, lon:-102.51271857, lat:22.65051737}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1341096.87 | 1341096.87 | 1341096.87 | 1341096.87 | 1341096.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-09-22, contratista:REYES GERARDO DELGADO MEDELLIN, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1341096.87, importe_modificado:1341096.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2191665/proyecto_INICIO, 2191665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402188280 | Proyecto de inversión | 858564.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429282.2, modificado:429282.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429282.2, modificado:429282.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GENARO CODINA, LOCALIDAD COLONIA EL REFUGIO, EN CALLE FRANCISCO I MADERO Y DE LA CRUZ CON 300.12 ML PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS - 362300 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362300 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.12, meta_modificada:300.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA EL REFUGIO, 98660 COLONIA EL REFUGIO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DE ABAJO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA PERALES-ENRIQUE ESTRADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD COLONIA EL REFUGIO A UN COSATADO, lon:-102.56537301, lat:22.55758364}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 729779.74 | 729779.74 | 729779.74 | 729779.74 | 729779.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-082-2022, contratista:ARQ. JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:858010.63, importe_modificado:858010.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2188280/proyecto_INICIO, 2188280/proyecto_PROCESO, 2188280/proyecto_INICIO, 2188280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402197607 | Proyecto de inversión | 188330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188330.0, modificado:205589.0}} | ZACATECAS, JIAPAZ, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 189.30 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE ANTONIO CASO, COLONIA LÓPEZ VELARDE, ZACATECAS, ZAC., CON TUBERÍA PVC DE 3 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011065 | S | 72335 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASO, lon:-102.57236809, lat:22.78430289}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 205589 | 187155.1 | 187155.1 | 187155.1 | 187155.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E44-2022, contratista:ARQ. OCTAVIO ROMERO SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1236457.29, importe_modificado:1236457.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:189.0}} | {2197607/proyecto_INICIO, 2197607/proyecto_PROCESO, 2197607/proyecto_INICIO, 2197607/proyecto_PROCESO, 2197607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189466 | Proyecto de inversión | 195798.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64613.66, modificado:64613.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131185.32, modificado:131185.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO TOMA ZACATECAS - 365828 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 365828 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.44, meta_modificada:90.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GRAL FELIPE ANGELES COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 99609 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE MANUEL CARLOS DE LA VEGA LA OBRA SE APLICO EN 5 VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA NOROESTE, lon:-102.9846182, lat:21.65515273}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 195798.98 | 195798.98 | 195798.98 | 195798.98 | 195798.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:131185.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.31}} | {2189466/proyecto_INICIO, 2189466/proyecto_PROCESO, 2189466/proyecto_INICIO, 2189466/proyecto_PROCESO, 2189466/proyecto_INICIO, 2189466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196462 | Proyecto de inversión | 410616.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247920.47, modificado:247920.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162695.77, modificado:162695.77}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABASTOS, LOCALIDAD DE MILAGROS, OJOCALIENTE, ZAC. - 385971 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385971 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE ABASTOS RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOR PONIENTE INICIANDO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESC. PRIMARI, lon:-102.18451486, lat:22.5022918}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 410616.24 | 410616.24 | 410616.24 | 92017.07 | 92017.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PROSANEAR-01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:410616.24, importe_modificado:410616.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402197608 | Proyecto de inversión | 311194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311194.0, modificado:337691.0}} | GUADALUPE, JIAPAZ, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 237.85 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE CALLE TELÉGRAFOS Y AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, CENTRO, GUADALUPE, CON TUBERÍA PVC HIDRÁULICO TIPO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011068 | S | 88119 | 81911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SAN ANTONIO, lon:-102.51923407, lat:22.75034515}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 337691 | 307427.81 | 307427.81 | 307427.81 | 307427.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E44-2022, contratista:ARQ. OCTAVIO ROMERO SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1236457.29, importe_modificado:1236457.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:238.0}} | {2197608/proyecto_FIN, 2197608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402197610 | Proyecto de inversión | 2286042 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286042.0, modificado:2286042.0}} | MORELOS-JIAPAZ, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PONIENTE, CONSISTENTE EN: 832.06 ML DE TUBERÍA DE PVC SDR-46 DE 4 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011064 | S | 3793 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MORELOS, lon:-102.69423695, lat:22.82610488}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2286042 | 2194273.49 | 2194273.49 | 2194273.49 | 2194273.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E45-2022, contratista:ARQ. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:4876163.31, importe_modificado:4876163.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:832.0}} | {2197610/proyecto_INICIO, 2197610/proyecto_PROCESO, 2197610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402197637 | Proyecto de inversión | 1778980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778980.0, modificado:1794732.0}} | GUADALUPE, JIAPAZ, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,864.07 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN AV. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, CENTRO GUADALUPE CON TUBERÍA PVC CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1,081.54 TIPO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011066 | S | 88118 | 81911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, lon:-102.52495338, lat:22.75106814}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1794732 | 1748476.63 | 1748476.63 | 1748476.63 | 1748476.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E46-2022, contratista:ING. JOSÉ ARNOLDO ANAYA BALTAZAR., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:4371191.58, importe_modificado:4371191.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1864.0}} | {2197637/proyecto_INICIO, 2197637/proyecto_PROCESO, 2197637/proyecto_INICIO, 2197637/proyecto_PROCESO, 2197637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402197641 | Proyecto de inversión | 5989495 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989495.0, modificado:5989495.0}} | GENARO CODINA, REPOSICIÓN DE 1,257 M DE COLECTOR PRINCIPAL, CON TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA SANITARIA DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011061 | S | 758 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GENARO CODINA, lon:-102.45674566, lat:22.48679431}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1989495 | 5471838.92 | 5471838.92 | 5471838.92 | 5471838.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E47-2022, contratista:ING. SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:5471838.92, importe_modificado:5471383.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1257.0}} | {2197641/proyecto_INICIO, 2197641/proyecto_PROCESO, 2197641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402183021 | Proyecto de inversión | 158486.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107770.64, modificado:107770.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50715.59, modificado:50715.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO PROGRESISTA, ZAP 1769, EN CALLE EUROPA CON 155 ML PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 345879 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 345879 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUROPA INTERIOR SN COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DINAMARCA Y , CALLE SIGLO XXI DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE A AVENIDA GUERRERO Y CONDUCE POR CARRETERA A SAUCEDA DE LA BO, lon:-102.506861, lat:22.772281}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 158486.23 | 158486.23 | 158486.23 | 158486.23 | 158486.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL/FAIS-GUADALUPE/CJ/31/2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2183021/proyecto_INICIO, 2183021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191798 | Proyecto de inversión | 726744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52482.59, modificado:52482.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674261.41, modificado:674261.41}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN GENARO CODINA, LOCALIDAD SANTA TERESA CON 1,184.90 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 372862 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 372862 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.9, meta_modificada:1184.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE SANTA TERESA RANCHERIA SANTA TERESA, 98660 SANTA TERESA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA TERESA - OJO SECO Y , CARRETERA GENARO CODINA GUADALUPE KM 18 CAMINO SANTA TERESA OJO SECO, lon:-102.45807142, lat:22.58900169}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 654069.6 | 654069.6 | 654069.6 | 654069.6 | 654069.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-084-2022, contratista:VALOSA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1057240.25, importe_modificado:1057240.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2191798/proyecto_INICIO, 2191798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402193512 | Proyecto de inversión | 279525.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139762.58, modificado:139762.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139762.59, modificado:139762.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRES, ZAP DOSCIENTOS DOCE, EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CON TRES POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS. - 377550 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 377550 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE LAS MALVAS, CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDEHACIA L, lon:-102.48935969, lat:22.94143802}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 279525.17 | 27952.51 | 27952.51 | 27952.51 | 27952.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2193512/proyecto_INICIO, 2193512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402190286 | Proyecto de inversión | 28144.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9287.68, modificado:9287.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18856.8, modificado:18856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD EL TUITAN - 368072 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 368072 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CALLE DE LOS SANTOS 28 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TUITÁN, 99626 EL TUITÁN, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE LOZANO Y CALLE UNION, CARRETERA ASFALTICA QUE LLEVA AL SANTUARIO OBRA UBICADA EN LA VIVIENDA DE LA BENEFICIA, lon:-102.92569399, lat:21.64513548}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | 28144.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:18856.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.4}} | {2190286/proyecto_INICIO, 2190286/proyecto_PROCESO, 2190286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191080 | Proyecto de inversión | 20654.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20654.4, modificado:20654.4}} | CONSTRUCCION DE 24 M2 DE TECHO DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE DOLORES VILLA DE COS, ZAC. - 370539 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 370539 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SUR 4 EJIDO , 98452 PABELLÓN (DOLORES), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA PINTADA DE COLOR AZUL A UN LADO CERCAS DE LA ESCUELA, lon:-101.81326484, lat:23.62937802}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2191080/proyecto_INICIO, 2191080/proyecto_PROCESO, 2191080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita cancelación debido a que el techo se cambió a otra comunidad, por la premura del cierre de la MIDS ya no se pudo CANCELAR en el anterior y por ende a capturar el techo que se aplicó y determinó aplicar al final, trimestre:1.0, usuario:karinaiaguilarc, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195866 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SNA JOSE LOS LLANOS, OJOCALIENTE, ZAC. - 384201 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384201 | S | 202 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, 98723 SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL TEMPLO RELIGIOS, lon:-102.15816168, lat:22.51092065}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DRENMADEROTILDIO-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:370328.2, importe_modificado:370328.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190361 | Proyecto de inversión | 4112961.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258307.5, modificado:258307.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO DE INVERSION, monto:1033230.0, modificado:1033230.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821423.88, modificado:2821423.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS - 368288 | 32 | Zacatecas | 6 | Cañitas de Felipe Pescador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368288 | S | 3274 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA BARRIO LOMA LINDA, 98480 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ZACATECAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA DEPORTIVA, CALLE HERMOSILLO AL NOROESTE DE LAS VIAS DE FERRROCARRIL QUE CONDUCEN A DURANGO, lon:-102.73061496, lat:23.61175259}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 258307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2190361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga el monto recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402190370 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO INVERSION PUBLICA, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA GRANDE CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO. 1.84 KM - 368321 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 368321 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTE ESCOBEDO - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA LAGUNA GRANDE, 99400 LAGUNITA DE PINEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LOS TRAMOS DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-103.557942, lat:22.322691}} | 2022-11-06 | 2022-11-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}} | {2190370/proyecto_INICIO, 2190370/proyecto_PROCESO, 2190370/proyecto_INICIO, 2190370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402192853 | Proyecto de inversión | 2325659.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1629031.0, modificado:1629031.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696628.73, modificado:696628.73}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN. 1,962.51 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, 880.09 ML DE TUBERÍA PAD 4 PULGADAS RD 11, 333.92 ML DE TUBERÍA PVC 4 PULGADAS RD 41, 409.91 ML DE TUBERÍA PVC 4 PULGADAS RD 32.5, 338.59 ML DE TUBERÍA DE PVC 4 PULGADAS RD 26, 880.09 ML DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA CON PVC CON LAS SIGUIENTES CARACTERIASTICA, 579.75 ML DE 4 PULGADAS RD 41 Y 282.30 ML DE 4 PULGADAS RD 32.5, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ. - 375833 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 375833 | S | 523 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2842.6, meta_modificada:2842.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:1 A INTERIOR A PUEBLO SANTA MARIA DE LA PAZ, 99820 SANTA MARÍA DE LA PAZ, SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CARRETERA FEDERAL 23 LA OBRA SE EJECUTARA DESDE EL POZO ARTEZANO A LOS DEP, lon:-103.41144273, lat:21.51582649}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, monto:2325659.73, importe_modificado:2325659.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2192853/proyecto_INICIO, 2192853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195876 | Proyecto de inversión | 132704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132704.0, modificado:132704.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 50 Y 100 WATTS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 384225 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384225 | S | 246 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LAS LAJAS, 98707 LAS LAJAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE PEDRO RUIZ ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD A MEDIACIONES DE LA P, lon:-102.2161997, lat:22.67386108}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190149 | Proyecto de inversión | 67979.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22433.31, modificado:22433.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45546.43, modificado:45546.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD COLONIA CRISTO REY - 367637 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 367637 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.4, meta_modificada:31.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:385, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 14 0 INTERIOR 0 COLONIA CRISTO REY, 99600 COLONIA CRISTO REY, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CARRETERERA JALPA HUANUSCO OBRA UBICADA EN LA VIVIENDA DE LA BENEFICIARIA MA DEL ROSARIO MUÑOZ , lon:-102.96802522, lat:21.66364084}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 67979.74 | 67979.74 | 67979.74 | 67979.74 | 67979.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:45546.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.77}} | {2190149/proyecto_INICIO, 2190149/proyecto_PROCESO, 2190149/proyecto_INICIO, 2190149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190631 | Proyecto de inversión | 623614.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16842.18, modificado:16842.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606772.55, modificado:606772.55}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE, ESPACIO RECREATIVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS - 369140 | 32 | Zacatecas | 6 | Cañitas de Felipe Pescador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cañitas de Felipe Pescador | 369140 | S | 3249 | 3125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, 98480 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ZACATECAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE DIAGONAL NORTE, CALLE 12 DE OCTUBRE EN EL PARQUE MUNICIPAL A UN, lon:-102.72384492, lat:23.60461435}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 623614.73 | 623614.73 | 623614.73 | 623614.73 | 623614.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-FISM/2022-018, contratista:ALICIA CIFUENTES QUINTOS, convocante:MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, monto:623614.73, importe_modificado:623614.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2190631/proyecto_PROCESO, 2190631/proyecto_INICIO, 2190631/proyecto_PROCESO, 2190631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193366 | Proyecto de inversión | 543975.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543975.62, modificado:543975.62}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 32EES0073Z, ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE TIPO REGION DE 6X8 - 377142 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 377142 | S | 193 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIRCUITO NORIAS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CIRCUITO NORIAS Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CIRCUITO NORIAS, AVENIDA DE LAS AMERICAS TOMA NETZAHUAL, lon:-102.48383229, lat:22.76112027}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 543975.62 | 543975.62 | 543975.62 | 543975.62 | 543975.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-18-22, contratista:ADÁN JALIL JASSO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:543975.62, importe_modificado:543975.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2193366/proyecto_INICIO, 2193366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 384352 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apulco | 384352 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA VERDE 17 INTERIOR 15 PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y CALLE PEDREGOSA, CALLE CAÑADA VERDE DEL CENTRO DE SALUD A 600 METROS RUMBO A LA SALIDA DE OSTOTAN, lon:-102.6843508, lat:21.38606273}} | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173435 | Proyecto de inversión | 1507681.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507681.1, modificado:1507681.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN GENERAL FRANCISCO R MURGUIA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 310766 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 310766 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PROVIDENCIA - VALENCIANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA PROVIDENCIA, 98365 PROVIDENCIA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLAVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA CO, lon:-103.20450562, lat:24.15614448}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1507681.1 | 1507681.1 | 1507681.1 | 1507681.1 | 1507681.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124121, contratista:, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.499999991E7, importe_modificado:1507681.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2173435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402194681 | Proyecto de inversión | 1259389 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:815695.0, modificado:815695.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443694.0, modificado:443694.0}} | APORTACION PARA EL CONVENIO NO. SEDESOL ISPB SANTA MARIA DE LA PAZ CJ 17 2022 - 380535 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 380535 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMAS EL MIRADOR - LOMAS EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 1 1 INTERIOR SN COLONIA LOMAS EL MIRADOR, 99820 SANTA MARÍA DE LA PAZ, SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CARRETERA CAMINO A , lon:-103.39919344, lat:21.51059569}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, monto:1259389.0, importe_modificado:1259389.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2194681/proyecto_INICIO, 2194681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195350 | Proyecto de inversión | 352155.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352155.01, modificado:352155.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAHUTEMOC DE JUAN ALDAMA, ZAC. - 382739 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 382739 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LOS CASIO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE TRANSITO A UNOS METROS DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-103.40105561, lat:24.306483}} | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 352155.01 | 352155.01 | 352155.01 | 352155.01 | 352155.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405003/FONDOIII/ELECTRIFICACION/CALLECUAHUTEMOC/2022, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZAC, monto:352155.01, importe_modificado:352155.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2195350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195942 | Proyecto de inversión | 212946 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212946.0, modificado:212946.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 50 Y 100 WATTS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE JARILLAS EXHACIENDA DE JARILLAS - 384417 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384417 | S | 307 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JARILLAS, 98700 JARILLAS (EX-HACIENDA DE JARILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL VALLE Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-102.20025517, lat:22.54914105}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 212946 | 212946 | 212946 | 212946 | 212946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173448 | Proyecto de inversión | 111471.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37157.29, modificado:37157.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74314.54, modificado:74314.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO LOMAS DE CALERA - 310821 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 310821 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.49, meta_modificada:51.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALICA 510 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CALERA, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERO DE LA VIRGEN, CALLE CERRO DEL GATO PARTIENDO DEL CLUB CAMPESTRE EL CAPRICHO DIRÍGET, lon:-102.72519123, lat:22.95647047}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 111471.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402188026 | Proyecto de inversión | 1797243.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898621.7, modificado:898621.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898621.71, modificado:898621.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GENARO CODINA, LOCALIDAD PASO DE MÉNDEZ, EN CALLE BRASIL, URUGUAY Y AVENIDA MÉXICO CON 806.90 ML, PARA BENEFICIO DE 40 VIVIENDAS - 361552 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361552 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.9, meta_modificada:806.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PERU URUGUAY, AV. MEXICO RANCHERIA PASO DE MENDEZ, 98660 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE AV. MÉXICO, CALLE JAPON DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA NICOLÁS BRAVO HACIA RINCÓN DE RO, lon:-102.47336848, lat:22.5146978}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 1347932.52 | 1347932.52 | 1347932.52 | 1347932.52 | 1347932.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOPIII-2022, contratista:RENE DEVORA CASTAÑEDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1794441.04, importe_modificado:1794441.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2188026/proyecto_INICIO, 2188026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402188044 | Proyecto de inversión | 141732.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141732.28, modificado:141732.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL HÍPICO - 361608 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 361608 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CUARTO DE MILLA 59 S INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ANDALUZ Y CALLE BRETÓN, CALLE KABARDIN SE UBICA A 500 METROS DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS Y DE LA CARRETERA , lon:-102.5002394, lat:22.72111031}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 141732.08 | 141732.08 | 141732.08 | 141732.08 | 141732.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-08-22, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:7976372.54, importe_modificado:7976372.54}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2188044/proyecto_INICIO, 2188044/proyecto_FIN, 2188044/proyecto_PROCESO, 2188044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402186814 | Proyecto de inversión | 175388.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175388.52, modificado:175388.52}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO FLORIDO EN LA LOCALIDA DE LA CONCEPCION, OJOCALIENTE, ZAC. - 357608 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 357608 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE RIO FLORIDO RANCHERIA CONCEPCIÓN, 98700 LA CONCEPCIÓN, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FEDERAL LA PALMA Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE CERCA DE LA ESC. TV SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD Y SE LLEGA P, lon:-102.26779126, lat:22.51545103}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 175388.52 | 175388.52 | 175388.52 | 175388.52 | 175388.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195997 | Proyecto de inversión | 189312 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189312.0, modificado:189312.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 50 WATTS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS COLORADAS - 384563 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384563 | S | 260 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LAS COLORADAS, 98706 LAS COLORADAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-102.23141666, lat:22.65088551}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402187119 | Proyecto de inversión | 27144.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27144.64, modificado:27144.64}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA COPLAMAR, LA CONCEPCION, OJOCALIENTE, ZAC. - 358584 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 358584 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:PRIVADA COPLAMAR RANCHERIA CONCEPCIÓN, 98700 LA CONCEPCIÓN, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE COPLAMAR ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y SE LLEGA POR LA CALLE LS FLORES , lon:-102.26616047, lat:22.51448842}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 27144.64 | 27144.64 | 27144.64 | 27144.64 | 27144.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195527 | Proyecto de inversión | 148853.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148853.86, modificado:148853.86}} | PAVIMENTACION DE 663.35 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN CRISTOBAL, FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, LUIS MOYA, ZAC. - 383192 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 383192 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.35, meta_modificada:663.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TAEDO Y CALLE SAN ISIDIO LABRADOR, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD POSTE, lon:-102.2548291, lat:22.42727447}} | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:349293.5, importe_modificado:34929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.35}} | {2195527/proyecto_INICIO, 2195527/proyecto_FIN, 2195527/proyecto_PROCESO, 2195527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196033 | Proyecto de inversión | 551232 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551232.0, modificado:551232.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 99 LUMINARIAS TIPO LED DE 50 EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO - 384652 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384652 | S | 448 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO, 98700 EL REFUGIO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA VARIAS CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO DONDE SE ENCUENT, lon:-102.3268903, lat:22.61533969}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 551232 | 551232 | 551232 | 551232 | 551232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196038 | Proyecto de inversión | 300672 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300672.0, modificado:300672.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TILDIO, MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. - 384661 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384661 | S | 127 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE DE LAS FLORES RANCHERIA SAN BLAS DE COPUDAS EL TILDÍO, 98723 SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ARAGON Y BRECHA REVOLUCION, CALLE JUSTO SIERRA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA C, lon:-102.13789538, lat:22.55490161}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195549 | Proyecto de inversión | 128942 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128942.0, modificado:200439.64}} | PAVIMENTACION DE 897.05 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA, FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, LUIS MOYA, ZAC - 383258 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 383258 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.05, meta_modificada:897.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SAN MARCOS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD TRAMO EN CALLE SANTA MARI, lon:-102.2550654, lat:22.4287343}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:349293.5, importe_modificado:34929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.05}} | {2195549/proyecto_INICIO, 2195549/proyecto_FIN, 2195549/proyecto_PROCESO, 2195549/proyecto_FIN, 2195549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196311 | Proyecto de inversión | 66816 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66816.0, modificado:66816.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 50 WATTS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE MULATOS - 385589 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385589 | S | 304 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAUCEDA DE MULATOS, 98700 SAUCEDA DE MULATOS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE INES DE LA CRUZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE INSURGENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-102.07759444, lat:22.45526077}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 66816 | 66816 | 66816 | 66816 | 66816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402196313 | Proyecto de inversión | 314823.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220376.53, modificado:220376.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94447.09, modificado:94447.09}} | CONSTGRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DEL VALLE, LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE JARILLAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 385591 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385591 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:CALLE DEL VALLE RANCHERIA JARILLAS, 98700 JARILLAS (EX-HACIENDA DE JARILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CLAVEL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD., lon:-102.2021216, lat:22.55073985}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 314823.62 | 314823.62 | 314823.62 | 232528.13 | 232528.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PROSANEAR-02-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:314823.62, importe_modificado:314823.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402192302 | Acción | 32860.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32860.99, modificado:32860.99}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 374577 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 374577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.456574, lat:22.487614}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENARO CODINA, monto:120396.86, importe_modificado:120396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2192302/proyecto_INICIO, 2192302/proyecto_FIN, 2192302/proyecto_PROCESO, 2192302/proyecto_FIN, 2192302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402190044 | Proyecto de inversión | 72742.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24005.07, modificado:24005.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48737.58, modificado:48737.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA - 367356 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 367356 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:356, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 99609 COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE MARTIRES ANTORCHISTAS, CALLE CLARA CORDOVA LA OBRA SE APLICO EN LA VIVIENDA DE, lon:-102.97807953, lat:21.65928731}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 72742.65 | 72742.65 | 72742.65 | 72742.65 | 72742.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:48737.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190507 | Proyecto de inversión | 68845.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22719.09, modificado:22719.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46126.63, modificado:46126.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD TEOCALTICHILLO - 368791 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 368791 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CALLE HIDALGO 117 INTERIOR SN RANCHERIA TEOCALTICHILLO, 99622 TEOCALTICHILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES OBRA UBICADA EN LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO JOSE MUÑOZ CARRILLO, lon:-102.94732571, lat:21.68664495}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 68845.72 | 68845.72 | 68845.72 | 68845.72 | 68845.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:46126.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.26}} | {2190507/proyecto_INICIO, 2190507/proyecto_PROCESO, 2190507/proyecto_INICIO, 2190507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190522 | Proyecto de inversión | 165242.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165242.09, modificado:165242.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL CARRIL, SEGUNDA ETAPA, CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE, ZAC. - 368826 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 368826 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE DEL CARRIL RANCHERIA CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE CASTORENA ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUIDAD Y S, lon:-102.2768496, lat:22.65737774}} | 2022-02-15 | 2022-03-05 | 165242 | 165242 | 165242 | 165242 | 165242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-CARRILSEGUNDA-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES AE FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:165242.09, importe_modificado:165242.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402188335 | Proyecto de inversión | 333518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166759.38, modificado:166759.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166759.38, modificado:166759.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN GENARO CODINA, LOCALIDAD GENARO CODINA, EN CALLE 5 DE MAYO CON 165 ML, PARA BENEFICIO DE 20 VIVENDAS - 362462 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362462 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO DEL CENTRO, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL SALTO Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL SUR POR GENARO CODINA 88 METROS, CONTINÚA POR DE LA CASCADA, lon:-102.45616739, lat:22.48760934}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 300166.88 | 300166.88 | 300166.88 | 300166.88 | 300166.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-084-2022, contratista:VALOSA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1057240.25, importe_modificado:1057240.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2188335/proyecto_INICIO, 2188335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402197644 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | GUADALUPE, JIAPAZ, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 3,415 ML EN TUBERÍA DE PVC DE 16 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011069 | S | 88118 | 891911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-102.42641557, lat:22.82985331}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 3000000 | 2819901.47 | 2819901.47 | 2819901.47 | 2819901.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E48-2022, contratista:VIANDANTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:7049753.67, importe_modificado:7049753.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1634.0}} | {2197644/proyecto_FIN, 2197644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190603 | Proyecto de inversión | 100880.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40790.54, modificado:40790.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60089.86, modificado:60089.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN JALPA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 369064 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 369064 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE DEMOCRACIA 311 0 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA LA VILLITA, 99620 GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HERMITA Y CALLE ALLENDE, CALLE RAMON CORONA OBRA REALIZADA EN DOS VIVIENDAS UNA EN CALL, lon:-103.00854194, lat:21.71279495}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 100880.4 | 100880.4 | 100880.4 | 100880.4 | 100880.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1500000.0, importe_modificado:60089.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402192034 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE PABELLON - 373627 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 373627 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:COLONIA , 98200 PABELLÓN HIDALGO (EL PABELLÓN), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE PABELLÓN A 150 METROS DE LA CARRETERA INTERESTATAL CON RUMBO MAZAPIL CONCEPCIÓN DEL ORO CERCAS DE, lon:-101.38002174, lat:24.53606435}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2192034/proyecto_PROCESO, 2192034/proyecto_INICIO, 2192034/proyecto_FIN, 2192034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175256 | Proyecto de inversión | 147333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73666.8, modificado:73666.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73666.8, modificado:73666.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 318638 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318638 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.72, meta_modificada:604.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LORETO PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRADA DE JESUS MARIA Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE VIBORILLAS PARTIENDO DEL PANTEON MUNICIPAL EL REFUGIO DIRIGETE AL OESTE POR DEL TORO HACIA L, lon:-102.36445752, lat:22.74409972}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 73666.8 | 73666.8 | 73666.8 | 73666.8 | 73666.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.72}} | {2175256/proyecto_PROCESO, 2175256/proyecto_FIN, 2175256/proyecto_INICIO, 2175256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185391 | Proyecto de inversión | 60091.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.62, modificado:20030.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40061.24, modificado:40061.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LOPEZ VELARDE - 352950 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 352950 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.5, meta_modificada:348.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISSCO I MADERO INTERIOR 0 SN RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EZEQUIEL A DUEÑAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AL SUR POR VENUSTIANO CAR, lon:-102.6883781, lat:23.0531031}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 60091.86 | 60091.86 | 60091.86 | 60091.86 | 60091.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179256 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 334490 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 334490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE OLVIDO, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERA DIRIGETE AL SURESTE POR PANFILO NATER, lon:-102.22619814, lat:22.81838156}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2179256/proyecto_INICIO, 2179256/proyecto_PROCESO, 2179256/proyecto_FIN, 2179256/proyecto_PROCESO, 2179256/proyecto_FIN, 2179256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181165 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE - 340160 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apulco | 340160 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE ARTURO ROMO Y CALLE CONSTITUCION, DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS RUMBO A SALIDA A OSTOTAN, lon:-102.68004087, lat:21.38374501}} | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402181170 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO - 340172 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apulco | 340172 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA VERDE PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE MINERO ROQUE Y CALLE PEDREGOSA, CALLE INDEPENDENCIA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 300 METROS RUMBO A SALIDA A OSTOTAN, lon:-102.68380014, lat:21.38592287}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402175347 | Proyecto de inversión | 64808.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32404.12, modificado:32404.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32404.12, modificado:32404.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 319187 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 319187 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE BUENAVISTA PARTIENDO DE EL CAPORAL MARTINES JASSO 98647 SAN JOSE DEL CARMEN ZAC. DIRI, lon:-102.27519, lat:22.7664179}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32404.12 | 32404.12 | 32404.12 | 32404.12 | 32404.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2175347/proyecto_INICIO, 2175347/proyecto_PROCESO, 2175347/proyecto_INICIO, 2175347/proyecto_FIN, 2175347/proyecto_PROCESO, 2175347/proyecto_FIN, 2175347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178448 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13938.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13938.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO ASENTAMIENTO LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO - 331925 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 331925 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO, 98648 LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN, lon:-102.31199203, lat:22.69400874}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13938 | 13938 | 13938 | 13938 | 13938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2178448/proyecto_PROCESO, 2178448/proyecto_FIN, 2178448/proyecto_PROCESO, 2178448/proyecto_INICIO, 2178448/proyecto_PROCESO, 2178448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181178 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 340184 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apulco | 340184 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MINERO ROQUE PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE PEDREGOSA Y CALLE NIÑOS HEROES, DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 300 METROS, lon:-102.68298475, lat:21.38504373}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402181183 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR - 340192 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apulco | 340192 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA VERDE PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE MINERO ROQUE, CALLE PEDREGOSA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 300 METROS, lon:-102.68335298, lat:21.38579549}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402181187 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS - 340197 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apulco | 340197 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALTA VISTA 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO APULCO, 99920 APULCO, APULCO ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PEDREGOSA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 100 METROS, lon:-102.67936913, lat:21.38653952}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:ACTUALIZA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173309 | Proyecto de inversión | 5000.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666.82, modificado:1666.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333.65, modificado:3333.65}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LAS AURAS ASENTAMIENTO LAS AURAS - 310021 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 310021 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PINOS 5 INTERIOR SN RANCHO LAS AURAS, 98513 LAS AURAS, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA R, lon:-102.64365484, lat:23.03917356}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 5000.47 | 5000.47 | 5000.47 | 5000.47 | 5000.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173315 | Proyecto de inversión | 999522.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999522.58, modificado:999522.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN GENERAL FRANCISCO R MURGUIA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTIN - 310061 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 310061 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN - EMANCIPACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA INDEPENDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN, 98363 INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA , lon:-102.7701189, lat:24.26857745}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 999522.58 | 999522.58 | 999522.58 | 999522.58 | 999522.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124119, contratista:, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.499999991E7, importe_modificado:999522.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2173315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402183990 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO O DORMITORIO CON PISO CERÁMICO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 348979 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 348979 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE VICTOR ROSALES 0 INTERIOR 0 RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIAZ ORDAZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA VICTOR ROSALES, lon:-102.68565634, lat:23.05835172}} | 2022-09-25 | 2022-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173468 | Proyecto de inversión | 2492796.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492796.32, modificado:2492796.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA EN GENERAL FRANCISCO R MURGUIA - 310913 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 310913 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO VALENCIANA OJO DE AGUA - LA LAGUNA VALENCIANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA VALENCIANA (OJO DE AGUA), 98360 VALENCIANA (OJO DE AGUA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-103.19049052, lat:24.17389374}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2492796.32 | 2492796.32 | 2492796.32 | 2492796.32 | 2492796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124118, contratista:, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.499999991E7, importe_modificado:2492796.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2173468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175576 | Proyecto de inversión | 116400.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116400.2, modificado:116400.2}} | REHABILITACION DE 427 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA, ZAC. - 320415 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 320415 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 98780 COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-102.24162987, lat:22.50770563}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:116400.2, importe_modificado:116400.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {2175576/proyecto_INICIO, 2175576/proyecto_FIN, 2175576/proyecto_PROCESO, 2175576/proyecto_FIN, 2175576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175578 | Proyecto de inversión | 17991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17991.6, modificado:17991.6}} | REHABILITACION DE 66 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA, ZAC. - 320418 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 320418 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 98780 COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE F, lon:-102.2416525, lat:22.50647659}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:17991.6, importe_modificado:17991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2175578/proyecto_INICIO, 2175578/proyecto_FIN, 2175578/proyecto_PROCESO, 2175578/proyecto_FIN, 2175578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175579 | Proyecto de inversión | 25079.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25079.2, modificado:25079.2}} | REHABILITACION DE 92 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEOBARDO REYNOSO, COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA, ZAC. - 320419 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 320419 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE LEOBARDO REYNOSO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 98780 COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE LEOBARDO REYNOSO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS, lon:-102.24137774, lat:22.50768085}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:25079.2, importe_modificado:25079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2175579/proyecto_INICIO, 2175579/proyecto_FIN, 2175579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175583 | Proyecto de inversión | 867416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867416.0, modificado:867416.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JULIAN ADAME, LUIS MOYA, ZAC. - 320423 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 320423 | S | 209 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO JULIAN ADAME - CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN COLONIA ING. JULIÁN ADAME, 98795 COLONIA JULIÁN ADAME (CHARCO DE LA GALLINA), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORT, lon:-102.24974203, lat:22.40156116}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:867416.0, importe_modificado:864124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2175583/proyecto_INICIO, 2175583/proyecto_PROCESO, 2175583/proyecto_INICIO, 2175583/proyecto_FIN, 2175583/proyecto_INICIO, 2175583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402174843 | Proyecto de inversión | 214557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107278.94, modificado:107278.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107278.94, modificado:107278.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO CENTRO - 316756 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 316756 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.3, meta_modificada:1244.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPOSITO PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DIRIGETE AL OESTE POR GUADALUPANA HACIA , lon:-102.37007458, lat:22.74490987}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 107278.94 | 107278.94 | 107278.94 | 107278.94 | 107278.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.3}} | {2174843/proyecto_INICIO, 2174843/proyecto_PROCESO, 2174843/proyecto_FIN, 2174843/proyecto_INICIO, 2174843/proyecto_FIN, 2174843/proyecto_PROCESO, 2174843/proyecto_FIN, 2174843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175615 | Proyecto de inversión | 829602 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354540.0, modificado:354540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475062.0, modificado:475062.0}} | REHABILITACION DE 450 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRISANTEMOS, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE - 320537 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 320537 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y BRECHA BEGONIAS, CALLE CLAVELES ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA UNID, lon:-102.24937803, lat:22.57613198}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 829602 | 829602 | 829602 | 165920.4 | 165920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PRODDER-02-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:829602.0, importe_modificado:829602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2175615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173498 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:23035.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:46071.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO LOMAS DE CALERA - 311054 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 311054 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 517 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE CALERA, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERO DE LA VIRGEN, CALLE SIERRA DE ALICA PARTIENDO DEL CLUB CAMPESTRE EL CAPRICHO DIRÍGETE , lon:-102.72480834, lat:22.95605555}} | 2022-11-01 | 2022-12-21 | 69107.66 | 69107.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1488367.0, importe_modificado:1488367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2173498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175664 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23145.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23145.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 320778 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 320778 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE RINCONADA DEL FRESNO PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE RINCONADA DEL FRESNO, CALLE LA PALMA PARTIENDO DEL TEMPLO LA BLANQUITA DIRÍGETE AL ESTE POR LA PALMA 80 METROS A , lon:-102.377, lat:22.7888}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2175664/proyecto_INICIO, 2175664/proyecto_FIN, 2175664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185574 | Proyecto de inversión | 183716.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183716.58, modificado:183716.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FEDERAL LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, OJOCALIENTE, ZAC. - 353749 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 353749 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE FEDERAL LA PALMA RANCHERIA CONCEPCIÓN, 98700 LA CONCEPCIÓN, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR PONIENTE CERCA DE LA ESC. TV SECUNDA, lon:-102.26667546, lat:22.51636904}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 183716.58 | 183716.58 | 183716.58 | 183716.58 | 183716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2185574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178845 | Proyecto de inversión | 440102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220051.2, modificado:220051.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220051.2, modificado:220051.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO - 333193 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 333193 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.28, meta_modificada:203.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GABILANES PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE DEL REFUGIO PARTIENDO DE LA IGLESIA ABRIGO DEL ALTISIMO DIRIGETE AL NORTE POR ARROYO HACIA JESÚS MARTI, lon:-102.36418535, lat:22.73838243}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 220051.2 | 220051.2 | 220051.2 | 220051.2 | 220051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2178845/proyecto_INICIO, 2178845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173651 | Proyecto de inversión | 491998.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245999.06, modificado:245999.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245999.05, modificado:245999.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN MOYAHUA, LOCALIDAD CUXPALA , ASENTAMIENTOS VARIOS, CON 87 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS - 311772 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 311772 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:RANCHERIA CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.226355, lat:21.289141}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 491998.1 | 491998.1 | 491998.1 | 491998.1 | 491998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-050-2022, contratista:DIMENSIÓN CUBICA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:715562.7, importe_modificado:715562.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2173651/proyecto_INICIO, 2173651/proyecto_PROCESO, 2173651/proyecto_INICIO, 2173651/proyecto_PROCESO, 2173651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402176940 | Proyecto de inversión | 198614.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198614.98, modificado:198614.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION EN LUIS MOYA, LOCALIDAD DE LUIS MOYA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, EN CALLE SAN PABLO CON 92.91 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 326027 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326027 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.91, meta_modificada:92.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDUARDO GAYTAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PABLO COLONIA SAN MIGUEL ENTRE, lon:-102.25286551, lat:22.43007957}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:857730.3, importe_modificado:857730.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176943 | Proyecto de inversión | 125290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125290.45, modificado:125290.45}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION EN LUIS MOYA, LOCALIDAD DE LUIS MOYA, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, EN CALLE SAN PEDRO CON 58.61 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 326033 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326033 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.61, meta_modificada:58.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN MARTIN CABALLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCAL, lon:-102.25607997, lat:22.42616719}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:857730.3, importe_modificado:857730.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176944 | Proyecto de inversión | 225337.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225337.84, modificado:225337.84}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO MAGISTERIAL, EN CALLE SONORA CON 105.41 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 326036 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326036 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.41, meta_modificada:105.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 98775 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ARCES Y CALLE DURANGO, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD CALLE NORTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOL, lon:-102.24957176, lat:22.42803166}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:857730.3, importe_modificado:857730.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176945 | Proyecto de inversión | 181999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181999.07, modificado:181999.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTO CAMPESTRE, EN CALLE ENCINO CON 85.64 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS. - 326037 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326037 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.64, meta_modificada:85.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, 98773 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE OLIVO, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ENCINO EN, lon:-102.24633165, lat:22.43077377}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:857730.3, importe_modificado:857730.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176946 | Proyecto de inversión | 126487.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126487.96, modificado:126487.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION EN LUIS MOYA, LOCALIDAD DE EL COECILLO, EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y VICENTE GUERRERO CON 59.17 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 326038 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326038 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.17, meta_modificada:59.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN COLONIA COECILLO, 98794 COECILLO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE GALEANA, CALLE MARIA AUXILIADORA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE POSTESRIOR A MARIA AUXILIADORA ENTRE L, lon:-102.23792597, lat:22.38415199}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:857730.3, importe_modificado:857730.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180093 | Proyecto de inversión | 410136.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205068.26, modificado:205068.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205068.26, modificado:205068.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GENARO CODINA, LOCALIDAD EL LAUREL, EN CALLE BUENOS AIRES CON 8 POSTES, PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 337051 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 337051 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE BUENOS AIRES RANCHERIA CALLE BUENOS AIRES, 98660 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL CACALOTE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA HACIA BO. OJO D, lon:-102.46096273, lat:22.47466902}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 307602.39 | 307602.39 | 307602.39 | 307602.39 | 307602.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-064-2022, contratista:Cesar Esparza Chavez, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1035033.98, importe_modificado:1035033.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2180093/proyecto_INICIO, 2180093/proyecto_PROCESO, 2180093/proyecto_INICIO, 2180093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402183716 | Proyecto de inversión | 1520457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520457.75, modificado:1520457.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 348140 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 348140 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE EZEQUEIL A DUEÑAS 0 INTERIOR SN RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS JUNTO A LA PALETERÍA DE, lon:-102.68801802, lat:23.05231333}} | 2022-09-25 | 2022-12-31 | 1520457.75 | 1520457.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1488367.0, importe_modificado:1488367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2183716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185620 | Proyecto de inversión | 52172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52172.16, modificado:52172.16}} | MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JAUREZ ESQUINA CON MATAMOROS Y MADERO . - 353927 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calera | 353927 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE MATAMOROS AUN COSTADO DEL EMBOVEDADO DEL ARROYO MATAMOROS, lon:-102.69910262, lat:22.94833028}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 52172.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2185620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402174995 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16380.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16380.85}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 317434 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 317434 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERA DIRIGETE AL SURESTE POR PÁNFILO NATERA, lon:-102.225, lat:22.8192}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2174995/proyecto_INICIO, 2174995/proyecto_PROCESO, 2174995/proyecto_FIN, 2174995/proyecto_PROCESO, 2174995/proyecto_FIN, 2174995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175799 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA ASENTAMIENTO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA - 321420 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 321420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE DEL MEZQUITE PUEBLO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA, 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CEMEX CONCRETO PREMEZCLADO DIRÍGETE AL SURESTE POR OJOCALIENTE TRANCOSO OJOCALIENTEMEXICO , lon:-102.31523555, lat:22.69978923}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2175799/proyecto_INICIO, 2175799/proyecto_FIN, 2175799/proyecto_PROCESO, 2175799/proyecto_FIN, 2175799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178890 | Proyecto de inversión | 3330052.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330052.73, modificado:3330052.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLES SOLIDARIDAD Y SAN JUDAS TADEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC. - 333308 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loreto | 333308 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.1, meta_modificada:3125.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS COLONIA VEGA, 98835 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE GENERAL MATÍAS RAMOS SANTOS UBICATE FRENTE A LA PRIMARIA MANUEL RANGEL EN CALLE VICENTE GUERRERO HACIA, lon:-101.99671598, lat:22.26728487}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 3330052.73 | 3330052.73 | 3330052.73 | 3330052.73 | 3330052.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-05-2022, contratista:EVERARDO ESPINOZA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:3330052.73, importe_modificado:3330052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.1}} | {2178890/proyecto_INICIO, 2178890/proyecto_PROCESO, 2178890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402175819 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO OTRO SANTA ROSA DE LIMA - 321574 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 321574 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 98640 SANTA ROSA DE LIMA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD QUE SE U, lon:-102.39823038, lat:22.80989657}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2175819/proyecto_INICIO, 2175819/proyecto_PROCESO, 2175819/proyecto_FIN, 2175819/proyecto_PROCESO, 2175819/proyecto_FIN, 2175819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177873 | Proyecto de inversión | 102212 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51106.0, modificado:51106.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51106.0, modificado:51106.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 329859 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 329859 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RINCONADA DEL FRESNO, CALLE DE LA PALMA PARTIENDO DEL HOSPITAL DIRIGETE AL SUR 100 METROS A LA IZQUIERDA ESTE TU DESTINO, lon:-102.37629, lat:22.7887068}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 51106 | 51106 | 51106 | 51106 | 51106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2177873/proyecto_PROCESO, 2177873/proyecto_INICIO, 2177873/proyecto_PROCESO, 2177873/proyecto_FIN, 2177873/proyecto_INICIO, 2177873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182695 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL CHARCO - 344938 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 344938 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 98200 EL CHARCO (LA CIGÜEÑA), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE BRECHA CAMINO A CON JOSE VEGA Y CAMINO CAMINO A MESILLAS, BRECHA CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO D, lon:-101.36896054, lat:24.41938214}} | 2022-09-15 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2182695/proyecto_PROCESO, 2182695/proyecto_INICIO, 2182695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO REITERELO EN EL PERIODO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402175844 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4629.16}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO EL LLANO BLANCO - 321686 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 321686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO EL LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA RODEADA DE ARBOLES Y CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-102.37849724, lat:22.7942}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | 4629.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2175844/proyecto_INICIO, 2175844/proyecto_PROCESO, 2175844/proyecto_FIN, 2175844/proyecto_INICIO, 2175844/proyecto_PROCESO, 2175844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177916 | Proyecto de inversión | 37168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18584.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA ASENTAMIENTO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA - 329982 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 329982 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA, 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE CEMEX CONCRETOS PREMEZCLADOS DIRIGETE AL SURESTE, lon:-102.315, lat:22.69836}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18584 | 18584 | 18584 | 18584 | 18584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2177916/proyecto_INICIO, 2177916/proyecto_FIN, 2177916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180179 | Proyecto de inversión | 1052766.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313210.53, modificado:313210.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426345.0, modificado:426345.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313210.53, modificado:313210.53}} | CONSTRUCCION DE 495 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARILLAS - 337302 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 337302 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLACHICHILA - LAS AMARILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA LAS AMARILLAS, 99900 LAS AMARILLAS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA LINEA DE PARTE DE LAS PRESA DE LAS AMARRILLAS RUMBO A TL, lon:-102.81108362, lat:21.58201297}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1034498.43 | 1034498.43 | 1034498.43 | 1034498.43 | 1034498.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-I0-932075967-E33-2022, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANAZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1034498.43, importe_modificado:1034498.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {2180179/proyecto_INICIO, 2180179/proyecto_PROCESO, 2180179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402180182 | Proyecto de inversión | 518739.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518739.14, modificado:518739.14}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS LINEALES EN CALLE PINOS PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN DE LOS RUIZ ETAPA CUATRO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. - 337309 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 337309 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS RANCHERIA CAPULIN DE LOS RUIZ, 99400 EL CAPULÍN DE LOS RUIZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE RIO GRANDE PARTIENDO DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD AL LADO IZQUIERDO SE ENC, lon:-103.421239, lat:22.38849}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2180182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402182741 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA COMUNIDAD DEL SALERO - 345091 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 345091 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:PROLONGACION CARRETERA A LA PEDRERA INTERIOR SN COLONIA EL SALERO, 98200 EL SALERO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE BRECHA CAMINO A LA PEDRERA Y BRECHA CAMINO A LA CLINICA, CARRETERA A CARRETERA FEDERAL ENFRENTE DE LA CANCHA , lon:-101.3416917, lat:24.59852125}} | 2022-09-15 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2182741/proyecto_PROCESO, 2182741/proyecto_FIN, 2182741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REITERE VALOR DE AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402175859 | Proyecto de inversión | 373102.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373102.19, modificado:373102.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LIBERTADORES PARA ABATIR LA CARENCIA EN 8 VIVIENDAS - 321763 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321763 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA LIBERTADORES, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA, CALLE JARALILLO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULT, lon:-102.58437036, lat:22.74402681}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 373102.19 | 373102.19 | 373102.19 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-35/2022, contratista:CARLOS EDUARDO SALINAS CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:372715.19, importe_modificado:372715.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2175859/proyecto_INICIO, 2175859/proyecto_PROCESO, 2175859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175869 | Proyecto de inversión | 116772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58386.0, modificado:58386.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58386.0, modificado:58386.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 321810 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 321810 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.17, meta_modificada:314.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PACHAS PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE 2DA DE INSURGENTES Y CALLE NAUFRAGOS, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL FRANCISCO GARCIA SALINAS DIRÍGETE AL SUR, lon:-102.36642767, lat:22.73655309}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 58386 | 58386 | 58386 | 58386 | 58386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.17}} | {2175869/proyecto_INICIO, 2175869/proyecto_PROCESO, 2175869/proyecto_FIN, 2175869/proyecto_PROCESO, 2175869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180385 | Proyecto de inversión | 628758.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314379.04, modificado:314379.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314379.04, modificado:314379.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GENARO CODINA, LOCALIDAD SAN ISIDRO, EN CALLE FRANCISCO I MADERO CON 12 POSTES, PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS - 337872 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 337872 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE ROSALITOS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENARO CODINA DIRÍGETE AL NO, lon:-102.47578134, lat:22.48038539}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 471568.56 | 314379.04 | 314379.04 | 314379.04 | 314379.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-064-2022, contratista:Cesar Esparza Chavez, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1035033.98, importe_modificado:1035033.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2180385/proyecto_INICIO, 2180385/proyecto_PROCESO, 2180385/proyecto_INICIO, 2180385/proyecto_PROCESO, 2180385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza aavances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402183855 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN BAÑOS CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 348556 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 348556 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE COMPUERTA 2 0 INTERIOR SN RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN AGUSTÍN, CALLE COMOPUERTA 1 PASANDO EL CANAL, lon:-102.69535363, lat:23.05450894}} | 2022-09-25 | 2022-12-31 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:612962.56, importe_modificado:61262.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2183855/proyecto_INICIO, 2183855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181824 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO OTRO EL AGUACATE - 342211 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE CLAVEL 25 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 99980 EL AGUACATE, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE LA VIVENDA SE ENCUETRA EN COMUNIDAD RODEAD, lon:-103.15045243, lat:21.06720039}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2181824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402184101 | Proyecto de inversión | 1326100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326100.0, modificado:1326100.0}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LOPEZ VELARDE TORIBIO - 349343 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 349343 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE 1 DE MAYO 0 INTERIOR 0 RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO AL LIENZO CHARRO, lon:-102.67927896, lat:23.0528095}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1326000 | 1326000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:393874.75, importe_modificado:393874.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:80.0}} | {2184101/proyecto_INICIO, 2184101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181838 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42476.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42476.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 342258 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342258 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE TEPETATES 6 INTERIOR S RANCHERIA MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES TODA VEZ QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN , lon:-103.1773979, lat:21.24008949}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2181838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402182226 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA CHINAMPAS, BARRIO CHINAMPAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 343515 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 343515 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA CHINAMPAS TEQUESQUITE BARRIO CHINANPAS, 98717 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CHINAMPAS Y CALLE ALEJANDRO VITAR, CALLE INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CALLE CHINAMPAS CERCA DE , lon:-102.25830286, lat:22.57213213}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181864 | Proyecto de inversión | 159827.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79913.69, modificado:79913.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79913.73, modificado:79913.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MOYAHUA DE ESTRADA ASENTAMIENTO MOYAHUA CENTRO - 342349 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342349 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.82, meta_modificada:73.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 315 INTERIOR S PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JEREZ, CALLE JUAN ALDAMA PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉZ DE LA CRUZDIRÍGETE A, lon:-103.16735047, lat:21.26385548}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173337 | Proyecto de inversión | 15949.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5316.59, modificado:5316.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10633.19, modificado:10633.19}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LOS GUITARREO ASENTAMIENTO VICTOR ROSALES - 310174 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 310174 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:141, direccion:CALLE LOA GUTIERREZ 0 SN INTERIOR SN RANCHO LOS GUTIERREZ, 98523 LOS GUTIÉRREZ, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE , lon:-102.64069368, lat:23.02072939}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 15949.78 | 15949.78 | 15949.78 | 15949.78 | 15949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181900 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARIA - 342500 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR GUADALUPE CERVANTES 2 INTERIOR SN RANCHERIA JESUS MARIA, 99998 JESÚS MARÍA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE TODA VEZ QUE LAVIVIEN, lon:-103.15650302, lat:21.09716419}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173357 | Proyecto de inversión | 7069.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356.54, modificado:2356.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713.09, modificado:4713.09}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD PALMA DELGADITA DOS ROBERTO RUIZ LUJÁN ASENTAMIENTO PALMA DELGADITA SAN JOSÉ DE LA PALMA - 310296 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 310296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:CALLE PALMA DELGADITA RANCHO PALMA DELGADITA (SAN JOSÉ DE LA PALMA), 98515 PALMA DELGADITA DOS (ROBERTO RUIZ LUJÁN), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE L, lon:-102.66614248, lat:23.02617997}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 7069.63 | 7069.63 | 7069.63 | 7069.63 | 7069.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175569 | Proyecto de inversión | 59246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59246.8, modificado:59246.8}} | REHABILITACION DE 218 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ESTEBAN S. CASTORENA, MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZAC. - 320375 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 320375 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN CASTORENA, 98785 ESTEBAN S. CASTORENA (CASAS COLORADAS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CASTORENA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.26120933, lat:22.46013725}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:59426.8, importe_modificado:59426.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2175569/proyecto_INICIO, 2175569/proyecto_FIN, 2175569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175620 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23145.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23145.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 320554 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 320554 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DIRIGETE AL NOROESTE POR MORELOS H, lon:-102.226, lat:22.8185}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | 23145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2175620/proyecto_INICIO, 2175620/proyecto_PROCESO, 2175620/proyecto_INICIO, 2175620/proyecto_FIN, 2175620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180595 | Proyecto de inversión | 275952.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275952.46, modificado:275952.46}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS POSTES Y RED SECUNDARIA PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS CALLE SALIDA A SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE GARCIA DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. - 338460 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 338460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:CALLE SALIDA A SAN PABLO RANCHERIA ESTANCIA DE GARCIA, 99420 ESTANCIA DE GARCÍA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE REALIZA PARA VIVIENDAS DE LA CALLE DE SALIDA A SAN PABLO., lon:-103.426557, lat:22.218422}} | 2022-11-01 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2180595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402174154 | Proyecto de inversión | 19657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9828.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9828.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 313983 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 313983 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LA ESCONDIDA PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE BUENAVISTA PARTIENDO DE LA ESCUELA EN LA CALLE DE LA CRUZDIRIGETE AL SURESTE 200 ME, lon:-102.2741, lat:22.76568}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 9828.51 | 9828.51 | 9828.51 | 9828.51 | 9828.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2174154/proyecto_INICIO, 2174154/proyecto_PROCESO, 2174154/proyecto_FIN, 2174154/proyecto_PROCESO, 2174154/proyecto_FIN, 2174154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181962 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97423.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 342719 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342719 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE GALEANA 31 INTERIOR S RANCHERIA CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDADDIRÍGETE AL OESTE.25 M GIRA A LA, lon:-103.22820106, lat:21.29003294}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402175057 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16380.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16380.85}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 317739 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 317739 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PRIVADA FRESNO PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE DE LA PALMA PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA BLANQUITA DIRIGETE AL ESTE POR LA PALMA 49 METROS GIRA A LA DERECHA 9, lon:-102.37665471, lat:22.78883782}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | 16380.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2175057/proyecto_INICIO, 2175057/proyecto_PROCESO, 2175057/proyecto_FIN, 2175057/proyecto_INICIO, 2175057/proyecto_PROCESO, 2175057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175925 | Proyecto de inversión | 232300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116150.0, modificado:116150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116150.0, modificado:116150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 322084 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 322084 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LA ESCONDIDA PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE BUENAVISTA DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 200 METROS HACIA LA CALLE LA ESCONDIDA G, lon:-102.27272956, lat:22.76564957}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 116150 | 116150 | 116150 | 116150 | 116150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2175925/proyecto_FIN, 2175925/proyecto_INICIO, 2175925/proyecto_PROCESO, 2175925/proyecto_INICIO, 2175925/proyecto_PROCESO, 2175925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176981 | Proyecto de inversión | 5760009.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760009.63, modificado:5697038.97}} | CONSTRUCCION DE 2300 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMEDA LOCALIDAD NORIA DE SAN PABLO - 326217 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 326217 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:109, direccion:CALLE ALAMEDA RANCHERIA NORIA DE SAN PABLO (SAN PABLO), 98924 NORIA DE SAN PABLO (SAN PABLO), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JU, lon:-101.58440764, lat:22.24159723}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 5697038.97 | 5697038.97 | 5697038.97 | 5697038.97 | 5697038.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2022/028, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:5697038.97, importe_modificado:5697038.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2176981/proyecto_INICIO, 2176981/proyecto_PROCESO, 2176981/proyecto_INICIO, 2176981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179202 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32474.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 334329 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 334329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SUROESTE 150 METROS HACIA LA CALLE LOPEZ MATEOS GIRA A LA IZQUIERDA 100 METROS EL D, lon:-102.27482306, lat:22.76638082}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32474 | 32474 | 32474 | 32474 | 32474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2179202/proyecto_INICIO, 2179202/proyecto_PROCESO, 2179202/proyecto_FIN, 2179202/proyecto_PROCESO, 2179202/proyecto_FIN, 2179202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175141 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3276.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3276.17}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO LLANO BLANCO - 318053 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318053 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD RODEADA DE ARBOLES Y, lon:-102.37866916, lat:22.79422}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3276.17 | 3276.17 | 3276.17 | 3276.17 | 3276.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2175141/proyecto_INICIO, 2175141/proyecto_FIN, 2175141/proyecto_INICIO, 2175141/proyecto_FIN, 2175141/proyecto_PROCESO, 2175141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175954 | Proyecto de inversión | 92920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46460.0, modificado:46460.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46460.0, modificado:46460.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 322256 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 322256 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE OLIVO PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE OLIVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NORESTE 50 METROS GIRA A LA IZQUIERDA 200 METROS A LA IZQUIERDA ES, lon:-102.22685438, lat:22.81988549}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 46460 | 46460 | 46460 | 46460 | 46460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2175954/proyecto_INICIO, 2175954/proyecto_PROCESO, 2175954/proyecto_FIN, 2175954/proyecto_PROCESO, 2175954/proyecto_FIN, 2175954/proyecto_PROCESO, 2175954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173825 | Proyecto de inversión | 57246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57246.0, modificado:57246.0}} | REHABILITACION DE 210 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS RUVIROSA DE LA LOCLIADAD DE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE LUI MOYA, ZAC. ASENTAMIENTO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE. - 312745 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 312745 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE CARLOS RUVIROSA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 98780 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CARLOS RUVI, lon:-102.28237223, lat:22.50249066}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:57246.0, importe_modificado:57246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2173825/proyecto_INICIO, 2173825/proyecto_PROCESO, 2173825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173826 | Proyecto de inversión | 57246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57246.0, modificado:57246.0}} | REHABILITACION DE 210 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, ZAC. ASENTAMIENTO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE. - 312746 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 312746 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 98780 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LERDO DE , lon:-102.28135836, lat:22.50243119}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:57246.0, importe_modificado:57246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2173826/proyecto_INICIO, 2173826/proyecto_PROCESO, 2173826/proyecto_FIN, 2173826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173827 | Proyecto de inversión | 119944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119944.0, modificado:119944.0}} | AMPLIACION DE 440 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL KINDER Y JULIAN MACIAS DE LA LOCALIDAD DE LOS GRIEGOS, LUIS MOYA, ZAC. - 312748 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 312748 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE DEL KINDER INTERIOR SN COLONIA LOS GRIEGOS, 98785 LOS GRIEGOS (GRIEGOS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE JULIAN MACIAS, CALLE SOLODARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTA, lon:-102.21657493, lat:22.45104828}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:81780.0, importe_modificado:81780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2173827/proyecto_INICIO, 2173827/proyecto_FIN, 2173827/proyecto_PROCESO, 2173827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173829 | Proyecto de inversión | 46342 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46342.0, modificado:46342.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICTOR ROSALES Y DE LAS ROSAS DE LA LOCALIDAD DE ESTEBAN S. CASTORENA, LUIS MOYA, ZAC. ASENTAMIENTO ESTEBAN S. CASTORENA. - 312750 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 312750 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE VICTOR ROSALES INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN CASTORENA, 98785 ESTEBAN S. CASTORENA (CASAS COLORADAS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE AVENIDA CASTORENA Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE VICTOR ROSALES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CA, lon:-102.26020166, lat:22.46384913}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:46342.0, importe_modificado:46342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2173829/proyecto_INICIO, 2173829/proyecto_FIN, 2173829/proyecto_PROCESO, 2173829/proyecto_FIN, 2173829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175209 | Proyecto de inversión | 26209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13104.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13104.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL BAJÍO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DEL BAJÍO - 318381 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318381 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN SALVADOR DEL BAJÍO, 98645 SAN SALVADOR DEL BAJÍO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUR 100 METROS EL DESTINO SE E, lon:-102.28375, lat:22.796776}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13104.68 | 13104.68 | 13104.68 | 13104.68 | 13104.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2175209/proyecto_INICIO, 2175209/proyecto_PROCESO, 2175209/proyecto_FIN, 2175209/proyecto_PROCESO, 2175209/proyecto_FIN, 2175209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177042 | Proyecto de inversión | 399876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199938.0, modificado:199938.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199938.0, modificado:199938.0}} | CONSTRUCCION DE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAZARETH, FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS, OJOCALIENTE, ZAC. - 326515 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 326515 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE EGIPTO, CALLE SINAI ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS Y SE PUEDE LLEGAR PO, lon:-102.25622735, lat:22.58822777}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 399876 | 399876 | 399876 | 95970.24 | 95970.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PRODDER-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES AE FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:399876.0, importe_modificado:399876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182669 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE ANÁHUAC - 344852 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 344852 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:EJE VIAL CARRETERA A EL SALVADOR RANCHERIA ANAHUAC, 98200 ANÁHUAC (SAN EUSTAQUIO), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE BRECHA CAMINO A CON MEREJO GARCIA Y BRECHA CAMINO A JULIA SALAS, BRECHA CAMINO A IMELDA LEIJA A LA ENTRADA DE, lon:-101.33580148, lat:24.52954095}} | 2022-09-15 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2182669/proyecto_PROCESO, 2182669/proyecto_INICIO, 2182669/proyecto_FIN, 2182669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185304 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338500.0, modificado:338500.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO - 352649 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 352649 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO, 98700 EL REFUGIO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE NORTEÑA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO FRENTE AL TEMPLO CCATOLICO DE LA COMUNIDAD , lon:-102.32821934, lat:22.61613943}} | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 338500 | 338500 | 338500 | 338500 | 338500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179296 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ARROYO FRANCISCO I. MADERO LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRANCOSO ZACATECAS - 334633 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 334633 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO FRANCISCO I. MADERO COLONIA TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL BARRAGAN Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO HACIA EL OESTE, lon:-102.36715053, lat:22.73471629}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2179296/proyecto_INICIO, 2179296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185459 | Proyecto de inversión | 19484.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.86, modificado:6494.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12989.73, modificado:12989.73}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 353225 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 353225 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 SN RANCHO EL PORVENIR, 98517 EL PORVENIR, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO DIRÍGETE AL NOROESTE 50 METROS EL DESTINO , lon:-102.66724664, lat:22.94614929}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19484.59 | 19484.59 | 19484.59 | 19484.59 | 19484.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177970 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9292.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO OTRO SANTA ROSA DE LIMA - 330208 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 330208 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 98640 SANTA ROSA DE LIMA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE ARBOLES Y CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-102.398, lat:22.8098}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2177970/proyecto_PROCESO, 2177970/proyecto_FIN, 2177970/proyecto_PROCESO, 2177970/proyecto_INICIO, 2177970/proyecto_PROCESO, 2177970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177971 | Proyecto de inversión | 2144049.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072024.82, modificado:1072024.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072024.81, modificado:1072024.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, ASENTAMIENTO LOMA DE TLALPAN, EN CALLE SALIDA A JOAQUÍN AMARO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 330209 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330209 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:629.46, meta_modificada:629.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL JOAQUIN AMARO COLONIA LOMA TLALPAN, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCICSCO VILLA Y CALLE DEL PARADO, DEL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SALIDA A JOAQUÍN AMARO, lon:-102.892523, lat:22.344606}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 2144049.63 | 2144049.63 | 2144049.63 | 2144049.63 | 2144049.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP012-2022, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.366453563E7, importe_modificado:1.366453563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2177971/proyecto_PROCESO, 2177971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179460 | Proyecto de inversión | 177019.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177019.27, modificado:177019.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS POSTES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS EN PROLONGACION CIRUELO DE LA COLONIA LAS HUERTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. - 335112 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 335112 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIRUELO COLONIA LAS HUERTAS, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE RUBI Y , CALLE CHABACANO LA ELECTRIFICACION SE REALIZA EN PROLONGACION CIRUELO DE COLONIA LAS HUERTAS., lon:-103.554945, lat:22.300466}} | 2022-10-03 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2179460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402183190 | Proyecto de inversión | 1997468.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338304.18, modificado:1338304.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659164.75, modificado:659164.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CAÑADA DE LA BUFA, EN ZAP 0281, CON 1200 M2 DE TECHADO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. - 346357 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 346357 | S | 95 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DE LA BUFA, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RISCO Y NIEVES Y CALLE AV. PEDRO CORONEL, CALLE GANADERIAS ZACATECANAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE ZACATECAS DIRÍGETE HACÍA CA, lon:-102.537183, lat:22.767696}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1997468.93 | 1997468.93 | 1997468.93 | 1997468.93 | 1997468.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL/FAIS-GUADALUPE/CJ/31/2022, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2183190/proyecto_INICIO, 2183190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402202472 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE LA ANTIGUA PARRO QUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LEPANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pánuco | MPA-DDES-FIV-15-22 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AURORA , lon:-102.5402, lat:22.87693}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE , lon:-102.54035, lat:22.87666}, geo3: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS , lon:-102.54055, lat:22.87687}} | 2022-12-16 | 2023-03-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIV-15-22, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2202472/proyecto_INICIO, 2202472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198497 | Proyecto de inversión | 1496244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496244.01, modificado:1496244.01}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y UN AULA EN PRIMARIA "JEAN PIAGET" 32DPR2347U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E71-2022-A | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.364444, lat:22.731389}} | 2022-11-28 | 2023-03-03 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2198497/proyecto_PROCESO, 2198497/proyecto_INICIO, 2198497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200349 | Proyecto de inversión | 492406.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492406.21, modificado:492406.21}} | ONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACION EN PÁNUCO, COMUNIDAD DE CASA DE CERROS, ASENTAMIENTO CASA DE CERROS | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | MPA-DDES-FIV-12-22 | N | 0 | 0 | 790 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.7, meta_modificada:119.7}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:SIN NOMBRE , lon:-102.52062, lat:22.88421}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:SIN NOMBRE, lon:-102.52072, lat:22.88416}, geo3: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:C. BENITI JUAREZ GIRANDO A LA DERECHA A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD , lon:-102.52071, lat:22.88423}} | 2022-10-26 | 2023-01-13 | 297721.86 | 297721.86 | 297721.86 | 297721.86 | 297721.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIV-12-22, contratista:MA. DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:492406.21, importe_modificado:492406.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2200349/proyecto_INICIO, 2200349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200784 | Adquisición | 22350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22350.0, modificado:22350.0}} | INSTALACIÓN, ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |  | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:sdificio f sama, lon:-102.571833, lat:22.776111}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 22350 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/253/2022, contratista:C. LILIANA CARRILLO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:36400.01, importe_modificado:36400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200784/proyecto_PROCESO, 2200784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206406 | Proyecto de inversión | 459363.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459363.19, modificado:459363.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE GUARDERÍA COMUNITARIA INFANTIL EN FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, ZACATECAS - 1948 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 1948 | S | 34 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, 99780 FLORENCIA, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAY, lon:-103.55560455, lat:21.50104259}} | 2023-02-08 | 2023-04-08 | 459363.19 | 459363.19 | 459363.19 | 425000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/C2EGCIF/01, contratista:OMAR PINEDO DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:459363.19, importe_modificado:459363.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2206406/proyecto_INICIO, 2206406/proyecto_PROCESO, 2206406/proyecto_INICIO, 2206406/proyecto_PROCESO, 2206406/proyecto_INICIO, 2206406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165788 | Proyecto de inversión | 473611.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473611.55, modificado:473611.55}} | AMPLIACIÓN DE 173 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR LAS BOQUILLAS EN CALLES LOMAS Y ARROYO DE LA BOQUILLA PARA BENEFICIAR A 4 VIVIENDAS - 271825 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271825 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SALTO DE LA BOQUILLA Y CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA, CALLE CERRO DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL, lon:-102.624105, lat:22.739848}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 473611.55 | 473611.55 | 473611.55 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-15/2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE R.L. DE C.V. SERGIO ROSALES AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:473280.21, importe_modificado:473280.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2165788/proyecto_INICIO, 2165788/proyecto_PROCESO, 2165788/proyecto_INICIO, 2165788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206434 | Proyecto de inversión | 1026373.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026373.71, modificado:1026373.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE - 2873 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 2873 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TECUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE QUILA Y CALLE SIERRA DE AUTLAN, CALLE SIERRA TEPEHUANES HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR , lon:-102.5876928, lat:22.74652236}} | 2023-03-01 | 2023-06-06 | 1026373.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102207562 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 13828 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 13828 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ADOLFO VILLASEÑOR 16 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y CALLE INDUSTRIAL, SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERECHOS P, lon:-102.63291303, lat:22.79288834}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 8268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2207562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166368 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22908.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD SAN VICENTE - 274626 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274626 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE MADERO 14 INTERIOR SN RANCHERIA SAN VICENTE, 99600 SAN VICENTE, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HERNAN CORTEZ Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE INDEPENDENCIA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO JOSE GUADALUPE GOMEZ SERNA UBICADA EN CALLE, lon:-102.88667808, lat:21.69483123}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:1500000.0, importe_modificado:46510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2166368/proyecto_INICIO, 2166368/proyecto_PROCESO, 2166368/proyecto_INICIO, 2166368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206466 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 3438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 411 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS Y CALLE DEL ARROYO, CALLE ARAGON SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.61077417, lat:22.75707557}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2206466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206471 | Proyecto de inversión | 92643.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92643.34, modificado:92643.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 3522 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS 1112 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MERCURIO, CALLE ASTEROIDES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR GLORIETA SALIR EN CALLE MINA SAN FELIPE ENTR, lon:-102.58876935, lat:22.76888637}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 92643.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2206471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206473 | Proyecto de inversión | 269365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269365.07, modificado:269365.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2 POSTES EN CALLE PARMÉNIDES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA ABATIR LA CARENCIA EN 2 VIVIENDAS - 3543 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3543 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PARMENIDES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE CALICLIES, CALLE NUEVA CINCO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALI, lon:-102.61875126, lat:22.74835602}} | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 269365.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206475 | Proyecto de inversión | 251076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251076.11, modificado:251076.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLES EQUILÁTERO E ISÓSCELES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS - 3572 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3572 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EQUILATERO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE NINGUNA, CALLE ISÓSCELES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS S, lon:-102.61754127, lat:22.74706194}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 251076.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206490 | Proyecto de inversión | 101620.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101620.43, modificado:101620.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUBESTACIÓN MONOFÁSICA EN AVENIDA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS. - 3883 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 3883 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JUVENTUD BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUERRERO, CALLE ALFONSO MEDINA IDENTIFICANDO EL PALACIO MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO , lon:-102.10901689, lat:22.66988951}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156805 | Acción | 482584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:541117.0}} | GUADALUPE, JIAPAZ, MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 424.73 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALAMEDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTRO GUADALUPE, ZACATECAS, CON TUBERÍA PVC HIDRÁULICO TIPO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011067 | S | 88118 | 81911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ALAMEDA , lon:-102.519346, lat:22.74928581}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 541117 | 482200 | 482159.19 | 482159.19 | 482159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E43-2022, contratista:ING. CESAR ESPARZA CHAVEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1205500.0, importe_modificado:1205500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.0}} | {2156805/proyecto_INICIO, 2156805/proyecto_PROCESO, 2156805/proyecto_FIN, 2156805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206527 | Proyecto de inversión | 435605.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435605.26, modificado:435605.26}} | AMPLIACIÓN DE 309 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TULE ASENTAMIENTO EL TULE, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS. - 4278 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 4278 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL TULE, 98730 EL TULE, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE EL TULE POR LA CARRETERA FEDERAL 49 CON CRU, lon:-102.03853311, lat:22.64232565}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206530 | Proyecto de inversión | 239785.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239785.92, modificado:239785.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 29 FAMILIAS - 4300 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4300 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA , lon:-102.58597039, lat:22.76346599}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 239785.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2206530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206902 | Proyecto de inversión | 153264.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153264.34, modificado:153264.34}} | MANTENIMIENTO DE ABREVADERO AGRICOLA CON DESAZOLVE EN ZONA DE AGOSTADERO EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATILLO ASENTAMIENTO GUANAJUATILLO, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS - 8604 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 8604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:RANCHERIA GUANAJUATILLO, 98740 GUANAJUATILLO, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA GLORIA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE GUANAJUATILLO SE DIRIGE SOBRE LA CALLE VICENTE GERRERO CON POSTER, lon:-102.14574618, lat:22.72041768}} | 2023-02-07 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2206902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206916 | Proyecto de inversión | 315306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315306.46, modificado:315306.46}} | AMPLIACIÓN DE 490 METROS LINEALES DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS - 8722 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 8722 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 98730 SAN RAFAEL, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL SOBRE LA CARRETERA Y CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-102.05238266, lat:22.6301097}} | 2023-02-03 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102207638 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, ZACATECAS - 14894 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 14894 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.5, meta_modificada:277.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, 99780 FLORENCIA, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE AMAPOLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN FLORENCIA DE BENITO JUAREZ Y ESTARA , lon:-103.5507359, lat:21.50893338}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/CDTDPER/03, contratista:AMPARO ROSALES HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.25}} | {2207638/proyecto_INICIO, 2207638/proyecto_PROCESO, 2207638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206931 | Acción | 107775.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107775.24, modificado:107775.24}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 8892 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 8892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.740013, lat:22.995123}} | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 107715.24 | 107775.24 | 26943.81 | 26943.81 | 26943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DERAL AUTOMOTRIZ 2023, contratista:DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, monto:107775.24, importe_modificado:26943.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2206931/proyecto_PROCESO, 2206931/proyecto_FIN, 2206931/proyecto_INICIO, 2206931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158199 | Proyecto de inversión | 179339.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89669.78, modificado:89669.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89669.78, modificado:89669.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1767 EN CALLE JOSÉ MARÍA COSS CON 89.02 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 230874 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230874 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.35, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA COSS INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE OLGA ESTRADA, PESADO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SEGUIR DERECHO PASAR PRIMER PUENTE Y SEGUNDO PU, lon:-102.56453493, lat:22.75134655}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 179337.56 | 179337.56 | 179337.56 | 179337.56 | 179337.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.35}} | {2158199/proyecto_PROCESO, 2158199/proyecto_INICIO, 2158199/proyecto_PROCESO, 2158199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206576 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 4908 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4908 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DEL CERRITO 20 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CERRITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A , lon:-102.76388289, lat:22.72937328}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 8268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2206576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402203009 | Proyecto de inversión | 592660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592660.0, modificado:592660.0}} | ZACATECAS, MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN 295.48 M Y 15.51 M DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 10¿ Y 12¿ RESPECTIVAMENTE Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 15 POZOS DE VISITA, EN CALLE FAJA DE ORO, COL. LÁZARO CÁRDENAS. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011033 | S | 72332 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, LAZARO CARDENAS, FAJA DE ORO, lon:-102.581637, lat:22.778034}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 592660 | 575156.25 | 575156.24 | 575156.24 | 575156.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E39-2022, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2163474.08, importe_modificado:2163474.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:311.0}} | {2203009/proyecto_INICIO, 2203009/proyecto_PROCESO, 2203009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206587 | Acción | 742864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742864.0, modificado:742864.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 4994 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 4994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 742864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2206587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200087 | Proyecto de inversión | 2716152.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716152.91, modificado:2716128.9}} | REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN ANEXO A LA PARROQUIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 2004 | 1933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.47, meta_modificada:1893.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Martínez López, num 27, C.P. 99400, Monte Escobedo, Zac, lon:-103.56417, lat:22.3025412}} | 2022-12-02 | 2023-03-04 | 2716128.9 | 2716128.9 | 2716128.9 | 2716128.9 | 2716128.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP059-2022, contratista:GRUPO DINAMICO S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2716128.9, importe_modificado:2716128.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.86}} | {2200087/proyecto_INICIO, 2200087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206639 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO BRAZIL - 5687 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 5687 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE MACEIO 7 B INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL BRAZIL, 98160 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDRO, lon:-102.63731208, lat:22.74863282}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2206639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102206651 | Proyecto de inversión | 129013.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129013.82, modificado:129013.82}} | REHABILITACIÓN DE 153 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LALOCALIDAD SAN JOSÉ EL SALADILLO ASENTAMIENTO EL SALADILLO, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS - 5720 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 5720 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:AVENIDA HIDALGO RANCHERIA EL SALADILLO, 98750 SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA DIRIGIENDOSE SOBRE LA CARRETERA, lon:-102.03808374, lat:22.68290057}} | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402205538 | Proyecto de inversión | 169799.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169799.11, modificado:169799.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, CUAUHTEMOC, ZAC. | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuauhtémoc | 001 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CENTRO, lon:-102.34901021, lat:22.40776987}} | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUH-DDES-FORTAMUNDF-2022-017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:169779.11, importe_modificado:169779.11}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:7.0}} | {2205538/proyecto_INICIO, 2205538/proyecto_PROCESO, 2205538/proyecto_FIN, 2205538/proyecto_INICIO, 2205538/proyecto_PROCESO, 2205538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178249 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13938.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13938.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO EL LLANO BLANCO - 331173 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 331173 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO EL LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LOCALIDAD RODEADA DE ARBOLES Y CAMPOS DE S, lon:-102.37841479, lat:22.79415379}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13938 | 13938 | 13938 | 13938 | 13938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2178249/proyecto_INICIO, 2178249/proyecto_PROCESO, 2178249/proyecto_FIN, 2178249/proyecto_PROCESO, 2178249/proyecto_FIN, 2178249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102210906 | Acción | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | OPERATIVO DE SANEAMIENTO BASICO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011039 | S | 3331 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 112500 | 109125.03 | 109125.02 | 109125.02 | 109125.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E22-2022, contratista:EBENEZER 18 S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:363750.06, importe_modificado:363750.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2210906/proyecto_INICIO, 2210906/proyecto_FIN, 2210906/proyecto_PROCESO, 2210906/proyecto_FIN, 2210906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212504 | Adquisición | 910408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910408.0, modificado:910408.0}} | Adquisici+on de Electrodo EDA, Audífonos, Baumanómetro, Kit de sensores, Manga de cardio, Pletismógrafo, licencias para el Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.3 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212513 | Adquisición | 108229 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108229.0, modificado:108229.0}} | Adquisición de archivero, escritorio, sillón , computadora portátil y aire acondicionado para el programa Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívicade | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.4 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212518 | Adquisición | 27170489 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7170489E7, modificado:2.7170489E7}} | Adquisición de Computadora de escritorio, Computadora portátil, Impresora, Motocicleta, Motocicleta, Vehículos, Sillón, Videoproyector, Videocámara, Licencias para el Programa Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.5 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212546 | Adquisición | 2037848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037848.0, modificado:2037848.0}} | Computadora de escritorio, Conmutador de datos, Dispositivo de control, Pantalla para PC, Sistema de grabación y almacenamiento de video, Unidad de protección y respaldo de energía, Circuito Cerrado de Televisión para el Programa Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.17 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102213178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Jalpa, Zacatecas", (Mejoramiento del Edificio Principal Tipo A y Ampliación de Muro Perimetral) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:carretera federal 54 Jalpa-Guadalajara km 4.8 predio denominado el Fanfarrón , lon:-103.00964, lat:21.71285}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102211214 | Proyecto de inversión | 274082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274082.0, modificado:274082.0}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MORELOS, ZAC. 1RA. ETAPA | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 22FORTAMUN32029 | S | 3900 | 3899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL 1, CENTRO MORELOS, ZAC., lon:-102.60925, lat:22.8622}} | 2022-12-31 | 2023-03-29 | 274082 | 274082 | 274082 | 274082 | 274082 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2211214/proyecto_INICIO, 2211214/proyecto_PROCESO, 2211214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102212533 | Adquisición | 9945956 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9945956.0, modificado:9945956.0}} | Adquisición de Anaquel, Archivero, Escritorio, Librero, Locker, Silla, Sillón ejecutivo, Computadora de escritorio, Computadora portátil, Escáner, Impresora, Videoproyector, Equipo médico, Camión para traslado de reos, Camioneta, Planta de energía eléctrica para el Programa Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7.13 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102211900 | Proyecto de inversión | 5564051.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5564051.12, modificado:5564051.12}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL PALMAS ALTAS - SARABIA EN 1.08 KM (0+000 AL 1+080) EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZAC.MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 220 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO RURAL PALMAS ALTAS - SARABIA TRAMO (0+000 AL 1+080) EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZAC., , lon:-103.178146, lat:22.8683392}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO RURAL PALMAS ALTAS - SARABIA TRAMO (0+000 AL 1+080) EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZAC., , lon:-103.17761, lat:22.868077}} | 2022-11-25 | 2023-02-20 | 5564051.12 | 5564051.12 | 5564051.12 | 5564051.12 | 5564051.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP048-2022, contratista:LIC. PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5564051.12, importe_modificado:5564051.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}} | {2211900/proyecto_PROCESO, 2211900/proyecto_INICIO, 2211900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102210900 | Adquisición | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | MONITOREO DE CLORO RESIDUAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14011037 | S | 236119 | 222073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 75000 | 72750 | 72750 | 72750 | 72750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E22-2022, contratista:EBENEZER 18 S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:363750.06, importe_modificado:363750.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {2210900/proyecto_PROCESO, 2210900/proyecto_FIN, 2210900/proyecto_PROCESO, 2210900/proyecto_INICIO, 2210900/proyecto_PROCESO, 2210900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102210937 | Proyecto de inversión | 274082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274082.0, modificado:274082.0}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MORELOS, ZAC. 1RA. ETAPA | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 22FORTAMUN32029 | S | 3900 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL 1, CENTRO MORELOS, ZAC., lon:-102.60925, lat:22.8622}} | 2022-12-31 | 2023-03-29 | 274082 | 274082 | 274082 | 274082 | 274082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-032-03/2022/FONDOIV, contratista:ARQ. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, ZAC., monto:274082.0, importe_modificado:274082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2210937/proyecto_PROCESO, 2210937/proyecto_INICIO, 2210937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102211907 | Proyecto de inversión | 2402262.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402262.75, modificado:2402262.75}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (ZACATECAS / SAN LUIS POTOSÍ) - LAS CABRAS EN 1.06 KM (26+900 - 27+960), EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC. MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 237 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO RURAL E.C. (ZACATECAS / SAN LUIS POTOSÍ) - LAS CABRAS TRAMO (26+900 - 27+960), EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.451528, lat:22.68252}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO RURAL E.C. (ZACATECAS / SAN LUIS POTOSÍ) - LAS CABRAS TRAMO (26+900 - 27+960), EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.448297, lat:22.673534}} | 2022-12-06 | 2023-03-07 | 2402262.75 | 2402262.75 | 2402262.75 | 2402262.75 | 2402262.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP056-2022, contratista:CLEMENTE ROMAN GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:4804525.5, importe_modificado:4804525.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {2211907/proyecto_PROCESO, 2211907/proyecto_INICIO, 2211907/proyecto_PROCESO, 2211907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102211911 | Proyecto de inversión | 843979.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843979.27, modificado:843979.27}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ) - MANUEL MARÍA - EL JAIBITO EN 1.00 KM (7+690 - 8+690) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., MEDIANTE BACHEO AISLADO, SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 351 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:74, direccion:CARRETERA E.C. (ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ) - MANUEL MARÍA - EL JAIBITO TRAMO (7+690 - 8+690) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.55522, lat:22.58137}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:74, direccion:CARRETERA E.C. (ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ) - MANUEL MARÍA - EL JAIBITO TRAMO (7+690 - 8+690) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.548437, lat:22.5806885}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:74, direccion:CARRETERA E.C. (ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ) - MANUEL MARÍA - EL JAIBITO TRAMO (7+690 - 8+690) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.546828, lat:22.5815}} | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 800448.24 | 800448.24 | 800448.24 | 800448.24 | 800448.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP067-2022, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:7079890.26, importe_modificado:7079890.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102211913 | Proyecto de inversión | 882573.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882573.43, modificado:882573.43}} | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. MEX. 49 - ESPÍRITU SANTO - LOS ARQUITOS EN 1.0 KM (0+000 - 1+000) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., MEDIANTE BACHEO PROFUNDO, SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1491 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CARRETERA E.C. MEX. 49 - ESPÍRITU SANTO - LOS ARQUITOS TRAMO (0+000 - 1+000) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.4866014, lat:22.529367}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion: CARRETERA E.C. MEX. 49 - ESPÍRITU SANTO - LOS ARQUITOS TRAMO (0+000 - 1+000) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.481078, lat:22.525325}} | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 839208.17 | 839208.17 | 839208.17 | 839208.17 | 839208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP067-2022, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:7079890.26, importe_modificado:7079890.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2211913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213179 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Jalpa, Zacatecas", (Mejoramiento del Edificio Principal Tipo A y Ampliación de Muro Perimetral) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:carretera federal 54 Jalpa-Guadalajara km 4.8 predio denominado el Fanfarrón al suroeste de esta Ciudad, lon:-103.00964, lat:21.71285}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213182 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Loreto, Zacatecas", (Construcción de Muro perimetral y Ampliación de Área para Dormitorios y Comedor), para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:av. Maestro Jose Santos Valdez esq Gregorio Torres Quintero sn col Santacruz ubicado en la zona de fracc de San Marcos y Bimbaletes, terrenos en la exhacienda de San Marcos, lon:-101.9875, lat:22.273333}} | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213187 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, Zacatecas", (Ampliación de Área para Juzgado Cívico y Construcción de muro perimetral) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle Marruecos 401, Col. Europa El Orito, Zacatecas, Zac., lon:-102.6, lat:22.75}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209110 | Proyecto de inversión | 2137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137500.0, modificado:2137500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE PROLONGACIÓN MUNICIPIO LIBRE (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CIENCIAS BIOLÓGICAS), TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC. | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 32048000201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LUBRE, lon:-103.292793, lat:21.777124}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2209110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209112 | Proyecto de inversión | 1152962.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152962.14, modificado:1152962.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELOISA NAVA, (ENTRECALLES CARLOS HINOJOSA PETIT Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO), COL.CTM, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000401 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ELOISA NAVA COL. C.T.M., lon:-102.56650952, lat:22.753452}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1151809.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209113 | Proyecto de inversión | 1082400.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082400.12, modificado:1082400.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO Y CALLE CIRUELO (ENTRECALLES GRANADOS Y NUEZ), COL.HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000501 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO Y CALLE CIRUELO COL. HUERTA VIEJA , lon:-102.6049005, lat:22.7544169}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1081317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209114 | Proyecto de inversión | 608874.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608874.69, modificado:624672.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES COSTIC Y CALLE CHALCHIHUITL, (ENTRECALLES TETLA Y CHALCHIHUITES), COL.EL ORITO 1RA SECCIÓN, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000601 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLES COSTIC Y CALLE CHALCHIHUITL COL. EL ORITO, lon:-102.61377512, lat:22.7524894}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 624672.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209115 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1543455.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO RANCHO DE ARRIBA- GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 902002 | S | 556 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:Rancho de Arriba a Guadalupe Victoria, lon:-103.0248791, lat:21.7102598}} | 2023-03-01 | 2023-12-13 | 1543455 | 1543455 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1545700.0, importe_modificado:1543455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2209115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209118 | Proyecto de inversión | 2576339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576339.27, modificado:2576339.27}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE SARH, CALLE SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y CALLE SECRETARÍA P.FOMENTO INDUSTRIAL (POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE AV.SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, AV.SECRETARÍA DE LA MARINA NACIONAL, VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA Y CALLE SARH), GUADALUPE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32017001001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8491.28, meta_modificada:8491.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SARH, lon:-102.5015277, lat:22.74915277}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2576339.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar el monto en recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209119 | Proyecto de inversión | 823767.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823767.25, modificado:823767.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAS DEL CAMPO (ANTES CALLE SIN NOMBRE), COL.BRISAS DEL CAMPO INTERSECCIÓN CON AV.PASEOS DEL BOSQUE, DESDE 0+000 HASTA 0+167.26, GUADALUPE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32017001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2715.03, meta_modificada:2715.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CAMPO, COL BRISAS DEL CAMPO, lon:-102.52958056, lat:22.77520278}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 823767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga el monto en recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209120 | Proyecto de inversión | 2532393.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532393.48, modificado:2532393.48}} | REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA TACOALECHE- CASA BLANCA, TRAMO.0+000.00 AL 11+730.00, SUBTRAMO: 2+841.42 - 10+006.31. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32017001201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8346.44, meta_modificada:8346.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TACOALECHE-CASA BLANCA, lon:-102.37506389, lat:22.84166667}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2532393.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209121 | Proyecto de inversión | 1119809.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119809.86, modificado:1119809.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLES OCAMPO Y 5 DE MAYO), OJOCALIENTE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 32036001301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ENRE CALLE OCAMPO Y CALLE 5 DEMAYO, lon:-102.253084, lat:22.570955}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1119809.86 | 1119809.86 | 1119809.86 | 1119809.86 | 1119809.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209122 | Proyecto de inversión | 619418.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619418.3, modificado:619418.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN AV.ESTEBAN CASTORENA (ENTRE CALLES ALLENDE Y JUAREZ), OJOCALIENTE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 32036001401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CASTORENA ENTRE CALLES ALLENDE Y CALLE JUAREZ, lon:-102.253579, lat:22.572655}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 619418.3 | 619418.3 | 619418.3 | 619418.3 | 619418.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209123 | Proyecto de inversión | 703271.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703271.84, modificado:703271.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HIDRAULICO ESTAMPADO EN AV.ESTEBAN CASTORENA (ENTRE CALLES ITURBIDE Y GONZALEZ ORTEGA), OJOCALIENTE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 32036001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CASTORENA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GONZALEZA ORTEGA, lon:-102.252354, lat:22.572345}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 703271.84 | 703271.84 | 703271.84 | 703271.84 | 703271.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209124 | Proyecto de inversión | 908854.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908854.16, modificado:930706.05}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DONATO GUERRA, (ENTRECALLES CONSTITUCIÓN Y DIONISIO TRIANA), COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, MIGUEL AUZA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 32029001601 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION DONATO GUERRA, MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.43854112, lat:24.28426832}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION DONATO GUERRA, MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.44002599, lat:24.28573524}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 930706.05 | 930706.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001_029_RAMO23_HIDRAULICO_2023, contratista:OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:930706.05, importe_modificado:930706.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIA NOMBRE DE LA OBRA SE METIO LA CALLE NUEVO ENCANTO EN DOS CONVENIOS EN FISE EN EJERCICIO 2022 Y EN REGULARIZACION DE VEHICULOS, EN AMBOS LO AUTORIZARON, SE LLEVARA OFICIO PARA CAMBIAR PROYECTO A LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA, UBICADA A POCOS METROS DE LA NUEVO ENCANTO, trimestre:1.0, usuario:pabloacasasb, fecha:2023-04-14}} | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209125 | Proyecto de inversión | 248921.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248921.84, modificado:247496.67}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONTINUACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA (ENTRECALLES CALLE SIN NOMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE), DEL BARRIO DE CHAPULINES, MIGUEL AUZA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 32029001701 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Continuación Gonzáles Ortega, barrio Chapulines, municipio Miguel Auza, Zac, lon:-103.45689869, lat:24.28795563}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Continuación Gonzáles Ortega, barrio Chapulines, municipio Miguel Auza, Zac, lon:-103.45609403, lat:24.28797519}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 247496.67 | 247496.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003_029_RAMO23_HIDRAULICO_2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:247496.67, importe_modificado:247496.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209126 | Proyecto de inversión | 144724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144724.0, modificado:148201.6}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADIO (ENTRECALLES ESTADIO Y DE LA VICTORIA), DE LA COLONIA LINDA VISTA, MIGUEL AUZA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 32029001801 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO, COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.45859546, lat:24.29329448}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO, COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.45862228, lat:24.29353211}, geo3: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO, COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.45844847, lat:24.29333947}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO, COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.45874674, lat:24.29345094}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 148201.6 | 148201.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002_029_RAMO23_HIDRAULICO_2023, contratista:OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:148201.6, importe_modificado:148201.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209127 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:586137.33}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERNANDO VALENZUELA (ENTRECALLES TACUBA Y OASIS), MIGUEL AUZA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 32029001901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VALENZUELA, lon:-103.44407827, lat:24.28278476}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VALENZUELA, lon:-103.44356329, lat:24.28352605}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 586137.33 | 586137.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004_029_RAMO23_HIDRAULICO_2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:586137.33, importe_modificado:586137.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209133 | Proyecto de inversión | 3762500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762500.0, modificado:3762500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS (ENTRECALLES SOLIDARIDAD Y SAN JUDAS TADEO), LORETO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loreto | 32024002501 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3559.24, meta_modificada:3559.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE SANJUDAS TADEO Y SAN FELIPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATECAS, lon:-102.000298, lat:22.268589}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 3762500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga el monto recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:agrega nbum de beneficicairosy y agrega georeferenciación, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-19}}
2023 | 1 | ZAC230102209135 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1723275.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DESDE 0+000 HASTA 0+320.65, CON INTERSECCIÓN A BVLD.EL MINERO, SOMBRERETE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 32042002701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregon #22, lon:-103.6256324, lat:23.640844}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1723275 | 1723275 | 1723275 | 1723275 | 1723275 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-23-FONRVE-001, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1723275.0, importe_modificado:1723275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}} | {2209135/proyecto_PROCESO, 2209135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209139 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1363635.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOMBRERETE (ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO), DEL FRACCIONAMIENTO VICTOR ROSALES, CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32005003101 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.3, meta_modificada:1744.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOMBRERETE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO, lon:-102.696778, lat:22.957452}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1363635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOMBRERETE ENTRE CALLE GUERRERO E HIDALGO, trimestre:1.0, usuario:florglopezg, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212522 | Adquisición | 1351857 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351857.0, modificado:1351857.0}} | Adquisicióm de Estante, Computadora de escritorio, Multifuncional a color, Aire acondicionado, Cámara fotográfica digital, Equipo de colposcopía digital para el Programa Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.6 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212537 | Adquisición | 411000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411000.0, modificado:411000.0}} | Adquisición de archivero, computadora de escritorio, equipo de seguridad informática, multifuncional,Teléfono IP, Unidad de protección y respaldo de energía, Circuito cerrado de televisión, Trituradora de papel, Cámara digital, Licencias para el Programa Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.15 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212550 | Adquisición | 9920231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9920231.0, modificado:9920231.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.18 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209919 | Proyecto de inversión | 1962211.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962211.31, modificado:1962211.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOYOTA (ENTRE CALLES FORD Y MERCEDES BENZ), COLONIA MECÁNICOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004302 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:calle toyota colonia mecanicos, lon:-102.5937944, lat:22.7696538}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1960249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209920 | Proyecto de inversión | 974115.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974115.61, modificado:974115.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIXOC (ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA GONZALEZ ORTEGA 5TA SECCIÓN, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004402 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TIXOC COL. GLEZ ORTEGA., lon:-102.6005805, lat:22.7594843}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 973141.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209921 | Proyecto de inversión | 1644436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644436.13, modificado:1644436.13}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTOR ROSALES (ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LUIS MOYA), COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004502 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR ROSALES COL. CARLOS HINOJOSA PETIT, lon:-102.56510572, lat:22.7554299}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1642791.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209922 | Proyecto de inversión | 1745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745000.0, modificado:1743255.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ESTUDIANTE (ENTRE CALLES 23 DE JUNIO Y CARRIL VIEJO), LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PANUCO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 32038004602 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3805.0, meta_modificada:3805.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:C. DEL ESTUDIANTE (ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CARRIL VIEJO), lon:-102.498785, lat:22.94153}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:C. DEL ESTUDIANTE (ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CARRIL VIEJO), lon:-102.4846, lat:22.9416}, geo3: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:C. DEL ESTUDIANTE (ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CARRIL VIEJO), lon:-102.48245, lat:22.94173}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 522976.5 | 522976.5 | 522976.5 | 522976.5 | 522976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-CTAR-01-23, contratista:JOSE JUAN TORRES QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:1743255.0, importe_modificado:1743255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2209922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209923 | Proyecto de inversión | 597500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597500.0, modificado:596902.5}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DESDE 0+000 HASTA 0+320.65, CON INTERSECCIÓN A BVLD. EL MINERO, SOMBRERETE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 32038004702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON #22, lon:-103.6256324, lat:23.640844}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 596902.5 | 596902.5 | 596902.5 | 596902.5 | 596902.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-23-FONRVE-002, contratista:C. JOSE SERGIO MONTENEGRO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:596902.5, importe_modificado:596902.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2209923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209924 | Proyecto de inversión | 592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592500.0, modificado:592500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO TABASCO-EL SALTO, DESDE 0+000 HASTA 0+135, LOCALIDAD EL SALTO, TABASCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 32038004802 | S | 300 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD , lon:-102.952882, lat:21.851479}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 592500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar monto recaudado , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209927 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA LUZ (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE), DE LA COLONIA NIEVES, VILLA GARCÍA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa García | 32038005102 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3285.6, meta_modificada:3285.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle la Luz, Colonia Nieves, Cabecera Municipal de Villa Garcia, lon:-101.960659, lat:22.174912}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 374625 | 374625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO No. 1 MVG - 10 - 03 - 2023, contratista:IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, monto:1248750.0, importe_modificado:1248750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209928 | Proyecto de inversión | 383103.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383103.81, modificado:383103.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA (ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA) DE LA LOCALIDAD DE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 32038005202 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CONOCIDO, CALLE ALDAMA, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.28041324, lat:22.50273833}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 382720.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209929 | Proyecto de inversión | 616131.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616131.31, modificado:616131.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LÓPEZ VELARDE) DE LA LOCALIDAD DE ESTEBAN S. CASTORENA, LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 32038005302 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.7, meta_modificada:799.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CONOCIDO, CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTEBAN S. CASTORENA, LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.2611209, lat:22.46207756}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 615515.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209930 | Proyecto de inversión | 603264.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603264.88, modificado:603264.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO (ENTRE CALLE FRANCISCO E. GARCIA Y CALLE 5 DE MAYO) DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 32038005402 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.1, meta_modificada:795.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CONOCIDO, CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.24113178, lat:22.50650664}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 603264.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209932 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1016240.15}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE SIN NOMBRE), COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE SAIN ALTO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 32038005602 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:31, direccion:calle panteon, lon:-103.322797, lat:23.672884}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1016240.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar monto recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209933 | Proyecto de inversión | 291385.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291385.19, modificado:291093.8}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LAS PILAS (ENTRE CALLE MONTE LOS OLIVOS Y CALLE JULIO ESCOBEDO), MORELOS, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 32038005702 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. LAS PILAS, lon:-102.614204, lat:22.859018}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 291093.8 | 291093.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129731, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC., monto:291385.19, importe_modificado:291093.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2209933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209934 | Proyecto de inversión | 260672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260672.18, modificado:260411.51}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CALVARIO (ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS), MORELOS, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 32038005802 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. CALVARIO, lon:-102.60601, lat:22.863122}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 260411.51 | 260411.51 | 235648.52 | 235648.52 | 235648.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129737, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC., monto:260672.18, importe_modificado:260411.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2209934/proyecto_INICIO, 2209934/proyecto_PROCESO, 2209934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102212620 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Calera, Zacatecas", (Ampliación de Área para Comedor-Cocina) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Dr. Esteban Carranza Ramos #8 esquina con prolongación Luis Moya, Col. Centro, lon:-102.71001, lat:22.95015}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209935 | Proyecto de inversión | 453083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453083.94, modificado:452630.86}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JULIO ESCOBEDO (ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE), MORELOS, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 32038005902 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. JULIO ESCOBEDO, lon:-102.613748, lat:22.859113}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 452630.86 | 452630.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129736, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC., monto:453083.94, importe_modificado:452630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209936 | Proyecto de inversión | 254858.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254858.69, modificado:254603.83}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES MATAMOROS Y AV. MORELOS (ANTES CALLE SIN NOMBRE)(ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y RAMÓN LÓPEZ VELARDE), MORELOS, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 32038006002 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:C. MATAMOROS Y AV. MORELOS, lon:-102.611865, lat:22.841133}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 254603.83 | 254603.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129779, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS ZAC., monto:254858.69, importe_modificado:254603.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209937 | Proyecto de inversión | 1002500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002500.0, modificado:1002500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERCERA DE SAN ISIDRO (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HUIZACHE) TRANCOSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 32038006102 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HUIZACHE , lon:-102.367153, lat:22.740482}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1001497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209938 | Proyecto de inversión | 1287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287500.0, modificado:1289073.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO DE CALLE PILONCILLO ENTRE CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-SALTILLO Y CALLE S/N No. 5, EN LA MEZQUITERA NORTE, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 23 | Juchipila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchipila | 32038006202 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.63, meta_modificada:1953.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:CALLE PILONCILLO, lon:-103.103004, lat:21.430966}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1289073.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209939 | Proyecto de inversión | 1512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512500.0, modificado:1510987.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA REFORMA, DESDE 0+320 HASTA 0+830, JALPA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 902001 | S | 556 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA A COLONIA HÉROES MEXICANOS JALPA ZAC, lon:-102.995789, lat:21.628184}} | 2023-06-13 | 2023-12-13 | 1510987.5 | 1510987.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1512500.0, importe_modificado:1510987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209940 | Proyecto de inversión | 1141936.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141936.46, modificado:1141936.46}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE 0+050 HASTA 0+279.42, DE LA COMUNIDAD COLONIA JOSÉ MA. MORELOS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 32038006402 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.794407, lat:22.369963}} | 2023-04-20 | 2023-05-31 | 1141936.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2209940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209941 | Proyecto de inversión | 738063.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738063.54, modificado:738063.54}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FELIPE (ANTES CALLE SIN NOMBRE) ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE) DE LA COMUNIDAD DE LA BALLENA. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 32038006502 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.706481, lat:22.453893}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE SAN FELIPE, lon:-101.706079, lat:22.454732}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 738063.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209942 | Proyecto de inversión | 108393.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108393.22, modificado:108393.22}} | REENCARPETAMIENTO DE AV. GARCIA SALINAS, ANTES DE LLEGAR A LA GLORIETA DONDE CONVERGEN LA AV. GARCIA SALINAS Y VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA, FRENTE A LA TIENDA OXXO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32038006602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.25, meta_modificada:357.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. GARCIA SALINAS , lon:-102.526125, lat:22.75145556}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 108393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209943 | Proyecto de inversión | 588481.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588481.9, modificado:588481.9}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LA PLATA (ANTES CALLE SIN NOMBRE) (ENTRE CALLES SAN SANTIAGO Y SANTA CLARA) COLONIA LOMAS DEL CONVENTO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32038006702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.56, meta_modificada:1939.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE LA PLATA, COLONIA LOMAS DEL CONVENTO, lon:-102.54150278, lat:22.75575}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 588481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209944 | Proyecto de inversión | 845955.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845955.63, modificado:845955.63}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE ZAFIRO (ANTES CALLE SIN NOMBRE) (ENTRE CALLES REVOLUCIÓN MEXICANA Y RUBÍ)COLONIA LAS JOYAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32038006802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.16, meta_modificada:2788.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS JOYAS, lon:-102.49105278, lat:22.75086111}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 845955.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209945 | Proyecto de inversión | 4042169.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042169.25, modificado:4042169.25}} | REENCARPETAMIENTO (CONTINUACION) DE CARRETERA TACOALECHE- CASA BLANCA, TRAMO. 11+730.00 AL 12+395.25, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32038006902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13322.47, meta_modificada:13322.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TACOALECHE- CASA BLANCA, lon:-102.37506389, lat:22.84170833}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4042169.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:registra el monto en Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102209949 | Proyecto de inversión | 917500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917500.0, modificado:296403.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMOS (ENTRE CALLE FRANCISO GARCIA SALINAS Y CALLE CALCITA) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 32038007302 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO, MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.44071693, lat:24.28946504}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO, MIGUEL AUZA, ZACATECAS, lon:-103.44036931, lat:24.28979362}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 296403.2 | 296403.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005_029_RAMO23_HIDRAULICO_2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:296403.2, importe_modificado:296403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA CAMPO DE BENEFICIARIOS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC230102209950 | Proyecto de inversión | 162279.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162279.36, modificado:162279.36}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO I MADERO (ANTES CALLE SIN NOMBRE) (ENTRE CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y FRANCISCO VILLA) EN LA COLONIA FCO I MADERO, APOZOL, ZAC. | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 32038007402 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:https://earth.google.com/web/@21.4809292,-103.09379193,1325.98978769a,277.54442821d,35y,-0h,0t,0r, lon:-103.09379193, lat:21.4809292}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 161467.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209951 | Proyecto de inversión | 273846.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273846.42, modificado:273846.42}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRASOL (ANTES CALLE SIN NOMBRE)(ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JARDIN) LA TIRICIA, APOZOL, ZAC. | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 32038007502 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:https://earth.google.com/web/@21.4809292,-103.09379193,1325.98978769a,277.54442821d,35y,-0h,0t,0r, lon:-103.09379193, lat:21.4809292}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 272477.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209952 | Proyecto de inversión | 671374.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671374.22, modificado:671374.22}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS CABAÑAS (ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SIN NOMBRE), APOZOL, ZAC. | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 32038007602 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.92, meta_modificada:992.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:https://earth.google.com/web/@21.4809292,-103.09379193,1325.98978769a,277.54442821d,35y,-0h,0t,0r, lon:-103.09379193, lat:21.4809292}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 668017.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209959 | Proyecto de inversión | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA TEOTIHUACÁN (CAMINO A FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO) DESDE 0+000 HASTA 0+481.25, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 32038008302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:109, direccion:CAMINO DE ACCESO AL FRACC. SANTO SANTIAGO, lon:-103.27632, lat:21.783011}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2209959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209960 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:834165.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE DESDE 0+000 HASTA 0+144.16, LOCALIDAD DE SAN TADEO, TEPETONGO. | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 32038008402 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.01, meta_modificada:876.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:Calzada Guadalupe, lon:-103.08293535, lat:22.42896539}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 834165 | 833815.28 | 833815.28 | 833815.28 | 833815.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-PAVSTADEO-R2323, contratista:DANIEL CORREA DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:833815.28, importe_modificado:833815.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.01}} | {2209960/proyecto_PROCESO, 2209960/proyecto_FIN, 2209960/proyecto_INICIO, 2209960/proyecto_FIN, 2209960/proyecto_INICIO, 2209960/proyecto_FIN, 2209960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209962 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES GONZALES ORTEGA Y ALVARO OBREGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC. | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loreto | 32038008602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES GONZALES ORTEGA Y ALVARO OBREGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC., lon:-101.985203, lat:22.269673}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2697300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209965 | Proyecto de inversión | 1649173.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649173.57, modificado:1649173.57}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLES MATAMOROS - 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 32038008902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MARAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.253909, lat:22.571569}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1649173.57 | 1649173.57 | 1649173.57 | 1649173.57 | 1649173.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209966 | Proyecto de inversión | 420826.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420826.43, modificado:420826.43}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES ALLENDE - TEQUESQUITE, COLONIA CENTRO OJOCALIENTE ZAC. | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 32038009002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ARROYO DEL TEQUESQUITE, lon:-102.255177, lat:22.572536}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 420826.43 | 420826.43 | 420826.43 | 420826.43 | 420826.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209972 | Proyecto de inversión | 955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955000.0, modificado:955000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (ENTRE CALLES MORELOS Y SIMON BOLIVAR), TEPECHITLÁN, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepechitlán | 32038009602 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1134.47, meta_modificada:1134.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS A SIMON BOLIVAR, TEPECHITLAN, ZAC. , lon:-103.325783, lat:21.670291}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 955000 | 955000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECHI/23/02/DES, contratista:NOE OSBALDO BUGARIN CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC., monto:954045.0, importe_modificado:954045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209973 | Proyecto de inversión | 807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807000.0, modificado:806193.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FUENTE DE MONTJUIC ENTRE LA CALLE CAMINO EL MAGUEY Y FUENTE MAGICA, CALERA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32038009702 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE MONTJUIC ENTRE CALLES CAMINO AL MAGUEY Y FUENTE MAGICA, lon:-102.702077, lat:22.935477}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 806193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102209974 | Proyecto de inversión | 800500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800500.0, modificado:799699.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VICTOR ROSALES, EN LA COMUNIDAD DE RAMON LOPEZ VELARDE EN CALERA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32038009802 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE VICTOR ROSALES, lon:-102.686004, lat:23.057834}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 799699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:carga num de beneficiario Hombre y Mujeres , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102209975 | Proyecto de inversión | 1056592 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056592.0, modificado:1056592.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN CALLE DAMIAN CARMONA (ENTRE CALLES RAMON LÓPEZ VELARDE Y CALLE SIN NOMBRE) COMUNIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE: GENERAL PANFILO NATERA ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 32038009902 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.3, meta_modificada:1389.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA, lon:-102.07119633, lat:22.59004163}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1056592 | 1056592 | 1056592 | 1056592 | 1056592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-DES-OBR-PARVE-15/2023, contratista:C. VICTOR HUGO MENDEZ LOPEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:1464755.0, importe_modificado:1464755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2209975/proyecto_PROCESO, 2209975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209976 | Proyecto de inversión | 410908 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410908.0, modificado:410908.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN AV. HIDALGO (ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CAMINO A SAN PABLO), COMUNIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE: GENERAL PANFILO NATERA ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 32038010002 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.7, meta_modificada:536.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SANTA ELENA - SAN PABLO, lon:-102.07423802, lat:22.59055317}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 410908 | 410908 | 410908 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-DES-OBR-PARVE-15/2023, contratista:C. VICTOR HUGO MENDEZ LOPEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:1464755.0, importe_modificado:1464755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2209976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209978 | Proyecto de inversión | 322245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322245.0, modificado:321922.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DESDE 0+000 HASTA 0+080.28, COMUNIDAD LOMA LARGA, HUANUSCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 32038010202 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Calle sin nombre , lon:-102.80581097, lat:21.68174997}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Calle sin nombre , lon:-102.80521666, lat:21.68131508}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 321922.75 | 321922.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/CONVENIO 23-04/2023, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:AYUNTAMIENTO HUANUSCO, monto:321922.75, importe_modificado:321922.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En esta obra el municipio solo recibió la cantidad de $321,922.75, del recurso programado, ya que, la secretaría de finanzas realizó la retención de $322.25 correspondiente al 1 al millar para la ASF, por lo que los contratos se ajustaron a la cantidad recibida por el municipio., trimestre:1.0, usuario:alondravfloresm, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209979 | Proyecto de inversión | 257145 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257145.0, modificado:256887.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DESDE 0+000 HASTA 0+066.35, COMUNIDAD LA LUZ, HUANUSCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 32038010302 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.5, meta_modificada:276.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Calle sin nombre , lon:-102.87641117, lat:21.80003531}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Calle sin nombre , lon:-102.87593323, lat:21.7995845}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 256887.85 | 256887.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/CONVENIO 23-02/2023, contratista:ANTONIO VARGAS JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO HUANUSCO, monto:256887.85, importe_modificado:256887.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {2209979/proyecto_PROCESO, 2209979/proyecto_INICIO, 2209979/proyecto_PROCESO, 2209979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: En esta obra el municipio solo recibió la cantidad de $256,887.85, del recurso programado, ya que, la secretaría de finanzas realizó la retención de $257.15correspondiente al 1 al millar para la ASF, por lo que los contratos se ajustaron a la cantidad recibida por el municipio., trimestre:1.0, usuario:alondravfloresm, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209980 | Proyecto de inversión | 122760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122760.0, modificado:122637.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DESDE 0+000 HASTA 0+053.9, COMUNIDAD ARELLANOS, HUANUSCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 32038010402 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle Privada Juarez, lon:-102.98835261, lat:21.78788761}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle Privada Juarez, lon:-102.98844842, lat:21.78808608}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 122637.24 | 122637.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/CONVENIO 23-01/2023, contratista:CHRISTOPHER CERROS ALMARAZ, convocante:AYUNTAMIENTO HUANUSCO, monto:122637.24, importe_modificado:122637.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2209980/proyecto_FIN, 2209980/proyecto_INICIO, 2209980/proyecto_PROCESO, 2209980/proyecto_INICIO, 2209980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En esta obra el municipio solo recibió la cantidad de $122,637.24, del recurso programado, ya que, la secretaría de finanzas realizó la retención de $122.76 correspondiente al 1 al millar para la ASF, por lo que los contratos se ajustaron a la cantidad recibida por el municipio., trimestre:1.0, usuario:alondravfloresm, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209981 | Proyecto de inversión | 127850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127850.0, modificado:129556.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO (ENTRE CALLE ROCHA Y C.RUIZ JUCHIPILA-TABASCO), DESDE 0+000 HASTA 0+080.28, HUANUSCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 32038010502 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.47, meta_modificada:137.47}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano, lon:-102.9730858, lat:21.77463239}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano, lon:-102.97315151, lat:21.7746573}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano, lon:-102.97316224, lat:21.77461371}, geo4: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano, lon:-102.97309921, lat:21.77457137}} | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 129556.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2209981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado inicialmente para esta obra y el monto final corresponde a rendimientos finanancieros del programa, que fueron aplicados en conceptos de obra, trimestre:1.0, usuario:luisaperezm, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209982 | Proyecto de inversión | 685713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685713.6, modificado:685713.6}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE) EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 32038010602 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE) EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZACATECAS., lon:-102.017591, lat:22.399525}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 685713.6 | 685712.6 | 345207.44 | 345207.44 | 345207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FRV-01-2023, contratista:RAUL MACIAS ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGLES ZAC, monto:1221475.72, importe_modificado:1221475.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}} | {2209982/proyecto_INICIO, 2209982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209983 | Proyecto de inversión | 534286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534286.4, modificado:534286.4}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO (ANTES SIN NOMBRE, ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SIN NOMBRE) ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 32038010702 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO (ANTES SIN NOMBRE, ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SIN NOMBRE) ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZACATECAS., lon:-102.019036, lat:22.403035}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 534286.4 | 534286.4 | 345207.44 | 345207.44 | 345207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FRV-01-2023, contratista:RAUL MACIAS ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGLES ZAC, monto:1221475.72, importe_modificado:1221475.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {2209983/proyecto_PROCESO, 2209983/proyecto_INICIO, 2209983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209984 | Proyecto de inversión | 1157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157500.0, modificado:1158601.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIENZO CHARRO (ANTES LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 32038010802 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lienzo Charro, lon:-101.91898, lat:22.51874}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 579450.56 | 579450.56 | 579450.56 | 579450.56 | 579450.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RE1-2023, contratista:JAVIER FACIO REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:1158901.13, importe_modificado:1158901.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:730.5}} | {2209984/proyecto_INICIO, 2209984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta cuantos beneficiarios , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102211881 | Proyecto de inversión | 1173218.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173218.69, modificado:1173218.69}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERORECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA JUANA - TLACHICHILA - NOCHISTLÁN EN 0.92 KM TRAMOS AISLADOS (DEL 21+880 AL 57+800), MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 909 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion: CARRETERA SANTA JUANA - TLACHICHILA - NOCHISTLÁN, lon:-102.813126, lat:21.599772}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion: CARRETERA SANTA JUANA - TLACHICHILA - NOCHISTLÁN, lon:-102.78902, lat:21.566434}} | 2022-12-05 | 2023-01-31 | 1173218.68 | 1173218.68 | 1173218.68 | 1173218.68 | 1173218.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2022, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:7999139.98, importe_modificado:7999139.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {2211881/proyecto_INICIO, 2211881/proyecto_FIN, 2211881/proyecto_PROCESO, 2211881/proyecto_INICIO, 2211881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102211979 | Proyecto de inversión | 1655184.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655184.58, modificado:1655184.58}} | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ESPÍRITU SANTO - EL SALITRILLO EN 1.94 KM (0+000 - 1+940) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 653 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.94, meta_modificada:1.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion: CARRETERA ESPÍRITU SANTO - EL SALITRILLO TRAMO (0+000 - 1+940) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC.,, lon:-101.448228, lat:22.61435924}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:CARRETERA ESPÍRITU SANTO - EL SALITRILLO TRAMO (0+000 - 1+940) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.439457, lat:22.606766}} | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 1563983.65 | 1563983.65 | 1563983.65 | 1563983.65 | 1563983.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP067-2022, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:7079890.26, importe_modificado:7079890.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2211979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102212117 | Proyecto de inversión | 2329455.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329455.63, modificado:2329455.63}} | PROGRAMA RESCATE CARRETERO MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL HUERTAS DEL MEZQUITE - SAN MARTÍN EN 1.02 KM (0+000 AL 1+020) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO. ¿ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 449 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:CAMINO RURAL HUERTAS DEL MEZQUITE - SAN MARTÍN TRAMO (0+000 AL 1+020) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.3926184, lat:22.24802}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:AMINO RURAL HUERTAS DEL MEZQUITE - SAN MARTÍN TRAMO (0+000 AL 1+020) EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC., lon:-101.403554, lat:22.25372}} | 2022-12-03 | 2023-03-11 | 2329455.62 | 2329455.62 | 2329455.62 | 2329455.62 | 2329455.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP040-2022, contratista:VALLE CONSTRUCCIONES C.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:4658911.25, importe_modificado:4658911.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2212117/proyecto_PROCESO, 2212117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102209141 | Proyecto de inversión | 1042500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042500.0, modificado:1042500.0}} | AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CARPETA ASFÁLTICA EN PROLONGACIÓN VICTOR ROSALES ACCESO NORTE DEL km.0+234.70 al 0+460.24, TABASCO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 32044003301 | N | 0 | 0 | 16588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.54, meta_modificada:1577.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ACCESO NORTE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.906393, lat:21.873753}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:carga monto recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC230102211244 | Proyecto de inversión | 1114161.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114161.1, modificado:1114161.1}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E91-2022 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Sombrerete, lon:-103.6423, lat:23.6345}} | 2022-12-12 | 2023-03-12 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2211244/proyecto_INICIO, 2211244/proyecto_FIN, 2211244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213180 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Jerez, Zacatecas", (Ampliación de Área para Juzgado Cívico y Gimnasio de acondicionamiento físico) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:carretera Jerez- Zacatecas km 1 pinto denominado lo de Taura al lado oriente de esta Ciudad, lon:-103.16917, lat:22.7923}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213183 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas", (Construcción de Muro perimetral y portón de acceso) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Gregorio Pérez 1, Col. Arboledas 2, Predio denominado El Jaloque ubicado al oriente de esta Ciudad, Nochistlán de Mejía, Zac., lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102213185 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas", (Construcción de Muro perimetral, Caseta de acceso y Gimnasio de acondicionamiento físico) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Predio rústico de agostadero, ubicado en el Rancho de Caballero, al sureste de esta Ciudad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., lon:-103.303611, lat:21.781667}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC230102212528 | Adquisición | 311535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311535.0, modificado:311535.0}} | Anaquel, Archivero, Cajonera, Escritorio, Librero, Mesa, Silla, Silla semiejecutiva, Silla visitantes, Sillón, Cambiador de pañales, Computadora de escritorio, Unidad de protección y respaldo de energía, Proyector, Equipo de video y sonido para cámara de Gesell, Mesa infantil, Silla infantil, Sillas de ruedas, Colposcopio, Vehículo, Aire acondicionado para el Programa Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212542 | Adquisición | 2053365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053365.0, modificado:2053365.0}} | Adquisición de Silla, Access Point, Computadora de escritorio, diadema, Sistema de control de acceso, Sistema de Seguridad Lógica Firewall, proyector, licencias para el Programa Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.16 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC230102212596 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Construcción de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas",(Casa Tipo B de 408.25 m² con Gimnasio de acondicionamiento físico) para el fortalecimiento de los elementos de seguridad locales. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Al Oriente de la Población de Nieves, distante a dos kilómetros, lon:-103.021, lat:23.9976}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-15}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | ZAC190201556855 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO III, monto:220000.0, modificado:220000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO - 116225 | 32 | Zacatecas | 41 | El Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116225 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO CUAHUTEMOC - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 0 + 23 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHO TANQUE NUEVO, 98290 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE EMILIA, lon:-100.96875122, lat:24.38580023}} | 2019-04-14 | 2019-07-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ELSALVADOR-FIII-05/2019, contratista:GEMA ALEJANDRA DE LEON BECERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO EL SALVADOR, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1556855/proyecto_PROCESO, 1556855/proyecto_INICIO, 1556855/proyecto_PROCESO, 1556855/proyecto_FIN, 1556855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC200401874276 | Proyecto de inversión | 29176290 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.917629E7, modificado:2.917629E7}} | Ampliación y modernización mediante pavimento asfáltico, del E.C. Chalchihuites / Jiménez del Teul - Cofradía - San Antonio de Guadalupe en 4.98 km (0+000 - 0+740; 0+940 - 2+380 y 2+400 - 5+200), en Chalchihuites, Zac. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.98, meta_modificada:4.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Jiménez del Teul, Zac., México, lon:-103.7960454, lat:23.2555197}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Chalchihuites, Zac., México, lon:-103.8809881, lat:23.4758302}} | 2020-11-11 | 2021-01-11 | 29176290 | 29176290 | 29176290 | 29176290 | 29176290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-932063953-E8-2020, contratista:JORGE EDURADO HIRIARTT FRANCO EN ASOCIACIÓN CON QUEL OBRAS Y EDIFICCIONES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.594492372E7, importe_modificado:2.594492372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.98}} | {1874276/proyecto_INICIO, 1874276/proyecto_PROCESO, 1874276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165168 | Proyecto de inversión | 465232 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232616.0, modificado:198542.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232616.0, modificado:232616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL A BASE DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE DOSCIENTOS METROS CUBICOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS - 268607 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 268607 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MINA DEL EDEN COLONIA LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE EN PROYECTO, CALLE VETAGRANDE LA OBRA SE REALIZA EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL TINACO QUE ALMACENA AGUA EN LA COLONIA T, lon:-103.45865135, lat:24.29927816}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 431158.5 | 431158.5 | 431158.5 | 431158.5 | 431158.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/PRODDER/AGUA/2022_268607, contratista:C. LUIS SERVANDO ORTIZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:465232.0, importe_modificado:431158.5}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2165168/proyecto_INICIO, 2165168/proyecto_PROCESO, 2165168/proyecto_FIN, 2165168/proyecto_PROCESO, 2165168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164751 | Proyecto de inversión | 90681.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90681.67, modificado:90681.67}} | AMPLIACIÓN DE QUINIENTOS CINCUENTA METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 266049 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 266049 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE EN PROYECTO RANCHERIA MANANTIAL DE LA HONDA CARBONERAS, 98340 MANANTIAL DE LA HONDA (CARBONERAS), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE EN PROYECTO Y , LA OBRA SE REALIZA EN CUATRO CALLES DIFERENTES 250 MTS EN CALLE EN PRO, lon:-103.57999906, lat:24.1143054}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 90681.67 | 90681.67 | 90681.67 | 90681.67 | 90681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/029/FONDOIII/AGUA/2022_266049, contratista:C. JOSE ANTONIO BARBOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:90681.67, importe_modificado:90681.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2164751/proyecto_INICIO, 2164751/proyecto_PROCESO, 2164751/proyecto_FIN, 2164751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164637 | Proyecto de inversión | 121312.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121312.63, modificado:121312.63}} | AMPLIACIÓN DE OCHOCIENTOS METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 265592 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 265592 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:17, direccion:CALLE EN PROYECTO COLONIA DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, 98340 DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE EN PROYECTO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE REALIZA EN CINCO CALLES DIFERENTES 180 , lon:-103.60368269, lat:24.06178362}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 121312.63 | 121312.63 | 121312.63 | 121312.63 | 121312.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/029/FONDOIII/AGUA/2022_265592, contratista:C. RODOLFO ESAU TINOCO GAMÓN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:121312.63, importe_modificado:121312.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2164637/proyecto_INICIO, 2164637/proyecto_PROCESO, 2164637/proyecto_FIN, 2164637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164954 | Proyecto de inversión | 400392.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400392.36, modificado:400392.36}} | AMPLIACIÓN DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 267197 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 267197 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA TIERRA GENEROSA, 98340 TIERRA GENEROSA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EN PROYECTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA CERCA DE LA SALIDA DE LA COMUNIDA, lon:-103.55639213, lat:24.14831896}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 400392.36 | 400392.36 | 400392.36 | 400392.36 | 400392.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/029/FONDOIII/DRENAJE/2022_267197, contratista:C. JUAN SALVADOR RAMÍREZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:400392.36, importe_modificado:400392.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2164954/proyecto_INICIO, 2164954/proyecto_PROCESO, 2164954/proyecto_FIN, 2164954/proyecto_PROCESO, 2164954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164923 | Proyecto de inversión | 488633.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488633.84, modificado:488633.84}} | AMPLIACIÓN DE QUINIENTOS CINCUENTA METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 267039 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 267039 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE EN PROYECTO RANCHERIA MANANTIAL DE LA HONDA CARBONERAS, 98340 MANANTIAL DE LA HONDA (CARBONERAS), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZA EN CUATRO CALLES 100 MTS EN CALLE EN PROYECTO 67 METROS, lon:-103.57732639, lat:24.11280985}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 488633.84 | 488633.84 | 488633.84 | 488633.84 | 488633.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/029/FONDOIII/DRENAJE/2022_267039, contratista:C. SAUL OCHOA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:488633.84, importe_modificado:488633.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2164923/proyecto_PROCESO, 2164923/proyecto_INICIO, 2164923/proyecto_FIN, 2164923/proyecto_PROCESO, 2164923/proyecto_FIN, 2164923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165462 | Proyecto de inversión | 63680.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63680.07, modificado:63680.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TACUBA TRES DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 270288 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 270288 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA TACUBA 3 COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE COLOTLAN Y CALLE PRIMERA DE CONSTITUCION, CALLE PINO LA OBRA SE REALIZA EN PRIVADA UBICADA EN CALLEJÓN COLOTLAN CERCA DE, lon:-103.44614309, lat:24.2818715}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 63680.05 | 63680.07 | 63680.07 | 63680.07 | 63680.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/029/FONDOIII/DRENAJE/2022_270288, contratista:C. APOLINAR SALAZAR RIOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:63680.07, importe_modificado:63680.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2165462/proyecto_INICIO, 2165462/proyecto_FIN, 2165462/proyecto_PROCESO, 2165462/proyecto_FIN, 2165462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155047 | Proyecto de inversión | 382378.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382378.92, modificado:382378.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA EN CALLE TRINIDAD RUELAS DE LA COLONIA LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 215270 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 215270 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RUELAS COLONIA LA CANTERA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE LOS POSTES Y CALLE BRAVO, LA OBRA SE REALIZA DESDE EL PUENTE DE LA CALLE TRINIDAD RUELAS CERCA DE TIENDA DE ABARROTES HASTA LA ESQ, lon:-103.45446628, lat:24.27909173}} | 2022-08-28 | 2022-09-29 | 382378.92 | 382378.92 | 382378.92 | 382378.92 | 382378.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:382378.92, importe_modificado:382378.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2155047/proyecto_FIN, 2155047/proyecto_INICIO, 2155047/proyecto_PROCESO, 2155047/proyecto_INICIO, 2155047/proyecto_PROCESO, 2155047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165731 | Proyecto de inversión | 699399.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:454609.4, modificado:454609.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244789.68, modificado:244789.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO SAN GABRIEL, EN CALLE LOS POSTES CON MEZCLA ASFALTICA - 271589 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271589 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:162.8, meta_modificada:162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LOS POSTES COLONIA SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE TRINIDAD RUELAS, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL LAS AGUILAS DE LA COLONIA LA CANT, lon:-103.45255781, lat:24.27744057}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 699399.08 | 699399.08 | 699399.08 | 699399.08 | 699399.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125334, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699399.08, importe_modificado:699399.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:162.8}} | {2165731/proyecto_INICIO, 2165731/proyecto_PROCESO, 2165731/proyecto_FIN, 2165731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155385 | Proyecto de inversión | 245147.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245147.9, modificado:245147.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PROLONGACIÓN DONATO GUERRA EN CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 216918 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 216918 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION DONATO GUERRA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE DIONISIO TRIANA Y BOULEVARD CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL BOULEVARD CONSTITUCIÓN CERCA D, lon:-103.43931628, lat:24.28501645}} | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 245147.9 | 245147.9 | 245147.9 | 245147.9 | 245147.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:245147.9, importe_modificado:245147.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2155385/proyecto_INICIO, 2155385/proyecto_PROCESO, 2155385/proyecto_FIN, 2155385/proyecto_PROCESO, 2155385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402151761 | Proyecto de inversión | 3172118 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015078.0, modificado:1015078.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:1046799.0, modificado:1000796.17}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110241.0, modificado:1110241.0}} | REHABILITACIÓN DE UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CIENTO OCHENTA Y CUATRO TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE COLOTLÁN, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. - 156946 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 156946 | S | 136 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE COLOTLAN BARRIO MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GUZ AGUILA Y CALLE BRAVO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE COLOTLÁN COMENZANDO EN LA CALLE BRAVO Y ESQUINA DE LA CA, lon:-103.4496259, lat:24.28787114}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 3126115.17 | 3126115.17 | 3126115.17 | 3126115.17 | 3126115.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E8-2022_156946, contratista:ETERAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:3172118.0, importe_modificado:3126115.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1375.0}} | {2151761/proyecto_INICIO, 2151761/proyecto_PROCESO, 2151761/proyecto_INICIO, 2151761/proyecto_PROCESO, 2151761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402154888 | Proyecto de inversión | 1496896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496896.31, modificado:1496896.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CORREGIDORA EN LA COLONIA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS ETAPA UNO - 214472 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 214472 | S | 292 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GRANJEÑO COLONIA ESTRELLA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE Y CALLE ARROYO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE REALIZA A ESPALDAS DE LA COLONIA ESTRELLA Y A UN COSTADO DE LA COLONIA LAS MAGDALENAS EN SEGUIDA DEL, lon:-103.43450171, lat:24.29125803}} | 2022-08-23 | 2022-11-28 | 1496896.31 | 1496896.31 | 1496896.31 | 1496896.31 | 1496896.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/FONDOIII/PARQUE/2022_214472, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:1496896.31, importe_modificado:1496896.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2154888/proyecto_INICIO, 2154888/proyecto_PROCESO, 2154888/proyecto_FIN, 2154888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165413 | Proyecto de inversión | 545757.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545757.48, modificado:545757.48}} | AMPLIACIÓN DE SEISCIENTOS VEINTE METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LOPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 270071 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 270071 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:17, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, 98340 DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS PRIMERAS CALLES DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CERCA DEL CA, lon:-103.60313533, lat:24.06270612}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 545757.48 | 545757.48 | 545757.48 | 545757.48 | 545757.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/029/FONDOIII/DRENAJE/2022_270071, contratista:C. JESUS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:545757.48, importe_modificado:545757.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2165413/proyecto_INICIO, 2165413/proyecto_FIN, 2165413/proyecto_PROCESO, 2165413/proyecto_FIN, 2165413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167003 | Proyecto de inversión | 419500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:272675.0, modificado:272675.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.0, modificado:146825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO ESTRELLA, EN CALLE MEMBRILLO CON MEZCLA ASFÁLTICA - 278393 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278393 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.57, meta_modificada:94.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA ESTRELLA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE FRONTERA, CALLE ALAMO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PASANDO EL ARROYO HASTA LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAS MAGDALENAS, lon:-103.43224419, lat:24.28872064}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 419500 | 419500 | 419500 | 419500 | 419500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125364, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:419500.0, importe_modificado:419500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.57}} | {2167003/proyecto_INICIO, 2167003/proyecto_PROCESO, 2167003/proyecto_FIN, 2167003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166973 | Proyecto de inversión | 3237922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:2104649.39, modificado:2104649.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133272.75, modificado:1133272.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD EMILIO CARRANZA, EN AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA - 278166 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278166 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:729.94, meta_modificada:729.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA EMILIO CARRANZA, 98340 EMILIO CARRANZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE JULIAN ADAME Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZA A DOS CALLES DE LA PLAZA Y DE LA IG, lon:-103.6674483, lat:24.10539209}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 3237922.14 | 3237922.14 | 3237922.14 | 3237922.14 | 3237922.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125360, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3237922.14, importe_modificado:3237922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:729.94}} | {2166973/proyecto_INICIO, 2166973/proyecto_PROCESO, 2166973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166913 | Proyecto de inversión | 1952184.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:1268920.11, modificado:1268920.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683264.68, modificado:683264.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD DELICIAS DE LOPEZ VELARDE, EN CALLE OAXACA CON MEZCLA ASFÁLTICA - 277893 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277893 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:440.09, meta_modificada:440.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:17, direccion:CALLE OAXACA COLONIA DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, 98340 DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE (EL BUEYERO), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE EN PROYECTO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUE ESTA FRENTE A LA SECUNDAR, lon:-103.60931603, lat:24.06176021}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1952184.79 | 1952184.79 | 1952184.79 | 1952184.79 | 1952184.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125357, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1952184.79, importe_modificado:1952184.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:440.09}} | {2166913/proyecto_INICIO, 2166913/proyecto_PROCESO, 2166913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165036 | Proyecto de inversión | 439759.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439759.44, modificado:439759.44}} | AMPLIACIÓN DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 267681 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 267681 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE EN PROYECTO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 98340 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA), MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN TRES CALLES QUE SE ENCUENTRAN ATRAS D, lon:-103.54921578, lat:24.2376626}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 439759.44 | 439759.44 | 439759.44 | 439759.44 | 439759.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/029/FONDOIII/DRENAJE/2022_267681, contratista:C. MARIO GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:439759.44, importe_modificado:439759.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2165036/proyecto_INICIO, 2165036/proyecto_PROCESO, 2165036/proyecto_FIN, 2165036/proyecto_PROCESO, 2165036/proyecto_FIN, 2165036/proyecto_PROCESO, 2165036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166838 | Proyecto de inversión | 1156519.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:751737.57, modificado:751737.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404781.77, modificado:404781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD TIERRA GENEROSA, EN CALLE SIN NOMBRE CON MEZCLA ASFÁLTICA - 277553 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277553 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:260.72, meta_modificada:260.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE EN PROYECTO COLONIA TIERRA GENEROSA, 98340 TIERRA GENEROSA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE QUE VA DE LA ESQUINA DE LA CALLE JUAREZ HASTA E, lon:-103.55874621, lat:24.15068566}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1156519.34 | 1156519.34 | 1156519.34 | 1156519.34 | 1156519.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125354, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1156519.34, importe_modificado:1156519.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:260.72}} | {2166838/proyecto_FIN, 2166838/proyecto_INICIO, 2166838/proyecto_PROCESO, 2166838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167174 | Proyecto de inversión | 3550704.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:2307958.24, modificado:2307958.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242746.74, modificado:1196119.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO JARDÍNES DE NUEVA ESPAÑA, EN DOS CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA - 279302 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 279302 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:890.22, meta_modificada:890.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTITUCIÓN COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ALAMO LA OBRA SE REALIZA EN EL BOULEVARD DE LA ENTRADA INICIANDO EN FRENTE A LA MAQUILADORA SUMI, lon:-103.43582764, lat:24.28256936}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 3504077.7 | 3504077.7 | 3504077.7 | 3504077.7 | 3504077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125375, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3550704.98, importe_modificado:3504077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:890.22}} | {2167174/proyecto_INICIO, 2167174/proyecto_PROCESO, 2167174/proyecto_FIN, 2167174/proyecto_PROCESO, 2167174/proyecto_FIN, 2167174/proyecto_PROCESO, 2167174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167120 | Proyecto de inversión | 247251.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:160713.4, modificado:160713.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86537.98, modificado:86537.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO CENTRO, EN CALLE FILIPINAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 278977 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278977 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.99, meta_modificada:61.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FILIPINAS COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y CALLE ALFREDO MORALES, CALLE OASIS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL OXXO Y DE LA GASOLINERA MO, lon:-103.44273714, lat:24.28485753}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 247251.38 | 247251.38 | 247251.38 | 247251.38 | 247251.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125372, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:247251.38, importe_modificado:247251.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.99}} | {2167120/proyecto_INICIO, 2167120/proyecto_FIN, 2167120/proyecto_PROCESO, 2167120/proyecto_FIN, 2167120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167086 | Proyecto de inversión | 772729.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:502274.38, modificado:502274.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270455.42, modificado:270455.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LA UCA, EN CALLE RÍO YAQUI CON MEZCLA ASFÁLTICA - 278803 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278803 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:174.2, meta_modificada:174.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA LA UCA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUA NAVAL Y CALLE LOS ANGELES, PROLONGACION ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA A PARTIR DE LA ESQUINA DE CALLE RIO AGUA NAVAL HASTA CERCA DE LA , lon:-103.46133215, lat:24.28942989}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 772729.8 | 772729.8 | 772729.8 | 772729.8 | 772729.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125370, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:772729.8, importe_modificado:772729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:174.2}} | {2167086/proyecto_INICIO, 2167086/proyecto_PROCESO, 2167086/proyecto_FIN, 2167086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167043 | Proyecto de inversión | 96125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:62481.55, modificado:62481.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33643.91, modificado:33643.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO CONASUPO, EN CALLEJÓN LÓPEZ PORTILLO CON MEZCLA ASFÁLTICA - 278615 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278615 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.67, meta_modificada:21.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA LOPEZ PORTILLO COLONIA CONASUPO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE ALAMOS, CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS LA OBRA SE REALIZA CERCA DE LAS BODEGAS CONCASUPO O CENTRO DE ACOPIO SE, lon:-103.44050196, lat:24.28870637}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 96125.46 | 96125.46 | 96125.46 | 96125.46 | 96125.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125366, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:96125.46, importe_modificado:96125.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.67}} | {2167043/proyecto_INICIO, 2167043/proyecto_FIN, 2167043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164872 | Proyecto de inversión | 40944.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40944.23, modificado:40944.23}} | AMPLIACIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO LA BUFA DE LA COLONIA FRANCISCO DE IBARRA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 266789 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 266789 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LA BUFA COLONIA SAN FRANCISCO DE IBARRA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUA NAVAL Y CALLE PEDRO DE ALVARADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA PLANTA DE BENEFICIO A TRES C, lon:-103.46181316, lat:24.29424221}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 40944.23 | 40944.23 | 40944.23 | 40944.23 | 40944.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/029/FONDOIII/AGUA/2022_266789, contratista:ING. FERNANDO HERNÁNDEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:40944.23, importe_modificado:40944.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2164872/proyecto_INICIO, 2164872/proyecto_PROCESO, 2164872/proyecto_FIN, 2164872/proyecto_PROCESO, 2164872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170269 | Proyecto de inversión | 300542.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300542.83, modificado:347170.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA BOQUILLA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 295220 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 295220 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23769.0, meta_modificada:23769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE COLOTLAN COLONIA SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE PINO Y NOGAL Y CALLE LOPEZ, CARRETERA MIGUEL AUZA - LA HONDA LA OBRA SE REALIZA EN CAMINO LA BOQUILLA POR LA CALLE COLOTLAN INICIANDO CERC, lon:-103.44554259, lat:24.27794435}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 347170.11 | 347170.11 | 347170.11 | 347170.11 | 347170.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:300542.83, importe_modificado:347170.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23769.0}} | {2170269/proyecto_INICIO, 2170269/proyecto_PROCESO, 2170269/proyecto_INICIO, 2170269/proyecto_PROCESO, 2170269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167227 | Proyecto de inversión | 895711.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:522762.17, modificado:522762.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372948.93, modificado:372948.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LINDA VISTA, EN CALLE EDMUNDO SÁNCHEZ CON MEZCLA ASFÁLTICA - 279632 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 279632 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:224.57, meta_modificada:224.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO SANCHEZ COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ÁNAHUAC Y CALLE ZACATECAS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA A PARTIR DEL SALON SAN MIGUEL PASANDO FRENTE A LA ALAMEDA , lon:-103.44647479, lat:24.29801268}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 895711.1 | 895711.1 | 895711.1 | 895711.1 | 895711.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125380, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:895711.1, importe_modificado:895711.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:224.57}} | {2167227/proyecto_INICIO, 2167227/proyecto_PROCESO, 2167227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165732 | Proyecto de inversión | 2507774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:1630053.52, modificado:1630053.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877721.12, modificado:877721.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO SAN GABRIEL, EN CALLE TRINIDAD RUELAS CON MEZCLA ASFALTICA - 271592 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271592 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:565.34, meta_modificada:565.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RUELAS COLONIA SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE LOS POSTES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA CERCA DE LA ESQUINA CON CALLE GONZALEZ ORTEGA Y TERMINA HASTA , lon:-103.45471645, lat:24.28353535}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2507774.64 | 2507774.64 | 2507774.64 | 2507774.64 | 2507774.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125347, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2507774.64, importe_modificado:2507774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:565.34}} | {2165732/proyecto_INICIO, 2165732/proyecto_FIN, 2165732/proyecto_PROCESO, 2165732/proyecto_FIN, 2165732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165729 | Proyecto de inversión | 1437177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESOL, monto:934165.18, modificado:934165.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503012.02, modificado:503012.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, EN DOS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA - 271584 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271584 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:323.99, meta_modificada:323.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PINO Y NOGAL COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE COLOTLAN, CALLE TACUBA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PINO CERCA DE LA ESQUINA CON CALLE COLOTLAN HAST, lon:-103.44095136, lat:24.27747752}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1437177.2 | 1437177.2 | 1437177.2 | 1437177.2 | 1437177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125321, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1437177.2, importe_modificado:1437177.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:323.99}} | {2165729/proyecto_INICIO, 2165729/proyecto_PROCESO, 2165729/proyecto_FIN, 2165729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165293 | Proyecto de inversión | 1905583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333908.49, modificado:1049998.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571675.07, modificado:571675.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO EL DERRAMADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 269311 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 269311 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE TRINIDAD RUELAS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA EN ARROYO EL DERRAMADERO DESDE EL PUENTE ANGOSTO QUE ESTA CERCA DEL MERCAD, lon:-103.45322681, lat:24.29149924}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1621673.61 | 1621673.61 | 1621673.61 | 1621673.61 | 1621673.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/PROSANEAR/COLECTOR/2022_269311, contratista:C. CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:1905583.56, importe_modificado:1621673.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2165293/proyecto_INICIO, 2165293/proyecto_FIN, 2165293/proyecto_PROCESO, 2165293/proyecto_FIN, 2165293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164974 | Proyecto de inversión | 511480.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511480.35, modificado:511480.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS METROS DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 267290 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 267290 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:COLONIA TIERRA GENEROSA, 98340 TIERRA GENEROSA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EN PROYECTO, LA OBRA SE REALIZA EN ARROYO A UN COSTADO DEL RIO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.55651282, lat:24.15249675}} | 2022-11-03 | 2022-11-30 | 511480.35 | 511480.35 | 511480.35 | 511480.35 | 511480.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/FONDOIII/COLECTOR/2022_267290, contratista:C. CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:511480.35, importe_modificado:511480.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2164974/proyecto_INICIO, 2164974/proyecto_FIN, 2164974/proyecto_PROCESO, 2164974/proyecto_FIN, 2164974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123491 | Proyecto de inversión | 1352017.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352017.68, modificado:1144670.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALFREDO MORALES DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 177920 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 177920 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2324.0, meta_modificada:2324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO MORALES COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE FILIPINAS Y CALLE EN PROYECTO, CALLE TACUBA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL GUADALUPANO HAS, lon:-103.44198507, lat:24.28363998}} | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 1144670.22 | 1144670.22 | 1144670.22 | 1144670.22 | 1144670.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:1352017.68, importe_modificado:1144670.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2324.0}} | {2123491/proyecto_PROCESO, 2123491/proyecto_INICIO, 2123491/proyecto_PROCESO, 2123491/proyecto_INICIO, 2123491/proyecto_PROCESO, 2123491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170980 | Proyecto de inversión | 267694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267694.19, modificado:267694.19}} | REHABILITACION DE CALLES LOS REALES EN LA COMUNIDAD LOS REALES - 297617 | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 297617 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:CALLE LOS REALES RANCHERIA LOS REALES, 99720 LOS REALES, MOMAX ZACATECAS ENTRE CALLE LOS REALES Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES, lon:-103.28451781, lat:21.9636865}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 267694.19 | 267694.19 | 267694.19 | 267694.19 | 267694.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/FISM/006/2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX ZACATECAS, monto:267694.19, importe_modificado:267694.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.0}} | {2170980/proyecto_INICIO, 2170980/proyecto_FIN, 2170980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actuliza avance, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402174196 | Proyecto de inversión | 3997185 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999296.0, modificado:999296.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECUROS DE PROAGUA, monto:1998592.0, modificado:1998592.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999297.0, modificado:999297.0}} | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN 311 METROS LINEALES DE EMISOR CON TUBERIA PVC SERIE 25 DE 8. 4 POZOS DE VISTA. 2358 METROS LINEALES DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC SERIE DE 25 DE 8. 28 POZOS DE VISTA.SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BIODIGESTORES DE 7000 LITROS. 2 CRUCES CARRETEROS Y 39 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAGUNA GRANDE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 314187 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 314187 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99400 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE REALIZAN EN CALLE FRANCISCO VILLA. PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-103.50797, lat:22.436624}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3997185 | 3997185 | 3997185 | 3997185 | 3997185 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130330, contratista:, convocante:municipio de monte escobedo, monto:3997185.0, importe_modificado:3997185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174196/proyecto_INICIO, 2174196/proyecto_PROCESO, 2174196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162468 | Proyecto de inversión | 4023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO,ZACATECAS. - 253939 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:102, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL 6 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO, 99400 SAN ISIDRO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CAMPOS DE SIEMBRA Y BARBECHOS, lon:-103.586494, lat:22.300291}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4023.37 | 4023.37 | 4023.37 | 4023.37 | 4023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2162468/proyecto_INICIO, 2162468/proyecto_FIN, 2162468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162501 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:2011.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE SANTA BARBARA ASENTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO,ZACATECAS. - 254119 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CALLE ARROYO GRANDE 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA BARBARA, 99400 SANTA BÁRBARA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS A LA VIVIENDA SE , lon:-103.534988, lat:22.39332}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2162501/proyecto_INICIO, 2162501/proyecto_PROCESO, 2162501/proyecto_FIN, 2162501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162971 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11369.87, modificado:11369.87}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE MARIA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 256345 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 256345 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE REFORMA 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y , CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL NORTE 3 MTS HA, lon:-103.353916, lat:22.256021}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2162971/proyecto_INICIO, 2162971/proyecto_FIN, 2162971/proyecto_INICIO, 2162971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402181753 | Proyecto de inversión | 60059.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60059.67, modificado:60059.67}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR EN LA CABECERA CERCA DEL EJIDO PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS. - 341910 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 341910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LAGUNA GRANDE COLONIA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN SEGUIDA DE LA ESTACION DE GAS. SOBRE LA CARRETERA MONTE E, lon:-103.557165, lat:22.307006}} | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-029, contratista:EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:60059.67, importe_modificado:60059.67}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2181753/proyecto_INICIO, 2181753/proyecto_FIN, 2181753/proyecto_PROCESO, 2181753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159825 | Proyecto de inversión | 5946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982.29, modificado:1982.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964.59, modificado:3964.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBED, ZACATECAS - 240178 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 240178 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA COL. VICENTE GUERRERO, 99400 COLONIA VICENTE GUERRERO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA AL NOROESTE 200 , lon:-103.442118, lat:22.332019}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5946.88 | 5946.88 | 5946.88 | 5946.88 | 5946.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2159825/proyecto_INICIO, 2159825/proyecto_PROCESO, 2159825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162131 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6035.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12070.1, modificado:12070.1}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA POTRERO NUEVO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 252437 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252437 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:78, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA POTRERO NUEVO, 99420 COLONIA POTRERO NUEVO (LA COLONIA), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO , lon:-103.518892, lat:22.440231}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 18105.15 | 18105.15 | 18105.15 | 18105.15 | 18105.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2162131/proyecto_PROCESO, 2162131/proyecto_INICIO, 2162131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159020 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477.87, modificado:2477.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955.73, modificado:4955.73}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL POCITO ASENTAMIENTO DEL MUNICPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS - 235667 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 235667 | S | 2 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:CALLE EUCALIPTOS 12 INTERIOR SN RANCHERIA EL POCITO, 99400 EL POCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANAS LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE CAMPOS DE S, lon:-103.474091, lat:22.334016}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2159020/proyecto_INICIO, 2159020/proyecto_FIN, 2159020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161293 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL CAPULIN DE LOS RUIZ - 247549 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 247549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CAPULIN DE LOS RUIZ, 99400 EL CAPULÍN DE LOS RUIZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO DIRIGETE HACIA EL NORESTE 300 METROS, lon:-103.421984, lat:22.389798}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161293/proyecto_INICIO, 2161293/proyecto_PROCESO, 2161293/proyecto_FIN, 2161293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159007 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4336.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8672.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA POTRERO NUEVO ASENTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC - 235613 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 235613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:78, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA COL. POTRERO NUEVO, 99400 COLONIA POTRERO NUEVO (LA COLONIA), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA REFERENCIA MAS CERCANA, lon:-103.518997, lat:22.447601}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2159007/proyecto_INICIO, 2159007/proyecto_PROCESO, 2159007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402182132 | Proyecto de inversión | 60059.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60059.67, modificado:60059.67}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL VERGEL PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS - 343242 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 343242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DEL VERGEL, 99400 LA ESTANCIA DEL VERGEL, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ESTA FRENTE A LA MESA DEL PINO., lon:-103.484765, lat:22.387437}} | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-028, contratista:EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:60059.67, importe_modificado:60059.67}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2182132/proyecto_INICIO, 2182132/proyecto_PROCESO, 2182132/proyecto_INICIO, 2182132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173545 | Proyecto de inversión | 1004794.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004794.61, modificado:1004794.61}} | REHABILITACION DE NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 1RA ETAPA. - 311227 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 311227 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARTINEZ LOPEZ COLONIA MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE PARROQUIA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE RODRIGUEZ ELIAS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE MARTINEZ LOPEZ PA, lon:-103.564017, lat:22.302408}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1004794.61 | 1004794.61 | 1004794.61 | 1004794.61 | 1004794.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/007, contratista:MANUEL GIL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:1004794.61, importe_modificado:1004794.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2173545/proyecto_INICIO, 2173545/proyecto_PROCESO, 2173545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402180418 | Proyecto de inversión | 142779.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142779.39, modificado:142779.39}} | CONSTRUCCION DE CIENTO NOVENTA METROS CUADRADOS DE BANQUETA PEATONAL EN ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS Y EL LLANO PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. - 337938 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 337938 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRADERAS COLONIA LAS PRADERAS, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE TAIGA Y , CARRETERA CARRETERA MONTE ESCOBEDO- HUEJUCAR LA BANQUETA SE CONSTRYE EN ENTRADA PRINCIPAL AL FRACCIONAMIENTO LAS PRADERA, lon:-103.544362, lat:22.302894}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 142779.39 | 142779.39 | 142779.39 | 142779.39 | 142779.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-011, contratista:GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS, convocante:municipio de monte escobedo, monto:142779.39, importe_modificado:142779.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2180418/proyecto_INICIO, 2180418/proyecto_FIN, 2180418/proyecto_INICIO, 2180418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402183829 | Proyecto de inversión | 60059.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60059.67, modificado:60059.67}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 348483 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 348483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:210, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 99400 SAN IGNACIO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , LA PLANTA SOLAR SE INSTALA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE PASTORIAS., lon:-103.548689, lat:22.548337}} | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | 60059.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-027, contratista:EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:60059.67, importe_modificado:60059.67}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2183829/proyecto_INICIO, 2183829/proyecto_FIN, 2183829/proyecto_PROCESO, 2183829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402152278 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2979163.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2979163.25}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN MONTE ESCOBEDO, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PAVIMENTACION Y REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 167883 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 167883 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1183.2, meta_modificada:1183.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTE ESCOBEDO - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 10 + 460 RANCHERIA LAGUNA GRANDE, 99420 SANTA BÁRBARA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , SE REHABILITAN TRAMOS CARRETEROS DE CAMINO DE ACCESO A , lon:-103.530994, lat:22.387124}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5958326.5 | 5958326.5 | 5958326.5 | 5958326.5 | 5958326.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOPO25-2022, contratista:REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA, S.A., convocante:SOP SEDESOL, monto:5958326.5, importe_modificado:5958326.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1183.2}} | {2152278/proyecto_INICIO, 2152278/proyecto_PROCESO, 2152278/proyecto_FIN, 2152278/proyecto_PROCESO, 2152278/proyecto_INICIO, 2152278/proyecto_PROCESO, 2152278/proyecto_FIN, 2152278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:fuente de financiamiento dice FISE y son recursos propios Estatal, trimestre:1.0, usuario:angelicamvillazanai, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160269 | Proyecto de inversión | 4831.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610.61, modificado:1610.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221.23, modificado:3221.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL DURAZNO ASENTAMIENTO OTRO - 242576 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 242576 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 99400 EL DURAZNO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA ESTA RODEADA DE CAMPOS DE SIEMBRA Y , lon:-103.471804, lat:22.522003}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4831.84 | 4831.84 | 4831.84 | 4831.84 | 4831.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2160269/proyecto_INICIO, 2160269/proyecto_PROCESO, 2160269/proyecto_INICIO, 2160269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158516 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433.6, modificado:7433.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ABAJO - 232724 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 232724 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:320, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAJO, 99403 SAN ANTONIO DE ABAJO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD ARROYO DE GUAJOLOTES SE DIRIGE AL SUROEST, lon:-103.53948515, lat:22.372183}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 11150.4 | 11150.4 | 11150.4 | 11150.4 | 11150.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2158516/proyecto_INICIO, 2158516/proyecto_FIN, 2158516/proyecto_INICIO, 2158516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158450 | Proyecto de inversión | 20442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6814.13, modificado:6814.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13628.27, modificado:13628.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASITA ASENTAMIENTO OTRO - 232318 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 232318 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CALLE MEXICO 6 INTERIOR 99400 PUEBLO LA MASITA, 99400 LA MASITA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO A LA LOCALIDAD LA MASA SE DIRIGEN AL SUROESTE METROS GIRA A LA DE, lon:-103.55, lat:22.477}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 20442.4 | 20442.4 | 20442.4 | 20442.4 | 20442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2158450/proyecto_INICIO, 2158450/proyecto_PROCESO, 2158450/proyecto_FIN, 2158450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159047 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4336.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8672.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD GOMEZ ASENTAMIENTO OTRO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS - 235799 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 235799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE SUAVE PATRIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA GOMEZ, 99400 GÓMEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO 100 MTS SOBE CALLE SUAVE PATRIA, lon:-103.430948, lat:22.357756}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2159047/proyecto_INICIO, 2159047/proyecto_PROCESO, 2159047/proyecto_FIN, 2159047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159035 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477.87, modificado:2477.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955.73, modificado:4955.73}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN LUIS EL GATO ASENTAMIENTO OTRO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS - 235734 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 235734 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:CALLE BUENA VENTURA 5 INTERIOR SN RANCHERIA SAN LUIS EL GATO, 99400 SAN LUIS (EL GATO), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO POR CALLE PRINCIPAL CERCANAS POR CAMPO DE SIEMB, lon:-103.623401, lat:22.128408}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | 7433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2159035/proyecto_INICIO, 2159035/proyecto_PROCESO, 2159035/proyecto_INICIO, 2159035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158848 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4336.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8672.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO LAGUNA GRANDE - 234771 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 234771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE JARDIN MORELOS 5 SN INTERIOR 5 COLONIA LAGUNA GRANDE, 99420 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LA PARROQUIA Y CALLE JARDIN MORELOS, CALLE FRESNILLO PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DIRIGET, lon:-103.502099, lat:22.442702}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | 13008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2158848/proyecto_INICIO, 2158848/proyecto_PROCESO, 2158848/proyecto_INICIO, 2158848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402159752 | Proyecto de inversión | 42743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14247.73, modificado:14247.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28495.47, modificado:28495.47}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS - 239722 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 239722 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE FRESNOS PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE CARBURACION CAMPANITA DIRIGETE AL NOROESTE HACIA PRE, lon:-103.549414, lat:22.301125}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 42743.2 | 42743.2 | 42743.2 | 42743.2 | 42743.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2159752/proyecto_INICIO, 2159752/proyecto_PROCESO, 2159752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402158793 | Proyecto de inversión | 13752.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4584.05, modificado:4584.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9168.11, modificado:9168.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MARIA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MARIA DE LA TORRE - 234446 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 234446 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE MARTINEZ 1917 10 B INTERIOR SN RANCHERIA MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE DE CONTRERAS, CALLE PASO DE LAS CARRETAS PARTIENDO DEL PANTEON DIRIGASE 100 MTS S, lon:-103.356925, lat:22.256231}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 13752.16 | 13752.16 | 13752.16 | 13752.16 | 13752.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2158793/proyecto_INICIO, 2158793/proyecto_PROCESO, 2158793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162052 | Proyecto de inversión | 6091 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030.33, modificado:2030.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.67, modificado:4060.67}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE SAN RAMON ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 252078 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252078 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:109, direccion:CALLE LOS PINOS 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMON, 99420 SAN RAMÓN, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE ASTILLEROS Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUROESTE GIRA A LA DERECHA A 50 MTS ESTA TU DE, lon:-103.499704, lat:22.495849}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2162052/proyecto_INICIO, 2162052/proyecto_PROCESO, 2162052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162018 | Proyecto de inversión | 17054.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.96, modificado:5684.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11369.97, modificado:11369.97}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE SAN BARTOLO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 251925 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251925 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:98, direccion:CALLE LA LOMA 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 99400 SAN BARTOLO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TEPOZAN Y , PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO DIRIGETE HACIA EL SUROESTE 300 METROS GIRA A LA DERECHA A 50 MTS ESTA TU, lon:-103.406685, lat:22.232064}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 17054.93 | 17054.93 | 17054.93 | 17054.93 | 17054.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2162018/proyecto_INICIO, 2162018/proyecto_FIN, 2162018/proyecto_PROCESO, 2162018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161806 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO,ZACATECAS. - 250790 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CANDELARIA, 99420 LA CANDELARIA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA ESTA UBICADA ENTRE CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-103.474772, lat:22.481588}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161806/proyecto_INICIO, 2161806/proyecto_PROCESO, 2161806/proyecto_FIN, 2161806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161785 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL PORTILLO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 250691 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250691 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:75, direccion:CALLE MOCTEZUMA 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PORTILLO, 99420 EL PORTILLO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA LA VIVEINDA ESTA RODEADA D, lon:-103.490617, lat:22.490555}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161785/proyecto_INICIO, 2161785/proyecto_PROCESO, 2161785/proyecto_FIN, 2161785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162486 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:2011.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA CRUZ ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO,ZACATECAS. - 254027 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSE DE LA CRUZ, 99400 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA LA VI, lon:-103.534718, lat:22.363173}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2162486/proyecto_INICIO, 2162486/proyecto_PROCESO, 2162486/proyecto_FIN, 2162486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162382 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:2011.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 253586 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253586 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE PAROTA 13 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99420 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DIRIGETE AL OESTE POR MARTINEZ, lon:-103.504207, lat:22.446091}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | 6035.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2162382/proyecto_INICIO, 2162382/proyecto_PROCESO, 2162382/proyecto_FIN, 2162382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402163220 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15430.53, modificado:15430.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30861.07, modificado:30861.07}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO. - 257990 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 257990 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 81 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL TE, lon:-103.562613, lat:22.303593}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 46291.6 | 46291.6 | 46291.6 | 46291.6 | 46291.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2163220/proyecto_INICIO, 2163220/proyecto_PROCESO, 2163220/proyecto_FIN, 2163220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162162 | Proyecto de inversión | 10345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448.6, modificado:3448.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897.2, modificado:6897.2}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE JOCOTIC ASENTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 252617 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252617 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE VENTURA MONTOYA 11 INTERIOR SN PUEBLO JOCOTIC, 99400 JOCOTIC, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE Y , SIN REFERENCIAS CERCANAS A LA VIVIENDA ESTA RODEADA DE CAMPOS DE SIEMBRA., lon:-103.630539, lat:22.171847}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 10345.8 | 10345.8 | 10345.8 | 10345.8 | 10345.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2162162/proyecto_INICIO, 2162162/proyecto_PROCESO, 2162162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162102 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8046.73, modificado:8046.73}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA ANACLETO LOPEZ ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 252313 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252313 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 6 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA ANACLETO LOPEZ, 99400 COLONIA ANACLETO LÓPEZ (COLONIA FLORES), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO A 200 METROS DE , lon:-103.43089, lat:22.302037}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2162102/proyecto_INICIO, 2162102/proyecto_PROCESO, 2162102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162918 | Proyecto de inversión | 5338.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779.36, modificado:1779.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558.71, modificado:3558.71}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE MARIA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS - 256031 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 256031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.96, meta_modificada:30.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LA CULEBRILLA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO DIRIG, lon:-103.347832, lat:22.259286}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5338.07 | 5338.07 | 5338.07 | 5338.07 | 5338.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.96}} | {2162918/proyecto_PROCESO, 2162918/proyecto_INICIO, 2162918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161968 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDADSAN ANTONIO DE ARRIBA ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 251673 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CALLE NUEVA 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO DE ARRIBA, 99400 SAN ANTONIO DE ARRIBA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIE, lon:-103.54183, lat:22.373493}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161968/proyecto_PROCESO, 2161968/proyecto_INICIO, 2161968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161936 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO, LOCALIDAD LAGUNA HONDA ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO ZACATECAS. - 251436 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251436 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:CALLE CALLE SAN BASILIO 10 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA HONDA, 99420 LAGUNA HONDA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO SE UBICA A UNOS METROS DEL BORDO DE AGUA DE LA COMUNIDA, lon:-103.51166, lat:22.47591}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161936/proyecto_INICIO, 2161936/proyecto_PROCESO, 2161936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161920 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASA ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 251363 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MASA, 99420 LA MASA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCAS CERCANAS DE LA VIVIENDA SE ENCU, lon:-103.548131, lat:22.451942}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161920/proyecto_INICIO, 2161920/proyecto_PROCESO, 2161920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402162328 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:4023.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8046.73, modificado:8046.73}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASITA ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. - 253389 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253389 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO 19 INTERIOR SN PUERTO LA MASITA, 99420 LA MASITA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL NORESTE POR LA CALLE MEXICO 100 MTS GIRA A LA DERECHA EN LA CALL, lon:-103.550525, lat:22.477714}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | 12070.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2162328/proyecto_INICIO, 2162328/proyecto_PROCESO, 2162328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402163803 | Proyecto de inversión | 218986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72995.37, modificado:72995.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145990.73, modificado:145990.73}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO. - 260901 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260901 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN CIUDAD MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PARTIENDO DE LA TELESECUN, lon:-103.558639, lat:22.303484}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 218986.1 | 218986.1 | 218986.1 | 218986.1 | 218986.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {2163803/proyecto_PROCESO, 2163803/proyecto_INICIO, 2163803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402161506 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2842.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5684.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL POCITO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO ZACATECAS - 248670 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 248670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:PRIVADA EUCALIPTOS PUERTO EL POCITO, 99420 EL POCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA ESTA ENTRE CAMPOS DE SIEMBRA Y BARBECHOS, lon:-103.536911, lat:22.483177}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2161506/proyecto_INICIO, 2161506/proyecto_PROCESO, 2161506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:verificar y dar avance a proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402197925 | Proyecto de inversión | 312811.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312811.33, modificado:312811.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1,200 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN AV. RAMON LOPEZ VELARDE EN LAS PILAS, MORELOS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 22FORTAMUN32021 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:C RAMON LOPEZ VELARDE 15, lon:-102.6162, lat:22.8442}} | 2022-11-08 | 2022-11-22 | 312811.33 | 312811.33 | 312811.33 | 312811.33 | 312811.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-032-02/2022/FONDOIV, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, ZAC., monto:312811.33, importe_modificado:312811.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2197925/proyecto_PROCESO, 2197925/proyecto_INICIO, 2197925/proyecto_PROCESO, 2197925/proyecto_INICIO, 2197925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180476 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36518.83, modificado:36518.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36518.83, modificado:36518.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 338094 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE CONICIDO INTERIOR SN RANCHERIA MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS A LA VISTA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD , lon:-103.17724502, lat:21.24046949}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | 73037.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT/FISE/08/2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2180476/proyecto_INICIO, 2180476/proyecto_FIN, 2180476/proyecto_INICIO, 2180476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168946 | Proyecto de inversión | 226206.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113103.01, modificado:113103.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113103.02, modificado:113103.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN MOYAHUA, LOCALIDAD ALAMEDA JUÁREZ , ASENTAMIENTOS VARIOS, CON 40 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS - 288670 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 288670 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ALAMEDA JUÁREZ, 00000 ALAMEDA JUÁREZ (SANTA ROSA), MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , EN LAS VIALIDADES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.17512949, lat:21.19219039}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 226206.03 | 226206.03 | 226206.03 | 226206.03 | 226206.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-050-2022, contratista:DIMENSIÓN CUBICA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:715562.7, importe_modificado:715562.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2168946/proyecto_INICIO, 2168946/proyecto_PROCESO, 2168946/proyecto_INICIO, 2168946/proyecto_FIN, 2168946/proyecto_PROCESO, 2168946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402182207 | Proyecto de inversión | 2462620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231310.92, modificado:1231310.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231310.0, modificado:1231310.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN MOYAHUA DE ESTRADA, LOCALIDAD CUXPALA, CON 504.10 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 343456 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343456 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:504.1, meta_modificada:504.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO MOYAHUA - CUXPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 050 INTERIOR SN RANCHERIA CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO CAMINO PRINCIPAL , lon:-103.225417, lat:21.279485}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2462620.92 | 2462620.92 | 2462620.92 | 2462620.92 | 2462620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953, contratista:ARQUIMAQ. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:2454190.48, importe_modificado:2454190.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:504.1}} | {2182207/proyecto_PROCESO, 2182207/proyecto_INICIO, 2182207/proyecto_PROCESO, 2182207/proyecto_FIN, 2182207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402180591 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 338443 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE TEPETATES 23 INTERIOR S RANCHERIA MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA C, lon:-103.17759388, lat:21.2403531}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT/FISE/08/2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2180591/proyecto_INICIO, 2180591/proyecto_FIN, 2180591/proyecto_PROCESO, 2180591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402180504 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 338185 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE ZARAGOZA 117 INTERIOR S RANCHERIA CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS MUERTAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ORTEGA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDADDIRÍGETE AL SURESTE POR, lon:-103.22945482, lat:21.28918397}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT/FISE/08/2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2180504/proyecto_PROCESO, 2180504/proyecto_INICIO, 2180504/proyecto_FIN, 2180504/proyecto_PROCESO, 2180504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402180395 | Proyecto de inversión | 146075.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73037.66, modificado:73037.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73037.66, modificado:73037.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 337890 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 133 INTERIOR SN RANCHERIA CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE DESCONOCIDO GLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD99993 CUXPALA ZAC. DIRÍGETE AL OES, lon:-103.2285844, lat:21.29340797}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 146075.32 | 146075.32 | 146075.32 | 146075.32 | 146075.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT/FISE/08/2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2180395/proyecto_INICIO, 2180395/proyecto_PROCESO, 2180395/proyecto_INICIO, 2180395/proyecto_FIN, 2180395/proyecto_PROCESO, 2180395/proyecto_FIN, 2180395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402181778 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.03, modificado:104129.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.02, modificado:104129.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MOYAHUA DE ESTRADA ASENTAMIENTO MOYAHUA CENTRO - 342004 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342004 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINOS INTERIOR SN PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DOMONICOS Y CALLE SALECIANOS, CALLE CARMELITAS ENRIQUE ESTRADA260 M GIRA A LA IZQUIERDA HACIA FRANCISCO I. MAD, lon:-103.16275658, lat:21.270456}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | 208258.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT/FISE/08/2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTADO DE ZACATECAS, monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2181778/proyecto_INICIO, 2181778/proyecto_PROCESO, 2181778/proyecto_INICIO, 2181778/proyecto_PROCESO, 2181778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402150402 | Proyecto de inversión | 356830 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356830.0, modificado:356830.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE 3.5 MM EN BÓVEDAS DE LAS INSTALACIONES DEL CBTA 166 - 125337 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Moyahua de Estrada | 125337 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 99980 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 106 + 100 PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , INSTALACIONES DEL CBTA 166 ENFRENTE DEL ZACSUR, lon:-103.15886323, lat:21.25460225}} | 2022-06-07 | 2022-07-04 | 356830 | 356830 | 356830 | 356830 | 356830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOY/FIII-0001/2022, contratista:SERGIO DANIEL GONZALEZ ELIZALDE, convocante:MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, monto:365830.0, importe_modificado:365830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2150402/proyecto_INICIO, 2150402/proyecto_FIN, 2150402/proyecto_PROCESO, 2150402/proyecto_FIN, 2150402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402141075 | Proyecto de inversión | 153334.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153334.57, modificado:153334.57}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moyahua de Estrada | MOY/FIV-0002/2022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ #199, lon:-103.166347, lat:21.265326}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 153334.57 | 153334.57 | 153334.57 | 153334.57 | 153334.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOY/FIV-0002/2022, contratista:VIVE SOLAR SAPI, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, monto:153334.57, importe_modificado:153334.57}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {2141075/proyecto_INICIO, 2141075/proyecto_FIN, 2141075/proyecto_PROCESO, 2141075/proyecto_FIN, 2141075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220202085728 | Proyecto de inversión | 102353.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102353.45, modificado:102353.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA BRECHA A LA COMUNIDAD DEL SABINO | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | MOY/FIV-003/2022 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:69, direccion:21.259507, -103.175307, lon:-103.175307, lat:21.259507}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 102353.45 | 102353.45 | 102353.45 | 102353.45 | 102353.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOY/FIV-0005/2022, contratista:JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, monto:102353.45, importe_modificado:102353.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2085728/proyecto_FIN, 2085728/proyecto_PROCESO, 2085728/proyecto_INICIO, 2085728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualizar avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172527 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS - 305961 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305961 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:173, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTAGERTRUDIS, 99900 SANTA GERTRUDIS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.77664042, lat:21.57935159}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172527/proyecto_INICIO, 2172527/proyecto_PROCESO, 2172527/proyecto_FIN, 2172527/proyecto_PROCESO, 2172527/proyecto_FIN, 2172527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168737 | Proyecto de inversión | 98889.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31453.64, modificado:31453.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67436.12, modificado:67436.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 46.96 M2 DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD VALLECITOS - 287289 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 287289 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.96, meta_modificada:46.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:203, direccion:RANCHERIA VALLECITOS, 99900 VALLECITOS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE BRECHA LA HUIERTA Y , SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO AL ACPULIN DE ABAJO. A 250 MTS DEL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD A POR LA IGLECIA DE LA LOCALID, lon:-102.93317702, lat:21.48000353}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 98889.76 | 98889.76 | 98889.76 | 98889.76 | 98889.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.96}} | {2168737/proyecto_FIN, 2168737/proyecto_INICIO, 2168737/proyecto_PROCESO, 2168737/proyecto_FIN, 2168737/proyecto_INICIO, 2168737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172480 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 305740 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305740 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA LA ESTANCIA, 99900 LA ESTANCIA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ GONZALEZ Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA RE PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74385362, lat:21.42732705}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172480/proyecto_FIN, 2172480/proyecto_PROCESO, 2172480/proyecto_INICIO, 2172480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302109265 | Proyecto de inversión | 351438.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351438.24, modificado:351438.24}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROL. DE MEJIA ZONA ZAP 0333 - 114006 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 114006 | S | 800 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MEJIA CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE MEJIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP 0333 ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-102.84168831, lat:21.3750352}} | 2022-06-06 | 2022-08-07 | 351438.24 | 351438.24 | 351438.24 | 351438.24 | 351438.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/01, contratista:LA PM, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SA DE CV, convocante:NOCHIS/FONDOIII/2022/01, monto:351438.24, importe_modificado:351438.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2109265/proyecto_INICIO, 2109265/proyecto_PROCESO, 2109265/proyecto_FIN, 2109265/proyecto_INICIO, 2109265/proyecto_PROCESO, 2109265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169081 | Proyecto de inversión | 135046.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42954.0, modificado:42954.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92092.68, modificado:92092.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN ASENTAMIENTO OTRO - 289394 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289394 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:CALLE MESA BLANCA FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, 99900 FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MESA DE SAN JUAN Y CALLE MESA DEL AGUA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION FINAL DEL FRACCI, lon:-102.85303885, lat:21.34834134}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 135046.68 | 135046.68 | 135046.68 | 135046.68 | 135046.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2169081/proyecto_INICIO, 2169081/proyecto_FIN, 2169081/proyecto_PROCESO, 2169081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168560 | Proyecto de inversión | 93898.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29866.23, modificado:29866.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.72, modificado:64032.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 44.54 M2 DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD DANIEL CAMARENA LAS ÁNIMAS - 286341 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286341 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.54, meta_modificada:44.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CALLE LUIS MOYA RANCHERIA DANIEL CAMARENA, 99900 DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIV. JAVIER MINA Y CALLE L A PALAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUE, lon:-102.89378363, lat:21.34637396}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 93898.95 | 93898.95 | 93898.95 | 93898.95 | 93898.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.54}} | {2168560/proyecto_PROCESO, 2168560/proyecto_FIN, 2168560/proyecto_PROCESO, 2168560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402185091 | Proyecto de inversión | 174169.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174169.26, modificado:174169.26}} | REHABILITACIÓN DE 179 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD LOS SANDOVALES - 352076 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 352076 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LOS SANDOVALES, 99900 LOS SANDOVALES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A LA VUIELTA DE LA IGLECIA DE LA LOCALIDADA MANOP DERECHA, lon:-102.87571288, lat:21.37242527}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 174169.26 | 174169.26 | 174169.26 | 174169.26 | 174169.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/15, contratista:MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:174169.26, importe_modificado:174169.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2185091/proyecto_INICIO, 2185091/proyecto_PROCESO, 2185091/proyecto_FIN, 2185091/proyecto_PROCESO, 2185091/proyecto_FIN, 2185091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160406 | Proyecto de inversión | 550506.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550506.69, modificado:550506.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA MAJADA - 243289 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 243289 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:CALLE LA MAJADA RANCHERIA LA MAJADA, 99913 LA MAJADA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIV. DE HIDALGO, LA LÍNEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78037769, lat:21.54592789}} | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 550506.69 | 550506.69 | 550506.69 | 550506.69 | 550506.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/02, contratista:JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, convocante:MUNICPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:550506.69, importe_modificado:550506.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {2160406/proyecto_PROCESO, 2160406/proyecto_INICIO, 2160406/proyecto_PROCESO, 2160406/proyecto_INICIO, 2160406/proyecto_FIN, 2160406/proyecto_PROCESO, 2160406/proyecto_FIN, 2160406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172468 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MONTE DE YÁÑEZ - 305683 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305683 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MONTE DE YAÑEZ, 99900 MONTE DE YÁÑEZ, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA ATRAS DEL TEMPLO DE LA IGLECIA, lon:-102.78766589, lat:21.44699594}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172468/proyecto_FIN, 2172468/proyecto_INICIO, 2172468/proyecto_FIN, 2172468/proyecto_INICIO, 2172468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL BAÑO ES CON DRENAJE Y NO CON BIODIGESTOR EN EL CONTRATO SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES DE LOS BAÑOS, trimestre:1.0, usuario:luisiramirezm, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402178365 | Proyecto de inversión | 45970.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14621.66, modificado:14621.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31348.6, modificado:31348.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS - 331622 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 331622 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.83, meta_modificada:21.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:173, direccion:CALLE DOM. CONOCIDO RANCHERIA SANTAGERTRUDIS, 99902 SANTA GERTRUDIS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO DE LA COMUNIDAD PASANDO EL UNICO PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.77729876, lat:21.5789952}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 45970.26 | 45970.26 | 45970.26 | 45970.26 | 45970.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.83}} | {2178365/proyecto_INICIO, 2178365/proyecto_FIN, 2178365/proyecto_PROCESO, 2178365/proyecto_FIN, 2178365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160336 | Proyecto de inversión | 999601.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999601.56, modificado:999601.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y PIEDRA EN LA COMUNIDAD DE TOYAHUA DE ABAJO MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS - 243006 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 243006 | S | 266 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO TOYAHUA - MOCTEZUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA TOYAHUA DE ABAJO, 99900 TOYAHUA DE ABAJO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TOYAHUA DE A, lon:-102.76266717, lat:21.33758251}} | 2022-06-24 | 2022-09-24 | 999601.56 | 999601.56 | 999601.56 | 999601.56 | 999601.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2023/03, contratista:MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:999601.56, importe_modificado:999601.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2160336/proyecto_INICIO, 2160336/proyecto_FIN, 2160336/proyecto_INICIO, 2160336/proyecto_FIN, 2160336/proyecto_PROCESO, 2160336/proyecto_INICIO, 2160336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185054 | Proyecto de inversión | 381627.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381627.82, modificado:381627.82}} | REHABILITACION DE 113 ML RED DE DRENAJE DE ALCANTARILLADO EN C. MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. - 351984 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 351984 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS SANDOVALES, 99900 LOS SANDOVALES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE UBICA EXACATAMENTE ENFRENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.8774429, lat:21.37297477}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 381627.82 | 381627.82 | 381627.82 | 381627.82 | 381627.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/14, contratista:ANGELICA RUANO AVILA, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:381627.82, importe_modificado:381627.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {2185054/proyecto_INICIO, 2185054/proyecto_FIN, 2185054/proyecto_PROCESO, 2185054/proyecto_FIN, 2185054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160807 | Proyecto de inversión | 969562.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969562.24, modificado:969562.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MONTE DE YÁÑEZ ASENTAMIENTO OTRO - 245182 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 245182 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTE DE YAÑEZ - LA JABONERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MONTE DE YAÑEZ, 99900 MONTE DE YÁÑEZ, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE MONTE YAÑEZ EN EL IO DE LA LO, lon:-102.78159005, lat:21.44834404}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 969562.24 | 969562.24 | 969562.24 | 969562.24 | 969562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SO P066-2022, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:6064987.69, importe_modificado:6064987.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:338.0}} | {2160807/proyecto_PROCESO, 2160807/proyecto_INICIO, 2160807/proyecto_PROCESO, 2160807/proyecto_FIN, 2160807/proyecto_INICIO, 2160807/proyecto_FIN, 2160807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402166805 | Proyecto de inversión | 479200.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479200.66, modificado:479200.66}} | AMPLICIOAN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS - 277442 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 277442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:196, direccion:CALLE LOS ARCOS RANCHERIA , 00000 LAS TUZAS (TAJALOTA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EN EL LUGAR QUE LO UBICAN COMO , lon:-102.86201576, lat:21.38280963}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 479200.66 | 479200.66 | 479200.66 | 479200.66 | 479200.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/10, contratista:LA PM, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:479200.66, importe_modificado:479200.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2166805/proyecto_INICIO, 2166805/proyecto_PROCESO, 2166805/proyecto_INICIO, 2166805/proyecto_FIN, 2166805/proyecto_PROCESO, 2166805/proyecto_FIN, 2166805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402173886 | Proyecto de inversión | 629420.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629420.86, modificado:629420.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LOS CARDOS ASENTAMIENTO OTRO - 312938 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 312938 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:31, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS CARDOS, 99900 LOS CARDOS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.82230325, lat:21.60174012}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 629420.86 | 629420.86 | 629420.86 | 629420.86 | 629420.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/09, contratista:JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS, monto:629420.86, importe_modificado:629420.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1057.0}} | {2173886/proyecto_INICIO, 2173886/proyecto_PROCESO, 2173886/proyecto_FIN, 2173886/proyecto_PROCESO, 2173886/proyecto_FIN, 2173886/proyecto_INICIO, 2173886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402185197 | Proyecto de inversión | 1162774.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162774.06, modificado:1162774.06}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON LINEA DE CONDUCCION EN NOCHISTLAN, LOCALIDAD LA PORTILLA CON CAPACIDAD DE 103 M3 PARA BENEFICION DE LOS HABITANTES DE LA PORTILLA Y DE TOYAHUA DE ABAJO - 352329 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 352329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:139, direccion:BRECHA TRAMO NOCHISTLAN - LA PORTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LA PORTILLA, 99900 LA PORTILLA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.5 KM DE NOCHISTLAN A LA PORTILLA A MARGUEN DERECHO , lon:-102.78157336, lat:21.35482565}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1162774.06 | 1162774.06 | 1162774.06 | 1162774.06 | 1162774.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOPllZ-2022, contratista:VÍCTOR FÉLIX GARCÍA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2293131.73, importe_modificado:2293131.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.0}} | {2185197/proyecto_INICIO, 2185197/proyecto_PROCESO, 2185197/proyecto_FIN, 2185197/proyecto_INICIO, 2185197/proyecto_PROCESO, 2185197/proyecto_FIN, 2185197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402187912 | Proyecto de inversión | 1010056.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010056.47, modificado:1010056.47}} | CONSTRUCCION DE 1131 M2 DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑOL - 361137 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 361137 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PEÑOL CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE TORIBIO QUESADA Y CALLE ARROYO BLANCO, CALLE JUAN ALVAREZ SE HUBICA A 150 MTS DE CAMPO DEPORTIVO BEL GIRO EN LA CABECERA, lon:-102.84657529, lat:21.37270731}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1010056.47 | 1010056.47 | 1010056.47 | 1010056.47 | 1010056.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/16, contratista:HILDA BRISEIDA MERCADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:1010056.47, importe_modificado:1010056.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1131.0}} | {2187912/proyecto_INICIO, 2187912/proyecto_PROCESO, 2187912/proyecto_FIN, 2187912/proyecto_INICIO, 2187912/proyecto_PROCESO, 2187912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402182370 | Proyecto de inversión | 276539.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276539.79, modificado:276539.79}} | REHABILITACION DE 306 ML LINEA DE AGUA EN LA CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS SANDOVALES MUNICIPIO DE NOCHISTLÑAN DE MEJIA - 343985 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 343985 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS SANDOVALES, 99900 LOS SANDOVALES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE HUBICA ENFRENTE DE LA IGLECIA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL ARROYO QUE PASA LA COMUNIDAD, lon:-102.87734098, lat:21.37288485}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 276539.79 | 276539.79 | 276539.79 | 276539.79 | 276539.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/17, contratista:ANGELICA RUANO AVILA, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:276539.79, importe_modificado:276539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:306.0}} | {2182370/proyecto_INICIO, 2182370/proyecto_PROCESO, 2182370/proyecto_FIN, 2182370/proyecto_PROCESO, 2182370/proyecto_FIN, 2182370/proyecto_INICIO, 2182370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402178408 | Proyecto de inversión | 67523.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21477.0, modificado:21477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46046.34, modificado:46046.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LAS TUZAS TAJALOTA - 331769 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 331769 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:196, direccion:CALLE HIDALGO 1 1 INTERIOR 1 1 RANCHERIA LAS TUZAS, 99900 LAS TUZAS (TAJALOTA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A UN ALDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.86287171, lat:21.38316191}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2178408/proyecto_INICIO, 2178408/proyecto_PROCESO, 2178408/proyecto_FIN, 2178408/proyecto_INICIO, 2178408/proyecto_FIN, 2178408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160753 | Proyecto de inversión | 1957168.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978584.4, modificado:978584.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978584.4, modificado:978584.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN NOCHISTLAN DE MEJIA LOCALIDAD LAS TUZAS TAJALOTA - 244944 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244944 | S | 99 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO NOCHISTLAN - LAS TUZAS KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA LAS TUZAS, 99900 LAS TUZAS (TAJALOTA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , S ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL ACUEDUCTO DE LA CAB, lon:-102.85832268, lat:21.38063434}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1957168.8 | 1957168.8 | 1957168.8 | 1957168.8 | 1957168.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SO P066-2022, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:6064987.69, importe_modificado:6064987.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:341.0}} | {2160753/proyecto_INICIO, 2160753/proyecto_PROCESO, 2160753/proyecto_FIN, 2160753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160745 | Proyecto de inversión | 997406.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997406.38, modificado:997406.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA ZACATECAS - 244897 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 244897 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:BRECHA TRAMO EMILIAZNO ZAPATA - ENTRONQUE NOCHISTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 56 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 99900 EMILIANO ZAPATA (PIEDRA PARADA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENFREN, lon:-102.76944591, lat:21.39531814}} | 2022-10-01 | 2022-12-12 | 997406.38 | 997406.38 | 997406.38 | 997406.38 | 997406.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/08, contratista:ELIAS MACIAS LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:997406.38, importe_modificado:997406.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2160745/proyecto_INICIO, 2160745/proyecto_PROCESO, 2160745/proyecto_FIN, 2160745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160446 | Proyecto de inversión | 1213855.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213855.62, modificado:1213855.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA COFRADÍA - 243551 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 243551 | S | 300 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE DOM. CONOCIDO RANCHERIA LA COFRADÍA, 99900 LA COFRADÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE EL KÍNDER DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO NOCHISTLAN LA COFRADIA, lon:-102.84852751, lat:21.39773337}} | 2022-06-24 | 2022-09-15 | 1213855.62 | 1213855.62 | 1213855.62 | 1213855.62 | 1213855.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/05, contratista:CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ,, convocante:MUNICIPÍO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:1213855.62, importe_modificado:1213855.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2160446/proyecto_INICIO, 2160446/proyecto_PROCESO, 2160446/proyecto_INICIO, 2160446/proyecto_FIN, 2160446/proyecto_INICIO, 2160446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160787 | Proyecto de inversión | 2168706.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084353.36, modificado:1084353.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084353.36, modificado:1084353.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD DANIEL CAMARENA LAS ÁNIMAS ASENTAMIENTO OTRO - 245093 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 245093 | S | 386 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:379.12, meta_modificada:379.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO DANIEL CAMARENA - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA DANIEL CAMARENA, 99900 DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS DE LA E, lon:-102.91043074, lat:21.34037138}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2168706.72 | 2168706.72 | 2168706.72 | 2168706.72 | 2168706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SO P066-2022, contratista:RIOTRAC. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:6064987.69, importe_modificado:6064987.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:379.12}} | {2160787/proyecto_INICIO, 2160787/proyecto_PROCESO, 2160787/proyecto_FIN, 2160787/proyecto_PROCESO, 2160787/proyecto_FIN, 2160787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160501 | Proyecto de inversión | 443185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443185.55, modificado:443185.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD DANIEL CAMARENA LAS ÁNIMAS - 243765 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 243765 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO DANIEL CAMARENA - LAS HUERTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA DANIEL CAMARENA, 99900 DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A 2. 300 KM DANIEL CAMARENA C, lon:-102.91122467, lat:21.34555776}} | 2022-09-23 | 2022-12-23 | 443185.55 | 443185.55 | 443185.55 | 443185.55 | 443185.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/07, contratista:MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:443185.55, importe_modificado:443185.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2160501/proyecto_INICIO, 2160501/proyecto_PROCESO, 2160501/proyecto_INICIO, 2160501/proyecto_FIN, 2160501/proyecto_PROCESO, 2160501/proyecto_FIN, 2160501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169257 | Proyecto de inversión | 134440.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42761.14, modificado:42761.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91679.2, modificado:91679.2}} | CONSTRUCCION DE 2 SATINARIOS EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS - 290111 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290111 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROL DE MEJIA CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE MEJIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAHATECMOC SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE, lon:-102.84205266, lat:21.37349115}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2169257/proyecto_INICIO, 2169257/proyecto_PROCESO, 2169257/proyecto_FIN, 2169257/proyecto_PROCESO, 2169257/proyecto_FIN, 2169257/proyecto_INICIO, 2169257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172307 | Proyecto de inversión | 134440.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42761.14, modificado:42761.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91679.2, modificado:91679.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS SECO LETRINA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO OTRO - 304773 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 304773 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:CALLE PEÑOL RANCHERIA LA VILLITA, 99900 LA VILLITA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MINERO ROQUE SE ENCUENTRAN UBICADAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.84238982, lat:21.38946447}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | 134440.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2172307/proyecto_INICIO, 2172307/proyecto_PROCESO, 2172307/proyecto_FIN, 2172307/proyecto_PROCESO, 2172307/proyecto_INICIO, 2172307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169093 | Proyecto de inversión | 67523.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21477.0, modificado:21477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46046.34, modificado:46046.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO ASENTAMIENTO OTRO - 289434 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289434 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:191, direccion:CALLE INDEPENCIA INTERIOR NA RANCHERIA TOYAHUA DE ABAJO, 99900 TOYAHUA DE ABAJO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE ESPERANZA QUEZADA Y CALLE MORELOS, SE HUBICA RUBO A LA HI LINE FABRICA DE POLLO DE LA LOCALIDAD ANTES , lon:-102.76296715, lat:21.33800678}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2169093/proyecto_INICIO, 2169093/proyecto_PROCESO, 2169093/proyecto_FIN, 2169093/proyecto_PROCESO, 2169093/proyecto_FIN, 2169093/proyecto_INICIO, 2169093/proyecto_PROCESO, 2169093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169064 | Proyecto de inversión | 202570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64431.0, modificado:64431.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138139.02, modificado:138139.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLAN CENTRO - 289328 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289328 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROL DE MEJIA INTERIOR SN CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DE MEJIA Y CALLE SEGUNDA DE MEJIA, CALLE VILLAS DE GUADALAJARA SE HUBICA A UN COSTADO DE LA , lon:-102.84241744, lat:21.37287171}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 202570.02 | 202570.02 | 202570.02 | 202570.02 | 202570.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2169064/proyecto_INICIO, 2169064/proyecto_PROCESO, 2169064/proyecto_INICIO, 2169064/proyecto_FIN, 2169064/proyecto_PROCESO, 2169064/proyecto_FIN, 2169064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172632 | Proyecto de inversión | 296843.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296843.8, modificado:296843.8}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITRIO EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306379 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 306379 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO QUEZADA CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑOL Y CALLE LIMON, CALLE RAFAEL CERVANTEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL GIRO EN LA CABECERA M, lon:-102.8466446, lat:21.37261194}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 296843.8 | 296843.8 | 296843.8 | 296843.8 | 296843.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/11, contratista:ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:160179.48, importe_modificado:160179.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2172632/proyecto_INICIO, 2172632/proyecto_FIN, 2172632/proyecto_PROCESO, 2172632/proyecto_INICIO, 2172632/proyecto_PROCESO, 2172632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172598 | Proyecto de inversión | 160179.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160179.48, modificado:160179.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA ZONA ZAP 0333 EN LA CABECER MUNICIPAL - 306246 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 306246 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO QUEZADA RANCHERIA NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑOL Y CALLE LIMON, CALLE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN , lon:-102.84667679, lat:21.37270186}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 160179.48 | 160179.48 | 160179.48 | 160179.48 | 160179.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/11, contratista:ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:160179.48, importe_modificado:160179.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2172598/proyecto_FIN, 2172598/proyecto_INICIO, 2172598/proyecto_PROCESO, 2172598/proyecto_FIN, 2172598/proyecto_PROCESO, 2172598/proyecto_INICIO, 2172598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172560 | Proyecto de inversión | 452911.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452911.15, modificado:452911.15}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DANIEL CAMARENA LAS ANIMAS , MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA - 306095 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 306095 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA DANIEL CAMARENA, 99900 DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 MTS DESPUES DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.90886347, lat:21.34571674}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 452911.15 | 452911.15 | 452911.15 | 452911.15 | 452911.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/13, contratista:LEONOR MELENDREZ SANDOVAL, convocante:municipio de nochistlan de mejia zacatecas, monto:452911.15, importe_modificado:452911.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {2172560/proyecto_FIN, 2172560/proyecto_INICIO, 2172560/proyecto_PROCESO, 2172560/proyecto_FIN, 2172560/proyecto_INICIO, 2172560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172502 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD COLONIA LINDAVISTA - 305821 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305821 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:247, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA COLONIA LINDA VISTA, 99900 COLONIA LINDAVISTA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA ATRAS DE LA IGLESIA DEL DIVINO NIÑO DE LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-102.85994546, lat:21.37373006}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172502/proyecto_INICIO, 2172502/proyecto_FIN, 2172502/proyecto_PROCESO, 2172502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172491 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TLACHICHILA - 305783 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305783 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA TLACHICHILA, 99918 TLACHICHILA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MATAMOROS, SE UBICA EN EL INICIO AL CAMINO DEL RIO DE ABAJO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78599331, lat:21.55908516}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172491/proyecto_INICIO, 2172491/proyecto_FIN, 2172491/proyecto_INICIO, 2172491/proyecto_FIN, 2172491/proyecto_INICIO, 2172491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168686 | Proyecto de inversión | 49101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16367.1, modificado:16367.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32734.2, modificado:32734.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 22.68 M2 DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD SAN ROQUE - 287026 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 287026 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:CALLE SAN ROQUE RANCHERIA SAN ROQUE, 99900 SAN ROQUE, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A UN 56 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81590969, lat:21.59138325}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 49101.3 | 49101.3 | 49101.3 | 49101.3 | 49101.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.68}} | {2168686/proyecto_INICIO, 2168686/proyecto_PROCESO, 2168686/proyecto_FIN, 2168686/proyecto_PROCESO, 2168686/proyecto_FIN, 2168686/proyecto_INICIO, 2168686/proyecto_PROCESO, 2168686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402172433 | Proyecto de inversión | 67220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21380.57, modificado:21380.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45839.6, modificado:45839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ARRIBA - 305561 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305561 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TOYAHUA DE ARRIBA, 99900 TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.77521372, lat:21.34777286}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | 67220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2172433/proyecto_INICIO, 2172433/proyecto_PROCESO, 2172433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MENCIONA QUE EL PROYECTO ES UN BAÑO NORMAL EN LA CAPTURA SE HIZO MAL, trimestre:1.0, usuario:luisiramirezm, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402167548 | Proyecto de inversión | 128366.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39461.4, modificado:39461.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88905.32, modificado:88905.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS CALLES MANZANO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLAN CENTRO - 281467 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 281467 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.12, meta_modificada:68.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO INTERIOR 11 A CIUDAD NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE OÑATE Y CALLE LIMON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL ARROYO DEL ACUALA, lon:-102.84338615, lat:21.37003969}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 128366.72 | 128366.72 | 128366.72 | 128366.72 | 128366.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.12}} | {2167548/proyecto_INICIO, 2167548/proyecto_PROCESO, 2167548/proyecto_FIN, 2167548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168528 | Proyecto de inversión | 40506.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13502.13, modificado:13502.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27004.27, modificado:27004.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 18.71 M2 TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA COFRADÍA - 286182 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 286182 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.71, meta_modificada:18.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE AV LA VILLITA RANCHERIA LA COFRADIA, 99900 LA COFRADÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE LA VILLITA Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.85170299, lat:21.39479015}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 40506.4 | 40506.4 | 40506.4 | 40506.4 | 40506.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.71}} | {2168528/proyecto_INICIO, 2168528/proyecto_PROCESO, 2168528/proyecto_FIN, 2168528/proyecto_INICIO, 2168528/proyecto_PROCESO, 2168528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168405 | Proyecto de inversión | 53782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17106.6, modificado:17106.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36676.29, modificado:36676.29}} | CONSTRUCCCION DE 25.54 M2 DE TYECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN - 285590 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 285590 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.54, meta_modificada:25.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:CALLE MESA DE SAN JUAN FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, 99900 FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MESA BLANCA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN A UN COST, lon:-102.85298005, lat:21.34823414}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 53782.89 | 53782.89 | 53782.89 | 53782.89 | 53782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.54}} | {2168405/proyecto_INICIO, 2168405/proyecto_PROCESO, 2168405/proyecto_FIN, 2168405/proyecto_INICIO, 2168405/proyecto_PROCESO, 2168405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402169124 | Proyecto de inversión | 67523.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21477.0, modificado:21477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46046.34, modificado:46046.34}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO EN EL CAPULIN DE ABAJO LOCALIDA DE NOCHSITLAN DE MEJIA ZACATECAS - 289536 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289536 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CALLE PRIV GENARO BORREGO RANCHERIA CAPULIN DE ARRIBA, 99900 CAPULÍN DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.92922369, lat:21.44849472}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | 67523.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2169124/proyecto_PROCESO, 2169124/proyecto_INICIO, 2169124/proyecto_FIN, 2169124/proyecto_PROCESO, 2169124/proyecto_FIN, 2169124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402168401 | Proyecto de inversión | 59847.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19035.62, modificado:19035.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.06, modificado:40812.06}} | CONSTRUCCION DE 28.42 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS - 285580 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 285580 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.42, meta_modificada:28.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:319, direccion:CALLE AGUSTINOS INTERIOR NA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 99900 COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE ASTILLEROS Y CALLE FRANCISCANOS, SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL LOMAS DEL REFUGI, lon:-102.8290538, lat:21.37101034}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 59847.68 | 59847.68 | 59847.68 | 59847.68 | 59847.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BEREMUN, convocante:SECRETARI DE FINANZAS DE ESTADP DE ZACATECAS, monto:1929585.96, importe_modificado:1929585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.42}} | {2168401/proyecto_FIN, 2168401/proyecto_PROCESO, 2168401/proyecto_FIN, 2168401/proyecto_INICIO, 2168401/proyecto_PROCESO, 2168401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220302109289 | Proyecto de inversión | 1029432.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029432.41, modificado:1029432.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y PIEDRA EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS. - 114137 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nochistlán de Mejía | 114137 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL MOLINO - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA EL MOLINO, 99900 EL MOLINO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL KM 0300 CAMINO A LAS HUERTAS, lon:-102.87827657, lat:21.26443936}} | 2022-06-24 | 2022-09-24 | 1029432.41 | 1029432.41 | 1029432.41 | 1029432.41 | 1029432.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2022/04, contratista:JORGE ORTEGA LLAMAS, convocante:MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, monto:1029432.41, importe_modificado:1029432.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109289/proyecto_INICIO, 2109289/proyecto_PROCESO, 2109289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:DAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402185711 | Proyecto de inversión | 881398 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881398.0, modificado:881398.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD PLAYAS DEL REFUGIO, NORIA DE ANGELES, ZAC - 354254 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 354254 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE LUIS MOYA RANCHERIA PLAYAS DEL REFUGIO, 98880 PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE TELESECUNDARIA DE LA COMUNID, lon:-102.0369242, lat:22.37268528}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 881398 | 881398 | 881398 | 881398 | 881398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIII-42-2022, contratista:DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:881398.0, importe_modificado:881398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2185711/proyecto_PROCESO, 2185711/proyecto_INICIO, 2185711/proyecto_FIN, 2185711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181786 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CAMPO DE BEIS BOL 1ER ETAPA EN LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN DIEGO, NORIA DE ANGELES, ZAC - 342040 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 342040 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 98890 IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN UNIDAD DEPOTIVA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE, lon:-101.826864, lat:22.3371491}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIII-46-2022, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2181786/proyecto_INICIO, 2181786/proyecto_PROCESO, 2181786/proyecto_INICIO, 2181786/proyecto_PROCESO, 2181786/proyecto_INICIO, 2181786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201706 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONTRUCCION DE 1619.78 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS DE GUADALUPENORIA DE ANGELES ZAC | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | NAFIV042022 | S | 180 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1619.78, meta_modificada:1619.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:EMEILANO ZAPATA, lon:-101.785123, lat:22.340654}} | 2022-12-13 | 2023-01-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIV-04-2022, contratista:JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.78}} | {2201706/proyecto_INICIO, 2201706/proyecto_FIN, 2201706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201811 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO REGIONAL 1ER ETAPA EN LA COMUNIDAD COLONIA MADERO NORIA DE ANGELES ZAC | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | NAFIV062022 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:MADERO, lon:-102.007274, lat:22.425786}} | 2022-12-15 | 2023-02-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIV-06-2022, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2201811/proyecto_INICIO, 2201811/proyecto_FIN, 2201811/proyecto_PROCESO, 2201811/proyecto_INICIO, 2201811/proyecto_FIN, 2201811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201748 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD ESTACION GENARO, NORIA DE ANGELES ZAC | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | NAFIV052022 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-101.93824, lat:22.358033}} | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIV-05-2022, contratista:JOSE ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2201748/proyecto_INICIO, 2201748/proyecto_PROCESO, 2201748/proyecto_FIN, 2201748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185125 | Proyecto de inversión | 73218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73218.16, modificado:73218.16}} | CONSTRUCCION DE 70 ML DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUANDARIA RAMOL LOPEZ VELARDE DE LA COMUNIDAD GRAL GUADALUPE VICTORIA LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC - 352153 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 352153 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:56.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA O LA HONDA, 98890 GENERAL GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ZACATECAS A UN COSTADO DE ESCU, lon:-101.82678862, lat:22.39907903}} | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 73218.16 | 73218.16 | 73218.16 | 73218.16 | 73218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIII-41-2022, contratista:JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:73218.16, importe_modificado:73218.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.89}} | {2185125/proyecto_INICIO, 2185125/proyecto_PROCESO, 2185125/proyecto_FIN, 2185125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402184768 | Proyecto de inversión | 2806881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849600.0, modificado:849600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842064.57, modificado:842064.57}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115217.32, modificado:1115217.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UN GHASTO DE 4.26 LPS, FILTRO MULTICAMA Y FILTRO BIRM, 20 ML FDE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 3 PULGADAS RD 32.5, 65 ML DE LINEA DE INTERCONEXION A RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 3 PULGADAS DE PVC RD 32.5 Y TANQUE ELEVADO METALICO CON CAPACIDAD DE 50 M3 - 351119 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 351119 | S | 648 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 98890 COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE SAN FRANCISCO POZO DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE C, lon:-101.81981098, lat:22.30391089}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2806881.89 | 2806881.89 | 2806881.89 | 2806881.89 | 2806881.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAFIII472022, contratista:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:2806881.89, importe_modificado:2806881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184768/proyecto_INICIO, 2184768/proyecto_PROCESO, 2184768/proyecto_INICIO, 2184768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189328 | Proyecto de inversión | 78488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78488.04, modificado:78488.04}} | CONSTRUCCION DE 70 ML DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDAREIA JAIME TORRES BODET DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, NORIA DE ANGELES, ZAC - 365417 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 365417 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE SAN FRANCSICO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 98890 COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE RAYON Y CALLE INSRGENTES, CALLE MIRAVALLES SE CONSTRUIRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIFDAD SOBR, lon:-101.82376361, lat:22.30266561}} | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 78488.04 | 78488.04 | 78488.04 | 78488.04 | 78488.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FIII-47-2022, contratista:MARCO ANTONIO ACOSTA MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:78488.04, importe_modificado:78488.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2189328/proyecto_INICIO, 2189328/proyecto_PROCESO, 2189328/proyecto_FIN, 2189328/proyecto_PROCESO, 2189328/proyecto_FIN, 2189328/proyecto_INICIO, 2189328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150618 | Proyecto de inversión | 220429.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220429.7, modificado:220429.7}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ELIZONDO, CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 130045 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 130045 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ELIZONDO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE OLIVO, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE EDIFICIO DEL CINE COLONIAL, lon:-102.2529449, lat:22.56854166}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 220429.7 | 220429.7 | 220429.7 | 220429.7 | 220429.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOELIZONDO-01-2022, contratista:CONSTRUMATMAQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:220429.7, importe_modificado:220429.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2150618/proyecto_INICIO, 2150618/proyecto_FIN, 2150618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189943 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL GAVILANES DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 367106 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 367106 | S | 481 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL GAVILANES RANCHERIA PALMILLAS, 98700 PALMILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CALLE PRINCIPAL GAVILANES CERCA DEL BORDO LOS GAV, lon:-102.3548038, lat:22.6541503}} | 2022-01-07 | 2022-03-07 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-PALMASPAVIM-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2189943/proyecto_INICIO, 2189943/proyecto_FIN, 2189943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149978 | Proyecto de inversión | 302683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302683.93, modificado:302683.93}} | CONSTRUCCION DE 363.98 M2 DE BANQUETA Y 314 ML. DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MILAGROS, OJOCALIENTE, ZAC. - 116780 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 116780 | S | 832 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.98, meta_modificada:363.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PILACHO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ROSALES ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA DONDE HACE Y GRIEGA LA CALLE PRINCIPAL., lon:-102.18755093, lat:22.50173425}} | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 302683.93 | 302683.93 | 302683.93 | 302683.93 | 302683.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-GUARNMILAGROS-2022, contratista:ANSWER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:302683.93, importe_modificado:302683.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.98}} | {2149978/proyecto_INICIO, 2149978/proyecto_PROCESO, 2149978/proyecto_FIN, 2149978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149928 | Proyecto de inversión | 602691.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602691.68, modificado:602691.68}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA EMISOR GENERAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION OJOCALIENTE, ZAC. - 115600 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 115600 | S | 854 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCEPCION - COL. 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 759 + 400 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 98700 LA CONCEPCIÓN, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , CARRETERA COL. 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZON, lon:-102.26778846, lat:22.51889492}} | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 602691.68 | 602691.68 | 602691.68 | 602691.68 | 602691.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-FOSALACONCHA-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:602691.68, importe_modificado:602691.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.0}} | {2149928/proyecto_INICIO, 2149928/proyecto_FIN, 2149928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149716 | Proyecto de inversión | 1410066.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410066.36, modificado:1410066.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROL. GONZALEZ ORTEGA, NORTE, BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. - 112047 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 112047 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.52, meta_modificada:857.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PROLONGACION GONZALEZ ORTEGA COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CLAVELES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA PROL. GLEZ. ORTEGA CERCA DE LA UNIDAD DEPO, lon:-102.25129849, lat:22.57544346}} | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 1410066.36 | 1410066.36 | 1410066.36 | 1410066.36 | 1410066.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.52}} | {2149716/proyecto_PROCESO, 2149716/proyecto_INICIO, 2149716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169958 | Proyecto de inversión | 822439.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822439.11, modificado:822439.11}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 15 DE MAYO, CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 293726 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 293726 | S | 106 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE TEQUESQUITE, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO INICIANDO EN CRUCE DE PORFIRIO DIAZ Y T, lon:-102.25287516, lat:22.56896272}} | 2022-05-15 | 2022-05-27 | 822439.11 | 822439.11 | 822439.11 | 822439.11 | 822439.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLE15MAYO-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E-E FLOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:822439.11, importe_modificado:822439.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.0}} | {2169958/proyecto_PROCESO, 2169958/proyecto_INICIO, 2169958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171093 | Proyecto de inversión | 776535.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776535.11, modificado:776535.11}} | CONSTRUCCION Y COLOCCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TADEO, COL. CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 298152 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 298152 | S | 161 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE TADEO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE TERAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RECREO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ZONA CENTRO FRENTA AL TEMPLO DE SAN JUDAS TADEO Y SE PUEDE LLEGAR POR C, lon:-102.25354705, lat:22.56807231}} | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 776535.11 | 776535.11 | 776535.11 | 776535.11 | 776535.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLETADEO-01-2022, contratista:COMAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:776535.11, importe_modificado:776535.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2205.0}} | {2171093/proyecto_INICIO, 2171093/proyecto_PROCESO, 2171093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171026 | Proyecto de inversión | 1065509.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065509.02, modificado:1065509.02}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 297845 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 297845 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE TERAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PORFIRIO DIAZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y FRENTE A LAS OFICINAS , lon:-102.25229979, lat:22.56839866}} | 2022-05-20 | 2022-06-02 | 1065509.02 | 1065509.02 | 1065509.02 | 1065509.02 | 1065509.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLEGONZALEZ-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GENERALES MERA SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1065509.02, importe_modificado:1065509.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}} | {2171026/proyecto_INICIO, 2171026/proyecto_PROCESO, 2171026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169467 | Proyecto de inversión | 711280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711280.0, modificado:711280.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ, COL. CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 291266 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 291266 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE GONZALEZ ORTEG ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ FRENTE A , lon:-102.25125372, lat:22.56960486}} | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 711280 | 711280 | 711280 | 711280 | 711280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOCALLEPORFIRIO-01-2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO JCMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:711280.0, importe_modificado:711280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}} | {2169467/proyecto_PROCESO, 2169467/proyecto_FIN, 2169467/proyecto_PROCESO, 2169467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170919 | Proyecto de inversión | 731294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731294.62, modificado:731294.62}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN PEDRO DEL BARRIO DE SAN PEDRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 297468 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 297468 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 98717 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE TEQUESQUITE Y CALLE TERAN, CALLE TEQUESQUITE ESTA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL PUENTE DE SAN PEDRO Y SE LLEGA POR LAS CALLES 15 DE MAYO TERAN , lon:-102.25514431, lat:22.56777385}} | 2022-05-03 | 2022-05-27 | 731294.62 | 731294.62 | 731294.62 | 731294.62 | 731294.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOSANPEDRO-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:731294.62, importe_modificado:731294.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.0}} | {2170919/proyecto_INICIO, 2170919/proyecto_PROCESO, 2170919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150039 | Proyecto de inversión | 273023.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273023.33, modificado:273023.33}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CRUZ DE MAYO, OJOCALIENTE, OJOCALIENTE, ZAC. - 118049 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 118049 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DE MAYO COLONIA RENACIMIENTO, 98713 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE RODRIGUEZ ELIAS Y CALLE ELECTRICIDAD, CALLE AYUNTAMIENTO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA, lon:-102.24425404, lat:22.57247731}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 273023.33 | 273023.33 | 273023.33 | 273023.33 | 273023.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-REHABRENCRUZMAYO-2022, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:273023.33, importe_modificado:273023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2150039/proyecto_INICIO, 2150039/proyecto_PROCESO, 2150039/proyecto_FIN, 2150039/proyecto_PROCESO, 2150039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150018 | Proyecto de inversión | 251405 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251405.0, modificado:251405.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN PEDRO, BARRIO SAN PEDRO, OJOCALIENTE, ZACATECAS - 117601 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 117601 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 98717 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE TEQUESQUITE Y CALLE CHINAMPAS, CALLE TEQUESQUITE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO DE SAN PEDRO CERCA DEL PUENTE DEL MISMO N, lon:-102.25511749, lat:22.56792741}} | 2022-05-10 | 2022-05-25 | 251405 | 251405 | 251405 | 251405 | 251405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ALUMSANPEDRO-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:251405.0, importe_modificado:251405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2150018/proyecto_FIN, 2150018/proyecto_PROCESO, 2150018/proyecto_INICIO, 2150018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169550 | Proyecto de inversión | 2436896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436896.34, modificado:2436896.34}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICAEN CALLE ELIAS VALADEZ, COL. PAMANES, OJOCALIENTE, ZAC. - 291821 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 291821 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6980.0, meta_modificada:6980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS VALADEZ COLONIA FERNANDO PAMANES ESCOBEDO, 98718 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE MELESIO GARCIA ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DAGOBERTO GARCIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COLONI, lon:-102.26170458, lat:22.58606387}} | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2436896.34 | 2436896.34 | 2436896.34 | 2436896.34 | 2436896.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6980.0}} | {2169550/proyecto_INICIO, 2169550/proyecto_FIN, 2169550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149989 | Proyecto de inversión | 439068.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439068.3, modificado:439068.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO, OJOCALIENTE, ZAC. - 116972 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 116972 | S | 376 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE FERNANDO PAMANES ESCOBEDO RANCHERIA NUEVO MUNDO, 98705 NUEVO MUNDO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PEDREGAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD Y SE LLEGA POR L, lon:-102.20442106, lat:22.73984409}} | 2022-05-05 | 2022-05-20 | 439068.3 | 439068.3 | 439068.3 | 439068.3 | 439068.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-EMISORNVOMUNDO-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:439068.3, importe_modificado:439068.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2149989/proyecto_PROCESO, 2149989/proyecto_INICIO, 2149989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402194377 | Proyecto de inversión | 58764.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18358.4, modificado:18358.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40405.63, modificado:40405.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO LOCALIDAD PANUCO ZAP 0316 - 379645 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 379645 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PANUCO CON 7 CALENTADORES A PARTIR DEL AUDITORIO , lon:-102.539971, lat:22.876299}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 58764.03 | 58764.03 | 58764.03 | 58764.03 | 58764.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2194377/proyecto_INICIO, 2194377/proyecto_FIN, 2194377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193409 | Proyecto de inversión | 56288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18762.99, modificado:18762.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37525.97, modificado:37525.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LOS POZOS - 377263 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 377263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 8 5 INTERIOR SN PUEBLO LOS POZOS, 98540 LOS POZOS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS SOBRE LA CALLE, lon:-102.49072059, lat:22.9942775}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 56088.96 | 56288.96 | 56288.96 | 56288.96 | 56288.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2193409/proyecto_FIN, 2193409/proyecto_PROCESO, 2193409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193586 | Proyecto de inversión | 345273.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172636.84, modificado:172636.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172636.84, modificado:172636.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD CASA DE CERROS, EN CALLE BENITO JUAREZ, CON 97.96 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 377732 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 377732 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.96, meta_modificada:97.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE MARTÍN DE ZAVALA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA PRESIDENCIA DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE HACIA LA AURORA 150 MTS , lon:-102.51922878, lat:22.88534921}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 345273.68 | 345273.68 | 345273.68 | 345273.68 | 345273.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-28-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.96}} | {2193586/proyecto_INICIO, 2193586/proyecto_PROCESO, 2193586/proyecto_FIN, 2193586/proyecto_PROCESO, 2193586/proyecto_INICIO, 2193586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193243 | Proyecto de inversión | 127732.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42577.55, modificado:42577.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85155.09, modificado:85155.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN JUAN - 376831 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 376831 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 8 2 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN JUAN, 98540 SAN JUAN, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIRÍGETE AL SUR HACIA 5 DE MAYO.24 METR, lon:-102.37480321, lat:23.01065402}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 127732.64 | 127732.64 | 127732.64 | 127732.64 | 127732.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.0}} | {2193243/proyecto_FIN, 2193243/proyecto_INICIO, 2193243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193173 | Proyecto de inversión | 46546.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15515.55, modificado:15515.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31031.09, modificado:31031.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD VALLE HERMOSO ASENTAMIENTO OTRO VALLE HERMOSO - 376673 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 376673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CALLE NORIA SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO VALLE HERMOSO, 98540 VALLE HERMOSO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS LOS REYES.., lon:-102.48426083, lat:23.05314996}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 46546.64 | 46546.64 | 46546.64 | 46546.64 | 46546.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.5}} | {2193173/proyecto_INICIO, 2193173/proyecto_PROCESO, 2193173/proyecto_INICIO, 2193173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402194435 | Proyecto de inversión | 486902 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152194.34, modificado:152194.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334707.66, modificado:334707.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PÁNUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 58 VIVIENDAS - 379789 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 379789 | S | 128 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SE EJECUTÓ EN LA LOCALIDAD DE POZO DE GAMBOA EN LA CUAL SE BENEFICIARON 58 VIVIENDAS DE DICHA LOCALIDA, lon:-102.567001, lat:22.949683}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 486902 | 486902 | 486902 | 486902 | 486902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:58.0}} | {2194435/proyecto_INICIO, 2194435/proyecto_PROCESO, 2194435/proyecto_FIN, 2194435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193336 | Proyecto de inversión | 109330.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36443.49, modificado:36443.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72886.99, modificado:72886.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD PÁNUCO ASENTAMIENTO PÁNUCO CENTRO - 377069 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 377069 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.5, meta_modificada:50.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 4 4 INTERIOR SN COLONIA PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO PARTIENDO DEL TEMPLO DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DIRÍGETE AL NORDESTE POR, lon:-102.53875499, lat:22.87664715}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 109330.48 | 109330.48 | 109330.48 | 109330.48 | 109330.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.5}} | {2193336/proyecto_FIN, 2193336/proyecto_INICIO, 2193336/proyecto_FIN, 2193336/proyecto_INICIO, 2193336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193759 | Proyecto de inversión | 480495.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240247.96, modificado:240247.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240247.95, modificado:240247.95}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD PÁNUCO, ZAP OCHENTA Y SIETE, EN CALLE CERRO DEL GRILLO CON DIEZ POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS. - 378149 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378149 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GRILLO COLONIA PANUCO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CARRETERA A PANUCO Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL ROSAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL SUR POR ALLENDE 46METROS GIRA A LA DERECHA HACIA , lon:-102.54416683, lat:22.87615246}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 480495.91 | 480495.91 | 480495.91 | 480495.91 | 480495.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2193759/proyecto_PROCESO, 2193759/proyecto_INICIO, 2193759/proyecto_FIN, 2193759/proyecto_PROCESO, 2193759/proyecto_FIN, 2193759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402194417 | Proyecto de inversión | 201476.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62970.0, modificado:62970.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138506.31, modificado:138506.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANUCO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE CIPRES PARA BENEFICIO DE 24 VIVIENDAS - 379748 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 379748 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 22 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN ANTONIO DEL CIPRES CON UN , lon:-102.487142, lat:22.937339}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 201476.31 | 201476.31 | 201476.31 | 201476.31 | 201476.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2194417/proyecto_PROCESO, 2194417/proyecto_INICIO, 2194417/proyecto_FIN, 2194417/proyecto_PROCESO, 2194417/proyecto_FIN, 2194417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193771 | Proyecto de inversión | 273575.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136787.96, modificado:136787.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136787.96, modificado:136787.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD PUENTE NUEVO, ZAP RURAL, EN CARRETERA A LA INDIA, CON UN POSTE PC 12 750, PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS. - 378183 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378183 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA A LA INDIA RANCHERIA PUENTE NUEVO EL PUENTE MATA PULGAS, 98555 PUENTE NUEVO (EL PUENTE MATA PULGAS), PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ACCEDE A ZACATECASSALTILLOMÉXICO 54DESDE C, lon:-102.5371853, lat:22.99343404}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 273575.92 | 273575.92 | 273575.92 | 273575.92 | 273575.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2193771/proyecto_FIN, 2193771/proyecto_INICIO, 2193771/proyecto_PROCESO, 2193771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193300 | Proyecto de inversión | 573079.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191026.59, modificado:191026.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382053.25, modificado:382053.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD PÁNUCO ASENTAMIENTO PÁNUCO CENTRO - 376988 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 376988 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.71, meta_modificada:264.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PLOMOSA 23 2 INTERIOR SN COLONIA PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE PROAÑO Y CALLE ABASOLO, CALLE DESCONOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL SUBIENDO POR LA C. BENITO JUAREZ EN DIRECCIÓN A LA TELESECUNDAR, lon:-102.54037419, lat:22.87880655}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 573079.84 | 573079.84 | 573079.84 | 573079.84 | 573079.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.71}} | {2193300/proyecto_PROCESO, 2193300/proyecto_FIN, 2193300/proyecto_INICIO, 2193300/proyecto_PROCESO, 2193300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193145 | Proyecto de inversión | 351806 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117268.67, modificado:117268.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234537.33, modificado:234537.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO OTRO LAGUNA SECA - 376598 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 376598 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE LOS MOGOTES 22 3 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA SECA, 98540 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DIRÍGETE AL OESTE.89 METROS G, lon:-102.50082681, lat:23.06336636}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 351806 | 351806 | 351806 | 351806 | 351806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.5}} | {2193145/proyecto_INICIO, 2193145/proyecto_PROCESO, 2193145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402194747 | Proyecto de inversión | 23863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23863.85, modificado:23863.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PÁNUCO, LOCALIDAD SANTA RITA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 3 VIVIENDAS - 380712 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 380712 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA RITA (MANUEL RAYGOZA TORRES), PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO ACCEDE A ZACATECAS SALTILLOMÉXICO 54 DESDE CARR. DE PANUCO.12 MIN 7.6KMDIRÍGETE AL SUR POR ALLE, lon:-102.60756951, lat:23.04057873}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 23863.85 | 23863.85 | 23863.85 | 23863.85 | 23863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-09-22, contratista:RAFAEL TRUJILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:509095.6, importe_modificado:509095.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2194747/proyecto_PROCESO, 2194747/proyecto_INICIO, 2194747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402194685 | Proyecto de inversión | 7954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7954.6, modificado:7954.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PÁNUCO, LOCALIDAD PUENTE NUEVO PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 1 VIVIENDA - 380544 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 380544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:RANCHERIA PUENTE NUEVO EL PUENTE MATA PULGAS, 98555 PUENTE NUEVO (EL PUENTE MATA PULGAS), PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS SALTILLO Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE PUENTE NUEVO LA UBICACIÓN SE P, lon:-102.53529637, lat:22.99217224}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7954.6 | 7954.6 | 7954.6 | 7954.6 | 7954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-09-22, contratista:RAFAEL TRUJILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:509095.6, importe_modificado:509095.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2194685/proyecto_INICIO, 2194685/proyecto_FIN, 2194685/proyecto_PROCESO, 2194685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402193793 | Proyecto de inversión | 252078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126039.24, modificado:126039.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126039.23, modificado:126039.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁNUCO, LOCALIDAD LAGUNA SECA, ZAP RURAL, EN CALLE DEL BAJIO, CON CUATRO POSTES PC 12 750, PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS. - 378243 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 378243 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE DEL BAJÍO RANCHERIA LAGUNA SECA, 98553 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE DEL BAJÍO, CALLE N/A DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO ACCEDE A ZACATECASSALTILLOMÉXICO 54 DESDE CARRETERA DE PÁ, lon:-102.53695629, lat:23.05880122}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 252078.47 | 252078.47 | 252078.47 | 252078.47 | 252078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2193793/proyecto_INICIO, 2193793/proyecto_PROCESO, 2193793/proyecto_FIN, 2193793/proyecto_INICIO, 2193793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193359 | Proyecto de inversión | 102835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.53, modificado:34278.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68557.07, modificado:68557.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LA INDIA ASENTAMIENTO OTRO LA INDIA - 377127 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 377127 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 51 3 INTERIOR SN PUEBLO LA INDIA, 98540 LA INDIA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS A LA DERECHA EST, lon:-102.55019508, lat:22.99546168}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 102835.6 | 102835.6 | 102835.6 | 102835.6 | 102835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-037-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.5}} | {2193359/proyecto_INICIO, 2193359/proyecto_FIN, 2193359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193551 | Proyecto de inversión | 250903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125451.67, modificado:125451.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125451.67, modificado:125451.67}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PÁNUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0138, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, CON 212 ML. PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 377642 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 377642 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MORFIN CHAVEZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO TOMA LA CALLE MIGUEL AUZA HACÍA HIDALG, lon:-102.56662001, lat:22.95233731}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 250903.34 | 250903.34 | 250903.34 | 250903.34 | 250903.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-FAIS-PANUCO-CJ-29-2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2563818.0, importe_modificado:2563818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2193551/proyecto_INICIO, 2193551/proyecto_FIN, 2193551/proyecto_INICIO, 2193551/proyecto_PROCESO, 2193551/proyecto_FIN, 2193551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402170625 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269847.9}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS DE LOCALIDAD DE LOMA LINDA - 296408 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 296408 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:532, direccion:CALLE LOMA LINDA RANCHERIA LOMA LINDA, 98930 LOMA LINDA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA LOMA LINDA, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LOMA LINDA ADELANTE , lon:-101.41460876, lat:22.66163241}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/050, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1349239.5, importe_modificado:1349239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2170625/proyecto_INICIO, 2170625/proyecto_PROCESO, 2170625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173116 | Proyecto de inversión | 2294656.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1147328.04, modificado:1147328.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147328.05, modificado:1147328.05}} | CONSTRUCCION DE 3900 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFLATICA EN CALLE ESPIRITU SANTO PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO - 308886 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 308886 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:59, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO RANCHERIA ESPIRITU SANTO, 98930 ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y CALLE PASEO DE LA PRESA, CALLE EL MOLINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A , lon:-101.44095946, lat:22.60267073}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2294656.09 | 2294656.09 | 2294656.09 | 2294656.09 | 2294656.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2173116/proyecto_INICIO, 2173116/proyecto_PROCESO, 2173116/proyecto_FIN, 2173116/proyecto_PROCESO, 2173116/proyecto_FIN, 2173116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO., trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158375 | Proyecto de inversión | 4110905 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110905.0, modificado:4102394.75}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A 25 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 231907 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 231907 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2609.0, meta_modificada:2609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:208, direccion:CALLE EL TERRERO RANCHERIA EL TERRERO, 98925 EL TERRERO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA PINOS-LA PENDENCIA KILOMETRO 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA, lon:-101.59568153, lat:22.39610608}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4102394.75 | 4102394.75 | 4102394.75 | 4102394.75 | 4102394.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2022/031, contratista:MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:4102394.75, importe_modificado:4102394.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.0}} | {2158375/proyecto_INICIO, 2158375/proyecto_PROCESO, 2158375/proyecto_FIN, 2158375/proyecto_INICIO, 2158375/proyecto_PROCESO, 2158375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402170600 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269847.9}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ESPIRITU SANTO - 296315 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 296315 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:173, direccion:CALLE LA BOLSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE ESPÍRITU SANTO, 98930 SAN JOSÉ DE ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE CALLE LA, lon:-101.43327281, lat:22.65758013}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/050, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1349239.5, importe_modificado:1349239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2170600/proyecto_INICIO, 2170600/proyecto_PROCESO, 2170600/proyecto_INICIO, 2170600/proyecto_PROCESO, 2170600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169218 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379955.68}} | CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LOS ALEMAN - 289911 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289911 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:185, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS ALEMÁN (SAN RAFAEL), 98962 SAN RAFAEL DE LOS ALEMÁN (SAN RAFAEL), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIV, lon:-101.56459984, lat:22.12447278}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/051, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:759911.36, importe_modificado:759911.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2169218/proyecto_PROCESO, 2169218/proyecto_INICIO, 2169218/proyecto_PROCESO, 2169218/proyecto_INICIO, 2169218/proyecto_PROCESO, 2169218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173189 | Proyecto de inversión | 2646295.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1323147.84, modificado:1323147.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323147.85, modificado:1323147.85}} | CONSTRUCCION DE 4500 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD EL NIGROMANTE - 309260 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 309260 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL NIGROMANTE, 98950 EL NIGROMANTE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A L, lon:-101.70708011, lat:22.149023}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2646295.69 | 2646295.69 | 2646295.69 | 2646295.69 | 2646295.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2173189/proyecto_INICIO, 2173189/proyecto_PROCESO, 2173189/proyecto_FIN, 2173189/proyecto_PROCESO, 2173189/proyecto_FIN, 2173189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO. , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169085 | Proyecto de inversión | 1079757 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079757.0, modificado:1079757.0}} | REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO RURAL TRAMO VICTOR ROSALES A PASO BLANCO EN LOCALIDAD VICTOR ROSALES MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 289411 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289411 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:220, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE RANCHERIA VÍCTOR ROSALES (LA PAZ), 98960 VÍCTOR ROSALES (LA PAZ), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE FRANCISCO GOYTIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RURAL DE VICTOR R, lon:-101.36935947, lat:22.07876611}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1079757 | 1079757 | 1079757 | 1079757 | 1079757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/025, contratista:BACILIO FRAGA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1079757.0, importe_modificado:1079757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2169085/proyecto_PROCESO, 2169085/proyecto_INICIO, 2169085/proyecto_PROCESO, 2169085/proyecto_INICIO, 2169085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153281 | Proyecto de inversión | 1791910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FINANZAS FIM, monto:1433528.0, modificado:1433528.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358382.0, modificado:358382.0}} | CONSTRUCCION DE 2016 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 187752 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 187752 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:190, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA ELENA, 98961 SANTA ELENA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO A UN , lon:-101.5107437, lat:21.97525727}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1791910 | 1791910 | 1791910 | 1791910 | 1791910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-03038/FIM/2022/001, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1789684.09, importe_modificado:1789684.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {2153281/proyecto_INICIO, 2153281/proyecto_PROCESO, 2153281/proyecto_FIN, 2153281/proyecto_PROCESO, 2153281/proyecto_FIN, 2153281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ES UNA OBRA QUE SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO POR LO QUE SE AGREGO EL CONVENIO AL FINAL DEL CONTRATO PARA PODER VERIFICAR LOS DETALLES DE LAS APORTACIONES, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173848 | Proyecto de inversión | 1980891.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:990445.75, modificado:988884.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990445.74, modificado:988884.62}} | CONSTRUCCION DE 2840 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA MEXICO DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS - 312793 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 312793 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:83, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS POZO DE LOS RATONES, 98962 JOSÉ MARÍA MORELOS (POZO DE LOS RATONES), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION NORTE Y CALLE REFORMA, CALLE LAS AMARILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-101.52823138, lat:22.13751831}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1977769.25 | 1977769.25 | 1977769.25 | 1977769.25 | 1977769.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {2173848/proyecto_INICIO, 2173848/proyecto_PROCESO, 2173848/proyecto_FIN, 2173848/proyecto_INICIO, 2173848/proyecto_PROCESO, 2173848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO., trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153607 | Proyecto de inversión | 2360470 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360470.0, modificado:2357653.75}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON 250 METROS LINEALES DE PERFORACION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 194501 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 194501 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA ESTRELLA, 98960 LA ESTRELLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CAMINO BRECHA A PASO BLANCO Y CAMINO EJIDO LA ESTRELLA, CAMINO SALIDA AL MONTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.48029887, lat:22.08847429}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2357653.75 | 2357653.75 | 2357653.75 | 2357653.75 | 2357653.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/013, contratista:MIGUEL ANGEL HUERTA BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2357653.75, importe_modificado:2357653.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2153607/proyecto_INICIO, 2153607/proyecto_PROCESO, 2153607/proyecto_FIN, 2153607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161263 | Proyecto de inversión | 289320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289320.0, modificado:289319.72}} | AMPLIACION DE RED ELECATRICA EN CALLE CERVANTES SAAVEDRA PARA BENEFICIAR A 4 VIVIENDAS EN LA COLONIA BACHILLERES CABECERA MUNICIPAL DE PINOS - 247427 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | 247427 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SERVANTES SAAVEDRA COLONIA BACHILLERES, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE SAN PATRICIO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE UBICA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y CERCA DEL IMSS BIENESTAR AL ALDO , lon:-101.57967835, lat:22.29054821}} | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 289319.72 | 289319.72 | 289319.72 | 289319.72 | 289319.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/009, contratista:PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:289319.72, importe_modificado:289319.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2161263/proyecto_INICIO, 2161263/proyecto_PROCESO, 2161263/proyecto_INICIO, 2161263/proyecto_PROCESO, 2161263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158432 | Proyecto de inversión | 2716525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716525.0, modificado:2715305.01}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 35 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA CALERILLA - 232214 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 232214 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LA CALERILLA, 98921 LA CALERILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO A LA VICTORIA, CAMINO A LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD POR LA SALIDA A LA LOCALIDAD L, lon:-101.60829711, lat:22.24945314}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2715305.01 | 2715305.01 | 2715305.01 | 2715305.01 | 2715305.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/048, contratista:ING LORENA GARZA HIRIART., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2715305.01, importe_modificado:2715305.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158432/proyecto_INICIO, 2158432/proyecto_PROCESO, 2158432/proyecto_FIN, 2158432/proyecto_INICIO, 2158432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153772 | Proyecto de inversión | 2516875 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516875.0, modificado:2515216.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PINOS PARA BENEFICIAR A 280 ALUMNOS DE LA REGION - 198647 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 198647 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARRERAS COLONIA BACHILLERES, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE SAN PATRICIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PINOS F, lon:-101.57978564, lat:22.29167336}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2515216.48 | 2515216.48 | 2515216.48 | 2515216.48 | 2515216.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2022/020, contratista:KAREN GURROLA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1515216.48, importe_modificado:1515216.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2153772/proyecto_PROCESO, 2153772/proyecto_INICIO, 2153772/proyecto_PROCESO, 2153772/proyecto_INICIO, 2153772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173157 | Proyecto de inversión | 826500.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:413250.29, modificado:413250.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413250.28, modificado:413250.28}} | CONSTRUCCION DE 1400 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE ALBERTO VILLEGAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 309093 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 309093 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:219, direccion:CALLE ALBERTO VILLEGAS RANCHERIA LA VICTORIA, 98921 LA VICTORIA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRICNIPAL DE LA LOCALIDAD AL SUR D, lon:-101.62998551, lat:22.25177907}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 826500.57 | 826500.57 | 826500.57 | 826500.57 | 826500.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2173157/proyecto_FIN, 2173157/proyecto_PROCESO, 2173157/proyecto_FIN, 2173157/proyecto_INICIO, 2173157/proyecto_FIN, 2173157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON CONVENIO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-09}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173139 | Proyecto de inversión | 1771332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:885666.42, modificado:885666.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885666.42, modificado:885666.42}} | CONSTRUCCION DE 3000 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE CENTENARIO DE LA LOCALIDAD LA CHIQUILLA - 308988 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 308988 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:CALLE CENTENARIO RANCHERIA LA CHIQUILLA, 98969 LA CHIQUILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIMNO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE C, lon:-101.39937042, lat:22.15553664}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1771332.84 | 1771332.84 | 1771332.84 | 1771332.84 | 1771332.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2173139/proyecto_PROCESO, 2173139/proyecto_FIN, 2173139/proyecto_INICIO, 2173139/proyecto_PROCESO, 2173139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA D ENTREGA, YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171006 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179898.6}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS EN LOCALIDAD LA CUADRILLA - 297774 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 297774 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:386, direccion:CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LA CUADRILLA, 98920 LA CUADRILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO AZUL Y CALLE SAN GIL, CAMINO AL CERRO DE LA GALLINA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE LA CUADRILLA Y AUN COS, lon:-101.57682211, lat:22.30728364}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 179898.6 | 179898.6 | 179898.6 | 179898.6 | 179898.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/050, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1349239.5, importe_modificado:1349239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2171006/proyecto_INICIO, 2171006/proyecto_PROCESO, 2171006/proyecto_INICIO, 2171006/proyecto_PROCESO, 2171006/proyecto_INICIO, 2171006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171413 | Proyecto de inversión | 514355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514355.5, modificado:514355.5}} | CONSTRUCCION DE 2800 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEIS DE LA COLONIA SANN JUANICO EN CABECERA MUNICIPAL - 300047 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 300047 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA SAN JUANICO, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEIS DE LA COLONIA SAN JUANICO A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTA, lon:-101.57433539, lat:22.28962342}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 514355.5 | 514355.5 | 514355.5 | 514355.5 | 514355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIM/2022/002, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2569756.02, importe_modificado:2569756.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2171413/proyecto_INICIO, 2171413/proyecto_PROCESO, 2171413/proyecto_FIN, 2171413/proyecto_PROCESO, 2171413/proyecto_FIN, 2171413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DE LA LIGA DEL CONTRATO AL FINAL SE AGREGO EL CONVENIO DONDE SE DETALLAN CADA UNA DE LAS APORTACIONES, DE LOS RESPECTIVOS ORDENES DE GOBIERNO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164276 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ LOCALIDAD EL OBRAJE - 263493 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | 263493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA EL OBRAJE, 98951 EL OBRAJE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LAS LADRILLERAS DE LA LO, lon:-101.59487704, lat:22.18379469}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/042, contratista:ELYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2164276/proyecto_INICIO, 2164276/proyecto_PROCESO, 2164276/proyecto_INICIO, 2164276/proyecto_PROCESO, 2164276/proyecto_INICIO, 2164276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164250 | Proyecto de inversión | 205685 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205685.0, modificado:205685.0}} | AMPLIACION DE 121 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON DEL REY BARRIO DE TLAXCALA EN CABECERA MUNICIPAL DE PINOS ZACATECAS - 263343 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 263343 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEL REY BARRIO TLAXCALA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CAJA DEL AGUA Y CALLEJON DEL MEDIO, CALLEJON DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GARCIA LEYVA AL NORTTE DEL BARRIO D, lon:-101.57095531, lat:22.30062385}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 205685 | 205685 | 205685 | 205685 | 205685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/041, contratista:MA. DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:205685.0, importe_modificado:205685.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2164250/proyecto_INICIO, 2164250/proyecto_PROCESO, 2164250/proyecto_FIN, 2164250/proyecto_INICIO, 2164250/proyecto_PROCESO, 2164250/proyecto_FIN, 2164250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161812 | Proyecto de inversión | 579290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579290.0, modificado:579287.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ARTURO RAMIREZ COLONIA EL ADOBON LOCALIODAD EL SITIO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 250809 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | 250809 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:CALLE ARTURO RAMIREZ RANCHERIA EL SITIO, 98970 EL SITIO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DE LA ROSA Y CALLE PLACIDO ALEMAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.5854938, lat:21.95811379}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 579287.76 | 579287.76 | 579287.76 | 579287.76 | 579287.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/049, contratista:LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:579287.76, importe_modificado:579287.76}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2161812/proyecto_INICIO, 2161812/proyecto_PROCESO, 2161812/proyecto_INICIO, 2161812/proyecto_PROCESO, 2161812/proyecto_INICIO, 2161812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173044 | Proyecto de inversión | 1781271.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:890635.81, modificado:890635.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890635.81, modificado:890635.81}} | CONSTRUCCION DE 3100 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE AVENIDA MEXICO LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 308614 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 308614 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:194, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 98931 SANTA GERTRUDIS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JALISCO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CALLE MEXICO QUE LLEVA A, lon:-101.31677073, lat:22.60223362}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1781271.62 | 1781271.62 | 1781271.62 | 1781271.62 | 1781271.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2173044/proyecto_INICIO, 2173044/proyecto_PROCESO, 2173044/proyecto_FIN, 2173044/proyecto_PROCESO, 2173044/proyecto_FIN, 2173044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO., trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169063 | Proyecto de inversión | 525950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525950.0, modificado:525949.8}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LOCALIDAD SALDAÑA - 289325 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289325 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALLE ALONDIGA RANCHERIA SALDAÑA, 98940 SALDAÑA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CARRETERA ZACATECAS-SAN LUIS POTOSI, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-101.39933448, lat:22.40559985}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 525949.8 | 525949.8 | 525949.8 | 525949.8 | 525949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/043, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:525949.8, importe_modificado:525949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2169063/proyecto_PROCESO, 2169063/proyecto_INICIO, 2169063/proyecto_PROCESO, 2169063/proyecto_INICIO, 2169063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402172633 | Proyecto de inversión | 699051.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:349525.85, modificado:349525.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349525.85, modificado:349525.85}} | CONSTRUCCION DE 1200 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE VILLAGRANA PARA BENEFICIAR A 23 VIVIENDAS DE LA COLONIA GUADALUPE AGEB 0718 CABECERA MUNICIPAL - 306381 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 306381 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VILLAGRANA COLONIA GUADALUPE, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL NIETO, CALLE ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL VILLAGRANA DE LA COLONIA GUADALUPE CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECN, lon:-101.57013273, lat:22.29061297}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 699051.7 | 699051.7 | 699051.7 | 699051.7 | 699051.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSEFIN2022-021, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2172633/proyecto_FIN, 2172633/proyecto_PROCESO, 2172633/proyecto_FIN, 2172633/proyecto_INICIO, 2172633/proyecto_PROCESO, 2172633/proyecto_INICIO, 2172633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SON OBRAS QUE SE REALIZARON EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES EJECUTARON DIRECTAMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO PROPORCIONARON EL CONVENIO. , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-10}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166812 | Proyecto de inversión | 1886241.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886241.87, modificado:1886241.41}} | AMPLIACION DE 600 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 277455 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 277455 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:309, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA EL CARMEN, 98955 EL CARMEN, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE TOMAS REYES MACIAS Y CALLE CATARINO MARTINEZ DIAZ, CALLE PUERTA DE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO NORTE A UNA CUADRA DE LA ES, lon:-101.76305356, lat:22.19251026}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1886241.41 | 1886241.41 | 1886241.41 | 1886241.41 | 1886241.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/006, contratista:PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1102395.54, importe_modificado:1102395.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2166812/proyecto_INICIO, 2166812/proyecto_PROCESO, 2166812/proyecto_FIN, 2166812/proyecto_PROCESO, 2166812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO SE ANEXO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR LA CANTIDAD $ 783,845.87 (setecientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 87/100 m.n.) PARA OBTENER EL TOTAL MENCIONADO EN EL MONTO GOLBAL APROBADO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-03-29}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162337 | Proyecto de inversión | 466435 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466435.0, modificado:466433.13}} | REHABILITACION DE 565 ML DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD CIENEGUILLA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 253413 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 253413 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA CIENEGUILLA, 98969 CIENEGUILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON JUSTO EN EL CAMINO QUE COMUNICA , lon:-101.42875226, lat:22.19963093}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 466433.13 | 466433.13 | 466433.13 | 466433.13 | 466433.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/039, contratista:JESUS MANUEL CHAVEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:466433.13, importe_modificado:466433.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2162337/proyecto_PROCESO, 2162337/proyecto_INICIO, 2162337/proyecto_PROCESO, 2162337/proyecto_INICIO, 2162337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171040 | Acción | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 297890 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinos | 297890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.575167, lat:22.298842}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPI-032038/GI/2022/001, contratista:RODNEY RADAMES ALVARADO CANO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2171040/proyecto_INICIO, 2171040/proyecto_FIN, 2171040/proyecto_PROCESO, 2171040/proyecto_FIN, 2171040/proyecto_PROCESO, 2171040/proyecto_INICIO, 2171040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE ANEXA EL ACTA DE ENTREGA YA QUE SOLO SON SERVICIOS , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:completa evidencia fotografica, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402167621 | Proyecto de inversión | 296542 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296542.0, modificado:296540.08}} | CONSTRUCCION DE 150 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CASTELLANOS - 281933 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 281933 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:172, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN JOSÉ DE CASTELLANOS, 98962 SAN JOSÉ DE CASTELLANOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE HERNAN CORTINEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO, lon:-101.55543215, lat:22.108379}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 296540.08 | 296540.08 | 296540.08 | 296540.08 | 296540.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:296540.08, importe_modificado:296540.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2167621/proyecto_INICIO, 2167621/proyecto_PROCESO, 2167621/proyecto_FIN, 2167621/proyecto_PROCESO, 2167621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169847 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269847.9}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD TRINIDAD NORTE - 293161 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 293161 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:213, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA TRINIDAD NORTE, 98941 TRINIDAD NORTE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIVADA VALLEJO Y CALLE PRIVADA PERIFERICO, BRECHA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-101.51774058, lat:22.45948865}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | 269847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/050, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1349239.5, importe_modificado:1349239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2169847/proyecto_INICIO, 2169847/proyecto_PROCESO, 2169847/proyecto_INICIO, 2169847/proyecto_PROCESO, 2169847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164030 | Proyecto de inversión | 6136537 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:4298836.0, modificado:4298836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837701.0, modificado:1837701.0}} | AMPLIACION DE 1346 METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO PARA BENEFICIAR A 60 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESTANCIA DE GUADALUPE - 262167 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 262167 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PACHONA SAN ANDRÉS, 98959 ESTANCIA DE GUADALUPE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLES ALED, lon:-101.66082699, lat:22.28647493}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6136537 | 6136537 | 6136537 | 6136537 | 6136537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSAMA2022-046, contratista:ARQ RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6136537.0, importe_modificado:6136537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1346.0}} | {2164030/proyecto_INICIO, 2164030/proyecto_PROCESO, 2164030/proyecto_FIN, 2164030/proyecto_INICIO, 2164030/proyecto_FIN, 2164030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LO LLEVO DIRECTAMENTE GOBIERNO DE EL ESTADO POR MEDIO DE SAMA Y A SU VEZ PROAGUA Y ES TODA LA INFORMACION QUE SE NOS PROPORCIONO. PARA EL ACTA DE ENTREGA SOLICITAR DIRECTAMENTE CON ELLOS , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2023-03-29}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168442 | Proyecto de inversión | 673118 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673118.0, modificado:673118.0}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCLIDAD LA VICTORIA - 285751 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 285751 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:219, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA VICTORIA, 98921 LA VICTORIA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE NARCISO RAMIREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ESPINOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION A UN COS, lon:-101.63232171, lat:22.25859574}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 673118 | 673118 | 673118 | 673118 | 673118 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/019, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:673118.0, importe_modificado:673118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2168442/proyecto_INICIO, 2168442/proyecto_PROCESO, 2168442/proyecto_INICIO, 2168442/proyecto_PROCESO, 2168442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170937 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359797.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES PARA BENFICIO DE 4 VIVIENDAS EN LOCALIDAD PUERTA DE LOS CENIZOS - 297512 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 297512 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:277, direccion:CALLE PRNCIPAL LOS CENIZOS RANCHERIA PUERTA DE LOS CENIZOS, 98962 LA PUERTA DE LOS CENIZOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDA CERCANAS A LA ESCUELA CONAFE , lon:-101.53102745, lat:22.22162081}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 359797.2 | 359797.2 | 359797.2 | 359797.2 | 359797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/050, contratista:ARMANDO SOTO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1349239.5, importe_modificado:1349239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2170937/proyecto_PROCESO, 2170937/proyecto_INICIO, 2170937/proyecto_PROCESO, 2170937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169150 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379955.68}} | CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL CUIJAL - 289611 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 289611 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:44, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CUIJAL, 98961 EL CUIJAL (SANTA LUCÍA), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CARRETERA A SANTA ELENA, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LADO SUR DE LA LOCALIDAD , lon:-101.53077182, lat:21.97263183}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | 379955.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2022/051, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:759911.36, importe_modificado:759911.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2169150/proyecto_PROCESO, 2169150/proyecto_INICIO, 2169150/proyecto_PROCESO, 2169150/proyecto_INICIO, 2169150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149912 | Proyecto de inversión | 480977.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:240488.7, modificado:240488.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240488.7, modificado:238488.7}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD LA FLORIDA, RÍO GRANDE, ZAC. - 115350 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115350 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA EN 7 VIVIENDAS EN LAS CALLES VICTORIANO, lon:-103.075345, lat:23.807095}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 478977.4 | 478977.4 | 478977.4 | 478977.4 | 478977.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {2149912/proyecto_INICIO, 2149912/proyecto_PROCESO, 2149912/proyecto_INICIO, 2149912/proyecto_PROCESO, 2149912/proyecto_INICIO, 2149912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191607 | Proyecto de inversión | 414325.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37353.24, modificado:37353.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376971.86, modificado:372621.86}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 12 PULGADAS EN ARROYO DE LA COM. DE TETILLAS, RIO GRANDE ZACATECAS - 372108 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 372108 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.26, meta_modificada:176.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:RANCHERIA TETILLAS, 98400 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CRISTEMOS 5 E MAYO CONDUCIENDO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RIO GRANDE FRESNILLO APROX, lon:-102.910792, lat:23.716257}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 409975.1 | 409975.1 | 409975.1 | 409975.1 | 409975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-078, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:409975.1, importe_modificado:409975.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.13}} | {2191607/proyecto_INICIO, 2191607/proyecto_FIN, 2191607/proyecto_PROCESO, 2191607/proyecto_FIN, 2191607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149960 | Proyecto de inversión | 214112.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:88879.37, modificado:88879.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125232.93, modificado:125232.93}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRME EN LORETO, RÍO GRANDE, ZAC. - 116599 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116599 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA RANCHERIA LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN ESCUTIA CONTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN 2 VIVIENDAS UBICADA EN CALLE JUAN DE LA BARRE, lon:-103.014823, lat:23.850619}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 214112.3 | 214112.3 | 214112.3 | 214112.3 | 214112.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2149960/proyecto_INICIO, 2149960/proyecto_PROCESO, 2149960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149927 | Proyecto de inversión | 146798.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:73399.31, modificado:73399.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73399.31, modificado:73399.31}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE, ZAC. - 115569 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115569 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE LOS ANGELES RANCHERIA TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN CALLES LOS ANGELES Y JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-103.08017, lat:23.828269}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 146798.62 | 146798.62 | 146798.62 | 146798.62 | 146798.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2149927/proyecto_INICIO, 2149927/proyecto_FIN, 2149927/proyecto_PROCESO, 2149927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149856 | Proyecto de inversión | 507777.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:253888.88, modificado:253888.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253888.88, modificado:251888.88}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD SAN FELIPE, RÍO GRANDE, ZAC. - 114821 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 114821 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN FELIPE, 98404 SAN FELIPE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 6 VIVIENDAS UBICADAS EN VARIASDE LA COMUNIDAD DE SAN FEL, lon:-103.10837019, lat:23.78792227}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 505777.76 | 505777.76 | 505777.76 | 505777.76 | 505777.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2149856/proyecto_INICIO, 2149856/proyecto_PROCESO, 2149856/proyecto_INICIO, 2149856/proyecto_PROCESO, 2149856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180736 | Proyecto de inversión | 7529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.85, modificado:3764.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.85, modificado:3764.85}} | REHABILITACION DE UN APLANADO EN MURO DE ADOBE EN UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, RÍO GRANDE, ZAC. - 338865 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE ALFONSO MEDINA UBICADA A 25 METROS DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON., lon:-103.07365728, lat:23.80422772}} | 2022-06-01 | 2022-06-22 | 7529.7 | 7529.7 | 7529.7 | 7529.7 | 7529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2180736/proyecto_PROCESO, 2180736/proyecto_INICIO, 2180736/proyecto_PROCESO, 2180736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180684 | Proyecto de inversión | 1540385.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770192.59, modificado:770192.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770192.53, modificado:769294.24}} | REHABILITACION DE DIECIOCHO TECHOS FIRMES LOSAS EN 18 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE. - 338696 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338696 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.07, meta_modificada:357.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA NOÑO MEXICANO PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE RAYON, CALLE INSURGENTES DOS EN PRIVADA NIÑO MEXICANO UNO EN PROL. RAYON UNO EN CALLE CORREGIDORA UNO EN CALLE LUIS M, lon:-103.031021, lat:23.824001}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1539486.83 | 1539486.83 | 1539486.83 | 1539486.83 | 1539486.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.07}} | {2180684/proyecto_INICIO, 2180684/proyecto_PROCESO, 2180684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181186 | Proyecto de inversión | 153879.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153879.41, modificado:152994.51}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD DE LA FLORIDA, RIO GRANDE, ZAC. - 340196 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 340196 | S | 234 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.26, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE RAFAEL RAMIREZ PARTE DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DEL BALNEARIO EL POCITO HASTA LLEGAR A LA PILA DE DISTRIBUCION UBICADA CERCA DEL , lon:-103.085306, lat:23.805396}} | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 152994.51 | 152994.51 | 152994.51 | 152994.51 | 152994.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-071, contratista:LAZARO JAVIER TORRES DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:152994.51, importe_modificado:152994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2181186/proyecto_INICIO, 2181186/proyecto_PROCESO, 2181186/proyecto_INICIO, 2181186/proyecto_PROCESO, 2181186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191724 | Proyecto de inversión | 664170.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664170.46, modificado:659170.46}} | PAVIMENTACIÓN CON COCNRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOROLEON EN COL. EL BAJIO, RÍO GRANDE, ZAC - 372625 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 372625 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.22, meta_modificada:171.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MOROLEON PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE SALAMANCA, CALLE IRAPUATO AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, lon:-103.019566, lat:23.810664}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 659170.46 | 659170.46 | 659170.46 | 659170.46 | 659170.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-04-083, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FRANJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:791924.98, importe_modificado:791924.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.25}} | {2191724/proyecto_INICIO, 2191724/proyecto_PROCESO, 2191724/proyecto_FIN, 2191724/proyecto_PROCESO, 2191724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191550 | Proyecto de inversión | 1175151.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175151.73, modificado:1169526.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PASEO ARTURO CASTILLO, COLONIA CENTRO RIO, GRANDE ZACATECAS. - 371876 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 371876 | S | 1144 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO ARTURO CASTILLO ESQUEDA COLONIA CENTRO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE AQUILES SEDRAN A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL DE RIO GRANDE, lon:-103.03696833, lat:23.82552657}} | 2022-09-12 | 2022-12-30 | 1169526.73 | 1169526.73 | 1169526.73 | 1169526.73 | 1169526.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-082, contratista:JESUS CHAVEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1169526.73, importe_modificado:1169526.73}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:171.0}} | {2191550/proyecto_FIN, 2191550/proyecto_INICIO, 2191550/proyecto_PROCESO, 2191550/proyecto_FIN, 2191550/proyecto_PROCESO, 2191550/proyecto_INICIO, 2191550/proyecto_PROCESO, 2191550/proyecto_INICIO, 2191550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402186974 | Proyecto de inversión | 1790523.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790523.77, modificado:1782883.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE J. ISABEL ROBLES, RÍO GRANDE, ZAC. - 358101 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 358101 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ROBLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 98425 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE TIMOTEO RODRIGUEZ Y CALLE FELIPE CALDERON, CALLE FELIZ BAÑUELOS AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL SEMAFORO FRENTE A LA CASA DE JUSTI, lon:-103.03285943, lat:23.81678083}} | 2022-12-11 | 2022-12-31 | 1782883.85 | 1782883.85 | 1782883.85 | 1782883.85 | 1782883.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-077, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1782883.85, importe_modificado:1782883.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {2186974/proyecto_INICIO, 2186974/proyecto_FIN, 2186974/proyecto_PROCESO, 2186974/proyecto_FIN, 2186974/proyecto_PROCESO, 2186974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191789 | Proyecto de inversión | 132754.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132754.52, modificado:132754.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOROLEON EN COL. EL BAJIO, RÍO GRANDE, ZAC. - 372835 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 372835 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.7, meta_modificada:145.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MOROLEON COLONIA EL BAJIO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE SALAMANCA, CALLE IRAPUATO UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA EL BAJIO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.019566, lat:23.810664}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 132754.52 | 132754.52 | 132754.52 | 132754.52 | 132754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-04-083, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FRANJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:791924.98, importe_modificado:791924.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.05}} | {2191789/proyecto_INICIO, 2191789/proyecto_FIN, 2191789/proyecto_PROCESO, 2191789/proyecto_FIN, 2191789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191671 | Proyecto de inversión | 3298029.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3298029.07, modificado:3294758.09}} | REHABILITACION DE COLECTOR EN EL ARROYO DE LA COM. DE TETILLAS, RIO GRANDE ZAC - 372430 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 372430 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.03, meta_modificada:1340.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TETILLAS, 98400 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAMEDA CONDUCIENDO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RIO GRANDE FRESNILLO , lon:-102.910685, lat:23.715697}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3294758.09 | 3294758.09 | 3294758.09 | 3294758.09 | 3294758.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-075, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:3294758.09, importe_modificado:3294758.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.03}} | {2191671/proyecto_PROCESO, 2191671/proyecto_INICIO, 2191671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149942 | Proyecto de inversión | 42883.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42883.74, modificado:42883.74}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LOCALIDAD LOS RAMIREZ, RÍO GRANDE, ZAC. - 116078 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116078 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS RAMIREZ, 98400 LOS RAMÍREZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZACATECAS, CALLE LIBERTAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATALOCA DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ, lon:-103.03197278, lat:23.84516135}} | 2022-06-15 | 2022-07-16 | 42883.74 | 42883.74 | 42883.74 | 42883.74 | 42883.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2149942/proyecto_INICIO, 2149942/proyecto_PROCESO, 2149942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149921 | Proyecto de inversión | 609898.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:304949.26, modificado:304949.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304949.26, modificado:302949.26}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RÍO GRANDE, ZAC. - 115454 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115454 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ALMOLOYA, 98405 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y CALLE ANTERO GOMEZ, CALLE MANUEL GONZALEZ CONST, lon:-103.13909719, lat:23.86223736}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 607898.52 | 607898.52 | 607898.52 | 607898.52 | 607898.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2149921/proyecto_INICIO, 2149921/proyecto_PROCESO, 2149921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149918 | Proyecto de inversión | 246791.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:123395.93, modificado:123395.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123395.93, modificado:123395.93}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD LOS NUÑEZ, RÍO GRANDE, ZAC. - 115417 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115417 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:CALLE 19 DE ENERO RANCHERIA LOS NUÑEZ, 98400 LOS NÚÑEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y , CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES LOSA EN 3 VIVIENDAS EN CALLES RIO AGUANAVAL 2 Y CALLE 19 DE ENERO EN COMUNIDAD DE LOS, lon:-103.019526, lat:23.856906}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 246791.86 | 246791.86 | 246791.86 | 246791.86 | 246791.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2149918/proyecto_INICIO, 2149918/proyecto_PROCESO, 2149918/proyecto_INICIO, 2149918/proyecto_PROCESO, 2149918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156638 | Proyecto de inversión | 1352437.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352437.36, modificado:1340603.53}} | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LA ALMOLOYA, RÍO GRANDE, ZAC. - 223439 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 223439 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES Y 5 DE NOVIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ALMOLOYA, 98405 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE TOBIAS PALACIO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE INDEPENDENCIA A , lon:-103.14628402, lat:23.86425318}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 1340603.53 | 1340603.53 | 1340603.53 | 1340603.53 | 1340603.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-076, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1340603.53, importe_modificado:1340603.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1375.0}} | {2156638/proyecto_INICIO, 2156638/proyecto_PROCESO, 2156638/proyecto_FIN, 2156638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150084 | Proyecto de inversión | 85297.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:42648.97, modificado:42648.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42648.97, modificado:42648.97}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL. CENTRO, RIO GRANDE ZAC - 119580 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 119580 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO MEXICANO COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO MEXICANO Y CALLE INSURGENTES, CALLE ZACATECAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DE LA, lon:-103.030961, lat:23.824007}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 85297.94 | 85297.94 | 85297.94 | 85297.94 | 85297.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2150084/proyecto_PROCESO, 2150084/proyecto_INICIO, 2150084/proyecto_PROCESO, 2150084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150083 | Proyecto de inversión | 4125.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:2062.83, modificado:2062.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062.83, modificado:2062.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COL. BUENOS AIRES, RÍO GRANDE, ZAC. - 119579 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 119579 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA UBICADA EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA , lon:-103.020487, lat:23.832125}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 4125.66 | 4125.66 | 4125.66 | 4125.66 | 4125.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {2150083/proyecto_INICIO, 2150083/proyecto_PROCESO, 2150083/proyecto_INICIO, 2150083/proyecto_PROCESO, 2150083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150082 | Proyecto de inversión | 4515.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:2207.78, modificado:2207.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307.78, modificado:2307.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DOS, RÍO GRANDE, ZAC. - 119577 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 119577 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.88, meta_modificada:11.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:BOULEVARD JACARANDAS FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DOS, 98400 LOS SAUCES (LOS SAUCES DOS)[FRACCIONAMIENTO], RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NO 49 BAJADA FRENTE AL CESSA ANTES RANCHO MARIA E, lon:-103.01114279, lat:23.8271359}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 4515.56 | 4515.56 | 4515.56 | 4515.56 | 4515.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.88}} | {2150082/proyecto_PROCESO, 2150082/proyecto_INICIO, 2150082/proyecto_PROCESO, 2150082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402150072 | Proyecto de inversión | 69419.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE SEDUVOT, monto:34709.68, modificado:34709.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.68}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN LORETO, RÍO GRANDE, ZAC. - 119282 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 119282 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y , CALLE RIO DE LA PLATA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LORETO A UNOS METROS DEL CANAL QUE PASA A LA ORIL, lon:-103.004678, lat:23.850153}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 69419.36 | 69419.36 | 69419.36 | 69419.36 | 69419.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2022, contratista:JUAN MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2150072/proyecto_INICIO, 2150072/proyecto_PROCESO, 2150072/proyecto_INICIO, 2150072/proyecto_PROCESO, 2150072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115005 | Proyecto de inversión | 315182 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315182.0, modificado:310194.73}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO MEDINA CASTAÑEDA, RIO GRANDE, ZAC. - 140648 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 140648 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ALVARADO RANCHERIA ALFONSO MEDINA EL CAPRICHO, 98401 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y PRIVADA PUERTO ALVARADO, CALLE PUERTO TAMPICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO MEDINA CASTAÑEDA , lon:-103.041574, lat:23.822773}} | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 310194.73 | 310194.73 | 310194.73 | 310194.73 | 310194.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-038, contratista:LUIS FELIPE GOMEZ CANALES, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:310194.73, importe_modificado:310194.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:576.0}} | {2115005/proyecto_INICIO, 2115005/proyecto_PROCESO, 2115005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118372 | Proyecto de inversión | 274161.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274161.71, modificado:460716.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS, RIO GRANDE, ZAC. - 154429 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 154429 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.7, meta_modificada:662.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LAS PIEDRAS, 98400 LAS PIEDRAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALFONSO MEDINA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DE , lon:-103.06083678, lat:23.80102486}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 460716.01 | 460716.01 | 460716.01 | 460716.01 | 460716.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-056, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:460716.01, importe_modificado:460716.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.39}} | {2118372/proyecto_INICIO, 2118372/proyecto_PROCESO, 2118372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118323 | Proyecto de inversión | 1617890.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617890.07, modificado:1656091.71}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS, RIO GRANDE, ZAC. - 154212 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 154212 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.7, meta_modificada:1815.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LAS PIEDRAS, 98400 LAS PIEDRAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALFONSO MEDINA ES CONTINUACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCU, lon:-103.06057437, lat:23.80214302}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 1656091.71 | 1656091.71 | 1656091.71 | 1656091.71 | 1656091.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-057, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1656091.71, importe_modificado:1656091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.7}} | {2118323/proyecto_INICIO, 2118323/proyecto_PROCESO, 2118323/proyecto_FIN, 2118323/proyecto_PROCESO, 2118323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202082531 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:869999.98}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 94486 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 94486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.034332, lat:23.827434}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 869999.98 | 869999.98 | 869999.98 | 869999.98 | 869999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-01-023, contratista:SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:869999.98, importe_modificado:869999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2082531/proyecto_INICIO, 2082531/proyecto_PROCESO, 2082531/proyecto_INICIO, 2082531/proyecto_PROCESO, 2082531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202085134 | Proyecto de inversión | 1693514.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693514.81, modificado:1688760.18}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO COL. LA LUZ A COM. DE LOS CONDE, RIO GRANDE ZAC. - 105052 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 105052 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LA LUZ, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CARRETERA A TORREON Y CALLE FRANCISCO SARABIA, INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL 49 KM 64 RÍO GRANDE FRENTE AL CBTA. NO. 20, PARALELO A LA CARRETRA HASTA LLEGARA AL ENT, lon:-103.06188374, lat:23.83494002}} | 2022-03-15 | 2022-05-14 | 1688760.18 | 1688760.18 | 1688760.18 | 1688760.18 | 1688760.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-039, contratista:REGINALDO RUIZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1688760.18, importe_modificado:1688760.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2085134/proyecto_INICIO, 2085134/proyecto_PROCESO, 2085134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202069051 | Proyecto de inversión | 469009.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469009.47, modificado:405406.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION EN COMUNIDAD DE LOS NUÑEZ, RIO GRANDE, ZAC - 9211 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 9211 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:RANCHERIA LOS NUÑEZ, 98400 LOS NÚÑEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CARR. A ALFONSO MEDINA FCO. R. MURGUIA INGRESAR A LA COMUNIDAD LOS NUÑEZ A LA DERECHA EN CALLE 19 DE ENERO HASTA FINALIZAR A MANO DERECHA EN LAS LABORES, lon:-103.01865244, lat:23.85617049}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 405406.03 | 405406.03 | 405406.03 | 405406.03 | 405406.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FIII-03-054, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:405406.03, importe_modificado:405406.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069051/proyecto_INICIO, 2069051/proyecto_PROCESO, 2069051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195129 | Proyecto de inversión | 1868157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868157.1, modificado:1868157.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ENTRE LA CALLE ARROLLO SAN JUAN A CALLE GENARO CODINA EN SAIN ALTO ZACATECAS - 381937 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 381937 | S | 2735 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.2, meta_modificada:498.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE ARROYO DE SAN JUAN, CALLE VICTORIA DEL JARDIN PRINCIPAL EN ARROYO PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES ARROYO DE SAN JUAN HASTA CALLE GENARO CODINA, lon:-103.24899015, lat:23.57827263}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1868157.1 | 1868157.1 | 1868157.1 | 1868157.1 | 1868157.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/023, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:1868157.1, importe_modificado:1868157.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.2}} | {2195129/proyecto_INICIO, 2195129/proyecto_PROCESO, 2195129/proyecto_INICIO, 2195129/proyecto_PROCESO, 2195129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402193737 | Proyecto de inversión | 2113801.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113801.96, modificado:2113801.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAIN ALTO LOCALIDAD MERCURIO MINA MERCURIO ASENTAMIENTO MERCURIO MINA MERCURIO - 378090 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 378090 | S | 299 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:27, direccion:RANCHERIA MERCURIO MINA MERCURIO, 99138 MERCURIO (MINA MERCURIO), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 ZACATECAS DURANGO ENTRAR A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ CARRETERA ZACATECA, lon:-103.230185, lat:23.529143}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2113801.96 | 2113801.96 | 2113801.96 | 2113801.96 | 2113801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/022, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:2113801.96, importe_modificado:2113801.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2193737/proyecto_INICIO, 2193737/proyecto_FIN, 2193737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179919 | Proyecto de inversión | 202222.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202222.8, modificado:202222.8}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN MODULO SANITARIO DE LA TELESECUNDARIA EN RIO DE MEDINA, LOCALIDAD DE SAIN ALTO, ZACATECAS - 336445 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 336445 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:RANCHERIA RÍO DE MEDINA, 99130 RÍO DE MEDINA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 DESPUES POR CARRETERA NUMERO 90 FRESNILLOSOMBRERETERI, lon:-103.02187743, lat:23.50696952}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 202222.8 | 202222.8 | 202222.8 | 202222.8 | 202222.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/017, contratista:JOLEVI INGENIERIA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:202222.79, importe_modificado:202222.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2179919/proyecto_INICIO, 2179919/proyecto_PROCESO, 2179919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177480 | Proyecto de inversión | 138866.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138866.79, modificado:138866.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAIN ALTO LOCALIDAD BARRANCAS ASENTAMIENTO BARRANCAS - 328305 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 328305 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.6, meta_modificada:279.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA BARRANCAS, 99130 BARRANCAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE PEDREGAL, CALLE MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO AIN BAJO DESPUES POR CARRETERA NUM 93 HACIA, lon:-103.20460877, lat:23.63018086}} | 2022-11-05 | 2022-11-19 | 138866.79 | 138866.79 | 138866.79 | 138866.79 | 138866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/016, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:138866.79, importe_modificado:138866.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.6}} | {2177480/proyecto_INICIO, 2177480/proyecto_PROCESO, 2177480/proyecto_INICIO, 2177480/proyecto_PROCESO, 2177480/proyecto_INICIO, 2177480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180567 | Proyecto de inversión | 120397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120397.56, modificado:120397.56}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ATOTONILCO LOCALIDAD DE SAIN ALTO ZACATECAS 2 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE SIN NOMBRE SALIDA A MIGUEL HIDALGO PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS - 338384 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 338384 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:RANCHERIA ATOTONILCO, 99144 ATOTONILCO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO MIGUEL HIDALGO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 ZACATECASDURANGO DESPUES POR CARRETERA NUM 144 RUMBO A LOCALIDAD, lon:-103.265866, lat:23.548503}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 120397.56 | 120397.56 | 120397.56 | 120397.56 | 120397.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/019, contratista:RAUL MARTINEZ JACOBO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:120397.56, importe_modificado:120397.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2180567/proyecto_INICIO, 2180567/proyecto_PROCESO, 2180567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402180536 | Proyecto de inversión | 1996226.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996226.75, modificado:1996226.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RIO DE MEDINA LOCALIDAD DE SAIN ALTO ZACATECAS 1972 ML DE RED DE CONDUCCION DE RED DE ATARJEAS EN EL BARRIAL PARA ABATIR LA CARENCIA DE DRENAJE Y O ALCANTARILLADO EN 13 VIVIENDAS - 338301 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 338301 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1972.0, meta_modificada:1972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:RANCHERIA RÍO DE MEDINA, 99130 RÍO DE MEDINA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y CALLE LOPEZ MATEOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 DESPUES POR CARRETERA NUM 90 FRESNILLOSOMBRERETERIO DE MED, lon:-103.014887, lat:23.505805}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 1996226.75 | 1996226.75 | 1996226.75 | 1996226.75 | 1996226.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/018, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:1996226.75, importe_modificado:1996226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1972.0}} | {2180536/proyecto_PROCESO, 2180536/proyecto_INICIO, 2180536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195252 | Proyecto de inversión | 2115841.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115841.51, modificado:2115841.51}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTENARIO EN SAIN ALTO ZACATECAS. - 382440 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 382440 | S | 2735 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.2, meta_modificada:798.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTENARIO, CALLE MORELOS DEL JARDIN PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL ARROYO PRINCIPAL ENTRE LAS CENTENARIO Y AV 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.25293748, lat:23.58238241}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2115841.51 | 2115841.51 | 2115841.51 | 2115841.51 | 2115841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/025, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:2115841.51, importe_modificado:2115841.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.2}} | {2195252/proyecto_INICIO, 2195252/proyecto_FIN, 2195252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402195228 | Proyecto de inversión | 2699945.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699945.51, modificado:2699945.51}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ENTRE LA CALLE GENARO CODINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN SAIN ALTO ZACATECAS - 382361 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 382361 | S | 2735 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.2, meta_modificada:498.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO DEL JARDIN PRINCIPAL HACIA ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLE GENARO CODINA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-103.25130342, lat:23.57922288}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2699945.51 | 2699945.51 | 2699945.51 | 2699945.51 | 2699945.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/024, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:2699945.51, importe_modificado:2699945.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.2}} | {2195228/proyecto_PROCESO, 2195228/proyecto_INICIO, 2195228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189979 | Proyecto de inversión | 240212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240212.8, modificado:240212.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAIN ALTO LOCALIDAD LA LABORCITA ASENTAMIENTO LA LABORCITA - 367191 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 367191 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA LA LABORCITA, 99132 LA LABORCITA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS SAIN BAJO Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO CRUZAR COMUNIDAD DE SAIN BA, lon:-103.148495, lat:23.640057}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 240212.8 | 240212.8 | 240212.8 | 240212.8 | 240212.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/021, contratista:RAUL MARTINEZ JACOBO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:240212.8, importe_modificado:240212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2189979/proyecto_INICIO, 2189979/proyecto_PROCESO, 2189979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190272 | Proyecto de inversión | 479774.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479774.31, modificado:479774.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAIN ALTO LOCALIDAD LUIS MOYA - 368033 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 368033 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LUIS MOYA, 99141 LUIS MOYA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE PINO SUARES, CALLE LUIS MOYA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUM 45 DESPUES POR CARRETERA NUM 142 CRUZAR LOCAL, lon:-103.44208509, lat:23.58017736}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 479774.31 | 479774.31 | 479774.31 | 479774.31 | 479774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/020, contratista:RAUL MARTINEZ JACOBO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:479774.31, importe_modificado:479774.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2190272/proyecto_INICIO, 2190272/proyecto_PROCESO, 2190272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162009 | Proyecto de inversión | 1655655.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655655.38, modificado:1655655.38}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAIN BAJO, SAIN ALTO, ZACATECAS. - 251823 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 251823 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAIN BAJO, 99130 SAÍN BAJO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE JAVIER MINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN BAJOCAZADERO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LABORCITA HASTA LLEGA, lon:-103.17356241, lat:23.61485682}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1655655.38 | 1655655.38 | 1655655.38 | 1655655.38 | 1655655.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/007, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:1655655.38, importe_modificado:1655655.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2162009/proyecto_INICIO, 2162009/proyecto_PROCESO, 2162009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164459 | Proyecto de inversión | 1377872.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377872.61, modificado:1377872.61}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN BAJO 1100 ML DE RED DE CONDUCCION EN CALLE NIÑO PERDIDO PARA ABATIR LA CARENCIA DE DRENAJE EN 35 VIVIENDAS - 264888 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 264888 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE EL NIÑO PERDIDO RANCHERIA SAIN BAJO, 99130 SAÍN BAJO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y CALLE LA SANTA CRUZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO HASYA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAIN BA, lon:-103.18057371, lat:23.618553}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1377872.61 | 1377872.61 | 1377872.61 | 1377872.61 | 1377872.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/010, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L DE CV, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:1377872.61, importe_modificado:1377872.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2164459/proyecto_INICIO, 2164459/proyecto_PROCESO, 2164459/proyecto_INICIO, 2164459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162101 | Proyecto de inversión | 431607.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431607.95, modificado:431607.95}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 350 METROS LINEALES EN SAIN ALTO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO SAN NICOLÁS - 252307 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 252307 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:31, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA NICOLÁS BRAVO SAN NICOLÁS, 99143 NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 45, lon:-103.32609357, lat:23.67531592}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 431607.95 | 431607.95 | 431607.95 | 431607.95 | 431607.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/008, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:431607.95, importe_modificado:431607.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2162101/proyecto_INICIO, 2162101/proyecto_PROCESO, 2162101/proyecto_INICIO, 2162101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170614 | Proyecto de inversión | 518320.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518320.21, modificado:518320.21}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAÑAS LOCALIDAD DE SAIN ALTO, ZACATECAS 450 ML DE RED DE CONDUCCION EN CALLE BENITO JUAREZ PARA ABATIR LA CARENCIA DE DRENAJE Y O ALCANTARILLADO EN 15 VIVIENDAS - 296350 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 296350 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CAÑAS, 99141 CAÑAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL 45 DESPUES PORCARRETERA 88 CRUZAR LA LOCALIDAD DECANTUNA Y NICOLAS BRA, lon:-103.238831, lat:23.74442}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 518320.21 | 518320.21 | 518320.21 | 518320.21 | 518320.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/013, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:518320.21, importe_modificado:518320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2170614/proyecto_PROCESO, 2170614/proyecto_INICIO, 2170614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170907 | Proyecto de inversión | 353038.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353038.92, modificado:353038.92}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAÑAS LOCALIDAD DE SAIN ALTO, ZACATECAS 280 ML DE RED EN CALLE VICENTE GUERRERO PARA ABATIR LA CARENCIA DE DRENAJE Y O ALCANTARILLADO EN 20 VIVIENDAS - 297432 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 297432 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CAÑAS, 99141 CAÑAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GONZALEZ ORTEGA DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 45 DESPUES POR CARRETERA 88 CRUZAR, lon:-103.246076, lat:23.738983}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 353038.92 | 353038.92 | 353038.92 | 353038.92 | 353038.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/015, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:353038.92, importe_modificado:353038.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2170907/proyecto_INICIO, 2170907/proyecto_PROCESO, 2170907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402170891 | Proyecto de inversión | 333954.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333954.01, modificado:333954.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAÑAS LOCALIDAD DE SAIN ALTO, ZACATECAS 300 ML DE RED EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA ABATIR LA CARENCIA DE DRENAJE Y O ALCANTARILLADO EN 10 VIVIENDAS - 297363 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 297363 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA CAÑAS, 99141 CAÑAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 45 DESPUES POR CARRETERA 88 CRUZAR LA LOCALIDAD DECANTUNA Y, lon:-103.238538, lat:23.740805}} | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 333954.01 | 333954.01 | 333954.01 | 333954.01 | 333954.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/014, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:333954.01, importe_modificado:333954.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2170891/proyecto_INICIO, 2170891/proyecto_PROCESO, 2170891/proyecto_FIN, 2170891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164960 | Proyecto de inversión | 439072.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439072.14, modificado:439072.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LABORCITA LOCALIDAD DE SAIN ALTO ZACATECAS 1 MODULO SANITARIOS EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS PARA ABATIR LA CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS PARA 33 ALUMNOS - 267222 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 267222 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA LA LABORCITA, 99132 LA LABORCITA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAUHTEMOC, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO PASAR LA LOCALIDAD DE SAIN BAJO Y CO, lon:-103.14091008, lat:23.6378832}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 439072.14 | 439072.14 | 439072.14 | 439072.14 | 439072.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2022/011, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO SAIN ALTO ZAC, monto:439072.14, importe_modificado:439072.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2164960/proyecto_INICIO, 2164960/proyecto_PROCESO, 2164960/proyecto_FIN, 2164960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167762 | Proyecto de inversión | 2000767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000767.04, modificado:2000177.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO - 282500 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 282500 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:211, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO, 99100 JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS VIEJO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR LOPEZ PORTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESPACIO A UN COSTAD, lon:-103.48451993, lat:23.99646336}} | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-003, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1679617.59, importe_modificado:1679617.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2167762/proyecto_INICIO, 2167762/proyecto_FIN, 2167762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302137792 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE SOMBRERETE - 21815 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 21815 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-07-01 | 2022-12-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-DESINST-002, contratista:C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2137792/proyecto_INICIO, 2137792/proyecto_PROCESO, 2137792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156318 | Proyecto de inversión | 354004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354004.0, modificado:352904.67}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL - 221475 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221475 | S | 294 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, POZO UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD AL TERMINO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-103.81474659, lat:23.72096394}} | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-AGUA-010, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:352904.67, importe_modificado:352904.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2156318/proyecto_INICIO, 2156318/proyecto_PROCESO, 2156318/proyecto_INICIO, 2156318/proyecto_PROCESO, 2156318/proyecto_INICIO, 2156318/proyecto_PROCESO, 2156318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160277 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 242635 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 242635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-21-URB-001, contratista:JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:872903.74, importe_modificado:872903.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2160277/proyecto_INICIO, 2160277/proyecto_FIN, 2160277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156263 | Proyecto de inversión | 621360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621360.52, modificado:617563.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSE DE CANUTILLO - 221205 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221205 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.47, meta_modificada:320.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:107, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSE DE CANUTILLO, 99100 SAN JOSÉ DE CANUTILLO (CANUTILLO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CINCO DE MAYO SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AN, lon:-103.76605331, lat:23.60394048}} | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 617563 | 617563 | 617563 | 617563 | 617563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-007, contratista:C. DANIEL MANCILLAS DOZAL, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:617563.0, importe_modificado:617563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.47}} | {2156263/proyecto_INICIO, 2156263/proyecto_PROCESO, 2156263/proyecto_INICIO, 2156263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157916 | Proyecto de inversión | 277600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277600.0, modificado:276532.28}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO - 229477 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 229477 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS D, lon:-103.66855982, lat:23.73725255}} | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-AGUA-011, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:276532.28, importe_modificado:276532.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157916/proyecto_PROCESO, 2157916/proyecto_INICIO, 2157916/proyecto_PROCESO, 2157916/proyecto_INICIO, 2157916/proyecto_PROCESO, 2157916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157884 | Proyecto de inversión | 912617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912617.0, modificado:909612.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBERERETILLO CABECERA MUNICIPAL - 229337 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 229337 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL GAS IMPERIAL RUMBO A L, lon:-103.62581594, lat:23.64322633}} | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 909612 | 909612 | 909612 | 909612 | 909612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006, contratista:OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:909612.0, importe_modificado:909612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157884/proyecto_INICIO, 2157884/proyecto_FIN, 2157884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156240 | Proyecto de inversión | 1172847.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172847.2, modificado:1168339.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA SOMBRERETILLO - 221125 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221125 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.3, meta_modificada:1002.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LA CRUZ TRASCALLE DE CAPILLA DE LA COLONIA A 500 MTS DEL ALBERGUE CANINO, lon:-103.62394291, lat:23.64739558}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 1168339.98 | 1168339.98 | 1168339.98 | 1168339.98 | 1168339.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-006, contratista:C. JUAN MANCILLAS HAROS, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1168340.0, importe_modificado:1168340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.3}} | {2156240/proyecto_INICIO, 2156240/proyecto_FIN, 2156240/proyecto_INICIO, 2156240/proyecto_PROCESO, 2156240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157779 | Proyecto de inversión | 155430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155430.0, modificado:154249.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA - 228648 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 228648 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ZARCA - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA AGUA ZARCA, 99100 AGUA ZARCA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO SOMBRERETE Y CAMINO CHARCO BLANCO, A 500 METROS DE LA CARRETERA SOMBRERETE CHAR, lon:-103.75570594, lat:23.82539808}} | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 154249 | 154249 | 154249 | 154249 | 154249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-AGUA-012, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:154249.0, importe_modificado:154249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157779/proyecto_INICIO, 2157779/proyecto_PROCESO, 2157779/proyecto_INICIO, 2157779/proyecto_PROCESO, 2157779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158294 | Proyecto de inversión | 819435.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819435.03, modificado:818417.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DEL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL - 231344 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 231344 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO BARRIO EL CERRITO DE GUADALUPE, 99103 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ALDAMA, CALLE ESCOBILLAS UNA CUADRA ABAJO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A 200 METROS DE LA GANADERA, lon:-103.63237654, lat:23.63571645}} | 2022-09-05 | 2022-10-07 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-008, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:818417.32, importe_modificado:818417.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2158294/proyecto_FIN, 2158294/proyecto_PROCESO, 2158294/proyecto_INICIO, 2158294/proyecto_PROCESO, 2158294/proyecto_INICIO, 2158294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402156106 | Proyecto de inversión | 460140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460140.0, modificado:458353.05}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO - 220282 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 220282 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS DE, lon:-103.66748345, lat:23.73667862}} | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-AGUA-009, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:458353.05, importe_modificado:458353.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2156106/proyecto_INICIO, 2156106/proyecto_PROCESO, 2156106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120763 | Proyecto de inversión | 1096620.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096620.2, modificado:1094300.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS - 164960 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 164960 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:114, direccion:CALLE SAN JUAN RANCHERIA SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, 99100 SAN JUAN DE LOS HORNILLOS (SAN JUAN DEL R.), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y , CARRETERA SOMBRERETEMINA LA COLORADA TRAMO SAN JUAN DE LA TAPIA EL ESCRITOR, lon:-103.71410609, lat:23.45012311}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-DRE-004, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1094300.2, importe_modificado:1094300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2120763/proyecto_FIN, 2120763/proyecto_INICIO, 2120763/proyecto_PROCESO, 2120763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178360 | Proyecto de inversión | 285016.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142508.49, modificado:142508.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142508.49, modificado:142508.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN, LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE. - 331603 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 331603 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.65, meta_modificada:131.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CHIQUIHUITE, 99484 EL CHIQUIHUITE, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES QUE SE RELIZARÁN SE ENCUENTRAN EN 6 DIFERENTES DIRECCIONES UBICADOS EN LA COMUNIDAD DEL CHIQUIHUITE SUSTICACÁN ZAC. 1 CALLE F, lon:-103.22283975, lat:22.59892712}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 285016.98 | 285016.98 | 285016.98 | 285016.98 | 285016.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022., contratista:RAGME CONSULTORÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:SEDUVOT, monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.65}} | {2178360/proyecto_PROCESO, 2178360/proyecto_INICIO, 2178360/proyecto_PROCESO, 2178360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173840 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SUSTICACÁN LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE. - 312773 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 312773 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CHIQUIHUITE, 99484 EL CHIQUIHUITE, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y , 2 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN DIFERENTE DIRECCIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CHIQUIHUITE SUSTICACÁN., lon:-103.22401937, lat:22.60003724}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU-DES-005/F III 2022, contratista:QRK CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSTICACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2173840/proyecto_INICIO, 2173840/proyecto_FIN, 2173840/proyecto_PROCESO, 2173840/proyecto_INICIO, 2173840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175196 | Proyecto de inversión | 306724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153362.48, modificado:153362.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153362.49, modificado:153362.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN, LOCALIDAD SUSTICACÁN. - 318312 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318312 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.68, meta_modificada:141.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES QUE SE RELIZARÁN SE ENCUENTRAN EN 7 DIFERENTES DIRECCIONES UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE SUSTICACÁN ZAC., lon:-103.09821283, lat:22.61246546}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 306724.97 | 306724.97 | 306724.97 | 306724.97 | 306724.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU-DES-005/F III 2022, contratista:QRK CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSTICACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.68}} | {2175196/proyecto_INICIO, 2175196/proyecto_PROCESO, 2175196/proyecto_INICIO, 2175196/proyecto_PROCESO, 2175196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171745 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUSTICACÁN, ZAC. - 301672 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 301672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO 3 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y CALLE PRIV. DE LA ROSA, CALLE SAN PEDRO VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA GREGORIA GARCÍA HERNÁN, lon:-103.09913626, lat:22.61282002}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022., contratista:RAGME CONSULTORÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:SEDUVOT, monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171745/proyecto_INICIO, 2171745/proyecto_PROCESO, 2171745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402167992 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CAMINO AL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE SUSTICACÁN, ZAC. - 283348 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Susticacán | 283348 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.7, meta_modificada:546.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL FRESNO PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE HIDALGO, CALLE CRISTOBAL COLÓN CERCA DE LA PRESA DEL FRESNO Y DE LA PIEDRERA MUNICIPAL., lon:-103.10044676, lat:22.61422509}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU-DES-005/F III 2022, contratista:QRK CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSTICACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.7}} | {2167992/proyecto_INICIO, 2167992/proyecto_PROCESO, 2167992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121050 | Proyecto de inversión | 57293.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57293.09, modificado:54067.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS GRISES EN CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA - 166253 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 166253 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.24, meta_modificada:246.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA, 99630 TIERRA BLANCA, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR DE A LA BOQUILLA, lon:-102.9047394, lat:21.90133438}} | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 54067.45 | 54067.45 | 54067.45 | 54067.45 | 54067.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119739, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:57293.09, importe_modificado:57293.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.23}} | {2121050/proyecto_INICIO, 2121050/proyecto_PROCESO, 2121050/proyecto_INICIO, 2121050/proyecto_PROCESO, 2121050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402152419 | Proyecto de inversión | 160857.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SECRETARÍA DE DESARROLLO, monto:64948.8, modificado:63939.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95909.19, modificado:95909.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUACATE DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 170773 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 170773 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA AGUACATE DE ARRIBA, 99630 AGUACATE DE ARRIBA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE ABARROTES LINDA VISTADIRÍGETE AL SURESTE.36 METROS, lon:-102.98511663, lat:21.98023973}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 159848.65 | 159848.65 | 159848.65 | 159848.65 | 159848.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119820, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2152419/proyecto_INICIO, 2152419/proyecto_PROCESO, 2152419/proyecto_FIN, 2152419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121817 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SECRETARÍA DE DESARROLLO, monto:29215.06, modificado:29210.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43822.6, modificado:43815.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TABASCO LOCALIDAD EL JARALILLO ASENTAMIENTO EL JARALILLO - 169711 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 169711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL JARALILLO, 99630 EL JARALILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORTE 15 MTS SOBRE LA CALLE HIDALGO A LA DERECHA ESTA TU , lon:-102.97863144, lat:21.86443464}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119820, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2121817/proyecto_INICIO, 2121817/proyecto_FIN, 2121817/proyecto_PROCESO, 2121817/proyecto_FIN, 2121817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ya corregi la fecha de termino de la obra , trimestre:1.0, usuario:magverab, fecha:2023-04-12}} | {obs1: {observación:deberia ser fecha de conclusión de la OBRA ,,, y en este caso usted le puso fecha de emision del CFDI que fue cuando se deposita la parte correspondientes a FISM., trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-03-28}}
2023 | 1 | ZAC220302125535 | Proyecto de inversión | 138557.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46185.81, modificado:46185.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92371.63, modificado:92371.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TEPECHITLAN LOCALIDAD CERRO CHINO ASENTAMIENTO CERRO CHINO - 187778 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 187778 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 1 INTERIOR SN PUEBLO CERRO CHINO, 99750 CERRO CHINO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , PASANDO LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL ESTE Y PASANDO LA TELESECUNDARIA RUMBO AL SUROESTE, lon:-103.23755649, lat:21.54461221}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 138557.44 | 138557.44 | 138557.44 | 138557.44 | 138557.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2125535/proyecto_INICIO, 2125535/proyecto_PROCESO, 2125535/proyecto_FIN, 2125535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162275 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.7, modificado:28317.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56635.4, modificado:56635.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLAN LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO EN RANCHO NUEVO - 253199 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253199 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERA 12 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 99750 RANCHO NUEVO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA CISTERNA DEL RANCHO, lon:-103.31201272, lat:21.55424649}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2162275/proyecto_INICIO, 2162275/proyecto_FIN, 2162275/proyecto_PROCESO, 2162275/proyecto_FIN, 2162275/proyecto_PROCESO, 2162275/proyecto_FIN, 2162275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166712 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:23035.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:46071.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE LA CUMBRITA - 276954 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 276954 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 19 INTERIOR SN COLONIA LA CUMBRITA, 99750 TEPECHITLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A ZACUALTEMPAN, lon:-103.32235455, lat:21.65906019}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2166712/proyecto_INICIO, 2166712/proyecto_PROCESO, 2166712/proyecto_INICIO, 2166712/proyecto_PROCESO, 2166712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161203 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:92559.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN ASENTAMIENTO EN TEPECHITLAN - 247159 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 247159 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 7 INTERIOR SN PUEBLO TEPECHITLÁN, 99750 TEPECHITLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, A UN METRO DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO, lon:-103.32701824, lat:21.67213453}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | 138838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2161203/proyecto_INICIO, 2161203/proyecto_PROCESO, 2161203/proyecto_FIN, 2161203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153927 | Proyecto de inversión | 92559.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:92559.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO. - 200921 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200921 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ 53 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 99750 RANCHO NUEVO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA CARRETERA SUMBO A SAN PEDRO COTLAN, lon:-103.31039928, lat:21.55424185}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 92559.13 | 92559.13 | 92559.13 | 92559.13 | 92559.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2153927/proyecto_INICIO, 2153927/proyecto_PROCESO, 2153927/proyecto_FIN, 2153927/proyecto_PROCESO, 2153927/proyecto_FIN, 2153927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153190 | Proyecto de inversión | 176409.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58803.14, modificado:58803.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117606.27, modificado:117606.27}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ TECOLOTE ASENTAMIENTO VILLA JUAREZ TECOLOTE - 185646 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 185646 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.48, meta_modificada:81.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE ABASOLO 1 S INTERIOR SN PUEBLO VILLA JUAREZ, 99750 VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , CRUZANDO LA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A 750M DE LA ESCUELA, lon:-103.43060957, lat:21.66622178}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 176409.41 | 176409.41 | 176409.41 | 176409.41 | 176409.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.48}} | {2153190/proyecto_INICIO, 2153190/proyecto_PROCESO, 2153190/proyecto_FIN, 2153190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161737 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO OCOTLAN - 250504 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250504 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 138 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO OCOTLAN, 99750 SAN PEDRO OCOTLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A METROS DE UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-103.30671669, lat:21.53861921}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161737/proyecto_INICIO, 2161737/proyecto_FIN, 2161737/proyecto_PROCESO, 2161737/proyecto_FIN, 2161737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166708 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:23035.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:46071.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TEPECHITLAN LOCALIDAD ZACULTEMPAN LA HACIENDITA - 276950 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 276950 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE BARRIO SAUCITO 88 INTERIOR SN RANCHERIA ZACUUALTEMPAN, 99750 ZACUALTEMPAN (LA HACIENDITA), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-103.31974117, lat:21.63527239}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2166708/proyecto_INICIO, 2166708/proyecto_PROCESO, 2166708/proyecto_INICIO, 2166708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162276 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.7, modificado:28317.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56635.4, modificado:56635.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLAN LOCALIDAD DE CARRETONES ASENTAMIENTO CARRETONES - 253200 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253200 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE ARROYO OCOTIQUE 9 INTERIOR SN RANCHERIA CARRETONES, 99750 CARRETONES, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DEL ARROYO OCOTIQUE, lon:-103.26827787, lat:21.52405104}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | 84953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2162276/proyecto_INICIO, 2162276/proyecto_PROCESO, 2162276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302125676 | Proyecto de inversión | 38969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12989.76, modificado:12989.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25979.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD TALESTEIPA ASENTAMIENTO TALESTEIPA - 188518 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 188518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:43, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TALESTEIPA, 99750 TALESTEIPA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, FRENTE A ABARROTES SANTILLAN Y A 10 METROS DE LA IGLESIA Y EL PANTEON, lon:-103.31162504, lat:21.70271993}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | 38969.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2125676/proyecto_INICIO, 2125676/proyecto_FIN, 2125676/proyecto_PROCESO, 2125676/proyecto_FIN, 2125676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126234 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23139.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46279.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLAN LOCALIAD DE LOS RAMIREZ ASENTAMIENTO LOS RAMIREZ - 191026 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 191026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE BARRIO ALTO 12 INTERIOR SN PUEBLO LOS RAMIREZ, 99750 LOS RAMÍREZ, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN LA NATIVIDAD, lon:-103.31166025, lat:21.67204057}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | 69419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126234/proyecto_INICIO, 2126234/proyecto_PROCESO, 2126234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200401 | Proyecto de inversión | 102127.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102127.56, modificado:102127.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRACCIONAMIENTO LAS CUMBRES, TEPETONGO | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 0023-PAVCUMB-FIV2022 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Las cumbres, lon:-103.14813101, lat:22.46599793}} | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 102127.56 | 102127.56 | 102127.56 | 102127.56 | 102127.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0023-PAVCUMB-FIV2022, contratista:DANIEL CORREA DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:102127.56, importe_modificado:102127.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2200401/proyecto_INICIO, 2200401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200329 | Proyecto de inversión | 560483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560483.0, modificado:560483.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JARDÍN PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 0024-ELECJARTGO-FIV2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Iturbide, lon:-103.1479074, lat:22.4612713}} | 2022-12-23 | 2023-02-03 | 560483 | 560483 | 560483 | 560483 | 560483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-ELECJARTGO-FIV2022, contratista:RAMIRO DÍAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:560483.0, importe_modificado:560483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200329/proyecto_PROCESO, 2200329/proyecto_INICIO, 2200329/proyecto_PROCESO, 2200329/proyecto_INICIO, 2200329/proyecto_PROCESO, 2200329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175880 | Proyecto de inversión | 849059.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849059.17, modificado:849059.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN VÍBORAS, TEPETONGO - 321885 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 321885 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA VÍBORAS, 99570 VÍBORAS, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA HUEJUCAR - TEPETONGO, CALLE CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SOBRE LA CAR, lon:-103.17276483, lat:22.41501629}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 849059.17 | 849059.17 | 849059.17 | 849059.17 | 849059.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0018-DOMVIB-FIII2022, contratista:JOSÉ ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:849059.17, importe_modificado:849059.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:465.0}} | {2175880/proyecto_INICIO, 2175880/proyecto_PROCESO, 2175880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402184746 | Proyecto de inversión | 81325.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:754.63, modificado:754.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80570.74, modificado:75764.54}} | AMPLIACIÓN DE 400 METROS LINEALES DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PANTEONES EN TEUL DEGONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD HUITZILA - 351077 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 351077 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE PANTEONES RANCHERIA HUITZILA, 99814 HUITZILA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE PANTEONES CON DESTINO A PREPARATORIA EMSAD HUITZILA O CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.61056188, lat:21.22417979}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 76519.17 | 76519.17 | 76519.17 | 76519.17 | 76519.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128340, contratista:, convocante:MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:81493.37, importe_modificado:76519.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2184746/proyecto_PROCESO, 2184746/proyecto_INICIO, 2184746/proyecto_PROCESO, 2184746/proyecto_INICIO, 2184746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402205168 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:201869.91}} | CONSTRUCCION DE 515 M2 DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 02/2022 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.612193, lat:21.23844}} | 2022-12-09 | 2023-02-17 | 201869.91 | 201869.91 | 201869.91 | 201869.91 | 201869.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128468, contratista:, convocante:MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:200000.0, importe_modificado:201869.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2205168/proyecto_INICIO, 2205168/proyecto_PROCESO, 2205168/proyecto_INICIO, 2205168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402205175 | Proyecto de inversión | 577558.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577558.93, modificado:577558.54}} | CONSTRUCCION DE 540 METROS CUADRADOS DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 001/2022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION, lon:-103.466727, lat:21.466422}} | 2022-12-08 | 2023-02-15 | 577558.54 | 577558.54 | 577558.54 | 577558.54 | 577558.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTGO-FORTAMUNDF-001/2022, contratista:CONSULTORIA E INGENIERIA CAÑONES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:577558.54, importe_modificado:577558.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2205175/proyecto_INICIO, 2205175/proyecto_PROCESO, 2205175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402160250 | Proyecto de inversión | 3538505 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057352.0, modificado:981941.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IMPUESTO SOBRE LA INFRAES, monto:1232676.0, modificado:1144770.32}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248477.0, modificado:1159266.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 3,838 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓNCON TUVERIA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO CLASE 5 Y 6 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 1 EN CABECERA MUNICIPAL DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD LA HACIENDITA - 242512 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 242512 | S | 1303 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3838.0, meta_modificada:3838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:53, direccion:VEREDA TRAMO HACIENDITA - CARCAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 20 RANCHERIA HACIENDITA, 99800 LA HACIENDITA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 23 Y , UBICADO SOBRE CARRETERA FEDERAL 23 CONDUCIEN, lon:-103.412643, lat:21.482148}} | 2022-07-08 | 2022-12-31 | 3285977.32 | 3285977.32 | 3285977.32 | 3285977.32 | 3285977.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:242512, contratista:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3224817.32, importe_modificado:3285977.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3838.0}} | {2160250/proyecto_INICIO, 2160250/proyecto_PROCESO, 2160250/proyecto_INICIO, 2160250/proyecto_PROCESO, 2160250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402171547 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1075411.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 442 METROS LINEALES DE CAMINO CON HUELLA DE CONCRETO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD HUITZILA ASENTAMIENTO HUITZILA CAMINO DE HUITZILA A LA HACIENDA DE GUADALUPE - 300732 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 300732 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA HUITZILA, 99814 HUITZILA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE LA PAZ Y , CAMINO QUE INICIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LERDO DE TEJADA CON DIRECCIÓN A HACIENDA DE GUADALUPE CON NOMBRE CALLE , lon:-103.60755781, lat:21.22781515}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 1075411 | 1075411 | 1075411 | 1075411 | 1075411 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128348, contratista:, convocante:MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:1000000.0, importe_modificado:1075411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2171547/proyecto_INICIO, 2171547/proyecto_PROCESO, 2171547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220202081048 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:689261.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 382 METROS LINEALES DE HUELLAS DE CONCRETO ECOLOGICO DE CAMINO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO - 86134 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 86134 | S | 67 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - PALO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 RANCHERIA PALO ALTO, 99800 PALO ALTO, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 23 GUADALAJARA- COLOTLAN Y TERRACE, lon:-103.36660041, lat:21.43153438}} | 2022-06-19 | 2022-09-30 | 689261.26 | 689261.26 | 689261.26 | 689261.26 | 689261.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127487, contratista:, convocante:MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:700000.0, importe_modificado:689261.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {2081048/proyecto_PROCESO, 2081048/proyecto_FIN, 2081048/proyecto_INICIO, 2081048/proyecto_FIN, 2081048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:actualice avances , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | ZAC220402155911 | Proyecto de inversión | 767515.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767515.43, modificado:767515.43}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO MORONES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R, ZAC. - 219462 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 219462 | S | 1248 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA LA MORADILLA FRACCIONAMIENTO MORONES, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE CARDOS Y CALLE SIERRA DE ORGANOS, CALLE SIERRA DE VALPARAISO OBRA LOCALIZADA EN, lon:-103.28964724, lat:21.77334639}} | 2022-09-26 | 2022-11-05 | 767515.43 | 767515.43 | 767515.43 | 767515.43 | 767515.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:LILIA AHUMADA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:767515.43, importe_modificado:767515.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2155911/proyecto_INICIO, 2155911/proyecto_PROCESO, 2155911/proyecto_INICIO, 2155911/proyecto_FIN, 2155911/proyecto_INICIO, 2155911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155897 | Proyecto de inversión | 449540.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449540.56, modificado:449540.56}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R, ZAC. - 219408 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 219408 | S | 795 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CIENCIAS SOCIALES FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE CIENCIAS MATEMATICAS Y CALLE CIENCIAS BIOLOGICAS, OBRA LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIEN, lon:-103.28620563, lat:21.77433332}} | 2022-09-23 | 2022-10-08 | 449540.56 | 449540.56 | 449540.56 | 449540.56 | 449540.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0009-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:449540.56, importe_modificado:449540.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2155897/proyecto_INICIO, 2155897/proyecto_PROCESO, 2155897/proyecto_FIN, 2155897/proyecto_INICIO, 2155897/proyecto_PROCESO, 2155897/proyecto_FIN, 2155897/proyecto_INICIO, 2155897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189366 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PARIAN PORFIRIO DIAZ EN CABECERA MUNICIPAL, TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 365539 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 365539 | S | 9742 | 7970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PASAJE PASAJE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NACIONAL OBRA LOCALIZADA EN LA CABCERA MUNICIP, lon:-103.30517871, lat:21.78287664}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0025-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2189366/proyecto_INICIO, 2189366/proyecto_FIN, 2189366/proyecto_PROCESO, 2189366/proyecto_FIN, 2189366/proyecto_PROCESO, 2189366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190148 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MORONES, TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 367633 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 367633 | S | 119 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TLALTENANGO - MORONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MORONES, 99700 MORONES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MO, lon:-103.17777712, lat:21.73175677}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-832048989-DE2-2022, contratista:LILIA AHUMADA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:2000509.32, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2190148/proyecto_INICIO, 2190148/proyecto_FIN, 2190148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155922 | Proyecto de inversión | 1054081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054081.29, modificado:1054081.29}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R, ZAC. - 219508 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 219508 | S | 3575 | 3289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL RIO FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE RIO BALSAS, BOULEVARD NORTE OBRA LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS D, lon:-103.29843917, lat:21.78930106}} | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 1054081.29 | 1054081.29 | 1054081.29 | 1054081.29 | 1054081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0010-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:1054081.29, importe_modificado:1054081.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155922/proyecto_INICIO, 2155922/proyecto_PROCESO, 2155922/proyecto_FIN, 2155922/proyecto_INICIO, 2155922/proyecto_PROCESO, 2155922/proyecto_INICIO, 2155922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402149140 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | EQUIPAMIENTO DE 150 CALENTADORES SOLARES EN 150 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 87011 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 87011 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS DE VERACRUZ EL OBISPO , lon:-103.30319163, lat:21.77889685}} | 2022-07-01 | 2022-08-26 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0019-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:CONSTRUCTORA PAMAFI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:1155000.0, importe_modificado:1155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:150.0}} | {2149140/proyecto_INICIO, 2149140/proyecto_FIN, 2149140/proyecto_PROCESO, 2149140/proyecto_FIN, 2149140/proyecto_PROCESO, 2149140/proyecto_INICIO, 2149140/proyecto_PROCESO, 2149140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155915 | Proyecto de inversión | 658561.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658561.81, modificado:658561.81}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R, ZAC. - 219473 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 219473 | S | 1355 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:109, direccion:CALLE TEOTIHUACAN FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO, 99700 FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN JUAN, OBRA LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTOSANTO SANTIAGO DEL , lon:-103.27151455, lat:21.78359498}} | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 658561.81 | 658561.81 | 658561.81 | 658561.81 | 658561.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0011-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:658561.81, importe_modificado:658561.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2155915/proyecto_INICIO, 2155915/proyecto_PROCESO, 2155915/proyecto_FIN, 2155915/proyecto_INICIO, 2155915/proyecto_PROCESO, 2155915/proyecto_INICIO, 2155915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155903 | Proyecto de inversión | 659699.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659699.34, modificado:659699.34}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R, ZAC. - 219432 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 219432 | S | 387 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SANTO SANTIAGO FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE PAPA PAULO V Y CALLE PAPA GREGORIO XV, CALLE SANTO SANTIAGO OBRA LOCALIZADA EN EL FRACCIONA, lon:-103.26966093, lat:21.78652944}} | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 659699.34 | 659699.34 | 659699.34 | 659699.34 | 659699.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:CARLOS CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:659699.34, importe_modificado:659699.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2155903/proyecto_INICIO, 2155903/proyecto_PROCESO, 2155903/proyecto_FIN, 2155903/proyecto_INICIO, 2155903/proyecto_FIN, 2155903/proyecto_INICIO, 2155903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162372 | Proyecto de inversión | 866556.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866556.34, modificado:866556.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE TECHO DE BOVEDA EN DIECISIETE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AZUCENAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R. - 253546 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 253546 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.33, meta_modificada:439.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:RANCHERIA LAS AZUCENAS, 99700 LAS AZUCENAS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE LAS AZUCENAS AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN ENTRE LAS LOCALIDADES DE, lon:-103.14071235, lat:21.66719942}} | 2022-10-28 | 2022-12-10 | 866556.34 | 866556.34 | 866556.34 | 866556.34 | 866556.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0016-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:CLAUDIO ACUÑA MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:866556.34, importe_modificado:866556.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.33}} | {2162372/proyecto_INICIO, 2162372/proyecto_PROCESO, 2162372/proyecto_INICIO, 2162372/proyecto_FIN, 2162372/proyecto_PROCESO, 2162372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164745 | Proyecto de inversión | 323703.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323703.22, modificado:323703.22}} | REHABILITACIÓN DE 1,155.85 M2 DE MURO FIRME EN 24 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CARDOS, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 266020 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 266020 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.8, meta_modificada:1155.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 99700 LOS CARDOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN VARIAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CARDOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN LOCALIDAD, lon:-103.10927882, lat:21.82003082}} | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 323703.22 | 323703.22 | 323703.22 | 323703.22 | 323703.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0022-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:ADRIANA YAZMIN DELGADO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:323703.22, importe_modificado:323703.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.8}} | {2164745/proyecto_PROCESO, 2164745/proyecto_INICIO, 2164745/proyecto_FIN, 2164745/proyecto_INICIO, 2164745/proyecto_PROCESO, 2164745/proyecto_INICIO, 2164745/proyecto_PROCESO, 2164745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402169339 | Proyecto de inversión | 999873.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999873.2, modificado:999873.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 576.50 M2 DE TECHO DE BOVEDA EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R. - 290539 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 290539 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.5, meta_modificada:576.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS RAMOS, 99700 LOS RAMOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS RAMOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN UBICADA AL NORESTE DE LA, lon:-103.26327517, lat:21.81518262}} | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 999873.2 | 999873.2 | 999873.2 | 999873.2 | 999873.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-PMTGO-DE-FISM2022, contratista:SERGIO LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:999873.2, importe_modificado:999873.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.5}} | {2169339/proyecto_INICIO, 2169339/proyecto_PROCESO, 2169339/proyecto_FIN, 2169339/proyecto_PROCESO, 2169339/proyecto_FIN, 2169339/proyecto_INICIO, 2169339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202083083 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999998.68}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS SEDANOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 97188 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 97188 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:478.64, meta_modificada:478.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:47, direccion:RANCHERIA LOS SEDANOS, 99700 LOS SEDANOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS SEDANOS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO DE, lon:-103.26678886, lat:21.78151461}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 999998.68 | 999998.68 | 999998.68 | 999998.68 | 999998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-832048989-DEE1-2022, contratista:LILIA AHUMADA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:999998.68, importe_modificado:999998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:478.64}} | {2083083/proyecto_INICIO, 2083083/proyecto_PROCESO, 2083083/proyecto_INICIO, 2083083/proyecto_PROCESO, 2083083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202081106 | Proyecto de inversión | 621074.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621074.05, modificado:579634.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA BELLA VISTA CALLE AZUL LAGUNA Y RELIEVE - 86403 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 86403 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE AZUL LAGUNA COLONIA BELLAVISTA, 99257 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE RELIEVE Y CALLE VOLCAN, CALLE CAÑADA EL EMPLAZAMIENTO DE BELLAVISTA COLONIA ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VALPARAÍSO EN EL MUNICI, lon:-103.58133487, lat:22.76267852}} | 2022-05-02 | 2022-06-25 | 579634.04 | 579634.04 | 579634.04 | 579634.04 | 579634.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:579634.04, importe_modificado:579634.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {2081106/proyecto_INICIO, 2081106/proyecto_PROCESO, 2081106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra en el tercer trimestre el monto era mayor pero en el cuarto trimestre disminuyo, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202074272 | Proyecto de inversión | 119800.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119800.74, modificado:116058.31}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN VALPARAISO, LCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ABAJO - 48854 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 48854 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA POTENCIANA DE ABAJO, 99200 SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE VALPARAISO Y , LA LOCALIDAD DE SANTA POTENCIANA DE ABAJO CIANA DE ABAJO ESTÁ SITUADA EN , lon:-103.54740939, lat:22.77203637}} | 2022-02-07 | 2022-03-05 | 116058.31 | 116058.31 | 116058.31 | 116058.31 | 116058.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:116058.31, importe_modificado:116058.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2074272/proyecto_INICIO, 2074272/proyecto_PROCESO, 2074272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE LA OBRA DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE ERA MAYOR EL CUAL DISMINUYO EN CUARTO TRIMESTRE, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126738 | Proyecto de inversión | 171704.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171704.87, modificado:111096.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN VALPARAISO LOCALIDAD LOS CHARCOS - 193760 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193760 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CHARCOS, 99200 LOS CHARCOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LOS CHARCOS ESTÁ SITUADO A 36.0 KILÓ, lon:-103.28008695, lat:22.95581086}} | 2022-06-21 | 2022-08-24 | 111096.15 | 111096.15 | 111096.15 | 111096.15 | 111096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC., monto:111096.15, importe_modificado:111096.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2340.0}} | {2126738/proyecto_INICIO, 2126738/proyecto_PROCESO, 2126738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor y disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106896 | Proyecto de inversión | 288630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288630.76, modificado:168469.88}} | REHABILITACION DE VADO EN VALPARAISO LOCALIDAD AMECA EL VIEJO - 76777 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 76777 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ATOTONILCO - LAS AMECAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 20 RANCHERIA AMECA EL VIEJO, 99200 AMECA EL VIEJO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMECA EL VIEJO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARA, lon:-103.876881, lat:22.910222}} | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 168469.88 | 168469.88 | 168469.88 | 168469.88 | 168469.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:168469.88, importe_modificado:168469.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:13.0}} | {2106896/proyecto_INICIO, 2106896/proyecto_PROCESO, 2106896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126768 | Proyecto de inversión | 384400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384400.0, modificado:253552.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD MIMBRES CALLE EL TERRERO - 193857 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193857 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:67, direccion:CALLE DEL TERRERO RANCHERIA MIMBRES, 99200 MIMBRES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MIMBRES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. MIMBRES LO PUEDES ENCONTRAR A 10.0 KILÓMETROS, lon:-103.602473, lat:22.910896}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 253552.02 | 253552.02 | 253552.02 | 253552.02 | 253552.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:253552.02, importe_modificado:253552.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2126768/proyecto_INICIO, 2126768/proyecto_PROCESO, 2126768/proyecto_INICIO, 2126768/proyecto_PROCESO, 2126768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124290 | Proyecto de inversión | 261506.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261506.9, modificado:178465.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD LOBATOS CALLE RAMON LOPEZ VELARDE 2 - 181813 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 181813 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.18, meta_modificada:739.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE RANCHERIA LOBATOS, 99230 LOBATOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE LOBATOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LO, lon:-103.40631317, lat:22.82474658}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 178465.97 | 178465.97 | 178465.97 | 178465.97 | 178465.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC., monto:178465.97, importe_modificado:178465.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.18}} | {2124290/proyecto_PROCESO, 2124290/proyecto_INICIO, 2124290/proyecto_PROCESO, 2124290/proyecto_INICIO, 2124290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124468 | Proyecto de inversión | 9864.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864.59, modificado:9864.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA - 182623 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 182623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MILPILLAS DE LA SIEERA, 99200 MILPILLAS DE LA SIERRA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR CAMPO Y , LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE LA SIERRA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO MILPIL, lon:-103.677374, lat:23.088103}} | 2022-03-01 | 2022-08-03 | 9864.59 | 9864.59 | 9864.59 | 9864.59 | 9864.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:9864.6, importe_modificado:9864.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2124468/proyecto_INICIO, 2124468/proyecto_PROCESO, 2124468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117908 | Proyecto de inversión | 44562 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44562.0, modificado:42369.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD TROJES CALLE INDEPENDENCIA - 152170 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 152170 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:139, direccion:CALLE INDEPENDECIA RANCHERIA TROJES, 99200 TROJES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLEJON ALANIS Y , CALLE ALEGRIA LA LOCALIDAD DE TROJES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECASLA LOCALIDAD DE TROJES , lon:-103.53818, lat:22.821065}} | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 42369.62 | 42369.62 | 42369.62 | 42369.62 | 42369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:42369.62, importe_modificado:42369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2117908/proyecto_PROCESO, 2117908/proyecto_INICIO, 2117908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160381 | Proyecto de inversión | 179540.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179540.6, modificado:179540.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA - 243184 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 243184 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.91, meta_modificada:457.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:123, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA SANTA LUCIA DE LA SIERRA, 99200 SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DE LA SIERRA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZAC, lon:-104.217833, lat:22.467863}} | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 179540.6 | 179540.6 | 179540.6 | 179540.6 | 179540.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:179540.6, importe_modificado:179540.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.91}} | {2160381/proyecto_PROCESO, 2160381/proyecto_INICIO, 2160381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166370 | Proyecto de inversión | 281634.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281634.74, modificado:281634.74}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN MATEO - 274666 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 274666 | S | 513 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE VICTOR ROSALES PUEBLO SAN MATEO, 99220 J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA SAN MATEO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO D, lon:-103.48615728, lat:22.88306144}} | 2022-08-25 | 2022-12-25 | 281634.74 | 281634.74 | 281634.74 | 281634.74 | 281634.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:281634.74, importe_modificado:281634.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.45}} | {2166370/proyecto_INICIO, 2166370/proyecto_PROCESO, 2166370/proyecto_FIN, 2166370/proyecto_PROCESO, 2166370/proyecto_FIN, 2166370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402168484 | Proyecto de inversión | 57325.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57325.23, modificado:57325.23}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD EL XOCONOXTLE - 285994 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 285994 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XOCONOSTLE, 99200 XOCONOSTLE, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCONOSTLE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. XOCONOSTLE LO PUEDES ENCONTRAR A 14.2 , lon:-103.43431882, lat:22.76612872}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 57325.23 | 57325.23 | 57325.23 | 57325.23 | 57325.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:57325.23, importe_modificado:57325.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2168484/proyecto_INICIO, 2168484/proyecto_FIN, 2168484/proyecto_PROCESO, 2168484/proyecto_FIN, 2168484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302121136 | Proyecto de inversión | 283825.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283825.03, modificado:143978.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO LOCALIDAD AMECA DEL VIEJO - 166674 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 166674 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ATOTONILCO - LAS AMECAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 RANCHERIA AMECA EL VIEJO, 99200 AMECA EL VIEJO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMECA EL VIEJO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPAR, lon:-103.705683, lat:22.859083}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 143978.1 | 143978.1 | 143978.1 | 143978.1 | 143978.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVALP/FIII/ADC UB 03/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:143978.1, importe_modificado:143978.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2121136/proyecto_PROCESO, 2121136/proyecto_INICIO, 2121136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor y en cuarto trimestre disminuyo, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302114872 | Proyecto de inversión | 21659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21659.99, modificado:16800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD EL TEJUJAN CALLE SIN NOMBRE - 140148 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 140148 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.6, meta_modificada:132.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:136, direccion:RANCHERIA EL TEJUJAN, 99200 EL TEJUJÁN, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL TEJUJÁN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. EL TEJUJÁN SE ENCUENTRA A 6.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN , lon:-103.62908636, lat:22.75685931}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.6}} | {2114872/proyecto_INICIO, 2114872/proyecto_PROCESO, 2114872/proyecto_INICIO, 2114872/proyecto_PROCESO, 2114872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor y disminuyo en cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115501 | Proyecto de inversión | 104935.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104935.41, modificado:101208.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO COLONIA MAURO TALAMANTES CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 142353 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 142353 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.2, meta_modificada:376.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA MAURO TALAMANTES, 99257 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE MAURO TALAMANTES Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE JESUS TALAMANTES MAURO TALAMANTES COLONIA MUNICIPIO VALPARAÍSO ESTADO ZACATE, lon:-103.57560883, lat:22.75454651}} | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 101208 | 101208 | 101208 | 101208 | 101208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:101208.0, importe_modificado:101208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.2}} | {2115501/proyecto_INICIO, 2115501/proyecto_PROCESO, 2115501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117936 | Proyecto de inversión | 44172.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44172.96, modificado:31964.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VALPARAISO CALLE DE LA ESCUELA LOCALIDAD LOS SAUCES - 152333 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 152333 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:129, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA SAUCES, 99200 EL SAUZ DE SAN MATEO (LOS SAUCES), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE SAN MATEO LOS SAUCES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL E, lon:-103.462499, lat:23.004758}} | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 31964.94 | 31964.94 | 31964.94 | 31964.94 | 31964.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:31964.94, importe_modificado:31964.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2117936/proyecto_INICIO, 2117936/proyecto_PROCESO, 2117936/proyecto_INICIO, 2117936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123720 | Proyecto de inversión | 151400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151400.0, modificado:46960.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA LAS CUMBRES CALLE CERRO DEL CUERVO - 179077 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 179077 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUERVO COLONIA LAS CUMBRES, 99200 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL PAPANTON Y , CALLE CERRO DE LA LECHUGUILLA LA COLONIA DE LAS CUMBRES DEL VALLE ESTÁ SITUADA EN LA LOCALIDAD DE VALPARAISO, lon:-103.58678225, lat:22.77168386}} | 2022-08-22 | 2022-10-22 | 46960 | 46960 | 46960 | 46960 | 46960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:46960.0, importe_modificado:46960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2123720/proyecto_INICIO, 2123720/proyecto_PROCESO, 2123720/proyecto_INICIO, 2123720/proyecto_PROCESO, 2123720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126813 | Proyecto de inversión | 512629.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512629.41, modificado:501415.41}} | REHABILITACION DE VADO EN VALPARAISO LOCALIDAD PEÑITAS DE SAN MATEO - 193989 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193989 | S | 109 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:78, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA PEÑITAS DE SAN MATEO, 99200 PEÑITAS DE SAN MATEO (PEÑITAS), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , LA LOCALIDAD DE PEÑITAS DE SAN MATEO PEÑITAS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN , lon:-103.462072, lat:22.975259}} | 2022-03-02 | 2022-07-19 | 501415.41 | 501415.41 | 501415.41 | 501415.41 | 501415.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:501415.41, importe_modificado:501415.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2126813/proyecto_INICIO, 2126813/proyecto_PROCESO, 2126813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126800 | Proyecto de inversión | 238323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238323.2, modificado:234123.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO CALLE SALON EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 193962 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 99200 SAN MIGUEL, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO ESTÁ A 2455 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 71.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE , lon:-103.5169045, lat:22.8287261}} | 2022-06-01 | 2022-08-26 | 234123.2 | 234123.2 | 234123.2 | 234123.2 | 234123.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:234123.2, importe_modificado:234123.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2126800/proyecto_INICIO, 2126800/proyecto_PROCESO, 2126800/proyecto_INICIO, 2126800/proyecto_PROCESO, 2126800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126795 | Proyecto de inversión | 512629.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512629.41, modificado:251244.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VALPARAISO LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL CALLE 5 DE MAYO - 193949 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193949 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CALERA DE SAN MIGUEL, 99200 CALERA DE SAN MIGUEL, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERA DE SAN MIGUEL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. CALERA D, lon:-103.518243, lat:22.929569}} | 2022-05-01 | 2022-07-30 | 251244.01 | 251244.01 | 251244.01 | 251244.01 | 251244.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:251244.01, importe_modificado:251244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2126795/proyecto_INICIO, 2126795/proyecto_PROCESO, 2126795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126736 | Proyecto de inversión | 294246.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294246.22, modificado:106878.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD BOQUILLA DEL REFUGIO CALLE PRINCIPAL - 193752 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193752 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOQUILLA DEL REFUGIO, 99200 BOQUILLA DEL REFUGIO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DEL REFUGIO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. BOQUILLA, lon:-103.3619357, lat:22.81840041}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 106878.24 | 106878.24 | 106878.24 | 106878.24 | 106878.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:106878.24, importe_modificado:106878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2126736/proyecto_INICIO, 2126736/proyecto_PROCESO, 2126736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302124266 | Proyecto de inversión | 83882.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83882.09, modificado:78842.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD LOBATOS CALLE INSURGENTES - 181695 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 181695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOBATOS, 99230 LOBATOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEL FILTRO, CALLE DE LA IGLESIA LA LOCALIDAD DE LOBATOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS., lon:-103.409099, lat:22.821776}} | 2022-05-28 | 2022-08-15 | 78842.7 | 78842.7 | 78842.7 | 78842.7 | 78842.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:78842.7, importe_modificado:78842.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2124266/proyecto_INICIO, 2124266/proyecto_PROCESO, 2124266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126691 | Proyecto de inversión | 430784.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430784.43, modificado:383174.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN MIGUEL CALLE DE LA CUESTITA - 193556 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 193556 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:115, direccion:CALLE DE LA CUESTITA RANCHERIA SAN MIGUEL, 99200 SAN MIGUEL, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. SAN MIGUEL SE ENCUENTRA A 8.3 KIL, lon:-103.512535, lat:22.829643}} | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 383174.5 | 383174.5 | 383174.5 | 383174.5 | 383174.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:383174.5, importe_modificado:383174.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {2126691/proyecto_PROCESO, 2126691/proyecto_INICIO, 2126691/proyecto_PROCESO, 2126691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123882 | Proyecto de inversión | 485239.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485239.83, modificado:275976.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANETES CALLE DE ARRIBA - 179962 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 179962 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:107, direccion:CALLE DE ARRIBA RANCHERIA SAN JOSE DE LLANETES, 99239 SAN JOSÉ DE LLANETES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE SORPRESA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LLANETES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍS, lon:-103.2790579, lat:22.91618677}} | 2022-04-16 | 2022-09-04 | 275976.01 | 275976.01 | 275976.01 | 275976.01 | 275976.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:275976.01, importe_modificado:275976.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {2123882/proyecto_INICIO, 2123882/proyecto_PROCESO, 2123882/proyecto_INICIO, 2123882/proyecto_PROCESO, 2123882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302125515 | Proyecto de inversión | 30122.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30122.88, modificado:30122.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALPARAISO LOCALIDAD EL TULILLO - 187694 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 187694 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:141, direccion:CALLE 31 DE MAYO RANCHERIA EL TULILLO, 99200 EL TULILLO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA SALUD LA LOCALIDAD DE EL TULILLO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZAC, lon:-104.12510291, lat:22.52722879}} | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 30122.88 | 30122.88 | 30122.88 | 30122.88 | 30122.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:30122.88, importe_modificado:30122.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2125515/proyecto_INICIO, 2125515/proyecto_PROCESO, 2125515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302125271 | Proyecto de inversión | 40163.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40163.84, modificado:40163.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VALPARAISO LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 186531 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 186531 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA COLONIA MORELOS, 99200 COLONIA MORELOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VAL, lon:-103.35108497, lat:22.8533669}} | 2022-04-18 | 2022-08-16 | 40163.84 | 40163.84 | 40163.84 | 40163.84 | 40163.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC., monto:40163.84, importe_modificado:40163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2125271/proyecto_INICIO, 2125271/proyecto_PROCESO, 2125271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302123669 | Proyecto de inversión | 182490.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182490.96, modificado:50400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD AMECA EL VIEJO CALLE FRANCISCO VILLA - 178830 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 178830 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA AMECA EL VIEJO, 99200 AMECA EL VIEJO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y , CALLE EL BARRANCO LA LOCALIDAD DE AMECA EL VIEJO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTA, lon:-104.01216477, lat:22.91868489}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2123669/proyecto_INICIO, 2123669/proyecto_PROCESO, 2123669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126525 | Proyecto de inversión | 85144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85144.0, modificado:85144.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN VALPARAISO LOCALIDAD CUEVA GRANDE - 192477 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 192477 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUEVA GRANDE, 99200 CUEVA GRANDE, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUEVA GRANDE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. CUEVA GRANDE LO PUEDES ENCONTRAR , lon:-103.36001467, lat:22.67978062}} | 2022-07-12 | 2022-09-06 | 85144 | 85144 | 85144 | 85144 | 85144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:85144.0, importe_modificado:85144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7560.0}} | {2126525/proyecto_INICIO, 2126525/proyecto_PROCESO, 2126525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202078315 | Proyecto de inversión | 125310.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125310.74, modificado:93908.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN JOSE DEL VERGEL CALLE MANZANO - 72477 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 72477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:108, direccion:CALLE MANZANO RANCHERIA SAN JOSE DEL VERGEL, 99200 SAN JOSÉ DEL VERGEL (COLONIA SAN JOSÉ DEL VERGEL), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE FRANCISCO LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL VERGEL COLONIA SAN JOSÉ DE, lon:-103.50745947, lat:22.77708314}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 93908.23 | 93908.23 | 93908.23 | 93908.23 | 93908.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:93908.23, importe_modificado:93908.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.0}} | {2078315/proyecto_INICIO, 2078315/proyecto_PROCESO, 2078315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el segundo y tercer trimestre era mayor disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202079455 | Proyecto de inversión | 56560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56560.0, modificado:49600.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VALPARAÍSO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE SAUCEDA CAMINO HACIA EL PANTEÓN - 78267 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 78267 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MORELOS - PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 305 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO DE SAUCEDA, 99200 SAN ANTONIO DE SAUCEDA (SAUCEDA), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE , lon:-103.35021728, lat:22.85933855}} | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 49600.02 | 49600.02 | 49600.02 | 49600.02 | 49600.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:49600.02, importe_modificado:49600.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079455/proyecto_INICIO, 2079455/proyecto_PROCESO, 2079455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra en el tercer trimestre era mayor y disminuyo en el cuarto trimestre, trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202077282 | Proyecto de inversión | 223418 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223418.0, modificado:123468.31}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ARRIBA - 66637 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 66637 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:125, direccion:CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO RANCHERIA SANTA POTENCIANA DE ARRIBA, 99200 SANTA POTENCIANA DE ARRIBA (CIANA DE ARRIBA), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER RIVERA Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA LOCALIDAD DE SANTA POTEN, lon:-103.52707292, lat:22.77662587}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 123468.31 | 123468.31 | 123468.31 | 123468.31 | 123468.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:223418.0, importe_modificado:123468.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2077282/proyecto_INICIO, 2077282/proyecto_PROCESO, 2077282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de la obra disminuyo en el cuarto trimestre , trimestre:1.0, usuario:juliantapiav, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109287 | Proyecto de inversión | 179269.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179269.24, modificado:179269.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA COLORADA ESTACIÓN DE FERROCARRIL VILLA DE COS - 114120 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114120 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:EJIDO LA COLORADA, 98440 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , POR LA SALIDA A NORIA DE LUIS QUE ESTA CERCA DE LA SECUNDARIA DE LADO DERECHO Y A LA IZQUIERA DEL AROLLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.47357228, lat:23.80921557}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2109287/proyecto_INICIO, 2109287/proyecto_PROCESO, 2109287/proyecto_FIN, 2109287/proyecto_PROCESO, 2109287/proyecto_FIN, 2109287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182039 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | INSTALCION DE CALENTADOR SOLAR 1 BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE ALDEA DE CODORNICES - 342953 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342953 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR 53 EJIDO , 98430 ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD TIENE GRAN VARIEDAD DE ARBOLES EN EL FRENTE DE LA CASA, lon:-101.96455506, lat:23.82806455}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2182039/proyecto_INICIO, 2182039/proyecto_PROCESO, 2182039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110685 | Proyecto de inversión | 93609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93609.48, modificado:93609.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO SAN COSME VILLA DE COS ZACSU - 120564 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 120564 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:642, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ, 98430 BENITO JUÁREZ UNO (SAN COSME), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CONASUPO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.44330484, lat:23.98421134}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2110685/proyecto_INICIO, 2110685/proyecto_PROCESO, 2110685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181972 | Proyecto de inversión | 102894.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102894.61, modificado:102894.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO - 342771 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342771 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA LAGUNA DE LA COMUNIDAD LA CASA ES BLANCA CON UN PORTON DE , lon:-102.16117971, lat:23.57785415}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2181972/proyecto_INICIO, 2181972/proyecto_FIN, 2181972/proyecto_PROCESO, 2181972/proyecto_FIN, 2181972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182197 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | ADQUICICION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA - 343427 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343427 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE A LOPEZ MATEO EJIDO , 98430 EFIGENIA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ENTRADA A LA COMUNIDAD ENFRENTE DEL PRESCOLAR, lon:-101.87323632, lat:23.74490325}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2182197/proyecto_INICIO, 2182197/proyecto_FIN, 2182197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181776 | Proyecto de inversión | 144052.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144052.45, modificado:144052.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD MANGANITA ASENTAMIENTO OTRO - 341995 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341995 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MANGANITA, 98430 MANGANITA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD AL LADO DE UNA TIENDA DE LICONZA, lon:-102.33126542, lat:23.69364229}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 144052.45 | 144052.45 | 144052.45 | 144052.45 | 144052.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2181776/proyecto_INICIO, 2181776/proyecto_FIN, 2181776/proyecto_PROCESO, 2181776/proyecto_FIN, 2181776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110352 | Proyecto de inversión | 197985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197985.54, modificado:197985.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 118848 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118848 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PRIETA EL DOMICILIO ES DE COLOR BLANCO E, lon:-102.08633899, lat:23.40681217}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 197985.54 | 197985.54 | 197985.54 | 197985.54 | 197985.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2110352/proyecto_INICIO, 2110352/proyecto_PROCESO, 2110352/proyecto_INICIO, 2110352/proyecto_PROCESO, 2110352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109962 | Proyecto de inversión | 8081.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081.42, modificado:8081.42}} | SUBMINISTRO E INTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS - 116999 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 116999 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE GREGORIO MUÑIZ EJIDO CHARQUILLOS, 98445 CHARQUILLOS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BEISBOL Y A UN LADO DE LA TIENDAA DE LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS, lon:-102.25354822, lat:23.81303939}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2109962/proyecto_INICIO, 2109962/proyecto_FIN, 2109962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181745 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD MANGANITA ASENTAMIENTO OTRO - 341885 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341885 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE LA TINAJA EJIDO MANGANITA, 98430 MANGANITA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA TINAJA PERTENECIENTE AL EJIDO DE MANGANITA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A FLORES MAGON, lon:-102.32965609, lat:23.6978078}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2181745/proyecto_INICIO, 2181745/proyecto_FIN, 2181745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181709 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA EL CASTAÑÓN ASENTAMIENTO OTRO - 341775 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341775 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:77, direccion:CALLE URSULO EJIDO CAPITAN URSULO A GARCÍA, 98430 CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA (EL CASTAÑÓN), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SALON DONDE ERA LA PRIMARIA LA CASA TIENE UN PEQU, lon:-101.99456257, lat:23.46162396}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2181709/proyecto_INICIO, 2181709/proyecto_FIN, 2181709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110062 | Proyecto de inversión | 32325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32325.67, modificado:32325.67}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LOCALIDAD COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ EL MALEFICIO VILLA DE COS ZAC. - 117501 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117501 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:440, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, 98440 COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ (EL MALEFICIO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN FRENTE D, lon:-102.31199655, lat:23.88147014}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2110062/proyecto_INICIO, 2110062/proyecto_PROCESO, 2110062/proyecto_INICIO, 2110062/proyecto_PROCESO, 2110062/proyecto_FIN, 2110062/proyecto_PROCESO, 2110062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109935 | Proyecto de inversión | 24919.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24919.86, modificado:24919.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 72M2 EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 116880 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 116880 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE GENERAL VILLA EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 98453 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SERCAS DE LA TIENDITA DE DOÑA TERE DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO VILLA DE , lon:-102.10130811, lat:23.83774204}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2109935/proyecto_INICIO, 2109935/proyecto_FIN, 2109935/proyecto_PROCESO, 2109935/proyecto_FIN, 2109935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182121 | Proyecto de inversión | 18492.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18492.65, modificado:18492.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD SIERRA VIEJA ASENTAMIENTO OTRO - 343215 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343215 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO NO ESTA PINTADO ESTA ENFRENTE DEL SALON EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.13389816, lat:23.49663154}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2182121/proyecto_INICIO, 2182121/proyecto_PROCESO, 2182121/proyecto_FIN, 2182121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110715 | Proyecto de inversión | 22749.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22749.8, modificado:22749.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 MURO FIRME EN VILLA DE COS COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ SAN COSME - 120748 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 120748 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:642, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BENITO JUAREZ, 98440 BENITO JUÁREZ UNO (SAN COSME), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-102.44253191, lat:23.98584279}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2110715/proyecto_INICIO, 2110715/proyecto_PROCESO, 2110715/proyecto_FIN, 2110715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110675 | Proyecto de inversión | 8081.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081.42, modificado:8081.42}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO SAN COSME VILLA DE COS ZAC - 120449 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 120449 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:642, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ, 98430 BENITO JUÁREZ UNO (SAN COSME), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A LA SIGUIENTE CUADRA DE LA CONASUPO DE EN UNA CASA DE ADOBE PINTADA DE BLANCO, lon:-102.44375008, lat:23.98386336}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2110675/proyecto_INICIO, 2110675/proyecto_FIN, 2110675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110244 | Proyecto de inversión | 43253.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43253.09, modificado:43253.09}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 118392 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE VICTORIA EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA ESTE DE LA COMUNIDAD DE CERVANTES PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO EL DOMICILIO ES DE COLO, lon:-102.01718431, lat:23.38980187}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2110244/proyecto_INICIO, 2110244/proyecto_PROCESO, 2110244/proyecto_INICIO, 2110244/proyecto_FIN, 2110244/proyecto_PROCESO, 2110244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110219 | Proyecto de inversión | 121108.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121108.66, modificado:121108.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 118290 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118290 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO POR EL LADO ESTE DEL DOMICLIO SE ENCUENTRA UN LOCAL DE VENTA, lon:-102.08106534, lat:23.40719706}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 121108.66 | 121108.66 | 121108.66 | 121108.66 | 121108.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2110219/proyecto_INICIO, 2110219/proyecto_PROCESO, 2110219/proyecto_INICIO, 2110219/proyecto_PROCESO, 2110219/proyecto_INICIO, 2110219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109273 | Proyecto de inversión | 22749.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22749.8, modificado:22749.8}} | CONSTRUCCION DE 90M2 DE MURO FIRME A BASE DE MORTERO CEMENTO DE ARENA PROP DE 2 CM DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA BENEFICIANDO A 3 FAMILIAS - 114048 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114048 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:CALLE FCO GONZALEZ EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES A MANO IZQUIERDA Y SE ENCUENTRA UN DOMO EN LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA, lon:-102.13158207, lat:23.49632062}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2109273/proyecto_INICIO, 2109273/proyecto_PROCESO, 2109273/proyecto_FIN, 2109273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108931 | Proyecto de inversión | 40407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40407.09, modificado:40407.09}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA VILLA DE COS ZAC - 112879 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 112879 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ENFRENTE DEL PUENTE PEATONAL PASANDO POR LA TIENDA GRANDE DE LA LOCALIDAD, lon:-102.13206218, lat:23.49601747}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2108931/proyecto_INICIO, 2108931/proyecto_PROCESO, 2108931/proyecto_INICIO, 2108931/proyecto_PROCESO, 2108931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179912 | Proyecto de inversión | 120202.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120202.23, modificado:120202.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 336427 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 336427 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE PANFILO NATERA EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PANFILO NATERA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.08339343, lat:23.40877929}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 120202.23 | 120202.23 | 120202.23 | 120202.23 | 120202.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2179912/proyecto_INICIO, 2179912/proyecto_FIN, 2179912/proyecto_PROCESO, 2179912/proyecto_FIN, 2179912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175820 | Proyecto de inversión | 257309.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257309.96, modificado:257309.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 321589 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 321589 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO EL RUCIO, 98460 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-102.50665054, lat:23.69680102}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 257309.96 | 257309.96 | 257309.96 | 257309.96 | 257309.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2175820/proyecto_INICIO, 2175820/proyecto_PROCESO, 2175820/proyecto_FIN, 2175820/proyecto_PROCESO, 2175820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182290 | Proyecto de inversión | 102894.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102894.61, modificado:102894.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA 120 M2 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO SAN ANDRES VILLA DE COS - 343719 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343719 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:CALLE CARRANZA , 98450 PUERTO MADERO (ESTANCIA DE SAN ANDRÉS), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO A UN LADO DE UNA DE LAS TINDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.93175536, lat:23.70039682}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2182290/proyecto_INICIO, 2182290/proyecto_PROCESO, 2182290/proyecto_FIN, 2182290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182183 | Proyecto de inversión | 102894.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102894.61, modificado:102894.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD SIERRA VIEJA ASENTAMIENTO OTRO - 343397 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343397 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:CALLE SALTILLO EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRTERA QUE CONDUCE A SALTILLO COAHUILA, lon:-102.13357629, lat:23.49517533}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2182183/proyecto_INICIO, 2182183/proyecto_PROCESO, 2182183/proyecto_FIN, 2182183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111079 | Proyecto de inversión | 88222.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88222.57, modificado:88222.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 122350 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122350 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, EL DOMICILIO, TIENE UNA BARDA , lon:-102.08619366, lat:23.40582552}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 88222.57 | 88222.57 | 88222.57 | 88222.57 | 88222.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2111079/proyecto_INICIO, 2111079/proyecto_FIN, 2111079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111069 | Proyecto de inversión | 8463.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8463.36, modificado:8463.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 122313 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122313 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE ALBASOLO EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50 METROS ATRAS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION NOROESTE., lon:-102.01603583, lat:23.39411774}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8463.36 | 8463.36 | 8463.36 | 8463.36 | 8463.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2111069/proyecto_INICIO, 2111069/proyecto_FIN, 2111069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109401 | Proyecto de inversión | 32325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32325.67, modificado:32325.67}} | SUMINISTRO E INTALACION DE 4 BOILER SOLAR EN LOCALIDAD LA COLORADA ESTACIÓN DE FERROCARRIL VILLA DE COS ZAC - 114740 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VVELARDE EJIDO ESTANCION LA COLORADA, 98440 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL TREN FRENTE A LA ESTACION DEL TREN DONDE SE ABASTESE DE COM, lon:-102.46969759, lat:23.80780256}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2109401/proyecto_INICIO, 2109401/proyecto_PROCESO, 2109401/proyecto_FIN, 2109401/proyecto_PROCESO, 2109401/proyecto_FIN, 2109401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110545 | Proyecto de inversión | 30621.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30621.22, modificado:30621.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD LA PRIETA ASENTAMIENTO LA PRIETA - 119738 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119738 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA PRIETA, 98460 LA PRIETA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UNA CALLE ATRAS DE DONDE SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA Y AL SUROESTE DE LA CASA DE SAL, lon:-102.13805599, lat:23.36668906}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 30621.22 | 30621.22 | 30621.22 | 30621.22 | 30621.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2110545/proyecto_INICIO, 2110545/proyecto_PROCESO, 2110545/proyecto_INICIO, 2110545/proyecto_PROCESO, 2110545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110342 | Proyecto de inversión | 89993.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89993.43, modificado:89993.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VILLA DE COS LOCALIDAD LA PRIETA ASENTAMIENTO LA PRIETA - 118814 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118814 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO LA PRIETA, 98460 LA PRIETA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMINIDAD DE LA PRIETA LA PRIMER CALLE DEL LADO DERECHO ES UNA CASA AZUL CIELO DE 1 PISO, lon:-102.14174134, lat:23.36866375}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 89993.43 | 89993.43 | 89993.43 | 89993.43 | 89993.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2110342/proyecto_PROCESO, 2110342/proyecto_INICIO, 2110342/proyecto_PROCESO, 2110342/proyecto_INICIO, 2110342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109432 | Proyecto de inversión | 8306.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8306.62, modificado:8306.62}} | CONSTRUCCION DE 24M2 PISO FIRME BENEFICIANDO A 1 FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO VILLA DE COS - 114864 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114864 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO NORIA DEL BURRO, 98453 NORIA DEL BURRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A TRAS DE LA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NO, lon:-102.1912211, lat:23.62140273}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2109432/proyecto_INICIO, 2109432/proyecto_PROCESO, 2109432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109360 | Proyecto de inversión | 37443.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37443.79, modificado:37443.79}} | CONSTRUCCION DE 48 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANISADA EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO VILLA DE COS - 114551 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114551 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO NORIA DEL BURRO, 98453 NORIA DEL BURRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE NORIA DE EL BURRO VILLA DE COS Y TAMBIEN ESTA AY LA PURIFIC, lon:-102.18893752, lat:23.62214959}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2109360/proyecto_INICIO, 2109360/proyecto_FIN, 2109360/proyecto_PROCESO, 2109360/proyecto_FIN, 2109360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181730 | Proyecto de inversión | 41157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41157.84, modificado:41157.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA EL CASTAÑÓN ASENTAMIENTO OTRO - 341844 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341844 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:77, direccion:CALLE ELIAS CALLES EJIDO CAPITAN URSULO A GARCÍA, 98430 CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA (EL CASTAÑÓN), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ELIAS CALLES A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.9942972, lat:23.46259746}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 41157.84 | 41157.84 | 41157.84 | 41157.84 | 41157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2181730/proyecto_INICIO, 2181730/proyecto_PROCESO, 2181730/proyecto_FIN, 2181730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108840 | Proyecto de inversión | 74887.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74887.58, modificado:74887.58}} | CONSTRUCION DE 96M2 DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO - 112570 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 112570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:39, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 98440 EJIDO MEZQUITILLO, 98440 MEZQUITILLO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALIDA A GUADALUPE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LADO , lon:-102.50459129, lat:23.60320035}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 74887.58 | 74887.58 | 74887.58 | 74887.58 | 74887.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2108840/proyecto_INICIO, 2108840/proyecto_PROCESO, 2108840/proyecto_INICIO, 2108840/proyecto_PROCESO, 2108840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182253 | Proyecto de inversión | 14666.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14666.4, modificado:14666.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD SIERRA VIEJA ASENTAMIENTO OTRO - 343599 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343599 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO ES DE COLOR VERDE ESTA EN EL ENTRONQUE HACIA LA COMUNIDAD DE EL RUCIO, lon:-102.13254632, lat:23.49564762}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 14666.4 | 14666.4 | 14666.4 | 14666.4 | 14666.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2182253/proyecto_INICIO, 2182253/proyecto_FIN, 2182253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111063 | Proyecto de inversión | 25390.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25390.08, modificado:25390.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 122292 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122292 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE PANFILO NATERA EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DEL EL RUCIO ENFRENTE DE UN JARDÍN PÚBLICO, EL EXTERIOR DEL DOMICILIO EST, lon:-102.0827497, lat:23.40629813}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 25390.08 | 25390.08 | 25390.08 | 25390.08 | 25390.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2111063/proyecto_INICIO, 2111063/proyecto_PROCESO, 2111063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110578 | Proyecto de inversión | 45499.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45499.61, modificado:45499.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO VILLA DE COS ZAC - 119903 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119903 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VICENTE GUERRERO, 98440 VICENTE GUERRERO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ATRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA DE ADOBE BALNCA CON FRANJAS AZULES, lon:-102.34691165, lat:23.9532518}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2110578/proyecto_INICIO, 2110578/proyecto_PROCESO, 2110578/proyecto_FIN, 2110578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110133 | Proyecto de inversión | 360986.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360986.82, modificado:360986.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 117847 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117847 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE PANFILO NATERA EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE EL RRUCIO AL NORTE DEL DOMCILIO ESTÁ UN LOCAL EN EL CUAN VENDEN GASOLI, lon:-102.08351279, lat:23.41033787}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 360986.82 | 360986.82 | 360986.82 | 360986.82 | 360986.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2110133/proyecto_PROCESO, 2110133/proyecto_INICIO, 2110133/proyecto_PROCESO, 2110133/proyecto_INICIO, 2110133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110037 | Proyecto de inversión | 179269.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179269.24, modificado:179269.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS CORRIENTES VILLA DE COS - 117339 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117339 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE ITURBIDE EXHACIENDA GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, 98440 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y , EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA PALANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA LOCAL, lon:-102.5057537, lat:23.69812892}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | 179269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2110037/proyecto_INICIO, 2110037/proyecto_PROCESO, 2110037/proyecto_FIN, 2110037/proyecto_PROCESO, 2110037/proyecto_FIN, 2110037/proyecto_PROCESO, 2110037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109887 | Proyecto de inversión | 37443.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37443.79, modificado:37443.79}} | CONSTRUCCION DE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA DE 48M2 EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO VILLA DE COS - 116734 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 116734 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 98453 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CLINICA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA Y AUN LADO DE TIENDA DE ABARROTES VERD, lon:-102.10297644, lat:23.83812967}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | 37443.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2109887/proyecto_INICIO, 2109887/proyecto_PROCESO, 2109887/proyecto_FIN, 2109887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109019 | Proyecto de inversión | 17998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17998.69, modificado:17998.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA EL CASTAÑÓN ASENTAMIENTO OTRO - 113166 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 113166 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:77, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CAPITAN URSULO A GARCÍA, 98460 CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA (EL CASTAÑÓN), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL FONDO A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-101.99514193, lat:23.46306184}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 17998.69 | 17998.69 | 17998.69 | 17998.69 | 17998.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2109019/proyecto_INICIO, 2109019/proyecto_FIN, 2109019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402191510 | Proyecto de inversión | 9184.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9184.02, modificado:9184.02}} | SUBMINISTRO E INTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE POZO HONDO VILLA DE COS - 371679 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 371679 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:EJIDO POZOHONDO, 98430 POZO HONDO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA A LA SALIDA DE MANGANITA COLOR NARANJA, lon:-102.36825798, lat:23.51747879}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 9184.02 | 9184.02 | 9184.02 | 9184.02 | 9184.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951042, contratista:MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:103275.03, importe_modificado:103275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191510/proyecto_INICIO, 2191510/proyecto_FIN, 2191510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190355 | Proyecto de inversión | 735819.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735819.95, modificado:735819.95}} | PERFORACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS, VILLA DE COS, ZAC. - 368279 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 368279 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:41, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ EJIDO NORIA DE LUIS, 98440 NORIA DE LUIS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y AL INICIAR LA LAGUNA, lon:-102.51894696, lat:23.8045013}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 735819.95 | 735819.95 | 735819.95 | 735819.95 | 735819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:682173.74, importe_modificado:682173.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2190355/proyecto_INICIO, 2190355/proyecto_PROCESO, 2190355/proyecto_INICIO, 2190355/proyecto_FIN, 2190355/proyecto_INICIO, 2190355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181946 | Proyecto de inversión | 18492.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18492.65, modificado:18492.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 342670 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342670 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO ES DE COLOR BLANCO Y ESTA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ POR LA UNICA TORTILLERIA QUE HA, lon:-102.15843312, lat:23.57996826}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | 18492.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2181946/proyecto_INICIO, 2181946/proyecto_PROCESO, 2181946/proyecto_FIN, 2181946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182107 | Proyecto de inversión | 123473.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123473.52, modificado:123473.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 144 METROS CUADRADOS DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA - 343170 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343170 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 53 EJIDO , 98430 EFIGENIA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA PURIFICADORA DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA, lon:-101.87420322, lat:23.74670408}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 123473.52 | 123473.52 | 123473.52 | 123473.52 | 123473.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2182107/proyecto_INICIO, 2182107/proyecto_PROCESO, 2182107/proyecto_FIN, 2182107/proyecto_PROCESO, 2182107/proyecto_FIN, 2182107/proyecto_PROCESO, 2182107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181698 | Proyecto de inversión | 102894.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102894.61, modificado:102894.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 341755 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341755 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE VICTORIA EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CERVANTES SOBRE LA CALLLE VICTORIA, lon:-102.01575688, lat:23.39124242}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | 102894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2181698/proyecto_INICIO, 2181698/proyecto_PROCESO, 2181698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181693 | Proyecto de inversión | 41157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41157.85, modificado:41157.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 METROS DE TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE ALDEA DE CODORNICES - 341733 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341733 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE LILAS INTERIOR 53 EJIDO , 98430 ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A CONCHA DE LA NORMA MAZAPIL ZAC, lon:-101.96357203, lat:23.82754439}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2181693/proyecto_INICIO, 2181693/proyecto_FIN, 2181693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181692 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 341732 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341732 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-102.0143279, lat:23.39170907}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2181692/proyecto_INICIO, 2181692/proyecto_FIN, 2181692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181685 | Proyecto de inversión | 226368.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226368.14, modificado:226368.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 341719 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 341719 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALLENDE SOBRE EL CAMINO DE TERACERRIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, lon:-102.0855392, lat:23.40980325}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 226368.14 | 226368.14 | 226368.14 | 226368.14 | 226368.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2181685/proyecto_INICIO, 2181685/proyecto_FIN, 2181685/proyecto_PROCESO, 2181685/proyecto_FIN, 2181685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182034 | Proyecto de inversión | 21999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.6, modificado:21999.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 342940 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342940 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASA DE LOS MAESTROS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EMILIAN, lon:-102.16215603, lat:23.57894562}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 21999.6 | 21999.6 | 21999.6 | 21999.6 | 21999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2182034/proyecto_INICIO, 2182034/proyecto_PROCESO, 2182034/proyecto_FIN, 2182034/proyecto_PROCESO, 2182034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181992 | Proyecto de inversión | 7055.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7055.64, modificado:7055.64}} | ADQUISICION CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES - 342818 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342818 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE MARGARITAS EJIDO , 98430 ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LILAS Y CALLE GARDENIAS, SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.96505261, lat:23.82815288}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 7055.64 | 7055.64 | 7055.64 | 7055.64 | 7055.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2181992/proyecto_INICIO, 2181992/proyecto_FIN, 2181992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402183307 | Proyecto de inversión | 34929 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34929.0, modificado:34929.0}} | CONSTRUCCION DE 180 M2 DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 346737 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 346737 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE VERSALLES EJIDO VILLA DE COS CENTRO, 98430 VILLA DE COS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE PARQUEN LA PLATA Y CALLE PARQUE LA GALEANA, SE ENCUENTRA CERCA DE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TRAS DE UNAS BODEGAS EN, lon:-102.34050865, lat:23.28650777}} | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 34929 | 34929 | 34929 | 34929 | 34929 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951042, contratista:MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:103275.03, importe_modificado:103275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2183307/proyecto_INICIO, 2183307/proyecto_FIN, 2183307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175644 | Proyecto de inversión | 182797.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182797.36, modificado:182797.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 320637 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 320637 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE LAZARO CARDENAZ EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA LAGUNA DE LA COMUNIDAD A LA ENTRADA DE LA MISMA, lon:-102.08145285, lat:23.40878716}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2175644/proyecto_INICIO, 2175644/proyecto_FIN, 2175644/proyecto_PROCESO, 2175644/proyecto_FIN, 2175644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181884 | Proyecto de inversión | 182797.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182797.36, modificado:182797.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 342421 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 342421 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNID, lon:-102.16315113, lat:23.57758865}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | 182797.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2181884/proyecto_INICIO, 2181884/proyecto_FIN, 2181884/proyecto_PROCESO, 2181884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402183601 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS CON CAPACIDAD DE 150 LTS DE ACERO INOXIDABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA - 347729 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 347729 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:190, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN EJIDO , 98450 SAN ANTONIO DE LA ROSA (SAN ANTONIO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , UBICADA FRENTE A LA BODEGA DE FORRAJE EN LA ENTRADA A MANO DERECHA, lon:-102.023327, lat:23.59121619}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2183601/proyecto_INICIO, 2183601/proyecto_FIN, 2183601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402183907 | Proyecto de inversión | 144053.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144053.28, modificado:144053.28}} | CONSTRUCCION DE 168 METROS CUADRADOS DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA - 348721 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 348721 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:190, direccion:CALLE PEDREGAL 7 A EJIDO , 98450 SAN ANTONIO DE LA ROSA (SAN ANTONIO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA CON PUERTA COLOR AMARILLO CERCAS DE LA IGLESIA FRENTE A LA FORAJERA, lon:-102.02340041, lat:23.59129749}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 144053.28 | 144053.28 | 144053.28 | 144053.28 | 144053.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2183907/proyecto_INICIO, 2183907/proyecto_PROCESO, 2183907/proyecto_INICIO, 2183907/proyecto_PROCESO, 2183907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190993 | Proyecto de inversión | 859375.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859375.31, modificado:859375.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 370305 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 370305 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE VA A LLEVAR A CABO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CUAL SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE URSULO A GARCIA, lon:-102.07807193, lat:23.41162715}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 859375.31 | 859375.31 | 859375.31 | 859375.31 | 859375.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951036, contratista:LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:859375.31, importe_modificado:859375.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2190993/proyecto_INICIO, 2190993/proyecto_FIN, 2190993/proyecto_PROCESO, 2190993/proyecto_FIN, 2190993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190982 | Proyecto de inversión | 41308.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41308.8, modificado:41308.8}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, VILLA DE COS, ZAC. - 370274 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 370274 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:CALLE CERVANTES CORONA EJIDO SAN RAMON, 98430 SAN RAMÓN, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGUITO Y CALLE ALAMO, SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE VILLA DE COS, lon:-102.42844207, lat:23.15124528}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 41308.8 | 41308.8 | 41308.8 | 41308.8 | 41308.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951042, contratista:MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:103275.03, importe_modificado:103275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2190982/proyecto_INICIO, 2190982/proyecto_PROCESO, 2190982/proyecto_FIN, 2190982/proyecto_PROCESO, 2190982/proyecto_FIN, 2190982/proyecto_PROCESO, 2190982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190840 | Proyecto de inversión | 36744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36744.08, modificado:36744.08}} | ADQUISICION E INTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, VILLA DE COS. - 369844 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 369844 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:CALLE CERVANTES CORONA EJIDO SAN RAMON, 98430 SAN RAMÓN, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGUITO Y CALLE ALAMO, SE LOCALIZA A LA EBTRADA DE VILLA DE COS Y CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.42855473, lat:23.15132913}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 36744.08 | 36744.08 | 36744.08 | 36744.08 | 36744.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951042, contratista:MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:103275.03, importe_modificado:103275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2190840/proyecto_INICIO, 2190840/proyecto_FIN, 2190840/proyecto_PROCESO, 2190840/proyecto_FIN, 2190840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182292 | Proyecto de inversión | 9246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.33, modificado:9246.33}} | INSTALACION DE 01 CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO - 343722 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343722 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO , 98430 PRIMERO DE MAYO (SAN JUAN DE ULÚA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA HACIA EL TANQUE, lon:-101.70661114, lat:23.80268194}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | 9246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2182292/proyecto_INICIO, 2182292/proyecto_FIN, 2182292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402182272 | Proyecto de inversión | 41157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41157.85, modificado:41157.85}} | CONSTRUCCION DE 48 METROS CUADRADOS DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO - 343647 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 343647 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO , 98430 PRIMERO DE MAYO (SAN JUAN DE ULÚA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ATRAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO, lon:-101.7060333, lat:23.8077961}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | 41157.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951028, contratista:ALFREDO SOLIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2061535.92, importe_modificado:2061535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2182272/proyecto_INICIO, 2182272/proyecto_FIN, 2182272/proyecto_PROCESO, 2182272/proyecto_FIN, 2182272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190973 | Proyecto de inversión | 64302.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:49949.47, modificado:49949.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14352.67, modificado:14352.67}} | EQUIPAMIENTO DE 7 CALENTADORES SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD VILLA DE COS ASENTAMIENTO VILLA DE COS CENTRO - 370226 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 370226 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA EJIDO VILLA DE COS CENTRO, 98430 VILLA DE COS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CERCA DE EL LIENZO CHARRO Y LA UAZ CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, lon:-102.34343786, lat:23.27872041}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 64302.14 | 64302.14 | 64302.14 | 64302.14 | 64302.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951042, contratista:MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:103275.03, importe_modificado:103275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2190973/proyecto_INICIO, 2190973/proyecto_FIN, 2190973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109029 | Proyecto de inversión | 168497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168497.07, modificado:168497.07}} | INSATALACION DE 216M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, EN LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA DE VILLA DE COS - 113197 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 113197 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:CALLE FCO GONZALEZ EJIDO SIERRA VIEJA, 98430 SIERRA VIEJA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE UNA LA TIENDA QUE QUE ESTA FRENE AL PUENTE PIATONAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.13192003, lat:23.49635998}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 168497.07 | 168497.07 | 168497.07 | 168497.07 | 168497.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2109029/proyecto_PROCESO, 2109029/proyecto_INICIO, 2109029/proyecto_PROCESO, 2109029/proyecto_INICIO, 2109029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109018 | Proyecto de inversión | 24244.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.26, modificado:24244.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES DE 12 TUVOS DE 150LTS EN LA COMUNIDAD DE GUDALUPE DE LAS CORRIENTES - 113165 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 113165 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE GENARO BORREGO HACIENDA GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, 98440 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GENARO BORREGO, SE UBICA A UN CONSTADO DE LA SALIDA A ESTACION COLORADA , lon:-102.50279254, lat:23.69744123}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 24244.26 | 24244.26 | 24244.26 | 24244.26 | 24244.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2109018/proyecto_INICIO, 2109018/proyecto_PROCESO, 2109018/proyecto_FIN, 2109018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110713 | Proyecto de inversión | 16613.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16613.24, modificado:16613.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN VILLA DE COS COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ SAN COSME - 120734 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 120734 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:642, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ, 98430 BENITO JUÁREZ UNO (SAN COSME), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA LA COMUNIDAD FRENTE A LA CASA DE SLUD Y LA SECUNDARIA, lon:-102.4433473, lat:23.98455868}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2110713/proyecto_INICIO, 2110713/proyecto_FIN, 2110713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110505 | Proyecto de inversión | 119512.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119512.82, modificado:119512.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO VILLA DE COS ZAC - 119593 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119593 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:75, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 98440 VICENTE GUERRERO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA SALIDA A BENITO JUAREZ PASANDO POR LA TINDA DEL CONJELA ATRAS DE LA IGLECIA, lon:-102.3457422, lat:23.95134965}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2110505/proyecto_INICIO, 2110505/proyecto_PROCESO, 2110505/proyecto_FIN, 2110505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109559 | Proyecto de inversión | 24919.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24919.86, modificado:24919.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN ESTACION COLORADA VILLA DE COS ZAC - 115462 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115462 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ESTACION COLORADA, 98440 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOOL EN UNA CASA ROJA CON BA, lon:-102.47374537, lat:23.80681069}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | 24919.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2109559/proyecto_INICIO, 2109559/proyecto_PROCESO, 2109559/proyecto_INICIO, 2109559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108980 | Proyecto de inversión | 149775.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149775.17, modificado:149775.17}} | INSTALACION 192M2 DE TECHO FIRME EN LA COMINIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES EN 8 VIVIENDAS - 113039 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 113039 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE FELIPE ANGELES HACIENDA GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, 98440 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.50414437, lat:23.69765736}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 149775.17 | 149775.17 | 149775.17 | 149775.17 | 149775.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2108980/proyecto_INICIO, 2108980/proyecto_PROCESO, 2108980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110592 | Proyecto de inversión | 15310.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15310.6, modificado:15310.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 119957 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119957 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, EL DOMCIILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES CON LOGOTIPOS , lon:-102.16112655, lat:23.57976874}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 15310.6 | 15310.6 | 15310.6 | 15310.6 | 15310.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2110592/proyecto_INICIO, 2110592/proyecto_PROCESO, 2110592/proyecto_FIN, 2110592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110575 | Proyecto de inversión | 7655.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7655.3, modificado:7655.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 119891 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119891 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE SALE AL CAMINO RUMBO A URSULO NOS UBICAMOS FRENTE A LA UNICA TIENDA DE AB, lon:-102.01269965, lat:23.39248028}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 7655.3 | 7655.3 | 7655.3 | 7655.3 | 7655.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2110575/proyecto_INICIO, 2110575/proyecto_FIN, 2110575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110558 | Proyecto de inversión | 53587.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53587.8, modificado:53587.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EL RUCIO ASENTAMIENTO EL RUCIO - 119776 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119776 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL RUCIO, 98460 EL RUCIO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO RUMBOA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CERVANTES, lon:-102.07772373, lat:23.40685156}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 53587.8 | 53587.8 | 53587.8 | 53587.8 | 53587.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2110558/proyecto_PROCESO, 2110558/proyecto_INICIO, 2110558/proyecto_PROCESO, 2110558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110550 | Proyecto de inversión | 93609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93609.48, modificado:93609.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN VILLA DE COS LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO OTRO - 119764 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119764 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:75, direccion:CALLE JOSE M MORELOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 98440 VICENTE GUERRERO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTDO DE LA PRIMARIA Y FRENTE AL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-102.34690092, lat:23.95078096}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2110550/proyecto_INICIO, 2110550/proyecto_PROCESO, 2110550/proyecto_FIN, 2110550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108944 | Proyecto de inversión | 22749.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22749.8, modificado:22749.8}} | CONSTRUCCION DE 90M2 DE MURO FIRE PARA 3 VIVIENADAS EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO - 112927 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 112927 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:39, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS EJIDO MEZQUITILLO, 98440 MEZQUITILLO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EN LA CALLE QUE ESTA A UN LADO DE PREPA A UN COSTADO DE LA TIENDA QUE ESTA EN LA PASADA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.50292652, lat:23.60444021}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | 22749.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2108944/proyecto_INICIO, 2108944/proyecto_PROCESO, 2108944/proyecto_FIN, 2108944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111131 | Proyecto de inversión | 15166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15166.54, modificado:15166.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHARQUILLOS VILLA DE COS - 122544 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122544 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CHARQUILLOS, 98453 CHARQUILLOS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AUN LADO DE EL TINACO DE AGUA POTABLE Y FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES COLOR AZUL., lon:-102.25323682, lat:23.81133214}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2111131/proyecto_INICIO, 2111131/proyecto_PROCESO, 2111131/proyecto_FIN, 2111131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110534 | Proyecto de inversión | 16162.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16162.84, modificado:16162.84}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CALENTADOR SOLAR EN VILLA DE COS LOCALIDAD VICENTE GUERRER - 119692 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119692 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:75, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 98440 VICENTE GUERRERO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-102.34627865, lat:23.95464409}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 16162.84 | 16162.84 | 16162.84 | 16162.84 | 16162.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2110534/proyecto_INICIO, 2110534/proyecto_PROCESO, 2110534/proyecto_FIN, 2110534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110521 | Proyecto de inversión | 161988.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161988.17, modificado:161988.17}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD MANGANITA ASENTAMIENTO OTRO - 119662 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119662 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MANGANITA, 98453 MANGANITA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , POR LA ENTRADA ESTE DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE UNA TIENDA DE LICONSA, lon:-102.33166263, lat:23.69278367}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 161988.17 | 161988.17 | 161988.17 | 161988.17 | 161988.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2110521/proyecto_INICIO, 2110521/proyecto_PROCESO, 2110521/proyecto_INICIO, 2110521/proyecto_PROCESO, 2110521/proyecto_INICIO, 2110521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110518 | Proyecto de inversión | 143989.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143989.48, modificado:143989.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 119651 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 119651 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LAS PARCELAS QUE OCUPAN EL LUGAR DE LA PRESA QUE SE SECO EL D, lon:-102.15825122, lat:23.57827411}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 143989.48 | 143989.48 | 143989.48 | 143989.48 | 143989.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2110518/proyecto_PROCESO, 2110518/proyecto_INICIO, 2110518/proyecto_PROCESO, 2110518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108913 | Proyecto de inversión | 41533.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41533.1, modificado:41533.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME 120M2 EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO - 112833 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 112833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MEZQUITILLO, 98430 MEZQUITILLO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA SALIDA A GUDALUPE DE LAS CORRIENTES AL ALTURA DEL GUARDAGANADO, lon:-102.50082832, lat:23.60335878}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 41533.1 | 41533.1 | 41533.1 | 41533.1 | 41533.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2108913/proyecto_INICIO, 2108913/proyecto_PROCESO, 2108913/proyecto_INICIO, 2108913/proyecto_PROCESO, 2108913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111066 | Proyecto de inversión | 16613.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16613.24, modificado:16613.24}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES EN VILLA DE COS COMUNIDAD DE CHARQUILLOS - 122298 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122298 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CHARQUILLOS, 98445 CHARQUILLOS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRADO A LA COMUNIDAD GIRANDO A LA DERECHA A UN LADO DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.25235828, lat:23.81062299}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | 16613.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2111066/proyecto_INICIO, 2111066/proyecto_FIN, 2111066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111053 | Proyecto de inversión | 53587.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53587.13, modificado:53587.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD MANGANITA ASENTAMIENTO OTRO - 122276 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122276 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO MANGANITA, 98460 MANGANITA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON ENFRENTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES CON LOGOTIPOS DE, lon:-102.33285329, lat:23.69520437}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 53587.13 | 53587.13 | 53587.13 | 53587.13 | 53587.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2111053/proyecto_INICIO, 2111053/proyecto_PROCESO, 2111053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302111052 | Proyecto de inversión | 205940.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205940.86, modificado:205940.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA DE 264M2 EN 11 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS VILLA DE COS - 122275 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 122275 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE MGUEL HIDALGO EJIDO CHARQUILLOS, 98430 CHARQUILLOS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CANCHA DE VASQUET BOL DE LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS Y ESTA EL TINACO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25332844, lat:23.81218038}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 205940.86 | 205940.86 | 205940.86 | 205940.86 | 205940.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2111052/proyecto_INICIO, 2111052/proyecto_PROCESO, 2111052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109656 | Proyecto de inversión | 87195.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87195.03, modificado:87195.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD ESTANCIA LA COLORADA VILLA DE COS ZAC - 115837 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115837 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA EJIDO ESTANCIA LA COLORADA, 98430 ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LADO IZQUIERDO A FRENE A LA IGLECIA CATOLICA, lon:-102.39476645, lat:23.78424979}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109656/proyecto_INICIO, 2109656/proyecto_FIN, 2109656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109647 | Proyecto de inversión | 8306.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8306.62, modificado:8306.62}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 24M2 EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAPIROTE VLLA DE COS - 115794 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115794 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE LIENSO CHARRO EJIDO CAPIROTE, 98430 CAPIROTE, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFENTE DE LA TIENDA DELA COMUNIDAD DE CAPIROTE VILLA DE COS, lon:-102.14862389, lat:23.65038537}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2109647/proyecto_INICIO, 2109647/proyecto_FIN, 2109647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109638 | Proyecto de inversión | 8081.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081.42, modificado:8081.42}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ESTANCIA LA COLORADA VILLA DE COS ZAC - 115769 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115769 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA EJIDO ESTANCIA LA COLORADA, 98430 ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL KINDER DE LA LOCALIDAD Y ATRAS DE LA IGLECIA CRISTIANA, lon:-102.39446261, lat:23.78564232}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | 8081.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2109638/proyecto_INICIO, 2109638/proyecto_FIN, 2109638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109635 | Proyecto de inversión | 93609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93609.48, modificado:93609.48}} | CONSTRUCCION DE 120M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIROTE VILLA DE COS - 115759 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115759 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE RODRIGUEZ ELIAS EJIDO CAPIROTE, 98430 CAPIROTE, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA TIENDA DE ABRROTES DE LA SEÑORA PATY EN LA LOCALIDAD DE CAPIROTE VILLA DE COS, lon:-102.14865637, lat:23.64976622}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2109635/proyecto_INICIO, 2109635/proyecto_PROCESO, 2109635/proyecto_INICIO, 2109635/proyecto_PROCESO, 2109635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109607 | Proyecto de inversión | 119512.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119512.82, modificado:119512.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD ESTANCIA LA COLORADA VILLA DE COS ZAC. - 115657 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115657 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA EJIDO ESTANCIA LA COLORADA, 98430 ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A LADO DECHO EN LAS PRIMERAS CASAS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-102.39490664, lat:23.78416143}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109607/proyecto_INICIO, 2109607/proyecto_PROCESO, 2109607/proyecto_FIN, 2109607/proyecto_PROCESO, 2109607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110157 | Proyecto de inversión | 180493.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180493.41, modificado:180493.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 117963 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117963 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENFRENTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES CON LOGOTIP, lon:-102.1570424, lat:23.57860687}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 180493.41 | 180493.41 | 180493.41 | 180493.41 | 180493.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2110157/proyecto_INICIO, 2110157/proyecto_PROCESO, 2110157/proyecto_FIN, 2110157/proyecto_PROCESO, 2110157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110123 | Proyecto de inversión | 93609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93609.48, modificado:93609.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHO FIRME EN LOCALIDAD COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ EL MALEFICIO VILLA DE COS ZAC - 117771 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117771 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:440, direccion:EJIDO ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, 98430 COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ (EL MALEFICIO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS DONALDO FRENTE A LA IGLECIA DE LA LOCALIDAD EN UN, lon:-102.31232915, lat:23.88379516}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | 93609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2110123/proyecto_INICIO, 2110123/proyecto_PROCESO, 2110123/proyecto_INICIO, 2110123/proyecto_PROCESO, 2110123/proyecto_INICIO, 2110123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110078 | Proyecto de inversión | 60164.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60164.47, modificado:60164.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VILLA DE COS LOCALIDAD LA PRIETA - 117592 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 117592 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PRIETA, 98460 LA PRIETA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO SE ENCUENTRA A DOS CALLES AL ESTE DEL AUDITORIO DE LA CMUNIDAD A UNA CALLE AL SUR DE LA PRESA Y A UNA C, lon:-102.14082488, lat:23.3692211}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 60164.47 | 60164.47 | 60164.47 | 60164.47 | 60164.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2110078/proyecto_INICIO, 2110078/proyecto_FIN, 2110078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110361 | Proyecto de inversión | 71994.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71994.74, modificado:71994.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CERVANTES ASENTAMIENTO CERVANTES - 118899 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118899 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CERVANTES, 98460 CERVANTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DEL KÍNDER Y A 150 METROS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.01360088, lat:23.39285447}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 71994.74 | 71994.74 | 71994.74 | 71994.74 | 71994.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2110361/proyecto_INICIO, 2110361/proyecto_PROCESO, 2110361/proyecto_INICIO, 2110361/proyecto_PROCESO, 2110361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110357 | Proyecto de inversión | 37916.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37916.34, modificado:37916.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES DE 30M2 EN LALOCALIDAD COLONIA GREVER PURÍSIMA VILLA DE COS - 118881 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:CALLE TEODORO CASTILLO EJIDO MARIA GRIVER PURISIMA, 98430 COLONIA GREVER (PURÍSIMA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A LA UNICA TIENDA QUE HAY EN LA COMUNIDAD, lon:-102.33502185, lat:23.89220398}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 37916.34 | 37916.34 | 37916.34 | 37916.34 | 37916.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2110357/proyecto_INICIO, 2110357/proyecto_PROCESO, 2110357/proyecto_INICIO, 2110357/proyecto_FIN, 2110357/proyecto_PROCESO, 2110357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109958 | Proyecto de inversión | 15166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15166.54, modificado:15166.54}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 60M2 EN 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO VILLA DE COS - 116978 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 116978 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE MADERO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 98453 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SERCA DE LA CLINICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARILLO PUERTO VILLA DE COS, lon:-102.10381865, lat:23.83732005}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2109958/proyecto_INICIO, 2109958/proyecto_PROCESO, 2109958/proyecto_FIN, 2109958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109547 | Proyecto de inversión | 8081.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081.41, modificado:8081.41}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CAPIROTE VILLA DE COS INSTALACION DE - 115432 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115432 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE DEL REFUJIO EJIDO CAPIROTE, 98430 CAPIROTE, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DELA COMUNIDAD DE CAPIROTE VILLA DE COS, lon:-102.1495273, lat:23.65232897}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8081.41 | 8081.41 | 8081.41 | 8081.41 | 8081.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2109547/proyecto_INICIO, 2109547/proyecto_FIN, 2109547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110339 | Proyecto de inversión | 32325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32325.67, modificado:32325.67}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD COLONIA GREVER PURÍSIMA VILLA DE COS ZAC - 118803 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118803 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:CALLE POZO RANCHO LOS HERMANOS EJIDO MARIA GRIVER PURISIMA, 98430 COLONIA GREVER (PURÍSIMA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EN EL RANCHO LOS HERMANOS QUE ESTA NE LA SALIDA A EL MALE, lon:-102.33357569, lat:23.88872534}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2110339/proyecto_INICIO, 2110339/proyecto_PROCESO, 2110339/proyecto_INICIO, 2110339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110325 | Proyecto de inversión | 43253.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43253.09, modificado:43253.09}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA DE COS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO DEL BURRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 118723 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 98453 EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ATRAS DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPA, lon:-102.15740901, lat:23.57607147}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | 43253.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2110325/proyecto_INICIO, 2110325/proyecto_PROCESO, 2110325/proyecto_INICIO, 2110325/proyecto_FIN, 2110325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109516 | Proyecto de inversión | 45499.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45499.61, modificado:45499.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES DE 30M2 EN LA COLORADA ESTACIÓN DE FERROCARRIL ASENTAMIENTO OTRO - 115281 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115281 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE CERVANTES CORONA EJIDO ESTACION COLORADA, 98440 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , LA SALIDA A NORIA DE LUIS A EL DERECHO SE UBICA LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA BLANCA, lon:-102.47538545, lat:23.81258233}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | 45499.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2109516/proyecto_INICIO, 2109516/proyecto_PROCESO, 2109516/proyecto_INICIO, 2109516/proyecto_PROCESO, 2109516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108755 | Proyecto de inversión | 40407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40407.09, modificado:40407.09}} | SUMINISTRO E INSTALACIO DE 5 BOILER SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO - 111997 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 111997 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 98430 EJIDO MEZQUITILLO, 98430 MEZQUITILLO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGELCIA POR LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.50112437, lat:23.60456033}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | 40407.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2108755/proyecto_INICIO, 2108755/proyecto_PROCESO, 2108755/proyecto_INICIO, 2108755/proyecto_PROCESO, 2108755/proyecto_FIN, 2108755/proyecto_PROCESO, 2108755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110316 | Proyecto de inversión | 59756.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59756.41, modificado:59756.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTR EN LA LOCALIDAD COLONIA GREVER PURÍSIMA VILLA DE COS ZAC - 118684 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118684 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO MARIA GRIVER PURISIMA, 98430 COLONIA GREVER (PURÍSIMA), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA SALIDA A EL MALE, lon:-102.33500041, lat:23.89006277}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 59756.41 | 59756.41 | 59756.41 | 59756.41 | 59756.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2110316/proyecto_INICIO, 2110316/proyecto_FIN, 2110316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109502 | Proyecto de inversión | 87195.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87195.03, modificado:87195.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL DORMITORIO EN ESTACION COLORADA VILLLA DE COS - 115200 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115200 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EJIDO ESTACION COLORADA, 98440 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA SALIDA A LOS ANGELES QUE ESTA FRENE DE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALI, lon:-102.47017124, lat:23.81160078}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | 87195.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109502/proyecto_INICIO, 2109502/proyecto_FIN, 2109502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109886 | Proyecto de inversión | 119512.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119512.82, modificado:119512.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN VILLA DE COS EN LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS - 116724 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 116724 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CHARQUILLOS, 98430 CHARQUILLOS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y A UN LADO DE LA LA TIENDA DELA COMUNIDAD DE VILLA DE COS CHARRQUILLOS, lon:-102.2520891, lat:23.81193416}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | 119512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2109886/proyecto_INICIO, 2109886/proyecto_PROCESO, 2109886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109489 | Proyecto de inversión | 15166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15166.54, modificado:15166.54}} | CONSTRUCCION DE 60 M2 DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NORIA DEL BURRO VILLS DE COS - 115140 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 115140 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE AQUILES SERDAN EJIDO NORIA DEL BURRO, 98453 NORIA DEL BURRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SERCA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DEL BURRO VILLA DE COS, lon:-102.18886348, lat:23.62211139}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | 15166.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2109489/proyecto_INICIO, 2109489/proyecto_PROCESO, 2109489/proyecto_FIN, 2109489/proyecto_PROCESO, 2109489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110263 | Proyecto de inversión | 8306.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8306.62, modificado:8306.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ EL MALEFICIO - 118480 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118480 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:440, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, 98430 COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ (EL MALEFICIO), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CALLE QUE BAJA DE LA PURIFICADOR, lon:-102.31162713, lat:23.88561983}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2110263/proyecto_INICIO, 2110263/proyecto_FIN, 2110263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302110183 | Proyecto de inversión | 86506.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86506.19, modificado:86506.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA DE COS LOCALIDAD LA PRIETA ASENTAMIENTO LA PRIETA - 118106 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 118106 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PRIETA, 98460 LA PRIETA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA OESTE DE LA COMUNIDAD DE LA PRIETA SOBRE LA CALLE FRNACISCO I. MADERO A 30 METROS AL SU, lon:-102.14250931, lat:23.36963475}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 86506.19 | 86506.19 | 86506.19 | 86506.19 | 86506.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951009, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1950775.75, importe_modificado:1950775.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2110183/proyecto_INICIO, 2110183/proyecto_PROCESO, 2110183/proyecto_INICIO, 2110183/proyecto_FIN, 2110183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109294 | Proyecto de inversión | 32325.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32325.67, modificado:32325.67}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO VILLA DE COS - 114183 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114183 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE AQUILES SERDAN EJIDO NORIA DEL BURRO, 98430 NORIA DEL BURRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DEL BURRO VILLA DE COS, lon:-102.18982164, lat:23.62273889}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | 32325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2109294/proyecto_INICIO, 2109294/proyecto_PROCESO, 2109294/proyecto_INICIO, 2109294/proyecto_FIN, 2109294/proyecto_PROCESO, 2109294/proyecto_FIN, 2109294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109271 | Proyecto de inversión | 30333.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30333.07, modificado:30333.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES DE 30M2 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS CORRIENTES VILLA DE COS ZAC - 114035 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114035 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE LINDA VISTA EXHACIENDA GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, 98440 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGELCIA DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA TIENDA DE EL CONSEJAL PASANDO LA AVENIDA , lon:-102.50710553, lat:23.6962132}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 30333.07 | 30333.07 | 30333.07 | 30333.07 | 30333.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2109271/proyecto_INICIO, 2109271/proyecto_PROCESO, 2109271/proyecto_FIN, 2109271/proyecto_PROCESO, 2109271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109262 | Proyecto de inversión | 8306.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8306.62, modificado:8306.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO FC 150 KG CM2 8 DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES - 113996 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 113996 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:EJIDO GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, 98440 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCILA PABIMENTADA QUE SALA A LA CASA GRANDE DE LA ACIENDA, lon:-102.50562495, lat:23.69862012}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | 8306.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2109262/proyecto_INICIO, 2109262/proyecto_FIN, 2109262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302109434 | Proyecto de inversión | 131053.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131053.27, modificado:131053.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES DE 24M2 EN LA LOCALIDAD LA COLORADA ESTACIÓN DE FERROCARRIL ASENTAMIENTO OTRO - 114875 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 114875 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE CUHITLAUAC CUARTEL ESTACION COLORADA, 98430 LA COLORADA [ESTACIÓN DE FERROCARRIL], VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , EN FRENTE DE LA TORTILLERIA DE LA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES , lon:-102.46924856, lat:23.80634934}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 131053.27 | 131053.27 | 131053.27 | 131053.27 | 131053.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229951010, contratista:OBRAS Y PROYECTOSSMZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2904132.38, importe_modificado:2904132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2109434/proyecto_PROCESO, 2109434/proyecto_INICIO, 2109434/proyecto_PROCESO, 2109434/proyecto_INICIO, 2109434/proyecto_PROCESO, 2109434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302108827 | Proyecto de inversión | 1454685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:145468.53, modificado:145468.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309216.71, modificado:1309216.71}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. TREINTA Y OCHO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS - 112529 | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa García | 112529 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:CALLE MONTESA PUEBLO LOS CAMPOS, 98918 LOS CAMPOS, VILLA GARCÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ING. ROGELIO GUZMAN GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA AUN LADO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.84776121, lat:22.02932957}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 1454685.24 | 1454685.24 | 1454685.24 | 1454685.24 | 1454685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO No. 8 MVG - 27 - 06 - 2022, contratista:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, monto:1454685.24, importe_modificado:1454685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2108827/proyecto_INICIO, 2108827/proyecto_PROCESO, 2108827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175120 | Proyecto de inversión | 567505.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567505.97, modificado:567505.97}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PANTEON SAN NICOLAS - 317979 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 317979 | S | 859 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.76, meta_modificada:573.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA ESTATAL 144 OINOS/OJOCALIENTE - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE SAN NICOLÁS, 98850 COLONIA LOS RIVERA (EL PALMAREJO), VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE , lon:-101.999691, lat:22.574144}} | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 567505.97 | 567505.97 | 567505.97 | 567505.97 | 567505.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-2022, contratista:JOCELYN JUDITH MARTINEZ TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, monto:567505.97, importe_modificado:567505.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.76}} | {2175120/proyecto_INICIO, 2175120/proyecto_PROCESO, 2175120/proyecto_FIN, 2175120/proyecto_PROCESO, 2175120/proyecto_FIN, 2175120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189448 | Proyecto de inversión | 67454 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67454.0, modificado:67454.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE - 365771 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 365771 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO REFUGIO DEL ZACATE - COLO 10 DE NOV MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA 10 DE NOVIEMBRE, 98850 COLONIA DIEZ DE NOVIEMBRE (EL CAMPAMENTO), VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE Y , A 3, lon:-101.922907, lat:22.617216}} | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 67454 | 67454 | 67454 | 67454 | 67454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-2022, contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:67454.0, importe_modificado:67454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2189448/proyecto_INICIO, 2189448/proyecto_FIN, 2189448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402172267 | Proyecto de inversión | 138817.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.84, modificado:138817.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOCADIO GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE ANIMAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS. - 304569 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 304569 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:CALLE LEOCADIO GUERRERO PUEBLO ESTANCIA DE ANIMAS, 98870 ESTANCIA DE ÁNIMAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALAMEDA, CALLE LAS PALMAS EN LA CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ASILO DE ANCIANOS, lon:-101.99027792, lat:22.48820207}} | 2022-10-14 | 2022-11-04 | 138817.84 | 138817.84 | 138817.84 | 138817.84 | 138817.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-2022, contratista:CESAR HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:138817.84, importe_modificado:138817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2172267/proyecto_PROCESO, 2172267/proyecto_FIN, 2172267/proyecto_INICIO, 2172267/proyecto_PROCESO, 2172267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189881 | Proyecto de inversión | 226365.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226365.03, modificado:226365.03}} | CONSTRUCCÍON DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N0.22 JOSE VASCONCELOS CAM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS. - 366860 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 366860 | S | 9 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.34, meta_modificada:260.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAZ VILLA VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, 98840 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAZ Y CALLE CENTRO SEGUNDA SECCIÓN, CALLE HIDALGO EL ANDADOR ESTARÁ FRENTE A LA ESCUELA DE , lon:-101.910395, lat:22.518199}} | 2022-11-03 | 2022-11-12 | 226365.03 | 226365.03 | 226365.03 | 226365.03 | 226365.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-2022, contratista:ROSA RODRIGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:226365.03, importe_modificado:226365.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.34}} | {2189881/proyecto_INICIO, 2189881/proyecto_PROCESO, 2189881/proyecto_FIN, 2189881/proyecto_PROCESO, 2189881/proyecto_FIN, 2189881/proyecto_INICIO, 2189881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402174793 | Proyecto de inversión | 192044.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192044.04, modificado:192044.04}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES. - 316581 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 316581 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO ESTANCIA DE ANIMAS, 98870 ESTANCIA DE ÁNIMAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE CALICHAL Y AVENIDA LA PAZ, A 50 MTS DEL CAMPO DE FUTBOL POR TODOS CONOCIDOS COMO CAMPO DEL CALIC, lon:-102.006208, lat:22.487953}} | 2022-10-06 | 2022-10-21 | 192044.04 | 192044.04 | 192044.04 | 192044.04 | 192044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-2022, contratista:MA. DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:192044.04, importe_modificado:192044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2174793/proyecto_INICIO, 2174793/proyecto_PROCESO, 2174793/proyecto_FIN, 2174793/proyecto_INICIO, 2174793/proyecto_FIN, 2174793/proyecto_PROCESO, 2174793/proyecto_FIN, 2174793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189658 | Proyecto de inversión | 335507.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.93, modificado:335507.93}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUAVE PATRIA - 366320 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 366320 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SUAVE PATRIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, 98840 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE SEGUNDA DEL SEGURO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 50 METROS DE LOS T, lon:-101.913099, lat:22.508594}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 335507.93 | 335507.93 | 335507.93 | 335507.93 | 335507.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-2022, contratista:ROSA RODRIGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:335507.93, importe_modificado:335507.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2189658/proyecto_INICIO, 2189658/proyecto_FIN, 2189658/proyecto_INICIO, 2189658/proyecto_FIN, 2189658/proyecto_PROCESO, 2189658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190687 | Proyecto de inversión | 226165.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1997.03, modificado:1997.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224168.42, modificado:224168.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y COSINA EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS - 369348 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 369348 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.4, meta_modificada:27.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 98844 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE LIMITE DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A UN COSTADO DE LA PILA , lon:-101.95691164, lat:22.56855285}} | 2022-11-03 | 2022-12-20 | 226165.45 | 226165.45 | 226165.45 | 226165.45 | 226165.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-2022, contratista:EUSTAQUIO FACIO REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, monto:226878.45, importe_modificado:226978.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.4}} | {2190687/proyecto_INICIO, 2190687/proyecto_FIN, 2190687/proyecto_PROCESO, 2190687/proyecto_FIN, 2190687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402190304 | Proyecto de inversión | 199619.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.59, modificado:199619.59}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD BAJÍO DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE VILLA ORTEGA, ZACATECAS. - 368131 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 368131 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BAJÍO DE SAN NICOLÁS, 98850 BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS), VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE TRAS, lon:-102.007109, lat:22.567264}} | 2022-10-14 | 2022-11-04 | 199619.59 | 199619.59 | 199619.59 | 199619.59 | 199619.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-2022, contratista:JAVIER FACIO REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:199619.59, importe_modificado:199619.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2190304/proyecto_INICIO, 2190304/proyecto_PROCESO, 2190304/proyecto_FIN, 2190304/proyecto_INICIO, 2190304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402189890 | Proyecto de inversión | 854628.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854628.04, modificado:854628.04}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TREVIÑO - 366888 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 366888 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.92, meta_modificada:393.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREVIÑO INTERIOR SN PUEBLO VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, 98840 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUERRERO ESTA VIALIDAD VA HACIA LA SALIDA A SAN, lon:-101.907087, lat:22.510874}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 854628.04 | 854628.04 | 854628.04 | 854628.04 | 854628.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-2022, contratista:JAVIER FACIO REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:854628.04, importe_modificado:854628.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.92}} | {2189890/proyecto_INICIO, 2189890/proyecto_PROCESO, 2189890/proyecto_FIN, 2189890/proyecto_INICIO, 2189890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402148588 | Proyecto de inversión | 253164.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253164.42, modificado:253164.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 57880 | 32 | Zacatecas | 53 | Villa González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa González Ortega | 57880 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE SAN NICOLÁS, 98850 BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS), VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FCO I. MADERO UBICADO A 50 METROS DE , lon:-102.00573, lat:22.566785}} | 2022-02-28 | 2022-06-10 | 253164.42 | 253164.42 | 253164.42 | 253164.42 | 253164.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-2022, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNÁNDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS, monto:253164.42, importe_modificado:253164.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2148588/proyecto_INICIO, 2148588/proyecto_PROCESO, 2148588/proyecto_FIN, 2148588/proyecto_PROCESO, 2148588/proyecto_FIN, 2148588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402184894 | Proyecto de inversión | 587725.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587725.61, modificado:587725.61}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD PRESA DE VALENZUELA LAGUNA DE VALENZUELA ASENTAMIENTO PRESA DE VALENZUELA - 351499 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 351499 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA PRESA DE VALENZUELA (LAGUNA DE VALENZUELA), 98985 PRESA DE VALENZUELA (LAGUNA DE VALENZUELA), VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE BOLIVIA, CALLE BRASIL A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-101.67300003, lat:22.34808878}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 587725.61 | 587725.61 | 587725.61 | 587725.61 | 587725.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-35-2022, contratista:MAYELA IVETH SALDAÑA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:587725.61, importe_modificado:587725.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2184894/proyecto_INICIO, 2184894/proyecto_PROCESO, 2184894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402185190 | Proyecto de inversión | 922568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922568.0, modificado:922568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD EL SOTOLILLO ASENTAMIENTO EL SOTOLILLO - 352311 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 352311 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL SOTOLILLO, 98983 EL SOTOLILLO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.7282973, lat:22.4722286}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 922568 | 922568 | 922568 | 922568 | 922568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-37-2022, contratista:DIONISIO JAVIER MUÑOZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:922568.0, importe_modificado:922568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}} | {2185190/proyecto_INICIO, 2185190/proyecto_PROCESO, 2185190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402187741 | Proyecto de inversión | 619899.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619899.41, modificado:619899.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 278.75 METROS CUADRADOS DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE BEISBOL EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 360514 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 360514 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.75, meta_modificada:278.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98990 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HUIZACHE, CALLE NOGAL ESTA OBRA SE UBICARA EN EL CAMPO DE BEISBOL EL CUAL ESTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.71710244, lat:22.35348639}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 619899.41 | 619899.41 | 619899.41 | 619899.41 | 619899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-33-2022, contratista:MAURICIO ALVAREZ RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:619899.41, importe_modificado:619899.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.75}} | {2187741/proyecto_PROCESO, 2187741/proyecto_INICIO, 2187741/proyecto_PROCESO, 2187741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171501 | Proyecto de inversión | 600546.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600546.42, modificado:600546.42}} | AMPLIACION RED ELECTRICA, CON CREACION DE AREA DE 15 KVA Y MODIFICACION A RED EXISTENTE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA. - 300565 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 300565 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA, 99500 FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , AL NORTE DE LA IGLESIA SANTA RODA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.810681, lat:22.573673}} | 2022-11-03 | 2022-12-15 | 600546.42 | 600546.42 | 600546.42 | 600546.42 | 600546.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/019, contratista:JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:600546.42, importe_modificado:600546.42}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:11.0}} | {2171501/proyecto_INICIO, 2171501/proyecto_PROCESO, 2171501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171530 | Proyecto de inversión | 1089143.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089143.07, modificado:1089143.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CREACION DE TRES AREAS PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION, EN CALLE LAS FLORES, DE LA COMUNIDAD LA QUEMADA DE VILLAVUEVA ZACATECAS. - 300679 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 300679 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA LA QUEMADA, 99500 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , CALLE CERVANTES CORONA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUIDAD., lon:-102.846847, lat:22.415917}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 1089143.07 | 1089143.07 | 1089143.07 | 1089143.07 | 1089143.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/022, contratista:HECTOR MIGUEL QUIÑONES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:1089143.07, importe_modificado:1089143.07}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2171530/proyecto_INICIO, 2171530/proyecto_PROCESO, 2171530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402173853 | Proyecto de inversión | 207416.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207416.85, modificado:207416.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DIAMANTE COLONIA LA PERLA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 312824 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 312824 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE PUEBLO VILLANUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CARRETERA AL JARAL Y CALLE COLOSIO, A LA SALIDA A LA CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL JARAL EN LA COLONIA LA PERLA, lon:-102.892771, lat:22.363579}} | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 207416.85 | 207416.85 | 207416.85 | 207416.85 | 207416.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/010, contratista:CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:207416.85, importe_modificado:207416.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2173853/proyecto_PROCESO, 2173853/proyecto_INICIO, 2173853/proyecto_PROCESO, 2173853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171455 | Proyecto de inversión | 989469.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989469.02, modificado:989469.02}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CON CREACION DE AREA DE 15 KVA EN CALLE GIRASOLES Y REUBICACION DE LINEA DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE TAYAHUA DE VILLANUEVA ZACATECAS. - 300333 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 300333 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE GIRASOLESY JUAREZ RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , CALLE GIRASOLES Y CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDADD E TAYAHUA CERCA DEL LIENZO CHARRO Y CANCHA DE BEIS BOL., lon:-102.86362128, lat:22.09833173}} | 2022-11-10 | 2022-12-30 | 989469.02 | 989469.02 | 989469.02 | 989469.02 | 989469.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/020, contratista:GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:989469.02, importe_modificado:989469.02}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2171455/proyecto_PROCESO, 2171455/proyecto_INICIO, 2171455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179754 | Proyecto de inversión | 403637.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403637.75, modificado:403637.75}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SAN GABRIEL COLONIA COLOSIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA ZACATECAS - 335983 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 335983 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA COLOSIO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE SAN ISIDRO AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARÍAS DEL MUN ICIPIO DE VILLANUEVA, lon:-102.87223151, lat:22.35583804}} | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 403637.75 | 403637.75 | 403637.75 | 403637.75 | 403637.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/029, contratista:DANIELA ALEJANDRA QUIÑOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:403637.75, importe_modificado:403637.75}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2179754/proyecto_INICIO, 2179754/proyecto_PROCESO, 2179754/proyecto_FIN, 2179754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402174823 | Proyecto de inversión | 43364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43364.28, modificado:43364.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIERRA FRÍA COLONIA MAGISTERIAL II DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 316701 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 316701 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA PUEBLO VILLANUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE PRIVADA DEL COBRE Y CALLE SAN JUAN DIEGO, CALLE ZAPOTILLO CERCA DE BALCONERIA CORTEZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, lon:-102.889675, lat:22.345945}} | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/024, contratista:ALFREDO RODRIGUEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:43364.28, importe_modificado:43364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2174823/proyecto_PROCESO, 2174823/proyecto_INICIO, 2174823/proyecto_PROCESO, 2174823/proyecto_INICIO, 2174823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177925 | Proyecto de inversión | 1269573.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634786.79, modificado:634786.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634786.79, modificado:634786.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN VILLANUEVA, LOCALIDAD MALPASO, ASENTAMIENTO MALPASO, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 28 VIVIENDAS - 330015 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330015 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:331.23, meta_modificada:331.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA RANCHERIA MALPASO, 99500 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO GARCIA SASLINAS TRES CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ SE E, lon:-102.762709, lat:22.627092}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 1269573.58 | 1269573.58 | 1269573.58 | 1269573.58 | 1269573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP012-2022, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.366453563E7, importe_modificado:1.366453563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:331.23}} | {2177925/proyecto_INICIO, 2177925/proyecto_PROCESO, 2177925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179745 | Proyecto de inversión | 486428.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486428.91, modificado:486428.91}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE PRIMAVERA COLONIA EL POTRERILLO, DE LA LOCALIDAD LA ENCARNACION DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS. - 335960 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 335960 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA LA ENCARNACION, 99500 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE TEPETATES Y , AL SUR DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD LA ENCARNACION, lon:-102.92799, lat:22.241357}} | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 486428.91 | 486428.91 | 486428.91 | 486428.91 | 486428.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/030, contratista:DANIELA ALEJANDRA QUIÑOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:486428.91, importe_modificado:486428.91}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2179745/proyecto_PROCESO, 2179745/proyecto_INICIO, 2179745/proyecto_PROCESO, 2179745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177905 | Proyecto de inversión | 289808.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144904.07, modificado:144904.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144904.06, modificado:144904.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN VILLANUEVA, LOCALIDAD EL FUERTE, ASENTAMIENTO EL FUERTE, EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS - 329937 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 329937 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.61, meta_modificada:75.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO RANCHERIA EL FUERTE, 99500 EL FUERTE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL LADO NORESTE DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-102.738069, lat:22.652382}} | 2022-07-21 | 2022-10-31 | 289808.13 | 289808.13 | 289808.13 | 289808.13 | 289808.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP012-2022, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.366453563E7, importe_modificado:1.366453563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.61}} | {2177905/proyecto_PROCESO, 2177905/proyecto_INICIO, 2177905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402181119 | Proyecto de inversión | 214091.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12529.13, modificado:12529.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201562.79, modificado:201562.79}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN ARROYO DE LAS MENDOZAS, BARRIO DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS. - 340021 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 340021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LAS MENDOZAS BARRIO SANTA GERTRUDIS, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA AL OESTE DE LA PLAZA DE TOROS PONCIANO DIAZ, lon:-102.881031, lat:22.359583}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 214091.92 | 214091.92 | 214091.92 | 214091.92 | 214091.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/031, contratista:ING. LUIS MIGUEL ORTEGA APARICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:214091.92, importe_modificado:214091.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2181119/proyecto_INICIO, 2181119/proyecto_PROCESO, 2181119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402171481 | Proyecto de inversión | 313783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313783.41, modificado:313783.41}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON BANCO DE TRANSFORMACION PARA 15KVA EN CALLE PRIVADA RAMIREZ ARROYO DEL TIGRE, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS. - 300473 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 300473 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA RAMIREZ PUEBLO VILLANUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO LERMA, CALLE LUIS ECHEVERRIA A UN COSTADO DE LA TIENDA NATURISTA DE SAN JUDAS TADEO COLONIA ARROYO DEL TIGUERE., lon:-102.8874796, lat:22.3575824}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 313783.41 | 313783.41 | 313783.41 | 313783.41 | 313783.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-22/021, contratista:SALVADOR CABRAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:313783.41, importe_modificado:313783.41}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2171481/proyecto_PROCESO, 2171481/proyecto_INICIO, 2171481/proyecto_PROCESO, 2171481/proyecto_INICIO, 2171481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177732 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328915 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328915 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DE L AROSA 213 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, CALLE BASILIO PEREZ GALLARDO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SAL, lon:-102.592309, lat:22.761692}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-34/2022, contratista:FENISA SOLIS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:190615.42, importe_modificado:190615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177732/proyecto_INICIO, 2177732/proyecto_PROCESO, 2177732/proyecto_INICIO, 2177732/proyecto_PROCESO, 2177732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176978 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 326205 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326205 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MALVAS 203 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AMAPOLAS Y PRIVADA MALVAS, CALLE GLADIOLAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR HACIA CLZ CNC, lon:-102.598338, lat:22.765196}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2176978/proyecto_INICIO, 2176978/proyecto_PROCESO, 2176978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113233 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ISABELICA PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 132790 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 132790 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA LA ISABELICA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 TOMAR BLV ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN ZACATECAS VILLANUEVA TOMAR RETORNO CENTRO DE SALUD INCORPORARSE AL BLV Z, lon:-102.57193738, lat:22.75937348}} | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2113233/proyecto_INICIO, 2113233/proyecto_PROCESO, 2113233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120530 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163967 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163967 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CRESTÓN CHINO 214 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE VIRGEN Y CALLE CERRO DEL PADRE, CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CLZ HEROE, lon:-102.58412739, lat:22.74892692}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120530/proyecto_INICIO, 2120530/proyecto_PROCESO, 2120530/proyecto_INICIO, 2120530/proyecto_PROCESO, 2120530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127325 | Proyecto de inversión | 86598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43299.2, modificado:43299.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43299.2, modificado:43299.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL RANCHITO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 196569 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196569 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL POTRERO 103 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL RANCHITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PIMIENTO Y CALLE NARDOS SUR, PRIVADA GARDENIAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO T, lon:-102.61091886, lat:22.74801599}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | 86598.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127325/proyecto_INICIO, 2127325/proyecto_PROCESO, 2127325/proyecto_INICIO, 2127325/proyecto_PROCESO, 2127325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178995 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6516.8, modificado:6516.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 333640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 100 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE REPUBLICA BOLIVARIANA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR, lon:-102.622365, lat:22.743758}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2178995/proyecto_INICIO, 2178995/proyecto_PROCESO, 2178995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120526 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163958 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163958 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PILLALI 201 B INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE ZAPOTECAS, SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER , lon:-102.60690621, lat:22.7560668}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120526/proyecto_PROCESO, 2120526/proyecto_INICIO, 2120526/proyecto_PROCESO, 2120526/proyecto_INICIO, 2120526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120504 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 163844 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163844 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESPARRAGOS 323 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CILANTRO Y CALLE PEREGIL, CALLE ACELGAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SAL, lon:-102.61399432, lat:22.74675819}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120504/proyecto_INICIO, 2120504/proyecto_PROCESO, 2120504/proyecto_INICIO, 2120504/proyecto_PROCESO, 2120504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177401 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MARIANITA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 327988 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327988 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 918 INTERIOR SN COLONIA MARIANITA, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE DE LA PEÑUELA SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR POR ANILLO SEGUIR POR PASEO DI, lon:-102.567863, lat:22.770003}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177401/proyecto_PROCESO, 2177401/proyecto_INICIO, 2177401/proyecto_PROCESO, 2177401/proyecto_INICIO, 2177401/proyecto_PROCESO, 2177401/proyecto_INICIO, 2177401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158079 | Proyecto de inversión | 284053.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142026.99, modificado:142026.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142027.0, modificado:142027.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL JARALILLO, ZAP 1625 EN CALLES ÁPICE Y CLOROFILA CON 86.14 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 230279 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230279 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.14, meta_modificada:86.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CLOROFILA INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JIAPAZ Y CALLE HOJA, CALLE SIERRA MOJADA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN, lon:-102.58795111, lat:22.74151945}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 284053.99 | 284053.99 | 284053.99 | 284053.99 | 284053.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.14}} | {2158079/proyecto_INICIO, 2158079/proyecto_FIN, 2158079/proyecto_PROCESO, 2158079/proyecto_FIN, 2158079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402159669 | Proyecto de inversión | 578698.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289349.41, modificado:289349.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289349.46, modificado:289349.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA 5TA SECCIÓN, ZAP 0400, EN CALLE TIXOC CON 140.18 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 238918 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238918 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TIXOC INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TULA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE UXMAL SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA AL MERCADO DE ABASTOS SEGUIR PO, lon:-102.59926285, lat:22.75956932}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 578698.87 | 578698.87 | 578698.87 | 578698.87 | 578698.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.18}} | {2159669/proyecto_INICIO, 2159669/proyecto_PROCESO, 2159669/proyecto_INICIO, 2159669/proyecto_PROCESO, 2159669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120691 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 164703 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 164703 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA VIRGEN 605 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA MAPIMI Y CALLE SIERRA SABINO, CALLE SIERRA CAMPANA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CLZ HEROES DE CHAPULT, lon:-102.58619304, lat:22.7484385}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120691/proyecto_INICIO, 2120691/proyecto_PROCESO, 2120691/proyecto_INICIO, 2120691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160247 | Proyecto de inversión | 1016773.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508386.85, modificado:508386.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508386.84, modificado:508386.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS III, ZAP 1593, EN CALLES NUEVA CUATRO, NUEVA DOS, NUEVA UNO Y HERÁCLITO CON 302.95 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 242496 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242496 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.95, meta_modificada:302.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CUATRO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA TRES Y CALLE HERACLITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS SEGUIMOS P, lon:-102.62108252, lat:22.74865607}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1016773.69 | 1016773.69 | 1016773.69 | 1016773.69 | 1016773.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.95}} | {2160247/proyecto_PROCESO, 2160247/proyecto_INICIO, 2160247/proyecto_PROCESO, 2160247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165410 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 270042 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270042 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 301 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALZADA CNC, CALLE ASTEROIDES SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GIRAR A LA DERECHA EN AVE EXPROPIACIÓN PETROLERA DIRI, lon:-102.588903, lat:22.769534}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-29/2022, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:542171.54, importe_modificado:542171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165410/proyecto_INICIO, 2165410/proyecto_PROCESO, 2165410/proyecto_INICIO, 2165410/proyecto_PROCESO, 2165410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120411 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163555 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163555 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TETLA 203 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TETZONTLI Y CALLE TETIZATL, CALLE TEPOZTLI SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR, lon:-102.60893808, lat:22.75414392}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120411/proyecto_INICIO, 2120411/proyecto_PROCESO, 2120411/proyecto_INICIO, 2120411/proyecto_PROCESO, 2120411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402159474 | Proyecto de inversión | 306994.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153497.21, modificado:153497.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153497.21, modificado:153497.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA, ZAP 163A, EN CALLES CAPULÍN Y PALMA CON 106.33 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 237955 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237955 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.33, meta_modificada:106.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JUNIPERO, CALLE CEDRO SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR EN DIRECCIÓN A JEREZ SEGUIR DER, lon:-102.63303274, lat:22.77206109}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 306994.42 | 306994.42 | 306994.42 | 306994.42 | 306994.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.33}} | {2159474/proyecto_PROCESO, 2159474/proyecto_INICIO, 2159474/proyecto_PROCESO, 2159474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120368 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 163390 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163390 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PERAL 210 INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE DURAZNO, CALLE CEREZO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SE, lon:-102.60504806, lat:22.75353724}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120368/proyecto_INICIO, 2120368/proyecto_PROCESO, 2120368/proyecto_INICIO, 2120368/proyecto_PROCESO, 2120368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177087 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 326778 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO 112 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CORREGIDIRA Y CALLE JOSE MA MAORELOS, CALLE ARROYO DE LAS SIRENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR A, lon:-102.60018208, lat:22.76831344}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177087/proyecto_INICIO, 2177087/proyecto_PROCESO, 2177087/proyecto_INICIO, 2177087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175802 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 321439 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321439 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO 403 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CERRILLO Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE JOSE MARIA ALVAREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERI, lon:-102.568916, lat:22.761819}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2175802/proyecto_INICIO, 2175802/proyecto_PROCESO, 2175802/proyecto_INICIO, 2175802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115893 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143629 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143629 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 107 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA CONSTELACIONES Y CALLE TERCERA DE MATAMOROS, CALLE CONSTELACIÓN DE PEGASO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR PO, lon:-102.60083321, lat:22.75354372}} | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115893/proyecto_INICIO, 2115893/proyecto_PROCESO, 2115893/proyecto_INICIO, 2115893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178836 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14033.6, modificado:14033.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 333172 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESPARRAGOS 319 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CILANTRO Y CALLE PEREGIL, CALLE ACELGAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SAL, lon:-102.61413404, lat:22.747014}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2178836/proyecto_INICIO, 2178836/proyecto_PROCESO, 2178836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160371 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243151 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MALVAS 19 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE JOSÉ DE SAN MARTÍN SALIR DE LA PRESIDENCIA Y GIRARA A LA DERECHA EN AV EXPROPIACIÓ, lon:-102.595802, lat:22.760332}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160371/proyecto_INICIO, 2160371/proyecto_PROCESO, 2160371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117792 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 151764 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151764 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE ALAMEDA 1 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , CALLE ALAMEDA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A JEREZ, lon:-102.75725637, lat:22.72356873}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117792/proyecto_INICIO, 2117792/proyecto_PROCESO, 2117792/proyecto_INICIO, 2117792/proyecto_PROCESO, 2117792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175670 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES Y CNOP PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 320813 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320813 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA BEGONIAS 20 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ CAMARENA Y CALLE BEGONIAS, CALLE ENZO FERRARI SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO SEGUIR POR CLZ CNC SEGUIR DER, lon:-102.594138, lat:22.767124}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2175670/proyecto_INICIO, 2175670/proyecto_PROCESO, 2175670/proyecto_INICIO, 2175670/proyecto_PROCESO, 2175670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116184 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144830 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144830 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 306 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE SAN ANTONIO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR L, lon:-102.59564398, lat:22.75238226}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116184/proyecto_INICIO, 2116184/proyecto_PROCESO, 2116184/proyecto_INICIO, 2116184/proyecto_PROCESO, 2116184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177678 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328791 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328791 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO CHINO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LOS ENCINOS Y , CALLE HUAJE SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO E, lon:-102.602298, lat:22.744041}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177678/proyecto_PROCESO, 2177678/proyecto_INICIO, 2177678/proyecto_PROCESO, 2177678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115787 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD PANFILO NATERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143326 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143326 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA PANFILO NATERA 305 7 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTOS BAÑUELOS Y CALLE MANUEL CALOCA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR, lon:-102.57245517, lat:22.76639392}} | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115787/proyecto_INICIO, 2115787/proyecto_PROCESO, 2115787/proyecto_INICIO, 2115787/proyecto_PROCESO, 2115787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127662 | Proyecto de inversión | 68001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.7, modificado:34000.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.69, modificado:34000.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 31.41 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL SABER PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 198657 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 198657 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.41, meta_modificada:31.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BIOLOGÍA 112 INTERIOR SN COLONIA EL SABER, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIOLETAS Y , CALLE AMAPOLA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR HASTA , lon:-102.61564534, lat:22.7557437}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 68001.39 | 68001.39 | 68001.39 | 68001.39 | 68001.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.41}} | {2127662/proyecto_INICIO, 2127662/proyecto_PROCESO, 2127662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153913 | Proyecto de inversión | 67460.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33730.07, modificado:33730.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33730.08, modificado:33730.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 31.16 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200606 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.16, meta_modificada:31.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 20 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RODRIGUEZ ELIAS Y CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DIRECCIÓN ZACA, lon:-102.63297097, lat:22.79044573}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 67460.15 | 67460.15 | 67460.15 | 67460.15 | 67460.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.16}} | {2153913/proyecto_PROCESO, 2153913/proyecto_INICIO, 2153913/proyecto_PROCESO, 2153913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127194 | Proyecto de inversión | 177526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88763.36, modificado:88763.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88763.36, modificado:88763.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 82 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 195828 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 195828 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JÚPITER 210 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y AVENIDA LOS PLANETAS, CALLE MARTE SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR ANILLO PERIFÉRICO TOMAS CALLE MINA LOS ANGEL, lon:-102.58821145, lat:22.77040985}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 177526.72 | 177526.72 | 177526.72 | 177526.72 | 177526.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2127194/proyecto_INICIO, 2127194/proyecto_PROCESO, 2127194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127992 | Proyecto de inversión | 46373.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23186.72, modificado:23186.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23186.72, modificado:23186.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 21.42 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200238 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200238 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.42, meta_modificada:21.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA 110 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE MAGISTERIAL Y CALLE NORUEGA, CALLE ESPAÑA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRI, lon:-102.61559292, lat:22.74910313}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 46373.44 | 46373.44 | 46373.44 | 46373.44 | 46373.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.42}} | {2127992/proyecto_INICIO, 2127992/proyecto_PROCESO, 2127992/proyecto_INICIO, 2127992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175801 | Proyecto de inversión | 30067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30067.2, modificado:30067.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 321438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321438 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR VARELA 213 INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSÉ ARBOL Y BONILLA Y CALLE SALVADOR VIDAL, CALLE JOAQUIN AMARO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIF, lon:-102.567624, lat:22.761769}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2175801/proyecto_INICIO, 2175801/proyecto_PROCESO, 2175801/proyecto_INICIO, 2175801/proyecto_PROCESO, 2175801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120262 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 162934 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162934 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE TRINIDAD ORTIZ 111 INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL MENDEZ MUÑOZ, CALLE FERNANDO AMILPA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOAR BO, lon:-102.56773344, lat:22.75926943}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120262/proyecto_INICIO, 2120262/proyecto_PROCESO, 2120262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117477 | Proyecto de inversión | 82002.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82002.64, modificado:82002.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 31.19 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 150544 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.19, meta_modificada:31.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DEL MAÍZ ANTES GENARO BORREGO 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98087 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE ALCATRAZ Y , CALLE FLOR DE LA CRUZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALI, lon:-102.63483, lat:22.734689}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 82002.64 | 82002.64 | 82002.64 | 82002.64 | 82002.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.19}} | {2117477/proyecto_INICIO, 2117477/proyecto_PROCESO, 2117477/proyecto_INICIO, 2117477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116132 | Proyecto de inversión | 30067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30067.2, modificado:30067.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 144678 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESPINACA 127 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE APIO, CALLE TOMATILLO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER S, lon:-102.61252885, lat:22.74976133}} | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2116132/proyecto_INICIO, 2116132/proyecto_PROCESO, 2116132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161998 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 251775 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 251775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL 14 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TO, lon:-102.739824, lat:22.675223}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161998/proyecto_PROCESO, 2161998/proyecto_INICIO, 2161998/proyecto_PROCESO, 2161998/proyecto_INICIO, 2161998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113218 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 132747 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 132747 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS MERCEDES INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON LAS MERCEDES Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE OASIS SALIR POR CALZ HEROES DE CHAPULTEPEC DIRIGIRSE A OESTE POR CARRETERA NUME, lon:-102.62597205, lat:22.769974}} | 2022-07-31 | 2022-08-05 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2113218/proyecto_INICIO, 2113218/proyecto_PROCESO, 2113218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161260 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 247423 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PLANETAS 202 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE SATURNO, CALLE COMETA DE LA PRESIDENCIA SALIR GIRAR A LA DERECHA EN EXPROPIACIÓN PETROLERA DIRIGIRSE A , lon:-102.587999, lat:22.770617}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-29/2022, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:542171.54, importe_modificado:542171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161260/proyecto_INICIO, 2161260/proyecto_PROCESO, 2161260/proyecto_INICIO, 2161260/proyecto_PROCESO, 2161260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160741 | Proyecto de inversión | 91083.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91083.22, modificado:91083.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 36.33 TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO DE OLIVOS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 244887 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.33, meta_modificada:36.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS OLIVOS 103 A INTERIOR SN BARRIO DE OLIVOS, 98024 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS Y CALLE BARRIO DE LOS OLIVOS, CALLE FRAY JOSÉ ANTONIO DE OLIVA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL P, lon:-102.56703, lat:22.783463}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 91083.22 | 91083.22 | 91083.22 | 91083.22 | 91083.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.33}} | {2160741/proyecto_INICIO, 2160741/proyecto_PROCESO, 2160741/proyecto_INICIO, 2160741/proyecto_PROCESO, 2160741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157786 | Proyecto de inversión | 322717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161358.94, modificado:161358.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161358.94, modificado:161358.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD PICONES, EN LAS CALLES SAN JACINTO Y SAN JOSÉ CON 263.09 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 228668 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 228668 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.09, meta_modificada:263.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JACINTO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABAS, lon:-102.63261118, lat:22.75549998}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 322717.88 | 322717.88 | 322717.88 | 322717.88 | 322717.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.09}} | {2157786/proyecto_INICIO, 2157786/proyecto_PROCESO, 2157786/proyecto_INICIO, 2157786/proyecto_PROCESO, 2157786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402187134 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6516.8, modificado:6516.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 358635 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 358635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 8 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON INDEPENDENCIA Y , CALLE TRANSITO PESADO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA AL MERCADO DE A, lon:-102.599967, lat:22.759447}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2187134/proyecto_INICIO, 2187134/proyecto_PROCESO, 2187134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165942 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 272485 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272485 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 108 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA ORTEGA Y CALLE 1ERO DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOB, lon:-102.599303, lat:22.76906}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165942/proyecto_INICIO, 2165942/proyecto_PROCESO, 2165942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117300 | Proyecto de inversión | 53252.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53252.07, modificado:53252.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 17.61 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 149834 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 149834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.61, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE SALIDA A CALERILLA 4 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON DEL ARROYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA , lon:-102.661192, lat:22.705247}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 53252.07 | 53252.07 | 53252.07 | 53252.07 | 53252.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.61}} | {2117300/proyecto_INICIO, 2117300/proyecto_PROCESO, 2117300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127390 | Proyecto de inversión | 32474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16237.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16237.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 197035 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 197035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMAS INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVELES, CALLE OBRERO MUNDIAL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN ZACATE, lon:-102.56357854, lat:22.75889809}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2127390/proyecto_INICIO, 2127390/proyecto_PROCESO, 2127390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175489 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 319974 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 319974 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARIO MOYA PALENCIA 315 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIO O RABASA Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE HERMENEGILDO CUENCA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-102.570447, lat:22.788706}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2175489/proyecto_PROCESO, 2175489/proyecto_INICIO, 2175489/proyecto_PROCESO, 2175489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161044 | Proyecto de inversión | 175910.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175910.54, modificado:175910.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 71.76 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTOS KOREA I Y II , BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 246285 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 246285 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.76, meta_modificada:71.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 118 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE AUTOSUFICIENCIA, CALLE UNIDAD SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR , lon:-102.621821, lat:22.743162}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 175910.54 | 175910.54 | 175910.54 | 175910.54 | 175910.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.76}} | {2161044/proyecto_INICIO, 2161044/proyecto_PROCESO, 2161044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120818 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 165139 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 165139 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MURCIA 412 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIZCAYA Y CALLE ARAGÓN, CALLE NAVARRA SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMBO AL MERCADO DE AB, lon:-102.60474814, lat:22.76132921}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120818/proyecto_INICIO, 2120818/proyecto_PROCESO, 2120818/proyecto_INICIO, 2120818/proyecto_PROCESO, 2120818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177466 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CAMINO REAL PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 328271 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328271 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE 105 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 19 DE MARZO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO P, lon:-102.60695352, lat:22.75052087}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177466/proyecto_PROCESO, 2177466/proyecto_INICIO, 2177466/proyecto_PROCESO, 2177466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117668 | Proyecto de inversión | 286781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286781.16, modificado:286781.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 151348 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151348 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ 22 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE ALCATRAZ Y , CALLE FLOR DEL MAIZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR EN CALLE REAL DE M, lon:-102.63470878, lat:22.73495958}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 286781.16 | 286781.16 | 286781.16 | 286781.16 | 286781.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2117668/proyecto_INICIO, 2117668/proyecto_PROCESO, 2117668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177171 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 327197 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327197 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MENOR 204 INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MAYOR Y , CALLE ORION SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR , lon:-102.605271, lat:22.747391}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177171/proyecto_INICIO, 2177171/proyecto_PROCESO, 2177171/proyecto_INICIO, 2177171/proyecto_PROCESO, 2177171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115866 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BUENAVISTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143560 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143560 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ELECTRICISTAS 108 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CRO LAURO G CALOCA Y CALLE 2A DEL REGIONAL, CALLE ELECTRIFICACIÓN SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR BOULEVARD ADOLFO LÓP, lon:-102.5756957, lat:22.76149273}} | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115866/proyecto_PROCESO, 2115866/proyecto_INICIO, 2115866/proyecto_PROCESO, 2115866/proyecto_INICIO, 2115866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115825 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD DIAZ ORDAZ 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143427 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143427 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL 108 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL MORENO VALLE Y CALLE ANTONIO ORTIZ MENA, CALLE OCTAVIANO CAMPOS SALAS SALIR DE LA PRESI, lon:-102.56780575, lat:22.78689141}} | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115825/proyecto_INICIO, 2115825/proyecto_PROCESO, 2115825/proyecto_INICIO, 2115825/proyecto_PROCESO, 2115825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153917 | Proyecto de inversión | 58648.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29324.38, modificado:29324.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29324.39, modificado:29324.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 27.09 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200713 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 8 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOS ESTABLOS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE ESTABLO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD S, lon:-102.71832005, lat:22.66911434}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 58648.77 | 58648.77 | 58648.77 | 58648.77 | 58648.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.09}} | {2153917/proyecto_INICIO, 2153917/proyecto_PROCESO, 2153917/proyecto_INICIO, 2153917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120382 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163443 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163443 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GRAFITO INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL ORO Y CALLE DE LA PLATA, CALLE ESTAÑO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SAL, lon:-102.59935063, lat:22.75524262}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120382/proyecto_INICIO, 2120382/proyecto_PROCESO, 2120382/proyecto_INICIO, 2120382/proyecto_PROCESO, 2120382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120093 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO PÁNFILO NATERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 162142 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162142 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO 107 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE JUAN FERMISA, CALLE ROSENDO RAYAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD ZACATEC, lon:-102.57360774, lat:22.76437718}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120093/proyecto_PROCESO, 2120093/proyecto_INICIO, 2120093/proyecto_PROCESO, 2120093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106964 | Proyecto de inversión | 159631.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159631.48, modificado:159631.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 59.43 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 77784 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 77784 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.43, meta_modificada:59.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 458 B INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JULIÁN CHAVEZ SALIENDO DE LA PRESID, lon:-102.74555983, lat:22.70121416}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 159631.48 | 159631.48 | 159631.48 | 159631.48 | 159631.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.43}} | {2106964/proyecto_INICIO, 2106964/proyecto_PROCESO, 2106964/proyecto_INICIO, 2106964/proyecto_PROCESO, 2106964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118947 | Proyecto de inversión | 446262.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446262.95, modificado:446262.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY PARA BENEFICIAR A 19 ALUMNOS - 157049 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 157049 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.8, meta_modificada:94.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BVLD. ADOLFO LOPEZA MATEOS CON DIRECCION ZACATE, lon:-102.75081997, lat:22.78000327}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 446262.95 | 446262.95 | 446262.95 | 446262.95 | 446262.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-13/2022, contratista:MAURICIO ALVAREZ RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:444579.91, importe_modificado:444579.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.8}} | {2118947/proyecto_INICIO, 2118947/proyecto_PROCESO, 2118947/proyecto_INICIO, 2118947/proyecto_PROCESO, 2118947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118879 | Proyecto de inversión | 102169.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102169.11, modificado:102169.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DONATO GUERRA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO INSURGENTES PARA BENEFICIAR A 115 ALUMNOS - 156773 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 156773 | S | 59 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.66, meta_modificada:13.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE DRAGÓN SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR, lon:-102.60510124, lat:22.74860428}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 102169.11 | 102169.11 | 102169.11 | 102169.11 | 102169.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-12/2022, contratista:JAIME ORTIZ MACÍAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:103071.68, importe_modificado:103071.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.66}} | {2118879/proyecto_PROCESO, 2118879/proyecto_INICIO, 2118879/proyecto_PROCESO, 2118879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402179046 | Proyecto de inversión | 92188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91188.77, modificado:91188.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 333777 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333777 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MURCIA 124 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIZCAYA Y CALLE ARAGÓN, CALLE NAVARRA SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMBO AL MERCADO DE AB, lon:-102.6047913, lat:22.76129809}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 92188.77 | 92188.77 | 92188.77 | 92188.77 | 92188.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-39/2022, contratista:LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:272842.8, importe_modificado:272842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2179046/proyecto_INICIO, 2179046/proyecto_PROCESO, 2179046/proyecto_INICIO, 2179046/proyecto_PROCESO, 2179046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116740 | Proyecto de inversión | 1092387.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546193.65, modificado:546193.65}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546193.65, modificado:546193.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ 1RA Y 2DA SECCIÓN, EN ZAP 074A, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 50 VIVIENDAS. - 147185 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147185 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:320.71, meta_modificada:320.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LUIS MOYA, BRECHA RAMON CORONA SE SALE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-102.58913207, lat:22.76113657}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 1092387.3 | 1092387.3 | 1092387.3 | 1092387.3 | 1092387.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:320.71}} | {2116740/proyecto_INICIO, 2116740/proyecto_PROCESO, 2116740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161093 | Proyecto de inversión | 147817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147817.35, modificado:147817.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 59.69 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EJIDO DE CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 246497 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 246497 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.69, meta_modificada:59.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:205, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CIENEGUILLAS, 98170 EJIDO DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS EN CALLE JALISCO SEGUIR DERECHO HASTA LLEGAR A EJIDO DE CIENEGUILLAS A 2.1 KM DEL AG, lon:-102.643186, lat:22.746337}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 147817.35 | 147817.35 | 147817.35 | 147817.35 | 147817.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.69}} | {2161093/proyecto_INICIO, 2161093/proyecto_PROCESO, 2161093/proyecto_INICIO, 2161093/proyecto_PROCESO, 2161093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160502 | Proyecto de inversión | 86945.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86945.23, modificado:86945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 35.69 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243767 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.69, meta_modificada:35.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRENTE POPULAR DE LUCHA 5 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y CALLE FRANCISCO ROSALES, CALLE CHE GUEVARA DE LA PRESIDENCIA SE DIRIGE CON RUMBO AL BULEVAR, lon:-102.569805, lat:22.764606}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 86945.23 | 86945.23 | 86945.23 | 86945.23 | 86945.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.69}} | {2160502/proyecto_INICIO, 2160502/proyecto_PROCESO, 2160502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160458 | Proyecto de inversión | 91349.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91349.88, modificado:91349.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 36.16 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS CUMBRES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243606 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.16, meta_modificada:36.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TIRO MALA NOCHE INTERIOR SN COLONIA LAS CUMBRES, 98077 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO LA PURÍSIMA Y CALLE SOCAVON DE LA BUENA SUERTE, CALLE TIRO SANTO DOMINGO DE LA PRESIDENCIA SE DIRIGE CON RUMBO AL BULE, lon:-102.563579, lat:22.763322}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 91349.88 | 91349.88 | 91349.88 | 91349.88 | 91349.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.16}} | {2160458/proyecto_INICIO, 2160458/proyecto_PROCESO, 2160458/proyecto_INICIO, 2160458/proyecto_PROCESO, 2160458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178120 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516.8, modificado:1516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 330723 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE 306 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE BASILIO PEREZ GALLARDO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANIL, lon:-102.593662, lat:22.762942}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2178120/proyecto_INICIO, 2178120/proyecto_PROCESO, 2178120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116195 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144875 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144875 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 307 INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE BERNA DÍAZ DEL CASTILLO, CALLE ALFONSO ALVAREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVAR, lon:-102.57139321, lat:22.75263442}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116195/proyecto_INICIO, 2116195/proyecto_PROCESO, 2116195/proyecto_INICIO, 2116195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158994 | Proyecto de inversión | 433419.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216709.78, modificado:216709.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216709.79, modificado:216709.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PERIODISTAS, ZAP 1127, EN POLIDEPORTIVO ALMA OBRERA CON 90.94 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 235550 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 235550 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.94, meta_modificada:90.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS ALVA EDISON INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DEL CERRILLO Y CALLE DE LA ROSA, CALLE TOMAS ALVA EDISON SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE , lon:-102.56613335, lat:22.75751647}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 433419.57 | 433419.57 | 433419.57 | 433419.57 | 433419.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.94}} | {2158994/proyecto_INICIO, 2158994/proyecto_PROCESO, 2158994/proyecto_INICIO, 2158994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116178 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CAMINO REAL PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 144818 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144818 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 123 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 25 DE DICIEMBRE SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANIL, lon:-102.60743181, lat:22.75082849}} | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2116178/proyecto_INICIO, 2116178/proyecto_PROCESO, 2116178/proyecto_INICIO, 2116178/proyecto_PROCESO, 2116178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115842 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143478 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143478 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CRUCERO DEL TANQUESITO Y CALLE 1A DEL TANQUESITO, PRIVADA DEL TANQUESITO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENIDA QUEB, lon:-102.56992687, lat:22.77445088}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115842/proyecto_INICIO, 2115842/proyecto_PROCESO, 2115842/proyecto_INICIO, 2115842/proyecto_PROCESO, 2115842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157828 | Proyecto de inversión | 1203610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601805.47, modificado:601805.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601805.47, modificado:601805.47}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS III, ZAP 1593 Y 1057, EN CALLES SÓCRATES, PITÁGORAS, NUEVA UNO, NUEVA DOS Y HERÁCLITO CON 1043.86 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 26 VIVIENDAS. - 229021 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 229021 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1043.8, meta_modificada:1043.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SÓCRATES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ESCOCIA Y , CALLE NUEVA TRES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS SEGUIMOS POR CAL, lon:-102.61935516, lat:22.74834548}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1203610.94 | 1203610.94 | 1203610.94 | 1203610.94 | 1203610.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.8}} | {2157828/proyecto_INICIO, 2157828/proyecto_PROCESO, 2157828/proyecto_INICIO, 2157828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127954 | Proyecto de inversión | 48321.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24160.95, modificado:24160.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24160.96, modificado:24160.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 22.32 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BELLAVISTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200083 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE CRUCERO SONORA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO , lon:-102.5880045, lat:22.76285944}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 48321.91 | 48321.91 | 48321.91 | 48321.91 | 48321.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.32}} | {2127954/proyecto_PROCESO, 2127954/proyecto_INICIO, 2127954/proyecto_PROCESO, 2127954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120842 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 165210 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 165210 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TAEJON 228 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA SINJU Y , CALLE ULSAN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR EN CALLE REAL DE MINAS SEGUIR HASTA TOPAR CON AVENID, lon:-102.61913612, lat:22.73993817}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120842/proyecto_INICIO, 2120842/proyecto_PROCESO, 2120842/proyecto_INICIO, 2120842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155476 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 217294 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 217294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PAPANTON 216 A INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO ENCINILLO Y CALLE CERRO SOMBRERETILLO, CALLE CERRO SAN MARTIN SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE T, lon:-102.588355, lat:22.765756}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2155476/proyecto_PROCESO, 2155476/proyecto_INICIO, 2155476/proyecto_PROCESO, 2155476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158042 | Proyecto de inversión | 397706.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.0, modificado:198853.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.01, modificado:198853.01}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA, ZAP 163A, EN CALLES CAPULÍN, TUNA Y SÁBILA CON 342.39 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 230045 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230045 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.39, meta_modificada:342.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE PALMA, CALLE CEDRO SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR EN DIRECCIÓN A JEREZ SEGUIR DERECH, lon:-102.63302308, lat:22.77207296}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 397706.01 | 397706.01 | 397706.01 | 397706.01 | 397706.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.39}} | {2158042/proyecto_INICIO, 2158042/proyecto_PROCESO, 2158042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165923 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 272440 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272440 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA PARROQUIA 2 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON TRES MARIAS Y CALLE DE LA PARROQUIA, CALLE TRES MARIAS SALIR POR CALZ HEROES DE CHAPULTEPEC DIRIGIRSE A OESTE POR, lon:-102.624032, lat:22.769213}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-39/2022, contratista:LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:272842.8, importe_modificado:272842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165923/proyecto_INICIO, 2165923/proyecto_PROCESO, 2165923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177311 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 327654 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327654 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ACELGAS 217 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE APIO Y CALLE PEREGIL, CALLE CALABACITAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA, lon:-102.61424181, lat:22.74815904}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177311/proyecto_PROCESO, 2177311/proyecto_INICIO, 2177311/proyecto_PROCESO, 2177311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175455 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD PANFILO NATERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 319870 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 319870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA PANFILO NATERA 216 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTOS BAÑUELOS Y CALLE MANUEL CALOCA, CALLE MELITON ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BULEVAR CON CO, lon:-102.572439, lat:22.7666498}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175455/proyecto_INICIO, 2175455/proyecto_PROCESO, 2175455/proyecto_INICIO, 2175455/proyecto_PROCESO, 2175455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175440 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 319814 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 319814 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ETE 512 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ARAÑA Y CALLE TIRO EL CIGARRERO, AVENIDA FERROCARRIL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR POR ANILLO TOMAR BULEVAR CON DIR, lon:-102.564342, lat:22.765079}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2175440/proyecto_PROCESO, 2175440/proyecto_INICIO, 2175440/proyecto_PROCESO, 2175440/proyecto_INICIO, 2175440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177231 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 327378 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327378 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COSTIC 105 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MELEBRANCHE Y CALLE TEZONTLI, CALLE TETLA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIM, lon:-102.609069, lat:22.753634}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177231/proyecto_PROCESO, 2177231/proyecto_INICIO, 2177231/proyecto_PROCESO, 2177231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177212 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO AMÉRICAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 327320 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA 608 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL AMÉRICA, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE PUERO RICO, CALLE BRIGADA BENITO JUAREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA P, lon:-102.602746, lat:22.768164}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177212/proyecto_INICIO, 2177212/proyecto_PROCESO, 2177212/proyecto_INICIO, 2177212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177195 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 327262 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA ORTEGA 113 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, CALLE HENRY HECHALI SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUR, lon:-102.600204, lat:22.769782}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177195/proyecto_INICIO, 2177195/proyecto_PROCESO, 2177195/proyecto_INICIO, 2177195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177034 | Proyecto de inversión | 37584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37584.0, modificado:37584.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 326460 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326460 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS NORTE 122 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE SOSTENES, CALLE ORQUIDEAS NORTE SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILL, lon:-102.60965, lat:22.752434}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2177034/proyecto_INICIO, 2177034/proyecto_PROCESO, 2177034/proyecto_INICIO, 2177034/proyecto_PROCESO, 2177034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177745 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328951 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328951 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA 116 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO A LA TORRE Y CALLE JOSE MA SANCHEZ ROMAN, CALLE SEVERO COSIO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA, lon:-102.592643, lat:22.758756}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-39/2022, contratista:LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:272842.8, importe_modificado:272842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177745/proyecto_INICIO, 2177745/proyecto_PROCESO, 2177745/proyecto_INICIO, 2177745/proyecto_PROCESO, 2177745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177724 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328898 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO 115 A INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE 1 DE SEPTIEMBRE SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIF, lon:-102.600205, lat:22.768487}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-34/2022, contratista:FENISA SOLIS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:190615.42, importe_modificado:190615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177724/proyecto_INICIO, 2177724/proyecto_PROCESO, 2177724/proyecto_INICIO, 2177724/proyecto_PROCESO, 2177724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177003 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 326287 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326287 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA VAZQUEZ 123 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESÚS MEJÍA Y CALLE FRANCISCO A LA TORRE, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL T, lon:-102.594226, lat:22.758582}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177003/proyecto_INICIO, 2177003/proyecto_PROCESO, 2177003/proyecto_INICIO, 2177003/proyecto_PROCESO, 2177003/proyecto_INICIO, 2177003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177523 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 328422 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328422 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA 2 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE DE LA PLATA, CALLE PROGRESO SALIDA SEGUIR HASTA EL MERCADO DE ABASTOS HASTA TOMAR LA VIALIDAD ARROYO DE LAS, lon:-102.59639415, lat:22.75423152}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177523/proyecto_PROCESO, 2177523/proyecto_INICIO, 2177523/proyecto_PROCESO, 2177523/proyecto_INICIO, 2177523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402176983 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES Y BENITO JUÁREZ PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 326224 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326224 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS 23 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE CAMELIAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR HACI, lon:-102.594642, lat:22.76543}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2176983/proyecto_INICIO, 2176983/proyecto_PROCESO, 2176983/proyecto_INICIO, 2176983/proyecto_PROCESO, 2176983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175727 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 321099 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321099 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO ENCINILLO 503 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL PADRE Y CALLE CERRO CLERIGOS, CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGU, lon:-102.589148, lat:22.764583}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2175727/proyecto_PROCESO, 2175727/proyecto_INICIO, 2175727/proyecto_PROCESO, 2175727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178138 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3989.85, modificado:3989.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11043.75, modificado:11043.75}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 330785 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330785 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES NORTE 110 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOSTENES Y AVENIDA MAGISTERIAL, CALLE NARDOS NORTE SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILL, lon:-102.610958, lat:22.75158}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2178138/proyecto_INICIO, 2178138/proyecto_PROCESO, 2178138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177423 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328075 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA 132 INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE BEATRIZ GONZALEZ, CALLE FIDEL VELAZQUEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE , lon:-102.567858, lat:22.756685}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177423/proyecto_PROCESO, 2177423/proyecto_INICIO, 2177423/proyecto_PROCESO, 2177423/proyecto_INICIO, 2177423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178072 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 330547 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 330547 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PLUTON 108 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GALAXIA Y CALLE NOVA, CALZADA CNC SALIR DE LA PRESIDENCIA TIMAR ANILLO SALIR EN MINA SAN FELIPE GIRAR A LA DERECHA EN MINA BARON, lon:-102.587866, lat:22.772948}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2178072/proyecto_INICIO, 2178072/proyecto_PROCESO, 2178072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177355 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 327824 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 3A DE LA CIUDADELA 104 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE DE LAS GOLONDRINAS SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR POR ANILLO SEG, lon:-102.57092487, lat:22.77338338}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177355/proyecto_INICIO, 2177355/proyecto_PROCESO, 2177355/proyecto_INICIO, 2177355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175507 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD DIAZ ORDAZ 1A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 320070 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL MINERO 102 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE MEXICAPAN Y CALLE MEXICAPAN, CALLE RAFAEL HERNANDEZ CARRERA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO, lon:-102.57037, lat:22.786954}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175507/proyecto_PROCESO, 2175507/proyecto_INICIO, 2175507/proyecto_PROCESO, 2175507/proyecto_INICIO, 2175507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175499 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 320036 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE 201 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OCTAVIANO CAMPOS SALAS Y CALLE NORBERTO AGUIRRE, CALLE LUIS ECHEVERRIA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR A, lon:-102.567657, lat:22.785133}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175499/proyecto_PROCESO, 2175499/proyecto_INICIO, 2175499/proyecto_PROCESO, 2175499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175482 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 319957 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 319957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO MONREAL 311 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE J JESUS GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZAC, lon:-102.591631, lat:22.777181}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175482/proyecto_INICIO, 2175482/proyecto_PROCESO, 2175482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175461 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 319882 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 319882 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA 115 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE AQUILES SERDAN SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO S, lon:-102.565773, lat:22.752302}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2175461/proyecto_INICIO, 2175461/proyecto_PROCESO, 2175461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177270 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 327472 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES SUR 108 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE CIENCIAS SOCIALES, CALLE ALCATRACES SUR SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.611662, lat:22.750553}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177270/proyecto_INICIO, 2177270/proyecto_PROCESO, 2177270/proyecto_INICIO, 2177270/proyecto_PROCESO, 2177270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177254 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 327435 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327435 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 402 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONDA DE CAMPECHE Y CALLE ZAPOQUI, SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A EXPROPIACIÓN PETROLERA GIRAR, lon:-102.584932, lat:22.779632}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177254/proyecto_INICIO, 2177254/proyecto_PROCESO, 2177254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178969 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6516.8, modificado:6516.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 333516 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333516 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR TEMIÑO 111 INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE JUAN DE GRIJALVA, CALLE JUAN DE TOLOSA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZACATECAS GUA, lon:-102.572482, lat:22.753168}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2178969/proyecto_INICIO, 2178969/proyecto_PROCESO, 2178969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177117 | Proyecto de inversión | 30067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30067.2, modificado:30067.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 326964 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326964 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 308 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE CARLOS HINOJOSA, CALLE POLITICA LABORAL SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.56735569, lat:22.75026328}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2177117/proyecto_INICIO, 2177117/proyecto_PROCESO, 2177117/proyecto_INICIO, 2177117/proyecto_PROCESO, 2177117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177096 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS ARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 326817 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326817 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES BENZ 402 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CHRYSLER Y CALLE ALFA ROMERO, CALLE ROLL ROICE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA , lon:-102.60495362, lat:22.76618283}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177096/proyecto_INICIO, 2177096/proyecto_PROCESO, 2177096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177065 | Proyecto de inversión | 30067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30067.2, modificado:30067.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO - 326608 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326608 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CARBONO 306 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL ORO Y CALLE NIQUEL, CALLE ESTAÑO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFERICO SALIR EN MINA SAN FE, lon:-102.598516, lat:22.754828}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2177065/proyecto_PROCESO, 2177065/proyecto_INICIO, 2177065/proyecto_PROCESO, 2177065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402178863 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6516.8, modificado:6516.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 333240 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 111 INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MA CASTORENA Y CALLE LIRIO, CALLE OBRERO MUNDIAL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN Z, lon:-102.564226, lat:22.758164}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-38/2022, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:75142.83, importe_modificado:75142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2178863/proyecto_INICIO, 2178863/proyecto_PROCESO, 2178863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177712 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328876 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AUTOSUFICIENCIA 101 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE CREATIVIDAD, CALLE CREATIVIDAD SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR, lon:-102.62077622, lat:22.74251135}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177712/proyecto_INICIO, 2177712/proyecto_PROCESO, 2177712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177704 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328865 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 110 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE SABILA, CALLE LOPEZ DOMINGUEZ SALIR DE PRESIDENCIA RUMBOA JEREZ DESPUÉS DEL TEC REGIONAL GIRAR A LA DEREC, lon:-102.631661, lat:22.776729}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177704/proyecto_INICIO, 2177704/proyecto_PROCESO, 2177704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177697 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328849 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328849 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA MESA 108 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO SOMBRERETILLO Y CALLE CERRO HORNITOS, CALLE CERRO JAMAICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA, lon:-102.587143, lat:22.766806}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177697/proyecto_INICIO, 2177697/proyecto_PROCESO, 2177697/proyecto_INICIO, 2177697/proyecto_PROCESO, 2177697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175669 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 320811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUNA 203 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE DE LOS PLANETAS, CALLE PLUTON SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR ANILLO SALIR RUMBO A JIAPAZ SEGUIR POR CLZ CN, lon:-102.588824, lat:22.771364}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175669/proyecto_INICIO, 2175669/proyecto_PROCESO, 2175669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177673 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO RL JARALILLO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328784 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328784 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CANELA 209 A INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR HACIA TRANSITO PES, lon:-102.584782, lat:22.737}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177673/proyecto_PROCESO, 2177673/proyecto_INICIO, 2177673/proyecto_PROCESO, 2177673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175602 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 320469 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320469 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA PELOTA 4 INTERIOR SN COLONIA GARCIA SALINAS, 98018 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE ARROYO DE L A PELOTA SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR PASEO DIAZ ORD, lon:-102.572099, lat:22.783436}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2175602/proyecto_INICIO, 2175602/proyecto_PROCESO, 2175602/proyecto_INICIO, 2175602/proyecto_PROCESO, 2175602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402175601 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 320468 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 320468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSO 207 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLUTON Y CALZADA CNC, CALLE GALAXIA SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR ANILLO SALIR RUMBO A JIAPAZ TOMAR CLZ CNC BAJAR POR CALLE PLUTO, lon:-102.588208, lat:22.772542}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2175601/proyecto_INICIO, 2175601/proyecto_PROCESO, 2175601/proyecto_INICIO, 2175601/proyecto_PROCESO, 2175601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177628 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 328681 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328681 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL 110 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , PERIFÉRICO SALIR A LA DERECHA HASTA LLEGAR AL MERCADO DE ABASTOS SEGUIR POR ALEJANDRO VOLTA DOBL, lon:-102.602301, lat:22.763608}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177628/proyecto_INICIO, 2177628/proyecto_PROCESO, 2177628/proyecto_INICIO, 2177628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177621 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO VILLAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR ADOS VIVIENDAS - 328664 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328664 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AUXILIADORAS 141 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MISIONEROS Y CALLE HOJA, CALLE CARMELITAS SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BOULEVAR HACIA FRESNILLO TOMAR DESVIACIÓN Y SEG, lon:-102.58908762, lat:22.74011732}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177621/proyecto_INICIO, 2177621/proyecto_PROCESO, 2177621/proyecto_INICIO, 2177621/proyecto_PROCESO, 2177621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177612 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDA - 328630 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328630 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SOBERANÍA POPULAR 201 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINIRIAS Y CALLE VALORES DE LA DEMOCRACIA, CALLE PAZ SOCIAL SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S, lon:-102.60896124, lat:22.75642955}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2177612/proyecto_INICIO, 2177612/proyecto_PROCESO, 2177612/proyecto_INICIO, 2177612/proyecto_PROCESO, 2177612/proyecto_INICIO, 2177612/proyecto_PROCESO, 2177612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177604 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENT OMIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328602 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328602 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 111 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO, lon:-102.599141, lat:22.762122}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177604/proyecto_PROCESO, 2177604/proyecto_INICIO, 2177604/proyecto_PROCESO, 2177604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177597 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328591 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328591 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DE LA PLATA 309 INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE GRIJALVA Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE JUAN DE TOLOSA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZACATECAS GUA, lon:-102.572231, lat:22.752568}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2177597/proyecto_PROCESO, 2177597/proyecto_INICIO, 2177597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177573 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328545 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CARMELITAS 115 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MISIONEROS Y CALLE HOJA, CALLE TERESIANAS SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BOULEVAR HACIA FRESNILLO TOMAR DESVIACIÓN Y SEGU, lon:-102.58866992, lat:22.74018163}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177573/proyecto_PROCESO, 2177573/proyecto_INICIO, 2177573/proyecto_PROCESO, 2177573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177562 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS III PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328522 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DATSUN 201 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE LAS SIRENAS Y CALLE MERCEDES BENZ, CALLE ALFA ROMEO SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR CLZ CNC SEGUIR DRECHO POR ALEJANDRO , lon:-102.604646, lat:22.765781}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177562/proyecto_INICIO, 2177562/proyecto_PROCESO, 2177562/proyecto_INICIO, 2177562/proyecto_PROCESO, 2177562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177544 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS BARRIO DE AGUADORES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 328474 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328474 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AGUADORES 105 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON AGUADORES Y CALLE CRUCERO DE AGUADORES, CALLE PASEO LA BUFA SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR PASEO DIAZ ORDAZ SEGUIR DEREC, lon:-102.56788577, lat:22.78230772}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2177544/proyecto_INICIO, 2177544/proyecto_PROCESO, 2177544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402177587 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILOSOFOS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 328569 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 328569 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TEOFANES 101 A INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEMOCRITO Y CALLE ARQUIMIDES, CALLE ARROYO DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN CIUDAD ADMINISTRATIVA D, lon:-102.61329073, lat:22.75140604}} | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2177587/proyecto_PROCESO, 2177587/proyecto_INICIO, 2177587/proyecto_PROCESO, 2177587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158543 | Proyecto de inversión | 317481.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158740.78, modificado:158740.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158740.77, modificado:158740.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL JARALILLO, ZAP 1625 Y 1729 EN CALLE JIAPAZ CON 97.50 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 232914 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JIAPAZ INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE HOJA, AVENIDA SIERRA MADRE SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DEREC, lon:-102.58785356, lat:22.74197304}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 317481.55 | 317481.55 | 317481.55 | 317481.55 | 317481.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2158543/proyecto_INICIO, 2158543/proyecto_PROCESO, 2158543/proyecto_INICIO, 2158543/proyecto_PROCESO, 2158543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160289 | Proyecto de inversión | 571117.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285558.86, modificado:285558.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285558.86, modificado:285558.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1767, EN CALLE JOSÉ MARÍA COSS CON 103.28 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 242687 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242687 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.28, meta_modificada:103.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA COSS INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE OLGA ESTRADA, PESADO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SEGUIR DERECHO PASAR PRIMER PUENTE Y SEGUNDO, lon:-102.56465027, lat:22.75142534}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 571117.72 | 571117.72 | 571117.72 | 571117.72 | 571117.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.28}} | {2160289/proyecto_INICIO, 2160289/proyecto_PROCESO, 2160289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157098 | Proyecto de inversión | 579629.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289814.71, modificado:289814.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289814.72, modificado:289814.72}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, SAN CAYETANO, EN CALLE LAS FLORES CON 535.10 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 225774 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 225774 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.1, meta_modificada:535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE JULIAN CHAVEZ SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS T, lon:-102.74652494, lat:22.70081123}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 579629.43 | 579629.43 | 579629.43 | 579629.43 | 579629.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.1}} | {2157098/proyecto_INICIO, 2157098/proyecto_PROCESO, 2157098/proyecto_INICIO, 2157098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155584 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 217658 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 217658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 101 A INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOSTENES Y CALLE FEDRO, CALLE EURIPIDES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SAL, lon:-102.610229, lat:22.753539}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2155584/proyecto_PROCESO, 2155584/proyecto_INICIO, 2155584/proyecto_PROCESO, 2155584/proyecto_INICIO, 2155584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402159139 | Proyecto de inversión | 370481.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185240.85, modificado:185240.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185240.85, modificado:185240.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO DE LOS TAXISTAS 2DA SECCIÓN, ZAP 1199, EN CALLE JADE CON 94.94 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 236411 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 236411 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.94, meta_modificada:94.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JADE INTERIOR SN COLONIA DE LOS TAXISTA, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CUPRITA Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE GALEANA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN ZACATECAS GUA, lon:-102.5637492, lat:22.76041737}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 370481.7 | 370481.7 | 370481.7 | 370481.7 | 370481.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.94}} | {2159139/proyecto_INICIO, 2159139/proyecto_PROCESO, 2159139/proyecto_INICIO, 2159139/proyecto_PROCESO, 2159139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157949 | Proyecto de inversión | 135771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67885.54, modificado:67885.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67885.55, modificado:67885.55}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP 1150, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON 80.45 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 229627 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 229627 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.45, meta_modificada:80.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y , CALLE SAN ANTONIO SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL OESTE POR CLZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM, lon:-102.59416743, lat:22.75489233}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 135771.09 | 135771.09 | 135771.09 | 135771.09 | 135771.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.45}} | {2157949/proyecto_INICIO, 2157949/proyecto_PROCESO, 2157949/proyecto_INICIO, 2157949/proyecto_PROCESO, 2157949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160754 | Proyecto de inversión | 106977.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106977.26, modificado:106977.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 42.86 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 244952 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244952 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.86, meta_modificada:42.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RAMA 204 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RICARDO MONREAL Y CALLE TALLO, CALLE TRONCO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO, lon:-102.584813, lat:22.740336}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 106977.26 | 106977.26 | 106977.26 | 106977.26 | 106977.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.86}} | {2160754/proyecto_INICIO, 2160754/proyecto_PROCESO, 2160754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160620 | Proyecto de inversión | 88084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88084.68, modificado:88084.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 36.33 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 244256 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.33, meta_modificada:36.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE 125 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1A DE MAYO Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE CIENCIAS NATURALES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO , lon:-102.607204, lat:22.75035}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 88084.68 | 88084.68 | 88084.68 | 88084.68 | 88084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.33}} | {2160620/proyecto_PROCESO, 2160620/proyecto_INICIO, 2160620/proyecto_PROCESO, 2160620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158972 | Proyecto de inversión | 426459.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213229.76, modificado:213229.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213229.75, modificado:213229.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN, ZAP 1451, EN CALLE VIRGEN DEL REFUGIO CON 120.70 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 235454 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 235454 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.7, meta_modificada:120.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DEL REFUGIO INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DE LA MILAGROSA Y CALLE VIRGEN DE FATIMA, CALLE VIRGEN DE GUADALUPE SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-102.5834114, lat:22.74614248}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 426459.51 | 426459.51 | 426459.51 | 426459.51 | 426459.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.7}} | {2158972/proyecto_INICIO, 2158972/proyecto_PROCESO, 2158972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160605 | Proyecto de inversión | 82516.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82516.69, modificado:82516.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 31.56 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 244211 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.56, meta_modificada:31.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 413 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE LEYES DE REFORMA SE SALE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO, lon:-102.588374, lat:22.75941}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 82516.69 | 82516.69 | 82516.69 | 82516.69 | 82516.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.56}} | {2160605/proyecto_INICIO, 2160605/proyecto_PROCESO, 2160605/proyecto_INICIO, 2160605/proyecto_PROCESO, 2160605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160595 | Proyecto de inversión | 54430.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54430.66, modificado:54430.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 22.43 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 244155 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 244155 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.43, meta_modificada:22.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES 40 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE COMETA, CALLE OSA MENOR SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE RUMBO A LA CALZADA CNC Y A NIVEL DE LAS OFICINAS, lon:-102.589162, lat:22.769221}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 54430.66 | 54430.66 | 54430.66 | 54430.66 | 54430.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.43}} | {2160595/proyecto_INICIO, 2160595/proyecto_PROCESO, 2160595/proyecto_INICIO, 2160595/proyecto_PROCESO, 2160595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160424 | Proyecto de inversión | 181956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181956.38, modificado:181956.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243375 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243375 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2A DEL TANQUESITO 110 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS COLONIAS Y CALLE ARROYO DE LA BUFA, CALLE ALTAPALMIRA SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GIRAR A LA DERECH, lon:-102.568686, lat:22.77458}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 181956.38 | 181956.38 | 181956.38 | 181956.38 | 181956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160424/proyecto_INICIO, 2160424/proyecto_PROCESO, 2160424/proyecto_INICIO, 2160424/proyecto_PROCESO, 2160424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160408 | Proyecto de inversión | 120066.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120066.37, modificado:120066.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243293 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRUCHAS 112 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TECOLUTLA Y CALLE LUBRICACION, CALLE POZA RICA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV EXPROPIA, lon:-102.58358918, lat:22.77910494}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 120066.37 | 120066.37 | 120066.37 | 120066.37 | 120066.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160408/proyecto_PROCESO, 2160408/proyecto_INICIO, 2160408/proyecto_PROCESO, 2160408/proyecto_INICIO, 2160408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160360 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243117 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243117 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLEJON SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA BRACHO LOMAS DE BRACHO, 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , CALLE SANTA ISABEL SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUI, lon:-102.55908374, lat:22.79022192}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160360/proyecto_INICIO, 2160360/proyecto_PROCESO, 2160360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155354 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 216805 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 216805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO PANKURST 209 A INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOPEZ DE NAVA Y CALLE DOMINGO GALLOSO, CALLE REFUGIO VAZQUEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOM, lon:-102.589784, lat:22.75813}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2155354/proyecto_INICIO, 2155354/proyecto_PROCESO, 2155354/proyecto_INICIO, 2155354/proyecto_PROCESO, 2155354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161320 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 247681 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALAMANCA 102 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE CIUDAD MADERO, CALLE COATZACOALCOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA EN AV EXPROPI, lon:-102.582819, lat:22.77715}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-29/2022, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:542171.54, importe_modificado:542171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161320/proyecto_INICIO, 2161320/proyecto_PROCESO, 2161320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157927 | Proyecto de inversión | 600392.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300196.18, modificado:300196.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300196.18, modificado:300196.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR FRACC. NUEVO BOQUILLAS, ZAP 220A, EN CALLES SALTO DE LA BOQUILLA, PEDREGAL Y BOQUILLA, CON 527.79 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS. - 229514 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 229514 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.79, meta_modificada:527.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA NUEVO BOQUILLAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE PEDREGAL DE LA BOQUILLA, CALLE UNIDAD SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE AL OESTE POR CLZ HEROE, lon:-102.62271741, lat:22.74105431}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 600392.36 | 600392.36 | 600392.36 | 600392.36 | 600392.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.79}} | {2157927/proyecto_PROCESO, 2157927/proyecto_INICIO, 2157927/proyecto_PROCESO, 2157927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160535 | Proyecto de inversión | 145380.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145380.26, modificado:145380.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 61.14 M2 TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 243873 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243873 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.14, meta_modificada:61.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE TUXPAN, CALLE AZCAPOTZALCO DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR CALLE TUXPAN A 200 MTS GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE , lon:-102.587983, lat:22.77594}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 145380.26 | 145380.26 | 145380.26 | 145380.26 | 145380.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.14}} | {2160535/proyecto_INICIO, 2160535/proyecto_PROCESO, 2160535/proyecto_INICIO, 2160535/proyecto_PROCESO, 2160535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158440 | Proyecto de inversión | 498445.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249222.89, modificado:249222.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249222.89, modificado:249222.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP 1517, EN CALLES SAN ANDRÉS, SAN PABLO Y SAN ESTEBAN CON 177.01 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 232260 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232260 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.01, meta_modificada:177.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN ADRES INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN FRANCISCO SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMBO AL MER, lon:-102.61237435, lat:22.76322204}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 498445.78 | 498445.78 | 498445.78 | 498445.78 | 498445.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.01}} | {2158440/proyecto_INICIO, 2158440/proyecto_PROCESO, 2158440/proyecto_INICIO, 2158440/proyecto_PROCESO, 2158440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402157877 | Proyecto de inversión | 214782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107391.43, modificado:107391.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107391.43, modificado:107391.43}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CONSTELACIONES, ZAP 2055, EN CALLE OSA MAYOR CON 149.02 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 229310 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 229310 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.02, meta_modificada:149.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y , CALLE ARROYO DEL ORITO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTO, lon:-102.60375652, lat:22.74782789}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 214782.86 | 214782.86 | 214782.86 | 214782.86 | 214782.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.02}} | {2157877/proyecto_INICIO, 2157877/proyecto_PROCESO, 2157877/proyecto_INICIO, 2157877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402160477 | Proyecto de inversión | 89182.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89182.59, modificado:89182.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 36.08 TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 243675 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 243675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.08, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 411 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLEJON VERACRUZ , CALLE VERACRUZ SALIR DE LA PRESIDENCIA POR CALLE TUXPAN SEGUIR A LA DERECHA POR COATZAC, lon:-102.580817, lat:22.779106}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 89182.59 | 89182.59 | 89182.59 | 89182.59 | 89182.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.08}} | {2160477/proyecto_INICIO, 2160477/proyecto_PROCESO, 2160477/proyecto_INICIO, 2160477/proyecto_PROCESO, 2160477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158372 | Proyecto de inversión | 497185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248592.58, modificado:248592.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248592.57, modificado:248592.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CONSTELACIONES, ZAP 2055, EN CALLE OSA MAYOR CON 147.46 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 231836 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231836 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.46, meta_modificada:147.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y , CALLE ARROYO DEL ORITO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTO, lon:-102.60362174, lat:22.74781244}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 497185.15 | 497185.15 | 497185.15 | 497185.15 | 497185.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.46}} | {2158372/proyecto_INICIO, 2158372/proyecto_PROCESO, 2158372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402158355 | Proyecto de inversión | 296717.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296717.36, modificado:296717.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD PICONES, EN CALLE SAN JACINTO Y SAN JOSÉ CON 196.58 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 231752 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231752 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.58, meta_modificada:196.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS S, lon:-102.63211229, lat:22.75582647}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 296717.36 | 296717.36 | 296717.36 | 296717.36 | 296717.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.58}} | {2158355/proyecto_PROCESO, 2158355/proyecto_INICIO, 2158355/proyecto_FIN, 2158355/proyecto_PROCESO, 2158355/proyecto_FIN, 2158355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402153903 | Proyecto de inversión | 47282.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23641.36, modificado:23641.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23641.37, modificado:23641.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 21.84 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200481 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.84, meta_modificada:21.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 308 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA PRESIDENCIA TOMAR BLVD. AD, lon:-102.71595647, lat:22.79657353}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 47282.73 | 47282.73 | 47282.73 | 47282.73 | 47282.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.84}} | {2153903/proyecto_INICIO, 2153903/proyecto_PROCESO, 2153903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402148942 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 77660 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 77660 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 8 INTERIOR SN RANCHERIA GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL BARRANCO Y CALLE LAS MARIPOSAS, CALLE DE LA LOMA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOU, lon:-102.719697, lat:22.669382}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2148942/proyecto_INICIO, 2148942/proyecto_FIN, 2148942/proyecto_PROCESO, 2148942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161012 | Proyecto de inversión | 101902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101902.47, modificado:101902.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 42.36 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FERNANDO PAMANES ESCOBEDO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 246129 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 246129 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.36, meta_modificada:42.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCO ESTRELLAS INTERIOR SN COLONIA FERNANDO PAMANES ESCOBEDO, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑOLES Y CALLE GRAL FERNANDO PÁMANES ESCOBEDO, CALLE PEÑOLES SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIGIRSE CON RUMBO A C, lon:-102.585152, lat:22.765726}} | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 101902.47 | 101902.47 | 101902.47 | 101902.47 | 101902.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.36}} | {2161012/proyecto_INICIO, 2161012/proyecto_PROCESO, 2161012/proyecto_INICIO, 2161012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155978 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 219811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 219811 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA 117 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PAMPLONA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE ZARAGOZA SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMBO AL MERCA, lon:-102.6092469, lat:22.7635683}} | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2155978/proyecto_INICIO, 2155978/proyecto_PROCESO, 2155978/proyecto_INICIO, 2155978/proyecto_PROCESO, 2155978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402155548 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 217542 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 217542 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA MICHOACÁN 143 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE MICHOACAN, CALLE CANTEREL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE DIVISION DEL NORTE SEGUIR POR , lon:-102.58076367, lat:22.78025058}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2155548/proyecto_INICIO, 2155548/proyecto_PROCESO, 2155548/proyecto_INICIO, 2155548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402162043 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 252044 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 252044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DEL CERRITO 28 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL REBOTE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAR BOULEVARD EN DI, lon:-102.762891, lat:22.725307}} | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-30/2022, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:705597.84, importe_modificado:705597.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2162043/proyecto_INICIO, 2162043/proyecto_PROCESO, 2162043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402161958 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 251571 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 251571 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 18 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 3 CRUCES Y , CALLE VICENTE GUERRERO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO A JEREZ, lon:-102.7440326, lat:22.762986}} | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-29/2022, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:542171.54, importe_modificado:542171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161958/proyecto_INICIO, 2161958/proyecto_PROCESO, 2161958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402166813 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 277459 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277459 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGA 221 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE APIO Y CALLE PEREGIL, CALLE RABANO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGU, lon:-102.613259, lat:22.748286}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-34/2022, contratista:FENISA SOLIS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:190615.42, importe_modificado:190615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2166813/proyecto_INICIO, 2166813/proyecto_PROCESO, 2166813/proyecto_INICIO, 2166813/proyecto_PROCESO, 2166813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165479 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 270388 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270388 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA VALENCIANA 111 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA PURISIMA Y CALLE MINA PALOMAS DE ORO, CALLE MINA NUEVO MUNDO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR ANILLO PERIFÉRICO SALIR A , lon:-102.584229, lat:22.770053}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165479/proyecto_PROCESO, 2165479/proyecto_INICIO, 2165479/proyecto_PROCESO, 2165479/proyecto_INICIO, 2165479/proyecto_PROCESO, 2165479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165472 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 270360 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TAEGU 92 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NAMPO Y CALLE SINJU, CALLE HAIJU SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETOR, lon:-102.619825, lat:22.739093}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-16/2022, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:967469.74, importe_modificado:967469.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165472/proyecto_INICIO, 2165472/proyecto_PROCESO, 2165472/proyecto_INICIO, 2165472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164381 | Proyecto de inversión | 137052.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137052.71, modificado:137052.71}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS, ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 103 ALUMNOS - 264280 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 264280 | S | 44 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DIRECCIÓ, lon:-102.66156554, lat:22.75910808}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 137052.71 | 137052.71 | 137052.71 | 137052.71 | 137052.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-23/2022, contratista:MANUEL ALEJANDRO MORENO DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:136490.95, importe_modificado:136490.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2164381/proyecto_INICIO, 2164381/proyecto_FIN, 2164381/proyecto_PROCESO, 2164381/proyecto_FIN, 2164381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165957 | Proyecto de inversión | 44027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44027.12, modificado:44027.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 17.63 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 272550 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272550 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS ELIAS PIÑA 211 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y AVENIDA CARLOS HINOJOSA, CALLE ARTURO ROMO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.566073, lat:22.754825}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 44027.12 | 44027.12 | 44027.12 | 44027.12 | 44027.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-31/2022, contratista:GRUPO CAPECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1304055.57, importe_modificado:1304055.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2165957/proyecto_INICIO, 2165957/proyecto_PROCESO, 2165957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165855 | Proyecto de inversión | 77199.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77199.33, modificado:77199.33}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS CENTRO PARA BENEFICIAR A 189 ALUMNOS - 272104 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272104 | S | 113 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDITAS INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE RAMOS Y CALLEJON MERCEDITAS, CALLE AQUILES SERDAN SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR P, lon:-102.57479619, lat:22.77690185}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 77199.33 | 77199.33 | 77199.33 | 77199.33 | 77199.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-32/2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:76950.75, importe_modificado:76950.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2165855/proyecto_INICIO, 2165855/proyecto_FIN, 2165855/proyecto_PROCESO, 2165855/proyecto_FIN, 2165855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164763 | Proyecto de inversión | 150136.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150136.58, modificado:150136.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 173 ML EN CALLE VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS - 266126 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 266126 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE INMACULADA CONCEPCIÓN INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE VIRGEN DE SCHOENSTATT SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S, lon:-102.58229176, lat:22.7440677}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 150136.58 | 150136.58 | 150136.58 | 150136.58 | 150136.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-25/2022, contratista:ANGELICA MARÍA ARMENTA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:149603.03, importe_modificado:149603.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2164763/proyecto_INICIO, 2164763/proyecto_PROCESO, 2164763/proyecto_INICIO, 2164763/proyecto_PROCESO, 2164763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402165740 | Proyecto de inversión | 90479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90479.21, modificado:90479.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 271631 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALAMANCA 312 A INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE TAMPICO, CALLE OLEODUCTO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA EN AV EXPROPIACIÓN PETROL, lon:-102.58354, lat:22.775638}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | 90479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-29/2022, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:542171.54, importe_modificado:542171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165740/proyecto_INICIO, 2165740/proyecto_FIN, 2165740/proyecto_PROCESO, 2165740/proyecto_FIN, 2165740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402164610 | Proyecto de inversión | 166805.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166805.36, modificado:166805.36}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS MINERVA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS HUERTAS PARA BENEFICIAR A 128 ALUMNOS - 265489 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 265489 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.86, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CILANTRO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CALABACITA Y CALLE BRÓCOLI, CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL OESTE POR CLZ HEROES DE CHAPUL, lon:-102.61254869, lat:22.74678202}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 166805.36 | 166805.36 | 166805.36 | 166805.36 | 166805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-26/2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:166488.99, importe_modificado:166488.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.86}} | {2164610/proyecto_PROCESO, 2164610/proyecto_INICIO, 2164610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302131553 | Proyecto de inversión | 6270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6270000.0, modificado:6076482.84}} | Adecuación y equipamiento de la Sala de Astronomía ubicada en el Centro de Ciencia y Tecnología Zigzag. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas |  | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AV. DE LA JUVENTUD NO. 502, COL. BARROS SIERRA C.P. 98090 ZACATECAS, ZAC., lon:-102.57823, lat:22.76162}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 6076482.84 | 6076482.84 | 6076482.84 | 6076482.84 | 6076482.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COZCYT-JUR-054-2022 HECTOR GONZALEZ, contratista:HECTOR GONZALEZ RODRIGUEZ, convocante:CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, monto:86652.0, importe_modificado:86652.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OZCYT-JUR-051-2022 KOSMOS SCIENTIFIC, contratista:KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, monto:894830.84, importe_modificado:894830.84}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COZCYT-JUR-013-2022 IDEAS Y CONCEPTOS, contratista:IDEAS, CONCEPTOS Y ESPACIOS MUSEOGRAFICOS S.C., convocante:CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, monto:5095000.0, importe_modificado:5095000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131553/proyecto_INICIO, 2131553/proyecto_FIN, 2131553/proyecto_PROCESO, 2131553/proyecto_FIN, 2131553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120240 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 162860 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162860 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS 711 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA DEL REFUGIO Y CALLE MINA LA ESPERANZA, CALLE MINA DE LOS ÁNGELES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR ANILLO PERIFÉRICO SALIR , lon:-102.58654312, lat:22.76899025}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120240/proyecto_INICIO, 2120240/proyecto_PROCESO, 2120240/proyecto_INICIO, 2120240/proyecto_PROCESO, 2120240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120233 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 162839 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162839 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CANANEA 209 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IXTOC SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZAC FRESNILLO A 200 TS GIRA, lon:-102.59035589, lat:22.77533469}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120233/proyecto_PROCESO, 2120233/proyecto_INICIO, 2120233/proyecto_PROCESO, 2120233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116799 | Proyecto de inversión | 1581679.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790839.64, modificado:790839.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790839.65, modificado:790839.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS PALMAS, EN ZAP 0627 Y 0631, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 62 VIVIENDAS. - 147440 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147440 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:464.36, meta_modificada:464.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PLANETAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE URANO Y CALLE VENUS, CALLE ANTONIO R ORTIZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR ANILLO PERIFÉRICO TOMAS CALLE MINA LOS AN, lon:-102.58771708, lat:22.76997196}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 1581679.29 | 1581679.29 | 1581679.29 | 1581679.29 | 1581679.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:464.36}} | {2116799/proyecto_PROCESO, 2116799/proyecto_INICIO, 2116799/proyecto_PROCESO, 2116799/proyecto_INICIO, 2116799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120224 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 162811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162811 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEPÓSITO 318 B INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ SECO Y CALLE SAN BARTOLO, CALLE ZACATECAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR POR ANILLO TOMAR BOULEVARD CON DIREC, lon:-102.56911153, lat:22.76547044}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120224/proyecto_INICIO, 2120224/proyecto_PROCESO, 2120224/proyecto_INICIO, 2120224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113226 | Proyecto de inversión | 30067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30067.2, modificado:30067.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 132766 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 132766 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO 114 SN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO AMECA Y CALLE CERRO ALTO, CALLE CERRO CUYUTLÁN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CLZ HEROES DE CHAPULTEP, lon:-102.58984209, lat:22.74300678}} | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2113226/proyecto_INICIO, 2113226/proyecto_PROCESO, 2113226/proyecto_INICIO, 2113226/proyecto_PROCESO, 2113226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116775 | Proyecto de inversión | 712805.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356402.58, modificado:356402.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356402.58, modificado:356402.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GRACÍA, EN ZAP 0326, 0330 Y 0699, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 26 VIVIENDAS. - 147325 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147325 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:209.77, meta_modificada:209.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO DEL REAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE DEL CERRILLO, CALLE CENTAURO DEL NORTE SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO, lon:-102.57124738, lat:22.76282563}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 712805.16 | 712805.16 | 712805.16 | 712805.16 | 712805.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:209.77}} | {2116775/proyecto_INICIO, 2116775/proyecto_PROCESO, 2116775/proyecto_INICIO, 2116775/proyecto_PROCESO, 2116775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116051 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRAC EL ORITO I PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 144397 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144397 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TEPOZTLI 204 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TETIZATL Y CALLE TETZONTLI, CALLE TETLA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA S, lon:-102.6088896, lat:22.75442688}} | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2116051/proyecto_INICIO, 2116051/proyecto_PROCESO, 2116051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120826 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BELLAVISTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 165159 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 165159 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARTINEZ DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA SOBRE, lon:-102.58610972, lat:22.76358596}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120826/proyecto_INICIO, 2120826/proyecto_PROCESO, 2120826/proyecto_INICIO, 2120826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120807 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 165109 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 165109 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CLOROFILA 227 B INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ÁPICE Y CALLE HOJA, CALLE JIAPAZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN P, lon:-102.58728527, lat:22.74096363}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120807/proyecto_INICIO, 2120807/proyecto_PROCESO, 2120807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113204 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 132700 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 132700 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NAVARRA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARAGON Y CALLE VIZCAYA, CALLE MURCIA SALIENDO DE L A PRESIDENCIA POR BOULEVARD A LA DERECHA SE TOMA GLORIETA RUMBO AL MERCADO DE ABASTOS, lon:-102.60502734, lat:22.76145143}} | 2022-07-30 | 2022-08-03 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2113204/proyecto_PROCESO, 2113204/proyecto_INICIO, 2113204/proyecto_PROCESO, 2113204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302113203 | Acción | 557255.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557255.34, modificado:557255.34}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 132697 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 132697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-05-28 | 2022-12-13 | 557255.34 | 557255.34 | 557255.34 | 557255.34 | 557255.34 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMZ-SAD/ARR-01-2022, contratista:MARIANA SALCEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:557255.34, importe_modificado:557255.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2113203/proyecto_PROCESO, 2113203/proyecto_INICIO, 2113203/proyecto_PROCESO, 2113203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116761 | Proyecto de inversión | 1516005.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758002.68, modificado:758002.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758002.68, modificado:758002.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES, EN ZAP 0720 Y 0735, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 52 VIVIENDAS. - 147261 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147261 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:448.08, meta_modificada:448.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MALVAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GLADIOLAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA TOMAR CALZ CNC S, lon:-102.5984068, lat:22.76606665}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 1516005.36 | 1516005.36 | 1516005.36 | 1516005.36 | 1516005.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:448.08}} | {2116761/proyecto_INICIO, 2116761/proyecto_PROCESO, 2116761/proyecto_INICIO, 2116761/proyecto_PROCESO, 2116761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116026 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 144264 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144264 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA BENITO JUÁREZ 206 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA MADERO Y CALLE BRIGADA MORELOS, CALLE BRIGADA CUAUHTÉMOC SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGU, lon:-102.60215369, lat:22.77142857}} | 2022-06-15 | 2022-08-17 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2116026/proyecto_INICIO, 2116026/proyecto_PROCESO, 2116026/proyecto_INICIO, 2116026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116013 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO JUANA GALLO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144185 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144185 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA HERNANDEZ 22 INTERIOR SN COLONIA JUANA GALLO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUANA GALLO Y CALLE GENARO CODINA, CALLE BRIGADA ROBLES SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUR POR ANILLO PERIFÉRICO, lon:-102.59960625, lat:22.77239924}} | 2022-08-11 | 2022-08-13 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116013/proyecto_PROCESO, 2116013/proyecto_INICIO, 2116013/proyecto_PROCESO, 2116013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116002 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144140 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144140 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AURORA BOREAL 206 INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MAYOR Y , CALLE ORION SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR EN CALLE REAL DE MINAS SEGUR HASTA T, lon:-102.60430349, lat:22.74751262}} | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116002/proyecto_INICIO, 2116002/proyecto_PROCESO, 2116002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116000 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144129 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144129 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ARRIAGA 206 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE CARLO HINOJOSA, CALLE FRANCISCO TORRES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.56644932, lat:22.75131475}} | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116000/proyecto_INICIO, 2116000/proyecto_PROCESO, 2116000/proyecto_INICIO, 2116000/proyecto_PROCESO, 2116000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115991 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144108 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144108 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS ELIAS PIÑA 102 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MANUEL RIOS NUÑEZ, CALLE ARTURO ROMO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.56486393, lat:22.75479391}} | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115991/proyecto_INICIO, 2115991/proyecto_PROCESO, 2115991/proyecto_INICIO, 2115991/proyecto_PROCESO, 2115991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120538 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163997 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163997 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA MICHOACAN 108 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE PRIVADA MICHOACAN Y CALLE ABAKATUM, CALLE XOCHITL SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA ENTRONCAR A LA CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS , lon:-102.58100378, lat:22.78039165}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120538/proyecto_INICIO, 2120538/proyecto_PROCESO, 2120538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117467 | Proyecto de inversión | 130397.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130397.86, modificado:130397.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 49.88 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 150503 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150503 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.88, meta_modificada:49.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ADOLFO VILLASEÑOR 6 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TEODORO BATALLA, CALLE INDUSTRIAL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DIRECCIÓN , lon:-102.63357846, lat:22.79312577}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 130397.86 | 130397.86 | 130397.86 | 130397.86 | 130397.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.88}} | {2117467/proyecto_INICIO, 2117467/proyecto_PROCESO, 2117467/proyecto_INICIO, 2117467/proyecto_PROCESO, 2117467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116713 | Proyecto de inversión | 608440.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304220.39, modificado:304220.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304220.39, modificado:304220.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS BELLAVISTA, C. N. O. P. Y LOMAS DE LA PIMIENTA, EN ZAP 074A, 0665, 067A, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 32 VIVIENDAS. - 147099 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147099 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.63, meta_modificada:178.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CNOP, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERE, lon:-102.59262047, lat:22.76581102}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 608440.78 | 608440.78 | 608440.78 | 608440.78 | 608440.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.63}} | {2116713/proyecto_INICIO, 2116713/proyecto_PROCESO, 2116713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120517 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163899 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163899 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 111 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASO DE SERVIDUMBRE Y CALLE ARROYO DE TORRECILLAS, CALLE TORRECILLAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANI, lon:-102.60200484, lat:22.74919339}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120517/proyecto_INICIO, 2120517/proyecto_PROCESO, 2120517/proyecto_INICIO, 2120517/proyecto_PROCESO, 2120517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120513 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163880 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163880 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA PURISIMA 112 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA SIRENA Y CALLE MINA NUEVO MUNDO, CALLE MINA DEL PATROCINIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR POR MIN, lon:-102.58463794, lat:22.7704355}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120513/proyecto_INICIO, 2120513/proyecto_PROCESO, 2120513/proyecto_INICIO, 2120513/proyecto_PROCESO, 2120513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119746 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 160394 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 160394 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL 110 INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE JOSE MA COSS, CALLE LIRIOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN Z, lon:-102.56469971, lat:22.75863592}} | 2022-08-25 | 2022-09-28 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119746/proyecto_INICIO, 2119746/proyecto_PROCESO, 2119746/proyecto_INICIO, 2119746/proyecto_PROCESO, 2119746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302119741 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 160370 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 160370 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE POLONIA 202 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE IRLANDA, CALLE MARRUECOS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEG, lon:-102.6171486, lat:22.74757942}} | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2119741/proyecto_PROCESO, 2119741/proyecto_INICIO, 2119741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302106998 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE, ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 78328 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 78328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLEJON AURORA 6 A INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL TANQUE, CALLE DE LAS FLORES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACAT, lon:-102.74058249, lat:22.67577561}} | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2106998/proyecto_PROCESO, 2106998/proyecto_INICIO, 2106998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120468 | Proyecto de inversión | 37584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37584.0, modificado:37584.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO VILLAS FLORENCIA PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 163693 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL POTRERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS FLORENCIA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NARDOR SUR Y CALLE PIMIENTO, CALLE GIRASOLES SUR SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO, lon:-102.61078367, lat:22.74798927}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2120468/proyecto_INICIO, 2120468/proyecto_PROCESO, 2120468/proyecto_INICIO, 2120468/proyecto_PROCESO, 2120468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117411 | Proyecto de inversión | 375561.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375561.95, modificado:375561.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 148.97 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 150241 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150241 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.97, meta_modificada:148.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98175 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEBRE Y CALLE RINCON DEL ANGEL, CALLE TRES CRUCES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECH, lon:-102.74626311, lat:22.76377402}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 375561.95 | 375561.95 | 375561.95 | 375561.95 | 375561.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.97}} | {2117411/proyecto_PROCESO, 2117411/proyecto_INICIO, 2117411/proyecto_PROCESO, 2117411/proyecto_INICIO, 2117411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117404 | Proyecto de inversión | 52349.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52349.37, modificado:52349.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 19.80 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA REFORMA SAN BLAS ASENTAMIENTO LA REFORMA SAN BLAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 150221 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:54, direccion:CALLE ZARAGOZA 5 INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA SAN BLAS, 98174 LA REFORMA (SAN BLAS), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON ZARAGOZA, SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO A JE, lon:-102.75921434, lat:22.75100958}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 52349.37 | 52349.37 | 52349.37 | 52349.37 | 52349.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {2117404/proyecto_INICIO, 2117404/proyecto_PROCESO, 2117404/proyecto_INICIO, 2117404/proyecto_PROCESO, 2117404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117399 | Proyecto de inversión | 70599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70599.04, modificado:70599.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 26.59 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 150205 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150205 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.59, meta_modificada:26.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 113 INTERIOR SN COLONIA BRACHO LOMAS DE BRACHO, 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , CALLE SANTA ISABEL SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEG, lon:-102.559276, lat:22.790064}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 70599.04 | 70599.04 | 70599.04 | 70599.04 | 70599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.59}} | {2117399/proyecto_INICIO, 2117399/proyecto_PROCESO, 2117399/proyecto_INICIO, 2117399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120448 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163655 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163655 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEÑO 113 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE METAL, CALLE TORRECILLAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRI, lon:-102.60450097, lat:22.75690328}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120448/proyecto_PROCESO, 2120448/proyecto_INICIO, 2120448/proyecto_PROCESO, 2120448/proyecto_INICIO, 2120448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117372 | Proyecto de inversión | 345876.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345876.41, modificado:345876.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 131.66 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A SEIS VIVIENDAS - 150095 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 150095 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.66, meta_modificada:131.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE PROGRESO 3 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR C, lon:-102.67445524, lat:22.67070557}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 345876.41 | 345876.41 | 345876.41 | 345876.41 | 345876.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.66}} | {2117372/proyecto_INICIO, 2117372/proyecto_PROCESO, 2117372/proyecto_INICIO, 2117372/proyecto_PROCESO, 2117372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120426 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163590 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163590 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA PARQUE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA MARIANITA, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALTAPALMIRA Y CALLEJON DELAS COLONIAS, CALLE ALTAPALMIRA SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR PASEO DIAZ, lon:-102.5670848, lat:22.77448989}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120426/proyecto_INICIO, 2120426/proyecto_PROCESO, 2120426/proyecto_INICIO, 2120426/proyecto_PROCESO, 2120426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116491 | Proyecto de inversión | 1152911.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576455.64, modificado:576455.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576455.64, modificado:576455.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS ALMA OBRERA, BUENAVISTA Y PÁNFILO NATERA, EN ZAP 0699, 0684 Y 0152, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 39 VIVIENDAS. - 146200 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 146200 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:338.48, meta_modificada:338.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE B REYES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL CALOCA Y CALLE J TRINIDAD CERVANTES, AVENIDA FERROCARRIL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOU, lon:-102.57175628, lat:22.76565766}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 1152911.28 | 1152911.28 | 1152911.28 | 1152911.28 | 1152911.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:338.48}} | {2116491/proyecto_INICIO, 2116491/proyecto_PROCESO, 2116491/proyecto_INICIO, 2116491/proyecto_PROCESO, 2116491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120398 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 163507 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163507 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA ORTEGA 411 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA JUÁREZ Y CALLE BRIGADA CUAHUTEMOC, CALLE ARTILLERÍA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUR POR ANILLO, lon:-102.60249098, lat:22.77005449}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120398/proyecto_INICIO, 2120398/proyecto_PROCESO, 2120398/proyecto_INICIO, 2120398/proyecto_PROCESO, 2120398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120389 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 163472 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163472 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1A DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL ARROYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOB, lon:-102.59969647, lat:22.76771367}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120389/proyecto_INICIO, 2120389/proyecto_PROCESO, 2120389/proyecto_INICIO, 2120389/proyecto_PROCESO, 2120389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116908 | Proyecto de inversión | 1930433.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965216.94, modificado:965216.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965216.93, modificado:965216.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MINERA, EN ZAP 0627, 0631 Y 1061, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 98 VIVIENDAS. - 147914 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 147914 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:566.75, meta_modificada:566.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA SIRENA Y CALLE ANTONIO R ORTIZ, CALLE MNA DE LOS ANGELES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALI, lon:-102.58626589, lat:22.77097724}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 1930433.87 | 1930433.87 | 1930433.87 | 1930433.87 | 1930433.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:566.75}} | {2116908/proyecto_PROCESO, 2116908/proyecto_INICIO, 2116908/proyecto_PROCESO, 2116908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302118730 | Proyecto de inversión | 188564.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188564.24, modificado:188564.24}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JUAN PABLO GARCÍA ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA BENEFICIAR A 335 ALUMNOS - 156127 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 156127 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FEDRO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LOS CARDOS Y CALLE TALES DE MILETO, CALLE EURÍPIDES DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN CIUDAD ADMINIS, lon:-102.61347168, lat:22.7532851}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 188564.24 | 188564.24 | 188564.24 | 188564.24 | 188564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-08/2022, contratista:LUIS ARTURO MEDINA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:187072.71, importe_modificado:187072.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2118730/proyecto_INICIO, 2118730/proyecto_PROCESO, 2118730/proyecto_FIN, 2118730/proyecto_PROCESO, 2118730/proyecto_FIN, 2118730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120302 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 163095 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163095 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS SUR 111 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE CIENCIAS SOCIALES, CALLE GLADIOLAS SUR SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR PO, lon:-102.6088226, lat:22.75084242}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120302/proyecto_INICIO, 2120302/proyecto_PROCESO, 2120302/proyecto_INICIO, 2120302/proyecto_PROCESO, 2120302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120283 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 163008 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163008 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MALVAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MALVAS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE JOSÉ DE SAN MARTÍN SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR A LA DEREC, lon:-102.59701961, lat:22.76054913}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120283/proyecto_INICIO, 2120283/proyecto_PROCESO, 2120283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115903 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143680 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143680 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PORCHE 212 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS 2A SECC, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FORD Y CALLE ROLL ROICE, CALLE ECUADOR SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA A LA DE, lon:-102.60453944, lat:22.7682876}} | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115903/proyecto_INICIO, 2115903/proyecto_PROCESO, 2115903/proyecto_INICIO, 2115903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115896 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143648 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143648 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 212 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1A DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE, lon:-102.59945251, lat:22.7679573}} | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115896/proyecto_INICIO, 2115896/proyecto_PROCESO, 2115896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115882 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 143607 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143607 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS SUR 115 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CIENCIAS SOCIALES Y CALLE MAGUSTERIAL, CALLE GLADIOLAS SUR SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR PO, lon:-102.60890546, lat:22.7510161}} | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115882/proyecto_INICIO, 2115882/proyecto_PROCESO, 2115882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115875 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143595 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143595 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS 23 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLORE DE LOTO Y CALLE PENSAMIENTOS, AVENIDA BUGAMBILIAS SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA AL M, lon:-102.59463848, lat:22.76537876}} | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115875/proyecto_INICIO, 2115875/proyecto_PROCESO, 2115875/proyecto_INICIO, 2115875/proyecto_PROCESO, 2115875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115833 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143451 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143451 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO 318 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TECOLUTLA Y CALLE PETROQUIMICA, CALLE POZA RICA SALIDA DE LA PRESIDENCIA POR LA PARTE TRASERA TOMAR CALLE TUXPAN A LA DE, lon:-102.58512674, lat:22.77810341}} | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115833/proyecto_PROCESO, 2115833/proyecto_INICIO, 2115833/proyecto_PROCESO, 2115833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115775 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD SIERRA DE ALICA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143270 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143270 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN BENITO INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE ALICA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL CASINO Y CALLE LOMAS DE LA ESTACIÓN, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE HAST, lon:-102.58002659, lat:22.76613981}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115775/proyecto_INICIO, 2115775/proyecto_PROCESO, 2115775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302115764 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS,PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 143238 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 143238 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINATITLÁN 212 A INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE SALAMANCA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA ENTRONCAR A LA CALLE PETRÓLEOS MEXICAN, lon:-102.58379206, lat:22.77647884}} | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2115764/proyecto_INICIO, 2115764/proyecto_PROCESO, 2115764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302104844 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 29615 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 29615 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 506 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , CALLE VICTOR MABU MATA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAR BOLUL, lon:-102.74501217, lat:22.69402124}} | 2022-07-30 | 2022-08-05 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2104844/proyecto_INICIO, 2104844/proyecto_PROCESO, 2104844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120737 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 164882 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 164882 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO 120 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO ALTO Y CALLE CERRO AMECA, CALLE CERO TEQUILA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CLZ HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM, lon:-102.58974529, lat:22.74290927}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120737/proyecto_INICIO, 2120737/proyecto_PROCESO, 2120737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116666 | Proyecto de inversión | 470968.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235484.02, modificado:235484.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235484.03, modificado:235484.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA, ZAP 0792, EN CALLE GRANADOS CON 138.27 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 146908 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 146908 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138.27, meta_modificada:138.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GRANADOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE CAPULIN, CALLE PERAL SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD ENTRAR POR PUENTE PARA LOCALI, lon:-102.60454941, lat:22.7547478}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 470968.05 | 470968.05 | 470968.05 | 470968.05 | 470968.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:138.27}} | {2116666/proyecto_INICIO, 2116666/proyecto_PROCESO, 2116666/proyecto_INICIO, 2116666/proyecto_PROCESO, 2116666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117678 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 151401 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151401 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GENARO CODINA 13 A INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAURO G CALOCA Y CALLE ARROYO DE COCOS, CARRETERA E C GUADALAJARA SALIENDO , lon:-102.66797891, lat:22.70978813}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117678/proyecto_INICIO, 2117678/proyecto_PROCESO, 2117678/proyecto_INICIO, 2117678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120704 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 164750 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 164750 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 216 INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE JUAN DE GRIJALVA, CALLE ALFONSO ALVAREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZACAT, lon:-102.57191825, lat:22.75218029}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120704/proyecto_INICIO, 2120704/proyecto_PROCESO, 2120704/proyecto_INICIO, 2120704/proyecto_PROCESO, 2120704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117658 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 151290 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151290 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE CAPILLA 18 F INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZUÑIGA, CALLE PRINCIPAL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI , lon:-102.68985065, lat:22.68111386}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117658/proyecto_PROCESO, 2117658/proyecto_INICIO, 2117658/proyecto_PROCESO, 2117658/proyecto_INICIO, 2117658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116630 | Proyecto de inversión | 103371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51685.7, modificado:51685.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51685.69, modificado:51685.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HÉROES DE CHAPULTEPEC, ZAP 0970, EN CALLE AGUSTÍN MELGAR CON 26.97 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 146810 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 146810 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.97, meta_modificada:26.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HENRY HERTZ Y CALLE HEROES DE CHAPULTEC, CALLE CADETE FRANCISCO MARQUEZ SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR ANILLO , lon:-102.60338788, lat:22.77373014}} | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 103371.39 | 103371.39 | 103371.39 | 103371.39 | 103371.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.97}} | {2116630/proyecto_INICIO, 2116630/proyecto_PROCESO, 2116630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120790 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 165050 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 165050 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAVIA ELABORADA 330 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RICARDO MONREAL Y CALLE FLOR, CALLE SAVIA BRUTA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.58334005, lat:22.74031344}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120790/proyecto_INICIO, 2120790/proyecto_PROCESO, 2120790/proyecto_INICIO, 2120790/proyecto_PROCESO, 2120790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117919 | Proyecto de inversión | 15033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15033.6, modificado:15033.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 152231 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 152231 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN ISIDRO 26 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98160 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON SAN ISIDRO Y PRIVADA LOS GARCIA, CARRETERA EL ORITO CIENEGUILLAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA, lon:-102.63788635, lat:22.75377918}} | 2022-08-15 | 2022-08-28 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | 15033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2117919/proyecto_INICIO, 2117919/proyecto_PROCESO, 2117919/proyecto_INICIO, 2117919/proyecto_PROCESO, 2117919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116959 | Proyecto de inversión | 588344.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.06, modificado:294172.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.06, modificado:294172.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN ZAP 0646, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 31 VIVIENDAS. - 148131 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 148131 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.73, meta_modificada:172.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAGITARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLAS DEL SOL, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SERGIO BAEZ Y CALLE CAPRICORNIO, CALLE DE LAS ANIMAS SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZACATECAS GUADALU, lon:-102.54427823, lat:22.76783636}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 588344.12 | 588344.12 | 588344.12 | 588344.12 | 588344.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.73}} | {2116959/proyecto_INICIO, 2116959/proyecto_PROCESO, 2116959/proyecto_INICIO, 2116959/proyecto_PROCESO, 2116959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116155 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144743 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144743 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRUCERO VENUSTIANO CARRANZA 105 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE DE LA VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PER, lon:-102.57026109, lat:22.77084729}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116155/proyecto_INICIO, 2116155/proyecto_PROCESO, 2116155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116945 | Proyecto de inversión | 240746.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120373.23, modificado:120373.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120373.22, modificado:120373.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MORADORES, EN ZAP 0646, EN CALLE CAXCANES CON 70.68 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 148078 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 148078 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.68, meta_modificada:70.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAXCANES INTERIOR SN COLONIA MORADORES, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SERGIO BAEZ Y CALLE NOCHISTLECOS, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ZACATECAS GUADALUPE SEGUIR DERECHO POR BOULEVARD LÓPEZ P, lon:-102.54615309, lat:22.76843859}} | 2022-08-01 | 2022-11-11 | 240746.45 | 240746.45 | 240746.45 | 240746.45 | 240746.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-FISE/003/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.68}} | {2116945/proyecto_INICIO, 2116945/proyecto_PROCESO, 2116945/proyecto_INICIO, 2116945/proyecto_PROCESO, 2116945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117853 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 151999 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151999 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE SAN MARTIN 5 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRITO Y CALLE CERRITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A JEREZ, lon:-102.76459148, lat:22.72944956}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2117853/proyecto_INICIO, 2117853/proyecto_PROCESO, 2117853/proyecto_INICIO, 2117853/proyecto_PROCESO, 2117853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117271 | Proyecto de inversión | 49122.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49122.79, modificado:49122.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 18.45 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 149738 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 149738 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.45, meta_modificada:18.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR C, lon:-102.687257, lat:22.683712}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 49122.79 | 49122.79 | 49122.79 | 49122.79 | 49122.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.45}} | {2117271/proyecto_PROCESO, 2117271/proyecto_INICIO, 2117271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116231 | Proyecto de inversión | 22550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.4, modificado:22550.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144998 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144998 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NAMPO 119 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEUL Y CALLE KOSONG, CALLE SINJU SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETO, lon:-102.62018071, lat:22.74047348}} | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | 22550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2116231/proyecto_PROCESO, 2116231/proyecto_INICIO, 2116231/proyecto_PROCESO, 2116231/proyecto_INICIO, 2116231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116221 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO RL JARALILLO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144973 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144973 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SABIA BRUTA 209 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALLO Y CALLE RICARDO MONREAL, CALLE COFIA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR D, lon:-102.58479448, lat:22.74128709}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116221/proyecto_PROCESO, 2116221/proyecto_INICIO, 2116221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116217 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144952 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144952 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO 145 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE 24 DE FEBRERO SALIR DE PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SALIR A LA D, lon:-102.60044318, lat:22.76309089}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116217/proyecto_INICIO, 2116217/proyecto_PROCESO, 2116217/proyecto_INICIO, 2116217/proyecto_PROCESO, 2116217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117786 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 151753 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151753 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 208 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS MARIPOSAS Y CALLE LAS MARGARITAS, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD , lon:-102.71596612, lat:22.66440202}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117786/proyecto_INICIO, 2117786/proyecto_PROCESO, 2117786/proyecto_INICIO, 2117786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117782 | Proyecto de inversión | 95593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95593.72, modificado:95593.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 151744 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151744 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 18 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON JUAREZ Y PRIVADA VILLEGAS, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ PASA , lon:-102.73876663, lat:22.67273147}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | 95593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-05/2022, contratista:SALVADOR GALVAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:947141.51, importe_modificado:947141.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117782/proyecto_INICIO, 2117782/proyecto_PROCESO, 2117782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302117209 | Proyecto de inversión | 98357.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98357.2, modificado:98357.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 36.83 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 149475 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 149475 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.83, meta_modificada:36.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE LAS FLORES 9 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98087 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE IGLESIA SAN ISIDRO, PRIVADA SAN ISIDRO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO, lon:-102.63988582, lat:22.75362717}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 98357.2 | 98357.2 | 98357.2 | 98357.2 | 98357.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-04/2022, contratista:FRANCISCO CARRILLO PASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1415937.38, importe_modificado:1415937.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.83}} | {2117209/proyecto_INICIO, 2117209/proyecto_PROCESO, 2117209/proyecto_INICIO, 2117209/proyecto_PROCESO, 2117209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302116205 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 144908 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 144908 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA 436 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE CERRO DEL PADRE, AVENIDA LAS CUMBRES SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES D, lon:-102.59012261, lat:22.74790322}} | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2116205/proyecto_PROCESO, 2116205/proyecto_INICIO, 2116205/proyecto_PROCESO, 2116205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302120753 | Proyecto de inversión | 7516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516.8, modificado:7516.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 164924 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 164924 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE MAYO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 8 DE AGOSTO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUIR A , lon:-102.5999919, lat:22.76566161}} | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | 7516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FISM-07/2022, contratista:ESMERALDA LOPEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:845524.4, importe_modificado:845524.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120753/proyecto_INICIO, 2120753/proyecto_PROCESO, 2120753/proyecto_INICIO, 2120753/proyecto_PROCESO, 2120753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127242 | Proyecto de inversión | 56288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28144.48, modificado:28144.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28144.48, modificado:28144.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 196155 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196155 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE PROLONGACION LA ROSITA Y CALLE PASCUAL SANTOYO, CALLE ARQUITECTOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO TOMAR BOLEV, lon:-102.56604948, lat:22.76272915}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 56288.96 | 56288.96 | 56288.96 | 56288.96 | 56288.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2127242/proyecto_INICIO, 2127242/proyecto_PROCESO, 2127242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127639 | Proyecto de inversión | 105000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.28, modificado:52500.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.28, modificado:52500.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 48.5 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CAMINO REAL PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 198603 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 198603 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE SANTA BARBARA SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR PO, lon:-102.60649974, lat:22.75013046}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 105000.56 | 105000.56 | 105000.56 | 105000.56 | 105000.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.5}} | {2127639/proyecto_INICIO, 2127639/proyecto_PROCESO, 2127639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127226 | Proyecto de inversión | 23814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11907.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11907.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CNOP PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 196062 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA 515 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE MARIA COSS, CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A , lon:-102.59207969, lat:22.76891948}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | 23814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2127226/proyecto_PROCESO, 2127226/proyecto_INICIO, 2127226/proyecto_PROCESO, 2127226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302128009 | Proyecto de inversión | 41827.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20913.51, modificado:20913.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20913.52, modificado:20913.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 19.32 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200316 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.32, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PIÑA 122 INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TUNA Y CALLE TAMARINDO, CALLE HIGUERA SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD ENTRAR POR PUENTE PARA LOCALIZAN MÁQUINA 30, lon:-102.60773027, lat:22.75256764}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 41827.03 | 41827.03 | 41827.03 | 41827.03 | 41827.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.32}} | {2128009/proyecto_PROCESO, 2128009/proyecto_INICIO, 2128009/proyecto_PROCESO, 2128009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127983 | Proyecto de inversión | 50876.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25438.28, modificado:25438.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25438.28, modificado:25438.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 23.50 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 200202 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU 113 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HORACIO DE LA PEÑA Y CALLE EMILIO O RABASA, CALLE HUGO CERVANTES DEL RIO SALIR DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-102.57114378, lat:22.78815766}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 50876.56 | 50876.56 | 50876.56 | 50876.56 | 50876.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.5}} | {2127983/proyecto_PROCESO, 2127983/proyecto_INICIO, 2127983/proyecto_PROCESO, 2127983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127150 | Proyecto de inversión | 112577.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56288.96, modificado:56288.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56288.96, modificado:56288.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 195500 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 195500 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO 306 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CRUCERO 2 D MAYO Y CALLE REFINERÍA, CALLE IXTOC CALLE DIVISIÓN DEL NORTE SEGUIR DERECHO GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE TU, lon:-102.58504723, lat:22.77859847}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 112577.92 | 112577.92 | 112577.92 | 112577.92 | 112577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2127150/proyecto_INICIO, 2127150/proyecto_PROCESO, 2127150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127931 | Proyecto de inversión | 30352.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15176.37, modificado:15176.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15176.37, modificado:15176.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 14.02 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS II PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 199983 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199983 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.02, meta_modificada:14.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PORCHE 212 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROLL ROICE Y CALLE MERCEDES BENZ, CALLE GUATEMALA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SALIDA HA, lon:-102.60427956, lat:22.76721467}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 30352.74 | 30352.74 | 30352.74 | 30352.74 | 30352.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.02}} | {2127931/proyecto_INICIO, 2127931/proyecto_PROCESO, 2127931/proyecto_INICIO, 2127931/proyecto_PROCESO, 2127931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127917 | Proyecto de inversión | 181856.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90928.32, modificado:90928.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90928.32, modificado:90928.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 84 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT PARA BENEFICIAR TRES VIVIENDAS - 199910 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199910 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE JUAN ALDAMA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR Y TOM, lon:-102.5624009, lat:22.75229885}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 181856.64 | 181856.64 | 181856.64 | 181856.64 | 181856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2127917/proyecto_INICIO, 2127917/proyecto_PROCESO, 2127917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127894 | Proyecto de inversión | 36652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18326.38, modificado:18326.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18326.39, modificado:18326.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 16.93 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 199819 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.93, meta_modificada:16.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC 103 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE PASEO DIAZ ORDAZ, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA ENTRONCAR A LA CALLE COA, lon:-102.5839686, lat:22.77553206}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 36652.77 | 36652.77 | 36652.77 | 36652.77 | 36652.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.93}} | {2127894/proyecto_INICIO, 2127894/proyecto_PROCESO, 2127894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127873 | Proyecto de inversión | 41134.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20567.12, modificado:20567.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20567.12, modificado:20567.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR UNA VIVIENDA - 199697 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL 106 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON DE LA PRESIDENCIA TOMAR EL PUENTE E, lon:-102.60181036, lat:22.76369074}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 41134.24 | 41134.24 | 41134.24 | 41134.24 | 41134.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2127873/proyecto_INICIO, 2127873/proyecto_PROCESO, 2127873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127012 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ME DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 194655 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 194655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE FRANCISCO GOYTIA 41 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL PAYNO Y CALLE SEGUNDO CRUCERO DE MEXICAPAN, CALLE ARROYO DE MEXICAPAN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR , lon:-102.57181674, lat:22.78605917}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2127012/proyecto_INICIO, 2127012/proyecto_PROCESO, 2127012/proyecto_INICIO, 2127012/proyecto_PROCESO, 2127012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126992 | Proyecto de inversión | 32474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16237.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16237.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MTS DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 194582 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 194582 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IXTOC Y CALLE PEDRO TORRES, CALLE FRANCISCO VILLA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR POR CALLE DIVISIÓN DEL NORTE SEGUIR, lon:-102.58789898, lat:22.77712024}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | 32474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2126992/proyecto_INICIO, 2126992/proyecto_PROCESO, 2126992/proyecto_INICIO, 2126992/proyecto_PROCESO, 2126992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126602 | Proyecto de inversión | 123402.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61701.36, modificado:61701.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61701.36, modificado:61701.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 193033 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 193033 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS REYES 231 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEOBARDO REYNOSO Y CALLE FRANCISCO E GARCIA, CALLE PANFILO NATERA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PER, lon:-102.56994838, lat:22.76696676}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 123402.72 | 123402.72 | 123402.72 | 123402.72 | 123402.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2126602/proyecto_PROCESO, 2126602/proyecto_INICIO, 2126602/proyecto_PROCESO, 2126602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302126950 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18402.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 194381 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 194381 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL 406 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE CARLOS HINOJOSA, CALLE SECTOR SOCIAL SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR Y T, lon:-102.56692466, lat:22.75388889}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | 36804.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2126950/proyecto_INICIO, 2126950/proyecto_PROCESO, 2126950/proyecto_INICIO, 2126950/proyecto_PROCESO, 2126950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127721 | Proyecto de inversión | 225155.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112577.92, modificado:112577.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112577.92, modificado:112577.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 104 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 198873 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 198873 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE MAYO 202 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUIR, lon:-102.59949301, lat:22.76281487}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 225155.84 | 225155.84 | 225155.84 | 225155.84 | 225155.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2127721/proyecto_INICIO, 2127721/proyecto_PROCESO, 2127721/proyecto_INICIO, 2127721/proyecto_PROCESO, 2127721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127314 | Proyecto de inversión | 73955.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36977.52, modificado:36977.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36977.52, modificado:36977.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 34.16 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 196482 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196482 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.16, meta_modificada:34.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 216 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARCOS CASTAÑEDA Y CALLE POLÍTICA LABORAL, CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR , lon:-102.56678319, lat:22.75007353}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 73955.04 | 73955.04 | 73955.04 | 73955.04 | 73955.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.16}} | {2127314/proyecto_INICIO, 2127314/proyecto_PROCESO, 2127314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127756 | Proyecto de inversión | 47629.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23814.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23814.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 199028 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE PEDRO RUIZ, SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SALIR Y TOMAR BULEVAR CON D, lon:-102.56164895, lat:22.75136097}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 47629.12 | 47629.12 | 47629.12 | 47629.12 | 47629.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2127756/proyecto_INICIO, 2127756/proyecto_PROCESO, 2127756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302127679 | Proyecto de inversión | 110542.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55271.43, modificado:55271.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55271.43, modificado:55271.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 51.06 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 198697 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 198697 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.06, meta_modificada:51.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA FLORES 102 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARROQUIA Y CARRETERA BLANCA, CALLE 3 MARIAS SALIR POR CALZ HEROES DE CHAPULTEPEC DIRIGIRSE A OESTE POR CARRETERA NUMERO, lon:-102.62166918, lat:22.77027848}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 110542.86 | 110542.86 | 110542.86 | 110542.86 | 110542.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDUVOT-FISE/FISM/056/2022, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}} | {2127679/proyecto_INICIO, 2127679/proyecto_PROCESO, 2127679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202075501 | Acción | 431208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431208.0, modificado:431208.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57097 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 57097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 431208 | 431208 | 431208 | 431208 | 431208 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM-002/2022, contratista:JOSE JUAN BERNAL GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:107802.0, importe_modificado:107802.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM-001/2022, contratista:CARLOS ENRIQUE NUNGARAY REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:107802.0, importe_modificado:107802.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM-004/2022, contratista:JUAN CARLOS SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:107802.0, importe_modificado:107802.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM-003/2022, contratista:BRANDON ALFREDO RUELAS AMBRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:107802.0, importe_modificado:107802.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075501/proyecto_INICIO, 2075501/proyecto_PROCESO, 2075501/proyecto_INICIO, 2075501/proyecto_PROCESO, 2075501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202077440 | Proyecto de inversión | 4554449 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362501.0, modificado:1236214.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361398.0, modificado:1236214.8}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830550.0, modificado:1670289.45}} | MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA UN GASTO DE 25 LPS 320 ML DE DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 8 CLASE 7 734 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8 CLASE 10 1340 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8 CLASE 14 Y 51 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 8 GRADO B LOCALIDAD TRANCOSO EN TRANCOSO ZACATECAS - 67512 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 67512 | S | 637 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2445.0, meta_modificada:2445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA DEPOSITO Y LAS FLORES BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALUPE, CALLE CAMPESINOS INICIA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y TERMINA EN DEPOSITO DEL, lon:-102.3647659, lat:22.74251071}} | 2022-06-01 | 2022-07-29 | 4142719.05 | 4142719.05 | 4142719.05 | 4142719.05 | 4142719.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E6-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (SAMA), GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4055016.05, importe_modificado:4055016.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2445.0}} | {2077440/proyecto_INICIO, 2077440/proyecto_PROCESO, 2077440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080466 | Proyecto de inversión | 222103.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155472.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66631.08, modificado:221410.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS - 83133 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 83133 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE AZUCENA Y , CALLE MORELOS A FALDAS DEL CERRO LAS PEÑITAS, lon:-102.37614409, lat:22.73615286}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 221410.63 | 221410.63 | 221410.63 | 221410.63 | 221410.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/FISM/007/2022_83133, contratista:EFORZA CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:221410.63, importe_modificado:221410.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2080466/proyecto_INICIO, 2080466/proyecto_PROCESO, 2080466/proyecto_FIN, 2080466/proyecto_PROCESO, 2080466/proyecto_FIN, 2080466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080114 | Proyecto de inversión | 108485.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75940.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32545.73, modificado:96474.68}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN TRANCOSO ZACATECAS - 81245 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 81245 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE CALIFORNIA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE REFORMA, CALLE LA ESCONDIDA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE, lon:-102.27236884, lat:22.76444674}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 96474.68 | 96474.68 | 96474.68 | 96474.68 | 96474.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/FISM/007/2022_81245, contratista:EFORZA CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:96474.68, importe_modificado:96474.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2080114/proyecto_PROCESO, 2080114/proyecto_INICIO, 2080114/proyecto_PROCESO, 2080114/proyecto_INICIO, 2080114/proyecto_FIN, 2080114/proyecto_INICIO, 2080114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202084491 | Proyecto de inversión | 626927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626927.6, modificado:599977.22}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALAMO EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIEN TRANCOSITO ZAP 0056 Y 0041 EN TRANCOSO ZACATECAS - 103095 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 103095 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO BARRIO TRANCOSITO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE BABILONIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE BABILONIA A UN COSTADO DEL ARROYO TRANCOSITO, lon:-102.35794179, lat:22.73471763}} | 2022-06-20 | 2022-08-09 | 599977.22 | 599977.22 | 599977.22 | 599977.22 | 599977.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/FISM/003/2022-103095, contratista:NORMA ANGELICA JUAREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:599977.22, importe_modificado:599977.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}} | {2084491/proyecto_INICIO, 2084491/proyecto_PROCESO, 2084491/proyecto_FIN, 2084491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202080429 | Proyecto de inversión | 181379.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126965.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54413.82, modificado:157080.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CODORNIZ EN EL BARRIO LA PROVIDENCIA TRANCOSO ZACATECAS - 82951 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 82951 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO 12 DE OCTUBRE Y , CALLE AGUILA REAL SE ENCUENTRA SITUADA A DOS CUADRS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS TRANCOSO, lon:-102.37116085, lat:22.72915078}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 157080.44 | 157080.44 | 157080.44 | 157080.44 | 157080.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/FISM/007/2022_82951, contratista:EFORZA CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:157080.44, importe_modificado:157080.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2080429/proyecto_FIN, 2080429/proyecto_INICIO, 2080429/proyecto_PROCESO, 2080429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145264 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 293007 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293007 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:CALLE PROLONGACION INSURGENTES 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN, 99109 SAN MARTÍN, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE TOLOSA Y CALLE GRACERO, CALLE GRACERO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS A LA, lon:-103.74857591, lat:23.67151154}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145264/proyecto_INICIO, 2145264/proyecto_FIN, 2145264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144601 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PURÍSIMA DEL MAGUEY ASENTAMIENTO PURÍSIMA DEL MAGUEY - 273760 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273760 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:181, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 20 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DEL MAGUEY, 99150 COLONIA PURÍSIMA DEL MAGUEY, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO, lon:-102.89482421, lat:23.03131475}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144601/proyecto_INICIO, 2144601/proyecto_FIN, 2144601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145248 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194846.4, modificado:194845.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO COREA - 292843 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292843 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AUTOSUFICIENCIA 123 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COREA, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE UNIDAD, CALLE CREATIVIDAD PARTIENDO DE LA QUINTA NICOLE98000 ZACATECAS ZAC. DIRÍGETE AL N, lon:-102.62085774, lat:22.74284236}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194845.65 | 194845.65 | 194845.65 | 194845.65 | 194845.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2145248/proyecto_INICIO, 2145248/proyecto_FIN, 2145248/proyecto_PROCESO, 2145248/proyecto_FIN, 2145248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145236 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129897.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS - 292745 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292745 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA 624 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE PARAGUAY, CALLE BOLIVIA PARTIENDO DE LA ESCUELA JN ROBERTO RAMOS DAVILAECUADOR 162 ZON, lon:-102.60264873, lat:22.76756886}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145236/proyecto_INICIO, 2145236/proyecto_PROCESO, 2145236/proyecto_FIN, 2145236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144578 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA EL OBLIGADO ASENTAMIENTO OTRO EL OBLIGADO - 273691 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273691 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OBLIGADO, 99010 COLONIA EL OBLIGADO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PALMITA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUR 25 MTS EL DESTINO ESTA A LA IZQUIERDA, lon:-102.96590805, lat:23.18314415}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2144578/proyecto_INICIO, 2144578/proyecto_PROCESO, 2144578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145229 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129897.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 292684 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292684 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ 106 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE , lon:-102.58162985, lat:22.77868243}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145229/proyecto_INICIO, 2145229/proyecto_FIN, 2145229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145190 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 291679 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IDENTIDAD 217 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CIUDADANIA Y CALLE LEGALIDAD, CALLE SAN PABLO PARTIENDO DE LA TIENDA DE ABARROTES IGUALDAD98000 ZACAT, lon:-102.60995655, lat:22.75715991}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145190/proyecto_INICIO, 2145190/proyecto_PROCESO, 2145190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142219 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11369.88, modificado:11369.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.92, modificado:5428.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MARÍA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MARIA DE LA TORRE - 137943 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137943 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE REFORMA 1 A INTERIOR SN PUEBLO MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL NORTE 3 MTS HACIA, lon:-103.35216828, lat:22.25597947}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2142219/proyecto_INICIO, 2142219/proyecto_FIN, 2142219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142916 | Proyecto de inversión | 14789.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7394.57, modificado:7130.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7394.58, modificado:7130.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL - 205742 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205742 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.79, meta_modificada:39.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BORDADORA 17 INTERIOR SN PUEBLO EL LAMPOTAL, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LAESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA CALLE INSURGENTESDIRÍ, lon:-102.41943449, lat:22.89462593}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 14261.87 | 14261.87 | 14261.87 | 14261.87 | 14261.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.79}} | {2142916/proyecto_INICIO, 2142916/proyecto_FIN, 2142916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142906 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23186.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11420.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE - 202950 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE MORELOS 31 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE HERMENEGILDO GALEANA PARTIE, lon:-102.98932758, lat:21.62088589}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2142906/proyecto_INICIO, 2142906/proyecto_FIN, 2142906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142197 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL POCITO ASENTAMIENTO OTRO - 136867 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:PRIVADA EUCALIPTOS 9 INTERIOR SN PUEBLO EL POCITO, 99400 EL POCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA ESTA ENTRE CAMPOS DE SIEMBRA Y BARBECHOS, lon:-103.537342, lat:22.483387}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142197/proyecto_INICIO, 2142197/proyecto_FIN, 2142197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220202067609 | Acción | 1008360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008360.0, modificado:1008360.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58019 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 58019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1008360 | 1008360 | 1008360 | 1008360 | 1008360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_1, contratista:Johana Valdez Esquivel, convocante:Secretaria De Desarrollo Social, monto:67224.0, importe_modificado:67224.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_3, contratista:OLIVIA AKETZALI GARCIA BORREGO, convocante:Secretaria De Desarrollo Social, monto:67224.0, importe_modificado:67224.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_2, contratista:Jesus Jacob Pacheco Mendoza, convocante:Secretaria De Desarrollo Social, monto:50418.0, importe_modificado:50418.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_12, contratista:REYES MUÑOZ JESSICA PAOLA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.0, importe_modificado:74863.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_11, contratista:PADILLA PEREZ MARIO ALBERTO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.0, importe_modificado:74863.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_9, contratista:FERNANDEZ SOLER NURIA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.04, importe_modificado:74863.04}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_6, contratista:CARRILLO ESCOBEDO MANUEL ARTURO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.84, importe_modificado:74863.84}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_5, contratista:CARRILLO DUARTE DIEGO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.84, importe_modificado:74863.84}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_4, contratista:CASTORENA AGUIRRE OSCAR AUGUSTO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.04, importe_modificado:74863.04}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_14, contratista:DE LA TORRE CABRAL LINDA CAROLINA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.0, importe_modificado:74863.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_13, contratista:SIFUENTES GARCIA JOSE EMMANUEL, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.0, importe_modificado:74863.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_10, contratista:MURILLO DE SANTIAGO RAFAEL, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.04, importe_modificado:74863.04}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_8, contratista:CRUZ CORTES PALOMA ALEJANDRA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.04, importe_modificado:74863.04}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110001_58019_7, contratista:CASTAÑEDA IÑIGUEZ MARIA DEL ROSARIO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:74863.84, importe_modificado:74863.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}} | {2067609/proyecto_INICIO, 2067609/proyecto_PROCESO, 2067609/proyecto_INICIO, 2067609/proyecto_PROCESO, 2067609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:actualiza, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:actualiza, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:actualiza, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142876 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL ASENTAMIENTO CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL - 200325 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE SAN RAFAEL 7 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE DE LA CRUZ PARTIENDO DE LA ESCUELA EN LA CALLE SA, lon:-103.00884619, lat:21.67547446}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142876/proyecto_INICIO, 2142876/proyecto_FIN, 2142876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142165 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45788.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:22552.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD LOS RAMÍREZ ASENTAMIENTO LOS RAMÍREZ - 136367 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE BARRIO ALTO 12 INTERIOR SN PUEBLO LOS RAMÍREZ, 99750 LOS RAMÍREZ, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD, lon:-103.31256349, lat:21.67379598}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142165/proyecto_INICIO, 2142165/proyecto_FIN, 2142165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142820 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34708.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34708.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SUSTICACÁN LOCALIDAD SUSTICACÁN ASENTAMIENTO SUSTICACÁN - 184197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 25 INTERIOR SN PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SAN ANDRÉS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRESNO PARTIENDO DE SUSTICACÁN GAME FARMDIRÍGETE AL NORTE POR ABASOLO HACIA MORELOS.24 M, lon:-103.10263816, lat:22.61188681}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 69416.67 | 69416.67 | 69416.67 | 69416.67 | 69416.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022, contratista:RAGME CONSULTORIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142820/proyecto_INICIO, 2142820/proyecto_FIN, 2142820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142129 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD COLONIA LINDAVISTA ASENTAMIENTO COLONIA LINDAVISTA - 136259 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136259 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:247, direccion:PROLONGACION DE CUAUHTEMOC 3 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA LINDAVISTA, 99900 COLONIA LINDAVISTA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL NUNGARAY G. Y , CALLE LIC. JOSÉ MINERO ROQUE A ESPALDAS DE LA PRIMARIA CUAHTÉMOC Y, lon:-102.86175528, lat:21.37476163}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142129/proyecto_INICIO, 2142129/proyecto_FIN, 2142129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Actualiza Información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | ZAC220402142108 | Proyecto de inversión | 97423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58453.92, modificado:57545.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38969.28, modificado:38363.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL JARALILLO ASENTAMIENTO EL JARALILLO - 136104 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136104 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN PUEBLO EL JARALILLO, 99630 EL JARALILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DESCONOCIDO FRENTE A LA IGLESIA DE EL PUEBLO, lon:-102.97793339, lat:21.86411726}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 95909.18 | 95909.18 | 95909.18 | 95909.18 | 95909.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2142108/proyecto_INICIO, 2142108/proyecto_PROCESO, 2142108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142752 | Proyecto de inversión | 68412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45836.54, modificado:44816.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22576.2, modificado:22073.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 179731 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.6, meta_modificada:31.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE RUIZ GONZALEZ 23 INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO PUNTO YASTÁS EN MULTIC, lon:-101.99876576, lat:22.23075979}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 66890.31 | 66890.31 | 66890.31 | 66890.31 | 66890.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.6}} | {2142752/proyecto_INICIO, 2142752/proyecto_FIN, 2142752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142713 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 179500 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VILLA PARTIENDO DE LA IGLESIA NUEVA CAPILLA DE SANDIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO, lon:-101.9946351, lat:22.22781121}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142713/proyecto_INICIO, 2142713/proyecto_FIN, 2142713/proyecto_PROCESO, 2142713/proyecto_FIN, 2142713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142533 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 166194 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS 8 INTERIOR SN COLONIA LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALADILLO Y CALLE CALERITA, CALLE CAMACHO PARTIENDO DE LA UTEZ DIRÍGETE AL SUR.550 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. SALADILLO, lon:-102.48720505, lat:22.72264911}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2142533/proyecto_INICIO, 2142533/proyecto_PROCESO, 2142533/proyecto_FIN, 2142533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143815 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.02, modificado:104128.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.03, modificado:104128.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 260249 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260249 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 17 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALFONSO MEDINA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA S, lon:-102.11529273, lat:22.66580689}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2143815/proyecto_INICIO, 2143815/proyecto_FIN, 2143815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144537 | Proyecto de inversión | 259795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129816.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129816.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE PLATEROS - 273128 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273128 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ORGANOS 450 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, 99011 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS DE LA SANTA CRUZ Y CALLE LOMAS DE SANTO DOMINGO, CALLE SIERRA DE VALDECAÑAS PARTIENDO , lon:-102.87893825, lat:23.18991254}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 259633.78 | 259633.78 | 259633.78 | 259633.78 | 259633.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2144537/proyecto_INICIO, 2144537/proyecto_PROCESO, 2144537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145175 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 291352 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291352 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 201 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MENOR Y CALLE ORION, CALLE DRAGON PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL SUR 100 CON, lon:-102.60501692, lat:22.74760588}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145175/proyecto_INICIO, 2145175/proyecto_PROCESO, 2145175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144532 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO REAL DE FRESNILLO - 273039 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273039 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL CADMIO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS LAURELES Y CALLE DE LA PLATA, CALLE ESTACION PLATEROS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ, lon:-102.85180708, lat:23.19610724}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144532/proyecto_INICIO, 2144532/proyecto_PROCESO, 2144532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144012 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34662.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 265278 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE ZARAGOZA 117 INTERIOR SN PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS MUERTAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ORTEGA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDADDIRÍGETE AL SURESTE POR C, lon:-103.22945483, lat:21.28918397}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144012/proyecto_INICIO, 2144012/proyecto_PROCESO, 2144012/proyecto_FIN, 2144012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145799 | Proyecto de inversión | 259795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108334.6, modificado:108334.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151460.6, modificado:151460.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LAS MERCEDES ASENTAMIENTO OTRO - 302647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302647 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 18 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAS MERCEDES, 99000 LAS MERCEDES, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGUITO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CLINICA DIRIGETE AL NOR, lon:-102.86312463, lat:23.29934923}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-27-2022, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1314128.18, importe_modificado:1314128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2145799/proyecto_INICIO, 2145799/proyecto_FIN, 2145799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142530 | Proyecto de inversión | 222557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111278.94, modificado:110465.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111278.94, modificado:110465.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 166114 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166114 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.8, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE REBOTE 8 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SEGUNDA DE ENRIQUE ESTRADA, CALLE PANFILO NATGERA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE ZÓQUITE GRAN NIÑO DIOSDIRÍGETE AL, lon:-102.42269295, lat:22.78333996}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 220931.15 | 220931.15 | 220931.15 | 220931.15 | 220931.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.8}} | {2142530/proyecto_INICIO, 2142530/proyecto_FIN, 2142530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142511 | Proyecto de inversión | 23814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11820.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11820.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 165972 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PINO 31 INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROLONGACION GUADALUPE Y CALLE DEL SAUZ, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MA. GUADALUPE BELMONTE ROMODIRÍGETE A, lon:-102.51592747, lat:22.73907269}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 23640.49 | 23640.49 | 23640.49 | 23640.49 | 23640.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2142511/proyecto_INICIO, 2142511/proyecto_FIN, 2142511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145411 | Proyecto de inversión | 25506 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25506.0, modificado:24654.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL SALVADOR LOCALIDAD EL SALVADOR ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 296069 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296069 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y XICOTENCATL 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL SALVADOR, 98290 EL SALVADOR, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RAFAEL MALDONADO PARTIENDO DEL TEMPLO BETHEL98290 20, lon:-100.86386802, lat:24.52386178}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 24654.64 | 24654.64 | 24654.64 | 24654.64 | 24654.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2145411/proyecto_INICIO, 2145411/proyecto_FIN, 2145411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144404 | Proyecto de inversión | 26209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13103.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13103.28}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL BAJÍO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DEL BAJÍO - 271347 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271347 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES 114 INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR DEL BAJÍO, 98645 SAN SALVADOR DEL BAJÍO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUR 100 MTS E, lon:-102.28375126, lat:22.79677614}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 26206.56 | 26206.56 | 26206.56 | 26206.56 | 26206.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2144404/proyecto_INICIO, 2144404/proyecto_PROCESO, 2144404/proyecto_FIN, 2144404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143836 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GUANAJUATILLO ASENTAMIENTO GUANAJUATILLO - 260762 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO 72 INTERIOR SN PUEBLO GUANAJUATILLO, 98740 GUANAJUATILLO, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARRIL Y CALLE DEL NIÑO, CALLE LA GLORIA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SEÑOR SAN JOSEDIRÍGETE AL OESTE HAC, lon:-102.14483249, lat:22.71704875}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2143836/proyecto_INICIO, 2143836/proyecto_FIN, 2143836/proyecto_PROCESO, 2143836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143810 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA - 260108 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260108 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL 31 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE RICARDO FLORES MAGON PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN, lon:-102.10442438, lat:22.66898693}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2143810/proyecto_INICIO, 2143810/proyecto_PROCESO, 2143810/proyecto_FIN, 2143810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144279 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD ATEMAJAC ASENTAMIENTO OTRO ATEMAJAC - 269963 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269963 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO ATEMAJAC, 99960 ATEMAJAC, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA99975 ATEMAJAC ZAC. DIRÍGETE AL SURESTE.15 M GIRA A LA DERECHA65 M GIRA A LA IZQUIERDA.1, lon:-103.11698871, lat:21.33730901}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2144279/proyecto_INICIO, 2144279/proyecto_PROCESO, 2144279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142932 | Proyecto de inversión | 33597.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16798.99, modificado:16578.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.0, modificado:16578.54}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD VETAGRANDE ASENTAMIENTO VETAGRANDE - 206457 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206457 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.85, meta_modificada:194.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA 14 A INTERIOR SN PUEBLO VETAGRANDE, 98140 VETAGRANDE, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DE ABAJO Y CALLE PURISIMA, CALLE DE ABAJO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JUANIODIRÍGETE AL OESTE HACIA ESMERALDA.20 METROS GIRA , lon:-102.55599455, lat:22.83440735}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 33157.08 | 33157.08 | 33157.08 | 33157.08 | 33157.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.83}} | {2142932/proyecto_INICIO, 2142932/proyecto_FIN, 2142932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142915 | Proyecto de inversión | 21211.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10605.89, modificado:10227.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10605.89, modificado:10227.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA - 205692 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205692 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.07, meta_modificada:57.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE BUENOS AIRES 1 INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE CERRO CUATE, CALLE CERRO CUATE PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCION. E, lon:-102.50578017, lat:22.83255038}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 20455.86 | 20455.86 | 20455.86 | 20455.86 | 20455.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.07}} | {2142915/proyecto_INICIO, 2142915/proyecto_FIN, 2142915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142823 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 184223 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184223 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE AYALA, 99014 LA PENDENCIA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE JULIO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE AYALA PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESDIRÍGETE AL OESTE POR 2 D, lon:-102.88579714, lat:23.19926733}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142823/proyecto_INICIO, 2142823/proyecto_FIN, 2142823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142809 | Proyecto de inversión | 41134.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20567.12, modificado:20558.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20567.12, modificado:20558.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN - 183617 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183617 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL 106 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA RENACERDIRÍGETE, lon:-102.601839, lat:22.763651}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 41116.37 | 41116.37 | 41116.37 | 41116.37 | 41116.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {2142809/proyecto_INICIO, 2142809/proyecto_FIN, 2142809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145599 | Proyecto de inversión | 259795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259795.2, modificado:259793.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 299907 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299907 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA TELESECUNDA NIÑOS HEROES OJO DE AGUA DE L, lon:-102.49536745, lat:22.70908545}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 259793.62 | 259793.62 | 259793.62 | 259793.62 | 259793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2145599/proyecto_INICIO, 2145599/proyecto_FIN, 2145599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142714 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO EJIDO HIDALGO - 179504 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 211 INTERIOR SN PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98830 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE DE LA CRUZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDCO DE LA LA TIENDA DE DON JUANDIRÍGETE AL NORDE, lon:-102.03888844, lat:22.30130703}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142714/proyecto_INICIO, 2142714/proyecto_PROCESO, 2142714/proyecto_FIN, 2142714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142568 | Proyecto de inversión | 102835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68557.07, modificado:68547.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.53, modificado:34278.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LA INDIA ASENTAMIENTO OTRO LA INDIA - 171542 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171542 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 51 INTERIOR SN PUEBLO LA INDIA, 98540 LA INDIA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS, A LA DERECHA ES, lon:-102.5502151, lat:22.99544229}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 102826.17 | 102826.17 | 102826.17 | 102826.17 | 102826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.5}} | {2142568/proyecto_INICIO, 2142568/proyecto_FIN, 2142568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142557 | Proyecto de inversión | 7864.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932.38, modificado:3697.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932.37, modificado:3932.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD CORRALILLO ASENTAMIENTO CORRALILLO - 169465 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169465 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.16, meta_modificada:21.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 222 INTERIOR SN PUEBLO CORRALILLO, 98666 CORRALILLO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN JOSE PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGENTE HACIA EL SURESTE 50 MTS, lon:-102.44256865, lat:22.47380079}} | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 7629.76 | 7629.76 | 7629.76 | 7629.76 | 7629.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.16}} | {2142557/proyecto_INICIO, 2142557/proyecto_PROCESO, 2142557/proyecto_FIN, 2142557/proyecto_PROCESO, 2142557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145588 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27875.25}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ÁFRICA - 299869 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299869 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SOMALIA 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE MARRUECOS, CALLE KENIA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOSAFRICA 98615 GUADALUPE, lon:-102.5065869, lat:22.77043527}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2145588/proyecto_INICIO, 2145588/proyecto_FIN, 2145588/proyecto_PROCESO, 2145588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145582 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138213.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA PIEDRERA - 299841 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299841 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 1 A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LA PIEDRERA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE ABASOLO, CALLE ABASOLO PARTIENDO DE LA CANCHA HERMANOS ARTEAGAC. BELLAVISTA 35A BELLAVISTA, 986, lon:-102.52364889, lat:22.74655691}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145582/proyecto_INICIO, 2145582/proyecto_FIN, 2145582/proyecto_PROCESO, 2145582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142685 | Proyecto de inversión | 255292.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127646.04, modificado:127567.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127646.04, modificado:127567.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD MONTE DE LOS GARCÍA ASENTAMIENTO MONTE DE LOS GARCÍA - 177775 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177775 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:117.92, meta_modificada:117.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:CALLE ARROYITO 1 INTERIOR SN PUEBLO MONTE DE LOS GARCÍA, 99474 MONTE DE LOS GARCÍA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE UBICA EN UNA C, lon:-103.2116636, lat:22.73209255}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 255134.54 | 255134.54 | 255134.54 | 255134.54 | 255134.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:117.92}} | {2142685/proyecto_INICIO, 2142685/proyecto_FIN, 2142685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145567 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:277651.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 299803 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299803 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE JUAREZ 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SEGUNDA DE LA MINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA FINCA LOS G, lon:-102.47868679, lat:22.73009026}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 277651.56 | 277651.56 | 277651.56 | 277651.56 | 277651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2145567/proyecto_INICIO, 2145567/proyecto_PROCESO, 2145567/proyecto_FIN, 2145567/proyecto_PROCESO, 2145567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142614 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD GUALTERIO ASENTAMIENTO GUALTERIO - 173636 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 326 INTERIOR SN PUEBLO GUALTERIO, 99279 GUALTERIO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NORESTE HACIA LA CALLE REFORMA HACIA LA CA, lon:-103.85602065, lat:23.57779414}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142614/proyecto_INICIO, 2142614/proyecto_PROCESO, 2142614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142597 | Proyecto de inversión | 1046360.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523180.26, modificado:523098.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523180.27, modificado:523098.12}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN GENARO CODINA LOCALIDAD PASO DE MÉNDEZ - 172778 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 172778 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.39, meta_modificada:264.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE BRAZIL 1 INTERIOR SN PUEBLO PASO DE MÉNDEZ, 98663 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE PERU PARTIENDO DE LA PAPELERIA Y TIENDA DE ROPA ANAHÍDIRÍGETE AL OESTE POR AV. MÉXIC, lon:-102.47276783, lat:22.51461526}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1046196.24 | 1046196.24 | 1046196.24 | 1046196.24 | 1046196.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.39}} | {2142597/proyecto_INICIO, 2142597/proyecto_FIN, 2142597/proyecto_PROCESO, 2142597/proyecto_FIN, 2142597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145287 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO OTRO - 293075 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:AVENIDA ZACATECAS 18 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98140 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACATECAS DE LA ESCUELA DIRIGETE ALSUROESTE 200 MTS A LA DE, lon:-102.41554894, lat:22.91207101}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145287/proyecto_INICIO, 2145287/proyecto_FIN, 2145287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145282 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL - 293066 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293066 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE DEL CAMPESINO 28 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL LAMPOTAL, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ORIZABA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZAINSURGENTE, lon:-102.41737579, lat:22.89520826}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145282/proyecto_INICIO, 2145282/proyecto_FIN, 2145282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145243 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 292801 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292801 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS CARDOS 116 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARQUITECTO AGUSTIN HERNANDEZ Y CALLE MATEMATICAS, CALLE AMAPOLAS PARTIENDO DE LA FINCA SAN G, lon:-102.61587332, lat:22.75571798}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145243/proyecto_INICIO, 2145243/proyecto_FIN, 2145243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145220 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18583.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS - 292554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292554 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 536 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE PUERTO RICO, CALLE ECUADOR PARTIENDO DE FRANCISCO VILLA PRIMARIAECUADOR 104 ZONA A, LAS AME, lon:-102.60335208, lat:22.76713317}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.08 | 18583.08 | 18583.08 | 18583.08 | 18583.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2145220/proyecto_INICIO, 2145220/proyecto_FIN, 2145220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145193 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347096.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO NUEVA BOQUILLA - 291791 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291791 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA 112 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA NUEVA BOQUILLA, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SALTO DE LA BOQUILLA Y CALLE CASCADA, CALLE CERRO PARTIENDO DE LA FINCA ARANDA HERNANDEZUN, lon:-102.62424806, lat:22.73915004}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347096.17 | 347096.17 | 347096.17 | 347096.17 | 347096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2145193/proyecto_INICIO, 2145193/proyecto_PROCESO, 2145193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144877 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96806.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD FRACCIÓN LAS HUERTAS LAS HUERTAS ASENTAMIENTO OTRO - 284032 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284032 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO FRACCION LAS HUERTAS (LAS HUERTAS), 98200 FRACCIÓN LAS HUERTAS (LAS HUERTAS), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN , lon:-101.42756341, lat:24.60561296}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144877/proyecto_INICIO, 2144877/proyecto_FIN, 2144877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144685 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIC ABEL DÁVILA GARCÍA - 275118 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LIC. ABEL DÁVILA GARCÍA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO DE SAN CARLOS Y CALLE PASE DE SAN CARLOS, CALLE HEMATITA PARTIENDO EE PRODUCTOS EL GUERODIRÍGETE AL SUREST, lon:-102.83980662, lat:23.16083593}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144685/proyecto_INICIO, 2144685/proyecto_FIN, 2144685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144621 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD - 274008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MEDICINA 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 99039 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE A LA FERIA, CALLE MAESTRIA PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIODIRÍGETE AL , lon:-102.89373424, lat:23.19317745}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144621/proyecto_INICIO, 2144621/proyecto_FIN, 2144621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144592 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD SAN GABRIEL ASENTAMIENTO OTRO - 273744 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273744 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:201, direccion:CALLE HIDALGO 112 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL, 99000 SAN GABRIEL, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO DIRÍGETE AL O, lon:-102.99187601, lat:23.30034778}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144592/proyecto_INICIO, 2144592/proyecto_FIN, 2144592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144581 | Proyecto de inversión | 25582.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12791.1, modificado:12791.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12791.1, modificado:12791.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD URITE ASENTAMIENTO OTRO URITE - 273697 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273697 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO URITE, 99000 URITE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE LERDO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SUROESTE 25 MTS GIRA A LA DERECHA 5, lon:-103.24632888, lat:23.32169651}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 25582.2 | 25582.2 | 25582.2 | 25582.2 | 25582.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144581/proyecto_INICIO, 2144581/proyecto_FIN, 2144581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144549 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 273358 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273358 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 99099 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERA, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA CFE ISC FRESNILLOVENUS, lon:-102.85482562, lat:23.17077057}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144549/proyecto_INICIO, 2144549/proyecto_PROCESO, 2144549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144421 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13937.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13937.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO ASENTAMIENTO LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO - 271376 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271376 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 123 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), 98648 LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS , lon:-102.31199203, lat:22.69400874}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2144421/proyecto_INICIO, 2144421/proyecto_FIN, 2144421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144419 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.0, modificado:4645.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.0, modificado:4645.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL BAJÍO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DEL BAJÍO - 271370 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES 200 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR DEL BAJÍO, 98645 SAN SALVADOR DEL BAJÍO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGET, lon:-102.28360105, lat:22.79608626}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9291.86 | 9291.86 | 9291.86 | 9291.86 | 9291.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2144419/proyecto_INICIO, 2144419/proyecto_PROCESO, 2144419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144403 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3275.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3275.82}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO EL LLANO BLANCO - 271346 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO EL LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO ZAC. TOMA LÓPEZ MATEOS Y ARROYO EL RANCHO HACIA , lon:-102.37864491, lat:22.79422804}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6551.64 | 6551.64 | 6551.64 | 6551.64 | 6551.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144403/proyecto_INICIO, 2144403/proyecto_PROCESO, 2144403/proyecto_FIN, 2144403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144353 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD EL PAISANO - 270934 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:CALLE PANFILO NATERA 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PAISANO, 99960 EL PAISANO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE TODA VEZ QUE LA VIVIENDA SE EN, lon:-103.11248401, lat:21.43634163}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2144353/proyecto_INICIO, 2144353/proyecto_PROCESO, 2144353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144119 | Proyecto de inversión | 25704.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17136.01, modificado:17129.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568.01, modificado:8564.89}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LAS AURAS ASENTAMIENTO LAS AURAS - 267145 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267145 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PINOS 2 INTERIOR SN RANCHO LAS AURAS, 98513 LAS AURAS, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO FLOR DE LIRIO29V47V 98513 LLANO BLANCO NTE, ZAC. DIRÍGETE AL OES, lon:-102.64339198, lat:23.03915135}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 25694.66 | 25694.66 | 25694.66 | 25694.66 | 25694.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.5}} | {2144119/proyecto_INICIO, 2144119/proyecto_FIN, 2144119/proyecto_PROCESO, 2144119/proyecto_FIN, 2144119/proyecto_PROCESO, 2144119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142918 | Proyecto de inversión | 9567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4783.89, modificado:4613.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4783.9, modificado:4613.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD VETAGRANDE ASENTAMIENTO VETAGRANDE - 205857 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO VETAGRANDE, 98140 VETAGRANDE, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE RUBY Y CALLE DIAMANTE, CALLE ESMERALDA PARTIENDO DEL ESCUELA PREPARATORIA VETAGRANDE DIRÍGETE AL ESTE.18 METROS GIRA A L, lon:-102.55581439, lat:22.83837308}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 9226.66 | 9226.66 | 9226.66 | 9226.66 | 9226.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.74}} | {2142918/proyecto_INICIO, 2142918/proyecto_FIN, 2142918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142870 | Proyecto de inversión | 10407.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972.72, modificado:6764.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434.32, modificado:3331.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO OTRO UNION ANTORCHISTA - 200111 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200111 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:379, direccion:CALLE WESNESLAO INTERIOR SN COLONIA UNION ANTORCHISTA, 99600 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE ESPARTACO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 6 DE JUNIO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ OBRERODIRÍGETE AL NOROESTE POR MÁRTIRES DE CANANE, lon:-102.99151538, lat:21.65672014}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 10096.41 | 10096.41 | 10096.41 | 10096.41 | 10096.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2142870/proyecto_INICIO, 2142870/proyecto_FIN, 2142870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142821 | Proyecto de inversión | 306724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153362.49, modificado:153360.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153362.48, modificado:153360.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD SUSTICACÁN ASENTAMIENTO SUSTICACÁN - 184204 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184204 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:141.68, meta_modificada:141.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA 2 INTERIOR SN PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 LA ESMERALDA, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL PARQUE DIFERENTEDIRÍGETE AL NOROESTE POR BENITO JUÁREZ HACIA, lon:-103.09905463, lat:22.60751849}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 306721.36 | 306721.36 | 306721.36 | 306721.36 | 306721.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022, contratista:RAGME CONSULTORIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:141.68}} | {2142821/proyecto_INICIO, 2142821/proyecto_FIN, 2142821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142806 | Proyecto de inversión | 225155.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112577.92, modificado:112529.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112577.92, modificado:112529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN - 183601 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183601 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO 202 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA RENACERDIRÍGETE, lon:-102.59943324, lat:22.7625979}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 225058 | 225058 | 225058 | 225058 | 225058 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:104.0}} | {2142806/proyecto_INICIO, 2142806/proyecto_PROCESO, 2142806/proyecto_FIN, 2142806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142735 | Proyecto de inversión | 11447.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7669.99, modificado:7485.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777.75, modificado:3686.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL ÁLAMO ASENTAMIENTO OTRO EL ALAMO - 179603 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179603 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ALAMO, 98830 EL ÁLAMO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE UN BORDO DE AGUA, lon:-101.90964861, lat:22.26125081}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 11171.92 | 11171.92 | 11171.92 | 11171.92 | 11171.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.8}} | {2142735/proyecto_INICIO, 2142735/proyecto_PROCESO, 2142735/proyecto_FIN, 2142735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142673 | Proyecto de inversión | 12182 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6091.0, modificado:6050.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6091.0, modificado:6050.29}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD EL CHILAQUÍL ASENTAMIENTO OTRO EL CHILAQUIL - 177528 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CHILAQUIL, 99300 EL CHILAQUÍL, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD RODE, lon:-103.18539338, lat:22.77490897}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 12100.57 | 12100.57 | 12100.57 | 12100.57 | 12100.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2142673/proyecto_INICIO, 2142673/proyecto_FIN, 2142673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142565 | Proyecto de inversión | 46546.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31031.09, modificado:31026.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15515.55, modificado:15515.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD VALLE HERMOSO ASENTAMIENTO OTRO VALLE HERMOSO - 171512 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CALLE NORIA SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO VALLE HERMOSO, 98540 VALLE HERMOSO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES ES UN PUEBLE PEQUEÑO, lon:-102.48423627, lat:23.05319995}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46542.37 | 46542.37 | 46542.37 | 46542.37 | 46542.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.5}} | {2142565/proyecto_INICIO, 2142565/proyecto_FIN, 2142565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142506 | Proyecto de inversión | 169949.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84974.68, modificado:84353.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84974.68, modificado:84353.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 165923 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165923 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.5, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLARA CORDOVA MORAN 14 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 3RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRAY FERNANDO Y CALLE UNION, CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO PARTIENDO DEL POLIDEPORTIVODIRÍGETE A, lon:-102.4988431, lat:22.77069716}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 168707.15 | 168707.15 | 168707.15 | 168707.15 | 168707.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.5}} | {2142506/proyecto_INICIO, 2142506/proyecto_FIN, 2142506/proyecto_PROCESO, 2142506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142193 | Proyecto de inversión | 5946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964.59, modificado:3905.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982.29, modificado:1952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO OTRO - 136629 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 8 A INTERIOR SN PUEBLO COL VICENTE GUERRERO, 99400 COLONIA VICENTE GUERRERO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE MONTE ESCOBED, lon:-103.44215, lat:22.331927}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5857.54 | 5857.54 | 5857.54 | 5857.54 | 5857.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2142193/proyecto_INICIO, 2142193/proyecto_FIN, 2142193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142119 | Proyecto de inversión | 43299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25575.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17319.68, modificado:17050.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE ASENTAMIENTO SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 136142 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136142 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE JAVIER MINA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC PARTIENDO DEL ESTABLECIMIE, lon:-102.88562756, lat:22.00593188}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142119/proyecto_INICIO, 2142119/proyecto_PROCESO, 2142119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142118 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77938.56, modificado:76727.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51959.04, modificado:51151.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD HUISCOLCO ASENTAMIENTO HUISCOLCO - 136141 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136141 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN PUEBLO HUISCOLCO, 99630 HUISCOLCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y BRECHA ALDAMA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓNDIRÍGETE AL SURESTE POR VICENTE GUER, lon:-102.94613692, lat:21.89237639}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 127878.91 | 127878.91 | 127878.91 | 127878.91 | 127878.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142118/proyecto_INICIO, 2142118/proyecto_PROCESO, 2142118/proyecto_FIN, 2142118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402145300 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD TETILLAS EXHACIENDA DE TETILLAS ASENTAMIENTO TETILLAS - 293312 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TETILLAS, 98416 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA ES, lon:-102.90651361, lat:23.71540602}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145300/proyecto_INICIO, 2145300/proyecto_PROCESO, 2145300/proyecto_FIN, 2145300/proyecto_PROCESO, 2145300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200005 | Proyecto de inversión | 1117318.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117318.25, modificado:1117318.25}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA "JESUS GAYTAN LOPEZ"32DPR2490H | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E15-2022 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-03 | 2023-02-06 | 1117318.25 | 1117318.25 | 1117318.25 | 1117318.25 | 1117318.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2200005/proyecto_PROCESO, 2200005/proyecto_INICIO, 2200005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145256 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD EL SAUCILLO ASENTAMIENTO OTRO EL SAUCILLO - 292961 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292961 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 40 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL SAUCILLO, 99100 EL SAUCILLO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE RUIZ CORTINES PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUR, lon:-103.79601636, lat:23.59334949}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145256/proyecto_INICIO, 2145256/proyecto_FIN, 2145256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145206 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 292111 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292111 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA 112 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CRUCERO ENSENADA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUILLERMO PRIETO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CL, lon:-102.58821459, lat:22.762895}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145206/proyecto_INICIO, 2145206/proyecto_FIN, 2145206/proyecto_PROCESO, 2145206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145171 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS LAS AMERICAS - 291199 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291199 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EDUADOR 208 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE PUERTO RICO, CALLE BRAZIL PARTIEWNDO DE FRANCISCO VILLA PRIMARIAECUADOR 104 ZONA A, LAS AM, lon:-102.60363672, lat:22.76729085}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145171/proyecto_INICIO, 2145171/proyecto_FIN, 2145171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144979 | Proyecto de inversión | 436401 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436401.0, modificado:436338.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL ASENTAMIENTO JIMÉNEZ DEL TEUL - 284679 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284679 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO 370 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 JIMÉNEZ DEL TEUL, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE ANGELESPARZA PARTIENDO DE LA PARROQ, lon:-103.80153259, lat:23.25326369}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 436338 | 436338 | 436338 | 436338 | 436338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2022, contratista:NALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:629950.28, importe_modificado:629950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144979/proyecto_INICIO, 2144979/proyecto_FIN, 2144979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144647 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 274430 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274430 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CAJEME 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL QUIÑONES Y CALLE NAVOJOA, CALLE VALLE DE YAQUI PARTIENDO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO , lon:-102.86955743, lat:23.1920918}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144647/proyecto_INICIO, 2144647/proyecto_FIN, 2144647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144561 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA MONTEMARIANA COLONIA MARIANA ASENTAMIENTO MONTEMARIANA COLONIA MARIANA - 273643 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273643 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE IGNACIO GONZALEZ 98 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), 99170 COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PARELLANO Y CALLE 2 DE AGOSTO, CALLE E ROJAS PARTIEND, lon:-103.11256018, lat:23.32584607}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144561/proyecto_INICIO, 2144561/proyecto_PROCESO, 2144561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144384 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16364.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16364.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 271053 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271053 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 25 446 INTERIOR SN BARRIO LAS AMÉRICAS, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE REPUBLICA DE MEXICO, CALLE PROFESOR SALVADOR VARELA PARTIENDO DEL CENDI EMILIANO, lon:-102.99390682, lat:22.66104911}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32728.15 | 32728.15 | 32728.15 | 32728.15 | 32728.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144384/proyecto_INICIO, 2144384/proyecto_FIN, 2144384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144347 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.54}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD LA RINCONADA ASENTAMIENTO OTRO - 270902 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE ESPARZA 24 INTERIOR SN PUEBLO LA RINCONADA, 99960 LA RINCONADA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRADIRÍGETE AL SURESTE POR JUS, lon:-103.13510909, lat:21.39100977}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144347/proyecto_INICIO, 2144347/proyecto_PROCESO, 2144347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142929 | Proyecto de inversión | 24945.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12472.75, modificado:12310.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12472.7, modificado:12310.31}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 206357 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206357 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.67, meta_modificada:144.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SANTA RITA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA RITA DE CASIADIRÍGETE AL NORTE POR Z, lon:-102.41683237, lat:22.91248607}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 24620.62 | 24620.62 | 24620.62 | 24620.62 | 24620.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.67}} | {2142929/proyecto_INICIO, 2142929/proyecto_PROCESO, 2142929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142744 | Proyecto de inversión | 30024.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20116.29, modificado:19631.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9908.02, modificado:9669.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO LA LOMA EL BAJIO - 179617 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179617 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.78, meta_modificada:80.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 3 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NOROESTE HACIA A, lon:-101.98349321, lat:22.25292487}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 29300.89 | 29300.89 | 29300.89 | 29300.89 | 29300.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.78}} | {2142744/proyecto_INICIO, 2142744/proyecto_FIN, 2142744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142736 | Proyecto de inversión | 6169.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133.83, modificado:4034.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036.06, modificado:1987.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 179605 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179605 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98830 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENE REFERENCIAS VISIBLES HACIA LA LOCALIDAD YA QUE SE ENCUENTRA ENTRE CAMP, lon:-101.96879301, lat:22.25193423}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 6021.23 | 6021.23 | 6021.23 | 6021.23 | 6021.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.6}} | {2142736/proyecto_INICIO, 2142736/proyecto_PROCESO, 2142736/proyecto_FIN, 2142736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142617 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD LA PURÍSIMA OJO DEL TORO ASENTAMIENTO OTRO LA PURISIMA - 173669 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE INTERIOR SN PUEBLO LA PURISIMA, 99260 LA PURÍSIMA (OJO DEL TORO), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL NOROESTE 200 METR, lon:-103.87292851, lat:23.36522513}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142617/proyecto_INICIO, 2142617/proyecto_FIN, 2142617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142612 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD AGUA DE LA VIEJA GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ASENTAMIENTO OTRO AGUA DE LA VIEJA - 173634 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA DE LA VIEJA, 99260 AGUA DE LA VIEJA (GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO DIRIGETE AL NORESTE 25 MTS A LA DERECHA ESTA EL DESTINO, lon:-103.79700008, lat:23.50512391}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142612/proyecto_INICIO, 2142612/proyecto_PROCESO, 2142612/proyecto_FIN, 2142612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142602 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116624.51, modificado:116606.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91633.54, modificado:91619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD RANCHO DEL CURA EL CURA ASENTAMIENTO OTRO RANCHO DEL CURA - 173210 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173210 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO DEL CURA, 99260 RANCHO DEL CURA (EL CURA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE RAMAL EL CURA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL PUNTO DE ENCUENTRO A 100 MTS AL ESTE SOBRE, lon:-103.8480993, lat:23.53044123}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142602/proyecto_INICIO, 2142602/proyecto_FIN, 2142602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145783 | Proyecto de inversión | 416516.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416516.1, modificado:416471.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD LA SALADA ASENTAMIENTO OTRO - 302471 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302471 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE RIO CONSULADO 21 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA SALADA, 99000 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RIO CONSULADO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA DIVINA INF, lon:-102.88211383, lat:23.44436199}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 416471.28 | 416471.28 | 416471.28 | 416471.28 | 416471.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-30-2022, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1527061.35, importe_modificado:1527061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2145783/proyecto_INICIO, 2145783/proyecto_PROCESO, 2145783/proyecto_FIN, 2145783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145590 | Proyecto de inversión | 46460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46460.0, modificado:46458.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 299874 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299874 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS 110 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SEMINARIO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE SONORA PARTIENDO DE LA FERRETERIA Y MATERIALES LA LUZ98620 LA LUZ ZAC, lon:-102.31227522, lat:22.87585522}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 46458.75 | 46458.75 | 46458.75 | 46458.75 | 46458.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2145590/proyecto_INICIO, 2145590/proyecto_PROCESO, 2145590/proyecto_FIN, 2145590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144600 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD NUEVO DÍA ASENTAMIENTO OTRO - 273755 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273755 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:CALLE GENARO BORREGO 137 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO NUEVO DIA, 99000 NUEVO DÍA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE PROGRESO PARTIENDO DE LA IGLESIA NUEVO DIADIRÍGETE AL NORDESTE HA, lon:-102.79280085, lat:23.08203994}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144600/proyecto_INICIO, 2144600/proyecto_FIN, 2144600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145269 | Proyecto de inversión | 483753.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483753.62, modificado:483749.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SOMBRERETE LOCALIDAD CHARCO BLANCO ASENTAMIENTO CHARCO BLANCO - 293019 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293019 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:176, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES 198 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CHARCO BLANCO, 99113 CHARCO BLANCO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPE, lon:-103.66219076, lat:23.86048137}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 483749 | 483749 | 483749 | 483749 | 483749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2145269/proyecto_INICIO, 2145269/proyecto_FIN, 2145269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145182 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 6 ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 291496 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 325 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE IRLANDA, CALLE ITALIA PARTIENDO DE LA BASE RUTA 14ESPÁRRAGO 302 EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZAC. D, lon:-102.61568107, lat:22.74714506}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145182/proyecto_INICIO, 2145182/proyecto_PROCESO, 2145182/proyecto_FIN, 2145182/proyecto_PROCESO, 2145182/proyecto_FIN, 2145182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145058 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LLANO BLANCO NORTE ASENTAMIENTO OTRO - 285240 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:CALLE FLORES MAGON 6 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO BLANCO NORTE, 98530 LLANO BLANCO NORTE, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL MATI, lon:-102.62427514, lat:23.02287645}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145058/proyecto_INICIO, 2145058/proyecto_FIN, 2145058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145015 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9290.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD POZO DE JARILLAS ASENTAMIENTO POZO DE JARILLAS - 284780 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO POZO DE JARILLAS, 98707 POZO DE JARILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIADIRÍGETE AL NOROESTE HACIA PO, lon:-102.19979188, lat:22.65182649}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145015/proyecto_INICIO, 2145015/proyecto_PROCESO, 2145015/proyecto_FIN, 2145015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145002 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9290.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CERRITO DE LA CRUZ - 284731 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE CASTORENA INTERIOR SN PUEBLO CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO DE ASIS Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIB, lon:-102.27409176, lat:22.65711818}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | 9290.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145002/proyecto_INICIO, 2145002/proyecto_PROCESO, 2145002/proyecto_FIN, 2145002/proyecto_PROCESO, 2145002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144618 | Proyecto de inversión | 30175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.62, modificado:15082.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.63, modificado:15082.46}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. MEXICO - 273982 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273982 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA 245 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. MEXICO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN LUIS, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL BUEN PA, lon:-102.87245691, lat:23.19686782}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2144618/proyecto_INICIO, 2144618/proyecto_FIN, 2144618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144511 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PATRIA Y LIBERTAD - 272570 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR JOSE NARRO 24 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE BELLAVISTA, CALLE LICENCIADO SANCHEZ AGUILERA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNI, lon:-102.88176816, lat:23.19326822}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144511/proyecto_INICIO, 2144511/proyecto_FIN, 2144511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144456 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIC ABEL DÁVILA GARCÍA - 271882 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271882 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIRCUITO AGATAS 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LIC. ABEL DÁVILA GARCÍA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CIRCUITO AGATA Y CALLE CIRCUITO AGATA, CALLE CIRCUITO AGATA PARTIENDO DE LA PRIMARIA JOSE MA. V, lon:-102.8412042, lat:23.16026449}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144456/proyecto_INICIO, 2144456/proyecto_FIN, 2144456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144433 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208229.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 271602 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271602 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 FRESNILLO, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE MORELOS PONIENTE, CALLE IRAK PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS RO, lon:-102.7453063, lat:22.99815094}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208229.33 | 208229.33 | 208229.33 | 208229.33 | 208229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-22-2022, contratista:JOSE REFUGIO MARTINEZ VILLALPANDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:532887.62, importe_modificado:532887.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2144433/proyecto_INICIO, 2144433/proyecto_FIN, 2144433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144161 | Proyecto de inversión | 15949.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10633.19, modificado:10632.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5316.59, modificado:5316.28}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LOS GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO OTRO LOS GUTIERREZ - 267542 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267542 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:141, direccion:CALLE LOS GUTIERREZ INTERIOR SN RANCHO LOS GUTIERREZ, 98500 LOS GUTIÉRREZ, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL VÍCTOR ROSALES ZAC. DIRÍGETE AL NOROESTE P, lon:-102.64134277, lat:23.02068002}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 15948.83 | 15948.83 | 15948.83 | 15948.83 | 15948.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.5}} | {2144161/proyecto_INICIO, 2144161/proyecto_FIN, 2144161/proyecto_PROCESO, 2144161/proyecto_FIN, 2144161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142816 | Proyecto de inversión | 46373.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23186.72, modificado:23166.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23186.72, modificado:23186.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 183819 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.42, meta_modificada:21.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA 110 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE MAGISTRAL Y CALLE NORUEGA, CALLE ESPAÑA PARTIENDO DEL CENDI EMILIANO ZAPATADIRÍGETE AL NORTE POR ESPÁRRAGO HACIA MAGIS, lon:-102.61562052, lat:22.74900766}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 46353.29 | 46353.29 | 46353.29 | 46353.29 | 46353.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.42}} | {2142816/proyecto_INICIO, 2142816/proyecto_PROCESO, 2142816/proyecto_FIN, 2142816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142754 | Proyecto de inversión | 10824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7252.62, modificado:7091.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.18, modificado:3492.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 179805 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO 7 B INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98830 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUN, lon:-101.96901831, lat:22.25173067}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 10583.91 | 10583.91 | 10583.91 | 10583.91 | 10583.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2142754/proyecto_INICIO, 2142754/proyecto_FIN, 2142754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142739 | Proyecto de inversión | 8920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976.61, modificado:5832.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943.71, modificado:2872.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO II ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO II - 179608 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179608 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:139, direccion:AVENIDA JUAN 236 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO II, 98830 EL PRIETO II, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANA YA QUE LA VIVIENDA ESTA EN UNA COMUNIDAD QUE SE ENC, lon:-102.01355908, lat:22.30113288}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2142739/proyecto_INICIO, 2142739/proyecto_PROCESO, 2142739/proyecto_FIN, 2142739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142716 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO - 179510 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179510 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE 5 DE MAYO 9 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98830 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DEL SANTUARIO DE SAN JUDAS TADEODIRÍGETE AL ESTE HACIA DURANGO.44 METROS GIRA , lon:-102.02439021, lat:22.29813071}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142716/proyecto_INICIO, 2142716/proyecto_FIN, 2142716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142629 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO COL SAN JOAQUIN - 173690 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173690 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SALTILLO 243 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL SAN JOAQUIN, 99000 EL FERRUCO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VENEGAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CARLOS STEPHANO PARTIENDO DE LA LA IGLESIA DE JESUCRI, lon:-102.85089088, lat:23.18758179}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142629/proyecto_INICIO, 2142629/proyecto_FIN, 2142629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142601 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD BOCAS ASENTAMIENTO OTRO BOCAS - 173204 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173204 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE SAN JUAN 5 INTERIOR SN RANCHERIA BOCAS, 99260 BOCAS, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , NO HAY REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA COMUNICAD ES RANCHERIA Y LA CASA ES RODEADA POR CAMPOS DE SIEMBRA Y ARBOLES, lon:-103.87838842, lat:23.5823157}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142601/proyecto_INICIO, 2142601/proyecto_PROCESO, 2142601/proyecto_FIN, 2142601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142524 | Proyecto de inversión | 176444.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88222.12, modificado:87577.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88222.12, modificado:87577.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 165993 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165993 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.5, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 17 INTERIOR SN COLONIA LA ZACATECANA, 98659 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CALLE DE LA CRUZ 22.72720345980015 102.47294050650697, lon:-102.47294051, lat:22.72720346}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 175154.56 | 175154.56 | 175154.56 | 175154.56 | 175154.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.5}} | {2142524/proyecto_INICIO, 2142524/proyecto_PROCESO, 2142524/proyecto_FIN, 2142524/proyecto_PROCESO, 2142524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199946 | Proyecto de inversión | 284604.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284604.16, modificado:284604.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIONES EN UN AULA, OBRA EXTERIOR Y RED ELÉCTRICA EN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 2DPR0456N | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-015-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2022-10-11 | 2022-12-06 | 284604.16 | 284604.16 | 284604.16 | 284604.16 | 284604.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2199946/proyecto_INICIO, 2199946/proyecto_PROCESO, 2199946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142214 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:1981.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO LAGUNA GRANDE - 137868 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PAROTA 13 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99420 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGELDIRÍGETE AL OE, lon:-103.50414144, lat:22.44620118}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142214/proyecto_INICIO, 2142214/proyecto_FIN, 2142214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142203 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASA ASENTAMIENTO OTRO - 137526 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN PUEBLO LA MASA, 99400 LA MASA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA RODEADA DE CAMPOS DE, lon:-103.548131, lat:22.451942}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142203/proyecto_INICIO, 2142203/proyecto_FIN, 2142203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142161 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45788.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:22552.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD LA HIERBABUENA ASENTAMIENTO LA HIERBABUENA - 136359 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136359 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CALLE SANDOVAL 7 INTERIOR SN PUEBLO LA HIERBABUENA, 99750 LA HIERBABUENA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL SALÓN COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES Y DE LA CANCHA DEPORTIVA LA HIERBABUENA., lon:-103.41081704, lat:21.70711963}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142161/proyecto_INICIO, 2142161/proyecto_FIN, 2142161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142139 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TLACHICHILA ASENTAMIENTO TLACHICHILA - 136281 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136281 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:CALLE ZARAGOZA 15 INTERIOR SN PUEBLO TLACHICHILA, 99918 TLACHICHILA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE GENARO CODINA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y LA IGLE, lon:-102.788298, lat:21.55952669}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142139/proyecto_INICIO, 2142139/proyecto_PROCESO, 2142139/proyecto_FIN, 2142139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142113 | Proyecto de inversión | 41220.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27480.56, modificado:27009.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13740.28, modificado:13504.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD SAN ROQUE ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 136122 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.04, meta_modificada:19.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL 10 INTERIOR SN PUEBLO SAN ROQUE, 99900 SAN ROQUE, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , SOBRE LA ÚNICA CALLE DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DEL ARROYO TLACHICHILA., lon:-102.81633735, lat:21.59276675}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 40514.74 | 40514.74 | 40514.74 | 40514.74 | 40514.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.04}} | {2142113/proyecto_INICIO, 2142113/proyecto_FIN, 2142113/proyecto_PROCESO, 2142113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142566 | Proyecto de inversión | 189434 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126289.33, modificado:126271.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63144.67, modificado:63144.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS ASENTAMIENTO CASA DE CERROS - 171515 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171515 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL ROSAL Y CALLE ESTACION DE LA PRESA, CALLE CALLE DEL ROSAL PARTIENDO DEL TEMPLO SEÑOR DE LA HUMILDAD DIRÍ, lon:-102.51540351, lat:22.88781474}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 189416.62 | 189416.62 | 189416.62 | 189416.62 | 189416.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.5}} | {2142566/proyecto_INICIO, 2142566/proyecto_FIN, 2142566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142517 | Proyecto de inversión | 38969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.64, modificado:19342.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.64, modificado:19342.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EL SALERO - 165982 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165982 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO AZAFRAN 103 C INTERIOR SN COLONIA EL SALERO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BROCOLI Y CALLE AZAFRAN, CALLE SOYA PARTIENDO DEL LUGAR DENOMINADO EN TU CORAZÓN DIRÍGETE AL NORDESTE POR MEJORANA.36 M, lon:-102.53135926, lat:22.75049928}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 38684.44 | 38684.44 | 38684.44 | 38684.44 | 38684.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2142517/proyecto_INICIO, 2142517/proyecto_FIN, 2142517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142228 | Proyecto de inversión | 26697.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15751.42, modificado:15407.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10945.9, modificado:10773.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA CABECERA - 139402 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139402 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA 15 INTERIOR SN COLONIA ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLEJON DEL SANTO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CAPULIN PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD.DIRÍGETE AL OESTE POR COLORADO HACIA NIÑOS HÉ, lon:-103.47129891, lat:21.81163084}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 26181.06 | 26181.06 | 26181.06 | 26181.06 | 26181.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2142228/proyecto_INICIO, 2142228/proyecto_FIN, 2142228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142210 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8046.73, modificado:7925.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA ANACLETO LÓPEZ COLONIA FLORES ASENTAMIENTO OTRO - 137798 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137798 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA COLONIA ANACLETO LOPEZ, 99400 COLONIA ANACLETO LÓPEZ (COLONIA FLORES), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE, lon:-103.43557385, lat:22.30218482}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2142210/proyecto_INICIO, 2142210/proyecto_FIN, 2142210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142162 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:91576.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45105.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 136360 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136360 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CALLE MADERO 13 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 99750 RANCHO NUEVO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL MAIZAL., lon:-103.30801588, lat:21.55441566}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142162/proyecto_INICIO, 2142162/proyecto_FIN, 2142162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142157 | Proyecto de inversión | 370969.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185484.72, modificado:185484.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185484.72, modificado:185484.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 136341 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136341 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:116.99, meta_modificada:116.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROFRESOR MANUEL B CARRILLO 62 INTERIOR SN COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PROFESORA MARIA CARRANZA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ IGLESIA ADVENTISTA MARANATH, lon:-103.0320785, lat:23.82117646}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 370969.44 | 370969.44 | 370969.44 | 370969.44 | 370969.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:116.99}} | {2142157/proyecto_INICIO, 2142157/proyecto_FIN, 2142157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145797 | Proyecto de inversión | 259795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151460.6, modificado:151460.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108334.6, modificado:108334.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 302600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302600 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 20 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO MORENO Y CALLE FELIPE MONREAL, CALLE VALENCIANA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GARCÍA , lon:-102.84418041, lat:23.23192836}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-27-2022, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1314128.18, importe_modificado:1314128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2145797/proyecto_INICIO, 2145797/proyecto_FIN, 2145797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198496 | Proyecto de inversión | 623446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623446.91, modificado:623446.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA BEATRIZ GONZÁLEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E71-2022-B | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.364444, lat:22.731389}} | 2022-11-28 | 2023-02-12 | 623446.91 | 623446.91 | 623446.91 | 623446.91 | 623446.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2198496/proyecto_INICIO, 2198496/proyecto_PROCESO, 2198496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198486 | Proyecto de inversión | 3049063.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049063.21, modificado:3049063.21}} | 32EPO0001Q REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS EN "UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS (UPSZ)" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E13-2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Juchipila, lon:-103.118, lat:21.4121}} | 2022-10-03 | 2023-01-23 | 3049063.21 | 3049063.21 | 3049063.21 | 3049063.21 | 3049063.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2198486/proyecto_INICIO, 2198486/proyecto_PROCESO, 2198486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145596 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 299903 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE OSWALDO AGUILAR 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE DE LOS PENSAMIENTOS, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE DIOS VIVO IGLESIA, lon:-102.40589168, lat:22.81865332}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145596/proyecto_INICIO, 2145596/proyecto_FIN, 2145596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145569 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69412.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 299810 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y CALLE FERNANDO RODRIGUEZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTODEL ROBLE CASAS COLORADAS 986, lon:-102.48990963, lat:22.65295866}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69412.89 | 69412.89 | 69412.89 | 69412.89 | 69412.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145569/proyecto_INICIO, 2145569/proyecto_PROCESO, 2145569/proyecto_FIN, 2145569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145566 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208238.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 299799 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299799 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONCIENCIA 24 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ARMONIA Y LIBERTAD Y CALLE HECTOR INFANTE PARRA, CALLE LIBRE PENSADOR PARTIENDO DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL, lon:-102.52441085, lat:22.73252866}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145566/proyecto_INICIO, 2145566/proyecto_PROCESO, 2145566/proyecto_FIN, 2145566/proyecto_PROCESO, 2145566/proyecto_FIN, 2145566/proyecto_PROCESO, 2145566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145310 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD BOQUILLA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 293418 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 91 A INTERIOR SN PUEBLO BOQUILLA DE ARRIBA, 98400 BOQUILLA DE ARRIBA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MOR, lon:-102.89307426, lat:23.56466992}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145310/proyecto_INICIO, 2145310/proyecto_FIN, 2145310/proyecto_PROCESO, 2145310/proyecto_FIN, 2145310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145289 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MORONES ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 293122 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 100 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 98419 EMILIANO ZAPATA (MORONES), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA , lon:-103.19121305, lat:23.71595341}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145289/proyecto_INICIO, 2145289/proyecto_FIN, 2145289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145257 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA - 292967 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292967 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA), 99121 FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE ABARROTES HER, lon:-103.56355994, lat:23.55446811}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | 138838.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145257/proyecto_INICIO, 2145257/proyecto_FIN, 2145257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145242 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129897.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO MIGUEL HIDALGO 4TA SECCION - 292798 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292798 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 115 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 4TA SECCION, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA IGLE, lon:-102.59850416, lat:22.7607602}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | 129897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145242/proyecto_INICIO, 2145242/proyecto_FIN, 2145242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145235 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 292737 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 201 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y CALLE ORION, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL SU, lon:-102.60445069, lat:22.74758269}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145235/proyecto_INICIO, 2145235/proyecto_PROCESO, 2145235/proyecto_FIN, 2145235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402197648 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | IMPRESIÓN DE FOLLETOS SOBRE 62 RECOMENDACIONES PARA CUIDAR EL AGUA EN ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/AD/238/2022 | N | 0 | 0 | 1622138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas 2.776710,2 -102.613580, lon:-102.61358, lat:22.77671}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/238/2022, contratista:IVAN LOPEZ VERVER Y VARGAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144921 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96806.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD MORELOS SAN RAFAEL ASENTAMIENTO MORELOS - 284470 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 98210 MORELOS (SAN RAFAEL), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 200 MTS A LA IZQUIERD, lon:-101.20094256, lat:24.43429986}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144921/proyecto_INICIO, 2144921/proyecto_FIN, 2144921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144882 | Proyecto de inversión | 971870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971870.9, modificado:971865.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA DE COS LOCALIDAD CHUPADEROS ASENTAMIENTO CHUPADEROS - 284066 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284066 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE LAS HUERTAS 107 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO EL DIAMANTE DIRIGETE AL, lon:-102.32768178, lat:23.15545391}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 971865.5 | 971865.5 | 971865.5 | 971865.5 | 971865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-20-2022, contratista:FRANCISCO LOPEZ CHAVEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1296606.16, importe_modificado:1296606.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2144882/proyecto_INICIO, 2144882/proyecto_PROCESO, 2144882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144874 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 283999 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAS PILAS, 98100 LAS PILAS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE JAZMINES, CALLE JAZMINES PARTIENDO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD DIRÍGETE AL SUROEST, lon:-102.60935928, lat:22.83811327}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-17-2022, contratista:LUIS ARTURO MÉNDEZ CARRERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:671682.82, importe_modificado:671682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144874/proyecto_PROCESO, 2144874/proyecto_FIN, 2144874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144689 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO IMPRESIONISTAS - 275208 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275208 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BANGOGH 22 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA IMPRESIONISTAS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SEURATH Y CALLE RENOIR, CALLE DEGAS PARTIENDO DE EL CORRAL DIRÍGETE AL NORTE POR LAUTREL HACIA GANGIN.84 M, lon:-102.8320614, lat:23.16842848}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144689/proyecto_INICIO, 2144689/proyecto_FIN, 2144689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144605 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO ASENTAMIENTO OTRO - 273766 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273766 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:231, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAUCITO DE POLEO, 99000 SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DES PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCOUNNAMED ROAD ZAC. D, lon:-102.90342166, lat:23.10591864}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144605/proyecto_INICIO, 2144605/proyecto_FIN, 2144605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144597 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE LA CHICHARRONA ASENTAMIENTO OTRO - 273750 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 75 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), 99000 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZ, lon:-102.91253115, lat:23.2712079}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144597/proyecto_INICIO, 2144597/proyecto_FIN, 2144597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144560 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA BAÑO DE URITE EL BAÑO ASENTAMIENTO OTRO COLONIA BAÑO DE URITE EL BAÑO - 273640 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHO COLONIA BAÑO DE URITE -BAÑO-, 99000 COLONIA BAÑO DE URITE (EL BAÑO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE L, lon:-103.25201882, lat:23.30711805}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144560/proyecto_INICIO, 2144560/proyecto_FIN, 2144560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144557 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA EL OBLIGADO ASENTAMIENTO OTRO EL OBLIGADO - 273472 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273472 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:149, direccion:CALLE PALMITA 54 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO COLONIA EL OBLIGADO, 99000 COLONIA EL OBLIGADO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLESIA IGLESIA SR. SAN JOSEDIRÍGET, lon:-102.96675898, lat:23.18255424}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144557/proyecto_INICIO, 2144557/proyecto_PROCESO, 2144557/proyecto_FIN, 2144557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144551 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 273369 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273369 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT 30 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA BARRIO ALTO, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DE QUEVEDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE QUEVEDO PARTIENDO DE SIAPASFDIRÍGETE AL ESTE POR C. ROS, lon:-102.86428935, lat:23.17780154}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144551/proyecto_INICIO, 2144551/proyecto_PROCESO, 2144551/proyecto_FIN, 2144551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201783 | Proyecto de inversión | 765976.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765976.05, modificado:765976.05}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS "TOMAS MENDEZ SOSA" 32DJN0758S | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E24-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-10 | 2023-01-08 | 765976.05 | 765976.05 | 765976.05 | 765976.05 | 765976.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2201783/proyecto_PROCESO, 2201783/proyecto_INICIO, 2201783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144343 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.54}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO OTRO - 270894 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:CALLE JUAREZ 103 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 99960 BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO CAMPO DE BÉISBOL JOSÉ LARA ORTIZ99963 BARRIO DE GUA, lon:-103.13163931, lat:21.39706313}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144343/proyecto_INICIO, 2144343/proyecto_PROCESO, 2144343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144263 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4615.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4615.13}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD MEZQUITERA NORTE ASENTAMIENTO OTRO - 269553 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:CALLE SANTO TOMAS 5 INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITERA NORTE, 99960 MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CASA DE JUSTICIA99967 MEZQUITERA NTE ZAC. DI, lon:-103.10002512, lat:21.43178102}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9230.26 | 9230.26 | 9230.26 | 9230.26 | 9230.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144263/proyecto_INICIO, 2144263/proyecto_FIN, 2144263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144122 | Proyecto de inversión | 24851.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16567.52, modificado:16561.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.76, modificado:8280.74}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO OTRO RIO FRIO - 267181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267181 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO, 98500 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE LA IGLESIA CATOLICA RIO FRIODIRÍGETE AL SUR POR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ HA, lon:-102.80521831, lat:22.92416894}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 24842.23 | 24842.23 | 24842.23 | 24842.23 | 24842.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2144122/proyecto_INICIO, 2144122/proyecto_FIN, 2144122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145305 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD CIÉNEGA Y MANCILLAS ASENTAMIENTO OTRO - 293360 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE BUENOS AIRES 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CIENEGA Y MANCILLAS, 98400 CIÉNEGA Y MANCILLAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CANCHA FÚTBOL98426 CIÉNEG, lon:-103.07414371, lat:23.79006788}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145305/proyecto_INICIO, 2145305/proyecto_PROCESO, 2145305/proyecto_FIN, 2145305/proyecto_PROCESO, 2145305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145270 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOMBRERETE LOCALIDAD ESTANCIA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO ESTANCIA DE GUADALUPE - 293024 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293024 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ESTANCIA DE GUADALUPE, 99121 ESTANCIA DE GUADALUPE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA IGLESI, lon:-103.69393315, lat:23.26650492}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.3 | 64948.3 | 64948.3 | 64948.3 | 64948.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145270/proyecto_INICIO, 2145270/proyecto_FIN, 2145270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145222 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 292607 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DEL SUR 102 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MAYOR Y CALLE OSA MAYOR, CALLE DRAGON PARTIENDO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UAZC, lon:-102.60579833, lat:22.74745948}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145222/proyecto_INICIO, 2145222/proyecto_FIN, 2145222/proyecto_PROCESO, 2145222/proyecto_FIN, 2145222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145034 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD POZO DE GAMBOA ASENTAMIENTO POZO DE GAMBOA - 284879 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE MANUEL M PONCE 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDDRO CORONEL, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DEL PANTEÓN DEL P, lon:-102.5719971, lat:22.95349298}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145034/proyecto_INICIO, 2145034/proyecto_PROCESO, 2145034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144636 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO OBRERA - 274158 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274158 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA LOZA 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRESNOS, CALLE MURO PARTIENDO DE DENTAL SANTA CRUZSTA. DIRÍGETE AL SUR POR STA. CRUZ HACIA C. DE , lon:-102.85520889, lat:23.18742376}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144636/proyecto_INICIO, 2144636/proyecto_FIN, 2144636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144411 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO EL LLANO BLANCO - 271356 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL MUSEO ECOTURISTICOSN 98631 ZAC. DIRÍGETE AL EST, lon:-102.37870257, lat:22.79425771}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144411/proyecto_INICIO, 2144411/proyecto_PROCESO, 2144411/proyecto_FIN, 2144411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144192 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46258.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23129.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO OTRO POPULAR EL MEZQUITE - 268481 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL INTERIOR SN PUEBLO POPULAR EL MEZQUITE, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNO, CALLE GARDECHE PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTODIRÍGETE AL SURESTE POR NOPAL HACIA ENCINO.120 M GIRA A, lon:-102.73303718, lat:22.95557661}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69388.1 | 69388.1 | 69388.1 | 69388.1 | 69388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144192/proyecto_INICIO, 2144192/proyecto_FIN, 2144192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142866 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46499.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD TENAYUCA - 199701 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 INTERIOR SN RANCHERIA TENAYUCA, 99618 TENAYUCA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS A LA IZQUIERDA ESTA EL D, lon:-103.07051611, lat:21.68370426}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142866/proyecto_INICIO, 2142866/proyecto_PROCESO, 2142866/proyecto_FIN, 2142866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142756 | Proyecto de inversión | 15760.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10559.81, modificado:10324.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201.1, modificado:5085.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 179881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ 4 INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAPRICHO, AVENIDA DEL RIO PARTIENDO DE LA CAPILLA A LA VIRGEN DE GUADALUPEDIRÍGETE AL SURESTE HACIA C. DE LA CRUZ.230 METROS, lon:-101.89469044, lat:22.23452554}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 15410.17 | 15410.17 | 15410.17 | 15410.17 | 15410.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.28}} | {2142756/proyecto_INICIO, 2142756/proyecto_PROCESO, 2142756/proyecto_FIN, 2142756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142741 | Proyecto de inversión | 16941.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5590.59, modificado:5455.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11350.58, modificado:11077.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO ASENTAMIENTO OTRO EMILIO CARRANZA - 179610 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 179610 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.58, meta_modificada:45.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 139 INTERIOR SN PUEBLO EMILIO CARRANZA, 98830 EMILIO CARRANZA (ARENAL DEL PICACHO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA IGLESIA, lon:-101.83575216, lat:22.18202079}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 16532.99 | 16532.99 | 16532.99 | 16532.99 | 16532.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.58}} | {2142741/proyecto_INICIO, 2142741/proyecto_PROCESO, 2142741/proyecto_FIN, 2142741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142722 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO EJIDO HIDALGO - 179564 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 110 INTERIOR SN PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98830 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO DIRIGETE AL SURESTE 100 MTS , lon:-102.038364, lat:22.299895}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142722/proyecto_INICIO, 2142722/proyecto_PROCESO, 2142722/proyecto_FIN, 2142722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142637 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR 7 - 173913 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE A LA FERIA FERIA 230 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SECTOR 7, 99000 GENERAL GERTRUDIS SÁNCHEZ (SANTA RITA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MAESTRIA Y CALLE FACULTAD DE DERECHO, CALLE UNIVERSIDAD PARTIENDO DEL TEM, lon:-102.89349737, lat:23.1927084}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142637/proyecto_INICIO, 2142637/proyecto_FIN, 2142637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142574 | Proyecto de inversión | 573079.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382053.25, modificado:382007.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191026.59, modificado:191026.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD PÁNUCO ASENTAMIENTO PÁNUCO CENTRO - 171710 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171710 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.71, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PLOMOSA 23 INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE PROAÑO Y CALLE ABASOLO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL ESTUDIO DE GRABACIONDIRÍGETE AL SUROESTE POR RAYÓN HACIA LA AURORA.47 M GIRA, lon:-102.54035469, lat:22.87880919}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 573033.99 | 573033.99 | 573033.99 | 573033.99 | 573033.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.0}} | {2142574/proyecto_INICIO, 2142574/proyecto_PROCESO, 2142574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142569 | Proyecto de inversión | 56288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37525.97, modificado:37520.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18762.99, modificado:18762.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LAS GOTERAS ASENTAMIENTO OTRO LAS GOTERAS - 171545 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE CHALUPTEPEC 1 INTERIOR SN PUEBLO LAS GOTERAS, 98540 LAS GOTERAS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DEL ESTUDIO DE GRABACION EN CALLE RAYONDIRÍGETE AL ESTE POR RA, lon:-102.53301727, lat:22.87746372}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2142569/proyecto_INICIO, 2142569/proyecto_FIN, 2142569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142176 | Proyecto de inversión | 85297.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42648.96, modificado:42174.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42648.97, modificado:42174.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 136437 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 85 INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLEJON REFORMA Y CALLE ANASTACIO HINOJOSA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DEL JUZGADO INSTANCIA Y DE LO FAMILIARDIRÍGETE AL E, lon:-103.03263524, lat:23.82307268}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 84348.54 | 84348.54 | 84348.54 | 84348.54 | 84348.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142176/proyecto_INICIO, 2142176/proyecto_FIN, 2142176/proyecto_PROCESO, 2142176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142130 | Proyecto de inversión | 480409.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240204.92, modificado:240204.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240204.91, modificado:240204.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 136266 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136266 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:151.47, meta_modificada:151.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 25 INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE RAFAEL RAMIREZ PARTIENDO DEL CAMPO SANTO LA FLORIDADIRÍGETE AL SUR HACIA L, lon:-103.08094482, lat:23.80794692}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 480409.83 | 480409.83 | 480409.83 | 480409.83 | 480409.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:151.47}} | {2142130/proyecto_INICIO, 2142130/proyecto_FIN, 2142130/proyecto_PROCESO, 2142130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142912 | Proyecto de inversión | 5328.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664.39, modificado:2569.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664.39, modificado:2569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD CATA DE JUANES ASENTAMIENTO CATA DE JUANES - 205211 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.34, meta_modificada:14.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE DE ARRIBA 23 INTERIOR SN PUEBLO CATA DE JUANES, 98140 CATA DE JUANES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CATA DE JUANES Y CALLE CATA DE JUANES, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUENA EN CALLE DE ARRIBA DIRIGETE AL SUROE, lon:-102.5660017, lat:22.83796638}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 5138.79 | 5138.79 | 5138.79 | 5138.79 | 5138.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.34}} | {2142912/proyecto_INICIO, 2142912/proyecto_FIN, 2142912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142826 | Proyecto de inversión | 48321.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24160.95, modificado:24139.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24160.96, modificado:24160.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 184254 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SONORA, CALLE CRUCERO DE SONORA PARTIENDO DE LA CAPILLA CRISTIANADIRÍGETE AL NOROESTE POR PEÑOLES HACIA CR, lon:-102.58804182, lat:22.76299846}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 48300.91 | 48300.91 | 48300.91 | 48300.91 | 48300.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.32}} | {2142826/proyecto_INICIO, 2142826/proyecto_PROCESO, 2142826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142799 | Proyecto de inversión | 23814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11902.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11907.28, modificado:11902.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CNOP - 183527 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 515 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE MARIA COS, CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS PARTIENDO DE LA IGLESIA MARÍA AUXILIADORAZONA A CN, lon:-102.59224888, lat:22.76871853}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 23804.21 | 23804.21 | 23804.21 | 23804.21 | 23804.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2142799/proyecto_INICIO, 2142799/proyecto_FIN, 2142799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142746 | Proyecto de inversión | 3285.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201.39, modificado:2148.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084.26, modificado:1058.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LORETO CENTRO COLONIA SAN FRANCISCO II - 179627 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179627 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.84, meta_modificada:8.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GENERALISIMO MORELOS 602 INTERIOR SN PUEBLO LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE AQUILES SERDAN SUR PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL M, lon:-101.99495973, lat:22.26765094}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3206.49 | 3206.49 | 3206.49 | 3206.49 | 3206.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.84}} | {2142746/proyecto_INICIO, 2142746/proyecto_FIN, 2142746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142715 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:91112.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:44876.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 179507 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179507 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE DE LA CRUZ 19 INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL PARQUE DEPORTIVO EL JUEGODIRÍGETE AL NOROESTE.63 METROS GIRA A LA IZQUIER, lon:-101.898438, lat:22.239048}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142715/proyecto_INICIO, 2142715/proyecto_FIN, 2142715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142686 | Proyecto de inversión | 61701.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30850.68, modificado:30831.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30850.68, modificado:30831.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD ORDÓÑEZ ASENTAMIENTO OTRO ORDOÑEZ - 177788 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177788 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE ALLENDE 3 INTERIOR SN PUEBLO ORDOÑEZ, 99300 ORDÓÑEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA ESTA UBICADA EN UNA COMUNIDAD QUE SE ENCUE, lon:-103.12814498, lat:22.81572298}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 61663.28 | 61663.28 | 61663.28 | 61663.28 | 61663.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.5}} | {2142686/proyecto_INICIO, 2142686/proyecto_FIN, 2142686/proyecto_PROCESO, 2142686/proyecto_FIN, 2142686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142638 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 173945 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173945 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGERA 301 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 99099 MATEHUAPIL (EL MACHETAZO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL, lon:-102.85386115, lat:23.17004745}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142638/proyecto_INICIO, 2142638/proyecto_FIN, 2142638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142632 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 173704 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 47 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 PASO DE AGUA DULCE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO GRIJALVA SERVICIOS GAM ZACATECASRÍO COLORADO 19 COL DEL VAL, lon:-102.90163361, lat:23.17024859}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142632/proyecto_INICIO, 2142632/proyecto_FIN, 2142632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142605 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155499.34, modificado:155475.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.06, modificado:122159.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD EL HORMIGUERO ASENTAMIENTO OTRO EL HORMIGUERO - 173265 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173265 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE GUERRERO 3 INTERIOR SN PUEBLO EL HORMIGUERO, 99260 EL HORMIGUERO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA LICORERIA LA UVADIRÍGETE AL SUR POR HIDALGO HACIA GUERRERO. 2, lon:-103.89787049, lat:23.39442345}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2142605/proyecto_INICIO, 2142605/proyecto_PROCESO, 2142605/proyecto_FIN, 2142605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142528 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 166022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 112 INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 98650 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS ELIAS ALATORRE Y CALLE DEL SOL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE CEMEX DIRÍGETE AL NOROESTE POR FRANCISCO I M, lon:-102.49150196, lat:22.65039242}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2142528/proyecto_INICIO, 2142528/proyecto_PROCESO, 2142528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142525 | Proyecto de inversión | 58453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29226.96, modificado:29013.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29226.96, modificado:29013.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 165996 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES 103 INTERIOR SN COLONIA LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DE LA TORTILLERIA 4 MILPASSEGUNDA DE LOS BARONES 538 LAS QU, lon:-102.48740154, lat:22.77415453}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 58026.66 | 58026.66 | 58026.66 | 58026.66 | 58026.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}} | {2142525/proyecto_INICIO, 2142525/proyecto_FIN, 2142525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142508 | Proyecto de inversión | 402682.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201341.28, modificado:199869.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201341.28, modificado:199869.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 165949 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165949 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 24 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE PRD, CALLE 24 DE JUNIO PARTIENDO DE LA HERMANDAD LOGOS CASA DE DIOS EN C. FRANCISCO GOYTIA, , lon:-102.51570339, lat:22.76458639}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 399739.24 | 399739.24 | 399739.24 | 399739.24 | 399739.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:186.0}} | {2142508/proyecto_INICIO, 2142508/proyecto_FIN, 2142508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142235 | Proyecto de inversión | 63216.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42144.55, modificado:41510.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21072.28, modificado:20755.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA ASENTAMIENTO OTRO LOMA BONITA - 139986 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139986 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA LOMA BONITA 13 A INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE BRASIL, CALLE IRAK PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOROESTE, lon:-102.74769459, lat:23.00195306}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 62265.6 | 62265.6 | 62265.6 | 62265.6 | 62265.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2022, contratista:AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:443228.77, importe_modificado:443228.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.2}} | {2142235/proyecto_INICIO, 2142235/proyecto_FIN, 2142235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142216 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:1981.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CRUZ ASENTAMIENTO OTRO - 137890 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE DE LA CRUZ, 99400 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MON, lon:-103.534718, lat:22.363173}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142216/proyecto_INICIO, 2142216/proyecto_FIN, 2142216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142215 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:1981.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO OTRO - 137872 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:102, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL 9 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 99400 SAN ISIDRO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZAC. DIRÍ, lon:-103.586494, lat:22.300291}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142215/proyecto_INICIO, 2142215/proyecto_FIN, 2142215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142167 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:91576.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45105.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD TEPECHITLÁN ASENTAMIENTO TEPECHITLÁN - 136372 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136372 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 7 INTERIOR SN COLONIA TEPECHITLÁN, 99750 TEPECHITLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ZACATECAS A UN COSTADO DE LA OFICINA LOCAL DE CORREOS DE MÉXICO Y A UNOS METROS DEL, lon:-103.32490131, lat:21.66833449}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142167/proyecto_INICIO, 2142167/proyecto_PROCESO, 2142167/proyecto_FIN, 2142167/proyecto_PROCESO, 2142167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142140 | Proyecto de inversión | 176409.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117606.27, modificado:117316.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58803.14, modificado:57782.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD VILLA JUÁREZ EL TECOLOTE ASENTAMIENTO VILLA JUÁREZ EL TECOLOTE - 136283 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136283 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.48, meta_modificada:81.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE ABASOLO 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA JUAREZ, 99750 VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A LA CASA DE SALUD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNOS METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL, lon:-103.42947732, lat:21.66484947}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 175099.35 | 175099.35 | 175099.35 | 175099.35 | 175099.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.48}} | {2142140/proyecto_INICIO, 2142140/proyecto_FIN, 2142140/proyecto_PROCESO, 2142140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142127 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD CAPULÍN DE ARRIBA ASENTAMIENTO CAPULIN DE ARRIBA - 136232 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136232 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:PRIVADA GENARO BORREGO 7 INTERIOR SN PUEBLO CAPULIN DE ARRIBA, 99900 CAPULÍN DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LOS UNICOS CAMPOS DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD Y A UN LADO DE LA BODEGA DE FORR, lon:-102.92874467, lat:21.44860647}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142127/proyecto_INICIO, 2142127/proyecto_FIN, 2142127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142095 | Proyecto de inversión | 37033.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22219.97, modificado:22209.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14813.31, modificado:14806.59}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUACATE DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 136046 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136046 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE DE ARRIBA, 99630 AGUACATE DE ARRIBA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA BARRANCA UBICADA EN LOS SAUCES AGUA, lon:-102.98600078, lat:21.98907354}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2142095/proyecto_INICIO, 2142095/proyecto_PROCESO, 2142095/proyecto_FIN, 2142095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402145800 | Proyecto de inversión | 259795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151522.31, modificado:151522.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108272.89, modificado:108272.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO ASENTAMIENTO OTRO - 302651 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302651 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO, 99000 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIEND, lon:-102.87690456, lat:23.35850037}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | 259794.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-27-2022, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1314128.18, importe_modificado:1314128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2145800/proyecto_INICIO, 2145800/proyecto_PROCESO, 2145800/proyecto_FIN, 2145800/proyecto_PROCESO, 2145800/proyecto_FIN, 2145800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200014 | Proyecto de inversión | 1461272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461272.0, modificado:1461272.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MUROPERIEMTRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 32DPR1375J | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E48-2022 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Loreto, lon:-101.985, lat:22.2698}} | 2022-11-07 | 2023-02-20 | 1461272 | 1461272 | 1461272 | 1461272 | 1461272 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2200014/proyecto_INICIO, 2200014/proyecto_PROCESO, 2200014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200007 | Proyecto de inversión | 1264778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264778.64, modificado:1264778.64}} | REHABILITACION GENERAL DE 3 AULAS EN PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 32DPR0939S | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E50-2022 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cañitas de Felipe Pescador, lon:-102.728, lat:23.6017}} | 2022-11-14 | 2023-03-12 | 1264778.64 | 1264778.64 | 1264778.64 | 1264778.64 | 1264778.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2200007/proyecto_INICIO, 2200007/proyecto_PROCESO, 2200007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199993 | Proyecto de inversión | 1819826.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819826.57, modificado:1819826.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS EN PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"32DPR0574B | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E11-2022 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2022-08-08 | 2022-12-11 | 1819826.57 | 1819826.57 | 1819826.57 | 1819826.57 | 1819826.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2199993/proyecto_PROCESO, 2199993/proyecto_INICIO, 2199993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199983 | Proyecto de inversión | 1499541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499541.15, modificado:1499541.15}} | REHABILITACION DE LABORATORIO, IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS "B" Y "F" Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA "VICENTE ESCUDERO" 32DST0012F | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E55-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-11-14 | 2023-03-19 | 1499541.15 | 1499541.15 | 1499541.15 | 1499541.15 | 1499541.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199983/proyecto_INICIO, 2199983/proyecto_PROCESO, 2199983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199964 | Proyecto de inversión | 500255 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500255.0, modificado:500255.0}} | REHABILITACION GENERAL DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE 32DPR1219S | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-019-2022 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez , lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2022-10-24 | 2023-01-23 | 500255 | 500255 | 500255 | 500255 | 500255 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199964/proyecto_INICIO, 2199964/proyecto_PROCESO, 2199964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200712 | Proyecto de inversión | 747693.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747693.58, modificado:747693.58}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" Y "C" EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC" 32DPR0580M | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E19-2022 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Tabasco, lon:-102.913, lat:21.8644}} | 2022-10-03 | 2023-01-02 | 747693.58 | 747693.58 | 747693.58 | 747693.58 | 747693.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2200712/proyecto_INICIO, 2200712/proyecto_PROCESO, 2200712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200697 | Proyecto de inversión | 1851534.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851534.66, modificado:1851534.66}} | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "E" EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E18-2022 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-03 | 2023-02-06 | 1851534.66 | 1851534.66 | 1851534.66 | 1851534.66 | 1851534.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2200697/proyecto_PROCESO, 2200697/proyecto_INICIO, 2200697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198494 | Proyecto de inversión | 2129828.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129828.21, modificado:2129828.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y UN AULA, PRIMARIA "ANTONIO ROSALES" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E72-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.364444, lat:22.731389}} | 2022-11-28 | 2023-03-31 | 2129828.21 | 2129828.21 | 2129828.21 | 2129828.21 | 2129828.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2198494/proyecto_INICIO, 2198494/proyecto_PROCESO, 2198494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198492 | Proyecto de inversión | 1225004.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225004.89, modificado:1225004.89}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 32DST0063M | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E74-2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-12-15 | 2023-03-31 | 1225004.89 | 1225004.89 | 1225004.89 | 1225004.89 | 1225004.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2198492/proyecto_INICIO, 2198492/proyecto_PROCESO, 2198492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199954 | Proyecto de inversión | 246407 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246407.0, modificado:246407.0}} | REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA "ROSENDO GUERRERO CARLOS" 32ETV0792N | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-017-2022 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez, lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2022-10-24 | 2023-01-16 | 246407 | 246407 | 246407 | 246407 | 246407 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199954/proyecto_INICIO, 2199954/proyecto_PROCESO, 2199954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201801 | Proyecto de inversión | 781721.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781721.12, modificado:781721.12}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E26-2022 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-10-10 | 2023-01-15 | 781721.12 | 781721.12 | 781721.12 | 781721.12 | 781721.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2201801/proyecto_INICIO, 2201801/proyecto_PROCESO, 2201801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201792 | Proyecto de inversión | 1546842.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546842.44, modificado:1546842.44}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "D" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"32EPR0162Z | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E25-2022 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-10-10 | 2023-01-15 | 1546842.44 | 1546842.44 | 1546842.44 | 1546842.44 | 1546842.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2201792/proyecto_INICIO, 2201792/proyecto_PROCESO, 2201792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200675 | Proyecto de inversión | 1401609.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401609.05, modificado:1401609.05}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" 32ETV0050V | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E16-2022 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-03 | 2023-02-20 | 1401609.05 | 1401609.05 | 1401609.05 | 1401609.05 | 1401609.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2200675/proyecto_INICIO, 2200675/proyecto_PROCESO, 2200675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201211 | Proyecto de inversión | 1346112.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346112.62, modificado:1346112.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "B", "C" Y "J" EN SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA No. 7 "JOSÉ VASCONCELOS" 32DST0007U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E21-2022 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Tabasco, lon:-102.913, lat:21.8644}} | 2022-10-03 | 2023-02-06 | 1346112.62 | 1346112.62 | 1346112.62 | 1346112.62 | 1346112.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2201211/proyecto_INICIO, 2201211/proyecto_PROCESO, 2201211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198490 | Proyecto de inversión | 25366024.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.536602459E7, modificado:2.536602459E7}} | CONSTRUCCION DE LAS TORRES DE INVESTIGACION TEORICA (A Y B) EN EL "CAMPUS U.A.Z. SIGLO XXI" PRIMERA ETAPA CLAVE 32USU0017Q. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ SIGLO XXI PRIMERA ETAPA | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 25366024.59 | 25366024.59 | 25366024.59 | 25366024.59 | 25366024.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2198490/proyecto_PROCESO, 2198490/proyecto_INICIO, 2198490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198488 | Proyecto de inversión | 2582238.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582238.72, modificado:2582238.72}} | REHABILITACION GENERAL EN "UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS" 32EPO0002P | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E12-2022 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-03 | 2023-01-23 | 2582238.72 | 2582238.72 | 2582238.72 | 2582238.72 | 2582238.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2198488/proyecto_PROCESO, 2198488/proyecto_INICIO, 2198488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402198484 | Proyecto de inversión | 323323.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323323.54, modificado:323323.54}} | 32PO0002P REHABILITACION GENERAL EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS, FRESNILLO, ZAC. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-025-2022 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-30 | 2023-02-15 | 323323.54 | 323323.54 | 323323.54 | 323323.54 | 323323.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2198484/proyecto_INICIO, 2198484/proyecto_PROCESO, 2198484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199986 | Proyecto de inversión | 1763012.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763012.36, modificado:1763012.36}} | REHABILITACION GENERAL DE 4 AULAS EN PRIMARIA ENRIQUE ESTRADA 32DPR0626R | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E54-2022 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez , lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2022-11-14 | 2023-03-19 | 1763012.36 | 1763012.36 | 1763012.36 | 1763012.36 | 1763012.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199986/proyecto_INICIO, 2199986/proyecto_PROCESO, 2199986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199948 | Proyecto de inversión | 315784.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315784.1, modificado:315784.1}} | REHABILITACION DE PUERTAS EN EDIFICIOS A, B, C Y D ENJARDIN DE NIÑOS "REPUBLICA DEL SALVADOR" 32DJN0019X | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-016-2022 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-24 | 2023-01-16 | 315784.1 | 315784.1 | 315784.1 | 315784.1 | 315784.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199948/proyecto_PROCESO, 2199948/proyecto_INICIO, 2199948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201768 | Proyecto de inversión | 1112043.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112043.07, modificado:1112043.07}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA "VICENTE ESCUDERO" 32PR0333D | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E22-2022 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-10-10 | 2023-01-29 | 1112043.07 | 1112043.07 | 1112043.07 | 1112043.07 | 1112043.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2201768/proyecto_INICIO, 2201768/proyecto_PROCESO, 2201768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402200691 | Proyecto de inversión | 1598063.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598063.99, modificado:1598063.99}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" 32DPR1657R | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E17-2022 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-10-03 | 2023-02-13 | 1598063.99 | 1598063.99 | 1598063.99 | 1598063.99 | 1598063.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2200691/proyecto_INICIO, 2200691/proyecto_PROCESO, 2200691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199996 | Proyecto de inversión | 1041147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041147.91, modificado:1041147.91}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"32DPR0848A | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E14-2022 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-10-03 | 2023-02-06 | 1041147.91 | 1041147.91 | 1041147.91 | 1041147.91 | 1041147.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199996/proyecto_PROCESO, 2199996/proyecto_INICIO, 2199996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199989 | Proyecto de inversión | 2253803.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253803.44, modificado:2253803.44}} | REHABILITACION GENERAL DE 8 AULAS EN LA PRIM. GUILLERMO PRIETO 32DPR1858O | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E53-2022 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Jerez , lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2022-11-14 | 2023-03-31 | 2253803.44 | 2253803.44 | 2253803.44 | 2253803.44 | 2253803.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2199989/proyecto_INICIO, 2199989/proyecto_PROCESO, 2199989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199980 | Proyecto de inversión | 1711187.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711187.58, modificado:1711187.58}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA NO. 72 OCTAVIO PAZ 32DST0072U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E62-2022 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-11-28 | 2023-03-31 | 1711187.58 | 1711187.58 | 1711187.58 | 1711187.58 | 1711187.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2199980/proyecto_INICIO, 2199980/proyecto_PROCESO, 2199980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199973 | Proyecto de inversión | 1563971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563971.17, modificado:1563971.17}} | REHABILITACION EN EDIFICIO D EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 32DPR0709Z | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E64-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Jalpa, lon:-102.985, lat:21.6327}} | 2022-11-28 | 2023-03-03 | 1563971.17 | 1563971.17 | 1563971.17 | 1563971.17 | 1563971.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2199973/proyecto_INICIO, 2199973/proyecto_FIN, 2199973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402199939 | Proyecto de inversión | 1050051.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050051.14, modificado:1050051.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ"32DPR2479L | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E5-2022 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2199939/proyecto_INICIO, 2199939/proyecto_FIN, 2199939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402201205 | Proyecto de inversión | 1073668.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073668.43, modificado:1073668.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" 32EJN1086A | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E20-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Valparaiso, lon:-103.568, lat:22.7723}} | 2022-10-03 | 2023-01-23 | 1073668.43 | 1073668.43 | 1073668.43 | 1073668.43 | 1073668.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2201205/proyecto_INICIO, 2201205/proyecto_PROCESO, 2201205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142535 | Proyecto de inversión | 84433.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42216.72, modificado:41908.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42216.72, modificado:41908.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD FRANCISCO E GARCÍA LOS RANCHEROS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCÍA LOS RANCHEROS - 166304 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE 22 DE SEPTIEMBRE 27 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE JUNIIO Y CALLE DEL DEPORTE, CALLE DEL MELON PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN FRANCISC, lon:-102.29113227, lat:22.99099534}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 83816.29 | 83816.29 | 83816.29 | 83816.29 | 83816.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2142535/proyecto_INICIO, 2142535/proyecto_FIN, 2142535/proyecto_PROCESO, 2142535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142534 | Proyecto de inversión | 51959.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25789.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25789.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO JARDINES DE SAUCEDA - 166240 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AZABACHE 21 A INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CUARZO PARTIENDO DE LA ESC. GENARO CODINA FERNANDEZ DIRÍGETE AL NOROES, lon:-102.49934193, lat:22.78571233}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 51579.26 | 51579.26 | 51579.26 | 51579.26 | 51579.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2142534/proyecto_INICIO, 2142534/proyecto_PROCESO, 2142534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142529 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.44, modificado:30087.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA - 166029 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CERRADA DE BOÑOBRE 67 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LA CORUÑA, 98652 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA DE LA CORUÑA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE BETANZOS PARTIENDO DEL TERMPLO MARIA AUXILIADORA DIRÍGETE AL N, lon:-102.52354786, lat:22.70013408}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | 60175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2142529/proyecto_INICIO, 2142529/proyecto_FIN, 2142529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142520 | Proyecto de inversión | 47629.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23640.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23640.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 165985 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOLUA, CALLE 12 DE OCTUBRE PARTIENDO DE LA HERMANDAD LOGOS CASA DE DIOSDIRÍGETE AL SURESTE POR FR, lon:-102.51817694, lat:22.76153363}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 47280.99 | 47280.99 | 47280.99 | 47280.99 | 47280.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2142520/proyecto_INICIO, 2142520/proyecto_FIN, 2142520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142516 | Proyecto de inversión | 274949.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137474.96, modificado:136470.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137474.96, modificado:136470.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO EL MASTRANTO - 165981 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165981 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE DE LA CUEVA 4 INTERIOR SN COLONIA EL MASTRANTO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS GIRA HACIA EL NORESTE SOB, lon:-102.54320385, lat:22.68775634}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 272940.23 | 272940.23 | 272940.23 | 272940.23 | 272940.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.0}} | {2142516/proyecto_INICIO, 2142516/proyecto_FIN, 2142516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142514 | Proyecto de inversión | 110412.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.48, modificado:54802.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.48, modificado:54802.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO MEZQUITILLOS - 165978 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165978 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SATURNO INTERIOR SN COLONIA MEZQUITILLOS, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMIN, CALLE HORTENCIAS PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA EL ANGULODIRÍGETE AL OESTE POR EMILIANO, lon:-102.51103466, lat:22.7319079}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 109605.92 | 109605.92 | 109605.92 | 109605.92 | 109605.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.0}} | {2142514/proyecto_INICIO, 2142514/proyecto_PROCESO, 2142514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142512 | Proyecto de inversión | 167091.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83545.81, modificado:82935.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83545.81, modificado:82935.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 165975 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165975 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.18, meta_modificada:77.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 10 INTERIOR SN COLONIA CASA BLANCA, 98620 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LABORES Y CALLE CONOS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE NTRA.SRA.DE GUADALUPE DIRÍGETE AL NORTE POR FRANCISCO V, lon:-102.3025592, lat:22.88932402}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 165870.29 | 165870.29 | 165870.29 | 165870.29 | 165870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.18}} | {2142512/proyecto_INICIO, 2142512/proyecto_PROCESO, 2142512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142510 | Proyecto de inversión | 293352.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146676.04, modificado:145603.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146676.04, modificado:145603.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 165969 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165969 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.5, meta_modificada:135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI 44 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN PRO Y CALLE CALLE DE LA VIA, CALLE CRUCERO DE LA VIA PARTIENDO DEL CAMPO DE LOS MOROS EN EL SALERO DIRÍGETE A, lon:-102.52461425, lat:22.74338847}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 291207.89 | 291207.89 | 291207.89 | 291207.89 | 291207.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.5}} | {2142510/proyecto_INICIO, 2142510/proyecto_PROCESO, 2142510/proyecto_FIN, 2142510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142509 | Proyecto de inversión | 48711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24355.8, modificado:24177.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24355.8, modificado:24177.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 165950 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 4 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL CORONEL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS PARTIENDO DE GAS SAN MARCOSDIRÍGETE AL NORTE HAC, lon:-102.49969564, lat:22.78082571}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 48355.55 | 48355.55 | 48355.55 | 48355.55 | 48355.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.5}} | {2142509/proyecto_INICIO, 2142509/proyecto_PROCESO, 2142509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142507 | Proyecto de inversión | 67113.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33556.88, modificado:33311.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33556.88, modificado:33311.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO AMPLIACION NUEVA GENERACION - 165933 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLEROS 3 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVA GENERACION, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA EL ANGULODIRÍGETE AL ES, lon:-102.50648874, lat:22.73326624}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 66623.21 | 66623.21 | 66623.21 | 66623.21 | 66623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.0}} | {2142507/proyecto_INICIO, 2142507/proyecto_FIN, 2142507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142505 | Proyecto de inversión | 597808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298904.33, modificado:297139.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298904.33, modificado:297139.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 165910 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165910 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.13, meta_modificada:276.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 36 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE 23 DE JUNIO, CALLE PEÑUELA PARTIENDO DE LA IGLESIA SR. DE LA LUZLÁZARO CÁRDENAS TIERRA Y, lon:-102.5138095, lat:22.7663728}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 594279 | 594279 | 594279 | 594279 | 594279 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.52}} | {2142505/proyecto_INICIO, 2142505/proyecto_FIN, 2142505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140117 | Proyecto de inversión | 243153.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243153.17, modificado:242656.34}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 9 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE PLATEROS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC., PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE 9 DE MAYO, PLATEROS, FRESNILLO, lon:-102.847126, lat:23.234664}} | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 242656.34 | 242656.34 | 242656.34 | 242656.34 | 242656.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-033-2022, contratista:ELECTRO BOMBEOS DE ZACATECAS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:242656.34, importe_modificado:242656.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2140117/proyecto_PROCESO, 2140117/proyecto_FIN, 2140117/proyecto_PROCESO, 2140117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142240 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40773.52, modificado:40613.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28334.14, modificado:28433.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ATOLINGA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO LAGUNA GRANDE - 140662 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 140662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 40 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99734 LAGUNA GRANDE, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JUSTO SIERRA SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA RODEADA DE CA, lon:-103.4498942, lat:21.77064776}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142240/proyecto_INICIO, 2142240/proyecto_FIN, 2142240/proyecto_PROCESO, 2142240/proyecto_FIN, 2142240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142239 | Proyecto de inversión | 135544.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78471.36, modificado:78247.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57073.32, modificado:56961.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ACATEPULCO ASENTAMIENTO ACATEPULCO - 140609 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 140609 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.61, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 133 INTERIOR SN PUEBLO ACATEPULCO, 99734 ACATEPULCO, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESC SIN REFERENCIA CERCANA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO CON OTRAS VIVI, lon:-103.46617284, lat:21.83932565}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 135208.78 | 135208.78 | 135208.78 | 135208.78 | 135208.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.4}} | {2142239/proyecto_INICIO, 2142239/proyecto_PROCESO, 2142239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | ZAC220402142234 | Proyecto de inversión | 75578.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50385.84, modificado:49627.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25192.92, modificado:24813.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 139913 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139913 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.91, meta_modificada:34.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 92 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE LIMON, CALLE PANFILO NATERA PARTIENDO DE MI MUNDO DE COS, lon:-102.749841, lat:22.995533}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 74441.51 | 74441.51 | 74441.51 | 74441.51 | 74441.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2022, contratista:AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:443228.77, importe_modificado:443228.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.91}} | {2142234/proyecto_INICIO, 2142234/proyecto_FIN, 2142234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142233 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 139784 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139784 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REP DOMINICANA 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 99030 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DR J JESUS VARELA RICO Y CALLE REP DE GUATEMALA, CALLE ENRIQUE ESTRADA PARTIENDO DE LA S, lon:-102.89280188, lat:23.17304026}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142233/proyecto_INICIO, 2142233/proyecto_FIN, 2142233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142229 | Proyecto de inversión | 4565.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693.91, modificado:2676.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872.04, modificado:1863.39}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN 3 ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA CABECERA - 139404 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.48, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON MORELOS 34 INTERIOR SN PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE ATOLINGA Y CALLE LA LAGUNA, CALLE ATOLINGA PARTIENDO DEL PARQUE NIÑOS HÉROESDIRÍGETE AL SUR POR NIÑOS HÉROES HACIA GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-103.46875725, lat:21.80242422}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2142229/proyecto_INICIO, 2142229/proyecto_FIN, 2142229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142227 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43092.22, modificado:43087.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29945.44, modificado:29943.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ATOLINGA LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 139398 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139398 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE VILLA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VILLA HIDALGO, 99735 VILLA HIDALGO, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CAMPOS DE S, lon:-103.46022936, lat:21.72643884}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 73030.72 | 73030.72 | 73030.72 | 73030.72 | 73030.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142227/proyecto_INICIO, 2142227/proyecto_PROCESO, 2142227/proyecto_FIN, 2142227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142226 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40773.52, modificado:40853.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28334.14, modificado:28194.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ATOLINGA LOCALIDAD ACATEPULCO ASENTAMIENTO ACATEPULCO - 139325 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO 53 INTERIOR SN PUEBLO ACATEPULCO, 99734 ACATEPULCO, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA RODEADA DE CAMPOS , lon:-103.46587273, lat:21.83925218}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | 69047.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142226/proyecto_INICIO, 2142226/proyecto_PROCESO, 2142226/proyecto_FIN, 2142226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | ZAC220402142223 | Proyecto de inversión | 111278.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74185.96, modificado:73069.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37092.98, modificado:36534.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ENRIQUE ESTRADA - 138434 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 138434 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.4, meta_modificada:51.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 31 INTERIOR SN PUEBLO FRACCIONAMIENTO ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PONIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, CALL, lon:-102.73900227, lat:22.99805197}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 109604.51 | 109604.51 | 109604.51 | 109604.51 | 109604.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2022, contratista:AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:443228.77, importe_modificado:443228.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.4}} | {2142223/proyecto_INICIO, 2142223/proyecto_FIN, 2142223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142217 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011.68, modificado:1981.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO OTRO - 137896 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CALLE ARROYO GRANDE 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTA BARBARA, 99400 SANTA BÁRBARA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA RODEADA , lon:-103.534988, lat:22.39332}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | 5944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142217/proyecto_INICIO, 2142217/proyecto_FIN, 2142217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142213 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8046.73, modificado:7925.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023.37, modificado:3962.88}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASITA ASENTAMIENTO OTRO - 137865 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137865 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO 19 INTERIOR SN PUEBLO LA MASITA, 99400 LA MASITA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL NORESTE POR LA CALLE MEXICO 100MTS GI, lon:-103.550857, lat:22.478147}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | 11888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2142213/proyecto_INICIO, 2142213/proyecto_PROCESO, 2142213/proyecto_FIN, 2142213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142212 | Proyecto de inversión | 10345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897.2, modificado:6793.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448.6, modificado:3396.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD JOCOTIC ASENTAMIENTO OTRO - 137851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137851 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE VENTURA MONTOYA 11 INTERIOR SN PUEBLO JOCOTIC, 99400 JOCOTIC, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA ESTA RODEADA DE CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-103.63041979, lat:22.17222786}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 10190.25 | 10190.25 | 10190.25 | 10190.25 | 10190.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2142212/proyecto_INICIO, 2142212/proyecto_FIN, 2142212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142211 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12070.1, modificado:11888.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:5944.31}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA POTRERO NUEVO LA COLONIA ASENTAMIENTO OTRO - 137830 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137830 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:78, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR SN COLONIA PORTERO NUEVO, 99400 COLONIA POTRERO NUEVO (LA COLONIA), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.51907081, lat:22.44009878}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 17832.94 | 17832.94 | 17832.94 | 17832.94 | 17832.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2142211/proyecto_INICIO, 2142211/proyecto_FIN, 2142211/proyecto_PROCESO, 2142211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142209 | Proyecto de inversión | 6091 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.67, modificado:3999.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030.33, modificado:1999.84}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN RAMÓN ASENTAMIENTO OTRO - 137779 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:109, direccion:CALLE LOS PINOS 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMON, 99400 SAN RAMÓN, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ASTILLEROS, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUROESTE GIRA A LA DERECHA A 50 M, lon:-103.499704, lat:22.495849}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5999.52 | 5999.52 | 5999.52 | 5999.52 | 5999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2142209/proyecto_INICIO, 2142209/proyecto_FIN, 2142209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142208 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11369.87, modificado:11199.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO OTRO - 137748 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137748 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:98, direccion:CALLE LA LOMA 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 99400 SAN BARTOLO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TEPOZAN Y CALLE LA LOMA, CALLE LA LOMA PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO DIRIGETE HACIA EL SUROESTE 300 METROS GIRA A LA , lon:-103.40670884, lat:22.23237849}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | 16798.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2142208/proyecto_INICIO, 2142208/proyecto_FIN, 2142208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142205 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA HONDA ASENTAMIENTO OTRO - 137641 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:CALLE SAN BASILIO 9 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA HONDA, 99400 LAGUNA HONDA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CAMINO DESCONOCIDO Y CAMINO DESCONOCIDO, CAMINO DESCONOCIDO SE UBICA A UNOS METROS DEL BORDO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51166, lat:22.47591}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142205/proyecto_INICIO, 2142205/proyecto_PROCESO, 2142205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142201 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO OTRO - 137490 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 10 INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA, 99400 LA CANDELARIA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, lon:-103.474772, lat:22.481588}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142201/proyecto_INICIO, 2142201/proyecto_FIN, 2142201/proyecto_PROCESO, 2142201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142200 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL PORTILLO ASENTAMIENTO OTRO - 137445 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137445 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:75, direccion:CALLE MOCTEZUMA 10 INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 99400 EL PORTILLO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA LA VIVIENDA ESTA RODEADA DE ARBOLES Y CAMP, lon:-103.47702, lat:22.496255}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142200/proyecto_INICIO, 2142200/proyecto_FIN, 2142200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142192 | Proyecto de inversión | 42743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28495.47, modificado:28067.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14247.73, modificado:14033.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO - 136590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136590 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PINOS 22 INTERIOR SN PUEBLO MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE FRESNOS PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE CARBURACION CAMPANITADIRÍGETE AL NOR, lon:-103.549355, lat:22.301205}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 42101.04 | 42101.04 | 42101.04 | 42101.04 | 42101.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.0}} | {2142192/proyecto_INICIO, 2142192/proyecto_FIN, 2142192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142191 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8542.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4271.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD GÓMEZ ASENTAMIENTO OTRO - 136545 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE SUAVE PATRIA 102 INTERIOR SN PUEBLO GOMEZ, 99400 GÓMEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE LOPEZ VELARDE PARTIENDO DEL CAMPO DE PORTIVO 100 MTS SOBRE CALLE SUAVE PATRIA, lon:-103.43189113, lat:22.35719741}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2142191/proyecto_INICIO, 2142191/proyecto_FIN, 2142191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142189 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955.73, modificado:4881.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477.87, modificado:2440.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN LUIS EL GATO ASENTAMIENTO OTRO - 136507 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136507 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:CALLE BUENA VENTURA MONTOYA 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS EL GATO, 99400 SAN LUIS (EL GATO), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS ESTA RODEADA POR , lon:-103.62332315, lat:22.12843508}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142189/proyecto_INICIO, 2142189/proyecto_FIN, 2142189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142182 | Proyecto de inversión | 4138.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069.09, modificado:2069.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069.1, modificado:2069.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 9 RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 136460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 72 INTERIOR SN CIUDAD BUENOS AIRES, 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSDIRÍGETE A, lon:-103.02046587, lat:23.83182598}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4138.19 | 4138.19 | 4138.19 | 4138.19 | 4138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.1}} | {2142182/proyecto_INICIO, 2142182/proyecto_FIN, 2142182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142181 | Proyecto de inversión | 4428.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214.49, modificado:2214.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214.49, modificado:2214.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LOS SAUCES LOS SAUCES DOS FRACCIONAMIENTO ASENTAMIENTO OTRO - 136456 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.88, meta_modificada:11.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CALLE FRESNOS 87 INTERIOR SN PUEBLO LOS SAUCES, 98400 LOS SAUCES (LOS SAUCES DOS)[FRACCIONAMIENTO], RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CENTRO DE SALUD RÍO GRANDE98422 RÍO GRANDE ZAC. DIRÍGETE AL SUR POR FRESNILLORIO GRANDERIO, lon:-103.00995245, lat:23.82674529}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4428.98 | 4428.98 | 4428.98 | 4428.98 | 4428.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.88}} | {2142181/proyecto_INICIO, 2142181/proyecto_PROCESO, 2142181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142179 | Acción | 504736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504736.0, modificado:504736.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136442 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 504736 | 504736 | 504736 | 504736 | 504736 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-27-2022, contratista:CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:110411.0, importe_modificado:110411.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-29-2022, contratista:ROBERTO CARLOS ORTIZ CID, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:76820.4, importe_modificado:76820.4}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-08-2022, contratista:JAIME ALBERTO CHAVEZ PEREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:110411.0, importe_modificado:110411.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-28-2022, contratista:JOSE GUADALUPE GONZALEZ IBARRA, convocante:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, monto:78865.0, importe_modificado:78865.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-24-2022, contratista:HORACIO GARCIA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:126184.0, importe_modificado:126184.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2142179/proyecto_PROCESO, 2142179/proyecto_INICIO, 2142179/proyecto_PROCESO, 2142179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142171 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56635.4, modificado:55460.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.7, modificado:27316.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 136391 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136391 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ 53 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 99750 RANCHO NUEVO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y A UNA CUADRA DEL NEGOCIO ARTE EN TOQUILLA PLÁSTICA, lon:-103.30802787, lat:21.55442801}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142171/proyecto_INICIO, 2142171/proyecto_FIN, 2142171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142170 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56635.4, modificado:55460.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.7, modificado:27316.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO OCOTLÁN - 136390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE SAN JOSE DE BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OCOTLÁN, 99770 SAN PEDRO OCOTLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS., lon:-103.31210257, lat:21.52935514}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | 82776.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142170/proyecto_INICIO, 2142170/proyecto_FIN, 2142170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142166 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:91576.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45105.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CHACUILOCA PLAN DE CHACUILOCA ASENTAMIENTO CHACUILOCA PLAN DE CHACUILOCA - 136368 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136368 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE BARRIO ESCOLAR 3 INTERIOR SN PUEBLO CHACUILOCA, 99750 CHACUILOCA (PLAN DE CHACUILOCA), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS BODEGAS FORRAJERAS CASTRUITA Y A 800 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA., lon:-103.43846557, lat:21.59193848}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142166/proyecto_INICIO, 2142166/proyecto_FIN, 2142166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142160 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:91576.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45105.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD VILLA JUÁREZ EL TECOLOTE ASENTAMIENTO VILLA JUÁREZ EL TECOLOTE - 136356 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136356 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 2 INTERIOR SN PUEBLO VILLA JUAREZ, 99750 VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD. A ESPALDAS DE LA BA, lon:-103.42775321, lat:21.6643669}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | 136681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142160/proyecto_INICIO, 2142160/proyecto_FIN, 2142160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142156 | Proyecto de inversión | 107875.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53937.86, modificado:53937.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53937.86, modificado:53937.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 136338 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.02, meta_modificada:34.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN TRIANA 23 INTERIOR SN COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y CALLE TIMOTEO RODRIGUEZ, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS DEL NORTED, lon:-103.02677741, lat:23.81428207}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 107875.72 | 107875.72 | 107875.72 | 107875.72 | 107875.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.02}} | {2142156/proyecto_INICIO, 2142156/proyecto_PROCESO, 2142156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142143 | Proyecto de inversión | 107812.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53906.15, modificado:53906.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53906.15, modificado:53906.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 136286 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL ESQ ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FAISAN, CALLE CARDENAL PARTIENDO DE LA CAPILLA CAPILLA DE LOS SANTOS MÁRTIRES MEXICANOSDIRÍGET, lon:-103.02172046, lat:23.82489812}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 107812.3 | 107812.3 | 107812.3 | 107812.3 | 107812.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2142143/proyecto_INICIO, 2142143/proyecto_PROCESO, 2142143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142142 | Proyecto de inversión | 138557.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92371.63, modificado:92144.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46185.81, modificado:45384.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CERRO CHINO ASENTAMIENTO CERRO CHINO - 136285 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136285 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA 1 INTERIOR SN PUEBLO CERRO CHINO, 99750 CERRO CHINO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA CERRO CHINO Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES DON CHUY., lon:-103.2376095, lat:21.54487044}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 137528.47 | 137528.47 | 137528.47 | 137528.47 | 137528.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2142142/proyecto_INICIO, 2142142/proyecto_FIN, 2142142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142138 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS - 136280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:173, direccion:CALLE HIDALGO 8 INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 99900 SANTA GERTRUDIS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA BODEGA DE FORRAJE MARTINEZ E HIJOS., lon:-102.77642399, lat:21.58018088}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142138/proyecto_INICIO, 2142138/proyecto_FIN, 2142138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142137 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92143.54, modificado:90989.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.78, modificado:45494.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLAN CENTRO - 136279 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136279 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE MEJIA INTERIOR SN COLONIA NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE OÑATE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE MEJIA, CALLE LIMÓN A UNA CUADRA DE LA ZAPATERIA DON PONC, lon:-102.84218049, lat:21.370395}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142137/proyecto_INICIO, 2142137/proyecto_FIN, 2142137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142136 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 136277 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 99919 LA ESTANCIA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ GONZALEZ Y CALLE CADENA, CALLE ESPERANZA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO DE JESUS DE NAZARETH Y DEL RESTAURANTE LA EST, lon:-102.74380937, lat:21.4293969}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142136/proyecto_INICIO, 2142136/proyecto_PROCESO, 2142136/proyecto_FIN, 2142136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140670 | Proyecto de inversión | 2018182.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018182.66, modificado:1724063.6}} | programa rescate carretero" rehabilitación del bulevar salida a huejuquilla en el municipio de Valparaíso, zac., en 13,278.91 m2 , mediante el suministro y aplicación de carpeta asfáltica, bacheo superficial y señalamiento horizontal | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 975 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:13278.91, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO A HUEJUQUILLA SIN NUMERO, lon:-103.574386, lat:22.756726}} | 2022-10-22 | 2022-11-22 | 1724063.6 | 1724063.6 | 1724063.6 | 1724063.6 | 1724063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP046-2022-1, contratista:TRITURADOS SANTO NIÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:1.153425948E7, importe_modificado:1.153425948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.01}} | {2140670/proyecto_INICIO, 2140670/proyecto_PROCESO, 2140670/proyecto_FIN, 2140670/proyecto_INICIO, 2140670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142128 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ARRIBA ASENTAMIENTO TOYAHUA DE ARRIBA - 136256 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:CALLE HIDALGO 81 C INTERIOR SN PUEBLO TOYAHUA DE ARRIBA, 99913 TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA BODEGA DE ABARROTES PASO DEL NORTE Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-102.77578034, lat:21.34756473}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142128/proyecto_INICIO, 2142128/proyecto_PROCESO, 2142128/proyecto_FIN, 2142128/proyecto_PROCESO, 2142128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142126 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 136227 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:CALLE SAN ANTONIO 16 INTERIOR SN PUEBLO LA VILLITA, 99915 LA VILLITA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE NICOLÁS RAMÍREZ A UNOS METROS DE LA TIENDA EL NONO O ABARROTES MUÑOZ Y A UN KILÓM, lon:-102.83790971, lat:21.3921339}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142126/proyecto_INICIO, 2142126/proyecto_PROCESO, 2142126/proyecto_FIN, 2142126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142124 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.14, modificado:92426.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.56, modificado:46213.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN ASENTAMIENTO MESA DE SAN JUAN - 136220 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136220 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:CALLE MESA BLANCA 7 INTERIOR SN PUEBLO FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, 99900 FRACCIONAMIENTO MESA DE SAN JUAN, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MESA DE SAN JUAN Y CALLE MESA DEL AGUA, A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS D, lon:-102.85266741, lat:21.34853798}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 138639.73 | 138639.73 | 138639.73 | 138639.73 | 138639.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142124/proyecto_INICIO, 2142124/proyecto_PROCESO, 2142124/proyecto_FIN, 2142124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142123 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO SANTO SANTIAGO - 136210 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEJIA 22 INTERIOR SN COLONIA SANTO SANTIAGO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, A UNOS METROS DE LA CAPILLA SANTO SANTIAGO., lon:-102.8416403, lat:21.37441889}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142123/proyecto_INICIO, 2142123/proyecto_FIN, 2142123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142122 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO ASENTAMIENTO TOYAHUA DE ABAJO - 136206 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:191, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 41 INTERIOR SN PUEBLO TOYAHUA DE ABAJO, 99913 TOYAHUA DE ABAJO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESPERANZA, CALLE MEJIA A UNA CUADRA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y FR, lon:-102.76264537, lat:21.33742527}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142122/proyecto_INICIO, 2142122/proyecto_FIN, 2142122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142116 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23092.91, modificado:22697.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11546.45, modificado:11348.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MESA DE SAN JUAN ASENTAMIENTO MESA DE SAN JUAN - 136138 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:CALLE MESA DE SAN JUAN 60 INTERIOR SN PUEBLO MESA DE SAN JUAN, 99900 MESA DE SAN JUAN, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MESA BLANCA PARTIENDO DEL PARQUE DIRIJASE AL NORESTE 200 MTS HASTA, lon:-102.85233913, lat:21.34852678}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 34046 | 34046 | 34046 | 34046 | 34046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2142116/proyecto_INICIO, 2142116/proyecto_FIN, 2142116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142114 | Proyecto de inversión | 54556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36371.33, modificado:35748.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18185.66, modificado:17874.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL REFUGIO ASENTAMIENTO LOMAS DEL REFUGIO - 136130 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136130 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:319, direccion:CALLE AGUSTINOS 9 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO, 99905 COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DOMINICOS Y CALLE JESUITAS, CALLE FRANCISCANOS A UN COSTADO DEL PANTEÓN JESUITAS Y FRENTE AL SA, lon:-102.82757661, lat:21.37254571}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 53622.45 | 53622.45 | 53622.45 | 53622.45 | 53622.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2142114/proyecto_INICIO, 2142114/proyecto_PROCESO, 2142114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142110 | Proyecto de inversión | 519904.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311942.48, modificado:307094.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207961.65, modificado:204729.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUACATE DE ABAJO ASENTAMIENTO OTRO - 136107 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136107 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.14, meta_modificada:240.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE CENTRAL 4 INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE DE ABAJO, 99630 AGUACATE DE ABAJO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LOS CHARCOS DIRÍGETE AL ESTE.350 METROSG, lon:-102.9696418, lat:21.95147274}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 511824.52 | 511824.52 | 511824.52 | 511824.52 | 511824.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.14}} | {2142110/proyecto_INICIO, 2142110/proyecto_PROCESO, 2142110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142109 | Proyecto de inversión | 31175.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20783.62, modificado:20427.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10391.81, modificado:10213.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LOS TEPETATES ASENTAMIENTO LOS TEPETATES - 136106 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136106 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:307, direccion:CALLE VILLA DE NOCHISTLAN 3 INTERIOR SN PUEBLO LOS TEPETATES, 99900 LOS TEPETATES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL DE OÑATE Y CALLE VILLA DE GUADALAJARA, A ESPALDAS DEL RESTAURANTE EL KIOSKO Y A UN KILÓME, lon:-102.86762036, lat:21.35966902}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {2142109/proyecto_INICIO, 2142109/proyecto_FIN, 2142109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142107 | Proyecto de inversión | 48689.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32459.97, modificado:31903.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16229.99, modificado:15951.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLAN CENTRO - 136103 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136103 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.49, meta_modificada:22.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 75 INTERIOR SN COLONIA NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE PUENTE Y CALLE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, CALLE JUAREZ A ESPALDAS DEL PARQUE RAZA CAX, lon:-102.84447441, lat:21.36589692}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 47855.91 | 47855.91 | 47855.91 | 47855.91 | 47855.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.49}} | {2142107/proyecto_INICIO, 2142107/proyecto_PROCESO, 2142107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142106 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38969.28, modificado:38363.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25575.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RODEO - 136102 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 12 INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 99630 EL RODEO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LA PRESA EL SALTODIRÍGETE AL ESTE.700 METROSGIRA A LA IZQUIER, lon:-102.96388484, lat:21.85312098}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 63939.46 | 63939.46 | 63939.46 | 63939.46 | 63939.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142106/proyecto_INICIO, 2142106/proyecto_PROCESO, 2142106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142105 | Proyecto de inversión | 162372 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:95909.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:63939.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUACATE DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 136096 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136096 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL 6 INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE DE ARRIBA, 99630 AGUACATE DE ARRIBA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE ABARROTES LINDA VISTADIRÍGETE AL SURESTE.36 METROS, lon:-102.98533859, lat:21.97989276}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 159848.64 | 159848.64 | 159848.64 | 159848.64 | 159848.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2142105/proyecto_INICIO, 2142105/proyecto_PROCESO, 2142105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142104 | Proyecto de inversión | 389692.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233815.68, modificado:230182.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155877.12, modificado:153454.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD COSALIMA SAN JOSÉ DE COSALIMA ASENTAMIENTO COSALIMA SAN JOSÉ DE COSALIMA - 136093 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136093 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE MARTINEZ 11 INTERIOR SN PUEBLO COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), 99630 COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CHIAPAS, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA TIENDA CHAVITODIRÍGETE AL SU, lon:-102.97290096, lat:22.01037304}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 383636.74 | 383636.74 | 383636.74 | 383636.74 | 383636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2142104/proyecto_INICIO, 2142104/proyecto_PROCESO, 2142104/proyecto_FIN, 2142104/proyecto_PROCESO, 2142104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142103 | Proyecto de inversión | 30720.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20480.52, modificado:20129.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.26, modificado:10064.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LAS TUZAS TAJALOTA ASENTAMIENTO LAS TUZAS - 136091 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.19, meta_modificada:14.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:196, direccion:CALLE EL ARQUILLO 27 INTERIOR SN PUEBLO LAS TUZAS, 99900 LAS TUZAS (TAJALOTA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE CAMPOS DE CULTIVO ASÍ COMO DE LAS BODEGAS FORRAJERAS DE LA LOCALIDAD Y A UNOS METROS D, lon:-102.86113722, lat:21.38108849}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 30194.55 | 30194.55 | 30194.55 | 30194.55 | 30194.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.19}} | {2142103/proyecto_INICIO, 2142103/proyecto_PROCESO, 2142103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142101 | Proyecto de inversión | 43299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25575.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17319.68, modificado:17050.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD COYOQUE ASENTAMIENTO OTRO - 136082 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE FLORES MAGON 13 INTERIOR SN PUEBLO COYOTE, 99630 COYOQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA GRANJA EL RAMALAZODIRÍGETE AL NORTE HACIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS., lon:-102.91993024, lat:21.84368474}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | 42626.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142101/proyecto_INICIO, 2142101/proyecto_PROCESO, 2142101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220302140648 | Proyecto de inversión | 3552738.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552738.86, modificado:3211177.1}} | programa rescate carretero" rehabilitación del bulevar Manuel felguérez en el municipio de Valparaíso, zac., en 23,588.00 m2 , mediante el suministro y aplicación de carpeta asfáltica y señalamiento horizontal | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1764 | 1626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:23588.0, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BULEVARD MANUEL FELGUEREZ SIN NUMERO, lon:-103.5527112, lat:22.784366}} | 2022-10-22 | 2022-12-07 | 3211177.1 | 3211177.1 | 3211177.1 | 3211177.1 | 3211177.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP046-2022-1, contratista:TRITURADOS SANTO NIÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:1.153425948E7, importe_modificado:1.153425948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.02}} | {2140648/proyecto_FIN, 2140648/proyecto_INICIO, 2140648/proyecto_FIN, 2140648/proyecto_PROCESO, 2140648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142096 | Proyecto de inversión | 27774.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16664.98, modificado:16657.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11109.98, modificado:11104.94}} | REABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO OTRO - 136056 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136056 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:82, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 27 INTERIOR SN PUEBLO LA BARRANCA, 99630 LA BARRANCA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESC PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA BARRANCA UBICADA EN LOS SAUCES AGUACATE DE ARR, lon:-102.98896489, lat:21.99080939}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 27762.36 | 27762.36 | 27762.36 | 27762.36 | 27762.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2142096/proyecto_INICIO, 2142096/proyecto_FIN, 2142096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142087 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11143.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433.6, modificado:7429.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD COSALIMA SAN JOSÉ DE COSALIMA - 135758 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 135758 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), 99630 COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE ZACATECAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA SECUNDARIA MARTIRES DE CANA, lon:-102.97381827, lat:22.01051727}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 18572.51 | 18572.51 | 18572.51 | 18572.51 | 18572.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2142087/proyecto_INICIO, 2142087/proyecto_FIN, 2142087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142084 | Proyecto de inversión | 207322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124393.79, modificado:124393.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82929.19, modificado:82929.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE ASENTAMIENTO SAN LUIS DE CUSTIQUE - 135714 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 135714 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 22 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE ELIAS BARAJAS, BRECHA MADERO PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE POZOLE Y BURRITOS CE, lon:-102.87145765, lat:21.98082701}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142084/proyecto_PROCESO, 2142084/proyecto_FIN, 2142084/proyecto_INICIO, 2142084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142076 | Proyecto de inversión | 207322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124393.79, modificado:124393.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82929.19, modificado:82929.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD HUISCOLCO ASENTAMIENTO HUISCOLCO - 134865 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 134865 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 9 INTERIOR SN PUEBLO HUISCOLCO, 99630 HUISCOLCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓNDIRÍGETE AL SURESTE POR VICE, lon:-102.87092658, lat:21.98016043}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | 207322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142076/proyecto_INICIO, 2142076/proyecto_PROCESO, 2142076/proyecto_FIN, 2142076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142573 | Proyecto de inversión | 324744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216496.0, modificado:216466.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108248.0, modificado:108248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD PÁNUCO ASENTAMIENTO PÁNUCO CENTRO - 171565 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171565 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DIRÍGETE AL SUROESTE POR ALLENDE.35 METROS GIRA A LA, lon:-102.54058067, lat:22.8763833}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 324714.21 | 324714.21 | 324714.21 | 324714.21 | 324714.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2142573/proyecto_INICIO, 2142573/proyecto_FIN, 2142573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs5: {observación:R(2), trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs6: {observación:R(2), trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs7: {observación:R(2), trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs8: {observación:R(2), trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142572 | Proyecto de inversión | 109330.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72886.99, modificado:72876.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36443.49, modificado:36443.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD PÁNUCO ASENTAMIENTO PÁNUCO CENTRO - 171559 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171559 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.5, meta_modificada:50.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 4 INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO CENTRO, 98540 PÁNUCO, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO PARTIENDO DEL TEMPLO DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DIRÍGETE AL NORDESTE POR , lon:-102.53883, lat:22.87675}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 109320.45 | 109320.45 | 109320.45 | 109320.45 | 109320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.5}} | {2142572/proyecto_INICIO, 2142572/proyecto_FIN, 2142572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142570 | Proyecto de inversión | 56288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37525.97, modificado:37520.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18762.99, modificado:18762.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LOS POZOS - 171547 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171547 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 8 INTERIOR SN PUEBLO LOS POZOS, 98540 LOS POZOS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS SOBRE LA CALLE, lon:-102.49082882, lat:22.99445807}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | 56283.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2142570/proyecto_INICIO, 2142570/proyecto_FIN, 2142570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142567 | Proyecto de inversión | 127732.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85155.09, modificado:85143.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42577.55, modificado:42577.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN JUAN - 171534 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171534 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 8 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN JUAN, 98540 SAN JUAN, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIRÍGETE AL SUR HACIA 5 DE MAYO.24 METR, lon:-102.37480656, lat:23.01064858}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 127720.92 | 127720.92 | 127720.92 | 127720.92 | 127720.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.0}} | {2142567/proyecto_INICIO, 2142567/proyecto_FIN, 2142567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142564 | Proyecto de inversión | 351806 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234537.33, modificado:234505.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117268.67, modificado:117268.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO OTRO LAGUNA SECA - 171505 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171505 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE LOS MOGOTES 22 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA SECA, 98540 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DIRÍGETE AL OESTE.89 METROS G, lon:-102.50091438, lat:23.0634476}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 351773.73 | 351773.73 | 351773.73 | 351773.73 | 351773.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.5}} | {2142564/proyecto_INICIO, 2142564/proyecto_FIN, 2142564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142563 | Proyecto de inversión | 592116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394744.37, modificado:394749.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197372.19, modificado:197313.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD POZO DE GAMBOA ASENTAMIENTO POZO DE GAMBOA - 171495 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171495 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:273.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 3 INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGN, lon:-102.56959045, lat:22.9498443}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 592062.24 | 592062.24 | 592062.24 | 592062.24 | 592062.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:273.5}} | {2142563/proyecto_INICIO, 2142563/proyecto_PROCESO, 2142563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142562 | Proyecto de inversión | 303094.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202062.93, modificado:202044.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101031.47, modificado:101022.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRÉS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS - 171488 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171488 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA D, lon:-102.4928474, lat:22.94071259}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 303066.6 | 303066.6 | 303066.6 | 303066.6 | 303066.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2142562/proyecto_INICIO, 2142562/proyecto_FIN, 2142562/proyecto_PROCESO, 2142562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142561 | Proyecto de inversión | 57371.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28685.72, modificado:28660.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28685.72, modificado:28660.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD EL PALMARITO ASENTAMIENTO EL PALMARITO - 169575 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PALMARITO, 98666 EL PALMARITO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO HAY REFERENCIAS CERCANAS YA QUE EL INMUEB, lon:-102.44914785, lat:22.47166494}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 57320.45 | 57320.45 | 57320.45 | 57320.45 | 57320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.5}} | {2142561/proyecto_INICIO, 2142561/proyecto_FIN, 2142561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142559 | Proyecto de inversión | 17688.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8844.14, modificado:8689.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8844.13, modificado:8844.13}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD MONTE GRANDE - 169482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.6, meta_modificada:72.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE DEL AGUILA INTERIOR SN RANCHERIA MONTE GRANDE, 98663 MONTE GRANDE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA CASA SE ENCUENTRA ENTRA, lon:-102.48392682, lat:22.53505167}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 17534.04 | 17534.04 | 17534.04 | 17534.04 | 17534.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.6}} | {2142559/proyecto_INICIO, 2142559/proyecto_FIN, 2142559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142558 | Proyecto de inversión | 41381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20690.55, modificado:20163.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20690.55, modificado:20163.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD GENARO CODINA ASENTAMIENTO GENARO CODINA CABECERA - 169476 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169476 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:111.34, meta_modificada:111.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 14 INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLEJON DEL TECHALOTE PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE LA , lon:-102.45697749, lat:22.48879017}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 40326.64 | 40326.64 | 40326.64 | 40326.64 | 40326.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.84}} | {2142558/proyecto_INICIO, 2142558/proyecto_FIN, 2142558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142556 | Proyecto de inversión | 237850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118925.11, modificado:118602.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118925.11, modificado:118602.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD GENARO CODINA ASENTAMIENTO GENARO CODINA CABECERA - 169454 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169454 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:231.64, meta_modificada:231.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLEJON DE LAS CUEVAS Y CALLE CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE MARIANO MATAMOROS PARTIENDO DE SONIDO TORMENTA DIGIT, lon:-102.45901632, lat:22.4869998}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 237204.11 | 237204.11 | 237204.11 | 237204.11 | 237204.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:231.56}} | {2142556/proyecto_INICIO, 2142556/proyecto_PROCESO, 2142556/proyecto_FIN, 2142556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302138305 | Proyecto de inversión | 1553693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553693.66, modificado:1553693.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E6-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Jalpa, lon:-102.985, lat:21.6327}} | 2022-08-01 | 2022-12-11 | 1553693.66 | 1553693.66 | 1553693.66 | 1553693.66 | 1553693.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2138305/proyecto_INICIO, 2138305/proyecto_PROCESO, 2138305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302138269 | Proyecto de inversión | 1672172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672172.61, modificado:1672172.61}} | 32UBH0003T CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOCENCIA TERCERA ETAPA EN LA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | Convenio UAZ Preparatoria Fresnillo | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.861, lat:23.1719}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1672172.61 | 1672172.61 | 1672172.61 | 1672172.61 | 1672172.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2138269/proyecto_INICIO, 2138269/proyecto_PROCESO, 2138269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302139025 | Proyecto de inversión | 1050051.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050051.14, modificado:1050051.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E5-2022 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2022-08-01 | 2022-12-12 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | 1050051.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2139025/proyecto_PROCESO, 2139025/proyecto_INICIO, 2139025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145285 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 293069 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293069 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPITO, 98140 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE DESCONOCIDO DEL JARDIN DIRIGETE AL SUR 50 MTS A LA IZQUIERDA ESTA EL DESTINO, lon:-102.56259733, lat:22.84506685}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129896 | 129896 | 129896 | 129896 | 129896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145285/proyecto_INICIO, 2145285/proyecto_FIN, 2145285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145284 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL - 293068 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE DEL CAMPESINO 28 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL LAMPOTAL, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZAINSURGE, lon:-102.41763746, lat:22.8954744}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145284/proyecto_INICIO, 2145284/proyecto_FIN, 2145284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145283 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD CATA DE JUANES ASENTAMIENTO CATA DE JUANES - 293067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293067 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 58 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CATA DE JUANES, 98140 CATA DE JUANES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE EL EMPEDRADO Y CALLE DEL POZO, CALLE HACIENDA NUEVA DE LA ESCUELA DIRIGETE ALSUROESTE 200 MT, lon:-102.56647152, lat:22.8378385}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129896 | 129896 | 129896 | 129896 | 129896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145283/proyecto_INICIO, 2145283/proyecto_FIN, 2145283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145281 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 293065 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE PERLITAS 9 A INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTO NIÑO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRIMARIA INDEPENDENCIA98150 SAN JOSÉ DE LA ERA ZAC. DIRÍGETE AL SU, lon:-102.42160113, lat:22.84762804}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145281/proyecto_INICIO, 2145281/proyecto_FIN, 2145281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145280 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138215.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA - 293064 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293064 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE SINALOA 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ARROYO SAN VICENTE, CALLE ARROYO SAN VICENTE PARTIENDO DE LA IGLESIA , lon:-102.5031826, lat:22.82965385}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145280/proyecto_INICIO, 2145280/proyecto_PROCESO, 2145280/proyecto_FIN, 2145280/proyecto_PROCESO, 2145280/proyecto_FIN, 2145280/proyecto_PROCESO, 2145280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145275 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138837.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VETAGRANDE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO OTRO - 293059 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293059 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPITO, 98140 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLEJON DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, AVENIDA MORELOS DEL JARDIN DIRIGETE AL SURESTE 25 MTS A LA DERECHA ESTA, lon:-102.56280514, lat:22.84514842}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | 138837.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145275/proyecto_INICIO, 2145275/proyecto_FIN, 2145275/proyecto_PROCESO, 2145275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145272 | Proyecto de inversión | 584539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584539.2, modificado:584534.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOMBRERETE LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO SOMBRERETE CENTRO - 293036 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293036 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 104 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SOMBRERETE CENTRO, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CAPILLA DIV, lon:-103.65019316, lat:23.62203802}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 584534.7 | 584534.7 | 584534.7 | 584534.7 | 584534.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2145272/proyecto_INICIO, 2145272/proyecto_FIN, 2145272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145271 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SOMBRERETE LOCALIDAD REFUGIO DE LOS POZOS ASENTAMIENTO REFUGIO DE LOS POZOS - 293025 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:CALLE JALPA 1 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO REFUGIO DE LOS POZOS, 99121 REFUGIO DE LOS POZOS, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE EBANO, CALLE DEL BARRENO PARTIENDO DE LA PRIMARIA SUAVE PATRIAEL REFUGIO DE L, lon:-103.72734473, lat:23.14657066}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145271/proyecto_INICIO, 2145271/proyecto_FIN, 2145271/proyecto_PROCESO, 2145271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145267 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SOMBRERETE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN BARAJAS - 293015 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293015 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE FLORIDA 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 99106 ÁLVARO OBREGÓN (BARAJAS), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE INSURGENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GENARO CODINAJCM9F, lon:-103.58149004, lat:23.63385802}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145267/proyecto_INICIO, 2145267/proyecto_FIN, 2145267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145265 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO SOMBRERETE CENTRO - 293009 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SOMBRERETE CENTRO, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DE LAS FLORES PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL HESTE GIRA A, lon:-103.63846706, lat:23.61734799}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145265/proyecto_INICIO, 2145265/proyecto_FIN, 2145265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145261 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 292987 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292987 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JALISCO, CALLE CHAPARRAL PARTIENDO DE ABARROTES ALDABABENITO JUÁREZ 99109 OJO DE AGUA DEL CALABAZAL,, lon:-103.81764468, lat:23.72811053}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145261/proyecto_INICIO, 2145261/proyecto_FIN, 2145261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145258 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 2 SOMBRERETE LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 292972 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 99110 IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DEL , lon:-103.416242, lat:23.94284342}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145258/proyecto_INICIO, 2145258/proyecto_FIN, 2145258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145255 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD AGUA ZARCA ASENTAMIENTO OTRO AGUA ZARCA - 292960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:162, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO AGUA ZARCA, 99100 AGUA ZARCA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 25 MTS A LA IZQUIERDA ESTA EL DESTINO, lon:-103.75909625, lat:23.83095348}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145255/proyecto_INICIO, 2145255/proyecto_FIN, 2145255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145247 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO - 292842 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292842 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION DE CANCER 502 B INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ARQUITO Y CALLE CONSTELACION DE LA VELA, CALLE VIRGO PARTIENDO DEL OXXOCONSTELACIÓN DE CÁNCER SN ESTRE, lon:-102.6026635, lat:22.7557519}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145247/proyecto_INICIO, 2145247/proyecto_FIN, 2145247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144516 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIENZO CHARRO - 272725 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL AJUSCO 250 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LIENZO CHARRO, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO PROAÑO Y CALLE PROGRESO, CALLE LA HERRADURA PARTIENDO DEL CLUB DEPORTIVO ZONA 92DIRÍGETE AL, lon:-102.89861627, lat:23.1834081}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144516/proyecto_INICIO, 2144516/proyecto_FIN, 2144516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144515 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO EUROPA - 272697 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SUIZA 26 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DOCTOR RICARDO MONREAL AVILA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE ABARRITES ZYÑIGA DIRÍGETE AL NORTE , lon:-102.88036659, lat:23.20351263}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144515/proyecto_INICIO, 2144515/proyecto_PROCESO, 2144515/proyecto_FIN, 2144515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144512 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MÉXICO - 272586 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272586 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA 13 INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SAN LUIS, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE HERRERÍA Y SOLDADURA KINGS BROTHERSNACOZARI MÉXICO 99011 FRESNILLO ZAC. DIRÍGET, lon:-102.87259585, lat:23.19589078}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144512/proyecto_INICIO, 2144512/proyecto_FIN, 2144512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144508 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 272538 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PETROLEOS MEXICANOS 27 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE MIXTECAS, CALLE 18 DE MARZO PARTIENDO DEL SALON MARI LOLISDIRÍ, lon:-102.87806845, lat:23.19997946}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144508/proyecto_INICIO, 2144508/proyecto_FIN, 2144508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145246 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO - 292826 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA PAZ 207 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE EL GATO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRALLUIS R, lon:-102.56945487, lat:22.76814896}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145246/proyecto_INICIO, 2145246/proyecto_FIN, 2145246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145244 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 292812 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CIUDADANIA 110 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS Y CALLE IDENTIDAD, CALLE IGUALDAD PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRÍGETE , lon:-102.60965659, lat:22.75660216}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145244/proyecto_INICIO, 2145244/proyecto_FIN, 2145244/proyecto_PROCESO, 2145244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145240 | Proyecto de inversión | 389692.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389692.8, modificado:389691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 292785 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292785 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 15 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE ESTRELLA DE ORODEL MERCURIO EST, lon:-102.5961709, lat:22.75345111}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 389691.3 | 389691.3 | 389691.3 | 389691.3 | 389691.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2145240/proyecto_INICIO, 2145240/proyecto_FIN, 2145240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145234 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 292727 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292727 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL 514 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREN Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SECTOR SOCIAL PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTO CTMC. FRANCISC, lon:-102.56801922, lat:22.75398107}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | 64948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT014-2022, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2922284.73, importe_modificado:2922284.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145234/proyecto_INICIO, 2145234/proyecto_PROCESO, 2145234/proyecto_FIN, 2145234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145226 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 292663 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292663 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 205 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOS SANCHEZ Y CALLE DERECHOS DE LAS MINORIAS, CALLE ARAGON PARTIENDO DE LA ESCUELA SOBERANIA POPULARS, lon:-102.61078214, lat:22.75702009}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | 9291.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145226/proyecto_INICIO, 2145226/proyecto_FIN, 2145226/proyecto_PROCESO, 2145226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145225 | Proyecto de inversión | 37168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37168.0, modificado:37166.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 292652 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292652 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 106 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DRAGON, CALLE ITURBIDE PARTIENDO DE LA UNIVERSID, lon:-102.60456922, lat:22.74882004}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 37166.15 | 37166.15 | 37166.15 | 37166.15 | 37166.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2145225/proyecto_INICIO, 2145225/proyecto_FIN, 2145225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145224 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27874.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 292646 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292646 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE POLONIA 105 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE MAGISTERIAL Y CALLE NORUEGA, CALLE ALEMANIA PARTIENDO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL PARCERITOS F.CMARRUECO, lon:-102.61733226, lat:22.74805077}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27874.62 | 27874.62 | 27874.62 | 27874.62 | 27874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2145224/proyecto_INICIO, 2145224/proyecto_PROCESO, 2145224/proyecto_FIN, 2145224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145208 | Proyecto de inversión | 345538.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345538.3, modificado:345536.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO COREA II - 292138 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292138 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NAMPO 312 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COREA II, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEUL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA FINCA ARANDA HERNANDEZ DIRIGETE AL SUR 200 MTS A LA D, lon:-102.62038992, lat:22.73990143}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 345536.54 | 345536.54 | 345536.54 | 345536.54 | 345536.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2145208/proyecto_INICIO, 2145208/proyecto_PROCESO, 2145208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145200 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138214.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 291926 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291926 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA HIGUERA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADEROC. FRANCISCO I. MADERO SN EL ORITO 981, lon:-102.59753938, lat:22.74963134}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145200/proyecto_INICIO, 2145200/proyecto_FIN, 2145200/proyecto_PROCESO, 2145200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145198 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 291899 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA 207 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PURIFICADORA DE AGUA LIRIO AZULC. F, lon:-102.59628159, lat:22.75274109}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145198/proyecto_INICIO, 2145198/proyecto_FIN, 2145198/proyecto_PROCESO, 2145198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144472 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34553.83, modificado:34216.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34553.83, modificado:34216.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 272021 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE YAQUI 22 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL QUIÑONES Y CALLE NAVOJOA, CALLE VILLA CAJEME PARTIENDO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDODIRÍGETE AL SUR POR C. S, lon:-102.87001366, lat:23.19251639}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 68433.76 | 68433.76 | 68433.76 | 68433.76 | 68433.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144472/proyecto_INICIO, 2144472/proyecto_PROCESO, 2144472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144467 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.61, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.19, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA SANTA ANITA ASENTAMIENTO OTRO COLONIA SANTA ANITA - 271990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271990 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:224, direccion:CALLE DEL CENTRO 37 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANITA, 99000 COLONIA SANTA ANITA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE INDEPENDENCIA DE LA IGLESIA CIRA AL NORTE 50 MTS EL DESTIN, lon:-102.76772138, lat:23.22882927}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144467/proyecto_INICIO, 2144467/proyecto_FIN, 2144467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144463 | Proyecto de inversión | 55752 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27870.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27870.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD URITE ASENTAMIENTO OTRO URITE - 271967 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271967 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 77 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO URITE, 99000 URITE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE LERDO, CALLE INDEPENDENCIA DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SUROESTE 100 MTS EL DESTINO ESTA A LA IZQUIER, lon:-103.24608345, lat:23.32166695}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 55740.9 | 55740.9 | 55740.9 | 55740.9 | 55740.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144463/proyecto_INICIO, 2144463/proyecto_FIN, 2144463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144457 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 271888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUARCITA 87 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CALCITA Y CALLE FLUORITA, CALLE CUARZO PARTIENDO DE LA PAPELERÍA LAS NENASBASALTO 22 FRAC P. SAN CARLOS 99150, lon:-102.84102971, lat:23.16111213}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144457/proyecto_INICIO, 2144457/proyecto_FIN, 2144457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144454 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR LAGUNILLA - 271853 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271853 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 37 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE JALPA, CALLE CALLE DE LA PAZ PARTIENDO DE LA PREPA 3 NVODIRÍGETE AL SUROESTE POR C. PEDRO M, lon:-102.88282016, lat:23.17554709}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144454/proyecto_INICIO, 2144454/proyecto_FIN, 2144454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144434 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN AZTECA - 271603 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271603 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE MONTERREY PARTIENDO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRIS, lon:-102.87391789, lat:23.19910676}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144434/proyecto_INICIO, 2144434/proyecto_FIN, 2144434/proyecto_PROCESO, 2144434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143679 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41651.61, modificado:41617.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166606.44, modificado:166470.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA - 254538 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254538 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 8 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA, 99830 LA ESTANZUELA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA ESCUELA , lon:-103.46759678, lat:21.2060196}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208087.75 | 208087.75 | 208087.75 | 208087.75 | 208087.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2143679/proyecto_INICIO, 2143679/proyecto_FIN, 2143679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143675 | Proyecto de inversión | 17701.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540.33, modificado:3518.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14161.33, modificado:14072.82}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA TETILLA ASENTAMIENTO LA TETILL - 254438 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254438 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO CALOCA 5 INTERIOR SN PUEBLO LA TETILLA, 99843 LA TETILLA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LA REFERENCIA MAS CERCANA QUE SE TIENE ES LA PRESA D, lon:-103.46818027, lat:21.27607308}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17591.03 | 17591.03 | 17591.03 | 17591.03 | 17591.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.07}} | {2143675/proyecto_INICIO, 2143675/proyecto_FIN, 2143675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143671 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620.94, modificado:2619.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10483.74, modificado:10478.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 254311 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254311 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 50 INTERIOR SN PUEBLO LA CEJA, 99833 LA CEJA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE SOSA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DE CHAPULTEPECEN, lon:-103.46540788, lat:21.24715577}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.39 | 13098.39 | 13098.39 | 13098.39 | 13098.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2143671/proyecto_INICIO, 2143671/proyecto_FIN, 2143671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143670 | Proyecto de inversión | 37033.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406.66, modificado:7403.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29626.62, modificado:29613.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA TETILLA ASENTAMIENTO LA TETILLA - 254183 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254183 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE ARCADIO PONCE 3 INTERIOR SN PUEBLO LA TETILLA, 99843 LA TETILLA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LA REFERENCIA MAS CERCANA QUE SE TIENE ES LA PRESA DE, lon:-103.4682822, lat:21.27610057}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 37016.25 | 37016.25 | 37016.25 | 37016.25 | 37016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2143670/proyecto_INICIO, 2143670/proyecto_PROCESO, 2143670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143669 | Proyecto de inversión | 7309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461.84, modificado:1461.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5847.36, modificado:5844.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LAS HUERTITAS ASENTAMIENTO LAS HUERTITAS - 254181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254181 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE RANCHO VIEJO 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS HUERTITAS, 99833 LAS HUERTITAS, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BE, lon:-103.48316259, lat:21.25562306}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 7305.84 | 7305.84 | 7305.84 | 7305.84 | 7305.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2143669/proyecto_INICIO, 2143669/proyecto_FIN, 2143669/proyecto_PROCESO, 2143669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145197 | Proyecto de inversión | 78368.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9260.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 6 ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 291862 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 327 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA Y CALLE IRLANDA, CALLE FRANCIA PARTIENDO DE LA BASE RUTA 14ESPÁRRAGO 302 EUROPA 98087 ZAC, lon:-102.61487319, lat:22.74712329}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145197/proyecto_INICIO, 2145197/proyecto_PROCESO, 2145197/proyecto_FIN, 2145197/proyecto_PROCESO, 2145197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145185 | Proyecto de inversión | 416516.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416516.1, modificado:416515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 291588 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291588 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 2 A INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TORRECILLAS, CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADER, lon:-102.59931542, lat:22.74944294}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 416515.38 | 416515.38 | 416515.38 | 416515.38 | 416515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2145185/proyecto_INICIO, 2145185/proyecto_PROCESO, 2145185/proyecto_FIN, 2145185/proyecto_PROCESO, 2145185/proyecto_FIN, 2145185/proyecto_PROCESO, 2145185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144416 | Proyecto de inversión | 37168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18583.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18583.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA ASENTAMIENTO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA - 271367 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271367 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE LOS PINOS 237 INTERIOR SN PUEBLO RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE CEMEX CONCRETO PREMEZCLADODI, lon:-102.31501695, lat:22.69836889}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 37167.49 | 37167.49 | 37167.49 | 37167.49 | 37167.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2144416/proyecto_INICIO, 2144416/proyecto_FIN, 2144416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144413 | Proyecto de inversión | 232300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116150.0, modificado:116148.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116150.0, modificado:116148.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 271360 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271360 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LA ESCONDIDA 75 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE BUENA VISTA DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 200 M, lon:-102.27273898, lat:22.76561659}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 232296.79 | 232296.79 | 232296.79 | 232296.79 | 232296.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.0}} | {2144413/proyecto_INICIO, 2144413/proyecto_FIN, 2144413/proyecto_PROCESO, 2144413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144410 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.67}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO OTRO SANTA ROSA DE LIMA - 271354 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 98640 SANTA ROSA DE LIMA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICIA, lon:-102.39824459, lat:22.8099024}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144410/proyecto_INICIO, 2144410/proyecto_PROCESO, 2144410/proyecto_FIN, 2144410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144408 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23143.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23143.33}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 271352 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271352 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE RINCONADA DEL FRESNO 175 INTERIOR SN PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE RINCONADA DEL FRESNO, CALLE LA PALMA PARTIENDO DEL TEMPLO LA BLANQUITA DIRÍGETE AL ESTE POR LA P, lon:-102.37704583, lat:22.78883207}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144408/proyecto_INICIO, 2144408/proyecto_FIN, 2144408/proyecto_PROCESO, 2144408/proyecto_FIN, 2144408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144406 | Proyecto de inversión | 64808.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32404.12, modificado:32400.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32404.12, modificado:32400.66}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 271349 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271349 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 550 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE BUENAVISTA PARTIENDO DE EL CAPORALMARTÍNEZ JASSO 98647 SAN JOSÉ DEL , lon:-102.27519723, lat:22.76641792}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64801.32 | 64801.32 | 64801.32 | 64801.32 | 64801.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2144406/proyecto_INICIO, 2144406/proyecto_PROCESO, 2144406/proyecto_FIN, 2144406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144391 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69358.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69358.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO EL MOLINO - 271137 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271137 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MARQUEZ SALAZAR 102 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 99353 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS ROSALES Y CALLE OBREROS, CALLE ALCATRAZ PARTIENDO DEL TEMAZCALDIRÍGETE, lon:-102.97897389, lat:22.66133756}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138716.06 | 138716.06 | 138716.06 | 138716.06 | 138716.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2144391/proyecto_INICIO, 2144391/proyecto_PROCESO, 2144391/proyecto_FIN, 2144391/proyecto_PROCESO, 2144391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144390 | Proyecto de inversión | 324744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162372.0, modificado:162157.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162372.0, modificado:162372.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO JEREZ CENTRO - 271128 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271128 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 52 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JEREZ CENTRO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE DEL HOSPICIO PARTIENDO DE LA FARMACIAS GUADAL, lon:-102.99418125, lat:22.65306263}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 324529.85 | 324529.85 | 324529.85 | 324529.85 | 324529.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144390/proyecto_INICIO, 2144390/proyecto_PROCESO, 2144390/proyecto_FIN, 2144390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144389 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97294.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA - 271120 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271120 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE M IGLESIAS PUEBLO JUSTO SIERRA, 99360 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE MAURIANO ESCOBEDO PARTIENDO DEL CENTRO DE MESTROSDIRÍGETE AL ESTE POR DUR, lon:-103.00097672, lat:22.65201977}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194717.91 | 194717.91 | 194717.91 | 194717.91 | 194717.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144389/proyecto_INICIO, 2144389/proyecto_PROCESO, 2144389/proyecto_FIN, 2144389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144387 | Proyecto de inversión | 26209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13091.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13091.26}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 271083 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271083 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE 5 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SUAVE PATRIA, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DEL ESTADIO DE FÚTBOL JEREZDIRÍGETE AL NO, lon:-102.98055037, lat:22.64635095}} | 2022-10-15 | 2022-10-18 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2144387/proyecto_INICIO, 2144387/proyecto_PROCESO, 2144387/proyecto_FIN, 2144387/proyecto_PROCESO, 2144387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144379 | Proyecto de inversión | 26209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13091.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13091.26}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 271027 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271027 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN 43 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SINALOA, CALLE AGRICULTORES PARTIENDO DE LA IGLESIA EN JEREZDIRÍGETE AL NOROESTE POR JALISCO HACIA, lon:-102.99875766, lat:22.66328532}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | 26182.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2144379/proyecto_INICIO, 2144379/proyecto_FIN, 2144379/proyecto_PROCESO, 2144379/proyecto_FIN, 2144379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144365 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119680.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119680.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO JUCHIPILA - 270975 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270975 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.86, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 170 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JUCHIPILA, 99960 JUCHIPILA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES PARTIENDO DE LA CASA CARRANZA DIRÍ, lon:-103.11773465, lat:21.40788173}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 239361.08 | 239361.08 | 239361.08 | 239361.08 | 239361.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.0}} | {2144365/proyecto_INICIO, 2144365/proyecto_FIN, 2144365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142232 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40957.42, modificado:40768.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28461.93, modificado:28542.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ATOLINGA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO LAGUNA GRANDE - 139481 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 A INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99734 LAGUNA GRANDE, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JUSTO SIERRA SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE UBICA CERCA ENTRE CAMPOS, lon:-103.44979228, lat:21.77394568}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69311.14 | 69311.14 | 69311.14 | 69311.14 | 69311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142232/proyecto_INICIO, 2142232/proyecto_FIN, 2142232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | ZAC220402142231 | Proyecto de inversión | 55422.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32699.55, modificado:32627.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22723.42, modificado:22842.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 139463 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE EL MONTE 33 INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 99735 LA ESTANCIA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA CERCANA LA VIVIENDA ESTA ENTRE CAMPOS DE SIEMBRA Y SE ENCUEN, lon:-103.48156633, lat:21.72833748}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 55470.27 | 55470.27 | 55470.27 | 55470.27 | 55470.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2022, contratista:JESUS MANUEL CHÁVEZ RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:848392.41, importe_modificado:848392.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.6}} | {2142231/proyecto_INICIO, 2142231/proyecto_PROCESO, 2142231/proyecto_FIN, 2142231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | ZAC220402142225 | Proyecto de inversión | 49252.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32835.23, modificado:32341.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16417.61, modificado:16170.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 139194 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 139194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.75, meta_modificada:22.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 14 INTERIOR SN COLONIA AGUA AZUL, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA-EL PEÑASCO Y CALLE CEDRO, CALLE MEZQUITE PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO MUNDO DE CO, lon:-102.75073611, lat:22.99274713}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 48511.72 | 48511.72 | 48511.72 | 48511.72 | 48511.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2022, contratista:AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:443228.77, importe_modificado:443228.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.75}} | {2142225/proyecto_INICIO, 2142225/proyecto_FIN, 2142225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142224 | Proyecto de inversión | 150672.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100448.42, modificado:98936.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50224.21, modificado:49468.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA ASENTAMIENTO GRAL ENRIQUE ESTRADA CENTRO - 138717 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 138717 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.6, meta_modificada:69.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 3 INTERIOR SN COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IRAK, CALLE ITALIA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADO, lon:-102.74588461, lat:22.9949721}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 148405.43 | 148405.43 | 148405.43 | 148405.43 | 148405.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2022, contratista:AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:443228.77, importe_modificado:443228.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.6}} | {2142224/proyecto_INICIO, 2142224/proyecto_FIN, 2142224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142222 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43822.6, modificado:43815.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29215.06, modificado:29210.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TABASCO LOCALIDAD EL JARALILLO ASENTAMIENTO EL JARALILLO - 138100 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 138100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO 6 A INTERIOR SN PUEBLO EL JARALILLO, 99630 EL JARALILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORTE 15 MTS SOBRE LA CALLE HIDALGO, A LA D, lon:-102.9781587, lat:21.86447572}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | 73026.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142222/proyecto_INICIO, 2142222/proyecto_PROCESO, 2142222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142221 | Proyecto de inversión | 218986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145990.73, modificado:143795.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72995.37, modificado:71897.91}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO - 137977 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137977 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN CIUDAD MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR TELESECUNDARIA TRINIDAD G, lon:-103.558639, lat:22.30343988}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 215693.71 | 215693.71 | 215693.71 | 215693.71 | 215693.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {2142221/proyecto_INICIO, 2142221/proyecto_FIN, 2142221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142220 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30861.07, modificado:30397.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15430.53, modificado:15198.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO - 137959 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137959 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 81 INTERIOR SN CIUDAD MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN ANDRÉS RELOJ, lon:-103.562613, lat:22.303593}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 45596.35 | 45596.35 | 45596.35 | 45596.35 | 45596.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2142220/proyecto_INICIO, 2142220/proyecto_FIN, 2142220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142218 | Proyecto de inversión | 5338.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558.71, modificado:3505.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779.36, modificado:1752.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MARÍA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MARIA DE LA TORRE - 137912 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.96, meta_modificada:30.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 7 INTERIOR SN PUEBLO MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LA CULEBRILLA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO DIRIGETE AL NORESTE 3, lon:-103.34739093, lat:22.25910948}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 5257.81 | 5257.81 | 5257.81 | 5257.81 | 5257.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.96}} | {2142218/proyecto_INICIO, 2142218/proyecto_FIN, 2142218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402140939 | Adquisición | 1271500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271500.0, modificado:1270919.2}} | MODERNIZACION TECNOLOGICA PEF 2022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Finanzas |  | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:blvd. heroes de chapultepec 1902 ciudad gobierno, lon:-102.61433, lat:22.77678}} | 2022-04-18 | 2022-10-18 | 1270919.2 | 1270919.2 | 1270919.2 | 1270919.2 | 1270919.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/LPN/006/2022, contratista:MPC DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1270919.2, importe_modificado:1270919.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:70.0}} | {2140939/proyecto_PROCESO, 2140939/proyecto_INICIO, 2140939/proyecto_FIN, 2140939/proyecto_PROCESO, 2140939/proyecto_FIN, 2140939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145105 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MONTE DE YÁÑEZ ASENTAMIENTO MONTE DE YÁNEZ - 288901 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 288901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLE CORONEL JESUS MEJIA 17 INTERIOR SN PUEBLO MONTE DE YÁNEZ, 99910 MONTE DE YÁÑEZ, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA VIVIENDA BENEF, lon:-102.78764387, lat:21.4470409}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145105/proyecto_INICIO, 2145105/proyecto_PROCESO, 2145105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144363 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ ASENTAMIENTO OTRO - 270971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ), 99960 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE EL MIRADOR PARTIENDO DELVIVERO SAN , lon:-103.12607685, lat:21.41842802}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2144363/proyecto_INICIO, 2144363/proyecto_FIN, 2144363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144360 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 270963 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270963 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 20 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 99960 PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ISAIAS HURTADO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NOROESTE, lon:-103.19996955, lat:21.34066714}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144360/proyecto_INICIO, 2144360/proyecto_FIN, 2144360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144357 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 270951 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270951 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 11 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 99960 BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉ, lon:-103.13196169, lat:21.39653333}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | 7433.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2144357/proyecto_INICIO, 2144357/proyecto_FIN, 2144357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144356 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD GUADALAJARITA ASENTAMIENTO OTRO - 270948 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270948 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:CALLE REYNOSO 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALAJARITA, 99960 GUADALAJARITA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZADIRÍGETE AL OE, lon:-103.14073011, lat:21.33538421}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144356/proyecto_INICIO, 2144356/proyecto_FIN, 2144356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144354 | Proyecto de inversión | 16725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8362.8, modificado:8362.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8362.8, modificado:8362.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD COLONIA POPULAR DEL SOL ASENTAMIENTO POPULAR DEL SOL - 270937 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270937 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE URANO 43 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO POPULAR DEL SOL, 99964 COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE MARTE Y CALLE JUPITER, CALLE VENUS PARTIENDO DE LA HOSPITAL COMUNITARIO JUCHIPILADIRÍGETE AL E, lon:-103.12192666, lat:21.3907337}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 16725.4 | 16725.4 | 16725.4 | 16725.4 | 16725.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2144354/proyecto_INICIO, 2144354/proyecto_FIN, 2144354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144351 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3716.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BONIFACIO FALCÓN SAN SEBASTIÁN - 270910 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE CALLE 15 19 INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 99960 BONIFACIO FALCÓN (SAN SEBASTIÁN), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE SAN SEBASTIAN PARTIENDO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA XOCHIPILLIDIRÍGET, lon:-103.12923309, lat:21.41062244}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 7433.52 | 7433.52 | 7433.52 | 7433.52 | 7433.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2144351/proyecto_INICIO, 2144351/proyecto_PROCESO, 2144351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144348 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD MEZQUITERA SUR ASENTAMIENTO MEZQUITERA SUR - 270905 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270905 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITERA SUR, 99969 MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GONZALEZ ORSALES PARTIENDO DE LA CASA JUCHIPILA DIRÍGETE AL NOROESTE HACIA JAVIER MINA.130 M GIRA A, lon:-103.10875738, lat:21.42494929}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2144348/proyecto_INICIO, 2144348/proyecto_PROCESO, 2144348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144333 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BONIFACIO FALCÓN SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO OTRO BONIFACIO FALCON SAN SEBASTIÁN - 270875 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270875 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 2 INTERIOR SN PUEBLO BONIFACIO FALCON (SAN SEBASTIÁN), 99960 BONIFACIO FALCÓN (SAN SEBASTIÁN), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DES, CALLE CALLE NO.8 PARTIENDO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA X, lon:-103.12701472, lat:21.40925094}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2144333/proyecto_INICIO, 2144333/proyecto_PROCESO, 2144333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142925 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3233.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3233.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD LAS HUERTAS DE AMAYA ASENTAMIENTO OTRO HUERTAS DE AMAYA - 206274 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUERTAS DE AMAYA, 98140 LAS HUERTAS DE AMAYA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD QUE SE UBICA ENTRE CAMPOS DE S, lon:-102.4194925, lat:22.94281278}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 6467.02 | 6467.02 | 6467.02 | 6467.02 | 6467.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2142925/proyecto_INICIO, 2142925/proyecto_FIN, 2142925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142922 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:2978.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:2978.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 206090 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPITO, 98140 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE GUADALUPIT DIRÍGETE AL NORDESTE.20 METROS GIRA A LA IZQ, lon:-102.56336269, lat:22.84507149}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142922/proyecto_INICIO, 2142922/proyecto_FIN, 2142922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142917 | Proyecto de inversión | 28979.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14489.94, modificado:13973.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14489.95, modificado:13973.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 205797 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205797 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.97, meta_modificada:77.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 6 A INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRIMARIA INDEPENDENCIA DIRÍGETE AL NORDESTE POR DE, lon:-102.41927026, lat:22.84857584}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 27946.66 | 27946.66 | 27946.66 | 27946.66 | 27946.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.97}} | {2142917/proyecto_INICIO, 2142917/proyecto_FIN, 2142917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142914 | Proyecto de inversión | 52351.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26175.56, modificado:25267.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26175.57, modificado:25267.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 205659 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205659 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.85, meta_modificada:140.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGODIRÍGETE AL NOROESTE.62 METROS GI, lon:-102.41733495, lat:22.91167078}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 50534.82 | 50534.82 | 50534.82 | 50534.82 | 50534.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.99}} | {2142914/proyecto_INICIO, 2142914/proyecto_PROCESO, 2142914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142913 | Proyecto de inversión | 10815.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5407.94, modificado:5215.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5407.95, modificado:5215.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD LAS HUERTAS DE AMAYA ASENTAMIENTO OTRO LAS HUERTAS DE AMAYA - 205228 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205228 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.1, meta_modificada:29.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS HUERTAS DE AMAYA, 98140 LAS HUERTAS DE AMAYA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN UNA RANCHERIA, lon:-102.41958906, lat:22.94241758}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 10430.27 | 10430.27 | 10430.27 | 10430.27 | 10430.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.1}} | {2142913/proyecto_INICIO, 2142913/proyecto_PROCESO, 2142913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142911 | Proyecto de inversión | 725211.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478391.73, modificado:477936.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246819.8, modificado:246588.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JACARANDAS - 203182 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203182 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.98, meta_modificada:334.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES 11 INTERIOR SN PUEBLO JACARANDAS, 99606 LA CIENEGUITA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NARDOS, CALLE AZALEA PARTIENDO DE LA CLINICA LAS AMERICAS DIRÍGETE AL OESTE POR AMAPOLAS HACIA ROSALESVE, lon:-102.98981847, lat:21.62650999}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 724524.78 | 724524.78 | 724524.78 | 724524.78 | 724524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:334.98}} | {2142911/proyecto_INICIO, 2142911/proyecto_FIN, 2142911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142909 | Proyecto de inversión | 57999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38859.52, modificado:38823.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19139.76, modificado:19121.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO EL TECOLOTE - 203150 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203150 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.79, meta_modificada:26.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE), 99623 SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE HACIA, lon:-102.95766398, lat:21.66354835}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 57945.29 | 57945.29 | 57945.29 | 57945.29 | 57945.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.79}} | {2142909/proyecto_INICIO, 2142909/proyecto_FIN, 2142909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142905 | Proyecto de inversión | 74561.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49956.02, modificado:49909.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24605.2, modificado:24582.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COFRADÍA ASENTAMIENTO OTRO LA COFRADIA - 202896 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 8 INTERIOR SN PUEBLO LA COFRADIA, 99600 COFRADÍA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA VICIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN UNA LOCALI, lon:-103.03671391, lat:21.55731547}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 74491.82 | 74491.82 | 74491.82 | 74491.82 | 74491.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.44}} | {2142905/proyecto_INICIO, 2142905/proyecto_FIN, 2142905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142903 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD EL TUITÁN ASENTAMIENTO EL TUITÁN - 202803 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CALLE JUAREZ 56 INTERIOR SN PUEBLO EL TUITÁN, 99626 EL TUITÁN, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO AL SANTUARIO Y CALLE LOZANO, CALLE LOZANO PARTIENDO DE LA ESCUELA EN CALLE CAMINO AL SANTUARIO DIRIGETE AL SUROESTE 100 MTS GIRA, lon:-102.92541068, lat:21.64290837}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142903/proyecto_INICIO, 2142903/proyecto_FIN, 2142903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142207 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 137679 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 137679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CALLE NUEVA 22 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE ARRIBA, 99400 SAN ANTONIO DE ARRIBA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ES, lon:-103.54183, lat:22.373493}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142207/proyecto_INICIO, 2142207/proyecto_FIN, 2142207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142195 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684.93, modificado:5599.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.47, modificado:2799.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL CAPULÍN DE LOS RUIZ ASENTAMIENTO OTRO - 136754 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 INTERIOR SN PUEBLO EL CAPULIN DE LOS RUIZ, 99400 EL CAPULÍN DE LOS RUIZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA MIGUEL HI, lon:-103.421984, lat:22.389798}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | 8399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142195/proyecto_PROCESO, 2142195/proyecto_INICIO, 2142195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142194 | Proyecto de inversión | 4831.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221.23, modificado:3172.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610.61, modificado:1586.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL DURAZNO ASENTAMIENTO OTRO - 136695 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136695 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNO, 99400 EL DURAZNO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DES, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA ESTA RODEADA DE CAMPOS DE SIEMBRA Y BARBE, lon:-103.477444, lat:22.524845}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4759.25 | 4759.25 | 4759.25 | 4759.25 | 4759.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {2142194/proyecto_INICIO, 2142194/proyecto_FIN, 2142194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142188 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955.73, modificado:4881.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477.87, modificado:2440.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL POCITO ASENTAMIENTO OTRO - 136500 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:CALLE EUCALIPTOS 12 INTERIOR SN PUEBLO EL POCITO, 99400 EL POCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE CAMPOS DE SEM, lon:-103.47409461, lat:22.33400148}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | 7321.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142188/proyecto_INICIO, 2142188/proyecto_FIN, 2142188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142187 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8542.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4271.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA POTRERO NUEVO LA COLONIA ASENTAMIENTO OTRO - 136491 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:78, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN PUEBLO COL POTRERO NUEVO, 99400 COLONIA POTRERO NUEVO (LA COLONIA), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA REFERENCIA MAS CERCANA QUE, lon:-103.518982, lat:22.447656}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2142187/proyecto_INICIO, 2142187/proyecto_PROCESO, 2142187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142186 | Proyecto de inversión | 13008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.53, modificado:8542.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336.27, modificado:4271.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA GRANDE ASENTAMIENTO LAGUNA GRANDE - 136489 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE JARDIN MORELOS 5 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99420 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LA PARROQUIA Y CALLE JARDIN MORELOS, CALLE FRESNILLO PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGELDIRÍGETE A, lon:-103.50131863, lat:22.44305133}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | 12813.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2142186/proyecto_INICIO, 2142186/proyecto_FIN, 2142186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142185 | Proyecto de inversión | 13752.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9168.11, modificado:9030.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4584.05, modificado:4515.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MARÍA DE LA TORRE ASENTAMIENTO MARIA DE LA TORRE - 136483 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136483 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:52, direccion:CALLE MARTIREZ 1917 10 B INTERIOR SN PUEBLO MARIA DE LA TORRE, 99430 MARÍA DE LA TORRE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EL SAPOTE Y CALLE DE CONTRERAS, CALLE PASEO DE LAS CARRETAS PARTIENDO DEL PANTEON DIRIGASE 100 MTS SOB, lon:-103.356721, lat:22.256679}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 13545.55 | 13545.55 | 13545.55 | 13545.55 | 13545.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.0}} | {2142185/proyecto_INICIO, 2142185/proyecto_FIN, 2142185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142184 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433.6, modificado:7321.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716.8, modificado:3660.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ABAJO - 136482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:320, direccion:CALLE NUEVA 24 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE ABAJO, 99403 SAN ANTOÑITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD ARROYO DE GUAJOLOTESDIRÍGETE AL SURO, lon:-103.539806, lat:22.37422609}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 10982.88 | 10982.88 | 10982.88 | 10982.88 | 10982.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142184/proyecto_INICIO, 2142184/proyecto_PROCESO, 2142184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142183 | Proyecto de inversión | 20442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13628.27, modificado:13423.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6814.13, modificado:6711.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LA MASITA ASENTAMIENTO OTRO - 136469 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136469 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CALLE MEXICO 6 INTERIOR SN PUEBLO LA MASITA, 99400 LA MASITA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE NAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LA MASA LA MASA99425 ZAC.DIRÍGETE AL SUROESTE.13 MET, lon:-103.55036259, lat:22.47747989}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 20135.28 | 20135.28 | 20135.28 | 20135.28 | 20135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2022, contratista:KARLA GEORGINA NUNGARAY RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:590983.17, importe_modificado:590983.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2142183/proyecto_INICIO, 2142183/proyecto_FIN, 2142183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142180 | Proyecto de inversión | 20334.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10167.05, modificado:10167.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10167.04, modificado:10167.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 136451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136451 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.8, meta_modificada:54.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE FERROCARRIL 54 INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 98404 SAN FELIPE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA TIENDA DE ABARROTES DE LA LOCALIDADDIRIGETE AL NORDESTE HAC, lon:-103.10898281, lat:23.78851817}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 20334.09 | 20334.09 | 20334.09 | 20334.09 | 20334.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.8}} | {2142180/proyecto_INICIO, 2142180/proyecto_PROCESO, 2142180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142178 | Acción | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 136440 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-05-2022, contratista:LAURA ANGELICA ULLOA LAGUNA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2142178/proyecto_INICIO, 2142178/proyecto_FIN, 2142178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142177 | Acción | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 136439 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-26-2022, contratista:SANDRA RAMONA DE LA CRUZ CARDIEL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-25-2022, contratista:ALEJANDRO ANTONIO CERVANTES HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-01-2022, contratista:MARTINA GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-02-2022, contratista:EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ CABRAL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2142177/proyecto_INICIO, 2142177/proyecto_PROCESO, 2142177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142174 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:44582.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:21958.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 5 TEPECHITLÁN LOCALIDAD TEPECHITLÁN ASENTAMIENTO TEPECHITLAN - 136398 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136398 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 19 INTERIOR SN COLONIA TEPECHITLÁN, 99750 TEPECHITLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y A UN COSTAD, lon:-103.32442924, lat:21.65924591}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142174/proyecto_INICIO, 2142174/proyecto_PROCESO, 2142174/proyecto_FIN, 2142174/proyecto_PROCESO, 2142174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142173 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:44582.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:21958.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD ZACUALTEMPAN LA HACIENDITA ASENTAMIENTO ZACUALTEMPAN - 136397 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136397 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE BARRIO SAUCITO 88 INTERIOR SN PUEBLO ZACUALTEMPAN, 99750 ZACUALTEMPAN (LA HACIENDITA), TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE AL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA., lon:-103.3174291, lat:21.63706253}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | 66541.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142173/proyecto_INICIO, 2142173/proyecto_FIN, 2142173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142172 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56635.4, modificado:55460.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.7, modificado:27316.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CARRETONES ASENTAMIENTO CARRETONES - 136395 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE ARROYO OCOTIQUE 9 INTERIOR SN PUEBLO CARRETONES, 99750 CARRETONES, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PANTEÓN Y A 500 METROS AL NORTE DEL SALÓN DE LA TELEPRIMARIA., lon:-103.26463261, lat:21.52738454}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 82776.56 | 82776.56 | 82776.56 | 82776.56 | 82776.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142172/proyecto_INICIO, 2142172/proyecto_PROCESO, 2142172/proyecto_FIN, 2142172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144272 | Proyecto de inversión | 18516.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9258.32, modificado:9230.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9258.32, modificado:9230.26}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 269681 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269681 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 37 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 99960 PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE EDUARDO ESPARZA Y CALLE EDUARDO ESPARZA, CALLE EDUARDO ESPARZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL OESTE 50 MTS SOBR, lon:-103.19872136, lat:21.34019157}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18460.51 | 18460.51 | 18460.51 | 18460.51 | 18460.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.0}} | {2144272/proyecto_INICIO, 2144272/proyecto_PROCESO, 2144272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142877 | Proyecto de inversión | 169906.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113837.15, modificado:113813.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56069.05, modificado:56057.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD COLONIA ARÉCHIGA ASENTAMIENTO OTRO COLONIA ARECHIGA - 200473 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200473 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ENCINO 2 INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA ARECHIGA, 99600 COLONIA ARÉCHIGA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON PARTE DE UNA, lon:-103.14890535, lat:21.62575968}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 169871.35 | 169871.35 | 169871.35 | 169871.35 | 169871.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2142877/proyecto_INICIO, 2142877/proyecto_FIN, 2142877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142865 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46499.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO OTRO SAN VICENTE - 199590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE MADERO 14 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 99600 SAN VICENTE, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE HACIA EL SUROESTE 25 MTS HACIA LA CALLE E, lon:-102.88784632, lat:21.69340814}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142865/proyecto_INICIO, 2142865/proyecto_PROCESO, 2142865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142862 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46499.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD LOS SANTIAGOS ASENTAMIENTO LOS SANTIAGOS - 197638 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 197638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CALLE MANUEL M PONCE 22 INTERIOR SN PUEBLO LOS SANTIAGOS, 99623 LOS SANTIAGOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE CD JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTO SANTIAGODIRÍGETE AL SUR.62 METROS GIRA A LA , lon:-102.95976859, lat:21.65573317}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142862/proyecto_INICIO, 2142862/proyecto_FIN, 2142862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142169 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45788.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:22552.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO OCOTLÁN - 136388 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136388 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 47 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OCOTLÁN, 99770 SAN PEDRO OCOTLÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y , FRENTE AL PANTEÓN Y A LA IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO DE OCOTLÁN., lon:-103.31025967, lat:21.53254252}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142169/proyecto_INICIO, 2142169/proyecto_FIN, 2142169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142168 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:45788.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:22552.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 136379 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE LOS MAESTROS 262 INTERIOR SN PUEBLO LA VILLITA, 99750 LA VILLITA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A ESPALDAS DEL PANTEÓN Y A UNA CUADRA DEL KINDER., lon:-103.32285034, lat:21.62494509}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | 68340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142168/proyecto_INICIO, 2142168/proyecto_FIN, 2142168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142164 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:137365.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:67657.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CERRO CHINO ASENTAMIENTO CERRO CHINO - 136365 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136365 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE SUAVE PATRIA 4 INTERIOR SN PUEBLO CERRO CHINO, 99750 CERRO CHINO, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA CERRO CHINO., lon:-103.23816591, lat:21.54501819}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 205022.78 | 205022.78 | 205022.78 | 205022.78 | 205022.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142164/proyecto_INICIO, 2142164/proyecto_FIN, 2142164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142163 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185118.27, modificado:183153.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.13, modificado:90210.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CARRETONES ASENTAMIENTO CARRETONES - 136362 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136362 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO ESCUELA 1 INTERIOR SN PUEBLO CARRETONES, 99750 CARRETONES, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , CALLE 2 DE ABRIL SIN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS FORMAN PARTE DE UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA , lon:-103.26217048, lat:21.52682032}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 273363.71 | 273363.71 | 273363.71 | 273363.71 | 273363.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2142163/proyecto_INICIO, 2142163/proyecto_FIN, 2142163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142159 | Proyecto de inversión | 7529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.85, modificado:3760.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.85, modificado:3760.85}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 136353 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 21 INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CRISTINO TORRES PARTIENDO DEL CAMPO SANTO LA FLORIDADIRÍGETE AL SUR HACIA L, lon:-103.08307321, lat:23.8088047}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7521.7 | 7521.7 | 7521.7 | 7521.7 | 7521.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2142159/proyecto_INICIO, 2142159/proyecto_FIN, 2142159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142158 | Proyecto de inversión | 51940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25970.08, modificado:25970.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25970.08, modificado:25970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LOS SAUCES LOS SAUCES DOS FRACCIONAMIENTO ASENTAMIENTO OTRO LOS SAUCES - 136350 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.38, meta_modificada:16.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CALLE JACARANDAS 25 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES, 98400 LOS SAUCES (LOS SAUCES DOS)[FRACCIONAMIENTO], RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SICOMORO, CALLE FRESNO PARTIENDO DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIV, lon:-103.00994035, lat:23.82674821}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 51940.16 | 51940.16 | 51940.16 | 51940.16 | 51940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.38}} | {2142158/proyecto_INICIO, 2142158/proyecto_FIN, 2142158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142151 | Proyecto de inversión | 85647.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42823.68, modificado:42823.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42823.68, modificado:42823.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LOS RAMÍREZ ASENTAMIENTO LOS RAMIREZ - 136327 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.01, meta_modificada:27.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE REFUGIO 78 INTERIOR SN PUEBLO LOS RAMIREZ, 98400 LOS RAMÍREZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL BALNEARIO EL RANCHERODIRÍGETE AL ESTE POR EL REFUGIO HACIA GUER, lon:-103.03734023, lat:23.84232823}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 85647.36 | 85647.36 | 85647.36 | 85647.36 | 85647.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.01}} | {2142151/proyecto_INICIO, 2142151/proyecto_PROCESO, 2142151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142149 | Proyecto de inversión | 177509.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88754.89, modificado:88754.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88754.89, modificado:88754.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LORETO - 136313 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136313 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.98, meta_modificada:55.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 89 INTERIOR SN PUEBLO LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍADIRÍGETE AL SUROESTE P, lon:-103.00871092, lat:23.84909865}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 177509.78 | 177509.78 | 177509.78 | 177509.78 | 177509.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.98}} | {2142149/proyecto_INICIO, 2142149/proyecto_PROCESO, 2142149/proyecto_FIN, 2142149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142148 | Proyecto de inversión | 146625.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73312.69, modificado:73312.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73312.69, modificado:73312.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 136305 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136305 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.23, meta_modificada:46.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE 5 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE, CALLE JIMENEZ PARTIENDO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DIRÍGETE AL OESTE POR JIMÉNEZ.46 MET, lon:-103.08099463, lat:23.83069897}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 146625.38 | 146625.38 | 146625.38 | 146625.38 | 146625.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.23}} | {2142148/proyecto_INICIO, 2142148/proyecto_FIN, 2142148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142147 | Proyecto de inversión | 86598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57732.27, modificado:57590.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28866.13, modificado:28365.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO NEXCALTITÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO NEXCALTITÁN - 136291 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136291 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NEXCALTITÁN, 99760 SANTIAGO NEXCALTITÁN, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD Y A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE NEXCALTITLÁN., lon:-103.42134466, lat:21.60366315}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 85955.3 | 85955.3 | 85955.3 | 85955.3 | 85955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2142147/proyecto_INICIO, 2142147/proyecto_FIN, 2142147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142146 | Proyecto de inversión | 609178.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304589.41, modificado:304589.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304589.41, modificado:304589.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ALMOLOYA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ALMOLOYA - 136290 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136290 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.07, meta_modificada:192.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 54 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), 98405 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR CERVANTES Y CALLE TOBIAS PALACIOS, CALLE INSURGENTES B, lon:-103.14546601, lat:23.86372387}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 609178.82 | 609178.82 | 609178.82 | 609178.82 | 609178.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.07}} | {2142146/proyecto_INICIO, 2142146/proyecto_FIN, 2142146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142145 | Proyecto de inversión | 38969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25979.52, modificado:25915.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12989.76, modificado:12764.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD TALESTEIPA ASENTAMIENTO TALESTEIPA - 136288 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:43, direccion:CALLE TALESTEIPA PUEBLO TALESTEIPA, 99750 TALESTEIPA, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, FRENTE A ABARROTES SANTILLAN Y A UNOS METROS DEL PANTEÓN., lon:-103.31353004, lat:21.70232631}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 38679.88 | 38679.88 | 38679.88 | 38679.88 | 38679.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2142145/proyecto_INICIO, 2142145/proyecto_FIN, 2142145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142141 | Proyecto de inversión | 160291.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80145.76, modificado:80145.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80145.76, modificado:80145.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 136284 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136284 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.55, meta_modificada:50.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL 107 INTERIOR SN COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ZAPATA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZDIRÍGETE AL ESTE HACIA AQUILES , lon:-103.03493819, lat:23.82145692}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 160291.52 | 160291.52 | 160291.52 | 160291.52 | 160291.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.55}} | {2142141/proyecto_INICIO, 2142141/proyecto_FIN, 2142141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142135 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92143.54, modificado:90989.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.78, modificado:45494.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 136275 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136275 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:CALLE PEÑOL INTERIOR SN PUEBLO LA VILLITA, 99915 LA VILLITA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE MINERO ROQUE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Y A UNOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABIL, lon:-102.84192686, lat:21.38920073}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | 136484.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142135/proyecto_INICIO, 2142135/proyecto_PROCESO, 2142135/proyecto_FIN, 2142135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142133 | Proyecto de inversión | 261413.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130706.56, modificado:130706.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130706.56, modificado:130706.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 136270 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136270 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.44, meta_modificada:82.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 128 INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA GUARDERÍA BURBUJA DE AMORDIRÍGETE AL SURESTE POR CO, lon:-103.0288371, lat:23.82676327}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 261413.12 | 261413.12 | 261413.12 | 261413.12 | 261413.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-01-2022, contratista:JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2282072.19, importe_modificado:2282072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.44}} | {2142133/proyecto_INICIO, 2142133/proyecto_FIN, 2142133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145037 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 284888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284888 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BABILONIA 84 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CRUCERO BABILONIA, CALLE GENERAL BARAGAN PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DIRÍGETE , lon:-102.3564386, lat:22.73635964}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27660 | 27660 | 27660 | 27660 | 27660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2022, contratista:EDSON MARCO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:934353.93, importe_modificado:934353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2145037/proyecto_INICIO, 2145037/proyecto_PROCESO, 2145037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145035 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO OTR - 284881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE LIBERTAD 22 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JESUS MARIA, 98530 JESÚS MARÍA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NOROESTE 100 MTS A LA I, lon:-102.58938356, lat:22.93356927}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145035/proyecto_INICIO, 2145035/proyecto_PROCESO, 2145035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145033 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRÉS ASENTAMIENTO OTRO - 284877 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284877 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE ZARAGOZA 16 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO BLANCO, 98530 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 23 DE JUNIO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JUNIODIRÍGETE AL , lon:-102.4868041, lat:22.94226186}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145033/proyecto_INICIO, 2145033/proyecto_FIN, 2145033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145031 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS ASENTAMIENTO CASA DE CERROS - 284874 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284874 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 8 A INTERIOR SN PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIN DE ZAVALA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARTIN DE ZAVALA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZDIRÍGETE AL NO, lon:-102.51895418, lat:22.88546914}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145031/proyecto_INICIO, 2145031/proyecto_FIN, 2145031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145027 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS ASENTAMIENTO CASA DE CERROS - 284864 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284864 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 150 M, lon:-102.51589914, lat:22.88757325}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291 | 9291 | 9291 | 9291 | 9291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145027/proyecto_INICIO, 2145027/proyecto_FIN, 2145027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145026 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PÁNUCO LOCALIDAD POZO DE GAMBOA - 284862 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE CARR A SALTILLO 23 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA EMPRESA DISEÑOS CONSTRUCTIVOS DE Z, lon:-102.56602964, lat:22.94261008}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69415 | 69415 | 69415 | 69415 | 69415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145026/proyecto_INICIO, 2145026/proyecto_PROCESO, 2145026/proyecto_FIN, 2145026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145014 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129895.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 284779 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284779 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO PALMILLAS, 98700 PALMILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, CALLEJON DEL RATON PARTIENDO DE LA LA HIGLESIADIRÍGETE AL OESTE HACIA MIGUEL ALEMÁN.16, lon:-102.35399765, lat:22.6516789}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129895.85 | 129895.85 | 129895.85 | 129895.85 | 129895.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145014/proyecto_INICIO, 2145014/proyecto_PROCESO, 2145014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145005 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64947.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD LA CAPILLA SAN ISIDRO DE MORADILLAS ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 284745 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE ALBINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CAPILLA, 98705 LA CAPILLA (SAN ISIDRO DE MORADILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE GARCIA SALINAS, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRAD, lon:-102.23895137, lat:22.68354154}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145005/proyecto_INICIO, 2145005/proyecto_FIN, 2145005/proyecto_PROCESO, 2145005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144245 | Proyecto de inversión | 111471.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74314.54, modificado:74287.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37157.29, modificado:37143.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO - 269337 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269337 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.49, meta_modificada:51.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALICA 510 INTERIOR SN PUEBLO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERRO DE LA VIRGEN, CALLE CERRO DEL GATO PARTIENDO DEL CLUB CAMPESTRE EL, lon:-102.7258177, lat:22.95622909}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 111431.93 | 111431.93 | 111431.93 | 111431.93 | 111431.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.49}} | {2144245/proyecto_INICIO, 2144245/proyecto_PROCESO, 2144245/proyecto_FIN, 2144245/proyecto_PROCESO, 2144245/proyecto_FIN, 2144245/proyecto_PROCESO, 2144245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142824 | Proyecto de inversión | 43299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.6, modificado:21622.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.6, modificado:21622.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD EL MADROÑO ASENTAMIENTO OTRO EL MADROÑO - 184229 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184229 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:CALLE MADROÑO 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL MADROÑO, 99280 VILLANUEVA, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN COMUNIDAD QUE NO TIENE REFERENCIA CERCANA ESTA RODEADA DE ARBOLES Y CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-103.86871385, lat:23.26421605}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 43244.16 | 43244.16 | 43244.16 | 43244.16 | 43244.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT012-2022, contratista:VARCA DISEÑOY CONSTRUCCIONS. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1996150.31, importe_modificado:1996150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142824/proyecto_INICIO, 2142824/proyecto_FIN, 2142824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142819 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69416.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69416.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 3 SUSTICACÁN LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE ASENTAMIENTO EL CHIQUIHUITE - 184188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184188 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO EL CHIQUIHUITE, 99484 ESPÍRITU SANTO, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA EN CALLE LIBERTAD DIRIGETE AL ESTE 100 MTS GI, lon:-103.22388851, lat:22.59829684}} | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 138833.33 | 138833.33 | 138833.33 | 138833.33 | 138833.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022, contratista:RAGME CONSULTORIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2142819/proyecto_INICIO, 2142819/proyecto_FIN, 2142819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142817 | Proyecto de inversión | 1332238.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666119.17, modificado:665702.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666119.17, modificado:665702.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL ASENTAMIENTO JIMÉNEZ DEL TEUL - 183906 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183906 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:615.36, meta_modificada:615.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 69 INTERIOR SN PUEBLO JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 VILLANUEVA, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE TOMA DE ZACATECAS ESG PEDRO CORONELTOMA DE ZACATECAS 77 TEPETATES, 992, lon:-103.80110494, lat:23.25144942}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1331404.88 | 1331404.88 | 1331404.88 | 1331404.88 | 1331404.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT012-2022, contratista:VARCA DISEÑOY CONSTRUCCIONS. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1996150.31, importe_modificado:1996150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:615.76}} | {2142817/proyecto_INICIO, 2142817/proyecto_FIN, 2142817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142814 | Proyecto de inversión | 47282.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23641.36, modificado:23620.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23641.37, modificado:23641.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 183670 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.84, meta_modificada:21.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 308 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ROSENDO RAYAS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO D, lon:-102.71590668, lat:22.79858021}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 47262.18 | 47262.18 | 47262.18 | 47262.18 | 47262.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.84}} | {2142814/proyecto_INICIO, 2142814/proyecto_PROCESO, 2142814/proyecto_FIN, 2142814/proyecto_PROCESO, 2142814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142812 | Proyecto de inversión | 39174.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19587.47, modificado:19578.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19587.48, modificado:19578.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO - 183656 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RAIS 204 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RICARDO MONREAL AVILA Y CALLE TALLO, CALLE ESPORA PARTIENDO DE LA IGLESIA CENTRO PENTECOSTAL ZACATECASDIRÍGETE AL NORTE POR CALL, lon:-102.58417309, lat:22.74171995}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 39157.93 | 39157.93 | 39157.93 | 39157.93 | 39157.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.1}} | {2142812/proyecto_INICIO, 2142812/proyecto_FIN, 2142812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142811 | Proyecto de inversión | 58648.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29324.38, modificado:29311.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29324.39, modificado:29311.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 183636 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 8 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE LOS ESTABLOS, CALLE ESTABLO PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCODIRÍGET, lon:-102.71963188, lat:22.66958239}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 58623.28 | 58623.28 | 58623.28 | 58623.28 | 58623.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.09}} | {2142811/proyecto_INICIO, 2142811/proyecto_PROCESO, 2142811/proyecto_FIN, 2142811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142810 | Proyecto de inversión | 42201.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21100.89, modificado:21091.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21100.89, modificado:21091.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA - 183630 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.49, meta_modificada:19.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PAPANTON 228 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO SOMBRERETILLO Y CALLE CERRO DEL PAPANTON, CALLE CERRO SAN MARTIN PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑ, lon:-102.58809642, lat:22.76533126}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 42183.44 | 42183.44 | 42183.44 | 42183.44 | 42183.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.49}} | {2142810/proyecto_INICIO, 2142810/proyecto_FIN, 2142810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142808 | Proyecto de inversión | 47629.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23804.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23814.56, modificado:23804.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT - 183611 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183611 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES ESQ MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTO DIRÍGETE AL O, lon:-102.56164352, lat:22.75139981}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 47608.42 | 47608.42 | 47608.42 | 47608.42 | 47608.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2142808/proyecto_INICIO, 2142808/proyecto_FIN, 2142808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142807 | Proyecto de inversión | 181856.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90928.32, modificado:90888.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90928.32, modificado:90888.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT - 183609 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183609 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 916 INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OLGA ESTRADA Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE JUAN ALDAMA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEDIRÍGETE AL, lon:-102.5623646, lat:22.75321594}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 181777.62 | 181777.62 | 181777.62 | 181777.62 | 181777.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {2142807/proyecto_INICIO, 2142807/proyecto_PROCESO, 2142807/proyecto_FIN, 2142807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142805 | Proyecto de inversión | 110542.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55271.43, modificado:55247.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55271.43, modificado:55247.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LA ESCONDIDA - 183574 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183574 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.06, meta_modificada:51.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 102 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARRETERA BLANCA Y CALLE ESMERALDA, CALLE LAS TRES MARIAS PARTIENDO DE GAS MINEROSDIRÍGETE AL SUROESTE POR VILLANUEVA ZAC, lon:-102.621816, lat:22.770193}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 110494.82 | 110494.82 | 110494.82 | 110494.82 | 110494.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.06}} | {2142805/proyecto_INICIO, 2142805/proyecto_FIN, 2142805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142803 | Proyecto de inversión | 32474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16230.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16230.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ALMA OBRERA - 183568 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183568 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMAS 127 INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE TULIPANES PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA OBRERA TM Y TVDIRÍGETE AL NORTE P, lon:-102.5638148, lat:22.75908639}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2142803/proyecto_INICIO, 2142803/proyecto_PROCESO, 2142803/proyecto_FIN, 2142803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142801 | Proyecto de inversión | 73960.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.22, modificado:36964.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.23, modificado:36964.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 183537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183537 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.16, meta_modificada:34.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARCOS CASTAÑEDA 101 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE OLGA CASTAÑEDA, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO PARTIENDO DE CASA CAYOSAMA DEL NORTED, lon:-102.56562037, lat:22.74987784}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 73928.31 | 73928.31 | 73928.31 | 73928.31 | 73928.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.16}} | {2142801/proyecto_INICIO, 2142801/proyecto_FIN, 2142801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142800 | Proyecto de inversión | 56288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28144.48, modificado:28132.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28144.48, modificado:28132.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO - 183528 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL 105 INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASCUAL SANTOYO Y CALLE PROLONGACION DE LA ROSITA, CALLE ARQUITECTOS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTODIRÍGETE AL ESTE POR O, lon:-102.56601219, lat:22.76277127}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 56264.5 | 56264.5 | 56264.5 | 56264.5 | 56264.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2142800/proyecto_INICIO, 2142800/proyecto_FIN, 2142800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142125 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LAS HUERTAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 136224 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:66, direccion:CALLE JUAREZ 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS HUERTAS, 99913 LAS HUERTAS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A ESPALDAS DE UNOS CAMPOS DE CULTIVO., lon:-102.88954723, lat:21.27237039}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142125/proyecto_INICIO, 2142125/proyecto_PROCESO, 2142125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142121 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LOS TEPETATES ASENTAMIENTO LOS TEPETATES - 136202 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:307, direccion:CALLE VILLA DE NOCHISTLAN 15 INTERIOR SN PUEBLO LOS TEPETATES, 99900 LOS TEPETATES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE GUADALAJARA Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE, CALLE PEDRO ALVARADO POR TERRAZA JARDIN LA PEREGRIN, lon:-102.8685987, lat:21.35962218}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142121/proyecto_INICIO, 2142121/proyecto_PROCESO, 2142121/proyecto_FIN, 2142121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142120 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46279.57, modificado:46213.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23139.78, modificado:23106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL REFUGIO ASENTAMIENTO LOMAS DEL REFUGIO - 136197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:319, direccion:CALLE FRANCISCANOS 68 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO, 99905 COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DOMINICOS Y CALLE ASALLISTAS, CALLE JESUITAS A UNA CUADRA DEL PANTEÓN JESUITAS Y A UN COSTA, lon:-102.82851636, lat:21.37208313}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | 69319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142120/proyecto_INICIO, 2142120/proyecto_FIN, 2142120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142117 | Proyecto de inversión | 30266.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20177.43, modificado:19831.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10088.71, modificado:9915.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TLACHICHILA ASENTAMIENTO TLACHICHILA - 136140 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.98, meta_modificada:13.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO TLACHICHILA, 99918 TLACHICHILA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE J. JESUS RUIZ, CALLE JUAREZ A UN COSTADO DE LA FARMACIA SANTA ELENA Y A UNOS METROS DE LA PASTELER, lon:-102.78514758, lat:21.55511002}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 29747.69 | 29747.69 | 29747.69 | 29747.69 | 29747.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.98}} | {2142117/proyecto_INICIO, 2142117/proyecto_PROCESO, 2142117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142112 | Proyecto de inversión | 81618.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54412.66, modificado:53480.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27206.33, modificado:26740.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD DANIEL CAMARENA LAS ÁNIMAS ASENTAMIENTO DANIEL CAMARENA - 136120 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136120 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.7, meta_modificada:37.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CALLE LUIS MOYA 135 INTERIOR SN PUEBLO DANIEL CAMARENA, 99914 DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, CALLE MEXICO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CAR, lon:-102.89305757, lat:21.34407663}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 80220.89 | 80220.89 | 80220.89 | 80220.89 | 80220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.7}} | {2142112/proyecto_INICIO, 2142112/proyecto_FIN, 2142112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142102 | Proyecto de inversión | 270620 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162372.0, modificado:159848.65}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108248.0, modificado:106565.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO OTRO - 136088 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136088 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:CALLE HIDALGO 13 INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 99630 EL SALTO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESA DE EL SALTO DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE SIN NOMBRE. EL DESTINO ESTÁ A LA IZ, lon:-102.95206645, lat:21.85275542}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 266414.41 | 266414.41 | 266414.41 | 266414.41 | 266414.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2142102/proyecto_INICIO, 2142102/proyecto_FIN, 2142102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142100 | Acción | 378552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378552.0, modificado:378552.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136072 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 378552 | 378552 | 378552 | 378552 | 378552 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-06-2022, contratista:MAURICIO DE JESUS RIVAS MUÑETONES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:189276.0, importe_modificado:189276.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-07-2022, contratista:EDGAR MÁRQUEZ VELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:189276.0, importe_modificado:189276.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2142100/proyecto_INICIO, 2142100/proyecto_PROCESO, 2142100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142099 | Proyecto de inversión | 37033.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22219.97, modificado:22209.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14813.31, modificado:14806.59}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO OTRO - 136071 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136071 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 99630 EL RODEO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESA EL SALTOEL SALTO 99636 ZAC.DIRÍGETE AL NORDESTE.550 METRO, lon:-102.96391078, lat:21.85311887}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | 37016.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2142099/proyecto_INICIO, 2142099/proyecto_FIN, 2142099/proyecto_PROCESO, 2142099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142098 | Proyecto de inversión | 55549.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33329.95, modificado:33314.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22219.97, modificado:22209.89}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUACATE DE ABAJO ASENTAMIENTO OTRO - 136065 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136065 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE TABASCO-COSALIMA INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE DE ABAJO, 99630 AGUACATE DE ABAJO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO AGUACATE DE ABAJO POR CAL, lon:-102.97027045, lat:21.95210401}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 55524.72 | 55524.72 | 55524.72 | 55524.72 | 55524.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2142098/proyecto_INICIO, 2142098/proyecto_PROCESO, 2142098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142097 | Proyecto de inversión | 127894.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85263.32, modificado:83802.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42631.67, modificado:41901.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO ASENTAMIENTO TOYAHUA DE ABAJO - 136061 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136061 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.07, meta_modificada:59.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:191, direccion:PRIVADA HIDALGO 3 INTERIOR SN PUEBLO TOYAHUA DE ABAJO, 99913 TOYAHUA DE ABAJO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ESPERANZA, A UNOS METROS DE LA IGLESIA SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO., lon:-102.76290789, lat:21.33650731}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 125704.21 | 125704.21 | 125704.21 | 125704.21 | 125704.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.07}} | {2142097/proyecto_INICIO, 2142097/proyecto_PROCESO, 2142097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142094 | Proyecto de inversión | 92583.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55549.92, modificado:55524.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37033.28, modificado:37016.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD COSALIMA SAN JOSÉ DE COSALIMA ASENTAMIENTO COSALIMA SAN JOSÉ DE COSALIMA - 136034 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136034 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE ZACATECAS 32 INTERIOR SN PUEBLO COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), 99630 COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA SECUNDARIA MARTIRES, lon:-102.97077564, lat:22.01110475}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 92541.2 | 92541.2 | 92541.2 | 92541.2 | 92541.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2142094/proyecto_INICIO, 2142094/proyecto_PROCESO, 2142094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142093 | Proyecto de inversión | 7433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460.16, modificado:4457.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973.44, modificado:2971.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO OTRO - 135996 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 135996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:82, direccion:CALLEJON SEGUNDO 3 INTERIOR SN PUEBLO LA BARRANCA, 99630 LA BARRANCA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA BARRANCAUBICADA EN LOS SAUCES AGUACATE DE ARR, lon:-102.98877755, lat:21.99047632}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 7429.01 | 7429.01 | 7429.01 | 7429.01 | 7429.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142093/proyecto_INICIO, 2142093/proyecto_PROCESO, 2142093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142092 | Proyecto de inversión | 14867.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8920.32, modificado:8914.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946.88, modificado:5943.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO OTRO - 135979 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 135979 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 15 INTERIOR SN PUEBLO RODEO, 99630 EL RODEO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO LA TURICATADIRÍGETE AL OESTE POR RAMAL A CIÉNEGA DE ABAJO.1, lon:-102.96382366, lat:21.85258332}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 14858.01 | 14858.01 | 14858.01 | 14858.01 | 14858.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:LUIS MARCELO DELAGADO AYALA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2473097.47, importe_modificado:2473097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2142092/proyecto_INICIO, 2142092/proyecto_FIN, 2142092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144995 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138837.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJOCALIENTE LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CERRITO DE LA CRUZ - 284712 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284712 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CASTORENA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE FRANCISCO DE ASIS TELESECUNDARIA CAMPANA DE DOL, lon:-102.27303556, lat:22.65654187}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138837.94 | 138837.94 | 138837.94 | 138837.94 | 138837.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2144995/proyecto_INICIO, 2144995/proyecto_PROCESO, 2144995/proyecto_FIN, 2144995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144193 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:46050.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:23025.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO LOMAS DE CALERA - 268489 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 517 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CALERA, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERRO DE LA VIRGEN, CALLE SIERRA DE ALICA PARTIENDO DEL CLUB CAMPESTRE EL CAPRICHODIRÍGETE , lon:-102.72537156, lat:22.95593035}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69075.1 | 69075.1 | 69075.1 | 69075.1 | 69075.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144193/proyecto_INICIO, 2144193/proyecto_PROCESO, 2144193/proyecto_FIN, 2144193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144188 | Proyecto de inversión | 18794.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12529.91, modificado:12529.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6264.96, modificado:6264.58}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO OTRO RIO FRIO - 268343 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268343 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 3 INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO, 98500 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE 5 DE NAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA , lon:-102.8060424, lat:22.92218854}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18793.75 | 18793.75 | 18793.75 | 18793.75 | 18793.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2144188/proyecto_INICIO, 2144188/proyecto_PROCESO, 2144188/proyecto_FIN, 2144188/proyecto_PROCESO, 2144188/proyecto_FIN, 2144188/proyecto_PROCESO, 2144188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144187 | Proyecto de inversión | 264707.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176471.72, modificado:176461.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88235.86, modificado:88230.62}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO - 268330 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268330 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.16, meta_modificada:1535.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 501 INTERIOR SN PUEBLO CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES NORTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL IMSS ZACATECAS, lon:-102.70038775, lat:22.95493553}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 264691.85 | 264691.85 | 264691.85 | 264691.85 | 264691.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1535.16}} | {2144187/proyecto_INICIO, 2144187/proyecto_FIN, 2144187/proyecto_PROCESO, 2144187/proyecto_FIN, 2144187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142798 | Proyecto de inversión | 177526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88763.36, modificado:88724.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88763.36, modificado:88724.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 183524 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183524 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER 210 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS PLANETAS Y CALLE COMETA, CALLE SATURNO PARTIENDO DEL TEMPLO A NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIODIRÍGETE AL NOROESTE POR OSA MAY, lon:-102.58836833, lat:22.77056152}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 177449.58 | 177449.58 | 177449.58 | 177449.58 | 177449.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.0}} | {2142798/proyecto_INICIO, 2142798/proyecto_FIN, 2142798/proyecto_PROCESO, 2142798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142797 | Proyecto de inversión | 112577.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56288.96, modificado:56264.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56288.96, modificado:56264.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 183519 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183519 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO 306 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE EXPROPIACION PETROLERA PARTIENDO DE LA CAPILLA VIRGEN YOVISDIRÍGETE, lon:-102.58561969, lat:22.77801322}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 112529 | 112529 | 112529 | 112529 | 112529 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.0}} | {2142797/proyecto_INICIO, 2142797/proyecto_FIN, 2142797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142796 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18394.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18394.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO - 183514 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183514 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE FRANCISCO GOYTIA 41 INTERIOR SN CIUDAD ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL PAYNO Y CALLE SEGUNDO CRUCERO DE MEXICAPAN, CALLE ARROYO DE MEXICAPAN PARTIENDO DE LA CAPILLA DE MEX, lon:-102.57161536, lat:22.78648433}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2142796/proyecto_INICIO, 2142796/proyecto_FIN, 2142796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142766 | Proyecto de inversión | 206602.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138423.43, modificado:135343.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68178.7, modificado:66661.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 180181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 180181 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.43, meta_modificada:95.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE RUBEN MARTINEZ 2043 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS LEONES PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNG, lon:-102.01773589, lat:22.27374035}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 202004.51 | 202004.51 | 202004.51 | 202004.51 | 202004.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.43}} | {2142766/proyecto_INICIO, 2142766/proyecto_FIN, 2142766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142765 | Proyecto de inversión | 537746.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347290.31, modificado:335585.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190456.34, modificado:190456.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 180068 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 180068 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.39, meta_modificada:248.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE 106 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE SAN JUAN, CALLE PRESBITERO JOSE ROMO LOERA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE NORIAS DE GUADALUPEDIRÍGET, lon:-102.00496044, lat:22.26686993}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 526041.5 | 526041.5 | 526041.5 | 526041.5 | 526041.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.39}} | {2142765/proyecto_INICIO, 2142765/proyecto_PROCESO, 2142765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142764 | Proyecto de inversión | 75687 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50710.29, modificado:49581.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24976.71, modificado:24420.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 180055 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 180055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.96, meta_modificada:34.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 124 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA S, lon:-102.01820763, lat:22.32170053}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 74002.7 | 74002.7 | 74002.7 | 74002.7 | 74002.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.96}} | {2142764/proyecto_INICIO, 2142764/proyecto_PROCESO, 2142764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402141543 | Proyecto de inversión | 507178.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253589.28, modificado:253589.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253589.27, modificado:253589.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 112554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 112554 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.91, meta_modificada:159.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 98401 SAN FELIPE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE ZAC.TOMA, lon:-103.11088265, lat:23.79018596}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 507178.54 | 507178.54 | 507178.54 | 507178.54 | 507178.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT -FISE-02-2022, contratista:HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1771248.36, importe_modificado:1771248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.91}} | {2141543/proyecto_INICIO, 2141543/proyecto_FIN, 2141543/proyecto_PROCESO, 2141543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144155 | Proyecto de inversión | 19484.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12989.73, modificado:12988.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.86, modificado:6494.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 267447 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267447 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98517 EL PORVENIR, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO DIRIGETE AL NOROESTE 50 MTS EL DESTINO ESTA, lon:-102.66787525, lat:22.94675528}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19483.43 | 19483.43 | 19483.43 | 19483.43 | 19483.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2144155/proyecto_INICIO, 2144155/proyecto_FIN, 2144155/proyecto_PROCESO, 2144155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144138 | Proyecto de inversión | 60091.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40061.24, modificado:40058.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.62, modificado:20029.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 267309 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267309 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.5, meta_modificada:348.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EZEQUIELA DUEÑAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL BANCO DEL BIENE, lon:-102.68818144, lat:23.05261654}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 60088.28 | 60088.28 | 60088.28 | 60088.28 | 60088.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.5}} | {2144138/proyecto_INICIO, 2144138/proyecto_PROCESO, 2144138/proyecto_FIN, 2144138/proyecto_PROCESO, 2144138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144131 | Proyecto de inversión | 11329.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552.84, modificado:7550.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776.42, modificado:3775.04}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 267254 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267254 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY 504 INTERIOR SN PUERTO FRANCISCO I. MADERO, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GARCIA DE LA CADENA, CALLE ARGENTINA PARTIENDO DEL PARQUE INFANTIL ESTEBAN CARRANZA RAMOSDIRÍGETE AL, lon:-102.70149867, lat:22.94175602}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11325.13 | 11325.13 | 11325.13 | 11325.13 | 11325.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {2144131/proyecto_INICIO, 2144131/proyecto_FIN, 2144131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142763 | Proyecto de inversión | 57371.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38438.86, modificado:37583.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18932.58, modificado:18511.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO LA LOMA EL BAJIO - 180010 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 180010 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE PEDRO MORENO 52 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA 3CAPILLA DE LA LOMADIRÍGETE AL SURO, lon:-101.98709274, lat:22.25120701}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 56094.72 | 56094.72 | 56094.72 | 56094.72 | 56094.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.5}} | {2142763/proyecto_INICIO, 2142763/proyecto_FIN, 2142763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142760 | Proyecto de inversión | 76184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51043.91, modificado:49908.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25141.03, modificado:24581.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO ASENTAMIENTO OTRO EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PUCACHO - 179966 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179966 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.19, meta_modificada:35.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 169 INTERIOR SN PUEBLO EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO, 98830 EMILIO CARRANZA (ARENAL DEL PICACHO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLES, lon:-101.83487239, lat:22.18277583}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 74489.56 | 74489.56 | 74489.56 | 74489.56 | 74489.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.19}} | {2142760/proyecto_INICIO, 2142760/proyecto_FIN, 2142760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142759 | Proyecto de inversión | 173456.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116215.92, modificado:113629.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57240.68, modificado:55966.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO - 179937 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179937 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.12, meta_modificada:80.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE VERACRUZ 115 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98830 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SAN LUIS, CALLE JALISCO DE LA IGLESIA DIRIGETE 25 MTS AL NORTE HACIA LA CALLE CHIHUAHUA, EL DESTINO ESTA A LA IZQ, lon:-102.02560513, lat:22.29830759}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 169596.58 | 169596.58 | 169596.58 | 169596.58 | 169596.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.12}} | {2142759/proyecto_INICIO, 2142759/proyecto_FIN, 2142759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142758 | Proyecto de inversión | 53647.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35943.97, modificado:35144.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17703.74, modificado:17309.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL MASTRANTO ASENTAMIENTO OTRO EL MASTRANTO - 179921 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.78, meta_modificada:24.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 A INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98830 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA IGLESIA DIRIGETE 100 MTS AL SUR HACIA BENITU JUAREZ GIRA A LA I, lon:-101.96305303, lat:22.30505341}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 52453.86 | 52453.86 | 52453.86 | 52453.86 | 52453.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.78}} | {2142758/proyecto_INICIO, 2142758/proyecto_FIN, 2142758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142755 | Proyecto de inversión | 134032.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89801.89, modificado:87803.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44230.78, modificado:43246.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 179846 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179846 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.91, meta_modificada:61.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 50 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SUR 50 MTS HACIA LA CALLE LOPEZ M, lon:-101.81113891, lat:22.17440296}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 131049.97 | 131049.97 | 131049.97 | 131049.97 | 131049.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.91}} | {2142755/proyecto_INICIO, 2142755/proyecto_FIN, 2142755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142753 | Proyecto de inversión | 94652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63416.87, modificado:62005.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31235.18, modificado:30540.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO EJIDO HIDALGO - 179773 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179773 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.72, meta_modificada:43.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PIPILA 104 INTERIOR SN PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98830 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SURESTE HACIA LA CALLE PILILA 150 MTS GIRA A L, lon:-102.04151164, lat:22.30149315}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 92545.71 | 92545.71 | 92545.71 | 92545.71 | 92545.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.72}} | {2142753/proyecto_INICIO, 2142753/proyecto_FIN, 2142753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142751 | Proyecto de inversión | 8920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976.61, modificado:5832.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943.71, modificado:2872.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 179708 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179708 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SILIDARIDAD Y CALLE RICARDO HERRERA, CALLE PLAN DE AYUTLA PARTIENDO DE BILLAR DON GÜERODIRÍGETE AL NORTE POR MIGUE, lon:-102.06872195, lat:22.34812108}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2142751/proyecto_INICIO, 2142751/proyecto_FIN, 2142751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142750 | Proyecto de inversión | 23070.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15457.02, modificado:15084.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613.16, modificado:7429.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS ASENTAMIENTO OTRO SAN MATIAS - 179688 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179688 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.07, meta_modificada:62.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE AMADO NERVO 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS, 98830 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN COMUN, lon:-101.8177149, lat:22.2516562}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 22514.31 | 22514.31 | 22514.31 | 22514.31 | 22514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.07}} | {2142750/proyecto_INICIO, 2142750/proyecto_FIN, 2142750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142749 | Proyecto de inversión | 6571.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402.77, modificado:4296.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168.53, modificado:2116.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 179665 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179665 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.68, meta_modificada:17.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE LAS NORIAS 209 INTERIOR SN PUEBLO NORIA DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS LEONES PARTIENDO DE LA IGLESIADIRIGETE AL ESTE HACIA RUBEN MARTIN, lon:-102.01760719, lat:22.27534648}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 6412.97 | 6412.97 | 6412.97 | 6412.97 | 6412.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.68}} | {2142749/proyecto_INICIO, 2142749/proyecto_FIN, 2142749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142748 | Proyecto de inversión | 11878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7958.86, modificado:7767.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920.03, modificado:3825.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 179652 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179652 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.96, meta_modificada:31.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE RICARDO NIEVES 12 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS , lon:-102.01016929, lat:22.25878767}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 11592.68 | 11592.68 | 11592.68 | 11592.68 | 11592.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.96}} | {2142748/proyecto_INICIO, 2142748/proyecto_PROCESO, 2142748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142747 | Proyecto de inversión | 8102.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428.76, modificado:5297.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673.86, modificado:2609.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOS ROSARIOS EL ROSARIO - 179635 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN PUEBLO LOS ROSARIO EL ROSARIO, 98830 LOS ROSARIOS (EL ROSARIO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICIA, lon:-101.83276746, lat:22.26082612}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 7907.4 | 7907.4 | 7907.4 | 7907.4 | 7907.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.8}} | {2142747/proyecto_INICIO, 2142747/proyecto_PROCESO, 2142747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142745 | Proyecto de inversión | 4683.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137.72, modificado:3062.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545.45, modificado:1508.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 179623 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 2 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98830 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA ESTA DENTRO DE UNA , lon:-102.01618926, lat:22.24791738}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4570.33 | 4570.33 | 4570.33 | 4570.33 | 4570.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.6}} | {2142745/proyecto_INICIO, 2142745/proyecto_FIN, 2142745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142743 | Proyecto de inversión | 22586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15133.28, modificado:14768.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7453.71, modificado:7274.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 179614 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179614 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.77, meta_modificada:60.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE SILVANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENE REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA, lon:-101.85001687, lat:22.23770318}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 22042.77 | 22042.77 | 22042.77 | 22042.77 | 22042.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.77}} | {2142743/proyecto_INICIO, 2142743/proyecto_PROCESO, 2142743/proyecto_FIN, 2142743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142742 | Proyecto de inversión | 8920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976.61, modificado:5832.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943.71, modificado:2872.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CASCARONA ASENTAMIENTO OTRO LA CASCARONA - 179613 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE ALAMO 102 INTERIOR SN PUEBLO LA CASCARONA, 98830 LA CASCARONA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LAN DE AYALA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS A LA DERECHA ESTA TU DESTINO, lon:-101.9956612, lat:22.29249692}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | 8705.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2142742/proyecto_INICIO, 2142742/proyecto_FIN, 2142742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144886 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208257.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD NUEVA COLONIA FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO NUEVA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 284093 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284093 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 51 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO NUEVA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 98513 NUEVA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE GARCIA DE LA CADENA , lon:-102.67731454, lat:23.08707223}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208257.27 | 208257.27 | 208257.27 | 208257.27 | 208257.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-21-2022, contratista:VICTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCISO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:763610.0, importe_modificado:763610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2144886/proyecto_INICIO, 2144886/proyecto_FIN, 2144886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144883 | Proyecto de inversión | 324744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324744.0, modificado:324740.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CHUPADEROS ASENTAMIENTO CHUPADEROS - 284075 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:PUEBLO CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVO DIRIGASE AL OESTA 200 MTS EL DESTINO ESTA A LA IZQUIERDA, lon:-102.32464708, lat:23.15452612}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 324740.66 | 324740.66 | 324740.66 | 324740.66 | 324740.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-20-2022, contratista:FRANCISCO LOPEZ CHAVEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1296606.16, importe_modificado:1296606.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144883/proyecto_INICIO, 2144883/proyecto_FIN, 2144883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144880 | Proyecto de inversión | 12753 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12753.0, modificado:12751.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD LA LABORCILLA ASENTAMIENTO OTRO - 284051 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE LA LABORCILLA INTERIOR SN PUEBLO LA LABORCILLA, 98200 LA LABORCILLA, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NORESTE 200 MTS A LA DER, lon:-101.36839346, lat:24.56949788}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 12751.43 | 12751.43 | 12751.43 | 12751.43 | 12751.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2144880/proyecto_INICIO, 2144880/proyecto_FIN, 2144880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144879 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96806.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD PROGRESO AGUA DULCE ASENTAMIENTO PROGRESO DE AGUA DULCE - 284044 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CALLE MATIAS RAMOS 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO DE AGUA DULCE, 98211 PROGRESO (AGUA DULCE), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ES, lon:-101.05689882, lat:24.46141446}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144879/proyecto_INICIO, 2144879/proyecto_PROCESO, 2144879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144876 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96806.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD LAS HUERTAS ASENTAMIENTO OTRO - 284028 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO LAS SHUERTAS, 98200 LAS HUERTAS, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA FORMA PARTE, lon:-101.09769143, lat:24.39257971}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144876/proyecto_INICIO, 2144876/proyecto_FIN, 2144876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144872 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194846.4, modificado:194803.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 283983 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283983 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GOYTIA 8 A INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA BELIZARIO DOMINGUEZDIRÍGETE AL NOROESTE POR MOC, lon:-102.61688893, lat:22.86154077}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194803.55 | 194803.55 | 194803.55 | 194803.55 | 194803.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-17-2022, contratista:LUIS ARTURO MÉNDEZ CARRERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:671682.82, importe_modificado:671682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144872/proyecto_INICIO, 2144872/proyecto_FIN, 2144872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144870 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208206.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 283931 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283931 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE JIMENEZ PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS CRI CRIDIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA HACIA, lon:-102.60653695, lat:22.86275276}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208206.14 | 208206.14 | 208206.14 | 208206.14 | 208206.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-17-2022, contratista:LUIS ARTURO MÉNDEZ CARRERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:671682.82, importe_modificado:671682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2144870/proyecto_INICIO, 2144870/proyecto_FIN, 2144870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144113 | Proyecto de inversión | 9380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6253.43, modificado:6251.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126.71, modificado:3125.57}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO COYOTES ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO COYOTES - 267104 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:205, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (COYOTES), 98513 FRANCISCO I. MADERO (COYOTES), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE CALERAZACATECAS TOMA Z, lon:-102.66849723, lat:23.10837365}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9376.72 | 9376.72 | 9376.72 | 9376.72 | 9376.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2144113/proyecto_INICIO, 2144113/proyecto_FIN, 2144113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144096 | Proyecto de inversión | 11207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7471.63, modificado:7468.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735.81, modificado:3734.45}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 266834 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 266834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR SN PUEBLO , 98517 EL PORVENIR, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DIRÍGETE AL NOROESTE.47 M, lon:-102.66727748, lat:22.94633045}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11203.36 | 11203.36 | 11203.36 | 11203.36 | 11203.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2144096/proyecto_INICIO, 2144096/proyecto_FIN, 2144096/proyecto_PROCESO, 2144096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144089 | Proyecto de inversión | 4872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248.53, modificado:3247.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624.27, modificado:1623.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 266730 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 266730 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 2 INTERIOR SN PUEBLO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICTOR ROSALES PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA VICENT, lon:-102.68671222, lat:23.05733042}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4871.03 | 4871.03 | 4871.03 | 4871.03 | 4871.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2144089/proyecto_INICIO, 2144089/proyecto_FIN, 2144089/proyecto_PROCESO, 2144089/proyecto_FIN, 2144089/proyecto_PROCESO, 2144089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142740 | Proyecto de inversión | 9853.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6601.67, modificado:6442.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251.57, modificado:3173.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL TEPETATE ASENTAMIENTO EL TEPETATE - 179609 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.51, meta_modificada:26.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE FLORES MAGON 205 INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CLINICA HOSPITAL DIRIGETE AL NORESTE HACIA LA CALLE LOS , lon:-102.13385489, lat:22.32034317}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 9615.83 | 9615.83 | 9615.83 | 9615.83 | 9615.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.51}} | {2142740/proyecto_INICIO, 2142740/proyecto_PROCESO, 2142740/proyecto_FIN, 2142740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142738 | Proyecto de inversión | 27114.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18166.42, modificado:17675.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8947.64, modificado:8705.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 179607 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179607 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.95, meta_modificada:72.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CAPILLA A LA VIRGEN DE GUADALUPEDIRÍGETE AL NORTE HACIA OBREGÓ, lon:-101.89521079, lat:22.2374651}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 26380.96 | 26380.96 | 26380.96 | 26380.96 | 26380.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.95}} | {2142738/proyecto_INICIO, 2142738/proyecto_FIN, 2142738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142737 | Proyecto de inversión | 24590.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16475.53, modificado:16078.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8114.82, modificado:7919.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 179606 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179606 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.16, meta_modificada:66.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 2 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIRIGETE AL SUR 15 MTS GIRA A, lon:-101.8107929, lat:22.1733523}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 23997.86 | 23997.86 | 23997.86 | 23997.86 | 23997.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.16}} | {2142737/proyecto_INICIO, 2142737/proyecto_PROCESO, 2142737/proyecto_FIN, 2142737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142734 | Proyecto de inversión | 24950.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16717.09, modificado:16311.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8233.79, modificado:8034.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO EJIDO HIDALGO - 179602 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179602 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.13, meta_modificada:67.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 214 A INTERIOR SN PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98830 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE 5 DE FEBRERO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL SUROESTE POR LA CALLE NIÑO ART, lon:-102.041113, lat:22.3020087}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 24346.05 | 24346.05 | 24346.05 | 24346.05 | 24346.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.13}} | {2142734/proyecto_INICIO, 2142734/proyecto_FIN, 2142734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142733 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:90700.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:44673.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 179601 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179601 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 22 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE JUVENTINO ROSAS PARTIENDO DEL SANTUARIO DE SANTO TORIBIO ROMODIRÍGETE AL, lon:-102.06719573, lat:22.35155137}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142733/proyecto_INICIO, 2142733/proyecto_FIN, 2142733/proyecto_PROCESO, 2142733/proyecto_FIN, 2142733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142732 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 179600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 SW MAYO 25 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN, lon:-101.86564767, lat:22.28385022}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142732/proyecto_INICIO, 2142732/proyecto_FIN, 2142732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142731 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:90700.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:44673.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 179597 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179597 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS 2035 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN , lon:-102.01471036, lat:22.27296594}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142731/proyecto_INICIO, 2142731/proyecto_PROCESO, 2142731/proyecto_FIN, 2142731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142730 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE LA VENTA ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE LA VENTA - 179595 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE LA VENTA, 98827 NORIAS DE LA VENTA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DANIEL ACOSTA, CALLE NIÑO DE VERDAD PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE POR L, lon:-102.02344074, lat:22.28674106}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142730/proyecto_INICIO, 2142730/proyecto_FIN, 2142730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142729 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 179594 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179594 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 111 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE SAN BERNARDO PARTIENDO DE LA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE , lon:-102.00699892, lat:22.27042438}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142729/proyecto_INICIO, 2142729/proyecto_PROCESO, 2142729/proyecto_FIN, 2142729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142728 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:90700.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:44673.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 179593 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 179593 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE JUAREZ 108 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UNA LO, lon:-102.018124, lat:22.317769}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142728/proyecto_INICIO, 2142728/proyecto_PROCESO, 2142728/proyecto_FIN, 2142728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142727 | Proyecto de inversión | 207322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138906.4, modificado:136050.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68416.58, modificado:67009.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO LA LOMA EL BAJIO - 179591 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179591 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE MILAGROS 6 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA LOMA98823 LORETO ZAC. DIRÍ, lon:-101.98521211, lat:22.252726}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 203060.24 | 203060.24 | 203060.24 | 203060.24 | 203060.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142727/proyecto_INICIO, 2142727/proyecto_FIN, 2142727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142726 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO II ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO II - 179588 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179588 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:139, direccion:CALLE ZACATECAS 107 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO II, 98827 EL PRIETO II, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA , lon:-102.01356981, lat:22.30115025}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142726/proyecto_INICIO, 2142726/proyecto_PROCESO, 2142726/proyecto_FIN, 2142726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142725 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL PRIETO ASENTAMIENTO OTRO EL PRIETO - 179587 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179587 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE DEL DESIERTO 105 INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98830 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE NAYARIT PARTIENDO DEL ANTUARIO DE SAN JUDAS TADEODIRÍGETE AL ESTE HACIA DURANGO.7 METROS GIR, lon:-102.02561586, lat:22.29922579}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142725/proyecto_INICIO, 2142725/proyecto_PROCESO, 2142725/proyecto_FIN, 2142725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142724 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.26, modificado:90700.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45611.06, modificado:44673.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 179585 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179585 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI 14 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 100 MTS EL DESTINO ESTA A LA DE, lon:-101.812417, lat:22.17348}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | 135373.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142724/proyecto_INICIO, 2142724/proyecto_PROCESO, 2142724/proyecto_FIN, 2142724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142723 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46302.13, modificado:45350.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22805.53, modificado:22336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EL CARREÑO ASENTAMIENTO OTRO EL CARREÑO - 179581 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 4 INTERIOR SN PUEBLO EL CARREÑO, 98827 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNID, lon:-101.96868572, lat:22.25244562}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | 67686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142723/proyecto_INICIO, 2142723/proyecto_PROCESO, 2142723/proyecto_FIN, 2142723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142721 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 179556 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS 2016 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98830 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN , lon:-102.01399689, lat:22.2727227}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142721/proyecto_INICIO, 2142721/proyecto_FIN, 2142721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142720 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:91112.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:44876.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE GUADALUPE - 179550 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179550 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE DIVINA PROVIDENCIA 12 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98830 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE SAMUEL PONCE PARTIENDO DE LA ESCUELA PR, lon:-102.01434904, lat:22.27239093}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142720/proyecto_INICIO, 2142720/proyecto_PROCESO, 2142720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144064 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97382.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97382.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 266303 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 266303 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE GALEANA 31 INTERIOR SN PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDADDIRÍGETE AL OESTE.25 M GIRA A LA , lon:-103.22820106, lat:21.29003294}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194765.68 | 194765.68 | 194765.68 | 194765.68 | 194765.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144064/proyecto_INICIO, 2144064/proyecto_PROCESO, 2144064/proyecto_FIN, 2144064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144048 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32460.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32460.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARIA - 265960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR GUADALUPE CERVANTES 2 INTERIOR SN PUEBLO JESÚS MARIA, 99998 JESÚS MARÍA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE TODA VEZ QUE LA VIVIEND, lon:-103.15650303, lat:21.09716419}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64921.89 | 64921.89 | 64921.89 | 64921.89 | 64921.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144048/proyecto_INICIO, 2144048/proyecto_FIN, 2144048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142717 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:91112.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:44876.07}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO LA LOMA EL BAJIO - 179526 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179526 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 117 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MILAGROS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA LOMA98823 LORETO ZAC. DIRÍGETE A, lon:-101.98443274, lat:22.25252939}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | 135988.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142717/proyecto_INICIO, 2142717/proyecto_PROCESO, 2142717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142690 | Proyecto de inversión | 348786.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174393.42, modificado:173477.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174393.42, modificado:173477.9}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN JEREZ LOCALIDAD SARABIA ASENTAMIENTO SARABIA - 177932 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 53 INTERIOR SN PUEBLO SARABIA, 99473 SARABIA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE LOMA LINDA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA FRANCISCO SARABIADIRÍGETE AL SUR PO, lon:-103.18364683, lat:22.86983448}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 346955.8 | 346955.8 | 346955.8 | 346955.8 | 346955.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2142690/proyecto_INICIO, 2142690/proyecto_FIN, 2142690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142689 | Proyecto de inversión | 77938.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38969.28, modificado:38945.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38969.28, modificado:38945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SARABIA ASENTAMIENTO SARABIA - 177870 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 11 INTERIOR SN PUEBLO SARABIA, 99473 SARABIA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA SECUNDARIA GRANCISCO SARABIA DIRIGETE AL ESTE 200 MTS SOBRE L, lon:-103.17860078, lat:22.86968263}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 77890.46 | 77890.46 | 77890.46 | 77890.46 | 77890.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2142689/proyecto_INICIO, 2142689/proyecto_PROCESO, 2142689/proyecto_FIN, 2142689/proyecto_PROCESO, 2142689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142682 | Proyecto de inversión | 21234.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10617.04, modificado:10578.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10617.04, modificado:10578.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JUANA GONZÁLEZ ASENTAMIENTO OTRO JUANA GONZALEZ - 177577 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.13, meta_modificada:57.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:30, direccion:AVENIDA CENTRAL 8 INTERIOR SN PUEBLO JUANA GONZALEZ, 99300 JUANA GONZÁLEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD QUE E, lon:-103.09945607, lat:22.84104238}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 21156.42 | 21156.42 | 21156.42 | 21156.42 | 21156.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.13}} | {2142682/proyecto_INICIO, 2142682/proyecto_FIN, 2142682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142677 | Proyecto de inversión | 2319.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159.59, modificado:1159.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159.59, modificado:1159.59}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ORDÓÑEZ ASENTAMIENTO OTRO SAN ANTONIO DE ORDOÑEZ - 177565 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.45, meta_modificada:13.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:91, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE ORDOÑEZ, 99300 SAN ANTONIO DE ORDÓÑEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIEND, lon:-103.10165012, lat:22.82763669}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2319.18 | 2319.18 | 2319.18 | 2319.18 | 2319.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.45}} | {2142677/proyecto_INICIO, 2142677/proyecto_FIN, 2142677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142676 | Proyecto de inversión | 49215.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24607.64, modificado:24443.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24607.64, modificado:24443.16}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SARABIA ASENTAMIENTO SARABIA - 177554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177554 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE LOMA LINDA 6 INTERIOR SN PUEBLO SARABIA, 99473 SARABIA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE LOMA LINDA, CALLE DES PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS, GIRA A LA DERECHA EN LA CALLE JEREZ, GIRA , lon:-103.18660463, lat:22.87010633}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 48886.31 | 48886.31 | 48886.31 | 48886.31 | 48886.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {2142676/proyecto_INICIO, 2142676/proyecto_FIN, 2142676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144016 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34662.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO OTRO EL AGUACATE - 265337 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE CLAVEL 25 INTERIOR SN PUEBLO EL AGUACATE, 99980 EL AGUACATE, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE LA VIVENDA SE ENCUETRA EN COMUNIDAD RODEADA , lon:-103.15045244, lat:21.06720039}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144016/proyecto_INICIO, 2144016/proyecto_FIN, 2144016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144013 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34662.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 265312 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE TEPETATES 23 INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES YA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CO, lon:-103.17759388, lat:21.2403531}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | 69325.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144013/proyecto_INICIO, 2144013/proyecto_PROCESO, 2144013/proyecto_FIN, 2144013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144010 | Proyecto de inversión | 146075.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73037.66, modificado:72858.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73037.66, modificado:72858.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 265225 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265225 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 133 INTERIOR SN PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE DESCONOCIDO GLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD99993 CUXPALA ZAC. DIRÍGETE AL OESTE, lon:-103.22858441, lat:21.29340797}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 145716.32 | 145716.32 | 145716.32 | 145716.32 | 145716.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2144010/proyecto_INICIO, 2144010/proyecto_PROCESO, 2144010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142671 | Proyecto de inversión | 74239.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.77, modificado:36871.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37119.77, modificado:36871.66}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD MONTE DE LOS GARCÍA ASENTAMIENTO MONTE DE LOS GARCÍA - 177513 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177513 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.71, meta_modificada:304.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MONTE DE LOS GARCÍA, 99474 MONTE DE LOS GARCÍA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UNA COMUN, lon:-103.21232343, lat:22.73380445}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 73743.32 | 73743.32 | 73743.32 | 73743.32 | 73743.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.71}} | {2142671/proyecto_INICIO, 2142671/proyecto_PROCESO, 2142671/proyecto_FIN, 2142671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142636 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 173905 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE APOZOL 118 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 99010 CLAVELLINAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VETAGRANDE Y CALLE SUSTICACAN, CALLE PINOS PARTIENDO DEL CENDI 5DIRÍGETE AL ESTE POR APOZOL HACIA SUSTICACÁ, lon:-102.86097741, lat:23.19610375}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142636/proyecto_INICIO, 2142636/proyecto_FIN, 2142636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144712 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRESNILLO CENTRO - 275625 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS 127 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA VAZQUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA PARTIENDO DEL CENTRAL MÉDICO QUIRÚRG, lon:-102.87266797, lat:23.17186235}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144712/proyecto_INICIO, 2144712/proyecto_FIN, 2144712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142635 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE PLATEROS - 173898 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA ALTAMIRA 32 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, 99011 EL SALVADOR, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA DE VALDECAÑAS, CALLE LOMA LARGA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA F, lon:-102.88037323, lat:23.19058562}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142635/proyecto_INICIO, 2142635/proyecto_FIN, 2142635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142633 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 173706 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173706 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 TANQUE NUEVO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE CABORCA, CALLE NOGALES PARTIENDO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDODIRÍGETE AL SUR POR C. SAMUEL QUIÑONES , lon:-102.86949778, lat:23.19310481}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142633/proyecto_INICIO, 2142633/proyecto_FIN, 2142633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142631 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO REAL DE FRESNILLO - 173701 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173701 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99056 MATEHUAPIL (EL MACHETAZO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DEL MERCURIO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.85375738, lat:23.19691373}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142631/proyecto_INICIO, 2142631/proyecto_FIN, 2142631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142630 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES - 173694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORO 100 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES, 99000 GENERAL GERTRUDIS SÁNCHEZ (SANTA RITA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ARCHO Y CALLE JARDINERA, CALLE BRONCE PARTIENDO DE LA IGLESIA DE, lon:-102.84865237, lat:23.19298483}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142630/proyecto_INICIO, 2142630/proyecto_FIN, 2142630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142626 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47573.74, modificado:47555.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37379.36, modificado:37364.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO OTRO LA CRUZ - 173678 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CRUZ, 99260 LA CRUZ, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRA ARBOLES Y CAMPOS DE SEMBRADIO, lon:-103.91050251, lat:23.44396633}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142626/proyecto_INICIO, 2142626/proyecto_PROCESO, 2142626/proyecto_FIN, 2142626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142623 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47573.74, modificado:47555.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37379.36, modificado:37364.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD AGUA DE LA VIEJA GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ASENTAMIENTO OTRO AGUA DE LA VIEJA - 173675 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE LA VIEJA, 99260 AGUA DE LA VIEJA (GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGET, lon:-103.79687792, lat:23.50366874}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142623/proyecto_INICIO, 2142623/proyecto_FIN, 2142623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142622 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO OTRO JESUS MARIA - 173674 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173674 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO 24 INTERIOR SN PUEBLO JESUS MARIA, 99270 JESÚS MARÍA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO TIENE REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE P, lon:-103.91088823, lat:23.41450609}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142622/proyecto_INICIO, 2142622/proyecto_PROCESO, 2142622/proyecto_FIN, 2142622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142620 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BUENAVISTA SAN JOSÉ DE ABAJO ASENTAMIENTO JOSÉ DE BUENAVISTA SAN JOSÉ DE ABAJO - 173672 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE ZARAGOZA 7 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ DE BUENAVISTA (SAN JOSÉ DE ABAJO), 99270 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA (SAN JOSÉ DE ABAJO), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE LA UNIDAD, lon:-103.9302739, lat:23.51890075}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142620/proyecto_INICIO, 2142620/proyecto_FIN, 2142620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142616 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77400.58, modificado:77390.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60814.74, modificado:60806.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD HIDALGO DEL MANTO ASENTAMIENTO OTRO HIDALGO DEL MANTO - 173646 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173646 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE FRONTERA 1 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO DEL MANTO, 99260 HIDALGO DEL MANTO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SUROESTE 25 MTS EL DESTINO , lon:-103.85289722, lat:23.35640759}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142616/proyecto_INICIO, 2142616/proyecto_PROCESO, 2142616/proyecto_FIN, 2142616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142611 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD MORELIA DE AGUA ZARCA SAN JUAN DE LOS MIER ASENTAMIENTO OTRO MORELIA DEL AGUA ZARCA - 173631 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CALLE SEGUNDA 56 INTERIOR SN PUEBLO MORELIA DEL AGUA ZARCA, 99260 MORELIA DE AGUA ZARCA (SAN JUAN DE LOS MIER), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL MERMEÑA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA , lon:-103.89951227, lat:23.36958554}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142611/proyecto_INICIO, 2142611/proyecto_PROCESO, 2142611/proyecto_FIN, 2142611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142610 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77749.67, modificado:77737.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61089.03, modificado:61079.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES ASENTAMIENTO CHALCHIHUITES - 173627 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173627 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRA 124 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALTAVISTA, CALLE ARTEAGA PARTIENDO DE CORREOS DE MÉXICO CHALCHIHUITES ZAC.DIRÍGETE AL ESTE POR HIDA, lon:-103.87845615, lat:23.4746153}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142610/proyecto_INICIO, 2142610/proyecto_PROCESO, 2142610/proyecto_FIN, 2142610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142609 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD LAS PILITAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PILITAS - 173556 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:CALLE LOPEZ AVIÑA 63 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILITAS, 99260 LAS PILITAS, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.96782793, lat:23.46924407}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142609/proyecto_INICIO, 2142609/proyecto_PROCESO, 2142609/proyecto_FIN, 2142609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142608 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SOLEDAD DE PIEDRAS AZULES LA SOLEDAD DE PIEDRA ASENTAMIENTO OTRO SOLEDAD DE PIEDRAS - 173304 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, direccion:CALLE ARROYO 36 INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD DE PIEDRAS, 99260 SOLEDAD DE PIEDRAS AZULES (LA SOLEDAD DE PIEDRA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRI, lon:-103.92875738, lat:23.43138792}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142608/proyecto_INICIO, 2142608/proyecto_PROCESO, 2142608/proyecto_FIN, 2142608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142606 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO OTRO SANTA BARBARA - 173277 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE ALLENDE 18 INTERIOR SN PUEBLO SANTA BARBARA, 99260 SANTA BÁRBARA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITES ZAC. TOMA IT, lon:-103.90358158, lat:23.41797782}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142606/proyecto_INICIO, 2142606/proyecto_PROCESO, 2142606/proyecto_FIN, 2142606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142604 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155499.34, modificado:155475.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.06, modificado:122159.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS SAN JOSÉ DE GRACIA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS SAN JOSÉ DE GRACIA - 173238 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173238 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE LAS FLORES 12 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ DE GRACIA), 99260 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ DE GRACIA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DELICIAS PARTIENDO D, lon:-103.90123629, lat:23.39685549}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2142604/proyecto_INICIO, 2142604/proyecto_PROCESO, 2142604/proyecto_FIN, 2142604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142600 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77749.67, modificado:77737.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61089.03, modificado:61079.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD GUALTERIO ASENTAMIENTO GUALTERIO - 173196 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173196 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ 155 INTERIOR SN PUEBLO GUALTERIO, 99279 GUALTERIO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FERROCARRIL, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUSDIRÍGETE AL SUR HAC, lon:-103.85752827, lat:23.58295974}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142600/proyecto_INICIO, 2142600/proyecto_FIN, 2142600/proyecto_PROCESO, 2142600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142598 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77749.67, modificado:77737.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61089.03, modificado:61079.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD AGUA DE LA VIEJA GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ASENTAMIENTO OTRO AGUA DE LA VIEJA - 173188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173188 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO 4 INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE LA VIEJA, 99260 AGUA DE LA VIEJA (GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DEL PER, lon:-103.79682185, lat:23.50364484}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142598/proyecto_INICIO, 2142598/proyecto_PROCESO, 2142598/proyecto_FIN, 2142598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140642 | Proyecto de inversión | 1563700.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563700.09, modificado:1341368.3}} | programa rescate carretero" rehabilitación de la carretera Valparaíso - Atotonilco en 1.365 km (tramo carretero 0+000 - 1+365) en el municipio de Valparaíso, zac. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 2446 | 2264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:carretera a atotonilco sin numero, lon:-103.5885122, lat:22.7794536}} | 2022-10-22 | 2022-12-10 | 1341368.3 | 1341368.3 | 1341368.3 | 1341368.3 | 1341368.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP046-2022-1, contratista:TRITURADOS SANTO NIÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS, monto:1.153425948E7, importe_modificado:1.153425948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.36}} | {2140642/proyecto_INICIO, 2140642/proyecto_FIN, 2140642/proyecto_PROCESO, 2140642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144680 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS OLIVOS - 275081 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275081 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 167 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE DE LOS OLIVOS, CALLE MAGNOLIA IGLESIA DE SAN JUAN PABLO 1199054 PIPILA 55 VICTORIA II FRESNILLO, lon:-102.83647835, lat:23.16627633}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144680/proyecto_INICIO, 2144680/proyecto_FIN, 2144680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144677 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 275070 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO LERMA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA SPENCER NYE COOK DIRÍGETE A, lon:-102.89967291, lat:23.16765695}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144677/proyecto_INICIO, 2144677/proyecto_FIN, 2144677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144674 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 275055 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE QUEVEDO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA BARRIO ALTO, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE TURIN PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBREROIDIRÍGET, lon:-102.86226905, lat:23.17790552}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144674/proyecto_INICIO, 2144674/proyecto_FIN, 2144674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143878 | Proyecto de inversión | 42193.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21096.82, modificado:21096.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21096.83, modificado:21096.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO GRAL PÁNFILO NATERA CENTRO - 262058 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.49, meta_modificada:19.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DE LA CERRA 35 INTERIOR SN PUEBLO GRAL. PÁNFILO NATERA CENTRO, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN TADEO, CALLE SAN TADEO PARTIENDO DE LA IGLE, lon:-102.11506866, lat:22.66389583}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 42193.36 | 42193.36 | 42193.36 | 42193.36 | 42193.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.49}} | {2143878/proyecto_INICIO, 2143878/proyecto_FIN, 2143878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142593 | Proyecto de inversión | 1046360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523180.26, modificado:523098.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523180.26, modificado:523098.12}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN GENARO CODINA LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO MONTE GRANDE - 172565 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 172565 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.39, meta_modificada:264.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE DEL RIO 6 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE GRANDE, 98663 MONTE GRANDE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA ZAC. DIRÍGETE AL NORTE POR GENARO CODINA HACIA BO. OJO DE AGUA., lon:-102.48362641, lat:22.53537992}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1046196.23 | 1046196.23 | 1046196.23 | 1046196.23 | 1046196.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.39}} | {2142593/proyecto_INICIO, 2142593/proyecto_FIN, 2142593/proyecto_PROCESO, 2142593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142571 | Proyecto de inversión | 166701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111134.61, modificado:111119.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55567.31, modificado:55567.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD MULEROS ASENTAMIENTO MULEROS - 171554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 171554 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 26 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MULEROS, 98546 MULEROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS GIRA A LA IZQUIE, lon:-102.58476289, lat:22.89524292}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 166686.63 | 166686.63 | 166686.63 | 166686.63 | 166686.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT008-2022, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2999731.51, importe_modificado:2999731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.0}} | {2142571/proyecto_INICIO, 2142571/proyecto_FIN, 2142571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142560 | Proyecto de inversión | 196491.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98245.86, modificado:97379.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98245.87, modificado:97379.11}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD GENARO CODINA ASENTAMIENTO GENARO CODINA CABECERA - 169490 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169490 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.48, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE CASTRO 14 INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE PONCIANO CASTRO, CALLE AGUA ZARCA PARTIENDO DE LA FARMACIA SAN JOSÉPONCIANO CASTRO 218 BAR, lon:-102.46492824, lat:22.48868566}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 194758.21 | 194758.21 | 194758.21 | 194758.21 | 194758.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2142560/proyecto_INICIO, 2142560/proyecto_PROCESO, 2142560/proyecto_FIN, 2142560/proyecto_PROCESO, 2142560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142555 | Proyecto de inversión | 13605.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.68, modificado:6781.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.68, modificado:6781.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD EL PALMARITO ASENTAMIENTO EL PALMARITO - 169434 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.25, meta_modificada:13.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PALMARITO, 98666 EL PALMARITO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE BRECHA DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO NO HAY REFERENCIAS CERCANAS YA QUE EL IN, lon:-102.44914785, lat:22.47166494}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 13562.72 | 13562.72 | 13562.72 | 13562.72 | 13562.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.24}} | {2142555/proyecto_INICIO, 2142555/proyecto_FIN, 2142555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142554 | Proyecto de inversión | 37170.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18585.44, modificado:18541.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18585.44, modificado:18541.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO MONTE GRANDE - 169306 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 169306 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.2, meta_modificada:36.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 98663 MONTE GRANDE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , NO HAY REFERENCIA VISIBLE LA CASA SE ENCUENTRA RODEADA DE ARBOLES Y CAMPOS DE SIEMBRA, lon:-102.48401533, lat:22.53501946}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 37082.35 | 37082.35 | 37082.35 | 37082.35 | 37082.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.2}} | {2142554/proyecto_INICIO, 2142554/proyecto_FIN, 2142554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144670 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN 0 FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO 18 DE JULIO - 275027 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL ORO 27 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA 18 DE JULIO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE JUAN DE TOLOSA, CALLE PASEO DEL MINERAL PARTIENDO DE SORIANA HÍPER FRESNILLOAV PLATEROS 429, lon:-102.86487726, lat:23.18542027}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144670/proyecto_INICIO, 2144670/proyecto_FIN, 2144670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144666 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES - 274990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274990 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SECTOR LIBERTAD Y CALLE DEL ARROYO, CALLE CIUDAD OBREGON PARTIENDO DEL KINDER REAL DE MINASDIRÍGETE A, lon:-102.87546653, lat:23.1924189}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144666/proyecto_INICIO, 2144666/proyecto_FIN, 2144666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144634 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES - 274153 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274153 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARCO 104 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CHAVACANO Y AVENIDA DE LOS SAUCES, CALLE DURAZNO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE P, lon:-102.84944446, lat:23.19274938}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144634/proyecto_INICIO, 2144634/proyecto_FIN, 2144634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144631 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO SATELITE - 274122 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274122 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL MORSE INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ANGELES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚSCOL DEL SOL 99060 FRESNILLO ZAC., lon:-102.84457818, lat:23.18611532}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144631/proyecto_INICIO, 2144631/proyecto_FIN, 2144631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144633 | Proyecto de inversión | 36210.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18105.15, modificado:18098.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18105.15, modificado:18098.95}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 274149 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274149 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS NARANJOS 308 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE NOGALES, CALLE ENCINOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARÍA MARÍA R MURILLOLIMAS 263 ARBO, lon:-102.8575892, lat:23.19351784}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 36197.9 | 36197.9 | 36197.9 | 36197.9 | 36197.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2144633/proyecto_INICIO, 2144633/proyecto_FIN, 2144633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143845 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL SALADILLO EL SALADILLO ASENTAMIENTO EL SALADILLO - 260946 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260946 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE LOMA DE LAS AMAPOLAS 11 INTERIOR SN PUEBLO EL SALADILLO, 98750 SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE, lon:-102.04174588, lat:22.68567589}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2143845/proyecto_INICIO, 2143845/proyecto_FIN, 2143845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143837 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 260765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE REFORMA 27 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 98760 SAN PABLO, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZADIRÍGETE AL SURES, lon:-102.0967085, lat:22.56125743}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2143837/proyecto_INICIO, 2143837/proyecto_FIN, 2143837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142537 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18267.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18267.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 166362 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA PRIVADA VILLA DE LOS DOLORES 45 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE VILLAS DE LA PURISIMA, CALLE SEGUNDA PRIVADA VILLAS DE LA PUR, lon:-102.4830407, lat:22.75854288}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 36535.31 | 36535.31 | 36535.31 | 36535.31 | 36535.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2142537/proyecto_INICIO, 2142537/proyecto_PROCESO, 2142537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142532 | Proyecto de inversión | 43299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.6, modificado:21491.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.6, modificado:21491.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO - 166159 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166159 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO 32 A INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VALLE DORADO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FUTURA VIALIDAD Y CALLE CALLE DE BRAVO, CALLE VALLE DE MEXICO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHL, lon:-102.48238128, lat:22.71773417}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 42982.71 | 42982.71 | 42982.71 | 42982.71 | 42982.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2142532/proyecto_INICIO, 2142532/proyecto_FIN, 2142532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142527 | Proyecto de inversión | 108248 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54124.0, modificado:53728.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54124.0, modificado:53728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 3RA SECCIÓN - 166018 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR SOCIAL 18 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 3RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE AVENIDA DE LA PAZ, CALLE SONORA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERIC, lon:-102.50895993, lat:22.76831893}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 107456.78 | 107456.78 | 107456.78 | 107456.78 | 107456.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2142527/proyecto_INICIO, 2142527/proyecto_FIN, 2142527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142526 | Proyecto de inversión | 163454.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81727.24, modificado:81129.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81727.24, modificado:81129.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 166000 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 166000 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL 12 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TIEMPO Y ESPACIO, CALLE SALUD MENTAL PARTIENDO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DIRÍGETE, lon:-102.52455239, lat:22.72973763}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 162259.75 | 162259.75 | 162259.75 | 162259.75 | 162259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.5}} | {2142526/proyecto_INICIO, 2142526/proyecto_PROCESO, 2142526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142523 | Proyecto de inversión | 63866.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31933.16, modificado:31699.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31933.16, modificado:31699.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD JOSÉ IVES LIMANTOUR - 165992 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 3 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD (JOSÉ IVES LIMANTOUR), 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CONSTITUCION 1917, CALLE SIMON BOLIVAR PARTIENDO DE LA GASOLINERA PEME, lon:-102.51391552, lat:22.73302933}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 63399.5 | 63399.5 | 63399.5 | 63399.5 | 63399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.5}} | {2142523/proyecto_INICIO, 2142523/proyecto_FIN, 2142523/proyecto_PROCESO, 2142523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142522 | Proyecto de inversión | 73608.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36804.32, modificado:36535.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36804.32, modificado:36535.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 7 GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO - 165991 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165991 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO 17 INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REBOTE Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE TELEGRAFOS PARTIENDO DE DEPORTES MEDINA GPE98600 S. ANTONIO 50 CENTRO, GUADALUPE, ZAC. DIRÍ, lon:-102.51991085, lat:22.7518962}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 73070.61 | 73070.61 | 73070.61 | 73070.61 | 73070.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2142522/proyecto_INICIO, 2142522/proyecto_FIN, 2142522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142521 | Proyecto de inversión | 149382.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74691.12, modificado:74145.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74691.12, modificado:74145.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 165986 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165986 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 29 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLLESIA CRISTO VIVEDIRÍGETE AL SUROE, lon:-102.51065986, lat:22.77019347}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 148290.36 | 148290.36 | 148290.36 | 148290.36 | 148290.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {2142521/proyecto_INICIO, 2142521/proyecto_PROCESO, 2142521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142519 | Proyecto de inversión | 28144.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14072.24, modificado:13969.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14072.24, modificado:13969.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 165984 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARMON 407 INTERIOR SN COLONIA FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BOLETEROS Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE DURMIENTES PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIADIRÍGETE AL SUR POR EST, lon:-102.52330433, lat:22.73747638}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 27938.76 | 27938.76 | 27938.76 | 27938.76 | 27938.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {2142519/proyecto_INICIO, 2142519/proyecto_FIN, 2142519/proyecto_PROCESO, 2142519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142518 | Proyecto de inversión | 246805.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123402.72, modificado:122500.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123402.72, modificado:122500.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ESCRITORES - 165983 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165983 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ 29 INTERIOR SN COLONIA ESCRITORES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ORION Y CALLE JOSE REVUELTAS, CALLE PROLONGACION DEL SOL PARTIENDO DE LA QUINTA SAHARADIRÍGETE AL SUR POR ALTAVISTA HACIA BO, lon:-102.51994364, lat:22.73357928}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 245001.47 | 245001.47 | 245001.47 | 245001.47 | 245001.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.0}} | {2142518/proyecto_INICIO, 2142518/proyecto_FIN, 2142518/proyecto_PROCESO, 2142518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142515 | Proyecto de inversión | 37886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18943.4, modificado:18804.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18943.4, modificado:18804.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 165979 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TELEGRAFOS 258 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX U GOMEZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE DEL TRIGO PARTIENDO DEL DIF GUADALUPEDIRÍGETE AL OESTE POR C. DEL ANGEL HACIA FÉLIX , lon:-102.51009166, lat:22.75041606}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 37609.87 | 37609.87 | 37609.87 | 37609.87 | 37609.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.5}} | {2142515/proyecto_INICIO, 2142515/proyecto_PROCESO, 2142515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142513 | Proyecto de inversión | 30309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.72, modificado:15043.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.72, modificado:15043.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE, CELDA LOS MANANTIALES - 165977 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 165977 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 28 INTERIOR SN COLONIA CELDA MANANTIALES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE FINCA LOS LUNA. DIRÍGETE AL OESTE POR LIBERTAD HACI, lon:-102.51694329, lat:22.72867412}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 30087.9 | 30087.9 | 30087.9 | 30087.9 | 30087.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2022, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3971602.77, importe_modificado:3971602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2142513/proyecto_INICIO, 2142513/proyecto_FIN, 2142513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144629 | Proyecto de inversión | 42245.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21122.67, modificado:21115.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21122.68, modificado:21115.44}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO MIGUEL HIDALGO HIDALGO - 274112 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274112 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO HIDALGO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DOLORES, CALLE HACIENDA DE CORRALEJO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA J, lon:-102.89668465, lat:23.17439229}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 42230.89 | 42230.89 | 42230.89 | 42230.89 | 42230.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2144629/proyecto_INICIO, 2144629/proyecto_FIN, 2144629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144628 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 274099 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA ALGODONERA 104 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORIINDUSTRIA AGROPECUARIA 202 INDUSTRIAL 99030 FRES, lon:-102.88365365, lat:23.18117023}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144628/proyecto_INICIO, 2144628/proyecto_FIN, 2144628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144626 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LA JOYA - 274079 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274079 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 1753 INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA FINCA LUNAACATITA DE BAJAN MIGUEL HIDALGO 99034 FRESNILLO ZAC. DIRÍGETE, lon:-102.89787314, lat:23.1794481}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144626/proyecto_INICIO, 2144626/proyecto_FIN, 2144626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144625 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. ARTESANOS - 274065 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS 27 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. ARTESANOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HOJALATEROS Y CALLE ORFEBREES, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL GIMNASIO FÁBRICA DE MUÑECOS GYMDIRÍGETE AL, lon:-102.90111091, lat:23.18414002}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144625/proyecto_INICIO, 2144625/proyecto_FIN, 2144625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144613 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PATRIA Y LIBERTAD - 273837 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA 23 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIPRES PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNICA 71 MANUEL M. PONC, lon:-102.88351209, lat:23.19273185}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144613/proyecto_INICIO, 2144613/proyecto_FIN, 2144613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144612 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA - 273830 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273830 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS MEXICAS Y CALLE AZTECAS, CALLE TULUM PARTIENDO DEL KINDER REAL DE MINASDIRÍGETE AL OESTE POR C. SECTOR LIBERT, lon:-102.87817792, lat:23.19656188}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144612/proyecto_INICIO, 2144612/proyecto_FIN, 2144612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144609 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. LA FE - 273800 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273800 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 36 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESDIRÍGETE AL ESTE POR 2 , lon:-102.88220382, lat:23.20430412}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144609/proyecto_INICIO, 2144609/proyecto_FIN, 2144609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144607 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.63, modificado:4263.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.77, modificado:4263.77}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD EL ÁLAMO SEVERIANO MÁRQUEZ ASENTAMIENTO OTRO - 273776 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:942, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ALAMO (SEVERIANO MÁRQUEZ), 99000 EL ÁLAMO (SEVERIANO MÁRQUEZ), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESTACIÓN DE SER, lon:-102.92463663, lat:23.33143355}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144607/proyecto_INICIO, 2144607/proyecto_FIN, 2144607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144599 | Proyecto de inversión | 42637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21318.5, modificado:21318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21318.5, modificado:21318.5}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO HIDALGO ASENTAMIENTO OTRO - 273754 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273754 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:135, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 30 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 99000 MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO, lon:-102.7246987, lat:23.07176251}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 42637 | 42637 | 42637 | 42637 | 42637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2144599/proyecto_INICIO, 2144599/proyecto_FIN, 2144599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144595 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD SECTOR LAS CUMBRES EJIDO NUEVO ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTRO - 273748 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273748 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:682, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SECTOR LAS CUMBRES (EJIDO NUEVO ZARAGOZA), 99000 SECTOR LAS CUMBRES (EJIDO NUEVO ZARAGOZA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIEND, lon:-102.95742042, lat:23.28763815}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144595/proyecto_INICIO, 2144595/proyecto_FIN, 2144595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144594 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LA MANGA - 273746 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273746 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE PANFILO NATERA 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA MANGA, 99000 LA MANGA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE PANFILO NATERA PARTIENDO DEL RANCHO LAS ÁNIMAS99189 ZAC. DIRÍ, lon:-102.97836726, lat:23.28320028}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144594/proyecto_INICIO, 2144594/proyecto_FIN, 2144594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144582 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA BAÑO DE URITE EL BAÑO ASENTAMIENTO OTRO - 273699 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273699 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA BAÑO DE URITE (EL BAÑO), 99000 COLONIA BAÑO DE URITE (EL BAÑO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA QUEMADA D, lon:-103.25227921, lat:23.3071664}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144582/proyecto_INICIO, 2144582/proyecto_FIN, 2144582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144579 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PRESA DE LINARES PRESA DE LINARES ASENTAMIENTO OTRO - 273693 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:175, direccion:CALLE HIDALGO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO COLONIA PRESA DE LINARES (PRESA DE LINARES), 99000 COLONIA PRESA DE LINARES (PRESA DE LINARES), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CONSTITUCION, CALL, lon:-102.9520457, lat:23.15024803}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144579/proyecto_INICIO, 2144579/proyecto_FIN, 2144579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144574 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PURÍSIMA DEL MAGUEY ASENTAMIENTO PURÍSIMA DEL MAGUEY - 273680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273680 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:181, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 65 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DEL MAGUEY, 99150 COLONIA PURÍSIMA DEL MAGUEY, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE , lon:-102.89424242, lat:23.03180403}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144574/proyecto_INICIO, 2144574/proyecto_FIN, 2144574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144568 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD SANTA TERESA DE CERRO GORDO LAS JARRILLAS ASENTAMIENTO OTRO - 273665 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273665 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:302, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE CERRO GORDO (LAS JARRILLAS), 99000 SANTA TERESA DE CERRO GORDO (LAS JARRILLAS), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO S, lon:-102.93580087, lat:23.25688491}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144568/proyecto_INICIO, 2144568/proyecto_FIN, 2144568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144566 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO ASENTAMIENTO OTRO LOS ANGELES DE LOS MEDRANO - 273662 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE SAN FELIPE 32 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, 99000 LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN FELIPE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE, lon:-102.92559447, lat:23.2357581}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144566/proyecto_INICIO, 2144566/proyecto_PROCESO, 2144566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143826 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD LA UNIÓN DE SAN ANTONIO UNIÓN DE LAS BORREGAS ASENTAMIENTO UNIÓN DE SAN ANTONIO - 260545 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:CALLE MEXICO 11 INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE SAN ANTONIO, 98740 LA UNIÓN DE SAN ANTONIO (UNIÓN DE LAS BORREGAS), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE SAN JOSE PARTIENDO , lon:-102.16487646, lat:22.65902588}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2143826/proyecto_INICIO, 2143826/proyecto_PROCESO, 2143826/proyecto_FIN, 2143826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143818 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138838.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO GRAL PÁNFILO NATERA CENTRO - 260312 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260312 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO 8 A INTERIOR SN PUEBLO GRAL. PÁNFILO NATERA CENTRO, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GARCIA DE LA CADENA, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DEL, lon:-102.10934392, lat:22.66180769}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 277676.96 | 277676.96 | 277676.96 | 277676.96 | 277676.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2143818/proyecto_INICIO, 2143818/proyecto_PROCESO, 2143818/proyecto_FIN, 2143818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143804 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.03, modificado:104128.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.02, modificado:104128.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO OTRO DIVINO ROSTRO - 259981 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 259981 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 26 INTERIOR SN PUEBLO DIVINO ROSTRO, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE MAURICIO MENDOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL DI, lon:-102.1041005, lat:22.66317809}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | 208257.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2143804/proyecto_INICIO, 2143804/proyecto_PROCESO, 2143804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145319 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD TETILLAS EXHACIENDA DE TETILLAS ASENTAMIENTO TETILLAS - 293537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 15 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TETILLAS, 98416 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA ESCUE, lon:-102.9086767, lat:23.71473679}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145319/proyecto_INICIO, 2145319/proyecto_FIN, 2145319/proyecto_PROCESO, 2145319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145315 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129869.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD PROGRESO DE ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO DE ALFONSO MEDINA PROGRESO - 293515 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293515 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ARGENTINA 1 INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (PROGRESO), 98410 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIE, lon:-103.3403391, lat:23.81261537}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129869.28 | 129869.28 | 129869.28 | 129869.28 | 129869.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145315/proyecto_INICIO, 2145315/proyecto_FIN, 2145315/proyecto_PROCESO, 2145315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145308 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 293403 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE MICHOACAN 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE DURANGO, CALLE JALISCO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYESEL FUERTE 9, lon:-103.11941202, lat:23.85497856}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145308/proyecto_INICIO, 2145308/proyecto_PROCESO, 2145308/proyecto_FIN, 2145308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145304 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 293335 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293335 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE DEPORTIVA 9 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE DEPORTIVA PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDO RAMIREZ98403 TIERRA BLANCA ZAC. , lon:-103.07979618, lat:23.82724642}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145304/proyecto_INICIO, 2145304/proyecto_PROCESO, 2145304/proyecto_FIN, 2145304/proyecto_PROCESO, 2145304/proyecto_FIN, 2145304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145299 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 293304 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 98404 SAN FELIPE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CANAL, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVOSAN FELIPE 98404 SAN FELIPE ZAC. D, lon:-103.10786641, lat:23.7838974}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145299/proyecto_INICIO, 2145299/proyecto_FIN, 2145299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145292 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD PASTELERA ASENTAMIENTO PASTELERA - 293163 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 11 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PASTELERA, 98419 PASTELERA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PIRUL, CALLE DE LOS PIRULES PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ALEJOPASTELERA 98419 LOS , lon:-103.09732494, lat:23.74686505}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145292/proyecto_INICIO, 2145292/proyecto_PROCESO, 2145292/proyecto_FIN, 2145292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145288 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194846.4, modificado:194844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA - 293076 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293076 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZUELA ZACATECAS Y CALLE JALISCO, CALLE SINALOA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA INMA, lon:-102.50181594, lat:22.82953201}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194844 | 194844 | 194844 | 194844 | 194844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2145288/proyecto_INICIO, 2145288/proyecto_PROCESO, 2145288/proyecto_FIN, 2145288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144558 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD URITE ASENTAMIENTO OTRO URITE - 273484 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273484 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 87 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO URITE, 99000 URITE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALAMEDA, CALLE LERDO DE LA IGLESIA DIRGETE AL SUR 50 MTS HACIA LA CALLE 2 DE ABRIL GIRA A LA IZQUI, lon:-103.24552883, lat:23.32232924}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | 129816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144558/proyecto_INICIO, 2144558/proyecto_PROCESO, 2144558/proyecto_FIN, 2144558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144536 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 273117 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273117 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 350 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE MARGARITAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORESDE LAS ROSAS 311, lon:-102.85941675, lat:23.18409435}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144536/proyecto_INICIO, 2144536/proyecto_FIN, 2144536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144534 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 273108 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273108 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CAJEME INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL QUIÑONES Y CALLE NAVOJOA, CALLE VALL PARTIENDO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1DIRÍGETE AL OESTE POR M, lon:-102.87020812, lat:23.19222424}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144534/proyecto_INICIO, 2144534/proyecto_PROCESO, 2144534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144531 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES - 273016 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARCO 78 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALCONESAV. LOS SAUCES 99056 FRESNILLO ZAC. DIRÍGETE AL N, lon:-102.84932024, lat:23.19309454}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144531/proyecto_INICIO, 2144531/proyecto_FIN, 2144531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144528 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 272986 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272986 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE TLALTENANGO PARTIENDO DE LA PREPARATORIA NO. 3 EDIFICIO NUEVO UAZNIÑO AR, lon:-102.88410226, lat:23.1765827}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144528/proyecto_INICIO, 2144528/proyecto_FIN, 2144528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145203 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138214.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 292012 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292012 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 205 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHOS DE LAS MINORIAS Y CALLE RESPETO, CALLE IGUALDAD PARTIENDO DE LA SOBERANIA POPULARSOBERANÍA P, lon:-102.61024205, lat:22.7563419}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | 138214.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145203/proyecto_INICIO, 2145203/proyecto_FIN, 2145203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145194 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 6 ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 291820 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 1RA DE MAYO 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE AQYUKES SERDAN PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROESGUADALUPE , lon:-102.56804713, lat:22.75180203}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | 69107.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145194/proyecto_INICIO, 2145194/proyecto_PROCESO, 2145194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145191 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 5 SEÑORES - 291713 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SEÑORES INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA CELAYA Y CALLE ANCHA, CALLE CELAYA OARTUEBDI DE KAS IFUCUBAS DEK SAT ZACATECASDE LA UNIÓN 101 ZONA A ZACATECAS CENTRO 98000, lon:-102.58242299, lat:22.76384552}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145191/proyecto_INICIO, 2145191/proyecto_FIN, 2145191/proyecto_PROCESO, 2145191/proyecto_FIN, 2145191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145189 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN - 291645 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE FEBRERO 303 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MIG, lon:-102.60126695, lat:22.76446047}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145189/proyecto_INICIO, 2145189/proyecto_FIN, 2145189/proyecto_PROCESO, 2145189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145187 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL CHAVEÑO - 291612 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEL PACHON 404 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EL CHAVEÑO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DEL VERGEL NUEVO Y CALLE ROBERTO CABRAL DEL HOYO, CALLE JOSE JUAN DE OLLO QUI PARTIENDO DEL INSTIT, lon:-102.5681708, lat:22.78421238}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145187/proyecto_INICIO, 2145187/proyecto_FIN, 2145187/proyecto_PROCESO, 2145187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145183 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347096.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CAMINO REAL - 291502 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291502 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE 133 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE 19 DE MARZO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN BARTO, lon:-102.60690492, lat:22.75045483}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347096.15 | 347096.15 | 347096.15 | 347096.15 | 347096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2145183/proyecto_INICIO, 2145183/proyecto_PROCESO, 2145183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145180 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 291426 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TOMATILLO 305 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE APIO Y CALLE PEREJIL, CALLE PIMIENTO PARTIENDO DE ITMA SUBLIMACIONES Y DISEÑOS ZACATECASPEREJIL 706 LAS HU, lon:-102.61172495, lat:22.74878049}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145180/proyecto_INICIO, 2145180/proyecto_FIN, 2145180/proyecto_PROCESO, 2145180/proyecto_FIN, 2145180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145178 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS - 291394 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291394 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO CONSTITUCIONJALISTA 36 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL M HERREY SHAO Y CALLE BRIGADA ORTEGA, CALLE BRIGADA SERVIN PARTIENDO OD, lon:-102.60090787, lat:22.76967746}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145178/proyecto_INICIO, 2145178/proyecto_FIN, 2145178/proyecto_PROCESO, 2145178/proyecto_FIN, 2145178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145172 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 6 ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 291200 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL 514 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREN Y CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CALLE SECTOR SOCIAL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUE, lon:-102.56707423, lat:22.75392237}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-26-2022, contratista:LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1019185.0, importe_modificado:1019185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145172/proyecto_INICIO, 2145172/proyecto_FIN, 2145172/proyecto_PROCESO, 2145172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144555 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS OLIVOS - 273467 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273467 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 205 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LOS OLIVOS Y CALLE PONTEDELIA, CALLE MAGNOLIA PARTIENDO DEL CAMPOS DE FÚTBOLDIRÍGETE AL SUR POR GRANADO, lon:-102.83713987, lat:23.16590616}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144555/proyecto_INICIO, 2144555/proyecto_PROCESO, 2144555/proyecto_FIN, 2144555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144554 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 273460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273460 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI 120 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO LERMA, PRIVADA RIO LERMA RIO VERDE PARTIENDO DE CONAFE REGIÓN FRESNILLOCOL DEL VALLE 9, lon:-102.89997667, lat:23.16857673}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144554/proyecto_INICIO, 2144554/proyecto_FIN, 2144554/proyecto_PROCESO, 2144554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144553 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97423.2, modificado:97362.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MESOAMERICA - 273383 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273383 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MESOAMERICA 21 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA MESOAMERICA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PEMEX, CALLE CUNA DE LOS LOBOS PARTIENDO DE LA TIENDA ABARROTES ALVARADOEN SAN MIGUEL DE, lon:-102.84365821, lat:23.16878273}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | 194725.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144553/proyecto_INICIO, 2144553/proyecto_FIN, 2144553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144552 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 273374 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VARELA RICO 26 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE HACIENDA DE CORRALEJO PARTIENDO DE LA VULCANIZADORAMIGUEL H, lon:-102.894548, lat:23.1733438}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144552/proyecto_INICIO, 2144552/proyecto_PROCESO, 2144552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144518 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 272777 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272777 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO 532 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 99039 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NAZAS PARTIENDO DE LA PRIMARIAPRIMARIA JAIME TORRES BODET D, lon:-102.88648295, lat:23.18927794}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144518/proyecto_INICIO, 2144518/proyecto_FIN, 2144518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144505 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 272521 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272521 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE AYALA, CALLE GUAYAQUIL PARTIENDO DE MUELLES SATELITEDIRÍGETE AL NORDESTE POR GUAYAQUIL HACIA CIPRÉS.66 M GIR, lon:-102.88800012, lat:23.19931664}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144505/proyecto_INICIO, 2144505/proyecto_FIN, 2144505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144017 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42352.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42352.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 265365 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE TEPETATES 6 INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS, lon:-103.17739791, lat:21.24008949}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 84704.88 | 84704.88 | 84704.88 | 84704.88 | 84704.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2144017/proyecto_INICIO, 2144017/proyecto_FIN, 2144017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144015 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.02, modificado:103987.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104129.03, modificado:103987.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MOYAHUA DE ESTRADA ASENTAMIENTO MOYAHUA CENTRO - 265317 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265317 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINOS INTERIOR SN PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DOMINICOS Y CALLE SALECIANOS, CALLE CARMELITAS PARTIENDO DE LA PARROQUIA Y SANTUARIO APOSTOL SANTIAGODIRÍGETE, lon:-103.16275659, lat:21.270456}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 207975.03 | 207975.03 | 207975.03 | 207975.03 | 207975.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2144015/proyecto_INICIO, 2144015/proyecto_PROCESO, 2144015/proyecto_FIN, 2144015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144011 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36518.83, modificado:36429.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36518.83, modificado:36429.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 265265 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITUTA, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS A LA VISTA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD RO, lon:-103.17724502, lat:21.24046949}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 72858.16 | 72858.16 | 72858.16 | 72858.16 | 72858.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2022, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1398365.76, importe_modificado:1398365.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144011/proyecto_INICIO, 2144011/proyecto_FIN, 2144011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144502 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32454.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN AZTECA - 272470 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIN GANDI 300 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE TLALPAN PARTIENDO DE LA SOCIEDAD MISIONERA INTERNACIONAL , lon:-102.87633572, lat:23.19753654}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | 64908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144502/proyecto_INICIO, 2144502/proyecto_PROCESO, 2144502/proyecto_FIN, 2144502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144475 | Proyecto de inversión | 62900.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31450.34, modificado:31430.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31450.35, modificado:31430.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EJIDAL 3 - 272066 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 272066 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.05, meta_modificada:29.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL 3, 99033 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE EL SARAPE Y CALLE LA MANGANA, CALLE 2 DE FEBRERO ESCUELA SECUNDARIA 5 DIRÍGETE AL NOROESTE POR MOCTEZUMA HACIA, lon:-102.89338042, lat:23.18688527}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 62861.61 | 62861.61 | 62861.61 | 62861.61 | 62861.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-33-2022, contratista:ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4346819.05, importe_modificado:4346819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.05}} | {2144475/proyecto_INICIO, 2144475/proyecto_FIN, 2144475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144464 | Proyecto de inversión | 33451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.6, modificado:16722.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.6, modificado:16722.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO - 271968 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271968 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:156, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 120 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 99000 ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORTE, lon:-102.67677096, lat:23.22942676}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2144464/proyecto_INICIO, 2144464/proyecto_FIN, 2144464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145798 | Proyecto de inversión | 404847.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:236026.1, modificado:236026.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168821.42, modificado:168820.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LA SALADA ASENTAMIENTO OTRO - 302628 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302628 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE JUAREZ 48 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA SALADA, 99000 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL JARDIN DIRIGETE AL SUROESTE 50 MTS EL DESTINO ESTA A, lon:-102.88181929, lat:23.4469727}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 404846.74 | 404846.74 | 404846.74 | 404846.74 | 404846.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-27-2022, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1314128.18, importe_modificado:1314128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}} | {2145798/proyecto_INICIO, 2145798/proyecto_FIN, 2145798/proyecto_PROCESO, 2145798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145796 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75730.3, modificado:75730.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54167.3, modificado:54167.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO PROGRESO - 302598 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302598 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL AJUSCO 49 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PROGRESO, CALLE LA HERRADURA PARTIENDO DEL TEMPLO TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA MED, lon:-102.89765556, lat:23.1828996}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129897.34 | 129897.34 | 129897.34 | 129897.34 | 129897.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-27-2022, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1314128.18, importe_modificado:1314128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145796/proyecto_INICIO, 2145796/proyecto_FIN, 2145796/proyecto_PROCESO, 2145796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145795 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18453.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO ASENTAMIENTO OTRO - 302561 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302561 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 11 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO, 99000 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIE, lon:-102.87686978, lat:23.3576611}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18453.5 | 18453.5 | 18453.5 | 18453.5 | 18453.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2145795/proyecto_INICIO, 2145795/proyecto_FIN, 2145795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145794 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9226.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LA SALADA ASENTAMIENTO OTRO - 302554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302554 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE NARDO 30 SN INTERIOR SN PUEBLO LA SALADA, 99000 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARDO, CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA ESCUELA DIRIGETE AL ESTE 100 MTS HACIA LA CALLE NARDO GIRA A LA IZQUIER, lon:-102.88289768, lat:23.44714659}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145794/proyecto_INICIO, 2145794/proyecto_FIN, 2145794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145793 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9226.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 302546 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 35 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PLATA Y CALLE PLOMO, CALLE ORO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS PLATEROS99158 PLATEROS ZAC. DIRÍGETE AL ESTE, lon:-102.83926251, lat:23.22533097}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145793/proyecto_INICIO, 2145793/proyecto_FIN, 2145793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145792 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9226.75}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO BAJIO DE FRESNILLO - 302542 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL SOL 45 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA BAJIO DE FRESNILLO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VALLE DEL REY Y CALLE PROLONGACION DEL GATO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CANCHA DEPORTIVO , lon:-102.90641552, lat:23.18017053}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | 9226.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145792/proyecto_INICIO, 2145792/proyecto_FIN, 2145792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145791 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69095.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO ASENTAMIENTO OTRO - 302537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302537 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO, 99000 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIE, lon:-102.87691537, lat:23.35800789}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69095.61 | 69095.61 | 69095.61 | 69095.61 | 69095.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145791/proyecto_INICIO, 2145791/proyecto_PROCESO, 2145791/proyecto_FIN, 2145791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145790 | Proyecto de inversión | 552861.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552861.28, modificado:552764.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 302521 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302521 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL RANCHO LOS MEMBRILLOSPLATEROS KM 10 99158 PLATEROS ZAC. DIRÍGETE AL OESTE HACIA SAN PABLO, lon:-102.84415324, lat:23.22411792}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 552764.92 | 552764.92 | 552764.92 | 552764.92 | 552764.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2145790/proyecto_INICIO, 2145790/proyecto_FIN, 2145790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145789 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138191.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD LA SALADA ASENTAMIENTO OTRO - 302519 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302519 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 18 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA SALADA, 99000 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE COLOSO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO DEL JARDIN DIRIGETE AL ESTE 150 MTS A LA DERECHA ESTA EL DEST, lon:-102.87989313, lat:23.4479899}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145789/proyecto_INICIO, 2145789/proyecto_PROCESO, 2145789/proyecto_FIN, 2145789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145788 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138191.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIENZO CHARRO - 302490 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302490 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA CUERTA 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LIENZO CHARRO, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE EL ESTRIBO, CALLE CABRESTO PARTIENDO DEL SALÓN AGLIENZO DEL CHARRO 1563 LIENZO CHAR, lon:-102.89348705, lat:23.18263188}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | 138191.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-19-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:944376.74, importe_modificado:944376.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145788/proyecto_INICIO, 2145788/proyecto_FIN, 2145788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145786 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO ASENTAMIENTO OTRO - 302480 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302480 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), 99000 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIE, lon:-102.87718058, lat:23.35917921}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-30-2022, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1527061.35, importe_modificado:1527061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2145786/proyecto_INICIO, 2145786/proyecto_PROCESO, 2145786/proyecto_FIN, 2145786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145785 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:277647.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD LAS MERCEDES ASENTAMIENTO OTRO - 302476 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302476 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 53 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS MERCEDES, 99000 LAS MERCEDES, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SUR, lon:-102.8594334, lat:23.30020436}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 277647.52 | 277647.52 | 277647.52 | 277647.52 | 277647.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-30-2022, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1527061.35, importe_modificado:1527061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2145785/proyecto_INICIO, 2145785/proyecto_PROCESO, 2145785/proyecto_FIN, 2145785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145782 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 302459 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302459 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE ALFREDO SANCHEZ Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE AGUSTIN LARA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TEC. 63 SOR JUANA INE, lon:-102.84773036, lat:23.22083945}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | 347059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-30-2022, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1527061.35, importe_modificado:1527061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2145782/proyecto_INICIO, 2145782/proyecto_PROCESO, 2145782/proyecto_FIN, 2145782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145781 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138823.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO ARTESANOS - 302458 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302458 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORFEBRES 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ARTESANOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TALABARTEROS Y CALLE HOJALATEROS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CLUB DEPORTIVO ZONA 92BAJÍO DE CALERA 12 9903, lon:-102.90096732, lat:23.18451593}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138823.76 | 138823.76 | 138823.76 | 138823.76 | 138823.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-30-2022, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1527061.35, importe_modificado:1527061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145781/proyecto_INICIO, 2145781/proyecto_FIN, 2145781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144436 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EJIDAL 3 - 271605 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271605 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL 3, 99033 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LA MANGANA Y CALLE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA PARTIENDO DE LA EMPRESA ROCK MININGDIRÍGETE AL NOROESTE POR DE, lon:-102.89286007, lat:23.18593398}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2144436/proyecto_INICIO, 2144436/proyecto_FIN, 2144436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144423 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32473.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32473.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 271398 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271398 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 356 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE OLVIDO, CALLE CONSTITUCION PATIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERA DIR, lon:-102.22619814, lat:22.81938156}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144423/proyecto_INICIO, 2144423/proyecto_FIN, 2144423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144422 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32473.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:32473.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 271393 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 237 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE DE LA CRUZ PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL , lon:-102.27472784, lat:22.76624974}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | 64946.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144422/proyecto_INICIO, 2144422/proyecto_FIN, 2144422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144420 | Proyecto de inversión | 440102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220051.2, modificado:220041.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220051.2, modificado:220041.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO - 271371 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271371 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:203.28, meta_modificada:203.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GABILANES 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y CALLE REVOLUCION, CALLE SAN REFUGIO PARTIENDO DE LA IGLESIA ABRIGO DEL ALTÍSIMO DIRÍGET, lon:-102.36418535, lat:22.73838243}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 440083.6 | 440083.6 | 440083.6 | 440083.6 | 440083.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.28}} | {2144420/proyecto_INICIO, 2144420/proyecto_FIN, 2144420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145417 | Proyecto de inversión | 41134.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41134.24, modificado:41130.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 296213 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRUCHAS 112 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE POZARICA PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA2 DE, lon:-102.58368926, lat:22.77894361}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 41130 | 41130 | 41130 | 41130 | 41130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {2145417/proyecto_INICIO, 2145417/proyecto_FIN, 2145417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145416 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 296201 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296201 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRUCHAS 112 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE POZARICA PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA2 DE, lon:-102.58360832, lat:22.77897389}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69400 | 69400 | 69400 | 69400 | 69400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-35-2022, contratista:RICARDO REYES MURO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1915430.0, importe_modificado:1915430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145416/proyecto_INICIO, 2145416/proyecto_PROCESO, 2145416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145415 | Proyecto de inversión | 87280.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87280.2, modificado:87153.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALVADOR LOCALIDAD TANQUE NUEVO ASENTAMIENTO OTRO - 296163 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO TANQUE NUEVO, 98290 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINACALLE LÓPEZ MATEOS TANQUE, lon:-100.96731745, lat:24.38190752}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 87153.65 | 87153.65 | 87153.65 | 87153.65 | 87153.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145415/proyecto_INICIO, 2145415/proyecto_FIN, 2145415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145413 | Proyecto de inversión | 436401 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436401.0, modificado:435768.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALVADOR LOCALIDAD EL SALVADOR ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 296093 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296093 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO EL SALVADOR, 98290 EL SALVADOR, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL MALDONADO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MATIAS RAMOS PARTIENDO DEL TEMPLO BETHEL98290 20 DE NOVIEMBRE 11 98290 EL SALVADOR , lon:-100.86355689, lat:24.52429126}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 435768.23 | 435768.23 | 435768.23 | 435768.23 | 435768.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2145413/proyecto_INICIO, 2145413/proyecto_FIN, 2145413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145409 | Proyecto de inversión | 214679.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214679.26, modificado:214498.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL SALVADOR LOCALIDAD TANQUE NUEVO ASENTAMIENTO OTRO - 296061 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296061 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 25 SN INTERIOR SN PUEBLO TANQUE NUEVO, 98290 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MATAMOROS, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINACALLE LÓPEZ MATEOS , lon:-100.96704107, lat:24.38094443}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 214498.36 | 214498.36 | 214498.36 | 214498.36 | 214498.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145409/proyecto_INICIO, 2145409/proyecto_FIN, 2145409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145407 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96279.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SALVADOR LOCALIDAD OJO DE AGUA OJO DE AGUA DEL CAPULÍN ASENTAMIENTO OTRO - 296055 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 38 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA OJO DE AGUA DEL CAPULIN, 98290 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DEL CAPULÍN), EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCID, lon:-100.99571881, lat:24.52924133}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145407/proyecto_INICIO, 2145407/proyecto_FIN, 2145407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145406 | Proyecto de inversión | 536698.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536698.15, modificado:536245.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL SALVADOR LOCALIDAD EL SALVADOR - 296038 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296038 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL SALVADOR, 98290 EL SALVADOR, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE JUAREZ, CALLE ANAHUAC PARTIENDO DE LA ESCUELA GREGORIO Z RAMOSEL SALVADOR 98290 EL SALVADO, lon:-100.8674449, lat:24.52128329}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 536245.9 | 536245.9 | 536245.9 | 536245.9 | 536245.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2145406/proyecto_INICIO, 2145406/proyecto_FIN, 2145406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144418 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13937.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13937.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO OTRO EL LLANO BLANCO - 271369 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271369 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO BLANCO, 98640 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LOCAL, lon:-102.37845581, lat:22.79411677}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | 27875.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2144418/proyecto_INICIO, 2144418/proyecto_FIN, 2144418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144417 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO OTRO SANTA ROSA DE LIMA - 271368 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271368 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 98640 SANTA ROSA DE LIMA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.39827374, lat:22.80987263}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.74 | 18583.74 | 18583.74 | 18583.74 | 18583.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144417/proyecto_INICIO, 2144417/proyecto_FIN, 2144417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144415 | Proyecto de inversión | 102212 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51106.0, modificado:51105.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51106.0, modificado:51105.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 271365 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271365 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE FRESNO 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RINCONADA DEL FRESNO, CALLE DE LA PALMA PARTIENDO DEL HOSPITAL DIRIGETE AL SUR 100 MTX A , lon:-102.37629213, lat:22.78870689}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 102210.59 | 102210.59 | 102210.59 | 102210.59 | 102210.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.0}} | {2144415/proyecto_INICIO, 2144415/proyecto_PROCESO, 2144415/proyecto_FIN, 2144415/proyecto_PROCESO, 2144415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144414 | Proyecto de inversión | 92920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46460.0, modificado:46459.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46460.0, modificado:46459.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 271363 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271363 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE DEL OLIVO 107 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE OLIVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NOROESTE 50 MTS GIRA A LA I, lon:-102.22685438, lat:22.81988549}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 92918.72 | 92918.72 | 92918.72 | 92918.72 | 92918.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2144414/proyecto_INICIO, 2144414/proyecto_FIN, 2144414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144412 | Proyecto de inversión | 116772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58386.0, modificado:58385.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58386.0, modificado:58385.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 271358 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271358 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:314.17, meta_modificada:314.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PANCHAS 1 INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE INSURGENTES Y CALLE NAUFRAGOS, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL FRANCISCO GARCÍA SAL, lon:-102.36642768, lat:22.73655309}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 116770.39 | 116770.39 | 116770.39 | 116770.39 | 116770.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:314.17}} | {2144412/proyecto_INICIO, 2144412/proyecto_FIN, 2144412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144409 | Proyecto de inversión | 9258.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629.16, modificado:4628.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA ASENTAMIENTO RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA - 271353 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE DEL MEZQUITE 76 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CEMEX CONCRETO PREMEZCLADODIRÍGETE AL SURESTE POR OJO, lon:-102.31523555, lat:22.69978923}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | 9257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144409/proyecto_INICIO, 2144409/proyecto_FIN, 2144409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144407 | Proyecto de inversión | 46291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23143.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23145.8, modificado:23143.33}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 271351 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271351 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION 54 INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DIRÍGETE AL NOROES, lon:-102.22620394, lat:22.81851956}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | 46286.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144407/proyecto_INICIO, 2144407/proyecto_PROCESO, 2144407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144405 | Proyecto de inversión | 147333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73666.8, modificado:73658.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73666.8, modificado:73658.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 271348 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271348 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.72, meta_modificada:604.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LORETO 290 INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRADA DE JESUS MARIA Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE VIBORILLAS PARTIENDO DEL PANTEON MUNICIPALEL REFUGIO DIRÍGETE AL OESTE POR , lon:-102.36445752, lat:22.74409972}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 147317.88 | 147317.88 | 147317.88 | 147317.88 | 147317.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.72}} | {2144405/proyecto_INICIO, 2144405/proyecto_PROCESO, 2144405/proyecto_FIN, 2144405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144402 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16379.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16379.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD LA BLANQUITA ASENTAMIENTO LA BLANQUITA - 271344 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271344 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PRIVADA FRESNO 25 INTERIOR SN PUEBLO LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE DE LA PALMA PARTIENDO DEL TEMPLO LA BLANQUITA DIRÍGETE AL ESTE POR LA PALMA.49 M GIRA A LA D, lon:-102.37680477, lat:22.78870565}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144402/proyecto_INICIO, 2144402/proyecto_PROCESO, 2144402/proyecto_FIN, 2144402/proyecto_PROCESO, 2144402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144401 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16379.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16379.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 271343 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271343 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION 105 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PANFILO NATERADIRÍ, lon:-102.2253966, lat:22.81921056}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | 32758.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144401/proyecto_INICIO, 2144401/proyecto_PROCESO, 2144401/proyecto_FIN, 2144401/proyecto_PROCESO, 2144401/proyecto_FIN, 2144401/proyecto_PROCESO, 2144401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144400 | Proyecto de inversión | 214557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107278.94, modificado:107267.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107278.94, modificado:107267.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 271340 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271340 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.32, meta_modificada:1244.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPOSITO 1 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADORDIRÍGETE, lon:-102.37007458, lat:22.74490987}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 214535.01 | 214535.01 | 214535.01 | 214535.01 | 214535.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.32}} | {2144400/proyecto_INICIO, 2144400/proyecto_PROCESO, 2144400/proyecto_FIN, 2144400/proyecto_PROCESO, 2144400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144399 | Proyecto de inversión | 19657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9827.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9827.46}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 271339 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271339 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LA ESCONDIDA 45 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE BUENA VISTA PARTIENDO DE LA ESCUELA EN LA CALLE D, lon:-102.2741277, lat:22.76568151}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19654.92 | 19654.92 | 19654.92 | 19654.92 | 19654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT010-2022, contratista:MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1899895.5, importe_modificado:1899895.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2144399/proyecto_INICIO, 2144399/proyecto_FIN, 2144399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144388 | Proyecto de inversión | 384081.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192040.86, modificado:192087.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192040.87, modificado:191744.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO VILLA FONTANA - 271100 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271100 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:177.41, meta_modificada:177.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO VILLA FONTANA, 99370 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL PAEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE SUAVE PATRIA PARTIENDO DE LA UAZDIRÍGETE AL ESTE POR INSURGENTES HACIA BOCANEGR, lon:-103.00519863, lat:22.64687687}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 383832.27 | 383832.27 | 383832.27 | 383832.27 | 383832.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:177.41}} | {2144388/proyecto_INICIO, 2144388/proyecto_FIN, 2144388/proyecto_PROCESO, 2144388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144386 | Proyecto de inversión | 45866.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22933.19, modificado:22909.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22933.19, modificado:22909.71}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO MODELO - 271067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271067 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 37 INTERIOR SN COLONIA MODELO, 99380 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE RIO CHICO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE GRUPO CONSTRUCTOR SOLTOR S.A. DE C.V.DIRÍGETE AL NORTE P, lon:-102.98865801, lat:22.64089301}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 45819.41 | 45819.41 | 45819.41 | 45819.41 | 45819.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2144386/proyecto_INICIO, 2144386/proyecto_PROCESO, 2144386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302139035 | Proyecto de inversión | 1468797.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468797.42, modificado:1468797.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E10-2022 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2022-08-08 | 2022-12-18 | 1468797.42 | 1468797.42 | 1468797.42 | 1468797.42 | 1468797.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2139035/proyecto_INICIO, 2139035/proyecto_PROCESO, 2139035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145402 | Proyecto de inversión | 387228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387228.04, modificado:385119.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SALVADOR LOCALIDAD EL SALVADOR ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 296009 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296009 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL SALVADOR, 98290 EL SALVADOR, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL MALDONADO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ANAHUAC PARTIENDO DEL TEMPLO BETHEL98290 20 DE NOVIEMBRE 11 982, lon:-100.86775406, lat:24.52336915}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 385119.05 | 385119.05 | 385119.05 | 385119.05 | 385119.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2145402/proyecto_INICIO, 2145402/proyecto_FIN, 2145402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145401 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96279.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SALVADOR LOCALIDAD TANQUE NUEVO ASENTAMIENTO OTRO - 296008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE CENTENARIO 5 SN INTERIOR SN PUEBLO TANQUE NUEVO, 98290 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA SUBCOMANDANCIA DE POLICIACALLE CENTENARIO T, lon:-100.96575461, lat:24.38402367}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | 96279.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT011-2022, contratista:NORMA ANGELICA COLLAZO GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1875999.36, importe_modificado:1875999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145401/proyecto_INICIO, 2145401/proyecto_FIN, 2145401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145038 | Proyecto de inversión | 559672.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:231862.11, modificado:231862.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327810.51, modificado:327805.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 284896 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284896 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.51, meta_modificada:258.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 38 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE EL RETOÑO Y CALLE ALAMO, CALLE BABILONIA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCOLOS PINOS 2 TRAN, lon:-102.35747931, lat:22.73461225}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 559667.62 | 559667.62 | 559667.62 | 559667.62 | 559667.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2022, contratista:EDSON MARCO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:934353.93, importe_modificado:934353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:258.51}} | {2145038/proyecto_INICIO, 2145038/proyecto_FIN, 2145038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145036 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347026.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO TRANCOSO CENTRO - 284885 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284885 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 9 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA, lon:-102.37544998, lat:22.73421798}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347026.31 | 347026.31 | 347026.31 | 347026.31 | 347026.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2022, contratista:EDSON MARCO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:934353.93, importe_modificado:934353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2145036/proyecto_INICIO, 2145036/proyecto_FIN, 2145036/proyecto_PROCESO, 2145036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145030 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27873.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD POZO DE GAMBOA ASENTAMIENTO POZO DE GAMBOA - 284872 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 1 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA EMPRESADISEÑOS CONSTRUCT, lon:-102.5654096, lat:22.94623147}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27873 | 27873 | 27873 | 27873 | 27873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2145030/proyecto_INICIO, 2145030/proyecto_FIN, 2145030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145029 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO OTRO - 284871 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284871 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE LAS MARAVILLAS INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA SECA, 98530 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZADIRÍGETE AL ESTE.100 M GIRA A L, lon:-102.49684594, lat:23.0597335}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291 | 9291 | 9291 | 9291 | 9291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145029/proyecto_INICIO, 2145029/proyecto_FIN, 2145029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145023 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PÁNUCO LOCALIDAD LOS POZOS ASENTAMIENTO OTRO - 284858 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS POZOS, 98530 LOS POZOS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE 50 MTS AL SUROESTE GIRA , lon:-102.49218943, lat:22.99779228}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69415 | 69415 | 69415 | 69415 | 69415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2022, contratista:DESARROLLOS PAKAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:510025.0, importe_modificado:510025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145023/proyecto_INICIO, 2145023/proyecto_FIN, 2145023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145020 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64947.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO CERRITO DE LA CRUZ - 284838 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCÌA SALINASDIRÍGETE AL ESTE POR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ HACIA , lon:-102.27140359, lat:22.65786157}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | 64947.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145020/proyecto_INICIO, 2145020/proyecto_FIN, 2145020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145010 | Proyecto de inversión | 194846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194846.4, modificado:194843.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD POZO DE JARILLAS ASENTAMIENTO POZO DE JARILLAS - 284756 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284756 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO POZO DE JARILLAS, 98707 POZO DE JARILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO98707 ZAC. DI, lon:-102.20393947, lat:22.65030973}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 194843.79 | 194843.79 | 194843.79 | 194843.79 | 194843.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2145010/proyecto_INICIO, 2145010/proyecto_FIN, 2145010/proyecto_PROCESO, 2145010/proyecto_FIN, 2145010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144999 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OJOCALIENTE LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 284726 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE NORIEGA INTERIOR SN PUEBLO EL REFUGIO, 98700 EL REFUGIO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO ALTAVISTA PARTIENDO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIODIRÍGETE AL NORDESTE HACIA PRIN, lon:-102.32713833, lat:22.61599459}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144999/proyecto_INICIO, 2144999/proyecto_FIN, 2144999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144375 | Proyecto de inversión | 37168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18558.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18558.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 271012 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271012 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 15 INTERIOR SN COLONIA , 99320 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE KENNEDY PARTIENDO DEL CALMECAC INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICADIRÍ, lon:-102.9978886, lat:22.6555412}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 37116.52 | 37116.52 | 37116.52 | 37116.52 | 37116.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2144375/proyecto_INICIO, 2144375/proyecto_FIN, 2144375/proyecto_PROCESO, 2144375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144371 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13918.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS 18 DE JULIO - 270988 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270988 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 150 INTERIOR SN PUEBLO 18 DE JULIO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DE LA LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL JARDÏN BENITO JUÁREZDIRÍGETE AL SURESTE , lon:-102.98543149, lat:22.6454338}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2144371/proyecto_INICIO, 2144371/proyecto_PROCESO, 2144371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144366 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13918.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13938.0, modificado:13918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS CENTRO - 270976 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270976 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 200 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JEREZ CENTRO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TRES CRUCES, CALLE MINA PARTIENDO DEL JARDIN RINCON DORADOC. GUANAJUATO 74A, lon:-102.9894947, lat:22.65136381}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | 27837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2144366/proyecto_INICIO, 2144366/proyecto_PROCESO, 2144366/proyecto_FIN, 2144366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144359 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD LA RINCONADA ASENTAMIENTO OTRO - 270960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270960 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA RINCONADA, 99960 LA RINCONADA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA9996, lon:-103.13517398, lat:21.39094947}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144359/proyecto_INICIO, 2144359/proyecto_PROCESO, 2144359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144358 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO JUCHIPILA - 270957 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270957 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JUCHIPILA, 99960 JUCHIPILA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CHIAPAS, CALLE NAYARIT PARTIENDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECASDI, lon:-103.11237408, lat:21.41601351}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144358/proyecto_INICIO, 2144358/proyecto_FIN, 2144358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144355 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA ASENTAMIENTO OTRO - 270939 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270939 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:CALLE RIO USUMASINTA 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JUCHIPILA, 99960 FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO JUCHIPILA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE RIO BALSAS PARTIENDO DE LA TIENDA DON BETODIRÍGET, lon:-103.12824077, lat:21.40365495}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | 18583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2144355/proyecto_INICIO, 2144355/proyecto_FIN, 2144355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144352 | Proyecto de inversión | 222484.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111242.1, modificado:111186.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111242.1, modificado:111186.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO JUCHIPILA - 270923 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270923 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.29, meta_modificada:1290.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JUCHIPILA, 99960 JUCHIPILA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE PANFILO NATERA PARTIENDO DEL MONUMENTO A LA BANDERADIRÍGETE AL SUR POR DI, lon:-103.1131769, lat:21.4136399}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 222373.26 | 222373.26 | 222373.26 | 222373.26 | 222373.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.29}} | {2144352/proyecto_INICIO, 2144352/proyecto_PROCESO, 2144352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144350 | Proyecto de inversión | 32761.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16372.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16380.85, modificado:16372.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ ASENTAMIENTO OTRO - 270908 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270908 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 SN INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ), 99960 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE VIVE, lon:-103.12629321, lat:21.41741487}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 32745.36 | 32745.36 | 32745.36 | 32745.36 | 32745.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2144350/proyecto_INICIO, 2144350/proyecto_PROCESO, 2144350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144349 | Proyecto de inversión | 19657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9823.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9828.51, modificado:9823.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 270906 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270906 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE EDUARDO ESPARZA 50 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 99960 PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE ISAIAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIJASE A LA DERECHA 100 HACIA LA CALLE EDUAR, lon:-103.19886039, lat:21.34116383}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19647.22 | 19647.22 | 19647.22 | 19647.22 | 19647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2144349/proyecto_INICIO, 2144349/proyecto_PROCESO, 2144349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144345 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD LA CANTERA LA CANTERA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 270899 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270899 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 6 INTERIOR SN PUEBLO LA CANTERA (LA CANTERA DE ARRIBA), 99960 LA CANTERA (LA CANTERA DE ARRIBA), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE CABALLERIA PUEBLO VIEJO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE, lon:-103.11984136, lat:21.42925557}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2144345/proyecto_INICIO, 2144345/proyecto_FIN, 2144345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144996 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OJOCALIENTE LOCALIDAD LAS LAJAS ASENTAMIENTO LAS LAJAS - 284716 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284716 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO LAS LAJAS, 98707 LAS LAJAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DIAZ ORDAZ MUSEO COMUNITARIO LAS LAJAS98707 LAS LAJAS ZAC. DIRÍGETE AL NOROEST, lon:-102.21786729, lat:22.67407722}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | 69106.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144996/proyecto_INICIO, 2144996/proyecto_PROCESO, 2144996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144989 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69418.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJOCALIENTE LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 284692 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE NORIEGA 37 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL REFUGIO, 98700 EL REFUGIO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIODIRÍGETE AL SU, lon:-102.32923388, lat:22.61627684}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69418.98 | 69418.98 | 69418.98 | 69418.98 | 69418.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144989/proyecto_INICIO, 2144989/proyecto_PROCESO, 2144989/proyecto_FIN, 2144989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144988 | Proyecto de inversión | 347096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347096.75, modificado:347094.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJOCALIENTE LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 284691 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284691 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO PALMILLAS, 98700 PALMILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GENARO CODINA, CALLE RAMON LOMEZ VELARDE IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPEUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL EST, lon:-102.3524147, lat:22.65145668}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 347094.88 | 347094.88 | 347094.88 | 347094.88 | 347094.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2022, contratista:JOSE GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1166780.6, importe_modificado:1166780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2144988/proyecto_INICIO, 2144988/proyecto_FIN, 2144988/proyecto_PROCESO, 2144988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144976 | Proyecto de inversión | 193614.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193614.02, modificado:193612.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL ASENTAMIENTO JIMÉNEZ DEL TEUL - 284675 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284675 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE ZACATECAS 47 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 JIMÉNEZ DEL TEUL, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PARROQUÍA DE, lon:-103.80167062, lat:23.25154284}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 193612.28 | 193612.28 | 193612.28 | 193612.28 | 193612.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2022, contratista:NALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:629950.28, importe_modificado:629950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2144976/proyecto_INICIO, 2144976/proyecto_FIN, 2144976/proyecto_PROCESO, 2144976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144340 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.54}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD COLONIA GENERAL ANTONIO ROSALES ASENTAMIENTO OTRO - 270888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:87, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 13 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GENERAL ANTONIO ROSALES, 99960 COLONIA GENERAL ANTONIO ROSALES, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRANCISCO VILLA ABARROTES LA GUERASNCRISTI, lon:-103.11303428, lat:21.38282984}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | 6549.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2144340/proyecto_INICIO, 2144340/proyecto_PROCESO, 2144340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144338 | Proyecto de inversión | 13104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.34, modificado:6549.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD EL REMOLINO ASENTAMIENTO EL REMOLINO - 270885 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270885 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CALLE DEL JARAL INTERIOR SN PUEBLO EL REMOLINO, 99970 EL REMOLINO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JODR MSTIS MOTRLOD, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MARIA LUJANO SANDOVALDIRÍGE, lon:-103.12531263, lat:21.3623652}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | 13098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2144338/proyecto_INICIO, 2144338/proyecto_PROCESO, 2144338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402144335 | Proyecto de inversión | 26209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13098.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13104.68, modificado:13098.15}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD CONTITLÁN ASENTAMIENTO CONTITLAN - 270881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270881 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 32 INTERIOR SN PUEBLO CONTITLAN, 99960 CONTITLÁN, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA CONTITLANDIRÍGETE AL NORDESTE HACIA IGNACIO ALLENDE.15 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A IGNACIO ALLE, lon:-103.13493092, lat:21.34884297}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 26196.29 | 26196.29 | 26196.29 | 26196.29 | 26196.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:152.0}} | {2144335/proyecto_INICIO, 2144335/proyecto_PROCESO, 2144335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402143829 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.67, modificado:34709.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.68, modificado:34709.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO EL CERRO ASENTAMIENTO NORIA DEL CERRO - 260607 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE VALLEJO 5 INTERIOR SN PUEBLO NORIA DEL CERRO, 98740 NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO (EL CERRO), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CANCHA DE BASQUET, lon:-102.10901031, lat:22.76191087}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | 69419.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2143829/proyecto_INICIO, 2143829/proyecto_FIN, 2143829/proyecto_PROCESO, 2143829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143795 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.36, modificado:69419.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.34, modificado:69419.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 259824 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 259824 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO AGUILAR 56 INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE JORGE LOPEZ RAMIREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ODISEO BECERRA LOPEZ PARTIENDO DEL CENTRO DE ATEN, lon:-102.10193087, lat:22.6581262}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2143795/proyecto_INICIO, 2143795/proyecto_FIN, 2143795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144928 | Proyecto de inversión | 324744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324744.0, modificado:324658.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 284519 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284519 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 55 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-102.73996473, lat:22.9966874}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 324658.29 | 324658.29 | 324658.29 | 324658.29 | 324658.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-22-2022, contratista:JOSE REFUGIO MARTINEZ VILLALPANDO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:532887.62, importe_modificado:532887.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144928/proyecto_INICIO, 2144928/proyecto_FIN, 2144928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144277 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276.17, modificado:3274.53}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD AMOXÓCHITL ASENTAMIENTO AMAZOCHITL - 269892 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN PUEBLO AMAZOCHITL, 99979 AMOXÓCHITL, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA EN AMOXOCHITLDIRÍGETE AL NORDESTE POR A AMOXOCHIL.41 M, lon:-103.07641106, lat:21.40181574}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6549.06 | 6549.06 | 6549.06 | 6549.06 | 6549.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2022, contratista:OMAR GUSTAVO ROMAN BAÑUELOS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799079.35, importe_modificado:799079.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}} | {2144277/proyecto_INICIO, 2144277/proyecto_PROCESO, 2144277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142931 | Proyecto de inversión | 24364.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12182.18, modificado:12023.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12182.18, modificado:12023.55}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA - 206414 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206414 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.3, meta_modificada:141.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE ZACATECAS 3 INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CAPITANA Y CALLE CAMPECHE, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTADIRÍGETE AL ESTE.14 METROS , lon:-102.49788466, lat:22.82693427}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 24047.1 | 24047.1 | 24047.1 | 24047.1 | 24047.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.3}} | {2142931/proyecto_INICIO, 2142931/proyecto_FIN, 2142931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142927 | Proyecto de inversión | 16639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8319.75, modificado:8211.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8319.75, modificado:8211.42}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 206302 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206302 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 13 INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRIMARIA INDEPENDENCIADIRÍGETE AL NORDESTE POR DEL ESTUDIAN, lon:-102.42156101, lat:22.84854507}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 16422.83 | 16422.83 | 16422.83 | 16422.83 | 16422.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.5}} | {2142927/proyecto_INICIO, 2142927/proyecto_FIN, 2142927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142921 | Proyecto de inversión | 39779.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19889.8, modificado:19630.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19889.8, modificado:19630.81}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL - 206059 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206059 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.7, meta_modificada:230.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE ROSITAS 2 INTERIOR SN PUEBLO EL LAMPOTAL, 98150 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DEL CAMPO DE FÚTBOL EL LAMPOTALDIRÍGETE AL SUR POR LAS ROS, lon:-102.41746697, lat:22.8999695}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 39261.61 | 39261.61 | 39261.61 | 39261.61 | 39261.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.7}} | {2142921/proyecto_INICIO, 2142921/proyecto_FIN, 2142921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142920 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:2978.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:2978.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD CATA DE JUANES ASENTAMIENTO CATA DE JUANES - 206049 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE DE ARRIBA INTERIOR SN PUEBLO CATA DE JUANES, 98140 CATA DE JUANES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEARRIBA, CALLE DE ARRIBA PARTIENDO DE LA ESCUELA EN GUILLERMO PRIETO DIRIGETE HACIA LA CALLE DE ARRIBA 2, lon:-102.56599786, lat:22.83797616}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | 5956.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2142920/proyecto_INICIO, 2142920/proyecto_FIN, 2142920/proyecto_PROCESO, 2142920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142919 | Proyecto de inversión | 99006.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49503.13, modificado:48397.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49503.12, modificado:48397.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 205891 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205891 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.73, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA RITA DE CASIADIRÍGETE AL NORTE POR ZACA, lon:-102.41759869, lat:22.91338489}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 96795.78 | 96795.78 | 96795.78 | 96795.78 | 96795.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2022, contratista:GUSTAVO SAUCEDO ESCALERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:390679.91, importe_modificado:390679.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}} | {2142919/proyecto_INICIO, 2142919/proyecto_PROCESO, 2142919/proyecto_FIN, 2142919/proyecto_PROCESO, 2142919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145322 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 293558 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293558 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 6 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CAMINO REAL, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CAPILLA VIRGEN DEL ROSARIO DE FATIMA98403 LOS CONDES ZAC., lon:-103.07524472, lat:23.83165354}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145322/proyecto_INICIO, 2145322/proyecto_FIN, 2145322/proyecto_PROCESO, 2145322/proyecto_FIN, 2145322/proyecto_PROCESO, 2145322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145316 | Proyecto de inversión | 324744 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324744.0, modificado:324673.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 293525 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293525 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 16 B INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL FIERRO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO, lon:-103.02063141, lat:23.82861098}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 324673.19 | 324673.19 | 324673.19 | 324673.19 | 324673.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2145316/proyecto_INICIO, 2145316/proyecto_FIN, 2145316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145313 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LORETO - 293488 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293488 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 6 INTERIOR SN PUEBLO LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍALORETO 98406 RÍO GRANDE, ZAC. , lon:-103.00775244, lat:23.84935419}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145313/proyecto_INICIO, 2145313/proyecto_FIN, 2145313/proyecto_PROCESO, 2145313/proyecto_FIN, 2145313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145311 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 293460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE GUERRERO 40 INTERIOR SN PUEBLO EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MOTRLOD Y CALLE 5 FR NOBIRMNTR, CALLE DURANGO PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADORUNNAMED ROAD EL FUERTE, ZAC. DIRÍGETE A, lon:-103.12514795, lat:23.85067123}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | 64934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145311/proyecto_INICIO, 2145311/proyecto_FIN, 2145311/proyecto_PROCESO, 2145311/proyecto_FIN, 2145311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145306 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 293382 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 2 C INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ANASTACIO HINOJOSA Y CALLE ZACATECAS, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL JUZGADO INSTANCIA Y DE LO FAMILIARBOULEVARD ADOLFO, lon:-103.03212663, lat:23.82278364}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | 69070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145306/proyecto_INICIO, 2145306/proyecto_PROCESO, 2145306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145297 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208213.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE CENTRO - 293283 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293283 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MAR DE CHINA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE MAR MEDITERRANEO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.03967361, lat:23.81651199}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208213.62 | 208213.62 | 208213.62 | 208213.62 | 208213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145297/proyecto_INICIO, 2145297/proyecto_PROCESO, 2145297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145293 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD PROGRESO DE ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO DE ALFONSO MEDINA PROGRESO - 293178 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE BUENOS AIRES 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (PROGRESO), 98410 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERT, lon:-103.34478441, lat:23.81663312}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145293/proyecto_INICIO, 2145293/proyecto_FIN, 2145293/proyecto_PROCESO, 2145293/proyecto_FIN, 2145293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144885 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:277676.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO VÍCTOR ROSALES - 284086 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284086 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALICA 112 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO VÍCTOR ROSALES, 98504 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERRO DE LA VIRGEN, CALLE CERRO DEL GATO PARTIENDO DEL CLUB CAMPESTRE E, lon:-102.72613433, lat:22.95656023}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-21-2022, contratista:VICTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCISO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:763610.0, importe_modificado:763610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2144885/proyecto_INICIO, 2144885/proyecto_FIN, 2144885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144884 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:277676.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO OTRO - 284078 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284078 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 16 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIE, lon:-102.6888252, lat:23.05547147}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | 277676.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-21-2022, contratista:VICTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCISO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:763610.0, importe_modificado:763610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2144884/proyecto_INICIO, 2144884/proyecto_FIN, 2144884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144881 | Proyecto de inversión | 76518 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76518.0, modificado:76508.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL ORO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN DEL ORO - 284052 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284052 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 31 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN DEL ORO, 98200 CONCEPCIÓN DEL ORO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ABASOLO PARTIENDO DE LA EMPRESA SKY CONC, lon:-101.41612717, lat:24.61102722}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 76508.57 | 76508.57 | 76508.57 | 76508.57 | 76508.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2144881/proyecto_INICIO, 2144881/proyecto_FIN, 2144881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144878 | Proyecto de inversión | 96807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96807.01, modificado:96806.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD EL DURAZNO ASENTAMIENTO OTRO EL - 284035 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE EL DURAZNO INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNO, 98200 EL DURAZNO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL SURESTE 100 MTS EL DESTINO ESTA A, lon:-101.19101784, lat:24.25849878}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | 96806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2144878/proyecto_INICIO, 2144878/proyecto_PROCESO, 2144878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144875 | Proyecto de inversión | 484035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484035.05, modificado:484032.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONCEPCIÓN DEL ORO LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL ORO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN DEL - 284021 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284021 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 6 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN DEL ORO, 98200 CONCEPCIÓN DEL ORO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA EMPRESA SKY CO, lon:-101.41649511, lat:24.61188295}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 484032.5 | 484032.5 | 484032.5 | 484032.5 | 484032.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-18-2022, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1057325.0, importe_modificado:1057325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2144875/proyecto_INICIO, 2144875/proyecto_FIN, 2144875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144873 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64934.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD HACIENDA NUEVA - 283985 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 HACIENDA NUEVA, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD HACIENDA NUEVADIRÍGETE AL , lon:-102.60391769, lat:22.82620716}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | 64934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-17-2022, contratista:LUIS ARTURO MÉNDEZ CARRERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:671682.82, importe_modificado:671682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2144873/proyecto_PROCESO, 2144873/proyecto_INICIO, 2144873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144871 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138804.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD HACIENDA NUEVA ASENTAMIENTO HACIENDA NUEVA - 283968 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283968 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE DEL LIRIO 28 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 HACIENDA NUEVA, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLEJON DESCONOCIDO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL ARROYO CERCA DE LA CALLE LAS FL, lon:-102.61269876, lat:22.82000994}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138804.1 | 138804.1 | 138804.1 | 138804.1 | 138804.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-17-2022, contratista:LUIS ARTURO MÉNDEZ CARRERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:671682.82, importe_modificado:671682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2144871/proyecto_INICIO, 2144871/proyecto_FIN, 2144871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142910 | Proyecto de inversión | 60012.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40208.5, modificado:40171.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19804.19, modificado:19785.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD TEOCALTICHILLO ASENTAMIENTO TEOCALTICHILLO - 203166 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 37 INTERIOR SN PUEBLO TEOCALTICHILLO, 99622 TEOCALTICHILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIRAMAR PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SR. DE LA ASCENCIÓN DIRÍGETE AL NOR, lon:-102.94826159, lat:21.68614858}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 59956.83 | 59956.83 | 59956.83 | 59956.83 | 59956.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.72}} | {2142910/proyecto_INICIO, 2142910/proyecto_FIN, 2142910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142908 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23186.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11420.35}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO OTRO EL ZAPOTILLO - 203143 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE OBREGON 2 INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTILLO, 99600 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD QUE, lon:-103.06035037, lat:21.70290914}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2142908/proyecto_INICIO, 2142908/proyecto_FIN, 2142908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142885 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD LA PITAYA ASENTAMIENTO LA PITAYA - 201378 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201378 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:107, direccion:CALLE VICTORIA 2 INTERIOR SN PUEBLO LA PITAYA, 99626 LA PITAYA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA EN RAFAEL RAMIREZ DIRIGETE AL SURESTE 50 MTS, A LA DEREC, lon:-103.02452084, lat:21.5544479}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142885/proyecto_INICIO, 2142885/proyecto_FIN, 2142885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142883 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO OTRO EL ZAPOTILLO - 201302 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE MORELOS 9 INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTILLO, 99600 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO SIN REFERENCIA VISIBLE YA QUE LA BIVIENDA BENEFICIADA FORMA PARTE DE UNA LOCAL, lon:-103.05969796, lat:21.70344238}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142883/proyecto_INICIO, 2142883/proyecto_PROCESO, 2142883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142880 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE - 200942 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 200942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 15 INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA ESCUE, lon:-102.98842783, lat:21.62035727}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142880/proyecto_INICIO, 2142880/proyecto_FIN, 2142880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144189 | Proyecto de inversión | 21557.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14371.63, modificado:14351.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7185.81, modificado:7175.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 268467 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268467 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 32 INTERIOR SN PUEBLO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE EZEQUIEL A DUEÑAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE TELESECUNDARIA, lon:-102.68480379, lat:23.05224738}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 21526.91 | 21526.91 | 21526.91 | 21526.91 | 21526.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.0}} | {2144189/proyecto_INICIO, 2144189/proyecto_FIN, 2144189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144164 | Proyecto de inversión | 7069.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713.09, modificado:4712.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356.54, modificado:2356.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD PALMA DELGADITA SAN JOSÉ DE LA PALMA ASENTAMIENTO PALMA DELGADITA SAN JOSÉ DE LA PALMA - 267590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CALLE PALMA DELGADITA INTERIOR SN RANCHERIA PALMA DELGADITA (SAN JOSÉ DE LA PALMA), 98515 PALMA DELGADITA (SAN JOSÉ DE LA PALMA), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA P, lon:-102.65135529, lat:23.02234204}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 7069.21 | 7069.21 | 7069.21 | 7069.21 | 7069.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2144164/proyecto_INICIO, 2144164/proyecto_FIN, 2144164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144160 | Proyecto de inversión | 5000.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333.65, modificado:3333.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666.82, modificado:1666.72}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN CALERA LOCALIDAD LAS AURAS - 267532 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PINOS 5 INTERIOR SN RANCHO LAS AURAS, 98513 LAS AURAS, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALERA VÍCTOR ROSALES, ZAC. DIRÍGETE AL NORO, lon:-102.64339198, lat:23.0391444}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 5000.17 | 5000.17 | 5000.17 | 5000.17 | 5000.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-07-2022, contratista:VICTOR HUGO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:749810.69, importe_modificado:749810.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2144160/proyecto_INICIO, 2144160/proyecto_FIN, 2144160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143677 | Proyecto de inversión | 6552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310.47, modificado:1309.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241.87, modificado:5239.22}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LAS HUERTITAS ASENTAMIENTO LAS HUERTITAS - 254490 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE EL ZAPOTE 18 INTERIOR SN PUEBLO LAS HUERTITAS, 99833 LAS HUERTITAS, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA BENE, lon:-103.48318112, lat:21.25563556}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6549.03 | 6549.03 | 6549.03 | 6549.03 | 6549.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2143677/proyecto_INICIO, 2143677/proyecto_FIN, 2143677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143672 | Proyecto de inversión | 200319.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40063.9, modificado:40063.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160255.65, modificado:160255.65}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA - 254318 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 254318 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.74, meta_modificada:1162.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 52 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA, 99830 LA ESTANZUELA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GENARO CODINA PARTIENDO DE LA ESCUELA RAFAEL RAMIRESEN HI, lon:-103.46955829, lat:21.21031378}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 200319.55 | 200319.55 | 200319.55 | 200319.55 | 200319.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.33}} | {2143672/proyecto_INICIO, 2143672/proyecto_FIN, 2143672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402143666 | Proyecto de inversión | 9721.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944.25, modificado:1943.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7776.99, modificado:7773.41}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA - 253934 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 253934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.9, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 50 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA, 99830 LA ESTANZUELA, TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GENARO CODINA PARTIENDO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE , lon:-103.46692645, lat:21.20997515}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9716.76 | 9716.76 | 9716.76 | 9716.76 | 9716.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-29-2022, contratista:ARIÁN LÓPEZ MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:499684.59, importe_modificado:499684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.9}} | {2143666/proyecto_INICIO, 2143666/proyecto_PROCESO, 2143666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142864 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.93, modificado:92998.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.77, modificado:45805.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD PALMILLOS ASENTAMIENTO PALMILLOS - 199511 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199511 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE SAN JOSE 54 INTERIOR SN PUEBLO PALMILLOS, 99625 PALMILLOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE DE LA CRUZ PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL SURESTE 25 MTS CONTINUA POR LA CALLE 10 DE MAYO HACI, lon:-102.90622337, lat:21.63345066}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 138804.22 | 138804.22 | 138804.22 | 138804.22 | 138804.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142864/proyecto_INICIO, 2142864/proyecto_PROCESO, 2142864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142860 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:46499.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO OTRO EL ZAPOTILLO - 196833 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE MORELOS 8 INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTILLO, 99600 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLE YA QUE LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA E, lon:-103.05972994, lat:21.70315309}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | 69402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142860/proyecto_INICIO, 2142860/proyecto_FIN, 2142860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142859 | Proyecto de inversión | 73037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48935.23, modificado:48933.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24102.43, modificado:24101.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN JALPA LOCALIDAD RANCHO DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO RANCHO DE ARRIBA - 196702 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 196702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE LA SALUD 63 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE ARRIBA, 99600 RANCHO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NORTE 100 MTS EL DESTINO ESTA A , lon:-103.02481634, lat:21.7100699}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 73034.67 | 73034.67 | 73034.67 | 73034.67 | 73034.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142859/proyecto_INICIO, 2142859/proyecto_FIN, 2142859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142832 | Proyecto de inversión | 68001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.69, modificado:33985.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.7, modificado:33985.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO EL SABER - 184881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.41, meta_modificada:31.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BIOLOGIA 112 INTERIOR SN COLONIA EL SABER, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 DIRÍGETE AL NOROESTE POR TALES D, lon:-102.61563302, lat:22.75578902}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67971.84 | 67971.84 | 67971.84 | 67971.84 | 67971.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.41}} | {2142832/proyecto_INICIO, 2142832/proyecto_PROCESO, 2142832/proyecto_FIN, 2142832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142828 | Proyecto de inversión | 555354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:276690.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277677.4, modificado:276690.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 1 JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL ASENTAMIENTO JIMÉNEZ DEL TEUL - 184492 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184492 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE 22 SN INTERIOR SN PUEBLO JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 VILLANUEVA, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRESNO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZAHIDALGO 49 FLOR DE MAYO 99280 J, lon:-103.79669928, lat:23.25770709}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 553381.52 | 553381.52 | 553381.52 | 553381.52 | 553381.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT012-2022, contratista:VARCA DISEÑOY CONSTRUCCIONS. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1996150.31, importe_modificado:1996150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2142828/proyecto_INICIO, 2142828/proyecto_FIN, 2142828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142827 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.36, modificado:69419.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.34, modificado:69419.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 6 GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 184461 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184461 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO 20 INTERIOR SN PUEBLO BARRIO ALTO, 98730 VILLANUEVA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE NAPOLEON PARTIENDO DEL JARDÍN BARRIO ALTODIRÍGETE AL NORDESTE POR GUERRERO HA, lon:-102.11070772, lat:22.6685603}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | 138838.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-31-2022, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1499997.4, importe_modificado:1499997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142827/proyecto_INICIO, 2142827/proyecto_FIN, 2142827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142825 | Proyecto de inversión | 67460.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33730.08, modificado:33730.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33730.07, modificado:33700.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA PIMIENTA - 184238 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184238 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.16, meta_modificada:31.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 20 INTERIOR SN COLONIA LA PIMIENTA, 98177 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION Y CALLE TEODORO REVUELTAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA LA PIMIENTA ZACATECAS981, lon:-102.63273511, lat:22.79150538}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.16}} | {2142825/proyecto_INICIO, 2142825/proyecto_PROCESO, 2142825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142822 | Proyecto de inversión | 285016.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142508.49, modificado:142506.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142508.49, modificado:142506.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE ASENTAMIENTO EL CHIQUIHUITE - 184213 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 184213 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.65, meta_modificada:131.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR SN PUEBLO EL CHIQUIHUITE, 99484 LA VICTORIA, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA EN CALLE FRANCISCO I MADERO DIRIGETE , lon:-103.2228017, lat:22.59896435}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 285013.64 | 285013.64 | 285013.64 | 285013.64 | 285013.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-23-2022, contratista:RAGME CONSULTORIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.65}} | {2142822/proyecto_INICIO, 2142822/proyecto_FIN, 2142822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142818 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34553.83, modificado:34059.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34553.83, modificado:34059.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL ASENTAMIENTO JIMÉNEZ DEL TEUL - 183910 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALICA 11 INTERIOR SN PUEBLO JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 GUADALUPE DE LOS POZOS, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ALTAVISTA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC, lon:-103.79909718, lat:23.25971607}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 68119.75 | 68119.75 | 68119.75 | 68119.75 | 68119.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT012-2022, contratista:VARCA DISEÑOY CONSTRUCCIONS. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1996150.31, importe_modificado:1996150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142818/proyecto_INICIO, 2142818/proyecto_FIN, 2142818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142815 | Proyecto de inversión | 41827.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20913.51, modificado:20895.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20913.52, modificado:20913.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA - 183808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183808 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.32, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PIÑA 122 INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA TUNA Y CALLE TAMARINDO, CALLE HIGUERA PARTIENDO DEL MINISTERIOS ENCUENTRO CONEXIÓN VIDA NUEVA ZACATECASDIRÍGETE AL SUROESTE P, lon:-102.60771948, lat:22.7525663}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 41808.85 | 41808.85 | 41808.85 | 41808.85 | 41808.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.32}} | {2142815/proyecto_INICIO, 2142815/proyecto_PROCESO, 2142815/proyecto_FIN, 2142815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142813 | Proyecto de inversión | 36661.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18330.75, modificado:18330.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18330.67, modificado:18330.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 183661 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.93, meta_modificada:16.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC 103 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE PASEO DIAS ORDAZ, CALLE SAN ANTONIO PARTIENDO DE ISSSTEZACDIRÍGETE AL SUR POR AV. TORREÓN HACIA QUEBRADI, lon:-102.58382244, lat:22.77516927}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 36661.42 | 36661.42 | 36661.42 | 36661.42 | 36661.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.93}} | {2142813/proyecto_INICIO, 2142813/proyecto_FIN, 2142813/proyecto_PROCESO, 2142813/proyecto_FIN, 2142813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142804 | Proyecto de inversión | 105000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.28, modificado:52477.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.28, modificado:52477.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN - 183570 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183570 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE HEROS DE LA REFORMA, CALLE SANTA BARBARA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 JUAN, lon:-102.606452, lat:22.750277}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 104954.93 | 104954.93 | 104954.93 | 104954.93 | 104954.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.5}} | {2142804/proyecto_INICIO, 2142804/proyecto_FIN, 2142804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142802 | Proyecto de inversión | 86598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43299.2, modificado:43280.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43299.2, modificado:43280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL - 183567 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183567 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 13 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL PORTERO Y CALLE NARDOS SUR, CALLE PIMIENTO PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ D, lon:-102.60999435, lat:22.74784795}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 86560.77 | 86560.77 | 86560.77 | 86560.77 | 86560.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2142802/proyecto_INICIO, 2142802/proyecto_FIN, 2142802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142795 | Proyecto de inversión | 32474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16230.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.2, modificado:16230.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 183498 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE NOVIEMBRE 208 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IXTOC Y CALLE PEDRO TORRES, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIIENDO DEL TEMPLO VIRGEN YOVISDIRÍGETE AL OESTE POR JIQUILPA, lon:-102.58800875, lat:22.77718103}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | 32460.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2142795/proyecto_INICIO, 2142795/proyecto_FIN, 2142795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142794 | Proyecto de inversión | 36804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18394.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18402.16, modificado:18394.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 183488 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183488 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL 406 A INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREN Y CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CALLE SECTOR SOCIAL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEGENARO , lon:-102.56681862, lat:22.75391634}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | 36788.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2142794/proyecto_INICIO, 2142794/proyecto_FIN, 2142794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142793 | Proyecto de inversión | 123402.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61701.36, modificado:61674.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61701.36, modificado:61674.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA - 183454 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 183454 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS REYES 231 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ETE Y CALLE FRANCISCO E GARCIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DEL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN, lon:-102.56979526, lat:22.76686105}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 123349.1 | 123349.1 | 123349.1 | 123349.1 | 123349.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT007-2022, contratista:CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1999553.79, importe_modificado:1999553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.0}} | {2142793/proyecto_INICIO, 2142793/proyecto_FIN, 2142793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145600 | Proyecto de inversión | 129897.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129897.6, modificado:129896.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 299908 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299908 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE CALLE DE LA CRUZ 6 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA UBICADA EN FELIPE CARRILLO PUERTOAGUASCALI, lon:-102.47340525, lat:22.72526488}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 129896.81 | 129896.81 | 129896.81 | 129896.81 | 129896.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2145600/proyecto_INICIO, 2145600/proyecto_FIN, 2145600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145598 | Proyecto de inversión | 454641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454641.6, modificado:454638.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 299905 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299905 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 40 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL SUR Y CALLE RIELERA, CALLE SAN SIMON PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTO VIVECENTAUR, lon:-102.51262726, lat:22.76950716}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 454638.83 | 454638.83 | 454638.83 | 454638.83 | 454638.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2145598/proyecto_INICIO, 2145598/proyecto_PROCESO, 2145598/proyecto_FIN, 2145598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145597 | Proyecto de inversión | 27876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27876.0, modificado:27875.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 299904 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299904 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 8 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA IGLESIA EL NIÑO DIOS DEL AMO, lon:-102.42422701, lat:22.78657568}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | 27875.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2145597/proyecto_INICIO, 2145597/proyecto_PROCESO, 2145597/proyecto_FIN, 2145597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145595 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 299895 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y CALLE OCAMPO, CALLE RODRIGUEZ PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SANTA MONICA GPE.98636 SANTA MÓNICA ZAC. DIRÍ, lon:-102.42411217, lat:22.75410975}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145595/proyecto_INICIO, 2145595/proyecto_PROCESO, 2145595/proyecto_FIN, 2145595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145594 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO OTRO - 299885 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299885 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE DEL COMERCIO 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN IGNACIO, 98600 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL COMERCIO Y CALLE DEL COMERCIO, CALLE DEL COMERCIO PARTIENDO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ9, lon:-102.29375344, lat:22.84499401}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145594/proyecto_INICIO, 2145594/proyecto_FIN, 2145594/proyecto_PROCESO, 2145594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145592 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OTRO - 299882 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 208 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA, 98606 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO PANUCO, CALLE MIGUEL ANGEL PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO GT REPARACION9, lon:-102.29367503, lat:22.88083064}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145592/proyecto_INICIO, 2145592/proyecto_FIN, 2145592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145591 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LAGUNA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO LAGUNA DE ARRIBA - 299876 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 16 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DE ARRIBA, 98600 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MINA, CALLE DE LA CRUZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PU, lon:-102.47284413, lat:22.72369887}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145591/proyecto_INICIO, 2145591/proyecto_FIN, 2145591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142767 | Proyecto de inversión | 60618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40614.65, modificado:39710.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20004.23, modificado:19559.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 180234 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 180234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE ALAMEDA 7 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO ABARROTES LORENADIRÍGETE, lon:-101.86524108, lat:22.281983}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 59269.9 | 59269.9 | 59269.9 | 59269.9 | 59269.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2142767/proyecto_INICIO, 2142767/proyecto_PROCESO, 2142767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142719 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 179540 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 104 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98830 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE INVERNADEROS PONCHO DIRIGETE AL ESTE 5200MTS, GIRA A LA IZQUI, lon:-102.01623217, lat:22.24784787}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142719/proyecto_INICIO, 2142719/proyecto_FIN, 2142719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402142718 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46510.96, modificado:45556.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22908.39, modificado:22438.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 179535 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 179535 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESC PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL NORTE 50 MTS GIRA A LA DERECHA 200 MTS VUELVE A GIRAR A LA DERECHA 25 MTS, EL D, lon:-102.01774092, lat:22.31771067}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | 67994.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3816454.49, importe_modificado:3816454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142718/proyecto_INICIO, 2142718/proyecto_FIN, 2142718/proyecto_PROCESO, 2142718/proyecto_FIN, 2142718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:R, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | ZAC220402145589 | Proyecto de inversión | 9292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292.0, modificado:9291.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 299873 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299873 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DEL REBOTE EL BOLONIOSAN JOSÉ 98658 CIENEGUITAS, lon:-102.49536041, lat:22.70913602}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | 9291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2145589/proyecto_INICIO, 2145589/proyecto_FIN, 2145589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145586 | Proyecto de inversión | 18584 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18584.0, modificado:18583.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 299859 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299859 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 52 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE 20 DE JULIO, CALLE LA PEÑUELA PARTIENDO DE LA OFICINA MUNICIPAL 16 DE , lon:-102.51387653, lat:22.76631984}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18583.5 | 18583.5 | 18583.5 | 18583.5 | 18583.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2145586/proyecto_INICIO, 2145586/proyecto_FIN, 2145586/proyecto_PROCESO, 2145586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145585 | Proyecto de inversión | 37168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37168.0, modificado:37167.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 299854 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299854 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TENDENCIA SINDICAL 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL SUR Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE CENTAURO DEL NORTE PARTIENDO DEL ESTABLECIMIE, lon:-102.51198138, lat:22.76812678}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 37167 | 37167 | 37167 | 37167 | 37167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-24-2021, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCÍA, convocante:SEDUVOT, monto:1697175.95, importe_modificado:2019162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2145585/proyecto_INICIO, 2145585/proyecto_PROCESO, 2145585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145583 | Proyecto de inversión | 207322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207322.98, modificado:207320.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA - 299848 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299848 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑITA INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑUELA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA UNID CAMPUS ZACATECASAV. VIALIDAD SAN SIMÓN 11 PRIVADA LA CAÑADA 986, lon:-102.51434099, lat:22.76734924}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145583/proyecto_INICIO, 2145583/proyecto_PROCESO, 2145583/proyecto_FIN, 2145583/proyecto_PROCESO, 2145583/proyecto_FIN, 2145583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145580 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69106.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 299838 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FINLANDIA 143 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE ESPAÑA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA COMUNIDAD CRISTIANA MANATANZANIA COL LA FE 986, lon:-102.50566358, lat:22.77430041}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145580/proyecto_INICIO, 2145580/proyecto_PROCESO, 2145580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145579 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138213.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 299836 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299836 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TOLVANEDA 17 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE ANDADOR MEXICO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DEL KINDER DUNA 29CALIFORNIA 98616 GUADALU, lon:-102.51855623, lat:22.76251181}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145579/proyecto_INICIO, 2145579/proyecto_FIN, 2145579/proyecto_PROCESO, 2145579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145577 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69106.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 299833 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 36 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE TOMA DE ZACATECAWS PARTIENDO DE LA IGLESIA CR, lon:-102.51091203, lat:22.77027721}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | 69106.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145577/proyecto_INICIO, 2145577/proyecto_PROCESO, 2145577/proyecto_FIN, 2145577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145575 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138213.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 299829 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299829 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL 26 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DAVID ALFARON SIQUEIROS Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE PI, lon:-102.50003201, lat:22.77994599}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | 138213.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145575/proyecto_INICIO, 2145575/proyecto_PROCESO, 2145575/proyecto_FIN, 2145575/proyecto_PROCESO, 2145575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145574 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69106.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 299826 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 32 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 12 DE ENERO PARTIENDO DE LA EXTENSIÓN CBTA 88 GUADALUP, lon:-102.51690399, lat:22.76459679}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69106.95 | 69106.95 | 69106.95 | 69106.95 | 69106.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145574/proyecto_INICIO, 2145574/proyecto_FIN, 2145574/proyecto_PROCESO, 2145574/proyecto_FIN, 2145574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145572 | Proyecto de inversión | 207322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207322.98, modificado:207320.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 299823 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299823 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO 45 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MAGISTERIAL PARTIENDO DE LA CASA DE LA MUJER BICEN, lon:-102.51371944, lat:22.76513905}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | 207320.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-25-2022, contratista:EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1036604.48, importe_modificado:1036604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145572/proyecto_INICIO, 2145572/proyecto_FIN, 2145572/proyecto_PROCESO, 2145572/proyecto_FIN, 2145572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145570 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138825.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD VIBORITAS ASENTAMIENTO OTRO VIBORITAS - 299813 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299813 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO VIBORITAS, 98600 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CLINIICA DIRIGETE 200 MTS AL S, lon:-102.53761261, lat:22.56511142}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145570/proyecto_INICIO, 2145570/proyecto_PROCESO, 2145570/proyecto_FIN, 2145570/proyecto_PROCESO, 2145570/proyecto_FIN, 2145570/proyecto_PROCESO, 2145570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144710 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO FRACC. ARTE MEXICANO - 275587 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275587 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARTE MODERNO 68 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA FRACC. ARTE MEXICANO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ARTE MEXICANO PARTIENDO DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS D, lon:-102.84226484, lat:23.16235695}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144710/proyecto_INICIO, 2144710/proyecto_FIN, 2144710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144708 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO POLVADERAS - 275517 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275517 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TORMENTA 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA POLVADERAS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE TOLVANERAS, CALLE TORBELLINO PARTIENDO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POLVAREDAS99054 D, lon:-102.83408307, lat:23.16809493}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144708/proyecto_INICIO, 2144708/proyecto_FIN, 2144708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144704 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO FRANCISCO GOYTIA - 275499 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275499 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HUICOT 44 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE CECYT, CALLE LABORATORISTAS PARTIENDO DEL COLEGIO FEDERGREGORIO TORRES QUINTERO 13 MAG, lon:-102.87480676, lat:23.18576308}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144704/proyecto_INICIO, 2144704/proyecto_FIN, 2144704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142688 | Proyecto de inversión | 389259.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194629.91, modificado:194509.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194629.9, modificado:194509.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JUANA GONZÁLEZ ASENTAMIENTO OTRO JUANA GONZALEZ - 177824 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177824 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:179.8, meta_modificada:179.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:30, direccion:CALLE EL RETOÑO 16 INTERIOR SN PUEBLO JUANA GONZALEZ, 99300 JUANA GONZÁLEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA ESTA UBICADA EN UNA COMUN, lon:-103.0989545, lat:22.84107314}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 389019.58 | 389019.58 | 389019.58 | 389019.58 | 389019.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:179.8}} | {2142688/proyecto_INICIO, 2142688/proyecto_PROCESO, 2142688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142684 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42422.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42476.55, modificado:42422.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JEREZ LOCALIDAD JUANA GONZÁLEZ ASENTAMIENTO OTRO JUANA GONZALEZ - 177767 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUANA GONZALEZ, 99300 JUANA GONZÁLEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD RODEADA DE, lon:-103.09843415, lat:22.84140327}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84844.67 | 84844.67 | 84844.67 | 84844.67 | 84844.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142684/proyecto_INICIO, 2142684/proyecto_PROCESO, 2142684/proyecto_FIN, 2142684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142683 | Proyecto de inversión | 339812.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169906.2, modificado:169689.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169906.2, modificado:169689.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JEREZ LOCALIDAD MONTE DE LOS GARCIA ASENTAMIENTO MONTE DE LOS GARCIA - 177754 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177754 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MONTE DE LOS GARCÍA, 99474 MONTE DE LOS GARCÍA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DIONISIO Y CALLE ARROYITO, CALLE CENTRAL NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CO, lon:-103.21252893, lat:22.73430666}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 339378.7 | 339378.7 | 339378.7 | 339378.7 | 339378.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2142683/proyecto_INICIO, 2142683/proyecto_FIN, 2142683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142681 | Proyecto de inversión | 4158.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079.31, modificado:1970.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079.31, modificado:1970.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SARABIA ASENTAMIENTO SARABIA - 177576 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE LOMA LINDA 6 INTERIOR SN PUEBLO SARABIA, 99473 SARABIA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE LOMA LINDA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS HACIA LA CALLE JEREZ, , GIRA A LA D, lon:-103.18653758, lat:22.87018603}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3941.11 | 3941.11 | 3941.11 | 3941.11 | 3941.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.05}} | {2142681/proyecto_INICIO, 2142681/proyecto_PROCESO, 2142681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142680 | Proyecto de inversión | 2586.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293.22, modificado:1293.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293.23, modificado:1293.23}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SARABIA ASENTAMIENTO SARABIA - 177573 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE MORELOS 3 A INTERIOR SN PUEBLO SARABIA, 99473 SARABIA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DOS RIOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FRANCISCO SARABIA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA FRANCISCO SARABIA DIRÍGETE AL SUR POR JUÁREZ HACIA , lon:-103.18229902, lat:22.87043935}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2586.45 | 2586.45 | 2586.45 | 2586.45 | 2586.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2142680/proyecto_INICIO, 2142680/proyecto_FIN, 2142680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142674 | Proyecto de inversión | 9843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4921.53, modificado:4888.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4921.53, modificado:4888.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ORDÓÑEZ ASENTAMIENTO OTRO SAN ANTONIO DE ORDOÑEZ - 177546 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 177546 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.4, meta_modificada:40.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:91, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ORDOÑEZ, 99300 SAN ANTONIO DE ORDÓÑEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANAS LAS VIVIENDAS SE ENCU, lon:-103.10162866, lat:22.82763422}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 9777.26 | 9777.26 | 9777.26 | 9777.26 | 9777.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT006-2022, contratista:MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S,A, DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2994897.65, importe_modificado:2994897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.4}} | {2142674/proyecto_INICIO, 2142674/proyecto_PROCESO, 2142674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145564 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138825.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA - 299796 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299796 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑITA INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 12 DE ENERO PARTIENDO DE LA OFICINA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE16 DE SEPTIEMBRE 26 TIERRA Y L, lon:-102.51435006, lat:22.76708148}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | 138825.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145564/proyecto_INICIO, 2145564/proyecto_PROCESO, 2145564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145563 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208238.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 299791 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299791 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL SUR 79 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA OFICINA MUNICI, lon:-102.51257326, lat:22.76863956}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145563/proyecto_INICIO, 2145563/proyecto_FIN, 2145563/proyecto_PROCESO, 2145563/proyecto_FIN, 2145563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145560 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208258.05, modificado:208238.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN - 299771 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299771 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUNAMU 23 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE DIVISION DEL NORTE PARTIENDO DEL CENDI EMILIANO, lon:-102.51727931, lat:22.76004475}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | 208238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2145560/proyecto_INICIO, 2145560/proyecto_PROCESO, 2145560/proyecto_FIN, 2145560/proyecto_PROCESO, 2145560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145558 | Proyecto de inversión | 138838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138838.7, modificado:138825.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE NEXUCAN - 299760 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 299760 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIOS CON NOSOTROS 20 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE MANUEL FELGUEREZ PARTIENDO DE LAPRESIDENCIA , lon:-102.50104224, lat:22.78136138}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138825.76 | 138825.76 | 138825.76 | 138825.76 | 138825.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC S.DE R.L. DE C.V., convocante:SEDUVOT, monto:1502786.32, importe_modificado:1502786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145558/proyecto_INICIO, 2145558/proyecto_PROCESO, 2145558/proyecto_FIN, 2145558/proyecto_PROCESO, 2145558/proyecto_FIN, 2145558/proyecto_PROCESO, 2145558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144690 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ESPARZA - 275293 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275293 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS RAMOS 531 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA ESPARZA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE DEL RLECREO PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZC. DEL RECREO , lon:-102.87984471, lat:23.16966592}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144690/proyecto_INICIO, 2144690/proyecto_PROCESO, 2144690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}, obs4: {observación:Favor de checar los montos., trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | ZAC220402144686 | Proyecto de inversión | 24140.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12070.1, modificado:12065.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12070.1, modificado:12065.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO FRACC. SAN CARLOS - 275152 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275152 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA FRACC. SAN CARLOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PRODUCTOS EL GUEROCTO. ÓPALO 95 FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 99057 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGETE AL NOROESTE POR CTO. ÓPALO HACIA P. SAN CARLOS.90 M GIRA , lon:-102.83976773, lat:23.16127118}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 24131.94 | 24131.94 | 24131.94 | 24131.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2144686/proyecto_INICIO, 2144686/proyecto_FIN, 2144686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144672 | Proyecto de inversión | 90525.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45262.87, modificado:45247.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45262.88, modificado:45247.38}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 275044 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275044 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 99099 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.85383857, lat:23.17207048}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 90494.76 | 90494.76 | 90494.76 | 90494.76 | 90494.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2144672/proyecto_INICIO, 2144672/proyecto_FIN, 2144672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144669 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 275016 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARCO 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BALCONES Y CALLE BALASTRUDA, CALLE COLOMANTA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DIRÍGETE AL ESTE PO, lon:-102.84826351, lat:23.19451968}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144669/proyecto_INICIO, 2144669/proyecto_FIN, 2144669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144667 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 275008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 275008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CERRADA SUSTICACAN 205 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SUSTICACAN Y CALLE SUSTICACAN, CALLE SUSTICACAN PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3202 , lon:-102.86235271, lat:23.19802643}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144667/proyecto_INICIO, 2144667/proyecto_FIN, 2144667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144664 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 274977 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274977 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS 10 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE MARGARITAS, CALLE AMAPOLAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DIRÍGETE AL SURES, lon:-102.85983803, lat:23.18415245}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144664/proyecto_INICIO, 2144664/proyecto_FIN, 2144664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142907 | Proyecto de inversión | 34639.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23208.37, modificado:23186.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11430.99, modificado:11420.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD COLONIA UNIÓN UNION OBRERA ASENTAMIENTO UNION OBRERA - 203116 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE HEROES DE LA REFORMA 68 INTERIOR SN PUEBLO OBRERA, 99609 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ESPARTACO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ OBRERODIRÍGETE AL NOROESTE POR MÁ, lon:-102.99198358, lat:21.65633759}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | 34607.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2142907/proyecto_INICIO, 2142907/proyecto_FIN, 2142907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142904 | Proyecto de inversión | 48711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32636.77, modificado:32614.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16074.83, modificado:16063.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL ASENTAMIENTO CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL - 202869 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202869 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE ARROYO GRANDE 30 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE EL LLANITO Y CALLE DE LA SANTA CRUZ, CALLE SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA ESCUELA EN C, lon:-103.00730099, lat:21.67442509}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 48678.01 | 48678.01 | 48678.01 | 48678.01 | 48678.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.51}} | {2142904/proyecto_INICIO, 2142904/proyecto_FIN, 2142904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220302140528 | Proyecto de inversión | 8848460.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8848460.19, modificado:7106262.15}} | "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (RANCHO GRANDE - ESTACIÓN GUTIÉRREZ) - LA QUEMADA EN 2.07 KM (1+000 - 3+070) EN EL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO. PARA MEJORAR LA VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 342 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:E.C. (RANCHO GRANDE - ESTACIÓN GUTIÉRREZ) - LA QUEMADA , lon:-102.8077, lat:23.4971}} | 2022-10-08 | 2023-04-28 | 7106262.15 | 7106262.15 | 7106262.15 | 7106262.15 | 7106262.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP035-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:7106262.15, importe_modificado:7106262.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.07}} | {2140528/proyecto_INICIO, 2140528/proyecto_PROCESO, 2140528/proyecto_INICIO, 2140528/proyecto_PROCESO, 2140528/proyecto_FIN, 2140528/proyecto_PROCESO, 2140528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142634 | Proyecto de inversión | 11150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575.2, modificado:5574.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MÉXICO - 173707 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA 82 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO MÉXICO, 99013 CLAVELLINAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE LA GLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO EN, lon:-102.87240734, lat:23.19779706}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | 11148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2142634/proyecto_INICIO, 2142634/proyecto_FIN, 2142634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142628 | Proyecto de inversión | 22300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11150.4, modificado:11148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LA JOYA - 173681 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173681 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA LUZ 77 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA, 99034 CLAVELLINAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PASCUAL BARAJAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MONTE EVEREST PARTIENDO DE LA PALAPA CANCHA DE BASKETDIRÍGETE AL S, lon:-102.8983784, lat:23.17785587}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | 22296.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2142628/proyecto_INICIO, 2142628/proyecto_FIN, 2142628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142627 | Proyecto de inversión | 33451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.6, modificado:16722.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.6, modificado:16722.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LIENZO CHARRO - 173679 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173679 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAPORAL 381 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LIENZO CHARRO, 99000 EL SALVADOR, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LA CUARTA Y CALLE LA HERRADURA, CALLE POTRILLOS PARTIENDO DE LA ESCUELA JUAN JOSÉ RÍOSDIRÍGETE AL SUROES, lon:-102.89746233, lat:23.18359275}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | 33444.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2142627/proyecto_INICIO, 2142627/proyecto_FIN, 2142627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142625 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47573.74, modificado:47555.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37379.36, modificado:37364.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO OTRO SANTA BARBARA - 173677 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE 21 DE MARZO 18 INTERIOR SN PUEBLO SANTA BARBARA, 99260 SANTA BÁRBARA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , NO HAY REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.90332492, lat:23.41802704}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142625/proyecto_INICIO, 2142625/proyecto_PROCESO, 2142625/proyecto_FIN, 2142625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142624 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47573.74, modificado:47555.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37379.36, modificado:37364.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SOLEDAD DE GUALTERIO ASENTAMIENTO OTRO SOLEDAD DE GUALTERIO - 173676 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:CALLE FERROCARRIL 3 B INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD DE GUALTERIO, 99260 SOLEDAD DE GUALTERIO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALDE CHALCHIHUITES ZAC. DIRÍGETE AL NORDESTE POR ITURBIDE H, lon:-103.80761834, lat:23.55198529}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | 84920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142624/proyecto_INICIO, 2142624/proyecto_PROCESO, 2142624/proyecto_FIN, 2142624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142621 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES ASENTAMIENTO CHALCHIHUITES - 173673 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TRANSITO PESADO 122 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE LA PALMA PONIENTE Y CALLE PRIETO, CALLE 19 DE FEBRERO PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE PEMEX DIRÍGETE AL NORD, lon:-103.87962615, lat:23.48054927}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142621/proyecto_INICIO, 2142621/proyecto_FIN, 2142621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142619 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77400.58, modificado:77390.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60814.74, modificado:60806.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO SAN ANTONIO DE GUADALUPE - 173671 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173671 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE GUADALUPE, 99260 SAN ANTONIO DE GUADALUPE, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONI, lon:-103.97225113, lat:23.49193344}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142619/proyecto_INICIO, 2142619/proyecto_FIN, 2142619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142618 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO OTRO SANTA BARBARA - 173670 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SANTA BARBARA, 99260 SANTA BÁRBARA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLEAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-103.90335803, lat:23.41800657}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142618/proyecto_INICIO, 2142618/proyecto_PROCESO, 2142618/proyecto_FIN, 2142618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142615 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.29, modificado:38695.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30407.37, modificado:30403.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD RANCHO DEL CURA EL CURA ASENTAMIENTO OTRO RANCHO DEL CURA - 173638 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:PUEBLO RANCHO DEL CURA, 99260 RANCHO DEL CURA (EL CURA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRIMARIA DIRIGETE AL NORTE 50 MTS GIRA A LA DERECHA 100 MTS A LA DERECHA 50 MTS A EL DESTINO ESTA A LA IZQUIERDA., lon:-103.84668582, lat:23.53079821}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | 69098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142615/proyecto_INICIO, 2142615/proyecto_PROCESO, 2142615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144645 | Proyecto de inversión | 30175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.62, modificado:15082.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.63, modificado:15082.46}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO REAL DE FRESNILLO - 274366 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274366 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LA PLATA Y CALLE DE LOS LAURELES, CALLE MERCURIO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ REVUELTASDEL PLA, lon:-102.85386324, lat:23.19695146}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2144645/proyecto_INICIO, 2144645/proyecto_FIN, 2144645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144632 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO SAN JOAQUIN - 274130 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274130 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS 24 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN JOAQUIN, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MECANICOS Y CALLE DE LAS HIGUERAS, CALLE LABRADORES PARTIENDO DEL JERDIN DE NIÑOS SERENDITIMDE LAS JACARAND, lon:-102.85203579, lat:23.18757152}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144632/proyecto_INICIO, 2144632/proyecto_PROCESO, 2144632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144623 | Proyecto de inversión | 6035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.52, modificado:3016.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.53, modificado:3016.49}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 274044 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 274044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO 153 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 99039 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO USUMASINTA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO LERMA PARTIENDO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL SEDE FRE, lon:-102.88638354, lat:23.18978815}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | 6032.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144623/proyecto_INICIO, 2144623/proyecto_FIN, 2144623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144619 | Proyecto de inversión | 12070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035.05, modificado:6032.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 273989 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273989 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SECTOR POPULAR, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TORREON, CALLE SIERRA DE CHAPULTEPEC ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GARCÍA SALINASSIERRA F, lon:-102.87647045, lat:23.19072764}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | 12065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144619/proyecto_INICIO, 2144619/proyecto_FIN, 2144619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144611 | Proyecto de inversión | 18105.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.57, modificado:9049.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052.58, modificado:9049.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 273824 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273824 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II 354 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PAULO Y CALLE CIPRES, CALLE 20 DE JULIO PARTIENDO DE MUELLES SATELITEDIRÍGETE AL NORDESTE POR GU, lon:-102.88746619, lat:23.19905763}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | 18098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2144611/proyecto_INICIO, 2144611/proyecto_FIN, 2144611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144610 | Proyecto de inversión | 30175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.62, modificado:15082.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15087.63, modificado:15082.46}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN AZTECA - 273811 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273811 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 1043 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RICARDO MONREAL Y CALLE SEGUNDA DE RICARDO MONREAL, CALLE JALAPA PARTIENDO DE LA IGLESIA UNIVERSA, lon:-102.87515204, lat:23.20153555}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2144610/proyecto_INICIO, 2144610/proyecto_FIN, 2144610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144608 | Proyecto de inversión | 60350.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30175.25, modificado:30164.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30175.25, modificado:30164.92}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EJIDAL 3 - 273779 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273779 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PARICUTIN 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EJIDAL 3, 99033 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE MONTE EVEREST PARTIENDO DE LA ESCUELA DE ARTES MARCIALES DRAGÓN NEGRODI, lon:-102.89815881, lat:23.18165887}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 60329.84 | 60329.84 | 60329.84 | 60329.84 | 60329.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2144608/proyecto_INICIO, 2144608/proyecto_FIN, 2144608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144606 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO OTRO - 273772 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:178, direccion:CALLE PROVIDENCIA 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PROVIDENCIA DE RIVERA (LA ESTANZUELA), 99000 PROVIDENCIA DE RIVERA (LA ESTANZUELA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE DESCONOCIDO P, lon:-102.82137835, lat:23.12715252}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144606/proyecto_INICIO, 2144606/proyecto_FIN, 2144606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142902 | Proyecto de inversión | 84953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56918.58, modificado:56906.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28034.52, modificado:28028.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN JALPA LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO OTRO SAN VICENTE - 202774 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202774 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE LIBERTAD 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 99609 SAN VICENTE, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA EN CALLE INDEPENDENCIA DIRIGETE HACIA LA CALLE ENRI, lon:-102.88805992, lat:21.69391494}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | 84935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT005-2022, contratista:ANACONDA CONSTRUCCIONES, S.A.DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2248447.26, importe_modificado:2248447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2142902/proyecto_INICIO, 2142902/proyecto_FIN, 2142902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142434 | Acción | 19955.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19955.42, modificado:19955.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154925 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 154925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 19955.42 | 19955.42 | 19955.42 | 19955.42 | 19955.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-30-2022, contratista:JESUS ARTURO GONZALEZ AGUILERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2142434/proyecto_PROCESO, 2142434/proyecto_INICIO, 2142434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142144 | Proyecto de inversión | 97423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64788.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.4, modificado:31910.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPECHITLÁN LOCALIDAD CARRETONES ASENTAMIENTO CARRETONES - 136287 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136287 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA 4 INTERIOR SN PUEBLO CARRETONES, 99750 CARRETONES, TEPECHITLÁN ZACATECAS ENTRE Y , A UNOS METROS DEL SALON DE TELEPRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-103.26333634, lat:21.52525423}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 96699.71 | 96699.71 | 96699.71 | 96699.71 | 96699.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT002-2022, contratista:CESAR ANTONIO FLORES INCHAURREGUI, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:2213853.48, importe_modificado:2213853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2142144/proyecto_INICIO, 2142144/proyecto_FIN, 2142144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142134 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.77, modificado:45494.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23035.89, modificado:22747.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MONTE DE YÁÑEZ ASENTAMIENTO MONTE DE YÁNEZ - 136273 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 136273 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLE CORONEL JESUS MEJIA 17 INTERIOR SN PUEBLO MONTE DE YÁNEZ, 99910 MONTE DE YÁÑEZ, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE Y , FRENTE A ABARROTES LA WERA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-102.78786842, lat:21.44788719}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | 68242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT003-2022, contratista:ARTEMIO FELIX BERUMEN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1929585.96, importe_modificado:1998693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142134/proyecto_INICIO, 2142134/proyecto_PROCESO, 2142134/proyecto_FIN, 2142134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142613 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77400.58, modificado:77390.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60814.74, modificado:60806.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO OTRO LAZARO CARDENAS - 173635 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173635 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 34 INTERIOR SN PUEBLO LAZARO CARDENAS, 99260 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPEDIRÍGE, lon:-103.78888592, lat:23.53776007}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | 138196.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2142613/proyecto_INICIO, 2142613/proyecto_FIN, 2142613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142607 | Proyecto de inversión | 208258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116624.51, modificado:116606.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91633.54, modificado:91619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD PIEDRAS AZULES ASENTAMIENTO OTRO PIEDRAS AZULES - 173289 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173289 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE EUCALIPTOS 7 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS AZULES, 99260 PIEDRAS AZULES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y BRECHA DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRIMARIA DIRIGETE AL SUR RUMBO A LA CALLE EUCA, lon:-103.9177604, lat:23.44048216}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | 208225.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2142607/proyecto_INICIO, 2142607/proyecto_PROCESO, 2142607/proyecto_FIN, 2142607/proyecto_PROCESO, 2142607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142603 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38874.84, modificado:38868.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30544.51, modificado:30539.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD LA PURÍSIMA OJO DEL TORO ASENTAMIENTO OTRO LA PURISIMA - 173219 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CALLE HIDALGO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PURISIMA, 99260 LA PURÍSIMA (OJO DEL TORO), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE 8 DE NOVIEMBRE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE QUETZALES DE LA ESCUELA PRIMARIA DIRIGETE AL SURESTE 25 MTS A LA D, lon:-103.87472505, lat:23.36330411}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | 69408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142603/proyecto_INICIO, 2142603/proyecto_PROCESO, 2142603/proyecto_FIN, 2142603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142599 | Proyecto de inversión | 277677.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147055.37, modificado:147012.37}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130622.03, modificado:130622.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO OTRO LAZARO CARDENAS - 173191 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 173191 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 20 INTERIOR SN PUEBLO LAZARO CARDENAS, 99260 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA PARTIENDO DEL TEMPLO VIRGEN DE GUADALUPEDIRÍGETE AL OES, lon:-103.78970293, lat:23.53785272}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT009-2022, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:3389316.07, importe_modificado:3389316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2142599/proyecto_INICIO, 2142599/proyecto_PROCESO, 2142599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402142589 | Proyecto de inversión | 297855.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148927.6, modificado:148708.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148927.6, modificado:148708.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD GENARO CODINA ASENTAMIENTO GENARO CODINA - 172475 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 172475 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.58, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE CASTRO 12 INTERIOR SN PUEBLO GENARO CODINA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE PONCIANO CASTRO Y CALLE DESCONOCIDA, CALLE AGUA ZARCA PARTIENDO DE LA FARMACIA SAN JOSÉDIRÍGETE AL OESTE POR P, lon:-102.46457955, lat:22.4887154}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 297417.41 | 297417.41 | 297417.41 | 297417.41 | 297417.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932060991-SEDUVOT004-2022, contratista:ALEJANDRO CABRERA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:2995228.16, importe_modificado:2995228.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.5}} | {2142589/proyecto_INICIO, 2142589/proyecto_FIN, 2142589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145290 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 293125 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FERROCARRIL 17 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE ALFONSO MEDINA PARTIENDO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZONL, lon:-103.07498734, lat:23.8045904}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | 69404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-16-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1680473.2, importe_modificado:1680473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145290/proyecto_INICIO, 2145290/proyecto_FIN, 2145290/proyecto_PROCESO, 2145290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145286 | Proyecto de inversión | 64948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64948.8, modificado:64948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 293071 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293071 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE TRANSITO, CALLE TRANSITO DE LA ESCUELA EN CALLE TRANSITO DIRIGETE AL SUR 50 , lon:-102.42375355, lat:22.84899786}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | 64948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2145286/proyecto_INICIO, 2145286/proyecto_FIN, 2145286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145279 | Proyecto de inversión | 138215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138215.32, modificado:138215.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO OTRO - 293063 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293063 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO 16 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 98140 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DESCONOCIDO DE LA ESCUELA DIRIGETE AL NOROESTE 200 MTS GIRA A LA, lon:-102.41816845, lat:22.91326214}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | 138215.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2145279/proyecto_INICIO, 2145279/proyecto_FIN, 2145279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145278 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VETAGRANDE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO OTRO - 293062 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPITO, 98140 GUADALUPITO, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE RAYO DE LA IGLESIA DIRIGETE AL ESTE 50 MTS HACIA LA CALLE MORELOS GIRA A LA, lon:-102.56314283, lat:22.84426815}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | 69107.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145278/proyecto_INICIO, 2145278/proyecto_FIN, 2145278/proyecto_PROCESO, 2145278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145277 | Proyecto de inversión | 416516.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416516.1, modificado:416512.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA - 293061 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293061 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE GUERRERO 7 INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE COLOTLAN, CALLE COLOTLAN PARTIENDO DE LA TIENDA GUTIÉRREZ PARGASAN LUIS 8 SAUCEDA DE LA BORDA,, lon:-102.50533738, lat:22.83061448}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 416512.5 | 416512.5 | 416512.5 | 416512.5 | 416512.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2145277/proyecto_INICIO, 2145277/proyecto_FIN, 2145277/proyecto_PROCESO, 2145277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145276 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69418.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 293060 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293060 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE LAURELES 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE NIÑOS HEROES DE LA ESCUELA DIRIGETE 50 MTS HACIA LA CALLE DEL ESTUDIA, lon:-102.42381155, lat:22.84844125}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145276/proyecto_INICIO, 2145276/proyecto_PROCESO, 2145276/proyecto_FIN, 2145276/proyecto_PROCESO, 2145276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145273 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69418.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VETAGRANDE LOCALIDAD CATA DE JUANES ASENTAMIENTO OTRO - 293038 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE DEL POZO 38 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CATA DE JUANES, 98140 CATA DE JUANES, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DE ARRIBA Y CALLE HACIENDA NUEVA, CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA DIRIGETE AL OESTE 25 MTS A LA DERECH, lon:-102.56614303, lat:22.83848571}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | 69418.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2022, contratista:JAVIER LARA JAIME, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1501085.0, importe_modificado:1846623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145273/proyecto_INICIO, 2145273/proyecto_FIN, 2145273/proyecto_PROCESO, 2145273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145266 | Proyecto de inversión | 69107.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69107.66, modificado:69107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SOMBRERETE LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO SOMBRERETE CENTRO - 293014 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SOMBRERETE CENTRO, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE PARTIENDO DE LA CENTRAL DE BOMBEROSAMPLIACION LOPE, lon:-103.63281286, lat:23.64135048}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | 69107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-32-2022, contratista:GREGORIO ROSALES RIVERA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:1340553.0, importe_modificado:1340553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145266/proyecto_INICIO, 2145266/proyecto_FIN, 2145266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402145262 | Proyecto de inversión | 69419.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69419.35, modificado:69419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOMBRERETE LOCALIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA LA TAPIA ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LA TAPIA - 293002 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:112, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 129 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE LA TAPIA, 99128 SAN JUAN DE LA TAPIA (LA TAPIA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA , lon:-103.69252102, lat:23.49616668}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | 69419.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-28-2022, contratista:JESUS CHAVEZ GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SEDUVOT), monto:694192.33, importe_modificado:694192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2145262/proyecto_INICIO, 2145262/proyecto_FIN, 2145262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144604 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD VALDECAÑAS ASENTAMIENTO OTRO - 273765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273765 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:250, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 57 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO VALDECAÑAS, 99000 VALDECAÑAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTANQUE DE VALDECAÑASUNNAMED ROAD VALDECAÑAS ZAC., lon:-102.90975533, lat:23.13112978}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144604/proyecto_INICIO, 2144604/proyecto_FIN, 2144604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144603 | Proyecto de inversión | 17054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8527.4, modificado:8527.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA LA LUZ ASENTAMIENTO OTRO - 273763 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273763 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:436, direccion:PUEBLO COLONIA LA LUZ, 99000 COLONIA LA LUZ, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZDIRÍGETE AL SUR.23 M GIRA A LA DERECHA48 M GIRA A LA IZQUIERDA.52 M, lon:-102.86642204, lat:23.05827857}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | 17054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2144603/proyecto_INICIO, 2144603/proyecto_FIN, 2144603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144602 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LAGUNA DEL MERCADO ASENTAMIENTO OTRO - 273762 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:117, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL MERCADO, 99000 LAGUNA DEL MERCADO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL PARQUE ECOLOGICO RIVERAUNNAMED ROAD ZAC., lon:-102.8679427, lat:23.09030543}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144602/proyecto_INICIO, 2144602/proyecto_FIN, 2144602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | ZAC220402144598 | Proyecto de inversión | 8527.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263.7, modificado:4263.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO OTRO - 273751 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273751 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHO CERRO GORDO, 99000 CERRO GORDO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESC PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE739QRG 99185 RAMÓN LÓPEZ V, lon:-102.91616854, lat:23.26762702}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | 8527.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-34-2022, contratista:ING. LUIS ARMAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1649490.62, importe_modificado:1649490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2144598/proyecto_INICIO, 2144598/proyecto_FIN, 2144598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones